## Plano Aquisição
|  |  |  | Empréstimo |  | : 3682/OC-BR
|  |  |  | Mutuário |  | : Município de Salvador
|  |  |  | Programa |  | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
|  |  |  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisições v17
|  |  |  | Atualizado em: |  | 2019-11-20
|  |  |  | Atualização nº: |  | 17
|  |  |  | Atualizado por: |  | Viviane Lantyer de Oliveira
1 | OBRAS
| Unidade Executora | Unidade Objeto | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SUCOP | Urbanização do Rio Vermelho | SN - Sistema Nacional | 1 | 2593/2014 | 16320547.15 | 0% | 100% | 01.01 | 01.01.01.01 | Sistema Nacional | n/a | 25/03/2015 | Contrato 008/2015 - SUCOP Contrato 005/2015 - SECULT |  | Contrato Concluído
269/2014
1.2 | SECULT | Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra, Paisagismo e Irrigação | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 004/2019 (PROC 746/2019) | 12000000 | 100% | 0% | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Ante | 27/09/2019 | 02/01/2020 |  |  | Processo em Curso
1.4 | SUCOP | Requalificação Orla Barra - Ondina | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 9835735 | 0% | 100% | 01.01 | 01.01.04.01 | Sistema Nacional | n/a | 2018-01-08 | Contrato 003/2018 -SUCOP |  | Contrato em Execução
CPN 6/2017 (PROC 1183/2017)
1.5 | SECULT | Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 002/2018 (PROC 002/2018) | 5846448.31 | 100% | 0% | 01.02 | 01.02.01.02 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 2018-09-13 | Contrato 014/2018 | BRB3825 | Contrato em Execução
1.6 | SECULT | Construção e restauração da Casa da História de Salvador | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 002/2019 | 7129539.13 | 100% | 0% | 01.03 | 01.03.01.01 | Ex-Ante | 05/04/2019 | 21/10/2019 | Contrato 030/2019 | BRB3963 | Contrato em Execução
1.7 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 406545.6 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.02.01 | Sistema Nacional | n/a | 13/07/2015 | Contrato 003/2015 |  | Contrato Concluído
TP 001/2015 (PROC. 067/2015)
1.8 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo | SN - Sistema Nacional | 1 | 269/2014 | 520071.75 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.03.01 | Sistema Nacional | n/a | 13/07/2015 |  |  | Contrato Concluído
CP 001/2015 (PROC 066/2015)
1.10 | SECULT | Implantação da sala de monitoramento - Obra | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 164000 | 100% | 0% | 01.06 | 01.06.01.02 | Ex-Post | 23/12/2019 | 2020-04-13 |  |  | Previsto
1.11 | SECULT | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 83000 | 100% | 0% | 03.07 | 03.07.01.01 | Ex-Post | 18/12/2019 | 2020-04-23 |  |  | Processo em Curso
1.9 | DESAL | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho (Vila Caramuru) | SN - Sistema Nacional | 1 | 948/2014 |  |  |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Processo Cancelado
1.3 | SUCOP | Urbanização Orla Itapuã | SN - Sistema Nacional | 1 | 266/2014 |  |  |  | 01.01 | 01.01.03.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Processo Cancelado
[5 empty] | Total | 52305886.94
2 | BENS
| Unidade Executora | Unidade Objeto | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SECULT | Implantação do projeto museografico - equipamentos(Casa da História de Salvador) | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 1500000 | 33% | 67% | 01.03 | 01.03.01.05 | Sistema Nacional | 10/03/2021 | 30/04/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.2 | SECULT | Implantação do projeto museográfico Casa da História - mobiliário sob medida | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 1500000 | 67% | 33% | 01.03 | 01.03.01.06 | Sistema Nacional | 10/03/2021 | 30/04/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.3 | SECULT | Aquisição de câmeras de monitoramento para melhoria da segurança turística | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 2700000 | 100% | 0% | 01.06 | 01.06.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2020 | 2020-04-21 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.4 | SECULT | Aquisição de mobiliário para a sala de monitoramento - melhoria da segurança pública | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 50000 | 0% | 100% | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional | 22/01/2020 | 2020-04-13 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.5 | SECULT | Aquisição de equipamentos para sala de monitoramento - melhoria da segurança pública | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 50000 | 0% | 100% | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional | 01/01/2020 | 21/02/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.6 | SECULT | Aquisição de equipamentos para fortalecimento específico na area de planejamento e gestão turística | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 850000 | 0% | 100% | 03.02 | 03.02.02.01 | Sistema Nacional | n/a | 2022-06-30 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Contrato em Execução
2.7 | SECULT | Compra e instalação de equipamentos de TI para o Centro de Atendimento ao Turista | SN - Sistema Nacional | 2 |  | 15000 | 100% | 0% | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 22/01/2020 | 13/03/2020 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.8 | SECULT | Compra e instalação de eletrodomésticos para o Centro de Atendimento ao Turista | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 3000 | 100% | 0% | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 23/12/2019 | 2020-02-12 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.9 | SECULT | Compra e instalação de mobiliário para o Centro de Atendimento ao Turista | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 10000 | 0% | 100% | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 22/01/2020 | 2020-03-22 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.10 | SECULT | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 1350000 | 0% | 100% | 04.01 | 04.01.01.01 | Sistema Nacional | 2020-02-22 | 2020-04-22 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.11 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 300000 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.01.04 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2022-01-01 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Contrato em Execução
2.12 | SECULT | Aquisição de 2 (dois) Centro de Atendimento ao Turista móvel | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 180000 | 0% | 100% | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-04-01 | Pregão Eletrônico - Nova aquisicao |  | Previsto
2.13 | SECULT | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de arquivos deslizantes | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 2410000 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.01.07 | Sistema Nacional | 24/02/2020 | 29/10/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.14 | SECULT | Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade do Forte São Diogo | SN - Sistema Nacional |  |  | 30000 | 100% | 0% | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[5 empty] | Total | 10948000
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Unidade Objeto | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Censo | CP - Comparação de Preços | 1 | CP 001/2018 (PROC 302/2018) | 12888.61 | 100% | 0% | 01.02 | 01.02.01.03 | Ex-Post | 03/07/2018 | 13/08/2018 | Contrato 013/2018 |  | Contrato Concluído
3.3 | SECULT | Implantação das placas de sinalização turisticas de Salvador | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 500000 | 0% | 100% | 01.07 | 01.07.01.02 | Sistema Nacional | 2020-06-29 | 2020-10-10 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.4 | SECULT | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 4809960.03 | 37.63% | 62.37% | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Ante | 2020-05-01 | 2020-09-20 |  |  | Previsto
3.5 | SECULT | Contratacao de servicos para treinamento em produtos turísticos de Salvador de agentes de comercialização em mercados emissores | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 300000 | 0% | 100% | 02.03 | 02.03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Inexigibilidade |  | Previsto
3.6 | SECULT | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 1 | CP - Comparação de Preços | 1 | CP 002/2017 (PROC.547/2017) | 69517.73 | 100% | 0% | 03.04 | 03.04.01.01 | Ex-Post | 2018-10-19 | 19/01/2018 | Contrato 001/2018 |  | Contrato Concluído
3.7 | SECULT | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 2, 3 e 4 | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 004/2018 (PROC.498/2018) | 96154.54 | 100% | 0% | 03.04 | 03.04.01.02, 03.04.01.03, 03.04.01.04 | Ex-Post | 01/10/2018 | 02/01/2019 | Contrato 002/2019 |  | Contrato em Execução
3.8 | SECULT | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 5 | CP - Comparação de Preços | 1 |  | 2624.62 | 100% | 0% | 03.04 | 03.04.01.05 | Ex-Post | 23/07/2021 | 21/09/2021 |  |  | Previsto
3.9 | SECULT | Implantação de projeto de revitalização das áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte, repovoadas com vegetação nativa | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 680000 | 0% | 100% | 04.07 | 04.07.01.02 | Sistema Nacional | 25/03/2020 | 15/05/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.11 | SECULT | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 001/2017 (PROC 441/2017) | 109469.37 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.01.02 | Ex-Ante | 13/06/2017 | 05/03/2018 | Contrato 003/2018 |  | Contrato em Execução
3.12 | SECULT | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 03/2018 (PROC 076/2018) | 298758.45 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.02.01 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 01/09/2018 | Contrato 17/2018 | BR11970 | Contrato em Execução
3.13 | SECULT | Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 003/2019 (PROC 115/2019) | 320000 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 29/06/2019 | 14/10/2019 | Contrato 031/2019 | BRB3962 | Contrato em Execução
3.14 | SECULT | Serviço de apoio a supervisão da obra de urbanização na orla atlântica norte - praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN Nº05/2019 (PROC 961/2019) | 533000 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 16/12/2019 | 31/01/2020 |  |  | Processo em Curso
3.15 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Serviços para o fornecimento de Kit lanches | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 5000 | 100% | 0% | 01.02 | 01.02.01.04 | Ex-Post | n/a | n/a | Registro de Preços/Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.16 | SECULT | Implantação do projeto museográfico da Casa da História - curadoria e serviços | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 3000000 | 50% | 50% | 01.03 | 01.03.01.04 | Ex-Ante | 12/11/2020 | 2021-07-12 |  |  | Previsto
3.10 | SECULT | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  |  |  | 05.01 | 05.01.01.01 | Sistema Nacional |  |  | O recurso foi incorporado aos imprevistos do componente 5 |  | Processo Cancelado
3.2 | SECULT | Requalificação da orla trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Paisagismo | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  |  |  | 01.01 | 01.01.02.03 | Ex-Ante |  |  | O recurso foi incorporado a obra |  | Processo Cancelado
[5 empty] | Total | 10737373.35
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Unidade Objeto | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SECULT | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Stella Maris / Flamengo / Ipitanga | SN - Sistema Nacional | 269/2014 |  | 61419.54 | 0% | 100% | 01.01 | 01.01.02.01 | Sistema Nacional | n/a | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.2 | SECULT | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Avenida Sete de Setembro | SN - Sistema Nacional | 269/2014 |  | 267335 | 0% | 100% | 01.02 | 01.02.01.01 | Sistema Nacional | n/a | 2015-06-19 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.3 | SECULT | Desenvolvimento estudo de viabilidade - Casa da História e Arquivo Público | SN - Sistema Nacional | 269/2014 |  | 100000 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.01.02 | Sistema Nacional | n/a | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.4 | SECULT | Contratação do projeto museográfico da Casa da História | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 758712.87 | 47.28% | 52.72% | 01.03 | 01.03.01.03 | Ex-Ante | 17/12/2019 | 21/08/2020 |  |  | Previsto
4.5 | SECULT | Projeto Museológico (Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | SN - Sistema Nacional | 269/2014 |  | 23898.1 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.02.02 | Sistema Nacional | n/a | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.6 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | SN - Sistema Nacional | 434/2015 |  | 319256.87 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.02.03 | Sistema Nacional | n/a | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.7 | SECULT | Projeto Museológico (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | SN - Sistema Nacional | 269/2014 |  | 23472.59 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.03.02 | Sistema Nacional | n/a | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.8 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | SN - Sistema Nacional | 434/2015 |  | 319256.87 | 0% | 100% | 01.03 | 01.03.03.03 | Sistema Nacional | n/a | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.11 | SECULT | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | SBQC 003/2018 (PROC 265/2018) |  | 144352.1 | 100% | 0% | 01.08 | 01.08.01.01 | Ex-Ante | 27/12/2017 | 03/04/2019 | SBQC 003/2018 - Contrato 003/2019 | BR12003 | Contrato em Execução
4.12 | SECULT | Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | SBQC 03/2018 (PROC 247/2018) |  | 190039.97 | 100% | 0% | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Ante | 17/10/2017 | 29/10/2019 | SBQC 002/2018 - Contrato 035/2019 |  | Contrato em Execução
4.13 | SECULT | Desenvolvimento de plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 200000 | 100% | 0% | 03.01 | 03.01.01.01 | Ex-Post | 13/01/2020 | 17/09/2020 | Metodo foi alterado |  | Previsto
4.14 | SECULT | Elaboração de planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 550000 | 100% | 0% | 03.03 | 03.03.01.01 | Ex-Ante | 2020-03-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
4.16 | SECULT | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 1206713.11 | 17.13% | 82.87% | 03.04 | 03.04.01.06, 03.04.01.07 e 03.06.01.01 | Ex-Ante | 13/01/2020 | 19/09/2020 |  |  | Previsto
4.17 | SECULT | Contratar Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 130822.19 | 38.22% | 61.78% | 03.05 | 03.05.01.01 | Ex-Post | 14/04/2020 | 18/12/2020 | Metodo foi alterado |  | Previsto
4.19 | SECULT | Realizar nas três áreas turísticas do programa, campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários | SN - Sistema Nacional |  |  | 150000 | 0% | 100% | 04.02 | 04.02.01.01 | Sistema Nacional | 14/07/2020 | 19/03/2021 | Concorrência Pública |  | Previsto
4.21 | SECULT | Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | SBQ 001/2018 (PROC 249/2018) |  | 301350.23 | 100% | 0% | 04.04 | 04.04.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2018 | 08/10/2019 | Contrato 032/2019 |  | Contrato em Execução
4.24 | SECULT | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | SQC 001/2019 (PROC 758/2019) |  | 170000 | 58.82% | 41.18% | 04.08 | 04.08.01.01 | Ex-Post | 27/09/2019 | 03/03/2020 | Processo 758/2019 |  | Processo em Curso
4.25 | SECIS | Revisão dos regulamentos municipais para licenciamento e fiscalização ambiental | SN - Sistema Nacional |  |  | 200000 | 0% | 100% | 04.09 | 04.09.01.01 | Sistema Nacional | 16/03/2021 | 19/11/2021 |  |  | Previsto
4.28 | SECULT | Avaliação final | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 137340 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.03.02 | Ex-Post | 2021-05-10 | 2022-02-01 |  |  | Previsto
4.29 | SECULT | Avaliação de impacto (Meio Termo ) | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 200000 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post | 2020-06-13 | 2020-12-13 | Metodo foi alterado |  | Previsto
4.31 | SECULT | Avaliação ambiental estratégica(AAE) | SN - Sistema Nacional |  |  | 125894.62 | 0% | 100% | 05.01 | 05.01.05.01 | Sistema Nacional | n/a | 24/04/2015 | Concorrência 003/2015 |  | Contrato Concluído
4.10 | SECULT | Implantação da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 01.07 | 01.07.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.9 | SECULT | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador | SN - Sistema Nacional | [5 empty] | 01.04 | 01.04.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.15 | SECULT | Implementar os planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 03.03 | 03.03.02.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.18 | SECULT | Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista | SN - Sistema Nacional | [5 empty] | 03.06 | 03.06.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.20 | SECIS | Contratar firma para dar assistência à cooperativas de material reciclável que atendam as 3 áreas turísticas | SN - Sistema Nacional | [5 empty] | 04.03 | 04.03.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.22 | SECULT | Contratar Plano de gerenciamento costeiro para Salvador | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [5 empty] | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.23 | SECULT | Implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 04.06 | 04.06.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.28 | SECULT | Implementação de sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo em Salvador | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 04.10 | 04.10.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.29 | SECULT | Apoio ao Gerenciamento do Programa | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.30 | SECULT | Auditoria externa | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 05.01 | 05.01.04.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.28 | SECULT | Avaliação final | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 05.01 | 05.01.03.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
|  |  |  | Total |  | 5579864.06
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Unidade Objeto | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 1 | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 006/2018 (PROC. 387/2018) | 19223.69 | 100% | 0% | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Post | 01/09/2018 | 2018-10-05 | Contrato 019/2018 |  | Contrato em Execução
5.2 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 2 | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2018 | 31274.84 | 100% | 0% | 1 | 01.02 | 01.02.01.06 | Ex-Post | 01/09/2018 | 2018-10-05 | Contrato 018/2018 |  | Contrato em Execução
5.3 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Sociólogo | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 005/2018 (PROC 388/2018) | 31274.84 | 100% | 0% | 1 | 01.02 | 01.02.01.07 | Ex-Post | 01/09/2018 | 01/11/2018 | Contrato 20/2018 |  | Contrato em Execução
5.4 | SECULT | Consultor Individual para elaboração do diagnóstico da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | 01.07 | 01.07.01.01 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-02-02 |  |  | Previsto
5.6 | SECULT | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 008/2018 (PROC. 442/2018) | 18000 | 100% | 0% | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 01/09/2018 | 08/04/2019 | Contrato 004/2019 |  | Contrato em Execução
5.8 | SECULT | Consultor Individual para revisão e implementação da linha de base para o Plano de Avaliação de Impacto | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 139340 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.03.01 | Ex-Post | 2019-12-01 | 2020-02-02 |  |  | Previsto
5.9 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social 1 | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 28645.77 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 07/2018 |  | Contrato Concluído
5.10 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 37092.73 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Contrato 08/2018 |  | Contrato Concluído
5.11 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 1 | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 43143.35 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Contrato 09/2018 |  | Contrato Concluído
5.12 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 1 | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 37092.73 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 010/2018 |  | Contrato Concluído
5.13 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Licitações e Contratos | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2019 (PROC 87/2019) | 87219.41 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 01/07/2019 | Contrato 017/2019 |  | Contrato em Execução
5.14 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras 2 | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 72627.19 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 17/05/2019 | Contrato 007/2019 |  | Contrato em Execução
5.15 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 147460.49 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 016/2019 |  | Contrato em Execução
5.16 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 2 | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 008/2019 (PROC 89/2019) | 116146.57 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 015/2019 |  | Contrato em Execução
5.17 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Capacitação e Certificação | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 155069.76 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 006/2019 |  | Contrato em Execução
5.18 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 006/2019 (PROC 83/2019) | 136228.5 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 12/09/2019 | Contrato 027/2019 |  | Contrato em Execução
5.19 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Assistente de Coordenação | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 009/2019 (PROC 86/2019) | 136090.56 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 03/07/2019 | Contrato 018/2019 |  | Contrato em Execução
5.20 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 84129.15 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 005/2019 |  | Contrato em Execução
5.21 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 005/2019 | 76426.32 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 21/11/2018 | 11/09/2019 | Contrato 026/2019 |  | Contrato em Execução
5.22 | SECULT | Consultor Individual Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 3 | CI - Consultoria Individual-INDV |  | 137335.17 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/02/2019 | 2019-12-01 |  |  | Processo em Curso
5.23 | SECULT | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 012/2019 | 47085.71 | 100% | 0% | 1 | 01.03 | 01.03.1.3 | Ex-Post | 01/08/2019 | 14/10/2019 | Contrato 033/2019 |  | Contrato em Execução
5.24 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social | CD - Contratação Direta |  | 108999.92 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | n/a | 23/05/2019 | Contrato 010/2019 |  | Contrato em Execução
5.25 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) | CD - Contratação Direta |  | 146076.72 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | n/a | 25/05/2019 | Contrato 012/2019 |  | Contrato em Execução
5.26 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro Civil | CD - Contratação Direta |  | 151387.48 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | n/a | 23/05/2019 | Contrato 009/2019 |  | Contrato em Execução
5.27 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro, Contador | CD - Contratação Direta |  | 120195.49 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | n/a | 23/05/2019 | Contrato 011/2019 |  | Contrato em Execução
5.28 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Orçamentário | CD - Contratação Direta | CI 011/2019 (PROC 453/2019) | 118710.7 | 100% | 0% | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/07/2019 | 03/09/2019 | Contrato 025/2019 |  | Contrato em Execução
5.29 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 013/2019 | 95000 | 100% | 0% | 1 | 01.03 | 01.03.1.3 | Ex-Post | 01/08/2019 | 2019-12-01 |  |  | Processo em Curso
5.30 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social -- Stella Maris, Flamengo e Ipitanga 1 | CD - Contratação Direta |  | 16000 | 100% | 0% | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-ante | 2020-01-01 | 2020-01-02 | Nova aquisicao |  | Previsto
5.31 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Stella Maris, Flamengo e Ipitanga 2 | CD - Contratação Direta |  | 35000 | 100% | 0% | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-ante | 2020-01-01 | 2020-01-02 | Nova aquisicao |  | Previsto
5.32 | SECULT | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 008/2018 (PROC. 442/2018) | 15000 | 100% | 0% | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Substituicao do Contrato 004/2019 |  | Previsto
5.33 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente Social 3 | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 004/2019 (PROC. 887/2019) | 24213.73 | 100% | 0% | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Post | 01/09/2018 | 2020-01-05 |  |  | Processo em Curso
5.7 | SECULT | Projeto de revitalização (ambiental e turística das áreas protegidas ou áreas de valor/interesse natural, através do replantio da vegetação nativa) | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 04.07 | 04.07.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.5 | SECULT | Observatorio do Turismo: Concepção | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 03.04 | 03.04.01.06 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
|  |  |  | Total | 2461490.82
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Unidade Objeto | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Capacitação Unidade Coordenadora do Programa | CD - Contratação Direta | CD 01/2018 (PROC 481/2018) |  | 10000 | 100% | 0% | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante | n/a | 03/10/2018 | Varios processos |  | Contrato em execucao
6.2 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Qualificação | SN - Sistema Nacional |  |  | 20000 | 100% | 0% | 01.02 | 01.02.01.04 | Sistema Nacional | 22/01/2020 | 17/03/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
6.3 | SECULT | Implantação de novos produtos e experiências para o turismo ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 3800000 | 86.84% | 13.16% | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 2020-02-01 |  | Os termos de referencia-especificacoes tecnicas estao sendo elaboradas e essa linha sera redistribuida em 6 aquisicoes. |  | Previsto
6.4 | SECULT | Desenvolvimento de material e capacitação dos Programa CAPACITA e Quali SSA | LPN - Licitação Pública Nacional |  |  | 850000 | 100% | 0% | 01.10 | 01.10.01.01, 01.10.01.02, 01.11.01.01, 01.12.01.02. | Ex-Post | 22/01/2020 | 04/05/2020 | O metodo foi alterado para LPN |  | Previsto
6.6 | SECULT | Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 750000 | 13.33% | 86.67% | 01.13 | 01.12.01.01, 01.13.01.01, 01.13.01.02. | Ex-Ante | 2020-01-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
6.10 | SECULT | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ | SN - Sistema Nacional |  |  | 500000 | 0% | 100% | 01.13 | 01.13.01.03 | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Credenciamento |  | Previsto
6.11 | SECULT | Curso de Capacitação para Funcionários públicos municipais em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística | CD - Contratação Direta |  |  | 540000 | 18.52% | 81.48% | 03.02 | 03.02.02.01 | Ex-Ante | 2020-06-01 | 2022-01-01 | Varios processos |  | Previsto
6.12 | SECULT | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 03.02 | 03.02.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.5 | SECULT | Capacitação de empreendedores informais | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 01.10 | 01.10.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.7 | SECULT | Implantação de programa de capacitação e requalificação de mão de obra - QUALISSA | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [5 empty] | 01.11 | 01.11.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.8 | SECULT | Implantação de certificação de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [5 empty] | 01.12 | 01.12.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.9 | SECULT | Implantação do programa de apoio técnico empresarial com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ | SN - Sistema Nacional | [5 empty] | 01.13 | 01.13.01.02 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
|  |  |  | Total |  | 6470000
|  | Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  | 88502615.17

## Comentários
| Empréstimo | : 3682/OC-BR
| Mutuário | : Município de Salvador
| Programa | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
| Ano/Período | : 2019
Plano de Aquisições v17
Atualizado em: | 31/10/2019
Atualização nº: | 17
Atualizado por: | Viviane Lantyer de Oliveira
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
1. OBRAS
1.2 Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra, Paisagismo e Irrigação |  |  | LPN 004/2019
1.3 Urbanização Orla Itapuã |  |  | A contratação não será considerada para elegibilidade junto ao BID.
1.4 Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  | Concorrência Pública 006/2017 - SUCOP Contrato 003/2018 - SUCOP
1.5 Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  | LPN 02/2018 - Contrato 14/2018
1.6 Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  | LPN 02/2019 - Contrato 30/2019
1.7 Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria |  |  | Tomada de Preços 01/2015 - Contrato 003/2015 - COMAN
1.8 Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  | Concorrência Pública 01/2015 - Contrato 02/2015 - SEMAN
2. BENS
2.11 Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  | Processos diversos
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3.10 Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  | Atividade cancelada
4. CONSULTORIAS FIRMAS
4.18 Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  | Ação a ser desenvolvida através da atividade 03.04.01.07
4.30 Auditoria externa |  |  | A ação é realizada através do Tribunal de Contas do Município - TCM