## Plano Aquisição
|  |  | Empréstimo | : 3682/OC-BR
|  |  | Mutuário | : Município de Salvador
|  |  | Programa | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
|  |  | Ano/Período | : 2020
Plano de Aquisições v19
Atualizado em: |  | 2020-12-05
Atualização nº: |  | 20
Atualizado por: |  | Ana Raquel Rocha Reis Cruz
1 | OBRAS
| Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SUCOP | Urbanização do Rio Vermelho |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 2593/2014 | 16320547.15 |  | 100 | 01.01 | 01.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 24/03/2015 | Contrato 008/2015 - SUCOP Contrato 005/2015 - SECULT |  | Contrato Concluído
269/2014
1.2 | SECULT | Orla no trecho Stella Maris/Flamengo /Ipitanga - Obra, Paisagismo e Irrigação |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 004/2019 | 9161400.31 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Ante | 27/09/2019 | 01/06/2020 | PR-SECULT-746/2019 |  | Processo em Curso
1.3 | SUCOP | Urbanização Orla Itapuã |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.01 | 01.01.03.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Processo Cancelado
1.4 | SUCOP | Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 1662022.88 |  | 100 | 01.01 | 01.01.04.01 | Sistema Nacional |  | 08/01/2018 | Contrato 003/2018 - SUCOP |  | Contrato em Execução
CPN 6/2017 (PROC 1183/2017)
1.5 | SECULT | Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2018 (PROC 002/2018) | 5562898.09 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.02 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 13/09/2018 | Contrato 014/2018 - BRB-3825 | BRB3825 | Contrato em Execução
1.6 | SECULT | Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2019 | 7129539.13 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Ex-Ante | 05/04/2019 | 21/10/2019 | Contrato 030/2019 -BRB3963 | BRB3963 | Contrato em Execução
1.7 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 406545.6 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.01 | Sistema Nacional |  | 13/07/2015 | Tomada de Preços 01/2015 - Contrato 003/2015 - COMAN |  | Contrato Concluído
TP 001/2015 (PROC. 067/2015)
1.8 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 520071.75 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.01 | Sistema Nacional |  | 13/07/2015 |  |  | Contrato Concluído
CP 001/2015 (PROC 066/2015)
1.9 | DESAL | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho (Vila Caramuru) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 948/2014 |  |  |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Processo Cancelado
1.10 | SECULT | Implantação da sala de monitoramento - Obra |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2020 | 164000 | 100 |  | 01.06 | 01.06.01.02 | Ex-Post | 25/05/2020 | 09/08/2020 | PR-SECULT-001/2020 |  | Processo em Curso
1.11 | SECULT | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 269/2014 | 302177.81 | 93.65 | 6.35 | 03.07 | 03.07.01.01 | Ex-Post | 18/12/2019 | 09/08/2020 |  |  | Processo em Curso
LPN 006/2019
[9 empty] | Total | 41229202.72
2 | BENS
| Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SECULT | Implantação do projeto museografico - equipamento (Casa da História de Salvador) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.05 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.2 | SECULT | Implantação do projeto museográfico Casa da História - mobiliário sob medida |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.06 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.3 | SECULT | Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2700000 | 100 |  | 01.06 | 01.06.01.01 | Ex-Post | 01/09/2020 | 30/10/2020 |  |  | Previsto
2.4 | SECULT | Aquisição de mobiliário para a sala de monitoramento - melhoria da segurança pública |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 50000 |  | 100 | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional | 02/08/2020 | 30/09/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.5 | SECULT | Aquisição de equipamentos para sala de monitoramento - melhoria da segurança pública |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.6 | SECULT | Aquisição de equipamentos para fortalecimento específico na area de planejamento e gestão turística |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 310000 |  | 100 | 03.02 | 03.02.02.01 | Sistema Nacional |  | 30/06/2018 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Contrato em Execução
2.7 | SECULT | Aquisição de mesa touch para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | PE XX/2020 | 40000 | 100 |  | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 09/06/2020 | 09/08/2020 | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 |  | Processo em Curso
2.8 | SECULT | Compra e instalação de eletrodomésticos para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | PE SN/2020 | 4000 | 50 | 50 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional |  | 01/06/2020 | Registro de Preços vários processos |  | Processo em Curso
2.9 | SECULT | Compra e instalação de mobiliário para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 8000 |  | 100 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional |  | 01/06/2020 | Dispensa de Licitação |  | Processo em Curso
2.10 | SECULT | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 1350000 |  | 100 | 04.01 | 04.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 01/11/2020 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.11 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 300000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.04 | Sistema Nacional |  | 01/01/2019 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Contrato em Execução
2.12 | SECULT | Aquisição de 2 (dois) Centro de Atendimento ao Turista móvel |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 170000 |  | 100 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 10/06/2020 | 10/08/2020 | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 |  | Processo em Curso
2.13 | SECULT | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de arquivos deslizantes e mobiliário |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2410000 |  | 100 | 01.03 | 01.03.01.07 | Sistema Nacional | 24/12/2020 | 23/02/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.14 | SECULT | Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade do Forte São Diogo |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 50000 | 100 |  | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 01/09/2020 | 30/10/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[9 empty] | Total | 7392000
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Censo |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | CP 001/2018 (PROC 302/2018) | 12888.61 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.03 | Ex-Post | 14/07/2018 | 13/08/2018 | Contrato 013/2018 |  | Contrato Concluído
3.2 | SECULT | Requalificação da orla trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Paisagismo |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 01.01 | 01.01.02.03 | Ex-Ante |  |  | O recurso foi incorporado a obra |  | Processo Cancelado
3.3 | SECULT | Implantacao das placas de sinalizacao turisticas de Salvador |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 500000 |  | 100 | 01.07 | 01.07.01.02 | Sistema Nacional | 15/01/2021 | 13/03/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.4 | SECULT | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 4834960 | 37.43 | 62.57 | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Ante | 16/08/2020 | 14/11/2020 |  |  | Previsto
3.5 | SECULT | Contratacao de servicos para treinamento em produtos turísticos de Salvador de agentes de comercialização em mercados emissores |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 275000 |  | 100 | 02.03 | 02.03.01.01 | Sistema Nacional |  | 06/04/2018 | Será realizado por meio do contrato da DITUR reconhecimento junto ao BID |  | Contrato em Execução
3.6 | SECULT | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 1 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | CP 002/2017 (PROC.547/2017) | 69517.73 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.01 | Ex-Post | 19/10/2018 | 19/01/2019 | Contrato 001/2018 |  | Contrato Concluído
3.7 | SECULT | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 2, 3 e 4 |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 95159.88 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.02, 03.04.01.03, 03.04.01.04 | Ex-Post | 15/12/2018 | 14/02/2019 | Contrato 002/2019 |  | Contrato em Execução
3.8 | SECULT | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 5 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 3619.28 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.05 | Ex-Post | 01/08/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
3.9 | SECULT | Implantacao de projeto de revitalização das áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte, repovoadas com vegetação nativa |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 680000 |  | 100 | 04.07 | 04.07.01.02 | Sistema Nacional | 01/06/2021 | 30/07/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.10 | SECULT | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 05.01 | 05.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 01/01/2019 | O recurso foi incorporado aos imprevistos do componente 5 |  | Contrato em Execução
3.11 | SECULT | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 001/2017 (PROC 441/2017) | 150000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.02 | Ex-Post | 13/06/2017 | 05/03/2018 | Contrato 003/2018 |  | Contrato em Execução
3.12 | SECULT | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 03/2018 (PROC 076/2018) | 280000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.01 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 26/09/2018 | Contrato 17/2018 | BR11970 | Contrato em Execução
3.13 | SECULT | Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 003/2019 | 319651.04 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 29/06/2019 | 14/10/2019 | Contrato 031/2019 - BRB3962 | BRB3962 | Contrato em Execução
3.14 | SECULT | Serviço de apoio a supervisão da obra de urbanização na orla atlântica norte - praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga |  |  | Aquisição inserida em razão da divisão da ação 05.01.02.02 | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 005/2019 | 398349.6 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 16/12/2019 | 01/06/2020 | Aquisição inserida em razão da divisão da ação 05.01.02.02 |  | Processo em Curso
3.15 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Serviços para o fornecimento de Kit lanches |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.02 | 01.02.01.04 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.16 | SECULT | Implantação do projeto museográfico da Casa da História - curadoria e serviços |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.04 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.17 | SECULT | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1291703.11 | 16 | 84 | 03.04, 03.06, 04.10 | 03.04.01.06, 03.04.01.07, 03.06.01.01, 04.10.01.01 | Ex-Post | 01/09/2020 | 30/11/2020 | Foi alterada a categoria de desembolso de Consultoria Firma para Serviços Técnicos |  | Previsto
3.18 | SECULT | Implantação do Arquivo Público - Restauração do acervo |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2410000 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.07 | Ex-Post | 24/12/2020 | 23/02/2021 |  |  | Previsto
3.19 | SECULT | Contratação de empresa especializada para produção de kits de materiais para baianas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 401647.23 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Sistema Nacional | 30/01/2021 | 30/04/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[9 empty] | Total | 11722496.48
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/ PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SECULT | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Stella Maris / Flamengo / Ipitanga |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 61419.54 |  | 100 | 01.01 | 01.01.02.01 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.2 | SECULT | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Av. Sete de Setembro |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 267335 |  | 100 | 01.02 | 01.02.01.01 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.3 | SECULT | Desenvolvimento estudo de viabilidade - Casa da História e Arquivo Público |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 100000 |  | 100 | 01.03 | 01.03.01.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.4 | SECULT | Contratação do projeto museográfico da Casa da História |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.03 | 01.03.01.03 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo em Curso
4.5 | SECULT | Projeto Museológico (Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 23898.1 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.6 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 319256.87 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.7 | SECULT | Projeto Museológico (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 23472.59 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.8 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 319256.87 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.9 | SECULT | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 01.04 | 01.04.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.10 | SECULT | Implantação da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.07 | 01.07.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.11 | SECULT | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 003/2018 |  | 185290.58 | 100 |  | 01.08 | 01.08.01.01 | Ex-Ante | 27/12/2017 | 03/04/2019 | SBQC 003/2018 - Contrato 003/2019 | BR12003 | Contrato Concluído
4.12 | SECULT | Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 002/2018 (PROC 247/2018) |  | 190039.98 | 100 |  | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Ante | 17/10/2017 | 29/10/2019 | Contrato 035/2019 - BR12054 | BR12054 | Contrato em Execução
4.13 | SECULT | Desenvolvimento de plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC 001/2020 |  | 200000 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01.01 | Ex-Post | 29/02/2020 | 01/11/2020 | SQC 001/2020 |  | Processo em Curso
4.14 | SECULT | Elaboração de planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 550000 | 100 |  | 03.03 | 03.03.01.01 | Ex-Ante | 01/11/2020 | 28/06/2021 |  |  | Previsto
4.15 | SECULT | Implementar os planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 03.03 | 03.03.02.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.17 | SECULT | Contratar Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 130822.19 | 38.22 | 61.78 | 03.05 | 03.05.01.01 | Ex-Post | 30/03/2021 | 26/08/2021 |  |  | Previsto
4.18 | SECULT | Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 03.06 | 03.06.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.19 | SECULT | Realizar nas três áreas turísticas do programa, campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 120000 |  | 100 | 04.02 | 04.02.01.01 | Sistema Nacional | 15/08/2021 | 13/10/2021 | Concorrência Pública |  | Previsto
4.20 | SECIS | Contratar firma para dar assistência à cooperativas de material reciclável que atendam as 3 áreas turísticas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 04.03 | 04.03.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.21 | SECULT | Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS |  |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  | SBQ 001/2018 (PROC 249/2018) |  | 320096.18 | 100 |  | 04.04 | 04.04.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2018 | 08/10/2019 | Contrato 032/2019 - BR12055 |  | Contrato em Execução
4.22 | SECULT | Contratar Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.23 | SECULT | Implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 04.06 | 04.06.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.24 | SECULT | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC 001/2019 |  | 203970.47 | 65.68 | 34.32 | 04.08 | 04.08.01.01 | Ex-Post | 27/09/2019 | 01/06/2020 |  |  | Processo em Curso
4.25 | SECIS | Revisão dos regulamentos municipais para licenciamento e fiscalização ambiental |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 200000 |  | 100 | 04.09 | 04.09.01.01 | Sistema Nacional | 15/04/2021 | 15/06/2021 |  |  | Previsto
4.26 | SECULT | Avaliação final |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 05.01 | 05.01.03.02 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.27 | SECULT | Avaliação de impacto (Meio Termo e Final) |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.28 | SECULT | Implementação de sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo em Salvador |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 04.10 | 04.10.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.29 | SECULT | Apoio ao Gerenciamento do Programa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.30 | SECULT | Auditoria externa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 05.01 | 05.01.04.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.31 | SECULT | Avaliação ambiental estratégica(AAE) |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 125894.62 |  | 100 | 05.01 | 05.01.05.01 | Sistema Nacional |  | 24/04/2015 | Concorrência 003/2015 |  | Contrato Concluído
4.32 | SECULT | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma online e realização de rodadas de negócios voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 354058.98 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Previsto
4.33 | SECULT | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação e desenvolvimento de plataforma educacional (online e presencial) de capacitação e mentoria, com conteúdo digital e físico, organizada por trilhas de aprendizagem |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 418537.51 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Previsto
4.34 | SECULT | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de relações públicas e organização de grandes eventos, com experiência internacional comprovada, para divulgar todas as ações do Plano TEA de Salvador. |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 2425756.28 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Previsto
4.35 | SECULT | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistematização de experiências e roteiros turísticos do Plano TEA. |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 200000 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Post | 30/05/2020 | 30/10/2020 |  |  | Previsto
4.36 | SECULT | Projeto e implantação da Casa da História |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 6711000 | 47.85 | 52.15 | 01.03 | 01.03.01.03, 01.03.01.04, 01.03.01.05, 01.03.01.06 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Previsto
4.37 | SECULT | Avaliação de Impacto Econômico - Linha de Base |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 100000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post | 01/09/2020 | 01/03/2021 |  |  | Previsto
4.38 | SECULT | Avaliação de Impacto Econômico - Avaliação Ex-Post |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 05.01 | 05.01.03.03 | Sistema Nacional | 01/09/2021 | 30/01/2022 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total |  | 13550105.76
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 006/2018 (PROC. 387/2018) |  | 19320.96 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Post | 01/09/2018 | 05/08/2018 | Contrato 19/2018 |  | Contrato Concluído
5.2 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2018 |  | 26648.99 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.06 | Ex-Post |  |  | Contrato 18/2018 |  | Contrato Concluído
5.3 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Sociólogo |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 005/2018 (PROC 388/2018) |  | 31234.32 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.07 | Ex-Post |  |  | Contrato 20/2018 |  | Contrato Concluído
5.4 | SECULT | Consultor Individual para elaboração do diagnóstico da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 50000 | 100 |  | 1 | 01.07 | 01.07.01.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/08/2020 |  |  | Previsto
5.5 | SECULT | Observatorio do Turismo: Concepção |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 1 | 03.04 | 03.04.01.06 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.6 | SECULT | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 008/2018 (PROC. 442/2018) |  |  |  |  | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 01/09/2018 | 08/04/2019 | Contrato 004/2019 |  | Contrato Concluído
5.7 | SECULT | Projeto de revitalização (ambiental e turística das áreas protegidas ou áreas de valor/interesse natural, através do replantio da vegetação nativa) |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 1 | 04.07 | 04.07.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.8 | SECULT | Avaliação intermediária do Programa |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 15368.14 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.03.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/08/2020 |  |  | Previsto
5.9 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 34743.57 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 07/2018 |  | Contrato Concluído
5.10 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 37800.64 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 05/03/2018 | 02/05/2018 | Contrato 08/2018 |  | Contrato Concluído
5.11 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 54016.34 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 06/03/2018 | 02/05/2018 | Contrato 09/2018 |  | Contrato Concluído
5.12 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 1 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 45428.69 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 010/2018 |  | Contrato Concluído
5.13 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Licitações e Contratos |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2019 (PROC 87/2019) |  | 101737.03 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 03/07/2019 | Contrato 017/2019 |  | Contrato em Execução
5.14 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 87146.67 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 17/05/2019 | Contrato 007/2019 |  | Contrato em Execução
5.15 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 30777.52 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 016/2019 |  | Contrato em Execução
5.16 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 008/2019 (PROC 89/2019) |  | 27050.12 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 015/2019 |  | Contrato em Execução
5.17 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Capacitação e Certificação |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 189184.62 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 006/2019 |  | Contrato em Execução
5.18 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 006/2019 (PROC 83/2019) |  | 168766.63 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Sistema Nacional | 20/11/2018 | 12/09/2019 | Contrato 027/2019 |  | Contrato em Execução
5.19 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Assistente de Coordenação |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 009/2019 (PROC 86/2019) |  | 172861.61 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 03/07/2019 | Contrato 018/2019 |  | Contrato em Execução
5.20 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 101161.32 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 005/2019 |  | Contrato em Execução
5.21 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI Nº 005/2019 |  | 94135.72 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 21/11/2018 | 11/09/2019 | Contrato 026/2019 |  | Contrato em Execução
5.22 | SECULT | Consultor Individual Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 3 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 77806.11 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/02/2019 | 09/12/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.23 | SECULT | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 012/2019 |  | 54539.98 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/08/2019 | 14/10/2019 | Contrato 033/2019 |  | Contrato em Execução
5.24 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 134621.85 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 010/2019 |  | Contrato em Execução
5.25 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 146076.72 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 25/05/2019 | Contrato 012/2019 |  | Contrato em Execução
5.26 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro Civil |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 170106.17 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 009/2019 |  | Contrato em Execução
5.27 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro, Contador |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 148664.85 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 011/2019 |  | Contrato em Execução
5.28 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Orçamentário |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 011/2019 (PROC 453/2019) |  | 151045.8 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/07/2019 | 03/09/2019 | Contrato 025/2019 |  | Contrato em Execução
5.29 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 013/2019 |  | 110459.97 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/08/2019 | 01/12/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.30 | SECULT | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 1 |  |  |  | CD - Contratação Direta | CD 006/2019 |  | 17346.93 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Ante |  | 06/01/2020 |  |  | Contrato em Execução
5.31 | SECULT | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 2 |  |  |  | CD - Contratação Direta | CD 005/2019 |  | 35000 | 100 |  | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Ante |  | 06/01/2020 | Nova aquisição |  | Contrato em Execução
5.32 | SECULT | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 18000 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/12/2020 | Substituição ao contrato 004/2019 |  | Previsto
5.33 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 3 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 17346.96 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.06 | Ex-Post | 01/09/2018 | 31/01/2020 |  |  | Contrato em Execução
5.34 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social -- Stella Maris, Flamengo e Ipitanga 2 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 38548.73 | 100 |  | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Post | 08/01/2020 | 01/06/2020 | CI 001/2020 PR-SECULT-1204/2019 |  | Processo em Curso
5.35 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 3 |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 002/2020 |  | 109625.72 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 05/02/2020 | 20/03/2020 | CI 008/2019 PR-SECULT-43/2020 |  | Contrato em Execução
5.36 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 252242.35 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 30/03/2020 | 01/06/2020 | PR-SECULT-202/2020 |  | Processo em Curso
5.37 | SECULT | Avaliação Final do programa |  |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 15000 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.03.02 | Sistema Nacional | 01/12/2021 | 28/02/2022 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total |  | 2783815.03
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do Programa - Capacitação Unidade Coordenadora do Programa |  |  |  | CD - Contratação Direta |  | CD 006/2019 |  | 10000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  | 03/10/2018 | vários processos |  | Contrato em Execução
CD 01/2018 (PROC 481/2018)
6.2 | SECULT | PCCO Av. Sete de Setembro - Qualificação |  |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  |  | 25000 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.04 | Sistema Nacional | 15/06/2020 | 16/08/2020 | Alteração do método de contratação para uma CP |  | Processo em Curso
6.3 | SECULT | Implantação de novos produtos e experiências para o turismo ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.4 | SECULT | Desenvolvimento de material e capacitação dos Programa CAPACITA e Quali SSA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional |  |  |  | 1400000 | 100 |  | 01.10, 01.11 | 01.10.01.01, 01.10.01.02, 01.11.01.01, 01.11.01.02 | Ex-Ante | 03/02/2020 | 04/07/2020 | LPN 01/2020 |  | Processo em Curso
6.5 | SECULT | Capacitação de empreendedores informais |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.10 | 01.10.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.6 | SECULT | Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  |  |  | 750000 | 13.33 | 86.67 | 01.12, 01.13 | 01.12.01.01, 01.13.01.01, 01.13.01.02 | Ex-Ante | 03/02/2020 | 01/11/2020 | MI 001/2020 |  | Processo em Curso
6.7 | SECULT | Implantação de programa de capacitação e requalificação de mão de obra - QUALISSA |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.11 | 01.11.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.8 | SECULT | Implantação de certificação de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 01.12 | 01.12.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.9 | SECULT | Implantação do programa de apoio técnico empresarial com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 01.13 | 01.13.01.02 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.10 | SECULT | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 500000 |  | 100 | 01.13 | 01.13.01.03 | Sistema Nacional | 01/08/2020 | 01/02/2021 | Credenciamento |  | Previsto
6.11 | SECULT | Curso de Capacitação para Funcionários públicos municipais em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 540000 |  | 100 | 03.02 | 03.02.02.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
6.12 | SECULT | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 03.02 | 03.02.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
[8 empty] | Total |  | 3225000
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  | 79902619.99

## Comentários
| Empréstimo | : 3682/OC-BR
| Mutuário | : Município de Salvador
| Programa | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
| Ano/Período | : 2020
Plano de Aquisições v19
Atualizado em: | 2020-12-05
Atualização nº: | 20
Atualizado por: | Ana Raquel Rocha Reis Cruz
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
1. OBRAS
1.5 Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  | LPN 002/2018 - PROC 002/2018
1.6 Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  | LPN 002/2019 - PROC 135/2019
1.8 Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  | Concorrência Pública 01/2015 - Contrato 02/2015 - SEMAN
1.11 Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista |  |  | PR-SECULT-1016/2019
2. BENS
2.11 Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  | Processos diversos
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3.10 Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  | Atividade cancelada
3.11 Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  |  | LPN 001/2017 - PROC 441/2017
3.12 Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  | LPN 03/2018 - PROC 076/2018
3.13 Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal |  |  | LPN 003/2019 - PROC 115/2019
3.18 Avaliação de impacto (Meio Termo e Final) |  |  | Cole
4. CONSULTORIAS FIRMAS
4.12 Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador |  |  | SBQC 03/2018 - PROC 247/2018
4.18 Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  | Ação a ser desenvolvida através da atividade 03.04.01.07
4.21 Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS |  |  | SBQ 001/2018 - PROC 249/2018
4.30 Auditoria externa |  |  | A ação é realizada através do Tribunal de Contas do Município - TCM