## Plano Aquisição
|  |  |  | Empréstimo |  | : 3682/OC-BR
|  |  |  | Mutuário |  | : Município de Salvador
|  |  |  | Programa |  | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
|  |  |  | Ano/Período |  | :2020
Plano de Aquisições v22
Atualizado em: |  | 04/06/2020
Atualização nº: |  | 22
Atualizado por: |  | Viviane Lantyer de Oliveira
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SUCOP |  | Urbanização do Rio Vermelho |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 2593/2014 | 16320547.15 |  | 100 | 01.01 | 01.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 24/03/2015 | Contrato 008/2015 - SUCOP Contrato 005/2015 - SECULT |  | Contrato Concluído
269/2014
1.2 | SECULT |  | Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra, Paisagismo e Irrigação |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 004/2019 | 9161400.31 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Ante | 27/09/2019 | 01/06/2020 | PR-SECULT-746/2019 |  | Contrato em Execução
1.3 | SUCOP |  | Urbanização Orla Itapuã |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.01 | 01.01.03.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Processo Cancelado
1.4 | SUCOP |  | Requalificação Orla Barra - Ondina |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 1662022.88 |  | 100 | 01.01 | 01.01.04.01 | Sistema Nacional |  | 08/01/2018 | Contrato 003/2018 - SUCOP |  | Contrato em Execução
CPN 6/2017 (PROC 1183/2017)
1.5 | SECULT |  | Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2018 (PROC 002/2018) | 5562898.09 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.02 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 13/09/2018 | Contrato 014/2018 - BRB-3825 | BRB3825 | Contrato em Execução
1.6 | SECULT |  | Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2019 | 7129539.13 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Ex-Ante | 05/04/2019 | 21/10/2019 | Contrato 030/2019 -BRB3963 | BRB3963 | Contrato em Execução
1.7 | SEMAN |  | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 406545.6 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.01 | Sistema Nacional |  | 13/07/2015 | Tomada de Preços 01/2015 - Contrato 003/2015 - COMAN |  | Contrato Concluído
TP 001/2015 (PROC. 067/2015)
1.8 | SEMAN |  | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 269/2014 | 520071.75 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.01 | Sistema Nacional |  | 13/07/2015 |  |  | Contrato Concluído
CP 001/2015 (PROC 066/2015)
1.9 | DESAL |  | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho (Vila Caramuru) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 948/2014 |  |  |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional |  |  | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID |  | Contrato Concluído
1.10 | SECULT |  | Implantação da sala de monitoramento - Obra |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 002/2020 | 164000 | 100 |  | 01.06 | 01.06.01.02 | Ex-Post | 25/05/2020 | 09/08/2020 | PR-SECULT-001/2020 |  | Processo em Curso
1.11 | SECULT |  | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 269/2014 | 302177.81 | 93.65 | 6.35 | 03.07 | 03.07.01.01 | Ex-Post | 18/12/2019 | 09/08/2020 |  |  | Processo em Curso
LPN 003/2020
LPN 006/2019
[9 empty] | Total | 41229202.72
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/ PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SECULT |  | Implantação do projeto museografico - equipamento (Casa da História de Salvador) |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.05 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.2 | SECULT |  | Implantação do projeto museográfico Casa da História - mobiliário sob medida |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.06 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.3 | SECULT |  | Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2700000 | 100 |  | 01.06 | 01.06.01.01 | Ex-Post | 01/09/2020 | 30/10/2020 |  |  | Previsto
2.4 | SECULT |  | Aquisição de mobiliário para a sala de monitoramento - melhoria da segurança pública |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 50000 |  | 100 | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional | 02/08/2020 | 30/09/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.5 | SECULT |  | Aquisição de equipamentos para sala de monitoramento - melhoria da segurança pública |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.06 | 01.06.01.02 | Sistema Nacional |  |  | A aquisição está inserida na atividade 2.3 do PA |  | Processo Cancelado
2.6 | SECULT |  | Aquisição de equipamentos para fortalecimento específico na area de planejamento e gestão turística |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 310000 |  | 100 | 03.02 | 03.02.02.01 | Sistema Nacional |  | 30/06/2018 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Contrato em Execução
2.7 | SECULT |  | Aquisição de mesa touch para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 40000 | 100 |  | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 09/06/2020 | 09/08/2020 | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 |  | Processo em Curso
2.8 | SECULT |  | Compra e instalação de eletrodomésticos para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 4000 | 50 | 50 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional |  | 01/06/2020 | Registro de Preços vários processos |  | Processo em Curso
2.9 | SECULT |  | Compra e instalação de mobiliário para o Centro de Atendimento ao Turista |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 8000 |  | 100 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional |  | 01/06/2020 | Dispensa de Licitação |  | Processo em Curso
2.10 | SECULT |  | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 1350000 |  | 100 | 04.01 | 04.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 01/11/2020 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.11 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 300000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.04 | Sistema Nacional |  | 01/01/2019 | Pregão Eletrônico - processos diversos |  | Contrato em Execução
2.12 | SECULT |  | Aquisição de 2 (dois) Centro de Atendimento ao Turista móvel |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 170000 |  | 100 | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 10/06/2020 | 10/08/2020 | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 |  | Processo em Curso
2.13 | SECULT |  | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de arquivos deslizantes e mobiliário |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2410000 |  | 100 | 01.03 | 01.03.01.07 | Sistema Nacional | 24/12/2020 | 23/02/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.14 | SECULT |  | Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade do Forte São Diogo |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 50000 | 100 |  | 03.07 | 03.07.01.02 | Sistema Nacional | 01/09/2020 | 30/10/2020 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[9 empty] | Total | 7392000
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Censo |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | CP 001/2018 (PROC 302/2018) | 12888.61 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.03 | Ex-Post | 14/07/2018 | 13/08/2018 | Contrato 013/2018 |  | Contrato Concluído
3.2 | SECULT |  | Requalificação da orla trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Paisagismo |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 01.01 | 01.01.02.03 | Ex-Ante |  |  | O recurso foi incorporado a obra |  | Processo Cancelado
3.3 | SECULT |  | Implantacao das placas de sinalizacao turisticas de Salvador |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 500000 |  | 100 | 01.07 | 01.07.01.02 | Sistema Nacional | 15/01/2021 | 13/03/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.4 | SECULT |  | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 4834960 | 37.43 | 62.57 | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Ante | 16/08/2020 | 14/11/2020 |  |  | Previsto
3.5 | SECULT |  | Contratacao de servicos para treinamento em produtos turísticos de Salvador de agentes de comercialização em mercados emissores |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 275000 |  | 100 | 02.03 | 02.03.01.01 | Sistema Nacional |  | 06/04/2018 | Será realizado por meio do contrato da DITUR reconhecimento junto ao BID |  | Contrato em Execução
3.6 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 1 |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | CP 002/2017 (PROC.547/2017) | 69517.73 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.01 | Ex-Post | 19/10/2018 | 19/01/2019 | Contrato 001/2018 |  | Contrato Concluído
3.7 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 2, 3 e 4 |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 95159.88 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.02, 03.04.01.03, 03.04.01.04 | Ex-Post | 15/12/2018 | 14/02/2019 | Contrato 002/2019 |  | Contrato em Execução
3.8 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 5 |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 3619.28 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01.05 | Ex-Post | 01/08/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
3.9 | SECULT |  | Implantacao de projeto de revitalização das áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte, repovoadas com vegetação nativa |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 680000 |  | 100 | 04.07 | 04.07.01.02 | Sistema Nacional | 01/06/2021 | 30/07/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.10 | SECULT |  | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 05.01 | 05.01.01.01 | Sistema Nacional |  | 01/01/2019 | O recurso foi incorporado aos imprevistos do componente 5 |  | Contrato em Execução
3.11 | SECULT |  | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 001/2017 (PROC 441/2017) | 150000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.02 | Ex-Post | 13/06/2017 | 05/03/2018 | Contrato 003/2018 |  | Contrato em Execução
3.12 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 03/2018 (PROC 076/2018) | 200000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.01 | Ex-Ante | 21/04/2018 | 26/09/2018 | Contrato 17/2018 | BR11970 | Contrato em Execução
3.13 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 003/2019 | 319651.04 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 29/06/2019 | 14/10/2019 | Contrato 031/2019 - BRB3962 | BRB3962 | Contrato em Execução
3.14 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão da obra de urbanização na orla atlântica norte - praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga |  | Aquisição inserida em razão da divisão da ação 05.01.02.02 | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | LPN 005/2019 | 398349.6 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.02 | Ex-Ante | 16/12/2019 | 01/06/2020 | Aquisição inserida em razão da divisão da ação 05.01.02.02 |  | Contrato em Execução
3.15 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Serviços para o fornecimento de Kit lanches |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | [5 empty] | 01.02 | 01.02.01.04 | Ex-Post |  |  | Os cursos a serem contratados na atividade 6.2 do PA |  | Processo Cancelado
3.16 | SECULT |  | Implantação do projeto museográfico da Casa da História - curadoria e serviços |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | [5 empty] | 01.03 | 01.03.01.04 | Ex-Ante |  |  | O processo será realizado por meio da atividade 4.36 |  | Processo Cancelado
3.17 | SECULT |  | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1291703.11 | 16 | 84 | 03.04, 03.06, 04.10 | 03.04.01.06, 03.04.01.07, 03.06.01.01, 04.10.01.01 | Ex-Post | 01/09/2020 | 30/11/2020 | Foi alterada a categoria de desembolso de Consultoria Firma para Serviços Técnicos |  | Previsto
3.18 | SECULT |  | Implantação do Arquivo Público - Restauração do acervo |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2410000 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.07 | Ex-Post | 24/12/2020 | 23/02/2021 |  |  | Previsto
3.19 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para produção de kits de materiais para baianas |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 401647.23 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Sistema Nacional | 30/01/2021 | 30/04/2021 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.20 | SECULT |  | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 80000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.02.01 | Ex-Post | 15/06/2020 | 15/08/2020 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total | 11722496.48
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SECULT |  | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Stella Maris / Flamengo / Ipitanga |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 61419.54 |  | 100 | 01.01 | 01.01.02.01 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.2 | SECULT |  | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Av. Sete de Setembro |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 267335 |  | 100 | 01.02 | 01.02.01.01 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.3 | SECULT |  | Desenvolvimento estudo de viabilidade - Casa da História e Arquivo Público |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 100000 |  | 100 | 01.03 | 01.03.01.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.4 | SECULT |  | Contratação do projeto museográfico da Casa da História |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 001/2020 |  |  |  |  | 01.03 | 01.03.01.03 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.5 | SECULT |  | Projeto Museológico (Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 23898.1 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.6 | SECULT |  | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 319256.87 |  | 100 | 01.03 | 01.03.02.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.7 | SECULT |  | Projeto Museológico (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  | SN - Sistema Nacional |  | 269/2014 |  | 23472.59 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.02 | Sistema Nacional |  | 19/06/2015 | Concorrência 02/2014 - Contrato 005/2015 |  | Contrato Concluído
4.8 | SECULT |  | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 319256.87 |  | 100 | 01.03 | 01.03.03.03 | Sistema Nacional |  | 17/12/2015 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
4.9 | SECULT |  | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 01.04 | 01.04.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.10 | SECULT |  | Implantação da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.07 | 01.07.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.11 | SECULT |  | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 003/2018 |  | 185290.58 | 100 |  | 01.08 | 01.08.01.01 | Ex-Ante | 27/12/2017 | 03/04/2019 | SBQC 003/2018 - Contrato 003/2019 | BR12003 | Contrato Concluído
4.12 | SECULT |  | Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 002/2018 (PROC 247/2018) |  | 190039.98 | 100 |  | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Ante | 17/10/2017 | 29/10/2019 | Contrato 035/2019 - BR12054 | BR12054 | Contrato em Execução
4.13 | SECULT |  | Desenvolvimento de plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC 001/2020 |  | 200000 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01.01 | Ex-Post | 29/02/2020 | 01/11/2020 | SQC 001/2020 |  | Processo em Curso
4.14 | SECULT |  | Elaboração de planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 550000 | 100 |  | 03.03 | 03.03.01.01 | Ex-Ante | 01/11/2020 | 28/06/2021 |  |  | Previsto
4.15 | SECULT |  | Implementar os planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 03.03 | 03.03.02.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.17 | SECULT |  | Contratar Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 130822.19 | 38.22 | 61.78 | 03.05 | 03.05.01.01 | Ex-Post | 30/03/2021 | 26/08/2021 |  |  | Previsto
4.18 | SECULT |  | Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 03.06 | 03.06.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.19 | SECULT |  | Realizar nas três áreas turísticas do programa, campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 120000 |  | 100 | 04.02 | 04.02.01.01 | Sistema Nacional | 15/08/2021 | 13/10/2021 | Concorrência Pública |  | Previsto
4.20 | SECIS |  | Contratar firma para dar assistência à cooperativas de material reciclável que atendam as 3 áreas turísticas |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 04.03 | 04.03.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.21 | SECULT |  | Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  | SBQ 001/2018 (PROC 249/2018) |  | 320096.18 | 100 |  | 04.04 | 04.04.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2018 | 08/10/2019 | Contrato 032/2019 - BR12055 |  | Contrato em Execução
4.22 | SECULT |  | Contratar Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.23 | SECULT |  | Implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 04.06 | 04.06.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.24 | SECULT |  | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC 001/2019 |  | 203970.47 | 65.68 | 34.32 | 04.08 | 04.08.01.01 | Ex-Post | 27/09/2019 | 01/06/2020 |  |  | Contrato em Execução
4.25 | SECIS |  | Revisão dos regulamentos municipais para licenciamento e fiscalização ambiental |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 200000 |  | 100 | 04.09 | 04.09.01.01 | Sistema Nacional | 15/04/2021 | 15/06/2021 |  |  | Previsto
4.26 | SECULT |  | Avaliação final |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 05.01 | 05.01.03.02 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.27 | SECULT |  | Avaliação de impacto (Meio Termo e Final) |  | C | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.28 | SECULT |  | Implementação de sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo em Salvador |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 04.10 | 04.10.01.01 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.29 | SECULT |  | Apoio ao Gerenciamento do Programa |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.30 | SECULT |  | Auditoria externa |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 05.01 | 05.01.04.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.31 | SECULT |  | Avaliação ambiental estratégica(AAE) |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 125894.62 |  | 100 | 05.01 | 05.01.05.01 | Sistema Nacional |  | 24/04/2015 | Concorrência 003/2015 |  | Contrato Concluído
4.32 | SECULT |  | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma online e realização de rodadas de negócios voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | SBQC 004/2020 |  | 354058.98 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Processo em Curso
4.33 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação e desenvolvimento de plataforma educacional (online e presencial) de capacitação e mentoria, com conteúdo digital e físico, organizada por trilhas de aprendizagem |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  | SBQC 003/2020 |  | 418537.51 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Processo em Curso
4.34 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de relações públicas e organização de grandes eventos, com experiência internacional comprovada, para divulgar todas as ações do Plano TEA de Salvador. |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 2425756.28 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Previsto
4.35 | SECULT |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistematização de experiências e roteiros turísticos do Plano TEA. |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 200000 | 100 |  | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Post | 30/05/2020 | 30/10/2020 |  |  | Previsto
4.36 | SECULT |  | Projeto e implantação da Casa da História |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 6711000 | 47.85 | 52.15 | 01.03 | 01.03.01.03, 01.03.01.04, 01.03.01.05, 01.03.01.06 | Ex-Ante | 30/05/2020 | 30/01/2021 |  |  | Previsto
4.37 | SECULT |  | Avaliação de Impacto Econômico - Linha de Base |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 100000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.03.03 | Ex-Post | 01/09/2020 | 01/03/2021 |  |  | Previsto
4.38 | SECULT |  | Avaliação de Impacto Econômico - Avaliação Ex-Post |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 200000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.03.03 | Sistema Nacional | 01/09/2021 | 30/01/2022 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total |  | 13750105.76
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 1 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 006/2018 |  | 19320.96 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Post | 01/09/2018 | 05/08/2018 | Contrato 19/2018 |  | Contrato Concluído
5.2 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 2 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2018 |  | 26648.99 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.06 | Ex-Post |  |  | Contrato 18/2018 |  | Contrato Concluído
5.3 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Sociólogo |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 005/2018 |  | 31234.32 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.07 | Ex-Post |  |  | Contrato 20/2018 |  | Contrato Concluído
5.4 | SECULT |  | Consultor Individual para elaboração do diagnóstico da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 05/2020 |  | 50000 | 100 |  | 1 | 01.07 | 01.07.01.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/08/2020 |  |  | Processo em Curso
5.5 | SECULT |  | Observatorio do Turismo: Concepção |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 1 | 03.04 | 03.04.01.06 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.6 | SECULT |  | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 008/2018 |  |  |  |  | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 01/09/2018 | 08/04/2019 | Contrato 004/2019 |  | Contrato Concluído
5.7 | SECULT |  | Projeto de revitalização (ambiental e turística das áreas protegidas ou áreas de valor/interesse natural, através do replantio da vegetação nativa) |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | [5 empty] | 1 | 04.07 | 04.07.01.01 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.8 | SECULT |  | Avaliação intermediária do Programa |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 004/2020 |  | 15368.14 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.03.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/08/2020 |  |  | Processo em Curso
5.9 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social 1 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 34743.57 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 07/2018 |  | Contrato Concluído
5.10 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 37800.64 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 05/03/2018 | 02/05/2018 | Contrato 08/2018 |  | Contrato Concluído
5.11 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 1 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 54016.34 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 06/03/2018 | 02/05/2018 | Contrato 09/2018 |  | Contrato Concluído
5.12 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 1 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 45428.69 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/04/2018 | 02/05/2018 | Contrato 010/2018 |  | Contrato Concluído
5.13 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Licitações e Contratos |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 007/2019 |  | 101737.03 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 03/07/2019 | Contrato 017/2019 |  | Contrato em Execução
5.14 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras 2 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 87146.67 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 17/05/2019 | Contrato 007/2019 |  | Contrato em Execução
5.15 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 30777.52 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 016/2019 |  | Contrato Concluído
5.16 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 2 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 008/2019 |  | 27050.12 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 10/06/2019 | Contrato 015/2019 |  | Contrato em Execução
5.17 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Capacitação e Certificação |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 189184.62 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 006/2019 |  | Contrato em Execução
5.18 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 006/2019 |  | 168766.63 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Sistema Nacional | 20/11/2018 | 12/09/2019 | Contrato 027/2019 |  | Contrato em Execução
5.19 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Assistente de Coordenação |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 009/2019 |  | 172861.61 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 03/07/2019 | Contrato 018/2019 |  | Contrato em Execução
5.20 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 101161.32 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 20/11/2018 | 02/05/2019 | Contrato 005/2019 |  | Contrato em Execução
5.21 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 005/2019 |  | 94135.72 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 21/11/2018 | 11/09/2019 | Contrato 026/2019 |  | Contrato em Execução
5.22 | SECULT |  | Consultor Individual Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 3 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 77806.11 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/02/2019 | 09/12/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.23 | SECULT |  | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 012/2019 |  | 54539.98 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/08/2019 | 14/10/2019 | Contrato 033/2019 |  | Contrato em Execução
5.24 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 134621.85 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 010/2019 |  | Contrato em Execução
5.25 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 146076.72 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 25/05/2019 | Contrato 012/2019 |  | Contrato em Execução
5.26 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro Civil |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 170106.17 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 009/2019 |  | Contrato em Execução
5.27 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro, Contador |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 148664.85 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post |  | 23/05/2019 | Contrato 011/2019 |  | Contrato em Execução
5.28 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Orçamentário |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 011/2019 |  | 151045.8 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 02/07/2019 | 03/09/2019 | Contrato 025/2019 |  | Contrato em Execução
5.29 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 013/2019 |  | 110459.97 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 01/08/2019 | 01/12/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.30 | SECULT |  | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 1 |  |  | CD - Contratação Direta | CD 006/2019 |  | 17346.93 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.05 | Ex-Ante |  | 06/01/2020 |  |  | Contrato em Execução
5.31 | SECULT |  | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 2 |  |  | CD - Contratação Direta | CD 005/2019 |  | 35000 | 100 |  | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Ante |  | 06/01/2020 | Nova aquisição |  | Processo em Curso
CI 001/2020
5.32 | SECULT |  | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 06/2020 |  | 18000 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01.01 | Ex-Post | 01/07/2020 | 30/12/2020 | Substituição ao contrato 004/2019 |  | Processo em Curso
5.33 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 3 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 17346.96 | 100 |  | 1 | 01.02 | 01.02.01.06 | Ex-Post | 01/09/2018 | 31/01/2020 |  |  | Contrato em Execução
5.34 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social -- Stella Maris, Flamengo e Ipitanga 2 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 38548.73 | 100 |  | 1 | 01.01 | 01.01.02.02 | Ex-Post | 08/01/2020 | 01/06/2020 | CI 001/2020 PR-SECULT-1204/2019 |  | Processo em Curso
5.35 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 3 |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 002/2020 |  | 109625.72 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 05/02/2020 | 20/03/2020 | CI 008/2019 PR-SECULT-43/2020 |  | Contrato em Execução
5.36 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV | CI 003/2020 | [5 empty] | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 30/03/2020 | 01/06/2020 | PR-SECULT-202/2020 |  | Processo Cancelado
5.37 | SECULT |  | Avaliação Final do programa |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 15000 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.03.02 | Sistema Nacional | 01/12/2021 | 28/02/2022 |  |  | Previsto
5.38 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Planejamento e Monitoramento |  |  | CI - Consultoria Individual-INDV |  |  | 71300.1 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Post | 2020-07-30 | 2020-10-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total |  | 2602872.78
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SECULT |  | Apoio ao gerenciamento do Programa - Capacitação Unidade Coordenadora do Programa |  |  | CD - Contratação Direta |  | CD 007/2019 |  | 10000 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.03 | Ex-Ante |  | 03/10/2018 | vários processos |  | Contrato em Execução
CD 01/2018 (PROC 481/2018)
6.2 | SECULT |  | PCCO Av. Sete de Setembro - Qualificação |  |  | CP - Comparação de Preços |  | CP 001/2020 |  | 25000 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01.04 | Sistema Nacional | 15/06/2020 | 16/08/2020 | Alteração do método de contratação para uma CP |  | Processo em Curso
6.3 | SECULT |  | Implantação de novos produtos e experiências para o turismo ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.09 | 01.09.01.01 | Ex-Ante |  |  | Os termos de referencia- especificações técnicas estão sendo elaboradas e essa linha será redistribuída em 6 aquisições. |  | Processo Cancelado
6.4 | SECULT |  | Desenvolvimento de material e capacitação dos Programa CAPACITA e Quali SSA |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional |  |  |  | 1400000 | 100 |  | 01.10, 01.11 | 01.10.01.01, 01.10.01.02, 01.11.01.01, 01.11.01.02 | Ex-Ante | 03/02/2020 | 04/07/2020 | LPN 01/2020 |  | Processo em Curso
6.5 | SECULT |  | Capacitação de empreendedores informais |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.10 | 01.10.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.6 | SECULT |  | Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  |  |  | 750000 | 13.33 | 86.67 | 01.12, 01.13 | 01.12.01.01, 01.13.01.01, 01.13.01.02 | Ex-Ante | 03/02/2020 | 01/11/2020 | MI 001/2020 |  | Processo em Curso
6.7 | SECULT |  | Implantação de programa de capacitação e requalificação de mão de obra - QUALISSA |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 01.11 | 01.11.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.8 | SECULT |  | Implantação de certificação de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [6 empty] | 01.12 | 01.12.01.02 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.9 | SECULT |  | Implantação do programa de apoio técnico empresarial com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SN - Sistema Nacional | [6 empty] | 01.13 | 01.13.01.02 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.10 | SECULT |  | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  |  | 500000 |  | 100 | 01.13 | 01.13.01.03 | Sistema Nacional | 01/08/2020 | 01/02/2021 | Credenciamento |  | Previsto
6.11 | SECULT |  | Curso de Capacitação para Funcionários públicos municipais em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  |  | CD - Contratação Direta |  | INEXIGIBILIDADE |  | 540000 |  | 100 | 03.02 | 03.02.02.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato em Execução
6.12 | SECULT |  | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [6 empty] | 03.02 | 03.02.01.01 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
[8 empty] | Total |  | 3225000

## Comentários
| Empréstimo | : 3682/OC-BR
| Mutuário | : Município de Salvador
| Programa | : Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (PRODETUR SALVADOR)
| Ano/Período | : 2020
Plano de Aquisições v21
Atualizado em: | 04/06/2020
Atualização nº: | 21
Atualizado por: | Viviane Lantyer de Oliveira
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
1. OBRAS
1.5 Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra |  |  | LPN 002/2018 - PROC 002/2018
1.6 Construção e restauração da Casa da História de Salvador |  |  | LPN 002/2019 - PROC 135/2019
1.8 Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo |  |  | Concorrência Pública 01/2015 - Contrato 02/2015 - SEMAN
1.11 Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista |  |  | PR-SECULT-1016/2019
2. BENS
2.11 Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos |  |  | Processos diversos
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3.10 Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  |  | Atividade cancelada
3.11 Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  |  | LPN 001/2017 - PROC 441/2017
3.12 Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  | LPN 03/2018 - PROC 076/2018
3.13 Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal |  |  | LPN 003/2019 - PROC 115/2019
3.20 Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. |  |  | Aquisição inserida para concluir a supervisão das obras de Requalificação Urbano na Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves, Contrato BRB 3825, pois restou inviável o aditivo ao Contrato para a Supervisão das obras (BR11970), cujo prazo final se encerra em 08/08/2020, conforme Ofício UCP/SECULT 129/2020.
4. CONSULTORIAS FIRMAS
4.12 Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador |  |  | SBQC 03/2018 - PROC 247/2018
4.18 Elaborar e implantar Sistema interativo de comunicação com o turista |  |  | Ação a ser desenvolvida através da atividade 03.04.01.07
4.21 Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS |  |  | SBQ 001/2018 - PROC 249/2018
4.27 Avaliação de impacto (Meio Termo e Final)
4.30 Auditoria externa |  |  | A ação é realizada através do Tribunal de Contas do Município - TCM
4.33 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação e desenvolvimento de plataforma educacional (online e presencial) de capacitação e mentoria, com conteúdo digital e físico, organizada por trilhas de aprendizagem |  |  | Houve a necessidade de alterar o método de contratação para SBQ em razão da presença na lista curta de concorrentes com natureza jurídica distintas.
6. CAPACITAÇÃO
6.6 Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ |  |  | Método alterado para atender as GN-2350-9