## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
País: Brasil |  |  |  |  | Agência Executora (AE): Estado de São Paulo, por meio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo |  |  |  | Setor Público ou Privado: Público
Número da Cooperação Técnica: BR-T1351 - ATN/OC - 16720-BR e ATN/MA 16719-BR |  |  |  |  | Nome do Projeto: Fortalecimento da Capacidade de Prevenção e Gestão de Crises Hídricas pelo Estado de São Paulo
Período do Plano: 18 meses
Montante limite para revisão Ex -post das aquisições: |  |  | Serviços (montante em U$S): Todos |  |  |  | Consultorias (montante em U$S): Todos
Nº Item | Ref. POA | Descrição das Aquisições (1) | Custo Estimado da Aquisição (US$) | Método de Aquisição (2) | Revisão das Aquisições (3) | Fonte de Financiamento e Percentual |  | Data Estimada do Anúncio da Aquisição ou do Início da Contratação | Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4) | Comentários | SIMULAÇÃO
[6 empty] | BID % | Local % |  |  |  | bid | local | PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
2 |  | COMPONENTE 2 | 328030.3
2.1 |  | Firmas de Consultoria
2.1.1 |  | Consultoria para sistematizar e disseminar experiências de estratégias e instrumentos de gestão operacional dos serviços de abastecimento de água | 114545.45 | CD | Ex Ante | 100 | 0 |  | Não
2.2 |  | Consultoria para elaborar projetos de inovação tecnológica vinculados a prevenção e gestão de crise hídrica
2.2.1 |  | Contratação de Consultoria para sistematização do processo de chamamento público de projetos de inovação tecnológica vinculados a prevenção e gestão de crise hídrica | 62500 | CD | Ex Ante | 100 | 0 |  | Não
2.2.2 |  | Consultoria para elaboração do Projetos 1 de Inovação tecnológica vinculados a prevenção e gestão de crise hídrica | 37746.2125 | CD | Ex Ante | 100 | 0 |  | Não
2.2.3 |  | Consultoria para elaboração do Projetos 2 de Inovação tecnológica vinculados a prevenção e gestão de crise hídrica | 37746.2125 | CD | Ex Ante | 100 | 0 |  | Não
2.2.4 |  | Consultoria para elaboração do Projetos 3 de Inovação tecnológica vinculados a prevenção e gestão de crise hídrica | 37746.2125 | CD | Ex Ante | 100 | 0 |  | Não
2.2.5 |  | Consultoria para elaboração do Projetos 4 de Inovação tecnológica vinculados a prevenção e gestão de crise hídrica | 37746.2125 | CD | Ex Ante | 100 | 0 |  | Não
Total |  |  | 328030.3 | Revisto por: |  |  | Data: 14/jul/2020 | [6 empty] | Total Geral
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores Individuais - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.
(5) Elaboração de Programas de Fortalecimento Institucional: Neste item foi feito um remanejamento do valor proposto. Dos US$ 100 mil previstos, foram relocados US$ 30 mil para o item "Consultores para apoiar à UPP ". O entendimento dos membros da UPP, após avaliação do TDR de Fortalecimento Institucional, é de que US$ 70 mil é suficiente para garantir o objetivo.
(6) Preparar diretrizes para atualização do plano de saneamento básico: Neste item foi feito o remanejamento total do valor proposto. Considerando a contratação de um consultor para apoiar a UPP na área de saneamento, os US$ 20 mil previsto passam a integrar o item "Consultores para apoiar a UPP", sendo incluída na contratação deste consultor a tarefa de definir tais diretrizes.
(7) Consultores para apoiar a UPP: Neste item, houve o acréscimo de US$ 30 mil, conforme explicam as notas 5 e 6. Com o valor anterior, US$ 120 mil, foram contratados três consultores de apoio à UPP: um consultor socioambiental por 09 meses; um consultor de saneamento por 12 meses; e um consultor de urbanização, por 15 meses. Com o acréscimo de US$ 30 mil será contratado o Consultor da área Social e Reassentamento para apoiar a UPP por 9 meses.