## PEP_Versao 20180523_12-05
Objetivo del Projecto | El objetivo del programa es mejorar la salud y las condiciones de vida de la población del Municipio de São Paulo, por medio del incremento del acceso y de la calidad de los servicios y de la mejora del desempeño y eficiencia del sistema.
Indicadores | Unidad de medida | Linea de base | Linea de base | Año de la Linea de base | Meta final | Medio de verificación | Comentarios
Resultados esperados 1:
Resultados esperados 2:
Resultados esperados 3:
Resultados esperados 4:
|  |  | 26500000 | 14875000 | [6 empty] | 483.78 | Taxa de Dolar | 3.3
Indicadores | Unidad de medida | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Valor total | Meta final (física y financiera) | Medio de verificación | Valores em R$ | Montos
Componente 1. Apoyo a la reestructuración, reorganización e integración de las redes locales de atención a salud (BID US$46,6 millones; Local US$100 millones) | [11 empty] | BID | Contrapartida
Unidades de Pronto Atendimento a construir | UPA |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
| US$ |  | 4121212.1212 | 8242424.2424 |  |  |  | 12363636.3636 | 12363636.3636 |  | 40800000 | 12363636.3636 | 0
UPA Jardim Peri | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 824242.4242 | 1648484.8485 |  |  |  | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 2472727.2727
UPA Rio Pequeno | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 824242.4242 | 1648484.8485 |  |  |  | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 2472727.2727
UPA Parque Anhanguera | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 824242.4242 | 1648484.8485 |  |  |  | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 2472727.2727
UPA Laranjeiras | UPA |  |  | 1
| US$ |  | 824242.4242 | 1648484.8485 |  |  |  | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 2472727.2727
UPA Jardim Helena | UPA |  |  | 1
| US$ |  | 824242.4242 | 1648484.8485 |  |  |  | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 2472727.2727
Unidades de Pronto Atendimento a serem reformadas e ampliadas (PS Caetano Virgílio, PS Santana, PS Barra Funda, PS 21 de junho, PS Vila Maria Baixa) | UPA |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
| US$ |  | 2121212.1212 | 7151515.1515 |  |  |  | 9272727.2727 | 9272727.2727 |  | 30600000 | 9272727.2727 | 0
UPA Butantã | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 2472727.2727 |  |  |  | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 2472727.2727
UPA Santana | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 606060.6061 | 321212.1212 |  |  |  | 927272.7273 | 927272.7273 |  | 3060000 | 927272.7273
UPA Barra Funda | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 1515151.5152 | 648484.8485 |  |  |  | 2163636.3636 | 2163636.3636 |  | 7140000 | 2163636.3636
UPA 21 de Junho | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 2163636.3636 |  |  |  | 2163636.3636 | 2163636.3636 |  | 7140000 | 2163636.3636
UPA Vila Maria Baixa | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 1545454.5455 |  |  |  | 1545454.5455 | 1545454.5455 |  | 5100000 | 1545454.5455
Equipamentos de Saúde a reformar (Sacomã, Vila Buarque e Sé) | UPA |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 3
| US$ |  | 787878.7879 | 3478787.8788 | 1296969.697 |  |  | 5563636.3636 | 5563636.3636 |  | 18360000 | 5563636.3636 | 0
UPA Sacomã | UPA |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 1515151.5152 | 648484.8485 |  |  | 2163636.3636 | 2163636.3636 |  | 7140000 | 2163636.3636
UPA Vila Buarque | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 787878.7879 | 448484.8485 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 1236363.6364
UPA Sé | UPA |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 1515151.5152 | 648484.8485 |  |  | 2163636.3636 | 2163636.3636 |  | 7140000 | 2163636.3636
Sede da Coordenadoria Norte a reformar | Regionais |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 618181.8182 |  |  |  |  | 618181.8182 | 618181.8182 |  | 2040000 | 618181.8182 | 0
Sede Norte | Sede |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 618181.8182 |  |  |  |  | 618181.8182 | 618181.8182 |  | 2040000 | 618181.8182
Centro de Cuidado do Integrado a construir (CCI Leste, Sul, Oeste e Sudeste) | CCI |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
| US$ |  |  | 1575757.5758 | 3369696.9697 |  |  | 4945454.5455 | 4945454.5455 |  | 16320000 | 4945454.5455 | 0
CCI Leste | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 787878.7879 | 448484.8485 |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 1236363.6364
CCI Sul | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 1236363.6364 |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 1236363.6364
CCI Oeste | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 1236363.6364 |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 1236363.6364
CCI Sudeste | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 787878.7879 | 448484.8485 |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 1236363.6364
Centro de Cuidado do Integrado a reformar (CCI Norte e Centro) | CCI |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
| US$ |  | 1575757.5758 | 896969.697 |  |  |  | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 2472727.2727 | 0
CCI Norte | CCI |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 787878.7879 | 448484.8485 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 1236363.6364
CCI Centro | CCI |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 787878.7879 | 448484.8485 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 1236363.6364
Projetos Arquitetônicos e Executivos de unidades a construir | Projetos |  | 20 | 11 |  |  |  | 31 | 31
| US$ | 0 | 909090.9091 | 500000 |  |  |  | 1409090.9091 | 1409090.9091 |  | 4650000 | 0 | 1409090.9091
Projetos Arquitetônicos e Executivos de Equipamentos de Saúde a serem construídos e reformados | Projetos |  | 20 | 11 |  |  |  | 31 | 31
| US$ |  | 909090.9091 | 500000 |  |  |  | 1409090.9091 | 1409090.9091 |  | 4650000 | 0 | 1409090.9091
Hospital construído (Contrapartida) | Hospital |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 10101010.101 | 24242424.2424 | 14141414.1414 |  |  |  | 48484848.4848 | 48484848.4848 |  | 160000000 | 0 | 48484848.4848
Hospital de Brasilandia construído | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 10101010.101 | 24242424.2424 | 14141414.1414 |  |  |  | 48484848.4848 | 48484848.4848 |  | 160000000 | 0 | 48484848.4848
Equipamentos e mobiliarios para as UPAS, CCI e Hospital de Parrelheiros | Equipados |  |  | 13 | 6 |  |  | 19 | 19
| US$ |  | 10200000 | 4318181.8182 | 1363636.3636 |  |  | 14518181.8182 | 15881818.1818 |  | 18750000 | 14518181.8182 | 0
Equipamentos e mobiliarios UPA construída | UPA equipada |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6
| US$ |  |  | 2727272.7273 |  |  |  | 2727272.7273 | 2727272.7273 |  | 9000000 | 2727272.7273
Equipamentos e mobiliarios UPA reformada | UPA equipada |  |  | 5 | 2 |  |  | 7 | 7
| US$ |  |  | 1136363.6364 | 454545.4545 |  |  | 1590909.0909 | 1590909.0909 |  | 5250000 | 1590909.0909
Equipamentos e mobiliarios CCI implantada | CCI equipada |  |  | 2 | 4 |  |  | 6 | 6
| US$ |  |  | 454545.4545 | 909090.9091 |  |  | 1363636.3636 | 1363636.3636 |  | 4500000 | 1363636.3636
Equipamentos médico hospitalares para o Hospital de Parrelheiros | Hospital Equipado |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 10200000 | 0 | 0 |  |  | 10200000 | 10200000 |  | 4500000 | 10200000
Equipamentos e mobiliarios para as Sedes das Coordenadorias Norte, Centro e Oeste | Equipamentos |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
| US$ |  | 636363.6364 |  |  |  |  | 636363.6364 | 636363.6364 |  | 2100000 | 636363.6364
Equipamentos e mobiliarios para as Sedes das Coordenadorias Norte, Centro e Oeste | Coordenadoria |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
| US$ |  | 636363.6364 |  |  |  |  | 636363.6364 | 636363.6364 |  | 2100000 | 636363.6364
Equipamentos e mobiliarios para o Hospital e UPAS (Contrapartida) | Equipamentos |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2
| US$ |  |  | 21818181.8182 |  |  | 606060.6061 | 22424242.4242 | 22424242.4242 |  | 74000000 | 0 | 22424242.4242
Equipamentos e mobiliarios UPA construída | UPA equipada |  |  | 6 |  |  | 1 | 7 | 7
| US$ |  |  | 3636363.6364 |  |  | 606060.6061 | 4242424.2424 | 4242424.2424 |  | 14000000 |  | 4242424.2424
Equipamentos e mobiliarios de Hospital construído | Hospital Equipado |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 18181818.1818 |  |  |  | 18181818.1818 | 18181818.1818 |  | 60000000 |  | 18181818.1818
Unidades de Pronto Atendimento em andamento e a construir (Contrapartida) | UPA |  |  | 6 |  |  | 1 | 7 | 7
| US$ | 1818181.8182 | 4945454.5455 | 654545.4545 | 0 | 1236363.6364 | 1236363.6364 | 9890909.0909 | 9890909.0909 |  | 32640000 | 0 | 9890909.0909
UPA City Jaraguá | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 303030.303 | 824242.4242 | 109090.9091 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
UPA Cidade Tiradentes | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 303030.303 | 824242.4242 | 109090.9091 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
UPA Jabaquara | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 303030.303 | 824242.4242 | 109090.9091 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
UPA Vila Mariana II | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 303030.303 | 824242.4242 | 109090.9091 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
UPA Mooca | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 303030.303 | 824242.4242 | 109090.9091 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
UPA Parelheiros | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ | 303030.303 | 824242.4242 | 109090.9091 |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
UPA Jardim Myrna (a construir) | UPA | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 0 | 2472727.2727
Unidades de Pronto Atendimento a serem reformadas e ampliadas (Contrapartida) | UPA | [5 empty] | 2 | 2 | 2
| US$ |  |  |  |  | 1236363.6364 | 1236363.6364 | 2472727.2727 | 2472727.2727 |  | 8160000 | 0 | 2472727.2727
UPA Lapa | UPA | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 618181.8182 | 618181.8182 | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
UPA São Mateus | UPA | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 618181.8182 | 618181.8182 | 1236363.6364 | 1236363.6364 |  | 4080000 | 0 | 1236363.6364
Unidades Básicas de Saúde a serem reformadas | UBS | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14
| US$ | 0 | 0 | 3181818.1818 | 2272727.2727 | 909090.9091 | 0 | 6363636.3636 | 6363636.3636 |  | 21000000 | 6363636.3636 | 0
UBS Bom Retiro | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 454545.4545 |  |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Humaitá | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 454545.4545 |  |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Jardim Ladeira Rosa | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Parque Anhanguera | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Wamberto Dias Costa | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Vila Zatt | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Jardim Vera Cruz | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Dr. José de Barros Magaldi | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 454545.4545 |  |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Vila Regina | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Roseli | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Parque Arthur Alvim | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Vila Santo Estevão | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Jardim Aeroporto | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
UBS Veleiros | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 454545.4545 |  |  |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  | 1500000 | 454545.4545
Equipamentos e mobiliários para as UBSs reformadas | UBS |  |  | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14
| US$ |  |  | 886245.0218 | 1329367.5327 | 886245.0218 | 0 | 3101857.5764 | 3101857.5764 |  | 10236130.002 | 3101857.5764 | 0
UBS Bom Retiro | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 221561.2555 |  |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Humaitá | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 221561.2555 |  |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Jardim Ladeira Rosa | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 221561.2555 |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Parque Anhanguera | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 221561.2555 |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Wamberto Dias Costa | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 221561.2555 |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Vila Zatt | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 221561.2555 |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Jardim Vera Cruz | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 221561.2555 |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Dr. José de Barros Magaldi | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 221561.2555 |  |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Vila Regina | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 221561.2555 |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Roseli | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 221561.2555 |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Parque Arthur Alvim | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 221561.2555 |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Vila Santo Estevão | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 221561.2555 |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Jardim Aeroporto | UBS |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 221561.2555 |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
UBS Veleiros | UBS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 221561.2555 |  |  |  | 221561.2555 | 221561.2555 |  | 731152.143 | 221561.2555
Unidades Básicas de Saúde a serem construídas (contrapartida) | UBS |  |  |  |  | 4 | 5 | 9 | 9
| US$ |  |  |  | 3023695.6229 | 6803315.1515 | 3779619.5286 | 13606630.303 | 13606630.303 |  | 44901880 | 0 | 13606630.303
UBS Liberdade | UBS | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Jardim Brasília | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 |  | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Jardim Antartica | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 |  | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Caju | UBS | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Malta II | UBS | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Parque das Flores | UBS | [5 empty] | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Keralux | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1
| US$ |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 |  | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Primavera Colorado | UBS | [5 empty] | 1 | 1
| US$ |  |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
UBS Engenheiro Trindade | UBS |  |  |  |  | 1 |  | 1
| US$ |  |  |  | 755923.9057 | 755923.9057 |  | 1511847.8114 | 1511847.8114 |  | 4989097.7778 |  | 1511847.8114
Painéis Fotovoltaicos em UPAs selecionadas | UBS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6
| US$ | 0 | 0 | 363636.3636 | 0 | 0 | 181818.1818 | 545454.5455 | 545454.5455 |  | 1800000 | 545454.5455 | 0
UPA 21 de Junho | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 90909.0909 |  |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
UPA Vila buarque | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 90909.0909 |  |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
UPA Jardim Mirna | UPA | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ | [5 empty] | 90909.0909 | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
UPA São Mateus | UPA | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| US$ | [5 empty] | 90909.0909 | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
UPA Rio Pequeno | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 90909.0909 |  |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
UPA Sacomã | UPA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  | 90909.0909 |  |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
Painéis Fotovoltaicos em CCIs | UBS | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5
| US$ | 0 | 181818.1818 | 0 | 363636.3636 | 0 | 0 | 545454.5455 | 545454.5455 |  | 1800000 | 545454.5455 | 0
CCI Leste | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 90909.0909 |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
CCI Sul | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 90909.0909 |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
CCI Oeste | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 90909.0909 |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
CCI Sudeste | CCI |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 90909.0909 |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
CCI Norte | CCI |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 90909.0909 |  |  |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
CCI Centro | CCI | [6 empty] | 1 | 0
| US$ |  | 90909.0909 |  |  |  |  | 90909.0909 | 90909.0909 |  | 300000 | 90909.0909
Serviços de consultoria para proposta de reestruturação da rede | Consultoria |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2
| US$ |  | 900000 | 600000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 4950000 | 1500000
Total Componente 1 |  | 11919191.9192 | 51239393.9394 | 67809477.3451 | 13019729.8223 | 11071378.3552 | 7040225.5892 | 160735760.6067 | 162099396.9703 |  | 501268010.002 | 62447312.1218 | 98288448.4848
Componente 2A. Instrumentos para ampliar las capacidades institucionais de la SMMSP | [11 empty] | BID | Contrapartida
Atualização tecnológica do sistema de almoxarifado das Unidades de Saúde | Sistema |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 606060.6061 | 242424.2424 |  |  |  | 848484.8485 | 848484.8485 |  | 2800000 | 848484.8485
Equipe de apoio para a implantação e capacitação do sistema de almoxarifado das Unidades de Saúde | Equipes |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 181818.1818 | 303030.303 |  |  |  | 484848.4848 | 484848.4848 |  | 1600000 | 484848.4848
Software de planejamento de demanda de medicamentos e insumos médicos-hospitalares | Sistema |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 242424.2424 |  |  |  |  | 242424.2424 | 242424.2424 |  | 800000 | 242424.2424
Consultoria para implantação do sistema de demanda | Consultoria |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 227272.7273 |  |  |  |  | 227272.7273 | 227272.7273 |  | 750000 | 227272.7273
Integração do fluxo de compras | Sistema |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 106060.6061 |  |  |  |  | 106060.6061 | 106060.6061 |  | 350000 | 106060.6061
Consultoria para implantação de um novo modelo de planejamento e controle de distribuição. | Consultoria |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 181818.1818 | 181818.1818 |  |  |  | 363636.3636 | 363636.3636 |  | 1200000 | 363636.3636
Aquisição de solução de analytics para o Gerenciamento de Convênios e Contratos | Sistema |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 303030.303 | 303030.303 |  |  |  | 606060.6061 | 606060.6061 |  | 2000000 | 606060.6061
Formação e capacitação de gestores e profissionais da rede | Gestores |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3500 | 3500
| US$ |  | 682242.4242 | 682242.4242 | 682242.4242 | 682242.4242 | 682242.4242 | 3411212.1212 | 3411212.1212 |  | 11257000 | 3411212.1212
Formação de lideres gestores e gerentes em Saúde | Lideres |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125
| US$ |  | 151515.1515 | 151515.1515 | 151515.1515 | 151515.1515 | 151515.1515 | 757575.7576 | 757575.7576 |  | 2500000 | 757575.7576
Projeto e implementação de sistema de apropriação de custos | Sistema |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| US$ |  |  |  | 242424.2424 | 2251751.5152 |  | 2494175.7576 | 2494175.7576 |  | 8230780 | 2494175.7576
Levantamento e pesquisa para estruturação de metodologia do sistema de apropriaçao de custos | Consultoria |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 686666.6667 | 686666.6667 |  |  |  | 1373333.3333 | 1373333.3333 |  | 4532000 | 1373333.3333
Analise e Implementação das linhas de cuidados através da qualificação do acesso e otimizando os recursos ofertados. | Consultoria |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2
| US$ |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 3300000 | 1000000
Núcleo Estratégico da Saúde (Escritório de Monitoramento de Projetos) | Unidade |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 229234.0909 | 171925.5682 | 171925.5682 | 171925.5682 | 171925.5682 | 916936.3636 | 916936.3636 |  | 3025890 | 916936.3636
Total Componente 2 A |  | 0 | 4098143.1818 | 3222652.8409 | 1248107.3864 | 3257434.6591 | 1005683.1439 | 12832021.2121 | 12832021.2121 |  | 42345670 | 12832021.2121 | 0
Componente 2B. Mejora continua de la productividade interna y de la calidad del sector salud | [11 empty] | BID | Contrapartida
Gerenciamento integrado de classificação de riscos e articulação de rede | Procedimentos | [6 empty] | 0 | 0
| US$ |  | 1459515.1515 | 1275919.2 | 1275919.2 | 775212.15 | 775212.15 | 5561777.8515 | 5561777.8515 |  | 18353866.91 | 5561777.8515
Integração dos centros de regulação SAMU e Urgencia e Emergencia | Unidades |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 1496969.697 | 500707 |  |  |  | 1997676.697 | 1997676.697 |  | 6592333.1 | 1997676.697
Elaboração e validação do padrão PMSP de Certificação de Unidades de Saúde | Consultoria |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 106060.6061 |  |  |  |  | 106060.6061 | 106060.6061 |  | 350000 |  | 106060.6061
Diagnóstico, elaboração e implementação de planos de ação para a Certificação de Unidades de Saúde | Unidades |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | 340
| US$ |  |  | 178424.2424 | 178424.2424 | 178424.2424 | 178424.2424 | 713696.9697 | 713696.9697 |  | 2355200 | 713696.9697
Assessoria para implantação do plano de ação para a certificação de Unidades de Saúde | Consultoria | [6 empty] | 0 | 0
| US$ |  | 89212.1212 | 89212.1212 |  |  |  | 178424.2424 | 178424.2424 |  | 588800 | 178424.2424
Certificação de Unidades de Saúde e auditoria de manutenção (externa) | Certificados |  |  | 114 | 113 | 113 |  | 340 | 340
| US$ |  |  | 348484.8485 | 348484.8485 | 348484.8485 |  | 1045454.5455 | 1045454.5455 |  | 3450000 | 1045454.5455
Auditoria interna de manutenção das Unidades de Saúde Certificadas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
| US$ |  |  |  | 535163.6364 | 535163.6364 | 535163.6364 | 1605490.9091 | 1605490.9091 |  | 5298120 |  | 1605490.9091
Total Componente 2 B |  | 0 | 3151757.5758 | 2392747.4121 | 2337991.9273 | 1837284.8773 | 1488800.0288 | 11208581.8212 | 11208581.8212 |  | 36988320.01 | 9497030.3061 | 1711551.5152
Componente 3. Fortalecimiento de la gestión de la información e impulso a la innovación y al uso de nuevas tecnologías en salud | [11 empty] | BID | Contrapartida
Software para consolidação e compartilhamento de dados clínicos para fins assistenciais | Sistema |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| US$ |  | 2409090.9091 | 1090909.0909 | 391666.6667 | 391666.6667 | 391666.6667 | 4675000 | 4675000 |  | 15427500 | 4675000
Equipe de apoio para a implantação do Prontuario Eletronico no Municipio |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
| US$ |  | 757575.7576 | 909090.9091 | 458333.3333 |  |  | 2125000 | 2125000 |  | 7012500 | 2125000
Consultoria a modelos tecnológicos digitais e CCI | Consultoria |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2
| US$ |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 600000 | 600000 |  | 1980000 | 600000
Total Componente 3 |  | 0 | 3466666.6667 | 2300000 | 850000 | 391666.6667 | 391666.6667 | 7400000 | 7400000 |  | 24420000 | 7400000 | 0
Componente 4: Administración y Evaluación del programa | [11 empty] | BID | Contrapartida
Gerenciadora | [7 empty] | 0 | 0
| US$ |  | 1210000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5210000 | 5210000 |  | 17193000 | 5210000
Contratação de Auditoria | Consultoria |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5
| US$ |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000 |  | 825000 | 250000
Análise de Impacto | Consultoria |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| US$ |  | 350000 |  |  |  | 350000 | 700000 | 700000 |  | 2310000 | 700000
Avaliações Intermediárias e final | Consultoria |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
| US$ |  |  |  | 150000 |  | 150000 | 300000 | 300000 |  | 990000 | 300000
Total Componente 4 |  | 0 | 1610000 | 1050000 | 1200000 | 1050000 | 1550000 | 6460000 | 6460000 |  | 21318000 | 6460000 | 0
Total Geral do Programa |  | 11919191.9192 | 63565961.3636 | 76774877.5981 | 18655829.1359 | 17607764.5582 | 11476375.4286 | 198636363.64 | 200000000.0036 |  | 626340000.012 | 98636363.64 | 100000000
[11 empty] | Total del Programa | 198636363.64
[11 empty] | Pari-Passu | 49.66% | 50.34%
[12 empty] | 100000000 | 100000000
[12 empty] | 1363636.36 | 0
| ANO | TOTAL | BANCO | PMSP
| ano 0 | 11919191.9192 | 2.3283e-10 | 11919191.9192 | 0
| ano 1 | 63565961.3636 | 33362931.0606 | 30203030.303 | 0
| ano 2 | 76774877.5981 | 39660736.1839 | 37114141.4141 | 0
| ano 3 | 18655829.1359 | 15096969.8767 | 3558859.2593 | 0
| ano 4 | 17607764.5582 | 7796558.4976 | 9811206.0606 | 0
| ano 5 | 11476375.4286 | 4082804.3848 | 7393571.0438 | 0
| TOTAL | 200000000.0036 | 100000000.0036 | 100000000 | 1363636.3636

## Memória
3367003.3672 | 3367003.3672 | 3367003.3672 | 3367003.3672 | 3367003.3672 | 55555555.5592 | 4080000
|  |  | quant | valor |  |  | Equipamentos e mobiliário |  |  | 12361995.4545 | 15393939.3939
| UBS (novas/indiretas) | norte | 2 | 8160000 | 2472727.2727 |  | 2000000 |  |  | 4945454.5455 | 11127272.7273
| contrapartida | centro | 1 | 4080000 | 1236363.6364 |  | 1000000 |  |  | 1212121.2121 | 2424242.4242
|  | oeste | 2 | 8160000 | 2472727.2727 |  | 2000000 |  |  | 1515151.5152
|  | leste | 2 | 8160000 | 2472727.2727 |  | 1000000 |  |  | 1090909.0909
|  | sudeste | 2 | 8160000 | 2472727.2727 |  | 2000000 |  |  | 4545454.5455
|  |  |  | 36720000 | 11127272.7273 |  | 8000000 | 2424242.4242 |  | -947095.4545 | 1842424.2424
| UPAs (BID |  | quant | [7 empty] | 895328.7879
| upa (BID) | leste (UPA Laranjeiras) | 1 | 8160000 | 2472727.2727 |  | 2000000
|  | Leste (UPA Jardim Helena) | 1 | 8160000 | 2472727.2727 |  | 2000000
[5 empty] | 4945454.5455 |  | 4000000 | 1212121.2121 | Bid
| UBS reformas (BID) | [5 empty] | Equipamento e mobiliário (reforma e ampliação)
| Centro | Bom Retiro | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Centro | Humaitá | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Leste |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000 |  |  | Reforma e amplicação = recursos BID
| Leste |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Norte |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Norte |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Sudeste |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Sudeste |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Oeste |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000
| Oeste |  | 1 | 1500000 |  |  | 500000
|  |  |  | 15000000 | 4545454.5455 |  | 5000000 | 1515151.5152
| Fotovoltáicas | 12
| UPA 21 de Junho | 300000
| UPA Vila buarque | 300000
| UPA Jardim Mirna | 300000
| UPA São Mateus | 300000
| UPA Rio Pequeno | 300000
| UPA Sacomã | 300000
|  | 1800000 | 545454.5455
| CCIs (6) | 1800000
|  | 3600000 | 1090909.0909

## POA
Objetivo del Projecto | El objetivo del programa es mejorar la salud y las condiciones de vida de la población del Municipio de São Paulo, por medio del incremento del acceso y de la calidad de los servicios y de la mejora del desempeño y eficiencia del sistema.
[17 empty] | 483.78 | Taxa de Dolar | 3.3
Indicadores | Unidad de medida | Ago/2018 | Set/2018 | Out/2018 | 2018-11-01 | Dez/2018 | 2019-01-01 | Fev/2019 | Março/2019 | Abril/2019 | Maio/2019 | Junho/2019 | Julho/2019 | Agosto/2019 | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | Janeiro/2020
Componente 1. Apoyo a la reestructuración, reorganización e integración de las redes locales de atención a salud (BID US$46,6 millones; Local US$100 millones)
Unidades de Pronto Atendimento a construir | UPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686868.6869 | 686868.6869 | 686868.6869 | 686868.6869 | 686868.6869 | 686868.6869 | 686868.6869 | 4808080.8081
UPA Jardim Peri | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 961616.1616
UPA Rio Pequeno | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 961616.1616
UPA Parque Anhanguera | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 961616.1616
UPA Laranjeiras | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 961616.1616
UPA Jardim Helena | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 137373.7374 | 961616.1616
Unidades de Pronto Atendimento a serem reformadas e ampliadas (PS Caetano Virgílio, PS Santana, PS Barra Funda, PS 21 de junho, PS Vila Maria Baixa) | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424242.426 | 424242.425 | 424242.425 | 424242.425 | 424242.425 | 642929.2936 | 2764141.4198
UPA Butantã | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA Santana | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [12 empty] | 121212.122 | 121212.122 | 121212.122 | 121212.122 | 121212.122 | 154545.455 | 760606.065
UPA Barra Funda | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [12 empty] | 303030.304 | 303030.303 | 303030.303 | 303030.303 | 303030.303 | 162121.2121 | 1677272.7282
UPA 21 de Junho | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 240404.0404 | 240404.0404
UPA Vila Maria Baixa | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 85858.5861 | 85858.5861
Equipamentos de Saúde a reformar (Sacomã, Vila Buarque e Sé) | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157575.7576 | 157575.7576 | 157575.7576 | 157575.7576 | 157575.7576 | 74747.475 | 862626.2629
UPA Sacomã | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA Vila Buarque | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [12 empty] | 157575.7576 | 157575.7576 | 157575.7576 | 157575.7576 | 157575.7576 | 74747.475 | 862626.2629
UPA Sé | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Sede da Coordenadoria Norte a reformar | Regionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 | 0 | 618181.82
Sede Norte | Sede | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 | 103030.3033 |  | 618181.82
Centro de Cuidado do Integrado a construir (CCI Leste, Sul, Oeste e Sudeste) | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCI Leste | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
CCI Sul | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
CCI Oeste | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
CCI Sudeste | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Centro de Cuidado do Integrado a reformar (CCI Norte e Centro) | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131313.1317 | 288888.8897 | 288888.8897 | 288888.8897 | 288888.8897 | 288888.8897 | 298989.9 | 1874747.48
CCI Norte | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [12 empty] | 157575.758 | 157575.758 | 157575.758 | 157575.758 | 157575.758 | 149494.95 | 937373.74
CCI Centro | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 131313.1317 | 131313.1317 | 131313.1317 | 131313.1317 | 131313.1317 | 131313.1317 | 149494.95 | 937373.74
Projetos Arquitetônicos e Executivos de unidades a construir | Projetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.3033 | 303030.3033 | 303030.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227272.7274 | 1136363.6374
Projetos Arquitetônicos e Executivos de Equipamentos de Saúde a serem construídos e reformados | Projetos | [18 empty] | 0
| US$ | [9 empty] | 303030.3033 | 303030.3033 | 303030.3033 | [5 empty] | 227272.7274 | 1136363.6374
Hospital construído (Contrapartida) | Hospital | [18 empty] | 0
| US$ | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 36363636.3636
Hospital de Brasilandia construído | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 2020202.0202 | 36363636.3636
Equipamentos e mobiliarios para as UPAS, CCI e Hospital de Parrelheiros | Equipados | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Equipamentos e mobiliarios UPA construída | UPA equipada | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Equipamentos e mobiliarios UPA reformada | UPA equipada | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Equipamentos e mobiliarios CCI implantada | CCI equipada | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Equipamentos médico hospitalares para o Hospital de Parrelheiros | Hospital equipado | [18 empty] | 0
| US$ | [5 empty] | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 |  | 10200000
Equipamentos e mobiliarios para as Sedes das Coordenadorias Norte, Centro e Oeste | Equipamentos | [18 empty] | 0
| US$ | [14 empty] | 212121.2133 | 212121.2133 | 212121.2133 |  | 636363.64
Equipamentos e mobiliarios para as Sedes das Coordenadorias Norte, Centro e Oeste | Coordenadoria | [16 empty] | 3 |  | 3
| US$ | [14 empty] | 212121.2133 | 212121.2133 | 212121.2133
Equipamentos e mobiliarios para o Hospital e UPAS (Contrapartida) | Equipamentos | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 1212121.2114 | 1212121.2114
Equipamentos e mobiliarios UPA construída | UPA equipada | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 1212121.2114 | 1212121.2114
Equipamentos e mobiliarios de Hospital construído | UPA equipada | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Unidades de Pronto Atendimento em andamento e a construir (Contrapartida) | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | 363636.3636 | 363636.3636 | 363636.3636 | 363636.3636 | 363636.3636 | 412121.2131 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 412121.2133 | 327272.7273 | 7090909.1053
UPA City Jaraguá | UPA | [17 empty] | 1 | 1
| US$ | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 68686.8687 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 54545.4545 | 1181818.184
UPA Cidade Tiradentes | UPA | [17 empty] | 1 | 1
| US$ | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 54545.4545 | 1181818.1842
UPA Jabaquara | UPA | [17 empty] | 1 | 1
| US$ | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 54545.4545 | 1181818.1842
UPA Vila Mariana II | UPA | [17 empty] | 1 | 1
| US$ | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 54545.4545 | 1181818.1842
UPA Mooca | UPA | [17 empty] | 1 | 1
| US$ | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 54545.4545 | 1181818.1842
UPA Parelheiros | UPA | [17 empty] | 1 | 1
| US$ | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 60606.0606 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 68686.8689 | 54545.4545 | 1181818.1842
UPA Jardim Myrna (a construir) | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Unidades de Pronto Atendimento a serem reformadas e ampliadas (Contrapartida) | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA Lapa | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA São Mateus | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Unidades Básicas de Saúde a serem reformadas | UBS | [17 empty] | 0 | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.3 | 303030.3
UBS Bom Retiro | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 75757.575 | 75757.575
UBS Humaitá | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 75757.575 | 75757.575
UBS Jardim Ladeira Rosa | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Parque Anhanguera | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Wamberto Dias Costa | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Vila Zatt | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Jardim Vera Cruz | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Dr. José de Barros Magaldi | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 75757.575 | 75757.575
UBS Vila Regina | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Roseli | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Parque Arthur Alvim | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Vila Santo Estevão | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Jardim Aeroporto | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Veleiros | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [17 empty] | 75757.575 | 75757.575
Equipamentos e mobiliários para as UBSs reformadas | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Bom Retiro | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Humaitá | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Jardim Ladeira Rosa | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Parque Anhanguera | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Wamberto Dias Costa | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Vila Zatt | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Jardim Vera Cruz | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Dr. José de Barros Magaldi | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Vila Regina | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Roseli | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Parque Arthur Alvim | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Vila Santo Estevão | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Jardim Aeroporto | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Veleiros | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Unidades Básicas de Saúde a serem construídas (contrapartida) | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Liberdade | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Jardim Brasília | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Jardim Antartica | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Caju | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Malta II | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Parque das Flores | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Keralux | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Primavera Colorado | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UBS Engenheiro Trindade | UBS | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Painéis Fotovoltaicos em UPAs selecionadas | UBS | [17 empty] | 0 | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPA 21 de Junho | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA Vila buarque | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA Jardim Mirna | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA São Mateus | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA Rio Pequeno | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
UPA Sacomã | UPA | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Painéis Fotovoltaicos em CCIs | UBS | [17 empty] | 0 | 0
| US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.18
CCI Leste | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
CCI Sul | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
CCI Oeste | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
CCI Sudeste | CCI | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
CCI Norte | CCI | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| US$ | [12 empty] | 90909.09 | [5 empty] | 90909.09
CCI Centro | CCI | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| US$ | [12 empty] | 90909.09 | [5 empty] | 90909.09
Serviços de consultoria para proposta de reestruturação da rede | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [5 empty] | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 975000
Total Componente 1 |  | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2507323.2333 | 2507323.2335 | 2507323.2335 | 2507323.2335 | 2810353.5369 | 2810353.5369 | 3731565.6587 | 4349747.477 | 4167929.296 | 4380050.5093 | 4380050.5093 | 4380050.5093 | 5868434.3418 | 58827020.2285
Componente 2A. Instrumentos para ampliar las capacidades institucionais de la SMMSP | [19 empty] | 0
Atualização tecnológica do sistema de almoxarifado das Unidades de Saúde | Sistema | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 101010.1017 | 101010.1017 | 101010.1017 | 101010.1017 | 101010.1017 | 101010.1017 | 121212.12 | 727272.73
Equipe de apoio para a implantação e capacitação do sistema de almoxarifado das Unidades de Saúde | Equipes | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 37878.7875 | 219696.9675
Software de planejamento de demanda de medicamentos e insumos médicos-hospitalares | Sistema | [16 empty] | 1 |  | 1
| US$ | [11 empty] | 40404.04 | 40404.04 | 40404.04 | 40404.04 | 40404.04 | 40404.04 |  | 242424.24
Consultoria para implantação do sistema de demanda | Consultoria | [16 empty] | 1 |  | 1
| US$ | [11 empty] | 37878.7883 | 37878.7883 | 37878.7883 | 37878.7883 | 37878.7883 | 37878.7883 |  | 227272.73
Integração do fluxo de compras | Sistema | [16 empty] | 1 |  | 1
| US$ | [11 empty] | 17676.7683 | 17676.7683 | 17676.7683 | 17676.7683 | 17676.7683 | 17676.7683 |  | 106060.61
Consultoria para implantação de um novo modelo de planejamento e controle de distribuição. | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 30303.03 | 212121.21
Aquisição de solução de analytics para o Gerenciamento de Convênios e Contratos | Sistema | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 50505.05 | 50505.05 | 50505.05 | 50505.05 | 50505.05 | 50505.05 | 50505.05 | 353535.35
Formação e capacitação de gestores e profissionais da rede | Gestores | [11 empty] | 50 | 50 | 120 | 200 | 200 | 80 |  | 700
| US$ | [5 empty] | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 739095.955
Formação de lideres gestores e gerentes em Saúde | Lideres | [16 empty] | 25 |  | 25
| US$ | [14 empty] | 50505.05 | 50505.05 | 50505.05 |  | 151515.15
Projeto e implementação de sistema de apropriação de custos | Sistema | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Levantamento e pesquisa para estruturação de metodologia do sistema de apropriaçao de custos | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 114444.445 | 114444.445 | 114444.445 | 114444.445 | 114444.445 | 114444.445 | 114444.445 | 801111.115
Analise e Implementação das linhas de cuidados através da qualificação do acesso e otimizando os recursos ofertados. | Consultoria | [16 empty] | 1 |  | 1
| US$ | [14 empty] | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 50000 | 550000
Núcleo Estratégico da Saúde (Escritório de Monitoramento de Projetos) | Unidade | [16 empty] | 1 |  | 1
| US$ | [14 empty] | 76411.3633 | 76411.3633 | 76411.3633 | 14327.1308 | 243561.2208
Total Componente 2 A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 56853.535 | 479378.7883 | 479378.7883 | 479378.7883 | 772961.8683 | 772961.8683 | 772961.8683 | 475524.0983 | 4573667.2783
Componente 2B. Mejora continua de la productividade interna y de la calidad del sector salud | [19 empty] | 0
Gerenciamento integrado de classificação de riscos e articulação de rede | Procedimentos | [18 empty] | 0
| US$ | [13 empty] | 364878.7875 | 364878.7875 | 364878.7875 | 364878.7875 | 106326.6 | 1565841.75
Integração dos centros de regulação SAMU e Urgencia e Emergencia | Unidades | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 249494.95 | 249494.95 | 249494.95 | 249494.95 | 249494.95 | 249494.95 | 83451.1667 | 1580420.8667
Elaboração e validação do padrão PMSP de Certificação de Unidades de Saúde | Consultoria | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| US$ | [8 empty] | 35353.5367 | 35353.5367 | 35353.5367 | [7 empty] | 106060.61
Diagnóstico, elaboração e implementação de planos de ação para a Certificação de Unidades de Saúde | Unidades | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Assessoria para implantação do plano de ação para a certificação de Unidades de Saúde | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 14868.6867 | 14868.6867 | 14868.6867 | 14868.6867 | 14868.6867 | 14868.6867 | 14868.6867 | 104080.8067
Certificação de Unidades de Saúde e auditoria de manutenção (externa) | Certificados | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Auditoria interna de manutenção das Unidades de Saúde Certificadas | [19 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Total Componente 2 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35353.5367 | 35353.5367 | 35353.5367 | 264363.6367 | 264363.6367 | 629242.4242 | 629242.4242 | 629242.4242 | 629242.4242 | 204646.4533 | 3356404.0333
Componente 3. Fortalecimiento de la gestión de la información e impulso a la innovación y al uso de nuevas tecnologías en salud (BID US$25,3 millones) | [19 empty] | 0
Software para consolidação e compartilhamento de dados clínicos para fins assistenciais | Sistema | [18 empty] | 0
| US$ | [7 empty] | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 90909.0909 | 2500000
Equipe de apoio para a implantação do Prontuario Eletronico no Municipio | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [13 empty] | 189393.94 | 189393.94 | 189393.94 | 189393.94 | 75757.5758 | 833333.3358
Consultoria a modelos tecnológicos digitais e CCI | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [11 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 33333.3333 | 333333.3333
Total Componente 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 240909.0909 | 290909.0909 | 290909.0909 | 480303.0309 | 480303.0309 | 480303.0309 | 480303.0309 | 200000.0001 | 3666666.6692
Componente 4: Administración y Evaluación del programa (BID US$6 millones) | [19 empty] | 0
Gerenciadora | [19 empty] | 0
| US$ | [5 empty] | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 83333.3333 | 1293333.3333
Contratação de Auditoria | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [16 empty] | 50000 |  | 50000
Análise de Impacto | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [8 empty] | 38888.8889 | 38888.8889 | 38888.8889 | 38888.8889 | 38888.8889 | 38888.8889 | 38888.8889 | 38888.8889 | 38888.8889 |  | 350000
Avaliações Intermediárias e final | Consultoria | [18 empty] | 0
| US$ | [18 empty] | 0
Total Componente 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100833.3333 | 100833.3333 | 100833.3333 | 139722.2222 | 139722.2222 | 139722.2222 | 139722.2222 | 139722.2222 | 139722.2222 | 139722.2222 | 139722.2222 | 189722.2222 | 83333.3333 | 1693333.3333
Total Geral do Programa | 0 | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2383838.3838 | 2665010.1017 | 2665010.1019 | 2905919.1928 | 2980161.6183 | 3283191.9217 | 3283191.9217 | 4905939.3969 | 5524121.2151 | 5896575.7616 | 6402280.055 | 6402280.055 | 6452280.055 | 6831938.2269 | 72117091.5426
[6 empty] | 11919191.9192 | [11 empty] | 53365961.3965