## PA18M
BRASIL BR-G1003 Projeto: “Recuperação e Proteção dos Serviços de Clima e Biodiversidade do Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira”
Contrato de Empréstimo: GRT/FM-14550-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES Mês 1 (06/2018) até Mês 18 (12/2019)
Atualizado em: Agosto/2018 Atualização Nº: 2 Atualizado por: UGP |  |  | Taxa de Câmbio: | 1 | US$ | x | 3.6 | R$
[7 empty] | Montante Estimado | [5 empty] | Datas
Categoria | Unidade Executora: | Produto | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
BENS | UGP | ST/1.3 | Aquisição de materiais para dar suporte à equipe | Licitação Pública Nacional | a definir | - | 165600 | 46000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 1.1 | Contratação de consultoria especializada para Validação do PSA: Comparação das Atividades de Pagamentos por Serviços Ambientais nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo Anos 2,3,4,5 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 1908000 | 530000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-07-01 | 2018-09-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 1.1 | Contratação de Analista Junior Administrativo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 396000 | 110000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-07-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 1.2 | Contratação de especialista em Flora (coordenador) para Atualização e Consolidação do Banco de Dados georreferenciado sobre Iniciativas em Biodiversidade, Carbono, Mudanças do Clima e Manejo Florestal Sustentado e para Linhas de Base de carbono e biodiversidade | Comparação de Qualificações | a definir | - | 1260000 | 350000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 1.2 | Contratação de especialista em Fauna (coordenador) para Atualização e Consolidação do Banco de Dados georreferenciado sobre Iniciativas em Biodiversidade, Carbono, Mudanças do Clima e Manejo Florestal Sustentado e para Linhas de Base de carbono e biodiversidade | Comparação de Qualificações | a definir | - | 1260000 | 350000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 1.2 | Contratação de especialista em Geoprocessamento (coordenador) para Atualização e Consolidação do Banco de Dados georreferenciado sobre Iniciativas em Biodiversidade, Carbono, Mudanças do Clima e Manejo Florestal Sustentado e para Linhas de Base de carbono e biodiversidade | Comparação de Qualificações | a definir | - | 1260000 | 350000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 1.3 | Contratação de Pessoal para ida a campo para a Linha de base de carbono e biodiversidade e sistema de monitoramento e avaliação de carbono que seja compatível com o de biodiversidade | Comparação de Qualificações | a definir | - | 4737600 | 1316000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-07-01 | - | - | planejado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 1.3 | Contratação de Especialista para Infraestrutura de Dados Espaciais, para atuação no Projeto | Comparação de Qualificações | a definir | - | 694800 | 193000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-08-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 1.3 | Serviço de locação de automóvel para visita de campo | Comparação de Preços | a definir | - | 1008000 | 280000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 1.3 | Aquisição de combustível para as idas à campo | Comparação de Preços | a definir | - | 129600 | 36000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 1.4 | Contratação de consultoria para a execução de treinamento em marcos regulatórios e fontes de financeiamento alternativas para garantir a sustentabilidade do projeto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 624110.4 | 173364 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-12-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 1.4 | Contratação de empresa para confecção de material de treinamento | Comparação de Preços | a definir | - | 360000 | 100000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-12-01 | 2018-12-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | ST | Contratação de serviços para eventos anuais de avaliação com parceiros do projeto | Comparação de Preços | a definir | - | 136800 | 38000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-07-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | ST | Contratação de consultoria especializada para a implementação do Sistema de Monitoramento e Avaliação por Resultados do Projeto Anos 1,2,3,4,5, segundo a Matriz de Resultados | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 360000 | 100000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | ST | Contratação de consultoria para desenvolvimento e operacionalização do Portal do Projeto para a disponibilização das informações a todos os atores em plataforma virtual em forma de Observatório e sua manutenção Ano 1,2,3,4,5 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 144000 | 40000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-07-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | ST | Contratação de serviços para organização de Workshops | Comparação de Preços | a definir | - | 169200 | 47000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | ST | Contratação de celetista Analista Pleno PAS 2 para suporte técnico ao MCTIC | Comparação de Qualificações | a definir | - | 1033200 | 287000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | ST | Viagens para interação entre a pesquisa no Componente 1 e as atividades de campo dos componentes 2 e 3 Anos 1,2,3,4,5 | Comparação de Preços | a definir | - | 365400 | 101500 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | ST | Despesas com diárias, locomoção para assistência técnica e administravia para visita de campo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 630000 | 175000 | 100% | 0% | COMPONENTE 1 - MCTI | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de Material de informática, mobiliário e demais equipamentos para da suporte ao projeto | Comparação de Preços | a definir | - | 100944 | 28040 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-11-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de Material de consumo (combustível e material de escritório) | Comparação de Preços | a definir | - | 119232 | 33120 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-04-01 | - | - | em execução
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 2.1 | Contratação de serviços de terceiros (PJ) para promoção do PSA entre os produtoes | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 774712.8 | 215198 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | NA | NA | - | - | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 2.1 | Contratação de consultoria para identificar fontes financeiras adicionais para a sustentabilidde a longo prazo dos esquemas PSA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 72000 | 20000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-09-01 |  |  | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 2.1 | Contratação de consultoria para ajudar os produtores a preparar propostas para obter acesso aos mercados de ativos ambientais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 216000 | 60000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  |  | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 2.1 | Contratação de consultoria para acompanhar e analisar a relação custo-eficácia das várias modalidades de PSA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 201618 | 56005 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  |  | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Técnico II PAM 2 para prestar assistência técnica aos produtores rurais, do município de São Luiz do Paraitinga e região, vinculados às atividades promovidas pelo Componente 2, no Estado de São Paulo | Comparação de Qualificações | a definir | - | 212419.008 | 59005.28 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Técnico II PAM 2 para prestar assistência técnica aos produtores rurais, do município de São Luiz do Paraitinga e região, vinculados às atividades promovidas pelo Componente 2, no Estado de São Paulo | Comparação de Qualificações | a definir | - | 212419.008 | 59005.28 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Analista Pleno PAS 2 para prestar assistência técnica aos produtores rurais do município de São Luiz do Paraitinga e região, vinculados às atividades promovidas pelo Componente 2, no Estado de São Paulo | Comparação de Qualificações | a definir | - | 684601.2 | 190167 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-06-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Analista Pleno PAS 2 para prestar assistência técnica e administrativa à coordenação do Componente 2 no Estado de São Paulo | Comparação de Qualificações | a definir | - | 612705.6 | 170196 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Analista Pleno PAS 2 para prestar assistência técnica aos produtores rurais do município de São Luiz do Paraitinga e região, vinculados às atividades promovidas pelo Componente 2, no Estado de São Paulo | Comparação de Qualificações | a definir | - | 612705.6 | 170196 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de Assistente Administrativo para prestar assistencia ao Componente 2 | Comparação de Qualificações | a definir |  | 126000 | 35000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-01-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Despesas com diárias, locomoção para assistência técnica e administravia aos produtores rurais e à coordeção do projeto | Comparação de Preços | a definir | - | 409222.8 | 113673 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Locação de 2 veículos por 10 meses | Comparação de Preços | a definir |  | 28125 | 7812.5 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | NA | NA |  |  | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Aquisição de 2 veículos para atender ao projeto | Comparação de Preços | a definir |  | 345542.184 | 95983.94 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 |  |  | executado
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de Material de Informática e equipamentos de medição de campo | Comparação de Preços | a definir | - | 107923.068 | 29978.63 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de Material de consumo(utensilho e material de escritório) | Comparação de Preços | a definir | - | 142104.996 | 39473.61 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-09-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de bens duráveis | Comparação de Preços | a definir | - | 31422.528 | 8728.48 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de 3 veículos 4x4 tipo SUV pequeno | Comparação de Preços | a definir | - | 412200 | 114500 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de 1 veículo para dar suporte ao projeto | Comparação de Preços | a definir | - | 71640 | 19900 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-05-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.1 | Aquisição de combustível | Comparação de Preços | a definir | - | 134208.036 | 37280.01 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 2.1 | Contratação de consultoria para o desenvolvimento do sistema de sustentabilidade financeira | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 1054811.988 | 293003.33 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2019-04-01 | 2019-09-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Comunicação | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | a definir | - | 28421.028 | 7894.73 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de consultor para prestar serviços de assessoria de comunicação e atualização da estratégia | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | a definir | - | 321466.572 | 89296.27 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de consultoria para cursos de capacitação | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | a definir | - | 95080.248 | 26411.18 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Especialista PAS 4 | Comparação de Qualificações | a definir | - | 1224811.728 | 340225.48 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Analista Sênior PAS 3 | Comparação de Qualificações | a definir | - | 865751.292 | 240486.47 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Técnico III PAM 3 | Comparação de Qualificações | a definir | - | 408480.192 | 113466.72 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Técnico III PAM 3 | Comparação de Qualificações | a definir | - | 408480.192 | 113466.72 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Técnico III PAM 3 | Comparação de Qualificações | a definir | - | 408480.192 | 113466.72 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Técnico I | Comparação de Qualificações | a definir | - | 198000 | 55000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | ju/18 | ju/18 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.1 | Contratação de celetista Técnico III | Comparação de Qualificações | a definir | - | 234000 | 65000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Contratação de serviços de produção de material de comunicação (camisetas e bonés) | Comparação de Preços | a definir | - | 867918.852 | 241088.57 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Contratação de serviços de veiculação de informações nos meios de comunicação (rádios, jornais, carros de som e etc.) e divulgação de editais (contratação de celetistas e divulgação dos editais de PSA) | Comparação de Preços | a definir | - | 34736.292 | 9648.97 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Contratação de serviço para adesivação dos veículos | Comparação de Preços | a definir | - | 4263.156 | 1184.21 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-09-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Aquisição de serviço para Manutenção da frota | Comparação de Preços | a definir | - | 199305.36 | 55362.6 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | NA | NA | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Contratação de serviço de Coffe-break | Comparação de Preços | a definir | - | 48123.072 | 13367.52 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | NA | NA | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.1 | Inscrição em cursos, congressos, workshops e eventos técnicos/científicos em geral | Comparação de Preços | a definir | - | 53289.54 | 14802.65 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | 2.2 | Passagens aéreas, deslocamentos e diárias | Comparação de Preços | a definir | - | 698000.976 | 193889.16 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - RIO DE JANEIRO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de material para cercamento | Comparação de Preços | a definir | - | 4995003.6 | 1387501 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de materia para plantio de mudas nativas | Comparação de Preços | a definir | - | 1069200 | 297000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de material para recuperação de área degradada para propriedade modelo, onde será executado o curso de capacitação | Comparação de Preços | a definir | - | 28800 | 8000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2018-07-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de material para execução do curso de capacitação | Comparação de Preços | a definir | - | 43200 | 12000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2018-07-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de Trap camera (4) para avaliação da fauna | Comparação de Preços | a definir | - | 6750 | 1875 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2018-07-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de 2 Drones | Comparação de Preços | a definir | - | 28800 | 8000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2018-07-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.2/ ST | Aquisição de 3 veículos para os técnicos realizarem monitoramento, elaboração de projetos de restauração, dia de campo e capacitação com os produtores rurais. | Comparação de Preços | a definir | - | 216000 | 60000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-07-01 | - | - | planejado
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de materia de informática | Comparação de Preços | a definir | - | 104760 | 29100 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 2.2 | Aquisição de insumos de viveiro | Comparação de Preços | a definir | - | 720000 | 200000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.2 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Junior) para prestar assistência técnica junto ao IEF | Comparação de Qualificações | a definir | - | 234000 | 65000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.2 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Junior) para prestar assistência técnica junto ao IEF | Comparação de Qualificações | a definir | - | 234000 | 65000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.2 | Contratação de consultoria para capacitação dos produtores rurais | Comparação de Qualificações | a definir | - | 9000 | 2500 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 2.2 | Contratação de consultoria para capacitação dos produtores rurais | Comparação de Qualificações | a definir | - | 108000 | 30000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-07-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 2.2 | Contratação de empresa para capacitação de técnicos do IEF no CATIE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | a definir | - | 144000 | 40000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2019-05-01 | ju/19 | - | - | em execução
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.2 | Contratação de serviço de plantio e construção de cerca em áreas de recuperação ambiental | Comparação de Preços | a definir | - | 5374418.4 | 1492894 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-05-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.2 | Contratação de serviços gráficos para divulgação do projeto | Comparação de Preços | a definir | - | 31068 | 8630 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.2 | Aquisição de serviço de Coffee-break (MANHÃ/TARDE) e almoço | Comparação de Preços | a definir | - | 14400 | 4000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 2.2 | Participação em eventos nacionais e internacionais | Comparação de Preços | a definir | - | 68400 | 19000 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | 2.2 | Compra de passagens aéreas | Comparação de Preços | a definir | - | 45000 | 12500 | 100% | 0% | COMPONENTE 2 - MINAS GERAIS (IEF) | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Junior) para prestar assistência técnica junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 444412.908 | 123448.03 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Junior) para prestar assistência técnica junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 444412.908 | 123448.03 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Junior) para prestar assistência técnica junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 444412.908 | 123448.03 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Junior) para prestar assistência técnica junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 444412.908 | 123448.03 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível médio (Assistente Administrativo I) para prestar assistência administrativa junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 248028.192 | 68896.72 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível médio (Assistente Administrativo I) para prestar assistência administrativa junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 248028.192 | 68896.72 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível médio (Assistente Administrativo I) para prestar assistência administrativa junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 248028.192 | 68896.72 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível médio (Assistente Administrativo I) para prestar assistência administrativa junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 248028.192 | 68896.72 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível médio (Assistente Administrativo I) para prestar assistência administrativa junto às Ucs | Comparação de Qualificações | a definir | - | 208800 | 58000 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-02-01 | - | - | executado
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | 3.1 | Despesas com diárias, Passagens, despesas reembolsáveis | Comparação de Preços | a definir | - | 161815.716 | 44948.81 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.1 | Contratação de serviços voltados à organização e execução de oficinas participativas no âmbito das Unidades de Conservação do Estado de São Paulo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 236414.412 | 65670.67 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.1 | Contratação de prestação de serviços de Capacitação para as Uc´s | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 359349.876 | 99819.41 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 | - | - | em execução
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.1 | Realização de Evento Pesquisa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 89837.46 | 24954.85 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-08-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.1 | Contratação de Serviços de treinamento e capacitação em UC's | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 394398.288 | 109555.08 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-11-01 | 2018-12-01 |  |  | em execução
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação de prestação de serviços para Elaboração de Plano de Comunicação (APA SFX, EEBananal) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 123585.624 | 34329.34 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-01 | - | - | planejado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 3.1 | Contratação de prestação de serviços para Execução/ Implantação do Plano de Comunicação (PESM) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 236414.376 | 65670.66 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-01 | - | - | planejado
BENS | UGP | 3.1 | Aquisição de Veículo tipo camionente, cabine dupla, tração 4x4, 0 Km (EE Bananal) | Comparação de Preços | a definir | - | 146576.916 | 40715.81 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 3.1 | Aquisição de Veículos tipo passageiro para 3 Ucs (APA SFX, Núcleo Sta. Virginea e Itariru) | Licitação Pública Nacional | a definir | - | 266030.964 | 73897.49 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | UGP | 3.1 | Aquisição de combustível, manutenção e documentos dos veículos | Comparação de Preços | a definir | - | 373928.688 | 103869.08 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
BENS | UGP | 3.1 | Aquisição de bens para implementar o funcionamento de Centro de Referências na APA SFX (Centro de Referência) | Comparação de Preços | a definir | - | 89837.46 | 24954.85 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 3.1 | Aquisição de bens para implementar o funcionamento da Sede Urbana do PESM - Núcleo Sta. Virgínia (Sede Urbana) | Comparação de Preços | a definir | - | 89837.46 | 24954.85 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 | - | - | executado
BENS | UGP | 3.1 | Aquisição de Armadilha Fotográfica (48) | Comparação de Preços | a definir | - | 104022.324 | 28895.09 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-09-01 | - | - | planejado
BENS | UGP | 3.1 | Aquisição de Equipamentos de Informática, software, acessórios e outros equipamentos para dar suporte ao projeto. | Comparação de Preços | a definir | - | 129224.088 | 35895.58 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.2 | Aquisição de serviços para Diagnóstico individual de produtores com necessidade de AT e provisão de AT para Certificação e Cadeias de Valor Agregado Sustentáveis | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 532800 | 148000 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.2 | Contratação de serviços para mobilização, lista de beneficiários, identificação de lacunas de conhecimento e elaboração de planos de trabalho para assistência técnica junto a potenciais beneficiários de certificação, cadeias de valores sustentáveis e pagamento por serviços ambientais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 1063864.728 | 295517.98 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-01 | - | - | executado
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | UGP | 3.2 | Serviços Gráficos em geral (camisetas, banner etc) | Comparação de Preços | a definir | - | 25674.588 | 7131.83 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.2 | Aquisição de Suporte às primeiras intervenções e anáilise de propostas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 1378260.684 | 382850.19 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  |  | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.2 | Aquisição de serviços de Suporte técnico para estruturação de banco de dado georeferenciados para intervenções de projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 1130616 | 314060 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-06-01 |  |  | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.3 | Contratação de serviços para divulgação na preparação das ações de certificação, cadeias de valores sustentáveis e pagamento por serviços ambientais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 827450.352 | 229847.32 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 | - | - | executado
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | UGP | 3.3 | Reuniões / Visitas Técnica / Congressos | Comparação de Preços | a definir | - | 70924.32 | 19701.2 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | 3.3 | Compra de passagens aéreas | Comparação de Preços | a definir | - | 20095.452 | 5582.07 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | NA | NA | - | - | em execução
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.3 | Aquisição de Serviços de Cadastro e diagnóstico de 400 produtores | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 928800 | 258000 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.3 | Serviços de consultoria para análise de propostas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 1080000 | 300000 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  | planejado
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | UGP | 3.3 | Locação de Veículos | Comparação de Preços | a definir | - | 106843.32 | 29678.7 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.3 | Assistência Técnica para 400 produtores | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 30143.448 | 8373.18 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | planejado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 3.3 | Capacitação em monitoramento | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir |  | 288000 | 80000 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2018-11-01 | 2018-12-01 |  |  | planejado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | ST | Contratação, por regime CLT, de profissional nível superior (Analista Senior) para prestar assistência técnica à Coordenação do Componente 3 | Comparação de Qualificações | a definir | - | 858769.056 | 238546.96 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 | - | - | executado
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | ST | Suporte técnico para o Estado de São Paulo | Contratação Direta | a definir |  | 185232.744 | 51453.54 | 100% | 0% | COMPONENTE 3 - SÃO PAULO | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  | executado
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | 4.1 | Suporte Técnico para FINATEC: viagens para interação e orientação entre os Parceiros (UCP e UGE's) | Comparação de Preços | a definir | - | 180000 | 50000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | NA | NA | - | - | executado
VIAGENS PARA INTERAÇÃO | UGP | 4.1 | Suporte as reuniões CCI | Comparação de Preços | a definir | - | 128268 | 35630 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | NA | NA | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 4.1 | Contratação de celetista Analista Pleno PAS 2 para atender à demanda de aquisições da UGP | Comparação de Qualificações | a definir | - | 720000 | 200000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 4.1 | Contratação de celetista Gerente para fazer o acompanhamento e a gestão do projeto na UGP | Comparação de Qualificações | a definir | - | 1008000 | 280000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 4.1 | Contratação de celetista Advogado Pleno PAS 2 para atender à demanda jurídica da UGP | Comparação de Qualificações | a definir | - | 739057.68 | 205293.8 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2017-11-01 | 2017-12-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 4.1 | Contratação de analista Pleno PAS 2 para atender às demandas financeiras do projeto | Comparação de Qualificações | a definir |  | 684000 | 190000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2017-11-01 | 2017-12-01 |  |  | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 4.1 | Contratação de celetista Analista Junior PAS 1 para atender à demanda administrativas na UGP | Comparação de Qualificações | a definir | - | 576000 | 160000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-03-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 4.1 | Contratação de celetista Supervisor PAS 2 para atender à demanda de comunicações e assistência em geral na UGP | Comparação de Qualificações | a definir | - | 858278.808 | 238410.78 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | UGP | 4.1 | Contratação de Consultoria para Avaliação de Meio Termo | Comparação de Qualificações | a definir | - | 126000 | 35000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2009-04-01 | 2019-05-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 4.2 | Contratação de Consultoria Jurídica para elaboração dos Editais e Contratos de PSA | Comparação de Qualificações | a definir | - | 32400 | 9000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 | - | - | executado
CONSULTORIAS FIRMAS | UGP | 4.2 | Consultoria para a execução de Auditoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | a definir | - | 300000 | 150000 | 100% | 0% | Administração - FINATEC | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-02-01 | - | - | executado

## Pl. MemCálc.AtividadesC2_SP (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMPONENTE 2 (SÃO PAULO) | [6 empty] | contrapartida | recursos financiamento
[6 empty] | 1340993.32 | 0 | 1340993.32
|  |  | Unidade | Preço unitário | Quantidade | TOTAL (18 meses) | Ano 1 | Ano 2 (6 meses)
#REF! |  | Transferências para PSA |  |  |  | 0
2.1.1.1.1.a | Atividade i | Repasse para PSA Uso Mútliplo |  |  |  | 0
|  | Pagamentos no âmbito dos contratos de PSA Uso Múltiplo |  |  |  | 0
|  |  | Repasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.b | Atividade ii | Repasse para PSA Proteção |  |  |  | 0
|  | Pagamentos no âmbito dos contrato de PSA Proteção |  |  |  | 0
|  |  | Repasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Fortalecimento da assistência técnica a produtores rurais |  |  |  | 756049.15
2.1.1.1.4.a | Atividade i | Disponibilizar assistência técnica para apoio aos produtores rurais |  |  |  | 428324.99
|  | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível técnico (Técnico II, duas vagas) para prestar assistência técnica aos produtores rurais, do município de São Luiz do Paraitinga e região, vinculados às atividades promovidas pelo Componente 2, no Estado de São Paulo. |  |  |  | 150303.42
|  |  | Contrato CLT | 75151.71 | 2 | 150303.42 | 92482.04 | 57821.38
|  | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Pleno, uma vaga) para prestar assistência técnica aos produtores rurais do município de São Luiz do Paraitinga e região, vinculados às atividades promovidas pelo Componente 2, no Estado de São Paulo. |  |  |  | 164817.55
|  |  | Contrato CLT | 164817.55 | 1 | 164817.55 | 101155.98 | 63661.57
|  | Execução de atividades de assistência técnica junto aos produtores rurais |  |  |  | 113204.02
|  |  | Diária (com pernoite) | 381,51/diária | 102 | 38914.02 | 25179.66 | 13734.36
|  |  | Aluguel de veículo | 1.200,00/mês | 17 | 20400 | 13200 | 7200
|  |  | Material de consumo/mês | 1.000,00/mês | 17 | 17000 | 11000 | 6000
|  |  | Combustível | 1.000,00/mês | 17 | 17000 | 11000 | 6000
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês/profissional | 51 | 19890 | 12870 | 7020
2.1.1.1.4.b | Atividade ii | Obter apoio técnico e administrativo para o componente 2 - SMA/SP |  |  |  | 188447.6
|  | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Pleno, uma vaga) para apoio técnico-gerencial à coordenação de execução do Componente 2, no Estado de São Paulo. |  |  |  | 188447.6
|  |  | Contrato CLT | 164817.55 | 1 | 164817.6 | 101155.98 | 63661.62
|  |  | Diária (com pernoite) | 250,00 /diária | 68 | 17000 | 11000 | 6000
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês | 17 | 6630 | 4290 | 2340
2.1.1.1.4.c | Atividade iii | Estruturar núcleos técnicos regionais de execução do componente 2 em São Paulo |  |  |  | 89276.56
|  | Aquisição de Computadores, notebook, equipamentos de projeção e impressora |  |  |  | 82287.56
|  |  | Bens | 89276.56 |  | 82287.56 | 82287.56 | 0
|  | Aquisição de máquina fotográfica |  |  |  | 1100
|  |  | Bens | 1100 | 1 | 1100 | 1100 | 0
|  | Aquisição de mobiliário de escritório |  |  |  | 3689
|  |  | Bens | 3689 |  | 3689 | 3689 | 0
|  | Aquisição de GPS de campo |  |  |  | 2200
|  |  | Bens | 2200 | 1 | 2200 | 2200 | 0
2.1.1.1.4.d | Atividade iv | Realizar visitas técnicas para intercâmbio de experiência entre projetos |  |  |  | 50000
|  | Contratação de serviços de logística-transporte, alimentação, hospedagem com infraestrtura para realização de roteiro de visitação técnica do projeto entre os municípios partícipes. |  |  |  | 50000
|  |  | Contrato P. Jur. | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 50000
#REF! |  | Promoção da sensibilização e mobilização de produtores rurais em serviços ambientais no Estado de São Paulo |  |  |  | 242680.06
2.1.1.1.5 | Atividade i | Viabilizar a divulgação do Projeto entre os proprietários rurais da Bacia do Rio Paraitinga (SP) e a capacitação destes para a preparação de documentação requerida para participação no processo de seleção de provedores de serviços ambientais na modalidade PSA |  |  |  | 242680.06
|  | Contratação de serviços de consultoria para sensibilização em serviços ambientais |  |  |  | 242680.06
|  |  | Contrato P. Jur./parte | 242680.06 | 1 | 242680.06 | 218983.3 | 23696.76
#REF! |  | Estratégias para utilizar o PSA como instrumento de incentivos para contratação de financiamentos reembolsáveis para adequação ambiental e atividades produtivas sustentáveis |  |  |  | 96576.56
2.1.1.1.7 | Atividade i | Desenvolver estratégias para utilizar o PSA como instrumento de incentivos para contratação de financiamentos reembolsáveis para adequação ambiental e atividades produtivas sustentáveis |  |  |  | 96576.56
|  | Contratação de consultoria para definir estratégicas de uso de PSA como incentivo para acesso a novas fontes de financiamentos reembolsáveis para adequação ambiental e atividades produtivas sustentáveis. |  |  |  | 96576.56
|  |  | Contrato P. Física | 96576.56 | 1 | 96576.56 | 96576.56 | 0
#REF! |  | Gestão do Projeto - UEG/SP |  |  |  | 245687.55
2.2.1.a. | Atividade i | Obter assistência técnica e administrativa para a Coordenação da UEG SP |  |  |  | 188447.55
|  | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Pleno, uma vaga) para prestar apoio técnico-gerencial à coordenação da UEG-Estado de São Paulo. |  |  |  | 188447.55
|  |  | Contrato CLT | 164817.55 | 1 | 164817.55 | 101155.98 | 63661.57
|  |  | Diária (com pernoite) | 250 | 68 | 17000 | 11000 | 6000
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês | 17 | 6630 | 4290 | 2340
2.2.1.b | Atividade ii | Realizar reuniões para intercâmbio entre UEGs do projeto e participação em reuniões do CCI |  |  |  | 57240
|  | Participação em reuniões gerenciais do projeto |  |  |  | 57240
|  |  | Passagens | 1200 | 36 | 43200 | 28800 | 14400
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês/profissional | 36 | 14040 | 9360 | 4680
[7 empty] | 942776.06 | 398217.26
Note on C6: Debora: Conforme Reunião do CCI a antecipação do item somente poderá ser solciitado a partir do inicio da execução.
Note on E8: UEG-SP: valor total somados os 75 contratos previstos. Não há como individualizar o valor do contrato
Note on C9: Debora: Conforme Reunião do CCI a antecipação do item somente poderá ser solciitado a partir do inicio da execução.
Note on E11: UEG-SP: valor total somados os 130 contratos previstos. Não há como individualizar o valor do contrato
Note on E15: UEG-SP: contrato inicio em ago/2016. No periodo de 18 meses (ago/16 a jan/18) primeiro pagamento em out/2016 = no período : 16 salários. Salários (ano 1): out/16 a jul/17 = 7 meses x R$ 3470,48 + 3 meses X R$ 3748,12 + benefícios 10 meses (10.703,30) = total/contrato/ano 1 = 46.241,02 (x2 contratos = 92.482,04) Salários (ano 2): ago/2017 a jan/18 = 6 meses x 3748,12 + beneficios 6 meses (6.421,98) = total/contrato/ano 2 = 28.910,69 (x2 contratos = 57.821,38 TOTAL/CONTRATO - 18 MESES: 75.151,71 TOTAL /2XCONTRATO - 18 MESES: 150.303,42
Note on E17: UEG-SP: contrato inicio em ago/2016. No periodo de 18 meses (ago/16 a jan/18) primeiro pagamento em out/2016 = no período : 16 salários. Salários (ano 1): out/16 a jul/17 = 7 meses x R$ 8.833,27 + 3 meses X R$ 9.539,93 + benefícios 10 meses (10.703,30) = total/contrato/ano 1 = 101.155,98 Salários (ano 2): ago/2017 a jan/18 = 6 meses x 9.539,94 + beneficios 6 meses (6.421,98) = total/contrato/ano 2 = 63.661,57 TOTAL/CONTRATO - 18 MESES: 164.817,55
Note on F19: UEG-SP: 6 diárias / mês X 17 meses
Note on F23: UEG-SP: 3 profissionais 17 meses
Note on E26: UEG-SP: contrato inicio em ago/2016. No periodo de 18 meses (ago/16 a jan/18) primeiro pagamento em out/2016 = no período : 16 salários. Salários (ano 1): out/16 a jul/17 = 7 meses x R$ 8.833,27 + 3 meses X R$ 9.539,93 + benefícios 10 meses (10.703,30) = total/contrato/ano 1 = 101.155,98 Salários (ano 2): ago/2017 a jan/18 = 6 meses x 9.539,94 + beneficios 6 meses (6.421,98) = total/contrato/ano 2 = 63.661,57 TOTAL/CONTRATO - 18 MESES: 164.817,55
Note on F27: UEG-SP: 4 diárias/mês (x 17 meses)
Note on F53: UEG-SP: 4 diárias/mês (x 17 meses)

## Pl. MemCálc.Atividades_MCTI (hidden)
Memoria de calculo do Componente 1 |  |  |  |  | 67840 | 0 | 67840
|  | Unidade | Preço unitário | Quantidade | Total | Ano 1 | Ano 2/1º sem | TOTAL
0 |  |  |  |  | 67840
0 |  |  |  |  | 67840
Viagens | Viagens: INPE - SJC - C1 e coordenação C2 e C3 - 6 viagens |  |  |  | 16960
|  | Passagens |  | 8 | 8000 | 8000
|  | hospedagem |  | 8 | 4000
|  | Diárias - deslocamento e alimentação |  | 8 | 4960 | 4960
16960
| MG - BH e campo C1 e C2 - 6 viagens | Passagens |  | 8 | 8000
|  | hospedagem |  | 8 | 4000
|  | Diárias - deslocamento e alimentação |  | 8 | 4960
0
16960
| Rio de Janeiro_RJ e campo C1 e C2 -6 viagens | Passagens |  | 8 | 8000 |  | 8000
|  | hospedagem |  | 8 | 4000 |  | 4000
|  | Diárias - deslocamento e alimentação |  | 8 | 4960 |  | 4960
[5 empty] | 0 |  | 0
16960
| São Paulo_SP e campo C1,C2 e C3 - 6 viagens | Passagens |  | 8 | 8000 | 8000
|  | hospedagem |  | 8 | 4000 | 4000
|  | Diárias - deslocamento e alimentação |  | 8 | 4960 | 4960
0
|  | Passagens |  |  | 0 |  | 0
|  | Diárias |  |  | 0 |  | 0
|  | Consultoria |  |  | 0 |  | 0

## Pl. MemCálc.AtividadesC3_SP (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMPONENTE 3 (SÃO PAULO) | [6 empty] | contrapartida | recursos financiamento
[6 empty] | 2156313.44 | 0 | 2156313.44
|  |  | Unidade | Preço unitário | Quantidade | TOTAL (18 meses) | Ano 1 | Ano 2 (6 meses)
Resultado 6.1.2.1 |  | Suporte técnico para as Ucs |  |  |  | 583534.84
3.1.2.1 | Atividade i | Obter apoio técnico e administrativo para as Ucs abrangidas pelo projeto |  |  |  | 583534.84
|  | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível superior (Analista Junior, 04 vagas) para prestar assistência técnica junto às Ucs |  |  |  | 369722.08
|  |  | Contrato CLT | 81222.4 | 4 | 324889.6 | 199835.8 | 125053.8
|  |  | Diárias | 381,51/diária | 48 | 18312.48 | 12208.32 | 6104.16
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês/profissional | 68 | 26520 | 17160 | 9360
|  | Contratação, por regime CLT, de profissionais nível médio (Assistente Administrativo I, 04 vagas) para prestar assistência administrativa junto às Ucs |  |  |  | 213812.76
|  |  | Contrato CLT | 42245.07 | 4 | 168980.28 | 104350.68 | 64629.6
|  |  | Diárias | 381,51/diária | 48 | 18312.48 | 12208.32 | 6104.16
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês/profissional | 68 | 26520 | 17160 | 9360
#REF! |  | Capacitação técnica e gerencial de agentes das Unidades de Conservação |  |  |  | 80000
3.1.2.2 | Atividade i | Viabilizar oficinas para técnicos, conselheiros e gestores das UC voltadas à melhoria dos serviços prestados junto às Ucs |  |  |  | 80000
|  | Contratação de consultoria para serviços técnicos especializados voltados à organização e execução de oficinas participativas no âmbito das Unidades de Conservação do Estado de São Paulo |  |  |  | 80000
|  |  | Contrato - PJ | 80000 | 1 | 80000 | 80000 | 0
#REF! |  | Avaliação da gestão das Ucs |  |  |  | 52000
3.1.2.5 | Atividade i | #REF! |  |  |  | 52000
|  | Contratação de consultoria para Aplicação do “Management EffectivenessTrackingTool” (METT) em 04 Unidades de Conservação do Estado de São Paulo |  |  |  | 52000
|  |  | Contrato - PF | 52000 | 1 | 52000 | 52000 | 0
#REF! |  | Mobilização e identificação de demandas por assistência técnica |  |  |  | 720000
3.2.1.2 | Atividade i | Identificar potenciais beneficiários do projeto e as demandas para efetivação de suas participações no âmbito do PSA, CVS e CERT. |  |  |  | 720000
|  | Contratação de consultoria para mobilização, lista de beneficiários, identificação de lacunas de conhecimento e elaboração de planos de trabalho para assistência técnica junto a potenciais beneficiários de certificação, cadeias de valores sustentáveis e pagamento por serviços ambientais. |  |  |  | 720000
|  |  | Contrato - PJ | 720000 | 1 | 720000 | 90000 | 630000
#REF! |  | Divulgação das ferramentas de Certificação de Produtos, Cadeias de Valores Sustentáveis e Pagamento por Serviços Ambientais |  |  |  | 350000
3.2.1.3 | Atividade i | Promover ampla divulgação das ferramentas de Certificação, Cadeias de Valores Sustentáveis e PSA |  |  |  | 350000
|  | Contratação de consultoria para divulgação na preparação das ações de certificação, cadeias de valores sustentáveis e pagamento por serviços ambientais |  |  |  | 350000
|  |  | Contrato - PJ | 350000 | 1 | 350000 | 140000 | 210000
#REF! |  | Apoio à implementação de Cadeias de Valores |  |  |  | 147000
3.2.1.5.1 | Atividade i | Adequar infraestrutura de UC (Estação Ecológica do Bananal) para apoiar a implementação de CVS |  |  |  | 147000
|  | Aquisição de veículo tipo camionete 4X4* |  |  |  | 147000
|  | *A aquisição de veículo estava prevista para ocorrer em 2018 (Ano3) - a condição da frota da estação Ecológica de Bananal é crítica e poderá comprometer o desenvolvimento das ações planejadas nos 18 meses, motivo pelo qual se justifica a antecipação do recurso. | Bens | 110000 | 1 | 110000 | 110000 | 0
|  |  | Combustível/mês | 1000 | 16 | 16000 | 10000 | 6000
|  |  | Seguro anual | 2500 | 2 | 5000 | 2500 | 2500
|  |  | Manutenção/mês | 1000 | 16 | 16000 | 10000 | 6000
#REF! |  | Gestão do projeto - Fundação Florestal |  |  |  | 223778.6
3.5.1 | Atividade i | Obter apoio técnico e administrativo para coordenação do componente 3 |  |  |  | 223778.6
|  | Contratação, por regime CLT, de profissional nível superior (Analista Senior, uma vaga) para prestar assistência técnica à Coordenação do Componente 3 |  |  |  | 147627.24
|  |  | Contrato CLT | 129933.45 | 1 | 129933.45 | 79791.56 | 50141.89
|  |  | Diárias | 381,51/diária | 29 | 11063.79 | 7248.69 | 3815.1
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês | 17 | 6630 | 4290 | 2340
|  | Contratação, por regime CLT, de profissional nível médio (Assistente Administrativo III) para assistência administrativa à Coordenação do Componente 3 |  |  |  | 76151.36
|  |  | Contrato CLT | 65271.36 | 1 | 65271.36 | 40189.89 | 25081.46
|  |  | Diárias | 250,00/diária | 17 | 4250 | 2750 | 1500
|  |  | Despesas reembolsáveis | 390,00/mês | 17 | 6630 | 4290 | 2340
[7 empty] | 995983.26 | 1160330.17

## Pl. MemCálc.Atividades_RJ (hidden)
Memoria de calculo do Componente | [7 empty] | 2104294.12 | 829118.622
|  | Unidade | Preço unitário R$ (ano I) | Quantidade (ano I) | Preço unitário R$ (ano II) | Quantidade (ano II - 1º sem) | Total | Ano 1 | Ano 2/1º sem
| Mobilização das equipes e recursos | [5 empty] | 1140258.242 | 793582.12 | 346676.122
Atividade I | Lançamento do Projeto (Rio de Janeiro) | [5 empty] | 6000 | 6000 | 0
| Coffee break (Rio de Janeiro) | Contrato P. Jur. | 60 | 100 |  |  | 6000 | 6000 | 0
Atividade II | Lançamento do Projeto (Regional) | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0
| Coffee break (Regional) | Contrato P. Jur. | 20 | 50 |  |  | 1000 | 1000 | 0
Atividade III | Aquisições diversas | [5 empty] | 83210 | 71210 | 12000
| Notebook | Material permanente | 2500 | 5 |  |  | 12500 | 12500 | 0
| Office + Antivírus | Material de consumo | 500 | 5 |  |  | 2500 | 2500 | 0
| HD Externo 1T | Material permanente | 278 | 2 |  |  | 556 | 556 | 0
| Impressora multifuncional | Material permanente | 1000 | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0
| Impressora lazer | Material permanente | 1500 | 1 |  |  | 1500 | 1500 | 0
| Ar condicionado split 12.000 btu | Material permanente | 1600 | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0
| Telefone sem fio | Material permanente | 85 | 1 |  |  | 85 | 85 | 0
| Mesa | Material permanente | 350 | 4 |  |  | 1400 | 1400 | 0
| Geladeira 420L | Material permanente | 1600 | 1 |  |  | 1600 | 1600 | 0
| Cadeiras | Material permanente | 200 | 8 |  |  | 1600 | 1600 | 0
| Data Show | Material permanente | 1200 | 1 |  |  | 1200 | 1200 | 0
| Par de caixas de Som (ativa + passiva - 250 wats) + pedestais | Material permanente | 2221 | 1 |  |  | 2221 | 2221 | 0
| Kit com 02 microfones sem fio | Material permanente | 600 | 1 |  |  | 600 | 600 | 0
| Flipchart | Material permanente | 500 | 1 |  |  | 500 | 500 | 0
| Tela de Projeção | Material permanente | 500 | 1 |  |  | 500 | 500 | 0
| GPS | Material permanente | 2000 | 3 |  |  | 6000 | 6000 | 0
| Kit EPI | Material de consumo | 400 | 4 |  |  | 1600 | 1600 | 0
| Máquina fotográfica | Material permanente | 1500 | 3 |  |  | 4500 | 4500 | 0
| Material de escritório | Material de consumo | 2000 | 12 | 2000 | 6 | 36000 | 24000 | 12000
| Cartão de Memória | Material de consumo | 80 | 10 |  |  | 800 | 800 | 0
| Aparelho Celular | Material permanente | 200 | 2 |  |  | 400 | 400 | 0
| Chip telefonia | Material de consumo | 100 | 2 |  |  | 200 | 200 | 0
| Chip internet | Material de consumo | 80 | 2 |  |  | 160 | 160 | 0
| Podão | Material permanente | 729 | 2 |  |  | 1458 | 1458 | 0
| Trena | Material permanente | 80 | 2 |  |  | 160 | 160 | 0
| Pen-drive | Material de consumo | 25 | 10 |  |  | 250 | 250 | 0
| Pranchetas | Material de consumo | 10 | 4 |  |  | 40 | 40 | 0
| Binóculos | Material permanente | 400 | 2 |  |  | 800 | 800 | 0
| Lanterna | Material permanente | 100 | 2 |  |  | 200 | 200 | 0
| Espora+Talabarte+Cinto | Material permanente | 500 | 2 |  |  | 1000 | 1000 | 0
| Tesoura de Poda | Material permanente | 100 | 2 |  |  | 200 | 200 | 0
| Garrafa Térmica | Material permanente | 40 | 2 |  |  | 80 | 80 | 0
Atividade IV | Contratação do Coordenador Geral e analista | [5 empty] | 321910.14 | 157875.06 | 164035.08
| Coordenador | Contrato CLT | 15428.12 | 6 | 16160.36 | 6 | 189530.88 | 92568.72 | 96962.16
| Engenheiro | Contrato CLT | 10884.39 | 6 | 11178.82 | 6 | 132379.26 | 65306.34 | 67072.92
Atividade V | Contratação da equipe técnica | [5 empty] | 191583.18 | 94660.74 | 96922.44
| Técnicos (3) | Contrato CLT | 5258.93 | 18 | 5384.58 | 18 | 191583.18 | 94660.74 | 96922.44
Atividade VI | Capacitação das equipe do projeto (INEA, SEAPEC,EMATER) | [5 empty] | 168600 | 144300 | 24300
| Consultoria | Contrato P. Jur. | 120000 | 1 |  |  | 120000 | 120000 | 0
| Equipe técnica contratada + técnicos do INEA e do Rio Rural | Diárias | 220 | 55 | 220 | 55 | 24200 | 12100 | 12100
| Equipe técnica contratada + técnicos do INEA e do Rio Rural | Passagens | 800 | 13 | 800 | 13 | 20800 | 10400 | 10400
| Coffee break (Rio de Janeiro) | Contrato P. Jur. | 60 | 30 | 60 | 30 | 3600 | 1800 | 1800
Atividade VII | Aquisição de veículos | [5 empty] | 264690 | 264690 | 0
| Pick up (4x4) - L200 | Material permanente | 105990 | 1 |  |  | 105990 | 105990 | 0
| SUV pequeno - Duster | Material permanente | 65500 | 1 |  |  | 65500 | 65500 | 0
| Veículo leve - Sandero | Material permanente | 46600 | 2 |  |  | 93200 | 93200 | 0
Atividade VIII | Manutenção da frota | [5 empty] | 103264.922 | 53846.32 | 49418.602
| Revisões | Contrato P. Jur. | 2262 | 1 | 2439 | 1 | 4701 | 2262 | 2439
| Peças | Material permanente | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 8000 | 4000 | 4000
| Seguro | Despeza | 10587.6 | 1 | 8999.46 | 1 | 19587.06 | 10587.6 | 8999.46
| Franquia | Despeza | 13234.5 | 1 | 11249.325 | 1 | 24483.825 | 13234.5 | 11249.325
| Taxas | Despeza | 13234.5 | 1 | 11249.325 | 1 | 24483.825 | 13234.5 | 11249.325
| Combustível - gasolina | Despeza | 4.15 | 1674 | 4.565 | 1674 | 14588.91 | 6947.1 | 7641.81
| Combustível - diesel | Despeza | 3.89 | 558 | 4.279 | 558 | 4558.302 | 2170.62 | 2387.682
| Via-fácil | Contrato P. Jur. | 20 | 24 | 22 | 24 | 1008 | 480 | 528
| Pedágios | Despeza | 30 | 31 | 33 | 28 | 1854 | 930 | 924
| Estratégia de comunicação e mobilização social | [5 empty] | 103006 | 80632 | 22374
Atividade IX | Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Comunicação do Projeto | [5 empty] | 21000 | 21000 | 0
| Consultoria | Consultoria | 21000 | 1 |  |  | 21000 | 21000 | 0
Atividade X | Contratação de consultoria para assessoria de imprensa e atualização do Plano | [5 empty] | 22000 | 0 | 22000
| Consultoria | Consultoria |  |  | 22000 | 1 | 22000 | 0 | 22000
Atividade XI | Contratação de consultoria para criação de arte visual e diagramação | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Contratação de especialista | Consultoria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Atividade XII | Produção de material de divulgação (cartilhas, folders, banners, boletins) | [5 empty] | 20006 | 19632 | 374
| Cartilhas | Contrato P. Jur. | 3.44 | 2000 |  |  | 6880 | 6880 | 0
| Folders | Contrato P. Jur. | 0.17 | 2000 | 0.187 | 2000 | 714 | 340 | 374
| Banners | Contrato P. Jur. | 58 | 214 |  |  | 12412 | 12412 | 0
Atividade XIII | Produção de material de divulgação (camisetas e bonés) | [5 empty] | 40000 | 40000 | 0
| Camisetas | Contrato P. Jur. | 40 | 580 |  |  | 23200 | 23200 | 0
| Bonés | Contrato P. Jur. | 30 | 560 |  |  | 16800 | 16800 | 0
Atividade XIV | Contratação de uma consultria para a elaboração de um video institucional do projeto | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Produção, filmagem e edição | Contrato P. Jur. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Diagnóstico socioambiental e prepação do edital | [5 empty] | 568800 | 568800 | 0
Atividade XV | Diagnóstico socio ambiental e organização de base de dados e estudos da área de atuação | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XVI | Reconhecimento de campo (ambientação) | [5 empty] | 8800 | 8800 | 0
| Diárias (coordenador + especialista) | Despeza | 220 | 10 |  |  | 2200 | 2200 | 0
| Diárias técnicos INEA + Rio Rural | Despeza | 220 | 30 |  |  | 6600 | 6600 | 0
Atividade XVII | Contratação de consultoria para aferição do custo de oportunidade e critérios de valoração para PSA | [5 empty] | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consultoria | Contrato P. Jur. | 70000 | 1 |  |  | 70000 | 70000 | 0
Atividade XVIII | Contratação de consultoria para desenvolvimento de um Cadastro Estadual de PSA e base de dados espacial | [5 empty] | 140000 | 140000 | 0
| Consultoria | Contrato P. Jur. | 140000 | 1 |  |  | 140000 | 140000 | 0
Atividade XIX | Contratação de consultoria para geração do mapa de uso e cobertura do solo da RH IX (1:25.000) | [5 empty] | 350000 | 350000 | 0
| Consultoria | Contrato P. Jur. | 350000 | 1 |  |  | 350000 | 350000 | 0
Atividade XX | Delimitação das áreas prioritárias para o projeto (critério do edital) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXI | Elaborar a minuta do edital de PSA e manual de orientação ao produtor | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Lançamento do edital e mobilização dos proprietários | [5 empty] | 12468.5 | 0 | 12468.5
Atividade XXII | Lançamento e publicação do edital e manual de orientação ao produtor | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXIII | Mobilização - Veiculação de propaganda de divugação do projeto na mídia local (carros de som, rádio e jornais) | [5 empty] | 9388.5 | 0 | 9388.5
| Inserções em rádio | Contrato P. Jur. |  |  | 755.7 | 5 | 3778.5 | 0 | 3778.5
| Carros de som | Contrato P. Jur. |  |  | 110 | 51 | 5610 | 0 | 5610
Atividade XXIV | Mobilização: reunião comunitárias e visitas de campo às propriedades - ver contrapartida SEAPEC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXV | Apoio a inscrição ao CAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXVI | Apoio a inscrição no edital | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXVII | Habilitação das propostas | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXVIII | Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Propriedade e aplicação do questionário de sensibilização | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXIX | Elaboração do Plano de Intervenções nas propriedades contratadas | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXX | Hierarquização das propriedades | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXXI | Evento de assinatura dos contratos e capacitação dos produtores contratados | [5 empty] | 3080 | 0 | 3080
| Coffee break (Regional) | Contrato P. Jur. |  |  | 140 | 22 | 3080 | 0 | 3080
| Implantação das intervenções | [5 empty] | 97020 | 0 | 97020
Atividade XXXII | Confecção e implantação de placa de identificação do Projeto por propriedade | [5 empty] | 97020 | 0 | 97020
| Aquisição | Contrato P. Jur. |  |  | 140 | 693 | 97020 | 0 | 97020
Atividade XXXIII | Projeto executivo de restauração florestal, conservação florestal e conversão produtiva (SAF) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXXIV | Aquisição de insumos de restauração florestal, conservação florestal e conversão produtiva | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXXV | Salto tecnológico | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXXVI | Execução/implantação da Conservação Florestal | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXXVII | Execução/implantação da Conversão Produtiva | [5 empty] | 0 | 0 | 0
, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXXVIII | Elaboração do relatório de certificação de implantação da restauração, conservação florestal e conversão produtiva | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Monitoramento dos Contratos (Conservação e manutenção das áreas e PSA ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XXXIX | Manutenção da restauração e conservação florestal | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade XL | Manutenção da Conversão produtiva | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
Atividade XLI | Relatório semestral de manutenção da restauração/conservação/conversão e monitoramento para fins de PSA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
Atividade XLII | Certidão de implantação da restauração (quitação) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
Atividade XLIII | Assessoria técnica ao produtor rural | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
Atividade XLIV | Pagamento ao produtor - PSA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
| Monitoramento do projeto (carbono e biodiversidade) | [5 empty] | 347860 | 4280 | 343580
Atividade XLV | Evento (workshop/mesa redonda/seminários) com especialistas sobre monitoramento | [5 empty] | 8740 | 4280 | 4460
| Diárias convidados | Despeza | 220 | 4 | 220 | 4 | 1760 | 880 | 880
| Coffee break (Regional) | Contrato P. Jur. | 20 | 30 | 20 | 33 | 1260 | 600 | 660
| Coffee break (Rio de Janeiro) | Contrato P. Jur. | 60 | 20 | 60 | 22 | 2520 | 1200 | 1320
| passagens aéreas convidados | Passagens | 800 | 2 | 800 | 2 | 3200 | 1600 | 1600
Atividade XLVI | Definição de indicadores (variáveis para o monoramento) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Atividade XLVII | Desenho experimental para monitoramento do projeto (biodiversidde e carbono) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Atividade XLVIII | Definição da linha de base | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Atividade XLVIX | Análise de solos | [5 empty] | 97020 | 0 | 97020
| Aquisição de análises de solo | Despeza |  |  | 66 | 1470 | 97020 | 0 | 97020
Atividade L | Monitoramento dos indicadores | [5 empty] | 242100 | 0 | 242100
| Consultoria (fitossociologia/carbono) | Contrato P. Jur. |  |  | 200700 | 1 | 200700 | 0 | 200700
| Consultoria (Biodiversidade/dispersores) | Contrato P. Jur. |  |  | 41400 | 1 | 41400 | 0 | 41400
| Disseminação do projeto e intercâmbio técnico científico | [5 empty] | 14000 | 7000 | 7000
Atividade LI | Seminário sobre PSA no ERJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Atividade LII | Participação eventos, seminários, workshops, troca de experiências e reuniões CCI | [5 empty] | 14000 | 7000 | 7000
| Coordenador | Diárias |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Coordenador | Passagens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Técnicos INEA + RR + Projeto | Diárias
| Técnicos INEA + RR + Projeto | Passagens
| Reuniões CCI | Diárias | 220 | 8 | 220 | 8 | 3520 | 1760 | 1760
| Reuniões CCI | Passagens | 800 | 4 | 800 | 4 | 6400 | 3200 | 3200
| Convidados | Passagens | 800 | 2 | 800 | 2 | 3200 | 1600 | 1600
| Convidados | Diárias | 220 | 2 | 220 | 2 | 880 | 440 | 440
Atividade LIII | Benchmark Internacional | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Coordenador | Diárias |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Coordenador | Passagens
| Técnicos INEA + RR | Diárias
| Técnicos INEA + RR | Passagens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Avaliação custo-efetividade e sustentatibilidade financeira do projeto | [5 empty] | 650000 | 650000 | 0
Atividade LIV | Pesquisa semi-estruturada para levantamento da percepção dos impactos do projeto pelos proprietários contratados | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Consultoria | Contrato P. Jur. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Atividade LV | Contratação de consutoria para avaliação do custo-efetividade das modalidades de PSA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Consultoria | Contrato P. Jur. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Atividade LVI | Contratação de consultoria para a concepção de um modelo organizacional que proporcione sustentabilidade financeira aos sistemas de PSA | [5 empty] | 650000 | 650000 | 0
| Consultoria | Contrato P. Jur. | 650000 | 1 |  |  | 650000 | 650000 | 0
Note on D43: Leonardo Silva Fernandes: Bruto - R$9.139,43
Note on F43: Leonardo Silva Fernandes: Salário bruto: R$ 9605,54
Note on D44: Leonardo Silva Fernandes: Salário Bruto R$6.247,13
Note on F44: Leonardo Silva Fernandes: Salário bruto: R$ 6.434,55
Note on D46: Leonardo Silva Fernandes: Salário Bruto R$ 2.666,25
Note on F46: Leonardo Silva Fernandes: Salário Bruto R$2.746,23
Note on D58: Leonardo Silva Fernandes: R$ 1.000,00 por veículo/ano (aleatório)
Note on D60: Leonardo Silva Fernandes: 5% do valor do carro (aleatório)
Note on D61: Leonardo Silva Fernandes: 5% (IPVA - 4% da FIPE mais 1% de outras despezas - DUDA e etc). Desvalorização de 15% no ano I e 10% nos demais)
Note on E62: Leonardo Silva Fernandes: Média de 840 km/mês Gasolina: R$4,15 Diesel: R$3,89 Consumo gasolina: 9km/L Consumo diesel: 9 km/L 3 veículos gasolina e 1 diesel
Note on D65: Leonardo Silva Fernandes: R$20,00 via fácil para cada veículo (10% de aumento/ano) + R$15,00 de pedágio o trajeto entre RJ e a área do projeto
Note on B146: Leonardo Fernandes: Leonardo Fernandes: Os valores dos pagamentos dependem da atualização do valor do custo de oportunidade (Atividade XVII)

## Pl. MemCálc.Atividades_IEF (hidden)
Memoria de calculo do Componente |  |  |  |  | 3749.5 | #REF! | #REF!
|  | Unidade | Preço unitário | Quantidade | Total | Ano 1 | Ano 2/1º sem | TOTAL
Resultado 1.1 | 75 agricultores capacitados |  |  |  | 3749.5
Atividade i |  |  |  |  | 313
313
| Criação de arte: R$ 1.000,00 para confecção de material de divulgação | Serviços | 313 | 1 | 313 | 313
Atividade ii | Impressão de folder: 3.000 mil folders para todos os anos |  |  |  | 624
624
|  | serviço | 0.208 | 3000 | 624 | 624
|  | Diárias |  |  | 0 | 0
Atividade iii | Aluguel do local / por semana |  |  |  | 2812.5
2812.5
|  | serviço | 937.5 | 3 | 2812.5 |  | 2812.5
|  | Diárias |  |  | 0 | 0
Atividade iv | Coffee-break (MANHÃ/TARDE) |  |  |  | 7500
7500
|  | serviço | 2500 | 3 | 7500 |  | 7500
Atividade v | Hospedagem, alimentação |  |  |  | 42187.5
42187.5
|  | serviço | 14062.5 | 3 | 42187.5 |  | 42187.5
|  | Diárias |  |  | 0 | 0
Atividade vi | Transporte - dias |  |  |  | 1560
1560
|  | serviço | 260 | 6 | 1560 |  | 1560
Atividade vii | Contratação de Consultoria para ministrar o curso |  |  |  | 17814
17814
|  | serviço | 5938 | 3 | 17814 |  | 17814
|  | Material de consumo |  |  | 0 | 0
Atividade viii | Passagem aérea consultor - passagem ida e volta |  |  |  | 1125
1125
|  | serviço | 375 | 3 | 1125 |  | 1125
|  | Diárias |  |  | 0 | 0
Atividade ix | Impressão de Certificado |  |  |  | #REF!
93.7
|  | serviço | 0.937 | 100 | 93.7 | 93.7
|  | Diárias |  |  | 0 | 0

## MarcoLóg (hidden)
Marco Lógico
| Projeto: | “Recuperação e Proteção dos Serviços de Clima e Biodiversidade do Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira”
|  | Numero do Projeto e contrato de empréstimo: |  | BR-G1003
|  | Periodo | De | xx/2016 | até: | xx/2018
| Componentes /Resultados/Atividades |  | Custo Unitário | Descrição custo unitário | Número de Unidades | Custo total | Ano 1 (12m) | Ano 2 (6m)
Resultados do Projeto
| Resultado I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Resultado II |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Resultado III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Contingencia |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0
Componente 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Resultado 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  |  | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  |  | Valor | 30 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  |  | Valor | 0 | 0
| Resultado 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 5000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 5000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  | 2000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iv |  | 5000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade v |  | 70000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade vi |  | 50 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Resultado 1.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 10 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 1 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  | 10 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iv |  | 50000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade v |  | 25000 | Valor/ estudo | 0 | 0 | 0 | 0
| Resultado 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 100000 | Valor/ Plano | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 30000 | Valor/ estudo | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  | 30000 | Valor/ estudo | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iv |  | 25000 | Valor/ estudo | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade v |  | 2000 | Valor/ estudo | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Resultado 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 50000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 2000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  | 5000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Resultado 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 50000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 50000 | Valor/ ano | 0 | 0 | 0 | 0
| Resultado 2.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 40000 | Valor/ ano | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 50000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  | 50000 | Valor/ ano | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iv |  | 50000 | Valor/ ano | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade v |  | 20000 | Valor/ estudo | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Resultado 3.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 200000 | Custo/profes. | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 10000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  | 2000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Resultado 3.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 1000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Resultado 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Atividade i |  | 1000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade ii |  | 40000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iii |  | 50000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade iv |  | 50000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
| Atividade v |  | 70000 | Valor | 0 | 0 | 0 | 0
Contingencia |  | Contingencia |  |  |  | 0 | 0 | 0