## PA
Programa de Reestruturação e Melhoria da Qualidade das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo Avança Saúde SP
Plano de Aquisições
Atualizado em: Janeiro 2020
Atualização Nº: 3
Taxa de câmbio de referência (US$ 1 = R$ 5,20)
Aprovado em ___/___/2020 - CBR-________
1 | Obras
| Componente associado | Unidade Executora Produto | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | status
[12 empty] | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
1.1.1 |  | UGP | Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde |  |  |  | 166183574.45 | 31306410.14 | 100% | 0% |  | 2019-12-17 | 2021-01-11 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Palmeiras-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd.Marília-Assinatura do contrato
1.1.1.1 | 1 | UGP | UBS Pq.Anhanguera | CP |  |  | 1722804.82 | 371414.21 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-19 | 2020-02-21 | Concluída |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Pq.Anhanguera-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Pq.Anhanguera-Assinatura do contrato
1.1.1.2 | 1 | UGP | UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus | LPN |  |  | 8298981.93 | 1494235.13 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-11-13 | 2021-03-19 | Andamento |  | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus-Assinatura do contrato
1.1.1.3 | 1 | UGP | UBS Vila Zatt | CP |  |  | 2177054.41 | 436494.26 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-19 | 2020-03-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Zatt-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Zatt-Assinatura do contrato
1.1.1.4 | 1 | UGP | UBS Vila Palmeiras | CP |  |  | 1192422.04 | 229115 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-17 | 2020-03-18 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Palmeiras-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Palmeiras-Assinatura do contrato
1.1.1.5 | 1 | UGP | UBS Jd. Vera Cruz | CP |  |  | 1647185.5 | 326237.73 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-19 | 2020-02-21 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Vera Cruz-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Vera Cruz-Assinatura do contrato
1.1.1.6 | 1 | UGP | UBS Vila Praia | CP |  |  | 1389184.4 | 273158.06 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-03-30 | 2020-05-06 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Praia-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Praia-Assinatura do contrato
1.1.1.7 | 1 | UGP | UBS Cid. Pedro José Nunes | CP |  |  | 1682025.49 | 362622.74 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-20 | 2020-02-21 | Concluída |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Cid. Pedro José Nunes-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Cid. Pedro José Nunes-Assinatura do contrato
1.1.1.8 | 1 | UGP | UBS Manuel Joaquim Pera | CP |  |  | 593392.38 | 127679.49 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-20 | 2020-03-18 | Concluída |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Manuel Joaquim Pera-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Manuel Joaquim Pera-Assinatura do contrato
1.1.1.9 | 1 | UGP | UBS Jd. Roseli | CP |  |  | 1952730.36 | 373031.24 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-04 | 2020-04-09 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Roseli-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Roseli-Assinatura do contrato
1.1.1.10 | 1 | UGP | UBS Jd. Ladeira Rosa | CP |  |  | 2145347.19 | 386627.69 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-07-07 | 2020-08-03 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Ladeira Rosa-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Ladeira Rosa-Assinatura do contrato
1.1.1.11 | 1 | UGP | UBS Humaitá | CP |  |  | 1868610.18 | 370796.59 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-04 | 2020-03-27 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Humaitá-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Humaitá-Assinatura do contrato
1.1.1.12 | 1 | UGP | UBS Vila Regina | CP |  |  | 1695597.2 | 313367.55 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-17 | 2020-07-20 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Regina-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Regina-Assinatura do contrato
1.1.1.13 | 1 | UGP | UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre | CP |  |  | 1135681.96 | 215389.4 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-20 | 2020-03-18 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre-Assinatura do contrato
1.1.1.14 | 1 | UGP | UBS/AE Freguesia do Ó | CP |  |  | 1903325.66 | 342694.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-11 | 2021-03-30 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS/AE Freguesia do Ó-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS/AE Freguesia do Ó-Assinatura do contrato
1.1.1.15 | 1 | UGP | UBS Bom Retiro | CP |  |  | 888259.21 | 170079.31 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-04-17 | 2020-05-29 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Bom Retiro-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Bom Retiro-Assinatura do contrato
1.1.1.16 | 1 | UGP | UBS Wamberto Dias da Costa | CP |  |  | 2071241.42 | 410589.21 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-04 | 2020-04-17 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Wamberto Dias da Costa-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Wamberto Dias da Costa-Assinatura do contrato
1.1.1.17 | 1 | UGP | AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira | CP |  |  | 2058243.15 | 375262.49 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-09 | 2020-07-20 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira-Assinatura do contrato
1.1.1.18 | 1 | UGP | UBS Pq. Arthur Alvim | CP |  |  | 1153769.15 | 211630.37 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-07-06 | 2020-08-25 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Pq. Arthur Alvim-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Pq. Arthur Alvim-Assinatura do contrato
1.1.1.19 | 1 | UGP | UBS/AMA Integrada Parí | CP |  |  | 1988966.45 | 393927.31 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-02-04 | 2020-04-09 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS/AMA Integrada Parí-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS/AMA Integrada Parí-Assinatura do contrato
1.1.1.20 | 1 | UGP | UBS Jd. Aeroporto | CP |  |  | 2477334.51 | 446045.1 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-09-23 | 2020-11-09 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Aeroporto-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Aeroporto-Assinatura do contrato
1.1.1.21 | 1 | UGP | UBS Elisa Maria II | LPN |  |  | 2587995.25 | 465969.62 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-11-13 | 2021-03-22 | Andamento |  | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UBS Elisa Maria II-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UBS Elisa Maria II-Assinatura do contrato
1.1.1.22 | 1 | UGP | UBS Veleiros | CP |  |  | 1523895.56 | 286793.08 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-04-17 | 2020-05-29 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Veleiros-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Veleiros-Assinatura do contrato
1.1.1.23 | 1 | UGP | UBS Pq. Novo Mundo II | CP |  |  | 1168583.05 | 239309.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-04-15 | 2020-06-01 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Pq. Novo Mundo II-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Pq. Novo Mundo II-Assinatura do contrato
1.1.1.24 | 1 | UGP | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui | CP |  |  | 1888834.41 | 354761.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-05-18 | 2020-06-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui-Assinatura do contrato
1.1.1.25 | 1 | UGP | UBS Vl. Nossa Sra Aparecida | CP |  |  | 2056194.2 | 415548.08 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-03-31 | 2020-05-06 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vl. Nossa Sra Aparecida-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vl. Nossa Sra Aparecida-Assinatura do contrato
1.1.1.26 | 1 | UGP | UBS Jd. São Pedro | CP |  |  | 1822343.16 | 359646.5 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-04-23 | 2020-05-29 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. São Pedro-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. São Pedro-Assinatura do contrato
1.1.1.27 | 1 | UGP | UBS Vila Jacuí | CP |  |  | 1884004.35 | 367795.58 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-03-27 | 2020-05-06 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Jacuí-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Jacuí-Assinatura do contrato
1.1.1.28 | 1 | UGP | UBS Vila Romana | CP |  |  | 1663497.38 | 300869.85 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-26 | 2020-08-25 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Romana-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Romana-Assinatura do contrato
1.1.1.29 | 1 | UGP | AMA/UBS Vl. Santa Catarina | CP |  |  | 1041601.54 | 198027.6 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-04-23 | 2020-05-29 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Vl. Santa Catarina-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Vl. Santa Catarina-Assinatura do contrato
1.1.1.30 | 1 | UGP | AMA/UBS Jd. Paulistano | CP |  |  | 1338234.12 | 248226.66 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-05-22 | 2020-06-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Jd. Paulistano-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Jd. Paulistano-Assinatura do contrato
1.1.1.31 | 1 | UGP | UBS Jd. Guanabara | CP |  |  | 2012884.61 | 408666.64 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-04-16 | 2020-05-15 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Guanabara-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Guanabara-Assinatura do contrato
1.1.1.32 | 1 | UGP | AMA/UBS Americanópolis | CP |  |  | 1977143.48 | 355985.5 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-09-30 | 2020-11-09 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Americanópolis-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Americanópolis-Assinatura do contrato
1.1.1.33 | 1 | UGP | UBS Vila Nova Manchester | CP |  |  | 1355408.96 | 244041.94 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-09-30 | 2020-12-10 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Nova Manchester-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Nova Manchester-Assinatura do contrato
1.1.1.35 | 1 | UGP | UBS Casa Verde | CP |  |  | 2050400.91 | 378990.6 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-16 | 2020-07-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Casa Verde-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Casa Verde-Assinatura do contrato
1.1.1.36 | 1 | UGP | UBS Jd. Marcelo | CP |  |  | 2097006.12 | 383921.38 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-08 | 2020-07-20 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Marcelo-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Marcelo-Assinatura do contrato
1.1.1.37 | 1 | UGP | UBS Jd. Macedônia | CP |  |  | 1956699.87 | 352304.62 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-11 | 2021-03-31 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Macedônia-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Macedônia-Assinatura do contrato
1.1.1.38 | 1 | UGP | AMA/UBS Burgo Paulista | CP |  |  | 2011020.47 | 404212.25 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-03-31 | 2020-05-06 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Burgo Paulista-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Burgo Paulista-Assinatura do contrato
1.1.1.39 | 1 | UGP | AMA/UBS Jd. Santo André | CP |  |  | 1797856.32 | 323704.77 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-10-15 | 2020-12-28 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Jd. Santo André-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Jd. Santo André-Assinatura do contrato
1.1.1.40 | 1 | UGP | AMA/UBS Castro Alves | CP |  |  | 1589246.19 | 302486.19 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-12 | 2020-07-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Castro Alves-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Castro Alves-Assinatura do contrato
1.1.1.41 | 1 | UGP | UBS Cidade Kemel | CP |  |  | 1888201.35 | 358917.15 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-05-21 | 2020-06-30 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Cidade Kemel-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Cidade Kemel-Assinatura do contrato
1.1.1.42 | 1 | UGP | Complexo Jd. Peri-Peri | CP |  |  | 1923284.56 | 349107.95 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-18 | 2020-07-20 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Complexo Jd. Peri-Peri-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | Complexo Jd. Peri-Peri-Assinatura do contrato
1.1.1.43 | 1 | UGP | AMA/UBS Jd. das Oliveiras | CP |  |  | 2178916.3 | 416840.15 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-05-22 | 2020-06-30 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Jd. das Oliveiras-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Jd. das Oliveiras-Assinatura do contrato
1.1.1.44 | 1 | UGP | AMA/UBS Vila Nova Jaguaré | CP |  |  | 2139929.38 | 385295.17 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-11 | 2021-03-30 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Vila Nova Jaguaré-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Vila Nova Jaguaré-Assinatura do contrato
1.1.1.45 | 1 | UGP | UBS Gráficos | CP |  |  | 1749696.44 | 315033.57 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-15 | 2021-03-25 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Gráficos-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Gráficos-Assinatura do contrato
1.1.1.46 | 1 | UGP | UBS Itaquera | CP |  |  | 2203572.25 | 400229.18 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-19 | 2020-07-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Itaquera-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Itaquera-Assinatura do contrato
1.1.1.47 | 1 | UGP | UBS Caxingui | CP |  |  | 1011465.54 | 185229.94 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-07-03 | 2020-08-06 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Caxingui-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Caxingui-Assinatura do contrato
1.1.1.48 | 1 | UGP | UBS Jd. Colonial | CP |  |  | 1766660.1 | 319319.12 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-26 | 2020-08-03 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Colonial-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Colonial-Assinatura do contrato
1.1.1.49 | 1 | UGP | UBS Jd. Colorado | CP |  |  | 1573899.03 | 285397.36 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-07-03 | 2020-08-03 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Colorado-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Colorado-Assinatura do contrato
1.1.1.50 | 1 | UGP | UBS 1 de Outubro | CP |  |  | 1663251.74 | 317636.85 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-05-15 | 2020-06-30 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS 1 de Outubro-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS 1 de Outubro-Assinatura do contrato
1.1.1.51 | 1 | UGP | UBS Vila Paranaguá | CP |  |  | 2133195.43 | 385172.05 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-08 | 2020-07-20 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Paranaguá-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Paranaguá-Assinatura do contrato
1.1.1.52 | 1 | UGP | Complexo Sta Cecília | CP |  |  | 2252575.21 | 405577.1 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-11-24 | 2021-03-25 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Complexo Sta Cecília-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | Complexo Sta Cecília-Assinatura do contrato
1.1.1.54 | 1 | UGP | UBS Pq. da Lapa | CP |  |  | 1802696.7 | 324576.29 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-10-02 | 2020-11-27 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Pq. da Lapa-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Pq. da Lapa-Assinatura do contrato
1.1.1.55 | 1 | UGP | UBS Jd. Das Camélias | CP |  |  | 1620967.05 | 291855.79 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-03 | 2021-03-25 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Das Camélias-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Das Camélias-Assinatura do contrato
1.1.1.56 | 1 | UGP | UBS Vila Borges | CP |  |  | 1712508.78 | 308337.92 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-10-07 | 2020-11-27 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Borges-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Borges-Assinatura do contrato
1.1.1.57 | 1 | UGP | UBS Panamericano | CP |  |  | 1492680.43 | 275315.82 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-17 | 2020-07-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Panamericano-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Panamericano-Assinatura do contrato
1.1.1.58 | 1 | UGP | UBS Vila Jaguara | CP |  |  | 1454317.46 | 261850.46 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-09-30 | 2020-11-27 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Jaguara-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Jaguara-Assinatura do contrato
1.1.1.59 | 1 | UGP | UBS Rio Claro | CP |  |  | 2129638.45 | 387855.79 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-07-06 | 2020-08-06 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Rio Claro-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Rio Claro-Assinatura do contrato
1.1.1.60 | 1 | UGP | AMA/UBS Vila Antonieta | CP |  |  | 2112118.62 | 380287.83 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-09-28 | 2020-11-26 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Vila Antonieta-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Vila Antonieta-Assinatura do contrato
1.1.1.61 | 1 | UGP | UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde | CP |  |  | 2280954.36 | 423929.38 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-19 | 2020-08-07 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde-Assinatura do contrato
1.1.1.62 | 1 | UGP | UBS Comdor. José Gonzales | CP |  |  | 1737190.96 | 312781.95 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-10-15 | 2020-12-10 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Comdor. José Gonzales-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Comdor. José Gonzales-Assinatura do contrato
1.1.1.63 | 1 | UGP | UBS Dr. Joaquim Rossini | CP |  |  | 1598228.96 | 294759.54 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-07-03 | 2020-08-18 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Dr. Joaquim Rossini-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Dr. Joaquim Rossini-Assinatura do contrato
1.1.1.64 | 1 | UGP | UBS Jd. Iva | CP |  |  | 1918988.03 | 345514.59 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-09-28 | 2020-12-09 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Iva-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Iva-Assinatura do contrato
1.1.1.65 | 1 | UGP | UBS Vila Cupecê | CP |  |  | 2231107.54 | 421824.81 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-26 | 2020-08-03 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Cupecê-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Cupecê-Assinatura do contrato
1.1.1.66 | 1 | UGP | UBS Alto de Pinheiros | CP |  |  | 2338283.47 | 421008.91 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-09-28 | 2020-11-06 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Alto de Pinheiros-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Alto de Pinheiros-Assinatura do contrato
1.1.1.67 | 1 | UGP | UBS Ch. Santo Antonio | CP |  |  | 1779235.86 | 330034.77 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-15 | 2020-07-20 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Ch. Santo Antonio-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Ch. Santo Antonio-Assinatura do contrato
1.1.1.68 | 1 | UGP | AMA/UBS Anhanguera I | CP |  |  | 2033002.51 | 385413.24 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-22 | 2020-07-23 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Anhanguera I-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Anhanguera I-Assinatura do contrato
1.1.1.69 | 1 | UGP | UBS Adelaide Lopes | CP |  |  | 2026352.89 | 412842.83 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-04-15 | 2020-06-08 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Adelaide Lopes-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Adelaide Lopes-Assinatura do contrato
1.1.1.70 | 1 | UGP | UBS Jd. Umuarama | CP |  |  | 2119007.06 | 381528.1 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-06-12 | 2020-10-27 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Umuarama-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Umuarama-Assinatura do contrato
1.1.1.71 | 1 | UGP | AMA/UBS Vila Itapema | CP |  |  | 1962841.99 | 377469.61 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-15 | 2021-04-16 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Vila Itapema-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Vila Itapema-Assinatura do contrato
1.1.1.72 | 1 | UGP | UBS Dr. Julio de Gouveia | CP |  |  | 2307648.85 | 443778.63 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-12-14 | 2021-03-11 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Dr. Julio de Gouveia-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Dr. Julio de Gouveia-Assinatura do contrato
1.1.1.73 | 1 | UGP | UBS Jardim São Carlos CEO II | CP |  |  | 1931036.82 | 371353.23 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-14 | 2021-04-16 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jardim São Carlos CEO II-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jardim São Carlos CEO II-Assinatura do contrato
1.1.1.74 | 1 | UGP | UBS José Bonifácio II | CP |  |  | 2096489.72 | 403171.1 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-14 | 2021-04-16 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS José Bonifácio II-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS José Bonifácio II-Assinatura do contrato
1.1.1.75 | 1 | UGP | AMA/UBS Integrada São Jorge | CP |  |  | 1985406.18 | 381808.88 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-24 | 2021-02-02 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | AMA/UBS Integrada São Jorge-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | AMA/UBS Integrada São Jorge-Assinatura do contrato
1.1.1.76 | 1 | UGP | UBS Jardim D'Abril | CP |  |  | 1421807.44 | 273424.51 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-12-11 | 2021-03-19 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jardim D'Abril-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jardim D'Abril-Assinatura do contrato
1.1.1.77 | 1 | UGP | UBS Vila Dalva | CP |  |  | 2137506.66 | 411058.97 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-12-03 | 2021-03-11 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Dalva-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Dalva-Assinatura do contrato
1.1.1.78 | 1 | UGP | UBS Jd. Selma - Cidade Ademar | CP |  |  | 1506624.25 | 289735.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-14 | 2021-04-16 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd. Selma - Cidade Ademar-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd. Selma - Cidade Ademar-Assinatura do contrato
1.1.1.79 | 1 | UGP | UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó | CP |  |  | 1870355.27 | 359683.71 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-12-15 | 2021-03-22 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó-Assinatura do contrato
1.1.1.80 | 1 | UGP | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco | CP |  |  | 1861406.37 | 357962.76 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-04 | 2021-01-08 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco-Assinatura do contrato
1.1.1.81 | 1 | UGP | UBS Vl. Sabrina | CP |  |  | 1112033.04 | 213852.51 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-04 | 2021-01-08 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vl. Sabrina-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vl. Sabrina-Assinatura do contrato
1.1.1.82 | 1 | UGP | UBS Vl. Terezinha | CP |  |  | 2024607.92 | 389347.68 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-10 | 2021-03-03 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vl. Terezinha-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vl. Terezinha-Assinatura do contrato
1.1.1.83 | 1 | UGP | UBS Jardim São Francisco II | CP |  |  | 2138662.52 | 411281.25 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-11-19 | 2021-04-16 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jardim São Francisco II-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jardim São Francisco II-Assinatura do contrato
1.1.1.84 | 1 | UGP | UBS Fazenda do Carmo | CP |  |  | 2448498.44 | 470865.08 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-19 | 2021-01-08 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Fazenda do Carmo-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Fazenda do Carmo-Assinatura do contrato
1.1.1.85 | 1 | UGP | UBS Cidade Satélite Santa Bárbara | CP |  |  | 1632634.43 | 313968.16 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-11 | 2021-04-16 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Cidade Satélite Santa Bárbara-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Cidade Satélite Santa Bárbara-Assinatura do contrato
1.1.1.86 | 1 | UGP | UBS Vila Cisper | CP |  |  | 1873893.37 | 360364.11 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-12-15 | 2021-03-04 | Andamento |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Vila Cisper-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Vila Cisper-Assinatura do contrato
1.1.1.87 | 1 | UGP | UBS Parque Boa Esperança | CP |  |  | 1932316.2 | 371599.27 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-24 | 2021-01-19 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Parque Boa Esperança-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Parque Boa Esperança-Assinatura do contrato
1.1.1.88 | 1 | UGP | UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen | CP |  |  | 1881727.06 | 361870.59 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-19 | 2021-01-08 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen-Assinatura do contrato
1.1.1.89 | 1 | UGP | UBS Jardim IV Centenário | CP |  |  | 1872541.96 | 360104.22 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-11 | 2021-01-19 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jardim IV Centenário-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jardim IV Centenário-Assinatura do contrato
1.1.1.90 | 1 | UGP | UBS Jd.Marília | CP |  |  | 1448602.14 | 278577.33 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-11-19 | 2021-01-11 | Execução |  | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UBS Jd.Marília-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UBS Jd.Marília-Assinatura do contrato
1.2.1 |  | UGP | Reforma e Ampliação das Unidades de Pronto Atendimento |  |  |  | 70570870.45 | 13577577.35 | 61.21% | 38.79% |  | 2019-10-14 | 2021-09-20 | Execução
1.2.1.1 | 1 | UGP | UPA Augusto Gomes de Matos | LPN |  |  | 4014950 | 772105.77 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-05 | 2021-08-03 |  | UPA Augusto Gomes de Matos | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | UPA Augusto Gomes de Matos-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | UPA Augusto Gomes de Matos-Assinatura do contrato
1.2.1.2 | 1 | UGP | UPA Vergueiro + UPA D.Maria Antonieta F. de Barros | LPN |  |  | 8296177 | 1556262.2 | 100% | 0% | Ex-ante | 2020-01-29 | 2020-06-01 | Execução | UPA Vergueiro | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Vergueiro-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Vergueiro-Assinatura do contrato
1.2.1.3 | 1 | UGP | PS HSPM | SN - Sistema Nacional |  |  | 11073085.51 | 2174852.08 | 0% | 100% | SN | 2019-10-14 | 2019-11-11 | Execução | PS do HSPM | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | PS do HSPM-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Notificação de Adjudicação realizada | PS do HSPM-Notificação de Adjudicação realizada
1.2.1.4 | 1 | UGP | UPA Jardim Helena | LPN |  |  | 7540000 | 1450000 | 25% | 75% | Ex-Post | 2021-04-08 | 2021-06-28 |  | UPA Jardim Helena | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Jardim Helena-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Jardim Helena-Assinatura do contrato
1.2.1.5 | 1 | UGP | UPA Barra Funda | LPN |  |  | 4014950 | 772105.77 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-06-22 | 2021-09-20 |  | UPA Barra Funda | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Barra Funda-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Barra Funda-Assinatura do contrato
1.2.1.6 | 1 | UGP | UPA Sé (US) - Comp. | LPN |  |  | 4014949.95 | 772105.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-06-15 | 2021-09-13 |  | UPA Sé (US) - Comp. | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Sé (US) - Comp.-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Sé (US) - Comp.-Assinatura do contrato
1.2.1.7 | 1 | UGP | UPA São Mateus | LPN |  |  | 4014949.95 | 772105.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-26 | 2021-10-22 |  | UPA São Mateus | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA São Mateus-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA São Mateus-Assinatura do contrato
1.2.1.8 | 1 | UGP | UPA Santana | LPN |  |  | 4014949.95 | 772105.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-19 | 2021-10-15 |  | UPA Santana | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Santana-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Santana-Assinatura do contrato
1.2.1.9 | 1 | UGP | UPA 21 de Junho | LPN |  |  | 4014949.95 | 772105.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-21 | 2021-10-19 |  | UPA 21 de Junho | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA 21 de Junho-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA 21 de Junho-Assinatura do contrato
1.2.1.10 | 1 | UGP | UPA Vila Maria Baixa | LPN |  |  | 4014949.95 | 772105.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-08-09 | 2021-11-12 |  | UPA Vila Maria Baixa | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Vila Maria Baixa-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Vila Maria Baixa-Assinatura do contrato
1.2.1.11 | 1 | UGP | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto | LPN |  |  | 4014949.95 | 772105.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-08-17 | 2021-11-15 |  | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto-Assinatura do contrato
1.2.1.12 | 1 | UGP | UPA Atualpa | LPN |  |  | 7527058.29 | 1447511.21 | 25% | 75% | Ex-Post | 2021-04-12 | 2021-06-22 |  | UPA Atualpa | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Atualpa-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Atualpa-Assinatura do contrato
1.2.1.13 | 1 | UGP | UPA Sacomã (US) | LPN |  |  | 4014949.95 | 772105.76 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-08-20 | 2021-11-18 |  | UPA Sacomã (US) | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Sacomã (US)-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Sacomã (US)-Assinatura do contrato
1.3.1 |  | UGP | Centro de Cuidados Integrado a reformar (CCI) |  |  |  | 14502460.59 | 2788934.73 | 18.92% | 81.08% |  | 2020-10-29 | 2020-11-04 | Execução | CCI Leste | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Leste-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Leste-Notificação de Adjudicação realizada
1.3.1.1 | 1 | UGP | CCI Leste | LPN |  |  | 6859802.5 | 1319192.79 | 25% | 75% | Ex-Post | 2020-10-29 | 2020-11-04 | Execução | CCI Leste | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Leste-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Leste-Notificação de Adjudicação realizada
1.3.1.2 | 1 | UGP | CCI Norte | LPN |  |  | 2108694.54 | 405518.18 | 25% | 75% | Ex-Post | 2021-04-21 | 2021-05-03 |  | CCI Norte | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Norte-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Norte-Notificação de Adjudicação realizada
1.3.1.3 | 1 | UGP | CCI Oeste | LPN |  |  | 4033963.54 | 775762.22 | 25% | 75% | Ex-Post | 2021-10-25 | 2021-12-10 |  | CCI Oeste | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Oeste-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Oeste-Notificação de Adjudicação realizada
1.3.1.4 | 1 | UGP | CCI Centro | SN - Sistema Nacional |  |  | 1500000.01 | 288461.54 | 0% | 100% | Ex-Post | 2021-04-27 | 2021-05-07 |  | CCI Centro | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Centro-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Centro-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1 |  | UGP | Construção Unidades de Pronto Atendimento |  |  |  | 92751689.46 | 17814518.94 | 36.45% | 63.55% |  | 2019-12-03 | 2021-02-23 | Execução | UPA City Jaraguá | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UPA City Jaraguá-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UPA City Jaraguá-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1.7 | 1 | UGP | UPA City Jaraguá | SN - Sistema Nacional |  |  | 6505077.78 | 1250935.39 | 0% | 100% | Ex-Post | 2019-12-03 | 2020-05-06 | Execução | UPA City Jaraguá | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA City Jaraguá-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Notificação de Adjudicação realizada | UPA City Jaraguá-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1.8 | 1 | UGP | UPA Cidade Tiradentes | SN - Sistema Nacional |  |  | 5868857.75 | 1128592.69 | 0% | 100% | Ex-Post | 2019-12-12 | 2020-03-31 | Execução | UPA Cidade Tiradentes | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Cidade Tiradentes-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Notificação de Adjudicação realizada | UPA Cidade Tiradentes-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1.9 | 1 | UGP | UPA Jabaquara | SN - Sistema Nacional |  |  | 5781699.63 | 1111830.98 | 0% | 100% | Ex-Post | 2019-12-03 | 2020-05-06 | Execução | UPA Jabaquara | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Jabaquara-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Notificação de Adjudicação realizada | UPA Jabaquara-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1.10 | 1 | UGP | UPA Vila Mariana II | SN - Sistema Nacional |  |  | 5905206.15 | 1135581.99 | 0% | 100% | Ex-Post | 2019-12-12 | 2020-05-05 | Execução | UPA Vila Mariana II | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Vila Mariana II-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Notificação de Adjudicação realizada | UPA Vila Mariana II-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1.11 | 1 | UGP | UPA Moóca | SN - Sistema Nacional |  |  | 5670004.1 | 1090349.08 | 0% | 100% | Ex-Post | 2019-12-03 | 2020-05-06 | Execução | UPA Moóca | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Moóca-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Notificação de Adjudicação realizada | UPA Moóca-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1.12 | 1 | UGP | UPA Parelheiros | SN - Sistema Nacional |  |  | 6133091 | 1157276.3 | 0% | 100% | Ex-Post | 2019-12-03 | 2020-05-05 | Execução | UPA Parelheiros | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Parelheiros-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Notificação de Adjudicação realizada | UPA Parelheiros-Notificação de Adjudicação realizada
1.4.1.1 | 1 | UGP | UPA Jd. Peri | LPN |  |  | 10000120 | 1923100 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-05-11 | 2021-07-29 |  | UPA Jd. Peri | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Jd. Peri-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Jd. Peri-Assinatura do contrato
1.4.1.2 | 1 | UGP | UPA Rio Pequeno | LPN |  |  | 9167241.41 | 1762931.04 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-05-11 | 2021-07-29 |  | UPA Rio Pequeno | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Rio Pequeno-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Rio Pequeno-Assinatura do contrato
1.4.1.3 | 1 | UGP | UPA Pq. Anhanguera | LPN |  |  | 9273740.68 | 1783411.67 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-05-14 | 2021-08-03 |  | UPA Pq. Anhanguera | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Pq. Anhanguera-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Pq. Anhanguera-Assinatura do contrato
1.4.1.4 | 1 | UGP | UPA Lapa | LPN |  |  | 9273740.68 | 1783411.67 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-05-26 | 2021-08-13 |  | UPA Lapa | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Lapa-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Lapa-Assinatura do contrato
1.4.1.5 | 1 | UGP | UPA Sapopemba | LPN |  |  | 9172790.28 | 1763998.13 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-06-15 | 2021-09-02 |  | UPA Sapopemba | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Sapopemba-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Sapopemba-Assinatura do contrato
1.4.1.6 | 1 | UGP | UPA Carrão | LPN |  |  | 10000120 | 1923100 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-05-13 | 2021-08-02 |  | UPA Carrão | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | UPA Carrão-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborada | Assinatura do contrato | UPA Carrão-Assinatura do contrato
1.5.1 |  | UGP | Construção de Unidades de Básicas de Saúde |  |  |  | 84837723.75 | 16262487.31 | 70.68% | 29.32% |  | 2020-10-30 | 2020-12-21 |  | UBS Integrada Elisa Maria | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Integrada Elisa Maria-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Integrada Elisa Maria-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.18 | 1 | UGP | UBS Integrada Elisa Maria | LPN |  |  | 4279869.64 | 770592.3 | 100% | 0% | Ex-ante | 2020-10-30 | 2020-12-21 | Execução | UBS Integrada Elisa Maria | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Integrada Elisa Maria-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Integrada Elisa Maria-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.1 | 1 | UGP | UBS Keralux | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-06-03 | 2021-08-24 |  | UBS Keralux | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Keralux-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Keralux-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.2 | 1 | UGP | UBS Pq. Das Flores | LPN |  |  | 6999200 | 1346000 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-06-04 | 2021-08-25 |  | UBS Pq. Das Flores | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Pq. Das Flores-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Pq. Das Flores-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.4 | 1 | UGP | UBS Jd. Antártica | LPN |  |  | 6999200 | 1346000 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-04-02 | 2021-05-19 |  | UBS Jd. Antártica | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Jd. Antártica-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Jd. Antártica-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.3 | 1 | UGP | UBS Jd. Popular | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-05-11 | 2021-07-30 |  | UBS Jd. Popular | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Jd. Popular-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Jd. Popular-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.5 | 1 | UGP | UBS Jd. Brasília | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-14 | 2021-09-21 |  | UBS Jd. Brasília | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Jd. Brasília-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Jd. Brasília-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.6 | 1 | UGP | UBS Caju | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-06-22 | 2021-09-06 |  | UBS Caju | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Caju-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Caju-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.7 | 1 | UGP | UBS Malta II | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-02 | 2021-09-16 |  | UBS Malta II | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Malta II-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Malta II-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.8 | 1 | UGP | UBS Guarani/Vargas | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-06 | 2021-09-20 |  | UBS Guarani/Vargas | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Guarani/Vargas-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Guarani/Vargas-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.9 | 1 | UGP | UBS Cidade Dutra | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-26 | 2021-10-08 |  | UBS Cidade Dutra | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Cidade Dutra-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Cidade Dutra-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.10 | 1 | UGP | UBS Jd. Progresso | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-21 | 2021-10-05 |  | UBS Jd. Progresso | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Jd. Progresso-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Jd. Progresso-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.11 | 1 | UGP | UBS Pq. Sto. Antonio II | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-07-19 | 2021-10-01 |  | UBS Pq. Sto. Antonio II | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Pq. Sto. Antonio II-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Pq. Sto. Antonio II-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.12 | 1 | UGP | UBS Reimberg | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-08-19 | 2021-11-03 |  | UBS Reimberg | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Reimberg-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Reimberg-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.13 | 1 | UGP | UBS Jd. São Bernardo | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-08-24 | 2021-11-08 |  | UBS Jd. São Bernardo | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Jd. São Bernardo-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Jd. São Bernardo-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.14 | 1 | UGP | UBS Santa Bárbara | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-08-25 | 2021-11-09 |  | UBS Santa Bárbara | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Santa Bárbara-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Santa Bárbara-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.15 | 1 | UGP | UBS Conquista II | LPN |  |  | 4076422.64 | 783927.43 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-09-16 | 2021-12-01 |  | UBS Conquista II | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Conquista II-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Conquista II-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.16 | 1 | UGP | UBS Atualpa | LPN |  |  | 4034346.47 | 775835.86 | 50% | 50% | Ex-Post | 2021-09-28 | 2021-12-13 |  | UBS Atualpa | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Atualpa-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Atualpa-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.17 | 1 | UGP | UBS Primavera Colorado | LPN |  |  | 5497267 | 1057166.73 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-09-28 | 2021-12-13 |  | UBS Primavera Colorado | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Primavera Colorado-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Primavera Colorado-Notificação de Adjudicação realizada
1.5.1.19 | 1 | UGP | UBS Cosmopolita | LPN |  |  | 4034346.32 | 775835.83 | 22.72% | 77.28% | Ex-Post | 2021-04-06 | 2021-04-29 |  | UBS Cosmopolita | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UBS Cosmopolita-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | UBS Cosmopolita-Notificação de Adjudicação realizada
1.6.1 |  | UGP | Centro de Cuidado integrados a construir (CCI ) | SN - Sistema Nacional |  |  | 11359568.9 | 2184532.48 | 22.75% | 77.25% | SN | 2021-10-20 | 2021-12-07 |  | CCI Sudeste | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Sudeste-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Sudeste-Notificação de Adjudicação realizada
1.6.1.1 | 1 | UGP | CCI Sul | LPN |  |  | 4859568.9 | 934532.48 | 25% | 75% | Ex-Post | 2021-10-19 | 2021-12-06 |  | CCI Sul | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Sul-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Sul-Notificação de Adjudicação realizada
1.6.1.2 | 1 | UGP | CCI Sudeste | LPN |  |  | 6500000 | 1250000 | 25% | 75% | Ex-Post | 2021-10-20 | 2021-12-07 |  | CCI Sudeste | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Sudeste-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | CCI Sudeste-Notificação de Adjudicação realizada
1.7 | 1 | UGP | Construção do Hospital Brasilândia | SN - Sistema Nacional |  |  | 203020318.01 | 45721891.01 | 0% | 100% | SN |  |  | Reconhecimento anterior a assinatura do Contrato
[6 empty] | Total | 643226205.61 | 129656351.96
2 | Bens & Serviçõs
| Componente associado | Unidade Executora Produto | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | status
[12 empty] | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
2.1 | 1 | UGP | Equipamentos Hospital Parelheiros | SN - Sistema Nacional |  |  | 38746626.64 | 9462485.87 | 0% | 100% | SN |  |  | CONCLUÍDO
2.2 | 1 | UGP | Equipamentos Hospital Brasilândia | SN - Sistema Nacional |  |  | 17862352.25 | 3435067.74 | 0% | 100% | SN | 2020-08-04 | 2020-08-31 | Execução | Hospital de Brasilândia | Equip.Med.Hosp. | Hospital de Brasilândia-Equip.Med.Hosp. | Equip.Med.Hosp. | Hospital de Brasilândia-Equip.Med.Hosp.
2.3 |  | UGP | Equipamentos e mobiliarios para UPAs, UBSs e CCIs | SN - Sistema Nacional |  |  | 80440301.51 | 15435550.54 | 0% | 0% | SN
2.3.1 | 1 | UGP | Equipamentos e Mobiliários UPA's Construídas | SN - Sistema Nacional |  |  | 36000000 | 6923076.92 | 0% | 100% | SN | 2021-03-23 | 2022-10-04 |  | Equip.UBS | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada
2.3.1.1 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Jd. Peri | SN - Sistema Nacional |  |  | 2999999.96 | 576923.07 | 0% | 100% | SN | 2022-06-22 | 2022-08-30 |  | UPA Jd. Peri | Equip.Med./Mob. | UPA Jd. Peri-Equip.Med./Mob. |  | UPA Jd. Peri-Equip.Med./Mob.
2.3.1.2 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Rio Pequeno | SN - Sistema Nacional |  |  | 2999999.96 | 576923.07 | 0% | 100% | SN | 2022-06-22 | 2022-08-30 |  | UPA Rio Pequeno | Equip.Med./Mob. | UPA Rio Pequeno-Equip.Med./Mob. |  | UPA Rio Pequeno-Equip.Med./Mob.
2.3.1.3 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Pq. Anhanguera | SN - Sistema Nacional |  |  | 2999999.96 | 576923.07 | 0% | 100% | SN | 2022-06-27 | 2022-09-02 |  | UPA Pq. Anhanguera | Equip.Med./Mob. | UPA Pq. Anhanguera-Equip.Med./Mob. |  | UPA Pq. Anhanguera-Equip.Med./Mob.
2.3.1.4 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Lapa | SN - Sistema Nacional |  |  | 2999999.96 | 576923.07 | 0% | 100% | SN | 2022-07-07 | 2022-09-14 |  | UPA Lapa | Equip.Med./Mob. | UPA Lapa-Equip.Med./Mob. |  | UPA Lapa-Equip.Med./Mob.
2.3.1.5 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Sapopemba | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2022-07-27 | 2022-10-04 |  | UPA Sapopemba | Equip.Med./Mob. | UPA Sapopemba-Equip.Med./Mob. |  | UPA Sapopemba-Equip.Med./Mob.
2.3.1.6 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Carrão | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2022-06-24 | 2022-09-01 |  | UPA Carrão | Equip.Med./Mob. | UPA Carrão-Equip.Med./Mob. |  | UPA Carrão-Equip.Med./Mob.
2.3.1.7 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA City Jaraguá | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2021-03-23 | 2021-05-31 |  | UPA City Jaraguá | Equip.Med./Mob. | UPA City Jaraguá-Equip.Med./Mob. |  | UPA City Jaraguá-Equip.Med./Mob.
2.3.1.8 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Cidade Tiradentes | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2021-04-30 | 2021-07-08 |  | UPA Cidade Tiradentes | Equip.Med./Mob. | UPA Cidade Tiradentes-Equip.Med./Mob. |  | UPA Cidade Tiradentes-Equip.Med./Mob.
2.3.1.9 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Jabaquara | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2021-05-03 | 2021-07-09 |  | UPA Jabaquara | Equip.Med./Mob. | UPA Jabaquara-Equip.Med./Mob. |  | UPA Jabaquara-Equip.Med./Mob.
2.3.1.10 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Vila Mariana II | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2021-03-26 | 2021-06-03 |  | UPA Vila Mariana II | Equip.Med./Mob. | UPA Vila Mariana II-Equip.Med./Mob. |  | UPA Vila Mariana II-Equip.Med./Mob.
2.3.1.11 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Moóca | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2021-04-19 | 2021-06-25 |  | UPA Moóca | Equip.Med./Mob. | UPA Moóca-Equip.Med./Mob. |  | UPA Moóca-Equip.Med./Mob.
2.3.1.12 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Parelheiros | SN - Sistema Nacional |  |  | 3000000.02 | 576923.08 | 0% | 100% | SN | 2021-04-21 | 2021-06-30 |  | UPA Parelheiros | Equip.Med./Mob. | UPA Parelheiros-Equip.Med./Mob. |  | UPA Parelheiros-Equip.Med./Mob.
2.3.2 | 1 | UGP | Equipamentos e Mobiliários UBS's Construídas | SN - Sistema Nacional |  |  | 9265051.18 | 1781740.62 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2023-07-19 |  | Equip.UBS | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada
2.3.2.1 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Keralux | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.32 | 93775.83 | 0% | 100% | SN | 2023-01-20 | 2023-03-30 |  | UBS Keralux | Equip.Med./Mob. | UBS Keralux-Equip.Med./Mob. |  | UBS Keralux-Equip.Med./Mob.
2.3.2.2 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Das Flores | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.32 | 93775.83 | 0% | 100% | SN | 2023-01-23 | 2023-03-31 |  | UBS Pq. Das Flores | Equip.Med./Mob. | UBS Pq. Das Flores-Equip.Med./Mob. |  | UBS Pq. Das Flores-Equip.Med./Mob.
2.3.2.3 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Popular | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.32 | 93775.83 | 0% | 100% | SN | 2022-12-28 | 2023-03-07 |  | UBS Jd. Popular | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Popular-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Popular-Equip.Med./Mob.
2.3.2.4 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Antártica | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.32 | 93775.83 | 0% | 100% | SN | 2022-10-14 | 2022-12-22 |  | UBS Jd. Antártica | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Antártica-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Antártica-Equip.Med./Mob.
2.3.2.5 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Brasília | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-02-16 | 2023-04-26 |  | UBS Jd. Brasília | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Brasília-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Brasília-Equip.Med./Mob.
2.3.2.6 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Caju | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-02-02 | 2023-04-12 |  | UBS Caju | Equip.Med./Mob. | UBS Caju-Equip.Med./Mob. |  | UBS Caju-Equip.Med./Mob.
2.3.2.7 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Malta II | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-02-14 | 2023-04-24 |  | UBS Malta II | Equip.Med./Mob. | UBS Malta II-Equip.Med./Mob. |  | UBS Malta II-Equip.Med./Mob.
2.3.2.8 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Guarani/Vargas | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-02-15 | 2023-04-25 |  | UBS Guarani/Vargas | Equip.Med./Mob. | UBS Guarani/Vargas-Equip.Med./Mob. |  | UBS Guarani/Vargas-Equip.Med./Mob.
2.3.2.9 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Cidade Dutra | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-03-07 | 2023-05-15 |  | UBS Cidade Dutra | Equip.Med./Mob. | UBS Cidade Dutra-Equip.Med./Mob. |  | UBS Cidade Dutra-Equip.Med./Mob.
2.3.2.10 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Progresso | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-03-03 | 2023-05-11 |  | UBS Jd. Progresso | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Progresso-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Progresso-Equip.Med./Mob.
2.3.2.11 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Sto. Antonio II | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-03-01 | 2023-05-09 |  | UBS Pq. Sto. Antonio II | Equip.Med./Mob. | UBS Pq. Sto. Antonio II-Equip.Med./Mob. |  | UBS Pq. Sto. Antonio II-Equip.Med./Mob.
2.3.2.12 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Reimberg | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-04-03 | 2023-06-09 |  | UBS Reimberg | Equip.Med./Mob. | UBS Reimberg-Equip.Med./Mob. |  | UBS Reimberg-Equip.Med./Mob.
2.3.2.13 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. São Bernardo | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-04-06 | 2023-06-14 |  | UBS Jd. São Bernardo | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. São Bernardo-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. São Bernardo-Equip.Med./Mob.
2.3.2.14 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Santa Bárbara | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-04-07 | 2023-06-15 |  | UBS Santa Bárbara | Equip.Med./Mob. | UBS Santa Bárbara-Equip.Med./Mob. |  | UBS Santa Bárbara-Equip.Med./Mob.
2.3.2.15 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Conquista II | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-05-01 | 2023-07-07 |  | UBS Conquista II | Equip.Med./Mob. | UBS Conquista II-Equip.Med./Mob. |  | UBS Conquista II-Equip.Med./Mob.
2.3.2.16 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Atualpa | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-05-11 | 2023-07-19 |  | UBS Atualpa | Equip.Med./Mob. | UBS Atualpa-Equip.Med./Mob. |  | UBS Atualpa-Equip.Med./Mob.
2.3.2.17 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Primavera Colorado | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2023-05-11 | 2023-07-19 |  | UBS Primavera Colorado | Equip.Med./Mob. | UBS Primavera Colorado-Equip.Med./Mob. |  | UBS Primavera Colorado-Equip.Med./Mob.
2.3.2.18 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Cosmopolita | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2022-09-27 | 2022-12-05 |  | UBS Cosmopolita | Equip.Med./Mob. | UBS Cosmopolita-Equip.Med./Mob. |  | UBS Cosmopolita-Equip.Med./Mob.
2.3.2.19 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Integrada Elisa Maria | SN - Sistema Nacional |  |  | 487634.26 | 93775.82 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-31 |  | UBS Integrada Elisa Maria | Equip.Med./Mob. | UBS Integrada Elisa Maria-Equip.Med./Mob. |  | UBS Integrada Elisa Maria-Equip.Med./Mob.
2.3.3 | 1 | UGP | Equipamentos e Mobiliários CCI's Construídas | SN - Sistema Nacional |  |  | 1122666.43 | 215897.39 | 0% | 100% | SN | 2023-02-14 | 2023-03-28 |  | Equip.UBS | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada
2.3.3.1 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - CCI Sul | SN - Sistema Nacional |  |  | 561333.19 | 107948.69 | 0% | 100% | SN | 2023-02-14 | 2023-03-27 |  | CCI Sul | Equip.Med./Mob. | CCI Sul-Equip.Med./Mob. |  | CCI Sul-Equip.Med./Mob.
2.3.3.2 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - CCI Sudeste | SN - Sistema Nacional |  |  | 561333.24 | 107948.7 | 0% | 100% | SN | 2023-02-15 | 2023-03-28 |  | CCI Sudeste | Equip.Med./Mob. | CCI Sudeste-Equip.Med./Mob. |  | CCI Sudeste-Equip.Med./Mob.
2.3.4 | 1 | UGP | Equipamentos e Mobiliários UPA's Reformadas | SN - Sistema Nacional |  |  | 7934500.91 | 1501353.92 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2022-12-22 |  | Equip.UBS | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada
2.3.4.1 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Augusto Gomes de Matos | SN - Sistema Nacional |  |  | 557646.13 | 107239.64 | 0% | 100% | SN | 2022-06-28 | 2022-09-05 |  | UPA Augusto Gomes de Matos | Equip.Med./Mob. | UPA Augusto Gomes de Matos-Equip.Med./Mob. |  | UPA Augusto Gomes de Matos-Equip.Med./Mob.
2.3.4.2 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA D.Maria Antonieta F. de Barros | SN - Sistema Nacional |  |  | 557645.71 | 107239.56 | 0% | 100% | SN | 2021-05-24 | 2021-07-31 |  | UPA D.Maria Antonieta F. de Barros | Equip.Med./Mob. | UPA D.Maria Antonieta F. de Barros-Equip.Med./Mob. |  | UPA D.Maria Antonieta F. de Barros-Equip.Med./Mob.
2.3.4.3 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Vergueiro | SN - Sistema Nacional |  |  | 2366632.28 | 430609.95 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Execução | UPA Vergueiro | Equip.Med./Mob. | UPA Vergueiro-Equip.Med./Mob. |  | UPA Vergueiro-Equip.Med./Mob.
2.3.4.4 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - PS do HSPM | SN - Sistema Nacional |  |  | 936115.86 | 180022.28 | 0% | 100% | SN | 2021-02-01 | 2021-05-31 |  | PS do HSPM | Equip.Med./Mob. | PS do HSPM-Equip.Med./Mob. |  | PS do HSPM-Equip.Med./Mob.
2.3.4.5 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Jardim Helena | SN - Sistema Nacional |  |  | 557645.71 | 107239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-04-29 | 2022-07-07 |  | UPA Jardim Helena | Equip.Med./Mob. | UPA Jardim Helena-Equip.Med./Mob. |  | UPA Jardim Helena-Equip.Med./Mob.
2.3.4.6 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Barra Funda | SN - Sistema Nacional |  |  | 557645.71 | 107239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-08-15 | 2022-10-22 |  | UPA Barra Funda | Equip.Med./Mob. | UPA Barra Funda-Equip.Med./Mob. |  | UPA Barra Funda-Equip.Med./Mob.
2.3.4.7 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Sé (US) - Comp. | SN - Sistema Nacional |  |  | 317649.54 | 61086.45 | 0% | 100% | SN | 2022-09-05 | 2022-10-15 |  | UPA Sé (US) - Comp. | Equip.Med./Mob. | UPA Sé (US) - Comp.-Equip.Med./Mob. |  | UPA Sé (US) - Comp.-Equip.Med./Mob.
2.3.4.8 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA São Mateus | SN - Sistema Nacional |  |  | 297645.71 | 57239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-09-19 | 2022-11-25 |  | UPA São Mateus | Equip.Med./Mob. | UPA São Mateus-Equip.Med./Mob. |  | UPA São Mateus-Equip.Med./Mob.
2.3.4.9 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Santana | SN - Sistema Nacional |  |  | 297645.71 | 57239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-09-12 | 2022-11-18 |  | UPA Santana | Equip.Med./Mob. | UPA Santana-Equip.Med./Mob. |  | UPA Santana-Equip.Med./Mob.
2.3.4.10 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA 21 de Junho | SN - Sistema Nacional |  |  | 297645.71 | 57239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-09-12 | 2022-11-19 |  | UPA 21 de Junho | Equip.Med./Mob. | UPA 21 de Junho-Equip.Med./Mob. |  | UPA 21 de Junho-Equip.Med./Mob.
2.3.4.11 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Vila Maria Baixa | SN - Sistema Nacional |  |  | 297645.71 | 57239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-10-10 | 2022-12-16 |  | UPA Vila Maria Baixa | Equip.Med./Mob. | UPA Vila Maria Baixa-Equip.Med./Mob. |  | UPA Vila Maria Baixa-Equip.Med./Mob.
2.3.4.12 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto | SN - Sistema Nacional |  |  | 297645.71 | 57239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-10-10 | 2022-12-17 |  | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto | Equip.Med./Mob. | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto-Equip.Med./Mob. |  | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto-Equip.Med./Mob.
2.3.4.13 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Atualpa | SN - Sistema Nacional |  |  | 297645.71 | 57239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-05-16 | 2022-07-24 |  | UPA Atualpa | Equip.Med./Mob. | UPA Atualpa-Equip.Med./Mob. |  | UPA Atualpa-Equip.Med./Mob.
2.3.4.14 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UPA Sacomã (US) | SN - Sistema Nacional |  |  | 297645.71 | 57239.56 | 0% | 100% | SN | 2022-11-11 | 2022-12-22 |  | UPA Sacomã (US) | Equip.Med./Mob. | UPA Sacomã (US)-Equip.Med./Mob. |  | UPA Sacomã (US)-Equip.Med./Mob.
2.3.5 | 1 | UGP | Equipamentos e Mobiliários UBS's Reformadas | SN - Sistema Nacional |  |  | 23443082.93 | 4499058.6 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2022-04-22 | Execução | Equip.UBS | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada
2.3.5.1 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Pq.Anhanguera | SN - Sistema Nacional |  |  | 79315 | 15264.33 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Pq.Anhanguera | Equip.Med./Mob. | UBS Pq.Anhanguera-Equip.Med./Mob. |  | UBS Pq.Anhanguera-Equip.Med./Mob.
2.3.5.2 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus | SN - Sistema Nacional |  |  | 494806.52 | 95155.1 | 0% | 100% | SN | 2022-02-14 | 2022-04-22 |  | UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus-Equip.Med./Mob.
2.3.5.3 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Zatt | SN - Sistema Nacional |  |  | 97470 | 18758.3 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Vila Zatt | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Zatt-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Zatt-Equip.Med./Mob.
2.3.5.4 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Palmeiras | SN - Sistema Nacional |  |  | 60614 | 11665.29 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Vila Palmeiras | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Palmeiras-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Palmeiras-Equip.Med./Mob.
2.3.5.5 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Vera Cruz | SN - Sistema Nacional |  |  | 40212 | 7738.88 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Jd. Vera Cruz | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Vera Cruz-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Vera Cruz-Equip.Med./Mob.
2.3.5.6 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Praia | SN - Sistema Nacional |  |  | 75023.85 | 13485.25 | 0% | 100% | SN | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  | UBS Vila Praia | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Praia-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Praia-Equip.Med./Mob.
2.3.5.7 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Cid. Pedro José Nunes | SN - Sistema Nacional |  |  | 60270 | 11505.42 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Cid. Pedro José Nunes | Equip.Med./Mob. | UBS Cid. Pedro José Nunes-Equip.Med./Mob. |  | UBS Cid. Pedro José Nunes-Equip.Med./Mob.
2.3.5.8 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Manuel Joaquim Pera | SN - Sistema Nacional |  |  | 17322 | 3333.65 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Manuel Joaquim Pera | Equip.Med./Mob. | UBS Manuel Joaquim Pera-Equip.Med./Mob. |  | UBS Manuel Joaquim Pera-Equip.Med./Mob.
2.3.5.9 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Roseli | SN - Sistema Nacional |  |  | 68400 | 13163.72 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Jd. Roseli | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Roseli-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Roseli-Equip.Med./Mob.
2.3.5.10 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Ladeira Rosa | SN - Sistema Nacional |  |  | 34783 | 6694.06 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Jd. Ladeira Rosa | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Ladeira Rosa-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Ladeira Rosa-Equip.Med./Mob.
2.3.5.11 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Humaitá | SN - Sistema Nacional |  |  | 84504.33 | 15364.42 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  | UBS Humaitá | Equip.Med./Mob. | UBS Humaitá-Equip.Med./Mob. |  | UBS Humaitá-Equip.Med./Mob.
2.3.5.12 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Regina | SN - Sistema Nacional |  |  | 486130.37 | 93486.61 | 0% | 100% | SN | 2021-07-31 | 2021-08-30 |  | UBS Vila Regina | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Regina-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Regina-Equip.Med./Mob.
2.3.5.13 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre | SN - Sistema Nacional |  |  | 44721 | 8606.65 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre-Equip.Med./Mob.
2.3.5.14 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS/AE Freguesia do Ó | SN - Sistema Nacional |  |  | 450595.5 | 86652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-25 | 2021-12-31 |  | UBS/AE Freguesia do Ó | Equip.Med./Mob. | UBS/AE Freguesia do Ó-Equip.Med./Mob. |  | UBS/AE Freguesia do Ó-Equip.Med./Mob.
2.3.5.15 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Bom Retiro | SN - Sistema Nacional |  |  | 103409.93 | 18815.49 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Execução | UBS Bom Retiro | Equip.Med./Mob. | UBS Bom Retiro-Equip.Med./Mob. |  | UBS Bom Retiro-Equip.Med./Mob.
2.3.5.16 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Wamberto Dias da Costa | SN - Sistema Nacional |  |  | 81546 | 15693.69 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Wamberto Dias da Costa | Equip.Med./Mob. | UBS Wamberto Dias da Costa-Equip.Med./Mob. |  | UBS Wamberto Dias da Costa-Equip.Med./Mob.
2.3.5.17 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira | SN - Sistema Nacional |  |  | 82740 | 15054.59 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Execução | AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira-Equip.Med./Mob.
2.3.5.18 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Arthur Alvim | SN - Sistema Nacional |  |  | 450623.63 | 86658.39 | 0% | 100% | SN | 2021-06-22 | 2021-08-30 |  | UBS Pq. Arthur Alvim | Equip.Med./Mob. | UBS Pq. Arthur Alvim-Equip.Med./Mob. |  | UBS Pq. Arthur Alvim-Equip.Med./Mob.
2.3.5.19 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS/AMA Integrada Parí | SN - Sistema Nacional |  |  | 153630 | 27953.06 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Execução | UBS/AMA Integrada Parí | Equip.Med./Mob. | UBS/AMA Integrada Parí-Equip.Med./Mob. |  | UBS/AMA Integrada Parí-Equip.Med./Mob.
2.3.5.20 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Aeroporto | SN - Sistema Nacional |  |  | 450595.5 | 86652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-31 |  | UBS Jd. Aeroporto | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Aeroporto-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Aeroporto-Equip.Med./Mob.
2.3.5.21 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Elisa Maria II | SN - Sistema Nacional |  |  | 450595.5 | 86652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-13 | 2021-12-21 |  | UBS Elisa Maria II | Equip.Med./Mob. | UBS Elisa Maria II-Equip.Med./Mob. |  | UBS Elisa Maria II-Equip.Med./Mob.
2.3.5.22 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Veleiros | SN - Sistema Nacional |  |  | 28990 | 5046.74 | 0% | 100% | SN | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  | UBS Veleiros | Equip.Med./Mob. | UBS Veleiros-Equip.Med./Mob. |  | UBS Veleiros-Equip.Med./Mob.
2.3.5.23 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Novo Mundo II | SN - Sistema Nacional |  |  | 79123 | 15227.38 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Pq. Novo Mundo II | Equip.Med./Mob. | UBS Pq. Novo Mundo II-Equip.Med./Mob. |  | UBS Pq. Novo Mundo II-Equip.Med./Mob.
2.3.5.24 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui | SN - Sistema Nacional |  |  | 80105 | 15416.37 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui-Equip.Med./Mob.
2.3.5.25 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Nossa Sra Aparecida | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-09-13 | 2021-11-19 |  | UBS Vl. Nossa Sra Aparecida | Equip.Med./Mob. | UBS Vl. Nossa Sra Aparecida-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vl. Nossa Sra Aparecida-Equip.Med./Mob.
2.3.5.26 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. São Pedro | SN - Sistema Nacional |  |  | 74890 | 14296.35 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Jd. São Pedro | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. São Pedro-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. São Pedro-Equip.Med./Mob.
2.3.5.27 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Jacuí | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-05-26 | 2021-08-03 |  | UBS Vila Jacuí | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Jacuí-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Jacuí-Equip.Med./Mob.
2.3.5.28 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Romana | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-31 | 2021-11-08 |  | UBS Vila Romana | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Romana-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Romana-Equip.Med./Mob.
2.3.5.29 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vl. Santa Catarina | SN - Sistema Nacional |  |  | 65020 | 11830.42 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Execução | AMA/UBS Vl. Santa Catarina | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Vl. Santa Catarina-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Vl. Santa Catarina-Equip.Med./Mob.
2.3.5.30 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Jd. Paulistano | SN - Sistema Nacional |  |  | 59734 | 11495.93 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | AMA/UBS Jd. Paulistano | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Jd. Paulistano-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Jd. Paulistano-Equip.Med./Mob.
2.3.5.31 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Guanabara | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-07-23 | 2021-09-30 |  | UBS Jd. Guanabara | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Guanabara-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Guanabara-Equip.Med./Mob.
2.3.5.32 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Americanópolis | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-09-22 | 2021-11-30 |  | AMA/UBS Americanópolis | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Americanópolis-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Americanópolis-Equip.Med./Mob.
2.3.5.33 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Nova Manchester | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Vila Nova Manchester | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Nova Manchester-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Nova Manchester-Equip.Med./Mob.
2.3.5.34 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Casa Verde | SN - Sistema Nacional |  |  | 39044 | 7514.1 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Casa Verde | Equip.Med./Mob. | UBS Casa Verde-Equip.Med./Mob. |  | UBS Casa Verde-Equip.Med./Mob.
2.3.5.35 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Marcelo | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-09-14 | 2021-11-22 |  | UBS Jd. Marcelo | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Marcelo-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Marcelo-Equip.Med./Mob.
2.3.5.36 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Macedônia | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-25 | 2022-01-01 |  | UBS Jd. Macedônia | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Macedônia-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Macedônia-Equip.Med./Mob.
2.3.5.37 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Burgo Paulista | SN - Sistema Nacional |  |  | 61450 | 11826.18 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | AMA/UBS Burgo Paulista | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Burgo Paulista-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Burgo Paulista-Equip.Med./Mob.
2.3.5.38 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Jd. Santo André | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | AMA/UBS Jd. Santo André | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Jd. Santo André-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Jd. Santo André-Equip.Med./Mob.
2.3.5.39 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Castro Alves | SN - Sistema Nacional |  |  | 54660 | 10434.48 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | AMA/UBS Castro Alves | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Castro Alves-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Castro Alves-Equip.Med./Mob.
2.3.5.40 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Cidade Kemel | SN - Sistema Nacional |  |  | 48780 | 9312 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Cidade Kemel | Equip.Med./Mob. | UBS Cidade Kemel-Equip.Med./Mob. |  | UBS Cidade Kemel-Equip.Med./Mob.
2.3.5.41 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - Complexo Jd. Peri-Peri | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-02 | 2021-10-08 |  | Complexo Jd. Peri-Peri | Equip.Med./Mob. | Complexo Jd. Peri-Peri-Equip.Med./Mob. |  | Complexo Jd. Peri-Peri-Equip.Med./Mob.
2.3.5.42 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Jd. das Oliveiras | SN - Sistema Nacional |  |  | 99400 | 18975.26 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | AMA/UBS Jd. das Oliveiras | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Jd. das Oliveiras-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Jd. das Oliveiras-Equip.Med./Mob.
2.3.5.43 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vila Nova Jaguaré | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-25 | 2021-12-31 |  | AMA/UBS Vila Nova Jaguaré | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Vila Nova Jaguaré-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Vila Nova Jaguaré-Equip.Med./Mob.
2.3.5.44 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Gráficos | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-18 | 2021-12-25 |  | UBS Gráficos | Equip.Med./Mob. | UBS Gráficos-Equip.Med./Mob. |  | UBS Gráficos-Equip.Med./Mob.
2.3.5.45 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Itaquera | SN - Sistema Nacional |  |  | 48460 | 9250.92 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Itaquera | Equip.Med./Mob. | UBS Itaquera-Equip.Med./Mob. |  | UBS Itaquera-Equip.Med./Mob.
2.3.5.46 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Caxingui | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-16 | 2021-10-22 |  | UBS Caxingui | Equip.Med./Mob. | UBS Caxingui-Equip.Med./Mob. |  | UBS Caxingui-Equip.Med./Mob.
2.3.5.47 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Colonial | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-30 | 2021-11-05 |  | UBS Jd. Colonial | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Colonial-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Colonial-Equip.Med./Mob.
2.3.5.48 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Colorado | SN - Sistema Nacional |  |  | 55430 | 10667.62 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Jd. Colorado | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Colorado-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Colorado-Equip.Med./Mob.
2.3.5.49 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS 1 de Outubro | SN - Sistema Nacional |  |  | 63000 | 12026.57 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS 1 de Outubro | Equip.Med./Mob. | UBS 1 de Outubro-Equip.Med./Mob. |  | UBS 1 de Outubro-Equip.Med./Mob.
2.3.5.50 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Paranaguá | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-16 | 2021-10-22 |  | UBS Vila Paranaguá | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Paranaguá-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Paranaguá-Equip.Med./Mob.
2.3.5.51 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - Complexo Sta Cecília | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-20 | 2021-12-28 |  | Complexo Sta Cecília | Equip.Med./Mob. | Complexo Sta Cecília-Equip.Med./Mob. |  | Complexo Sta Cecília-Equip.Med./Mob.
2.3.5.52 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. da Lapa | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-07-26 | 2021-10-01 |  | UBS Pq. da Lapa | Equip.Med./Mob. | UBS Pq. da Lapa-Equip.Med./Mob. |  | UBS Pq. da Lapa-Equip.Med./Mob.
2.3.5.53 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Das Camélias | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-18 | 2021-12-25 |  | UBS Jd. Das Camélias | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Das Camélias-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Das Camélias-Equip.Med./Mob.
2.3.5.54 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Borges | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-07-23 | 2021-09-30 |  | UBS Vila Borges | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Borges-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Borges-Equip.Med./Mob.
2.3.5.55 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Panamericano | SN - Sistema Nacional |  |  | 49577 | 9541.19 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Panamericano | Equip.Med./Mob. | UBS Panamericano-Equip.Med./Mob. |  | UBS Panamericano-Equip.Med./Mob.
2.3.5.56 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Jaguara | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-07-23 | 2021-09-30 |  | UBS Vila Jaguara | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Jaguara-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Jaguara-Equip.Med./Mob.
2.3.5.57 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Rio Claro | SN - Sistema Nacional |  |  | 71500 | 13760.32 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Rio Claro | Equip.Med./Mob. | UBS Rio Claro-Equip.Med./Mob. |  | UBS Rio Claro-Equip.Med./Mob.
2.3.5.58 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vila Antonieta | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | AMA/UBS Vila Antonieta | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Vila Antonieta-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Vila Antonieta-Equip.Med./Mob.
2.3.5.59 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde | SN - Sistema Nacional |  |  | 42600 | 7751.09 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Execução | UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde | Equip.Med./Mob. | UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde-Equip.Med./Mob. |  | UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde-Equip.Med./Mob.
2.3.5.60 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Comdor. José Gonzales | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-29 |  | UBS Comdor. José Gonzales | Equip.Med./Mob. | UBS Comdor. José Gonzales-Equip.Med./Mob. |  | UBS Comdor. José Gonzales-Equip.Med./Mob.
2.3.5.61 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Dr. Joaquim Rossini | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-06-22 | 2021-08-30 |  | UBS Dr. Joaquim Rossini | Equip.Med./Mob. | UBS Dr. Joaquim Rossini-Equip.Med./Mob. |  | UBS Dr. Joaquim Rossini-Equip.Med./Mob.
2.3.5.62 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Iva | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Jd. Iva | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Iva-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Iva-Equip.Med./Mob.
2.3.5.63 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Cupecê | SN - Sistema Nacional |  |  | 116080 | 21120.82 | 0% | 100% | SN | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Execução | UBS Vila Cupecê | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Cupecê-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Cupecê-Equip.Med./Mob.
2.3.5.64 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Alto de Pinheiros | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-24 | 2021-11-01 |  | UBS Alto de Pinheiros | Equip.Med./Mob. | UBS Alto de Pinheiros-Equip.Med./Mob. |  | UBS Alto de Pinheiros-Equip.Med./Mob.
2.3.5.65 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Ch. Santo Antonio | SN - Sistema Nacional |  |  | 31808.24 | 5547.69 | 0% | 100% | SN | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  | UBS Ch. Santo Antonio | Equip.Med./Mob. | UBS Ch. Santo Antonio-Equip.Med./Mob. |  | UBS Ch. Santo Antonio-Equip.Med./Mob.
2.3.5.66 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Anhanguera I | SN - Sistema Nacional |  |  | 88780 | 17085.89 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | AMA/UBS Anhanguera I | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Anhanguera I-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Anhanguera I-Equip.Med./Mob.
2.3.5.67 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Adelaide Lopes | SN - Sistema Nacional |  |  | 65154 | 12539.02 | 0% | 100% | SN | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Execução | UBS Adelaide Lopes | Equip.Med./Mob. | UBS Adelaide Lopes-Equip.Med./Mob. |  | UBS Adelaide Lopes-Equip.Med./Mob.
2.3.5.68 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Umuarama | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-15 | 2021-12-23 |  | UBS Jd. Umuarama | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Umuarama-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Umuarama-Equip.Med./Mob.
2.3.5.69 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vila Itapema | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-11-11 | 2022-01-19 |  | AMA/UBS Vila Itapema | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Vila Itapema-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Vila Itapema-Equip.Med./Mob.
2.3.5.70 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Dr. Julio de Gouveia | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-22 | 2021-12-30 |  | UBS Dr. Julio de Gouveia | Equip.Med./Mob. | UBS Dr. Julio de Gouveia-Equip.Med./Mob. |  | UBS Dr. Julio de Gouveia-Equip.Med./Mob.
2.3.5.71 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim São Carlos CEO II | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-11-10 | 2022-01-18 |  | UBS Jardim São Carlos CEO II | Equip.Med./Mob. | UBS Jardim São Carlos CEO II-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jardim São Carlos CEO II-Equip.Med./Mob.
2.3.5.72 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS José Bonifácio II | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-11-10 | 2022-01-18 |  | UBS José Bonifácio II | Equip.Med./Mob. | UBS José Bonifácio II-Equip.Med./Mob. |  | UBS José Bonifácio II-Equip.Med./Mob.
2.3.5.73 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Integrada São Jorge | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-09-22 | 2021-11-30 |  | AMA/UBS Integrada São Jorge | Equip.Med./Mob. | AMA/UBS Integrada São Jorge-Equip.Med./Mob. |  | AMA/UBS Integrada São Jorge-Equip.Med./Mob.
2.3.5.74 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim D'Abril | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-13 | 2021-12-21 |  | UBS Jardim D'Abril | Equip.Med./Mob. | UBS Jardim D'Abril-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jardim D'Abril-Equip.Med./Mob.
2.3.5.75 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Dalva | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-22 | 2021-12-30 |  | UBS Vila Dalva | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Dalva-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Dalva-Equip.Med./Mob.
2.3.5.76 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Selma - Cidade Ademar | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-11-10 | 2022-01-18 |  | UBS Jd. Selma - Cidade Ademar | Equip.Med./Mob. | UBS Jd. Selma - Cidade Ademar-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd. Selma - Cidade Ademar-Equip.Med./Mob.
2.3.5.77 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-14 | 2021-12-22 |  | UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó | Equip.Med./Mob. | UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó-Equip.Med./Mob.
2.3.5.78 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco | Equip.Med./Mob. | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco-Equip.Med./Mob. |  | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco-Equip.Med./Mob.
2.3.5.79 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Sabrina | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Vl. Sabrina | Equip.Med./Mob. | UBS Vl. Sabrina-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vl. Sabrina-Equip.Med./Mob.
2.3.5.80 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Terezinha | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-10-11 | 2021-12-19 |  | UBS Vl. Terezinha | Equip.Med./Mob. | UBS Vl. Terezinha-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vl. Terezinha-Equip.Med./Mob.
2.3.5.81 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim São Francisco II | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-11-09 | 2022-01-17 |  | UBS Jardim São Francisco II | Equip.Med./Mob. | UBS Jardim São Francisco II-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jardim São Francisco II-Equip.Med./Mob.
2.3.5.82 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Fazenda do Carmo | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Fazenda do Carmo | Equip.Med./Mob. | UBS Fazenda do Carmo-Equip.Med./Mob. |  | UBS Fazenda do Carmo-Equip.Med./Mob.
2.3.5.83 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Cidade Satélite Santa Bárbara | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-11-10 | 2022-01-18 |  | UBS Cidade Satélite Santa Bárbara | Equip.Med./Mob. | UBS Cidade Satélite Santa Bárbara-Equip.Med./Mob. |  | UBS Cidade Satélite Santa Bárbara-Equip.Med./Mob.
2.3.5.84 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Cisper | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-09-29 | 2021-12-07 |  | UBS Vila Cisper | Equip.Med./Mob. | UBS Vila Cisper-Equip.Med./Mob. |  | UBS Vila Cisper-Equip.Med./Mob.
2.3.5.85 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Parque Boa Esperança | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Parque Boa Esperança | Equip.Med./Mob. | UBS Parque Boa Esperança-Equip.Med./Mob. |  | UBS Parque Boa Esperança-Equip.Med./Mob.
2.3.5.86 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen | Equip.Med./Mob. | UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen-Equip.Med./Mob. |  | UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen-Equip.Med./Mob.
2.3.5.87 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim IV Centenário | SN - Sistema Nacional |  |  | 398595.5 | 76652.98 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Jardim IV Centenário | Equip.Med./Mob. | UBS Jardim IV Centenário-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jardim IV Centenário-Equip.Med./Mob.
2.3.5.88 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - UBS Jd.Marília | SN - Sistema Nacional |  |  | 315392.06 | 60652.32 | 0% | 100% | SN | 2021-08-23 | 2021-10-30 |  | UBS Jd.Marília | Equip.Med./Mob. | UBS Jd.Marília-Equip.Med./Mob. |  | UBS Jd.Marília-Equip.Med./Mob.
2.3.6 | 1 | UGP | Equipamentos e Mobiliários CCI's Reformadas | SN - Sistema Nacional |  |  | 2675000.06 | 514423.09 | 0% | 100% | SN | 2021-11-02 | 2023-03-31 |  | Equip.UBS | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada | Licitação realizada | Equip.UBS-Licitação realizada
2.3.6.1 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - CCI Leste | SN - Sistema Nacional |  |  | 800000.03 | 153846.16 | 0% | 100% | SN | 2021-11-22 | 2021-12-31 |  | CCI Leste | Equip.Med./Mob. | CCI Leste-Equip.Med./Mob. |  | CCI Leste-Equip.Med./Mob.
2.3.6.2 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - CCI Norte | SN - Sistema Nacional |  |  | 625000.01 | 120192.31 | 0% | 100% | SN | 2022-03-08 | 2022-04-18 |  | CCI Norte | Equip.Med./Mob. | CCI Norte-Equip.Med./Mob. |  | CCI Norte-Equip.Med./Mob.
2.3.6.3 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - CCI Oeste | SN - Sistema Nacional |  |  | 625000.01 | 120192.31 | 0% | 100% | SN | 2023-02-20 | 2023-03-31 |  | CCI Oeste | Equip.Med./Mob. | CCI Oeste-Equip.Med./Mob. |  | CCI Oeste-Equip.Med./Mob.
2.3.6.4 |  | UGP | Equip.Med./Mob. - CCI Centro | SN - Sistema Nacional |  |  | 625000.01 | 120192.31 | 0% | 100% | SN | 2021-11-02 | 2021-12-13 |  | CCI Centro | Equip.Med./Mob. | CCI Centro-Equip.Med./Mob. |  | CCI Centro-Equip.Med./Mob.
2.6 | 2 | UGP | Aquisição de solução de analytics para o Gerenciamento de Convênios e Contratos | SN - Sistema Nacional |  |  | 2518158.19 | 484261.19 | 100% | 0% | SN | 2022-12-12 | 2023-02-28 |  | Aquisição | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Aquisição-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | Aquisição-Notificação de Adjudicação realizada
2.7 | 2 | UGP | Sistema gerenciamento de contratos administrativos | SN - Sistema Nacional |  |  | 2014526.54 | 387408.95 | 100% | 0% | SN | 2022-06-09 | 2022-08-01 |  | Sistema | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Sistema-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | Sistema-Notificação de Adjudicação realizada
2.8 | 2 | UGP | Sistemas de gerenciamento de suprimentos | SN - Sistema Nacional |  |  | 18246880.81 | 3509015.54 | 100% | 0% | SN | 2022-04-26 | 2022-06-30 |  | Sistemas de gerenciamento de suprimentos | Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Sistemas de gerenciamento de suprimentos-Edital - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação realizada | Sistemas de gerenciamento de suprimentos-Notificação de Adjudicação realizada
2.9 | 3 | UGP | Solução para consolidação e compartilhamento de dados clínicos para fins assistenciais e telemedicina | CD |  |  | 32283073.19 | 6347621.5 | 100% | 0% | Ex-ante | 2020-04-20 | 2020-06-03 | Execução | Telemedicina | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborado | Telemedicina-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborado | Notificação de Adjudicação realizada | Telemedicina-Notificação de Adjudicação realizada
2.9.1 | 3 | UGP | Prorrogação da Solução para consolidação e compartilhamento de dados clínicos para fins assistenciais e telemedicina. | Aditamento |  |  | 5844910.19 | 1052378.5 | 100% | 0% | Ex-ante | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  |  |  | Telemedicina-Prorrogação da Solução para consolidação e compartilhamento de dados clínicos para fins assistenciais e telemedicina |  | Telemedicina-Prorrogação da Solução para consolidação e compartilhamento de dados clínicos para fins assistenciais e telemedicina
2.10 | 2 | UGP | Gerenciamento integrado de classificação de riscos e articulação de rede | CD |  |  | 25141619.32 | 5420204.66 | 100% | 0% | Ex-ante | 2020-06-10 | 2020-08-11 | Execução | Gerenciamento risco | Contratação Negociada do Contrato | Gerenciamento risco-Contratação Negociada do Contrato | Notificação de Adjudicação realizada | Gerenciamento risco-Notificação de Adjudicação realizada
2.12 | 2 | UGP | Aquisição de Selo de Qualidade ONA e Recertificação | CP |  |  | 20814573.57 | 4002802.61 | 95% | 4.996% | Ex-ante | 2021-08-12 | 2021-09-03 |  | Selo ONA | Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Selo ONA-Envio do Convite para a apresentação de Proposta de Preços | Assinatura do contrato | Selo ONA-Assinatura do contrato
2.20 | 1 | UGP | Painéis Fotovoltaicos em UPAs selecionadas | SN - Sistema Nacional |  |  | 0 | 0 | 0% | 100% | SN |  |  | Contratação por PPP | UPA 21 de Junho | Edital Painel - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | UPA 21 de Junho-Edital Painel - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação Painel realizada | UPA 21 de Junho-Notificação de Adjudicação Painel realizada
2.21 | 1 | UGP | Painéis Fotovoltaicos em CCIs | SN - Sistema Nacional |  |  | 0 | 0 | 0% | 100% | SN |  |  | Contratação por PPP | CCI Leste | Edital Painel - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | CCI Leste-Edital Painel - Aviso Específico de Licitação (AEL) publicado | Notificação de Adjudicação Painel realizada | CCI Leste-Notificação de Adjudicação Painel realizada
3.31 | 2 | UGP | Empresa para prestação de serviço de editoração gráfica | CP |  |  | 1487162.2 | 285992.73 | 25.87% | 74.13% | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-04-04 |  | Comunicação | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Comunicação-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Comunicação-Notificação de Adjudicação publicada
[6 empty] | Total | 245400184.41 | 49822789.83 | 32713789.83
3 | Consultoria
| Componente associado | Unidade Executora Produto | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | status
[12 empty] | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
3.1 | 4 | UGP | Apoio ao Gerenciamento do Programa | SBQC |  |  | 19100067.17 | 5095030.97 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-06-28 | 2020-02-21 | Execução | Gerenciamento | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Gerenciamento-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Gerenciamento-Assinatura do contrato
3.2 | 4 | UGP | Consultoria individual para apoio à UCP na área de Obras | CD |  |  | 979793.51 | 211230.68 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-11 | 2020-03-13 | Execução | Consultor Obras | Apresentação de Proposta Técnica | Consultor Obras-Apresentação de Proposta Técnica | Assinatura do contrato | Consultor Obras-Assinatura do contrato
3.3 | 4 | UGP | Consultoria individual para apoio à UCP na área de Aquisições | CD |  |  | 878518.37 | 168945.84 | 100% | 0% | Ex-ante | 2022-01-13 | 2022-01-31 |  | Consultor Aquisições | Apresentação de Proposta Técnica | Consultor Aquisições-Apresentação de Proposta Técnica | Notificação de Adjudicação publicada | Consultor Aquisições-Notificação de Adjudicação publicada
3.4 | 4 | UGP | Consultoria individual para apoio à UCP na área Financeira | CD |  |  | 979793.51 | 211230.68 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-11 | 2020-02-21 | Execução | Consultor Financeiro | Apresentação de Proposta Técnica | Consultor Financeiro-Apresentação de Proposta Técnica | Assinatura do contrato | Consultor Financeiro-Assinatura do contrato
3.5 | 1 | UGP | Projetos de menor porte | SQC |  |  | 770733.68 | 166160.11 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-11-11 | 2020-04-23 | Execução | Projetos menor porte | Publicação da Manifestação de Interesse | Projetos menor porte-Publicação da Manifestação de Interesse | Assinatura do contrato | Projetos menor porte-Assinatura do contrato
|  | UGP | Projetos Executivos (Equipamentos de Saúde a serem construídos e reformas de maior porte) e Apoio Técnico à Fiscalização das Obras | SBQC |  |  | 6084105.07 | 1188685.17 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-26 | 2020-07-01 | Execução | Projetos maior porte | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Projetos maior porte-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Projetos maior porte-Assinatura do contrato
3.6.1 | 1 | UGP | Projetos Executivos dos equipamentos de saúde a serem construídos e reformas de maior porte e fiscalização de obras | SBQC |  |  | 2251034.92 | 485293.72 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-26 | 2020-07-01 | Execução | Projetos maior porte | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Projetos maior porte-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Projetos maior porte-Assinatura do contrato
3.6.2 | 1 | UGP | Projetos Executivos dos equipamentos de saúde a serem construídos e reformas de maior porte | SBQC |  |  | 3833070.15 | 703391.45 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-26 | 2020-07-01 | Execução | Projetos maior porte | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Projetos maior porte-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Projetos maior porte-Assinatura do contrato
|  | UGP | Supervisão de Obras Novas e Reformas | SBQC |  |  | 14897201.8 | 2754698.61 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-26 | 2020-07-01 | Execução | Projetos maior porte | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Projetos maior porte-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Projetos maior porte-Assinatura do contrato
3.6.3 | 1 | UGP | Apoio Técnico à Fiscalização das Obras | SBQC |  |  | 14897201.8 | 2754698.61 | 100% | 0% | Ex-ante | 2019-12-26 | 2020-07-01 | Execução | Projetos maior porte | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Projetos maior porte-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Projetos maior porte-Assinatura do contrato
3.7 | 3 | UGP | Consultoria e modelos tecnológicos digitais |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Modelos Digitais | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Modelos Digitais-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Modelos Digitais-Notificação de Adjudicação publicada
3.8 | 2 | UGP | Consultoria para proposta de reestruturação da rede implantada |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Consultoria Rede | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Consultoria Rede-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Consultoria Rede-Notificação de Adjudicação publicada
3.9 | 2 | UGP | Consultoria para avaliação e implementação do sistema para gerenciamento de suprimentos e contratos administrativos | SBQC |  |  | 944309.34 | 181597.95 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-12-10 | 2022-02-04 |  | Consultoria Contratos Administrativos | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Consultoria Contratos Administrativos-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação Publicada | Consultoria Contratos Administrativos-Notificação de Adjudicação Publicada
3.10 | 2 | UGP | Consultoria para avaliação e proposta de melhorias metodologia para levantamento de custos | SBQC |  |  | 1510894.89 | 290556.71 | 100% | 0% | Ex-Post | 2022-01-14 | 2022-04-18 |  | Consultoria Custos | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Consultoria Custos-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | 3º pedido de Não Objeção (NO) encaminhado | Consultoria Custos-3º pedido de Não Objeção (NO) encaminhado
3.12 | 2 | UGP | Núcleo Estratégico da Saúde (Escritório de Monitoramento de Projetos) | SBQC |  |  | 3807992.08 | 732306.17 | 100% | 0% | Ex-Post | 2022-01-20 | 2022-05-06 |  | Núcleo | Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborado | Núcleo-Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) elaborado | Notificação de Adjudicação realizada | Núcleo-Notificação de Adjudicação realizada
3.13 | 4 | UGP | Contratação de Auditoria | SBQC |  |  | 686262.39 | 123561.83 | 100% | 0% | Ex-Post | 2020-12-23 | 2021-03-15 | Execução | Auditoria Independente | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Auditoria Independente-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Auditoria Independente-Notificação de Adjudicação publicada
3.14 | 4 | UGP | Análise de Impacto | SQC |  |  | 1820000 | 350000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2023-10-02 | 2023-12-20 |  | Análise de Impacto | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Análise de Impacto-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Análise de Impacto-Notificação de Adjudicação publicada
3.15 | 4 | UGP | Avaliações Intermediárias e final | SQC |  |  | 1560000 | 300000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-08-02 | 2021-10-12 |  | Avaliações | Relatório de seleção da consultora com qualificação e referências mais adequadas | Avaliações-Relatório de seleção da consultora com qualificação e referências mais adequadas | Notificação de Adjudicação publicada | Avaliações-Notificação de Adjudicação publicada
3.16 | 2 | UGP | Consultoria para avaliação e implementação do núcleo de saúde | SBQC |  |  | 5706146.42 | 1097335.85 | 100% | 0% | Ex-ante | 2022-01-20 | 2022-04-08 |  | Consultoria Implementação | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Consultoria Implementação-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | 3º pedido de Não Objeção (NO) encaminhado | Consultoria Implementação-3º pedido de Não Objeção (NO) encaminhado
3.17 | 3 | UGP | Equipe de apoio para a implantação do Prontuario Eletronico no Municipio |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Prontuário | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Prontuário-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Prontuário-Notificação de Adjudicação publicada
3.20 | 2 | UGP | Consultoria Sustentabilidade | SQC |  |  | 794681.03 | 159589.26 | 100% | 0% | Ex-Post | 2019-12-26 | 2020-04-14 | Concluído | Consultoria Sustentabilidade | Manifestação de Interesse | Consultoria Sustentabilidade-Manifestação de Interesse | Notificação de Adjudicação publicada | Consultoria Sustentabilidade-Notificação de Adjudicação publicada
3.21 | 3 | UGP | Consultoria para avaliação e implantação do modelo assistencial do CCI |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Consultoria CCI | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Consultoria CCI-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Consultoria CCI-Notificação de Adjudicação publicada
3.22 | 2 | UGP | Apoio para a implantação e capacitação do sistema de almoxarifado das Unidades de Saúde | CI |  |  | 508512 | 97790.77 | 100% | 0% | Ex-Post | 2022-01-10 | 2022-04-04 |  | Apoio | Apresentação da experiência e as qualificações do indivíduo são os requisitos principais | Apoio-Apresentação da experiência e as qualificações do indivíduo são os requisitos principais | Aprovação do profissional | Apoio-Aprovação do profissional
3.23 | 2 | UGP | Assessoria de Marketing e Comunicação para o Projeto | CI |  |  | 7800000 | 1500000 | 13.33% | 86.67% | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-04-04 |  | Comunicação | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Comunicação-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Notificação de Adjudicação publicada | Comunicação-Notificação de Adjudicação publicada
[6 empty] | Total | 68829011.26 | 14628720.6
4 | Capacitação
| Componente associado | Unidade Executora Produto | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | status
[12 empty] | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
4.1 | 2 | UGP | Formação e capacitação de profissionais da rede | SBQC |  |  | 24891417.82 | 4786811.12 | 100% | 0% | Ex-ante | 2021-06-07 | 2021-09-07 |  | Capacitação profissionais | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Capacitação profissionais-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Capacitação profissionais-Assinatura do contrato
4.1.1 | 2 | UGP | Capacitação em Protocolo de Risco Manchester | CD |  |  | 2600000 | 500000 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-06-07 | 2021-09-07 |  | Capacitação profissionais | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Capacitação profissionais-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Capacitação profissionais-Assinatura do contrato
4.2 | 2 | UGP | Formação e capacitação de lideres gestores em Saúde | SBQC |  |  | 3147697.75 | 605326.49 | 100% | 0% | Ex-Post | 2021-06-07 | 2021-09-07 |  | Capacitação lideres | Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Capacitação lideres-Aviso de manifestação de interesse (MI) publicado | Assinatura do contrato | Capacitação lideres-Assinatura do contrato
[6 empty] | Total | 30639115.57 | 5892137.61
|  |  | PEP |  |  | PA
|  |  | COMPONENTE 1 | 162099000 |  | OBRAS | 129656351.96
|  |  | COMPONENTE 2 | 24041000 |  | BENS & SERVIÇOS | 49822789.83
|  |  | COMPONENTE 3 | 7400000 |  | CONSULTORIA | 14628720.6
|  |  | COMPONENTE 4 | 6460000 |  | CAPACITAÇÃO | 5892137.61
|  |  | Total | 200000000 |  | Total | 200000000