## Cuadro de Costos (hidden)
Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9
PR-L1145
A | Cuadro de costo y financiamiento del Proyecto - POR COMPONENTE
| DETALLE | TOTAL BID
(US$)
1 | Componente Unico Obras civiles | 493000000 |  | Rehabilitacion |  | Mantenimiento
1.1 | Obras de rehabilitación y Mantenimiento | 493000000 |  | 472000000 |  | 21000000
1.1.1 | Tramo 1: km 50 - km 173 | 104000000 |  | 99200000 |  | 4800000
1.1.2 | Tramo 2: km 173 - km 326 | 142000000 |  | 136200000 |  | 5800000
1.1.3 | Tramo 3: km 326 - km 450 | 131000000 |  | 126400000 |  | 4600000
1.1.4 | Tramo 4: km 450 - km 525, Accesos y Linea 1 | 116000000 |  | 110200000 |  | 5800000
2 | Otros Costos | 43550000 |  | #REF!
2.1 | Administración del programa | 6000000 |  | 0
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación | 1100000 |  | 0
2.3 | Gestión Socio Ambiental | 12560000 |  | #REF!
2.4 | Escalamientos e Imprevistos | 23890000
| TOTAL | 536550000
Cuadro de costo y financiamiento del Proyecto - POR COMPONENTE
| DETALLE | TOTAL BID |  | Contrapartida Local |  | TOTAL
|  | (US$) |  | (US$) |  | (US$)
1 | Componente Unico Obras civiles | 158000000 | 28.76% | 391450000 | 71.24% | 549450000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | 136000000 | 27.59% | 357000000 | 72.41% | 493000000
1.2 | Fiscalización | 5600000 | 28% | 14400000 | 72% | 20000000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social | 5100000 | 66.84% | 2530000 | 33.16% | 7630000
1.4 | Pago por Servicios Ambientales | 4930000 | 100% | 0 | 0% | 4930000
1.5 | Escalamientos e Imprevistos | 6370000 | 26.66% | 17520000 | 73.34% | 23890000
2 | Otros Costos | 2000000 | 18.96% | 8550000 | 81.04% | 10550000
2.1 | Administración del Proyecto | 1700000 | 28.33% | 4300000 | 71.67% | 6000000
2.2 | Evaluaciones, estudios y Auditorias | 300000 | 27.27% | 800000 | 72.73% | 1100000
2.3 | Comisión de Financiamiento (CAF) | 0 | 0% | 3400000 | 100% | 3400000
2.4 | Gastos de Evaluación (CAF) | 0 | 0% | 50000 | 100% | 50000
| TOTAL | 160000000 |  | 400000000 |  | 560000000

## CC D
CUADRO DE COSTO DETALLADO
(Expresado en USD.)
Operación: | Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
| Nombre del Componente/Actividad | Cateoría de Inversión | Nivel | Tipo de Contratación | Método de Contratación | Responsable / Observación | Duración de Contrato | Costo BID
| Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9 | [6 empty] | 560000000
1 | Componente Unico Obras civiles | [6 empty] | 549450000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 493000000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 104000000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 142000000
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 131000000
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 | 1.1 - Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 116000000
1.2 | Fiscalización |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 20000000
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2 | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 74 meses | 9500000
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 3 y 4 | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 74 meses | 10500000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 7630000
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 50 meses | 1919000
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 12 meses | 82000
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 48 meses | 770000
1.3.4 | Plan de Reasentamiento |  | Actividad | Consultoría | N/A |  | 48 meses | 4360000
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 189000
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 12 meses | 310000
1.4 | Pago por Servicios Ambientales |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 4930000
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Transferencia | N/A |  | 48 meses | 4930000
1.5 | Escalamientos e Imprevistos |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 23890000
2 | Otros Costos | [6 empty] | 10550000
2.1 | Administración del Programa |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 6000000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | Otros Costos - Administración | Actividad | Consultoría |  |  | 84 meses | 6000000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 1100000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 74 meses | 500000
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 100000
2.2.3 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 100000
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 50000
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 150000
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco |  | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 100000
2.2.7 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 |  | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 6 meses | 100000
2.3 | Comisión de Financiamiento (CAF) |  | Producto |  |  |  |  | 3400000
2.4 | Gastos de Evaluación (CAF) |  | Producto |  |  |  |  | 50000
| TOTAL | [6 empty] | 560000000

## PEP
PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
(Expresado en USD.)
Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
[6 empty] | COSTO | RESPONSABLES | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
| Nombre de la Tarea | Plazo de ejecución | Proceso Contratación | Inicio | Fin | BID |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto
A.1.1 | Aprobación del perfil
A.1.2 | Preparación del POD
A.1.3 | Misión de Análisis
A.1.4 | Revisión interna del POD en el BID
A.1.5 | Misión de Negociación
A.1.6 | Aprobación del Directorio del BID
Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo
A.2.1 | Firma de Contrato BID
A.2.2 | Envío del Contrato de Préstamo al Congreso Nacional
A.2.3 | Ratificación Legislativa
A.2.4 | Preparación de cumplimiento de condiciones previas
A.2.5 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso
Etapa de ejecución del Programa
1 | Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9 |  |  |  |  | 560000000 | 0
1 | Componente Unico Obras civiles |  |  |  |  | 549450000 | 0
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento |  |  |  |  | 493000000 | ECATEF/DV
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 | 72 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 7 | 104000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 | 72 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 7 | 142000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 | 72 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 7 | 131000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 | 72 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 7 | 116000000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.2 | Fiscalización |  |  |  |  | 20000000 | ECATEF/DV
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2 | 74 meses | T1 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 7 | 9500000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 3 y 4 | 74 meses | T1 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 7 | 10500000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social |  |  |  |  | 7630000 | ECATEF/DV
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 50 meses | T2- Año 1 | T2- Año 2 | T2 - Año 6 | 1919000 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 12 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 2 | 82000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 48 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 770000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.3.4 | Plan de Reasentamiento | 48 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 4360000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 6 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T2 - Año 2 | 189000 | [13 empty] | 1 1 1: 1; 2 2 2: 2; 3 3 3: 3; 1 4 4 4: 4; 2 5 5 5: 5; 3 6 6 6: 6
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 12 meses | T1 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 2 | 310000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.4 | Pago por Servicios Ambientales |  |  |  |  | 4930000
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | 48 meses |  | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 4930000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.5 | Escalamientos e Imprevistos |  |  |  |  | 23890000 | ECATEF/DV
2 | Otros Costos |  |  |  |  | 10550000 | 0
2.1 | Administración del Programa |  |  |  |  | 6000000 | ECATEF/DCV
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 84 meses |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 7 | 6000000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  |  |  |  | 1100000 | ECATEF/DCV
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 74 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 7 | 500000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
2.2.2 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 6 meses | T1- Año 1 | T14- Año 1 | T2 - Año 2 | 100000 | [11 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6
2.2.3 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 6 meses | T1-Año 1 | T14- Año 1 | T2 - Año 2 | 150000 | [11 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 6 meses | T1-Año 1 | T4 - Año 2 | T2 - Año 3 | 100000 | [11 empty] | 13: 1; 14: 2; 15: 3; 16: 4; 17: 5; 18: 6
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 6 meses | T3-Año 2 | T3 - Año 3 | T4 - Año 3 | 100000 | [11 empty] | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 5; 26: 6
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 6 meses | T1- Año 3 | T1- Año 4 | T2 - Año 4 | 50000 | [11 empty] | 27: 1; 28: 2; 29: 3; 30: 4; 31: 5; 32: 6
2.2.7 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 6 meses | T4 - Año 6 | T2 - Año 7 | T4 - Año 7 | 100000 | [11 empty] | 67: 1; 68: 2; 69: 3; 70: 4; 71: 5; 72: 6
2.3 | Comisión de Financiamiento (CAF) |  |  |  |  | 3400000
2.4 | Gastos de Evaluación (CAF) |  |  |  |  | 50000

## POA Año 1
POA (Plan de Operaciones Anual)
(Expresado en USD.)
Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
|  |  |  | Programación Año 1 |  | COSTO | RESPONSABLES | Año 1
| Nombre de la Tarea | Plazo de ejecución | Proceso Contratación | Meta Año 1 | Medio de Verificación | BID |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto
A.1.1 | Aprobación del perfil
A.1.2 | Preparación del POD
A.1.3 | Misión de Análisis
A.1.4 | Revisión interna del POD en el BID
A.1.5 | Misión de Negociación
A.1.6 | Aprobación del Directorio del BID
Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo
A.2.1 | Firma de Contrato BID
A.2.2 | Envío del Contrato de Préstamo al Congreso Nacional
A.2.3 | Ratificación Legislativa
A.2.4 | Preparación de cumplimiento de condiciones previas
A.2.5 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso
Etapa de ejecución del Programa
1 | Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9 |  |  |  |  | 3227857.1429 | 0
1 | Componente Unico Obras civiles |  |  |  |  | 1810000 | 0
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento |  |  |  |  | 0 | ECATEF/DV
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 | 72 meses | T2 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 | 73 meses | T2 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 | 74 meses | T2 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 | 75 meses | T2 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
1.2 | Fiscalización |  |  |  |  | 1810000 | ECATEF/DV
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de Lotes 1 y 2 | 74 meses | T1 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 860000 |  | T4 11: 1; T4 12: 2
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 3 y 4 | 75 meses | T1 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 950000 |  | T4 11: 1; T4 12: 2
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social |  |  |  |  | 0 | ECATEF/DV
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 50 meses | T2- Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 6 to T4 12
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 12 meses | T1 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T1 3 to T4 12
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 48 meses | T1 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T1 3 to T4 12
1.3.4 | Plan de Reasentamiento | 48 meses | T1 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T1 3 to T4 12
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 6 meses | T1 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T1 3 to T4 12
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 12 meses | T1 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T1 3 to T4 12
1.4 | Pago por Servicios Ambientales |  |  |  |  | 0
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | 48 meses |  | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 0
1.5 | Escalamientos e Imprevistos |  |  |  |  | 0 | ECATEF/DV
2 | Otros Costos |  |  |  |  | 932142.8571 | 0
2.1 | Administración del Programa |  |  |  |  | 857142.8571 | ECATEF/DCV
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 84 meses |  | Inicio de Ejecución | Firma del Contrato | 857142.8571 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  |  |  |  | 75000 | ECATEF/DCV
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 74 meses | T2 - Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 0 |  | 11: 1; 12: 2
2.2.2 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 6 meses | T1- Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 30000 |  | 11: 1; 12: 2
2.2.3 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 6 meses | T1-Año 1 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 45000 |  | 11: 1; 12: 2
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 6 meses | T1-Año 1 |  |  | 0
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 6 meses | T3-Año 2 |  |  | 0
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 6 meses | T1- Año 3 |  |  | 0
2.2.7 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 6 meses | T4 - Año 6 |  |  | 0
2.3 | Comisión de Financiamiento (CAF) |  |  |  |  | 485714.2857
2.4 | Gastos de Evaluación (CAF) |  |  |  |  | 0

## PF M BID
PLAN FINANCIERO MENSUAL DEL PROGRAMA - FONDOS BID
(Expresado en USD.)
Proyecto de Habilitación de la Ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Categoría de Inversión (2) |  |  | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
|  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60 | Mes 61 | Mes 62 | Mes 63 | Mes 64 | Mes 65 | Mes 66 | Mes 67 | Mes 68 | Mes 69 | Mes 70 | Mes 71 | Mes 72 | Mes 73 | Mes 74 | Mes 75 | Mes 76 | Mes 77 | Mes 78 | Mes 79 | Mes 80 | Mes 81 | Mes 82 | Mes 83 | Mes 84
Caledario Project | time axis 2019-01-01 to 2025-12-01
0 | Proyecto de Habilitación de la ruta Nº9 | 560000000 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 2585000 | 95028200 | 10048944.0476 | 12977085.7143 | 13879954.7619 | 14147346.4286 | 16783806.5476 | 17759900 | 17749558.3333 | 20692323.2143 | 21596283.3333 | 21555350 | 23117695.8333 | 23595525 | 27355810.7143 | 28303773.2143 | 25441371.4286 | 25319196.4286 | 20619598.2143 | 19545175 | 15606275 | 8965798.2143 | 4196825 | 4236825 | 13623845.8333 | 4253083.3333 | 491369.0476 | 1455056.5476 | 505654.7619 | 525654.7619 | 9403389.881 | 477083.3333 | 477083.3333 | 9403389.881 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1925770.8333 | 477083.3333 | 491369.0476 | 1440056.5476 | 505654.7619 | 505654.7619 | 1440056.5476 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1440056.5476 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1925770.8333 | 477083.3333 | 491369.0476 | 811306.5476 | 505654.7619 | 505654.7619 | 691369.0476 | 477083.3333 | 477083.3333 | 691369.0476 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1177083.3333 | 477083.3333 | 491369.0476 | 691369.0476 | 505654.7619 | 535654.7619 | 691369.0476 | 477083.3333 | 521369.0476 | 691369.0476 | 545654.7619 | 505654.7619 | 1227083.3333 | 560000000 | 0
1 | Componente Unico Obras civiles | 549450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000 | 95028200 | 10034658.3333 | 12687800 | 13851383.3333 | 14018775 | 16569520.8333 | 17759900 | 17749558.3333 | 20478037.5 | 21566283.3333 | 21555350 | 22417695.8333 | 23565525 | 27341525 | 28049487.5 | 25412800 | 25290625 | 20375312.5 | 19545175 | 15606275 | 8721512.5 | 4196825 | 4196825 | 12908845.8333 | 4253083.3333 | 477083.3333 | 1225770.8333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 9189104.1667 | 477083.3333 | 477083.3333 | 9189104.1667 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1225770.8333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1225770.8333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1225770.8333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1225770.8333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 1225770.8333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 597020.8333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 477083.3333 | 549450000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | 493000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94400000 | 9440000 | 11328000 | 13216000 | 13216000 | 15104000 | 16992000 | 16992000 | 18880000 | 20768000 | 20768000 | 20768000 | 22656000 | 26432000 | 26432000 | 24544000 | 24544000 | 18880000 | 18880000 | 15104000 | 7552000 | 3776000 | 3776000 | 3776000 | 4213500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 493000000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 | 104000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840000 | 1984000 | 2380800 | 2777600 | 2777600 | 3174400 | 3571200 | 3571200 | 3968000 | 4364800 | 4364800 | 4364800 | 4761600 | 5555200 | 5555200 | 5158400 | 5158400 | 3968000 | 3968000 | 3174400 | 1587200 | 793600 | 793600 | 793600 | 893600 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 104000000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 | 142000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27240000 | 2724000 | 3268800 | 3813600 | 3813600 | 4358400 | 4903200 | 4903200 | 5448000 | 5992800 | 5992800 | 5992800 | 6537600 | 7627200 | 7627200 | 7082400 | 7082400 | 5448000 | 5448000 | 4358400 | 2179200 | 1089600 | 1089600 | 1089600 | 1210433.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 142000000
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 | 131000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25280000 | 2528000 | 3033600 | 3539200 | 3539200 | 4044800 | 4550400 | 4550400 | 5056000 | 5561600 | 5561600 | 5561600 | 6067200 | 7078400 | 7078400 | 6572800 | 6572800 | 5056000 | 5056000 | 4044800 | 2022400 | 1011200 | 1011200 | 1011200 | 1107033.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 95833.3333 | 131000000
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 | 116000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22040000 | 2204000 | 2644800 | 3085600 | 3085600 | 3526400 | 3967200 | 3967200 | 4408000 | 4848800 | 4848800 | 4848800 | 5289600 | 6171200 | 6171200 | 5730400 | 5730400 | 4408000 | 4408000 | 3526400 | 1763200 | 881600 | 881600 | 881600 | 1002433.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 120833.3333 | 116000000
1.2 | Fiscalización | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000 | 543000 | 583725 | 624450 | 624450 | 665175 | 705900 | 705900 | 746625 | 787350 | 787350 | 787350 | 828075 | 909525 | 909525 | 868800 | 868800 | 746625 | 746625 | 665175 | 502275 | 420825 | 420825 | 420825 | 420825 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 39583.3333 | 20000000
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2 | 9500000 | [11 empty] | 860000 | 258000 | 277350 | 296700 | 296700 | 316050 | 335400 | 335400 | 354750 | 374100 | 374100 | 374100 | 393450 | 432150 | 432150 | 412800 | 412800 | 354750 | 354750 | 316050 | 238650 | 199950 | 199950 | 199950 | 199950 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 9500000
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 3 y 4 | 10500000 | [11 empty] | 950000 | 285000 | 306375 | 327750 | 327750 | 349125 | 370500 | 370500 | 391875 | 413250 | 413250 | 413250 | 434625 | 477375 | 477375 | 456000 | 456000 | 391875 | 391875 | 349125 | 263625 | 220875 | 220875 | 220875 | 220875 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 10500000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social | 7630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 10933.3333 | 427225 | 10933.3333 | 137600 | 451495.8333 | 62000 | 10933.3333 | 502562.5 | 10933.3333 | 0 | 513495.8333 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 440562.5 | 0 | 0 | 119937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630000
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 1919000 | 2020-06-01: 119937.5; 2020-09-01: 119937.5; 2020-12-01: 119937.5; 2021-03-01: 119937.5; 2021-06-01: 119937.5; 2021-09-01: 119937.5; 2021-12-01: 119937.5; 2022-03-01: 119937.5; 2022-06-01: 119937.5; 2022-09-01: 119937.5; 2022-12-01: 119937.5; 2023-03-01: 119937.5; 2023-06-01: 119937.5; 2023-09-01: 119937.5; 2023-12-01: 119937.5; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 119937.5 | 1919000
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 82000 | 2020-01-01: 16400; 2020-02-01: 10933.3333; 2020-04-01: 10933.3333; 2020-06-01: 10933.3333; 2020-08-01: 10933.3333; 2020-10-01: 10933.3333; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 10933.3333 | 82000
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 770000 | 2020-03-01: 48125; 2020-06-01: 48125; 2020-09-01: 48125; 2020-12-01: 48125; 2021-03-01: 48125; 2021-06-01: 48125; 2021-09-01: 48125; 2021-12-01: 48125; 2022-03-01: 48125; 2022-06-01: 48125; 2022-09-01: 48125; 2022-12-01: 48125; 2023-03-01: 48125; 2023-06-01: 48125; 2023-09-01: 48125; 2023-12-01: 48125 | 770000
1.3.4 | Plan de Reasentamiento | 4360000 | 2020-03-01: 272500; 2020-06-01: 272500; 2020-09-01: 272500; 2020-12-01: 272500; 2021-03-01: 272500; 2021-06-01: 272500; 2021-09-01: 272500; 2021-12-01: 272500; 2022-03-01: 272500; 2022-06-01: 272500; 2022-09-01: 272500; 2022-12-01: 272500; 2023-03-01: 272500; 2023-06-01: 272500; 2023-09-01: 272500; 2023-12-01: 272500 | 4360000
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 189000 | 2020-01-01: 37800; 2020-03-01: 75600; 2020-05-01: 75600 | 189000
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 310000 | 2020-01-01: 31000; 2020-03-01: 31000; 2020-05-01: 62000; 2020-07-01: 62000; 2020-09-01: 62000; 2020-12-01: 62000 | 310000
1.4 | Pago por Servicios Ambientales | 4930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 308125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930000
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | 4930000 | 2020-03-01: 308125; 2020-06-01: 308125; 2020-09-01: 308125; 2020-12-01: 308125; 2021-03-01: 308125; 2021-06-01: 308125; 2021-09-01: 308125; 2021-12-01: 308125; 2022-03-01: 308125; 2022-06-01: 308125; 2022-09-01: 308125; 2022-12-01: 308125; 2023-03-01: 308125; 2023-06-01: 308125; 2023-09-01: 308125; 2023-12-01: 308125 | 4930000
1.5 | Escalamientos e Imprevistos | 23890000 | 2021-12-01: 7963333.3333; 2022-06-01: 7963333.3333; 2022-09-01: 7963333.3333 | 23890000
2 | Otros Costos | 10550000 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 775000 | 0 | 14285.7143 | 289285.7143 | 28571.4286 | 128571.4286 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 30000 | 0 | 700000 | 30000 | 14285.7143 | 254285.7143 | 28571.4286 | 28571.4286 | 244285.7143 | 0 | 0 | 244285.7143 | 0 | 40000 | 715000 | 0 | 14285.7143 | 229285.7143 | 28571.4286 | 48571.4286 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 14285.7143 | 214285.7143 | 28571.4286 | 28571.4286 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 14285.7143 | 214285.7143 | 28571.4286 | 28571.4286 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 14285.7143 | 214285.7143 | 28571.4286 | 58571.4286 | 214285.7143 | 0 | 44285.7143 | 214285.7143 | 68571.4286 | 28571.4286 | 750000 | 10550000
2.1 | Administración del Programa | 6000000 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 6000000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 6000000 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 0 | 0 | 214285.7143 | 6000000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 14285.7143 | 75000 | 28571.4286 | 128571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 14285.7143 | 40000 | 28571.4286 | 28571.4286 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 15000 | 0 | 14285.7143 | 15000 | 28571.4286 | 48571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.7143 | 0 | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.7143 | 0 | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.7143 | 0 | 28571.4286 | 58571.4286 | 0 | 0 | 44285.7143 | 0 | 68571.4286 | 28571.4286 | 0 | 1100000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.7143 | 0 | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14285.7143 |  | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14285.7143 |  | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14285.7143 |  | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14285.7143 |  | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14285.7143 |  | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 14285.7143 |  | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 500000
2.2.2 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100000
2.2.3 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 150000
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2.2.7 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 100000
2.3 | Comisión de Financiamiento (CAF) | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485714.2857 | 3400000
2.4 | Gastos de Evaluación (CAF) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| Proyecciòn de desembolso |  | 2019-01-01: 3227857.1429; 2019-12-01: 162865337.5; 2020-06-01: 122471110.7143; 2020-12-01: 150635275; 2021-06-01: 66174744.0476; 2021-12-01: 16634208.3333; 2022-06-01: 13237494.0476; 2022-12-01: 4859875; 2023-06-01: 5274160.7143; 2023-12-01: 3482437.5; 2024-06-01: 3776785.7143; 2024-12-01: 3392500; 2025-06-01: 3968214.2857 | 560000000

## PF A BID
PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
(Expresado en USD.)
Proyecto de Habilitación de la Ruta Nº9 | Proyecto de Habilitación de la Ruta Nº9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Categoría de Inversión |  | BID | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7
1 | Componente Unico Obras civiles | 525560000 | 1810000 | 283717162.5 | 215210733.3333 | 28422416.6667 | 8719750 | 5844937.5 | 5725000
1.1 | Obras de Rehabilitación y Mantenimiento | 493000000 | 0 | 271872000 | 196352000 | 9026000 | 5250000 | 5250000 | 5250000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 | 104000000 | 0 | 57139200 | 41267200 | 1993600 | 1200000 | 1200000 | 1200000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 | 142000000 | 0 | 78451200 | 56659200 | 2539600 | 1450000 | 1450000 | 1450000
1.1.3 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 | 131000000 | 0 | 72806400 | 52582400 | 2161200 | 1150000 | 1150000 | 1150000
1.1.4 | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 | 116000000 | 0 | 63475200 | 45843200 | 2331600 | 1450000 | 1450000 | 1450000
1.2 | Fiscalización | 20000000 | 1810000 | 8389350 | 7900650 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000
1.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2 | 9500000 | 860000 | 3986100 | 3753900 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000
1.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 3 y 4 | 10500000 | 950000 | 4403250 | 4146750 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
1.3 | Plan de Gestión Ambiental y Social | 7630000 | 0 | 2223312.5 | 1762250 | 1762250 | 1762250 | 119937.5 | 0
1.3.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 1919000 | 0 | 359812.5 | 479750 | 479750 | 479750 | 119937.5 | 0
1.3.2 | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 770000 | 0 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 0 | 0
1.3.4 | Plan de Reasentamiento | 4360000 | 0 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 0 | 0
1.3.5 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 189000 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Pago por Servicios Ambientales | 4930000 | 0 | 1232500 | 1232500 | 1232500 | 1232500 | 0 | 0
1.4.1 | Pagos por Servicios Ambientales | 4930000 | 0 | 1232500 | 1232500 | 1232500 | 1232500 | 0 | 0
1.5 | Escalamientos e Imprevistos | 23890000 | 0 | 0 | 7963333.3333 | 15926666.6667 | 0 | 0 | 0
2 | Otros Costos | 10550000 | 1417857.1429 | 1619285.7143 | 1599285.7143 | 1449285.7143 | 1414285.7143 | 1414285.7143 | 1635714.2857
2.1 | Administración del Programa | 6000000 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 6000000 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 1100000 | 75000 | 276428.5714 | 256428.5714 | 106428.5714 | 71428.5714 | 71428.5714 | 242857.1429
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 500000 | 0 | 71428.5714 | 71428.5714 | 71428.5714 | 71428.5714 | 71428.5714 | 142857.1429
2.2.2 | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 100000 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 150000 | 45000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 100000 | 0 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 50000 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
2.3 | Comisión de Financiamiento (CAF) | 3400000 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857 | 485714.2857
2.4 | Gastos de Evaluación (CAF) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| TOTAL POR AÑO | 536110000 | 3227857.1429 | 285336448.2143 | 216810019.0476 | 29871702.381 | 10134035.7143 | 7259223.2143 | 7360714.2857
| ACUMULATIVO |  | 3227857.1429 | 288564305.3571 | 505374324.4048 | 535246026.7857 | 545380062.5 | 552639285.7143 | 560000000
|  |  | 0.6021% | 53.22% | 40.44% | 5.572% | 1.89% | 1.354% | 1.373%

## PA (hidden)
PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL
(Expresado en USD.)
Operación: | Proyecto de Habilitación de la Ruta Nº 9
Período comprendido: Año 1 a Año 7
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
ECATEF/DV | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 1: km 50 - km 173 (123 Km) - Lote 1 | 1.1.1 | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 104000000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 |  | Previsto
ECATEF/DV | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 2: km 173 - km 326 (153 Km) - Lote 2 | 1.1.2 | Licitación Pública Internacional | 1 | 2 | 142000000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 1 | T1 . Año 2
ECATEF/DV | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 3: km 326 - km 450 (124 Km) - Lote 3 | 1.1.3 | Licitación Pública Internacional | 1 | 3 | 131000000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 1 | T1 . Año 2
ECATEF/DV | Contratación de Firma Constructora para la rehabilitación y mantenimiento del tramo 4: km 450 - km 525, accesos y linea 1 - Lote 4 | 1.1.4 | Licitación Pública Internacional | 1 | 4 | 116000000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex-Ante | T2 - Año 1 | T1 . Año 2
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 493000000 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL BIENES | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Licitación Pública Internacional
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Selección Basada en la Calidad
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional (producto relacionado) | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Selección Basada en la Calidad y Costo
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Selección basada en las calificaciones de los consultores
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2 | 1.2.1 | SBCC | 5 | 9500000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 3 y 4 | 1.2.2 | SBCC | 6 | 10500000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DV | Contratación Firma Consultora para el Monitoreo de las áreas inundadas por efecto de la barrera de la Ruta | 1.3.2 | SCC | 7 | 82000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
ECATEF/DV | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión Institucional de Supervisión del PGAS | 1.3.5 | SCC | 8 | 189000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
ECATEF/DV | Contratación Firma Consultora para el Apoyo a la Gestión de los Municipios en los Proyectos Viales | 1.3.6 | SCC | 9 | 310000 | 30% | 70% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Proyecto PR-L1145 | 2.2.1 | SBCC | 10 | 500000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Proyecto | 2.2.2 | SCC | 11 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1- Año 1 | T14- Año 1
ECATEF/DV | Contratíon Firma Consultora para la Capacitación de Funcionarios en Gestión de contratos CREMA | 2.2.3 | SCC | 12 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1-Año 1 | T14- Año 1
ECATEF/DV | Contratación Firma Consultora para la Inspección de Seguridad vial en obras concluidas | 2.2.4 | SCC | 13 | 50000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1-Año 1 | T4 - Año 2
ECATEF/DV | Contratación Firma Consultora para Innovación tecnológica de red vial secundaria del Chaco y alimentadoras de la Ruta 9 | 2.2.5 | SCC | 14 | 150000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T3-Año 2 | T3 - Año 3
ECATEF/DV | Contratación Firma Consultora para el Estudio de alternativas de mantenimiento de red vial en el Chaco | 2.2.6 | SCC | 15 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1- Año 3 | T1- Año 4
ECATEF/DV | Contratación Firma Consultora para el Estudio de viabilidad de uso de bitrenes en la Ruta 9 | 2.2.7 | SBCC | 16 | 100000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T4 - Año 6 | T2 - Año 7
ECATEF/DV | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 1.3.3 | SCC | 17 | 1919000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T2- Año 1 | T2- Año 2
ECATEF/DV | Implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental | 1.3.3 | SBCC | 18 | 770000 | 30% | 70% | Otros Costos | Ex ante | T1 - Año 1 | T1 - Año 2
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  |  |  | 24370000 | [8 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TDRs de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
OTROS | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Consultoría - Individuos
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Consultoría - Individuos
ECATEF/DV | Pagos por Servicios Ambientales | 1.4.1 |  | 19 | 4930000 | 70% | 30% | Comp. 1 | Ex ante | T1-Año 2 | T4-Año 2
ECATEF/DV | Plan de Reasentamiento | 1.3.4 |  | 20 | 4360000 | 70% | 30% | Comp. 1
ECATEF/DV | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 2.1.1 |  | 21 | 6000000 | 70% | 30% | Otros Costos
ECATEF/DV | Comisión de Financiamiento (CAF) | 2.3 |  | 22 | 3400000 |  | 100% | Otros Costos
ECATEF/DV | Gastos de Evaluación (CAF) | 2.4 |  | 23 | 50000 |  | 100% | Otros Costos
ECATEF/DV | Escalamientos e Imprevistos | 1.5 |  | 24 | 23890000 | 70% | 30% | Comp. 1
TOTAL OTROS |  |  |  |  | 42630000 | [8 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[14 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL SUBPROYECTOS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL OBRAS |  |  | 493000000 | 88.04%
|  | TOTAL BIENES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  | 24370000 | 4.352%
|  | TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CAPACITACIÓN |  |  |  | 0%
|  | TOTAL OTROS (PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES) |  |  | 42630000 | 7.612%
[5 empty] | 560000000 | 100%

## Tramo 1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 1: km 50 - km 173
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-10-25 17:12
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 99200000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 99200000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 19840000 | 19840000 | 20% | Mes 0 | 1984000 | 1984000 | 19840000
1 | 2.5% | 2.5% | 1984000 | 21824000 | 22% | Mes 1 | 198400 | 198400 | 1984000
2 | 3% | 5.5% | 2380800 | 24204800 | 24.4% | Mes 2 | 238080 | 238080 | 2380800
3 | 3.5% | 9% | 2777600 | 26982400 | 27.2% | Mes 3 | 277760 | 277760 | 2777600
4 | 3.5% | 12.5% | 2777600 | 29760000 | 30% | Mes 4 | 277760 | 277760 | 2777600
5 | 4% | 16.5% | 3174400 | 32934400 | 33.2% | Mes 5 | 317440 | 317440 | 3174400
6 | 4.5% | 21% | 3571200 | 36505600 | 36.8% | Mes 6 | 357120 | 357120 | 3571200
7 | 4.5% | 25.5% | 3571200 | 40076800 | 40.4% | Mes 7 | 357120 | 357120 | 3571200
8 | 5% | 30.5% | 3968000 | 44044800 | 44.4% | Mes 8 | 396800 | 396800 | 3968000
9 | 5.5% | 36% | 4364800 | 48409600 | 48.8% | Mes 9 | 436480 | 436480 | 4364800
10 | 5.5% | 41.5% | 4364800 | 52774400 | 53.2% | Mes 10 | 436480 | 436480 | 4364800
11 | 5.5% | 47% | 4364800 | 57139200 | 57.6% | Mes 11 | 436480 | 436480 | 4364800
12 | 6% | 53% | 4761600 | 61900800 | 62.4% | Mes 12 | 476160 | 476160 | 4761600
13 | 7% | 60% | 5555200 | 67456000 | 68% | Mes 13 | 555520 | 555520 | 5555200
14 | 7% | 67% | 5555200 | 73011200 | 73.6% | Mes 14 | 555520 | 555520 | 5555200
15 | 6.5% | 73.5% | 5158400 | 78169600 | 78.8% | Mes 15 | 515840 | 515840 | 5158400
16 | 6.5% | 80% | 5158400 | 83328000 | 84% | Mes 16 | 515840 | 515840 | 5158400
17 | 5% | 85% | 3968000 | 87296000 | 88% | Mes 17 | 396800 | 396800 | 3968000
18 | 5% | 90% | 3968000 | 91264000 | 92% | Mes 18 | 396800 | 396800 | 3968000
19 | 4% | 94% | 3174400 | 94438400 | 95.2% | Mes 19 | 317440 | 317440 | 3174400
20 | 2% | 96% | 1587200 | 96025600 | 96.8% | Mes 20 | 158720 | 158720 | 1587200
21 | 1% | 97% | 793600 | 96819200 | 97.6% | Mes 21 | 79360 | 79360 | 793600
22 | 1% | 98% | 793600 | 97612800 | 98.4% | Mes 22 | 79360 | 79360 | 793600
23 | 1% | 99% | 793600 | 98406400 | 99.2% | Mes 23 | 79360 | 79360 | 793600
24 | 1% | 100% | 793600 | 99200000 | 100% | Mes 24 | 79360 | 79360 | 793600
720 dias | 100% |  | 99200000 |  |  |  |  | 9920000 | 99200000
[7 empty] | Suma: | 109120000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 19840000 | 1984000 | 2380800 | 2777600 | 2777600 | 3174400 | 3571200 | 3571200 | 3968000 | 4364800 | 4364800 | 4364800 | 4761600 | 5555200 | 5555200 | 5158400 | 5158400 | 3968000 | 3968000 | 3174400 | 1587200 | 793600 | 793600 | 793600 | 793600 | 99200000
| 19840000 | 1984000 | 2380800 | 2777600 | 2777600 | 3174400 | 3571200 | 3571200 | 3968000 | 4364800 | 4364800 | 4364800 | 4761600 | 5555200 | 5555200 | 5158400 | 5158400 | 3968000 | 3968000 | 3174400 | 1587200 | 793600 | 793600 | 793600 | 793600 | 99200000
99200000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Tramo 2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 2: km 173 - km 326
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-10-25 17:12
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 136200000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 136200000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 27240000 | 27240000 | 20% | Mes 0 | 2724000 | 2724000 | 27240000
1 | 2.5% | 2.5% | 2724000 | 29964000 | 22% | Mes 1 | 272400 | 272400 | 2724000
2 | 3% | 5.5% | 3268800 | 33232800 | 24.4% | Mes 2 | 326880 | 326880 | 3268800
3 | 3.5% | 9% | 3813600 | 37046400 | 27.2% | Mes 3 | 381360 | 381360 | 3813600
4 | 3.5% | 12.5% | 3813600 | 40860000 | 30% | Mes 4 | 381360 | 381360 | 3813600
5 | 4% | 16.5% | 4358400 | 45218400 | 33.2% | Mes 5 | 435840 | 435840 | 4358400
6 | 4.5% | 21% | 4903200 | 50121600 | 36.8% | Mes 6 | 490320 | 490320 | 4903200
7 | 4.5% | 25.5% | 4903200 | 55024800 | 40.4% | Mes 7 | 490320 | 490320 | 4903200
8 | 5% | 30.5% | 5448000 | 60472800 | 44.4% | Mes 8 | 544800 | 544800 | 5448000
9 | 5.5% | 36% | 5992800 | 66465600 | 48.8% | Mes 9 | 599280 | 599280 | 5992800
10 | 5.5% | 41.5% | 5992800 | 72458400 | 53.2% | Mes 10 | 599280 | 599280 | 5992800
11 | 5.5% | 47% | 5992800 | 78451200 | 57.6% | Mes 11 | 599280 | 599280 | 5992800
12 | 6% | 53% | 6537600 | 84988800 | 62.4% | Mes 12 | 653760 | 653760 | 6537600
13 | 7% | 60% | 7627200 | 92616000 | 68% | Mes 13 | 762720 | 762720 | 7627200
14 | 7% | 67% | 7627200 | 100243200 | 73.6% | Mes 14 | 762720 | 762720 | 7627200
15 | 6.5% | 73.5% | 7082400 | 107325600 | 78.8% | Mes 15 | 708240 | 708240 | 7082400
16 | 6.5% | 80% | 7082400 | 114408000 | 84% | Mes 16 | 708240 | 708240 | 7082400
17 | 5% | 85% | 5448000 | 119856000 | 88% | Mes 17 | 544800 | 544800 | 5448000
18 | 5% | 90% | 5448000 | 125304000 | 92% | Mes 18 | 544800 | 544800 | 5448000
19 | 4% | 94% | 4358400 | 129662400 | 95.2% | Mes 19 | 435840 | 435840 | 4358400
20 | 2% | 96% | 2179200 | 131841600 | 96.8% | Mes 20 | 217920 | 217920 | 2179200
21 | 1% | 97% | 1089600 | 132931200 | 97.6% | Mes 21 | 108960 | 108960 | 1089600
22 | 1% | 98% | 1089600 | 134020800 | 98.4% | Mes 22 | 108960 | 108960 | 1089600
23 | 1% | 99% | 1089600 | 135110400 | 99.2% | Mes 23 | 108960 | 108960 | 1089600
24 | 1% | 100% | 1089600 | 136200000 | 100% | Mes 24 | 108960 | 108960 | 1089600
720 dias | 100% |  | 136200000 |  |  |  |  | 13620000 | 136200000
[7 empty] | Suma: | 149820000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 27240000 | 2724000 | 3268800 | 3813600 | 3813600 | 4358400 | 4903200 | 4903200 | 5448000 | 5992800 | 5992800 | 5992800 | 6537600 | 7627200 | 7627200 | 7082400 | 7082400 | 5448000 | 5448000 | 4358400 | 2179200 | 1089600 | 1089600 | 1089600 | 1089600 | 136200000
| 27240000 | 2724000 | 3268800 | 3813600 | 3813600 | 4358400 | 4903200 | 4903200 | 5448000 | 5992800 | 5992800 | 5992800 | 6537600 | 7627200 | 7627200 | 7082400 | 7082400 | 5448000 | 5448000 | 4358400 | 2179200 | 1089600 | 1089600 | 1089600 | 1089600 | 136200000
136200000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Tramo3 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 3: km 326 - km 450
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-10-25 17:12
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 126400000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 126400000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 25280000 | 25280000 | 20% | Mes 0 | 2528000 | 2528000 | 25280000
1 | 2.5% | 2.5% | 2528000 | 27808000 | 22% | Mes 1 | 252800 | 252800 | 2528000
2 | 3% | 5.5% | 3033600 | 30841600 | 24.4% | Mes 2 | 303360 | 303360 | 3033600
3 | 3.5% | 9% | 3539200 | 34380800 | 27.2% | Mes 3 | 353920 | 353920 | 3539200
4 | 3.5% | 12.5% | 3539200 | 37920000 | 30% | Mes 4 | 353920 | 353920 | 3539200
5 | 4% | 16.5% | 4044800 | 41964800 | 33.2% | Mes 5 | 404480 | 404480 | 4044800
6 | 4.5% | 21% | 4550400 | 46515200 | 36.8% | Mes 6 | 455040 | 455040 | 4550400
7 | 4.5% | 25.5% | 4550400 | 51065600 | 40.4% | Mes 7 | 455040 | 455040 | 4550400
8 | 5% | 30.5% | 5056000 | 56121600 | 44.4% | Mes 8 | 505600 | 505600 | 5056000
9 | 5.5% | 36% | 5561600 | 61683200 | 48.8% | Mes 9 | 556160 | 556160 | 5561600
10 | 5.5% | 41.5% | 5561600 | 67244800 | 53.2% | Mes 10 | 556160 | 556160 | 5561600
11 | 5.5% | 47% | 5561600 | 72806400 | 57.6% | Mes 11 | 556160 | 556160 | 5561600
12 | 6% | 53% | 6067200 | 78873600 | 62.4% | Mes 12 | 606720 | 606720 | 6067200
13 | 7% | 60% | 7078400 | 85952000 | 68% | Mes 13 | 707840 | 707840 | 7078400
14 | 7% | 67% | 7078400 | 93030400 | 73.6% | Mes 14 | 707840 | 707840 | 7078400
15 | 6.5% | 73.5% | 6572800 | 99603200 | 78.8% | Mes 15 | 657280 | 657280 | 6572800
16 | 6.5% | 80% | 6572800 | 106176000 | 84% | Mes 16 | 657280 | 657280 | 6572800
17 | 5% | 85% | 5056000 | 111232000 | 88% | Mes 17 | 505600 | 505600 | 5056000
18 | 5% | 90% | 5056000 | 116288000 | 92% | Mes 18 | 505600 | 505600 | 5056000
19 | 4% | 94% | 4044800 | 120332800 | 95.2% | Mes 19 | 404480 | 404480 | 4044800
20 | 2% | 96% | 2022400 | 122355200 | 96.8% | Mes 20 | 202240 | 202240 | 2022400
21 | 1% | 97% | 1011200 | 123366400 | 97.6% | Mes 21 | 101120 | 101120 | 1011200
22 | 1% | 98% | 1011200 | 124377600 | 98.4% | Mes 22 | 101120 | 101120 | 1011200
23 | 1% | 99% | 1011200 | 125388800 | 99.2% | Mes 23 | 101120 | 101120 | 1011200
24 | 1% | 100% | 1011200 | 126400000 | 100% | Mes 24 | 101120 | 101120 | 1011200
720 dias | 100% |  | 126400000 |  |  |  |  | 12640000 | 126400000
[7 empty] | Suma: | 139040000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 25280000 | 2528000 | 3033600 | 3539200 | 3539200 | 4044800 | 4550400 | 4550400 | 5056000 | 5561600 | 5561600 | 5561600 | 6067200 | 7078400 | 7078400 | 6572800 | 6572800 | 5056000 | 5056000 | 4044800 | 2022400 | 1011200 | 1011200 | 1011200 | 1011200 | 126400000
| 25280000 | 2528000 | 3033600 | 3539200 | 3539200 | 4044800 | 4550400 | 4550400 | 5056000 | 5561600 | 5561600 | 5561600 | 6067200 | 7078400 | 7078400 | 6572800 | 6572800 | 5056000 | 5056000 | 4044800 | 2022400 | 1011200 | 1011200 | 1011200 | 1011200 | 126400000
126400000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Tramo 4 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Tramo 4: km 450 - km 525, Accesos y Linea 1
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-10-25 17:12
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 110200000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 110200000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 22040000 | 22040000 | 20% | Mes 0 | 2204000 | 2204000 | 22040000
1 | 2.5% | 2.5% | 2204000 | 24244000 | 22% | Mes 1 | 220400 | 220400 | 2204000
2 | 3% | 5.5% | 2644800 | 26888800 | 24.4% | Mes 2 | 264480 | 264480 | 2644800
3 | 3.5% | 9% | 3085600 | 29974400 | 27.2% | Mes 3 | 308560 | 308560 | 3085600
4 | 3.5% | 12.5% | 3085600 | 33060000 | 30% | Mes 4 | 308560 | 308560 | 3085600
5 | 4% | 16.5% | 3526400 | 36586400 | 33.2% | Mes 5 | 352640 | 352640 | 3526400
6 | 4.5% | 21% | 3967200 | 40553600 | 36.8% | Mes 6 | 396720 | 396720 | 3967200
7 | 4.5% | 25.5% | 3967200 | 44520800 | 40.4% | Mes 7 | 396720 | 396720 | 3967200
8 | 5% | 30.5% | 4408000 | 48928800 | 44.4% | Mes 8 | 440800 | 440800 | 4408000
9 | 5.5% | 36% | 4848800 | 53777600 | 48.8% | Mes 9 | 484880 | 484880 | 4848800
10 | 5.5% | 41.5% | 4848800 | 58626400 | 53.2% | Mes 10 | 484880 | 484880 | 4848800
11 | 5.5% | 47% | 4848800 | 63475200 | 57.6% | Mes 11 | 484880 | 484880 | 4848800
12 | 6% | 53% | 5289600 | 68764800 | 62.4% | Mes 12 | 528960 | 528960 | 5289600
13 | 7% | 60% | 6171200 | 74936000 | 68% | Mes 13 | 617120 | 617120 | 6171200
14 | 7% | 67% | 6171200 | 81107200 | 73.6% | Mes 14 | 617120 | 617120 | 6171200
15 | 6.5% | 73.5% | 5730400 | 86837600 | 78.8% | Mes 15 | 573040 | 573040 | 5730400
16 | 6.5% | 80% | 5730400 | 92568000 | 84% | Mes 16 | 573040 | 573040 | 5730400
17 | 5% | 85% | 4408000 | 96976000 | 88% | Mes 17 | 440800 | 440800 | 4408000
18 | 5% | 90% | 4408000 | 101384000 | 92% | Mes 18 | 440800 | 440800 | 4408000
19 | 4% | 94% | 3526400 | 104910400 | 95.2% | Mes 19 | 352640 | 352640 | 3526400
20 | 2% | 96% | 1763200 | 106673600 | 96.8% | Mes 20 | 176320 | 176320 | 1763200
21 | 1% | 97% | 881600 | 107555200 | 97.6% | Mes 21 | 88160 | 88160 | 881600
22 | 1% | 98% | 881600 | 108436800 | 98.4% | Mes 22 | 88160 | 88160 | 881600
23 | 1% | 99% | 881600 | 109318400 | 99.2% | Mes 23 | 88160 | 88160 | 881600
24 | 1% | 100% | 881600 | 110200000 | 100% | Mes 24 | 88160 | 88160 | 881600
720 dias | 100% |  | 110200000 |  |  |  |  | 11020000 | 110200000
[7 empty] | Suma: | 121220000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Dólares. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 22040000 | 2204000 | 2644800 | 3085600 | 3085600 | 3526400 | 3967200 | 3967200 | 4408000 | 4848800 | 4848800 | 4848800 | 5289600 | 6171200 | 6171200 | 5730400 | 5730400 | 4408000 | 4408000 | 3526400 | 1763200 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | 110200000
| 22040000 | 2204000 | 2644800 | 3085600 | 3085600 | 3526400 | 3967200 | 3967200 | 4408000 | 4848800 | 4848800 | 4848800 | 5289600 | 6171200 | 6171200 | 5730400 | 5730400 | 4408000 | 4408000 | 3526400 | 1763200 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | 110200000
110200000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc Tramo 1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-10-25 17:12
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 8600000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
|  | Matenimiento | 900000 | Gs
|  | total | 9500000 | USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 8600000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 215000 | 215000 | 2.778% | Mes 1 | 21500 | 21500 | 215000
2 | 3% | 5.5% | 258000 | 473000 | 6.111% | Mes 2 | 25800 | 25800 | 258000 | 473000
3 | 3.5% | 9% | 301000 | 774000 | 10% | Mes 3 | 30100 | 30100 | 301000
4 | 3.5% | 12.5% | 301000 | 1075000 | 13.89% | Mes 4 | 30100 | 30100 | 301000
5 | 4% | 16.5% | 344000 | 1419000 | 18.33% | Mes 5 | 34400 | 34400 | 344000
6 | 4.5% | 21% | 387000 | 1806000 | 23.33% | Mes 6 | 38700 | 38700 | 387000
7 | 4.5% | 25.5% | 387000 | 2193000 | 28.33% | Mes 7 | 38700 | 38700 | 387000
8 | 5% | 30.5% | 430000 | 2623000 | 33.89% | Mes 8 | 43000 | 43000 | 430000
9 | 5.5% | 36% | 473000 | 3096000 | 40% | Mes 9 | 47300 | 47300 | 473000
10 | 5.5% | 41.5% | 473000 | 3569000 | 46.11% | Mes 10 | 47300 | 47300 | 473000
11 | 5.5% | 47% | 473000 | 4042000 | 52.22% | Mes 11 | 47300 | 47300 | 473000
12 | 6% | 53% | 516000 | 4558000 | 58.89% | Mes 12 | 51600 | 51600 | 516000
13 | 7% | 60% | 602000 | 5160000 | 66.67% | Mes 13 | 60200 | 60200 | 602000
14 | 7% | 67% | 602000 | 5762000 | 74.44% | Mes 14 | 60200 | 60200 | 602000 | 5289000
15 | 6.5% | 73.5% | 559000 | 6321000 | 81.67% | Mes 15 | 55900 | 55900 | 559000
16 | 6.5% | 80% | 559000 | 6880000 | 88.89% | Mes 16 | 55900 | 55900 | 559000
17 | 5% | 85% | 430000 | 7310000 | 94.44% | Mes 17 | 43000 | 43000 | 430000
18 | 5% | 90% | 430000 | 7740000 | 100% | Mes 18 | 43000 | 43000 | 430000 | 1978000
19 | 4% | 94% | 344000 | 8084000 | 104.4% | Mes 19 | 34400 | 34400 | 344000
20 | 2% | 96% | 172000 | 8256000 | 106.7% | Mes 20 | 17200 | 17200 | 172000
21 | 1% | 97% | 86000 | 8342000 | 107.8% | Mes 21 | 8600 | 8600 | 86000
22 | 1% | 98% | 86000 | 8428000 | 108.9% | Mes 22 | 8600 | 8600 | 86000
23 | 1% | 99% | 86000 | 8514000 | 110% | Mes 23 | 8600 | 8600 | 86000
24 | 1% | 100% | 86000 | 8600000 | 111.1% | Mes 24 | 8600 | 8600 | 86000
720 dias | 100% |  | 8600000 |  |  |  |  | 860000 | 8600000
[7 empty] | Suma: | 9460000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 215000 | 258000 | 301000 | 301000 | 344000 | 387000 | 387000 | 430000 | 473000 | 473000 | 473000 | 516000 | 602000 | 602000 | 559000 | 559000 | 430000 | 430000 | 344000 | 172000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 8600000
45% Variable | 0 | 96750 | 116100 | 135450 | 135450 | 154800 | 174150 | 174150 | 193500 | 212850 | 212850 | 212850 | 232200 | 270900 | 270900 | 251550 | 251550 | 193500 | 193500 | 154800 | 77400 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 3870000
total + 45%/24 | 0 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 3870000
Anticipo | 860000 | [24 empty] | 860000
| 860000 | 258000 | 277350 | 296700 | 296700 | 316050 | 335400 | 335400 | 354750 | 374100 | 374100 | 374100 | 393450 | 432150 | 432150 | 412800 | 412800 | 354750 | 354750 | 316050 | 238650 | 199950 | 199950 | 199950 | 199950 | 8600000
0
8600000
860000
3870000 |  | 161250
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc Tramo 2 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Contratación de Firma Consultora para la fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de lotes 1 y 2
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2017-10-25 17:12
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 9500000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
|  | Mantenimiento | 1000000 | Gs
|  | Total | 10500000 | USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 9500000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 237500 | 237500 | 2.778% | Mes 1 | 23750 | 23750 | 237500
2 | 3% | 5.5% | 285000 | 522500 | 6.111% | Mes 2 | 28500 | 28500 | 285000 | 522500
3 | 3.5% | 9% | 332500 | 855000 | 10% | Mes 3 | 33250 | 33250 | 332500
4 | 3.5% | 12.5% | 332500 | 1187500 | 13.89% | Mes 4 | 33250 | 33250 | 332500
5 | 4% | 16.5% | 380000 | 1567500 | 18.33% | Mes 5 | 38000 | 38000 | 380000
6 | 4.5% | 21% | 427500 | 1995000 | 23.33% | Mes 6 | 42750 | 42750 | 427500
7 | 4.5% | 25.5% | 427500 | 2422500 | 28.33% | Mes 7 | 42750 | 42750 | 427500
8 | 5% | 30.5% | 475000 | 2897500 | 33.89% | Mes 8 | 47500 | 47500 | 475000
9 | 5.5% | 36% | 522500 | 3420000 | 40% | Mes 9 | 52250 | 52250 | 522500
10 | 5.5% | 41.5% | 522500 | 3942500 | 46.11% | Mes 10 | 52250 | 52250 | 522500
11 | 5.5% | 47% | 522500 | 4465000 | 52.22% | Mes 11 | 52250 | 52250 | 522500
12 | 6% | 53% | 570000 | 5035000 | 58.89% | Mes 12 | 57000 | 57000 | 570000
13 | 7% | 60% | 665000 | 5700000 | 66.67% | Mes 13 | 66500 | 66500 | 665000
14 | 7% | 67% | 665000 | 6365000 | 74.44% | Mes 14 | 66500 | 66500 | 665000 | 5842500
15 | 6.5% | 73.5% | 617500 | 6982500 | 81.67% | Mes 15 | 61750 | 61750 | 617500
16 | 6.5% | 80% | 617500 | 7600000 | 88.89% | Mes 16 | 61750 | 61750 | 617500
17 | 5% | 85% | 475000 | 8075000 | 94.44% | Mes 17 | 47500 | 47500 | 475000
18 | 5% | 90% | 475000 | 8550000 | 100% | Mes 18 | 47500 | 47500 | 475000 | 2185000
19 | 4% | 94% | 380000 | 8930000 | 104.4% | Mes 19 | 38000 | 38000 | 380000
20 | 2% | 96% | 190000 | 9120000 | 106.7% | Mes 20 | 19000 | 19000 | 190000
21 | 1% | 97% | 95000 | 9215000 | 107.8% | Mes 21 | 9500 | 9500 | 95000
22 | 1% | 98% | 95000 | 9310000 | 108.9% | Mes 22 | 9500 | 9500 | 95000
23 | 1% | 99% | 95000 | 9405000 | 110% | Mes 23 | 9500 | 9500 | 95000
24 | 1% | 100% | 95000 | 9500000 | 111.1% | Mes 24 | 9500 | 9500 | 95000
720 dias | 100% |  | 9500000 |  |  |  |  | 950000 | 9500000
[7 empty] | Suma: | 10450000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 237500 | 285000 | 332500 | 332500 | 380000 | 427500 | 427500 | 475000 | 522500 | 522500 | 522500 | 570000 | 665000 | 665000 | 617500 | 617500 | 475000 | 475000 | 380000 | 190000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 9500000
45% Variable | 0 | 106875 | 128250 | 149625 | 149625 | 171000 | 192375 | 192375 | 213750 | 235125 | 235125 | 235125 | 256500 | 299250 | 299250 | 277875 | 277875 | 213750 | 213750 | 171000 | 85500 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 4275000
total + 45%/24 | 0 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 178125 | 4275000
Anticipo | 950000 | [24 empty] | 950000
| 950000 | 285000 | 306375 | 327750 | 327750 | 349125 | 370500 | 370500 | 391875 | 413250 | 413250 | 413250 | 434625 | 477375 | 477375 | 456000 | 456000 | 391875 | 391875 | 349125 | 263625 | 220875 | 220875 | 220875 | 220875 | 9500000
0
9500000
950000
4275000 |  | 178125
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion