## PEP (hidden)
Anexo 1.a - PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
[9 empty] | 2012 | [6 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
[5 empty] | COSTO | #REF! | #REF! | RESPONSABLES | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| Nombre de la Tarea | Días | Inicio | Fin | TOTAL | PN-G1003 | Contrapartida Local
Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
[6 empty] | 0 | 0
| Aprobación Directorio BID |  |  |  |  | 0 | 0 | Directorio BID
| Firma de convenio |  |  |  |  | 0 | 0 | BID - MEF
| Apertura de las partidas presupuestarias que habilitan el inicio de los procesos de contrataciones |  |  |  |  | 0 | 0 | MINSA
| Cumplimiento de condiciones previas |  |  |  |  | 0 | 0 | DISAPAS
| Etapa de ejecución del Programa |  |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | bar: 2012 JUN to 2012 DIC
#REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | bar: 2012 JUN to 2012 DIC
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!

## Plan Financiero Anual (OM)
[6 empty] | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  |  | TOTAL | BID | % BID | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2
COMPONENTE 1. OBRAS VIALES |  |  | 403014769.2308 | 403014769.2308 | 100% | 0 | 240960 | 321280 | 9834243.3314 | 22821295.1361 | 35709635.8199 | 78599219.8773 | 88248892.3018 | 72131862.279 | 56734247.1599 | 19186566.6627 | 9593283.3314 | 9593283.3314
Producto 1.1: Tramo Barranca-Limonal ampliado y rehabilitado, puentes rehabilitados y construidos | Cantidad | Unidad | 211149102.6034 | 211149102.6034 | 100% | 0 | 240960 | 321280 | 240960 | 3634728.4734 | 16523069.1571 | 58869637.1769 | 59469042.3076 | 43352012.2849 | 28497413.2034 | 0 | 0 | 0
Diseños de ingeniería de obras de reconstrucción y ampliación | 51 | km | 803200 | 803200 | 100% | 0 | 240960 | 321280 | 240960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reconstrucción de pavimento existente y ampliación de 2 a 4 carriles | 51 | km | 150936888.9168 | 150936888.9168 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7546844.4458 | 45281066.675 | 45281066.675 | 30187377.7834 | 22640533.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño y construcción de pasos a desnivel | 4 | Estructura | 23061728.9529 | 23061728.9529 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306172.8953 | 6918518.6859 | 6918518.6859 | 3459259.3429 | 3459259.3429 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación y construcción de puentes | 11 | Estructura | 24359182.1187 | 24359182.1187 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435918.2119 | 4871836.4237 | 4871836.4237 | 4871836.4237 | 7307754.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisión de obras | 6% | % | 11988102.6149 | 11988102.6149 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198810.2615 | 1798215.3922 | 1798215.3922 | 2397620.523 | 2397620.523 | 2397620.523 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 1.2: Otras Obras Viales (por definir) |  |  | 191865666.6274 | 191865666.6274 | 100% | 0 | 0 | 0 | 9593283.3314 | 19186566.6627 | 19186566.6627 | 19729582.7004 | 28779849.9941 | 28779849.9941 | 28236833.9565 | 19186566.6627 | 9593283.3314 | 9593283.3314
Diseño y construcción de obras viales | 1 | Global | 181005345.8749 | 181005345.8749 | 100% | 0 | 0 | 0 | 9050267.2937 | 18100534.5875 | 18100534.5875 | 18100534.5875 | 27150801.8812 | 27150801.8812 | 27150801.8812 | 18100534.5875 | 9050267.2937 | 9050267.2937 | 0
Supervisión de obras | 6% | % | 10860320.7525 | 10860320.7525 | 100% | 0 | 0 | 0 | 543016.0376 | 1086032.0752 | 1086032.0752 | 1629048.1129 | 1629048.1129 | 1629048.1129 | 1086032.0752 | 1086032.0752 | 543016.0376 | 543016.0376 | 0
COMPONENTE 2. OBRAS MARÍTIMO PORTUARIAS |  |  | 24966000 | 24966000 | 100% | 0 | 0 | 480000 | 5756600 | 10553000 | 8176400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2.1: Rompeolas Puerto Caldera ampliado y reforzado |  |  | 13566000 | 13566000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4016600 | 5453000 | 4096400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño, Ampliación y reposición (66 m) y rehabilitación (320 m) y refuerzo del morro del rompeolas | 320 | m | 13300000 | 13300000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3990000 | 5320000 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisión de obras | 2% | % | 266000 | 266000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 26600 | 133000 | 106400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2.2: Plan Maestro de Puerto Caldera realizado |  |  | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | 480000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Maestro Puerto Caldera | 1 | Estudio | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | 480000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2.3: Terminales de transbordadores rehabilitadas |  |  | 10200000 | 10200000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1020000 | 5100000 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño, Reconstrucción y ampliación terminales y muelles de Puntarenas, Paquera y Naranjo | 3 | Terminales | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisión de obras | 2% | % | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3. ADMINISTRACION, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN |  |  | 22019230.7692 | 22019230.7692 | 100% | 1084711.5385 | 1427096.1538 | 1470846.1538 | 1827038.4615 | 1867038.4615 | 1827038.4615 | 1874538.4615 | 1834538.4615 | 1874538.4615 | 1834538.4615 | 1649538.4615 | 1609538.4615 | 1838230.7692
Gestión socioambiental y expropiaciones | 1 | Global | 4500000 | 4500000 | 100% | 225000 | 225000 | 225000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | 0
Fideicomiso de ejecución y administración (% sobre costo de obras) | 4% | % | 17119230.7692 | 17119230.7692 | 100% | 855961.5385 | 1198346.1538 | 1198346.1538 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1369538.4615 | 1540730.7692 | 0
Monitoreo y Evaluación | 1 | Global | 150000 | 150000 | 100% | 3750 | 3750 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 22500 | 0
Auditorías Financieras realizadas | 1 | Global | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 0
TOTAL: |  |  | 450000000 | 450000000 | 100% | 1084711.5385 | 1668056.1538 | 2272126.1538 | 17417881.7929 | 35241333.5976 | 45713074.2814 | 80473758.3388 | 90083430.7633 | 74006400.7405 | 58568785.6215 | 20836105.1243 | 11202821.7929 | 11431514.1006 | 0
ACUMULADO: | [5 empty] | 1084711.5385 | 2752767.6923 | 5024893.8462 | 22442775.6391 | 57684109.2367 | 103397183.5181 | 183870941.8569 | 273954372.6202 | 347960773.3607 | 406529558.9822 | 427365664.1065 | 438568485.8994 | 450000000
[6 empty] | 1084711.5385 | 3940182.3077 |  | 52659215.3906 |  | 126186832.6202 |  | 164089831.5038 |  | 79404890.7457 |  | 22634335.8935
[6 empty] | 1.0847 | 3.9402 | 0 | 52.6592 | 0 | 126.1868 | 0 | 164.0898 | 0 | 79.4049 | 0 | 22.6343 | 0
Cuadro 1. Cuadro de Costos |  | %
Obras Viales | 380166345.8634 | 84.48%
Supervisión de obras | 22848423.3674 | 5.077%
Total Obras Viales | 403014769.2308 | 89.56%
Obras Portuarias | 24500000 | 5.444%
Supervisión de obras | 466000 | 0.1036%
Total Obras Portuarias | 24966000 | 5.548%
Gestión Socioambiental y expropiaciones | 4500000 | 1%
Administración del Proyecto | 17519230.7692 | 3.893%
TOTAL | 450000000 | 100%
Montos anuales (US$ millones)
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total
[6 empty] | 1.0847 | 3.9402 | 52.6592 | 126.1868 | 164.0898 | 79.4049 | 22.6343 | 450

## Plan Financ porcentaje
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  |  | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2
COMPONENTE 1. OBRAS VIALES
Producto 1.1: Tramo Barranca-Limonal ampliado y rehabilitado, puentes rehabilitados y construidos | Cantidad | Unidad
Diseños de ingeniería de obras de reconstrucción y ampliación | 51 | km |  | 30% | 40% | 30% | [9 empty] | 0%
Reconstrucción de pavimento existente y ampliación de 2 a 4 carriles | 51 | km | [5 empty] | 5% | 30% | 30% | 20% | 15% |  |  |  | 0%
Diseño y construcción de pasos a desnivel | 4 | Pasos desnivel | [5 empty] | 10% | 30% | 30% | 15% | 15% |  |  |  | 0%
Rehabilitación y construcción de puentes | 11 | puentes |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  |  |  | 0%
Supervisión de obras | 6% | % |  |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 0%
Producto 1.2: Otras Obras Viales (por definir)
Diseño y construcción de obras viales | 1 | Global |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 0%
Supervisión de obras | 6% | % |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0%
COMPONENTE 2. OBRAS MARÍTIMO PORTUARIAS
Producto 2.1: Rompeolas Puerto Caldera ampliado y reforzado
Ampliación y reposición (66 m) y rehabilitación (320 m) y refuerzo del morro del rompeolas | 320 | m |  |  |  | 30% | 40% | 30% | [7 empty] | 0%
Supervisión de obras | 2% | % |  |  |  | 10% | 50% | 40% | [7 empty] | 0%
Producto 2.2: Plan Maestro de Puerto Caldera realizado
Plan Maestro Puerto Caldera | 1 | Estudio |  |  | 40% | 60% | [9 empty] | 0%
Producto 2.3: Terminales de transbordadores rehabilitadas
Reconstrucción y ampliación terminales y muelles de B° El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo | 3 | Terminales |  |  |  | 10% | 50% | 40% | [7 empty] | 0%
Supervisión de obras | 2% | % |  |  |  | 10% | 50% | 40% | [7 empty] | 0%
COMPONENTE 3. ADMINISTRACION, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
Gestión socioambiental y expropiaciones | 1 | Global | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0%
Fideicomiso de ejecución y administración (% sobre costo de obras) | 4% | % | 5% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 0%
Monitoreo y Evaluación | 1 | Global | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 0%
Auditorías Financieras realizadas | 1 | Global |  |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20% | 0%

## TEMAS a DEFINIR (hidden)
# | Códigos PEP | Referente a: | Situación / Comentario | Requerimiento | RESPUESTA / COMENTARIO AECID | RESPUESTA / COMENTARIO MINSA | RESPUESTA / COMENTARIO BID
1 | 2.1.1.1.2.1 y 2.1.2.1.2.1 | Costo Unitario diseño de proyectos | 16.500 USD corresponde al costo para diseñar el Producto 1 (Sist. Agua) y 2 (Sist. Saneamiento) | A los efectos del PEP necesitamos que se desagregue el costo de diseño para el producto 1 y costo de diseño para el producto 2. |  | 60% SA - 40% SS
2 | 2.1.1.2.1 y 2.1.1.2.2 | Costo Estimado de obras para fase 1 | Estimado con base a los costos de referencia de la multilateral | Revisar y validar temporalmente la estimación de los costos que se han calculado. Ver hojas Est_Costo_Fase 1 y Est_Cost_Fase_2, hasta tanto se cuente con los resultados de los estudios. |  | Realizado
|  |  |  | Falta separar el costo de obra de los sistemas de agua y costo de obra de los sistemas de saneamiento, por lo menos por fase 1 y fase 2. Luego cuando se tengan los resultados de los estudios definir costos a nivel de cantidad de LPN que se realizarán por región |  | Realizado
3 | 2.2.2.1.1.1 y 2.2.2.1.2.1 | % del costo previsto para intervención social durante la inversión | 4 % previsto | Confirmar % |  | Confirmado
4 | 2.2.2.3.4 | Elaboración y validación por parte del MINSA de los documentos elaborados en el marco del programa de CONADE | Al revisar el EDT se requirió incluir como macroactividad a "Adaptación y publicación de guías y manuales elaborados a través de PC- Gobernanza , Cambio Climático y PASAP" | Confirmar si las actividades citadas en la columna C corresponderían a lo que se solicitó
| 2.2.2.3.5 | Contratación de una firma para impresión de manuales - Costo previsto 100.000 USD (500 guías x 200 USD)
5 | 2.1.1.3.1.1 y 2.1.1.3.2.1 | Estimación de costos de la Supervisión de obras | Se programó el 5% del costo de la obra | Confirmar % |  | Confirmado
7 | 2.5.3 | Auditoria | A requerimiento de AECID, se ha incluido costos para auditoria de gestión y auditoria financiera | Confirmar estimación de costo |  | Completado
8 | 2.55 | Evaluación | A requerimiento de AECID, se ha incluido costos para auditoria de gestión y auditoria financiera | Confirmar estimación de costo |  | Incluido

## PEP. (hidden)
Anexo . Plan de Ejecución del Proyecto
[8 empty] | 2012 | [6 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
[5 empty] | COSTO |  | RESPONSABLES | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| Nombre de la Tarea | Días | Inicio | Fin | Costo Unitario con impuesto | TOTAL
Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
Etapa de preparación del Proyecto
Planificación programatica y financiera para creación en la estructura presuestaria el Programa
Solicitud al MEF y aprobación de la creación presupuestaria
Firma de convenio
Etapa de programación y aprobación del POD y ROP
Obtención de los resultados de la muestra de diseño (insumos para definir el POD)
Elaboración del ROP y POD
Aprobación por parte del Fondo del ROP y POD
Obtención de diseños finales de la muestra (insumos para los DL de obras - 1ra fase)
Etapa de ejecución del Programa Programa de Agua y Saneamiento en áreas Rurales e Indígenas en Panamá
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## POA (hidden)
Cuadro de Consistencia de Indicadores
Sub Programa | Componente | Producto | Actividad | [5 empty] | Indicador a lograr al final del programa | Meta 2012
|  |  | Descripción | Cant. | TOTAL | PN-G1003 | Contrapartida Local | Costo Año 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF!
Imprevistos

## PAI (hidden)
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | Junio de 2012 | Diciembre de 2015
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | 01 - Año 2012
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras
Bienes
Servicios de No Consultoría
Capacitación
Gastos Operativos
Consultoría (firmas + individuos)
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
No asignados
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Total | #REF! | #REF!

## Plan Adquisiciones
OBRAS
Unidad Ejecutora | Proceso | Componente | Producto | Método de Selección/Adquisición | Método de revisión | Cantidad de Lotes | Número de Proceso | Monto Estimado |  |  | Fechas |  | Comentarios
[8 empty] | Monto Estimado (US$) | Monto Estimado BID (US$) | Monto Estimado Contraparte | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MOPT | Licitación construcción para la rehabilitación y ampliación a 4 carriles del tramo Barranca-Limonal (51.0 km) y cuatro pasos a desnivel | 1 | 1.1 | LPI | Exante | 1 | 1 | 173998617.8697 | 173998617.8697 | 0 | 2016-03-01 | 2016-09-01
MOPT | Licitación de diseño y construcción para la rehabilitación de 11 puentes en el tramo Barranca-Limonal | 1 | 1.1 | LPI | Exante | 2 | 3 | 24359182.1187 | 24359182.1187 | 0 | 2016-07-01 | 2016-12-01
MOPT | Licitación de diseño y construcción para varias obras viales | 1 | Varios | LPI | Exante | Varios | 4 | 181005345.8749 | 181005345.8749 | 0 | Jul-15 a Jul-18 | Ene-16 a Dic-17
MOPT | Licitación de diseño y construcción para ampliación y reposición (66m) y rehabilitación (320 m) y refuerzo del morro del rompeolas de Puerto Caldera | 2 | 2.1 | LPI | Exante | 1 | 5 | 13300000 | 13300000 | 0 | 2015-10-01 | 2016-03-01
MOPT | Licitación de diseño y construcción para la reconstrucción y ampliación de terminales y muelles de Puntarenas, Paquera y Naranjo | 2 | 2.3 | LPI | Exante | 1 | 6 | 10000000 | 10000000 | 0 | 2015-10-01 | 2016-02-01
TOTAL OBRAS | [7 empty] | 402663145.8634 | 402663145.8634 | 0
SERVICIOS DE CONSULTORÍA FIRMAS
Unidad Ejecutora | Proceso | Componente | Producto | Método de Selección/Adquisición | Método de revisión | Cantidad de Lotes | Número de Proceso | Monto Estimado |  |  | Fechas |  | Comentarios
[8 empty] | Monto Estimado (US$) | Monto Estimado BID (US$) | Monto Estimado Contraparte | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MOPT | Servicios de consultoría para los diseños de ingeniería de la ampliación y rehabilitacion del tramo Barranca-Limonal | 1 | 1.1 | SBCC | Exante | 1 | 7 | 803200 | 803200 | 0 | Ene-15 | 2015-09-15
MOPT | Servicios de supervisión para la rehabilitación y ampliación a 4 carriles del tramo Barranca-Limonal (51 km) y diseño y construcción de 4 pasos a desnivel | 1 | 1.1 | SBCC | Exante | 1 | 8 | 9056213.335 | 9056213.335 | 0 | 2016-05-01 | 2016-10-01
MOPT | Servicios de supervisión del diseño y construcción para la rehabilitación de 10 puentes en el tramo Barranca-Limonal | 1 | 1.2 | SBCC | Exante | 1 | 9 | 1461550.9271 | 1461550.9271 | 0 | 2016-09-01 | Ene-17
MOPT | Servicios de supervisión del diseño y construcción para varias obras viales | 1 | varios | SBCC | Exante | varios | 10 | 10860320.7525 | 10860320.7525 | 0 | Ago-15 a Ago-18 | Dic-16 a Ene-18
MOPT | Servicios de supervisión del diseño y construcción para ampliación y rehabilitación (66 m) y rehabilitación (320 m) y refuerzo del morro del rompeolas de Puerto Caldera | 2 | 2.1 | SBCC | Exante | 1 | 11 | 266000 | 266000 | 0 | 2015-10-01 | Ene-16
MOPT | Consultoría para actualización del Plan Maestro de Puerto Caldera | 2 | 2.2 | SBCC | Exante | 1 | 12 | 1200000 | 1200000 | 0 | Abr-15 | 2015-10-01
MOPT | Servicios de supervisión del diseño y construcción para la reconstrucción y ampliación de terminales y muelles de Puntarenas, Paquera y Naranjo | 2 | 2.3 | SBCC | Exante | 1 | 13 | 200000 | 200000 | 0 | 2015-11-01 | 2016-02-17
MOPT | Servicios de consultoría para elaboración de estudios ambientales | 1 Y 2 | varios | SBCC | Exante | varios | 14 | 2250000 | 2250000 | 0 | Ene-15 a Ene-18 | Jun-15 a Dic-18
MOPT | Servicios de consultoría para las Auditorías Financieras del Programa | 3 | Auditoría y Supervisión | SBCC | Exante | 1 | 15 | 250000 | 250000 | 0 | Dic-14 | 2015-05-01
MOPT | Contrato de Fideicomiso para la Ejecución y Administración del Programa | 3 | Administración | SBMC | Exante | 1 | 16 | 17119230.7692 | 17119230.7692 | 0 | N/A | 2014-09-01
TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA FIRMAS | [7 empty] | 43466515.7839 | 43466515.7839 | 0
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora | Proceso | Componente | Producto | Método de Selección/Adquisición |  | Cantidad de consultores | Número de Proceso | Monto Estimado |  |  | Fechas |  | Comentarios
[8 empty] | Monto Estimado (US$) | Monto Estimado BID (US$) | Monto Estimado Contraparte | No objeción a TDR | Firma del Contrato
MOPT | Consultor local para recolección de datos de línea base | 3 | Evaluación | CCIN | Exante | Varios | 17 | 10000 | 10000 | 0 | 2014-10-14 | Dic-14
MOPT | Consultores locales para recolectar datos para evaluación expost | 3 | Evaluación | CCIN | Exante | Varios | 18 | 40000 | 40000 | 0 | Abr-15 | 2015-06-01
| Consultor internacional para realizar evaluación intermedia | 3 | Evaluación | CCII | Exante | 1 | 19 | 25000 | 25000 | 0 | 2016-07-01 | Ago-16
MOPT | Consultor internacional para realizar evaluación final | 3 | Evaluación | CCII | Exante | 1 | 20 | 50000 | 50000 | 0 | 2018-10-18 | Dic-18
TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUOS | [7 empty] | 125000 | 125000 | 0