## PPMI
Agence d'Exécution | Ministère de la Santé Publique et de la Population-MSPP
Unité d'Exécution | Unité de Gestion de Project- UGP-MSPP
Nom du programme | Intervention Rapide de Santé Publique pour Endiguer et Contrôler le Coronavirus et Atténuer son Impact sur la Prestation de Services en Haïti
Numéro de l'Accord de Don | Avenant aux accords de Don No. 3383/GR-HA et 4618/GR-HA.
Numéro de l'Opération | HA-L1095 et HA-L1104
Date de préparation | 29 juillet 2021
Période couverte par le PPM | Juillet 2021 - Decembre 2021
BIENS ET SERVICES ASSOCIÉS (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activite | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancement du marché | Date de signature du contrat
1-RISP-B-AOI-01-2021 | 5 | Aucun | D-02-POA | 6 | Reproduction de vingt-et-un (21) registres du Systeme d'Information Sanitaire National Unique (SISNU) | AOI | Ex-Ante | 350000 | 100 | N/a | 9 aout 2021 | 15 novembre 2021 | n/a | processus pas encore commencé
1-RISP-B-AON-01-2021 | 5 | Aucun | D-01-POA | 24 | Acquisition de deux (2) vehicules tout-terrain, 4*4 pour la coordination du projet | AON | Ex-Ante | 100000 | 100 | N/a | 6 aout 2021 | 7 septembre 2021 | n/a | processus pas encore commencé
TOTAL | [7 empty] | 450000
SERVICES AUTRES QUE CONSEILS
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activite | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancement du marché | Date de signature du contrat
1-RISP-CF-ED-03-2020 | 3, 4 | 3.2, 4.1, 4.2 |  | 12 mois | Comprehensive support project for the development, equipment, operation logistics and payroll administration of the platform of sites for COVID-19 case management in the West, North, North-East and South-East departments. | ED | Ex-Ante | 5999945 | 100 | 0 | nov.2020 | dec. 2020 | Contrats directs basés sur le paragraphe 3.7 (e) de la politique de passation de marchés GN-2349-15, avec UNOPS, agence spécialisée des Nations Unies pour l'appui général, logistique et matériel aux projets. | Adjugé
1-RISP-CF-ED-02-2020 | 1, 2, 3, 4 | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 |  | 12 mois | Project for clinical and operational support to sites prioritized by the MSPP for COVID-19 case management and continuity of essential care in the West, North, North-East and South-East departments, including the borders of Ouanaminthes and Anse-à-Pitres. | ED | Ex-Ante | 7000000 | 100 | 0 | nov.2020 | dec. 2020 | Contrats directs basés sur le paragraphe 3.7 (e) de la politique de passation de marchés GN-2349-15, avec OPS (Organisation Panamericaine de la Santé), Bureau régional de l'agence spécialisée des Nations Unies pour la Santé dans les Amériques. | Adjugé
1-RISP-CF-ED-01-2020 | 2 | 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1 |  | 12 mois | Comprehensive project to expand the COVID-19 case management capacity including outfitting, clinical and operational management of the sites prioritized by the MSPP for COVID-19 case management and continuity of essential care in the departments of Artibonite and Centre, including the Belladère border. | ED | Ex Ante | 11000000 | 100 | 0 | nov.2020 | janv. 2021 | Contrats directs basés sur le paragraphe 3.7 (e) de la politique de passation de marchés GN-2349-15, avec PIH-Zanmi Lasanté, la plus grande organisation privée volontaire de santé à but non lucratif, opérant déjà un vaste réseau d'établissements de santé dans la zone ciblée dans le cadre d'un accord de soutien avec le ministère haïtien de la Santé (MSPP) | Adjugé
TOTAL | [7 empty] | 23999945
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activité | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancement du marché | Date de signature du contrat
1-RISP-CF-ED-04-2021 | 5 | Rapports de verification | D-04- POA | 6 mois | Audit comptable et financier du projet RISP | ED | Ex-Ante | 80000 | 100 | N/a | 5 aout 2021 | 6 septembre 2021 | Contrats directs basés sur le paragraphe 3.11 (a) de la politique de passation de marchés GN-2350-15, avec la firme Domond Cabinet d'experrts comptables et associés, Firme d'audit deja contractualisée par l'UGP pour la verification des comptes des projets financés par d'autres bailleurs internationaux. | en attente
TOTAL | [7 empty] | 80000
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activité | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancement du marché | Date de signature du contrat
1-RISP-CI-QCNI-05-2021 | 5 | rapports trimestriels | D-03-POA | 6 mois | Consultant individuel pour l'evaluation de fin de projet | QCNI | Ex-Ante | 15000 | 100 | N/a | 31 mai 2021 | 30 juin 2021 | n/a | en attente
1-RISP-CI-QCNI-01-2020 | 1 | rapport mensuel | C-01-POA | 12 mois | Coordinateur du projet RISP | QCNI | Ex-Ante | 72000 | 100 | N/a | nov.2020 | dec. 2020 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-02-2020 | 1 | rapport mensuel | A-01-POA | 9 mois | controleur financier pour le projet RISP | QCNI | Ex-Ante | 24000 | 100 | N/a | nov.2020 | dec. 2020 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-03-2020 | 1 | rapport mensuel | A-02-POA | 9 mois | controleur internepour le projet RISP | QCNI | Ex-Ante | 24000 | 100 | N/a | nov.2020 | dec. 2020 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-04-2020 | 1 | rapport trimestriel | A-03-POA | 9 mois | assistant inventaire | QCNI | Ex-Ante | 12800 | 100 | N/a | nov.2020 | dec. 2020 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-05-2021 | 1 | N/A | G-01-POA | 7 mois | assistante administrative | ED | Ex-Ante | 10500 | 100 | N/a | février-mars 2021 | 1er mars 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-06-2021 | 1 | rapport mensuel | C-02-POA | 6 mois | Responsible clinique Delmas 2 | QCNI | Ex-Ante | 18000 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-07-2021 | 1 | rapport mensuel | C-05-POA | 6 mois | Responsible logistique Delmas 2 | QCNI | Ex-Ante | 10800 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-08-2021 | 1 | rapport mensuel | C-02-POA | 6 mois | Responsible clinique Saint Luc | QCNI | Ex-Ante | 18000 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-09-2021 | 1 | rapport mensuel | C-05-POA | 6 mois | Responsible logistique Saint Luc | QCNI | Ex-Ante | 10800 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-10-2021 | 1 | rapport mensuel | C-03-POA | 6 mois | Responsible de quarantaine auniveau de la bande frontalière | QCNI | Ex-Ante | 18000 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-QCNI-11-2021 | 1 | rapport mensuel | C-04-POA | 6 mois | officier de suivi et evaluation | QCNI | Ex-Ante | 21000 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
TOTAL | [7 empty] | 254900 |  |  |  | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé | Activité | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancement du marché | Date de siganture du contrat
1-RISP-CI-ED-12-2021 | 1 | N/A | G-02-POA | 6 mois | chauffeur 1 | ED | Ex-Ante | 3000 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-ED-13-2021 | 1 | N/A | G-02-POA | 6 mois | chauffeur 2 | ED | Ex-Ante | 3000 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-ED-14-2021 | 1 | N/A | G-04-POA | 6 mois | messager | ED | Ex-Ante | 1800 | 100 | N/a | février-mars 2021 | 1er mars 2021 | pour mémoire | adjugé
1-RISP-CI-ED-15-2021 | 1 | N/A | G-03-POA | 6 mois | ménagère | ED | Ex-Ante | 1800 | 100 | N/a | mai -juillet 2021 | 5 juillet 2021 | pour mémoire | adjugé
TOTAL | [7 empty] | 9600
DÉPENSES ENGAGÉES AVANT L'AVEVENANT AUX ACCORDS MODIFIÉS
Numéro de référence du marché (1) | Composante | Produit Associé |  | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
|  |  | Activité |  |  |  |  | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancement du marché | Date de siganture du contrat
1-RISP-ED-01-2020 | 3,4 | 2.1, 2.2, 3.2, 3.3,4.1 |  | 3 mois | acquisition de 6,900,000 masques lavables et reutilisables en tissus | ED |  | 2000000 | 50 | 0 | 19 avril et 6 mai 2020 | 15 mai 2020 | Contrat direct passé en conformité avec la legislation haitienne dans le cadre de l'urgence sanitaire décrété par le Gouvernement haitien. Le montant inscrit ne constitue qu'environ la moitié des depenses effectuées par le MSPP et que la BID a bien vouloir accepté de supporter à titre de remboursement. | cloturé
TOTAL | [7 empty] | 2000000
TOTAL | [7 empty] | 26794445
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI, DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
(1) THE REFERENCE NUMBER should include the following: Number of the Operation, the executing unit, the type of contract (G, W, S, CF, IC, and OC), the selection method, the sequence and the year
(2) Goods and works: ICB: International Competitive Bidding; AON: National Competitive Bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.
(2) Consulting firms: CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection under a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.
(2) Individual consultants: IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; QCNI: National Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.
(3) Ex ante/ex post review: In general, deEn attente on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex post review is the standard modality. Ex ante review can be specified for critical or complex process.
(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical"or "complex"that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.
Note on D12: Sanabria, Angel: Il n'y as pas de numéro d'activité selon le POA??

## 8.b Gestion Risques PLAN-MITIG (hidden)
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
PROJECT RISK MANAGEMENT
Nº | Project/ Component / Product | Type of Risk | Risk | Risk Classification |  | RISK MITIGATION MATRIX
[6 empty] | Activity | How will the activity be carried out? | Budget | Start Date (Month/Day /Year) | End Date (Month/Day/Year) | Responsible Party |  | Compliance Indicator | Monitoring Date (Month/Day/Year)
|  |  |  | Value | Level | [5 empty] | Name | Institution |  | Executing Agency | IDB
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
12
11
12
13
14
15
16
Note on I10: Describe how the activity is going to be carried out to mitigate a risk. For example: hiring a consultant for ex-post review
Note on O10: Describe how the mitigation action performed will be verified. The compliance indicator should allow the measurement of the effectiveness of the mitigation action. For example: ex-post review report by consultant, discussed and accepted by the Client and the Bank.