## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo e "contrapartida"' na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente asociado |  |  |  | 15000000 | 100% | 15000000 | 0%
Objeto | Objeto da licitação |  |  |  | 35859208 | 0% | 0 | 100% | NA
[5 empty] | 2454857 | 0% | 0 | 100% | NA
| Selecionar no menu suspenso |  | 1 |  | 9999660 | 0% |  | 100% | NA
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional |  |  |  | 103889014 | 40.32% | 41887770 | 59.68% | NA | 2019-01-25
| Ex-Post |  |  |  | 6900000 | 68% | 4692000 | 32% |  | 150
| Ex-Ante |  |  |  | 2018767 | 68% | 1372767 | 32% | 2019-09-02 | 2020-01-30
|  |  |  | 14.936.293-2 |  | #DIV/0! | 4185039 | #DIV/0! |  | 150
| Selecionar no menu suspenso |  |  | 14.932.606-5 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Status | Previsto |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Processo em curso |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Nova Licitação |  |  | 14.951.347-7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Processo Cancelado |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Declaração de aquisição Deserta |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Recusa de Ofertas |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Contrato em Execução
Contrato concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrónico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Etructura do Programa
Nome Orgão Prestatario | Nome Orgão Sub-Executor (se aplicável) | Iniciais Orgão Sub-Executor
Governo do Estado do Paraná | Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná | DER PR
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SIM / NÃO) | Nome dos componentes (listar por numero ou letra)
SIM | COMP 1. ENGENHARIA
COMP 2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS
COMP 3. APOIO PARA O PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
COMP 4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES
5. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plano de Aquisições
INFORMAÇÃO PARA ENTRADA INICIAL DO PLANO DE ADQUISIÇÕES EM CURSO E/OU ULTIMO APRESENTADO
1. Cobertura do Plano de Aquisições
Dato | Desde | Hasta
Cobertura do Plano de Aquisições: | 2017-12-01 | 2022-12-01
2. Versão do Plano de Aquisições
Versão ( 1-2018 ) : | Glauco Lobo
3. Tipos de Gasto
Categoria de Aquisição | Valor Financiado pelo Banco | Valor Total do Programa (Incluindo Contrapartida)
Obras | 193582999.999 | 370722999.94
Bienes
Servicios de No Consultoría | 1300000 | 11780000
Capacitación |  | 0
Gastos Operativos |  | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 40117000 | 52497000
Transferencias |  | 0
Subproyectos Comunitarios |  | 0
No asignados |  | 0
Total | 235000000 | 435000000
4. Componentes
Componente de Investimento | Valor Financiado pelo Banco | Valor Total do Programa (Incluindo Contrapartida)
COMP 1. ENGENHARIA | 12520000 | 15844000
COMP 2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS | 207708000 | 388134000
COMP 3. APOIO PARA O PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA | 8232000 | 12123000
COMP 4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 0 | 9780000
5. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 6540000 | 9119000
Total | 235000000 | 435000000

## Detalhe Plano de Aquisções
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ
Contrato de Empréstimo: 4299/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 60 MESES
Atualizado em: 10/12/18
Versão 03
Atualizado por: Glauco Tavares Luiz Lobo (Coordenador Geral UGP/BID)
*: Campos obrigatorios
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | item | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quant. de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado BID em US$: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.3 | DER PR | 2.1.1.1.3 | Reabilitação e Ampliação Capacidade da Rodovia PR-090 | Trecho: Curitiba - Campo Magro | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 006/14 CR 006/14 | 1955482 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2014-09-01 | 2015-11-20 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato Terminado | 1
1.2 | DER PR | 2.1.1.1.2 | Reabilitação e Ampliação Capacidade da Rodovia PR-415 | Trecho: Curitiba - Pinhais - Piraquara | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 010/2013 CR 010/2013 | 24895879 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2013-12-01 | 2014-07-15 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato em Execução | 2
1.11 | DER PR | 2.1.2.1.4 | Pavimentação da Rodovia PR-691 ( Estrada Beira Rio) | Porto Rico - Porto São José | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 069/2017 CR 036/2017 | 4825953 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2017-07-24 | 2017-10-11 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato em Execução | 2
1.14 | DER PR | 2.1.3.1.2 | Construção do Contorno de Francisco Beltrão |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 201/2017 CR 085/2017 | 7857545 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2017-10-27 | 2018-02-01 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato em Execução | 2
1.13 | DER PR | 2.1.3.1.1 | Construção do Contorno de Mal. Cândido Rondon |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 010/2014 CR 010/2014 | 5342419 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2014-10-01 | 2018-04-16 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato em Execução | 3
1.19 | DER PR | 2.1.1.1.4 | Reabilitação e Ampliação Capacidade da Rodovia PR-417 | Cutitiba - Colombo ( Lote 02) | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 068/2017 CR 042/2017 | 8202746 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2017-05-23 | 2018-05-07 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato em Execução | 3
1.4 | DER PR | 2.1.1.1.7 | Reabilitação e Ampliação Capacidade da Rodovia PR-092 | Curitiba - Almirante Tamandaré | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 097/2017 CR 054/2017 | 21444373 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2017-11-07 | 2019-03-01 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Previsto | 3
1.21 | DER PR | 2.1.1.1.6 | Reabilitação e Ampliação Capacidade da Rodovia PRC-466 | Ampliação de capacidade em Guarapuava | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 265/2017 CR 073/2017 | 6911966 | 0 | 0 | 100 | 2 | Sistema Nacional | 2017-11-30 | 2018-04-25 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato em Execução | 3
1.9 | DER PR | 2.1.2.1.2 | Pavimentação da Rodovia PR-912 | Trecho: Entr. PR 449 - Coronel Domingos Soares | Licitação Pública Nacional | 1 | GMS 009/2017 LPN 104/2017 | 12806118 | 100 | 12806118 | 0 | 2 | Ex-Ante | 2017-12-06 | 2018-07-01 |  | BRB3823 | Contrato em Execução | 3
1.8 | DER PR | 2.1.2.1.1 | Pavimentação da Rodovia PR-090 | Acesso ao Contorno de Castro | Licitação Pública Nacional | 1 | GMS 010/2017 LPN 107/2017 | 3377871 | 100 | 3377871 | 0 | 2 | Ex-Ante | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  |  | Processo em curso | 3
1.12 | DER PR | 2.1.2.1.5 | Pavimentação da Rodovia PR-239 | Trecho: Pitanga - Mato Rico | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | GMS 001/2017 LPI 118/2017 | 22917921 | 100 | 22917921 | 0 | 2 | Ex-Ante | 2017-12-22 | 2018-09-01 |  | BRB3829 | Contrato em Execução | 3
1.20 | DER PR | 2.1.1.1.5 | Reabilitação e Ampliação Capacidade da Rodovia PR-417 | Cutitiba - Colombo ( Lote 02) - OAE | Sistema Nacional (SN) | 1 | GMS 153/2018 CR 039/2018 | 1119493 | 0 | 0 | 100 | 2 | Ex-Ante | 2018-07-01 | 2018-11-01 | Lei Decreto 8666/ Contrapartida Total |  | Contrato em Execução | 4
1.10 | DER PR | 2.1.2.1.3 | Pavimentação da Rodovia PR-364 | Trecho: São Mateus do Sul - Irati | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | GMS 001/2018 LPI 050/2018 | 27920201 | 100 | 27920201 | 0 | 2 | Ex-Ante | 2018-07-01 | 2018-12-03 |  |  | Contrato em Execução | 4
1.17 | DER PR | 2.1.3.1.3 | Construção do Contorno de Castro |  | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 18750000 | 81 | 15187500 | 19 | 2 | Ex-Ante | 2019-03-25 | 2019-09-21 |  |  | Previsto | 4
1.18 | DER PR | 2.1.3.1.4 | Construção do Contorno de Wenceslau Braz |  | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 3002672.94 | 85.347 | 2552271.999 | 14.653 | 2 | Ex-Ante | 2018-01-20 | 2018-07-19 |  |  | Previsto | 4
1.1 | DER PR | 2.1.1.1.1 | Reabilitação e Ampliação Capacidade da Rodovia PR-417 | Trecho: Curitiba-Colombo (Lote 1) | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 15000000 | 100 | 15000000 | 0 | 2 | Ex-Ante | 2020-01-21 | 2020-08-18 |  |  | Previsto | 4
1.6 | DER PR | 2.1.1.2 | Tratamento de Pontos Críticos em Rodovias |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 6900000 | 68 | 4692000 | 32 | 2 | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-07-29 |  |  | Previsto | 4
1.15 | SEIL | 2.2 | Obras de Repontecialização de Terminais de Carga | Acessos Internos | Licitação Pública Nacional |  |  | 4220000 | 68.0095 | 2870000 | 31.9905 | 2 | Ex-Ante | 2020-12-13 | 2021-07-11 |  |  | Previsto | 4
1.16 | SEIL | 2.2 | Obras de Repontecialização de Terminais de Carga | Construção de Silo | Licitação Pública Nacional |  |  | 830000 | 69.8795 | 580000 | 30.1205 | 2 | Ex-Ante | 2020-12-13 | 2021-07-11 |  |  | Previsto | 4
1.7 | SEIL | 2.1.1.3 | Tratamento de Pontos Críticos na Linha Ferrea - FERROESTE |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 2018767 | 68.0003 | 1372767 | 31.9997 | 2 | Ex-Ante | 2020-12-13 | 2021-07-11 |  |  | Previsto | 4
1.5 | DER PR | 2.1.1.1.8 | Reabilitação e Ampliação Capacidade de Rodovias | Demais obras |  |  |  | 170423593 | 0 | 84306350 | 100 | 2 | Ex-Ante | 2020-01-01 | 2020-06-29 |  |  | Previsto | 4
[8 empty] | 370722999.94 |  | 193582999.999
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | item | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado BID em US$: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | DER PR | 3.2.1 | Integração de Sistemas do DER | Aquisição de Softwares para Projetos de Engenharia, Desapropriação e Gestão do Programa | Contratação Direta (CD)** |  |  | 2000000 | 75 | 1300000 | 25 | 3 | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2019-08-01 |  |  | Previsto
3.2 | DER PR | 4.1 | Compensação Ambiental e Desapropriação | Diversos Locais |  |  |  | 9780000 | 0 | 0 | 100 | 4 |  | NA | NA | Não necessário processo licitatório |  | Processo em curso
|  |  | ** A CONFIRMAR |  |  |  | Total | 11780000 |  | 1300000
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | item | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado BID em US$: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.14 | DER PR | 5.1 | Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GMS 001/2017 SDP 111/2017 | 8719000 | 70.4209 | 6140000 | 29.5791 | 5 | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-12-01 |  |  | Contrato em Execução | 1
4.17 | DER PR | 2.3.1 | Sepervisão de Obras Regional Oeste |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GMS 002/2017 SDP 004/2017 | 3295000.0844 | 81.1269 | 2673130.5607 | 18.8731 | 2 | Ex-Ante | 2017-11-09 | 2018-03-01 |  |  | Processo em curso | 1
4.18 | DER PR | 2.3.2 | Supervisão de Obras Regional Campos Gerais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GMS 003/2017 SDP 003/2017 | 5442065.1406 | 81.1269 | 4414977.3196 | 18.8731 | 2 | Ex-Ante | 2017-11-09 | 2018-02-01 |  |  | Processo em curso | 1
4.19 | DER PR | 2.3.3 | Supervisão de Obras Regional Leste |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GMS 001/2018 SDP 001/2018 | 2856027.7125 | 81.1269 | 2317005.9985 | 18.8731 | 2 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2019-11-01 |  |  | Processo em curso | 1
4.1 | DER PR | 1.1.1.1 | Estudos e Projetos de Engenharia DER PR | Trechos Diversos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GSM 002/2018 | 12698563 | 81.7872 | 10399719 | 18.2128 | 1 | Ex-Ante | 2018-02-20 | 2019-07-01 |  |  | Processo em curso | 1
4.9 | SEIL | 1.1.3 | Estudos do Modal Aquaviário |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GSM 005/2018 | 337543 | 39.0004 | 131643 | 60.9996 | 1 | Ex-Ante | 2018-03-15 | 2019-08-01 |  |  | Processo em curso | 2
4.7 | SEIL | 1.1.1.2 | Estudos e Projetos de Engenharia - Pontos Críticos FERROESTE | Trechos Diversos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GSM 003/2018 e GSM 006/2018 | 40380 | 68.2219 | 27548 | 31.7781 | 1 | Ex-Ante | 2018-04-01 | 2019-11-01 |  |  | Processo em curso | 2
4.20 | SEIL | 1.1.1.3 | Estudos e Projetos de Engenharia - Terminais de Carga | Cascavel | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GSM 003/2018 e GSM 006/2018 | 60558 | 67.8523 | 41090 | 32.1477 | 1 |  | 2018-04-01 | 2019-12-01 |  |  | Processo em curso | 2
4.5 | SEIL | 3.1.3 | Planos Diretores Aeropororturários |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | GSM 004/2018 | 430212 | 81.0763 | 348800 | 18.9237 | 3 | Ex-Ante | 2018-03-15 | 2019-07-01 |  |  | Processo em curso | 2
4.13 | DER PR | 3.2.2 | Reestruturação e Padronização de Processos | Licitações, Ambientais e Auditorias | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 745000 | 67.1141 | 500000 | 32.8859 | 3 | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2019-10-01 |  |  | Previsto | 2
4.8 | DER PR | 1.1.2 | Estudos de Viabilidade Tecnica Econômica Ambiental de Rodovias | Trechos Diversos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1006956 | 63.5579 | 640000 | 36.4421 | 1 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  | Previsto | 2
4.4 | DER PR | 3.1.2 | Plano Diretor Rodoviário |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3970245 | 69.1645 | 2746000 | 30.8355 | 3 | Ex-Ante | 2019-05-01 | 2019-10-01 |  |  | Previsto | 2
4.15 | DER PR | 5.2 | Auditoria externa |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) *** |  |  | 300000 | 100 | 300000 | 0 | 5 | Ex-Ante |  | 2019-01-01 |  |  | Previsto | 2
4.16 | DER PR | 5.3 | Monitoramento e Avaliação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 100000 | 100 | 100000 | 0 | 5 | Ex-Ante | 2019-08-01 | 2020-01-28 |  |  | Previsto | 2
4.2 | DER PR | 2.3 | Supervisão das Obras Rodoviárias | Demais trechos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 5817907.0625 | 81.1269 | 4719886.1213 | 18.8731 | 2 | Ex-Ante | 2020-04-29 | 2020-10-26 |  |  | Previsto | 2
4.10 | SEIL | 1.1.4 | Estudos Estratégico dos Centros Logísticos Multimodais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 700000 | 54.2857 | 380000 | 45.7143 | 1 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-02-01 |  |  | Previsto | 2
4.11 | DER PR | 1.1.5 | Estudos de Concessão para PPP |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 90 | 900000 | 10 | 1 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-05-01 |  |  | Previsto | 2
4.6 | SEIL | 3.1.4 | Atualização dos Planos Hidro e Aeroviário do Estado |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 400000 | 75 | 300000 | 25 | 3 | Ex-Ante | 2019-05-10 | 2020-10-01 |  |  | Previsto | 2
4.3 | SEIL | 3.1.1 | Plano Estratégico de Logística e Transportes - PELT |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4577543 | 66.35 | 3037200 | 33.65 | 3 | Ex-Ante | 2019-05-01 | 2019-10-01 |  |  | Previsto | 2
[7 empty] | Total | 52497000 |  | 40117000
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: |  | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
[7 empty] | Total | 0
CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: |  | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: |  | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
[7 empty] | Total | 0
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: |  | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: |  | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
*** PODERÁ SER FEITO CONTRATAÇÃO DIRETA SE FOR UTILIZADO OS SERVIÇOS DO TCE
| Revisão/Supervisão |  | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status |  | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos |  | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  |  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+180
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+180+30