## Detalhes Plano de Aquisições
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 2500/OC-BR (BR-L1216)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Programa: Várzeas do Tietê
UGP-15/10/2018
Atualização Nº: 25
Atualizado por: UGP-Várzeas
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 2500/OC-BR (BR-L1216)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UGP | Remoção de material de demolição dos imóveis e aterros subjacentes | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 53341 | 3186.2763 | 100% | 0% | 2.1.4.1 | Ex-Post | 2015-10-15 | 2016-06-08 | - | BRB3324 | Contrato em Execução
1.2 | UGP | Macrodrenagem (Canal de Circunvalação) | - | Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação | Único | 53555 | 25379.7018 | 100% | 0% | 2.1.1.1 | Ex-Ante | 2016-01-29 | 2016-07-20 | - | BRB3362 | Contrato Concluído
1.3 | UGP | Implantação do Núcleo Any Jaci - Guarulhos | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
1.4 | UGP | Implantação do Núcleo Jd. Helena - São Paulo | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 53553 | 10880 | 100% | 0% | 2.1.2.2 | Ex-Ante | 2015-12-11 | 2016-06-28 | - | BRB3325 | Contrato em Execução
1.5 | UGP | Implantação do Núcleo Itaim Biacica - São Paulo | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 53340 | 2884.9671 | 100% | 0% | 2.1.2.3 | Ex-Ante | 2015-08-07 | 2015-12-01 | - | BRB3083 | Contrato Concluído
1.6 | UGP | Implantação de Via Parque e Ciclovia - Guarulhos | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 52594 | 12707.5684 | 100% | 0% | 2.1.3.1 | Ex-Ante | 2013-03-02 | 2013-08-22 | - | BRB2311 | Contrato Concluído
1.7 | UGP | Obras para canalização do Rio Baquirivu-Guaçu no trecho de jusante | ver folha de comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 56213 | 16135.6211 | 100% | 0% | 2.1.1.2 | Ex-Post | 2017-08-15 | 2017-11-24 | - | Item 1.7 do P.A. | Contrato em Execução
1.8 | UGP | Obras para canalização de córrego de drenagem localizado na área do Núcleo Itaim Biacica | - | Comparação de Preços (CP) | Único | 55963 | 580 | 100% | 0% | 2.1.1.3 | Ex-Post | 2017-10-31 | 2017-12-05 | - | Item 1.8 do P.A. | Contrato Concluído
1.9 | UGP | Obras para canalização de córrego de drenagem localizado na área do Núcleo Jd. Helena | - | Comparação de Preços (CP) | Único | 56005 | 480 | 100% | 0% | 2.1.1.4 | Ex-Post | 2017-11-30 | 2018-03-09 | - | Item 1.9 do P.A. | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 72234.1347
2 | BENS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1
[6 empty] | Total | 0
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Implantação do Plano de Gestão para pré-operação dos Núcleos de Lazer | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
3.2 | UGP | Implementação de Campanhas de Empoderamento das obras do Parque para a População do Entorno | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
3.3 | UGP | Topografia e geotecnia | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 52434 | 395.4289 | 59.95% | 40.05% | 1.2.4 | Ex-Ante | 2013-03-27 | 2013-09-24 | - | BR10359 | Contrato Concluído
3.4 | UGP | Cadastramento e avaliação de imóveis- SP | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 52435 | 1174.3533 | 8% | 92% | 1.2.5 | Ex-Ante | 2013-09-07 | 2013-12-30 | - | BRB2356 | Contrato Concluído
3.5 | UGP | Levantamento de cobertura vegetal | - | Comparação de Preços (CP) | Único | 52460 | 54.3299 | 30% | 70% | 1.2.6 | Ex-Post | 2013-05-08 | 2013-09-09 | - | BR10357 | Contrato Concluído
3.6 | UGP | Apoio Jurídico às ações de desapropriação | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
3.7 | UGP | Recomposição de Matas Ciliares | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | Único | 53645 | 2729.5502 | 21% | 79% | 2.3.2.1 | Ex-Post | 2016-05-06 | 2016-09-06 | - | BRB3417 | Contrato em Execução
3.8 | UGP | Serviços de desassoreamento e recuperação de margens do rio Tietê | ver folha de comentários | Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação | Único | 55428 | 15513.7112 | 100% | 0% | 2.1.4.2 | Ex-Ante | 2016-04-08 | 2017-04-05 | - | BRB3638 | Contrato em Execução
3.9 | DAEE | Serviços de desassoreamento do rio Tietê - Lote 3 (Reconhecimento de Contrapartida) | ver folha de comentários | Pregão Presencial | Único | 51583 | 58460.1542 | 0% | 100% | 2.1.4.3 | Sistema Nacional | 2010-10-01 | 2010-10-14 | - | - | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 78327.5277
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
4.1 | UGP | Apoio Técnico ao Gerenciamento do Projeto | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 52058 |  | 16729.6447 | 39.63% | 60.37% | 1.1.1 | Ex-Ante | 2011-08-30 | 2012-07-16 | - | A-9781 | Contrato em Execução
4.2 | UGP | Supervisão de Obras | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 52084 |  | 8104.3553 | 51.28% | 48.72% | 1.1.2 | Ex-Ante | 2011-12-10 | 2013-03-01 | - | BR10184 | Contrato em Execução
4.3 | UGP | Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do PER | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
4.4 | UGP | Elaboração da Estratégia de Comunicação do Programa | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 52091 |  | 149.6389 | 80% | 20% | 1.2.1 | Ex-Ante | 2011-12-10 | 2013-12-11 | - | BR10426 | Contrato Concluído
4.5 | UGP | Projeto Específico para Investigação de Áreas Contaminadas | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 52730 |  | 132.3366 | 100% | 0% | 1.2.2 | Ex-Ante | 2013-09-07 | 2016-07-14 | - | BRB3363 | Contrato Concluído
4.6 | UGP | Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
4.7 | UGP | Elaboração de Estudos de Alternativas e de Concepção de Macro e Microdrenagem | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 53159 |  | 635.855 | 100% | 0% | 1.2.3 | Ex-Ante | 2014-09-18 | 2016-09-06 | - | BR11576 | Contrato Concluído
4.8 | UGP | Auditoria Independente (ex. 2012 até 2014) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 52433 |  | 137.1501 | 100% | 0% | 3.1.1 | Ex-Ante | 2013-02-19 | 2014-01-09 | - | BR10427 | Contrato Concluído
4.9 | UGP | Trabalho Técnico Social - Monitoramento e Avaliação do PER | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 53724 |  | 1505 | 100% | 0% | 2.2.1.3 | Ex-Post | 2015-08-12 | 2017-03-28 | - | BR11746 | Contrato em Execução
4.10 | UGP | Elaboração de projeto executivo - Núcleos de Lazer (ATO) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 52695 |  | 1589.3857 | 58.91% | 41.09% | 1.2.7 | Ex-Ante | 2013-03-20 | 2014-04-23 | - | BR10506 | Contrato Concluído
4.11 | UGP | Modelagem adicional de estudos hidrodinâmicos e hidrológicos | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 53015 |  | 100.7663 | 100% | 0% | 1.2.8 | Ex-Post | 2014-01-18 | 2015-05-11 | - | BR11017 | Contrato Concluído
4.12 | UGP | Elaboração do Plano de Gestão do Parque | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
4.13 | UGP | Avaliação final do Projeto | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 471.5651 | 100% | 0% | 3.1.4 | Ex-Post | 2018-10-15 | 2019-01-15 | - | - | Processo em Curso
4.14 | UGP | Auditoria Independente (ex. 2015 até 2017) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 53345 |  | 284.8379 | 100% | 0% | 3.1.2 | Ex-Ante | 2015-08-25 | 2016-02-04 | - | BR11340 | Contrato em Execução
4.15 | UGP | Elaboração de Projeto executivo de macro e microdrenagem | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
4.16 | UGP | Elaboração de Estudos de Alternativas para Otimização da Implantação da 1ª Etapa | ver folha de comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 53723 |  | 713.2827 | 79.06% | 20.94% | 1.2.9 | Ex-Ante | 2015-08-28 | 2016-12-30 | - | BRB3620 | Contrato Concluído
4.17 | UGP | Elaboração de Estudos para a Continuidade do Programa | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
4.18 | UGP | Elaboração de Projeto Específico para Restauração da Fazenda Biacica | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 55065 |  | 173.1275 | 100% | 0% | 1.2.10 | Ex-Ante | 2016-03-09 | 2017-04-05 | - | BRB3677 | Contrato Concluído
4.19 | UGP | Apoio Técnico ao Gerenciamento do Projeto - Complemento | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
4.20 | UGP | Implantação do Plano de Gestão e Gestão Integrada do Departamento (Fortalecimento Institucional) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 55675 |  | 2643.655 | 56.35% | 43.65% | 2.3.1.1 | Ex-Post | 2016-10-27 | 2017-08-21 | - | BR11829 | Contrato em Execução
4.21 | UGP | Implementação de Campanhas de Empoderamento das obras do Parque para a População do Entorno | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 55979 |  | 2260.7948 | 6.668% | 93.33% | 2.3.3.1 | Ex-Post | 2017-04-15 | 2018-02-06 | - | Item 4.21 do P.A. | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 35631.3955
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UGP | Avaliação Intermediária do Projeto | - | Comparação de Qualificações (3 CV) | 53345 | 13.447 | 100% | 0% | 4 | 3.1.3 | Ex-Post | 2014-07-03 | 2015-01-20 | - | BR10864 | Contrato Concluído
[5 empty] | Total | 13.447
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1
[6 empty] | Total | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | UGP | Convênio DAEE/SH | Convênio para reassentamento populacional em Guarulhos - DAEE/SH |  | 53243 | 53243 | 5400 | 100% | 0% | 2.2.1.1 | 1 | 2013-06-18 | 2014-12-19 | - | - | Contrato em Execução
7.2 | UGP | Convênio DAEE/CDHU | Convênio para reassentamento populacional em Guarulhos - Atendimento provisório e Definitivo |  | - |  | 3935.8976 | 100% | 0% | 2.2.1.2 | 1 | 2017-04-15 | 2017-04-15 | - | - | Contrato em Execução
7.3 | UGP | Convênio DAEE/CPOS para reassentamento populacional em Guarulhos | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
7.4 | UGP | Indenizações | Indenizações às benfeitorias em áreas de desapropriação |  | - |  | 223.1024 | 100% | 0% | 2.2.1.4 | 1 | 2017-04-15 | 2017-04-15 | - | - | Contrato Concluído
7.5 | UGP | Convênio para reassentamento populacional em Guarulhos - visando a execução de pós-ocupação | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
7.6 | UGP | Convênio para reassentamento populacional em Guarulhos - visando o gerenciamento pós-ocupação | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
7.7 | UGP | Convênio para atendimento de remanescente do reassentamento populacional em Guarulhos | ver folha de comentários | [12 empty] | Processo Cancelado
[6 empty] | Total | 9559
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Folha de Comentários
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 2500/OC-BR (BR-L1216)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Programa: Várzeas do Tietê
UGP-15/10/2018
Atualização Nº: 25
Atualizado por: UGP-Várzeas
FOLHA DE COMENTÁRIOS: PLANO DE AQUISIÇÕES
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.3 Implantação do Núcleo Any Jaci - Guarulhos | O cancelamento da ação é proposto em atenção às dificuldades em obter a titularidade da área. Os recursos financeiros serão utilizados em obras de drenagem para canalização de córregos localizados na área dos Núcleos Itaim Biacica e Jardim Helena, ambos em São Paulo/SP.
1.7 Obras para canalização do Rio Baquirivu-Guaçu no trecho de jusante | Buscando atender ao acordo firmado na Revisão de Carteira de junho de 2017 e para dar celeridade ao processo de aquisição após os atrasos incorridos em atendimentos ao TCE, o método de revisão deste item passou de Ex-Ante para Ex-Post e as datas foram ajustadas às novas previsões.
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
3.1 Implantação do Plano de Gestão do Parque | Em 22 de fevereiro de 2018 solicitamos, por meio do OFÍCIO/PVT nº 029/2018, anuência para inserção no Plano de Aquisições do Programa, da ação de “Implantação dos Planos de Gestão”, para os Núcleos de Lazer, em São Paulo, na modalidade Licitação Pública Nacional – LPN. O BID manifestou sua não objeção à incorporação das ações necessárias para Implantação dos Planos de Gestão nos Núcleos de Lazer de Biacica e Jardim Helena, na modalidade LPN, por meio da CBR-673/2018, de 08 de março de 2018. Em 21 de setembro de 2018, conforme OFÍCIO/PVT /nº 131/2018, solicitamos o cancelamento do certame em pauta, visando a gestão eficiente dos espaços, a padronização e a gestão integrada dos Núcleos vinculados à UGP-Várzeas e o não fracionamento do objeto da licitação.
3.2 Implementação de Campanhas de Empoderamento das obras do Parque para a População do Entorno | Ação substituída pelo item 4.21 do Plano de Aquisições, pois observou-se durante a elaboração das especificações para o trabalho que não tratava-se de Serviço Técnico, mas sim de Consultoria Especializada.
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
3.8 Serviços de desassoreamento e recuperação de margens do Rio Tietê | Em atenção às tratativas realizadas junto ao BID, a UGP propôs a inserção do item "Serviços de desassoreamento e recuperação de margens do rio Tietê", dado que os serviços em questão têm grande impacto nos principais indicadores do Programa, a saber: “Tempo de retenção das águas no trecho superior da Bacia do Rio Tietê” e “Capacidade de retenção de águas no trecho superior da Bacia do Rio Tietê”. Os serviços de desassoreamento são essenciais, uma vez que restituem a capacidade natural de descarga do rio, favorecem o escoamento das vazões de cheias do próprio Rio Tietê e de seus afluentes e drenagens, além de recuperar a capacidade de armazenamento e de retenção no lago da Barragem, com reflexos positivos no controle de cheias no trecho ampliado e rebaixado do Rio Tietê a jusante da Barragem da Penha.
3.9 Serviços de desassoreamento do Rio Tietê entre a Barragem da Penha e o Córrego Três Pontes - Lote 3 | Considerando que os serviços de desassoreamento do Rio Tietê entre a Barragem da Penha e o Córrego Três Pontes (Lote 3) têm grande impacto nos principais indicadores do Programa e que a Contrapartida a ser reconhecida pela aquisição de terrenos tende a ser inferior àquela prevista inicialmente, devido à variação cambial, propusemos em 12 de junho de 2015 o reconhecimento da contrapartida aportada nos serviços em questão. O BID manifestou-se favoravelmente mediante CBR 4158/2015 (para um montante de US$ 50 milhões). Destacamos que o serviço foi contratado pelo DAEE em 14/10/2010 e atualmente possui valor de R$ 223.723.083,15, referente a um período de 60 meses.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.12 Elaboração do Plano de Gestão do Parque | Conforme tratativas realizadas junto ao BID, nas últimas missões, acordou-se que o escopo apresentado nos Termos de Referência para a contratação de "Elaboração do Plano de Gestão do Parque" não refletia a atual realidade do Programa. Destaca-se que a Manifestação de Interesse foi publicada em out/2013, previamente à formalização do Instrumento de Alteração Contratual, que o escopo do Contrato de Empréstimo, objetivando a viabilização da implantação do Projeto, por meio da redução de dependência externa (basicamente composta pelas questões fundiária, habitacional e financeira).
4.15 Elaboração de Projeto executivo de macro e microdrenagem | Conforme tratativas realizadas junto ao BID, devido aos extensos prazos previstos para contratação e execução dos projetos executivos, optou-se por contratar obras de drenagem que já contassem com projeto executivo concluído (exemplo: Canal de Circunvalação e Desassoreamento).
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação da 1ª Etapa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
4.17 Elaboração de Estudos para a Continuidade do Programa | Devido aos extensos prazos previstos para contratação e execução dos estudos preliminares necessários para subsidiar os Estudos para a Continuidade do Programa, bem como à falta de tempo hábil, optou-se por cancelar o processo de aquisição.
4.19 Apoio Técnico ao Gerenciamento do Projeto - Complemento | O objeto do Convênio está sendo tratado no âmbito do Contrato de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Projeto (item 4.1 do Plano de Aquisições)
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos
7.3 Convênio DAEE/CPOS para reassentamento populacional em Guarulhos | O objeto do Convênio está sendo tratado no Convênio DAEE/CDHU (item 7.2 do Plano de Aquisições)
7.5 Convênio para reassentamento populacional em Guarulhos - visando a execução de pós-ocupação | O objeto do Convênio está sendo tratado no Convênio DAEE/CDHU (item 7.2 do Plano de Aquisições)
7.6 Convênio para reassentamento populacional em Guarulhos - visando o gerenciamento pós-ocupação | O objeto do Convênio está sendo tratado no Convênio DAEE/CDHU (item 7.2 do Plano de Aquisições)
7.7 Convênio para atendimento de remanescente do reassentamento populacional em Guarulhos | O objeto do Convênio está sendo tratado no Convênio DAEE/CDHU (item 7.2 do Plano de Aquisições)