## PA
BRASIL | [5 empty] | BRASIL
Programa "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica"
Contrato de Empréstimo: 2376/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Aprovada - 3376/2018
Nº | Descrição do Contrato | Nº do Componente Associado | Custo Estim. (1000 US$) | Mét. Aquis. (1) | Revisão (2) | BID (%) | Local (%) | Publicação Anúncio | Término Contrato | Status (3) | Comentários | Esclarecimentos / Alterações | Situação | Executor | RECURSOS BID | RECURSOS LOCAL
1. BENS
1.1 | Aquisição de Equipamentos de Cine-Foto-Som - Ano 1 | 01 - 03 | 28.001 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 37% | 63% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod 01- 1.2.12,Prod . 02 - 2.4.12, Prod 03 - 3.1.9,3.2.1.,3.2.3 e 3.2.8 - Componente 03 - Prod 5 - 5.2.5 Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 10.3604 | 17.6406
1.2 | Aquisição de Eletrodomésticos - Ano 1 | 01 | 25.55 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 28% | 72% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12.,Prod. . 02 - 2.4.12., Prod. 03 - 3.1.9./3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 7.154 | 18.396
1.3 | Aquisição de Implementos agrícolas - Ano 1 | 01 | 115.182 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 58% | 42% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.4.12 , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 66.8056 | 48.3764
1.5 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Ano 1 | 01 - 03 | 99.33 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 52% | 48% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 ,Prod. . 02 - 2.4.12, Prod. 03 - 3.1.9 e 3.2.3 - Componente 03 - Prod. 5 - 5.2.6 - Administração do Programa Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 51.6516 | 47.6784
1.6 | Aquisição de Equipamentos de Instrumentos de precisão e controle - Ano 1 | 01 - 03 | 65.568 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12., Prod. 03 - 3.1.9. e 3.2.1. - Componente 03 - Prod. 5 - 5.2.4. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 65.568 | 0
1.7 | Aquisição de Mobiliário - Ano 1 | 01 | 47.939 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 46% | 54% | out-11 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12. e Prod. . 02 - 2.4.12 Prod. 03 - 3.2.1.. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 22.0519 | 25.8871
1.9 | Aquisição de Equipamentos Telefonia - Ano 1 | 01 | 1.9483 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 43% | 57% | 2011-11-01 | dez-11 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12. e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 0.83778 | 1.1105
1.10 | Aquisição de Veículos - Ano 1 | 01 - 03 | 3674.52 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 6% | 94% | out-11 | 2011-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12., Prod. 02- 2.4.12, Prod. 03 - 3.1.9 e 3.2.6 - Componente 03 - Prod. 5 - 5.2.1 Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 220.4712 | 3454.0488
1.11 | Aquisição de aeronave tipo helicóptero. | 03 | 8456 | LPI | Ex-ante | 76% | 24% | 2013-05-01 | 2015-07-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.2 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013, Ano 4: 2014 e Ano 5: 2015 |  |  | FF | 6426.56 | 2029.44
1.12 | Aquisição de embarcações- Ano 2 | 01 | 276.316 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2013-03-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 3.2.7 Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  |  | FF | 276.316 | 0
1.12 | Aquisição de embarcações- Ano 2 | 03 | 1184 | LPN | Ex-post | 83% | 17% | 2012-12-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.3 Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  |  | FF | 982.72 | 201.28
1.14 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Uniformes diversos | 03 | 372.6859 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-02-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012 |  |  | FF | 372.6859 | 0
1.14 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Camisetas | 03 | 113.096 | Registro de Preços | Ex-post | 100% | 0% | 2012-04-01 | 2012-05-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012 |  |  | FF | 113.096 | 0
1.14 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Botas | 03 | 175.4609 | Registro de Preços | Ex-post | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-03-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012 |  |  | FF | 175.4609 | 0
1.15 | Aquisição de equipamento de Proteção Individual para incursão em bosques e para policiamento marítimo - Cinturões de Nylon | 03 | 110.4895 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-04-01 | 2012-07-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.9 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano2:2012 |  |  | FF | 110.4895 | 0
1.16 | Aquisição de materiais de escritório e insumos de informática - Ano 1 | 03 | 18.8411 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2011-06-01 | 2011-08-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 0 | 18.8411
1.17 | Aquisição de materiais de escritório | 03 | 12.1371 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-07-01 | dez-12 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 12.1371
1.17 | Aquisição de materiais de escritório - ano 3 | 03 | 18.491 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-08-01 | 2013-11-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 18.491
1.17 | Aquisição de insumos de informática | 03 | 39.6857 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-07-01 | dez-12 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 39.6857
1.17 | Aquisição de insumos de informática - ano 3 | 03 | 56.72 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-08-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 56.72
1.17 | Aquisição de pneus - ano 3 | 03 | 45.46 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-07-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 5.2.14 Componente 3 - Produto 5 Polícia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 45.46
1.19 | Aquisição de Equipamento Náutico - Ano 1 | 01 | 5.7135 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod 03 - 3.1.9 e 3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 |  |  | FF | 5.7135 | 0
1.20 | Aquisição de um terreno para Ubatuba - Sector Norte | 02 | 4749.21 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2010-12-30 | 2014-05-20 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.4.1 _SH/CDHU |  |  | CDHU | 4749.21 | 0
1.21 | Aquisição de um terreno São Sebastião - Sector Norte | 02 | 1363.27 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2010-12-30 | 2012-04-20 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.4.1 _ SH/CDHU |  |  | CDHU | 1363.27 | 0
1.22 | Aquisição de um terreno para Pedro de Toledo - Sector Sul | 02 | 298 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2011-10-11 | 2014-05-20 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.4.1 _ SH/CDHU |  |  | CDHU | 298 | 0
1.23 | Aquisição de Cine-foto e som - Ano 2 | 01 - 03 | 146.178 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 12% | 88% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9/3,.,2.8.. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.5. Policia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 17.5414 | 128.6366
1.24 | Aquisição de Eletrodomésticos - Ano 2 | 01 - 03 | 36.4457 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-06-05 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 0 2010 até Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 36.4457
1.24 | Aquisição de Eletrodomésticos - Ano 3 | 01 | 4.7348 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 51% | 49% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 2.4147 | 2.32
1.25 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Ano 2 | 01 - 03 | 181.65 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 64% | 36% | 2012-07-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9./3.2.3. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.6. Policia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 116.256 | 65.394
1.26 | Aquisição de Mobiliário - Ano 2 | 01 | 28.507 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 2% | 98% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0.57014 | 27.9369
1.27 | Aquisição de Equipamentos de Precisão e Controle - Ano 2 | 01 - 03 | 24.2 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 37% | 63% | 2012-08-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Prod.05 - 5.2.4. Policia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 8.954 | 15.246
1.28 | Aquisição de Veículos - Ano 2 | 01 | 65.85 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-04-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod.01 - 1.2.12./ Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 65.85 | 0
1.28 | Aquisição de Veículos - Ano 2 | 01 | 19.88 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-12-01 | 2013-02-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod.01 - 1.2.12./ Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 19.88
1.30 | Aquisição de Implementos agrícolas - Ano 2 | 01 | 11.895 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 11.895 | 0
1.31 | Aquisição de Maquinas e Motores - Ano 2 | 01 | 28.92 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 28.92
1.32 | Aquisição de Equipamentos Náuticos | 01 | 2.34 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 03 - 3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 2.34 | 0
1.32 | Aquisição de Persianas | 01 | 4.85 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 4.85
1.32 | Aquisição de Microscopios Digitais | 03 | 7.093 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 03 -5.2.4 Ano 2: 2012 |  |  | FF | 7.093 | 0
1.33 | Aquisição de terreno - Cubatão K | 02 | 9848.41 | Desapropriação/Indenização (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-03 | 2013-07-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado 4.1.10 _ SH/CDHU |  |  | CDHU | 9848.41 | 0
1.34 | Aquisição de terreno - Cubatão B | 02 | 2687.41 | Permuta/Aquisição (interesse social) | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2015-09-01 | Concluído | Área de propriedade da CPOS adquirida pela CDHU. |  |  | CDHU | 2687.41 | 0
1.38 | Aquisição de Embarcações- Ano 3 | 01 | 41.8381 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 47% | 53% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - 1.2.12 e 3.1.9 - Ano 3:2013 |  |  | FF | 19.6639 | 22.1742
1.39 | Aquisição de Extintores de Incêndio | 01 | 1.44 | BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2012-11-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - 1.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 - Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 1.44
1.42 | Aquisição de Equipamentos de Radiocomunicação - Ano 3 | 01 | 5.8871 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 15% | 85% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -2.4.12 Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0.88306 | 5.004
1.43 | Aquisição de Ferramentas - Ano 3 | 01 | 1.2543 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-06-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -1.12;2.4.12;3.19 Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 1.2543
1.44 | Aquisição de Materiais de Acampamento - Ano 3 | 01 | 30.28 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 28% | 72% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -1.12;2.4.12;3.19- Ano 3: 2013 |  |  | FF | 8.4784 | 21.8016
1.45 | Aquisição de Cine-foto e som - Ano 3 | 01 - 03 | 15.4053 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 59% | 41% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 -1.2.21 ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9/3,.,2.8.. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.5. Policia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 9.0891 | 6.3162
1.46 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Ano 3 | 01 - 03 | 58.5646 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 39% | 61% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9./3.2.3. Fundação Florestal (FF), Prod.05 - 5.2.6. Policia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 22.8402 | 35.7244
1.47 | Aquisição de Mobiliário - Ano 4 | 01 | 4.35 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014 |  |  | FF | 4.35 | 0
1.48 | Aquisição de Equipamentos de Precisão e Controle - Ano 3 | 01 - 03 | 44.0149 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 84% | 16% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Prod.05 - 5.2.4. Policia Ambiental (PMA) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 36.9725 | 7.0424
1.49 | Aquisição de Tratores - Ano 3 | 01 | 78.8 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 33% | 67% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01- 1.2.12, 2.4.12 e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 26.004 | 52.796
1.50 | Aquisição de Implementos agrícolas - Ano 3 | 01 | 1.9987 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-09-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01- 1.2.12, 2.4.12 e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 1.9987
1.52 | Aqusição de Sistemas de Segurança/Alarmes | 01 | 20.412 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-10-01 | 2013-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 20.412
1.53 | Aquisição de Equipamentos de Telefonia | 01 | 1 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 e Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 6: 2016 |  |  | FF | 0 | 1
4.49 | Aquisição de um Sistema de Monitoramento Físico Financeiro do Programa | ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO E AUDITORIA | 459.94 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2016-11-17 | Concluído | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação- Contratação pela CDHU. |  |  | CDHU | 459.94 | 0
1.54 | Aquisição de terreno - São Vicente H | 02 | 1230.92 | Permuta/Aquisição (interesse social) | Ex-ante | 99.5% | 0.4997% | 2014-08-01 | 2015-03-01 | Concluído | Permuta de imóveis com a Fazenda do Estado |  |  | CDHU | 1224.7686 | 6.1514
1.56 | Aquisição de Eletrodomésticos - Ano 5 | 01 | 2.98 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 90% | 10% | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12.,Prod. . 02 - 2.4.12., 2.5.6A, Prod. 03 - 3.1.9./3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 |  |  | FF | 2.682 | 0.298
1.59 | Aquisição de trailler - Ano 6 | 01 | 183.5518 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2016-03-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1. 2.12 e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 6: 2016 |  |  | FF | 183.5518 | 0
1.62 | Aquisição de equipamentos para sistema de energia solar | 01 | 2.6 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 02 - 2.4.12 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 |  |  | FF | 0 | 2.6
1.63 | Aquisição de equipamentos diversos | 01 | 31.4561 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 87% | 13% | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01 , 2 e 3 - 1.2.12; 2.4.12 e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 |  |  | FF | 27.3668 | 4.0893
1.65 | Aquisição de ferramentas e máquinas e motores | 01 | 3.91 | Pregão Eletrônico / BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01 , 2 e 3 - 1.2.12; 2.4.12 e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 |  |  | FF | 0 | 3.91
1.66 | Aquisição de embarcação para o P.E. Ilha Anchieta | 01 | 47 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2015-11-01 | 2016-02-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 |  |  | FF | 47 | 0
1.68 | Aquisição de trailler Ano 6 - DLS | 01 | 64.3087 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2016-04-01 | 2016-08-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 2.4.2 e 2.5.4.A Fundação Florestal (FF) Ano 6: 2016 |  |  | FF | 64.3087 | 0
1.71 | Aquisição de máquinas e motores - Ano 6 | 01 | 2.052 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2016-05-01 | 2016-07-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.1.2.12. 2.4.2, 2.5.4.A e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 6: 2016 |  |  | FF | 2.052 | 0
1.72 | Aquisição de equipamentos de informática - Ano 6 | 01 | 302.8945 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2016-04-01 | 2016-09-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.1.2.12. 2.4.2, 2.5.4.A e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 6: 2016 |  |  | FF | 302.8945 | 0
1.75 | Aquisição de ventiladores | 01 | 0.49 | Pregão Eletrônico / BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01, 02 e 03 - 1.2.12, 2.4.12 , 3.1.9 e 3.2.3. Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 |  |  | FF | 0 | 0.49
1.79 | Aquisição de equipamentos de informática - Ano 6 - complementar aquisição | 01 | 1.1357 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2016-11-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.1.2.12. 2.4.2, 2.5.4.A e 3.1.9 Fundação Florestal (FF) Ano 6: 2016 |  |  | FF | 1.1357 | 0
1.80 | Aquisição de veículos - Ano 8 | 01 | 1024.4876 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Em Processo | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01, 02 e 03 - 1.2.12, 2.4.12 e 3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9: 2019 |  |  | FF | 1024.4876 | 0
1.81 | Aquisição de equipamentos de informática - Ano 8 | 01 | 56.3874 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Em execução | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01, 02 e 03 - 1.2.12, 2.4.12 , 3.2.1. Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 |  |  | FF | 56.3874 | 0
1.82 | Aquisição de equipamentos multimídia | 01 | 10.19 | Pregão Eletrônico / BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod 01- 1.2.12,Prod . 02 - 2.4.12, Prod 03 - 3.1.9,3.2.1.,3.2.3 e 3.2.8 - Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 |  |  | FF | 0 | 10.19
1.83 | Aquisição de Equipamentos de Precisão e Controle - Ano 7 | 01 | 20.02 | Pregão Eletrônico / BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 |  |  | FF | 0 | 20.02
1.84 | Aquisição de mobiliários | 01 | 0.44 | Pregão Eletrônico/ BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 |  |  | FF | 0 | 0.44
1.85 | Aquisição de binóculos | 01 | 0.81 | Pregão Eletrônico/ BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 0% | 100% | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Concluído | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 01- 1.2.12 - ,Prod. . 02 - 2.5.6.a , Prod. 03 - 3.1.9. Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 |  |  | FF | 0 | 0.81
1.87 | Aquisição de embarcação para o PE Marinho Laje de Santos | 01 | 146.2941 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Em execução | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - 3.1.9 - Ano 8:2018 |  |  | FF | 146.2941 | 0
1.88 | Aquisição de veículos | 03 | 734.8503 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-01-01 | Em Processo | Item Orçamento Detalhado - Componente 03 -5.2.1 Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 734.8503 | 0
1.89 | Aquisição de Drones | 03 | 16.6578 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Em Processo | Item Orçamento Detalhado - Componente 03 -5.2.6 Ano 8: 2018 |  |  | FF | 16.6578 | 0
1.90 | Aquisição de Equipamentos de Informática | 03 | 95.5859 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Em Processo | Item Orçamento Detalhado - Componente 03 -5.2.6 Ano 8: 2018 |  |  | FF | 95.5859 | 0
1.91 | Aquisição de Trator - Ano 8 | 01 | 36.4706 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Em execução | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 -1.2.12 Ano 8: 2018 |  |  | FF | 36.4706 | 0
1.92 | Aquisição de mobiliário para Mosaico Juréia-Itatins | 01 | 69.49 | Pregão Eletrônico / BEC - Bolsa Eletronica de Compras | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 2 - 2.4.12 Ano 8: 2018 |  |  | FF | 69.49 | 0
1.93 | Aquisição de Implemento Agrícola para Trator - Ano 8 | 01 | 11.76 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-01-01 | Pendente | Item Orçamento Detalhado - Componente 01 - Prod. 1 - 1.2.12 Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 11.76 | 0
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 39313.9058 |  |  | 32723.1214 | 6590.7844
2. OBRAS
2.2 | Contrato de Obra para construcao de Base de Protecao - Núcleo Santa Virgínia- FF 1953/10 | 01 | 283.045 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2011-12-01 | 2013-05-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.4.Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 283.045
2.3 | Contrato de Obra para construcao de Base de Protecao - Núcleo Cunha - 1868/10 | 01 | 192.49 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2010-11-01 | 2013-05-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.4.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 192.49
2.6 | Contrato de Obras para a construção de centros de visitantes e bases de proteção do Núcleo Caraguatatuba | 01 | 43.1 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-10-01 | Encerrado | Item Orçamento 1.2.7.Fundação Florestal (FF) Ano5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 43.1 | 0
2.14 | Contrato de obras de Centro de Educação Ambiental - N. Arpoador | 01 | 494.94 | LPN | Ex-post | 82% | 18% | 2013-05-01 | 2014-10-01 | Encerrado | Item Orçamento 2.4.3.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013 |  |  | FF | 405.8508 | 89.0892
2.16 | Contrato de obras para acessos da Estação Ecológica da Jureia | 01 | 1839.038 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2017-08-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.8.Fundação Florestal (FF) Ano5: 2015 , Ano 6: 2016 e Ano 7:2017 |  |  | FF | 1839.038 | 0
2.20 | Contrato de obras no Parque Estadual Xixova Japuí - Base Conjugada e Guarita | 01 | 516.201 | LPN | Ex-post | 64% | 36% | 2013-06-01 | 2014-08-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano3: 2013 |  |  | FF | 330.3686 | 185.8324
2.21 | Contrato de obras no Parque Estadual Ilha Anchieta - PIER | 01 | 731.21 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2017-07-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 731.21 | 0
2.22 | Contrato de obras de edificação no Município de São Vicente - São Vicente H | 02 | 19440.56 | LPN | Ex-ante | 99.34% | 0.6631% | 2014-05-01 | 2019-02-13 | Em execução | Item Orçamento 4.1.5.SH-CDHU |  |  | CDHU | 19311.6558 | 128.9042
2.23 | Contratação de firma para obra da Sede do 1º Batalhão | 03 | 1857.6962 | LPN | Ex-post | 95% | 5% | 2013-09-01 | 2016-04-01 | Encerrado | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 a Ano 6: 2016 |  |  | FF | 1764.8114 | 92.8848
2.30 | Contrato de serviços de obras para o Núcleo Curucutu 1637/09 | 01 | 324.22 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-09-01 | 2013-02-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.2.Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano2 : 2012 |  |  | FF | 0 | 324.22
2.31 | Contrato de serviços de obras para os Núcleo Itutinga - Pilões (Sede do Núcleo e Praia Grande) - FF 1281/09 | 01 | 519.815 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2009-10-01 | 2013-05-01 | Encerrado | Item Orçamento 1.2.3.Fundação Florestal (FF) 2012 até Ano 2: 2012 |  |  | FF | 519.815 | 0
2.32 | Contrato de serviços de obras no Núcleos Itariru - 2055/10 | 01 | 236.93 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2010-12-01 | 2012-06-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.5.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 236.93
2.33 | Contrato de obras para a construção de Píer - PE Itingucu | 01 | 17.428 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-10-01 | 2009-12-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.10.Fundação Florestal (FF) 2010 |  |  | FF | 0 | 17.428
2.34 | Contrato de Obras no PE Ilha Anchieta revitalização do Parque Estadual da Ilha Anchieta, compreendendo: Construção de Sanitários e Estrutura de Reservatório e Construção de Quiosques / Decks / Tentos / Mesas e Churrasqueiras - FF 1426/09 | 01 | 177.47 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-11-01 | 2013-03-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.1.4.Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 177.47
2.38 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, fundações dos prédios e paisagismo "Novo Bairro Jardim Casqueiro Residencial Rubens Lara" | 02 | 118341.69 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2013-01-10 | Concluído | Item Orçamento 4.1.1.CDHU Obra concluída e entregue aos beneficiários |  |  | CDHU | 0 | 118341.69
2.39 | Contrato para o processamento de blocos de rocha; obras e serviços de infra-estrutura e implantação do parque público "Novo Bairro Bolsão IX" | 02 | 84599.28 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2013-12-11 | Concluído | Item Orçamento 4.1.2.CDHU Obra concluída e entregue aos beneficiários |  |  | CDHU | 0 | 84599.28
2.40 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, terraplene com controle tecnológico incluindo instrumentação e monitoramento dos aterros e execução de drenagem fibroquímicos "Novo Bairro Bolsão VII" | 02 | 57103.38 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2009-02-28 | 2014-03-01 | Concluído | Item Orçamento 4.1.3.CDHU Obra concluída e entregue aos beneficiários |  |  | CDHU | 0 | 57103.38
2.41 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, geotécnica e desconstrução "Bairro Cota 95/100" | 02 | 61299.02 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2016-03-01 | Concluído | Item Orçamento 4.3.1.CDHU |  |  | CDHU | 0 | 61299.02
2.42 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, geotécnica e desconstrução "Bairro Cota 200" | 02 | 59563.19 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2008-07-23 | 2015-09-01 | Concluído | Item Orçamento 4.3.2.CDHU |  |  | CDHU | 0 | 59563.19
2.44 | Contrato de obras para o reasentamento de 1.400 familias de outros Municipios (Ubatuba G - 376 UHs) | 02 | 19250.62 | LPN | Ex-ante | 89.5% | 10.5% | 2013-12-01 | 2019-11-01 | Em execução | Item do Orçamento 4.2.1.1. CDHU |  |  | CDHU | 17229.3049 | 2021.3151
2.45 | Contrato de obras para o reasentamento de 1.400 familias de outros Municipios (São Sebastião F - 166 UHs) | 02 | 8558.1 | LPN | Ex-ante | 99.99% | 0.01227% | 2013-12-01 | 2018-10-13 | Em execução | Item do Orçamento 4.2.1.2. CDHU |  |  | CDHU | 8557.05 | 1.05
2.46 | Contrato de obras para o reasentamento de 1.400 familias de outros Municipios (Pedro de Toledo C - 116 UHs) | 02 | 6441.18 | LPN | Ex-ante | 99.27% | 0.7347% | 2014-02-01 | 2018-09-03 | Concluído | Item do Orçamento 4.2.1.3. CDHU Obra concluída e em fase de entrega aos beneficiários |  |  | CDHU | 6393.858 | 47.322
2.48 | Contrato de Obra para construcao de Base de Protecao - Núcleo Caraguatatuba - 2056/10 | 01 | 273.24 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2011-12-01 | 2013-05-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.4.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 273.24
2.49 | Contrato de Reforma de 2 Bases de Apoio: Grajaúna e Rio Verde | 01 | 211.45 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2016-07-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 211.45 | 0
2.52 | Contrato de Obras para término das Obras na Base de Proteção, Guarita e Sanitário no PESM/ Núcleo Itutinga Piloes | 01 | 143.53 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2013-09-01 | 2014-11-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.1.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 143.53
2.54 | Contrato de obras para 448 uhs nos municípios de Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente | 02 | 14862.032 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2011-10-01 | 2011-10-01 | Concluído | Item Orçamento 4.1.4.CDHU Parceria com a Caixa Econômica Federal |  |  | CDHU | 14862.032 | 0
2.55 | Contrato de obras do Condomínio Penedo e Primavera | 02 | 17995.4 | LPN | Ex-ante | 54.24% | 45.76% | 2014-05-01 | 2019-12-09 | Concluído | 220 Unidades Habitacionais será para atender o público do Programa |  |  | CDHU | 9760.1 | 8235.3
2.56 | Construção de Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico - P.E. Ilhabela | 01 | 45.15 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Concluído | Item orçamentário: 3.1.3 - P.E. Ilhabela |  |  | FF | 0 | 45.15
2.57 | Adequação da rede de energia elétrica para atender as edificações do PESM/Núcleo Itutinga-Pilões - Base Guariúma (antigo Jd. Melvi) | 01 | 157.93 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2017-12-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamentário : 1.2.8 Fundação Florestal Ano 7:2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 157.93 | 0
2.58 | Reforma de quiosques e sanitários da área lazer da Sede do Núcleo Caraguatatuba | 01 | 29.473 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2015-12-01 | Concluído | Item Orçamentário : 1.2.8 Fundação Florestal Ano 7:2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 0 | 29.473
2.59 | Contrato de obras para conclusão das obras do Centro de Educação Ambiental e das reformas do Alojamento e Base de Apoio do Núcleo Arpoador do P.E. Itinguçu - Mosaico Juréia- Itatins | 01 | 153.9 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2016-12-01 | Encerrado | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano5 : 2015 e Ano 6:2016 |  |  | FF | 153.9 | 0
2.63 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, geotécnica e desconstrução "Bairro Cota 200 e 95/100 - Complemento de Obras" | 02 | 36066.05 | Concorrência (Lei 8.666) | Ex-post | 0% | 100% | 2015-09-01 | 2019-11-01 | Em execução | Item Orçamento 4.3.1.CDHU |  |  | CDHU | 0 | 36066.05
2.65 | Contrato de Obras e serviços de infra-estrutura, fundações dos prédios e paisagismo - Cubatão B - 216 UH | 02 | 11219.77 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2017-12-01 | 2019-11-01 | Em execução | Item Orçamento 4.1.2.CDHU |  |  | CDHU | 11219.77 | 0
2.67 | Contratação da conclusão obras da Sede do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental | 03 | 2543.2195 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2017-06-01 | 2019-01-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 7:2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 2543.2195 | 0
2.68 | Contrato de obras para conclusão das obras do Centro de Educação Ambiental e das reformas do Alojamento e Base de Apoio do Núcleo Arpoador do P.E. Itinguçu - Mosaico Juréia- Itatins | 01 | 177.46 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2018-08-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 7 : 2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 177.46 | 0
2.69 | Reforma e ampliação de área - nova sede administrativa do Mosaico Juréia-Itatins | 01 | 937.08 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2018-01-01 | 2018-11-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 8:2018 |  |  | FF | 937.08 | 0
2.70 | Instalação de equipamentos de uso público (mirante, passarela e pier de rafting) - PESM/Núcleo Santa Virgínia | 01 | 102.23 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-05-01 | Em processo | Item Orçamento 1.2.25.Fundação Florestal (FF) Ano 8:2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 102.23 | 0
2.71 | Contrato de Obras para a construção de guarita e base de proteção do Núcleo Caraguatatuba | 01 | 767.41 | LPN | Ex-post | 100% | 0% | 2018-02-01 | 2019-01-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.7.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 767.41 | 0
2.73 | Contrato de Obras e serviços de terraplanagem e geotecnia - Cubatão K - 668 UH | 02 | 3176.38 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% | 2018-05-01 | 2019-11-01 | Em execução | Item Orçamento 4.1.2.CDHU |  |  | CDHU | 3176.38 | 0
2.74 | Complementação as obras de edificação no Município de São Vicente - São Vicente H | 02 | 1617.65 | LPN | Ex-ante | 73.7% | 26.3% | 2018-06-01 | 2019-11-01 | Pendente | Item Orçamento 4.1.2.CDHU |  |  | CDHU | 1192.208 | 425.442
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 532309.9577 |  |  | 102387.2321 | 429922.7256
3. SERVIÇOS DIFERENTES A CONSULTORIA
3.4 | Contratação de serviços para organização de capacitações para Gestores | 01 | 209.123 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2013-05-01 | 2014-11-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 209.123
3.8 | Contratação de firma para recuperação de 45 hectares em Cubatão. | 01 | 324.68 | LPN | Ex-post | 76% | 24% | 2012-06-01 | 2017-08-01 | Concluído | Item Orçamento 1.3.7.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 até Ano 7:2017 |  |  | FF | 246.7568 | 77.9232
3.13 | Custeio operacional das Unidades de Proteção Integral (Jureia Itatins, Prelado e Itingucu) | 01 | 807.85 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 4% | 96% | 2009-11-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.13.Fundação Florestal (FF) Ano 01: 2011 até Ano 8: 2018 |  |  | FF | 32.314 | 775.536
3.14 | Contratação de firma para serviços de vigilância - FF0122/10,0476/07,0794/13,1068/12,1288/11,1312/11,1940/08 | 01 | 7738.8529 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 12% | 88% | 2009-11-01 | 2014-03-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.13.1.,2.4.14 e 3.1.6. - Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano 4: 2014 |  |  | FF | 928.6623 | 6810.1906
3.15 | Contratação de firma para serviços de monitores ambientais. | 01 | 2633.49 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 17% | 83% | 2009-11-01 | 2014-01-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.13.2.,2.4.14 e 3.1.7.,3.1.3 - Fundação Florestal (FF) 2010 até Ano 1: 2011 |  |  | FF | 447.6933 | 2185.7967
3.17 | Contratação de firma para serviços de vigilância FF 1727/13 | 01 | 3954.76 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 40% | 60% | 2013-10-01 | 2016-09-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.13.1., 2.4.14, 3.1.6..Fundação Florestal (FF) Ano 4:2014 e Ano 5: 2015 |  |  | FF | 1581.904 | 2372.856
3.19 | Contratação de firma para serviços de vigilância - FF 927/14 | 01 | 598.27 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0.1% | 99.9% | 2014-09-01 | 2016-09-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.13.1.,3.1.6..Fundação Florestal (FF) Ano 4:2014 |  |  | FF | 0.59827 | 597.6717
3.22 | Contratação de firma para serviço de monitores ambientais FF 0042/14 | 01 | 1208.86 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 40% | 60% | 2014-01-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.13.2.,3.1.7. e 2.4.14. Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014 |  |  | FF | 483.544 | 725.316
3.24 | Custeio operacional das Unidades de Uso Sustentável. | 01 | 153.508 | Pregão Eletrônico/ Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2016-09-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 2.5.10.a Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 - Ano3: 2013 - Ano 4: 2014 |  |  | FF | 0 | 153.508
3.27 | Custeio operacional das APAS Marinhas Protegidas | 01 | 216828.866 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 47% | 53% | 2013-02-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 até Ano 8:2018 |  |  | FF | 101909.567 | 114919.299
3.28 | Aquisição de imagens orbitais digitais multiespectrais e demais produtos relacionados da área da Apa Ilha Comprida | 01 | 21.085 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2011-12-01 | 2012-12-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 e Ano 2: 2012 |  |  | FF | 21.085 | 0
3.30 | Contratação de firma para a elaboração da sinalização parcial do limites e atrativos dos Parques Ilha Bela e Xixova - Japui | 01 | 27.68 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2016-10-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.5.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 27.68 | 0
3.31 | Custeio operacional das estruturas das Unidades Marinhas de Proteção Integral. | 01 | 2092.438 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 5% | 95% | 2009-11-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.12.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011, Ano 2: 2012 e Ano 3:2013 |  |  | FF | 104.6219 | 1987.8161
3.40 | Custeio operacional do Programa PROPARQUE e PROMAR. (inclui manutenção veic. embarcações e aeronave - 2017 - 2018) | 03 | 5221.551 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 38% | 62% | 2011-03-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.1.4, e 5.1.3. Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  |  | FF | 1984.1894 | 3237.3616
3.41 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - veículos - FF 1446/12 | 03 | 590.79 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-02-01 | 2015-10-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2:2012, Ano 3: 2013, Ano 4:2014 e Ano 5: 2015 |  |  | FF | 0 | 590.79
3.42 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - embarcações e veiculos | 03 | 124.788 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2012-12-01 | 2013-04-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 124.788
3.43 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético. | 03 | 87.125 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2011-05-01 | 2012-05-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 |  |  | FF | 0 | 87.125
3.44 | Contratação de firma para manutenção de veículos, motos e caminhões. | 03 | 1059.87 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.11.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 1059.87
3.46 | Custeio operacional de policias ambientais para a fiscalização ambiental. | 03 | 1353.723 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | set-11 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.15.Polícia Ambiental (PMA) Ano 1: 2011 até Ano 6: 2016 |  |  | FF | 0 | 1353.723
3.47 | Custeio Operacional da UEP/FF | ADMINISTRAÇÃO | 912.725 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 0% | 100% | 2011-03-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento Administração do Programa - FF Ano 1: 2011 até Ano 8: 2018 |  |  | FF | 0 | 912.725
3.48 | Custeio Operacional do PESM | 01 | 4217.933 | Pregão Eletrônico / Compra Direta/Adiantamentos | Ex-post | 7% | 93% | 2009-11-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.14.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 até Ano 6: 2016 |  |  | FF | 295.2553 | 3922.6777
3.52 | Contratação de serviços para o Laudo Antropológico | 01 | 25.629 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2009-12-01 | 2010-11-01 | Concluído | Item Orçamento 2.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 25.629
3.53 | Contratação de serviços para avaliar os imóveis. | 01 | 4.386 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2010-01-01 | 2010-10-01 | Concluído | Item Orçamento 2.2.1.Fundação Florestal (FF) |  |  | FF | 0 | 4.386
3.55 | Contrato de seguro para aeronave - FF255/15 | 03 | 218.51 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-04-01 | 2016-06-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014 |  |  | FF | 0 | 218.51
3.56 | Contratação de Serviços para abastecimento da aeronave - FF286/15 | 03 | 91.97 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 12% | 88% | 2014-11-01 | 2016-12-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014 |  |  | FF | 11.0364 | 80.9336
3.57 | Contrato para manutenção de aeronave - FF168/15 | 03 | 48.07 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 0 | 48.07
3.58 | Contratação de firma para manutenção de embarcações. | 03 | 368 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-09-01 | 2015-10-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.13.Polícia Ambiental (PMA) Ano 4: 2014 |  |  | FF | 0 | 368
3.59 | Contratação de firma para combustível de embarcações - FF1661/13 | 03 | 521.34 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2013-11-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.13.Polícia Ambiental (PMA) Ano3: 2013 até Ano 8:2018 |  |  | FF | 0 | 521.34
3.60 | Contratação de serviços para despacho aduaneiro da aeronave | 03 | 103 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2015-11-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.13.Polícia Ambiental (PMA) Ano 4: 2014 |  |  | FF | 0 | 103
3.61 | Contratação de serviços para levantamento planialtimetrico- Jardim Botânico. | 01 | 66 | Tomada de Preço | Ex-post | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2015-06-01 | Concluído | Item Orçamento 1.4.2. Instituto de Botânica Ano 4:20114 |  |  | FF | 0 | 66
3.63 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - Embarcações - FF384/15 | 01 | 105.21 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.2 e 3.1.12 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 até Ano 8: 2018 |  |  | FF | 0 | 105.21
3.64 | Contratação de firma para manutenção de veículos, motos e caminhões e embarcações - FF1457/12 | 03 | 426.35 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 50% | 50% | 2015-06-01 | 2016-08-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.11 e 5.2.13 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 213.175 | 213.175
3.65 | Contratação de firma para manutenção de veículos - FF320/15 | 01 | 19.95 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2016-08-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.14, 2.4.13, 2.5.10-A, 3.1.12 e 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 0 | 19.95
3.68 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - veículos Pamb - FF816/15 | 03 | 176.8971 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-09-01 | 2017-02-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano5:2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 0 | 176.8971
3.69 | Confecção e instalação de placas de sinalização | 01 | 27.6785 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2015-11-01 | 2016-09-01 | Concluído | Item Orçamento 2.5.11A e 3.1.11 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 27.6785 | 0
3.70 | Contratação de firma para manutenção de embarcações (APAsMarinhas Norte e Sul e PE Ilha do Cardoso) - FF785/15 | 01 | 21.81 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 75% | 25% | 2015-11-01 | 2017-03-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.3 e 3.1.12 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 16.3575 | 5.4525
3.72 | Reforma de instalações elétricas, de dados e telefonia da UEP/Meio Ambiente | ADMINISTRAÇÃO | 6.4 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2015-11-01 | 2016-02-01 | Concluído | Item Orçamento 4.2.1 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 0 | 6.4
3.73 | Contrato de Seguro para aeronave - FF354/16 | 03 | 209.24 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2016-04-01 | 2017-06-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.12 Fundação Florestal (FF) Ano 6: 2016 |  |  | FF | 209.24 | 0
3.74 | Contratação de firma para manutenção de veículos - FF - FF658/16 | 01 | 149.07 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2016-09-01 | 2018-10-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.14, 2.4.13, 2.5.10-A, 3.1.12 e 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015, Ano 6: 2016 e Ano 7:2017 |  |  | FF | 0 | 149.07
3.75 | Contratação de serviços de manutenção de instalações do P.E. Xixová-Japuí | 01 | 13.18 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-04-01 | 2018-08-01 | Em execução | Item Orçamento 3.1.12 - Ano 8: 2018 |  |  | FF | 13.18 | 0
3.77 | Contratação de firma para manutenção de veículos, motos e caminhões e embarcações - Pamb - FF583/16 | 03 | 1547.7098 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 49% | 51% | 2016-09-01 | 2019-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.11.Polícia Ambiental (PMA) Ano 6:2016 |  |  | FF | 758.3778 | 789.332
3.78 | Serviços de Impressão de Livro denominado "As Cores da Urbanidade" nas versões Portugues e Inglês" | ADMINISTRAÇÃO | 28.34 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Concluído | Item Orçamento: Administração do Programa 4.3. - CDHU |  |  | CDHU | 28.34 | 0
3.79 | Manutenção da Base Perequê - MUCJI | 01 | 126.47 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2018-04-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 7:2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 126.47 | 0
3.80 | Contrato de Seguro para aeronave - FF383/17 | 03 | 97 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2018-06-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.12 Policia Ambiental (PMA) Ano 7:2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 97 | 0
3.81 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - veículos - FF0050/17 | 03 | 274.383 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 55% | 45% | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.10.Polícia Ambiental (PMA) Ano7 :2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 150.9107 | 123.4723
3.82 | Contratação de Serviços para abastecimento da aeronave - FF52/17 | 03 | 175.13 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 78% | 22% | 2017-03-13 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.12 Polcia Ambiental (PMA) Ano 7:2017 E Ano 8:2018 |  |  | FF | 136.6014 | 38.5286
3.83 | Contrato para manutenção de aeronave - FF188/17 | 03 | 298.18 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 68% | 32% | 2017-03-06 | 2019-02-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.12 Polcia Ambiental (PMA) Ano 7:2017 e Ano 8:2018 |  |  | FF | 202.7624 | 95.4176
3.84 | Contratação de firma para manutenção de embarcações | 03 | 128.65 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 75% | 25% | 2017-09-01 | 2018-10-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.13, 3.1.3 e 3.1.12 Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 e Ano 8: 2018 |  |  | FF | 96.4875 | 32.1625
3.85 | Contratação de firma para abastecimento de veículos - FF1319/17 | 01 | 92.46 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2017-10-01 | 2018-12-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.14, 2.4.13, 2.5.10-A, 3.1.12 e 3.1.3 Fundação Florestal (FF) Ano 7: 2017 e Ano 8: 2018 |  |  | FF | 0 | 92.46
3.86 | Contratação de serviços de instalação de circuito fechado de TV para Segurança e Uso Público - PESM - N. Caminhos do Mar | 01 | 41.505 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-07-01 | 2018-10-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.14.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 |  |  | FF | 41.505 | 0
3.87 | Contrato de Seguro para aeronave | 03 | 102.94 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-04-01 | 2019-05-01 | Em execução | Item Orçamento 5.2.12 Policia Ambiental (PMA) Ano 8:2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 102.94 | 0
3.88 | Contratação de serviços de confecção e instalação de sinalização no PE Serra do Mar | 01 | 120.59 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-07-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.15.Fundação Florestal (FF) Ano 8:2018 e e Ano 9:2019 |  |  | FF | 120.59 | 0
3.89 | Contratação de serviços de confecção e instalação de sinalização no Mosaico Juréia-Itaitins e Ucs Marinhas | 01 | 96.47 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-07-01 | Pendente | Item Orçamento 2.5.11. e 3.1.13.Fundação Florestal (FF) Ano 8:2018 e e Ano 9:2019 |  |  | FF | 96.47 | 0
3.90 | Contratação de serviços de relatoria, mediação e confecção de manual de procedimentos - Capacitação para proteção das UCs | 01 | 112.15 | SQC | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 112.15 | 0
3.91 | Contratação de serviços de agenciamento para aquisição de passagens aéreas - Capacitação para proteção das UCs | 01 | 19.12 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-07-01 | 2019-04-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 19.12 | 0
3.92 | Custeio operacional das Ucs para realização da capacitação para proteção - Diárias | 01 | 40.66 | Adiantamentos | Ex-post | 100% | 0% | 2018-09-01 | 2019-04-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 40.66 | 0
3.93 | Contratação de firma para combustível de embarcações | 03 | 184.9685 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Pendente | Item Orçamento 5.2.13.Polícia Ambiental (PMA) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 0 | 184.9685
3.94 | Contratação de firma para provisão de combustível por cartão magnético - Embarcações e equipamentos | 01 | 43.57 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Pendente | Item Orçamento 2.4.13, 3.1.3 e 3.1.12 Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9: 2019 |  |  | FF | 0 | 43.57
3.95 | Manutenção de Edificações - Núcleo Caraguatatuba/PESM | 01 | 205.8824 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.27.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 205.8824 | 0
3.96 | Manutenção de Edificações - Núcleo Picinguaba/PESM | 01 | 340.72 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.26.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 340.72 | 0
3.97 | Contratação de firma para serviço de monitores ambientais | 01 | 448.6659 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 40% | 60% | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Pendente | Item Orçamento 1.2.13.2.,3.1.7. e 2.4.14. Fundação Florestal (FF) Ano 9:2019 |  |  | FF | 179.4664 | 269.1996
SUBTOTAL DE SERVIÇOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  |  | 257296.2231 |  |  | 111410.9922 | 145885.2309
4. CONSULTORIA
4.2 | Contratação de serviços para elaboração de Estudos Técnicos e Projetos Executivos para a implantação de um Sistema de Trilhas e Atrativos para o PESM. | 01 | 435.5619 | Técnica e Preço | Ex-post | 0% | 100% | mai-11 | 2013-04-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.11.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 435.5619
4.4 | Contratação de firma para o desenvolvimento do sistema de monitoramento ambiental e micro zoneamento das áreas criticas. | 01 | 199.77 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2011-05-01 | 2012-06-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.21.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 - Ano 2: 2012 |  |  | FF | 0 | 199.77
4.8 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo Florestal. | 01 | 167.48 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2015-02-01 | Concluído | Item Orçamento 1.3.4.Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 e Ano3: 2013 |  |  | FF | 167.48 | 0
4.10 | Contratação de firma para avaliação das áreas e benfeitorias no Núcleo Santa Virgínia e Cunha. | 01 | 526.316 | Tomada de preços (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2011-05-01 | 2014-12-01 | Encerrado | Item Orçamento 1.5.1.Fundação Florestal (FF) Ano 1: 2011 e Ano 2:2012 |  |  | FF | 0 | 526.316
4.14 | Contratação de firma para a elaboração de 5 projetos executivos de reformas e obras da EE Jureia - Itatins | 01 | 60 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2012-04-01 | 2013-07-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2: 2012 |  |  | FF | 60 | 0
4.17 | Contratação de firma para a elaboração dos projetos executivos da EE Jureia-Itatins - acessos | 01 | 263.158 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2014-11-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.7.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014 |  |  | FF | 263.158 | 0
4.29 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: (i) APA Marinha Litoral norte em ARIE São Sebastião, (ii) APA Marinha Litoral Centro, (iii) APA Marinha Litoral Sul | 01 | 264.08 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-01-01 | 2015-02-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 |  |  | FF | 264.08 | 0
4.29 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: APA da Ilha Comprida. | 01 | 90.58 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2012-01-01 | 2014-02-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 2:2012 |  |  | FF | 90.58 | 0
4.29 | Contratação de firma para a elaboração do Plano de Manejo: APA da Ilha Comprida - FF1251/14 | 01 | 164.68 | SBQ | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-12-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.1.1.Fundação Florestal (FF) Ano 5:2015 e Ano6:2016 |  |  | FF | 164.68 | 0
4.33 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação do Programa de Capacitação - Plano de Ordenamento da Cadeia Produtiva da Pesca Amadora | 01 | 194.7372 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2014-12-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.3.1.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013 e Ano 4:2014 |  |  | FF | 194.7372 | 0
4.34 | Contratação de firma para serviço de trabalho de organização social e de sustentabilidade do Componente 2 - Concorrência Internacional 001/12 (SDP 001/12) | 02 | 5911.57 | SBQC-LPI | Ex-ante | 89% | 11% | 2012-08-01 | 2019-12-01 | Em execução | Item Orçamento 4.1.7., 4.1.8.,4.1.9.SH-CDHU |  |  | CDHU | 5261.2973 | 650.2727
4.35 | Contratação de firma para caracterização e diagnostico das ocupações irregulares na área do PESM e áreas de pressão e elaboração dos projetos executivos do Setor Norte (Lote 1) e Setor Sul (Lote 2) - Concorrência 035/10 (SDP Nº 002/10) | 02 | 5178.63 | SBQC-LPI | Ex-ante | 99.5% | 0.5043% | 2010-07-01 | 2019-04-01 | Em execução | Item Orçamento 4.4.2.SH-CDHU |  |  | CDHU | 5152.5163 | 26.1137
4.36 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implementação do Programa de Educação Sócio Ambiental. | 03 | 466.856 | SBQ | Ex-ante | 83% | 17% | 2012-07-01 | 2013-09-01 | Concluído | Item Orçamento 5.1.1.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 até Ano 3: 2013 |  |  | FF | 387.4905 | 79.3655
4.37 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implementação do Programa de Capacitação Técnica dos Policiais Ambientais. | 03 | 475.58 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Concluído | Item Orçamento 5.1.2.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 até Ano 4: 2014 |  |  | FF | 475.58 | 0
4.38 | Contratação de firma para elaboração de projetos básicos e executivos da Sede do 1º Batalhão | 03 | 408.865 | SBQC | Ex-post | 76% | 24% | 2012-11-01 | 2013-08-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.17.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  |  | FF | 310.7374 | 98.1276
4.39 | Contratação de firma para elaboração de projetos básicos e executivos do Centro de Treinamento do CPAMB | 03 | 396.235 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-08-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.17.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  |  | FF | 396.235 | 0
4.40 | Contratação de firma para elaboração de projetos básicos e executivos de obras e reformas no 3ºBPM, 1ªCia, 1º Pelotão e 4º Pelotão - Guarujá | 03 | 426.438 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2013-08-01 | Concluído | Item Orçamento 5.2.17.Polícia Ambiental (PMA) Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  |  | FF | 426.438 | 0
4.44 | Contratação de firma gerenciadora para apoio a UGP e UEP/SH-CDHU | ADMINISTRAÇÃO | 4206.39 | SBQC-LPI | Ex-ante | 53.3% | 46.7% | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Em execução | Item Orçamento Administração - Contratação pela CDHU |  |  | CDHU | 2242.0059 | 1964.3841
4.46 | Contratação de firma nacional para apoio operativo - UE/SMA-FF | ADMINISTRAÇÃO | 3187.543 | Pregão Eletrônico | Ex-post | 0% | 100% | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Concluído | Item Orçamento Administração - 4.2.1. Ano 1: 2011/ Ano 2:2012 e Ano 3: 2013 |  |  | FF | 0 | 3187.543
4.47 | Contratação de firma de Auditoria Externa Contábil. | ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO E AUDITORIA | 269.03 | SBQC | Ex-post | 52% | 48% | 2012-03-01 | 2017-09-01 | Concluído | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação - Contratação pela FF. Ano 2: 2012 até Ano 7: 2017 |  |  | FF | 139.8956 | 129.1344
4.50 | Contratação de firma para levantamento e tratamento de dados ambientais destinado ao Sistema de Monitoramento do IGAS do Programa - Ambiental | ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO E AUDITORIA | 304 | SBQC | Ex-ante | 66.12% | 33.88% | 2013-06-01 | 2016-12-01 | Concluído | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação - Contratação pela FF. Ano 3: 2013/ Ano 4: 2014 / Ano 5: 2015 / Ano 6: 2016 |  |  | FF | 201 | 103
4.50 | Contratação de firma para a implantação do Sistema de Monitoramento da Estratégia Social do Programa | ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO E AUDITORIA | 526.21 | SBQ | Ex-ante | 99.48% | 0.5218% | 2012-07-01 | 2017-03-31 | Concluído | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação- Contratação pela CDHU. |  |  | CDHU | 523.4642 | 2.7458
4.52 | Contrato para projeto de obras das Unidades de Proteção Integral - Píer Ilha Anchieta. | 01 | 43.78 | SBQ | Ex-post | 64% | 36% | 2012-03-01 | 2013-06-01 | Concluído | Item Orçamento 3.1.4. Ano 2: 2012 - Ano 3: 2013 |  |  | FF | 28.0192 | 15.7608
4.53 | Contratação de firma especializada em Resolução de Conflitos. | 02 | 414.78 | SBQ | Ex-ante | 99.83% | 0.1683% | 2012-07-01 | 2016-02-01 | Concluído | Item Orçamento - 4.1.11 - CDHU |  |  | CDHU | 414.0817 | 0.69825
4.57 | Contratação de serviço para realização da Avaliação Intermediaria do Programa. | ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO E AUDITORIA | 30 | CCIN | Ex-post | 0% | 100% | 2012-11-01 | 2013-03-01 | Concluído | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação- Contratação pela CDHU. |  |  | CDHU | 0 | 30
4.60 | Contratação empresa gerenciadora da obra da Sede do 1º Batalhão | 03 | 300.8 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2016-05-01 | Encerrado | Item Orçamento 5.2.18.Fundação Florestal (FF) Ano 3: 2013/ Ano 4: 2014 |  |  | FF | 300.8 | 0
4.64 | Contratação de firma para a implementação do Plano de Comunicação do Programa. | ADMINISTRAÇÃO | 456.64 | Lei 8666 | Ex-post | 0% | 100% | 2018-11-01 | 2019-05-01 | Pendente | Item Orçamento: Administração do Programa 4.3. - CDHU |  |  | CDHU | 0 | 456.64
4.69 | Contratação de firma para o desenvolvimento e implantação da comunicação visual dos Centros de Vistantes e Bases Conjugadas nos núcleos do PESM | 01 | 563.282 | Tomada de Preço (Técnica e Preço) | Ex-post | 0% | 100% | 2013-09-01 | 2015-04-01 | Concluído | Item Orçamento 1.2.15 Fundação Florestal (FF) Ano 4: 2014 |  |  | FF | 0 | 563.282
4.71 | Contratação empresa gerenciadora para a obra acessos Estrada Despraiado MUC Juréia-Itatins | 01 | 230.02 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2017-08-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.8 - Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 até Ano 7: 2017 |  |  | FF | 230.02 | 0
4.74 | Contratação de firma nacional para apoio operativo - UEP/SMA-FF | ADMINISTRAÇÃO | 2766.11 | Sistema Nacional (Pregão Eletrônico) | Ex-post | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2019-01-01 | Em execução | Item Orçamento Administração - 4.2.1. Ano 5: 2015/ Ano 6:2016 |  |  | FF | 0 | 2766.11
4.76 | Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de obras nas RDS do Despraiado e Barra do UNA, sede do P.E. Prelado e para reforma da Sede da Estação Ecológica Juréia-Itatins | 01 | 72.492 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2016-11-01 | Concluído | Item Orçamento 2.4.5 Fundação Florestal (FF) Ano 5: 2015 e Ano 6: 2016 |  |  | FF | 72.492 | 0
4.82 | Contratação de firma para a conclusão dos Planos de Manejo: (i) APA Marinha Litoral Norte, ARIE São Sebastião, (ii) APA Marinha Litoral Centro, (iii) APA Marinha Litoral Sul | 01 | 437.34 | SBQ | Ex-post | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2017-05-01 | Encerrado | Item Orçamento 3.1.1 Fundação Florestal (FF) Ano6: 2016 |  |  | FF | 437.34 | 0
4.92 | Contratação de firma de Auditoria Externa Contábil. | ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO E AUDITORIA | 79.95 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2018-03-01 | 2020-07-01 | Em execução | Item Orçamento Aud, Monitoramento e Avaliação - Contratação pela FF. Ano 8: 2018 e Ano 9: 2019 |  |  | FF | 79.95 | 0
4.93 | Contratação de empresa gerenciadora para as obras/serviços de Reforma e ampliação de área - nova sede administrativa do Mosaico Juréia-Itatins | 01 | 101.77 | SQC | Ex-post | 100% | 0% | 2018-01-01 | 2018-11-01 | Em execução | Item Orçamento 2.4.2.Fundação Florestal (FF) Ano 8:2018 |  |  | FF | 101.77 | 0
4.94 | Contratação de empresa gerenciadora para as obras/serviços de construção de guarita e base de proteção do Núcleo Caraguatatuba | 01 | 76.47 | SQC | Ex-post | 100% | 0% | 2018-01-01 | 2019-01-01 | Em execução | Item Orçamento 1.2.7.Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 76.47 | 0
4.95 | Contratação de Projeto para Elaboração de Plano de Uso Sustentável RDS Despraiado e RDS Barra do Una | 01 | 205.88 | SBQC | Ex-post | 100% | 0% | 2018-07-01 | 2019-05-01 | Em Processo | Item Orçamento Componente 1 - 2.5.1 Fundação Florestal (FF) Ano 8: 2018 e Ano 9:2019 |  |  | FF | 205.88 | 0
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 29903.0241 |  |  | 18668.1982 | 11234.8259
VALOR TOTAL |  |  | 858823.1108 |  |  | 265189.5439 | 593633.5668
VALOR CDHU |  |  | 556924.022 |  |  | 125955.0727 | 430968.9493
VALOR Fundação Florestal |  |  | 301899.0888 |  |  | 139234.4712 | 162664.6176
0
% POR FONTE | [5 empty] | 30.88% | 69.12%
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta | [12 empty] | CDHU | BID | GESP | TOTAL
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post | [12 empty] | Concluído | 52612.8845 | 389228.7775 | 441841.662
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C ) | [12 empty] | Em Execução | 72149.9801 | 40858.0899 | 113008.07
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA | [12 empty] | Pendente | 1192.208 | 882.082 | 2074.29
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA | [12 empty] | EXCLUIR | 0 | 0 | 0
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA | [12 empty] | TOTAL | 125955.0727 | 430968.9493 | 556924.022
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
[14 empty] | FF | BID | GESP | TOTAL
[14 empty] | Concluído | 20126.0786 | 28580.054 | 48706.1326
[14 empty] | Em Execução | 111392.6979 | 132701.0654 | 244093.7634
[14 empty] | Pendente | 1196.3087 | 497.7381 | 1694.0468
[14 empty] | Encerrado | 4339.6944 | 885.76 | 5225.4544
[14 empty] | EXCLUIR | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL | 128375.3909 | 160893.0975 | 289268.4884
RECURSOS BID
[15 empty] | (A) - NESTE PA | (B) - CONTRATADO | (A - B) - DIFERENÇA
[14 empty] | CDHU | 125955.0727 | 127227.6718 | -1272.5991
[14 empty] | FF | 128375.3909 | 35226.3282 | 93149.0627