## Tabela de Comprometimento 29.09 (hidden)
ORÇAMENTO ESTIMADO - PROSAMIM III
[30 empty] | Posição até 30.09.16 | 3.1394
[29 empty] | US$ | 3.1394
| Nome da Empresa/Consórcio/Consultor… | Número do Contrato | Data do Contrato | PRISM | Valor do Contrato P0 (R$) | Valor do Reajuste Pago (R$) | Contrato+ Reajuste R($) | GASTO Acumulado (dani) (R$) |  |  |  |  | GASTO Acumulado (dani) (US$) |  |  |  |  | A PAGAR P(0) | PROJEÇÃO (principal) (R$) | PROJEÇÃO (REAJUSTE) (R$) | PROJEÇÃO (PRINCIPAL + Reajuste) (R$) | A Pagar Pincipal + Projeções R$ | % BID | % APORTE LOCAL | RATEIO R$ |  |  | RATEIO US$ |  |  | 1000 | Itens do PA/PGO US$
[8 empty] | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL |  | 2017 a 2019 | 2017 a 2019 |  |  |  |  | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL |  | BID | CPL | TOTAL
| I Engenharia e administração |  |  |  | 77312927 | 9442980.03 | 86755907.03 | 20663251.23 | 2095626.49 | 53802325.07 | 7347353.54 | 83908556.33 | 9596230.18 | 1021215.2 | 19604055.3 | 2447784.27 | 32669284.95 | 62081150.481 | 871522.692 | 72801.05 | 944323.742 | 63025474.223 |  |  | 61492121.293 | 1533352.93 | 63025474.223 | 19587220.88 | 488422.28 | 20075643.16 |  | 19844790.1022 | 756200.897 | 20600990.9991
| 1.1 Unidade executora |  |  |  | 15354768.15 | 0 | 15354768.15 | 2316967.04 | 0 | 10429566.84 | 0 | 12746533.88 | 741423.09 | 0 | 4148939.37 | 0 | 4890362.46 | 5897862.1573 | 871522.692 | 72801.05 | 944323.742 | 6842185.8993 |  |  | 5308832.9693 | 1533352.93 | 6842185.8993 | 1691034.25 | 488422.28 | 2179456.53 |  | 1047852.42 | 756200.897 | 1804053.317
99.27 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 001/2013-UGPI (Passagens)-OCA - VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA | 001/2013- UGPI (Passagens) |  | - | 50400 |  | 50400 |  |  | 34660.83 |  | 34660.83 | 0 |  | 14792.73 |  | 14792.73 | 15739.17 |  |  | 0 | 15739.17 |  | 100% | 0 | 15739.17 | 15739.17 | 0 | 5013.43 | 5013.43
99.6 | Despesas da folha de pagamento UGPE 025102FOLHA - UGPI-UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 025102FOLHA - UGPI |  | - | 8000000 |  | 8000000 |  |  | 6819195.49 |  | 6819195.49 | 0 |  | 2555667.99 |  | 2555667.99 | 1180804.51 |  |  | 0 | 1180804.51 |  | 100% | 0 | 1180804.51 | 1180804.51 | 0 | 376124.26 | 376124.26 |  |  |  | 0 | [5 empty] | faizao
4.20 | UGPE Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização. CT-00002/2013-UGPI- PROCESSAMENTO DE DADOS | CT- 00002/2013- UGPI | 03/06/2013 a 01/10/2016 | - | 1119969.45 |  | 1119969.45 |  |  | 783160.2 |  | 783160.2 |  |  | 297843.62 |  | 297843.62 | 336809.25 |  |  | 0 | 336809.25 |  | 100% | 0 | 336809.25 | 336809.25 | 0 | 107284.59 | 107284.59 |  |  |  | 0
2.6 | UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio CT-00010/2014-UGPI-RECHE GALDEANO & CIA LTDA-EPP | CT- 00010/2014- UGPI | 04/11/2014 a 04/11/2016 | BRB2572 | 113688 |  | 113688 | 103582.14 |  |  |  | 103582.14 | 31586.68 |  |  |  | 31586.68 | 10105.86 | 143512.152 |  | 143512.152 | 153618.012 | 100% |  | 153618.012 | 0 | 153618.012 | 48932.28 | 0 | 48932.28 |  |  |  | 0
3.29 | Contratação de serviço de link dedicado de internet CT-00014/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CT- 00014/2016-UGPE | 05/05/2016 a 05/05/2018 | BRB3277 | 144000 |  | 144000 | 18000 |  |  |  | 18000 | 5202.3 |  |  |  | 5202.3 | 126000 | 60000 | 6000 | 66000 | 192000 | 100% |  | 192000 | 0 | 192000 | 61158.18 | 0 | 61158.18 |  |  |  | 0
3.28 | Reestruturação da infraestrutura de redes da UGPE CT-00015/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CT- 00015/2016-UGPE | 01/06/2016 a 31/10/2016 | BRB3312 | 389975 |  | 389975 | 246651.72 |  |  |  | 246651.72 | 71286.62 |  |  |  | 71286.62 | 143323.28 |  |  | 0 | 143323.28 | 100% |  | 143323.28 | 0 | 143323.28 | 45653.08 | 0 | 45653.08 |  |  |  | 0
3.31 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado CT-00024/2016-UGPE-RODRIGO BATISTA DE CASTRO & CIA LTDA - ME | CT-00024/2016 | 01/08/2016 a 01/10/2017 |  | 100530 |  | 100530 | 13376 |  |  |  | 13376 | 3865.9 |  |  |  | 3865.9 | 87154 | 122072.14 | 12207.21 | 134279.35 | 221433.35 | 100% |  | 221433.35 | 0 | 221433.35 | 70533.65 | 0 | 70533.65 |  |  |  | 0
3.26 | Reestruturação do servidor de armazenamento da UGPE CT-00019/2016-UGPE- IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | CT-00019/2016-UGPE | 02/06/2016 a 02/11/2016 |  | 363495 |  | 363495 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 363495 |  |  | 0 | 363495 | 100% | 0% | 363495 | 0 | 363495 | 115784.86 | 0 | 115784.86 |  |  |  | 0
5.34 | Consultoria em Planejamento para UGPE CT-00027/2016-UGPE- JANDIRA VIRGINIA FERNADEZ E SILVA | 027/2016 | 16/08/2016 a 16/08/2017 |  | 344803.2 |  | 344803.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344803.2 | 545938.4 | 54593.84 | 600532.24 | 945335.44 | 100% | 0% | 945335.44 | 0 | 945335.44 | 301119.78 | 0 | 301119.78 |  |  |  | 0
99.31 | UGPE: Desenvolvimento do Módulo de Planejamento do Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO) - CT-004/2011 - Reconhecimento 004/2011-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. - PRODAM | CT - 004/2011 - UGPI | 21/09/2011 a 20/03/2012 | - | 899878.77 |  | 899878.77 |  |  | 899878.77 |  | 899878.77 | 0 |  | 417518.12 |  | 417518.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.27 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 006/2007-UGPI -OCA - VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA | 006/2007 - UGPI | 28/02/2007 a 09/03/2008 | - | 42378.46 |  | 42378.46 |  |  | 42378.46 |  | 42378.46 | 0 |  | 19710 |  | 19710 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.99
99.28 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 025102UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 025102 - UGPI | 07/05/2011 a 16/03/2012 | - | 1719699.72 |  | 1719699.72 |  |  | 1719699.72 |  | 1719699.72 | 0 |  | 787408.29 |  | 787408.29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.2 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 3339014(class. no AFI)-UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 3339014(clas s. no AFI) | 07/05/2011 a 16/03/2012 | - | 6873.37 |  | 6873.37 |  |  | 6873.37 |  | 6873.37 | 0 |  | 3196.77 |  | 3196.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.10 | UGPE: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa CT-00005/2014-UGPI-ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ | CT- 00005/2014- UGPI | 02/06/2014 a 02/09/2014 | BR10523 | 78108.37 |  | 78108.37 | 78108.37 |  |  |  | 78108.37 | 35088.24 |  |  |  | 35088.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.32 | Apoio ao Seminário de Nivelamento UGPE CT-00006/2015-UGPE-MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA | CT- 00006/2015- UGPE | 01/10/2015 a 30/11/2015 | CBR-4237 | 42880 |  | 42880 | 42880 |  |  |  | 42880 | 12228.71 |  |  |  | 12228.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.33 | Contratação para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções. CT-00009/2015-UGPE-R. MAIA RODRIGUES | CT- 00009/2015- UGPE | 19/11/2015 a 19/04/2016 | BR11225 | 324074.51 |  | 324074.51 | 324074.51 |  |  |  | 324074.51 | 88581.91 |  |  |  | 88581.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.4 | Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPE CT-00011/2014-UGPI-TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | CT- 00011/2014- UGPI | 18/11/2014 a 18/11/2015 | BRB2677 | 248631.8 |  | 248631.8 | 248631.8 |  |  |  | 248631.8 | 100319.48 |  |  |  | 100319.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.9 | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) CT-00012/2014-UGPI-HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME | CT- 00012/2014- UGPI | 02/12/2014 a 02/12/2015 | BRB2678 | 389929 |  | 389929 | 389929 |  |  |  | 389929 | 131608.28 |  |  |  | 131608.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.9 | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) CT-00013/2014-UGPI-SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | CT- 00013/2014- UGPI | 15/12/2014 a 15/12/2015 | BRB2679 | 374689 |  | 374689 | 374689 |  |  |  | 374689 | 126464.49 |  |  |  | 126464.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.17 | UGPE: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado NE-00052/2016-UGPE-A DOS S ANDRADE-EPP | NE- 00052/2016- UGPE | 01/02/2016 a 17/03/2016 | CBR- 746/2016 | 103500 |  | 103500 | 103500 |  |  |  | 103500 | 27479.09 |  |  |  | 27479.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.16 | UGPE: Aquisição de Equipamentos de Informática NE-00056/2016-UGPE-INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | NE- 00056/2016- UGPE | 16/02/2016 a 01/04/2016 | CBR- 747/2016 | 194063 |  | 194063 | 194063 |  |  |  | 194063 | 51523.42 |  |  |  | 51523.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa NE-00168/2016-UGPE-QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO | NE- 00168/2016- UGPE | 01/04/2016 a 01/05/2016 | BRB3313 | 77880 |  | 77880 | 77880 |  |  |  | 77880 | 20677.04 |  |  |  | 20677.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.10 | Aquisição de Equipamentos de Informática NE-00236/2014-UGPI-VJ INFORMÁTICA LTDA - EPP | NE- 00236/2014- UGPI | 19/09/2014 a 19/12/2014 | CBR- 3672/2014 | 45307.5 |  | 45307.5 | 45307.5 |  |  |  | 45307.5 | 18280.95 |  |  |  | 18280.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.3 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | NE- 00238/2016-UGPE | 01/06/2016 a 01/07/2016 | BRB3278 | 29900 |  | 29900 | 29900 |  |  |  | 29900 | 8641.62 |  |  |  | 8641.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.3 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | NE- 00240/2016-UGPE | 01/06/2016 a 01/07/2016 |  | 6600 |  | 6600 | 6600 |  |  |  | 6600 | 1907.52 |  |  |  | 1907.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.11 | Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor NE-00320/2014-UGPI-GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. | NE- 00320/2014- UGPI | 09/12/2014 a 09/06/2015 | CBR- 516/2015 | 19794 |  | 19794 | 19794 |  |  |  | 19794 | 6680.84 |  |  |  | 6680.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) NE - 312-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | NE - 312 | 13/12/2012 a 14/12/2012 | CBR-2044 | 72420 |  | 72420 |  |  | 72420 |  | 72420 |  |  | 30907.78 |  | 30907.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) NE - 317-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | NE - 317 | 16/10/2012 a 31/12/2012 | CBR-2044 | 51300 |  | 51300 |  |  | 51300 |  | 51300 |  |  | 21894.07 |  | 21894.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.15 | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 253977.46 |  |  | 0 | 253977.46 | 100% | 0% | 253977.46 | 0 | 253977.46 | 80900 | 0 | 80900 |  | 80900 | 0 | 80900
2.18 | Aquisição de Software para apoio a UGPE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 622800.0113 |  |  | 0 | 622800.0113 | 100% | 0% | 622800.0113 | 0 | 622800.0113 | 198381.86 | 0 | 198381.86 |  | 198381.86 | 0 | 198381.86
3.27 | Sistema Reassentar | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 466671.81 |  |  | 0 | 466671.81 | 100% | 0% | 466671.81 | 0 | 466671.81 | 148650 | 0 | 148650 |  | 148650 | 0 | 148650
4.40 | Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 533698 |  |  | 0 | 533698 | 100% | 0% | 533698 | 0 | 533698 | 170000 | 0 | 170000 |  | 170000 | 0 | 170000
5.35 | Consultoria em Dimensão Humana | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 94182 |  |  | 0 | 94182 | 100% | 0% | 94182 | 0 | 94182 | 30000 | 0 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000
99.1 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa - Saldo+ saldo 6.3 -190.920,56 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1318298.6061 |  |  | 0 | 1318298.6061 | 100% | 0% | 1318298.6061 | 0 | 1318298.6061 | 419920.56 | 0 | 419920.56 |  | 419920.56 | 0 | 419920.56 | mais saldo do item 6.3 190920,56
99.72 | Saldo Unidade Executora Jandira zerou | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 756200.897 | 756200.897
| 1.2 Apoio à gestão, supervisão |  |  |  | 57626835.13 | 9043019.69 | 66669854.82 | 14320668.88 | 1695666.15 | 43306166.25 | 7347353.54 | 66669854.82 | 6946981.06 | 825960.19 | 15432049.82 | 2447784.27 | 25652775.34 | 38762877.1014 | 0 | 0 | 0 | 38762877.1014 |  |  | 38762877.1014 | 0 | 38762877.1014 | 12347224.66 | 0 | 12347224.66 |  | 12347224.6612 | 0 | 12347224.6612
4.1 | Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR 001/2010 - UGPI-ENGEVIX ENGENHARIA S/A. | 001/2010 - UGPI | 01/02/2010 a 30/06/2017 | - | 37292132.57 | 5111172.73 | 42403305.3 | 11203288.55 | 1234993.97 | 26088844.02 | 3876178.76 | 42403305.3 | 5425119.92 | 601066.55 | 9450935.04 | 1294800.82 | 16771922.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 71.66% | 28.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.2 | UGPE: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo 028/2009 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA. | 028/2009 - UGPI | 29/10/2009 a 26/06/2016 | - | 20334702.56 | 3931846.96 | 24266549.52 | 3117380.33 | 460672.18 | 17217322.23 | 3471174.78 | 24266549.52 | 1521861.14 | 224893.64 | 5981114.78 | 1152983.45 | 8880853.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41.01% | 15.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | REAL | REAL | DOLAR
4.34 | Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a prestação de serviços de apoio a UGPE no gerenciamento dos Projetos Especiais financiados pelo BID | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22766377.3616 |  |  | 0 | 22766377.3616 | 100% | 0% | 22766377.3616 | 0 | 22766377.3616 | 7251824.35 | 0 | 7251824.35 |  | 7251824.3491 | 0 | 7251824.3491 | 27696491.31 | 22766377.3616 | 7251824.3491 | -1570400.06 | -4930113.9484
4.35 | Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e PROSAMIM III: Orla das Margens esquerda e direita do Igarapé São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha, em Manaus - Amazonas. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13487934.7 |  |  | 0 | 13487934.7 | 100% | 0% | 13487934.7 | 0 | 13487934.7 | 4296341.56 | 0 | 4296341.56 |  | 4296341.5621 | 0 | 4296341.5621 | 13487934.7 | 13487934.7 | 4296341.5621
4.36 | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2508565.0397 |  |  | 0 | 2508565.0397 | 100% | 0% | 2508565.0397 | 0 | 2508565.0397 | 799058.75 | 0 | 799058.75 |  | 799058.75 | 0 | 799058.75
99.70 | Saldo Geral Remanejar - Gerenciamento e Supervisão Jandira zerou | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 80.76% | 19.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 Estudos complementares |  |  |  | 4331323.72 | 399960.34 | 4731284.06 | 4025615.31 | 399960.34 | 66591.98 | 0 | 4492167.63 | 1907826.03 | 195255.01 | 23066.11 | 0 | 2126147.15 | 17420411.2223 | 0 | 0 | 0 | 17420411.2223 |  |  | 17420411.2223 | 0 | 17420411.2223 | 5548961.97 | 0 | 5548961.97 |  | 6449713.021 | 0 | 6449713.021
99.9 | Estudos e Projetos Complementares Saldo do Contrato 026/2009 - Concremat com Origem no Contrato de Empréstimo 2006/OC-BR. - Normal e Reconhecimento 026/2009 - UGPI-CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A | 026/2009 - UGPI | 13/10/2009 a 11/07/2013 | A9137 | 3781255.58 | 399960.34 | 4181215.92 | 3781255.58 | 399960.34 |  |  | 4181215.92 | 1825087.66 | 195255.01 |  |  | 2020342.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.33 | Patologia Estrutural CT-00003/2016-UGPE-PAULO ROBERTO IOPPI | CT- 00003/2016- UGPE | 01/03/2016 a 01/03/2016 | BR 11393 | 34800 |  | 34800 | 34800 |  |  |  | 34800 | 9239.35 |  |  |  | 9239.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.21 | Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM CT-00008/2014-UGPI-STEFAN FRIEDRICH KEPPLER | CT- 00008/2014- UGPI | 15/09/2014 a 13/02/2015 | BR10673 | 66591.98 |  | 66591.98 |  |  | 66591.98 |  | 66591.98 |  |  | 23066.11 |  | 23066.11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.36 | Consultoria para Projeto de Tratamento do solo (Reflorestamento) CT-00030/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | 030/2016 | 01/09/2016 a 16/10/2016 |  | 83030 |  | 83030 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83030 |  |  | 0 | 83030 | 100% | 0% | 83030 | 0 | 83030 | 26447.73 | 0 | 26447.73
5.24 | Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC CT-00009/2014-UGPI-JOÃO TITO BORGES | CT- 00009/2014- UGPI | 30/09/2014 a 01/12/2016 | BR10689 | 365646.16 |  | 365646.16 | 209559.73 |  |  |  | 209559.73 | 73499.02 |  |  |  | 73499.02 | 156086.43 |  |  | 0 | 156086.43 | 100% |  | 156086.43 | 0 | 156086.43 | 49718.55 | 0 | 49718.55 |  |  |  | 0
4.25 | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3094394.1877 |  |  | 0 | 3094394.1877 | 100% | 0% | 3094394.1877 | 0 | 3094394.1877 | 985664.2 | 0 | 985664.2 |  | 985664.1994 | 0 | 985664.1994 | OLHAR PRECOS LICITAÇÕ / CONTRATO
4.30 | Elaboração dos estudos e projetos básicos avançados para a margem esquerda e foz do Igarapé do Quarenta, na bacia dos Educandos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9418200 |  |  | 0 | 9418200 | 100% | 0% | 9418200 | 0 | 9418200 | 3000000 | 0 | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 3000000
4.37 | Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2859396.914 |  |  | 0 | 2859396.914 | 100% | 0% | 2859396.914 | 0 | 2859396.914 | 910810 | 0 | 910810 |  | 910810 | 0 | 910810
4.38 | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 922983.6 |  |  | 0 | 922983.6 | 100% | 0% | 922983.6 | 0 | 922983.6 | 294000 | 0 | 294000 |  | 294000 | 0 | 294000
5.28 | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 313940 |  |  | 0 | 313940 | 100% | 0% | 313940 | 0 | 313940 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000
5.29 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 125576 |  |  | 0 | 125576 | 100% | 0% | 125576 | 0 | 125576 | 40000 | 0 | 40000 |  | 40000 | 0 | 40000
5.30 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 188364 |  |  | 0 | 188364 | 100% | 0% | 188364 | 0 | 188364 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000 | 0 | 60000
99.10 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 258440.0906 |  |  | 0 | 258440.0906 | 100% | 0% | 258440.0906 | 0 | 258440.0906 | 82321.49 | 0 | 82321.49 |  | 82321.4916 | 0 | 82321.4916
99.30 | Estudos e Projetos Complementares - Saldo Jandira zerou | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 976917.33 | 0 | 976917.33
| II Custos diretos |  |  |  | 527137735.51 | 44841337.46 | 571979072.97 | 370917489.77 | 44841337.46 | 2995599.45 | 0 | 418754426.68 | 146258887.21 | 14594960.77 | 1024826.48 | 0 | 161878674.46 | 334112369.4483 | 24995675.1056 | 60145324.9901 | 85141000.0956 | 398558787.1644 |  |  | 239605111.7264 | 158953675.438 | 398558787.1644 | 76327161.32 | 50631864.51 | 126959025.83 |  | 41864701.4158 | 8788389.3525 | 50653090.7684
| 2.1 Melhorias ambientais, urbanas e habit. |  |  |  | 510724556 | 44731041.97 | 555455597.97 | 359872961.79 | 44731041.97 | 2995599.45 | 0 | 407599603.21 | 143057031.53 | 14563650.54 | 1024826.48 | 0 | 158645508.55 | 318261250.6116 | 21498611.8 | 59795618.6595 | 81294230.4595 | 378860898.6916 |  |  | 219907223.2537 | 158953675.438 | 378860898.6916 | 70052749.5 | 50631864.51 | 120684614.01 |  | 38525698.0054 | 8788389.3525 | 47314087.358
| OBRA |  |  |  | 370031362.2 | 44731041.97 | 414762404.17 | 222175367.44 | 44731041.97 | 0 | 0 | 266906409.41 | 81412339.51 | 14563650.54 | 0 | 0 | 95975990.05 | 296393840.6116 | 0 | 59795618.6595 | 59795618.6595 | 335494876.8916 |  |  | 214598824.2601 | 120896052.6316 | 335494876.8916 | 68356636.38 | 38509286.06 | 106865922.44 |  | 38525698.0054 | 8788389.3525 | 47314087.358
99.82 a 99.92 | parate 15.000000 - Ações Complementares PROSAMIM II 024/2009 - UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | CT - 024/2009 - UGPI | 31/08/2009 a 30/06/2016 | A6231 | 38646295.75 | 14806584.76 | 53452880.51 | 38646295.75 | 14806584.76 |  |  | 53452880.51 | 10335444.95 | 3959826.93 |  |  | 14295271.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.40 | Consultoria em Gestão de Recursos Hídricos CT-00020/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | CT-00020/2016-UGPE | 01/07/2016 a 30/07/2016 |  | 68580 |  | 68580 | 68580 |  |  |  | 68580 | 19820.81 |  |  |  | 19820.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.38 | Consultoria em Ecossistemas CT-00021/2016-UGPE-POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO | CT-00021/2016-UGPE | 01/07/2016 a 30/07/2016 |  | 68580 |  | 68580 | 68580 |  |  |  | 68580 | 19820.81 |  |  |  | 19820.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37 | Consultoria em Macrodrenagem CT- 00023/2016-UGPE - NILTON DE SOUZA CAMPELO | CT- 00023/2016- UGPE | 15/07/2016 a 14/08/2016 |  | 68580 |  | 68580 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 68580 |  |  | 0 | 68580 | 100% |  | 68580 | 0 | 68580 | 21844.94 | 0 | 21844.94 |  | 0 | 0
5.39 | Consultoria em Direito Ambiental CT- 00031/2016-UGPE - RODRIGO OLIVEIRA | CT- 0003/2016-UGPE | 01/09/2016 a 01/10/2016 |  | 68580 |  | 68580 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 68580 |  |  | 0 | 68580 | 100% |  | 68580 | 0 | 68580 | 21844.94 | 0 | 21844.94 |  | 0 | 0
2.31 | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica NE-00403/2016-UGPE - BORSATTO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA | NE-00403/2016- UGPE - | 12/09/2016 a 11/11/2016 |  | 45241.5 |  | 45241.5 | 26116.5 |  |  |  | 26116.5 | 7548.12 |  |  |  | 7548.12 | 19125 |  |  | 0 | 19125 | 100% | 0% | 19125 | 0 | 19125 | 6091.93 | 0 | 6091.93
2.31 | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica NE-00404/2016-UGPE - BORSATTO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA | NE-00404/2016- UGPE - | 12/09/2016 a 11/11/2016 |  | 40688 |  | 40688 | 35588 |  |  |  | 35588 | 10285.55 |  |  |  | 10285.55 | 5100 |  |  | 0 | 5100 | 100% | 0% | 5100 | 0 | 5100 | 1624.51 | 0 | 1624.51 | [6 empty] | 1
1.4 | UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ | CT- 00004/2012- UGPI | 29/06/2012 a 28/04/2017 | BRA6427 | 331024816.95 | 29924457.21 | 360949274.16 | 183330207.19 | 29924457.21 |  |  | 213254664.4 | 71019419.27 | 10603823.61 |  |  | 81623242.88 | 147694609.76 |  | 59251214.0352 | 59251214.0352 | 186251241.4157 | 49.9% | 50.1% | 92945458.3175 | 93305783.0982 | 186251241.4157 | 29606121.65 | 29720896.7 | 59327018.35 |  |  |  | 0
6.2 | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 90734.104 |  |  | 0 | 90734.104 | 100% |  | 90734.104 | 0 | 90734.104 | 28901.73 | 0 | 28901.73 |  | 28901.7341 | 0 | 28901.7341
2.32 | Material para serviços de pequenos reparos para correção dos passivos nas Unidades Habitacionais | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 219758 |  |  | 0 | 219758 | 100% | 0% | 219758 | 0 | 219758 | 70000 | 0 | 70000 |  | 70000 | 0 | 70000
1.3 | UGPE: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40000000 |  |  | 0 | 40000000 | 100% | 0% | 40000000 | 0 | 40000000 | 12741288.14 | 0 | 12741288.14 |  | 12741288.1442 | 0 | 12741288.1442
1.5 | Reflorestamento das áreas do Programa incluindo tratamento e correção do solo imprestável para plantio e manutenção | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3489961.1827 |  |  | 0 | 3489961.1827 | 100% | 0% | 3489961.1827 | 0 | 3489961.1827 | 1111665.03 | 0 | 1111665.03 |  | 1111665.026 | 0 | 1111665.026
1.6 | Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5444046.2428 |  | 544404.6243 | 544404.6243 | 5988450.8671 | 100% | 0% | 5988450.8671 | 0 | 5988450.8671 | 1907514.45 | 0 | 1907514.45 |  | 1734104.0462 | 0 | 1734104.0462
1.7 | Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II Grandes Reparos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1717621.6776 |  |  | 0 | 1717621.6776 | 100% | 0% | 1717621.6776 | 0 | 1717621.6776 | 547117.82 | 0 | 547117.82 |  | 547117.8179 | 0 | 547117.8179
1.8 | Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18092091.76 |  |  | 0 | 18092091.76 |  | 100% | 0 | 18092091.76 | 18092091.76 | 0 | 5762913.86 | 5762913.86 |  | 0 | 5762913.8562 | 5762913.8562 | orçamento projeto | 18092091.76 |  | US$
1.9 | Obras remanescentes do PROSAMIM II trecho entre Silves e Maués | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 44905770.96 |  |  | 0 | 44905770.96 | 78.85% | 21.15% | 35407593.1866 | 9498177.7734 | 44905770.96 | 11278458.68 | 3025475.5 | 14303934.18 |  | 11278458.6821 | 3025475.4964 | 14303934.1785 | orçamento projeto | 44905770.96 |  | 11278458.6821 | acordado BID nov/2015 | 0.78849 | 0.21151
Esgoto PI
Esgoto P II
99.95 | Passivo PROSAMIM I - (Parques Residenciais e Urbanos) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2509501.5406 |  |  | 0 | 2509501.5406 | 100% |  | 2509501.5406 | 0 | 2509501.5406 | 799357.06 | 0 | 799357.06 |  | 799357.0557 | 0 | 799357.0557 | Saldo (6.2,2.32 e 1.7) | 6735865.64 | 51641636.6 | 16449524.304
99.98 | Passivo PROSAMIM II - (Parques Residenciais e Urbanos) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3214915.2973 |  |  | 0 | 3214915.2973 | 100% |  | 3214915.2973 | 0 | 3214915.2973 | 1024054.05 | 0 | 1024054.05 |  | 1024054.0541 | 0 | 1024054.0541 | acordo BID reserva
1.10 | Obras no Igarapé do Quarenta entre Silves -Seduc (Estacas 155-179) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 28853445.0867 |  |  | 0 | 28853445.0867 | 100% | 0% | 28853445.0867 | 0 | 28853445.0867 | 9190751.45 | 0 | 9190751.45 |  | 9190751.4451 | 0 | 9190751.4451
| REASSENTAMENTO |  |  |  | 140693193.8 | 0 | 140693193.8 | 137697594.35 | 0 | 2995599.45 | 0 | 140693193.8 | 61644692.02 | 0 | 1024826.48 | 0 | 62669518.5 | 21867410 | 21498611.8 | 0 | 21498611.8 | 43366021.8 |  |  | 5308398.9936 | 38057622.8064 | 43366021.8 | 1696113.12 | 12122578.45 | 13818691.57
99.14 | Reassent. - Auxílio Moradia SUHAB (AUXÍLIO MORADIA) | FEH |  | - | 5393280 |  | 5393280 | 5345280 |  | 48000 |  | 5393280 | 2403012 |  | 16627.56 |  | 2419639.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 99% | 1% | 0 | 0 | 0 | 5217.09 |  | 5217.09 |  |  |  | 0
99.33 | Recursos para aplicação no reassentamento do PROSAMIM II SUHAB (BOLSA MORADIA TRANSITÓRIA) | FEH |  | - | 389200 |  | 389200 | 389200 |  |  |  | 389200 | 173164.79 |  |  |  | 173164.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.12 | Verba para reassentamento - Bônus Moradia SUHAB (BÔNUS MORADIA) | FEH |  | - | 7033184.47 |  | 7033184.47 | 7033184.47 |  |  |  | 7033184.47 | 3240686.84 |  |  |  | 3240686.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.13 | Verba para reassentamento - Cheque Moradia SUHAB (CHEQUE MORADIA) | FEH |  | - | 24430000 |  | 24430000 | 24255000 |  | 175000 |  | 24430000 | 11598865.49 |  | 74687.4 |  | 11673552.89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 99% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.2%
99.15 | Reassent. - Indenizações SUHAB (INDENIZAÇÕES) | FEH |  | - | 103447529.33 |  | 103447529.33 | 100674929.88 |  | 2772599.45 |  | 103447529.33 | 44228962.9 |  | 933511.52 |  | 45162474.42 | 0 | 21498611.8 |  | 21498611.8 | 21498611.8 | 15.2% | 84.8% | 3267788.9936 | 18230822.8064 | 21498611.8 | 1040896.03 | 5807104.16 | 6848000.19 | [7 empty] | 3267950
99.94 | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM I | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2040610 |  |  | 0 | 2040610 | 100% |  | 2040610 | 0 | 2040610 | 650000 | 0 | 650000 |  | 650000 | 0 | 650000 | 1969720 | 627419.2521
99.97 | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM II | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19826800 |  |  | 0 | 19826800 | 0% | 100% | 0 | 19826800 | 19826800 | 0 | 6315474.29 | 6315474.29 |  | 0 | 6315474.2945 | 6315474.2945 | 19826800 | 6315474.2945
| 2.2 Desenvolvimento institucional |  |  |  | 16413179.51 | 110295.49 | 16523475 | 11044527.98 | 110295.49 | 0 | 0 | 11154823.47 | 3201855.68 | 31310.23 | 0 | 0 | 3233165.91 | 15851118.8366 | 3497063.3056 | 349706.3306 | 3846769.6361 | 19697888.4727 |  |  | 19697888.4727 | 0 | 19697888.4727 | 6274411.82 | 0 | 6274411.82 |  | 3339003.4104 | 0 | 3339003.4104
4.19 | Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapés) CT-00001/2014-UGPI-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO | CT- 00001/2014- UGPI | 03/02/2014 a 01/12/2014 | BR-10441 | 204584 |  | 204584 | 204584 |  |  |  | 204584 | 86036.36 |  |  |  | 86036.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.7 | UGPE/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros CT-00002/2015-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CT- 00002/2015- UGPE | 18/05/2015 a 17/06/2017 | BRB2831 | 404440 | 42137.9 | 446577.9 | 385619.4 | 42137.9 |  |  | 427757.3 | 106259.77 | 12178.6 |  |  | 118438.37 | 18820.6 | 339729.6 | 33972.96 | 373702.56 | 392523.16 | 100% |  | 392523.16 | 0 | 392523.16 | 125031.27 | 0 | 125031.27 |  |  |  | 0
3.8 | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa CT-00006/2014-UGPI-M APOLO M DE ARAÚJO | CT- 00006/2014- UGPI | 01/08/2014 a 01/08/2017 | BRB2452 | 2493626.6 | 68157.59 | 2561784.19 | 1754153 | 68157.59 |  |  | 1822310.59 | 521532.85 | 19131.63 |  |  | 540664.48 | 739473.6 | 1316080.7056 | 131608.0706 | 1447688.7761 | 2187162.3761 | 100% |  | 2187162.3761 | 0 | 2187162.3761 | 696681.65 | 0 | 696681.65 |  |  |  | 0
3.25 | Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. CT-00010/2016-UGPE-CONSÓRCIO VANGUARDA/PRAIA FILMES | CT- 00010/2016- UGPE | 03/03/2016 a 03/05/2018 | BRB3271 | 2652007.2 |  | 2652007.2 | 560428.62 |  |  |  | 560428.62 | 158723.8 |  |  |  | 158723.8 | 2091578.58 | 1105003 | 110500.3 | 1215503.3 | 3307081.88 | 100% |  | 3307081.88 | 0 | 3307081.88 | 1053412.08 | 0 | 1053412.08 |  |  |  | 0
3.16 | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD CT-00012/2016-UGPE-MG COMÉRCIO MATERIAIS PARA USO | CT- 00012/2016- UGPE | 01/04/2016 a 01/06/2019 | BRB3270 | 3102464.71 |  | 3102464.71 | 1895585.96 |  |  |  | 1895585.96 | 524278.73 |  |  |  | 524278.73 | 1206878.75 |  |  | 0 | 1206878.75 | 100% |  | 1206878.75 | 0 | 1206878.75 | 384429.75 | 0 | 384429.75 |  |  |  | 0
7.21 | PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas NE-00039/2015-UGPE-ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | NE- 00039/2015- UGPE | 04/05/2015 a 03/05/2016 | CBR- 31/2015 | 2672 |  | 2672 | 2672 |  |  |  | 2672 | 901.85 |  |  |  | 901.85 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.30 | Apoio a Campanhas Estratégias na área de educação em saúde e mobilização social, destacando-se as brigadas institucionais contra o Aedes aegypit, visita casa a casa, com déficit de material educativo para atender a demanda da Capital e do Interior do Estado (impressos, camisetas, botons, cartilhas, folderes, cartazes etc.)NE-00213/2016-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | NE-00213/2016-UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 1750100 |  | 1750100 | 1750100 |  |  |  | 1750100 | 505809.24 |  |  |  | 505809.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.30 | Aquisição de fardamento e kits de equipamentos de proteção individual para ações de controle vetorial NE-00214/2016-UGPE-NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | NE- 00214/2016- UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 729280 |  | 729280 | 729280 |  |  |  | 729280 | 210774.57 |  |  |  | 210774.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.28 | Aquisição de escadas para acesso a locais de difícil acesso NE-00232/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA | NE-00232/2016-UGPE | 10/05/2016 a 24/07/2016 | BRB1936 | 49500 |  | 49500 | 49500 |  |  |  | 49500 | 14306.36 |  |  |  | 14306.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.29 | Aquisição de capas para cobertura de reservatórios de armazenamento de água (cobertura de caixas D’água; tambores etc) NE-00233/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA | NE-00233/2016-UGPE | 10/05/2016 a 24/07/2016 | BRB1936 | 1495245 |  | 1495245 | 1495245 |  |  |  | 1495245 | 432151.73 |  |  |  | 432151.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.19 | Aquisição de repelente para distribuição à mulher, principalmente gestante de baixa renda, inserida na atenção ao pré-natal. NE-00235/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | NE- 00235/2016-UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 1008000 |  | 1008000 | 1008000 |  |  |  | 1008000 | 291329.48 |  |  |  | 291329.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.8 | PGE: Eletrodoméstico NE-00237/2014-UGPI-HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA | NE- 00237/2014- UGPI | 19/09/2014 a 19/12/2014 | CBR- 3671/2014 | 1965 |  | 1965 | 1965 |  |  |  | 1965 | 792.85 |  |  |  | 792.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.21 | Locação de equipamento veicular para aplicação de inseticidas ("motofog" - durante 6 meses) NE-0013/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | NE- 0013/2016-UGPE | 18/05/2016 a 19/11/2016 | BRB1936 | 531900 |  | 531900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 531900 |  |  | 0 | 531900 | 100% |  | 531900 | 0 | 531900 | 169427.28 | 0 | 169427.28 |  |  |  | 0
2.23 | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis NE-00254/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | NE-00254/2016-UGPE | 02/06/2016 a 31/08/2016 |  | 211500 |  | 211500 | 211500 |  |  |  | 211500 | 61127.17 |  |  |  | 61127.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.23 | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis NE-00272/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. | NE-00272/2016-UGPE | 22/06/2016 a 20/09/2016 |  | 355920 |  | 355920 | 355920 |  |  |  | 355920 | 102867.05 |  |  |  | 102867.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - larvicida pyryproxifen NE-00280/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. | NE-00280/2016-UGPE | 01/07/2016 a 29/09/2016 |  | 639975 |  | 639975 | 639975 |  |  |  | 639975 | 184963.87 |  |  |  | 184963.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.22 | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV veicular (Sem veículo) NE-00381/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. | NE-00381/2016-UGPE | 01/09/2016 a 17/10/2016 |  | 315000 |  | 315000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 315000 |  |  | 0 | 315000 | 100% | 0% | 315000 | 0 | 315000 | 100337.64 | 0 | 100337.64 |  | 0 | 0
3.24 | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica CT-00025/2016-UGPE - GRUPO MÍDIA PUBLICIDADE | CT-00025/2016-UGPE | 01/08/2016 a 17/08/2017 |  | 465000 |  | 465000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 465000 | 736250 | 73625 | 809875 | 1274875 | 100% | 0% | 1274875 | 0 | 1274875 | 406088.74 | 0 | 406088.74 |  | 0 | 0
2.25 | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - adulticida malthion | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1233983.815 |  |  | 0 | 1233983.815 | 100% | 0% | 1233983.815 | 0 | 1233983.815 | 393063.58 | 0 | 393063.58 |  | 393063.5838 | 0 | 393063.5838
2.26 | Aquisição de kits para armadilhas de oviposição | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 108880.9249 |  |  | 0 | 108880.9249 | 100% | 0% | 108880.9249 | 0 | 108880.9249 | 34682.08 | 0 | 34682.08 |  | 34682.0809 | 0 | 34682.0809
2.27 | Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial (durante 6 meses) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2515149.3642 |  |  | 0 | 2515149.3642 | 100% | 0% | 2515149.3642 | 0 | 2515149.3642 | 801156.07 | 0 | 801156.07 |  | 801156.0694 | 0 | 801156.0694
2.20 | Aquisição de mosquiteiro impregnado de inseticida de longa duração | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1134176.3006 |  |  | 0 | 1134176.3006 | 100% | 0% | 1134176.3006 | 0 | 1134176.3006 | 361271.68 | 0 | 361271.68 |  | 361271.6763 | 0 | 361271.6763
4.15 | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 313940 |  |  | 0 | 313940 | 100% | 0% | 313940 | 0 | 313940 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000
6.4 | PGE: Capacitação | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 75596.752 |  |  | 0 | 75596.752 | 100% | 0% | 75596.752 | 0 | 75596.752 | 24080 | 0 | 24080 |  | 24080 | 0 | 24080
7.7 | PGE: Veículo tipo caminhonete | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 115027.616 |  |  | 0 | 115027.616 | 100% | 0% | 115027.616 | 0 | 115027.616 | 36640 | 0 | 36640 |  | 36640 | 0 | 36640
7.12 | PGE: Seguro total contra acidentes de terceiros (Caminhonetes) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7220.62 |  |  | 0 | 7220.62 | 100% | 0% | 7220.62 | 0 | 7220.62 | 2300 | 0 | 2300 |  | 2300 | 0 | 2300
7.13 | PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 144726.34 |  |  | 0 | 144726.34 | 100% | 0% | 144726.34 | 0 | 144726.34 | 46100 | 0 | 46100 |  | 46100 | 0 | 46100
7.14 | PGE: Aquisição de Mobiliários | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 46808.454 |  |  | 0 | 46808.454 | 100% | 0% | 46808.454 | 0 | 46808.454 | 14910 | 0 | 14910 |  | 14910 | 0 | 14910
7.22 | SEMULSP: Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 326654.57 |  |  | 0 | 326654.57 | 100% | 0% | 326654.57 | 0 | 326654.57 | 104050 | 0 | 104050 |  | 104050 | 0 | 104050
7.23 | CPRM: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 313940 |  |  | 0 | 313940 | 100% | 0% | 313940 | 0 | 313940 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000
7.26 | SEMULSP: Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 335130.95 |  |  | 0 | 335130.95 | 100% | 0% | 335130.95 | 0 | 335130.95 | 106750 | 0 | 106750 |  | 106750 | 0 | 106750
7.27 | SEMMAS: Ampliação da Infraestrutura do centro de triagem de animais silvestres Sauim Castanheiras | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 609043.6 |  |  | 0 | 609043.6 | 100% | 0% | 609043.6 | 0 | 609043.6 | 194000 | 0 | 194000 |  | 194000 | 0 | 194000
7.28 | SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1255760 |  |  | 0 | 1255760 | 100% | 0% | 1255760 | 0 | 1255760 | 400000 | 0 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000
novo | UEA -Qualidade das àguas | [16 empty] | 1883640 |  |  |  | 1883640 | 100% |  | 1883640 | 0 | 1883640 | 600000 | 0 | 600000 |  | 600000 | 0 | 600000
99.16 | Convênios (SENAI, SENAC, IFAM) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 62788 |  |  | 0 | 62788 | 100% | 0% | 62788 | 0 | 62788 | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000
| III Custos concorrentes |  |  |  | 2098615.96 | 0 | 2098615.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363794.16 | 0 | 209861.596 | 209861.596 | 3573655.756 |  |  | 3573655.756 | 0 | 3573655.756 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 |  | 1768739.3988 | 0 | 1768739.3988
| 3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento |  |  |  | 2098615.96 | 0 | 2098615.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363794.16 | 0 | 209861.596 | 209861.596 | 3573655.756 |  |  | 3573655.756 | 0 | 3573655.756 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 |  | 1768739.3988 | 0 | 1768739.3988
4.4 | UGPE: Avaliação e Monitoramento CT- 008/2016 - Laghi Engenharia LTDA | CT-008/2016 | 23/05/2016 a 23/07/2018 |  | 2098615.96 |  | 2098615.96 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2098615.96 |  | 209861.596 | 209861.596 | 2308477.556 | 100% | 0% | 2308477.556 | 0 | 2308477.556 | 735324.44 | 0 | 735324.44 |  | 0 | 0
4.41 | Auditoria Independente Externa - verificar se vai ser cancelado ou não | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 470910 |  |  | 0 | 470910 | 100% | 0% | 470910 | 0 | 470910 | 150000 | 0 | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000
99.43 | Auditoria Independente Externa para o Programa - Capacitação TCE (Convênio oneroso) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 794268.2 |  |  | 0 | 794268.2 | 100% | 0% | 794268.2 | 0 | 794268.2 | 253000 | 0 | 253000 |  | 253000 | 0 | 253000
99.74 | Saldo - Custos concorrentes Jandira zerou | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1365739.3988 | 0 | 1365739.3988
| IV Custos financeiros |  |  |  | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 17914050.31 | 0 | 17914050.31 | 0 | 0 | 6237355.48 | 0 | 6237355.48 | 7085949.69 | 0 | 0 | 0 | 7085949.69 |  |  |  | 7085949.69 | 7085949.69 |  | 2257103.17 | 2257103.17 |  |  | 0 | 0
| 4.1 Custos financeiros |  |  |  | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 17914050.31 | 0 | 17914050.31 | 0 | 0 | 6237355.48 | 0 | 6237355.48 | 7085949.69 | 0 | 0 | 0 | 7085949.69 |  |  |  | 7085949.69 | 7085949.69 |  | 2257103.17 | 2257103.17 |  |  | 0 | 0
99.24 | Custos Financeiros 2676/OC-BR-BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 2676/OC-BR |  | - | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 17914050.31 |  | 17914050.31 |  |  | 6237355.48 |  | 6237355.48 | 7085949.69 |  |  | 0 | 7085949.69 |  | 100% | 0 | 7085949.69 | 7085949.69 | 0 | 2257103.17 | 2257103.17 |  | 0 | 0
| V - Contingências |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95921227.6 | 0 | 0 | 0 | 95921227.6 |  |  | 36027754.4 | 59893473.2 | 95921227.6 | 11476000 | 19078000 | 30554000 |  | 25142826.1978 | 24053935.1789 | 49196761.3767
99.25 | Contingências | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 95921227.6 | 0 | 0 | 0 | 95921227.6 | 37.56% | 62.44% | 36027754.4 | 59893473.2 | 95921227.6 | 11476000 | 19078000 | 30554000 |  | 11476000 | 19078000 | 30554000
99.99 | Saldo do PROGRAMA | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 73.31% | 26.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13666826.1978 | 4975935.1789 | 18642761.3767
| Total |  |  |  | 631549278.47 | 54284317.49 | 685833595.96 | 391580741 | 46936963.95 | 74711974.83 | 7347353.54 | 520577033.32 | 155855117.39 | 15616175.97 | 26866237.26 | 2447784.27 | 200785314.89 | 502564491.3793 | 25867197.7976 | 60427987.6361 | 86295185.4336 | 568165094.4334 | 0 | 0 | 340698643.1754 | 227466451.258 | 568165094.4334 | 108528706.64 | 72455389.96 | 180984096.6 |  | 88621057.1147 | 33598525.4284 | 122219582.5431
a executar segundo PGO
[27 empty] | RESUMO | BID | CPL | TOTAL
[8 empty] | 391580741 | 46936963.95 | 74711974.83 | 7347353.54 | 520577033.32 | 155855117.39 | 15616175.97 | 26866237.26 | 2447784.27 | 200785314.89 | [9 empty] | Orçamento Original | 280000000 | 120000000 | 400000000
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4703e-07 | 0 | 0 | 0 | -5.0664e-07 | [9 empty] | Executado | 171471293.36 | 29314021.53 | 200785314.89
[27 empty] | A executar (inclui contigências) | 108528706.64 | 72455389.96 | 180984096.6
[27 empty] | Orçamento Executado + a executar | 280000000 | 101769411.49 | 381769411.49
[27 empty] | Saldo | 0 | 18230588.51 | 18230588.51

## Matriz (hidden)
SIMULAÇÃO - MATRIZ VIGENTE | [12 empty] | -75553364.14 | [8 empty] | 1000 | 3.7
US$
CATEGORIAS/ COMPONENTE | ORÇAMENTO VIGENTE (A) |  |  | EXECUTADO ATÉ 30/09/16 (B) |  |  | SALDO EM 30/09/15 |  |  | COMPROMETIDO A EXECUTAR (C) |  |  | SALDO FINAL |  |  | CUSTO Execução + Compr.+Passivo |  |  | SALDO FINAL + CUSTO
| BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL
I Engenharia e administração | 18898000 | 33275000 | 52173000 | 10617445.38 | 22051839.57 | 32669284.95 | 8280554.62 | 11223160.43 | 19503715.05 | 19587220.88 | 488422.28 | 20075643.16 | -11306666.26 | 10734738.15 | -571928.11 | 30204666.26 | 22540261.85 | 52744928.11 | 18898000 | 33275000 | 52173000
1.1 Unidade executora | 1828000 | 6052000 | 7880000 | 741423.09 | 4148939.37 | 4890362.46 | 1086576.91 | 1903060.63 | 2989637.54 | 1691034.25 | 488422.28 | 2179456.53 | -604457.34 | 1414638.35 | 810181.01 | 2432457.34 | 4637361.65 | 7069818.99 | 1828000 | 6052000 | 7880000
1.2 Apoio à gestão, supervisão | 8572000 | 27223000 | 35795000 | 7772941.25 | 17879834.09 | 25652775.34 | 799058.75 | 9343165.91 | 10142224.66 | 12347224.66 | 0 | 12347224.66 | -11548165.91 | 9343165.91 | -2205000 | 20120165.91 | 17879834.09 | 38000000 | 8572000 | 27223000 | 35795000
1.3 Estudos complementares | 8498000 |  | 8498000 | 2103081.04 | 23066.11 | 2126147.15 | 6394918.96 | -23066.11 | 6371852.85 | 5548961.97 | 0 | 5548961.97 | 845956.99 | -23066.11 | 822890.88 | 7652043.01 | 23066.11 | 7675109.12 | 8498000 | 0 | 8498000
II Custos diretos | 247126000 | 57647000 | 304773000 | 160853847.98 | 1024826.48 | 161878674.46 | 86272152.02 | 56622173.52 | 142894325.54 | 76327161.32 | 50631864.51 | 126959025.83 | 9944990.7 | 5990309.01 | 15935299.71 | 237181009.3 | 51656690.99 | 288837700.29 | 247126000 | 57647000 | 304773000
2.1 Melhorias ambientais urbanas e habitacionais. | 239688000 | 57647000 | 297335000 | 157620682.07 | 1024826.48 | 158645508.55 | 82067317.93 | 56622173.52 | 138689491.45 | 70052749.5 | 50631864.51 | 120684614.01 | 12014568.43 | 5990309.01 | 18004877.44 | 227673431.57 | 51656690.99 | 279330122.56 | 239688000 | 57647000 | 297335000
Obra |  | 0 | 0 | 95975990.05 | 0 | 95975990.05 | -95975990.05 | 0 | -95975990.05 | 68356636.38 | 38509286.06 | 106865922.44 | -164332626.43 | -38509286.06 | -202841912.49 | 164332626.43 | 38509286.06 | 202841912.49 | 0 | 0 | 0
Reassentamento |  |  | 0 | 61644692.02 | 1024826.48 | 62669518.5 | -61644692.02 | -1024826.48 | -62669518.5 | 1696113.12 | 12122578.45 | 13818691.57 | -63340805.14 | -13147404.93 | -76488210.07 | 63340805.14 | 13147404.93 | 76488210.07 | 0 | 0 | 0
2.2 Desenvolvimento institucional | 7438000 |  | 7438000 | 3233165.91 | 0 | 3233165.91 | 4204834.09 | 0 | 4204834.09 | 6274411.82 | 0 | 6274411.82 | -2069577.73 | 0 | -2069577.73 | 9507577.73 | 0 | 9507577.73 | 7438000 | 0 | 7438000
III Custos concorrentes | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 1361675.56 | 0 | 1361675.56 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 2500000 | 0 | 2500000
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 1361675.56 | 0 | 1361675.56 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 2500000 | 0 | 2500000
IV Custos financeiros | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6237355.48 | 6237355.48 | 0 | 3762644.52 | 3762644.52 | 0 | 2257103.17 | 2257103.17 | 0 | 1505541.35 | 1505541.35 | 0 | 8494458.65 | 8494458.65 | 0 | 10000000 | 10000000
4.1 Custos Financeiros |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 6237355.48 | 6237355.48 | 0 | 3762644.52 | 3762644.52 | 0 | 2257103.17 | 2257103.17 | 0 | 1505541.35 | 1505541.35 | 0 | 8494458.65 | 8494458.65 | 0 | 10000000 | 10000000
V Contigências | 11476000 | 19078000 | 30554000 |  |  | 0 | 11476000 | 19078000 | 30554000 | 11476000 | 19078000 | 30554000 | 0 | 0 | 0 | 11476000 | 19078000 | 30554000 | 11476000 | 19078000 | 30554000 |  | 30554000
Total | 280000000 | 120000000 | 400000000 | 171471293.36 | 29314021.53 | 200785314.89 | 108528706.64 | 90685978.47 | 199214685.11 | 108528706.64 | 72455389.96 | 180984096.6 | 7.9628e-08 | 18230588.51 | 18230588.51 | 280000000 | 101769411.49 | 381769411.49 | 280000000 | 120000000 | 400000000
% | 70% | 30% | 100% | 85.4% | 14.6% | 100% | 54.48% | 45.52% | 100% | 59.97% | 40.03% | 100% | 4.368e-13% | 100% | 100% | 73.34% | 26.66% | 100% | 70% | 30% | 100%
SIMULAÇÃO - MATRIZ A READEQUAR | [20 empty] | R$ |  | 18230588.51 | 67453177.487
CATEGORIAS/COMPONENTE | ORÇAMENTO PROPOSTO (A) |  |  | EXECUTADO ATÉ 30/09/16 (B) |  |  | SALDO EM 30/09/15 |  |  | COMPROMETIDO A EXECUTAR (C) |  |  | SALDO FINAL |  |  | CUSTO Execução + Compr.+Passivo |  |  | SALDO FINAL + CUSTO |  |  |  |  | 21486009.2651
| BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL
I Engenharia e administração | 30446165.91 | 23931834.09 | 54378000 | 10617445.38 | 22051839.57 | 32669284.95 | 19828720.53 | 1879994.52 | 21708715.05 | 19587220.88 | 488422.28 | 20075643.16 | 241499.65 | 1391572.24 | 1633071.89 | 30204666.26 | 22540261.85 | 52744928.11 | 30446165.91 | 23931834.09 | 54378000
1.1 Unidade executora | 1828000 | 6052000 | 7880000 | 741423.09 | 4148939.37 | 4890362.46 | 1086576.91 | 1903060.63 | 2989637.54 | 1691034.25 | 488422.28 | 2179456.53 | -604457.34 | 1414638.35 | 810181.01 | 2432457.34 | 4637361.65 | 7069818.99 | 1828000 | 6052000 | 7880000
1.2 Apoio à gestão, supervisão | 20120165.91 | 17879834.09 | 38000000 | 7772941.25 | 17879834.09 | 25652775.34 | 12347224.66 | 0 | 12347224.66 | 12347224.66 | 0 | 12347224.66 | 0 | 0 | 0 | 20120165.91 | 17879834.09 | 38000000 | 20120165.91 | 17879834.09 | 38000000
1.3 Estudos complementares | 8498000 |  | 8498000 | 2103081.04 | 23066.11 | 2126147.15 | 6394918.96 | -23066.11 | 6371852.85 | 5548961.97 | 0 | 5548961.97 | 845956.99 | -23066.11 | 822890.88 | 7652043.01 | 23066.11 | 7675109.12 | 8498000 | 0 | 8498000
II Custos diretos | 235577834.09 | 66990165.91 | 302568000 | 160853847.98 | 1024826.48 | 320524183.01 | 74723986.11 | 65965339.43 | 140689325.54 | 76327161.32 | 50631864.51 | 126959025.83 | -1603175.21 | 15333474.92 | 13730299.71 | 237181009.3 | 51656690.99 | 288837700.29 | 235577834.09 | 66990165.91 | 302568000
2.1 Melhorias ambientais urbanas e habitacionais. | 228139834.09 | 66990165.91 | 295130000 | 157620682.07 | 1024826.48 | 158645508.55 | 70519152.02 | 65965339.43 | 136484491.45 | 70052749.5 | 50631864.51 | 120684614.01 | 466402.52 | 15333474.92 | 15799877.44 | 227673431.57 | 51656690.99 | 279330122.56 | 228139834.09 | 66990165.91 | 295130000
Obra |  |  | 0 | 95975990.05 | 0 | 95975990.05 | -95975990.05 | 0 | -95975990.05 | 68356636.38 | 38509286.06 | 106865922.44 | -164332626.43 | -38509286.06 | -202841912.49 | 164332626.43 | 38509286.06 | 202841912.49 | 0 | 0 | 0
Reassentamento |  |  | 0 | 61644692.02 | 1024826.48 | 62669518.5 | -61644692.02 | -1024826.48 | -62669518.5 | 1696113.12 | 12122578.45 | 13818691.57 | -63340805.14 | -13147404.93 | -76488210.07 | 63340805.14 | 13147404.93 | 76488210.07 | 0 | 0 | 0
2.2 Desenvolvimento institucional | 7438000 |  | 7438000 | 3233165.91 | 0 | 3233165.91 | 4204834.09 | 0 | 4204834.09 | 6274411.82 | 0 | 6274411.82 | -2069577.73 | 0 | -2069577.73 | 9507577.73 | 0 | 9507577.73 | 7438000 | 0 | 7438000
III Custos concorrentes | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 1361675.56 | 0 | 1361675.56 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 2500000 | 0 | 2500000
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 1361675.56 | 0 | 1361675.56 | 1138324.44 | 0 | 1138324.44 | 2500000 | 0 | 2500000
IV Custos financeiros | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6237355.48 | 6237355.48 | 0 | 3762644.52 | 3762644.52 | 0 | 2257103.17 | 2257103.17 | 0 | 1505541.35 | 1505541.35 | 0 | 8494458.65 | 8494458.65 | 0 | 10000000 | 10000000
4.1 Custos Financeiros |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 6237355.48 | 6237355.48 | 0 | 3762644.52 | 3762644.52 | 0 | 2257103.17 | 2257103.17 | 0 | 1505541.35 | 1505541.35 | 0 | 8494458.65 | 8494458.65 | 0 | 10000000 | 10000000
V Contigências | 11476000 | 19078000 | 30554000 |  |  | 0 | 11476000 | 19078000 | 30554000 | 11476000 | 19078000 | 30554000 | 0 | 0 | 0 | 11476000 | 19078000 | 30554000 | 11476000 | 19078000 | 30554000
Total | 280000000 | 120000000 | 400000000 | 171471293.36 | 29314021.53 | 359430823.44 | 108528706.64 | 90685978.47 | 199214685.11 | 108528706.64 | 72455389.96 | 180984096.6 | 8.4285e-08 | 18230588.51 | 18230588.51 | 280000000 | 101769411.49 | 381769411.49 | 280000000 | 120000000 | 400000000
% | 70% | 30% | 100% | 47.71% | 8.156% | 55.86% | 54.48% | 45.52% | 100% | 59.97% | 40.03% | 100% | 4.623e-13% | 100% | 100% | 73.34% | 26.66% | 100% | 70% | 30% | 100%
| -11548165.91 | 9343165.91 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 171471293.36 | 29314021.53 | 200785314.89
|  |  | -2205000 |  | -20120165.91 | [13 empty] | 280000000 | 101769411.49 | 381769411.49
18230588.51

## blabla (hidden)
3.33
| Nome da Empresa/Consórcio/Consultor… | Número do Contrato | Data do Contrato | PRISM | Valor do Contrato P0 + Aditivo (R$) | Valor do Reajuste Pago (R$) | Contrato+ Reajuste R($) | GASTO Acumulado (dani) (R$) |  |  |  |  | GASTO Acumulado (dani) (US$) |  |  |  |  | A PAGAR P(0) | PROJEÇÃO (principal) (R$) | PROJEÇÃO (REAJUSTE) (R$) | PROJEÇÃO (PRINCIPAL + Reajuste) (R$) | A Pagar Principal + Projeções R$ | % BID | % APORTE LOCAL | RATEIO R$ |  |  | RATEIO US$ |  |  | 1000 | Itens do PA/PGO US$ |  |  |  | 14310
[8 empty] | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL |  | 2017 a 2019 | 2017 a 2019 |  |  |  |  | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL |  | BID | CPL | TOTAL |  | 4297.2973
| CONTRATO EM EXECUÇÃO + PROJEÇÃO |  |  |  | 331266241.57 | 30303661.15 | 361569902.72 | 184482802.82 | 30303661.15 | 0 | 0 | 214786463.97 | 71352539.39 | 10713420.11 | 0 | 0 | 82065959.5 | 146783438.75 | 56778.655 | 52075542.79 | 52132321.445 | 198992184.29 |  |  | 117622981.6167 | 81369202.6733 | 198992184.29 | 35322216.71 | 24435196 | 59757412.71 |  | 21916575.0916 | 3603603.6036 | 25520178.6952
1.4 | UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ | CT- 00004/2012- UGPI | 29/06/2012 a 28/04/2017 | BRA6427 | 331024816.95 | 30303661.15 | 361328478.1 | 184482802.82 | 30303661.15 |  |  | 214786463.97 | 71352539.39 | 10713420.11 |  |  | 82065959.5 | 146542014.13 |  | 52075542.79 | 52075542.79 | 198617556.92 | 59.03% | 40.97% | 117248354.2467 | 81369202.6733 | 198617556.92 | 35209715.99 | 24435196 | 59644911.99 |  |  |  | 0
2.32 | Material para serviços de pequenos reparos para correção dos passivos nas Unidades Habitacionais AMANDA REIS DE SOUZA |  |  |  | 227114.62 |  | 227114.62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 227114.62 | 56778.655 |  | 56778.655 | 283893.275 | 100% |  | 283893.275 | 0 | 283893.275 | 85253.24 | 0 | 85253.24 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos NE-00490/2016-UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | NE-00490/2016-UGPE |  |  | 14310 |  | 14310 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14310 |  |  | 0 | 14310 | 100% |  | 14310 | 0 | 14310 | 4297.3 | 0 | 4297.3 |  |  |  | 0
6.2 | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 76424.095 |  |  | 0 | 76424.095 | 100% |  | 76424.095 | 0 | 76424.095 | 22950.18 | 0 | 22950.18 |  | 22950.1787 | 0 | 22950.1787
| A CONTRATAR - OBRAS |  |  |  | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121165698.9155 | 99310155.768 | 544404.624 | 99854560.392 | 221020259.3075 |  |  | 88236951.0883 | 132783308.2192 | 221020259.3075 | 26497582.91 | 39874867.33 | 66372450.24 |  | 26383143.4989 | 10002952.2715 | 66208965.3704
1.9 | Obras remanescentes do PROSAMIM II trecho entre Silves e Maués (Funcionalidades) - US$ 18 Milhões | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 44905770.96 |  |  | 0 | 44905770.96 | 100% |  | 44905770.96 | 0 | 44905770.96 | 13485216.5 | 0 | 13485216.5 |  | 13485216.5045 | 0 | 13485216.5045 | orçamento projeto | 44905770.96 |  | 11278458.6821 | acordado BID nov/2015 | 0.83636
1.3 | UGPE: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos Convênio Manaus Ambiental |  |  |  | 40000000 |  | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40000000 |  |  | 0 | 40000000 | 70% | 30% | 28000000 | 12000000 | 40000000 | 8408408.41 | 3603603.6 | 12012012.01 |  | 8408408.4084 | 3603603.6036 | 12012012.012
99.96 | Remanescente Prosamim II (Ajuda Memória - Set/16) - US$ 11 Milhões | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37557271.8 |  | 37557271.8 | 37557271.8 |  | 100% | 0 | 37557271.8 | 37557271.8 | 0 | 11278460 | 11278460 |  |  |  | 11278460
1.8 | Obras remanescentes do Prosamim I -Recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18092091.76 |  |  | 0 | 18092091.76 |  | 100% | 0 | 18092091.76 | 18092091.76 | 0 | 5433060.59 | 5433060.59 | 0.32919 | 0 | 5433060.5886 | 5433060.5886 | orçamento projeto | 18092091.76 |  | US$
1.6 | Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5444046.24 |  | 544404.624 | 544404.624 | 5988450.864 | 70% | 30% | 4191915.6048 | 1796535.2592 | 5988450.864 | 1258833.51 | 539500.08 | 1798333.59 |  | 1144394.1045 | 490454.6162 | 1634848.7207 |  | 0
1.5 | Reflorestamento das áreas do Programa incluindo tratamento e correção do solo imprestável para plantio e manutenção | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5281751.44 |  |  | 0 | 5281751.44 | 70% | 30% | 3697226.008 | 1584525.432 | 5281751.44 | 1110278.08 | 475833.46 | 1586111.54 |  | 1110278.0805 | 475833.4631 | 1586111.5435
99.98 | Passivo PROSAMIM II - (Parques Urbanos) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3214915.2973 |  |  | 0 | 3214915.2973 | 100% |  | 3214915.2973 | 0 | 3214915.2973 | 965440.03 | 0 | 965440.03 |  | 965440.0292 | 0 | 965440.0292 | acordo BID reserva
99.95 | Passivo PROSAMIM I - (Parques Urbanos) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2509501.5406 |  |  | 0 | 2509501.5406 | 100% |  | 2509501.5406 | 0 | 2509501.5406 | 753604.07 | 0 | 753604.07 |  | 753604.0662 | 0 | 753604.0662 | Saldo (6.2,2.32 e 1.7) | 6735865.64 | 51641636.6 | 16449524.304
1.7 | Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II Grandes Reparos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1717621.6776 |  |  | 0 | 1717621.6776 | 100% |  | 1717621.6776 | 0 | 1717621.6776 | 515802.31 | 0 | 515802.31 |  | 515802.3056 | 0 | 515802.3056
| SALDO DO PROGRAMA | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 61752883.968 |  | 61752883.968 | 61752883.968 |  | 100% | 0 | 61752883.968 | 61752883.968 | 0 | 18544409.6 | 18544409.6 |  |  |  | 18544409.6

## Memo 11 Mil (hidden)
18825351.86 | 13485216.5 | 11278458.68
69653801.88 | 44905770.945 | 37557267.4044
| 0.6447 | 24412223.8129 | 7330998.142
69317994.7579
| 9537755.962 | 20816214.642 | 11032593.7603
45.82% | 20816214.642 | 9783620.8817
|  | 9745589.86 | 9707558.8383
38031.0217
8630538.56
|  | 11278458.68 |  | 175
52.5526
31760727.3535

## Plan1 (hidden)
[25 empty] | Apuração das Diferenças - RESUMO | [5 empty] | 3.33
[25 empty] | R$ | US$ | US$ | R$
[25 empty] | 0 | 0 | 18544409.6 | 61752883.968
| Nome da Empresa/Consórcio/Consultor… | Número do Contrato | Data do Contrato | PRISM | Valor do Contrato P0 + Aditivo (R$) | Valor do Reajuste Pago (R$) | Contrato+ Reajuste R($) | GASTO Acumulado (dani) (R$) |  |  |  |  | GASTO Acumulado (dani) (US$) |  |  |  |  | A PAGAR P(0) | PROJEÇÃO (principal) (R$) | PROJEÇÃO (REAJUSTE) (R$) | PROJEÇÃO (PRINCIPAL + Reajuste) (R$) | A Pagar Principal + Projeções R$ | % BID | % APORTE LOCAL | RATEIO R$ |  |  | RATEIO a executar US$ |  |  | 1000 | Itens do PA/PGO US$
[8 empty] | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL |  | 2017 a 2019 | 2017 a 2019 |  |  |  |  | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL |  | BID | CPL | TOTAL |  | 0
| I Engenharia e administração |  |  |  | 105912251.06 | 11965676.92 | 117877927.98 | 21115633.41 | 2095626.49 | 63346829.4 | 9358103.37 | 95916192.67 | 9726976.46 | 1021215.2 | 22558339.98 | 3069654.17 | 36376185.81 | 50934716.9663 | 4928516.14 | 574002.2319 | 5502518.3719 | 56437235.3382 |  |  | 39755133.5665 | 16682101.7717 | 56437235.3382 | 11938478.54 | 5009640.18 | 16948118.72 |  | 5546336.602 | 3154258.49 | 8700595.092
| 1.1 Unidade executora |  |  |  | 15768806.15 | 0 | 15768806.15 | 2748613.22 | 0 | 11606269.31 | 0 | 14354882.53 | 866176.31 | 0 | 4513927.65 | 0 | 5380103.96 | 3230537.43 | 4928516.14 | 18207.21 | 4946723.35 | 8177260.78 |  |  | 3687750.31 | 4489510.47 | 8177260.78 | 1107432.53 | 1348201.35 | 2455633.88 |  | 545529.6727 | 0 | 545529.6727
| CONTRATOS ENCERRADOS |  |  |  | 5348882.5 | 0 | 5348882.5 | 2556332.18 | 0 | 2792550.32 | 0 | 5348882.5 | 808954.13 | 0 | 1280635.03 | 0 | 2089589.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99.31 | UGPE: Desenvolvimento do Módulo de Planejamento do Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO) Reconhecimento CT: 004/2011-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. - PRODAM | CT - 004/2011 - UGPI | 21/09/2011 a 20/03/2012 | - | 899878.77 |  | 899878.77 |  |  | 899878.77 |  | 899878.77 | 0 |  | 417518.12 |  | 417518.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
99.27 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 006/2007-UGPI -OCA - VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA | 006/2007 - UGPI | 28/02/2007 a 09/03/2008 | - | 42378.46 |  | 42378.46 |  |  | 42378.46 |  | 42378.46 | 0 |  | 19710 |  | 19710 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.28 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 025102UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 025102 - UGPI | 07/05/2011 a 16/03/2012 | - | 1719699.72 |  | 1719699.72 |  |  | 1719699.72 |  | 1719699.72 | 0 |  | 787408.29 |  | 787408.29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.2 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 3339014(class. no AFI)-UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 3339014(clas s. no AFI) | 07/05/2011 a 16/03/2012 | - | 6873.37 |  | 6873.37 |  |  | 6873.37 |  | 6873.37 | 0 |  | 3196.77 |  | 3196.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.10 | UGPE: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa CT-00005/2014-UGPI-ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ | CT- 00005/2014- UGPI | 02/06/2014 a 02/09/2014 | BR10523 | 78108.37 |  | 78108.37 | 78108.37 |  |  |  | 78108.37 | 35088.24 |  |  |  | 35088.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.32 | Apoio ao Seminário de Nivelamento UGPE CT-00006/2015-UGPE-MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA | CT- 00006/2015- UGPE | 01/10/2015 a 30/11/2015 | CBR-4237 | 42880 |  | 42880 | 42880 |  |  |  | 42880 | 12228.71 |  |  |  | 12228.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.33 | Contratação para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções. CT-00009/2015-UGPE-R. MAIA RODRIGUES | CT- 00009/2015- UGPE | 19/11/2015 a 19/04/2016 | BR11225 | 324074.51 |  | 324074.51 | 324074.51 |  |  |  | 324074.51 | 88581.91 |  |  |  | 88581.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.4 | Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPE CT-00011/2014-UGPI-TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | CT- 00011/2014- UGPI | 18/11/2014 a 18/11/2015 | BRB2677 | 248631.8 |  | 248631.8 | 248631.8 |  |  |  | 248631.8 | 100319.48 |  |  |  | 100319.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.9 | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) CT-00012/2014-UGPI-HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME | CT- 00012/2014- UGPI | 02/12/2014 a 02/12/2015 | BRB2678 | 389929 |  | 389929 | 389929 |  |  |  | 389929 | 131608.28 |  |  |  | 131608.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.9 | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) CT-00013/2014-UGPI-SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | CT- 00013/2014- UGPI | 15/12/2014 a 15/12/2015 | BRB2679 | 374689 |  | 374689 | 374689 |  |  |  | 374689 | 126464.49 |  |  |  | 126464.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.17 | UGPE: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado NE-00052/2016-UGPE-A DOS S ANDRADE-EPP | NE- 00052/2016- UGPE | 01/02/2016 a 17/03/2016 | CBR- 746/2016 | 103500 |  | 103500 | 103500 |  |  |  | 103500 | 27479.09 |  |  |  | 27479.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.16 | UGPE: Aquisição de Equipamentos de Informática NE-00056/2016-UGPE-INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | NE- 00056/2016- UGPE | 16/02/2016 a 01/04/2016 | CBR- 747/2016 | 194063 |  | 194063 | 194063 |  |  |  | 194063 | 51523.42 |  |  |  | 51523.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa NE-00168/2016-UGPE-QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO | NE- 00168/2016- UGPE | 01/04/2016 a 01/05/2016 | BRB3313 | 77880 |  | 77880 | 77880 |  |  |  | 77880 | 20677.04 |  |  |  | 20677.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.10 | Aquisição de Equipamentos de Informática NE-00236/2014-UGPI-VJ INFORMÁTICA LTDA - EPP | NE- 00236/2014- UGPI | 19/09/2014 a 19/12/2014 | CBR- 3672/2014 | 45307.5 |  | 45307.5 | 45307.5 |  |  |  | 45307.5 | 18280.95 |  |  |  | 18280.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.3 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | NE- 00238/2016-UGPE | 01/06/2016 a 01/07/2016 | BRB3278 | 29900 |  | 29900 | 29900 |  |  |  | 29900 | 8641.62 |  |  |  | 8641.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.3 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | NE- 00240/2016-UGPE | 01/06/2016 a 01/07/2016 | BRB3330 | 6600 |  | 6600 | 6600 |  |  |  | 6600 | 1907.52 |  |  |  | 1907.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.11 | Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor NE-00320/2014-UGPI-GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. | NE- 00320/2014- UGPI | 09/12/2014 a 09/06/2015 | CBR- 516/2015 | 19794 |  | 19794 | 19794 |  |  |  | 19794 | 6680.84 |  |  |  | 6680.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) NE - 312-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | NE - 312 | 13/12/2012 a 14/12/2012 | CBR-2044 | 72420 |  | 72420 |  |  | 72420 |  | 72420 |  |  | 30907.78 |  | 30907.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.28 | Reestruturação da infraestrutura de redes da UGPE CT-00015/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CT- 00015/2016-UGPE | 01/06/2016 a 31/10/2016 | BRB3312 | 389975 |  | 389975 | 389975 |  |  |  | 389975 | 112709.53 |  |  |  | 112709.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.15 | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) NE- 00309/2016-UGPE CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | NE- 00309/2016-UGPE | 15/07/2016 a 13/10/2016 | BRB3394 | 231000 |  | 231000 | 231000 |  |  |  | 231000 | 66763.01 |  |  |  | 66763.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) NE - 317-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | NE - 317 | 16/10/2012 a 31/12/2012 | CBR-2044 | 51300 |  | 51300 |  |  | 51300 |  | 51300 |  |  | 21894.07 |  | 21894.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| CONTRATO EM EXECUÇÃO + PROJEÇÃO |  |  |  | 10419923.65 | 0 | 10419923.65 | 192281.04 | 0 | 8813718.99 | 0 | 9006000.03 | 57222.18 | 0 | 3233292.62 | 0 | 3290514.8 | 1413923.62 | 4928516.14 | 18207.21 | 4946723.35 | 6360646.97 |  |  | 1871136.5 | 4489510.47 | 6360646.97 | 561902.86 | 1348201.35 | 1910104.21 |  | 0 | 0 | 0
99.27 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. 001/2013-UGPI (Passagens)-OCA - VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA | 001/2013- UGPI (Passagens) |  | - | 50400 |  | 50400 |  |  | 34660.83 |  | 34660.83 | 0 |  | 14792.73 |  | 14792.73 | 15739.17 |  |  | 0 | 15739.17 |  | 100% | 0 | 15739.17 | 15739.17 | 0 | 4726.48 | 4726.48 |  |  |  | 0
99.6 | Despesas da folha de pagamento UGPE 025102FOLHA - UGPI-UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 025102FOLHA - UGPI |  | - | 8000000 |  | 8000000 |  |  | 7995897.96 |  | 7995897.96 | 0 |  | 2920656.27 |  | 2920656.27 | 4102.04 | 4000000 |  | 4000000 | 4004102.04 |  | 100% | 0 | 4004102.04 | 4004102.04 | 0 | 1202433.05 | 1202433.05 |  |  |  | 0
4.20 | UGPE Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização. CT-00002/2013-UGPI- PROCESSAMENTO DE DADOS | CT- 00002/2013- UGPI | 03/06/2013 a 01/10/2016 | - | 1119969.45 |  | 1119969.45 |  |  | 783160.2 |  | 783160.2 |  |  | 297843.62 |  | 297843.62 | 336809.25 |  |  | 0 | 336809.25 |  | 100% | 0 | 336809.25 | 336809.25 | 0 | 101143.92 | 101143.92 |  |  |  | 0
2.6 | UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio CT-00010/2014-UGPI-RECHE GALDEANO & CIA LTDA-EPP | CT- 00010/2014- UGPI | 04/11/2014 a 04/11/2016 | BRB2572 | 170532 |  | 170532 | 113056.14 |  |  |  | 113056.14 | 34324.84 |  |  |  | 34324.84 | 57475.86 | 56844 |  | 56844 | 114319.86 | 100% |  | 114319.86 | 0 | 114319.86 | 34330.29 | 0 | 34330.29 |  |  |  | 0
3.29 | Contratação de serviço de link dedicado de internet CT-00014/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CT- 00014/2016-UGPE | 05/05/2016 a 05/05/2018 | BRB3277 | 144000 |  | 144000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 8670.5 |  |  |  | 8670.5 | 114000 | 60000 | 6000 | 66000 | 180000 | 100% |  | 180000 | 0 | 180000 | 54054.05 | 0 | 54054.05 |  |  |  | 0
3.31 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado CT-00024/2016-UGPE-RODRIGO BATISTA DE CASTRO & CIA LTDA - ME | CT-00024/2016 | 01/08/2016 a 01/10/2017 | BRB3366 | 100530 |  | 100530 | 13376 |  |  |  | 13376 | 3865.9 |  |  |  | 3865.9 | 87154 | 122072.14 | 12207.21 | 134279.35 | 221433.35 | 40% | 60% | 88573.34 | 132860.01 | 221433.35 | 26598.6 | 39897.9 | 66496.5 |  |  |  | 0
3.26 | Reestruturação do servidor de armazenamento da UGPE CT-00019/2016-UGPE- IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | CT-00019/2016-UGPE | 02/06/2016 a 31/01/2017 | BRB3478 | 363495 |  | 363495 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 363495 |  |  | 0 | 363495 | 100% |  | 363495 | 0 | 363495 | 109157.66 | 0 | 109157.66 |  |  |  | 0
5.35 | Consultoria em Dimensão Humana CT-00034/2016-UGPE - Maria Eugênia Belczac Costa | CT-00034/2016-UGPE | 03/10/2016 a 03/04/2017 | BR11634 | 61560 |  | 61560 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 61560 |  |  | 0 | 61560 | 100% |  | 61560 | 0 | 61560 | 18486.49 | 0 | 18486.49 |  |  |  | 0
6.3 | REALIZAÇÃO DE CURSO DE TERRAPLANAGEM E CAMADAS GRANULARES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E VIAS URBANAS PARA 36(TRINTA E SEIS) SERVIDORES. NE- 00504/2016- UGPE NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | NE- 00504/2016- UGPE | 01/11/2016 a 01/12/2016 |  | 61000 |  | 61000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 61000 |  |  | 0 | 61000 | 100% |  | 61000 | 0 | 61000 | 18318.32 | 0 | 18318.32 |  |  |  | 0
2.18 | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE INFER-32 PARA APOIO À UGPE. NE-00368/2016-UGPE - ÁRIA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. | NE-00368/2016-UGPE |  |  | 3634 |  | 3634 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3634 |  |  | 0 | 3634 | 100% |  | 3634 | 0 | 3634 | 1091.29 | 0 | 1091.29 |  |  |  | 0
5.34 | Consultoria em Planejamento para UGPE CT-00027/2016-UGPE- JANDIRA VIRGINIA FERNADEZ E SILVA | 027/2016 | 16/08/2016 a 16/08/2017 | BR11544 | 344803.2 |  | 344803.2 | 35848.9 |  |  |  | 35848.9 | 10360.94 |  |  |  | 10360.94 | 308954.3 | 689600 |  | 689600 | 998554.3 | 100% |  | 998554.3 | 0 | 998554.3 | 299866.16 | 0 | 299866.16 |  |  |  | 0
| A CONTRATAR U. EXECUTORA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816613.81 | 0 | 0 | 0 | 1816613.81 |  |  | 1816613.81 | 0 | 1816613.81 | 545529.67 | 0 | 545529.67 |  | 545529.6727 | 0 | 545529.6727
6.3 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa - Saldo+ saldo 6.3 -190.920,56 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 439516 |  |  | 0 | 439516 | 100% |  | 439516 | 0 | 439516 | 131986.79 | 0 | 131986.79 |  | 131986.7868 | 0 | 131986.7868 | mais saldo do item 6.3 190920,56
2.18 | Aquisição de Software para apoio a UGPE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 376728 |  |  | 0 | 376728 | 100% |  | 376728 | 0 | 376728 | 113131.53 | 0 | 113131.53 |  | 113131.5315 | 0 | 113131.5315
4.40 | Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 533698 |  |  | 0 | 533698 | 100% |  | 533698 | 0 | 533698 | 160269.67 | 0 | 160269.67 |  | 160269.6697 | 0 | 160269.6697
3.27 | Sistema Reassentar | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 466671.81 |  |  | 0 | 466671.81 | 100% |  | 466671.81 | 0 | 466671.81 | 140141.68 | 0 | 140141.68 |  | 140141.6847 | 0 | 140141.6847
| 1.2 Apoio à gestão, supervisão |  |  |  | 82287733.06 | 11565716.58 | 93853449.64 | 14320668.88 | 1695666.15 | 51673968.11 | 9358103.37 | 77048406.51 | 6946981.06 | 825960.19 | 18021346.22 | 3069654.17 | 28863941.64 | 29969590.3717 | 0 | 453483.978 | 453483.978 | 30423074.3497 |  |  | 18230483.048 | 12192591.3017 | 30423074.3497 | 5474619.53 | 3661438.83 | 9136058.36 |  | 799059 | 3154258.49 | 3953317.49
| CONTRATO EM EXECUÇÃO + PROJEÇÃO |  |  |  | 82287733.06 | 11565716.58 | 93853449.64 | 14320668.88 | 1695666.15 | 51673968.11 | 9358103.37 | 77048406.51 | 6946981.06 | 825960.19 | 18021346.22 | 3069654.17 | 28863941.64 | 16805043.13 | 0 | 453483.978 | 453483.978 | 17258527.108 |  |  | 15569616.578 | 1688910.53 | 17258527.108 | 4675560.53 | 507180.34 | 5182740.87 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR 001/2010 - UGPI-ENGEVIX ENGENHARIA S/A. | CT-001/2010 - UGPI | 01/02/2010 a 30/06/2017 | - | 42528080.61 | 6434860.53 | 48962941.14 | 11203288.55 | 1234993.97 | 31288899.87 | 5034805.15 | 48761987.54 | 5425119.92 | 601066.55 | 11062724 | 1653759.2 | 18742669.67 | 200953.6 |  |  | 0 | 200953.6 |  | 100% | 0 | 200953.6 | 200953.6 | 0 | 60346.43 | 60346.43 |  |  |  | 0
4.2 | UGPE: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo 028/2009 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA. | CT-028/2009 - UGPI | 29/10/2009 a 31/12/2016 | - | 24643519.85 | 5130856.05 | 29774375.9 | 3117380.33 | 460672.18 | 20385068.24 | 4323298.22 | 28286418.97 | 1521861.14 | 224893.64 | 6958622.22 | 1415894.97 | 10121271.97 | 1487956.93 |  |  | 0 | 1487956.93 |  | 100% | 0 | 1487956.93 | 1487956.93 | 0 | 446833.91 | 446833.91 |  |  |  | 0 |  |  | DOLAR
4.35 | Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e PROSAMIM III: Orla das Margens esquerda e direita do Igarapé São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha, em Manaus - Amazonas. 039/2016 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA. | CT- 00039/2016-UGPE | 01/12/2016 a 01/08/2018 |  | 15116132.6 |  | 15116132.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15116132.6 |  | 453483.978 | 453483.978 | 15569616.578 | 100% |  | 15569616.578 | 0 | 15569616.578 | 4675560.53 | 0 | 4675560.53 |  |  |  | 0 | 13487934.7 | 13487934.7 | 4050430.8408
| A CONTRATAR - GERENCIAMENTO SUPERVISÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13164547.2417 | 0 | 0 | 0 | 13164547.2417 |  |  | 2660866.47 | 10503680.7717 | 13164547.2417 | 799059 | 3154258.49 | 3953317.49 |  | 799059 | 3154258.49 | 3953317.49
4.34 | Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a prestação de serviços de apoio a UGPE no gerenciamento dos Projetos Especiais financiados pelo BID | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10503680.7717 |  |  | 0 | 10503680.7717 |  | 100% | 0 | 10503680.7717 | 10503680.7717 | 0 | 3154258.49 | 3154258.49 |  | 0 | 3154258.49 | 3154258.49 | 27696491.31 | 22467059.1102 | 6746864.5977 | -1570400.06 | -5229432.1998
4.36 | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2660866.47 |  |  | 0 | 2660866.47 | 100% |  | 2660866.47 | 0 | 2660866.47 | 799059 | 0 | 799059 |  | 799059 | 0 | 799059
| 1.3 Estudos complementares |  |  |  | 7855711.85 | 399960.34 | 8255672.19 | 4046351.31 | 399960.34 | 66591.98 | 0 | 4512903.63 | 1913819.09 | 195255.01 | 23066.11 | 0 | 2132140.21 | 17734589.1646 | 0 | 102311.0439 | 102311.0439 | 17836900.2085 |  |  | 17836900.2085 | 0 | 17836900.2085 | 5356426.48 | 0 | 5356426.48 |  | 4201747.9293 | 0 | 4201747.9293
| CONTRATOS ENCERRADOS |  |  |  | 3882647.56 | 399960.34 | 4282607.9 | 3816055.58 | 399960.34 | 66591.98 | 0 | 4282607.9 | 1834327.01 | 195255.01 | 23066.11 | 0 | 2052648.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99.9 | Estudos e Projetos Complementares Saldo do Contrato 026/2009 - Concremat com Origem no Contrato de Empréstimo 2006/OC-BR. - Normal e Reconhecimento 026/2009 - UGPI-CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A | 026/2009 - UGPI | 13/10/2009 a 11/07/2013 | A9137 | 3781255.58 | 399960.34 | 4181215.92 | 3781255.58 | 399960.34 |  |  | 4181215.92 | 1825087.66 | 195255.01 |  |  | 2020342.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.33 | Patologia Estrutural CT-00003/2016-UGPE-PAULO ROBERTO IOPPI | CT- 00003/2016- UGPE | 01/03/2016 a 01/03/2016 | BR 11393 | 34800 |  | 34800 | 34800 |  |  |  | 34800 | 9239.35 |  |  |  | 9239.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.21 | Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM CT-00008/2014-UGPI-STEFAN FRIEDRICH KEPPLER | CT- 00008/2014- UGPI | 15/09/2014 a 13/02/2015 | BR10673 | 66591.98 |  | 66591.98 |  |  | 66591.98 |  | 66591.98 |  |  | 23066.11 |  | 23066.11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| CONTRATO EM EXECUÇÃO + PROJEÇÃO |  |  |  | 3973064.29 | 0 | 3973064.29 | 230295.73 | 0 | 0 | 0 | 230295.73 | 79492.08 | 0 | 0 | 0 | 79492.08 | 3742768.56 | 0 | 102311.0439 | 102311.0439 | 3845079.6039 |  |  | 3845079.6039 | 0 | 3845079.6039 | 1154678.55 | 0 | 1154678.55 |  | 0 | 0 | 0
5.29 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) CT-0025/2016-UGPE - RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | CT-0022/2016-UGPE | 25/07/2016 a 23/10/2016 | BR 11521 | 114020 |  | 114020 | 20736 |  |  |  | 20736 | 5993.06 |  |  |  | 5993.06 | 93284 |  |  | 0 | 93284 | 100% |  | 93284 | 0 | 93284 | 28013.21 | 0 | 28013.21
5.36 | Consultoria para Projeto de Tratamento do solo (Reflorestamento) CT-00030/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | 030/2016 | 01/09/2016 a 16/10/2016 | BR11551 | 83030 |  | 83030 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 83030 |  |  | 0 | 83030 | 100% |  | 83030 | 0 | 83030 | 24933.93 | 0 | 24933.93
4.25 | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC CONSÓRCIO LAGHI AQUARUM | CT- 00040/2016-UGPE | 01/12/2016 a 30/05/2017 |  | 3410368.13 |  | 3410368.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3410368.13 |  | 102311.0439 | 102311.0439 | 3512679.1739 | 100% |  | 3512679.1739 | 0 | 3512679.1739 | 1054858.61 | 0 | 1054858.61
5.24 | Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC CT-00009/2014-UGPI-JOÃO TITO BORGES | CT- 00009/2014- UGPI | 30/09/2014 a 01/12/2016 | BR10689 | 365646.16 |  | 365646.16 | 209559.73 |  |  |  | 209559.73 | 73499.02 |  |  |  | 73499.02 | 156086.43 |  |  | 0 | 156086.43 | 100% |  | 156086.43 | 0 | 156086.43 | 46872.8 | 0 | 46872.8 |  |  |  | 0
| A CONTRATAR - ESTUDOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13991820.6046 | 0 | 0 | 0 | 13991820.6046 |  |  | 13991820.6046 | 0 | 13991820.6046 | 4201747.93 | 0 | 4201747.93 |  | 4201747.9293 | 0 | 4201747.9293
4.30 | Elaboração dos estudos e projetos básicos avançados para a margem esquerda e foz do Igarapé do Quarenta, na bacia dos Educandos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9418200 |  |  | 0 | 9418200 | 100% |  | 9418200 | 0 | 9418200 | 2828288.29 | 0 | 2828288.29 |  | 2828288.2883 |  | 2828288.2883
4.37 | Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2859396.914 |  |  | 0 | 2859396.914 | 100% |  | 2859396.914 | 0 | 2859396.914 | 858677.75 | 0 | 858677.75 |  | 858677.752 | 0 | 858677.752
4.38 | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 922983.6 |  |  | 0 | 922983.6 | 100% |  | 922983.6 | 0 | 922983.6 | 277172.25 | 0 | 277172.25 |  | 277172.2523 | 0 | 277172.2523
5.28 | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 333000 |  |  | 0 | 333000 | 100% |  | 333000 | 0 | 333000 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000
5.30 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 199800 |  |  | 0 | 199800 | 100% |  | 199800 | 0 | 199800 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000 | 0 | 60000
99.10 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 258440.0906 |  |  | 0 | 258440.0906 | 100% |  | 258440.0906 | 0 | 258440.0906 | 77609.64 | 0 | 77609.64 |  | 77609.6368 | 0 | 77609.6368
| II Custos diretos |  |  |  | 575487111.98 | 45220541.4 | 620707653.38 | 375005086.52 | 45249386.42 | 2995599.45 | 0 | 423250072.39 | 147440273.67 | 14712893.99 | 1024826.48 | 0 | 163177994.14 | 283293964.0005 | 70805598.3626 | 52959947.1846 | 123765545.5471 | 407059509.5476 |  |  | 244665716.5331 | 162393793.0145 | 407059509.5476 | 73473188.17 | 48766904.8 | 122240092.97 |  | 49679376.2482 | 13606555.8751 | 74564392.1233 | 42514701.4158 | 15103863.647 | 57618565.0628
| 2.1 Melhorias ambientais, urbanas e habit. |  |  |  | 552553182.52 | 45110245.91 | 597663428.43 | 362738489.32 | 45110245.91 | 2995599.45 | 0 | 410844334.68 | 143885218.77 | 14673247.04 | 1024826.48 | 0 | 159583292.29 | 268061216.7605 | 67243824.657 | 52619947.414 | 119863772.071 | 387924988.8315 |  |  | 225531195.817 | 162393793.0145 | 387924988.8315 | 67727085.83 | 48766904.8 | 116493990.63 |  | 48299718.5905 | 13606555.8751 | 73184734.4656 | 7164674.8324 | -1497307.7719 | 16945827.0604
| OBRA |  |  |  | 410272786.82 | 45110245.91 | 455383032.73 | 223453693.07 | 45110245.91 | 0 | 0 | 268563938.98 | 81781797.78 | 14673247.04 | 0 | 0 | 96455044.82 | 268061216.7605 | 37614050.455 | 52619947.414 | 90233997.869 | 358295214.6295 |  |  | 205895587.705 | 152399626.9245 | 358295214.6295 | 61830506.82 | 45765653.73 | 107596160.55 |  | 48299718.5905 | 13606555.8751 | 73184734.4656
| CONTRATOS ENCERRADOS |  |  |  | 38852035.75 | 14806584.76 | 53658620.51 | 38852035.75 | 14806584.76 | 0 | 0 | 53658620.51 | 10394907.38 | 3959826.93 | 0 | 0 | 14354734.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99.82 a 99.89 | parate 15.000000 - Ações Complementares PROSAMIM II 024/2009 - UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | CT - 024/2009 - UGPI | 31/08/2009 a 30/06/2016 | A6231 | 38646295.75 | 14806584.76 | 53452880.51 | 38646295.75 | 14806584.76 |  |  | 53452880.51 | 10335444.95 | 3959826.93 |  |  | 14295271.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.40 | Consultoria em Gestão de Recursos Hídricos CT-00020/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | CT-00020/2016-UGPE | 01/07/2016 a 30/07/2016 | BRB11507 | 68580 |  | 68580 | 68580 |  |  |  | 68580 | 19820.81 |  |  |  | 19820.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37 | Consultoria em Macrodrenagem CT- 00023/2016-UGPE - NILTON DE SOUZA CAMPELO | CT- 00023/2016- UGPE | 15/07/2016 a 14/08/2016 | BR11552 | 68580 |  | 68580 | 68580 |  |  |  | 68580 | 19820.81 |  |  |  | 19820.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.38 | Consultoria em Ecossistemas CT-00021/2016-UGPE-POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO | CT-00021/2016-UGPE | 01/07/2016 a 30/07/2016 | BR11508 | 68580 |  | 68580 | 68580 |  |  |  | 68580 | 19820.81 |  |  |  | 19820.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONTRATO EM EXECUÇÃO + PROJEÇÃO |  |  |  | 331420751.07 | 30303661.15 | 361724412.22 | 184601657.32 | 30303661.15 | 0 | 0 | 214905318.47 | 71386890.4 | 10713420.11 | 0 | 0 | 82100310.51 | 146819093.75 | 56778.655 | 52075542.79 | 52132321.445 | 198951415.195 |  |  | 117582212.5217 | 81369202.6733 | 198951415.195 | 35309973.73 | 24435196 | 59745169.73 |  | 21893624.9129 | 3603603.6036 | 25497228.5165
1.4 | UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ | CT- 00004/2012- UGPI | 29/06/2012 a 28/04/2017 | BRA6427 | 331024816.95 | 30303661.15 | 361328478.1 | 184482802.82 | 30303661.15 |  |  | 214786463.97 | 71352539.39 | 10713420.11 |  |  | 82065959.5 | 146542014.13 |  | 52075542.79 | 52075542.79 | 198617556.92 | 59.03% | 40.97% | 117248354.2467 | 81369202.6733 | 198617556.92 | 35209715.99 | 24435196 | 59644911.99 |  |  |  | 0
5.39 | Consultoria em Direito Ambiental CT- 00031/2016-UGPE - RODRIGO OLIVEIRA | CT- 0003/2016-UGPE | 01/09/2016 a 01/10/2016 | BR11626 | 68580 |  | 68580 | 57150 |  |  |  | 57150 | 16517.34 |  |  |  | 16517.34 | 11430 |  |  | 0 | 11430 | 100% |  | 11430 | 0 | 11430 | 3432.43 | 0 | 3432.43 |  |  |  | 0
2.31 | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica NE-00403/2016-UGPE - BORSATTO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA | NE-00403/2016- UGPE - | 12/09/2016 a 11/11/2016 | BRB3403 | 45241.5 |  | 45241.5 | 26116.5 |  |  |  | 26116.5 | 7548.12 |  |  |  | 7548.12 | 19125 |  |  | 0 | 19125 | 100% |  | 19125 | 0 | 19125 | 5743.24 | 0 | 5743.24 |  |  |  | 0
2.31 | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica NE-00404/2016-UGPE - BORSATTO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA | NE-00404/2016- UGPE - | 12/09/2016 a 11/11/2016 | BRB3403 | 40688 |  | 40688 | 35588 |  |  |  | 35588 | 10285.55 |  |  |  | 10285.55 | 5100 |  |  | 0 | 5100 | 100% |  | 5100 | 0 | 5100 | 1531.53 | 0 | 1531.53 |  |  |  | 0 |  |  | 1
2.32 | Material para serviços de pequenos reparos para correção dos passivos nas Unidades Habitacionais NE-00551/2016-UGPE AMANDA REIS DE SOUZA | NE-00551/2016-UGPE | 01/12/2016 a 31/12/2016 |  | 227114.62 |  | 227114.62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 227114.62 | 56778.655 |  | 56778.655 | 283893.275 | 100% |  | 283893.275 | 0 | 283893.275 | 85253.24 | 0 | 85253.24 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos NE-00490/2016-UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | NE-00490/2016-UGPE |  |  | 14310 |  | 14310 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14310 |  |  | 0 | 14310 | 100% |  | 14310 | 0 | 14310 | 4297.3 | 0 | 4297.3 |  |  |  | 0
| A CONTRATAR - OBRAS |  |  |  | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121242123.0105 | 37557271.8 | 544404.624 | 38101676.424 | 159343799.4345 |  |  | 88313375.1833 | 71030424.2512 | 159343799.4345 | 26520533.09 | 21330457.73 | 47850990.82 |  | 26406093.6776 | 10002952.2715 | 47687505.9491
1.9 | Obras remanescentes do PROSAMIM II trecho entre Silves e Maués (Funcionalidades) - US$ 18 Milhões | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 44905770.96 |  |  | 0 | 44905770.96 | 100% |  | 44905770.96 | 0 | 44905770.96 | 13485216.5 | 0 | 13485216.5 |  | 13485216.5045 | 0 | 13485216.5045 | orçamento projeto | 44905770.96 |  | 11278458.6821 | acordado BID nov/2015
De 1.3 Para 7.15.1 | UGPE: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos Convênio Manaus Ambiental |  |  |  | 40000000 |  | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40000000 |  |  | 0 | 40000000 | 70% | 30% | 28000000 | 12000000 | 40000000 | 8408408.41 | 3603603.6 | 12012012.01 |  | 8408408.4084 | 3603603.6036 | 12012012.012
1.12 | Remanescente Prosamim II (Ajuda Memória - Set/16) - US$ 11 Milhões | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37557271.8 |  | 37557271.8 | 37557271.8 |  | 100% | 0 | 37557271.8 | 37557271.8 | 0 | 11278460 | 11278460 |  |  |  | 11278460
1.8 | Obras remanescentes do Prosamim I -Recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18092091.76 |  |  | 0 | 18092091.76 |  | 100% | 0 | 18092091.76 | 18092091.76 | 0 | 5433060.59 | 5433060.59 |  | 0 | 5433060.5886 | 5433060.5886 | orçamento projeto | 18092091.76 |  | US$
1.6 | Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5444046.24 |  | 544404.624 | 544404.624 | 5988450.864 | 70% | 30% | 4191915.6048 | 1796535.2592 | 5988450.864 | 1258833.51 | 539500.08 | 1798333.59 |  | 1144394.1045 | 490454.6162 | 1634848.7207 |  | 0
1.13 | Passivo PROSAMIM II - (Parques Urbanos) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3214915.2973 |  |  | 0 | 3214915.2973 | 100% |  | 3214915.2973 | 0 | 3214915.2973 | 965440.03 | 0 | 965440.03 |  | 965440.0292 | 0 | 965440.0292 | acordo BID reserva
1.5 | Reflorestamento das áreas do Programa incluindo tratamento e correção do solo imprestável para plantio e manutenção | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5281751.44 |  |  | 0 | 5281751.44 | 70% | 30% | 3697226.008 | 1584525.432 | 5281751.44 | 1110278.08 | 475833.46 | 1586111.54 |  | 1110278.0805 | 475833.4631 | 1586111.5435
1.11 | Passivo PROSAMIM I - (Parques Residenciais e Urbanos) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2509501.5406 |  |  | 0 | 2509501.5406 | 100% |  | 2509501.5406 | 0 | 2509501.5406 | 753604.07 | 0 | 753604.07 |  | 753604.0662 | 0 | 753604.0662 | Saldo (6.2,2.32 e 1.7) | 6735865.64 | 51641636.6 | 16449524.304
1.7 | Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II Grandes Reparos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1717621.6776 |  |  | 0 | 1717621.6776 | 100% |  | 1717621.6776 | 0 | 1717621.6776 | 515802.31 | 0 | 515802.31 |  | 515802.3056 | 0 | 515802.3056
6.2 | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 76424.095 |  |  | 0 | 76424.095 | 100% |  | 76424.095 | 0 | 76424.095 | 22950.18 | 0 | 22950.18 |  | 22950.1787 | 0 | 22950.1787
| SALDO DO PROGRAMA | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REASSENTAMENTO |  |  |  | 142280395.7 | 0 | 142280395.7 | 139284796.25 | 0 | 2995599.45 | 0 | 142280395.7 | 62103420.99 | 0 | 1024826.48 | 0 | 63128247.47 | 0 | 29629774.202 | 0 | 29629774.202 | 29629774.202 |  |  | 19635608.112 | 9994166.09 | 29629774.202 | 5896579.01 | 3001251.07 | 8897830.08 |  | 0 | 0 | 0
99.14 | Reassent. - Auxílio Moradia SUHAB (AUXÍLIO MORADIA) | FEH |  | - | 5297280 |  | 5297280 | 5249280 |  | 48000 |  | 5297280 | 2378762.46 |  | 16627.56 |  | 2395390.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 99% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.33 | Recursos para aplicação no reassentamento do PROSAMIM II SUHAB (BOLSA MORADIA TRANSITÓRIA) | FEH |  | - | 389200 |  | 389200 | 389200 |  |  |  | 389200 | 173164.79 |  |  |  | 173164.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.12 | Verba para reassentamento - Bônus Moradia SUHAB (BÔNUS MORADIA) | FEH |  | - | 6683184.47 |  | 6683184.47 | 6683184.47 |  |  |  | 6683184.47 | 3148162.99 |  |  |  | 3148162.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99.13 | Verba para reassentamento - Cheque Moradia SUHAB (CHEQUE MORADIA) | FEH |  | - | 24430000 |  | 24430000 | 24255000 |  | 175000 |  | 24430000 | 11598865.49 |  | 74687.4 |  | 11673552.89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 99% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.4%
99.15 | Reassent. - Indenizações SUHAB (INDENIZAÇÕES) | FEH |  | - | 102845611.25 |  | 102845611.25 | 100073011.8 |  | 2772599.45 |  | 102845611.25 | 44099737.14 |  | 933511.52 |  | 45033248.66 | 0 | 18779774.202 |  | 18779774.202 | 18779774.202 | 64.11% | 35.89% | 12040608.112 | 6739166.09 | 18779774.202 | 3615798.23 | 2023773.6 | 5639571.83 | [7 empty] | 3267950
99.90 99.91 99.92 | Ações de Reassentamento (reembolso) | FEH |  | - | 2635119.98 |  | 2635119.98 | 2635119.98 |  |  |  | 2635119.98 | 704728.12 |  |  |  | 704728.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.16.1 7.16.2 7.16.3 | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM I | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4032000 |  | 4032000 | 4032000 | 70% | 30% | 2822400 | 1209600 | 4032000 | 847567.57 | 363243.24 | 1210810.81 |  |  |  | 0 | 1969720 | 627419.2521
7.17.1 7.17.2 7.17.3 7.17.4 | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM II | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6818000 |  | 6818000 | 6818000 | 70% | 30% | 4772600 | 2045400 | 6818000 | 1433213.21 | 614234.23 | 2047447.44 |  |  |  | 0 | 19826800 | 6315474.2945 | 18498000
| 2.2 Desenvolvimento institucional |  |  |  | 22933929.46 | 110295.49 | 23044224.95 | 12266597.2 | 139140.51 | 0 | 0 | 12405737.71 | 3555054.9 | 39646.95 | 0 | 0 | 3594701.85 | 15232747.24 | 3561773.7056 | 339999.7706 | 3901773.4761 | 19134520.7161 |  |  | 19134520.7161 | 0 | 19134520.7161 | 5746102.34 | 0 | 5746102.34 |  | 1379657.6577 | 0 | 1379657.6577
| CONTRATOS ENCERRADOS |  |  |  | 6763741 | 0 | 6763741 | 6763741 | 0 | 0 | 0 | 6763741 | 1982100.99 | 0 | 0 | 0 | 1982100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1328800
De 7.21 para 7.2.7 | PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas NE-00039/2015-UGPE-ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | NE- 00039/2015- UGPE | 04/05/2015 a 03/05/2016 | CBR- 31/2015 | 2672 |  | 2672 | 2672 |  |  |  | 2672 | 901.85 |  |  |  | 901.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 2.29 Para 7.1.1.11 | Aquisição de capas para cobertura de reservatórios de armazenamento de água (cobertura de caixas D’água; tambores etc) NE-00233/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA | NE-00233/2016-UGPE | 10/05/2016 a 24/07/2016 | BRB1936 | 1495245 |  | 1495245 | 1495245 |  |  |  | 1495245 | 432151.73 |  |  |  | 432151.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 2.19 Para 7.1.1 | Aquisição de repelente para distribuição à mulher, principalmente gestante de baixa renda, inserida na atenção ao pré-natal. NE-00235/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | NE- 00235/2016-UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 1008000 |  | 1008000 | 1008000 |  |  |  | 1008000 | 291329.48 |  |  |  | 291329.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 7.8 Para 7.2.3 | PGE: Eletrodoméstico NE-00237/2014-UGPI-HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA | NE- 00237/2014- UGPI | 19/09/2014 a 19/12/2014 | CBR- 3671/2014 | 1965 |  | 1965 | 1965 |  |  |  | 1965 | 792.85 |  |  |  | 792.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 2.30 Para 7.1.12 | Aquisição de fardamento e kits de equipamentos de proteção individual para ações de controle vetorial NE-00214/2016-UGPE-NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | NE- 00214/2016- UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 729280 |  | 729280 | 729280 |  |  |  | 729280 | 210774.57 |  |  |  | 210774.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 2.28 Para 7.1.10 | Aquisição de escadas para acesso a locais de difícil acesso NE-00232/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA | NE-00232/2016-UGPE | 10/05/2016 a 24/07/2016 | BRB1936 | 49500 |  | 49500 | 49500 |  |  |  | 49500 | 14306.36 |  |  |  | 14306.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.19 | Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapés) CT-00001/2014-UGPI-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO | CT- 00001/2014- UGPI | 03/02/2014 a 01/12/2014 | BR-10441 | 204584 |  | 204584 | 204584 |  |  |  | 204584 | 86036.36 |  |  |  | 86036.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 3.30 Para 7.1.13 | Apoio a Campanhas Estratégias na área de educação em saúde e mobilização social, destacando-se as brigadas institucionais contra o Aedes aegypit, visita casa a casa, com déficit de material educativo para atender a demanda da Capital e do Interior do Estado (impressos, camisetas, botons, cartilhas, folderes, cartazes etc.)NE-00213/2016-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | NE-00213/2016-UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 1750100 |  | 1750100 | 1750100 |  |  |  | 1750100 | 505809.24 |  |  |  | 505809.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 2.22 Para 7.1.4 | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV veicular (Sem veículo) NE-00381/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. | NE-00381/2016-UGPE | 01/09/2016 a 17/10/2016 | BRB1936 | 315000 |  | 315000 | 315000 |  |  |  | 315000 | 91040.46 |  |  |  | 91040.46 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
De 2.23 Para 7.1.5 | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis NE-00254/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | NE-00254/2016-UGPE | 02/06/2016 a 31/08/2016 | BRB1936 | 211500 |  | 211500 | 211500 |  |  |  | 211500 | 61127.17 |  |  |  | 61127.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
De 2.23 Para 7.1.5 | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis NE-00272/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. | NE-00272/2016-UGPE | 22/06/2016 a 20/09/2016 | BRB1936 | 355920 |  | 355920 | 355920 |  |  |  | 355920 | 102867.05 |  |  |  | 102867.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
De 2.24 Para 7.1.6 | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - larvicida pyryproxifen NE-00280/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. | NE-00280/2016-UGPE | 01/07/2016 a 29/09/2016 | BRB1936 | 639975 |  | 639975 | 639975 |  |  |  | 639975 | 184963.87 |  |  |  | 184963.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| CONTRATO EM EXECUÇÃO + PROJEÇÃO |  |  |  | 16170188.46 | 110295.49 | 16280483.95 | 5502856.2 | 139140.51 | 0 | 0 | 5641996.71 | 1572953.91 | 39646.95 | 0 | 0 | 1612600.86 | 10638487.24 | 3561773.7056 | 339999.7706 | 3901773.4761 | 14540260.7161 |  |  | 14540260.7161 | 0 | 14540260.7161 | 4366444.68 | 0 | 4366444.68 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | UGPE/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros CT-00002/2015-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CT- 00002/2015- UGPE | 18/05/2015 a 17/06/2017 | BRB2831 | 404440 | 42137.9 | 446577.9 | 398696 | 44334.76 |  |  | 443030.76 | 110039.14 | 12813.53 |  |  | 122852.67 | 3547.14 | 404440 | 24266.4 | 428706.4 | 432253.54 | 100% |  | 432253.54 | 0 | 432253.54 | 129805.87 | 0 | 129805.87 |  |  |  | 0
3.8 | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa CT-00006/2014-UGPI-M APOLO M DE ARAÚJO | CT- 00006/2014- UGPI | 01/08/2014 a 01/08/2017 | BRB2452 | 2493626.6 | 68157.59 | 2561784.19 | 2157913 | 94805.75 |  |  | 2252718.75 | 638226.5 | 26833.42 |  |  | 665059.92 | 309065.44 | 1316080.7056 | 131608.0706 | 1447688.7761 | 1756754.2161 | 100% |  | 1756754.2161 | 0 | 1756754.2161 | 527553.82 | 0 | 527553.82 |  |  |  | 0
3.25 | Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. CT-00010/2016-UGPE-CONSÓRCIO VANGUARDA/PRAIA FILMES | CT- 00010/2016- UGPE | 03/03/2016 a 03/05/2018 | BRB3271 | 2652007.2 |  | 2652007.2 | 915823.62 |  |  |  | 915823.62 | 261439.11 |  |  |  | 261439.11 | 1736183.58 | 1105003 | 110500.3 | 1215503.3 | 2951686.88 | 100% |  | 2951686.88 | 0 | 2951686.88 | 886392.46 | 0 | 886392.46 |  |  |  | 0
De 3.16 Para 7.3.1 | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD CT-00012/2016-UGPE-MG COMÉRCIO MATERIAIS PARA USO | CT- 00012/2016- UGPE | 01/04/2016 a 01/06/2019 | BRB3270 | 3102464.71 |  | 3102464.71 | 1941773.58 |  |  |  | 1941773.58 | 537627.77 |  |  |  | 537627.77 | 1160691.13 |  |  | 0 | 1160691.13 | 100% |  | 1160691.13 | 0 | 1160691.13 | 348555.89 | 0 | 348555.89 |  |  |  | 0
De 2.21 Para 7.1.3 | Locação de equipamento veicular para aplicação de inseticidas ("motofog" - durante 6 meses) CT-0013/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | CT- 0013/2016-UGPE | 18/05/2016 a 19/11/2016 | BRB1936 | 531900 |  | 531900 | 88650 |  |  |  | 88650 | 25621.39 |  |  |  | 25621.39 | 443250 |  |  | 0 | 443250 | 100% |  | 443250 | 0 | 443250 | 133108.11 | 0 | 133108.11 |  |  |  | 0
3.24 | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica CT-00025/2016-UGPE - GRUPO MÍDIA PUBLICIDADE | CT-00025/2016-UGPE | 01/08/2016 a 17/08/2017 |  | 465000 |  | 465000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 465000 | 736250 | 73625 | 809875 | 1274875 | 100% |  | 1274875 | 0 | 1274875 | 382845.35 | 0 | 382845.35 |  |  |  | 0
De 2.25 Para 7.1.7 | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - adulticida malthion DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR TODA-ME | NE- 00541/2016- UGPE |  | BRB1936 | 1350000 |  | 1350000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1350000 |  |  | 0 | 1350000 | 100% |  | 1350000 | 0 | 1350000 | 405405.41 | 0 | 405405.41 |  |  |  | 0
De 2.26 Para 7.1.8 | Aquisição de kits para armadilhas de oviposição IRMÃOS CARNEIRO |  |  | BRB1936 | 120000 |  | 120000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 120000 |  |  | 0 | 120000 | 100% |  | 120000 | 0 | 120000 | 36036.04 | 0 | 36036.04
De 6.4 7.7 7.12 7.13 7.14 Para 7.2.1 7.2.2 7.2.4 7.2.5 7.2.6 | CONVÊNIO PGE | TC-006/2016 - UGPE | 16/05/2016 a 16/03/2017 |  | 435000 |  | 435000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 435000 |  |  | 0 | 435000 | 100% |  | 435000 | 0 | 435000 | 130630.63 | 0 | 130630.63
De 2.27 Para 7.1.9 | Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial (durante 6 meses) CONVÊNIO FVS | 002/2016 |  | BRB1936 | 2696400 |  | 2696400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2696400 |  |  | 0 | 2696400 | 100% |  | 2696400 | 0 | 2696400 | 809729.73 | 0 | 809729.73
De 2.20 Para 7.1.2 | Aquisição de mosquiteiro impregnado de inseticida de longa duração CONVÊNIO FVS | 002/2016 |  | BRB1936 | 1250000 |  | 1250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1250000 |  |  | 0 | 1250000 | 100% |  | 1250000 | 0 | 1250000 | 375375.38 | 0 | 375375.38
De 7.22 7.26 Para 7.4.1 7.4.2 | 7.22 SEMULSP: Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus 7.26 SEMULSP: Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação CONVÊNIO SEMULSP | TC -005/2016 - UGPE | 16/05/2016 a 16/03/2017 |  | 669349.95 |  | 669349.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 669349.95 |  |  | 0 | 669349.95 | 100% |  | 669349.95 | 0 | 669349.95 | 201005.99 | 0 | 201005.99
| A CONTRATAR - Desenvolvimento Institucional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594260 | 0 | 0 | 0 | 4594260 |  |  | 4594260 | 0 | 4594260 | 1379657.66 | 0 | 1379657.66 |  | 1379657.6577 | 0 | 1379657.6577
7.10.1 | UEA -Qualidade das àguas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1883640 |  |  |  | 1883640 | 100% |  | 1883640 | 0 | 1883640 | 565657.66 | 0 | 565657.66 |  | 565657.6577 | 0 | 565657.6577
De 7.28 Para 7.9.1 | SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1332000 |  |  | 0 | 1332000 | 100% |  | 1332000 | 0 | 1332000 | 400000 | 0 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000
De 7.27 Para 7.6.1 | SEMMAS: Ampliação da Infraestrutura do centro de triagem de animais silvestres Sauim Castanheiras IPAAM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 646020 |  |  | 0 | 646020 | 100% |  | 646020 | 0 | 646020 | 194000 | 0 | 194000 |  | 194000 | 0 | 194000
4.15 | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 333000 |  |  | 0 | 333000 | 100% |  | 333000 | 0 | 333000 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000
De 7.23 Para 7.5.1 | CPRM: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos (DEFESA CIVIL) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 333000 |  |  | 0 | 333000 | 100% |  | 333000 | 0 | 333000 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000
7.11.1 | Convênios (SENAI, SENAC, IFAM) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 66600 |  |  | 0 | 66600 | 100% |  | 66600 | 0 | 66600 | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000
| III Custos concorrentes |  |  |  | 2098615.96 | 0 | 2098615.96 | 151587.36 | 0 | 0 | 0 | 151587.36 | 43811.37 | 0 | 0 | 0 | 43811.37 | 1947028.6 | 0 | 194702.86 | 194702.86 | 2141731.46 |  |  | 2141731.46 | 0 | 2141731.46 | 643162.6 | 0 | 643162.6 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento |  |  |  | 2098615.96 | 0 | 2098615.96 | 151587.36 | 0 | 0 | 0 | 151587.36 | 43811.37 | 0 | 0 | 0 | 43811.37 | 1947028.6 | 0 | 194702.86 | 194702.86 | 2141731.46 |  |  | 2141731.46 | 0 | 2141731.46 | 643162.6 | 0 | 643162.6 |  | 0 | 0 | 0
| CONTRATO EM EXECUÇÃO + PROJEÇÃO |  |  |  | 2098615.96 | 0 | 2098615.96 | 151587.36 | 0 | 0 | 0 | 151587.36 | 43811.37 | 0 | 0 | 0 | 43811.37 | 1947028.6 | 0 | 194702.86 | 194702.86 | 2141731.46 |  |  | 2141731.46 | 0 | 2141731.46 | 643162.6 | 0 | 643162.6 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | UGPE: Avaliação e Monitoramento CT- 008/2016 - Laghi Engenharia LTDA | CT-008/2016 | 23/05/2016 a 23/07/2018 | BR11447 | 2098615.96 |  | 2098615.96 | 151587.36 |  |  |  | 151587.36 | 43811.37 |  |  |  | 43811.37 | 1947028.6 |  | 194702.86 | 194702.86 | 2141731.46 | 100% |  | 2141731.46 | 0 | 2141731.46 | 643162.6 | 0 | 643162.6 |  | 0 | 0
| IV Custos financeiros |  |  |  | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 24032396.21 | 0 | 24032396.21 | 0 | 0 | 8132049.49 | 0 | 8132049.49 | 967603.79 | 12000000 | 0 | 12000000 | 12967603.79 |  |  |  | 12967603.79 | 12967603.79 |  | 3894175.3 | 3894175.3 |  |  | 0 | 0
| 4.1 Custos financeiros |  |  |  | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 24032396.21 | 0 | 24032396.21 | 0 | 0 | 8132049.49 | 0 | 8132049.49 | 967603.79 | 12000000 | 0 | 12000000 | 12967603.79 |  |  |  | 12967603.79 | 12967603.79 |  | 3894175.3 | 3894175.3 |  |  | 0 | 0
99.24 | Custos Financeiros 2676/OC-BR-BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 2676/OC-BR |  | - | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 24032396.21 |  | 24032396.21 |  |  | 8132049.49 |  | 8132049.49 | 967603.79 | 12000000 |  | 12000000 | 12967603.79 |  | 100% | 0 | 12967603.79 | 12967603.79 | 0 | 3894175.3 | 3894175.3 |  | 0 | 0
| V - Contingências |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99.25 | Contingências | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Total |  |  |  | 708497979 | 57186218.32 | 765684197.32 | 396272307.29 | 47345012.91 | 90374825.06 | 9358103.37 | 543350248.63 | 157211061.5 | 15734109.19 | 31715215.95 | 3069654.17 | 207730040.81 | 337143313.3568 | 87734114.5026 | 53728652.2765 | 141462766.779 | 478606080.1358 | 0 | 0 | 286562581.5596 | 192043498.5762 | 478606080.1358 | 86054829.31 | 57670720.28 | 143725549.59 | 143725549.5903 | 55225712.8502 | 16760814.3651 | 83264987.2153
143725549.5903
[27 empty] | RESUMO |  |  |  | 0.00033742
[8 empty] | 396272307.29 | 47345012.91 | 90374825.06 | 9358103.37 | 543350248.63 | 157211061.5 | 15734109.19 | 31715215.95 | 3069654.17 | 207730040.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | RESUMO | BID | CPL | TOTAL
[27 empty] | Novo Orçamento | 259000000 | 111000000 | 370000000
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5763e-07 | 0 | 0 | 0 | -3.8743e-07 | [9 empty] | Executado | 172945170.69 | 34784870.12 | 207730040.81
[27 empty] | A executar | 86054829.31 | 57670720.28 | 143725549.59
[17 empty] | 478606080.1358 | [9 empty] | Orçamento Executado + a executar | 259000000 | 92455590.4 | 351455590.4
[17 empty] | 0 | [9 empty] | Saldo | 0 | 18544409.6 | 18544409.6

## P-A x V18
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 16 MESES
Atualizado em: 03.05.2019
Atualização Nº: 18
Atualizado por: UGPE
[16 empty] | 1US$ = R$3,70 | Dólar Estimado
|  | 1 | OBRAS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
V7 | [8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.04 |  | 1.4 | UGPE | UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. | CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 7378/2012-UGPE | 131872.0991 | 78.3051 | 21.6949 | 2.1 | Ex-Ante | 2011-12-07 | 2012-06-29 | 0 | BRA-6427 | Contrato em Execução
|  | 1.7 | UGPE | Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II | CT-021/2017-UGPE-CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.02004.2016 | 519.6957 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-07-18 | 0 | BRB3694 | Contrato em Execução
|  | 1.9 | UGPE | Obra complementar - Igarapé do Quarenta - Trecho: Entre Av. Silves e Maués | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.001016.2017 | 21135.1378 | 5 | 95 | 2.1 | Ex-Ante | 2019-04-26 | 2019-06-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
|  | 1.13 | UGPE | Obras emergenciais no Igarapé do 40 | CT-00005/2017-UGPE REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação Direta (CD) | 1 | 3120.002021.2016 | 1729.488 | 75.9156 | 24.0844 | 2.1 | Ex-Post | 2016-12-30 | 2017-02-10 | 0 | Item do PA 1.13 - Versão 14 | Contrato Concluído
|  | 1.15 | UGPE | Obra de melhorias tecnológicas para transformar a Estação de Pré Condicionamento do Educandos em Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.000329.2018 | 9874.8697 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2018-04-17 | 2018-06-01 | 0 | BRB3832 | Contrato em Execução | 6440
|  | 1 | OBRAS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
V7 | [8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
|  | 1.16 | UGPE | Obras complementares do PROSAMIM III e de eliminação dos passivos do PI e PII | Lote 1: Obras complementares para tratamento das áreas remanescentes do PROSAMIM III (US$ 777,18) Lote 2: Obras para a eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM I CT-00002/2019-UGPE - RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP (US$ 1.891,89) Lote 3: Obras para a eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM II CT-00003/2019-UGPE - AJURI ENGENHARIA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA (US$ 749,71 ) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 3 | 3120.000333.2018 | 3418.7784 | 78.4039 | 21.5961 | 2.1 | Ex-Ante | 2018-07-31 | 2019-03-07 | 0 | BRB3884 - (RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP) | Processo em Curso
|  | 1.17 | UGPE | Obra complementar - recuperação de área de cabeceira do Igarapé Manaus NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO | CT-00004/2019-UGPE NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.000309.2018 | 741.4396 | 5 | 95 | 2.1 | Ex-Ante | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 0 |  | Contrato em Execução
|  | 1.18 | UGPE | UGPE: Obras eliminação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II, com destaque para os dispositivos de drenagem | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.0001544 .2018 | 1207.3921 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2018-08-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
|  | 1.19 | UGPE | Obras para Otimização do espaço físico UGPE. | 0 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00475.2019 | 472.973 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 1.20 | UGPE | Obra complementar - Igarapé Mestre Chico - trecho entre Leonardo Malcher a rua Parintins | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.00424.2019 | 5086.2949 | 5 | 95 | 2.1 | Ex-Ante | 2019-05-02 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
[8 empty] | Total | 176058.1683
|  | 2 | BENS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.01 |  | 2.1 | UGPE | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) | NE - 312-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA NE - 317-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8554/12 8789/12 | 52.8019 | 0 | 100 | 1.1 | Ex-Post | 15/12/2010 27/08/2012 | 16/10/2012 13/12/2012 | Pregão Eletrônico | CBR-2044 | Contrato Concluído
3.04 |  | 2.4 | UGPE | Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPE | CT-00011/2014-UGPI-TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11906/14 | 100.3195 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-07-21 | 2014-11-18 | Ata de Registro de Preço | BRB 2677 | Contrato Concluído
3.06 |  | 2.6 | UGPE | UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio | CT-00010/2014-UGPI-RECHE GALDEANO & CIA LTDA-EPP (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12183/14 | 84.2212 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-08-20 | 2014-11-04 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | BRB 2572 | Contrato em Execução
3.09 |  | 2.9 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | CT-00012/2014-UGPI-HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME (home office)+(Sedute) CT-00013/2014-UGPI-SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12246/2014 12118/2014 | 258.0728 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-08-27 | 2014-12-02 | Ata de Registro de Preço | BRB 2678 BRB 2679 | Contrato Concluído
3.10 |  | 2.10 | UGPE | Aquisição de Equipamentos de Informática | NE-00236/2014-UGPI-VJ INFORMÁTICA LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11952/14 | 18.281 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-08-27 | 2014-09-19 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | CBR 3672/14 | Contrato Concluído
3.11 |  | 2.11 | UGPE | Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor | NE-00320/2014-UGPI-GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12544 e 12545/2014 | 6.6808 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-12-02 | 2014-12-09 | Ata de Registro de Preço | CBR 516/15 | Contrato Concluído
3.15 |  | 2.15 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | NE-00309/2016-UGPE CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00916.2016 | 66.763 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-06-23 | 2016-07-15 | 0 | BRB3394 | Contrato Concluído
NOVO |  | 2.16 | UGPE | UGPE: Aquisição de Equipamentos de Informática | NE-00056/2016-UGPE-INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.14297.2015 | 51.5234 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-12-17 | 2016-02-16 | 0 | CBR-747/2016 | Contrato Concluído
NOVO |  | 2.17 | UGPE | UGPE: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado | NE-00052/2016-UGPE-A DOS S ANDRADE-EPP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.14298/2015 | 27.4791 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 0 | CBR-746/2016 | Contrato Concluído
|  | 2 | BENS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
|  | 2.18 | UGPE | Aquisição de Software para apoio a UGPE | LOTE1: NE-00368/2016-UGPE - ÁRIA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (US$1,08) LOTE 2: CT-00038/2016-UGPE ESQUEMÁTIKA INFORMÁTICA LTDA - EPP - (US$7,68) LOTE 3; NE-622/2016 AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME - (US$40,64) LOTE4: NE-00056/2017-UGPE IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA - (US$41,32) LOTE 5: CT-00012/2017-UGPE TECHMAFE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME - (US$7,86) LOTE 6: Licença do servidor e anti vírus. (CANCELADO) LOTE 7: Aquisição de Autocad NE-00060/2019-UGPE AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME (US$20,35) LOTE 8: Aquisição do IP Contas (US$7,77) | Comparação de Preços (CP) | 7 | 0 | 126.6962 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 30/06/16 22/08/16 06/12/16 30/12/16 01/12/17 | 16/08/2016 04/11/2016 26/12/2016 02/01/2017 12/04/2017 | 0 | LOTE1: BRB3492 LOTE 2: BRB3496 LOTE 3: BRB3581 LOTE 4: Item 2.18 - V14 LOTE 5: Item 2.18 - V14 LOTE 7: Item 2.18 - V16 LOTE 8: Item 2.18 - V17 | Contrato em Execução
| X | 2.31 | UGPE | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica | NE - 00404/2016 e NE 00403/2016 - BORSSATO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00971.2016 | 25.004 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-08-22 | 12/09/2016 | 0 | BRB-3403 | Contrato Concluído
|  | 2.32 | UGPE | Material para serviços de pequenos reparos para correção dos passivos nas Unidades Habitacionais | NE-00551/2016-UGPE AMANDA REIS SOUZA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00972.2016 | 67.2235 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 0 | BR11692 | Contrato Concluído
|  | 2.33 | UGPE | UGPE: Locação de Veículos de Passeio | 0 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0 | 15.3632 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | Previsto
[8 empty] | Total | 900.4296
|  | 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
|  |  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
4.07 |  | 3.7 | UGPE | UGPE/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros | CT-00002/2015-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10581/14 | 253.3184 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2014-08-28 | 2015-05-18 | 0 | BRB 2831 | Contrato Concluído
4.08 |  | 3.8 | UGPE | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa | CT-00006/2014-UGPI-M APOLO M DE ARAÚJO (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10513/2013 UGPI | 1220.108 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2014-03-20 | 2014-08-01 | 0 | BRB 2452 | Contrato Concluído
4.24 |  | 3.24 | UGPE | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | CT-00025/2016-UGPE - GRUPO MÍDIA PUBLICIDADE | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.00177.2016 | 142.864 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2016-04-06 | 2016-08-01 | 0 | BRB3486 | Contrato Concluído
4.25 |  | 3.25 | UGPE | Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. | Contrato: 010/2016 Consórcio Vanguarda | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.14225.2015 | 815.3116 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2015-11-13 | 2016-03-03 | 0 | BRB-3271 | Contrato Concluído
|  | 3.26 | UGPE | Reestruturação do servidor de armazenamento da UGPE | CT-00019/2016-UGPE- IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0 | 107.5906 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-08 | 2016-06-02 | 0 | BRB3478 | Contrato Concluído
|  | 3.28 | UGPE | Reestruturação da infraestrutura de redes da UGPE | CT-00015/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0 | 112.7095 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-08 | 2016-06-01 | 0 | BRB3312 | Contrato Concluído
|  | 3.29 | UGPE | Contratação de serviço de link dedicado de internet | CT-00014/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00297.2016 | 79.0095 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-07 | 2016-05-05 | 0 | BRB3277 | Contrato em Execução
|  | 3.31 | UGPE | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado | CT-00024/2016-UGPE-RODRIGO BATISTA DE CASTRO & CIA LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00973.2016 | 30.4776 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-08 | 2016-08-01 | 0 | BRB3366 | Contrato Concluído
|  | 3.32 | UGPE | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | CT-00026/2017-UGPE - CARLYSSON BASTOS SENA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.0001484.2017 | 64.0179 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2017-08-29 | 2017-10-02 | 0 | Item 3.32 - Versão 15 | Contrato Concluído
|  | 3.33 | UGPE | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado | CT-00025/2017-UGPE-JANE LEAL BRITO - EPP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 0 | 42.9306 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2017-08-03 | 2017-09-04 | 0 | Item 3.33 - Versão 15 | Contrato em Execução
|  | 3.34 | UGPE | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120.00115.2019 | 291.9802 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2019-04-24 | 2019-06-02 | 0 | 0 | Processo em Curso
|  | 3.35 | UGPE | Fornecimento de transporte para equipe secretaria e consultores (aérea, fluvial e terrestre) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 157.5438 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 3.36 | UGPE | Manutenção Ar Condicionado |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 54.0541 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 3.37 | UGPE | Contratação de Empresa para realização de Clippagem |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 54.0541 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | Previsto
[8 empty] | Total | 3425.97
|  | 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1.01 |  | 4.1 | UGPE | Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR | 001/2010 - UGPI-ENGEVIX ENGENHARIA S/A. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2888/2009 (UGPE) e 004 (CEL) |  | 18772.8925 | 32.1005 | 67.8995 | 1.2 - 5.1 | Ex-Ante | 2009-05-28 | 2010-02-01 | 0 | A 9389 | Contrato Concluído
1.02 |  | 4.2 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo | 028/2009 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2879/2009 (UGPE) e 003 (CEL) |  | 10644.1715 | 16.4104 | 83.5896 | 1.2 - 5.1 | Ex-Ante | 2009-06-10 | 2009-10-29 | 0 | A 9159 | Contrato Concluído
1.04 |  | 4.4 | UGPE | UGPE: Avaliação e Monitoramento | CT: 008/2016 Laghi Engenharia LTDA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 12670/2014 13513/2015 |  | 88.6796 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2015-07-09 | 2016-04-01 | 0 | BR11447 | Contrato Concluído
1.19 |  | 4.19 | UGPE | Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapés) | CT-00001/2014-UGPI-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação Direta (CD) | 9739/2013 |  | 86.0364 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2013-11-19 | 2014-02-03 | 0 | BR 10441 | Contrato Concluído
1.20 |  | 4.20 | UGPE | UGPE Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização. | CT-00002/2013-UGPI- PROCESSAMENTO DE DADOS | Sistema Nacional (SN) | 9517/2013 |  | 394.6925 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional (SN) | 2013-05-21 | 2013-06-03 | Contrapartida Dispensa de Licitação | 0 | Contrato Concluído
1.25 |  | 4.25 | UGPE | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE dos Educandos | CT-040/2016 - Consórcio Laghi Aquarum | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 11988/2014 |  | 968.9502 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2014-11-14 | 2016-12-01 | 0 | BR11734 | Contrato Concluído
1.33 |  | 4.33 | UGPE | Contratação para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções. | CT-00009/2015-UGPE-R. MAIA RODRIGUES | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 12959/2015 13311/2015 |  | 88.5819 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-07-08 | 2015-11-19 | 0 | BR11225 | Contrato Concluído
1.34 |  | 4.34 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a prestação de serviços de apoio a UGPE no gerenciamento dos Projetos Especiais financiados pelo BID | CT 010/2017 - CONSÓRCIO SISTEMA PRI - AGÊNCIA E | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.00014.2016 |  | 3107.8773 | 0 | 100 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-04-11 | 2017-04-03 | 0 | 0 | Contrato em Execução
1.35 |  | 4.35 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e PROSAMIM III: Orla das Margens esquerda e direita do Igarapé São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha, em Manaus - Amazonas. | CT: 039/2016 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.00015.2016 |  | 4739.3547 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-03-07 | 2016-12-01 | 0 | BR11708 | Contrato em Execução
NOVO |  | 4.36 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE dos Educandos | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.0001485.2018 |  | 707,74 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
Novo |  | 4.37 | UGPE | Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | CT-00003/2017-UGPE CONSÓRCIO ORV/QUANTA/RESINA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.14175.2015 |  | 3105.1471 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2015-12-10 | 2017-01-06 | 0 | BR11713 | Contrato em Execução
|  | 4.38 | UGPE | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | CT-00008/2017-UGPE A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 3120.00016.2016 |  | 256.3232 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2016-07-21 | 2017-03-12 | 0 | BR11776 | Contrato em Execução
| X | 4.40 | UGPE | Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos | CT-00001/2017-UGPE QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 3120.00975.2016 |  | 200.7339 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-09-12 | 2017-01-02 | 0 | BR11714 | Contrato Concluído
|  | 4.41 | UGPE | UGPE: Avaliação do Programa (Reassentamento) | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.0001545 .2018 |  | 388.604 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2018-12-11 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
|  | 4.42 | UGPE | Contratação de estudos e projetos executivos para o novo Programa Manaus e Municípios. | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.000439 .2019 |  | 3809.8649 | 62.0441 | 37.9559 | 2.1 | Ex-Ante | 2019-03-22 | 2019-06-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
|  | 4.43 | UGPE | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.000488 .2019 |  | 141.0811 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2019-04-09 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
[8 empty] | Total | 46792.9907
|  | 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
1.10 |  | 5.10 | UGPE | UGPE: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa | CT-00005/2014-UGPI-ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 11388/2014 | 35.0882 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2014-04-25 | 2014-06-02 | 0 | BR 10523 | Contrato Concluído
|  | 5.21 | UGPE | Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM | CT-00008/2014-UGPI-STEFAN FRIEDRICH KEPPLER | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0011570 /2014 | 20.1331 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 0 | BR10673 | Contrato Concluído
1.24 |  | 5.24 | UGPE | Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC | CT-00009/2014-UGPI-JOÃO TITO BORGES | Comparação de Qualificações (3 CV) | 11415/14 | 106.7498 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2014-07-28 | 2014-09-30 | 0 | BR 10689 | Contrato Concluído
1.28 |  | 5.28 | UGPE | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III | CT-0022/2017-UGPE - RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.01180 .2017 | 41.6959 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2017-08-07 | 2017-12-05 | 0 | Item 5.28 - Versão 15 | Contrato Concluído
NOVO |  | 5.29 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) | CT-0022/2016-UGPE - RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14300 .2015 | 34.1226 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2016-06-03 | 2016-07-25 | 0 | BR11521 | Contrato Concluído
NOVO |  | 5.30 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 64.8649 | 100 | 0 | 0 | 3.1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | Previsto
NOVO |  | 5.32 | UGPE | Apoio ao Seminário de Nivelamento UGPE | CT-00006/2015-UGPE-MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14105 .2015 | 12.2287 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2015-09-09 | 2015-10-01 | 0 | CBR-4237 | Contrato Concluído
|  | 5.33 | UGPE | Patologia Estrutural | CT-00003/20 16-UGPE ROBERTO IOPPI | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14330 .2015 | 9.2393 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2015-11-13 | 2016-03-01 | 0 | BR11393 | Contrato Concluído
|  | 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
|  | 5.34 | UGPE | Consultoria em Planejamento para UGPE | CT-00027/2016-UGPE- JANDIRA VIRGINIA FERNANDEZ E SILVA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00599.2016 | 384.5671 | 100 | 0 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-08-08 | 2016-08-16 | 0 | BR 11544 | Contrato em Execução
| X | 5.35 | UGPE | Consultoria em Dimensão Humana | CT-00034/2016-UGPE - Maria Eugênia Belczac Costa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00976.2016 | 19.9611 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2016-08-26 | 2016-10-03 | 0 | BR11634 | Contrato Concluído
| X | 5.36 | UGPE | Consultoria para Projeto de Tratamento do solo (Reflorestamento) | CT-00030/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00977 .2016 | 23.0961 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 0 | BR11551 | Contrato Concluído
| X | 5.37 | UGPE | Consultoria em Macrodrenagem | CT- 00023/2016- UGPE - NILTON DE SOUZA CAMPELO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00915 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-13 | 2016-07-15 | 0 | BR11552 | Contrato Concluído
| X | 5.38 | UGPE | Consultoria em Ecossistemas | CT-00021/2016-UGPE-POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00914 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-13 | 2016-07-01 | 0 | BR11508 | Contrato Concluído
| X | 5.39 | UGPE | Consultoria em Direito Ambiental | CT- 00031/2016-UGPE - RODRIGO OLIVEIRA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.01300 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 0 | BR11626 | Contrato Concluído
|  | 5.40 | UGPE | Consultoria em Gestão de Recursos Hídricos | CT-00020/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00910 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-13 | 2016-07-01 | 0 | BRB11507 | Contrato Concluído
|  | 5.41 | UGPE | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | CT-00013/2018-UGPE RICARDO DE MIRANDA AROEIRA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.0001611.2018 | 86.3925 | 100 | 0 | 1 | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-09 | 2018-11-01 | 0 | Item 5.41 Versão 16 | Contrato em Execução
|  | 5.42 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 64.8649 | 100 | 0 | 0 | 3.1 | Ex-Post | 2019-11-09 | 2019-12-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 5.43 | UGPE | Consultor especializado na Área de Engenharia, Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana e Políticas de Aquisições de Organismos Internacionais para Apoio à Coordenação Executiva da Unidade Gestora de Projetos Especiais-UGPE. | CT-00008/2018-UGPE AMILTON FREIRE DE ARAÚJO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.0001456 .2018 | 32.9364 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 0 | Item 5.43 Versão 16 | Contrato em Execução
|  | 5.44 | UGPE | Consultor Individual Engenheiro Civil Sênior - Coordenador para Supervisão provisória das Obras de Construção e Instalação da Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos | CT-00009/2018-UGPE VALMIR LAMOUNIER DOS PASSOS | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.0001455 .2018 | 119.851 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 0 | BR11975 | Contrato em Execução
|  | 5.45 | UGPE | Consultor individual Engenheiro Civil Pleno de Planejamento, Acompanhamento, Controle, Medição e Orçamento, para a Supervisão provisória das Obras de Construção e Instalação da Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos | CT-00010/2018-UGPE ROSIVALDO CÂNDIDO DOS REIS | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.0001454 .2018 | 110.9249 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 0 | BR11976 | Contrato em Execução
|  | 5.46 | UGPE | Consultoria Sênior para apoio a subcoordenação de engenharia e na supervisão e fiscalização das Obras do Prosamim | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.000425 .2019 | 85.691 | 100 | 0 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 5.47 | UGPE | Consultoria Pleno para apoio a subcoordenação de engenharia e na supervisão e fiscalização das Obras do Prosamim | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.000426 .2019 | 54,29 | 100 | 0 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 5.48 | UGPE | Consultor para apoiar a preparação novo Programa - Aspectos Ambientais. | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.000480 .2019 | 56.7568 | 100 | 0 | 0 | 1.3 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 5.49 | UGPE | Consultor para apoiar a preparação novo Programa - Aspectos Sociais. | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.000482 .2019 | 56.7568 | 100 | 0 | 0 | 1.3 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 5.50 | UGPE | Consultor para apoiar a preparação novo Programa - Aspectos Econômicos. | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.000483 .2019 | 56.7568 | 100 | 0 | 0 | 1.3 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 5.51 | UGPE | Consultor de para Nota Técnica Social | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.000484 .2019 | 13.5135 | 100 | 0 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 5.52 | UGPE | Consultor para apoio ao PROGRAMAS | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 85 | 100 | 0 | 0 | 1.3 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | Previsto
[7 empty] | Total | 1600.4743
|  | 6 | CAPACITAÇÃO
|  |  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0.51932 | 33.06 | 802.0687 | 26516.3909
NOVO |  | 6.1 | UGPE | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa | NE-00168/2016-UGPE-QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO | Sistema Nacional (SN) | 3120.00385.2016 |  | 20.677 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional (SN) | 2016-03-17 | 2016-04-01 | Inscrição em Curso | BRB3313 | Contrato Concluído |  | 0.48068 | 30.6 |  | 832.6687
|  | 6.2 | UGPE | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | Lote 1: NE-00490/2016-UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - (US$4,20) Lote 2: NE 288/2017 - UGPE -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (US$16,11) | Sistema Nacional (SN) | Lote 1: 3120.00978.2016 Lote 2: 3120.00466.2017 |  | 20.301 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional (SN) | 01/09/2016 1703/2017 | 19/10/2016 02/05/2017 | Inscrição em Curso | Lote 1: BRB3491 Lote 2: Item 6.2 - V14 | Contrato Concluído |  |  | 63.66
|  | 6.3 | UGPE | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa | Lote 1: NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - (US$1,91) Lote 2: NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - (US$8,64) Lote 3: NE- 00504/2016- UGPE NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - (US$17,63) Lote 4: NE-00294/2017-UGPE- QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - (US$5,51) Lote 5: NE-00193/2018-UGPE OBE SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI (US$0,37) Lote 6: NE-00202/2018-UGPE DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETURA LTDA (US$0,65) Lote 7:NE-00280/2018-UGPE QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (US$13,31) Lote 8: NE-00383/2018-UGPE PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA (US$3,31) Lote 9: NE-00174/2019 CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CONPEJ (U$10,22) Saldo a ser Comprometido: (U$22,51) | Sistema Nacional (SN) | Lote 1: 3120.00841.2016 Lote 2: 3120.00559.2016 Lote 3: 3120.001638.2016 Lote 4: 3120.00798.2017 |  | 84.044 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional (SN) | 01/06/2016 12/05/2016 10/10/2016 24/04/2017 | 01/06/2016 01/06/2016 01/11/2016 02/05/2017 | Inscrição em Curso | Lote1: BRB3330 Lote2: BRB3278 Lote 3: BRB3490 Lote 4: Item 6.3 - V14 Lote 5: Item 6.3 - V15 Lote 6: Item 6.3 - V15 Lote 7: Item 6.3 - V15 Lote 8: Item 6.3 - V16 Lote 9: Item 6.3 - V17 | Contrato em Execução
[8 empty] | Total | 125.022
|  | 7 | SUBPROJETOS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
|  | 7.1 | FVS | CONVÊNIO FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Dengue, Chikungunya e Zika) | Convênio 002/2016
|  | 7.1.1 | FVS | Aquisição de repelente para distribuição à mulher, principalmente gestante de baixa renda, inserida na atenção ao pré-natal. | NE-00235/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP |  | 3120.00 469.201 6 |  | 291.3295 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-12 | 2016-05-05 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.2 | FVS | Aquisição de mosquiteiro impregnado de inseticida de longa duração | NE-00061/2017-UGPE ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 3120.00 468.201 6 |  | 369.3947 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-11-09 | 2017-01-02 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.3 | FVS | Locação de equipamento veicular para aplicação de inseticidas ("motofog") | NE-0013/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP |  | 0 |  | 159.3243 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-08 | 2016-05-05 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.4 | FVS | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV veicular | NE-00381/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 0 |  | 91.0405 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-05-11 | 2016-09-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.5 | FVS | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis | NE-00254/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP NE-00272/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 3120.00472.2016 |  | 163.9942 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-05-11 | 02/06/2016 22/06/2016 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.6 | FVS | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - larvicida pyryproxifen | NE-00280/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 3120.00 473.201 6 |  | 184.9639 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-05-13 | 2016-07-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.7 | FVS | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - adulticida malthion | NE-00541/2016 DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |  | 3120.00474.2016 |  | 399.5856 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-07-14 | 2016-11-25 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.8 | FVS | Aquisição de kits para armadilhas de oviposição | IRMÃOS CARNEIRO NE 549/2016 |  | 0 |  | 30.9605 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-11-25 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.9 | FVS | Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial | CT-00006/2017-UGPE ESC LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA |  | 0 |  | 842.6008 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-01-17 | N.A | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.10 | FVS | Aquisição de escadas para acesso a locais de difícil acesso | NE-00232/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA |  | 0 |  | 14.3064 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-10 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.11 | FVS | Aquisição de capas para cobertura de reservatórios de armazenamento de água (cobertura de caixas D’água; tambores etc) | NE-00233/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA |  | 0 |  | 432.1517 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-10 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.12 | FVS | Aquisição de fardamento e kits de equipamentos de proteção individual para ações de controle vetorial | NE-00214/2016-UGPE-NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE |  | 0 |  | 210.7746 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-05 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.1.13 | FVS | Apoio a Campanhas Estratégias na área de educação em saúde e mobilização social, destacando-se as brigadas institucionais contra o Aedes aegypit, visita casa a casa, com déficit de material educativo para atender a demanda da Capital e do Interior do Estado (impressos, camisetas, botons, cartilhas, folderes, cartazes etc.) | NE-00213/2016-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 505.8092 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-05 | Contratação Direta - CD | BRB-1936 | Contrato Concluído
|  | 7.2 | PGE | CONVÊNIO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | Convênio 006/2016
|  | 7.2.2 | PGE | PGE: Veículo tipo caminhonete | Convênio 006/2016 |  | 0 |  | 35.1878 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-05-10 | 2017-06-05 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | 0 | Contrato Concluído
|  | 7.2.3 | PGE | PGE: Eletrodoméstico | NE-00237/2014-UGPI-HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA |  | 12130/14 |  | 0.79285 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2014-08-06 | 2014-09-19 | Ata de Registro de Preço | CBR- 3671/2014 | Contrato Concluído
|  | 7.2.4 | PGE | PGE: Seguro total contra acidentes de terceiros (Caminhonetes) | Convênio 006/2016 |  | 0 |  | 0.97308 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-10-02 | 2017-11-05 | 0 | 0 | Contrato Concluído
|  | 7 | SUBPROJETOS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
|  | 7.2.5 | PGE | PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico | Convênio 006/2016 |  | 0 |  | 33.6211 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | 0 | CBR 31/2015 | Contrato em Execução
|  | 7.2.6 | PGE | PGE: Aquisição de Mobiliários | Convênio 006/2016 |  | 0 |  | 8.4039 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | Contrato Concluído
|  | 7.2.7 | PGE | PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas | NE-00039/2015-UGPE-ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A |  | 12310 e 11991/2014 |  | 0.90185 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2014-11-03 | 2015-05-04 | Contratação Direta | CBR 31/2015 | Contrato Concluído
|  | 7.3 | FVS | CONVÊNIO DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS - NTD
|  | 7.3.1 | FVS | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD | CT-012/2016-UGPE-MG COMÉRCIO |  | 12377/2 014 3120.14394.201 5 |  | 879.1101 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2015-12-22 | 2019-06-01 | Licitação Pública Nacional - LPN | BRB-3270 | Contrato em Execução
|  | 7.4 | SEMULSP | CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPREZA PÚBLICA - SEMULSP
|  | 7.4.1 | SEMULSP | Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus | TC -005/2016 - UGPE |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-11-09 | 2018-12-01 | 0 | 0 | Contrato Concluído
|  | 7.4.3 | SEMULSP | Melhoria do Sistema de Tecnologia de Informação da SEMUSLP / Automatização do controle de peso dos veículos com carga e sem carga no Aterro Sanitário de Manaus | TC -005/2016 - UGPE |  | 0 |  | 180.9054 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Licitação Pública Nacional - LPN | 0 | Previsto
|  | 7.6 | IPAAM | CONVÊNIO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM | [12 empty] | CBR-883
|  | 7.6.2 | IPAAM | IPAAM: Convênio para renovação do Parque Tecnológico | Convênio 005/2019 |  | 0 |  | 752,24 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-04-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.6.3 | IPAAM | Aquisição de Equipamentos diversos para Fortalecimento do IPAAM | LOTE 1: Equipamentos Energéticos (U$6,79) LOTE 2: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (U$6,31) LOTE 3: Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo (U$84,97) LOTE 4: Licenças (U$49,82) Convênio 005/2019 |  | 0 |  | 147.8884 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | Previsto
|  | 7.6.4 | IPAAM | IPAAM - Equipamentos de Informática | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 563.6889 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ata de Registro de Preços - ARP | 0 | Previsto
|  | 7.10 | UEA | CONVÊNIO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA | Convênio 003/2018 | [11 empty] | CBR-11992
|  | 7.10.1 | UEA | UEA -Qualidade das águas | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 400 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.10.2 | UEA | UEA - Aquisição de Equipamentos para Monitoramento da Qualidade de Águas: Bomba a Vácuo, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Destilador Kjeldhal e UV - Vis Multiparamétrico. | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 50.1351 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Comparação de Preços - CP | 0 | Previsto
|  | 7.10.3 | UEA | UEA - Aquisição de Hélio 5.0 para Monitoramento da Qualidade de Águas | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 81.0811 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Comparação de Preços - CP | 0 | Previsto
|  | 7.10.4 | UEA | UEA - Aquisição de Materiais (Vidrarias, Reagentes, Colunas Cromatográficas, Padrões ICP-OES, Padrões para CG, Combustível) | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 54.6518 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Comparação de Preços - CP | 0 | Previsto
|  | 7.10.5 | UEA | UEA - Serviços de Manutenção Cromatógrafos | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 13.5135 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.10.6 | UEA | UEA - Serviços de Manutenção Cromatógrafo CGMS | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 13.5135 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.10.7 | UEA | UEA - Serviços de Manutenção Geradores de Gases Especiais | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 13.5135 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.10.8 | UEA | UEA - Serviços de Manutenção Geradores de Energia | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 13.5135 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.10.9 | UEA | UEA - Serviços de manutenção de equipamentos | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 13.5135 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.10.10 | UEA | UEA - Serviços de manutenção linhas de gases especiais, manômetros, estações de gases, cilindros. | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 34.8617 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.10.11 | UEA | UEA - Apoio Operacional ao Monitoramento de Águas (Bolsitas) | Convênio 003/2018 |  | 0 |  | 90.0811 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Capacitação | 0 | Previsto
|  | 7 | SUBPROJETOS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
|  | 7.16.4 | REASSENTAMENTO | Reassentamento PROSAMIM | 0 | 0 | 0 |  | 83354.6625 | 98.2347 | 1.7653 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2019-11-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
|  | 7.29 | CIAMA | CONVÊNIO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA | Convênio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.29.1 | CIAMA | Apoio a UGPE/SEINFRA nos aspectos de gestão e supervisão de Obras. | Convênio |  | 0 | 0 | 3243.2432 | 95.2553 | 4.7447 | 1.2 - 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 7.30 | SEINFRA | Convênio - Otimização do Parque Tecnológico SEINFRA | Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBR-882 | 0
|  | 7.30.1 | SEINFRA | Otimização do Parque Tecnólogico SEINFRA | Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 1.000,00 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.30.2 | SEINFRA | Aquisição de Equipamentos diversos para Fortalecimento do SEINFRA | LOTE1: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos (U$10,77) LOTE2: Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto (U$38,01) LOTE3: Aparelhos de Comunicação (U$0,90) LOTE 4: Mobiliários (U$39,02) LOTE 5: Aparelho de Medição (U$1,30) LOTE 6: Equipamentos e Materiais de Informática (U$311,50) LOTE 7: Equipamentos Energéticos (U$20,81) LOTE 8:Aquisição de Materiais Bibliográficos (U$0,66) Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 422.9671 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | Previsto
|  | 7.30.3 | SEINFRA | SEINFRA - Aparelho de Ar Condicionado de 48.000 e 30.000 BTUS | Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 13.706 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ata de Registro de Preços - ARP | 0 | Previsto
|  | 7.30.4 | SEINFRA | SEINFRA - Mobiliários: Mesas e Armários | Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 5.6432 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ata de Registro de Preços - ARP | 0 | Previsto
|  | 7.30.5 | SEINFRA | SEINFRA - SOFTWARE GPS Trackmaker Pro | Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 1.6892 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.30.6 | SEINFRA | SEINFRA - Software INFER32 - Software para Avaliação de Imóveis, baseados em métodos estatísticos "Interferência e/ou Fatores" | Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 0.50135 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.30.7 | SEINFRA | SEINFRA - Serviços de Melhoria do SICOP | Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 313.4972 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.30.8 | SEINFRA | SEINFRA - Contratação de Empresa para Implementação de BIM (Building Information Modeling) | LOTE 1: Licença de software autodesk (U$114,32) LOTE 2: Consultoria Técnica para Implantação do Projeto Piloto BIM (U$24,97) LOTE 3: Treinamento e Capacitação BIM Traning Pack (U$48,65) Convênio 006/2019 |  | 0 | 0 | 187.9419 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Contratação Direta - CD | 0 | Previsto
|  | 7.31 | PMM | Apoio a gestão do Município de MANAUS FORTALECIMENTO da AGEMAM | Convênio 007/2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBR-881 | 0
|  | 7.31.1 | PMM | Apoio a gestão do Município de MANAUS FORTALECIMENTO da AGEMAM | Convênio 007/2019 |  | 0 | 0 | 1.000,00 |  |  | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.31.2 | PMM | AGEMAN - Aquisição de Equipamentos diversos para Fortalecimento da AGEMAN | LOTE 1: Aquisição de Veículos (U$30,26) LOTE 2: Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto (U$7,22) LOTE 3: Equipamentos e Materiais de Informática (U$61,07) LOTE 4: Licenças (U$5,68) | 0 | 0 | 0 | 104.2319 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | Previsto
|  | 7.31.3 | PMM | AGEMAN - Apoio a gestão do Município de MANAUS FORTALECIMENTO da AGEMAM |  | 0 | 0 | 0 | 27.973 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Capacitação | 0 | Previsto
|  | 7.32 | IPHAN | Termo de Cooperação Técnica - IPHAN | Convênio 003/2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBR-880 | 0
|  | 7.32.1 | IPHAN | Termo de Cooperação Técnica e Financeira visando o Fortalecimento do IPHAN nas áreas de tecnologia da informação, fiscalização e licenciamento ambiental no âmbito do Patrimônio Cultural. | Convênio 003/2019 |  | 0 | 0 | 262,76 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7 | SUBPROJETOS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
|  | 7.32.2 | IPHAN | Aquisição de Equipamentos diversos para Fortalecimento do IPHAN | LOTE 1: Aquisição de Veículos (U$50,81) LOTE 2: Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto (U$53,59) LOTE 3: Aparelho de Medição (U$2,27) LOTE 4: Equipamentos e Materiais de Informática (U$31,99) LOTE 5: Equipamentos Energéticos (U$2,57) LOTE 6: Mobiliários (U$100,97) LOTE 7: Máquinas, Instalações e Utensílios (U$6,36) Convênio 003/2019 |  | 0 | 0 | 248.5604 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | Previsto
|  | 7.33 | SUHAB | Termo de Cooperação Técnica - SUHAB | Convênio 001/2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.33.1 | SUHAB | Termo de Cooperação Técnica da SUHAB, nas áreas de tecnologia, transporte e capacitação de servidores | Convênio 001/2019 |  | 0 | 0 | 495,55 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.33.2 | SUHAB | Aquisição de Equipamentos diversos para Fortalecimento do SUHAB | LOTE 1: Aquisição de Veículos (U$197,03) LOTE 2:Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto (U$46,56) LOTE 3: Aparelhos de Medição (U$8,84) LOTE 4: Equipamentos e Materiais de Informática (U$189,31) LOTE 5: Equipamentos Energéticos (U$13,51) LOTE 6: Licenças e Softwares (U$0,57) Convênio 001/2019 |  | 0 | 0 | 455.8161 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | Previsto
|  | 7.33.3 | SUHAB | SUHAB - Capacitação e Treinamento | Convênio 001/2019 |  | 0 | 0 | 12.9459 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Capacitação | 0 | Previsto
|  | 7.34 | SEC | Convênio Secretaria de Estado de Cultura - SEC | Convênio 002/2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBR-877 | 0
|  | 7.34.1 | SEC | Convênio entre Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE e a Secretaria de Estado de Cultura - SEC, para implementação de ações que possibilitem a preservação e conservação do patrimônio histórico e arqueológico encontrados nas áreas de intervenção do PROSAMIM. | Convênio 002/2019 |  | 0 | 0 | 988,20 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.34.2 | SEC | Aquisição de Equipamentos diversos para Fortalecimento da SEC | LOTE 1: Aquisição de Mobiliários (U$143,31) LOTE 2: Aquisição de Veículos (U$170,19) LOTE 3: Material de Consumo (Cartuchos) (U$1,28) LOTE 4: Aparelho de Medição (U$3,58) LOTE 5: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos (U$38,74) LOTE 6 Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares (U$10,45) LOTE 7: Máquinas e Equipamentos Agrícolas (U$1,54) LOTE 8: Utensílios Diversos (U$49,14) LOTE 9:Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto(U$156,46) LOTE 10: Licenças (U$83,37) Convênio 002/2019 |  | 0 | 0 | 658.048 | 100 | 0 | 2.1 - 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | Previsto
|  | 7.34.3 | SEC | SEC - Equipamentos e Materiais de Informática | Convênio 002/2019 | 0 | 0 | 0 | 264.2772 | 100 | 0 | 2.1 - 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ata de Registro de Preços - ARP | 0 | Previsto
|  | 7.34.4 | SEC | SEC - Equipamentos Energéticos | Convênio 002/2019 | 0 | 0 | 0 | 20.4071 | 100 | 0 | 2.1 - 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ata de Registro de Preços - ARP | 0 | Previsto
|  | 7.34.5 | SEC | SEC - Treinamento e Capacitação | Convênio 002/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 100 | 0 | 2.1 - 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Capacitação | 0 | Previsto
|  | 7 | SUBPROJETOS
|  |  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
|  | 7.35 | DCM | DEFESA CIVIL -Plano de contingenciamento de cheias (Município) | Convênio 008/2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.35.1 | DCM | DEFESA CIVIL -Plano de contingenciamento de cheias (Município) | Convênio 008/2019 |  | 0 | 0 | 118,86 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.35.2 | DCM | Aquisição de Equipamentos diversos para Fortalecimento da DEFESA CIVIL Municipal | LOTE 1: Acessórios para Veículos (U$3,68) LOTE 2: Mobiliários (U$2,46) LOTE 3: Equipamentos Energéticos (U$2,65) LOTE 4: Equipamentos e Materiais de Informática (U$49,92) LOTE 5: Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto (U$7,30) LOTE 6:Equipamentos de Medição (U$10,52) LOTE 7: Acessórios de Escritório (U$21,78) Convênio 008/2019 |  | 0 | 0 | 98.3076 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Comparação de Preços - CP | 0 | Previsto
|  | 7.35.3 | DCM | DEFESA CIVIL -Aparelhos e Utensílios Domésticos | Convênio 008/2019 |  | 0 | 0 | 2.4324 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ata de Registro de Preços - ARP | 0 | Previsto
|  | 7.36 | PGE | Convênio PGE - Procuradoria Geral do Estado | Convênio 004/2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBR-885 | 0
|  | 7.36.1 | PGE | Convênio para implementação de ações que tem participação direta de três especializadas da PGE: Procuradoria Administrativa, Procuradoria do Meio Ambiente e Procuradoria do Patrimônio Imobiliário nas áreas de intervenção do PROSAMIM. | Convênio 004/2019 |  | 0 | 0 | 57,14 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.36.2 | PGE | PGE - Aquisição de Computadores | Convênio 004/2019 |  | 0 | 0 | 17.4509 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Comparação de Preços - CP | 0 | Previsto
|  | 7.36.3 | PGE | PGE - Aquisição de Mobiliários | Convênio 004/2019 |  | 0 | 0 | 4.9465 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ata de Registro de Preços - ARP | 0 | Previsto
|  | 7.36.4 | PGE | PGE - Contratação de Pessoas Jurídica para capacitação e treinamento e dos servidores da PGE. | Convênio 004/2019 |  | 0 | 0 | 31.6567 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Comparação de Preços - CP | 0 | Previsto
|  | 7.37 | UEA | UEA Controle Tecnológico das Obras do PROSAMIM inclusive da ETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.37.1 | UEA | UEA Controle Tecnológico das Obras do PROSAMIM inclusive da ETE | Convênio |  | 0 | 0 | 285,71 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-05-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | Processo Cancelado
|  | 7.38 | SEMULSP | Convênio Semulsp - Centro de Monitoramento | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.38.1 | SEMULSP | Aquisição de Equipamentos para fortaleicmento do centro de monitormaneto | Convênio |  | 0 | 0 | 408.4167 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 7.39 | SEAD/GPIAP | Convênio SEAD/GPIAP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.39.1 | SEAD/GPIAP | Aquisições para melhoria da gestão SEAD/GPIAP | Convênio |  | 0 | 0 | 405.4054 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 0 | 0 | Previsto
|  | 7.40 | PMM | Convênio - Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos - SEMPPE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.40.1 | PMM | Aquisições para melhoria da gestão - SEMPPE | Convênio |  | 0 | 0 | 270.2703 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 0 | 0 | Previsto
[8 empty] | Total | 96504.1312
|  | 8 | OUTROS GASTOS ELEGÍVEIS PARA O PROGRAMA
|  |  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,70 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
[8 empty] | Total | 0
[5 empty] | TOTAL | 325407.1861
|  |  | Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
|  |  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  |  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
[5 empty] | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
[5 empty] | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
[5 empty] | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
[5 empty] | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
[5 empty] | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
[5 empty] | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
[5 empty] | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Folha de Comentários (18)
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
MINUTA - PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 16 MESES
Atualizado em: 03/05/2019
Atualizado por: UGPE
ATIVIDADE |  | COMENTÁRIO V18
1. Obras
1.9 | Obra complementar - Igarapé do Quarenta - Trecho: Entre Av. Silves e Maués | Orçamento atualizado, previsão de assinatura reprogramada de mai.19 para jun.19, em função da publicação ter ocorrido em 26/04/2019
1.19 | Obras para Otimização do espaço físico UGPE. | Orçamento atualizado, licitação reprogramada e alteração na modalidade de contratação (de LPN para CP) em função do orçamento e da atualização da taxa de dólar para US$ 1,00 = R$ 3.70
1.20 | Obra complementar - Igarapé Mestre Chico - trecho entre Leonardo Malcher a rua Parintins | Orçamento atualizado, previsão de assinatura reprogramada de mai.19 para jul.19, em função da publicação ter ocorrido em 02/05/2019
2. Bens
2.6 | UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio | Valor alterado de US$ 100,70 para US$ 84,22. O saldo (US$ 15,36 será utilizado na nova contratação prevista no item 2.33
2.33 | UGPE: Locação Veículos de Passeio | Item incluído para contratação e locação de veículos com o saldo de US$ 15,36 do item 2.6
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.29 | Contratação de serviço de link dedicado de internet | Valor alterado de US$ 76,99 para US$ 79,01, em função de aditivo para atendimento até março/2020
3.35 | Fornecimento de transporte para equipe secretaria e consultores (aérea, fluvial e terrestre) | Item reprogramado em função do redimensionamento do orçamento.
3.36 | Manutenção Ar Condicionado | Item reprogramado em função da revisão das especificações técnicas e orçamento
3.37 | Contratação de Empresa para realização de Clippagem | Itens reprogramados em função do redimensionamento do orçamento e ou revisão das especificações técnicas
4. Consultorias Firmas
4.36 | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE dos Educandos | Item cancelado em função da otimização do Modelo de Supervisão da ETE, que será realizada com a Equipe de Fiscais da UGPE, apoiada pelos consultores contratados nos itens 5.44 e 5.45 deste PA, além da Equipe disponibilizada pela Manaus Ambiental
4.38 | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | Valor alterado de US$ 526,61 para US$ 256,32, uma vez que não haverá aditivo de prazo e valores, por que os trabalhos de arqueologia encontram-se em fase final na área do São Raimundo o saldo será contratado no Item 4.43, para atender às obras que iniciarão no segundo semestre (verão amazônico)
4.43 | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | Valor alterado de US$ 266,57 para US$ 84,22 . Serviços redimensionados para atender às obras que iniciarão o segundo semestre (verão amazônico)
5. Consultorias Individuais
5.46 | Consultoria Sênior para apoio a subcoordenação de engenharia e na supervisão e fiscalização das Obras do Prosamim | Reprogramado em função do detalhamento do escopo dos serviços.
5.47 | Consultoria Pleno para apoio a subcoordenação de engenharia e na supervisão e fiscalização das Obras do Prosamim | Item cancelado em função da estratégia definida pela UGPE para Supervisão da obras
Itens | 5.48, 5.49. 5.50 | Reprogramados em função do detalhamento dos escopos e orçamentos
5.51 | Consultor de para Nota Técnica Social | Reprogramados em função do detalhamento dos escopos e orçamentos
5.52 | Consultor para apoio aos PROGRAMAS | Item incluído em função das atividades correspondentes às estratégias de conclusão do PROGRAMA e centralização dos trabalhos para a preparação do novo PROGRAMA
7. Subprojetos
7.2.5 | PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico | Reprogramada a Data de Transferência de dez-18 para jun-19, em função da execução do contrato associado
7.3.1 | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD | Reprogramada a Data de Transferência de 01/04/16 para jun-19, em função da execução do contrato associado
7.4.3 | Melhoria do Sistema de Tecnologia de Informação da SEMUSLP / Automatização do controle de peso dos veículos com carga e sem carga no Aterro Sanitário de Manaus | Aquisição reprogramada em função das especificações e orçamento do objeto, prevista para maio.19
Itens | 7.6.2; 7.10.1, 7.30.1; 7.31.1;7.32.1; 7.33.1;7.34.1;7.35.1; 7.36.1 e 7.37.1 | Estes itens foram cancelados uma vez que correspondiam à estimativa de recursos para cada Convênio de Cooperação Técnica. Com a aprovação dos Planos de Fortalecimento das entidades, bem como a celebração destes Termos de Cooperação Técnica, os quais apresentam em seus Planos de Trabalho o objeto, especificações técnicas e orçamento e cronograma das aquisições necessárias. Assim os itens subsequentes a cada entidade foram identificadas as respectivas aquisição devidamente enquadradas nas Modalidades de Aquisições em conformidade com as Políticas de Aquisições do BID.
7.29.1 | Apoio a UGPE/SEINFRA nos aspectos de gestão e supervisão de Obras. | Item reprogramado e redimensionado de U$ 7.037,76 para U$ 3.243,24, em função do prazo de prestação dos serviços até março/2020.
7.37.1 | UEA Controle Tecnológico das Obras do PROSAMIM inclusive da ETE | Convênio cancelado pois a Universidade não dispõe de laboratórios para este fim. O controle tecnológico será realizado no âmbito da supervisão de obras.
7.38.1 | Aquisição de Equipamentos para fortaleicmento do centro de monitormaneto | Previsão de inclusão para fortalecimento de novas entidades, previamente acordadas com o BID, que se encontram em fase de detalhamento
7.39.1 | Aquisições para melhoria da gestão SEAD/GPIAP
7.40.1 | Aquisições para melhoria da gestão - SEMPPE
FOLHA DE COMENTÁRIOS
Itens: 1.4; 1.7; 1.15; 1.16, 1.17; 2.18; 4.35; 4.37; 4.41; 4.42; 5.30; 5.34; 5.41; 5.42; 5.43; 5.44; 5.45; 6.3 |  | Itens com valores e/ou pari passu alterados em função da execução financeira e/ou de sua efetiva contratação, e ou atualização do dólar.
| GERAL | US$ 1,00 = R$ 3,70 (Dólar Estimado)

## Tabela de Comprometimento (hidden)
TABELA DE COMPROMETIMENTO
[29 empty] | Posição até 23.09.16 | 3.4502
| Nome da Empresa/Consórcio/Consultor… | Número do Contrato | Data do Contrato | PRISM | Valor Original do Contrato (R$) | Valor do Aditivo (R$) | Valor Total do Contrato (R$) | Previsão de Reajuste/Reassentamento | Valor Total do contrato + Reajuste | % BID | % APORTE LOCAL | GASTO Acumulado (dani) (R$) | [5 empty] | GASTO Acumulado (dani) (US$) |  |  |  |  | A Pagar | RATEIO R$ |  |  | RATEIO US$ |  |  |  | Itens do PA US$
Item PA/PGO | [11 empty] | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL |  | BID | REAJ BID | CPL | REAJ CPL | TOTAL |  | BID | CPL | TOTAL | BID | CPL | TOTAL |  | BID | CPL | TOTAL
| I Engenharia e administração |  |  |  | 41196702.39 | 48403313.2 | 89600015.59 | 0 | #REF! |  |  | 20663251.23 | 2095626.49 | 53802325.07 | 7347353.54 | 83908556.33 | 0 | 9596230.18 | 1021215.2 | 19604055.3 | 2447784.27 | 32669284.95 | 119034967.6276 | 60178996.1005 | 58855971.5271 | 119034967.6276 | 17442176.14 | 17058712.97 | 34500889.11 |  | 16561.1376 | 1787.5014 | 14014.2085
| 1.1 Unidade executora |  |  |  | 14407686 | 238783.95 | 14646469.95 | 0 | #REF! |  |  | 2316967.04 | 0 | 10429566.84 | 0 | 12746533.88 |  | 741423.09 | 0 | 4148939.37 | 0 | 4890362.46 | 15632669.0861 | 4342073.7477 | 11290595.3384 | 15632669.0861 | 1258499.15 | 3272446.61 | 4530945.76 |  | 1043.6064 | 871.417 | 1915.0233
99.27 | 001/2013-UGPI (Passagens)-OCA - VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA | 001/2013- UGPI (Passagens) |  | - | 50400 |  | 50400 |  | 50400 |  | 100% |  |  | 34660.83 |  | 34660.83 |  | 0 |  | 14792.73 |  | 14792.73 | 15739.17 | 0 | 15739.17 | 15739.17 | 0 | 4561.81 | 4561.81 |  |  |  | 0
99.31 | 004/2011-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. - PRODAM | CT - 004/2011 - UGPI | 21/09/2011 a 20/03/2012 | - | 899878.77 |  | 899878.77 |  | 899878.77 |  | 100% |  |  | 899878.77 |  | 899878.77 |  | 0 |  | 417518.12 |  | 417518.12 | 835036.24 | 0 | 835036.24 | 835036.24 | 0 | 242025.46 | 242025.46 |  |  |  | 0
verificar | 006/2007 - UGPI-OCA - VIAG. TUR. DA AMAZONIA LTDA | 006/2007 - UGPI | 28/02/2007 a 09/03/2008 | - | 42378.46 |  | 42378.46 |  | 42378.46 |  | 100% |  |  | 42378.46 |  | 42378.46 |  | 0 |  | 19710 |  | 19710 | 39420 | 0 | 39420 | 39420 | 0 | 11425.42 | 11425.42 |  |  |  | 0
99.6 | 025102FOLHA - UGPI-UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 025102FOLHA - UGPI |  | - | 8000000 |  | 8000000 |  | 8000000 |  | 100% |  |  | 6819195.49 |  | 6819195.49 |  | 0 |  | 2555667.99 |  | 2555667.99 | 5111335.98 | 0 | 5111335.98 | 5111335.98 | 0 | 1481460.78 | 1481460.78 |  |  |  | 0
99.28 | UGPI - Unidade de Gerenciamento do Prosamim | 025102 - UGPI | 07/05/2011 a 16/03/2012 | - | 1719699.72 |  | 1719699.72 |  | 1719699.72 |  | 100% |  |  | 1719699.72 |  | 1719699.72 |  | 0 |  | 787408.29 |  | 787408.29 | 1574816.58 | 0 | 1574816.58 | 1574816.58 | 0 | 456442.11 | 456442.11 |  |  |  | 0
| 3339014(class. no AFI)-UGPI - Unidade de Gerenciamento do | 3339014(clas s. no AFI) | 07/05/2011 a 16/03/2012 | - | 6873.37 |  | 6873.37 |  | 6873.37 |  | 100% |  |  | 6873.37 |  | 6873.37 |  | 0 |  | 3196.77 |  | 3196.77 | 6393.54 | 0 | 6393.54 | 6393.54 | 0 | 1853.09 | 1853.09 |  |  |  | 0
4.20 | CT-00002/2013-UGPI- PROCESSAMENTO DE DADOS | CT- 00002/2013- UGPI | 03/06/2013 a 01/08/2016 | - | 938029.5 | 181939.95 | 1119969.45 |  | 1119969.45 |  | 100% |  |  | 783160.2 |  | 783160.2 |  |  |  | 297843.62 |  | 297843.62 | 595687.24 | 0 | 595687.24 | 595687.24 | 0 | 172652.96 | 172652.96 |  |  |  | 0
5.10 | CT-00005/2014-UGPI-ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ | CT- 00005/2014- UGPI | 02/06/2014 a 02/09/2014 | BR10523 | 78108.37 |  | 78108.37 |  | 78108.37 | 100% |  | 78108.37 |  |  |  | 78108.37 |  | 35088.24 |  |  |  | 35088.24 | 35088.24 | 35088.24 | 0 | 35088.24 | 10169.91 | 0 | 10169.91 |  |  |  | 0
5.32 | CT-00006/2015-UGPE-MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA | CT- 00006/2015- UGPE | 01/10/2015 a 30/11/2015 | CBR-4237 | 42880 |  | 42880 |  | 42880 | 100% |  | 42880 |  |  |  | 42880 |  | 12228.71 |  |  |  | 12228.71 | 12228.71 | 12228.71 | 0 | 12228.71 | 3544.35 | 0 | 3544.35 |  |  |  | 0
4.33 | CT-00009/2015-UGPE-R. MAIA RODRIGUES | CT- 00009/2015- UGPE | 19/11/2015 a 19/04/2016 | BR11225 | 324074.51 |  | 324074.51 |  | 324074.51 | 100% |  | 324074.51 |  |  |  | 324074.51 |  | 88581.91 |  |  |  | 88581.91 | 88581.91 | 88581.91 | 0 | 88581.91 | 25674.43 | 0 | 25674.43 |  |  |  | 0
2.6 | CT-00010/2014-UGPI-RECHE GALDEANO & CIA LTDA-EPP | CT- 00010/2014- UGPI | 04/11/2014 a 04/11/2016 | BRB2572 | 56844 | 56844 | 113688 |  | 113688 | 100% |  | 103582.14 |  |  |  | 103582.14 |  | 31586.68 |  |  |  | 31586.68 | 31586.68 | 31586.68 | 0 | 31586.68 | 9155.03 | 0 | 9155.03 |  |  |  | 0
2.4 | CT-00011/2014-UGPI-TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | CT- 00011/2014- UGPI | 18/11/2014 a 18/11/2015 | BRB2677 | 248631.8 |  | 248631.8 |  | 248631.8 | 100% |  | 248631.8 |  |  |  | 248631.8 |  | 100319.48 |  |  |  | 100319.48 | 100319.48 | 100319.48 | 0 | 100319.48 | 29076.42 | 0 | 29076.42 |  |  |  | 0
2.9 | CT-00012/2014-UGPI-HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME | CT- 00012/2014- UGPI | 02/12/2014 a 02/12/2015 | BRB2678 | 389929 |  | 389929 |  | 389929 | 100% |  | 389929 |  |  |  | 389929 |  | 131608.28 |  |  |  | 131608.28 | 131608.28 | 131608.28 | 0 | 131608.28 | 38145.12 | 0 | 38145.12 |  |  |  | 0
2.9 | CT-00013/2014-UGPI-SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | CT- 00013/2014- UGPI | 15/12/2014 a 15/12/2015 | BRB2679 | 374689 |  | 374689 |  | 374689 | 100% |  | 374689 |  |  |  | 374689 |  | 126464.49 |  |  |  | 126464.49 | 126464.49 | 126464.49 | 0 | 126464.49 | 36654.25 | 0 | 36654.25 |  |  |  | 0
3.29 | CT-00014/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE | CT- 00014/2016-UGPE | 05/05/2016 a 05/05/2018 | BRB3277 | 144000 |  | 144000 |  | 144000 | 100% |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  | 5202.3 |  |  |  | 5202.3 | 5202.3 | 5202.3 |  | 5202.3 | 1507.83 | 0 | 1507.83 |  |  |  | 0
3.28 | CT-00015/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE | CT- 00015/2016-UGPE | 01/06/2016 a 31/10/2016 | BRB3312 | 389975 |  | 389975 |  | 389975 | 100% |  | 246651.72 |  |  |  | 246651.72 |  | 71286.62 |  |  |  | 71286.62 | 71286.62 | 71286.62 |  | 71286.62 | 20661.59 | 0 | 20661.59 |  |  |  | 0
3.31 | CT-00024/2016-UGPE-RODRIGO BATISTA DE CASTRO & CIA LTDA - ME | CT-00024/2016 |  |  | 100530 |  | 100530 |  | 100530 | 100% |  | 13376 |  |  |  | 13376 |  | 3865.9 |  |  |  | 3865.9 | 3865.9 | 3865.9 | 0 | 3865.9 | 1120.49 | 0 | 1120.49 |  |  |  | 0
2.17 | NE-00052/2016-UGPE-A DOS S ANDRADE-EPP | NE- 00052/2016- UGPE | 01/02/2016 a 17/03/2016 | CBR- 746/2016 | 103500 |  | 103500 |  | 103500 | 100% |  | 103500 |  |  |  | 103500 |  | 27479.09 |  |  |  | 27479.09 | 27479.09 | 27479.09 | 0 | 27479.09 | 7964.49 | 0 | 7964.49 |  |  |  | 0
2.16 | NE-00056/2016-UGPE-INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | NE- 00056/2016- UGPE | 16/02/2016 a 01/04/2016 | CBR- 747/2016 | 194063 |  | 194063 |  | 194063 | 100% |  | 194063 |  |  |  | 194063 |  | 51523.42 |  |  |  | 51523.42 | 51523.42 | 51523.42 | 0 | 51523.42 | 14933.46 | 0 | 14933.46 |  |  |  | 0
6.1 | NE-00168/2016-UGPE-QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO | NE- 00168/2016- UGPE | 01/04/2016 a 01/05/2016 | BRB3313 | 77880 |  | 77880 |  | #REF! | 100% |  | 77880 |  |  |  | 77880 |  | 20677.04 |  |  |  | 20677.04 | 20677.04 | 20677.04 | 0 | 20677.04 | 5993 | 0 | 5993 |  |  |  | 0
2.10 | NE-00236/2014-UGPI-VJ INFORMÁTICA LTDA - EPP | NE- 00236/2014- UGPI | 19/09/2014 a 19/12/2014 | CBR- 3672/2014 | 45307.5 |  | 45307.5 |  | 45307.5 | 100% |  | 45307.5 |  |  |  | 45307.5 |  | 18280.95 |  |  |  | 18280.95 | 18280.95 | 18280.95 | 0 | 18280.95 | 5298.52 | 0 | 5298.52 |  |  |  | 0
6.23 | NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | NE- 00238/2016-UGPE | 01/06/2016 a 01/07/2016 | BRB3278 | 29900 |  | 29900 |  | 29900 | 100% |  | 29900 |  |  |  | 29900 |  | 8641.62 |  |  |  | 8641.62 | 8641.62 | 8641.62 | 0 | 8641.62 | 2504.67 | 0 | 2504.67 |  |  |  | 0
6.23 | NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | NE- 00240/2016-UGPE | 01/06/2016 a 01/07/2016 |  | 6600 |  | 6600 |  | 6600 | 100% |  | 6600 |  |  |  | 6600 |  | 1907.52 |  |  |  | 1907.52 | 1907.52 | 1907.52 | 0 | 1907.52 | 552.87 | 0 | 552.87 |  |  |  | 0
2.11 | NE-00320/2014-UGPI-GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. | NE- 00320/2014- UGPI | 09/12/2014 a 09/06/2015 | CBR- 516/2015 | 19794 |  | 19794 |  | 19794 | 100% |  | 19794 |  |  |  | 19794 |  | 6680.84 |  |  |  | 6680.84 | 6680.84 | 6680.84 | 0 | 6680.84 | 1936.36 | 0 | 1936.36 |  |  |  | 0
2.1 | NE - 312-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | NE - 312 | 13/12/2012 a 14/12/2012 | CBR-2044 | 72420 |  | 72420 |  | 72420 |  | 100% |  |  | 72420 |  | 72420 |  |  |  | 30907.78 |  | 30907.78 | 61815.56 | 0 | 61815.56 | 61815.56 | 0 | 17916.51 | 17916.51 |  |  |  | 0
2.1 | NE - 317-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | NE - 317 | 16/10/2012 a 31/12/2012 | CBR-2044 | 51300 |  | 51300 |  | 51300 |  | 100% |  |  | 51300 |  | 51300 |  |  |  | 21894.07 |  | 21894.07 | 43788.14 | 0 | 43788.14 | 43788.14 | 0 | 12691.48 | 12691.48 |  |  |  | 0
2.15 | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 279121.18 | 279121.18 | 0 | 279121.18 | 80900 | 0 | 80900 |  | 80.9 | 0 | 80.9
2.18 | Aquisição de Software para apoio a UGPE | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 621036 | 621036 | 0 | 621036 | 180000 | 0 | 180000 |  | 180 | 0 | 180
3.26 | Reestruturação do servidor de armazenamento da UGPE | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 362465.4477 | 362465.4477 | 0 | 362465.4477 | 105056.36 | 0 | 105056.36 |  | 105.0564 | 0 | 105.0564
3.27 | Sistema Reassentar | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 512872.23 | 512872.23 | 0 | 512872.23 | 148650 | 0 | 148650 |  | 148.65 | 0 | 148.65
4.40 | Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 586534 | 586534 | 0 | 586534 | 170000 | 0 | 170000 |  | 170 | 0 | 170
5.34 | Consultoria em Planejamento para UGPE | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 345020 | 345020 | 0 | 345020 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100 | 0 | 100
5.35 | Consultoria em Dimensão Humana | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 103506 | 103506 | 0 | 103506 | 30000 | 0 | 30000 |  | 30 | 0 | 30
99.1 | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa - Saldo | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 790095.8 | 790095.8 | 0 | 790095.8 | 229000 | 0 | 229000 |  | 229 | 0 | 229
99.2 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. | [8 empty] | 0% | 100% | [11 empty] | 276016 | 0 | 276016 | 276016 | 0 | 80000 | 80000 |  | 0 | 80 | 80
99.27 | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens com Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, no âmbito Nacional e Internacional. | [8 empty] | 0% | 100% | [11 empty] | 121502.5537 | 0 | 121502.5537 | 121502.5537 | 0 | 35216.09 | 35216.09 |  | 0 | 35.2161 | 35.2161
99.72 | Saldo Capacitação | 190920.56 | [7 empty] | 0% | 100% | [11 empty] | 2609044.3347 | 0 | 2609044.3347 | 2609044.3347 | 0 | 756200.9 | 756200.9 |  | 0 | 756.2009 | 756.2009
| 1.2 Apoio à gestão, supervisão |  |  |  | 22140762.33 | 48164529.25 | 70305291.58 |  | 82693893.44 |  |  | 14320668.88 | 1695666.15 | 43306166.25 | 7347353.54 | 66669854.82 |  | 6946981.06 | 825960.19 | 15432049.82 | 2447784.27 | 25652775.34 | 78722225.6066 | 31202981.6378 | 47519243.9687 | 78722225.6066 | 9043818.22 | 13772895.48 | 22816713.7 |  | 9043.8182 | 916.0844 | 5625.4721
4.1 | 001/2010 - UGPI-ENGEVIX ENGENHARIA S/A. | 001/2010 - UGPI | 01/02/2010 a 30/06/2017 | - | 18023667.99 | 27785957.8 | 45809625.79 | 7428303.69 | 53237929.48 | 30% | 70% | 11203288.55 | 1234993.97 | 26088844.02 | 3876178.76 | 42403305.3 |  | 5425119.92 | 601066.55 | 9450935.04 | 1294800.82 | 16771922.33 | 28118724.74 |  | 28118724.74 | 28118724.74 | 0 | 8149882.54 | 8149882.54 |  |  |  | 0
4.2 | 028/2009 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA. | 028/2009 - UGPI | 29/10/2009 a 26/06/2016 | - | 4117094.34 | 20378571.45 | 24495665.79 | 4960298.17 | 29455963.96 | 18% | 82% | 3117380.33 | 460672.18 | 17217322.23 | 3471174.78 | 24266549.52 |  | 1521861.14 | 224893.64 | 5981114.78 | 1152983.45 | 8880853.01 | 16239844.88 |  | 16239844.88 | 16239844.88 | 0 | 4706928.55 | 4706928.55 |  |  |  | 0
4.34 | Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a prestação de serviços de apoio a UGPE no gerenciamento dos Projetos Especiais financiados pelo BID | [8 empty] | 90% | 10% | [11 empty] | 19858770.0697 | 17872893.0627 | 1985877.007 | 19858770.0697 | 5180248.41 | 575583.16 | 5755831.57 |  | 5180.2484 | 575.5832 | 5755.8316
4.35 | Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e PROSAMIM III: Orla das Margens esquerda e direita do Igarapé São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha, em Manaus - Amazonas. | [8 empty] | 90% | 10% | [11 empty] | 11747973.4176 | 10573176.0759 | 1174797.3418 | 11747973.4176 | 3064511.06 | 340501.23 | 3405012.29 |  | 3064.5111 | 340.5012 | 3405.0123
4.36 | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 2756912.4993 | 2756912.4993 | 0 | 2756912.4993 | 799058.75 | 0 | 799058.75 |  | 799.0588 | 0 | 799.0588
99.70 | Saldo Geral Remanejar - Gerenciamento e Supervisão - Jandira zerou | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4334.4305
| 1.3 Estudos complementares |  |  |  | 4648254.06 | 0 | 4648254.06 |  | 4648254.06 |  |  | 4025615.31 | 399960.34 | 66591.98 | 0 | 4492167.63 |  | 1907826.03 | 195255.01 | 23066.11 | 0 | 2126147.15 | 24680072.935 | 24633940.715 | 46132.22 | 24680072.935 | 7139858.77 | 13370.88 | 7153229.65 |  | 6473.713 | 0 | 6473.713
99.9 | 026/2009 - UGPI-CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A | 026/2009 - UGPI | 13/10/2009 a 11/07/2013 | A9137 | 4181215.92 |  | 4181215.92 |  | 4181215.92 | 100% |  | 3781255.58 | 399960.34 |  |  | 4181215.92 |  | 1825087.66 | 195255.01 |  |  | 2020342.67 | 2215597.68 | 2215597.68 | 0 | 2215597.68 | 642165 | 0 | 642165 |  |  |  | 0
5.33 | CT-00003/2016-UGPE-PAULO ROBERTO IOPPI | CT- 00003/2016- UGPE | 01/03/2016 a 01/03/2016 | BR 11393 | 34800 |  | 34800 |  | 34800 | 100% |  | 34800 |  |  |  | 34800 |  | 9239.35 |  |  |  | 9239.35 | 9239.35 | 9239.35 | 0 | 9239.35 | 2677.92 | 0 | 2677.92 |  |  |  | 0
5.21 | CT-00008/2014-UGPI-STEFAN FRIEDRICH KEPPLER | CT- 00008/2014- UGPI | 15/09/2014 a 13/02/2015 | BR10673 | 66591.98 |  | 66591.98 |  | 66591.98 |  | 100% |  |  | 66591.98 |  | 66591.98 |  |  |  | 23066.11 |  | 23066.11 | 46132.22 | 0 | 46132.22 | 46132.22 | 0 | 13370.88 | 13370.88 |  |  |  | 0
5.24 | CT-00009/2014-UGPI-JOÃO TITO BORGES | CT- 00009/2014- UGPI | 30/09/2014 a 01/12/2016 | BR10689 | 365646.16 |  | 365646.16 |  | 365646.16 | 100% |  | 209559.73 |  |  |  | 209559.73 |  | 73499.02 |  |  |  | 73499.02 | 73499.02 | 73499.02 | 0 | 73499.02 | 21302.83 | 0 | 21302.83 |  |  |  | 0
4.25 | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 3400738.6208 | 3400738.6208 | 0 | 3400738.6208 | 985664.2 | 0 | 985664.2 |  | 985.6642 | 0 | 985.6642
4.30 | Elaboração dos estudos e projetos básicos avançados para a margem esquerda e foz do Igarapé do Quarenta, na bacia dos Educandos | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 10350600 | 10350600 | 0 | 10350600 | 3000000 | 0 | 3000000 |  | 3000 | 0 | 3000
4.37 | Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 3142476.662 | 3142476.662 | 0 | 3142476.662 | 910810 | 0 | 910810 |  | 910.81 | 0 | 910.81
4.38 | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 1014358.8 | 1014358.8 | 0 | 1014358.8 | 294000 | 0 | 294000 |  | 294 | 0 | 294
5.28 | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 345020 | 345020 | 0 | 345020 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100 | 0 | 100
5.29 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 138008 | 138008 | 0 | 138008 | 40000 | 0 | 40000 |  | 40 | 0 | 40
5.30 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 207012 | 207012 | 0 | 207012 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60 | 0 | 60
5.36 | Consultoria para Projeto de Tratamento do solo (Reflorestamento) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 82804.8 | 82804.8 | 0 | 82804.8 | 24000 | 0 | 24000 |  | 24 | 0 | 24
99.10 | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 284025.6102 | 284025.6102 | 0 | 284025.6102 | 82321.49 | 0 | 82321.49 |  | 82.3215 | 0 | 82.3215
99.30 | Estudos e Projetos ComplementaresSaldo do Contrato 026/2009 - Concremat com Origem no Contrato de Empréstimo 2006/OC-BR. - Reconhecimento-ZERADO JUNTO 99.9 | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 3370560.172 | 3370560.172 | 0 | 3370560.172 | 976917.33 | 0 | 976917.33 |  | 976.9173 | 0 | 976.9173
| II Custos diretos |  |  |  | 485242503.23 | 53609138.25 | 538851641.48 |  | 642140087.8988 |  |  | 366562484.02 | 43624784.9 | 2995599.45 | 0 | 413182868.37 |  | 144988035.49 | 14255534.57 | 1024826.48 | 0 | 160268396.54 | 186173240.5955 | 128335107.1867 | 62930704.8643 | 191265812.051 | 37196425.49 | 18239726.64 | 55436152.13 |  | 45371.5622 | 584852.0069 | 64494.5372
| 2.1 Melhorias ambientais, urbanas e habit. |  |  |  | 470141223.72 | 53609138.25 | 523750361.97 |  | 626972156.8188 |  |  | 355191763.14 | 43556627.31 | 2995599.45 | 0 | 401743989.9 |  | 141704083.99 | 14224224.34 | 1024826.48 | 0 | 156953134.81 | 172414292.3059 | 114577060.7471 | 62929803.0143 | 177506863.7615 | 33208817.1 | 18239465.25 | 51448282.35 |  | 42353.657 | 584852.0069 | 61476.6321
99.82 a 99.92 | 024/2009 - UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | CT - 024/2009 - UGPI | 31/08/2009 a 30/06/2016 | A6231 | 53452880.51 |  | 53452880.51 |  | 53452880.51 | 100% |  | 38646295.75 | 14806584.76 |  |  | 53452880.51 |  | 10335444.95 | 3959826.93 |  |  | 14295271.88 | 18255098.81 | 18255098.81 | 0 | 18255098.81 | 5291026.26 | 0 | 5291026.26 |  |  |  | 0
1.4 | CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ | CT- 00004/2012- UGPI | 29/06/2012 a 28/04/2017 | BRA6427 | 277415678.7 | 53609138.25 | 331024816.95 | 52365820.26 | 383390637.21 | 82% | 18% | 179760557.46 | 28750042.55 |  |  | 208510600.01 |  | 69987728.61 | 10264397.41 |  |  | 80252126.02 | 90516523.43 | 74223549.2126 | 16292974.2174 | 90516523.43 | 21512825.12 | 4722327.46 | 26235152.58 |  |  |  | 0
5.40 | CT-00020/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO |  |  |  | 68580 |  | 68580 |  | 68580 | 100% |  | 68580 |  |  |  | 68580 |  | 19820.81 |  |  |  | 19820.81 | 19820.81 | 19820.81 | 0 | 19820.81 | 5744.83 | 0 | 5744.83
5.38 | CT-00021/2016-UGPE-POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO |  |  |  | 68580 |  | 68580 |  | 68580 | 100% |  | 68580 |  |  |  | 68580 |  | 19820.81 |  |  |  | 19820.81 | 19820.81 | 19820.81 | 0 | 19820.81 | 5744.83 | 0 | 5744.83
99.14 | SUHAB (AUXÍLIO MORADIA) | FEH |  | - | 5231280 |  | 5231280 |  | 5231280 | 99% | 1% | 5321280 |  | 48000 |  | 5369280 |  | 2396075.6 |  | 16627.56 |  | 2412703.16 | 2429330.72 | 18000 |  | 18000 | 5217.09 |  | 5217.09 |  |  |  | 0
99.33 | SUHAB (BOLSA MORADIA TRANSITÓRIA) | FEH |  | - | 389200 |  | 389200 |  | 389200 | 100% |  | 389200 |  |  |  | 389200 |  | 173164.79 |  |  |  | 173164.79 | 173164.79 | 173164.79 | 0 | 173164.79 | 50189.78 | 0 | 50189.78 |  |  |  | 0
99.12 | SUHAB (BÔNUS MORADIA) | FEH |  | - | 7033184.47 |  | 7033184.47 |  | 7033184.47 | 100% |  | 7033184.47 |  |  |  | 7033184.47 |  | 3240686.84 |  |  |  | 3240686.84 | 3240686.84 | 3240686.84 | 0 | 3240686.84 | 939275.07 | 0 | 939275.07 |  |  |  | 0
99.13 | SUHAB (CHEQUE MORADIA) | FEH |  | - | 24430000 |  | 24430000 |  | 24430000 | 99% | 1% | 24255000 |  | 175000 |  | 24430000 |  | 11598865.49 |  | 74687.4 |  | 11673552.89 | 11748240.29 | 11630757.8871 | 117482.4029 | 11748240.29 | 3371038.75 | 34050.9 | 3405089.65 |  |  |  | 0
99.15 | SUHAB (INDENIZAÇÕES) | FEH |  | - | 102051840.04 |  | 102051840.04 | 50855974.5888 | 152907814.6288 | 77% | 23% | 99649085.46 |  | 2772599.45 |  | 102421684.91 |  | 43932476.09 |  | 933511.52 |  | 44865987.61 | 45799499.13 | 6850033 | 44501490 | 51351523 | 1985401.72 | 12898234.88 | 14883636.6 |  |  |  | 0
1.3 | UGPE: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 51852.7168 | 51852.7168 | 0 | 51852.7168 | 15028.9 | 0 | 15028.9 |  | 15028.9017 | 0 | 15028.9017
1.5 | Reflorestamento das áreas do Programa incluindo tratamento e correção do solo imprestável para plantio e manutenção | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 3835.4667 | 3835.4667 | 0 | 3835.4667 | 1111.67 | 0 | 1111.67 |  | 1111.665 | 0 | 1111.665
1.6 | Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 5983.0058 | 5983.0058 | 0 | 5983.0058 | 1734.1 | 0 | 1734.1 |  | 1734.104 | 0 | 1734.104
1.7 | Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 1887.6659 | 1887.6659 | 0 | 1887.6659 | 547.12 | 0 | 547.12 |  | 547.1178 | 0 | 547.1178
1.8 | Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins | [9 empty] | 10000% | [11 empty] | 19715.9425 | 0 | 1971594.248 | 1971594.248 | 0 | 571443.47 | 571443.47 |  | 0 | 571443.4665 | 5714.4347
1.9 | Obras remanescentes do PROSAMIM II trecho entre Silves e Maués | [8 empty] | 62.53% | 37.47% | [11 empty] | 61560.422 | 38496.6748 | 23063.7472 | 61560.422 | 11157.81 | 6684.76 | 17842.57 |  | 11157.8096 | 6684.7566 | 17842.5662
1.10 | Obras no Igarapé do Quarenta entre Silves -Seduc (Estacas 155-179) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 31709.9306 | 31709.9306 | 0 | 31709.9306 | 9190.75 | 0 | 9190.75 |  | 9190.7514 | 0 | 9190.7514
2.31 | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 86.255 | 86.255 | 0 | 86.255 | 25 | 0 | 25 |  | 25 | 0 | 25
2.32 | Material para serviços de pequenos reparos para correção dos passivos nas Unidades Habitacionais | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 241.514 | 241.514 | 0 | 241.514 | 70 | 0 | 70 |  | 70 | 0 | 70
5.37 | Consultoria em Macrodrenagem | [8 empty] | 100% | [12 empty] | 69.004 | 69.004 | 0 | 69.004 | 20 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 20
5.39 | Consultoria em Direito Ambiental | [8 empty] | 100% | [12 empty] | 69.004 | 69.004 | 0 | 69.004 | 20 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 20
6.2 | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | [8 empty] | 100% | [12 empty] | 99.7168 | 99.7168 | 0 | 99.7168 | 28.9 | 0 | 28.9 |  | 28.9017 | 0 | 28.9017
99.94 | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM I | [8 empty] | 100% | [12 empty] | 3277.6034 | 3277.6034 | 0 | 3277.6034 | 949.97 | 0 | 949.97 |  | 949.9749 | 0 | 949.9749
99.95 | Passivo PROSAMIM I - (Parques Residenciais e Urbanos) | [8 empty] | 100% | [12 empty] | 4986.8384 | 4986.8384 | 0 | 4986.8384 | 1445.38 | 0 | 1445.38 |  | 1445.3766 | 0 | 1445.3766
99.97 | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM II | [8 empty] | 0% | 100% | [11 empty] | 23198.3988 | 0 | 23198.3988 | 23198.3988 | 0 | 6723.78 | 6723.78 |  | 0 | 6723.7838 | 6723.7838
99.98 | Passivo PROSAMIM II - (Parques Residenciais e Urbanos) | [8 empty] | 100% | [12 empty] | 3533.1913 | 3533.1913 | 0 | 3533.1913 | 1024.05 | 0 | 1024.05 |  | 1024.0541 | 0 | 1024.0541
| 2.2 Desenvolvimento institucional |  |  |  | 15101279.51 | 0 | 15101279.51 |  | 15167931.08 |  |  | 11370720.88 | 68157.59 | 0 | 0 | 11438878.47 |  | 3283951.5 | 31310.23 | 0 | 0 | 3315261.73 | 13758948.2896 | 13758046.4396 | 901.85 | 13758948.2896 | 3987608.39 | 261.39 | 3987869.78 |  | 3017.9051 | 0 | 3017.9051
4.19 | CT-00001/2014-UGPI-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO | CT- 00001/2014- UGPI | 03/02/2014 a 01/12/2014 | BR-10441 | 204584 |  | 204584 |  | 204584 | 100% |  | 204584 |  |  |  | 204584 |  | 86036.36 |  |  |  | 86036.36 | 86036.36 | 86036.36 | 0 | 86036.36 | 24936.63 | 0 | 24936.63 |  | BID | CPL | TOTAL
3.7 | CT-00002/2015-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE | CT- 00002/2015- UGPE | 18/05/2015 a 17/06/2017 | BRB2831 | 404440 |  | 404440 |  | 404440 | 100% |  | 427757.3 |  |  |  | 427757.3 |  | 106259.77 | 12178.6 |  |  | 118438.37 | 130616.97 | 130616.97 | 0 | 130616.97 | 37857.8 | 0 | 37857.8 |  |  |  | 0
3.8 | CT-00006/2014-UGPI-M APOLO M DE ARAÚJO | CT- 00006/2014- UGPI | 01/08/2014 a 01/08/2017 | BRB2452 | 2493626.6 |  | 2493626.6 | 66651.57 | 2560278.17 | 100% |  | 1754153 | 68157.59 |  |  | 1822310.59 |  | 521532.85 | 19131.63 |  |  | 540664.48 | 559796.11 | 559796.11 | 0 | 559796.11 | 162250.34 | 0 | 162250.34 |  |  |  | 0
3.25 | CT-00010/2016-UGPE-CONSÓRCIO VANGUARDA/PRAIA FILMES | CT- 00010/2016- UGPE | 03/03/2016 a 03/05/2018 | BRB3271 | 2652007.2 |  | 2652007.2 |  | 2652007.2 | 100% |  | 560428.62 |  |  |  | 560428.62 |  | 158723.8 |  |  |  | 158723.8 | 158723.8 | 158723.8 | 0 | 158723.8 | 46004.23 | 0 | 46004.23 |  |  |  | 0
3.16 | CT-00012/2016-UGPE-MG COMÉRCIO MATERIAIS PARA USO | CT- 00012/2016- UGPE | 01/04/2016 a 01/06/2019 | BRB3270 | 3102464.71 |  | 3102464.71 |  | 3102464.71 | 100% |  | 1895585.96 |  |  |  | 1895585.96 |  | 524278.73 |  |  |  | 524278.73 | 524278.73 | 524278.73 | 0 | 524278.73 | 151956.04 | 0 | 151956.04 |  |  |  | 0
7.21 | NE-00039/2015-UGPE-ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | NE- 00039/2015- UGPE | 04/05/2015 a 03/05/2016 | CBR- 31/2015 | 2672 |  | 2672 |  | 2672 |  | 100% | 2672 |  |  |  | 2672 |  | 901.85 |  |  |  | 901.85 | 901.85 | 0 | 901.85 | 901.85 | 0 | 261.39 | 261.39 |  |  |  | 0
3.30 | NE-00213/2016-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE | NE-00213/2016-UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 1750100 |  | 1750100 |  | 1750100 | 100% |  | 1750100 |  |  |  | 1750100 |  | 505809.24 |  |  |  | 505809.24 | 505809.24 | 505809.24 | 0 | 505809.24 | 146602.88 | 0 | 146602.88 |  |  |  | 0
2.30 | NE-00214/2016-UGPE-NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | NE- 00214/2016- UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 729280 |  | 729280 |  | 729280 | 100% |  | 729280 |  |  |  | 729280 |  | 210774.57 |  |  |  | 210774.57 | 210774.57 | 210774.57 | 0 | 210774.57 | 61090.54 | 0 | 61090.54 |  |  |  | 0
2.28 | NE-00232/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA | NE-00232/2016-UGPE | 10/05/2016 a 24/07/2016 | BRB1936 | 49500 |  | 49500 |  | 49500 | 100% |  | 49500 |  |  |  | 49500 |  | 14306.36 |  |  |  | 14306.36 | 14306.36 | 14306.36 | 0 | 14306.36 | 4146.53 | 0 | 4146.53 |  |  |  | 0
2.29 | NE-00233/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA | NE-00233/2016-UGPE | 10/05/2016 a 24/07/2016 | BRB1936 | 1495245 |  | 1495245 |  | 1495245 | 100% |  | 1495245 |  |  |  | 1495245 |  | 432151.73 |  |  |  | 432151.73 | 432151.73 | 432151.73 | 0 | 432151.73 | 125254.11 | 0 | 125254.11 |  |  |  | 0
2.19 | NE-00235/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | NE- 00235/2016-UGPE | 05/05/2016 a 16/07/2016 | BRB1936 | 1008000 |  | 1008000 |  | 1008000 | 100% |  | 1008000 |  |  |  | 1008000 |  | 291329.48 |  |  |  | 291329.48 | 291329.48 | 291329.48 | 0 | 291329.48 | 84438.43 | 0 | 84438.43 |  |  |  | 0
7.8 | NE-00237/2014-UGPI-HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA | NE- 00237/2014- UGPI | 19/09/2014 a 19/12/2014 | CBR- 3671/2014 | 1965 |  | 1965 |  | 1965 | 100% |  | 1965 |  |  |  | 1965 |  | 792.85 |  |  |  | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 0 | 792.85 | 229.8 | 0 | 229.8 |  |  |  | 0
2.21 | NE-00254/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP | NE- 00254/2016-UGPE | 02/06/2016 a 31/08/2016 | BRB1936 | 211500 |  | 211500 |  | 211500 | 100% |  | 211500 |  |  |  | 211500 |  | 61127.17 |  |  |  | 61127.17 | 61127.17 | 61127.17 | 0 | 61127.17 | 17716.99 | 0 | 17716.99 |  |  |  | 0
2.23 | NE-00272/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  |  |  | 355920 |  | 355920 |  | 355920 | 100% |  | 639975 |  |  |  | 639975 |  | 184962.87 |  |  |  | 184962.87 | 184962.87 | 184962.87 | 0 | 184962.87 | 53609.32 | 0 | 53609.32
2.24 | NE-00280/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  |  |  | 639975 |  | 639975 |  | 639975 | 100% |  | 639975 |  |  |  | 639975 |  | 184963.87 |  |  |  | 184963.87 | 184963.87 | 184963.87 | 0 | 184963.87 | 53609.61 | 0 | 53609.61 |  |  |  | 0
2.20 | Aquisição de mosquiteiro impregnado de inseticida de longa duração | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 1246459.5376 | 1246459.5376 | 0 | 1246459.5376 | 361271.68 | 0 | 361271.68 |  | 361.2717 | 0 | 361.2717
2.22 | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV veicular | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 498583.815 | 498583.815 | 0 | 498583.815 | 144508.67 | 0 | 144508.67 |  | 144.5087 | 0 | 144.5087
2.25 | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - adulticida malthion | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 1356147.9769 | 1356147.9769 | 0 | 1356147.9769 | 393063.58 | 0 | 393063.58 |  | 393.0636 | 0 | 393.0636
2.26 | Aquisição de kits para armadilhas de oviposição | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 119660.1156 | 119660.1156 | 0 | 119660.1156 | 34682.08 | 0 | 34682.08 |  | 34.6821 | 0 | 34.6821
2.27 | Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial (durante 6 meses) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 2764148.6705 | 2764148.6705 | 0 | 2764148.6705 | 801156.07 | 0 | 801156.07 |  | 801.1561 | 0 | 801.1561
3.24 | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 463682.948 | 463682.948 | 0 | 463682.948 | 134393.06 | 0 | 134393.06 |  | 134.3931 | 0 | 134.3931
4.15 | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 345020 | 345020 | 0 | 345020 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100 | 0 | 100
6.4 | PGE: Capacitação | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 83080.816 | 83080.816 | 0 | 83080.816 | 24080 | 0 | 24080 |  | 24.08 | 0 | 24.08
7.7 | PGE: Veículo tipo caminhonete | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 126415.328 | 126415.328 | 0 | 126415.328 | 36640 | 0 | 36640 |  | 36.64 | 0 | 36.64
7.12 | PGE: Seguro total contra acidentes de terceiros (Caminhonetes) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 7935.46 | 7935.46 | 0 | 7935.46 | 2300 | 0 | 2300 |  | 2.3 | 0 | 2.3
7.13 | PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 159054.22 | 159054.22 | 0 | 159054.22 | 46100 | 0 | 46100 |  | 46.1 | 0 | 46.1
7.14 | PGE: Aquisição de Mobiliários | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 51442.482 | 51442.482 | 0 | 51442.482 | 14910 | 0 | 14910 |  | 14.91 | 0 | 14.91
7.22 | SEMULSP: Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 358993.31 | 358993.31 | 0 | 358993.31 | 104050 | 0 | 104050 |  | 104.05 | 0 | 104.05
7.23 | CPRM: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 345020 | 345020 | 0 | 345020 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100 | 0 | 100
7.26 | SEMULSP: Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 368308.85 | 368308.85 | 0 | 368308.85 | 106750 | 0 | 106750 |  | 106.75 | 0 | 106.75
7.27 | SEMMAS: Ampliação da Infraestrutura do centro de triagem de animais silvestres Sauim Castanheiras | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 669338.8 | 669338.8 | 0 | 669338.8 | 194000 | 0 | 194000 |  | 194 | 0 | 194
7.28 | SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 1380080 | 1380080 | 0 | 1380080 | 400000 | 0 | 400000 |  | 400 | 0 | 400
99.16 | Convênios (SENAI, SENAC, IFAM) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 69004 | 69004 | 0 | 69004 | 20000 | 0 | 20000 |  | 20 | 0 | 20
| III Custos concorrentes | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195176.5672 | 8195176.5672 | 0 | 8195176.5672 | 2375275.8 | 0 | 2375275.8 |  | 2375.2758 | 0 | 2375.2758
| 3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento | [20 empty] | 0 | 8195176.5672 | 8195176.5672 | 0 | 8195176.5672 | 2375275.8 | 0 | 2375275.8 |  | 2375.2758 | 0 | 2375.2758
4.4 | UGPE: Avaliação e Monitoramento | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 2092671.8933 | 2092671.8933 | 0 | 2092671.8933 | 606536.4 | 0 | 606536.4 |  | 606.5364 | 0 | 606.5364
4.41 | Auditoria Independente Externa | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 517530 | 517530 | 0 | 517530 | 150000 | 0 | 150000 |  | 150 | 0 | 150
99.43 | Auditoria Independente Externa para o Programa - Capacitação TCE (Convênio oneroso) | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 872900.6 | 872900.6 | 0 | 872900.6 | 253000 | 0 | 253000 |  | 253 | 0 | 253
99.74 | Saldo - Custos concorrentes | [8 empty] | 100% | 0% | [11 empty] | 4712074.0739 | 4712074.0739 | 0 | 4712074.0739 | 1365739.4 | 0 | 1365739.4 |  | 1365.7394 | 0 | 1365.7394
| IV Custos financeiros |  |  |  | 25000000 | 0 | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 0 | 0 | 17914050.31 | 0 | 17914050.31 |  | 0 | 0 | 6237355.48 | 0 | 6237355.48 | 12474710.96 |  | 12474710.96 | 12474710.96 |  | 3615648.65 | 3615648.65 |  |  | 1365.7394 | 1365.7394
| 4.1 Custos financeiros |  |  |  | 25000000 | 0 | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 0 | 0 | 17914050.31 | 0 | 17914050.31 |  | 0 | 0 | 6237355.48 | 0 | 6237355.48 | 12474710.96 |  | 12474710.96 | 12474710.96 |  | 3615648.65 | 3615648.65 |  |  | 1365.7394 | 1365.7394
99.24 | 2676/OC-BR-BANCO INTERAMERICANO DE | 2676/OC-BR |  | - | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 100% |  |  | 17914050.31 |  | 17914050.31 |  |  |  | 6237355.48 |  | 6237355.48 | 12474710.96 | 0 | 12474710.96 | 12474710.96 | 0 | 3615648.65 | 3615648.65 |  | 0 | 1365.7394 | 1365.7394
| V - Contingências |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169738666.102 | 86747778.9477 | 82990887.1543 | 169738666.102 | 25142826.2 | 24053935.18 | 49196761.38 |  | 25142.8262 | 24053.9352 | 49196.7614
99.25 | Contingências | [8 empty] | 37.56% | 62.44% | [11 empty] | 105417410.8 | 39594495.2 | 65822915.6 | 105417410.8 | 11476000 | 19078000 | 30554000 |  | 11476 | 19078 | 30554
99.99 | Saldo do PROGRAMA | [8 empty] | 73.31% | 26.69% | [11 empty] | 64321255.302 | 47153283.7477 | 17167971.5543 | 64321255.302 | 13666826.2 | 4975935.18 | 18642761.38 |  | 13666.8262 | 4975.9352 | 18642.7614
| Total |  |  |  | 551439205.62 | 102012451.45 | 653451657.07 | 0 | #REF! |  |  | 387225735.25 | 45720411.39 | 74711974.83 | 7347353.54 | 515005475.01 |  | 154584265.67 | 15276749.77 | 26866237.26 | 2447784.27 | 199175036.97 | 495616761.8523 | 283457058.8021 | 217252274.5058 | 500709333.3079 | 82156703.63 | 62968023.44 | 145124727.07 |  | 64307.9756 | 588005.2476 | 82249.7609
[13 empty] | 432946146.64 |  | 82059328.37 | 514365500.01 |  |  | 169861015.44 |  | 29314021.53 | 198990074.1
[13 empty] | 432306171.64 |  | 82059328.37 |  |  |  | 169676052.57 |  | 29314021.53 |  |  |  | -5092571.4555
[13 empty] | 639975 |  | 0 | 639975 |  |  | 184962.87 |  | 0 | 184962.87

## compara PI (hidden)
PLANILHA COMPARATIVA (R$)
ANEXO III - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO ATUALIZADO | [16 empty] | 3.7
(A) |  | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) = (G)/(E) | (J) = (H)/(F) | (K) = (J)/(I)
PRODUTOS A.M. - NOV/15 | PRODUTOS PMR - FEV/16 (*) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO A.M. - NOV/15 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO PMR - FEV/16 | UND | QUANT. A.M. - NOV/15 | QUANT. PROJETO set/16 | ORÇAMENTO AJ. M. NOV/15 | ORÇAMENTO PROJETO SET/16 | CUSTO UNITÁRIO A.M. - NOV/15 | CUSTO UNITÁRIO PROJETO SET/16 | VARIAÇÃO % | OBSERVAÇÃO
P1 | P15 | Macro drenagem | Obras de Macrodrenagem executadas (Canais de Água reabilitados e Galerias de Macrodrenagem construídas) | m | 426 | 430.99 | 11274236.8494 | 11171539.93 | 26465.3447 | 25920.6476 | -2.058%
P4 | P16 | Ruas de Serviço | Vias Urbanas Implantadas | m | 426 | 0 | 1012018.3561 | 0 | 2375.6299 |  |  | Na solução técnica do PROJETO não serão implantadas vias urbanas, mas um parque com pistas de caminhada
P6 | P17 | Urbanização | Parques urbanos implantados | há |  | 1.67 |  | 3837551.96 |  | 2297935.3054
P8 | P18 | Rede Coletora e Interceptor de Esgoto (Milestone: 139 conexões à interligar) (**) | Rede Coletora de Esgoto | m | 3000 | 969.83 | 2584386.8749 | 728778.52 | 861.4623 | 751.4498 | -12.77% | O Projeto contempla parte do esgotamento sanitário, que será implantada neste trecho ligandao ao sistema existente
[7 empty] | 14870642.0804 | 15737870.41
P6 | P17 | Urbanização | Parques urbanos implantados | ha | 1.38 | 0.97 | 2420869.5303 | 2354221.35 | 1754253.2828 | 2427032.3196 | 38.35% | O Projeto do Parque Urbano ÁREA DE CABECEIRA foi alterado em funaçãodas exigêcias do IPAAM, por ser área de APP
[7 empty] | 2420869.5303 | 2354221.35
[7 empty] | 17291511.6107 | 18092091.76 |  |  | 4.63%
(*) PRODUTOS correspondentes à revisão do PMR revisto em feverero/2016 |  |  |  |  | (**) Rede de esgoto da área de intervenção não foi objeto de projeto e não está incluída neste orçamento
PLANILHA COMPARATIVA (US$)
ANEXO III - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO ATUALIZADO (US$) | [16 empty] | 3.7
(A) |  | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) = (G)/(E) | (J) = (H)/(F) | (K) = (J)/(I) | US$ 1,00 = | 3.7
PRODUTOS A.M. - NOV/15 | PRODUTOS PMR - FEV/16 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO A.M. - NOV/15 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO PMR - FEV/16 | UND | QUANT. A.M. - NOV/15 | QUANT. PMR - FEV/16 | ORÇAMENTO A.M. - NOV/15 | ORÇAMENTO PROJETO SET/16 | CUSTO UNITÁRIO A.M. - NOV/15 | CUSTO UNITÁRIO PROJETO SET/16 | VARIAÇÃO % | OBSERVAÇÃO
P1 | P15 | Macro drenagem | Obras de Macrodrenagem executadas (Canais de Água reabilitados e Galerias de Macrodrenagem construídas) | m | 426 | 430.99 | 3047091.0404 | 3019335.1162 | 7152.7959 | 7005.5804 | -2.058%
P4 | P16 | Ruas de Serviço | Vias Urbanas Implantadas | m | 426 | 0 | 273518.4746 | 0 | 642.0621 |  |  | Na solução técnica do PROJETO não serão implantadas vias urbanas, mas um parque com pistas de caminhada
P6 | P17 | Urbanização | Parques urbanos implantados | há |  | 1.67 | 0 | 1037176.2054 |  | 621063.5961
P8 | P18 | Rede Coletora e Interceptor de Esgoto (Milestone: 139 conexões à interligar) | Rede Coletora de Esgoto | m | 3000 | 969.83 | 698482.9392 | 196967.1676 | 232.8276 | 203.0945 | -12.77% | O Projeto contempla parte do esgotamento sanitário, que será implantada neste trecho ligandao ao sistema existente
[7 empty] | 4019092.4542 | 4253478.4892 |  |  | 5.832%
P6 | P17 | Urbanização | Parques urbanos implantados | ha | 1.38 | 0.97 | 654289.0622 | 636276.0405 | 474122.5089 | 655954.681 | 38.35% | O Projeto do Parque Urbano ÁREA DE CABECEIRA foi alterado em funaçãodas exigêcias do IPAAM, por ser área de APP
[7 empty] | 654289.0622 | 636276.0405
[7 empty] | 4673381.5164 | 4889754.5297 |  |  | 4.63%
|  | P4 | Ruas de Serviço | m | 426 | 643188.4 | 276828.2874 | 920016.6874 | 760149.6429 | 182587.9442 | 942737.5872 | 661035.037 |  |  | 1012018.3561 | 273518.4746
|  | P8 | Rede Coletora e Interceptor de Esgoto (Milestone: 139 conexões à interligar) | m | 3000 | 1642507.42 | 706935.1936 | 2349442.6136 | 1941190.8374 | 466274.0392 | 2407464.8766 | 2164121.713 |  |  | 2584386.8749 | 698482.9392
CUSTO DA FRENTE DE OBRA | [5 empty] | 2285695.82 | 983763.4809 | 3269459.3009 | 2701340.4804 | 648861.9834 | 3350202.4638 | 2825156.75 |  |  | 3596405.231 | 972001.4138
ÁREA DA CABECEIRA DO IGARAPÉ MANAUS - PARQUE DAS ÁGUAS |  | P6 | Urbanização | ha | 1.38 | 1538583.95 | 662206.5321 | 2200790.4821 | 1815161.08 | 436001.6914 | 2251162.7714 | 2267971.485 | 55 | 2016-12-01 | 2420869.5303 | 654289.0622
CUSTO DA FRENTE DE OBRA | [5 empty] | 1538583.95 | 662206.5321 | 2200790.4821 | 1815161.08 | 436001.6914 | 2251162.7714 | 2267971.485 |  |  | 2420869.5303 | 654289.0622
TOTAL | [5 empty] | 3824279.77 | 1645970.013 | 5470249.783 | 4516501.5604 | 1084863.6748 | 5601365.2352 | 5093128.235 |  |  | 6017274.7613 | 1626290.476
PROSAMIM I
OBRA | [5 empty] | UND | QTD | SUHAB/CPL
IGARAPÉ MESTRE CHICO - TRECHO ENTRE LEONARDO MALCHER A RUA PARINTINS | [5 empty] | Soluções | 24 | 720000
ÁREA DA CABECEIRA DO IGARAPÉ MANAUS - PARQUE DAS ÁGUAS | [5 empty] | Soluções | 24 | 1570000
TOTAL | [6 empty] | 79 | 2290000
CUSTO TOTAL PARA REALIZAÇÃO DAS FRENTES DE OBRA | [7 empty] | #REF!
(*) PRODUTOS correspondentes à revisão do PMR revisto em feverero/2016 |  |  |  |  | (**) Rede de esgoto da área de intervenção não foi objeto de projeto e não está incluída neste orçamento

## compara PII (hidden)
PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 | [11 empty] | 3.7
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) = (G)/(E) | (J) = (H)/(F) | (K) = (J)/(I)
PRODUTOS A.M. - NOV/15 | PRODUTOS PMR - FEV/16 (*) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT. A.M. - NOV/15 | QUANT. PROJETO SET/16 | ORÇAMENTO A.M. - NOV/15 | ORÇAMENTO PROJETO SET/16 | CUSTO UNITÁRIO AJ. M. NOV/15 | CUSTO UNITÁRIO PROJETO SET/16 | VARIAÇÃO % | OBSERVAÇÃO
IGARAPÉ DO QUARENTA 2ª ETAPA - TRECHO DA AV. SILVES A MAUÉS
P1 | Produto 22 | MACRODRENAGEM | m | 752 | 752 | 20611029.3371 | 14072765.08 | 27408.2837 | 18713.7834 | -31.72%
P2 | Produto 23 | MICRO-DRENAGEM | m | 626.64 | 1138.27 | 6711866.0359 | 1441494.83 | 10710.8803 | 1266.391 | -88.18% | Com a alteração do Projeto as obras de micro drenagem foram redimensionadas e orçadas
P4 | Produto 24 | VIÁRIO | m | 2035.5 | 2035.5 | 37469004.1448 | 18248937.61 | 18407.7643 | 8965.3341 | -51.3% | O orçamento das vias urbanas foram revistos e orçadados com a inclusãoda reforma da ponte
P8 | Produto 29 | INTERCEPTOR | m | 752 | 752 | 4861902.3621 | 2865428.45 | 6465.2957 | 3810.4102 | -41.06% | Corresponde a parte de esgotamento sanitário que será implantada neste trecho
PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (C): ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (**); PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (D): un; PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (E): 1; PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (G): 11110584.0272 | 11110584.0272 |  |  | Não está comtemplada no projeto detalhado
|  | REDE COLETORA DE ESGOTO ( A EXECUTAR DO PROGRAMA) (**) | m | 21572.75 | 827.55 | 15814794.7496 | 502128.45 | 733.0913 | 606.7651 | -17.23% | A rede de esgoto previstano projeto e orçamento referem-seàs obras necessárias no tracho para integração com o sistema existente
|  | TERRAPLENAGEM (ÁREAS REMANESCENTES) | m³ | 132284.856 | 115342.22 | 11928098.9499 | 7775016.54 | 90.1698 | 67.4082 | -25.24% | Não se trata de terraplenagem de obras remanescentes, mas corresponde à terraplenagem das áreas adjacentes às vias, conforme croqui do projeto na pastas PROJETO PII-ORÇ SET.16
PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (C): REFORMA DE PONTE DA SILVES; PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (D): un; PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (E): 1; PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (R$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016 (G): 2876819.3972 | 2876819.3972 |  |  | Está contemplada no P24 | 3.7
TOTAL | [5 empty] | 111384099.0038 | 44905770.96
(*) PRODUTOS correspondentes à revisão do PMR revisto em feverero/2016 |  |  |  |  | (**) Rede de esgoto da área de intervenção não foi objeto de projeto e não está incluída neste orçamento
PLANILHA COMPARATIVA - FUNCIONALIDADE (US$) ANEXO V - COMPARATIVO PROSAMIM II - AJUDA MEMÓRIA 25 A 27.11.15 X PROJETO DETALHADO E ORÇAMENTO SET/2016
US$ 1,00 = R$ 3,7
PRODUTOS A.M. - NOV/15 | PRODUTOS PMR - FEV/16 (*) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT. A.M. - NOV/15 | QUANT. PROJETO SET/16 | ORÇAMENTO A.M. - NOV/15 | ORÇAMENTO PROJETO SET/16 | CUSTO UNITÁRIO AJ. M. NOV/15 | CUSTO UNITÁRIO PROJETO SET/16 | VARIAÇÃO % | OBSERVAÇÃO
IGARAPÉ DO QUARENTA 2ª ETAPA - TRECHO DA AV. SILVES A MAUÉS
P1 | Produto 22 | MACRODRENAGEM | m | 752 | 752 | 5570548.4695 | 3803450.0216 | 7407.6442 | 5057.7793 | -31.72%
P2 | Produto 23 | MICRO-DRENAGEM | m | 626.64 | 1138.27 | 1814017.8475 | 389593.1973 | 2894.8325 | 342.2678 | -88.18% | Com a alteração do Projeto as obras de micro drenagem foram redimensionadas e orçadas
P4 | Produto 24 | VIÁRIO | m | 2035.5 | 2035.5 | 10126757.877 | 4932145.3 | 4975.0714 | 2423.0633 | -51.3% | O orçamento das vias urbanas foram revistos e orçadados com a inclusãoda reforma da ponte
P8 | Produto 29 | INTERCEPTOR | m | 752 | 752 | 1314027.6654 | 774440.1216 | 1747.3772 | 1029.8406 | -41.06% | Corresponde a parte de esgotamento sanitário que será implantada neste trecho
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (*) | un | 1 |  | 3002860.5479 | 0 | 3002860.5479 |  |  | Não está comtemplada no projeto detalhado
|  | REDE COLETORA DE ESGOTO ( A EXECUTAR DO PROGRAMA) (**) | m | 21572.75 | 827.55 | 4274268.8512 | 135710.3919 | 198.1328 | 163.9906 | -17.23% | A rede de esgoto previstano projeto e orçamento referem-seàs obras necessárias no tracho para integração com o sistema existente
|  | TERRAPLENAGEM (ÁREAS REMANESCENTES) | m³ | 132284.856 | 115342.22 | 3223810.527 | 2101355.8216 | 24.3702 | 18.2184 | -25.24% | Não se trata de terraplenagem de obras remanescentes, mas corresponde à terraplenagem das áreas adjacentes às vias, conforme croqui do projeto na pastas PROJETO PII-ORÇ SET.16
|  | REFORMA DE PONTE DA SILVES | un | 1 |  | 777518.756 | 0 | 777518.756 |  |  | Está contemplada no P24
TOTAL | [5 empty] | 30103810.5416 | 12136694.8541
(*) PRODUTOS correspondentes à revisão do PMR revisto em feverero/2016 |  |  |  |  | (**) Rede de esgoto da área de intervenção não foi objeto de projeto e não está incluída neste orçamento

## Memória (hidden)
R$
| Saldo | BID | CPL |  | 3.4502
Reassentamento |  | 6850325.0862 | 44501494.08 | 12898236.0675 |  | 1985486.3736 | 12898236.0675
Quanta |  |  | #REF! | #REF!
Engevix |  |  | #REF! | #REF!
Andrade | 181622484.7885 | 148930437.5266 | 32692047.2619 | 9475406.4292
Total | 181622484.7885 | 155780762.6128 | #REF! | #REF!
Saldo de Comprometimento | 0 |  |  | 45151226.7732
Comprometimento CPL | #REF!
#REF!
[8 empty] | BID | CPL
|  |  |  | Reassent. - Auxílio Moradia | 2263.48 | 99.25% | 0.75% | 2246.5039 | 16.9761
|  |  |  | Auxi- Meta | 40 | 100% |  | 40 | 0
|  |  |  | Reassent. - Indenizações | 51967.29 | 85.81% | 14.19% | 44593.1315 | 7374.1585
|  |  |  | Ind Metas | 563.78 | 100% |  | 563.78 | 0
|  |  |  | Cheque | 11680.14 | 99.3% | 0.7% | 11598.379 | 81.761
|  |  |  | Bônus | 3092.26 | 100% |  | 3092.26 | 0
|  |  |  | Bônus Meta | 100.95 | 100% |  | 100.95 | 0
|  |  |  | Reman P1 | 949.97 | 100% |  | 949.97 | 0
|  |  |  | Reman P2 | 6723.78 |  | 100% | 0 | 6723.78
[5 empty] | 77381.65 |  | PGO | 63184.9745 | 14196.6755 | 77381.65
[7 empty] | Dan | 62655.1086 | 13886.53 | 76541.6386
704.73
[8 empty] | 63359.8386 | 13886.53 | 77246.3686 | 135.2814