EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE APOYO A FUTUROS EMPRESARIOS (PAFE)

Informe final

Diciembre de 2015 (rev. mayo 2016)

Diego Aboal, Marcelo Perera, Gonzalo Rivas, Flavia Rovira, Ezequiel Tacsir y Federico Veneri

Resumen Ejecutivo	2

1.	Introducción	14

2.	Marco lógico del programa	16

3.	Ejecución del PAFE	26

3.1.	Avance en la ejecución financiera	26

3.2.	Indicadores de resultados y productos al momento de la evaluación intermedia	28

4.	Análisis cualitativo de los componentes I y II.	31

4.1.	Componente I: Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE).	31

4.1.1.	Metodología y trabajo de campo	31

4.1.2.	Resultados descriptivos de la RAFE	38

4.1.3.	Análisis de la estructura de la RAFE	41

4.1.4.	Vínculos con instituciones fuera de la RAFE (red secundaria)	58

4.1.5.	Análisis de las opiniones de las instituciones sobre la RAFE	66

4.1.6.	Síntesis y recomendaciones	71

4.2.	Componente II: Apoyo al desarrollo de emprendimientos	77

4.2.1.	Descripción de los instrumentos del componente	77

4.2.2.	Metodología y estudio de campo	79

4.2.3.	Análisis detallado por subcomponente	80

4.2.4.	Síntesis y recomendaciones	89

5.	Encuesta Socio-Económico-Demográfica	94

5.1.	Metodología	94

5.2.	Implementación	96

5.3.	Diseño de la encuesta	98

5.4.	Descripción de las respuestas obtenidas	102

5.4.1.	Caracterización general de las respuestas obtenidas	102

5.4.2.	Indicadores sobre el comportamiento emprendedor	104

5.4.3.	Conducta innovadora de las empresas establecidas y las empresas nacientes	110

5.5.	Rasgos de personalidad ESED	118

5.5.1.	Introducción: Rasgos de personalidad y conducta emprendedora.	118

5.5.2.	Evidencia reciente sobre los rasgos de la personalidad y el emprendimiento	118

5.5.3.	Adaptación a la evaluación del PAFE	119

5.5.4.	Análisis de las respuestas y perfiles.	121

5.6.	Recomendaciones	130

6.	La evaluación de impacto del PAFE	132

6.1.	Análisis crítico de la ESED	133

6.1.1.	Los ingresos personales y situación laboral	135

6.1.2.	Desempeño de las empresas	147

6.1.3.	Análisis del poder de la muestra	152

6.2.	Estrategia de identificación y fuentes de datos	155

6.2.1.	Evaluación de impacto para un subgrupo de beneficiarios	156

6.2.2.	El impacto en el comportamiento innovador	164

6.2.3.	Base de datos de DGI (BPS)	165

7.	Elementos para contribuir a la discusión sobre la política de apoyo al emprendimiento en Uruguay	168

7.1.	Información para la evaluación	169

7.2.	Escalamiento de los negocios	170

7.3.	Foco de las acciones de apoyo y de la política de emprendimiento	171

7.4.	Proyección y sustentabilidad de las incubadoras	172

7.5.	Introducción de análisis de costo-beneficio comparado de los esquemas de apoyo	175

Referencias Bibliográficas	177

Acrónimos	181

Anexos al Capítulo 4	183

Anexos al Capítulo 5.	197

# Resumen Ejecutivo

- Sobre el programa

- El impacto positivo de las actividades de emprendedurismo sobre el crecimiento económico de los países depende de forma crucial de que los nuevos emprendimientos se dirijan hacia proyectos de alta productividad y con alto contenido de conocimiento. Sin embargo, en ocasiones existen fallas de mercado y sistémicas que dificultan la creación de nuevas empresas que permitan aprovechar esas oportunidades. Las fallas de mercado y sistémicas existentes justifican la introducción de programas de apoyo al emprendedurismo, tal como el Programa de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE).

- Para lograr los objetivos principales del Programa: aumentar la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores en el país y aumentar la inversión en innovación, el PAFE trazó objetivos específicos: fomentar la cultura del emprendimiento y fortalecer el apoyo al desarrollo inicial de los emprendimientos. Estos objetivos conforman los dos componentes del programa, dentro de los cuales se definen una serie de instrumentos.

El Programa se comienza a gestar sobre finales de 2012, teniendo como plazo de finalización el año 2017. En 2015 el Programa se encuentra en un punto medio de ejecución.El objetivo de este trabajo es por lo tanto realizar la evaluación intermedia del PAFE para conocer el grado de alcance de las metas establecidas para el mismo, y generar una línea de base para poder medir los efectos de su instrumentación a nivel de beneficiarios al final del mismo con posterioridad al año 2017. Asimismo, a partir del análisis se proponen algunas recomendaciones a nivel estratégico, operativo y para la evaluación del programa.

Sobre los indicadores establecidos en el plan de monitoreo y evaluación

- En términos generales el programa ha cumplido en exceso con los indicadores establecidos como meta, a excepción de algunos que serán comentados más abajo.

- A fines de 2015, el Programa se encontraba en general en niveles esperados de ejecución financiera, dado el tiempo transcurrido. En algunas actividades incluso se había ejecutado y comprometido la totalidad del presupuesto asignado para los cinco años del proyecto. Esto podría estar evidenciando una demanda relativamente alta por los instrumentos en el ecosistema emprendedor nacional, así como la existencia de buenos mecanismos de ejecución que aseguran la fluidez en el gasto.

- La contracara de la ejecución financiera es el avance del programa en términos del cumplimiento de las metas intermedias al 2015. Si bien aquélla no necesariamente debería reflejarse en los indicadores de resultados (asociados a los grandes objetivos del programa), sí es esperable que se condiga con un avance en las metas de resultados y productos, relacionadas a la ejecución de las actividades incluidas en los instrumentos del PAFE.

- En cuanto a los indicadores de resultado, y teniendo en cuenta las metas establecidas al 2015, estas se han cumplido en su totalidad. La excepción es el número de nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa. La meta era de 10 empresas y se ha alcanzado 5. Si bien esto puede ser explicado por la necesidad de tiempo de maduración del programa, hay que tener en cuenta que la meta al 2017 es de 50, lo que implicará una gran exigencia para los resultados del programa en los años 2016 y 2017.

- Los indicadores de productos del Componente I en general se acercan o sobrepasan las metas esperadas, con algunas excepciones. En particular, el promedio del porcentaje de mujeres en los tres años para los que se dispone de información se ha mantenido por debajo de la meta: 50% frente a 55%. Los instrumentos del componente II muestran en algunos casos un sobrecumplimiento de las metas, en particular los que involucran apoyo a instituciones y softlanding, y en otros infracumplimiento (apoyo directo mediante capital semilla y emprendimientos incubados).

- Creemos que el cumplimiento por debajo de las metas en algunos indicadores se debe en gran parte a que este es un programa nuevo de la ANII, lo que puede haber llevado a una subestimación de los tiempos para lograrlos (y de los tiempos de aprendizaje) y al establecimiento de metas que pueden ser bastantes exigentes.

- Evaluación cualitativa del programa

- Además de los registros administrativos que permiten evaluar el alcance de las metas trazadas por el programa, en este trabajo se utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos para llevar adelante un análisis cualitativo y cuantitativo de los avances del programa, que permitieron una visión más rica y comprensiva del mismo.

- Para el análisis cualitativo del componente I se realizó una encuesta semi-estructurada a las instituciones de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE). Mediante técnicas de análisis de redes sociales se identificaron características estructurales de la Red, así como el rol que tienen algunas instituciones en los distintos niveles en los que se da la interacción. Esta técnica de recopilación y análisis de datos permite un entendimiento más profundo de las sinergias dentro de la Red en relación a los indicadores simplificados que se definieron como metas al 2015 (cantidad de reuniones mantenidas por la RAFE, cantidad de participantes en las reuniones, etc.). A continuación se resumen algunos hallazgos y recomendaciones.

- Un punto que vale la pena resaltar es que, aunque el trabajo en red ya existía entre varias de las instituciones de la RAFE en el marco de la antigua Red Emprender o por colaboración entre instituciones fuera de ese marco, el surgimiento de la RAFE coincide con un empuje en la creación de vínculos entre instituciones. Esto se explica tanto por la entrada de nuevas instituciones a la Red, como por el surgimiento de nuevas interacciones entre instituciones que formalmente ya eran parte de ella.

- Analizando la estructura de la RAFE, prácticamente todas las instituciones han mantenido algún tipo de vínculo con otra, no habiendo indicios de instituciones que actúen en total aislamiento. A pesar de esto, se identifican diferentes grados de involucramiento de las instituciones, existiendo actores que ocupan un rol central en la mayor parte de las tipologías analizadas, y otros que ocupan posiciones periféricas, lo que significa que tienen poca interacción con otros actores.

Dentro de los actores que cumplen un rol central en la red se encuentran las instituciones públicas o administradas por entes públicos como ANII, INGENIO y DINAPYME y otras privadas, en particular Endeavor. Esta última institución está además vinculada a instituciones muy poco conectadas, lo que le da un rol crítico para evitar el aislamiento de algunos actores periféricos. Su posición central en la red es explicada fundamentalmente por su rol en la red de Co-organización de proyectos y planes concretos de trabajo, el cual requiere un alto grado de confianza entre actores.

Las instituciones públicas por su parte tienen un rol central en la mayoría de los tipos de red analizados. Sin embargo su rol parece ser definitivo en la red de Asistencia técnica (AT), que se caracteriza por ser sensiblemente menos densa que las demás redes. Nuestras hipótesis son que las relaciones de AT son más costosas en términos de recursos respecto a otras interacciones, o que hay una subrepresentación del sector privado por conflictos de interés generados en la competencia. Bajo estas hipótesis una sugerencia es generar incentivos para que participen más activamente los privados en las áreas donde sus capacidades justifiquen un mayor rol.

La estructura de las distintas redes muestra cierta especialización para la consecución de algunos fines específicos dentro de la red, ya que dependiendo del tipo de objetivo que se analice surgen actores particularmente activos. Por ejemplo, instituciones con especialización en mentoría y capacitación parecen tener un rol activo en términos de Derivación de emprendedores entre las instituciones, tanto recibiendo como derivando emprendedores. Las incubadoras adquieren un rol más protagónico cuando se analiza la Transferencia de conocimiento dentro de la Red.

Por otro lado se identifican varias instituciones que sistemáticamente permanecen en posiciones periféricas, cuya integración a la red depende de uno o dos actores. Esto puede responder a que sea reciente su entrada a la Red, en cuyo caso se debería promover la participación en actividades para las cuales el requerimiento de fuerte confianza en el otro no sea alto. Pero también puede deberse a falta de motivación o sentido de pertenencia a la Red, y relacionado con esto, que no encuentren el beneficio de participar activamente. En este último caso, la RAFE debería decidir en primer lugar si la permanencia de algunas de estas instituciones es conveniente para cumplir los objetivos. Esta decisión no es trivial ya que el compromiso de la Red determina su validación interna, fundamental para su consolidación. La literatura especializada propone que las redes institucionales de colaboración pierden y ganan miembros en forma natural mientras están en el proceso de maduración. Cuando existe una entidad coordinadora externa este proceso de entrada y salida puede acelerarse a partir de decisiones tomadas administrativamente.

Algunas de las instituciones que se ubican en posiciones periféricas dentro de la Red mantienen vínculos con instituciones externas a la RAFE que pueden tener valor estratégico para sus objetivos (ya sea porque están localizadas en el interior del país, porque son instituciones educativas, financieras, etc.). También se ven otras instituciones no tan periféricas que mantienen estos vínculos con externos.  En cualquiera de los dos casos, se puede pensar que existe “terreno fértil” para ampliar las acciones de la Red en los ejes definidos en su Plan de Acción. En este sentido, la información que se provee en este trabajo permitiría identificar algunas instituciones factibles de integrar la Red, debido a que presentan vínculos con varias de las incumbentes. Como alternativa menos costosa desde el punto de vista de la gestión de la Red, podría promoverse que las instituciones de la RAFE que presentan esos vínculos sean canales a través de los cuales la información al interior y exterior de la Red fluya, particularmente pensando en la definición de políticas para el emprendimiento.

- Para el análisis cualitativo del Componente II se realizó entrevistas en profundidad con sus beneficiarios y con referentes de la ANII. El objetivo de los instrumentos de este Componente es contrarrestar algunas fallas de mercado que inhiben el nacimiento de emprendimientos dinámicos. En conjunto dirigen su apoyo a distintas etapas del proceso emprendedor, desde la consolidación de ideas, hasta el escalamiento del proyecto a partir de la facilitación del contacto con fondos inversores. Este componente cuenta con cinco instrumentos, que dan cuenta de más del 80% del presupuesto del PAFE. Los instrumentos funcionan en algunos casos mediante subsidio directo al emprendedor, como el caso de VIN, el capital semilla o Softlanding, y en otros casos indirectamente mediante el subsidio a incubadoras o a los fondos de inversión. Algunos de estos instrumentos además interactúan entre ellos.

- Uno de los cambios más importantes en el ecosistema fue el apoyo a la creación de incubadoras y el subsidio de algunos costos operativos para hacerlas viables en los primeros años. La forma particular en que se diseñó y ejecutó este instrumento, ha permitido poner el servicio de incubación al alcance de emprendedores de diversas áreas productivas (al coexistir incubadoras especializadas y multipropósito) y de diversas regiones (dos en Montevideo y tres en el interior del país).

El primer impacto sobre el ecosistema emprendedor se dio mediante la profesionalización del apoyo al emprendedurismo a nivel nacional. Esto incluye tanto la capacitación del personal directo de las incubadoras como de los mentores y consultores. Un segundo impacto positivo es el espacio de co-working al que pueden acceder los incubados, lo que facilita el intercambio entre pares, el aprovechamiento de escalas y promueve la motivación. Además, las incubadoras han facilitado el contacto entre emprendedores y clientes o inversores, contrarrestando algunas fallas de mercado presentes en el ecosistema. En tercer lugar las incubadoras se ven como respuestas a necesidades que existían y no estaban siendo atendidas. Prueba de ello es la alta convocatoria que se generan en los llamados en el caso de las multipropósito, así como la presencia de mayores inquietudes en los investigadores en llevar sus proyectos académicos a emprendimientos, en el caso de las especializadas.

El capital semilla que reciben los proyectos incubados parece tener un rol importante en la probabilidad de desarrollo exitoso de los emprendimientos, al funcionar como facilitador de recursos humanos dedicados al emprendimiento (contratados o de los propios emprendedores) o la contratación de servicios especializados. Sin embargo, no en todos los casos el monto del apoyo es el adecuado dada la estructura de costos de los proyectos. Si bien esta diferencia parece afectar a distintos grupos de beneficiarios, en las incubadoras especializadas esto se torna más crítico dada la necesidad de algunos emprendimientos de acceder a insumos y tecnologías de alto valor.

Asimismo, se percibe una alta valoración de la posibilidad de acceder a herramientas para la innovación en los beneficiarios. Facilitar el acercamiento a las tecnologías u otros insumos relevantes puede tener efectos aceleradores en los procesos de incubación. De todas formas, antes de invertir en activos muy específicos debe considerarse la baja demanda que aún existe por incubación en las incubadoras especializadas (al menos de proyectos factibles de incubar).

El diseño y ejecución del PAFE ha implicado una oferta mixta de servicios de incubación. Por un lado apoyando a incubadoras especializadas y por otro a incubadoras multipropósito. Ambos tipos de incubadoras presentan ventajas y desventajas en términos de su capacidad para generar start-up exitosos. A favor de las especializadas, a medida que la incubadora acumula más conocimiento específico del sector, puede tomar mejores decisiones en cuanto a selección de proyectos, debido a que perciben de mejor forma  el potencial innovador de nuevos productos e ideas. Sobre esta base parecería adecuado poner un énfasis en la participación de expertos sectoriales en la selección de incubados de las incubadoras multipropósito. De acuerdo a las entrevistas mantenidas, actualmente ya se estaría realizando esto, dado que los comités son formados por la propia incubadora, por representantes de la ANII y por otros referentes externos.

Otro factor a favor de las incubadoras especializadas es que dan mayor visibilidad a sus incubados, los que pueden tener un beneficio de imagen frente a la sociedad. Esto podría llegar a tener también incidencias sobre la visibilidad de los incubados frente a inversores, aunque la realidad evidentemente es más compleja, y la menor visibilidad de los start-up frente a inversores se puede compensar con una alta intensidad de las incubadoras en la búsqueda y generación de redes inversoras. Si bien una de las incubadoras multipropósito afirmó tener una red de inversores asociada, puede ser una línea de acción para ANII fomentar el vínculo de las incubadoras con redes de inversores.

Las instituciones patrocinadoras cumplen en la práctica un rol de reforzar la integración de los nuevos emprendedores al ecosistema debido a que como parte del acompañamiento promueven su participación en charlas y talleres, los vinculan con mentores especialistas, etc. No obstante su rol principal es el de brindar asesoramiento técnico interno y externo a través de mentores o tutores desde el inicio de las postulaciones a alguno de los instrumentos del Programa. A pesar de esto, ha sido recurrente en las entrevistas la percepción de un déficit en la capacidad de los emprendedores de desarrollar sus ideas para ser aceptados en los programas (principalmente de incubación). Ante esto, puede ser de utilidad fomentar la enseñanza a nivel universitario del desarrollo de ideas en planes de negocios con un nivel de profundidad tal que facilite el proceso de los emprendedores para presentarse a ventanillas de la ANII, incubadoras u otras instituciones.

En cuanto a Softlanding, se identificó la necesidad de mejorar los espacios de co-work para promover la interacción de los emprendedores extranjeros con los nacionales lo que facilitaría su integración al sistema emprendedor nacional y aprovecharía en mejor medida los derrames hacia el ecosistema emprendedor uruguayo. Algunos trabajosseñalan que las incubadoras especializadas si bien presentan importantes beneficios (racionalización de servicios y mayor probabilidad de ofrecer asesoramiento y apoyo profesional y de negocios útil) no son necesariamente propicias para generar redes de colaboración y co-work entre los incubados. En esto influyen celos en cuanto a competencia por el mercado, por los inversores, etc. Por lo tanto, el instrumento de Softlanding podría migrarse desde el uso de una incubadora más especializada como lo es Ingenio hacia otras multipropósito. Según se percibió en algunas de las entrevistas, en la práctica algunos incubados hicieron uso de espacios de co-work en otras incubadoras, esta opción podría ser además de permitida, alentada por el Programa. También se ha señalado la necesidad de un número mayor de personal de apoyo a los participantes de este programa.

Sobre la ESED

- Para la evaluación cuantitativa final de los instrumentos de los componentes I y II (a realizarse con posterioridad al año 2017) se realizó una Encuesta Socio Económico Demográfica (ESED) al universo de los participantes sobre los cuales había información de contacto. Dado que el PAFE se encuentra en un punto intermedio de ejecución, la ESED pretende ser en esta instancia un relevamiento de línea de base para la construcción de una base de datos longitudinal de las personas que participaron o se postularon a algunas de las acciones del PAFE.

- La información compilada por medio de la ESED permitió una caracterización de los participantes del programa, tanto en las actividades de sensibilización como en la postulación de instrumentos específicos.

La ESED contó con cinco módulos: i. datos personales generales (edad,  estado civil, composición familiar, nivel educativo e información sobre la trayectoria emprendedora de sus padres), ii. situación laboral, dedicación a poner un negocio (dueño o socio) o perspectivas sobre el negocio, iii. caracterización de desempeño (ingresos, exportación, innovación, etc.), iv.caracterización de los rasgos personales y las motivaciones y obstáculos a emprender, v. caracterización del acceso e importancia de instrumentos de apoyo del programa.

Entre los encuestados en la ESED un 44% son mujeres, el 83% vive en Montevideo y Canelones, más del 60% tiene estudios terciarios o superiores completos, y el 90% tiene al menos estudios terciarios incompletos. Al ser consultados sobre su situación laboral en el 2012, encontramos que un 16,4% de los encuestados manifiesta ser socio o dueño de un negocio en marcha y un 25,3% estar trabajando activamente en poner su emprendimiento. El resto de los individuos se encontraba empleado (a tiempo completo o parcial), estudiando, retirado o desempleado. El grupo involucrado en un negocio se caracteriza por una mayor presencia de hombres, un mayor porcentaje de individuos con educación terciaria o superior, y más proclives a tener hijos -probablemente esto esté asociado con una mayor edad que el resto de los encuestados.

En lo que se refiere a la etapa de avance en relación a la participación en el Programa, se observa que aquéllos que han participado en actividades de sensibilización tienden a mostrar una mayor proporción de negocios en marcha, mientras que aquellos individuos que han postulado a instrumentos de apoyo presentan una mayor proporción en el desarrollo de actividades para montar un emprendimiento.

Resulta interesante destacar que una mayoría de los encuestados que se encuentran involucrados en montar un negocio (sin importar la etapa en la que se encontraran en el 2012), declara que su motivación principal es la de aprovechar una oportunidad antes que la necesidad.

Se observa que un 17,3% de la población adulta encuestada por la ESED puede ser considerada involucrada en actividad emprendedora en etapa temprana, mientras un 9,4% como empresario establecido. Un 86,2% de los involucrados en etapas tempranas del emprendimiento son emprendedores en busca de aprovechar una oportunidad, una cifra mayor a su equivalente en el caso de los empresarios establecidos.

Las mujeres emprendedoras en edad temprana alcanzan el 31,7% del total de los emprendedores en edad temprana, muy por debajo del 44% que representan en el total de los encuestados por la ESED.

La ESED indagó también en aspectos referidos a la personalidad de los emprendedores: creatividad, tolerancia al riesgo, habilidades gerenciales relacionadas con las orientaciones al logro, locus de control interno, capacidad multitarea, auto-eficiencia y autonomía.

Se observaque en promedio los emprendedores por oportunidad presentan valores superiores al resto en la mayoría de las variables exceptuando una variable que busca relevar el locus de control interno. Las mujeres presentan un menor valor en las variables de pensamiento innovador, orientación al logro, locus de control interno y auto eficacia. Dado que estos aspectos pueden estar relacionados a elementos culturales, el entrenamiento y la educación pueden llevar a revertir estas diferencias que luego tienen impacto sobre el número de mujeres y hombres emprendedores.

- Dado el propósito de la ESED, que es ser una fuente de información para la evaluación final del programa, las recomendaciones que se recogen aquí están casi exclusivamente referidas a cuestiones operativas referidas a la mejor captación de la información sobre los participantes de las actividades vinculadas al programa. Sin embargo también se mencionaran algunos juicios de valor de los participantes sobre el programa en sí.

En lo que se refiere a este último punto, el análisis efectuado permite observar la buena opinión de los participantes sobre los resultados de su participación en el programa. En efecto, los entrevistados destacan la importancia del programa para apoyar el desarrollo y la validación de ideas, así como la puesta en marcha del negocio, generar vinculaciones y obtener financiamiento. Estas dimensiones son las que los encuestados mencionaron como los objetivos que tenían en mente al participar en el programa.

Los encuestados manifiestan dificultades para cumplimentar los requisitos de información tanto al momento de la postulación como de la provisión de información periódica. Estas áreas sugieren la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión y administración de los participantes. En el mismo sentido, se recomienda mejorar los procesos de evaluación de las postulaciones al programa a fin de comunicar los resultados a los individuos seleccionados en un menor tiempo, así como darles una devolución sobre su postulación.

La ESED fue una encuesta específica a los participantes y postulantes, directos e indirectos (vía la RAFE), del PAFE. La encuesta utilizó la información existente en los registros de la ANII. Estos registros presentaban diverso grado de sistematización y actualización. Atento a que las posibilidades de estudiar y evaluar el programa dependen de la información disponible, se recomienda trabajar en asegurar la calidad de la misma.

Para posibilitar un mejor intercambio de información entre las instituciones y la ANII es necesario homogeneizar el proceso de recolección de datos. Como recomendación se sugiere:

- generar un formato único de recolección de datos de inscriptos, preferiblemente en formato digital. Este formato deberá ser seguido por las instituciones de la RAFE.

- una vez recibido los datos, utilizar chequeos de consistencias para asegurar que los datos recolectados sean correctos, no existan errores de imputación y no existan casos repetidos.

El estudio de impacto puede verse limitado por la forma de almacenar la información. Si bien son útiles los registros administrativos (e.g.: memos, comentarios sobre planillas electrónicas). La tarea se ve facilitada si las bases se encuentran en un formato adecuado.

Para asegurar la posibilidad de utilizar diversas bases de datos, se recomienda indagar a los participantes sobre información de las empresas que están formando o manejan como socios o dueños (por ejemplo número RUT). Esta información permitiría luego vincular los registros administrativos con otras fuentes de información.

Sobre la evaluación de impacto cuantitativo del programa

Se realizó un análisis crítico de la validez de la ESED para la evaluación del impacto del PAFE. En primer lugar se discutió la consistencia entre la ESED y los registros administrativos respecto al status de tratamiento, entendiendo por tratamiento el haber sido beneficiario de alguno de los instrumentos del componente II.

En todas las variables de ingresos y en la variable personal ocupado se constató la presencia de valores atípicos que afectan notoriamente el promedio muestral. Con un recorte del 5% de las observaciones extremas inferiores y superiores se alcanza un valor de la media consistente con los valores medios de una sub-muestra intencionada de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Esto último se obtiene para los salarios y para el total de los ingresos laborales.

A partir de los ingresos se definieron algunas variables dicotómicas de interés para la evaluación de impacto. Por ejemplo, se definió una proxy de ocupación cuando la persona reporta ingresos laborales positivos. También se definió una variable indicadora de que la persona tiene un negocio cuando los ingresos por beneficios son positivos o, alternativamente, cuando reporta valores por ventas mayores a cero. En base a estos indicadores se comparó la tasa de ocupación y el porcentaje de personas con negocio entre la ESED y la sub-muestra intencionada de la ECH. Los valores medios globales son similares, así como el perfil etario y por sexo del porcentaje de personas con ingresos laborales no salariales. Esto se presenta como una prueba de consistencia de la información relevada en la ESED. La principal discrepancia se advierte en el porcentaje de mujeres con trabajo no asalariado, este porcentaje es sensiblemente mayor en las mujeres de la ESED que en la ECH. Este resultado es una evidencia de que la ESED es una muestra particularmente seleccionada en el caso de las mujeres.

Luego se procedió a realizar cálculos de poder de la base ESED para evaluar el impacto del PAFE. Los resultados indican que la ESED es capaz de identificar impactos de tamaños razonables, lo que apoya la validez de la encuesta con este propósito.

Sobre la identificación del impacto del programa se plantea como estrategia general la obtención de un estimador de diferencias en diferencias dada la naturaleza longitudinal de la información a utilizar. A su vez se sugiere implementar dicho indicador para la muestra emparejada a partir de la información disponible previa al tratamiento.

Teniendo en cuenta que la primera ola de la ESED relevó información longitudinal para los años 2012, 2013 y 2014 sobre algunas variables claves, se procedió a estimar el efecto a muy corto plazo del programa para la sub-muestra de beneficiarios que recibieron apoyo en 2013 y 2014 (21 casos). No se encontraron impactos significativos en el ingreso laboral ni la tasa de ocupación. Sin embargo se encontró evidencia fuerte de un efecto sobre la probabilidad de tener un negocio. Recibir apoyo del componente II aumenta entre un 23-27% la probabilidad de poner en marcha un negocio, por lo que existe una generación genuina de nuevas firmas por efecto del programa. Es decir, entre un 23-27% de los emprendimientos de los beneficiarios no se hubiesen llevado delante de no existir el apoyo del PAFE. Otra lectura de este resultado es que a lo sumo un 77% de los emprendimientos apoyados por el programa se hubieran llevado adelante aún sin apoyo del PAFE. Por último se encontró un efecto significativo en las ventas, que indica que el programa contribuyó al incremento del 40% en las ventas en el promedio de las empresas beneficiarias.

Los resultados de estos ejercicios deberán ser validados con la ESED de seguimiento donde se dispondrá de una mayor cantidad de observaciones en la situación post-tratamiento. Además, la segunda ola de la ESED permitirá avanzar más allá del efecto sobre la creación de firmas y evaluar el impacto en la supervivencia de las empresas. Se sugiere además que en la evaluación final se analice la sensibilidad de los resultados al recorte de la muestra (5% en cada extremo) a los efectos de analizar la robustez de los resultados a la exclusión de las observaciones atípicas.

Finalmente se plantea la posibilidad de utilizar fuentes de información complementarias. En primer lugar se plantea como una alternativa a la ESED, para evaluar el comportamiento innovador de las empresas, la aplicación de la próxima edición (2013-2015) de la Encuesta de Actividades de Innovación a las empresas beneficiarias del componente II del PAFE (EAI-ampliada). De todos modos la validez de la EAI-ampliada dependerá del ajuste del cuestionario para recoger información que permita identificar un buen grupo de control. A su vez es fundamental evaluar previamente si la muestra de la próxima EAI comprende una cantidad razonable Start-Ups.

Por último se sugiere generar una base con información de la DGI y del BPS. Se recomienda elaborar un pedido de información a DGI que tenga como marco un listado de RUTs con origen en la ESED (y eventualmente registros administrativos) que contenga tanto a los beneficiarios del PAFE como a los no beneficiarios. Además se sugiere incluir en el pedido a todas las empresas que coincidan con los pares de código CIIU y año de alta que existan entre las empresas beneficiarias. En general esta fuente complementaria no agrega nuevas variables a la evaluación de impacto sino que permite evaluar el impacto sobre las mismas variables que la ESED. Por lo tanto tiene como principal objetivo examinar la robustez de los resultados al uso de distintas fuentes de información.

Sobre el apoyo al emprendimiento

El trabajo permite identificar algunas áreas sobre las cuales parece conveniente comenzar a reflexionar con vistas tanto a introducir perfeccionamientos de las acciones de apoyo al emprendimiento como respecto de la formulación de una política en la materia.

Respecto a la información para la evaluación

Obtener datos fiables, completos y consistentes temporalmente es un requisito fundamental al momento de llevar a cabo evaluaciones de programas como PAFE. El problema es cómo asegurar que las empresas entreguen esa información no sólo al inicio, sino que a lo largo del programa e incluso con posterioridad. Un caso en que este problema se ha resuelto es el del programa de los Small Business Center organizado por la Small Business Administration de Estados Unidos. En este caso, todos los postulantes no sólo están obligados a entregar un conjunto de información básica al momento en que se aproximan a los centros de atención, sino que se comprometen a entregar información hasta dos años después de la última vez que mantuvieron contacto con el programa. Para lograr esto se requiere establecer legalmente la obligación de proveer información.

Escalamiento de los negocios

La mayor parte de las entidades que participan en RAFE, así como los instrumentos de apoyo que se han puesto al servicio del fomento de la actividad emprendedora, tienen su foco de atención en el estimulo al surgimiento de nuevos emprendimientos. Menos atención se observa en las fases posteriores del ciclo de vida esperado de las empresas. Esta situación es coherente con la necesidad de promover una cultura más favorable a asumir el riesgo de iniciar un negocio, así como con ayudar a que las empresas nacientes puedan superar las etapas tempranas de su desarrollo. Sin embargo, para potenciar el escalamiento de los negocios será preciso poner especial foco en acercar inversores a la Red.

Conjuntamente, el acceso a mercados extranjeros es un aspecto que puede ser crucial para que las empresas puedan crecer. El programa reconoce este hecho y plantea que las nuevas incubadoras apoyadas se concentren preferentemente en fomentar negocios con perspectiva exportadora.

Foco de las acciones de apoyo y de la política de emprendimiento

El Programa y la RAFE trabajen con entidades cuyo objetivo es estimular la actividad emprendedora de manera amplia. Es posible que esta situación se explique por la ausencia en este momento de una entidad que asuma como objetivo de política el fomento general de la actividad emprendedora. Sería conveniente asegurar que al momento de diseñar la política de emprendimiento se produzca una distinción clara entre los distintos tipos de actividad emprendedora, la justificación de las intervenciones en cada caso y el tipo de capacidades institucionales y humanas requerido. Más aún, se recomienda comenzar desde ya a elaborar una propuesta de política que se concentré exclusivamente en los emprendimientos dinámicos o innovadores, en el entendido que ese es el foco principal de este programa, así como también debiera serlo de parte de ANII.

Proyección y sustentabilidad de las incubadoras

Uno de los retos más complejos que enfrentan las incubadoras es el de la sustentabilidad financiera. Este no es un objetivo que sea evidente de alcanzar y menos en un corto plazo. Una excesiva presión hacia lograr este objetivo puede hacer perder foco a las incubadoras, pues en la búsqueda de recursos financieros para sobrevivir pueden relajar sus criterios de selección de ocupantes y derivar hacia un negocio inmobiliario más que de agregación de valor.

La literatura no ofrece certidumbre respecto a los elementos que inciden en el éxito de una incubadora. Sin embargo, uno de los aspectos que parece contribuir a su sustentación y a la agregación de valor es disponer de una amplia red de empresas e instituciones asociadas. La efectiva constitución de redes con grandes compañías da la posibilidad a los incubados de tener retroalimentación oportuna sobre cómo orientar sus productos y también potenciales clientes y acceso a redes comerciales internacionales.

El caso chileno puede ser una buena referencia para discutir el sistema de incentivos que aumente el impacto de las incubadoras sobre el desarrollo exitoso de empresas dinámicas. En primer lugar dado que el programa de apoyo público para la creación y consolidación de incubadoras ha estado presente por uno período más largo de tiempo, y en segundo lugar ya que éste ha sufrido modificaciones a partir de los propios aprendizajes. Actualmente, el sistema de incentivos incluye una modalidad de remuneración de acuerdo a los resultados alcanzados por las empresas apoyadas. El modelo establece tres posibles logros: inicio de ventas (con un mínimo de USD 100.000); incremento de ventas por sobre un 50% en proyección anual logrado en seis meses (tomando como base lo logrado en el primer año de operación); y levantamiento de capital desde inversionistas privados. En cada uno de estos casos la cantidad a pagar al patrocinador se define por una formula relacionada con el porcentaje de cumplimiento de la meta que se ha logrado. El monto máximo a obtener es de cerca de USD 120.000, y disponen de 48 meses para lograr las metas.

- Introducción

El emprendedor es considerado como un agente económico fundamental - la "fuerza motriz del mercado" según Mises – a pesar de lo cual la teoría económica moderna mantiene una relación ambivalente con este agente. Mientras se reconoce que el espíritu empresarial es importante para el desarrollo económico, no hay consenso sobre cómo esto debe incorporarse en los modelos económicos. La relación distante entre la corriente económica dominante y los emprendedores es lógica en el contexto del desarrollo de la teoría neoclásica de la empresa y de la producción. El tratamiento cada vez más formal de los mercados, sobre todo en la teoría del equilibrio general, ha ido marginalizando al concepto de iniciativa empresarial. En particular, esto llevó el desarrollo de lo que se conoce como el "punto de vista de la función de producción" (Williamson, 1985). En la teoría neoclásica tradicional todas las empresas están trabajando en la frontera de posibilidades de producción, y todas toman iguales decisiones y todas tienen iguales condiciones de entrada a los mercados, por tanto no hay un rol para los emprendedores. Aún en los modelos más avanzados que muestran asimetrías de información, de poder de mercado y en el comportamiento estratégico de los agentes, el rol del emprendedor es marginal. Este enfoque de la empresa representó un golpe casi mortal a la teoría económica de la iniciativa empresarial.

Sin embargo, el emprendedor renace a partir de la historia y de los modelos schumpeterianos de innovación. A partir de aquí comienza su reaparición en la teoría económica contemporánea. Varios autores clásicos colocan al emprendedor como una de las principales fuentes de crecimiento económico y desarrollo (e.g. Schumpeter, Kirzner, Knight). En el marco schumpeteriano, los emprendedores reconocen y aprovechan las oportunidades para generar innovación y valor. Desde la perspectiva de la coordinación de los mercados, propuesta por Kirzner, los emprendedores tienen la tarea de descubrir nuevas oportunidades. Los emprendedores deben estar siempre alerta para reconocer las señales en el mercado. Asimismo, los emprendedores son responsables de asumir el riesgo de generar innovaciones y explorar nuevas áreas como dice Knight.

La evidencia empírica tiende a apoyar la afirmación de que la actividad empresarial se asocia con mayores niveles de innovación y productividad (Van Praag y Versloot, 2007; Quatraro y Vivarelli, 2013). Sin embargo, los efectos de la actividad empresarial no son homogéneos entre los países, especialmente cuando se consideran los países en desarrollo. Por ejemplo, Wennekers et al. (2005) encuentran evidencia de una relación en forma de U entre la actividad empresarial y el PIB per cápita. La evidencia empírica muestra que la presencia de empresarios orientados al crecimiento es más importante para el crecimiento económico que otros tipos de empresarios (Stam y Van Stel, 2009). En los países en desarrollo, muchas personas se ven empujadas a la actividad emprendedora por necesidad y no a causa de una oportunidad (Naudé, 2009). Por tanto, y en consonancia con la hipótesis de Baumol (1990), la contribución a la sociedad de los emprendedores no se asocia per se al acto de la iniciativa empresarial, sino a cómo se asignan sus esfuerzos a oportunidades o áreas con alta productividad. Esto implica que no todo tipo de emprendedor o emprendimiento tendrá un efecto económico positivo.

El impacto positivo sobre el crecimiento depende de forma crucial de que los nuevos emprendimientos se dirijan hacia proyectos de alta productividad y con alto contenido de conocimiento. Sin embargo, en algunas oportunidades existen fallas de mercado que dificultan la creación de nuevas empresas que permitan aprovechar esas oportunidades. Los proyectos nuevos en empresas nuevas se enfrentan a dificultades provenientes de la inexistencia de capacidades instaladas que tienen las empresas existentes. Esto lleva a dificultades de financiamiento de los proyectos, y problemas para atraer el capital humano y activos complementarios necesarios para el emprendimiento (BID, 2014). Algunos de estos problemas también son enfrentados por empresas existentes.

Las fallas de mercado y sistémicas existentes justifican la introducción de programas de apoyo al emprendedurismo, tal como el Programa de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE).

El PAFE se comienza a gestar sobre finales de 2012, teniendo como plazo de finalización el año 2017. En 2015, año en que se realiza el presente trabajo, el Programa se encuentra en un punto medio de ejecución.

- El objetivo de este trabajo es realizar la evaluación intermedia del PAFE para conocer el grado de alcance de las metas establecidas para el mismo, y generar una línea de base para poder medir los efectos de su instrumentación a nivel de beneficiarios. Asimismo, a partir del análisis se proponen algunas recomendaciones referentes al diseño y gestión del Programa.

- Para cumplir estos objetivos en este trabajo se recurrió a diferentes técnicas de recopilación de información (registros administrativos, encuestas a instituciones, encuestas a beneficiarios y entrevistas en profundidad a ambos) con el fin de captar el avance del programa en varias dimensiones.

- La estructura del informe es la siguiente. En el capítulo 2 se muestra el marco lógico del programa, indicando en qué medida los instrumentos del PAFE responden dentro de ese marco lógico al problema que se busca resolver. En el capítulo 3 se presenta información sobre la ejecución financiera del Programa y el grado en que se alcanzaron las metas definidas a la fecha. En el capítulo 4 se realiza una evaluación cualitativa de los dos componentes del programa y se realizan sugerencias a partir de la evidencia. En el capítulo 5 se presentan los principales resultados del trabajo de creación de una línea de base para la evaluación del impacto del programa sobre los emprendedores. Se presentan además algunos rasgos característicos de los emprendedores nacionales y se realizan algunas recomendaciones. En el Capítulo 6 se discute la validez de la encuesta para la evaluación del impacto y se plantea la estrategia para la evaluación final del PAFE. Por último, en el capítulo 7 se realizan recomendaciones más genéricas sobre el diseño de una política para el fomento al emprendimiento a nivel nacional.

- Marco lógico del programa

El elemento clave que permite fundamentar la necesidad de programas de apoyo al emprendedurismo es que existen oportunidades o negocios socialmente rentables que no son aprovechados por la existencia de diversas fallas de mercado. En el caso uruguayo, coexistían con éstas algunas fallas sistémicas que afectaban la creación de nuevas empresas dinámicas.

El efecto de estas fallas sobre el débil tejido empresarial y su impacto macro sobre la economía se muestra en la Figura 1 a partir del árbol de problemas que dan lugar a la intervención pública. En la base se identifican por un lado fallas de mercado que limitan la creación de nuevas empresas, y por otro las fallas sistémicas: falta de cultura empresarial e inexistencia de una estrategia integral de largo plazo para el apoyo a los emprendimientos.

A continuación se listan algunas fallas que justifican la intervención pública.

Externalidades de los emprendimientos. Una buena idea o innovación puede ser eventualmente imitada, esto lleva a que no necesariamente el que invierte es el que ve los frutos de dicha inversión, lo que podría llevar a un nivel de inversión y emprendedurismo socialmente subóptimo.

Riesgos no diversificables altos. Si no existen mercados financieros (o capital de riesgo) que permitan diversificar algunos riesgos asociados a la actividad emprendedora, los emprendedores solo invertirán en proyectos con rendimiento esperado muy alto. Por tanto, es posible que se desaprovechen proyectos con rentabilidad social alta pero que no sea suficiente para cubrir estos riesgos.

Costos de descubrimiento. Dificultades y costos importantes para entender las demandas de los mercados, en particular los internacionales.

Problemas para entender la función de producción. En la fase de creación de una empresapuede existiruna incertidumbre importante en cuanto a la función de producción que lleve a una reducción del rendimiento esperado.

Fallas de coordinación. Por ejemplo, puede ser necesaria la presencia de varios agentes con capacidades complementarias para llevar a cabo el emprendimiento. Aún cuando estas capacidades existan en la economía, es necesario juntarlas, y este proceso no siempre se produce automáticamente en el mercado, si existen por ejemplo problemas de información.

Insuficiencia de bienes club. Dado que son bienes que presentan externalidades a nivel de grupos o clusters, la inversión individual en los mismos será subóptima. La oportunidad de ganancias de inversiones en bienes públicos sectoriales y la solución de problemas de coordinación para llevarlas a cabo son parte de los fundamentos para la intervención pública. Algunos ejemplos son la necesidad de introducir insumos colectivos, de tener proveedores especializados, de invertir en formación de capital humano específico, de tener una infraestructura adecuada, etc.

Limitaciones de capital humano. Es posible que no existan en el país determinadas capacidades necesarias para llevar adelante ciertos tipos de emprendimientos.

Restricciones al financiamiento. Uno de los mayores problemas proviene de la prendabilidad imperfecta de los activos de empresas nacientes que están invirtiendo en una idea o innovación que muchas veces es un activo intangible, fundamentalmente por estar asociados a ciertas personas específicas. Problemas regulatorios pueden dificultar el financiamiento a empresas jóvenes. Puede haber carencia de una masa crítica de capital de riesgo y otras formas de financiamiento de emprendimientos. Incluso esta carencia puede deberse a la no disponibilidad de capital humano especializado en este tipo de operaciones en las instituciones financieras.

Las fallas sistémicas se pueden asociar con múltiples factores. Kantis (2005) indica algunas presentes en el país: ausencia de una cultura emprendedora, baja orientación del sistema educativo al emprendimiento, un escaso desarrollo del tejido institucional de apoyo, entre otras. Estos factores, de la mano de la falta histórica de una estrategia nacional de apoyo al ecosistema emprendedor generarondesestimuloa nuevos emprendimientos.

Figura 1. Identificación de problemas en el tejido emprendedor nacional

Marco Lógico: Programa de Apoyo a Futuros Empresarios

1. Árbol de problemas

Dificultad para instalar política pública consistente de apoyo a emprendimientos

Poca oferta de fuentes locales de financiamiento

Débil oferta de servicios de asesoría especializada

Baja creación de empresasinnovadoras

Falta de una estrategia nacional sobre fomento a emprendimientos

Falta de cultura que estimule desarrollo  de ideas emprendedoras

Poca valoración del emprendimiento como opción de carrera

Existencia de fallas de mercado que afectan las primeras etapas de los emprendimientos

Percepción de alto riesgo de las inversiones por parte de emprendedores

Limitantes a la generación de empleo y baja calidad del empleo

Menor productividad agregada en la economía

Disminuida posibilidad del país de llevar adelante cambios estructurales en su economía

Baja presencia de insumos intermedios locales innovadores para empresas existentes

Baja inversiónprivada

Fuente: elaboración propia en base a documentación y entrevistas.

El Programa Emprender, co-gestionado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y el Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) comenzó en el año 2007, teniendo como objetivo solucionar algunos de los problemas anteriores mediante dos líneas de acción principales: la creación del Fondo Emprender y la creación de la Red Emprender.

En 2012, ante el vacío que dejó el programa, se comenzó a gestar el Programa de Apoyo a Futuros Empresarios. Por decisiones a nivel del Poder Ejecutivo, se decidió que el programa estuviera en la órbita de la ANII ya que el foco de la Agencia en la innovación tenía puntos de contacto con el emprendedurismo (en particular el emprendedurismo dinámico).

El objetivo específico del PAFE es aumentar la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores en el país con el fin de aumentar en el largo plazo la inversión privada en actividades de innovación. Para alcanzar este objetivo, se trazan objetivos intermedios que apuntan directamente a resolver los problemas reflejados en el diagrama de la Figura 1. En primer lugar fomentar la cultura del emprendimiento y generar una política de emprendimiento, ambos objetivos definidos en el mediano plazo. En segundo lugar,  fortalecer el apoyo al desarrollo inicial de los emprendimientos ofreciendo respuesta a algunas de las fallas de mercado que afectan el surgimiento de nuevos proyectos dinámicos. Esto estimularía el nacimiento de ideas innovadoras y ayudaría a que éstas se conviertan en proyectos dinámicos viables.

Figura2. Objetivos de la intervención pública

Marco Lógico: Programa de Apoyo a Futuros Empresarios

2. Árbol de objetivos

Generar una política de emprendimiento, en el mediano plazo*

Aumentar oferta de fuentes locales de financiamiento

Aumentar oferta de servicios de asesoría especializada

Fomentar la cultura emprendedora en el mediano plazo*

Estimular desarrollo de ideas innovadoras, elevar la valoración social del emprendedor

Disminuir fallas de mercado que afectan las primeras etapas de los emprendimientos

Disminuir percepción de riesgo de las inversiones por parte de emprendedores

Aumentar la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores**

Aumentar la generación y calidad del empleo

Aumentar la productividad agregada en la economía

Favorecer cambios estructurales en la economía

Obtener bienes y servicios intermedios y finales de alto valor, mejorar el tejido productivo

Aumentar inversión privada en actividades de innovación

Fortalecer el apoyo  al desarrollo inicial de emprendimientos (técnico y financiero) *

* Objetivos específicos de los componentes explícitamente definidos en contrato de préstamo PAFE-BID. En el documento se incluye además Coordinación y especialización de la Red Emprender, el cual se excluye de este diagrama por considerarse de nivel operativo

** Objetivo específico del programa definidos en contrato de préstamo PAFE-BID

Fuente: elaboración propia en base a documentación y entrevistas.

Para lograr los objetivos planteados se definieron una serie de acciones que se reflejan en los instrumentos del Programa (Figura 3).

El fomento a la cultura emprendedora tiene como pilar la coordinación y especialización de la Red de Apoyo a Futuros Empresarios, que es la continuación de la Red Emprender. En consecuencia, una de las acciones definidas fue la contratación de servicios de consultoría para gestionar la Red.

El equipo gestor tiene asignadas acciones que colaboran en las dos dimensiones (coordinación y especialización) y en el monitoreo. Dentro de las acciones más asociadas a la coordinación se encuentran la construcción de un plan de acción de promoción del emprendedurismo y la convocatoria areuniones anuales para favorecer la articulación entre las instituciones de la red. Dentro de las acciones más orientadas hacia la especialización de la RAFE se definió la contratación y supervisión de proyectos de apoyo a potenciales emprendedores a ser implementados por instituciones de la Red (mediante un subsidio de USD 8.000) y la gestión de proyectos de apoyo a incubadoras. Asimismo, el equipo debe recolectar y sistematizar la información sobre todas las actividades y resultados del Programa, y darle seguimiento a la base de datos de emprendedores y empresas del Programa.

Otras acciones incluyen llevar a cabo competencias anuales de ideas y planes de negocios y llevar adelante acciones de comunicación. Con esto se busca mejorar la visibilidad de la Red así como despertar la vocación emprendedora.

Figura3. Estructura analítica del PAFE

Marco Lógico: Programa de Apoyo a Futuros Empresarios

3. Estructuraanalíticadelproyecto

Financiar acciones de sensibilización y comunicación (dar a conocer el programa y despertar vocación emprendedora)

Realizar aportes no reembolsables a instituciones de inversión de riesgo

Apoyar a incubadoras (generación y fortalecimiento de capacidades)

Financiar proyectos de fomento y apoyo a potenciales emprendedores llevados a cabo por instituciones de RAFE

Fomento a la Cultura del Emprendimiento

Atraeremprendedoresdel exterior

Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

Elaboración de un plan de acción integral para  ayudar a instalar en mediano plazo política de emprendimiento

Aumento en la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores

Aumento en la inversión privada en actividades de innovación

Realizar aportes para acelerar el desarrollo inicial de nuevas empresas

Contratar servicios de consultoría para gestionar la Red

Auditoría, monitoreo y evaluación del programa

Realizar actividades de monitoreo y evaluación

Fuente: elaboración propia en base a documentación y entrevistas.

El apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos incluye diferentes actividades que están más vinculadas al apoyo directo con el objetivo de facilitar los primeros pasos de emprendimientos con potencial innovador. A continuación se enumeran los instrumentos o actividades a financiar por el PAFE.

(i) generación y fortalecimiento de capacidades de incubación.Se financia el diseño, puesta en marcha y fortalecimiento de cinco incubadoras de empresas, o espacios de innovación.

(ii) Atracción de emprendedores. Mediante este instrumento se da apoyo financiero (no reembolsable) directo a emprendedores y empresas de alto potencial para instalarse en Uruguay, o para que lo tomen como plataforma para sus negocios globales, cubriendo gastos de instalación y comienzo de su negocio.

(iii)Aportes no reembolsables para emprendedores, empresas jóvenes y jóvenes investigadores/emprendedores. Dentro de esta actividad existen varias líneas. Una línea apunta a iniciativas que se presenten a través de ventanillas de ANII con el patrocinio de una institución con experiencia en emprendedurismo.La segunda línea es para emprendedores que estén siendo incubados por alguna de las incubadoras financiadas por el PAFE. La tercera línea es para jóvenes investigadores/emprendedores en el marco del Institut Pasteur de Montevideo, con el objetivo de promover la formación de nuevos empresarios y la valorización de los resultados de la investigación de estudiantes de maestría, doctorado o post-doctorado del instituto.

(iv) Apoyo a inversionistas privados. Este subcomponente financia parte de los costos de gestión de entidades administradoras de fondos de inversión especializados en financiar el proceso de emprendimiento: capital semilla, capital de riesgo, redes de ángeles inversores o similares.

En el transcurso del programa, se identificó la necesidad de incluir financiamiento para otra actividad: Validación de Ideas de Negocios, mediante la cual se brinda apoyo técnico y financiero a potenciales emprendedores cuya idea tenga potencial pero aún no esté lo suficientemente madura para postular al capital semilla.

Finalmente, es de interés señalar que existen importantes interacciones dentro de ambos componentes. Dentro del marco lógico del programa, una mayor demanda por fondos para las actividades de fomento a la cultura de emprendimiento deberíaaumentar la demanda de apoyo directo del componente II por parte de los emprendedores.

La articulación entre ambos componentes tiene instancias muy concretas en algunos casos. Por ejemplo, los talleres para los emprendedores en algunas actividades específicas del Componente I (por ejemplo Ideas de Negocios) promueven la participación de aquéllos en validación de ideas del componente II y ofrece apoyo técnico de pitcheo. Además, el hecho de que los integrantes del juradoen la primer instancia esté compuesto por los integrantes de las instituciones de la RAFE acerca aún más ambos componentes.

Las instituciones de la RAFE son además patrocinadoras de proyectos presentados en ventanilla de ANII para aportes no reembolsables a emprendedores. Este es un segundo punto donde interactúan ambos componentes, y donde el éxito en la ejecución de uno puede promover el éxito en el otro.

Adicionalmente, el formato en que se instrumentó el apoyo para la incubación es indicativo de múltiples interacciones. Por un lado, las incubadoras aparte de ofrecer el servicio de incubación acercan emprendedores que se presentan directamente en sus ventanillasal Programa, los que pueden recibir un segundo apoyo del PAFE (apoyo no reembolsable a emprendedores). Es decir que interactúan dos instrumentos dentro del componente II, reforzándose mutuamente. Además, las nuevas incubadoras, al ser parte de la RAFEcolaboraron en la gama de servicios que la Red ofrece al ecosistema emprendedor, ampliando el apoyo a startupse indirectamente captando a otro tipo de instituciones, como redes inversionistas, hacia a la Red. Instituciones de la Red asimismo, colaboran promoviendo que individuos sensibilizados por las acciones de fomento participen de los programas de incubación. Es decir que es un proceso de retroalimentación. Para captar el impacto por sobre la situación anterior al PAFE, es interesante retomar una de los puntos resaltados por Yamal y Bello (2012), en su consultoría sobre generación de capacidades de incubación en Uruguay: “La mayoría de los miembros de la Red se concentran en actividades de apoyo en las fases tempranas del emprendimiento, en contraposición a las fases de consolidación y crecimiento de las empresas nacientes. De acuerdo al foco principal de sus actividades, 36% de los miembros de la Red se concentran en la captación y motivación de los emprendedores, 32% en la fase de diseño y gestación, 12% en la puesta en marcha de las empresas y 20% en el desarrollo inicial de las empresas.”

Mientras en este trabajo se evaluarán independientemente ambos componentes por perseguir fines complementarios pero distintos, se considera que este tipo de interacciones muestra aciertos en el diseño del programa, al permitir la retroalimentación dentro del ecosistema emprendedor.

La  Tabla 1 presenta el resumen narrativo del marco lógico del Programa en la columna 1, incluyendo el fin, el objetivo, los componentes y las actividades asociadas a éstos, y los indicadores de resultado y de producto del programa en este marco.

Tabla 1. Resumen narrativo e indicadores de resultado de PAFE

Fuente: elaboración propia en base a documentación del programa.

- Ejecución del PAFE

El Préstamo se firmó en diciembre de 2012 y tiene plazo de finalización en diciembre 2017. Al 31 de diciembre de 2015, se habían desembolsado USD 4,1 millones, quedando pendiente de desembolso un monto similar.

Como ya fue indicado, el Programa se divide en dos grandes componentes, cada uno de los cuales recurren a diferentes experiencias previas dentro y fuera del país. El componente I que da lugar a la RAFE, parte de la experiencia anterior de fomento a la cultura emprendedora (Red Emprender), sobre la cual el programa agregó nuevos elementos. En particular, se trató de sistematizar más las acciones y la información así como las lecciones aprendidas.

Para el diseño del componente II, por su parte, se recurrió a consultorías que fueron apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en temas de incubación, se aprovecharon los fondos que tenían para jóvenes emprendedores (continuar las acciones que ya estaban implementando desde ANII) y para el subcomponente de softlanding miraron a Chile pero con adaptaciones.

  - Avance en la ejecución financiera

La distribución planificada de desembolsos financieros del PAFE asignaba un 14,4%, 82,5% y 3,1% a los componentes I,II y III respectivamente (ver Figura 4).Las  actividades de aportes no reembolsables a los emprendedores así como de apoyo a incubadoras son destino de la mayor parte del presupuesto, acumulando entre ambas un 63%.

Figura 4. Distribución por componente e instrumento del presupuesto del PAFE

Fuente: En base al informe Estado de Inversiones del Programa al 31/12/2015, disponible en la página web del BID.

La Tabla 2 muestra el avance en la ejecución financiera por instrumentos. Dentro del Componente I, las actividades de promoción que se dan en el marco de la RAFE son las que han tenido una mayor rapidez para su ejecución, alcanzando al 91% de los recursos presupuestados. Si se consideran además de la ejecución los montos comprometidos, este monto excede el total de recursos originalmente destinados a esta actividad. Este hecho se condice con las opiniones de los referentes de ANII quienes resaltaron la alta demanda de este instrumento.

Respecto al componente II, la distribución de la ejecución financiera es más equilibrada, ubicándose todos los instrumentos en torno al 50% del presupuesto. Si se considera además del gasto ejecutado, el comprometido (pendiente de pago), se observa que a fines del 2015 el instrumento de apoyo a las incubadoras alcanza un 93% del gasto presupuestado, y el instrumento de apoyo a fondos y redes de inversionistas superó lo presupuestado (101%).El instrumento de aportes no reembolsables a emprendedores incluye los aportes para Validación de Ideas de Negocios.

Tabla 2. Ejecución financiera del PAFE por componentes y actividades (en dólares)

| Categorías de Inversión | Ejecutado al 31/12/2015 | Comprometido Pendiente de Pago | Ejecutado + Comprometido al 31/12/2015 | Recursos Presupuestados | Recursos libres de comprometer | Porcentaje de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- APOYO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Actividades de promoción realizadas por ANII | 139.015 | 224 | 139.238 | 300.000 | 160.762 | 46% |
| 1.2 Actividades de promoción realizadas por otras instituciones | 408.003 | 64.747 | 472.750 | 450.000 | -22.750 | 91% |
| 1.3 Coordinación de actividades de promoción de la cultura del emprendimiento | 223.491 | 10.576 | 234.066 | 400.000 | 165.934 | 56% |
| subtotal | 770.508 | 75.546 | 846.054 | 1.150.000 | 303.946 | 67% |
| 2- APOYO AL DESARROLLO INICIAL DE EMPRENDIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Incubadoras en funcionamiento con el apoyo del Programa | 1.000.430 | 875.381 | 1.875.811 | 2.000.000 | 124.189 | 50% |
| 2.2 Atracción de emprendedores | 637.019 | 259.464 | 896.483 | 1.200.000 | 303.517 | 53% |
| 2.3 Aportes no reembolsables para emprendedores y empresas jóvenes | 1.429.154 | 643.118 | 2.072.273 | 3.000.000 | 927.727 | 48% |
| 2.4 Apoyo a fondos y redes de inversionistas | 205.350 | 199.755 | 405.105 | 400.000 | -5.105 | 51% |
| subtotal | 3.271.954 | 1.977.718 | 5.249.671 | 6.600.000 | 1.350.329 | 50% |
| 3- AUDITORÍA, MONITOREO Y EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Monitoreo y Evaluación | 36.693 | 42.700 | 79.393 | 250.000 | 170.607 | 15% |
| subtotal | 36.693 | 42.700 | 79.393 | 250.000 | 170.607 | 15% |
| TOTALES | 4.079.155 | 2.095.963 | 6.175.118 | 8.000.000 | 1.824.882 | 51% |

Fuente: En base al informe Estado de Inversiones del Programa al 31/12/2015, disponible en la página web del BID.

  - Indicadores de resultados y productos al momento de la evaluación intermedia

Los indicadores de resultado y productos esperados por el programa se presentan en las Tablas 3 y 4.

La información contenida en estas tablas tiene como origen las metas propuestas al comienzo de la ejecución del PAFE, el informe de avance de la ANII a diciembre de 2015 e información de GEM.

De los indicadores de resultados surge que la inversión privada movilizada por el programa supera la meta establecida para el 2015 en más de un 80%. Sin embargo, el número de nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa alcanzo al 50% de la meta. Esto último puede deberse a las dificultades normales asociadas a un nuevo programa y a las necesidades de ajustes en su fase inicial. La creación de empresas exitosas es una de las metas fundamentales de un programa de emprendedurismo. El programa debe centrar sus esfuerzos sobre esta meta, ya que de otra forma será muy difícil alcanzar el número de 50 empresas exitosas creadas en el año 2017.

Los indicadores 1 a 3 de la Tabla 3 para el año 2015 provienen del GEM. Si bien no se habían establecido metas para el año 2015, allí se ve una diferencia importante entre la meta al 2017 sobre “Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendimiento es una opción de carrera deseable” y los valores que ha tomado en el 2015. De cualquier forma hay que señalar que es difícil (y tal vez demasiado ambicioso) para el programa cumplir con metas que implican cambios en la cultura emprendedora del país en el corto plazo. Seguramente el programa tendrá en el largo plazo una influencia muy importante, pero no cabe esperar un efecto a nivel macro y a corto plazo en materia de cultura emprendedora, ya que su rango de acción es acotado en términos de la población a la que alcanza. Por otra parte los indicadores del GEM tienen una varianza asociada a la muestra que se utiliza para la encuesta, esto hace difícil establecer (y cumplir) metas puntuales sobre variables generadas por el GEM. De cualquier forma es posible que las campañas de comunicación contribuyan en esa dirección.Como se verá más abajo en la Tabla 4, se realizaron 2 campañas de comunicación, cuando la meta a 2015 era realizar 3.

Tabla 3. Indicadores de Resultado a 2015

| Indicador | Línea de Base | Meta a 2015 | Dato 2015 | Meta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa (número de empresas) |  | 10 | 5 | 50 |
| Inversión privada movilizada por el programa para emprendedurismo (dólares) |  | 600.000 | 1.082.000 | 1.000.000 |
| 1. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está emprendiendo o es dueño-gerente de un nuevo negocio por oportunidad. | 8,72 |  | 11,68 | 9,15 |
| 2. Porcentaje de mujeres en la población de 18 y 64 años que está emprendiendo o es dueño gerente de un nuevo negocio. | 8,12 |  | 9,10 | 8,52 |
| 3. Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendimiento es una opción de carrera deseable. | 67,13 |  | 58,81 | 70,5 |

Fuente: ANII y GEM

El contraste entre las metas a nivel de productos trazadas por el Programa a 2015 y los resultados alcanzadosmuestran un avance importante en casi todos los indicadores, en algunos incluso superando las metas. Tal es el caso del número de proyectos de fomento financiados en el marco de la RAFE, que duplicó las metas al 2015, habiendo alcanzado las metas planteadas para todo el programa. Este hecho fue justificado por los responsables del programa en la alta demanda de las instituciones de la RAFE en propuestas alineadas a sus objetivos. El indicador de personas sensibilizadas y capacitadas para emprender ha superado según información de la ANII las metas trazadas.

En el caso de mujeres sensibilizadas, se alcanzó en el promedio de los tres años a un 50% del total de los sensibilizados, cifra que es menor al valor esperado para este año (55%).

La cantidad de instituciones que participaron en reuniones de la Red hasta 2015 superaron también las expectativas, lo cual puede tomarse como un indicio de que la Red está movilizando a sus miembros. Si bien esto es altamente positivo, otros aspectos como el involucramiento real, las actividades conjuntas de instituciones, etc., serán analizados más adelante.

Los indicadores del componente II (A2.1 a A2.4) muestran también un alto grado de avance respecto a las metas trazadas. En particular proyectos ejecutados con el apoyo de Softlanding.

Tabla 4. Avance del Programa en los Indicadores de productos

(acumulado en 2013- 2015)

| Matriz del PAFE | Indicador de producto | Metas a 2015 | Resultados alcanzados | Alcanzado / Meta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 Actividades de promoción ANII | Número de campañas de comunicación implementadas. | 3 | 2 | 67% |
| A1.2 Actividades de promoción realizadas por otras instituciones | Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red. | 24 | 50 | 208% |
|  | Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender. | 6.000 | 7563a | 128% |
|  | Mujeres sensibilizadas y capacitadas | 55% | 50% | 90% |
|  | Ideas de negocios | 360 | 320 | 89% |
|  | Planes de negocios | 90 | 150 | 166% |
|  | Número de concursos de ideas y planes de negocios realizados | 6 | 4 | 66% |
| A1.3 Coordinación de actividades de promoción de la cultura del emprendimiento | Número de reuniones de la Red realizadas. | 3 | 4 | 133% |
|  | Instituciones colaboradoras y miembros que participan en las actividades anuales de la red | 47 | 55 | 117% |
| A.1.4 Elaboración de un plan de acción integral | Plan de acción de emprendimiento aprobado. | 1 | 1 | 100% |
| A2.1 Incubadoras en funcionamiento con el apoyo del Programa | Número de proyectos de generación y fortalecimiento de capacidades de incubación financiados | 5 | 6 | 120% |
|  | Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa | 46 | 34 | 74% |
| A2.2 Atracción de emprendedores | Número de proyectos de emprendedores del exterior apoyados para su instalación en Uruguay. | 10 | 21 | 210% |
| A2.3 Aportes NR para emprendedores | Número de proyectos de puesta en marcha y despegue empresarial financiados. | 59 | 63 | 107% |
| A2.4 Apoyo a fondos y redes de inversionistas | Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados. | 2 | 3b | 150% |

Notas: a. Cifra informada por cuadros de avances de ANII. La base de datos de sensibilizados a la que accedió CINVE contaba con 4500 personas sensibilizadas de 4.513 registros, mientras que la base de postulantes a instrumentos contaba con 704 registros; b.Se apoyaron 3 fondos, se renovaron sólo 2.

Fuente: ANII.

- Análisis cualitativo de los componentes I y II.

Para el análisis cualitativo de los componentes I y II se realizó un abordaje en sucesivas etapas. En primer lugar, mediante entrevistas mantenidas con el secretario ejecutivo de la ANII, Omar Barreneche, la adjunta al secretario ejecutivo, Beatriz Prandi y responsables de ambos componentes: Mariné Villalba, Dolores Traibel y Amalia Quirici se obtuvo un panorama general del Programa, sus objetivos, los cambios respecto a las expectativas iniciales y algunas lecciones aprendidas durante la ejecución del mismo. En segundo lugar, el análisis del componente I fue abordado mediante una encuesta semi-estructurada a las instituciones que forman parte de la RAFE. El componente II fue analizado a partir de entrevistas en profundidad a beneficiarios del PAFE.

  - Componente I: Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE).

La RAFE nuclea a una gran parte de las instituciones que trabajan en temas de emprendedurismo en el país, si bien existe un grupo de otras agencias que apoyan acciones de emprendedurismo y que actualmente no forman parte de la Red. La RAFE es una red integrada por más de 40 instituciones de apoyo a emprendedores que actúan en diferentes etapas del proceso emprendedor: incipiente (idea, modelo negocios), pre-incubación, incubación, expansión internacional, consolidación. También se dividen según los diferentes tipos de emprendedores, tecnológicos, industriales, otras son incubadoras multipropósito (engloba todo tipo de emprendedores).

Dada la diversidad de actores, un objetivo que debe cumplir la RAFE es promover la coordinación para que las instituciones no dupliquen esfuerzos y que cubran diferentes nichos. Otros objetivos son el de fomentar la cultura emprendedora, y la instalación a mediano plazo de una política de emprendimiento.

    - Metodología y trabajo de campo

Para el análisis del Componente 1 se aplicaron técnicas de Análisis de Redes Sociales (SNA por sus siglas en inglés) complementadas con encuestas de opinión realizadas a las instituciones miembros y con entrevistas en profundidad mantenidas con referentes.

Para analizar el funcionamiento de la red se utilizó la metodología SNA. Este instrumento de análisis permite tener una imagen comprehensiva del alcance e intensidad de las relaciones de la red, en términos relativos al análisis tradicional basado en mediciones a nivel de instituciones individuales y encuestas de opinión a dichas instituciones. El foco de interés de este tipo de estudios no son las institucionesper se sino las relaciones tanto a nivel de díadas como en sucesivos niveles de agregación hasta las relaciones estructurales dentro de toda la red. En particular, algunos de los objetivos del uso de esta técnica para el estudio de la RAFE son:

- mostrar el rol de la ANII dentro de la estructura vincular de la RAFE,

- mostrar el rol del resto de las instituciones que forman parte de la red, identificando aquéllas más centrales o periféricas según los distintos tipos de vínculos analizados. En particular, este estudio busca informar qué organizaciones aparecen como vitales para los distintos objetivos de la red. A partir de esto, el objetivo es disparar preguntas que deberán ser analizadas por la ANII, por ejemplo si existen instituciones que en teoría (por ejemplo por su trayectoria) deberían ser centrales y en la práctica (de acuerdo a información de sus pares) mantienen vínculos débiles y/o se encuentran en posiciones periféricas. O, alternativamente, si existen instituciones que actualmente no forman parte activa en la definición  de las estrategias y toma de decisiones de la RAFE y que sin embargo tienen una gran influencia entre sus pares, o tienen un importante potencial para conectar a la RAFE con instituciones externas a la red.

- Prever cuáles serían los efectos de la salida de algunas instituciones dada la estructura actual. Y en forma similar, cuán sostenibles son las relaciones a través del tiempo.

- Entender la fuerza de las relaciones entre los miembros. El objetivo es presentar evidencia sobre este aspecto para que la ANII o la RAFE contrasten dicha información con lo que debería esperarse dado el nivel de maduración de la Red. En los comienzos de una red se puede esperar que las conexiones sean débiles pero al consolidarse las instituciones deberían experimentar un período de creciente compromiso, particularmente entre aquéllas que brindan servicios complementarios. El fortalecimiento de los vínculos puede reflejarse en incremento de actividades o programas en los que los agentes están conectados

- Dinámica de atracción de nuevas agencias: en etapas tempranas se puede pensar que la capacidad de atraer nuevas agencias y mantener las que ya forman parte son una forma eficiente de asegurar la prestación de servicios al público objetivo.En siguientes etapas, la consolidación de una red eficiente puede implicar el mantenimiento de aquéllas instituciones que son clave (por su rol de intermediario, porque prestan un servicio único dentro de la gama, u otros motivos) y puede incluso ser óptimo para evitar desperdicios de recursos que la red disminuya su tamaño, al salir actores muy marginales y periféricos.

En el estudio de campo para generar la base de datos para luego aplicar SNA se debieron tomar algunas decisiones metodológicas. A continuación se plantean las opciones y las decisiones tomadas para este estudio.

Límites de la red: Dependiendo del objetivo del estudio SNA, la cantidad de actores de la red pueden ser definidos a priori o estar sujetos a la información que surja en el análisis de campo. En este caso se presentaron dos situaciones distintas:

- El análisis del funcionamiento de la RAFE como red central, se realizó a partir del relevamiento a todas las instituciones que forman parte de la Red. Es decir que los límites de la red central fueron definidos a priori. Esto significa además que forman parte de la red tanto las instituciones que respondieron la encuesta como las que no lo hicieron.

- En un segundo nivel, se relevó la existencia de una red ampliada que además de las instituciones de la RAFE incluye a instituciones externas vinculadas en forma directa con algunas de las instituciones de la RAFE. Los actores adicionales que conforman esta red no fueron definidos a priori ni relevados en forma directa para este trabajo.

Recolección de datos: generación de datos primarios a partir de cuestionarios estructurados y entrevistas o datos secundarios a partir de registros.

- El estudio se basó en la recolección de datos primarios, mediante el uso de una encuesta semi-estructurada para permitir combinar el análisis de SNA propiamente con la opinión de las instituciones respecto al funcionamiento de la Red, experiencias, sugerencias, etc.. De esta forma se busca analizar no sólo la estructura de la red,sino además las valoraciones de las propias instituciones sobre factores relacionados a la validación externa (efecto sobre la comunidad de trabajar en red, y el efecto “marca RAFE”) e interna (efecto de la red sobre las instituciones). Las respuestas a estas preguntas abiertas se utilizarán para complementar los hallazgos del análisis mediante SNA.

Contenido de las conexiones: qué tipo de vínculo se va a analizar. Esto da lugar al análisis del rol diferencial que potencialmente pueden tener las instituciones en la persecución de cada objetivo. Pero además, la definición de varios tipos de posibles vínculos permite medir la fuerza de las conexiones a través de la multiplicidad de lazos que mantienen los actores, así como la presencia de relaciones formales vs. informales.

- Los vínculos consultados en este trabajo tomaron en cuenta el marco lógico del programa, y los objetivos de la RAFE dentro de éste. Como fue mencionado, se analizaron distintas redes: la red central (vínculos entre instituciones de la RAFE) y la red de segundo nivel (vínculos de las instituciones de la RAFE con instituciones externas que apoyan los emprendimientos)

- En cuanto a la red central, luego de la propuesta de vínculos a relevar e intercambios con la contraparte se definieron los vínculos entre instituciones de la RAFE que se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Relación entre tipos de vínculos relevados y objetivos de la RAFE

| Vínculo | Objetivos que ayuda a cumplir | Tipo de vínculo |
| --- | --- | --- |
| Promoción dentro de la red | Consolidar una red de apoyo que brinde diversos servicios a los emprendedores | Informal |
| Derivación de emprendedores | Mejorar la coordinación, facilitar el acceso a servicios. Apoyar al emprendedor en todo su proceso | Informal |
| Organización conjunta de eventos | Llegar a más emprendedores mediante acciones de sensibilización y capacitación, trabajar en forma coordinada | Formal |
| Coorganización de proyectos y planes | A corto plazo reforzar el involucramiento de los participantes. A largo plazo este tipo de vínculos podría facilitar el delineamiento de políticas para el sector. | Formal |
| Transferencia de conocimiento | Mejorar el apoyo a los emprendedores mejorando las capacidades de las instituciones | Formal/Informal |
| Asistencia técnica | Mejorar el apoyo a los emprendedores mejorando las capacidades de las instituciones | Formal |

- Red con instituciones fuera de la RAFE o de segundo nivel: Se consideran tanto vínculos informales de cualquier tipo, como vínculos formales que sean indicativos de apoyo de o hacia instituciones externas, convenios, organización de eventos. De esta forma se busca captar algunos aspectos a ser considerados en las propuestas estratégicas y de gestión de la RAFE: ¿qué influencia indirecta tiene la RAFE sobre aquéllos ámbitos donde existe interés en actuar, como diferentes alcances geográficos o de desarrollo educativo? ¿Qué tan fértil es el terreno para la inclusión de actores que actualmente colaboran con el emprendedurismo y que no están siendo representados institucionalmente en la RAFE? ¿Estos actores brindan servicios que complementan aquéllos actualmente brindados en la RAFE? ¿Cuáles son los actores de la RAFE más conectados y qué tan fuerte son esos vínculos? Adicionalmente, interesa conocer cuáles son las características de los agentes de la RAFE que están más vinculados con externos.

Confirmación de las relaciones: El análisis de una red se puede llevar delante en una de las siguientes formas: con confirmación de relación o sin ella. En el primer caso, se reconoce un vínculo entre dos instituciones cuando ambas declaran dicha relación.Cuando la mayor parte de las conexiones es confirmada, esto indica típicamente una red que es madura, con lazos que ocurren frecuentemente o tienen un impacto importante en las organizaciones involucradas. Estas conexiones tienen mayores chances de mantenerse en el tiempo. Por otro lado, este criteriotiene la ventaja de evitar“inflar” las conexiones, alexcluir aquéllas que resultan irrelevantespara al menos una de las partes. El problema de usar la confirmación surge cuando hay una gran cantidad de instituciones que no reportan información, o cuando interesan vínculos débiles. En estos casos puede ser de interés considerar todas las conexiones, independientemente de que ambas instituciones confirmen el vínculo (i.e. no se exige un chequeo de lo respondido por una institución).

- En el presente estudio se consideró en general el criterio de no confirmación excepto para uno de los tipos de vínculo. La decisión de no tomar para el análisis la confirmación del enlace como requisito respondió al interés en no perder las relaciones que involucran a las instituciones que no respondieron la encuesta, algunas de las cuales tienen mucha relevancia según sus pares.

Dirección de las relaciones: En los análisis de SNA los vínculos entre dos actores pueden ser dirigidos o no, lo cual depende del fenómeno a analizar. En el caso de vínculos dirigidos, se considera que hay un actor que es el encargado de originar el vínculo y uno que es el destinatario. El segundo puede a su vez generar otro vínculo con el primero que se origine en él. Es decir que dos nodos pueden no tener vínculo, tener un vínculo direccionado o dos vínculos direccionados en sentido mutuo.

- En este trabajo, tres de los seis tipos de vínculos analizados considera la dirección del vínculo. Concretamente cuál agencia es la que promueve (PROM), cuál es la que deriva al emprendedor (DERIV) y cuál es la que transfiere conocimiento o experiencias (TC). En el resto de los casos sólo se analiza la existencia o no de vínculos no dirigidos.

Tabla 6. Tratamiento de las conexiones entre instituciones, según objetivo

| Código | Descripción del objetivo | Tratamiento | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| PROM | Promoción dentro de la red | Sólo si coincide | Si |
| DERIV | Derivación de emprendedores | Todas | Si |
| TC | Transferencia de conocimiento | Todas | Si |
| AT | Asistencia técnica | Todas | No |
| CP | Coorganización de proyectos y planes | Todas | No |
| OC | Organización conjunta de eventos | Todas | No |

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Adicionalmente se relevaron variables que permiten caracterizar a las instituciones que forman parte de la RAFE. Por esta vía se pretende no sólo relevar el tipo de institución y los servicios que prestan, sino también si existen patrones de vinculación dentro de la red a partir de estas características.

El trabajo de campo comenzó a fines de setiembre de 2015, cuando la coordinadora de la RAFE envió a las instituciones que la integran el formulario de la encuesta semi estructurada previamente aprobado por ANII. Durante el mes de octubre y primera quincena de noviembre CINVE realizó un primer contacto telefónico con las instituciones a las que les habría llegado la encuesta, para confirmar que la institución la hubiera recibido y se aprovechó la oportunidad de contacto para explicar los objetivos de la encuesta y algunos los criterios para responder a la misma. A esta primera comunicación le siguieron varios contactos posteriores tanto telefónicos como por email. Finalmente, se obtuvieron 33 respuestas, es decir un 70% de las instituciones de la Red.

Para el análisis de la red y surepresentación gráfica se utilizó la herramienta Cytoscape (Shannon et al.,2003).

Definiciones de medidas que son utilizadas en el análisis

Previo al análisis de la RAFE, se introducen algunos conceptos del análisis de redes que se utilizan para la evaluación de programas interinstitucionales, junto con una descripción de cómo estos conceptos colaboran con el objetivo de evaluar la RAFE.

Tabla7. Descripción de conceptos importantes para el análisis SNA

| Concepto | Descripción | Utilidad para la evaluación de programas interinstitucionales |
| --- | --- | --- |
| Red | Representación de una matriz de relaciones entre n individuos | - Permite ver la estructura de la RAFE - Da pautas para la identificación de buenas prácticas de gestión de redes y de vinculación entre sus miembros |
| Componentes de una red | Es el conjunto de todos los nodos en la red que son accesibles a través de cualquier número de pasos (sucesivos enlaces). Una red puede tener uno o múltiples componentes. | -Permite ver si todos o la mayoría de los miembros de la red están conectados, directa o indirectamente -Una red conformada por un único componente integrado por todas las instituciones implica que la información y acciones pueden alcanzar a todos los participantes. Es útil para conocer el involucramiento efectivo de las instituciones. -Si el único componente no contiene a todas las instituciones o si existe más de un componente, se trataría de una red fragmentada. La sugerencia es que el coordinador de la red fuerce dichos lazos mediante acciones específicas. |
| Nodos aislados | Nodos que no tienen enlaces con otros nodos, sin embargo están dentro de los límites de la red. |  |
| Densidad | Cantidad efectiva de enlaces de la red como proporción de todos los enlaces posibles (si todos los nodos estuvieran conectados entre sí) | -Una baja densidad implicaría que puede existir un potencial para generar nuevos vínculos. El límite para decir que es bajo es arbitrario, Valente et al. (2015) sugieren 0,3, pero entendemos que este indicador tiene relevancia para analizar la evolución temporal, más que en términos absolutos. |
| Centralidad | Medida en la que un nodo (institución) ocupa una posición importante o de influencia en la red. | -Identificar si los actores de mayor influencia cuentan con las capacidades o deben reforzarse, - Identificar si los actores centrales tienen roles complementarios dentro de la red, - Determinar si los actores centrales son capaces de atraer a instituciones externas a la red, favoreciendo su crecimiento |
| Grado | El grado de un nodo se calcula como la suma de sus conexiones (cantidad de vecinos directos). En redes dirigidas, se analizan grados de salida y de entrada (Out-degree e integre) | -Permite ver cuáles son los actores más vinculados, es otra forma de manifestar la influencia en la red - Indegree: un alto valor permite ver cuáles son los actores que reciben más flujos (de información por ejemplo) desde otros. -Outdegree: un alto valor muestra a actores que tienen un rol como dadores (de información por ejemplo) hacia otros actores |
| Multiplicidad | Cantidad de tipos diferentes de vínculos que mantienen las instituciones (por ejemplo: asesoramiento, co-organización de eventos, promoción, etc.). | - Sirve para medir la fuerza del vínculo entre las instituciones. Si dos instituciones están unidas por un único vínculo y este se termina se produce desconexión. A medida que se generan múltiples motivos de vínculo, la desaparición de uno no implica la destrucción del lazo. -En la práctica, sólo se puede mantener un conjunto limitado de conexiones fuertes, por lo tanto un mix de relaciones fuertes y débiles sería deseable |
| Distancia del camino (pathlenght) | Dentro de un componente de la red existen múltiples caminos directos (con vecinos) e indirectos en que dos nodos se comunican. La distancia es la cantidad de nodos intermedios por los que se debe pasar para llegar a otronodo cualquiera | - La noción de camino más corto entre dos instituciones se utiliza para construir la medida de centralidad de intermediación. Permite ver por ejemplo cuáles son las instituciones que funcionan como puente para que fluya la información. - El concepto de distancia también es importante para analizar si existen propiedades de “pequeño mundo” dentro de la red (Granovetter, 1973), según el cual coexisten muchos caminos cortos (vínculos directos) con algunos caminos largos que llevan la información entre zonas alejadas de la Red. |
| Clique | Subredes dentro de la red que tienen densidad =1, o sea que están totalmente comunicadas unas con otras. | - La identificación de máximos cliques en la Red permite ver superposición de recursos (dependiendo del caso puede ser que no todos esos vínculos directos sean necesarios). - Si en un clique coexisten instituciones muy vinculadas con otros actores e instituciones muy poco vinculadas, puede ser deseable que sean las últimas las que amplíen sus lazos para que las actividades o información nucleadas en el clique tengan derrames hacia otras zonas de la red. |

    - Resultados descriptivos de la RAFE

En primer lugar se muestran algunas características de las instituciones de la RAFE, considerando exclusivamente las respuestas obtenidas. En primer lugar, se ordenan según tipo de institución, a partir de la auto-clasificación que hicieron en función de las opciones propuestas. La mayor parte de las instituciones son ONG yen segundo lugar aparecen Otras (dentro de este grupo se han clasificado instituciones tales como IICA, Red EEmprendedor, Fondo Ideas, CIU, o incubadoras como Khem o Sinergia, que también podrían ubicarse en la primera categoría). Le siguen universidades y agencias públicas. Un 30% (9)de las instituciones tiene menos de 5 años de operación en Uruguay.

Tabla 8. Clasificación de las instituciones encuestadas por tipo y antigüedad

| Tipo de institución \ Años desde que se creó (o inició operaciones en Uruguay) | Más de 15 | Entre 15 y 5 | Menos 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONG / Fundaciones | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Otros | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Universidad | 3 | 1 |  | 4 |
| Agencia o instituciones públicas | 1 | 2 |  | 3 |
| Institución de formación técnica | 1 | 1 |  | 2 |
| Asociaciones gremiales | 2 |  |  | 2 |
| Cooperativa |  |  | 1 | 1 |
| Institución subsidiaria de organización internacional | 1 |  |  | 1 |
| Institución de investigación |  |  | 1 | 1 |
| Total | 14 | 9 | 9 | 32 |

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

En cuanto al tamaño, en su mayoría son instituciones pequeñas (menos de 25 empleados). Las de mayor tamaño corresponden en general a instituciones que realizan mentoría y tutoría o capacitación. De las cuatro incubadoras que respondieron, cada una pertenece a un estrato de personal distinto.

Tabla 9. Clasificación de las instituciones encuestadas por tamaño y actividad principal

| Rango empleo \ Actividad principal | Mentoría y tutoría | Capacitación | Incubación | Financiamiento | Pre- incubación | Otros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos de 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 a 10 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  | 7 |
| 11 a 25 | 7 | 3 | 1 | 1 |  |  | 12 |
| Más de 25 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 |
| Total | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 |

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Si bien existe una especialización en las instituciones, la mayor parte cumplen distintas actividades de apoyo al emprendedor. Se pidió a las instituciones que respondan en orden de importancia decreciente hasta ocho actividades de apoyo. La gran mayoría respondió 5 o menos actividades, que se resumen en la Tabla 9. Mentoría y capacitación fue la actividad principal de la mayor parte de las instituciones, como se había adelantado en la Tabla 8, pero también corresponde a la segunda actividad de importancia para aquéllas instituciones que no la mencionaron como primera. Aparte de las incubadoras, otras instituciones realizan actividades de incubación y pre-incubación como actividad subsidiaria.

A partir de la información declarada por las instituciones se puede concluir que casi todas las actividades de interés para el apoyo a los emprendimientos son abarcadas por los integrantes de la red.Los servicios de aceleración para los emprendimientos fue la única actividad que no mencionó ninguna institución, por lo cual puede ser de interés para la RAFE incluir instituciones que brinden este tipo de apoyo, en caso que no sea provisto por algunas de las agencias que no respondieron la encuesta.

Tabla 10. Clasificación de las actividades según su importancia relativa para las instituciones encuestadas

|  | Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 | Actividad 4 | Actividad 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentoría y tutoría | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 27 |
| Capacitación | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| Incubación | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Financiamiento | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Preincubación | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| Networking empresarial | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 |
| Otros | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| Total Respuestas | 32 | 29 | 26 | 20 | 14 | 121 |

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

En cuanto a las características del personal dedicado exclusivamente a las tareas de apoyo al emprendedurismo, se destacan algunas características a continuación. Cuatro de las instituciones que respondieron la encuesta no cuentan con personal dedicado en exclusividad a esta área, estas instituciones tienen como actividad principal la capacitación y Otros. Cuatro instituciones tienen dentro de esta área a emprendedores, dichas instituciones entran sus actividades en capacitación, mentoría y networking principalmente, también incubación una de ellas. Ocho instituciones que realizan principalmente actividades de mentoría y capacitación cuentan para el área de emprendedurismo con perfiles de profesionales y expertos variados, en forma permanente o transitoria. Nueve de las instituciones cuentan con un departamento de emprendedurismo con profesionales específicos, en particular en el área de economía, contadores e ingenieros. Estas son instituciones con especialización en mentoría e incubación. En cuatro de estas instituciones los profesionales tienen una alta formación académica, con niveles de doctorado y maestrías.

En cuanto a la cobertura del público objetivo por parte de las instituciones de la red, entre 2013 y 2014 se registraron 84 actividades que atrajeron a una cifra cercana a 4.200 personas. Tres de dichas actividades corresponden a Emprendedores en la mira e Ideas para emprender, y fueron organizadas por la propia RAFE, atrayendo a más de 400 participantes. Descontando éstas, las actividades de sensibilización registradas estuvieron concentradas en  pocas instituciones. Cuatro de ellas concentraron el 50% de las actividades y el 66% de los participantes.

    - Análisis de la estructura de la RAFE

Como fue adelantado se analizará la estructura de red que se genera entre todas las instituciones miembro de la RAFE a partir de las respuestas obtenidas. En concordancia con los aspectos metodológicos presentados previamente, el foco en los siguientes apartados se pondrá en:

- dinámica de atracción de nuevas agencias.

- efectividad de la red en cuanto a coordinación de actividades y fortalecimiento de lazos (derivación de emprendedores, organización de trabajos conjuntos, planificación, reuniones)

- efectividad de la red en cuanto al fortalecimiento de las capacidades para apoyo a los emprendedores.

- En forma transversal, se analizará:

  - cuáles son los actores más relevantes (por centralidad, grado, in-degree o out-degree según el caso).

  - características de los actores periféricos o aislados

  - tamaño del (o los) componentes.

      - Atracción de nuevas instituciones

En el caso de promoción de participación en la Red, se analizan solamente las conexiones que son confirmadas por ambos actores. En la Figura 5, se refleja la red que se genera bajo esa restricción, al preguntar a cada actor i, si la institución j fue la que promovió su participación en la RAFE y viceversa. Esta se trata de una red dirigida, por lo que las flechas en la figura indican el origen de la atracción: la institución de destino fue la que recibió el estímulo a participar.

El color de los nodos como se indica en la leyenda caracteriza la actividad principal de cada institución y el tamaño del nodo es indicativo de la cantidad de promociones recibidas (in-degree) y el tamaño del texto indicativo de la cantidad de instituciones a las que la entidad fomentó a participar (out-degree).

El único componente de esta red cuenta con 16 instituciones, es decir que 17 actores no han participado activamente en generar promoción de nuevas instituciones a la RAFE ni han entrado a partir de la promoción de otras. Estas instituciones tienen como actividad principal la capacitación, mentoría o incubación. Endeavor, Da Vinci e Ingenio aparecen como las instituciones más activas en promover la participación de otras instituciones, mientras Da Vinci, Emprenur y UTU son importantes receptoras.

Figura 5. Red de promoción de participación en la RAFE

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

      - Coordinación entre instituciones

Existen varias dimensiones que permiten captar las fortalezas y las debilidades que tiene la red en términos de coordinación. La primera es a través de la derivación de emprendedores dentro de la RAFE, la que se puede pensar se basa en vínculos relativamente informales. La segunda y tercera dimensiones tienen sustento más formal, ya que implican la organización conjunta de eventos y la coorganización de proyectos y planes.

        - Derivación de emprendedores

Es razonable pensar que la derivación de emprendedores podría reflejar coordinación y especialización entre las instituciones, así como disminución en los problemas de información que enfrentan los emprendedores, que como fue mencionado al inicio del trabajo es uno de los problemas a resolver por el PAFE.

El problema que se genera cuando se analizan estos flujos es que en muchos casos, las derivaciones son informales y la institución receptora (j) no se entera de que le fueron derivados emprendedores desde i. En la Figura 6 se destaca la red formada sin confirmación de vínculos y a su derecha en menor tamaño, la correspondiente a confirmación de lazos.

Desde un punto de vista teórico, si existiera una efectiva coordinación, las instituciones deberían tener registros de qué insitución le derivó a cada emprendedor, y se esperaría mayor similitud entre las estructuras de las redes con y sin confirmación (la RAFE de hecho podria incentivar que las instituciones lleven un registro que permita en el futuro un analisis mas detallado de estos vinculos).

Otra interpretación que puede darse a las diferencias entre ambas redes, y que puede ser de interés para los coordinadores de la RAFE, es que la primera muestra tanto vínculos fuertes como débiles, y la segunda sólo vínculos fuertes. Es esperable que dos instituciones confirmen su vínculo cuando la derivación de emprendedores es reiterada o está formalizada, lo que le da más fuerza a la conexión, y permite prever que la misma se seguirá sosteniendo en el tiempo. Como fue mencionado en la sección metodológica, es esperable que las redes eficientes cuenten al mismo tiempo con vínculos fuertes y débiles, proponiéndose a la coordinadora de la RAFE que analice en base a la información brindada, si los vínculos fuertes que aquí se presentan son los adecuados para promover la eficiencia de la red, dadas las características de las instituciones.

La red de derivaciones tiene una densidad de 0,14. Este número en si mismo no tiene gran significación, pero es de interés si se quiere evaluar en un futuro las relaciones en esta misma red. Sería esperable que a medida que se incremente la cooperación y coordinación entre instituciones este guarismo aumente.

Figura 6. Red derivación de emprendedores (sólo relaciones confirmadas en recuadro)

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

En términos generales se encuentra que existe una alta correlación entre los grados de entrada y salida (in-degree altos se corresponden con out-degree altos), es decir que hay instituciones que participan muy activamente en la recepción y derivación de emprendedores, y otras que tienen una participación marginal.

Más allá de esta caracterización, las instituciones se pueden agrupar en tres grupos de acuerdo a su rol en la derivación de emprendedores dentro de la RAFE. Algunas que actúan como importantes receptoras de emprendedores desde el resto de las entidades (alto in-degree reflejado en mayor tamaño del nodo) tal es el caso de Fundasol o Co-Work Montevideo, por ejemplo. Otras sesgadas a la derivación de emprendedores hacia otras agencias (alto out-degree reflejado en mayor tamaño de etiqueta en los nodos), siendo CLAEH un ejemplo. Finalmente las que parecen funcionar tanto como receptoras y conductoras de emprendedores dentro de la red (alto out-degree y alto in-degree). Estas últimas son las que concentran gran parte de la circulación, es el grupo formado por DINAPYME, CUTI, ANII, INGENIO y Sinergia. Las instituciones más activas se caracterizan por enfocarse en incubación y mentorías (colores verde y rosado).

Existe incluso una subred dentro de la RAFE que está totalmente conectada a partir de la derivación de emprendedores. Esta subred está compuesta por 8 instituciones (Figura 6.b) que se encuentran totalmente conectadas entre sí mediante derivación y recepción de emprendedores, lo que muestra una fuerte coordinación y cooperación entre ellas. También dentro de la red de vinculaciones confirmadas, se identifica una subred totalmente conectada de cinco instituciones.

Figura 6.b. Instituciones totalmente conectadas en la red de derivación de emprendedores (izquierda) y red de derivación de emprendedores confirmada (derecha)

En laTabla 11 se compara las conexiones promedio dentro de los diferentes grupos de actividad principal. Se destaca que en promedio las instituciones de capacitación son relativamente más activas en derivación de emprendedores (out-degree alto), mientras las instituciones que se dedican al financiamiento son más proclives a recibir emprendedores desde otras agencias de la Red (in-degree alto), lo cual muestra que el proceso de derivación guarda sentido con lo esperable.

Tabla 11. Promedio de vínculos por derivación de emprendedores, según actividad principal que declara la institución

|  | Out-degree | In-degree |
| --- | --- | --- |
| Mentoría y tutoría | 10 | 9 |
| Incubación | 12 | 12 |
| Capacitación | 5 | 3 |
| Preincubación | 6 | 6 |
| Financiamiento | 6 | 10 |
| Otros | 2 | 2 |

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Nota: En base a la red sin confirmación de vínculos

        - Organización de eventos, proyectos y planes de trabajo

Otra forma de analizar la coordinación de actividades y el compromiso de las instituciones por participar activamente en eventos cooperativos, lo que a la larga se presupone puede colaborar en la definición de políticas de emprendedurismo, es mediante las redes de organización conjunta de eventos y decoorganización de proyectos y planes de trabajo. Para identificar la fortaleza de los vínculos, en ambos casos se le pidió a las organizaciones que respondieran si estas actividades con pares se realizaban con una frecuencia baja (1 vez al año) o más recurrentemente. Vale señalar que estas redes son no dirigidas, es decir que no tiene relevancia quién origina el vínculo sino su mera existencia. Asimismo se opta por aceptar la existencia de un enlace aunque no exista confirmación. Las redes resultantes se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Red de Co-organización de proyectos y planes de trabajo (izquierda) y de  Organización conjunta de eventos(derecha)

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Ambas estructuras dan indicios de que en la práctica existe trabajo en red entre las instituciones de la RAFE. En primer lugar, hay una presencia casi completa de instituciones (44 y 42 instituciones respectivamente), lo que signfica que casi todos los actores han tenido instancias de trabajo conjunto. La presencia de un único componente en ambas redes implica además que no se encuentran nichos de instituciones que trabajen totalmente aisladas del resto, sino que aunque sea indirectamente todas ellas pueden beneficiarse de las experiencias, conocimientos, ideas resultantes de los distintos eventos. Este compromiso plantea un marco propicio para la construcción en el largo plazo de políticas de emprendimientos en el que colaboren las instituciones de la RAFE.

La estructura de red generada en torno a la co-organizacion de proyectos y planes de trabajo presenta una fuerte heterogeneidad, mayor a la del resto de las redes. Esto significa que existe una institución que cumple el rol de broker en esta red, cuya influencia es sensiblemente mayor a la de cualquier otra (Endeavor).

Respecto a la ANII, ésta no tiene en la red de proyectos y planes un rol tan influyente como Ingenio y Endeavor. Si bien catorce instituciones han indicado vínculos con la ANII y es la tercera con mayor centralidad, en esta red su influencia es sensiblemente menor a la de las otras dos instituciones. Esto significa que claramente el rol de broker en esta red lo tiene Endeavor.

Esto puede ser visto como una consecuencia natural de la experiencia de dicha institución en el mercado de los emprendedores y en el trabajo en red. Una alerta que despierta la alta heterogeneidad de esta red, es que una parte importante de los vínculos de Endeavor es con otros actores que se encuentran relativamente marginados, es decir que de acuerdo a la información obtenida de la encuesta sólo han experimentado trabajos en conjunto con aquélla. Algo similar puede decirse de las instituciones vinculadas a Ingenio, que es la segunda institución más influyente por su número de conexiones. La fuerte dependencia de la unidad de la red en una única institución o en dos instituciones, como en este caso, puede ser un factor de riesgo para su consolidación (dependen en gran medida de la supervivencia de Endevor e Ingenio).

Entendemos que los vínculos en este tipo de redes de co-organización de proyectos y planes presuponen la existencia de compromisos entre las instituciones y la voluntad de compartir información e incluso hasta podría involucrar introducir algunos cambios internos. Es decir, que se requiere generar confianza para la construcción de estos vínculos. La confianza puede surgir espontáneamente entre las instituciones, pero también es un aspecto donde la coordinadora de la RAFE puede actuar mediante la promoción de instancias de encuentro.

Endeavor, Ingenio, ANII, ORT, NEXO y Gepian forman parte de una subred en la cual todos los actores están mutuamente vinculados. Una posibilidad para disminuir la heterogeneidad de la red es que las últimas tres instituciones se vinculen a las más periféricas aprovechando que se pueden haber generado retroalimentaciones en las mutuas interacciones, y al hecho de que todas ellas cuentan con características complementarias entre si (agencias públicas, institutos educativos y ONG).

La red de organización conjunta de eventos es menos heterogénea, y en ella ANII, Ingenio y Sinergia se destacan como actores relevantes tanto desde el punto de vista de sus vínculos directos como de su posición central dentro de la red. La densidad de esta red es mayor que la anterior (0.14 frente a 0.12), lo que implica mayor conectividad entre las instituciones y menor heterogeneidad, implicando una mayor distribución de los vínculos. Asimismo, se destaca que la fuerza de los vínculos, si se considera la frecuencia de las actividades como un indicador, es menor en este caso con una alta presencia de vínculos que se dan una única vez al año.

En esta red, por su parte se destaca el rol relativamente alto de instituciones de educación y formación (ORT, NEXO, UTU) y de otras instituciones, particularmente las nuevasincubadoras (Sinergia, Khem, Gepian, Davinci, aparte de Sinergia que ya había sido mencionada).

      - Apoyo técnico y transferencia de conocimientos entre instituciones de la RAFE

Acá se analiza el rol de distintas instituciones en términos de las transferencias de conocimiento dentro de la RAFE. Nuevamente, existen importantes diferencias si se consideran las respuestas que implican un recíproco y las respuestas totales que dan las instituciones. Se van a considerar para el análisis estas últimas, debido a que permiten incorporar a instituciones de valor para el estudio, como la ANII.

En la Figura 8 se muestran los vínculos declarados por las instituciones, y se caracterizan a estas últimas por su actividad principal. El tamaño de los nodos de una institución i refleja la cantidad de instituciones a las que transfirió conocimientos, según informa ella misma u otra institución j.

Figura 8. Red de transferencia de conocimientos

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Nuevamente se trata de una red de un único componente en el que se intervinculan practicamente todas las instituciones de la RAFE. Si bien solo un 11% de todas las posibles conexiones dirigidas está presente en esta red, la distribución de los vínculos entre las agencias facilita que en promedio la distancia más corta entre cualquiera dos nodos sea 2,4 (lo que implica que en promedio cualquier institución puede conectarse con otra a través de 2 pasos).

Se destaca el caso de ANII e Ingenio como agentes influyentes en la transferencia de conocimiento hacia otras instituciones, siendo los que poseen más vínculos. Sin embargo, desde el punto de vista de la posición como brokers del flujo de conocimiento, ANII mantiene la primera posición, seguido de las incubadoras Khem y Sinergia, y AJE.

Otrtas incubadoras e instituciones de capacitación, así como instituciones que en otros niveles mantenían posiciones periféricas también ocupan posiciones centrales dentro de esta red.

En el extremo opuesto, existen tres instituciones que no han realizado actividades de transferencias de conocimiento dentro de la RAFE y han recibido pocas. A su vez existen dos instituciones que no han recibido transferencia de conocimientos desde otras instituciones pero ellas mismas han realizado transferencia hacia otras, aunque estas últimas también han sido pocas.

En general, se constata una correlación positiva en la participación activa y pasiva de transferencia de conocimientos, es decir que aquéllas más activas en la transmisión de conocimiento también son más activas en recibir transferencia de conocimientos. Esto puede estar mostrando distintos niveles de compromiso en la generación de este tipo de vínculo entre las instituciones.

Los vínculos generados en relaciones de asistencia técnica se pueden observar en la Figura 9. En este caso, las instituciones se identifican de acuerdo al tipo de institución, debido a que esta característica es la que mejor permite captar las posiciones centrales dentro de la red, a diferencia de los casos anteriores. La estructura de la red de asistencia técnica presenta diferencias importantes respecto a la anterior.

En primer lugar, la densidad de esta red es menor, es decir que existen menos vínculos directos entre instituciones. En segundo lugar, las instituciones públicas ANII, Dinapyme e Ingenio son las que mantienen una mayor cantidad de vínculos de asistencia técnica (mayor tamaño en el gráfico). Incluso, dentro de lo que fue clasificado como instituciones educativas, la universidad pública, UDELAR, es la que se presenta como particularmente activa en este tipo de vínculos. Esto podría ser consecuencia de que este tipo de vínculos son acompañados por mayores esfuerzos en recursos que en el caso de transmisión de conocimientos, o a que en el sector privado pueda existir competencia entre las instituciones, lo que genera falta de incentivos a brindar asistencia. Creemos que es importante plantear las siguientes preguntas:

- mediante esta estructura de asitencia técnica,¿se estaría mejorando la efectividad de la RAFE frente a la comunidad que debe atender? Si la respuesta fuera afirmativa, esto significa que se aprovechan las complementariedades entre instituciones o la experiencia de unas respecto a otras,

- o mediante esta estructura,¿se están desaprovechando recursos? Si fuera así, el sector público participaría más activamente en estas actividades para llenar vacíos en la estructura, debido a la falta de incentivo privado,

- o mediante esta estructura, ¿se están subutilizando recursos? En caso afirmativo, la participación del sector público tiene sentido por sus capacidades y experiencia. Sin embargo, la evidencia de una densidad muy baja en esta red estaría mostrando la falta de participación de instituciones que de participar provocarían una ganancia a toda la red.

Si la respuesta a alguna de las últimas dos preguntas es afirmativa, existiría la oportunidad para que la RAFE tome acciones correctivas.

Relacionado con los puntos anteriores, se observa que esta red presenta una fuerte heterogeneidad en relación a la de transferencias de conocimiento, lo que significa que las cuatro instituciones centrales están conectadas a actores que de otra forma estarían totalmente aislados. Como fuera mencionado para el caso de co-organización de proyectos y planes, esto alerta sobre la autosostenibilidad de la reden ausencia de los agentes centrales.

Figura 9. Red de asistencia técnica dentro de las instituciones de la RAFE

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

      - Estructura de la RAFE a partir de todos los tipos de vínculo

En esta sección se analiza la RAFE desde una perspectiva más genérica, ya no por objetivos o dimensiones tal como fue el caso en las secciones anteriores. En primer lugar se destacan algunas caraterísticas generales de la red y luego se presenta un resumen del posicionamiento de las instituciones individuales.

Si se considera la unión de todas las dimensiones analizadas en las secciones anteriores (i.e. sólo se contabiliza un vínculo entre dos actores independientemente de que entre ellos existan varias formas de colaboración) la red formada por las instituciones de la RAFE presenta 361 conexiones, lo que significaría una densidad de 0,34. Se puede considerar que dicho valor supera los mínimos esperados en una red consolidada (tomando en cuenta el mínimo teórico de 0,3 indicado en la Tabla7). De todas formas, como también fue alertado, lo relevante será la evolución de la densidad en el futuro más que el dato en sí mismo.

El comienzo del trabajo de la RAFE significó un incremento en las nuevas conexiones entre instituciones, con un importante crecimiento en el año 2014 (Figura 10). Esto aporta evidencia a favor de la importancia de RAFE y las acciones llevadas por la red para la promoción de los vínculos entre sus actores.

Figura 10. Distribución temporal de los nuevos vinculos interinstitucionales

Nota: de los 361 vínculos nuevos sólo 244 de ellos contenían información sobre el año de inicio. Entre estos, se excluyeron 11 vínculos que nacieron antes de 2006.

Fuente: elaboración propia.

Aparte de la densidad de la red, es de interés analizar la fuerza de los vínculos entre las instituciones, mediante la multiplicidad de dimensiones en los que dos actores se vinculan. En este sentido, la RAFE presenta la distribución que se puede esperar en una red que se está consolidando, con una presencia alta de vínculos débiles (conexiones en una única dimensión, ver Figura 11). A pesar de esto, en más de la mitad de los vínculos están presentes dos o más dimensiones, lo que muestra que una vez que se genera el vínculo las relaciones tienden a reforzarse mediante nuevas formas de colaboración.

Figura 11. Distribución de la fuerza de los vínculos

Nota: la fuerza de los vínculos se calcula como la suma de dimensiones a través de las cuales dos actores se conectan.

Fuente: elaboracion propia

Las instituciones encuestadas informaron, para cada vínculo con otra insitución, cuál era la importancia que tenía la RAFE en la intensificación de esa relación (baja, media o alta). Los resultados muestran una correlación positiva aunque baja entre la importancia declarada y la fuerza de los vínculos. Con esto no es posible rechazar que formar parte de la RAFE promueve la colaboración en varias áreas.

Por otro lado, la correlación entre el año de comienzo del vínculo y la fuerza del mismo es negativa aunque también baja. El signo negativo da indicios de que el fortalecimiento de las relaciones es un proceso que se alimenta a medida que transcurre el tiempo y se genera confianza entre las instituciones. Basado en esto, es factible que la promoción de primeros contactos entre instituciones que actualmente no presentan vínculos entre ellas, puedan redundar en futuras interaciones y refuerzo de confianza entre los actores de la red. Las estructuras presentadas anteriormente por objetivos pueden utilizarse como pistas sobre los nuevos vínculos que se deberían promover.

Finalmente, se muestran en la Tabla12 las posiciones relativas de las instituciones de la RAFE, considerando todos los tipos de vínculos mencionados en las secciones anteriores, sin repeticiones en caso de existir más de un motivo de vínculo. Para ello se utilizan algunos indicadores sintéticos de posición dentro de la estructura de red.

Previamente describiremos en mayor detalle el significado de cada medida utilizada. El indicador de centralidad de intermediación asigna mayores valores a aquellos agentes que se encuentran más frecuentenmente en el camino más corto entre el resto de las instituciones. Existen múltiples caminos para conectar cualquiera par de nodos de la red. Algunos caminos son más eficientes que otros, debido a que la distancia (la cantidad de nodos por los que debe pasar) es menor. Si se piensa en algunas de las dimensiones analizadas (como transmisión de conocimientos y asistencia técnica) en los cuales los vínculos implican flujos de información, el camino más corto puede considerarse el más eficiente de todos esos posibles caminos, lo que convierte a una institución que presente una alta centralidad en un referente para sus pares.

Los grados, como se ha mencionado anteriormente, indican la cantidad de conexiones que tiene un actor en la red. El posicionamiento que tienen las instituciones según este indicador está altamente correlacionado con la centralidad de cercanía, es decir que en este caso mayores valores mostrarían actores que están en promedio más cerca (a menos pasos) de cualquier otro actor de la red.

La conectividad promedio de los vecinos indica cuántos vínculos directos en promedio tienen los vecinos del actor. Este indicador aporta información valiosa ya que permite identificar los agentes claves para la integración de la red. Un actor que está conectado con varios actores y éstos sólo están vinculados al primero determina que la conexión de toda la red dependa críticamente de las acciones del primero. De hecho este parece ser un patrón general en la red: existencia de correlación negativa entre grados de los nodos y conectividad promedio de sus vecinos (ver columnas 2 y 3 en la Tabla12). Este tipo de estructuras es según Newman (2002) característica en las redes tecnológicas, y tienen implicancias desde el punto de vista de la vulnerabilidad de la red. En este tipo de red al contrario de las redes asortativas, la desaparición (o inactividad en nuestro caso) de alguno de los actores más conectados puede tener como consecuencia el aislamiento de alguna parte de la red o al menos de algunos agentes.

Finalmente, se ordenan las instituciones según la importancia que otros actores vinculados declaran tuvo la RAFE en intensificar ese vínculo. Esta variable a diferencia de las anteriores no surge de características topológicas de la red sino directamente de las valoracionesdel resto de las instituciones que respondieron la encuesta. Vale señalar que estas valoraciones son únicas por cada díada de actores, independientemente de que mantengan uno o más vínculos entre ellos. Si bien la pregunta en la encuesta incluía las opciones “poco”, “algo” y “muy importante”, para el análisis sólo se consideran las dos últimas.

La Tabla12 permite ver que los actores más influyentes tanto por su centralidad como por su conectividad con otros agentes son Endeavor, Ingenio y ANII. En los restantes ejes sin embargo, el posicionamiento relativo de los tres actores muestra diversas situaciones. Endeavor tiene un rol clave al estar vinculada a instituciones que cuentan con muy pocos contactos aparte de ésta, lo que hace que su participación activa sea crítica para evitar el aislamiento de algunos actores periféricos. Esta puede ser un área de oportunidad pensando en la consolidación de la RAFE. Asimismo, sólo una institución declaró que la RAFE fue un medio importante para iniciar o profundizar el contacto con Endeavor, lo que refleja que es un referente cuya validación para el trabajo en red es externa a la RAFE, lo cual tiene sentido dado el rol que cumplió en la antigua Red Emprender.

Ingenio presenta características similares en cuanto a su rol crítico en la integración de instituciones periféricas al trabajo en red (la conectividad promedio de sus vecinos es baja). A diferencia del anterior, la RAFE ha facilitado o potenciado alguno de los vínculos que mantiene.

La ANII, ocupando una posición central, está menos conectada (tiene menor grado) que otras instituciones como Claeh, Sinergia o Dinapyme, y un porcentaje más alto de sus vínculos son con instituciones no periféricas. De acuerdo a las respuestas brindadas por los actores a los que está vinculada, la RAFE tuvo un importante rol en la creación o potenciación del vínculo.

Tabla 12. Posicionamiento de las instituciones según indicadores de la red total

| Nombre | Centralidad de intermediación | Grados | Conectividad promedio de vecinos | Importancia de la RAFE para el vínculo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endeavor | 47 | 47 | 1 | 1 |
| Ingenio | 46 | 46 | 3 | 7 |
| ANII | 45 | 42 | 7 | 20 |
| Claeh | 44 | 44 | 5 | 2 |
| Sinergia | 43 | 43 | 4 | 8 |
| Dinapyme | 42 | 44 | 6 | 3 |
| CUTI | 41 | 41 | 9 | 3 |
| Idear | 40 | 36 | 8 | 5 |
| ORT | 39 | 38 | 13 | 3 |
| Nexo | 38 | 35 | 19 | 8 |
| Emprenur UDELAR | 37 | 38 | 14 | 4 |
| Empretec | 36 | 36 | 18 | 1 |
| F. Da Vinci | 35 | 40 | 16 | 6 |
| Xeniors | 34 | 31 | 11 | 2 |
| JCI Uruguay | 33 | 23 | 10 | 3 |
| DESEM | 32 | 26 | 22 | 2 |
| Khem | 31 | 33 | 21 | 5 |
| UTU-JE | 30 | 29 | 15 | 2 |
| AJE | 29 | 31 | 23 | 3 |
| F. Ricaldoni | 28 | 29 | 26 | 4 |
| ADP | 26 | 26 | 24 | 1 |
| UExp | 25 | 11 | 39 | 1 |
| Bioespinn | 24 | 24 | 25 | 2 |
| CIU | 23 | 33 | 33 | 4 |
| Gepian | 22 | 24 | 29 | 3 |
| Red EEmprender | 21 | 11 | 16 | 2 |
| IMM-Mypes | 20 | 26 | 31 | 1 |
| Fundasol | 19 | 20 | 27 | 2 |
| Kolping | 17 | 18 | 30 | 2 |
| Cpued | 16 | 15 | 12 | 0 |
| Inst. Tec. Colonia | 15 | 10 | 20 | 0 |
| IICA | 11 | 4 | 2 | 0 |
| Fondo Ideas | 1 | 1 | 45 | 0 |
| Univ. Mdeo | 27 | 11 | 38 | 4 |
| Socialab | 18 | 18 | 35 | 2 |
| Más Emprendedoras | 14 | 21 | 32 | 2 |
| Co-WorkMdeo | 13 | 22 | 37 | 8 |
| AngelClub UY | 12 | 15 | 28 | 4 |
| CNCS | 10 | 11 | 40 | 2 |
| Aiesec | 9 | 8 | 36 | 0 |
| Red PROMO | 8 | 4 | 34 | 0 |
| CDU | 7 | 15 | 42 | 0 |
| Red Inv. IEEM | 6 | 7 | 43 | 0 |
| TokaiVentures | 5 | 8 | 41 | 2 |
| YABT | 1 | 4 | 44 | 0 |
| ThalesLab | 1 | 1 | 46 | 2 |
| OMEU | 1 | 1 | 47 | 2 |

Nota: el color rojo se corresponde con valores altos y el verde con valores bajos. Los valores en cada celda en las primeras tres columnas indican jerarquía en el puntaje. En la última columna el valor corresponde a cantidad de respuestas que indicaron importancia media o alta. Las últimas 11 filas corresponden a instituciones que no respondieron la encuesta pero al formar parte de la RAFE estaban en el listado llenado por las que sí respondieron. Se supone que éstas últimas reflejan una parte relevante de los vínculos de los missing (no los que se pueden dar entre missing)

Fuente:Elaboración propia en base a encuesta.

En el otro extremo, dentro de las instituciones másperiféricas de la RAFE se pueden encontrar algunas agencias de alcance departamental, instituciones financiadoras y algunas incubadoras. Algunas de estas instituciones no sólo son poco centrales, sino que además las pocas conexiones que tienen son con instituciones muy poco conectadas. Por otro lado, las instituciones con las que se vinculan, no declaran haber iniciado o potenciado el vínculo a través de la RAFE. Los motivos para explicar estas características son varios y debería ser analizado por el organismo coordinador de la RAFE, pero podrían ser causas posibles el hecho de que existan tensiones entre los objetivos de la RAFE y los de estas instituciones o que no tengan participación activa en las instancias de discusión promovidas por la RAFE. Otra posibilidad es que no se hayan encontrado espacios de complementariedad entre los servicios que brindan a sus clientes y los que brindan otras instituciones parte de la RAFE. Finalmente, como se verá en la próxima sección, algunas de estas instituciones periféricas tienen alianzas de cooperación formales o informales con instituciones que están fuera de la RAFE, lo cual puede “competir” en recursos de tiempo con participar activamente dentro de la RAFE. Cualquiera sea el motivo, se presentan áreas de oportunidad ya sea para incorporar a través de ellas a instituciones externas, o para crear y reforzar vínculos con estas instituciones de forma de aprovechar indirectamente los canales que existen entre ellas y las externas.

La correlación negativa entre la conectividad promedio de los vecinos y los grados de cada actor en la RAFE (ver posicionamientos de las instituciones en ambas variables en la Tabla 12) evidencia una estructura disortativa en la red, que refleja relaciones de centro-periferia.

Una última característica que parece de interés mencionar sobre la estructura de la Red refiere al máximo cliqueque se encuentra en la red completa (es decir tomando en cuenta todos los tipos de interacciones) entre 11 de las instituciones. La relevancia de un cliquees que todas las instituciones están totalmente conectadas unas con otras, es el análogo a un grupo de trabajo que interactúa en forma intensiva. En el anexo estadístico se presenta esta subred, destacándose  que en ella se encuentran las instituciones más influyentes de la red pero también otras más periféricas, como es el caso de CIU, IMM Mypes, AJE o Fundación da Vinci.

    - Vínculos con instituciones fuera de la RAFE(red secundaria)

La propuesta de préstamo que dio lugar al PAFE señalaba que: la gran mayoría de las instituciones que conforman la Red “se encuentran localizadas en Montevideo. Sólo dos de ellas se ubican fuera del área metropolitana, a pesar de que, según datos del INE, el 40% de las empresas uruguayas están localizadas en el interior del país. Asimismo, existe evidencia que sugiere que los proyectos de emprendimiento del interior que han solicitado apoyo financiero a la ANII son de menor calidad que los de Montevideo, lo cual puede estar asociado a la menor oferta disponible de servicios de apoyo a emprendedores. Estas evidencias sugieren que en el fortalecimiento de la Red también se debería tener en cuenta la perspectiva territorial, en particular aprovechando aquellas áreas con mayor potencial en términos de creación de nuevos emprendimientos (por ejemplo la agroindustria en la región litoral y el turismo en el este del país)”.

A partir de lo anterior, un objetivo de la RAFE es ampliar el alcance de la red desde el punto de vista geográfico. Asimismo, como queda definido en su Plan de Acción,  la Red debe alcanzar a instituciones educativas con el fin de aumentar el impacto de sus acciones sobre el microclima emprendedor, y en el largo plazo facilitar una política coordinada y comprehensiva de emprendedurismo que potencie el impacto de los esfuerzos individuales de las instituciones.

El análisis de redes permite identificar cuáles son las organizaciones externas a la red que actualmente forman parte indirectamente a través de conexiones (múltiples o débiles) con alguno de los actores, y de esta forma trazar una línea de base sobre la cual, si existe interés, relevar en el futuro el avance en la consecución del mencionado objetivo.

El siguiente análisis está basado en las respuestas de las instituciones al tercer bloque de la encuesta. En primer lugar hay que señalar que fueron pocas las instituciones que respondieron mantener vínculos con agencias externas. Lamentablemente no podemos valorar si esto refleja correctamente la inexistencia de este tipo de lazos en la mayor parte de las instituciones o si estamos en presencia de una alta tasa de subreporte de este tipo de vínculos.

El primer tipo de vínculo refiere al apoyo económico (azul en la figura 12) o apoyo no económico (rojo) con instituciones ajenas a la RAFE. La mayor parte de los vínculos declarados son de tipo no económico. Para la representación visual las instituciones de la RAFE se identifican con forma circular y las instituciones externas con rombos o cuadrados según se hayan identificadas como de Montevideo o del interior del país, respectivamente.

Figura 12. Conexiones con Instituciones fuera de RAFE, en las que el vínculo se genera por apoyo económico o no económico

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Como fue adelantado en el final del apartado anterior, gran parte de las instituciones más conectadas en esta red tenían los más bajos posicionamientos en la red central de la RAFE. Esto significa que estas instituciones tienen un rol muy importante en facilitar algunos de los cometidos de la Red, más allá de su aún relativamente poca integración con el resto de las instituciones de la RAFE (en los aspectos relevados en el bloque 1 de esta encuesta).

El hecho que gran parte de las instituciones que tienen una mayor vinculación con instituciones externas son actualmente periféricas dentro de la RAFE no impide que se aprovechen esos vínculos, al menos a los efectos de transmisión de información.De hecho, dentro de la literatura sobre eficiencia en las redes de transmisión de conocimiento Cowan y Jonard(2003) muestran que los arreglos del tipo “pequeño mundo” representan estructuras eficientes para la difusión de información al interior de la red. Este tipo de estructuras se caracterizan por la coexistencia de varios grupos de instituciones que presentan muchos vínculos cercanos entre sí (zonas de altas densidad) y algunos vínculos más distantes que unen a estas zonas, lo que se llaman caminos largos. Las instituciones que están en contacto con las externas, aunque periféricas dentro de la RAFE, están conectadas a zonas más densas dentro de la red, por lo tanto constituyen una vía de comunicación (los caminos largos) entre el núcleo de la RAFE y los conglomerados externos.

Volviendo a la Figura 12, se pueden notar algunas especializaciones en los vínculos por apoyo. Por ejemplo Fundasol tiende a vincularse con instituciones gremiales del interior del país. Estos vínculos pueden agregar valor a las acciones de la RAFE pensando en las definiciones de políticas de largo plazo ya que por un lado el sector gremial de empresarios está actualmente subrepresentado (solamente 3 instituciones) y ninguna de ellas tiene una firme representación del sector productivo del interior del país.

Claeh por su parte, es una institución que presenta una posición de influencia frente a sus pares dentro de la estructura interna de la RAFE. Un valor potencial de esta institución dentro de la RAFE es su vínculo en la red ampliada con instituciones financieras, las que se encuentran subrepresentadas en la estructura interna de la RAFE.

Otras instituciones como Gepian y Dinapyme, la segunda de ellas con posición central dentro de la RAFE,tienen sus conexiones fuera de la Red sesgadas hacia agencias públicas y gobiernos departamentales principalmente, lo que, bien canalizado puede favorecer la inclusión de estos agentes en la visión de largo plazo de la política de emprendimiento.

A modo de resumen, en la Tabla 13 se muestra la importante participación relativa de las agencias del interior del país en la red de apoyo (se mide la fraccion de todos los links en los que participan instituciones de Montevideo, interior o indefinidos).

Tabla 13. Participación de instituciones externas (a RAFE) en los vínculos de lasredes de apoyo y de transferencia de conocimiento.

| Localización | Apoyo (Ec. o no Ec.) | Transferencia Conocimiento |
| --- | --- | --- |
| Indefinida | 4.8% | 2.7% |
| Montevideo | 39.7% | 35.1% |
| Interior | 55.6% | 62.2% |

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

La última columna de la Tabla 13 hace referencia a vínculos por transferencia de conocimientos, en los que las instituciones del interior tienen aún más peso relativo que las de Montevideo, presentes en casi 2/3 de las conexiones.

La Figura 13 muestra la estructura de vínculos cuando las conexiones se generan para transferencia de conocimiento. En este caso se trata de una red dirigida, por lo tanto las aristas se representan como flechas con dirección hacia la entidad que es receptora del conocimiento o capacitación o experiencia. En la mayor parte de los casos sin embargo las instituciones admiten relaciones de ida y vuelta con las agencias externas a la Red.

EEmprendedor se destaca por ser especialmente activa en este tipo de vínculos, y por mantenerlos con agentes diversos (del sector financiero, público, gremial, etc.). Esto convierte a este actor en una potencial fuente de conocimientos que podrían ser aprovechados dentro de la RAFE con una participación más activa de la institución.

Figura 13. Conexiones con instituciones fuera de RAFE, en las que el vínculo se genera por transferencia de conocimiento

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Finalmente se muestra la estructura de conexiones tomando en cuenta todos los tipos de vínculos que fueron consultados (los dos analizados anteriormente, más Convenios de Colaboración, Capacitación conjunta y Organización de eventos). La presencia de las instituciones de la RAFE en cada uno de estos tipos de vínculo se presenta a continuación.

Tabla 14. Conectividad de los actores según diferentes objetivos

|  | Apoyo (Económico o noEc.) (Grados) | Transferencia de Conocimiento Experiencia (OutDegree) | Capacitación Conjunta (Grados) | Organización Eventos (Grados) | Total de Agencias con las que se vincula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red EEmprendedor | 18 | 18 | 4 | 12 | 18 |
| Claeh | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Idear | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| FUNDASOL | 10 |  | 3 |  | 10 |
| IMM-Mypes | 7 |  | 9 | 6 | 9 |
| Dinapyme | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| UTU-JE | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| ADP | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| GEPIAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Endeavos | 3 |  | 2 | 2 | 3 |
| Kolping | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ORT | 1 |  |  | 3 | 3 |
| F. Ricaldoni | 2 |  |  |  | 2 |
| IICA | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| NEXO | 1 | 1 | 1 |  | 2 |

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

En la Figura 14 se resumen todos los tipos de vínculos entre las agencias de la RAFE y las externas, identificando a través del grosor del conector la intensidad de los vínculos (nuevamente definida como suma de todos los tipos de vínculos entre dos instituciones). La conexión más fuerte es la que vincula a IMM-Pymes con la institución externa BROU, pero en muchos casos se puede ver que la frecuencia en la que dos instituciones se conectan es alta.

Desde el punto de vista de las instituciones externas, es decir aquéllas que apoyan el emprendedurismo y que no integran la RAFE, no parece existir un patrón regional para identificar intensidad de las conexiones, estando presentes en los vínculos fuertes tanto las agencias del interior como las de Montevideo. Dentro de estas últimas, las que tienen valores más altos de intensidad son: BROU, OPP, CND, INACOOP, ART/PNUD y CAF (Cooperativas Agrarias Federadas). En el interior del país, las instituciones con vínculos intensos con alguna agencia de la RAFE son la Red Emprender de Flores, Incubadora de Empresas de Rocha, Intendencia de Colonia, Intendencia de Flores, Red de Agencias de Desarrollo Local y Salto Emprende.

Si en lugar de intensidad consideramos cantidad de vínculos con distintas agencias de la 
RAFE, las instituciones de Montevideo son las que tienen mayores conexiones, en particular las agencias públicas OPP, INEFOP, BROU y una organización no gubernamental, IPRU.

Figura 14. Red que se genera con Instituciones fuera de la RAFE considerando todos los tipos de vínculo.

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

No se identificaron patrones que permitan definir algún tipo de sesgo en las instituciones de la red por su actividad principal, respecto a con quién se vinculan. Sí se pueden ver algunas tendencias en cuanto a la antigüedad en la red y los vínculos con otras instituciones externas, relación que resulta negativa.Esto permite intuir que la incorporación de nuevas instituciones a la RAFE ha hecho más propicio el camino hacia la consecución del objetivo de ampliar el alcance de las acciones de la Red. El resultado final dependerá de cómo se canalicen estos lazos entre instituciones externas e internas.

Figura 15. Relación entre la antigüedad en la Red (Emprender y RAFE) y conectividad con agentes fuera de la Red

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Además se constata una relación positiva entre el año de creación de la institución de la RAFE y la cantidad de contactos con instituciones fuera de la red (o, lo que es lo mismo, una relación negativa entre la antigüedad de la institución y la cantidad de contactos externos). Las instituciones más nuevas tienden a generar múltiples lazos condiversas instituciones externas a la red. En este resultado colaboran las nuevas instituciones creadas en el marco de PAFE, incubadoras que ya tienen sus redes por fuera de la RAFE.

Figura 16. Relación entre el año de creación de la institución y conectividad con agentes fuera de la Red

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

    - Análisis de las opiniones de las instituciones sobre la RAFE

En esta sección se analizan las respuestas a preguntas abiertas realizadas a todas las instituciones de la RAFE. El énfasis en el análisis se pondrá sobre la legitimación interna y externa de la red, desde el punto de vista de las propias instituciones.

La legitimación interna se manifiesta en el involucramiento de las instituciones (lo cual puede verse también en la estructura de la Red) y depende en gran medida de que las instituciones participantes perciban que las interacciones y esfuerzos coordinados son una forma legítima de hacer negocios, con beneficios potenciales de estas interacciones.Una forma de captar el involucramiento mediante preguntas directas a las instituciones, es consultando si éstas han incorporado al menos alguno de los lineamientos del plan de acción de la RAFE a las propias actividades de la institución.

La legitimación externa por su parte se puede manifestar de múltiples formas, por ejemplo si se reconoce a la red como una entidad en sí misma, si existe un interlocutor frente al exterior que represente los intereses de la red, si se accede a un mayor público objetivo mediante el trabajo en red respecto al trabajo individual, etc. Considerando este último punto, analizaremos la percepción de las instituciones sobre el resultado de las actividades de fomento en el contexto de la RAFE.

      - Involucramiento de las instituciones (legitimación interna)

Un cambio de la RAFE respecto a la anterior Red Emprender fue la creación de un plan de acción a partir de las lecciones aprendidas y, relacionado con esto, la formalización de las relaciones y de las metas: por ejemplo la definición de metas de personas a sensibilizar y el porcentaje de mujeres sensibilizadas. El Plan reúne los objetivos de las organizaciones respecto a hacia donde debería ir el ecosistema de emprendedores. Pretende reflejar los intereses de todas las agencias, servir como orientación y luego las instituciones son las que deberían trabajar en cada área.

La gran mayoría de respuestas a la encuesta afirmó que el plan de acción de RAFE se tradujo en planes de acción para su institución o en algunas acciones concretas. Sólo cuatro respondieron que no tuvo efecto.

Cuatro instituciones afirmaron que si bien aún no han implementado planes de acción a partir de los planes definidos en la RAFE, están actualmente trabajando para ello. En particular, es el caso de instituciones que están trabajando en la incorporación del emprendedurismo a la educación, elaborando proyectos, insertando el tema en la currícula o fomentando que otras instituciones lo hagan.

Las acciones concretas incorporadas que mencionan las instituciones han variado entre: generación de espacios de networking; introducción de talleres de capacitación interinstitucional; desarrollo de acciones de sensibilización y fomento al emprendedurismo (en instituciones cuyo centro de acción no es precisamente este tipo de actividades); estudios concretos sobre actitud emprendedora a nivel de la población y las universidades; análisis de instrumentos de financiamiento e inversión a emprendedores; introducción de asignaturas sobre emprendedurismo e innovación en carreras universitarias; acciones de seguimiento a emprendedores apoyados, difusión sistemática (a través de redes sociales y página WEB) de las actividades realizadasde apoyo al emprendedurismo; proyecto de sensibilización a nivel de educación secundaria en la región este del país; el desarrollo de proyectosen línea con los objetivos; entre otras acciones citadas.

En cuanto a otras repercusiones del plan de acción de la RAFE –más allá de impactos directos en el plan de acción de las instituciones-, se citaron el fortalecimiento en el apoyo a los emprendedores; asistencia a capacitaciones sobre temáticas en las que no existía experiencia en la institución (por ejemplo a talleres sobre inversión); derivar emprendedores, participar de sus actividades, proponer realizar actividades en conjunto; lanzamiento del Mapa del Ecosistema Emprendedor; capacitaciones, talleres, tutorías en el interior (Salto, Punta del Este, Florida y Rivera); la ejecución y sostenibilidad de un proyecto en el territorio en el marco de la Red Espacio Emprendedor, apoyando a la consolidación de la misma; etc.

En definitiva, las opiniones permiten suponer que los intereses y objetivos de la mayoría de las instituciones están en línea con los de la RAFE y por lo tanto están las condiciones dadas para profundizar su compromiso con la Red. O que sin estar en todos los casos alineados, algunas instituciones perciben un beneficio del trabajo en la RAFE suficientemente grande como para tomar algunas acciones en concordancia con los objetivos generales.

De hecho, a partir de otra pregunta realizada a las instituciones, se constata que en general la apreciación del trabajo conjunto es positiva.

      - Actividades de promoción delemprendedurismo(legitimidad externa)

Anualmente la RAFE convoca a proyectos de sensibilización y promoción de emprendedurismo, y los proyectos ganadores reciben hasta USD 8.000. Este tipo de apoyo ha tenido una demanda mayor a la esperada. Contaban inicialmente con USD 180.000 para todo el período y los fondos ya fueron comprometidos.

Para participar del financiamiento, las propuestas de las instituciones son evaluadas por un comité de la RAFE de acuerdo a diferentes criterios, que están en línea con los objetivos de la RAFE. El tipo de convocatoria ha cambiado en el tiempo, desde actividades puramente de sensibilización hacia otras que incluyen trabajar en ideas de negocios, de pre-incubación, mentoría, eventos en que se presentan los emprendedores y dan a conocer sus emprendimientos, o presentan ideas para poder perfeccionarlas, etc. Estas nuevas convocatorias están más asociadas a la institucionalidad RAFE, ya que simultáneamente participan varias de las instituciones involucradas, estando por lo tanto la imagen menos asociada a instituciones particulares y más hacia la Red. Además, deben comprometerse a comunicar el evento mediante el uso del logo de RAFE como patrocinador (cuando es financiada). Estos cambios propician la validación externa de la red, en particular frente al público objetivo de las acciones.

En la encuesta enviada a las instituciones de la RAFE, consultamos sobre las actividades de fomento al emprendedurismo realizadas en coordinación (o apoyo económicos) de RAFE y en forma individual o con otras instituciones fuera de la RAFE.

La mayoría de las agencias que forman parte de la Red realizan actividades de fomento al emprendedurismo simultáneamente con y sin apoyo de la RAFE o sus instituciones. Este es el caso de 20 de las 30 instituciones que respondieron. El impacto diferencial que perciben las instituciones de realizar acciones de sensibilización en forma coordinada o en el marco de RAFE ha sido en general el de acceder a un mayor público, y en un caso se resalta el hecho de contar con mayor calidad y variedad de expositores y temas.

Otro beneficio potencial del trabajo en red desde el punto de vista de la legitimación frente a los emprendedores se obtiene al permitir una continuidad en las acciones. Es decir, realizar muchas actividades de sensibilización individualmente podría ser desgastante y costoso, pero al ser varias instituciones las que realizan el esfuerzo, si se coordinan pueden obtenerse mejores resultados globales a un menor costo individual.

      - Sostenibilidad y Áreas de oportunidad para la RAFE

Consultadas sobre la sostenibilidad de la RAFE, la mayoría de las instituciones afirma que la RAFE es sostenible (24 en 33). Dentro de este grupo, diez instituciones no aclaran si la sostenibilidad de la Red depende de algún factor condicionante. Catorce de ellas por su parte opinan que existen factores críticos. Al ser una pregunta abierta existe una diversidad de opiniones, sin embargo es posible agruparlos factores críticos identificados por las instituciones, en grandes temáticas.

El factor más importante de acuerdo a la cantidad de menciones que tuvo es el económico: la continuidad de la RAFE recae en el financiamiento público, donaciones privadas, aportes de las instituciones que lo integran, etc.. En segundo lugar, un grupo de instituciones mencionan como condicionante elrespaldo institucional externo (en algunos casos mencionan apoyo del sector público y otros específicamente el de la ANII). Éste condicionante se podría asociar a lo que hemos llamado validación externa. Un tercer grupo de condicionantes para la continuidad de la RAFE se relacionan a lo que hemos llamado validación interna: esto es,la capacidad que tenga la RAFE en lograr que las instituciones logren internalizar el trabajo en red. Finalmente, dos instituciones (11% de las que consideran que es sostenible bajo ciertas condiciones) opinan que la RAFE debe realizar algunos cambios de gestión para ser sostenible, en particular coordinar y atender la multiplicidad de perfiles de sus instituciones.

Sólo dos instituciones opinaron que no es sostenible, una opina que esto se debe a la gran diversidad de actores que desenfocan el trabajo en red. Otra opina que sólo será sostenible coordinar las acciones de las instituciones que actualmente forman la red. El resto de las instituciones no respondieron, o en un caso afirmaron que hasta no saber cuál es el rol de la recientemente creada Agencia Nacional de Desarrollo Económicono se puede opinar sobre la sostenibilidad de la RAFE.

Finalmente se consultó a las instituciones que respondieron la encuesta sobrecuáles son las áreas de oportunidad que encuentran para mejorar la efectividad de la RAFE. A continuación sintetizamos las principales áreas citadas.

En primer lugar, varias instituciones proponen aumentar el alcance de la RAFE, fundamentalmente con una actitud más proactiva hacia el interior del país y el medio rural, lo cual implica además dedicar recursos específicamente a éstas actividades. Un factor común a todas las respuestas en este sentido es que reconocen que se han hecho avances en el último tiempo. “Se ha trabajado en esto, pero falta mucho aún. Por otro lado, la mayoría de las instituciones del país trabajan en Montevideo o área metropolitana, existiendo un gran déficit de atención en el interior del país”. El referente deotra institución opina: “RAFE y las instituciones de RAFE tienen un enclave montevideano y una concepción de capital departamental que no es que sea malo en la medida que no excluya a los demás actores que están en el territorio. Además tiene un sesgo a otras cadenas y negocios no agropecuarios...  Sería ideal que tengan una línea de trabajo para esta población que tiene sus especificidades.”En igual sentido, otro referente comenta “…se nos complica para participar de manera presencial de las distintas instancias, dado que las actividades se concentran en Montevideo. Sería interesante evaluar nuevas formas de participación de quienes estamos lejos y contemplar descentralizar algunas actividades.”

Como otras áreas de oportunidad para mejorar señalan a la coordinación, entre ellas una propuesta de obligar a las instituciones a publicar con antelación un calendario de actividades para poder coordinar acciones que pueden complementarse. También en esta área se menciona generalizar el trabajo en comisiones y otras en el sentido de “tener claro los diferentes perfiles de las instituciones que forman parte de la red para lograr la mayor efectividad posible” o de “conocer con exactitud, mediante exposición de cada una de las instituciones, la misión, objetivos, programas y convenios de complementación que poseen cada una de las Instituciones que integran la RAFE. Asimismo, contar con datos de contacto respecto a los referentes de cada Institución. En instancias de intercambio se tiene la oportunidad de profundizar más y mejor el conocimiento del respecto al quehacer de los demás”. En otro sentido, aunque también relacionado con este punto, una institución plantea que RAFE quizás deba “ser puente entre ANII donde nos cuesta llegar para encaminar solicitudes técnicas por la alta variedad de programas y fondos”.

Algunas propuestas sugieren que la RAFE tome un rol en ciertas actividades que presentan un alto costo individual y pueden tener un alto beneficio común (es decir que tienen características de bienes club). Un ejemplo de estas son las propuestas de difusión de actividades en medios masivos. Otra, mencionada por dos instituciones sería la de profesionalizar a técnicos que trabajan con emprendedores, ya que existen “dificultades para reclutar personas que posean las competencias necesarias para realizar el trabajo con emprendedores”.

De acuerdo a una de las instituciones, dentro de los ejes temáticos hablados en el plan de acción, “surgió la idea de que existiese una entidad que englobe las temáticas que quedan por fuera del foco de las instituciones que hoy existen. Por ejemplo: la continuidad del Mapa del Ecosistema Emprendedor, la organización y ejecución de una feria temática, investigación sobre tendencias del emprendimientoa nivel nacional para impulsar nuevos programas de desarrollo y crecimiento del sector”.

    - Síntesis y recomendaciones

Aunque el trabajo en red ya existía entre varias de las instituciones de la RAFE en el marco de la Red Emprender o por colaboración entre instituciones fuera de ese marco, el surgimiento de la RAFE coincide con un empuje en la creación de vínculos entre instituciones. Esto se explica tanto por la entrada de nuevas instituciones a la Red, como por el surgimiento de nuevas interacciones entre instituciones que formalmente ya eran parte de ella. En efecto, la evolución de nuevos vínculos en los últimos diez años confirma un importante crecimiento en el año 2014 y, en menor medida,en el año 2015. Esto aporta evidencia a favor de que la RAFE ha contribuido a la creación de nuevos vínculos entre las instituciones de apoyo al emprendimiento. Por otro lado, se encuentra evidencia, aunque más debil, de que la RAFE ha contribuido a la intensificación de los vínculos entre ellas.

- Analizando la estructura de la RAFE, prácticamente todas las instituciones han mantenido algún tipo de vínculo con otras, no habiendo indicios de instituciones que actúen en total aislamiento. Dado que los tipos de vínculos se definieron de forma de reflejar los objetivos de la RAFE, se puede deducir que casi todas las instituciones actúan en mayor o menor medida a favor de alcanzar dichos objetivos.

- A pesar de lo anterior, el análisis de redes aporta evidencia sobre diferentes grados de compromiso de las instituciones, existiendo actores que ocupan un rol central en la mayor parte de las tipologías analizadas, y otros que ocupan en la mayor parte de los casos posiciones periféricas.

- Las opiniones de las propias instituciones (a partir de respuestas a preguntas abiertas fuera del análisis redes), permite encontrar algunas explicaciones a la estructura centro-periferia:

- Un primer grupo de factores se asocia con la especialización, algunas sesgadas al trabajo con agentes fuera de la red, o por la división del mercado objetivo.

- Otro grupo de factores explicativos puede reflejar fallas sobre las que debería actuarse en el futuro, por ejemplo el bajo compromiso de algunas instituciones al trabajo en red, una expectativa muy alta puesta en las actividades de la administración de RAFE que provocaría efectos de free riding, o fallas de coordinación.

- Finalmente, otro factor puede asociarse a una insuficiente descentralización geográfica de las actividades de la Red lo que inhibe la integración de algunas instituciones.

Dentro de los actores que cumplen un rol central en la red se encuentran instituciones públicas como ANII, INGENIO y Dinapyme y otras privadas, en particular Endeavor. Esta última institución está además vinculada a instituciones muy poco conectadas, lo que le da un rol crítico para evitar el aislamiento de algunos actores periféricos. Su posición central en la red general es explicada fundamentalmente por su rol en la red de co-organización de proyectos y planes concretos de trabajo, que es, dentro de los motivos para vinculación que se relevaron, uno de los que requiere mayor confianza entre actores. Esto guarda sentido con que dicha institución es una figura con larga tradición y visibilidad en el trabajo en red, previo a la creación de la RAFE (de hecho la RAFE no parece haber tenido impacto en la intensificación de los vínculos entre esta institución y sus pares) junto con el hecho de que la confianza en las relaciones institucionales requieren de tiempo.

Las instituciones públicas que se encuentran en el núcleo de la red, tienen un rol central en la mayoría de los tipos de red analizados (según objetivo de los vínculos). Sin embargo su rol parece ser definitivo en la red de Asistencia Técnica. Esto podría ser consecuencia de que este tipo de vínculos son acompañados por mayores esfuerzos financieros respecto a otros, o a que en el sector privado pueda existir competencia entre las instituciones, lo que disminuye los incentivos a brindar asistencia

La evidencia muestra cierta especialización –no necesariamente coordinada– para la consecución de algunos fines específicos dentro de la red, ya que dependiendo del tipo de objetivo que se analice surgen actores particularmente activos.Por ejemplo, instituciones con especialización en mentoría y capacitación parecen tener un rol activo en términos de conducción de emprendedores entre las instituciones, tanto recibiendo como derivando emprendedores. Las incubadoras toman un rol más protagónico cuando se analiza la transferencia de conocimiento dentro de la Red.

- Otras instituciones tienen un rol importante para ampliar el alcance de la red, ya sea  geográficamente o a instituciones educativas y financieras. En este sentido cobran importancia algunas agencias que permanecían periféricas al interior de la RAFE.

- Además, aparecen nuevas especializaciones en el rol de las instituciones cuando se considera la red con instituciones externas a la RAFE. Por ejemplo, en los vínculos de apoyo -económico o no económico-, algunos actores presentan fuertes nexos con asociaciones gremiales y otras ONG, otros con agencias públicas y gobiernos departamentales principalmente, otros con mayores vínculos con instituciones financieras.

- La evidencia indicaría que las instituciones más nuevas tienden a generar múltiples lazos con diversas instituciones externas a la red. En este resultado colaboran las nuevas instituciones creadas en el marco del PAFE, incubadoras que ya tienen sus redes por fuera de la RAFE, y otras de reciente incorporación a la Red.

- La respuesta a algunas preguntas abiertas que se incluyeron en la encuesta permite suponer que los intereses y objetivos de muchas de las instituciones están en línea con los de la RAFE y por lo tanto están las condiciones dadas para profundizar su compromiso con la Red. O que sin estar en todos los casos alineados, perciben un beneficio del trabajo en la RAFE suficientemente grande como para tomar algunas acciones en concordancia con los objetivos generales.

Recomendaciones

A nivel operativo

- En base a la literatura sobre redes institucionales para la oferta de servicios, el rol de una agencia coordinadora de la Red resulta importante para la sostenibilidad de la red cuando el tamaño de la red excede un determinado límite (inferior a diez según Provan y Kenis, 2008). En un estudio empírico llevado a cabo por Provan y Milward (2001) encuentran que la efectividad de las redes de coordinación son críticamente dependientes del trabajo del facilitador,la efectividad de la red depende de la existencia de un coordinador externo. Esto indicaría que la decisión de contratar un grupo de expertos para generar una figura que gestione la red fue una decisión acertada. Este agente debe asegurar que los recursos se distribuyan en formas que maximicen la efectividad total de la red para beneficio de la comunidad y la población de beneficiarios, manteniendo esto en equilibrio con los propios intereses de las instituciones participantes, que podrían verse perjudicados en algunos casos por dichas acciones.

- El tipo de estructura centro-periferia que se evidencia en la RAFE es común tanto en las redes sociales, institucionales y tecnológicas, por lo tanto no necesariamente reflejan problemas en su gestión. Sin embargo se sugiere a la ANII que a partir de la información brindada en las secciones anteriores analice en qué medida dichas estructuras pueden ser funcionales al trabajo eficiente de la red y en qué casos refleja problemas sobre los que la RAFE debería actuar.

- En particular, se ven varias instituciones cuya integración a la red depende de uno o dos actores. Esto puede responder a que sea reciente su entrada a la red, en cuyo caso se debería promover la participación en actividades para las cuales el requerimiento de fuerte confianza en el otro no sea alto. Pero también puede deberse a falta de motivación o sentido de pertenencia a la red, y relacionado con esto, que no encuentren el beneficio de participar activamente ya sea por falta de complementariedad con el resto de las instituciones o por cuestiones de competencia. En este último caso, la RAFE debería decidir en primer lugar si la permanencia de algunas de estas instituciones es conveniente para cumplir los objetivos de la Red. Esta decisión no es trivial, ya que el compromiso de la red determina su validación interna, fundamental para la consolidación de la Red. Asimismo, como fue mencionado anteriormente las redes institucionales de colaboración pueden perder y ganar varios miembrosmientras están en el proceso de maduración, proceso que sucede naturalmente, una vez que la red se encuentra madura es que ya las entradas y salidas de miembros se minimiza, salvo que cambien sus áreas de acción. Cuando existe una entidad coordinadora externa (e.g. RAFE) este proceso de entrada y salida puede acelerarse a partir de decisiones tomadas administrativamente.

- Las instituciones valoran los resultados de trabajar en red en proyectos de fomento al emprendedurismo, ya sea por la posibilidad de acceder a mejores expositores, a un mayor público o por generar mayor continuidad en las estrategias. Sin embargo, algunas instituciones perciben que debe realizarse un esfuerzo mayor de coordinación de las actividades. La coordinación debe atender particularmente la heterogeneidad en el público objetivo al que apuntan las agencias, y puede requerir acciones relativamente simples como un calendario actualizado en tiempo real sobre actividades y planificación de las mismas para evitar duplicaciones de esfuerzos.

- El fortalecimiento de las relaciones es un proceso que se alimenta a medida que transcurre el tiempo y se genera confianza entre las instituciones. Basado en esto, es factible que la promoción de primeros contactos entre instituciones que actualmente no presentan vínculos entre ellas, puedan redundar en futuras interaciones y refuerzo de confianza entre los actores de la red.

- Otro aspecto donde existen oportunidades de mejora según las instituciones de la RAFE, es en la llegada al interior del país y especialmente al medio rural, aunque se reconocen avances en este sentido. Para las instituciones del interior es muy costoso en tiempo y también en recursos económicos si tienen que concurrir a reuniones en la capital, y las teleconferencias no siempre las incluyen ya que la calidad de la comunicación no siempre es óptima. Puede pensarse, por ejemplo, en realizar más reuniones o capacitaciones en el interior del país para tener en la práctica un enfoque más inclusivo desde el punto de vista territorial.

- El financiamiento para fomentar el clima emprendedor puede tener un rol efectivo de orientación de los esfuerzos institucionales. En la práctica ha influido sobre las propuestas de las instituciones en el marco coordinado de la red, y ha evolucionado en el tiempo a partir de al menos dos líneas. Por un lado, reflejando la percepción de la RAFE (y de la ANII según entrevistas mantenidas) sobre el ecosistema emprendedor, desde un énfasis en apoyo a actividades puramente de sensibilización hasta un mayor énfasis en actividades de fomento a ideas de negocios, de pre-incubación, mentoría, eventos en que se fortalece las interacciones entre emprendedores y entre éstos e instituciones de apoyo. En una segunda línea, ha ayudado a concretar proyectos enmarcados en los ejes temáticos del Plan de Acción, al introducir a sus criterios de evaluación puntuaciones para aquéllos proyectos que estén en línea con los ejes.

- A nivel de la evaluación

La información obtenida mediante la encuesta que se realizó en oportunidad de esta evaluación intermedia permitió obtener información cross-section valiosa para el análisis de la red. Los principales inconvenientes surgieron de que algunas instituciones no respondieron la encuesta (de 47 se obtuvieron 33 respuestas) y de la falta de coherencia en el formato de la información sobre el apoyo a emprendedores, lo que reduce la calidad del análisis por efectos ya señalados en el estudio y prácticamente anuló la posibilidad de hacer un análisis a nivel de emprendedores.

La falta de respuestas puede responder a bajo compromiso de algunas instituciones con esta evaluación y al hecho de que el formulario entregado fue relativamente complejo. Frente a un estudio similar en el futuro, se puede:

- reducir las dimensiones a analizar, y fundamentalmente,

- generar mayor compromiso de parte de las instituciones a responder la encuesta.

También se recomienda que las instituciones que forman parte de la RAFE y dan apoyo a los emprendimientos, con fines evaluativos lleven registros de las instituciones a las que derivan a sus emprendedores.

- A nivel estratégico

- De acuerdo a la información brindada por las instituciones que respondieron la encuesta, casi todas las actividades de interés para el apoyo a los emprendimientos son abarcadas por los integrantes de la RAFE, a excepción del apoyo a laaceleración. Por lo tanto, al momento de considerar la ampliación de instituciones de la Red, será de interés integrar a aquéllas que provean dicho servicio. En su defecto, promover el vínculo de las instituciones que son parte de la Red y que brinden servicios de aceleración.

- Se detectó que la red formada por vínculos de Asistencia Técnica es la menos densa de todas las analizadas. Asimismo, en esta red los agentes más relevantes son las agencias públicas. Sería importante que la RAFE analice las causas detrás de estos hechos, y a partir de allí defina líneas de acción para promover los vínculos en esta área, bajo el supuesto que la mayor interacción entre instituciones mediante asistencia técnica redundará en mejoras en el servicio que la red presta a la comunidad de emprendedores. Algunas de las causas que pueden estar influyendo son que este tipo de vínculos pueden ser más costosos en términos de recursos respecto a otras interacciones, o a falta de incentivos por conflictos de intereses generados en la competencia entre actores privados. La respuesta que podría dar la RAFE es distinta frente a las dos causas. Para disminuir el efecto de la primera se puede fomentar la asistencia técnica entre instituciones mediante el subsidio, tal como se hace con las actividades de fomento. Esto podría implicar un cambio importante desde el punto de vista estratégico, ya que supone cambiar el énfasis de la distribución de los recursos de la RAFE, que hasta ahora ha estado casi totalmente orientados a la validacion externa de la red, hacia la validación interna.Para inhibir el efecto de la segunda, se debería fortalecer la confianza entre instituciones. La literatura sobre el tema de governanza de redes institucionales propone para ello profundizar el trabajo de internalización de los objetivos de la red y de los beneficios de trabajar en ella.

- La vinculación que ya existe entre algunas de las instituciones de la RAFE e instituciones externas de valor estratégico para sus objetivos (en el interior del país, educativas, financieras, etc.) parece ser “terreno fértil” para ampliar las acciones de la Red. Posibles líneas de acción serían:

  - promover la entrada a la RAFE de algunas de estas instituciones. Puede considerarse que es más factible que aquéllas que tienen vínculos con más de un miembro de la RAFE tengan más propensión a involucrarse con los objetivos de la RAFE y al trabajo en red. La información descriptiva volcada en las secciones anteriores puede ser de utilidad para encontrar estas instituciones externas.

  - desde el punto de vista de la gobernabilidad de la red, puede ser menos costoso sin embargo aprovechar las propiedades de las estructuras del tipo “pequeño mundo” en las que las instituciones de la RAFE actuarían como vías de comunicación entre el interior de la Red y el exterior. Esto podría tener un impacto positivo en materia de definición de políticas para el emprendimiento u otras que no impliquen un alto compromiso o formalidad en las interacciones. Por lo tanto se puede complementar con la acción anterior según el caso. La información sobre especialización de las redes externas puede dar indicios sobre qué acciones tomar en cada caso.

- Finalmente, se sugiere que los llamados a proyectos de fomento obliguen a que las instituciones externas se presenten en asociación con instituciones de la RAFE. En los llamados actuales (por ejemplo 2015) se abre la convocatoria a cualquier institución incluso con proyectos individuales. La obligación de generar alianzas con instituciones RAFE ayudaría a la validación externa de las acciones de la Red, lo que se ha mencionado anteriormente como un aspecto importante para su consolidación.

  - Componente II: Apoyo al desarrollode emprendimientos

    - Descripción de los instrumentos del componente

Al comienzo del Programa, en el año 2013, la ANII contaba con vasta experiencia en varias actividades de apoyo financiero para emprendimientos dinámicos. Sin embargo, el compromiso de ejecución de algunos subcomponentes definidos en el acuerdo con el prestatario del PAFE resultaba un desafío, al no estar en la órbita de actuación pasada de la Agencia.

En general, el apoyo a los diferentes tipos de emprendedores (en particular la división entre más y menos dinámicos) es uno de los desafíos que ha enfrentado la ANII como ejecutor del programa, según referentes de esta institución. Si bien en general la dimensión de dinamismo es fuertemente ponderada en la etapa de selección de los beneficiarios, también se apoyan actualmenteemprendimientos menos dinámicos, que salen de la órbita de expertise de ANII. Esto actualmente se encuentra en una etapa de transición hasta que se consolide el Sistema Nacional de Competitividad y la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), que posiblemente apunte a estos emprendimientos menos dinámicos. Un referente de la ANII entiende que la heterogeneidad de emprendedores requiere una variedad de agentes para llevar adelante el apoyo.

Respecto a los instrumentos a desarrollar en el marco del PAFE, uno que representó un particular desafíofue el fortalecimiento o creación de incubadoras de empresas, que en principio se pensó debía llevar adelante la ANII. La masa crítica de incubadoras en el país recién se está gestando en los últimos años, habiendo surgido en 2001 la primera incubadora, fundada por LATU y ORT, Ingenio. Según analizaron Yammal y Bello (2012) durante los primeros años de funcionamiento de Ingenio no existieron pre‐incubadoras, por lo que ésta cubrió incluso la fase de pre‐incubación. Fue recién en 2008 que comenzaron a funcionar las primeras pre‐incubadoras; más adelante se comenzaron a desarrollar otros proyectos de incubadoras (en Maldonado y Paysandú).

Para la puesta en funcionamiento de este subcomponente del PAFE, se aprovechó la experiencia local de Ingenio, y el hecho que ésta además se entronca con la experiencia internacional (red de incubadoras certificadas). Asimismo, se recurrió a informes de consultores, que entre otras cosas sugerían adaptar la experiencia internacional a las condiciones locales.

El aporte del Programa para el componente de incubación tenía un máximo de USD 200 mil por beneficiario, y se presentaban distintas situaciones según el área de incubación. En el caso de la incubadora del Pasteur, Bioespinn, el apoyo estaba establecido de antemano en el proyecto. En otros casos, se realizaron llamados competitivos y se seleccionaron incubadoras. En particular, se hizo un llamado a incubadoras del interior a partir del cual se apoyó la propuesta del Polo Tecnológico de Pando: incubadora Khem. El segundo llamado a incubadoras del interior tuvo como ganadora a la incubadora Gepian, de Salto. Por otro lado, el proyecto inicial incluía la idea de la puesta en funcionamiento de una incubadora multipropósito, que incorpore o tenga como socios a muchas de las instituciones que están en el RAFE (universidades y otras), tras determinar que este procedimiento sería muy complejo y largo dado los plazos del proyecto, se abortó esa idea y se hizo un llamado competitivo a incubadoras multipropósito. Nuevamente hubo un cambio ya que inicialmente se buscaba apoyar a una única incubadora, pero al final del proceso de evaluación surgió que se financiarían dos: Sinergia y Da Vinci.

Otro subcomponente que incluye actividades de incubación es el de Softlanding de emprendedores del exterior. Para cuyo diseño también se tomó alguna referencia de otros países, como Brasil y Chile, si bien se mantuvo un foco distinto, más orientado hacia la diáspora. Este subcomponente cuenta con un coordinador contratado por Ingenio-ANII que realiza las gestiones para buscar, vincularse con aliados en el exterior y encontrar interesados con proyectos que estén listos para ser operativos en Uruguay. No se exige mérito innovador tan estricto como a los proyectos presentados en ventanilla de la ANII, pero sí escalamiento dinámico. Asimismo, es determinante que las operaciones se realicen desde el país. Todos los fondos de este instrumento han sido ejecutados, habiéndose apoyado con USD 40 mil a aproximadamente 20 emprendimientos, principalmente uruguayos pero también colombianos, peruanos y canadienses. De acuerdo a los referentes de ANII consultados, casi todos los emprendimientos siguen operativos, y uno de ellos al menos es muy exitoso y ha levantado inversiones importantes. Asimismo, el apoyo no finaliza necesariamente una vez transcurrido el plazo, sino que algunos de los proyectos que terminaron el plazo de Softlanding han presentado alguna propuesta a otros llamados de innovación de ANII, aunque no todos los casos fueron exitosos.

Uno de los instrumentos que no estaba previsto en el proyecto original, pero cuya utilidad fue determinada en el transcurso del programa fue el de Validación de Ideas de Negocio (VIN) o capital pre-semilla. Estos fondos se destinan a ideas que, teniendo un potencial innovador, no están maduras aún como para dar un apoyo de capital semilla. El beneficio de este instrumento es que por un lado ANII  pone en juego menos dinero y por el otro, el emprendedor puede evaluar tempranamente si tiene sentido avanzar o no, ya que su idea es testeada en el mercado.

El instrumento de capital semilla es la continuación del antiguo programa de la ANII Emprendedores Innovadores. ANII da un capital semilla de hasta USD 25.000, con contrapartida de los emprendedores (habitualmente la relación es 80-20). También en este caso el emprendedor debe tener el aval de alguna Institución Patrocinadora, que puede ser una incubadora u otra. En ambos casos actúa un comité evaluador de ANII para seleccionar, excepto cuando el proyecto para capital semilla provenga de las incubadoras. En todos los casos se postulan con un formulario predefinido para evaluar, que incluye las pautas de evaluación. Los emprendedores deben detallar en qué consiste el proyecto, objetivos que se esperan, plan de acción durante el período de apoyo y el presupuesto previsto para la ejecución. Una vez que el emprendedor es seleccionado, ANII monitorea que se cumpla correctamente la ejecución del proyecto, o evalúa y avala los ajustes que son necesarios a medida que avanza el emprendimiento.

Finalmente, existe un subcomponente de apoyo económico a Fondos de inversión. El objetivo de este instrumento no es financiar con fines de apalancamiento, sino apoyar la organización de los Fondos para que sean más visibles para cualquier emprendedor. Desde la ANII se informó que en el país ya había inversionistas privados pero en muchos casos no contaban con espacios físicos, los emprendedores debían ser presentados o de lo contrario no conocían su existencia. El objetivo inicial del PAFE era apoyar dos fondos por hasta USD 50.000. El fondo debía demostrar además que invertía USD 300 mil en proyectos iniciales, para que se renueve el apoyo. Finalmente se aprobó el apoyo atres fondos, a los cuales se otorgó USD 33.000, habiéndose renovado dos de ellos. Estos fondos se pueden renovar hasta el final del período del PAFE (4 años).

De acuerdo a lo expresado por los representantes de ANII, el Programa se ha ido embebiendo cada vez más en la dinámica y los procesos de la Agencia. A través de los distintos instrumentos llegan al Programa ideas de proyectos que eventualmente acceden a otros instrumentos directos de ANII asociados a la innovación empresarial. El emprendimiento dinámico siempre tiene una nota de innovación, esa nota de innovación se puede cruzar entonces con otros programas de la ANII desde certificación para mercados de exportación, prototipos de potencial innovador, etc.

    - Metodología y estudio de campo

Para realizar el análisis cualitativo del componente II del PAFE se mantuvieron entrevistas en profundidad con 15 personas, además de las entrevistas mantenidas con los referentes del programa, en particular la coordinadora de este componente. Se utilizó adicionalmente información del Reglamento Operativo del PAFE.

La cantidad de individuos a contactar estuvo en concordancia con la propuesta original, es decir un mínimo de entrevistas que cubrieran todos los instrumentos del Componente II del PAFE. La distribución de entrevistas entre los distintos instrumentos fue posteriormente modificada a partir de intercambios con ANII. En particular, la elección final de los entrevistados estuvo influenciada por un aumento en la participación de las incubadoras, dado lo relevante de este instrumento desde el punto de vista de las políticas de apoyo al emprendedurismo, y por ofrecer una transformación muy importante en la oferta de servicios de Startup, pasando en muy poco tiempo de contar para todo el país con una única incubadora en Montevideo, a contar con seis incubadoras distribuidas en varias zonas del país.

Se deja en claro que la muestra no permite sacar conclusiones que sean representativas de todos los beneficiarios, sino identificar algunos posibles problemas para recomendar acciones a partir de puntos en común que surgieran de las entrevistas.

En el siguiente cuadro se resumen las entrevistas mantenidas para cada instrumento, el rol del entrevistado, así como el objetivo general de la entrevista.

Tabla 15: Perfiles de los entrevistados

| Alcance | N | Rol del entrevistado | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente II | 1 | Coordinadora | Captar los procedimientos de apoyo efectivos llevados a cabo, dificultades, fortalezas y desvíos respecto a los mecanismos teóricos |
| Softlanding | 1 | Coordinadora | Ahondar, entre otras cosas, en la efectividad de herramientas alternativas para la tarea de búsqueda de emprendimientos, trabas institucionales originadas en otras reglamentaciones nacionales que pudiera haber, debilidades en los procesos, y otras dimensiones |
|  | 2 | Beneficiarios | Conocer su percepción sobre la adecuación del instrumento, apoyo recibido del programa luego de su instalación, motivaciones para participar del programa, dificultades encontradas, contraste entre la propuesta original y el desarrollo del emprendimiento, y otras que puedan surgir |
| Incubadoras | 4 | Coordinadores / Gerentes | Conocer su percepción del apoyo que reciben, características del tipo de emprendimientos que se incuban en sus instalaciones, adecuación de la infraestructura y servicios para el emprendimiento, perspectivas de futuro y sostenibilidad |
| Capital semilla (ventanilla ANII), VIN e incubación | 5 | Beneficiarios | Conocer su percepción sobre el monto del apoyo recibido, e identificar áreas de mejora. Indagar sobre contrafactuales (podría haberse llevado a cabo el proyecto sin el apoyo?) |
|  | 1 | Encargada en Institución Patrocinadora | Saber en qué consiste este rol de institución patrocinadora, cuál es el aporte que ellos entienden realizan sobre el ambiente emprendedor. A otro nivel, conocer cuáles son las obligaciones que debe tener una institución patrocinadora, los beneficios, problemas identificados, adecuación del monto del apoyo y destino del mismo |
| Apoyo a Fondos de inversión | 2 | Gerentes | Conocer por un lado el impacto del apoyo del PAFE en su propio negocio y por otro lado cómo perciben que impacta su actividad sobre la actividad emprendedora del país |

    - Análisis detallado por subcomponente

      - Incubadoras

El apoyo de PAFE incluye un aporte en efectivo para costos operativos, que en su mayoría deben ser apropiables por los emprendedores. Además, el subsidio se utiliza para pagar un asistente y/o gerente de la incubadora. Esta característica se repite en todas las incubadoras entrevistadas, con muy pocos matices que se relacionan a las necesidades puntuales de infraestructura (laboratorio, espacio de co-work) o administración, dependiendo del caso.

Por su parte, cada incubadora cobra a los emprendedores un costo fijo que de acuerdo a las entrevistas mantenidas ronda entre 300 o 400 dólares y que permite el acceso a espacio fijo, mentoría, talleres gratuitos, red de contactos, etc. Por otro lado, cada incubadora tiene su modelo de negocio acordado una vez que las empresas incubadas egresan; en general buscan modelos que sean sanos para la empresa de forma de asegurar la sostenibilidad del sistema. Una respuesta común de las incubadoras es que están activamente trabajando en el desarrollo de un modelo de sostenibilidad para el 2017, pero que esto es muy difícil, incluso en otros países con más experiencia en estos temas.

Se dan varias modalidades de atracción de emprendedores a las incubadoras. Con excepción de Bioespinn, las incubadoras seleccionan a los emprendimientos a partir de llamados, luego preseleccionan internamente y dentro de las preseleccionadas convocan a comité de evaluación que cuenta con un representante de ANII. En dicha instancia se recomienda incubar o no y se aprueba el desembolso de capital semilla por la ANII o no. En los casos que se recomiende lo último, se envía la resolución al directorio de ANII que no vuelve a armar un comité de evaluación, aunque podría tener veto. En otros casos funcionan con ventanilla abierta. En muchas oportunidades, los emprendedores recurren a la ANII para obtener capital semilla y éstos la derivan a las incubadoras para que se presenten como instituciones patrocinadoras del proyecto. En todos los casos, el perfil de los emprendedores entrevistados es universitario, provenientes de diversas carreras.

En las secciones siguientes se presentan los resultados de las entrevistas mantenidas con incubadoras especializadas y multipropósito, en cada caso se vierten las opiniones de las propias incubadoras y de emprendedores incubados, que aporten por sobre las regularidades ya mencionadas en esta sección.

        - Incubadoras especializadas

Rol de PAFE en la creación de las incubadoras

- El financiamiento del PAFE para la puesta en funcionamiento y el subsidio a algunos costos operativos de dos incubadoras especializadas en el área de la biotecnología y farmacéutica (Bioespinn y Khem) permitió la consolidación de espacios de apoyo a emprendimiento de alto contenido tecnológico para los que existían capacidades profesionales y técnicas previas, pero no un lugar físico ni estructura administrativa adecuada. En Bioespinn, dichas capacidades fueron resaltadas en el trabajo de Yammal y Bello (2012). En el caso de Khem, su gerente informó en la entrevista que el origen de esta incubadora se remonta a un proyecto del decano de Facultad de Química que comenzó en 2001 pero que no tomó forma de incubadora hasta 2014 con la creación de Khem.

- Una de las incubadoras considera que más allá del apoyo recibido de PAFE, se podría contar con más apoyo para el desarrollo de capacidades de las diferentes instituciones incubadoras y mantener un plan más intensivo de capacitación para incubación.

Impacto percibido sobre el ecosistemaemprendedor

- La existencia de Bioespinn genera un espacio para emprendimientos de alto valor en conocimiento que antes era muy difícil encontrar para los egresados de las carreras de ciencia, biología, química. Si bien dentro del Instituto Pasteur existía la Unidad de Transferencia Tecnológica, en ella el trabajo tenía un enfoque académico. De hecho, notan en los investigadores un cambio hacia mayores inquietudes en llevar sus proyectos académicos a emprendimientos.

- La incubadoraBioespinn, actualmente tiene 4 proyectos incubados y 3 pre-incubados. La pre-incubación es de 6 meses a un año y luego la incubación un año más, con derecho a dos años. Dado lo reciente de la puesta en funcionamiento de esta incubadora, no ha habido aún ningún caso de egreso de la incubación.

- Khem considera que no sólo el apoyo financiero de PAFE para la creación de la incubadora tuvo un impacto en el entorno empresarial. Mientras eso generó oferta de servicios, el apoyo para costos operativos también tuvo un rol importante del lado de la demanda. Parte de los recursos que reciben para su funcionamiento los utilizan en la realización de actividades de fomento y difusión. En la propia Facultad de Química están trabajando en este tema, para llegar a su público objetivo que es muy específico y está “guardado” en los laboratorios.

- Khem hasta ahora ha incubado 5 proyectos. Actualmente hay cuatro incubándose y dos por ingresar.

- Por otro lado, ambas incubadoras tienen un estrecho vínculo entre sí, lo que potencia su impacto al ofrecer a los incubados servicios complementarios. En efecto, mientrasBioespinn tiene programa de preincubación, Khem no, por lo que en algún caso hacen una co-incubación, el primero atiende la preincubación durante seis meses y luego Khem incuba.

- Aparte de los servicios de incubación y preincubación, consideran relevante el trabajo de las Universidades al introducir materias de emprendedurismo dentro de las diferentes carreras como una buena iniciativa que impacta en los intereses hacia el emprendimiento de estudiantes.

- Khem también identifica un impacto sobre la mejora de capacidades a nivel de consultores y asesores en el país, a raíz de la puesta en marcha de las incubadoras. Dadas las pocas capacidades existentes que conjugaran conocimiento en la materia de biotecnología y emprendimientos, la búsqueda de especialistas externos (en particular de Chile) para capacitar a los locales tuvo un impacto positivo en la calidad de oferta de servicios a los incubados.

- En el caso de Khem, localizado en el Polo Tecnológico de Pando, la interacción de las empresas incubadas con empresas más maduras también es visto como un impacto positivo en el desarrollo de las empresas.

- A medida que aumentan los esfuerzos de difusión, comprueban que más gente se acerca a consultar y comentar ideas. Sin embargo, aún las convocatorias a proyectos no han dado los resultados esperados en términos del número de proyectos que se han presentado. Hay ideas pero no proyectos concretos y viables. Reconocen un déficit en etapas previas al VIN, ya que los investigadores no pueden en muchos casos tener una idea desarrollada para postular a ese instrumento.

Impacto percibido sobre el proyecto incubado

- Ambos incubados entienden que el doble apoyo de acceso al capital y a la incubación facilitó el desarrollo del producto. En particular, el rol de las incubadoras como complemento es importante en el área de la biotecnología para acceder a instrumentos altamente especializados

- Con respecto al capital semilla, éste cumple un rol esencial en permitir reforzar el equipo emprendedor y/o facilitar la dedicación exclusiva de los emprendedores al proyecto en cuestión. Sin embargo, tanto incubados como representantes de incubadoras proponen que el apoyo financiero no sea estandarizado y refleje en mejor medida la estructura de costos que tiene cada tipo de proyecto. Una reflexión similar es aplicable al tiempo de apoyo a los emprendedores incubados. En el área de biotecnología quizás sea importante tener una mayor flexibilidad en ambas dimensiones.

- Una de las empresas incubadas que fue entrevistada informó que ya a partir del quinto mes de apoyo de ANII comenzaron a comercializar su producción, y transitó posteriormente por un incremento importante de ventas.

- El espacio de co-work es valorado debido a la cercanía a otros emprendedores especializados en áreas de trabajo cercanas, lo que permite generar escalas en el rendimiento de los proyectos.

        - Incubadoras multipropósito

Se mantuvieron entrevistas con dos incubadoras multipropósito, Gepian ubicada en Salto y Sinergia ubicada en Montevideo, así como con dos incubados en dichas instituciones.

Rol de PAFE en la creación de las incubadoras

- La institución antecesora de Gepian, Salto Emprende, ya tenía una participación activa en el ambiente emprendedor de la zona, apoyando con preincubación y emprendedurismo. Si bien actuaban en capacitaciones, consultorías o tutorías no habían desarrollado el proceso de incubación en sí mismo.

- En el caso de Sinergia, previamente había nacido Sinergia co-work inspirada en una metodología de trabajo en espacios colaborativos que era conocida en otras partes del mundo, pero no en Uruguay, según informan. El llamado de la ANII permitió ampliar los servicios a incubación. Con los fondos del PAFEse inició Sinergiatech, laboratorio de prototipado para emprendimientos con base tecnológica o electrónica, al que actualmente pueden acceder los incubados.

Impacto percibido sobre el ecosistemaemprendedor

- En el caso de Gepian, ven la presencia de la incubadora como una respuesta a necesidades que existían y no estaban siendo atendidas en la región. Prueba de ello es que las convocatorias en los llamados han sido sustancialmente mayores a las esperadas. Además, la alta convocatoria que despiertan los llamados a incubación tiene otros efectos indirectos, ya que algunas ideas que no son seleccionadas se derivan a distintas instituciones regionales para que reciban apoyo.

- En el caso de Sinergia, los llamados a emprendimientos también han tenido una convocatoria mucho mayor que las capacidades reales de incubación, lo que puede responder a necesidades no cubiertas previamente. Conviven aproximadamente unas 12 empresas incubadas a las que se agregan otras 13 más en etapa de validación.

- La incubadora ofrece a sus incubados la posibilidad de contactarse con su rueda de inversores, con el objetivo de disminuir el déficit que perciben en el ecosistema emprendedor, en cuanto a la vinculación entre emprendedores e inversores. Han visto que los inversores han comenzado a asistir a sus eventos, y a partir de ello constatan que surgen nuevas instancias de reuniones entre partes. Además, es promotora de otras instancias de reunión entre potenciales emprendedores, por ejemplo los pitch nights,mentorsdays y otros eventos en los que la concurrencia es muy alta (hasta ahora han concurrido unos 1800participantes según informa).

- Si bien la cantidad de beneficiarios entrevistados no son representativos, sus opiniones indican que el hecho de participar en incubadoras los puso en contacto con varios eventos de fomento al emprendedurismo a los que no habían atendido anteriormente. Si esto fuera una característica que se repitiera en el resto de incubados, se confirmarían algunas retroalimentaciones entre los componentes del PAFE.

- En ambas incubadoras encuestadas se encontró que si bien los criterios de selección de los proyectos cumplen los mismos lineamientos que para otros emprendimientos apoyados por la ANII (e.g. valor diferencial), se aceptan para incubación otros que no acceden al apoyo de capital semilla, lo cual amplía la base de beneficiarios directos del programa.

Impacto percibido sobre el proyecto incubado

- De los proyectos incubados por Gepian en la primera generación, todos recibieron incubación remota. Esto está relacionado al tipo de proyectos que apoyan, por ejemplo los emprendimiento de los rubros alimentos y nutrición animal tienen sus propias plantas y no justifica la incubación física en Gepian, aunque sí utilizan las instalaciones para reuniones o para hacer algún lanzamiento.

- Los beneficios conjuntos del capital semilla y la incubación se ven como complementarios. Ambos incubados encuentran que el acceso a incubación permite el acceso a intangibles como capacitaciones en varias áreasa las que no se accedería de otra forma, o ayuda para investigaciones de mercado y ventas, marketing. Uno de los incubados también destacó que la incubación le ofreció la capacidad de contactarse con inversores y con otras instituciones de apoyo al emprendimiento.

- Uno de los proyectos que fueron consultados ya está en proceso de producción, e incluso en fase de expansión internacional.

- La flexibilidad en cuanto al apoyo económico fue mencionada como un área de mejora del programa por los emprendedores. Eso facilitaría el avance del proyecto.

- Una de las instituciones entrevistadas entiende que si bien el modelo multipropósito cumplió un rol importante, recientemente los fondos de inversión, consultores, capitales ángeles se están especializando cada vez más, lo que a su criterio pone en duda la conveniencia de sostener este modelo de incubación.

      - Softlanding

El componente de Softlanding funciona en torno a una coordinadora, que reporta a Ingenio y que realiza una extensa gama de actividades. Dentro de las tareas que realiza se encuentran las de reunir a un comité evaluador, atraer proyectos del exterior, hacer publicidad afuera, ir a lugares (por ejemplo eventos en Uruguay) para promocionar el instrumento, analizar proyectos, realizar entrevistas a los emprendedores potenciales que han mostrado interés, realizar intercambios con otras incubadoras. Además, una vez que llegan los emprendedores, tiene la tarea de facilitar el contacto con los bancos, con todo lo relacionado con la documentación, ponerlos en contacto con otros incubados yotra gente de la red.Físicamente las empresas utilizan las instalaciones de Ingenio, especializada en incubación de proyectos de tecnología informática. Aunque el llamado a proyectos de Softlanding no se restringe al área de tecnología, de hecho la mayoría de las ideas propuestas lo son.

Impacto percibido sobre el entorno empresarial

- El instrumento ha demostrado tener una fuerte convocatoria. De hecho los objetivos a 2017 ya están cumplidos. Desde el inicio de este instrumento hasta ahora se han apoyado 21emprendedores.

- El instrumento logró captar proyectos de orígenes variados, principalmente de Argentina, Chile y otros destinos más remotos como Estados Unidos, Holanda y Perú. Esto genera un clima propicio para derrame de conocimiento de ideas, manejo de negocios, tecnologías entre los emprendedores extranjeros y los nacionales que coexisten en un espacio de trabajo. En particular esto se fomenta al pedir como requisito que contraten desarrolladores nacionales.

- También ha tenido un impacto sobre la atracción de uruguayos que vivían en el extranjero, la mayoría se quedan pero otros operan desde el extranjero.

Impacto percibido sobre el proyecto incubado

- Respecto al apoyo económico (USD 40.000), los entrevistados consideran que es adecuado a las realidades de los emprendimientos apoyados. En particular dado que se dan instancias de encuentros entre emprendedores y capitales ángeles, por ejemplo. Sin embargo, luego de que finaliza el apoyo, fue transmitido que no hay seguimiento desde el programa.

- Si bien la posibilidad de tener un espacio de incubación es de alto valor para los emprendedores, ya que permite acceso a consultores en temas legales, marketing e innovación y mentores,  los entrevistados entienden que la incubadora que se ha utilizado en esta edición quizás no es la más adecuadadado el público objetivo de softlanding, que puede requerir un espacio más enfocado al co-working, y con requerimientos de comunicación en idiomas extranjeros.

- Dadas las conversaciones mantenidas con todas las partes activas en este programa, se entiende que la coordinación y ejecución de todas las actividades prácticamente en manos de una única persona puede ser una fuente potencial de dificultades para los emprendedores. Es necesario contar con más recursos de apoyo.

      - Validación de ideas de negocios

Mediante este instrumento, ANII otorga USD 5.000 a emprendedores para realizar la validación de ideas, para lo cual requieren del apoyo de instituciones patrocinadoras. Una vez que termina esa etapa, se evalúa si el negocio es viable, y en ese caso puede aplicar al capital semilla.

Impacto percibido sobre el entorno empresarial

- De las entrevistas con las incubadoras, se puede suponer que el impacto de este instrumento sobre los emprendimientos debería ser alto, aunque muchas ideas ni siquiera aplican para este tipo de apoyo por encontrarse en fases anteriores de desarrollo.

- La alta demanda por este instrumento es una señal a favor de la contribución de este tipo de apoyo. Por ejemplo, en los primeros nueve meses del 2015 se habían presentado más de 35 propuestas.

Impacto percibido sobre la idea de negocio

- El entrevistado beneficiario del programa informó que en su experiencia, han mantenido en forma constante a un mentor asignado por su institución patrocinadora, con adecuada formación y experiencia, lo que enriquece el proceso.

- La posibilidad de mantener un vínculo con instituciones que apoyan al emprendimiento, acerca a los potenciales emprendedores al entorno empresarial, facilita nuevos vínculos con pares y con emprendedores más consolidados, lo cual propicia el fortalecimiento de su vocación emprendedora.

- Mientras el entrevistado considera el monto del apoyo económico es razonable para la etapa en la que se encuentra el proyecto, opina que el plazo de seis meses puede ser insuficiente para un producto totalmente nuevo en el mercado. Es decir que según su criterio el plazo debería ser más flexible.

- El beneficiario entiende también que el vínculo puramente financiero con la ANII puede ser insuficiente, constatando necesidad de otros tipos de apoyo, fundamentalmente al inicio.

Mantuvimos paralelamente una entrevista con un representante de una de las Instituciones Patrocinadoras (IP), que acompañan la postulación tanto a Ideas de Negocios como a Capital Semilla. Debido a que probablemente cada institución tenga su propia metodología de trabajo, se obviarán todas las particularidades conversadas con el representante.

El contacto entre emprendedor e institución patrocinadora se inicia para el envío del formulario de presentación a los llamados. Es decir que incluso antes de que el beneficiario sea aceptado por VIN (o capital semilla), ya puede contar con asesoramiento técnico a través del personal técnico o expertos contratados por estas IP.

La IP es subsidiada si el proyecto es ganador de alguno de los dos programas, dependiendo el monto del programa en el que se obtenga el apoyo. Una vez que se postula la idea o el proyecto, los tiempos de la etapa de evaluación por parte de la ANII también varían entre ambos casos. De acuerdo a la información brindada por representantes de la IP, en general demora entre un mes y dos meses. En el medio los emprendedores tienen la oportunidad de presentar su idea en un comité.

En cuanto a la rendición de cuentas de los fondos, la IP tiene que presentar formularios como institución, en el caso de capital semilla uno a los seis meses y otro a los doce meses, con una evaluación del rendimiento, compromiso, responsabilidad y observaciones sobre el emprendedor, lo que permite su seguimiento.

Finalmente de la conversación mantenida con el representante de la IP, parece interesante una apreciación de su conocimiento sobre las motivaciones empresariales, por lo que se expone a continuación a modo de sugerencia para el futuro. Ésta se refiere al posible impacto desestimulante sobre la actitud hacia el emprendedurismo que puede ocasionar el rechazo de los proyectos e ideas sin una explicación clara sobre el motivo, o sugerencias de modificaciones en cierta línea. Por este motivo, sugiere que se haga una devolución sobre el proyecto.

      - Apoyo a Fondos de Inversión

Mantuvimos entrevistas con los dos fondos de inversión apoyados por el programa, los cuales presentan algunas diferencias entre sí.

Impacto percibido sobre el entorno empresarial

- El subsidio del PAFE no tiene previsto que se utilice en inversiones financieras en emprendimientos. Por el contrario, el objetivo es dar mayor accesibilidad a los emprendedores a estos fondos de inversión, como forma de colaborar con la disminución de alguna de las fallas de mercado que se han identificado en Uruguay.

- Dado lo anterior, si efectivamente aumenta la visibilidad de los fondos a partir del apoyo financiero, el impacto en el entorno emprendedor se esperaría que fuera alto dado que ambos fondos funcionan con ventanilla abierta en general, o mediante derivación de emprendedores.

- Asimismo, el apoyo de PAFE posibilita a estos fondos tener más profesionales dedicados a buscar proyectos interesantes, ya que parte del destino de los fondos puede ir a contratación de personal.

- Ambas instituciones entrevistadas informan que existen rigurosos controles financieros para mantener el subsidio del PAFE; la empresa debe entregar sus informes tanto financiero como técnico semestralmente y luego tiene que cumplir con un tope de inversión anual, mantienen además importantes vías de comunicación informal con ANII. Esta comunicación habitual tiene un impacto positivo (percibido por uno de los entrevistados) debido a la red de contactos a la que accede.

- Ambos fondos se complementan en cuanto a la población objetivo. Mientras uno está sesgado a proyectos de base tecnológica orientados hacia la exportación regional, el otro ha apoyado inversiones en el área ganadera, pero también juegos, tecnología y cosméticos.

    - Síntesis y recomendaciones

- Los instrumentos del Componente II tienen el objetivo de disminuir algunas de las fallas de mercado que inhiben el nacimiento de emprendimientos dinámicos. En conjunto buscan apoyar distintas etapas del proceso emprendedor, desde la consolidación de ideas, hasta el escalamiento del proyecto a partir de la facilitación del contacto con fondos inversores. Las modalidades de apoyo son diversas, en algunos casos mediante subsidio directo al emprendedor, como el caso de VIN o el capital semilla, y en otros casos indirectamente mediante el subsidio a incubadoras o a los fondos de inversión.

- Si bien la cantidad de entrevistas mantenidas con instituciones beneficiarias y emprendedores no es suficiente para considerar las opiniones como representativas, se pudieron obtener algunas impresiones que se consideran relevantes para describir aquéllas áreas donde el impacto percibido es mayor y donde pueden haber más oportunidades.

- En general, se constató que los instrumentos generaron cambios positivos en el ecosistema emprendedor y contribuyeron al desarrollo de nuevos emprendimientos.

- Incubadoras:

- Uno de los cambios más importantes en el ecosistema fue el apoyo a la creación de incubadoras y el subsidio de algunos costos operativos para hacerlas viables en los primeros años. La forma particular en que se diseñó y ejecutó este instrumento, ha permitido poner el servicio de incubación al alcance de emprendedores de diversas áreas productivas (al coexistir incubadoras especializadas y multipropósito) y de diversas regiones (dos en Montevideo y tres en el interior del país).

A pesar de la reciente consolidación de las incubadoras, existe un importante vínculo entre ellas, promovido por la ANII pero reforzado también por un espíritu de cooperación de sus directivos y gerentes. Las incubadoras especializadas –Bioespinn y Khem- cooperan incluso atendiendo a los mismos emprendedores en diferentes etapas. Estas dos, reúnen algunos puntos en común y algunas diferencias que permiten segregar al público objetivo. Mientras la primera incuba principalmente a emprendedores con un marcado perfil académico, la segunda incluye además emprendedores con perfil más comercial.

El primer impacto sobre el ecosistema emprendedor es mediante la profesionalización del apoyo al emprendedurismo a nivel nacional. Esto incluye tanto la capacitación del personal directo de las incubadoras como de los mentores y consultores.

Un segundo impacto positivo es el espacio de co-working al que pueden acceder los incubados, lo que facilita el intercambio entre pares, aprovechamiento de escalas y promueve la motivación. Además, las incubadoras han facilitado el contacto entre emprendedores y clientes o inversores, disminuyendo algunas de las fallas de mercado presentes en el ecosistema.

Finalmente, las incubadoras se ven como respuestas a necesidades que existían y no estaban siendo atendidas. Prueba de ello son la alta convocatoria que generan en los llamados en el caso de las multipropósito, así como la presencia de mayores inquietudes en los investigadores en llevar sus proyectos académicos a emprendimientos, en el caso de las especializadas.

Softlanding

El programa tiene un alto potencial de impacto en el medio emprendedor del país, al promover la integración al sistema de emprendedores que traen del exterior otros conocimientos, tecnologías, métodos de trabajo, etc. La difusión del programa en el exterior y la atracción de emprendedores fueron exitosas, al generar una fuerte demanda que redundó en la incubación de 20 proyectos de emprendedores de varios países y de uruguayos que residían en el exterior. El requerimiento de que los desarrolladores fueran locales aseguró que al menos parte de los derrames esperados.

Asimismo, los emprendedores apoyados afirmaron tener un contacto frecuente con mentores y asesores, lo que tiene un impacto positivo sobre el ecosistema, dado que las mutuas interacciones generan aprendizajes también en los segundos, que luego pueden ser aprovechados por emprendedores locales.

De las entrevistas surge la impresión sin embargo, que no fue totalmente aprovechado el espacio de co-work, lo que puede haber reducido el derrame esperado sobre los emprendedores locales.

Validación de Ideas de Negocios

La herramienta de Validación de Ideas surgió para apoyar a emprendimientos que aún no estaban maduros como para recibir el capital semilla, debido al alto riesgo asociado a ideas que aún no están lo suficientemente maduras. En particular el objetivo es realizar un testeo de mercado.

Se identificaron dos impactos principales de este instrumento sobre el ecosistema emprendedor. El primero es sobre la motivación de los emprendedores, debido a que la posibilidad de poner a prueba su idea de negocio evita posibles frustraciones y desmotivaciones que pueden alejar a potenciales emprendedores de seguir esta carrera. El segundo  se da a través de la generación de vínculos estrechos entre los emprendedores con los mentores y con las instituciones patrocinadoras, lo que abre la puerta a nuevas conexiones con otros empresarios, otros proyectos apoyados. Es decir se amplían los lazos informales de los emprendedores, lo que ayuda al fomento de la cultura innovadora.

Apoyo a Fondos Inversores

El apoyo financiero a los fondos de inversión tiene como objetivo acercar estos fondos  a los emprendedores, actuando directamente sobre una de las limitantes del crecimiento de las ideas emprendedoras dinámicas.

Las instituciones beneficiarias reconocen que el apoyo de ANII ha permitido realizar avances en este sentido, ya sea porque permitió contar con más horas de personal dedicado a buscar proyectos, o porque ayudó a extender la red de contactos a la que accede, participando de reuniones, roadshows.

Recomendaciones

A nivel operativo

El capital semilla que reciben los proyectos incubados parece tener un rol importante en la probabilidad de desarrollo exitoso de los emprendimientos, al funcionar como facilitador de recursos humanos dedicados al emprendimiento (contratados o de los propios emprendedores). Sin embargo, no en todos los casos el monto del apoyo es el adecuado dada la estructura de costos de los proyectos. Si bien esta diferencia parece afectar a distintos grupos de beneficiarios, en las incubadoras especializadas esto se torna más crítico dada la necesidad de algunos emprendimientos de acceder a insumos y tecnologías de alto valor.

En el caso de Softlanding, se identificaron algunas recomendaciones que pueden ser útiles a nivel operativo si se continúa esta línea de apoyo en el futuro. También se identificó que puede ser útil en el futuro ya sea limitar la cantidad de proyectos aceptados anualmente (en la experiencia actual se ejecutaron todos los gastos previstos en la mitad del tiempo), o aumentar el personal de apoyo a los emprendedores, dadas las variadas necesidades que estos tienen.

Un factor que parece afectar a los distintos emprendedores independientemente del programa al cual postulan es la dificultad que enfrentan al momento de postularse a los llamados. Si bien las instituciones patrocinadoras deberían facilitar este proceso, se percibe un déficit en ese sentido, lo cual puede requerir de alguna respuesta por parte del PAFE.

A nivel estratégico

Las instituciones patrocinadoras colaboran con los emprendedores en etapas tempranas del desarrollo de su proyecto de negocio, brindado asesoramiento técnico interno y externo a través de mentores o tutores. No obstante ello, ha sido recurrente en las entrevistas la percepción de un déficit en la capacidad de los emprendedores de desarrollar sus ideas para ser aceptados en los programas (principalmente de incubación). Ante esto, puede ser de utilidad fomentar la enseñanza a nivel universitario del desarrollo de ideas en planes de negocios con un nivel de profundidad tal que facilite el proceso de los emprendedores para presentarse a ventanillas ANII, incubadoras u otras instituciones. De lo contrario, fomentar a que las incubadoras se capaciten en mayor medida en esta materia.

La introducción de materias de emprendedurismo dentro de las diferentes carreras universitarias es vistacomo una buena iniciativa que impacta en los intereses de los estudiantes hacia el emprendimiento.

Asimismo, se percibe una alta valoración de la posibilidad de acceder a herramientas para la innovación en los beneficiarios. Facilitar el acercamiento a las tecnologías puede tener efectos aceleradores en los procesos de incubación. De todas formas, la baja demanda que aún existe por incubación en las incubadoras especializadas (al menos de proyectos factibles de incubar) debe considerarse antes de invertir en activos muy específicos.

El diseño y ejecución del PAFE ha implicado una oferta mixta de servicios de incubación. Por un lado apoyando a incubadoras especializadas y por otro a incubadoras multipropósito. Ambos tipos de incubadoras presentan ventajas y desventajas en términos de su capacidad para generar start-up exitosos. A favor de las especializadas, a medida que la incubadora acumula más conocimiento específico del sector, puede tomar mejores decisiones en cuanto a selección de proyectos, debido a que perciben de mejor forma  el potencial innovador de nuevos productos e ideas(Hackett and Dilts, 2004). Sobre esta base parecería adecuado poner un énfasis en la participación de expertos sectoriales en la selección de incubados de las incubadoras multipropósito. De acuerdo a las entrevistas mantenidas, actualmente ya se está realizando esto, dado que los comités son formados por la propia incubadora, por representantes de ANII y por otros referentes externos.

Schwartz y Hornych (2008) sostienen que otro factor a favor de las incubadoras especializadas es que dan mayor visibilidad a sus incubados, los que pueden tener un beneficio de imagen frente a la sociedad. Esto podría llegar a tener también incidencias sobre la visibilidad de los incubados frente a inversores, aunque la realidad evidentemente es más compleja, y la menor visibilidad de los start-up frente a inversores se puede compensar con una alta intensidad de las incubadoras en la búsqueda y generación de redes inversoras.Si bien una de las incubadoras multipropósito afirmó tener una red de inversores asociada, puede ser una línea de acción para ANII fomentar el vínculo de las incubadoras con redes de inversores.

En el último capítulo de este trabajo se profundiza sobre otras posibilidades de mejorar los servicios de incubación a la luz de la experiencia internacional.

En cuanto a Softlanding, se identificó la necesidad de mejorar los espacios de co-work para promover la interacción de los emprendedores extranjeros con los nacionales lo que facilitaría su integración al sistema emprendedor nacional y aprovecharía en mejor medida los derrames hacia el ecosistema emprendedor uruguayo. Los trabajos de Schwartz y Hornych (2010) proponen que las incubadoras especializadas si bien presentan importantes beneficios (racionalización de servicios y mayor probabilidad de ofrecer asesoramiento y apoyo profesional y de negocios útil) no son necesariamente propicias a generar redes de colaboración y co-work entre los incubados. En esto influyen celos en cuanto a competencia por el mercado, por los inversores, etc. Por lo tanto, el instrumento de Softlanding podría migrarse desde el uso de una incubadora más especializada como lo es Ingenio hacia otras multipropósito. Según se percibió en algunas de las entrevistas, en la práctica algunos incubados hicieron uso de espacios de co-work en otras incubadoras, esta opción podría ser, además de permitida, alentada por el Programa.

# Encuesta Socio-Económico-Demográfica

La ESED fue diseñada específicamente para generar una línea de base que permita una evaluación final del programay fue compilada por medio de una encuesta online. La encuesta ha sido aplicada a los participantes de las distintas actividades delos distintos programas, según la información y registros administrativos provistos por la ANII. En esta sección del informe describiremos parte de la información que contiene la base de datos de la ESED que luego será complementada en la sección 6 cuando se ponga el foco en las dimensiones relevantes para la evaluación del impacto del PAFE.

En términos de contenido y cuestionarios, la ESED implementó, por una parte, una batería de preguntas orientadas a recabar características observables (exógenas en cuanto al tratamiento) de forma similar al operativo de la Encuesta Continua de Hogares(ECH). Al mismo tiempo, se expandió esta información relevando dos sets de información específica. Primero, preguntas del GEM a fin de operacionalizar las variables para obtener el índice TEA, según se recoge en la Encuesta a la Población Adulta (APS) que el consorcio GEM efectúa en cada país participante. En este sentido, estas dimensiones intentan caracterizar al emprendimiento como un proceso que inicia, continúa y se consolida; y, en algunos casos, se reinicia, donde no sólo se considera la información de registro empresarial sino las actitudes y aspiraciones. Así, es posible caracterizar diversos tipos de emprendedor, entre los que se incluye el emprendedor potencial, el emprendedor naciente, el emprendedor nuevo y el emprendedor. Segundo, se consultará sobre diversas dimensiones relacionadas con las motivaciones para seguir el emprendedurismo como carrera y características personales. Estas dimensiones no sólo buscan saber si estas características son distintas entre aquéllos que emprenden y los que no (asalariados), sino también cuáles de estas actitudes se relacionan con el tamaño y desempeño relativo de los emprendimientos. Específicamente, se indagó sobre aspectos relacionados con características personales referidas a creatividad, tolerancia al riesgo, habilidades gerenciales relacionadas con las orientaciones al logro, locus (percepción de control interno), capacidad multitarea, auto-eficiencia y autonomía.

## Metodología

La ESED fue diseñada a los efectos de la evaluación final del programa y la caracterización de los logros en términos de sensibilización y percepción del emprendedurismo en la población total y en particular en las mujeres.

En este marco, el universo objetivo son las personas con perfil emprendedor en el país. Atento a las dificultades y bajas tasas de respuestas que traería aparejado contactar personas sin ninguna relación con el programa, se utilizó un marco creado a partir de los registros administrativos de las actividades de sensibilización, realizadas por los agentes de la red RAFE así como el listado de postulantes a los instrumentos ANII (EM,JE,VIN,PIN,SOFTLANDING y Concurso de ideas en sus ediciones 2013 y 2014).

Los registros administrativos de la ANII, están estructurados de forma que es posible construir dos bases de datos: (1) referida a los participantes en programas de sensibilización (o “sensibilizados”) y (2) postulantes a instrumentos (o “participantes”). Atento a que un mismo individuo pudo haber participado en más de una actividad de sensibilización, y/o en una actividad de sensibilización y haber postulado a algún instrumento, resultó necesario hacer la consistencia de estas bases para identificar individuos duplicados, a la vez que depurarlas en los casos que se encontrara con información incompleta.

La base original proporcionada por ANII de sensibilizados contabacon un total de 4.513 registros mientras que la base de postulantes a instrumentos contaba con 704 registros. Atento a los comentarios recién efectuados, se procedió a agrupar casos en función de las variables disponibles (documento de identidad, número de teléfono, email). Adicionalmente, y a fin de maximizar la información disponible, se aplicaron técnicas de análisis de clúster para identificar nombres similares.Finalmente, los datos fueron compilados en una base de datos generando un ID por persona, siendo finalmente considerados únicamente los elementos que contenían información de contacto.  Así, al final de este proceso se contaba con información de 3.467 individuos en condiciones de ser contactados.

La Tabla 16 presenta la composición del marco muestralutilizado, siendo los sensibilizados (SEN) aquellos que están inscriptos al menos a un taller de sensibilización realizado por instituciones que pertenecen a la RAFE. Por otra parte los individuos postulados alosinstrumentos (POST) son aquellos que se presentaron al menos a algún llamado de los instrumentos antes señalados y que no fueron sensibilizados. Finalmente, un grupo de beneficiarios participó tanto de actividades de sensibilización como postulaciones a instrumentos (POST + SEN).

Tabla 16: Descripción del Marco

| Componentes | Porcentaje |
| --- | --- |
| POST | 7% |
| SEN | 81% |
| POST+SEN | 11% |
| Total | 100% |

Fuente: Elaboración propia a partir del marco muestral de labase ESED.

Notas: SEN: individuos sensibilizados; POST: individuos que postularon a algún instrumento.

A partir de los registros de postulantes se puede desagregar las postulaciones al tipo de instrumento ANII. La Figura 17 presenta la desagregación dentro de los programas a postularse.

Figura 17. Desagregación de las postulaciones a los diferentes programas dentro del marco.

Fuente:Elaboración propia a partir del marco muestral de la ESED.

Nota: I13: Concurso de Ideas 2013; I14: Concurso de Ideas 2014;  EM: Emprendedores en la Mira; JE: Apoyo a emprendedores innovadores; PIN: Pre incubados Instituto Pasteur; SOFT: Atracción de Emprendedores del Exterior (softlanding); VIN: Validación de Ideas de Negocios.

Se observa que en su mayoría  se tratan de postulaciones al concurso de ideas en sus dos ediciones seguido por JE y EM.

## Implementación

Para poder llegar de manera eficiente al total de los individuos se implementó una versión web de la encuesta. A cada individuo le fue enviado un link personalizado para participar de la encuesta generando así un usuario por email que permite realizar un seguimiento de los casos, y recuperar sus respuestas en caso de inconvenientes con la carga. Al mismo tiempo, se realizó un piloto de la encuesta para verificar el formato de la misma.

Atento a que el levantamiento de la encuesta fue efectuado por CINVE, se contactó a cada uno de los entrevistados por medio de un correo electrónico, informándoles de los objetivos y utilidad de la información y haciéndoles notar que en los días siguientes se les enviaría un vínculo a la encuesta.  Finalmente la encuesta fue enviada a todos los contactos el día 17 de noviembre de 2015 y cerrada oficialmente el día 13 de diciembre de 2015.

De manera independiente del tipo de participación del programa se programaron recordatorios para aquellas personas que no habían completado la encuesta a la fecha o no la habían completado en su totalidad. Los recordatorios fueron enviados en cuatro oportunidades (23/11 -30/11- 3/12 -8/12).  A la par de estos recordatorios fueron atendidas las consultas de los usuarios respecto al programa RAFE y la encuesta. De los intercambios realizados con los individuos sensibilizados se destaca un desconocimiento del programa y del rol de la ANII dentro del mismo. Dado que era de particular interés llegar a los individuos que se postularon a los diferentes instrumentos, a aquéllos que no habían completado totalmente la encuesta al 3 de diciembre se les contactó telefónicamente. En total se contactaron por este medio(en algunos casos en múltiples ocasiones) a 426 personas para las cuales se contaba con el número telefónico en la base.

La Tabla 17 resume la información sobre la cantidad de personas que han contestado la encuesta siguiendo el protocolo recién descripto. De las 3.473 personas contactadas, un 36% se corresponde con invitaciones que nunca fueron abiertas (probablemente en una proporción debido a casos en los que los correos electrónicos no son utilizados por los individuos contactados), devueltas por problemas con los correos o con individuos que solicitaronser excluidos. De las invitaciones que fueron abiertas (2.236), 1.129 personas hicieron click en el formulario electrónico, permitiendo alcanzar 828respuestas (entre completas totalmente -508 individuos- y parcialmente completas, 320 personas).

Tabla 17: Encuestas enviadas, aceptadas y respondidas

| TOTAL de invitaciones | 3473 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Invitaciones abiertas | 2236 | 64% |
| Invitaciones sin abrir | 998 | 29% |
| Invitaciones devueltas | 179 | 5% |
| Pedidos de exclusión | 60 | 2% |
| Hicieron click | 1129 | 33% |
| Total Respuestas | 828 | 24% |

Fuente: Elaboración propia a partir de base ESED.

Al tomar una tasa de respuesta bruta, es decir total de respuestas sobre total de invitaciones, se obtuvo una tasa de respuesta en torno al 24%. En el caso de los sensibilizados, esta cifra alcanzó al 20,5%, ascendiendo a 39% en el caso de los postulantes a instrumentos y a39% en el caso de aquéllos que han postulado a algún instrumento y han participado en actividades de sensibilización (ver Figura 18).

Figura 18. Distribución de respuestas recibidas

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

La Tabla 18 presenta la distribución de respuestas obtenidas, caracterizando si se tratan de encuestas completas o parciales.  Ahí se observa que los individuos que se postularan a los instrumentos de apoyo muestran una tasa de respuestas completas más altas reflejando la utilidad del mecanismo de captura de información implementado.

Tabla 18.Distribución de respuestas por tipo de tratamiento

|  | Completo | Parcial | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | 79 | 20 | 99 |
| SEN | 312 | 265 | 577 |
| POST+SEN | 117 | 35 | 152 |
| TOTAL | 508 | 320 | 828 |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Utilizando la información de postulación a los programas podemos obtener un mayor detalle de las tasas de respuesta.

Tabla 19: Tasa de respuesta en postulantes a programas

| Tratamiento | Elementos en el marco | Respuesta | Tasa de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| EM | 90 | 36 | 40% |
| I13 | 168 | 47 | 28% |
| I14 | 204 | 87 | 43% |
| JE | 131 | 68 | 52% |
| PIN | 4 | 4 | 100% |
| SOFT | 44 | 11 | 25% |
| VIN | 10 | 7 | 70% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

## Diseño de la encuesta

La ESED incluyó 5 grandes bloques de preguntas, tomando como año de referencia el 2012, a fin de construir una línea de base del programa:

I) Datos personales generales, que permitieran una caracterización de la edad,  estado civil, composición familiar, nivel educativo e información sobre la trayectoria emprendedora de sus padres

II) Situación laboral, dedicación a poner un negocio (dueño o socio) o perspectivas sobre el negocio

III) Caracterización de desempeño, conducta innovadora y de consulta de empresas existentes, tomando como formato la Encuesta de Innovación abreviada de la ANII.

IV) Afirmaciones a fin de caracterizar los rasgos personales y las motivaciones y obstáculos de los emprendedores.

V) Caracterización del acceso e importancia a instrumentos de apoyo del programa.

Esta estructura de organización permite obtener los indicadores TEA (GEM). La Figura 20 ilustra el diagrama de flujo de las preguntas a fin de obtener la TEA.

Figura 20. Diagrama de Flujo para obtenerlos indicadores de Actividad Emprendedora

Fuente: Elaboración propia, a partir de Reynolds et al. (2005).

El estudio de los rasgos de la personalidad que determinan la decisión de emprender una actividad empresarial, ha recibido mucha atención reciente (ver Aboal y Veneri, 2016). Aspectos referidos a: creatividad, tolerancia al riesgo, habilidades gerenciales relacionadas con las orientaciones al logro, locus de control interno, capacidad multitarea, auto-eficiencia y autonomía. La ESED indagó en estos aspectos por lo que permite:

- Identificar patrones de comportamiento y motivaciones (por dinero, flexibilidad, sueños, etc.).

- Comparar estos comportamientos y motivaciones en los asalariados y emprendedores.

- Identificar la probabilidad de que diversos grupos de individuos (clusters o componentes principales) sean más proclives a emprender, y entender sus obstáculos, habilidades y desempeños relativo.

Indagar y combinar con información sobre los indicadores TEA (GEM).

Tabla 20: Caracterización de rasgos personales indagados en la ESED

| Rasgos Personales | Afirmaciones a fin de evaluar rasgos personales |
| --- | --- |
| Flexibilidad | Quiero tener más flexibilidad |
| Multitarea | Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola |
| Multitarea | Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea |
| Pensamiento innovador | Encuentro más difícil adaptarme al cambio que seguir la rutina |
| Orientado a Logros | Prefiero desafíos antes que tareas simples |
| Orientado a Logros | No me importa tener un trabajo rutinario y poco desafiante si el sueldo es bueno |
| Autonomía | Me cuesta empezar desde cero con una tarea nueva |
| Autonomía | Me siento incómodo cuando otros deciden por mí |
| Locus de Control interno | Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/ decisiones |
| Locus de Control interno | Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte |
| Auto Eficacia | Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo |
| Auto Eficacia | Si hago una promesa, la cumplo |

Fuente: Elaboración propia, en base a Aboal y Veneri (2016).

## Descripción de las respuestas obtenidas

    - Caracterización general de las respuestas obtenidas

Esta sección presenta una caracterización de los individuos que han respondido la ESED. De las respuestas recibidas (Figura 21), un 44% corresponden a mujeres y un56% a hombres.

Figura 21. Respuestas por género del encuestado

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

En lo que se refiere a la edad de los encuestados, el promedio en 2012 era de 33 años de edad, sin observarse diferencias en la edad promedio entre hombres y mujeres. La Figura 22 presenta la distribución de la edad de los encuestados (al 2012), distinguiendo por género del entrevistado. Así, se observa que en el caso de los hombres hay una mayor proporción de individuos encuestados en los tramos de edad más jóvenes que en el caso de las mujeres.

Figura 22. Distribución de edad de los encuestados por género

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

En cuanto al lugar de residencia,un 96% de los individuos que respondieron la encuesta reside en Uruguay. Si bien se obtuvieron respuestas de residentes en todos los departamentos del país, se constata una distribución my concentrada en algunos departamentos. De los encuestados en Uruguay un 74,3% reside en el departamento de Montevideo, seguido en importancia por Canelones (9%) y Maldonado (5,2%). Así estostres departamentos concentran un 88% de los residentes en el país que respondieron la encuesta.

Tabla 21: Departamento de residencia  para los que declaran Uruguay

| Departamento | Número de casos | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Montevideo | 553 | 74.3% |
| Artigas | 4 | 0.5% |
| Canelones | 67 | 9.0% |
| Cerro Largo | 2 | 0.3% |
| Colonia | 19 | 2.6% |
| Durazno | 2 | 0.3% |
| Flores | 1 | 0.1% |
| Florida | 2 | 0.3% |
| Lavalleja | 3 | 0.4% |
| Maldonado | 39 | 5.2% |
| Paysandú | 10 | 1.3% |
| Río Negro | 1 | 0.1% |
| Rivera | 2 | 0.3% |
| Rocha | 4 | 0.5% |
| Salto | 14 | 1.9% |
| San José | 9 | 1.2% |
| Soriano | 5 | 0.7% |
| Tacuarembó | 3 | 0.4% |
| Treinta y Tres | 4 | 0.5% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

En lo que se refiere al nivel educativo de los encuestados, un 61% de los entrevistados tiene nivel terciario o superior, sumado a un 29% de los encuestados que ha iniciado pero no completado sus estudios terciarios. Solo un 10% de los encuestados tiene educación secundaria o inferior (ver Figura 23).Es muy interesante observar que una mayoría (56%) de los entrevistados declara que sus padres han sido dueños de un negocio.

Figura 23. Distribución los encuestados por nivel educativo

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

    - Indicadores sobre el comportamiento emprendedor

      - Opinión sobre el emprendimiento como elección de carrera

De acuerdo a los indicadores previstos en la matriz de resultados, una de las dimensiones que consultó la ESED es la creencia que se tiene sobre el emprendimiento como una carrera deseable en el Uruguay.  A este respecto, un 36% de la población entre 18 y 64 años es de la opinión que la mayoría de las personas considera al emprendimiento una carrera deseable. Es interesante notar que esta creencia es más presente en el caso de las mujeres (41%), aquellas personas que residen fuera del departamento de Montevideo (38%) y quienes declaran no tener hijos. Debe mencionarse que no se observan diferencias en lo que se refiere al nivel educativo. Tal como era de esperarse, esta creencia sobre lo deseable del emprendimiento como carrera es creciente con el grado de participación activa en los instrumentos del Programa.

Tabla 22. Porcentaje de la población entre 18 y 64 que opina que la mayoría de la gente considera que emprender un nuevo negocio es una elección de carrera profesional deseable  En porcentaje.

| Características | Si | No |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de la población entre 18 y 64 años | 36% | 64% |
| Según género |  |  |
| Hombre | 32% | 68% |
| Mujer | 41% | 59% |
| Según máximo nivel educativo |  |  |
| Hasta educación terciaria | 37% | 63% |
| Educación Terciaria o superior | 36% | 64% |
| Según historia familiar |  |  |
| Padres sin negocio | 34% | 66% |
| Padres con negocio | 38% | 62% |
| Según tamaño grupo familiar |  |  |
| Sin hijos | 38% | 62% |
| Con hijos | 33% | 67% |
| Según la residencia |  |  |
| Montevideo | 35% | 65% |
| Resto del país | 38% | 62% |
| Según el uso del PAFE |  |  |
| Sensibilizados | 33% | 67% |
| Postulantes | 38% | 62% |
| Postulantes y sensibilizados | 44% | 56% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

      - Características de los individuos involucrados con un negocio en el presente, en proceso, o con planes futuros

Al ser consultados sobre su situación laboral en el 2012, encontramos que un 16,4% de los encuestados manifiesta ser socio o dueño de un negocio en marcha y un 25,3% estar trabajando activamente en poner su emprendimiento. El resto de los individuos alcanzados por el PAFE de alguna manera se encontraba empleado (a tiempo completo o parcial), estudiando, retirado o desempleado. Al caracterizar los encuestados de acuerdo a su situación laboral, vemos que el grupo involucrado en un negocio se caracteriza por una mayor presencia de hombres, un mayor porcentaje de individuos con educación terciaria o superior, y más proclives a tener hijos -probablemente esto esté asociado con una mayor edad que el resto de los encuestados (ver Tabla 23).

Tabla 23. Distribución de los encuestadosentre 18 y 64 según la etapa en que están en relación a un negocio propio. En porcentajes.

| Características | En proceso de poner un negocio | Dueños/Socios de un negocio | Resto de encuestados | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribución de los individuos según su actividad en el 2012 | 25.3% | 16.4% | 58.3% | 100% |
| Edad promedio (años) | 35.5 | 41.6 | 30.3 | 33.5 |
| Según género |  |  |  |  |
| Hombre | 63,1% | 63,8% | 51,2% | 56,0% |
| Mujer | 36,9% | 36,2% | 48,8% | 44,0% |
| Según máximo nivel educativo |  |  |  |  |
| Hasta educación terciaria | 35,8% | 37,1% | 41,0% | 39,1% |
| Educación Terciaria o superior | 64,2% | 62,9% | 59,0% | 60,9% |
| Según historia familiar |  |  |  |  |
| Padres sin negocio | 40,2% | 37,1% | 46,7% | 43,5% |
| Padres con negocio | 59,8% | 62,9% | 53,3% | 56,5% |
| Según tamaño grupo familiar |  |  |  |  |
| Sin hijos | 47,7% | 30,4% | 64,2% | 54,9% |
| Con hijos | 52,3% | 69,6% | 35,8% | 45,1% |
| Según la residencia |  |  |  |  |
| Montevideo | 73,7% | 69,8% | 75,7% | 74,3% |
| Resto del país | 26,3% | 30,2% | 24,3% | 25,7% |
| Según el uso del PAFE (distribución según actividad en el 2012) |  |  |  |  |
| Sensibilizados | 23,3% | 21,3% | 55,4% | 100,0% |
| Postulantes | 34,1% | 7,7% | 58,2% | 100,0% |
| Postulantes y sensibilizados | 26,3% | 5,1% | 68,6% | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

A este respecto, la Figura 24 ilustra la distribución de la edad de los encuestados según la etapa en cuestión.

Figura 24. Distribución de edad de los encuestados(entre 18 y 64 años) según la etapa en que están en relación a un negocio propio.

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

En lo que se refiere a la etapa de avance en relación a la participación en el Programa, se observa que aquéllos que han participado en actividades de sensibilización tienden a mostrar una mayor proporción de negocios en marcha, mientras que aquellos individuos que han postulado a instrumentos de apoyo (solamente) presentan una mayor proporción en el desarrollo de actividades para montar un emprendimiento. Finalmente, aquéllos que han participado en actividades de sensibilización y han postulado, se destacan por una mayor proporción en el grupo de planes futuros para emprender. Debe destacarse que no se observan diferencias en la distribución de individuos según su residencia, aunque se observa una mayor tendencia a que aquéllos con negocios en marcha se ubiquen fuera de Montevideo.

Resulta interesante destacar que una mayoría de los encuestados que se encuentran involucrados en montar un negocio (sin importar la etapa en la que se encontraran en el 2012), declara que su motivación principal es la de aprovechar una oportunidad antes que la necesidad (ver Figura 25). De cualquier manera, se destaca que el aprovechamiento de la oportunidad es una razón más importante en el caso de los hombres que están más avanzados en sus planes (i.e., se encuentran en proceso o manejando un negocio al momento de ser consultados) (Tabla 24).

Figura 25. Motivación de los encuestados(entre 18 y 64 años)para emprender según la etapa en que están en relación a un negocio propio.

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Tabla 24. Motivación de los encuestados(entre 18 y 64 años)según la etapa en que están en relación a un negocio propio según género. En porcentajes.

| Sexo | Motivación | Proceso | Negocio | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hombres | Oportunidad | 90% | 80% | 86% |
|  | Necesidad | 10% | 20% | 14% |
| Mujer | Oportunidad | 84% | 72% | 87% |
|  | Necesidad | 16% | 28% | 13% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

      - Indicadores GEM: Actividad Emprendedora en etapa temprana y empresarios establecidos

Esta subsección presenta los resultados de los indicadores desarrollados conceptualmente y difundidos por el GEM, siguiendo el flujo descripto en la Figura 20 referido al porcentaje de la población que se encuentra en una etapa temprana de emprendimiento y al porcentaje de individuos que pueden ser considerados empresarios establecidos. Se observa que un 17,3% de la población adulta entrevistada por la ESED puede ser considerada involucrada en actividad emprendedora en etapa temprana, mientras un 9,4% como empresario establecido. Un 86,2% de los involucrados en etapas tempranas del emprendimiento son emprendedores en busca de aprovechar una oportunidad, una cifra mayor a su equivalente en el caso de los empresarios establecidos. Al mismo tiempo, en la TEA se observa una mayor prevalencia de hombres, y aquellos individuos con hijos, sin encontrarse tasas diferentes de emprendimiento según el nivel educativo, ubicación geográfica o la trayectoria comercial de los padres. En efecto, las mujeres emprendedoras en edad temprana alcanzan el 31,7% del total de los emprendedores en edad temprana, muy por debajo del 44% que representan en el total de los encuestados por la ESED.

Por su parte, en el caso de los empresarios establecidos se observa una mayor importancia de la trayectoria familiar y debe mencionarse la mayor tasa en el caso de los individuos localizados fuera de Montevideo. Al igual que en el caso anterior, la porción de individuos dentro de este grupo es mayor para el caso de los hombres.

Tabla 25. Porcentaje de la población(entre 18 y 64 años)en actividades de emprendimiento en etapa temprana y empresarios establecidos según características personales.En porcentaje sobre el total de encuestados.

| Características | Actividad emprendedora en etapa temprana (TEA) | Empresarios establecidos |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de la población entre 18 y 64 años | 17,3% | 9,4% |
| Edad promedio (en años) | 35,2 | 44,7 |
| Según género |  |  |
| Hombre | 20,9% | 10,5% |
| Mujer | 12,5% | 8,0% |
| Según máximo nivel educativo |  |  |
| Hasta educación terciaria | 17,6% | 8,8% |
| Educación Terciaria o superior | 17,0% | 9,8% |
| Según historia familiar |  |  |
| Padres sin negocio | 16,6% | 7,1% |
| Padres con negocio | 18,0% | 11,3% |
| Según tamaño grupo familiar |  |  |
| Sin hijos | 15,0% | 4,5% |
| Con hijos | 20,0% | 15,6% |
| Según la residencia |  |  |
| Montevideo | 17,1% | 8,1% |
| Resto del país | 17,6% | 13,2% |
| Según el uso del PAFE |  |  |
| Sensibilizados | 14,8% | 13,2% |
| Postulantes | 27,5% | 2,2% |
| Postulantes y sensibilizados | 18,8% | 0,7% |
| De los cuales |  |  |
| Oportunidad | 86,2% | 81,0% |
| Necesidad | 13,8% | 19,0% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Resulta interesante comparar ambas poblaciones en relación a su uso de los instrumentos del programa. Mientras los individuos que han participado sólo en procesos de sensibilización son menos proclives a ser parte de la TEA, se observa que su porcentaje es el más alto en el caso de los empresarios establecidos. Por su parte, mientras  en el caso de los postulantes de los instrumentos de apoyo no se observan casi empresarios establecidos, debe destacarse el aumento de la proporción de individuos que forman la TEA en el caso de aquéllos que han postulado a algún instrumento (27,5%) (probablemente también relacionado con la edad promedio de ambas poblaciones). La Figura 26 muestra la distribución de la edad de los emprendedores en actividades tempranas, emprendedores establecidos y aquéllos no involucrados en el desarrollo o gestión de emprendimientos.

Figura 26. Distribución de edad de los encuestados(entre 18 y 64 años) según si es emprendedor en edad temprana, empresario establecido o no emprendedor

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

    - Conducta innovadora de las empresas establecidas y las empresas nacientes

Tomando como punto de partida la Encuesta de Innovación, la ESED indagó sobre los esfuerzos, resultados e impactos de la innovación, así como el desempeño económico de las empresas de aquellos encuestados que declaraban ser dueños/socios en el 2012, o estar trabajando activamente en poner un emprendimiento. La presente sección analiza esta información.

      - Actividades de Innovación realizadas

Los resultados de la ESED muestran que en el período 2010-2012, el 78% de las empresas realiza alguna actividad de innovación. En lo que se refiere a las más difundidas, un 46,2% declara que realizó capacitación para la innovación, seguido de un 31% que realiza actividades de innovación interna a las empresas.

Tabla 26. Porcentaje de empresas innovativas según actividad de innovación realizada entre 2010 y 2012.En porcentaje sobre el total de empresas.

| Actividad de Innovación |  | Porcentaje de empresas que declaran haber realizado la actividad |
| --- | --- | --- |
| I+D interna | 31,1% |
| I+D externa | 14,3% |
| Adquisición bienes de capital | 26,9% |
| TICs | 29,4% |
| Transferencia de tecnología y consultorías | 16,8% |
| Ingeniería y diseño industrial | 8,4% |
| Diseño organizacional y gestión | 23,5% |
| Capacitación | 46,2% |
| Estudios de mercado | 18,5% |
| Porcentaje de empresas innovativas | 78,1% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Es interesante notar que aquellas empresas cuyos socios o dueños son hombres y aquéllos que declaran que alguno de sus padres tuvo un negocio son más proclives a desarrollar actividades de innovación (especialmente aquéllas con alto componente intangible o incertidumbre). La Tabla 27 resume esta información.No se evidencian diferencias según la ubicación geográfica del entrevistado (Montevideo y resto del país) o el máximo nivel educativo (hasta terciario ó terciario y superior).

Tabla 27. Porcentaje de empresas innovativas según actividad de innovación realizada entre 2010 y 2012 y características de los encuestados.En porcentaje sobre el total de empresas.

| Actividad de Innovación | Género |  | Padres con negocio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hombre | Mujer | Si | No |
| I+D interna | 39.2% | 17.8% | 37.7% | 19.0% |
| I+D externa | 14.9% | 13.3% | 19.5% | 4.8% |
| Adquisición bienes de capital | 29.7% | 22.2% | 29.9% | 21.4% |
| TICs | 35.1% | 20.0% | 36.4% | 16.7% |
| Transferencia de tecnología y consultorías | 21.6% | 8.9% | 20.8% | 9.5% |
| Ingeniería y diseño industrial | 5.4% | 13.3% | 13.0% | 0.0% |
| Diseño organizacional y gestión | 27.0% | 17.8% | 24.7% | 21.4% |
| Capacitación | 54.1% | 33.3% | 46.8% | 45.2% |
| Estudios de mercado | 23.0% | 11.1% | 22.1% | 11.9% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

      - Innovaciones logradas

En lo que se refiere a las innovaciones logradas, se observa que una porción importante de empresas declaran haber obtenido innovaciones en el período 2010-2012. En efecto, un 46% de las empresas declara haber alcanzado innovaciones de producto, mientras un 35% en proceso. En lo que se refiere a las innovaciones organizativas y en comercialización, el 33% y 37% de las empresas declaran haber logrado innovaciones, respectivamente.

Tabla 28. Innovaciones logradas entre 2010 y 2012, según tipo de innovación. En porcentaje de empresas

|  | Producto | Proceso | Organización | Comercialización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresas innovadoras | 46% | 35% | 33% | 37% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Sin embargo, debemos mencionar que las innovaciones logradas tienden a ser una novedad para la empresa o el mercado, principalmente. En efecto, menos del 20% de las empresas innovadoras declara haber alcanzado innovaciones de producto o proceso de grado internacional. Esto se refleja en el casi nulo porcentaje de empresas que declaran haber alcanzado una patente (3%).

Tabla 29. Grado de novedad de las innovaciones alcanzadas entre 2010 y 2012, según tipo de innovación.En porcentaje.

| Grado de novedad | Producto | Proceso | Organización | Comercialización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Novedad para la empresa | 41,1% | 48,5% | 58,6% | 50,0% |
| Novedad para el mercado | 39,3% | 33,3% | 31,0% | 38,2% |
| Novedad para el mercado internacional | 19,6% | 18,2% | 10,3% | 11,8% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Es interesante destacar que un 17% de los encuestados trabajando activamente en montar un emprendimiento y más de un tercio de aquéllos que declaran ser dueños o socios de negocios en funcionamiento declaran ser exportadores. Al ser indagados sobre sus exportaciones en el período 2012-2014 es posible observar un aumento en el porcentaje de empresas que realizan ventas al exterior.

Tabla 30. Porcentaje de empresas exportadoras según actividad del encuestado en 2012. Años 2012-2014

| Actividad del encuestado | Exportadoras en 2012 | Exportadoras en 2013 | Exportadoras en 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| En proceso de emprender | 14% | 17% | 17% |
| Dueño/socio de un negocio | 29% | 30% | 36% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

      - Vinculaciones

La Tabla 31 presenta la información sobre las vinculaciones de las empresas con los agentes del Sistema Nacional de Innovación. En este aspecto, se destaca la importancia de las Universidades, seguido por los proveedores como fuentes de capacitación y asistencia técnica.

Tabla 31. Número de empresas que reportan vinculaciones y su objeto

| Vínculo con: | Número de casos | Solicitud de financiamiento | Solicitud de Información | Capacitación | Cambio Organizac. | Ensayos | Asistencia Técnica | Diseño | I+D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidades | 14 | 14% | 57% | 64% | 7% | 21% | 14% | 7% | 21% |
| Centros Tecnológicos | 9 | 22% | 67% | 67% | 22% | 22% | 33% | 22% | 33% |
| Institutos de Formación Técnica | 6 | 22% | 67% | 67% | 22% | 22% | 33% | 22% | 33% |
| Laboratorios | 3 | 33% | 33% | 67% | 33% | 67% | 67% | 33% | 33% |
| Unidades Vinculación Tecnológica | 4 | 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 50% | 25% | 25% |
| Entidades Intermediación Financiera | 4 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Proveedores | 11 | 27% | 73% | 36% | 27% | 18% | 36% | 18% | 18% |
| Clientes | 9 | 44% | 78% | 11% | 11% | 11% | 22% | 11% | 22% |
| Otras Empresas | 9 | 33% | 67% | 33% | 22% | 22% | 11% | 44% | 11% |
| Consultores y Expertos | 10 | 40% | 50% | 60% | 40% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| Agencias o Programas Gubernamentales de Promoción de CTI | 9 | 100% | 44% | 33% | 33% | 22% | 33% | 22% | 22% |
| Casa Matriz (si es multinacional) | 2 | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| Otro agente | 2 | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% |

Nota: la suma por fila puede sumar más de 100% porque pueden tener más de una motivación.

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

      - Uso de instrumentos

A los postulantes de los programas (POST y POST +SEN), se los indagó sobre algunas características de los programas a los cuales han postulado, particularmente cómo se enteraron de los programas, su utilidad y valoración general.

En lo que se refiere a la forma de enterarse del programa, se destaca la importancia de las recomendaciones de colegas, el rol de las instituciones de  apoyo  y la página web de la propia ANII (Figura 27).

Figura 27:Fuente de Información sobre los instrumentos.

En porcentajes

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Es interesante notar que la motivación principal de los postulantes es acceder a financiamiento, seguido del interés en el desarrollo de nuevos productos y el acceso a la información. Solo una porción muy pequeña de los entrevistados declara como motivación para la postulación al programa la búsqueda de consejo o la vinculación con instituciones.

Figura 28:Motivación para postularse al programa.

En porcentajes

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

Al ser consultados sobre los obstáculos y dificultades asociadas con la postulación y gestión de los instrumentos, los encuestados indican de manera repartida una serie de inconvenientes asociados con los procesos de rendición de informes y la información requerida para tales presentaciones. Es de destacar que una proporción importante de los postulantes indica que la solicitud fue compleja y requirió tiempo y esfuerzo, sugiriendo la necesidad de fortalecer las capacidades de los potenciales emprendedores en estos aspectos. En lo que se refiere a la celeridad en los procesos administrativos, un grupo de alrededor del 20% de los postulantes destaca que el proceso de selección y su comunicación fuerondesarrollados en un tiempo mayor al originalmente pautado.

Tabla 32: Dificultades del programa. En porcentajes

| Dificultades | VIN | JE y ME | SOFT | PIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar la solicitud fue complicado y requirió mucho tiempo y esfuerzo | 32% | 55% | 0% | 67% |
| El proceso de selección requirió que preparase información y documentación que no tenía o que fue complicado entregar | 24% | 19% | 0% | 0% |
| La comunicación de la selección llevó más tiempo del esperado | 18% | 22% | 13% | 0% |
| Durante el desarrollo, se requería generar información que no tenía disponible | 21% | 16% | 38% | 0% |
| Los procesos de rendición de informes eran excesivamente engorrosos | 11% | 23% | 13% | 0% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

En lo que se refiere a la utilidad del programa, una mayoría  de los entrevistados (sin distinguir por tipo de instrumento) destaca la importancia del programa para apoyar el desarrollo y la validación de ideas, así como la puesta en marcha del negocio, generar vinculaciones y obtener financiamiento. Es de destacar que estas dimensiones son las que los encuestados mencionaron como los objetivos que tenían en mente para participar en el programa.

Tabla 33: Utilidad del programa. En porcentajes

| Utilidad del programa | VIN | JE y ME | SOFT | PIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo y Validación de ideas | 61% | 55% | 50% | 67% |
| Puesta en marcha del negocio | 18% | 68% | 50% | 33% |
| Vinculación con otros emprendedores o instituciones de apoyo | 25% | 55% | 63% | 67% |
| Obtención de financiamiento | 18% | 78% | 63% | 67% |
| Desarrollo de nuevos productos o servicios o alcanzar nuevos mercados | 11% | 44% | 50% | 0% |
| Aumento de ventas | 0% | 21% | 13% | 0% |
| Desarrollo de exportaciones | 0% | 8% | 25% | 0% |
| Mejora de la calidad del producto | 14% | 32% | 25% | 0% |
| Aumento en la cantidad de empleados contratados | 0% | 16% | 13% | 0% |
| Rentabilidad de la empresa | 7% | 19% | 13% | 0% |

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

En su inmensa mayoría los encuestados valoran positivamente a los diversos instrumentos considerados. En efecto, solo una minoría (alrededor del 10%) valora negativamente a los instrumentos.

Figura 29.Valoración general del programa por tipo de instrumento.

En porcentajes.

Fuente: Elaboración propia en base a ESED.

  - Rasgos de personalidad ESED

    - Introducción: Rasgos de personalidad y conducta emprendedora.

El estudio de los rasgos de la personalidad que determinan que una persona se decida a emprender una actividad empresarial, ha recibido mucha atención reciente en la literatura sobre emprendimiento (e.g. Caliendo y Kritikos, 2012; Aboal y Veneri, 2016). Las investigaciones en esta línea no solo buscan saber si estas características personales son distintas entre aquellos individuos que emprenden y los que no (asalariados), sino fundamentalmente cuáles de estos rasgos se relacionan (y afectan) la dinámica empresarial en términos de tamaño y desempeño relativo de los emprendimientos. Específicamente, la literatura de la psicología emprendedora establece que la habilidad para percibir o crear nuevas oportunidades de negocios está relacionada a los rasgos de personalidad de los individuos referidas con la creatividad, la tolerancia al riesgo, las habilidades gerenciales relacionadas con las orientaciones al logro, y la percepción de control interno, capacidad multitarea, auto-eficiencia y autonomía.

    - Evidencia reciente sobre los rasgos de la personalidad y el emprendimiento

Las características o rasgos de la personalidad que son claves para ser emprendedor son un tema de debate en la literatura. El debate se manifiestan tanto en lo referido a cuestiones conceptuales así como en los aspectos relacionados con la medición y la caracterización de estas cualidades personales. En grandes líneas se encuentran dos enfoques diferentes sobre el tema.

Un primer enfoque supone seguir la taxonomía definida como “los cinco grandes” (Costa y McCrae, 1992). Esta taxonomía organiza los rasgos de personalidad en 5 grandes construcciones (extraversión, estabilidad emocional, agradabilidad, apertura a las experiencias, y escrupulosidad).

Por otro lado, autores como Vinchur, Schippmann, Switzer, y Roth (1998) plantean que este enfoque es demasiado amplio y deberían seguirse rasgos de personalidad más específicos. En particular se argumenta que este enfoque resulta más acorde si se quiere poner el foco de estudio no solo en la decisión de convertirse en emprendedor sino también en el desarrollo y éxito de esta decisión. De acuerdo con Caliendo,  Künny y Weißenberger (2016) alguno de los factores que han ganado relevancia como claves de la personalidad emprendedora son la actitud frente al riesgo (Chell et al., 1991), locus de control (Rotter, 1966), orientación al logro (McClelland, 1965), auto-eficacia (Baum and Locke, 2004), capacidad innovadora (Heunks, 1998), capacidad multitarea (Lazear, 2004). Adicionalmente, diversos trabajos empíricos (Carter, et al., 2003; Feldman y Bolino, 2000, entre otros) muestran que la autonomía es otro factor relevante que puede explicar la motivación de los individuos para decidirse a ser emprendedor.

Tomando en cuenta este debate reflejado en las tendencias más recientes sobre emprendimiento, se incorporó en la ESED un set de preguntas orientadas a identificar características relevantes en los encuestados. La sección siguiente desarrolla una descripción de las dimensiones consideradas.

    - Adaptación a la evaluación del PAFE

La siguiente tabla realiza una síntesis de los rasgos de personalidad que figuran en la literatura y fueron relevados por la ESED. En la Tabla 34, se ofrece una breve descripción y motivos por los cuales resultan relevantes.

Tabla 34 Rasgos de la personalidad

| Rasgo de Personalidad |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Autonomía | Uno de los rasgos característicos del emprendedurismo es la posibilidad de convertirse en su propio jefe por lo que se espera que los individuos que buscan ser trabajadores independientes presenten mayores valores de este rasgo. |  |
| Capacidad Multitarea | En la misma línea de una mayor autonomía, el emprendedor requiere de una mayor capacidad para realizar diferentes tareas. |  |
| Pensamiento innovador | El pensamiento innovador resulta de un prerrequisito para el innovador schumpeteriano quien debe crear nuevos productos o procesos que sustituyan los actuales. |  |
| Orientación al logro | La necesidad de obtener logros se vuelve un factor relevante ya que los individuos más orientados al logro tienden a enfrentar nuevos desafíos que requiere ser emprendedor. |  |
| Locus de control interno | El locus puede ser interpretado como el componente personal , individuos que asumen que las fuerzas externas no son los principales determinantes de los resultados han obtenido mejores resultados |  |
| Auto eficacia | Para enfrentarse a nuevos desafíos el emprendedor debe estar confiado en sus habilidades para poder obtener logros. |  |

Nota: Síntesis a partir de Aboal y Veneri (2016).

Para obtener una medición de los rasgos  de personalidad se han implementado en distintas instancias (ver la revisión de literatura previa) baterías de preguntas diseñadas para captar las características subyacentes de personalidad de los individuos. En general, la forma general que toman estas preguntas es solicitar al encuestado su nivel de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones, construyendo una escala Likert. La tabla siguiente describe las preguntas realizadas en la ESED y el rasgo de personalidad que se buscaba captar.

Tabla 35. Variables relevadas en  la encuesta

| Código | Afirmación | Rasgo de personalidad |
| --- | --- | --- |
| AUT_1 | Quiero tener más flexibilidad | Flexibilidad |
| MULTI_1 | Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola | Capacidad multitarea |
| PEN_1 | Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina | Pensamiento innovador |
| OL_1 | Prefiero desafíos antes que tareas simples | Orientación al logro |
| AUT_2 | Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas | Autonomía * |
| LOC_1 | Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones | Locus de control interno |
| AE_1 | Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo | Auto eficacia |
| MULTI_2 | Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea | Capacidad multitarea* |
| OL_2 | No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno | Orientación al logro * |
| AUT_3 | Me siento incómodo cuando otros deciden por mí | Autonomía |
| LOC_2 | Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte | Locus de control interno |
| AE_2 | Si hago una promesa la cumplo | Auto eficacia |

Notas: * Indica el inverso del rasgo buscado.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que sigue se utilizaran las variables en su sentido deseado, es decir se invertirán aquellas que indican el inverso del rasgo deseado.

    - Análisis de las respuestas y perfiles

Las respuestas brindadas pueden estudiarse a partir de la escala ordinal en que fueron realizadas (Figura 30). Se destaca que los encuestados –quienes en su mayoría ya han participado de un proceso de sensibilización y/o participado activamente en el programa- en su gran proporción han ofrecido respuestas positivas (de acuerdo/ totalmente de acuerdo) para cada una de las proposiciones que les fueron presentadas. En todos los casos estas respuestas afirmativas superan el 50% de los encuestados, encontrándose los porcentajes de acuerdo más bajos en las preguntas relacionadas con capacidad multitarea (58% y 62%, respectivamente) donde se observa la mayor  frecuencia de “en desacuerdo” con respecto a las restantes variable.

Figura 30. Distribución de la respuesta en la escala Likert, individuos entre 18 y 64 años.

Notas:  AUT_1: Quiero tener más flexibilidad; AUT_2: Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas; AUT_3: Me siento incómodo cuando otros deciden por mí; MULTI_1: Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola; MULTI_2: Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea; PEN _1: Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina; OL_1: Prefiero desafíos antes que tareas simples; OL_2: No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno; LOC_1: Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones; LOC_2: Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte; AE_1: Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo; AE_2: Si hago una promesa la cumplo

Optando por tomar la media de las variables relevadas es posible comparar las respuestas de acuerdo a las distinciones realizadas previamente durante el informe.

Tabla 36. Promedio de las variables de rasgos de personalidad, individuos entre 18 y 64 años

|  |  | AUT_1 | AUT_2 | AUT_3 | MULTI_1 | MULTI_2 | PEN_1 | OL_1 | OL_2 | LOC_1 | LOC_2 | AE_1 | AE_2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promedio | 3.31 | 3.07 | 2.95 | 2.65 | 2.62 | 3.16 | 3.54 | 3.10 | 3.61 | 3.09 | 3.71 | 3.47 |
| Genero | Hombre | 3.27 | 3.07 | 2.94 | 2.69 | 2.58 | 3.24 | 3.58 | 3.13 | 3.65 | 3.18 | 3.75 | 3.51 |
|  | Mujer | 3.35 | 3.08 | 2.97 | 2.59 | 2.68 | 3.06 | 3.48 | 3.08 | 3.55 | 2.98 | 3.66 | 3.42 |
| Tramo etario | 18-24 | 3.27 | 2.83 | 3.03 | 2.73 | 2.47 | 3.08 | 3.48 | 3.07 | 3.62 | 3.04 | 3.73 | 3.39 |
|  | 25-34 | 3.31 | 3.17 | 3.01 | 2.63 | 2.70 | 3.22 | 3.62 | 3.15 | 3.64 | 3.12 | 3.75 | 3.42 |
|  | 35-44 | 3.26 | 3.20 | 2.76 | 2.61 | 2.65 | 3.21 | 3.51 | 3.10 | 3.46 | 3.04 | 3.65 | 3.58 |
|  | 55-54 | 3.44 | 3.13 | 2.93 | 2.70 | 2.67 | 3.07 | 3.48 | 3.07 | 3.69 | 3.11 | 3.65 | 3.57 |
|  | 55-64 | 3.26 | 3.00 | 2.74 | 2.30 | 2.70 | 3.30 | 3.45 | 3.05 | 3.60 | 3.32 | 3.65 | 3.65 |
| Definiciones de emprendedor | TEA (=1) | 3.33 | 3.26 | 2.83 | 2.63 | 2.75 | 3.38 | 3.68 | 3.19 | 3.63 | 3.11 | 3.75 | 3.51 |
|  | Empresario Establecido (=1) | 3.10 | 3.10 | 2.95 | 2.38 | 2.71 | 3.05 | 3.52 | 3.38 | 3.57 | 3.10 | 3.62 | 3.67 |
|  | Emprendedor Nuevo (=1) | 2.83 | 3.50 | 2.50 | 2.58 | 3.17 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.25 | 3.83 | 3.42 |
|  | Emprendedor Naciente (=1) | 3.42 | 3.22 | 2.88 | 2.63 | 2.68 | 3.36 | 3.65 | 3.14 | 3.60 | 3.08 | 3.74 | 3.52 |
| Motivación de la idea de negocios | Oportunidad | 3.21 | 3.20 | 2.87 | 2.66 | 2.68 | 3.27 | 3.56 | 3.25 | 3.61 | 3.09 | 3.70 | 3.53 |
|  | Negocio | 3.21 | 3.18 | 2.79 | 2.52 | 2.64 | 3.09 | 3.42 | 2.97 | 3.73 | 2.88 | 3.64 | 3.36 |
| Etapa en 2012 | Proceso | 3.40 | 3.25 | 2.86 | 2.62 | 2.62 | 3.26 | 3.59 | 3.15 | 3.62 | 3.09 | 3.66 | 3.54 |
|  | Negocio | 2.96 | 3.13 | 2.77 | 2.50 | 2.77 | 3.23 | 3.56 | 3.52 | 3.60 | 3.10 | 3.63 | 3.50 |
|  | Potencial | 3.32 | 3.01 | 3.01 | 2.68 | 2.60 | 3.12 | 3.52 | 3.03 | 3.60 | 3.09 | 3.74 | 3.44 |

Notas: Elaboración Propia en base a ESED.

Al tomar las medias de los grupos de variables, se observa que en el total de la población presenta mayores valores de autoeficacia (3.59) seguida de Locus de control interno (3.35) y orientación al logro (3.32). Pensamiento innovador presenta una media de 3.16 y autonomía 3.11. Finalmente capacidad multitarea presenta la menor media de todas las variables (2.64).

Al considerar diferentes cortes de individuos se observa que esta estructura se mantiene, es decir, los grupos de  variables presentan un ordenamiento similar en media aunque se observan diferencias en medias entre los agrupamientos planteados.

Para profundizar en el análisis se realizó un estudio de perfiles de los individuos poniendo énfasis en las respuestas de acuerdo a la motivación de la idea de negocios, la etapa en que se encontraba el individuo en 2012, género y tramo etario.

El análisis de perfiles es una técnica de análisis multivariado que permite observar el comportamiento medio de los individuos pertenecientes a determinado grupo. Su representación gráfica permite una lectura rápida y mediante el análisis de varianza multivariante (MANOVA) es posible concluir si efectivamente existe diferencia entre los grupos. Por otra parte observando los coeficientes asociados a la regresión multivariante subyacente al MANOVA es posible identificar el signo y  significación individual de cada variable.

La Figura 31 muestra el perfil medio de los emprendedores de oportunidad y necesidad, se observa que en promedio los emprendedores de oportunidad presentan valores levemente superiores en la mayoría de las variables exceptuando en la variable (LOC_1) que busca relevar el locus de control interno.

Para analizar si estas diferencias son significativas se realizó un análisis múltiple de varianza no pudiendo rechazar la hipótesis nula de que a través de todas en todas variables las diferencias sean significativas. En el anexo se presenta el resultado de la regresión multivariante que toma como variables explicativas los grupos (Oportunidad vs Necesidad). Se observa que esta diferencia es significativa para la variable (OL_2) al 5% y para (AE_2) a un nivel del 10%.

Figura 31. Perfil de emprendedores por oportunidad o necesidad, entre 18 y 64 años

Notas:  AUT_1: Quiero tener más flexibilidad; AUT_2: Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas; AUT_3: Me siento incómodo cuando otros deciden por mí; MULTI_1: Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola; MULTI_2: Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea; PEN _1: Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina; OL_1: Prefiero desafíos antes que tareas simples; OL_2: No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno; LOC_1: Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones; LOC_2: Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte; AE_1: Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo; AE_2: Si hago una promesa la cumplo

Al estudiar estas diferencias de acuerdo a la etapa de desarrollo de la idea de negocios, si bien podemos rechazar la hipótesis nula de que los grupos no presentan diferencias significativas, no se observa perfiles tan claros como en el caso anterior (Figura 32)

Al tomar como categoría de base los emprendedores que ya se encuentran en la etapa denominada negocio, se observa que tanto los emprendedores en proceso y potenciales presentan un diferencial positivo y significativo en cuanto a AUT_1. Por otro lado el coeficiente de OL_2 presenta el resultado opuesto siendo estos negativos y significativamente distinto de cero.

Variando la categoría de base podemos realizar lamisma comparación respecto a emprendedores en proceso. A partir de esta comparación se destaca el diferencial negativo y significativo para AUT_2 y PENS_1 respecto a los emprendedores potenciales.

Figura 32. Perfil emprendedor  de emprendedores según etapa del emprendimiento, individuos entre 18 y 64 años

Notas:  AUT_1: Quiero tener más flexibilidad; AUT_2: Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas; AUT_3: Me siento incómodo cuando otros deciden por mí; MULTI_1: Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola; MULTI_2: Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea; PEN _1: Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina; OL_1: Prefiero desafíos antes que tareas simples; OL_2: No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno; LOC_1: Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones; LOC_2: Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte; AE_1: Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo; AE_2: Si hago una promesa la cumplo

Al estudiar estas diferencias de acuerdo al género (Figura 33) y tramo etario (Figura 34) podemos rechazar la hipótesis de igualdad de medias en ambos casos. Se observa que las mujeres presentan un diferencial negativo en las variables de pensamiento innovador, orientación al logro, locus de control interno y auto eficacia. Siendo algunas de las variables significativas al 5% (PENS_1, OL_1, LOC_2) y las restantes significativas al 10% (LOC_1,AE_1, AE_2). En las restantes variables se invierte el signo del diferencial pero no resulta significativa.

En el caso del tramo etario no se definen un perfil claro, tomando como categoría de base a los individuos entre 18 y 24 años se destaca el efecto de U invertida para la variable AUT_2 siendo el efecto diferencial significativo para los tramos 25-34, 35-44, 45-54.  Por otra parte el diferencial en cuanto a AE_2 para el tramo 35-44 y 45-54 resulta significativo y con signo positivo. Lo mismo sucede para OL_1 y MULTI_2 en el tramo 25-34. Por otra parte  las variables asociadas a MULTI_1 y AUT_3 presentan un diferencial negativo y significativo para los tramos 55-64 y 35-44 respectivamente.

Figura 33. Perfil emprendedor  según género, individuos entre 18 y 64 años

Notas:  AUT_1: Quiero tener más flexibilidad; AUT_2: Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas; AUT_3: Me siento incómodo cuando otros deciden por mí; MULTI_1: Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola; MULTI_2: Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea; PEN _1: Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina; OL_1: Prefiero desafíos antes que tareas simples; OL_2: No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno; LOC_1: Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones; LOC_2: Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte; AE_1: Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo; AE_2: Si hago una promesa la cumplo

Figura 34. Perfil emprendedor según tramo etario, individuos entre 18 y 64 años

Notas:  AUT_1: Quiero tener más flexibilidad; AUT_2: Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas; AUT_3: Me siento incómodo cuando otros deciden por mí; MULTI_1: Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola; MULTI_2: Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea; PEN _1: Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina; OL_1: Prefiero desafíos antes que tareas simples; OL_2: No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno; LOC_1: Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones; LOC_2: Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte; AE_1: Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo; AE_2: Si hago una promesa la cumplo

    - Discusión

El análisis de personalidad realizado parte de considerar que los rasgos de personalidad tienen una influencia en la disposición a emprender, y potencialmente afectan el desempeño observado de los emprendimientos. En este sentido, y como se podría esperar de una muestra de adultos involucrados de alguna manera en el proceso emprendedor, se observa que los rasgos más destacados de la población se refieren a la autoeficacia, capacidad de control interno y una  orientación a los logros.

Tomando como base el análisis de perfiles - una técnica de análisis multivariado que permite observar el comportamiento medio de los individuos pertenecientes a determinado grupo- fue posible observar gráficamente el comportamiento medio de los individuos pertenecientes a determinados grupos. Específicamente, en el análisis se puso especial énfasis en caracterizar las respuestas de acuerdo a la motivación de la idea de negocios, la etapa en que se encontraba el individuo en 2012, género y tramo etario.

En lo que se refiere al tipo de emprendimiento (oportunidad vs necesidad), se destaca una mayor preparación en el primero de los grupos. En efecto, se observa que en promedio  los emprendedores de oportunidad presentan valores levemente superiores en la mayoría de las variables, consistente con la evidencia en la materia.

Por su parte, al estudiar estas diferencias de acuerdo al género se destaca la presencia de un diferencial negativo y significativo asociado a las variables que buscan medir pensamiento innovador, orientación al logro, locus de control interno y auto eficacia, en el caso de las mujeres. Este resultado merece ser tenido en cuenta ya que parece ser que las propias consideraciones sobre sí mismas podrían estar actuando como una barrera para el desarrollo de más y mejores mujeres empresarias. En el mismo sentido, los programas de apoyo público, debieran orientarse a fortalecer estos aspectos de la personalidad.

De forma similar, se destaca que aquellos en proceso de establecer un emprendimiento (en relación a aquellos operando un negocio), muestran rasgos positivos  fundamentalmente en lo que se refiere a la autonomía y la búsqueda de la flexibilidad, antes que la intención de alcanzar solo una retribución pecuniaria sin importar la satisfacción o complejidad de la tarea desarrollada.

De cualquier manera, entendemos que aunque orientadoras, las conclusiones previas deben leerse con cuidado ya que las variables de agrupamiento refieren a la situación en 2012 mientras que las variables de auto percepción son reportadas por los individuos en el año 2015.  Si bien el desfasaje temporal puede oscurecer la relación  subyacente, este tipo de análisis se presenta como una alternativa viable para medir los rasgos de personalidad subyacentes a la actividad emprendedora.

Resultaría deseable incorporar  la medición  repetida de estas variables (antes y después del programa) a fin de medir también el impacto del programa sobre estas variables, así como su incorporación en un análisis que tomen en cuentauna mejor caracterización de la evolución de los emprendimientos en variables económicas clave (i.e., crecimiento del empleo y de las ventas, conducta innovadora, entro otras).

## Recomendaciones

- Para la evaluación cuantitativa de los instrumentos de los componentes I y II se realizó una Encuesta Socio Económico Demográfica (ESED). Dado que el PAFE se encuentra en un punto intermedio de ejecución, la ESED pretende ser un relevamiento de línea de base para la construcción de una base de datos longitudinal de las personas que se postularon a algunas de las acciones del PAFE.

- La información compilada por medio de la ESED permitió una caracterización de los participantes, tanto en las actividades de sensibilización como en la postulación de instrumentos específicos.

- Dado el propósito de la ESED, que es ser una fuente de información para la evaluación final del programa, las recomendaciones de este capítulo estarán casi exclusivamente referidas a cuestiones operativas referidas a la mejor captación de la información por parte de la ANII y RAFE sobre los participantes de las actividades vinculadas al programa. Se mencionaran sin embargo también algunos juicios de valor de los participantes sobre el programa.

Recomendaciones a nivel operativas

En lo que se refiere al programa, el análisis efectuado permite observar la buena opinión de los participantes sobre los resultados de su participación. En efecto, los entrevistados destacan la importancia del programa para apoyar el desarrollo y la validación de ideas, así como la puesta en marcha del negocio, generar vinculaciones y obtener financiamiento. Estas dimensiones son las que los encuestados mencionaron como los objetivos que tenían en mente para participar en el programa.

Los encuestados manifiestan dificultades para cumplimentar los requisitos de información tanto al momento de la postulación como de la provisión de información periódica. Estas áreas sugieren la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión y administración de los participantes. En el mismo sentido, se recomienda mejorar los procesos de evaluación de las postulaciones al programa a fin de comunicar los resultados a los individuos seleccionados en un menor tiempo, así como también darles una devolución sobre su postulación.

Recomendaciones sobre información para la evaluación

La información y análisis aquí presentados se valieron de una encuesta específica a los participantes y postulantes, directos e indirectos (vía la RAFE), del PAFE. Este trabajo, tal como fuera descripto previamente, se basó en la información existente en los registros de la ANII. Estos registros presentaban diverso grado de sistematización y actualización. Atento a que las posibilidades de estudiar y evaluar el programa dependen de la información disponible, se recomienda trabajar en asegurar la calidad de la misma. A continuación se plantean algunos puntos.

- Para posibilitar mejor intercambio de información entre instituciones y la ANII es necesario homogeneizar el proceso de recolección de datos:

Como recomendación:

- generar un formato único de recolección de datos de inscriptos, preferiblemente en formato digital. Este formato deberá ser seguido por las instituciones de la RAFE. A modo de ejemplo, un formulario debería recoger siempre los siguientes elementos:

- Cedula de identidad. (solicitando en todos los casos el mismo formato e.g.: sin puntos ni guiones)

- Nombre de la persona (En campos separados)

- Información de contacto (Mail, teléfono; en campos separados)

- Edad

- Género

Niel nombre ni la información de contacto pueden identificar inequívocamente a las personas. Contar con un ID posibilita realizar matching entre las distintas bases así como verificar el caso de observaciones repetidas. (e.g.: errores de inscripción).

- Una vez recibido los datos, utilizar chequeos de consistencias para asegurar que los datos recolectados sean correctos, no existan errores de imputación y no existan casos repetidos.

Se debe chequear la existencia de información faltante y la posibilidad de adquirirla. El realizar los chequeos próximos a la fecha de realización de la actividad permite acceder a las fuentes y verificar la información.

- El estudio de impacto puede verse limitado por la forma de almacenar la información.Si bien son útiles los registros administrativos (e.g.: Memos, comentarios sobre planillas electrónicas). La tarea se ve facilitada si las bases se encuentran en un formato adecuado.Recomendaciones:

- Generar las bases de datos a partir del listado de inscriptos

- No utilizar colores ni comentarios

- Generar un diccionario de variables.

- Para asegurar la posibilidad de utilizar diversas bases de datos, se recomienda indagar a los participantes sobre información de las empresas que están formando o manejan como socios o dueños. Esta información permitiría utilizar la información compilada en los operativos anuales y/o en las Encuestas de Innovación.

# La evaluación de impacto del PAFE

La evaluación de impacto procura aislar el efecto causal del programa sobre un conjunto de dimensiones definidas a priori en base a una teoría del cambio. Una revisión del debate sobre la evaluación de los programas para emprendedores y PYMES pude verse en OECD (2007). Allí se realiza una primera distinción entre las metodologías cualitativas y cuantitativas y, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de ambas, se aboga por la pluralidad de enfoques dada la complementariedad de la información que ambas pueden aportar.

Reconociendo las dificultades presentadas en la evaluación de programas de apoyo a emprendedores/PYMES y siguiendo los desarrollos de Storey (2000), en el citado estudio de OCDE se plantean 6 niveles que pueden ser comprendidos en las evaluaciones de impacto. El procedimiento de los 6 pasos reconoce que existe una gradación de sofisticación en los procedimientos de evaluación siendo la mejor práctica aquella metodología que contemple los 6 pasos. En el siguiente cuadro se presenta dicho marco analítico. Este permite distinguir entre el monitoreo y la evaluación y rol clave del contrafactual para determinar la robustez del método de evaluación de impacto.

Tabla 37: Los seis pasos para evaluar programas de apoyo a emprendedores/PYMES

| Monitoreo |  |
| --- | --- |
| Paso 1 | Utilización del programa (caracterización de los beneficiarios y recursos asignados) |
| Paso 2 | Opiniones de los beneficiarios. |
| Paso 3 | Percepción de los beneficiarios sobre la diferencia (impacto) del programa en su empresa/proyecto |
| Evaluación |  |
| Paso 4 | Comparación del desempeño del Beneficiario con un individuo típico (empresa/persona) No Beneficiario. |
| Paso 5 | Comparación del desempeño del Beneficiario con empresas/personas pares No Beneficiarios (matching). |
| Paso 6 | Comparación teniendo en cuenta el sesgo de selección. |

Fuente: OECD (2007) Table B.1. Six Steps to Heaven: Methods for assessing the impact of SME policy

Un revisión realizada en OECD (2007) sobre las programas de este tipo (en áreas de actuación como asistencia financiera, cultura empresarial, asesoramiento y asistencia técnica, tecnología; y capacitación en gestión) concluye que si bien existen evaluaciones de alta calidad, esta no es la norma. También se constata que las evaluaciones de calidad inferior suelen producir resultados más favorables al programa (mayores impactos positivos).

Una conclusión similar, en cuanto a la escaza cantidad de evaluaciones rigurosas resulta de la revisión realizada en Lovgrenet al. (2012) sobre estudios de impacto de este tipo de programas. Allí se constata el infrecuente uso de técnicas apropiadas para sortear el problema de sesgo de selección inherente al problema de la evaluación de impacto.

En la presente sección se analiza el alcance y la validez de la ESED como fuente de información para la evaluación del impacto del programa. Luego propone la estrategia de evaluación a partir de la ESED y de fuentes complementarias.

  - Análisis crítico de la ESED

La ESED pretende ser un relevamiento de línea de base para la construcción de una base de datos longitudinal del universo de personas que participaron de algunas de las acciones del PAFE. En particular, el marco de la ESED surge de los registros administrativos de las actividades de sensibilización, concurso Emprendedores en la Mira y Concurso de Ideas (edición 2013 y 2014), así como del listado de postulantes a diversos instrumentos de la ANII (JE, VIN, PIN, SOFTLANDING).

Cabe destacar que la actual ESED, al ser aplicada en una etapa intermedia del PAFE y no antes del comienzo del programa, fue diseñada como una encuesta longitudinal retrospectiva que, para algunas variables claves, permite identificar los valores de los años 2012, 2013 y 2014. De todos modos, a los efectos de la evaluación de impacto, la base de datos debería ser complementada con un relevamiento posterior que permita observar el comportamiento de los individuos en un plazo de tiempo mayor.

El año 2012 fue establecido como el año base para el conjunto de las personas de la muestra, es decir el año en el que el programa aún no había desplegado sus acciones.

Respecto a la información sobre el tratamiento (i.e. las acciones del PAFE) se dispone por un lado de la información del marco de la encuesta que proviene de los registros administrativos. Esta información permite identificar el tipo de actividad en la que participó cada persona y el tipo de apoyo que recibió del programa. Una primera agrupación de estas acciones permite identificar si la persona participó sólo de las actividades de sensibilización (70% de los encuestados), si se postuló a alguno de los instrumentos (Concurso de Ideas, Emprendedores en la Mira e instrumentos del componente II) (12%), o si participó de una actividad de sensibilización y además se postuló a alguno de los instrumentos de apoyo (18%).

Por otro lado, en la ESED se pregunta a los encuestados si fueron beneficiarios de algunos de los instrumentos de la ANII (pregunta 71). Un análisis preliminar de las respuestas a esta pregunta muestra algunas discrepancias con la información de los registros administrativos. La más importante tiene que ver con encuestados que se identifican como beneficiarios de los instrumentos JE (15 casos) y VIN 26 (casos) y que no figuran en los registros de la ANIII como beneficiarios de ninguno de estos instrumentos (ver Tabla 38). El resto de las discrepancias tiene que ver con no respuestas a la pregunta 71 por parte de personas que han sido identificadas como beneficiarias a partir de los registros administrativos.

A los efectos del análisis de impacto se sugiere utilizar la información que surge de los registros administrativos para identificar el status de tratamiento de los encuestados en la ESED. En lo que sigue de esta sección consideraremos como “tratamientos” a todos los encuestados que figuran como beneficiarios de alguno de los instrumentos del componente II (apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos) según la información proporcionada por la ANII.

En la Tabla 38 se puede observar que aproximadamente el 10% de la muestra de la ESED (87 casos) son identificados como beneficiarios de alguno de los instrumentos de apoyo del componente II.

Tabla 38. ESED: respuesta sobre apoyo recibido vs información de los registros administrativos.

|  | Apoyo recibido según registros administrativos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respuesta ESED (q0071) | JE | SOFT | VIN | PIN | Prog. Berkeley | Ninguno del Comp. 2 | Total |
| Apoyo emprendedores innovadores (JE) | 57 |  |  |  | 1 | 15 | 73 |
| Atracción exterior-Softlanding (SOFT) |  | 6 |  |  |  | 2 | 8 |
| Apoyo a emprendedores para VIN |  |  | 2 |  |  | 26 | 28 |
| Preincubados Instituto Pasteur (PIN) |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
| Ninguna de las anteriores | 3 |  |  |  |  | 399 | 402 |
| Missing | 9 | 3 | 3 | 1 |  | 298 | 314 |
| Total | 69 | 9 | 5 | 3 | 1 | 731 | 828 |

Nota:La información de los registros administrativos del Marco Muestral fue actualizada con información sobre los proyectos del Componente 2 actualizada al mes de marzo proporcionada por la ANII. Esto explica las diferencias menores con la Tabla 19.

Fuente: elaboración en base a la ESED.

A juzgar por la información administrativa que fue procesada para la elaboración del marco de la encuesta, en la ESED podemos identificar a distintas submuestras de personas según hayan recibido o no algún apoyo del programa y participado o no de otras actividades. En la Tabla 39 se clasifican a los encuestados con el siguiente criterio. En primer lugar se identifica su relación con los instrumentos de apoyo del componente II, distinguiendo entre los proyectos aprobados y los no aprobados. Luego para el resto se identifica a quienes hayan participado de algún concurso (EM e Ideas) y finalmente el grupo restante son personas que sólo participaron de actividades de sensibilización. Obsérvese que este criterio de clasificación tiene implícito cierto ordenamiento en cuanto a la intensidad del tratamiento, asumiendo como el tratamiento principal algún tipo de apoyo del componente II, luego la participación en un concurso y finalmente la participación en actividades de sensibilización. Esto quiere decir que las personas que se ubican en un determinado grupo además pueden o no haber participado de una actividad de los grupos subsiguientes.

En primer lugar aparecen los 86 casos con proyectos aprobados en alguno de los instrumentos de apoyo de componente II (grupo 1). En segundo lugar se identifican 10 casos de postulantes a los instrumentos del componente II cuyos proyectos no fueron aprobados o no fueron ejecutados (grupo 2). Es importante notar que estos últimos son proyectos que llegaron al comité de evaluación mediante el patrocinio de alguna institución. Sin embargo no podemos identificar a personas que posiblemente hayan presentado un proyecto a una institución patrocinadora, pero no hayan llegado al comité de evaluación. Estos últimos, también podrían ser considerados como postulantes al componente II en un sentido más amplio. El grupo 3 está conformado por personas que participaron del concurso Emprendedores en la Mira y concurso de Ideas. Finalmente el grupo 4 está conformado por personas que sólo han participado de actividades de sensibilización.

Tabla 39. Caracterización de los encuestados en la ESED según status de tratamiento

|  | Status de tratamiento | Nro. de casos |
| --- | --- | --- |
| (1) | Recibieron apoyo instrumento Componente 2 | 86 |
| (2) | Postulantes a instrumentos del Componente 2 no aprobados/no elegibles/desistido | 10 |
| (3) | Participantes del Concurso Emprendedores en la Mira y Concurso de Ideas | 162 |
| (4) | Sensibilizados | 570 |
|  | Total | 828 |

Fuente: elaboración en base a la ESED

Como fuera señalado más arriba, consideraremos como “tratamientos” a todos los encuestados que figuran como beneficiarios de alguno de los instrumentos del componente II según la información proporcionada por la ANII. El resto de las personas conforman el grupo de comparación potencial y la clasificación precedente puede ser utilizada para delimitar el grupo de control efectivo.

La Tabla 40 muestra información adicional sobre las observaciones del grupo de tratamiento, esto es el tipo de instrumento utilizado y el año en el que comenzó la ejecución del proyecto. La mayoría (69 de los 86) fueron o son beneficiarios del instrumento Emprendedores innovadores (JE). La mayoría de estos tienen proyectos que se comenzaron a ejecutar en el año 2015.

Tabla 40. Encuestados en la ESED que recibieron tratamiento del Componente 2 según tipo de instrumento y año de inicio del proyecto

| Instrumento | Año de inicio del proyecto |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| JE | 2 | 8 | 10 | 10 | 38 | 1 | 69 |
| SOFT |  |  |  | 4 | 5 |  | 9 |
| VIN |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| PIN |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Total | 2 | 8 | 10 | 17 | 48 | 1 | 86 |

Fuente: elaboración en base a la ESED

    - Los ingresos personales y situación laboral

La variable ingresos personales es una de las variables de resultado a considerar en la evaluación de impacto según se estableció en el Plan de Seguimiento y Evaluación del PAFE.

La fuente de información disponible para este cometido es la ESED, ya que en la misma se dispone de una muestra de beneficiarios del PAFE. A continuación se analizan los resultados de la dicha encuesta y se discute la validez de la misma para realizar dicho análisis.

La lógica de la ESED determina que el ingreso personal del encuestado debería obtenerse como la suma de los ingresos como dependiente (pregunta 67) y los ingresos derivados de su negocio que, según la situación del encuestado en el año base (en proceso de poner un negocio, dueño/socio de negocio, potencial emprendedor) se obtiene a través de las preguntas 20, 32 y 60. La encuesta prevé que tanto los ingresos como dependiente como los ingresos derivados del negocio se reporten en términos anuales para los años 2012, 2013 y 2014.

Una vez realizadas algunas correcciones, se obtienen 508 observaciones con respuestas válidas en las variables “ingresos como dependiente” (salarios) en los años 2012 a 2014. Aproximadamente unos 200 encuestados reportan un valor igual a 0 en esta variable (ver tabla 41). Dentro de los que responden valores no nulos al menos un 5% reportan el valor “1” y otro tanto reporta cifras superiores al millón de pesos anuales. Si bien algunas de estas cifras no son creíbles, no realizaremos imputaciones, de modo que permanecerán como válidos. De todas maneras se recomienda analizar siempre la sensibilidad de los resultados a la exclusión de estos valores extremos. Veremos por ejemplo que la media muestral es extremadamente sensible a inclusión o no de estos valores. Otro tipo de error que podría estar afectando a las variables de ingresos es que algunas personas hayan reportado el monto mensual y no el anual. De todos modos esto último no es posible de detectar, ya que una cifra pequeña puede ser perfectamente válida si una persona estuvo empleada poco tiempo (por ejemplo un mes) durante el año en cuestión.

Tabla 41. Reporte de los casos válidos de las variables “ingresos anuales por trabajos asalariados (salarios)” en 2012, 2013 y 2014 en la ESED

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| casos válidos | =0 | 205 | 203 | 197 |
|  | > 0 | 324 | 326 | 332 |
|  | total | 529 | 529 | 529 |
| casos no válidos |  | 299 | 299 | 299 |
| total |  | 828 | 828 | 828 |

Fuente: elaboración en base a la ESED

Tabla 42. Estadísticas descriptivas de los salarios anuales en 2012, 2013 y 2014 en la ESED (se excluyen los ceros)

|  | Total |  |  | Controles |  |  | Tratamientos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| N | 324 | 326 | 332 | 284 | 292 | 300 | 40 | 34 | 32 |
| p5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| p10 | 10000 | 8000 | 12000 | 12000 | 10000 | 13000 | 1 | 1 | 1 |
| p50 | 200000 | 202000 | 240000 | 200000 | 224500 | 250000 | 135000 | 126000 | 110000 |
| p90 | 700000 | 700000 | 800000 | 700000 | 733000 | 809000 | 562000 | 540000 | 650000 |
| p95 | 1000000 | 1128000 | 1300000 | 1000000 | 1200000 | 1250000 | 650000 | 600000 | 2000000 |
| max | 4.50E+07 | 5.00E+07 | 6.00E+07 | 4.50E+07 | 5.00E+07 | 5.50E+07 | 3.00E+07 | 4.00E+07 | 6.00E+07 |
| Mean | 548156 | 641542 | 737915 | 490784 | 557927 | 587780 | 955495 | 1359650 | 2145434 |
| Trimmed 5% | 250633 | 266711 | 301206 | 257676 | 277973 | 305215 | 208884 | 194628 | 288463 |
| Trimmed 10% | 230623 | 242600 | 276035 | 235986 | 250974 | 281339 | 198619 | 179575 | 225149 |

Fuente: estimaciones en base a la ESED

El equivalente mensual de los valores medios para el conjunto de los encuestados asalariados es igual a $ 46 mil en 2012, $ 54 mil en 2013 y $ 62 en 2014. Estos valores son significativamente mayores a los que surgen en una sub-muestra intencionada de la Encuesta Continua de Hogares del INE (ECH). Por ejemplo si consideramos a las personas con al menos educación terciaria incompleta en la ECH de 2014, el salario medio mensual estimado es de $ 26 mil. Sin embargo, si se considera la media recortando el 5% de las observaciones extremas, tanto inferiores como superiores, los valores medios mensuales equivalentes son mucho más consistentes con la ECH ($21 mil, $22 mil y $25 mil en 2012, 2013 y 2014 respectivamente).

La siguiente figura muestra los valores de la media para distintos porcentajes de recorte de la muestra y la indicación del valor medio estimado en la sub-muestra intencionada de la ECH. Se puede apreciar que el promedio muestral (equivalente al trimmed del 0%) está muy afectado por los valores extremos y disminuye rápidamente al recortar la muestra. Si tomamos la estimación de la ECH como el valor de referencia (línea roja), con un recorte del 5% se elimina el efecto de los valores extremos sobre la media. Finalmente la mediana (trimmed del 50%) muestra un salario mensual equivalente a unos $ 20 mil.

Figura35. Valores de la media recortada de los salarios de 2014 en la ESED vs salario medio en la ECH 2014

Nota: el salario medio en la ECH corresponde a las personas con al menos educación terciaria incompleta y luego de balancear la muestra con la ESED en las variables sexo, edad y región.

Fuente: estimaciones en base a la ESED y ECH

El siguiente gráfico presenta la densidad de los salarios en la submuestra de beneficiarios del componente II y en el resto de los encuestados. Los salarios presentan la asimetría positiva, o hacia la derecha, típica de las distribuciones de ingresos, donde el valor modal es inferior a la mediana y esta última es menor al valor medio. El grupo de tratamiento presenta una distribución menos concentrada en los valores bajos y una evolución temporal más marcada que la del grupo de control, especialmente en el año 2014 donde se observa un ensanchamiento de la cola derecha.

Figura36. Densidad de los ingresos salariales anuales según tratamiento

Nota: se excluyen las personas con ingresos anuales por salarios menores a $1000

Fuente: estimaciones en base a la ESED

En lo que respecta al otro componente de los ingresos, es decir los ingresos como dueño o socio de un negocio (beneficios) también se realizaron algunas correcciones e imputaciones. El número de missing en estas variables fue más alto que en los salarios y fundamentalmente entre los emprendedores potenciales (i.e. sin negocio funcionando en 2012). Por ejemplo sobre un total de 435 emprendedores potenciales sólo 91 reportaron un valor en estas variables y en su gran mayoría (80) respondieron el valor 0. Este resultado es esperable por tratarse de un grupo definido precisamente como emprendedores potenciales por no tener un negocio ni haber trabajado para poner un negocio en el año 2012. Para este grupo de los emprendedores potenciales se hizo una primera corrección que consistió en imputar el 0 en los ingresos por beneficios a quienes respondieron negativamente a la pregunta 56 (durante 2013-2014 ¿logró montar un negocio?).

Por otro lado, para el conjunto de los encuestados se entendió razonable imputar 0 en los ingresos por beneficios a quienes no habiendo reportado ningún valor en estas variables, lograron completar el formulario de la encuesta (i.e. llegaron al final del cuestionario). Esta imputación afectó básicamente a los encuestados clasificados como potenciales emprendedores disminuyendo el número de missings. En la Tabla 43 se reporta el número de observaciones con valores válidos para los beneficios en 2012, 2013 y 2014.

Una vez realizadas las imputaciones, el número de observaciones válidas se encuentra en el entorno de las 610, con 480 valores nulos en 2012 que descienden a 455 en 2013 y a 436 en 2014. Es decir, el número de encuestados que reportan valores positivos en esta fuente de ingresos es creciente en el período que comprende la encuesta.

Tabla 43. Reporte de casos válidos de las variables “ingresos como dueño o socio de negocio” (beneficios) en 2012, 2013 y 2014 en la ESED

| Beneficios 2012 |  |  |  | En proceso de poner negocio en 2012 |  | Con negocio en 2012 |  | Potencial empren- dedor |  | Sin identificar |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| casos válidos |  | =0 |  | 106 |  | 17 |  | 357 |  | 0 |  | 480 |  |
|  |  | > 0 |  | 48 |  | 71 |  | 11 |  | 0 |  | 130 |  |
|  |  | total |  | 154 |  | 88 |  | 368 |  | 0 |  | 610 |  |
| casos no válidos |  |  |  | 29 |  | 31 |  | 67 |  | 91 |  | 218 |  |
| total |  |  |  | 183 |  | 119 |  | 435 |  | 91 |  | 828 |  |
| Beneficios 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| casos válidos |  | =0 |  | 91 |  | 18 |  | 346 |  | 0 |  | 455 |  |
|  |  | > 0 |  | 62 |  | 70 |  | 22 |  | 0 |  | 154 |  |
|  |  | total |  | 153 |  | 88 |  | 368 |  | 0 |  | 609 |  |
| casos no válidos |  |  |  | 30 |  | 31 |  | 67 |  | 91 |  | 219 |  |
| total |  |  |  | 183 |  | 119 |  | 435 |  | 91 |  | 828 |  |
| Beneficios 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| casos válidos |  | =0 |  | 88 |  | 18 |  | 330 |  | 0 |  | 436 |  |
|  |  | > 0 |  | 68 |  | 70 |  | 38 |  | 0 |  | 176 |  |
|  |  | total |  | 156 |  | 88 |  | 368 |  | 0 |  | 612 |  |
| casos no válidos |  |  |  | 27 |  | 31 |  | 67 |  | 91 |  | 216 |  |
| total |  |  |  | 183 |  | 119 |  | 435 |  | 91 |  | 828 |  |

Fuente: elaboración en base a la ESED

En la Tabla 44 se presentan las estadísticas descriptivas de los beneficios excluyendo los valores nulos. Al igual que en los salarios se observan valores extremos que afectan sensiblemente las medias de estas variables. Los valores medios de los ingresos por negocio expresados en términos mensuales en el conjunto de la muestra se estimaron en $ 51 mil, $ 54 mil y $ 76 mil en 2012, 2013 y 2014 respectivamente. De todos modos, al recortar la muestra los promedios se reducen sensiblemente. Si se realiza un recorte del 5%, los beneficios medios expresados en términos mensuales son iguales a $ 24 mil, $ 26 mil y $ 31 mil en los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente.

Tabla 44. Estadísticas descriptivas de las variables“beneficios anuales” en 2012, 2013 y 2014 en la ESED (se excluyen los ceros)

| N | Total |  |  | Controles |  |  | Tratamientos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | 130 | 154 | 176 | 112 | 133 | 148 | 18 | 21 | 28 |
| p5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| p10 | 7.5 | 200 | 1500 | 1000 | 3,000 | 4000 | 1 | 1 | 1 |
| p50 | 150000 | 155000 | 200000 | 180000 | 180000 | 250000 | 75000 | 96000 | 90000 |
| p90 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1200000 | 1300000 | 1500000 | 200000 | 450000 | 550000 |
| p95 | 2000000 | 1900000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 3000000 | 540000 | 500000 | 600000 |
| Max | 1.50E+07 | 1.80E+07 | 2.50E+07 | 1.50E+07 | 1.80E+07 | 2.50E+07 | 540000 | 540000 | 650000 |
| Mean | 615001 | 645270 | 909185 | 696643 | 723515 | 1050802 | 107000 | 149715 | 160641 |
| Trimmed 5% | 287712 | 309797 | 373379 | 343373 | 348988 | 434647 | 107000 | 137053 | 147998 |
| Trimmed 10% | 237501 | 254205 | 295242 | 278587 | 288996 | 346825 | 86625 | 123765 | 135331 |

Fuente: estimaciones en base a la ESED

El siguiente gráfico muestra la densidad de los beneficios para los encuestados que reportan valores positivos en esta fuente de ingresos distinguiendo a las observaciones del grupo de control y a las del grupo de tratamiento. En este último caso, la densidad estimada debe tomarse con precaución dada la pequeña cantidad de observaciones, especialmente en el año 2012 donde el número de casos del grupo de tratamiento con beneficios positivos es igual 18. Tanto las observaciones del grupo de control como las del grupo de tratamiento muestran un aumento de la dispersión entre 2012 y 2014 disminuyendo la densidad en el tramo inferior a $ 300.000 y aumentando en los valores superiores a $ 300.000.

Figura38. Densidad de los ingresos anuales por negocio según tratamiento

Nota: se excluyen las personas con beneficios menores a $1000

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Veamos ahora la variable ingresos laborales totales. Los ingresos laborales se definen como la suma de los ingresos obtenidos como asalariado (salarios) más los ingresos obtenidos como dueño o socio de un negocio (beneficios). La siguiente tabla muestra la cantidad de casos válidos luego de las imputaciones mencionadas previamente en los salarios y los beneficios. El ingreso laboral puede estimarse para unas 520 personas. Aproximadamente el 30% tiene ingresos laborales iguales a 0 lo que indicaría la inexistencia de actividad laboral para ese porcentaje de los encuestados.

Tabla 45. Reporte de casos válidos de las variables “ingresos laborales” en 2012, 2013 y 2014 en la ESED

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| casos válidos | =0 | 164 | 150 | 141 |
|  | > 0 | 355 | 369 | 379 |
|  | Total | 519 | 519 | 520 |
| casos no válidos |  | 309 | 309 | 308 |
| total |  | 828 | 828 | 828 |

Fuente: elaboración en base a la ESED

A los efectos de discutir los resultados de estas variables realizaremos algunas comparaciones con la ECH. En primer lugar compararemos la tasas de ocupación específicas por sexo y edad que pueden inferirse asumiendo que la inexistencia de ingresos laborales en la ESED es equivalente a la ausencia de empleo (i.e. desocupado o inactivo). En segundo lugar compararemos porcentaje de personas que declaran ingresos por negocio en la ESED con el porcentaje de personas que declaran ingresos por trabajo no dependiente en la ECH. Finalmente se comparará la distribución de los ingresos laborales entre la ESED y la ECH. En general como grupo de comparación en la ECH se seleccionó a la población que como mínimo alcanzó el nivel educativo terciario incompleto, dado que el 90% de los encuestados en la ESED comparte este atributo. Como alternativa, cuando se comparó la distribución de los ingresos laborales, además de restringir la muestra por nivel educativo, se procedió a seleccionar en la ECH una submuestra de modo tal de balancear las variables sexo (57% de hombres), región (74% de Montevideo) y edad (16% con hasta 19 años, y 21% en los grupos 20-25, 26-30, 31-35, más de 35) con la ESED.

La Tabla 46 presenta las tasas de ocupación inferidas en la ESED para los años 2012 a 2014 y, en la última columna, la tasa de ocupación estimada en la ECH del año 2014. Vale señalar en primer lugar que la tasa de ocupación global estimada en la ESED muestra una tendencia creciente en esos años, explicada por el aumento en la ocupación de los más jóvenes (menores de 25 años). Este es un resultado esperable dado que se trata de personas en edades típicas de inserción laboral y por lo cual es esperable una evolución creciente del empleo por efecto del ciclo vital.

En segundo lugar la tasa de ocupación global en 2014 inferida en la ESED es igual a la estimada en la ECH (73%-74%). Al desagregar por sexo no se observan diferencias entre hombres y mujeres en la ESED, al tiempo que en la ECH la brecha de tasa de ocupación entre hombres y mujeres (en 2014) es de 11 puntos porcentuales. Esta discrepancia se debe tanto a una menor ocupación de los hombres como a una mayor ocupación de las mujeres en la ESED respecto a la ECH.

En tercer lugar la tasa de ocupación por grupos etarios presenta un perfil similar entre la ESED y la ECH hasta los 25 años. Entre los 26 y 35 años la tasa de ocupación crece significativamente en la ECH  pero no así en la ESED. Finalmente, entre los mayores de 35 (el grupo de mayor tamaño) la tasa de ocupación es mayor en la ESED.

Tabla 46. Tasa de empleo inferida a partir de los ingresos laborales y comparación con la ECH de 2014.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | ECH 2014 (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | n | 519 | 519 | 520 |  |  |
|  | % | 68 | 71 | 73 |  | 74 |
| Hombres | n | 295 | 295 | 296 |  |  |
|  | % | 69 | 70 | 73 |  | 80 |
| Mujeres | n | 224 | 224 | 224 |  |  |
|  | % | 67 | 72 | 73 |  | 69 |
| Edad 13-19 | n | 34 | 34 | 34 |  |  |
|  | % | 18 | 26 | 32 |  | 36 |
| Edad 20-25 | n | 136 | 136 | 136 |  |  |
|  | % | 63 | 68 | 75 |  | 75 |
| Edad 26-30 | n | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | % | 69 | 72 | 72 |  | 90 |
| Edad 31-35 | n | 90 | 90 | 90 |  |  |
|  | % | 82 | 82 | 79 |  | 92 |
| Edad >35 | n | 155 | 155 | 156 |  |  |
|  | % | 76 | 77 | 78 |  | 73 |

(*) Tasas de empleo para la población que como mínimo tiene educación terciaria incompleta.

Fuente: estimaciones en base a la ESED y ECH

En la siguiente Tabla se presenta el porcentaje de personas que declaran ingresos por negocio o como no dependientes. Si consideramos el año 2014, este porcentaje ascienda al 29%, 7 puntos superior al observado en la muestra de la ECH. Al igual que con la tasa de empleo la diferencia entre hombres y mujeres es sensiblemente menor en la ESED (3 puntos) que en la ECH (10 puntos). Estos resultados indican que la ESED es una muestra particularmente seleccionada en el caso de las mujeres, al menos en lo que refiere a la incidencia del empleo no asalariado.

Por otro lado se observa una marcada relación entre la incidencia del empleo no asalariado y la edad. Mientras que en los menores de 20 años la incidencia es del 4% a partir de los 30 años es superior al 35%. Es importante notar que dicho perfil es muy similar al observado en la ECH, aunque en todos los grupos etarios el porcentaje de perceptores de ingresos como no dependiente es mayor en la ESED.

Tabla 47. Porcentaje de personas que declaran ingresos como no dependienteen la ESED y comparación con la ECH de 2014.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | ECH 2014 (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | n | 610 | 609 | 609 |  |  |
|  | % | 21 | 25 | 29 |  | 21 |
| Hombres | n | 348 | 347 | 347 |  |  |
|  | % | 24 | 27 | 30 |  | 26 |
| Mujeres | n | 262 | 262 | 262 |  |  |
|  | % | 17 | 23 | 27 |  | 16 |
| Edad 13-19 | n | 36 | 36 | 36 |  |  |
|  | % | 3 | 3 | 3 |  | 4 |
| Edad 20-25 | n | 148 | 148 | 148 |  |  |
|  | % | 10 | 11 | 17 |  | 10 |
| Edad 26-30 | n | 123 | 122 | 122 |  |  |
|  | % | 16 | 20 | 26 |  | 20 |
| Edad 31-35 | n | 105 | 105 | 105 |  |  |
|  | % | 25 | 33 | 35 |  | 25 |
| Edad >35 | n | 193 | 193 | 193 |  |  |
|  | % | 35 | 39 | 41 |  | 26 |

(*) Tasas de empleo para la población que como mínimo tiene educación terciaria incompleta.

Fuente: estimaciones en base a la ESED y ECH

Veamos ahora la variable ingresos laborales totales. Los estadísticos descriptivos para las observaciones con valores no nulos se presentan en la Tabla 48. Se observa la presencia de valores extremos que afectan significativamente la media muestral. Si consideramos la media recortada (trimmed 5%) se obtiene un ingreso medio mensual de $ 22,6 mil en 2012, $ 24 mil en 2013 y $ 28 mil en 2014. Este último valor es muy similar al ingreso medio total estimado para la submuestra de la ECH con nivel educativo de terciaria incompleta o más ($ 29 mil).

La Figura 39 muestra la media de la ESED según el porcentaje de recorte de la muestra. En primer lugar se constata que la media no es una buena medida del valor central de la variable ya que se encuentra muy afectada por los valores extremos. En segundo lugar se constata que un recorte cercano al 5% aproxima muy bien al valor medio de la ESED con el de la ECH.

Tabla 48. Estadísticas descriptivas de las variables “ingresoslaborales”en 2012, 2013 y 2014 en la ESED (se excluyen los ceros)

|  | Total |  |  | Controles |  |  | Tratamientos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| n | 355 | 369 | 379 | 310 | 326 | 333 | 45 | 43 | 46 |
| p5 | 2 | 2 | 2 | 550 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| p10 | 12000 | 10000 | 13000 | 14500 | 10000 | 15000 | 2 | 2 | 2 |
| p50 | 202000 | 240000 | 274560 | 208000 | 242750 | 284000 | 150000 | 150000 | 159000 |
| p90 | 780000 | 850000 | 920000 | 800000 | 900000 | 964784 | 560000 | 500000 | 650000 |
| p95 | 1200000 | 1243000 | 1500000 | 1200000 | 1300000 | 1500000 | 600000 | 600000 | 800000 |
| max | 4.58E+07 | 5.08E+07 | 6.00E+07 | 4.58E+07 | 5.08E+07 | 5.58E+07 | 3.00E+07 | 4.00E+07 | 6.00E+07 |
| Mean | 596222 | 688088 | 808411 | 555654 | 630744 | 702661 | 875685 | 1122840 | 1573953 |
| Trimmed 5% | 271791 | 290624 | 340032 | 282353 | 305437 | 353220 | 211849 | 196900 | 245520 |
| Trimmed 10% | 245989 | 263884 | 310353 | 254263 | 277712 | 322907 | 203292 | 186832 | 233206 |

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Figura39. Valores de la media recortada de los ingresos laborales de 2014 en la ESED vs ingresos laborales en la ECH 2014

Nota: el ingreso medio en la ECH corresponde a las personas con al menos educación terciaria incompleta y luego de balancear la muestra con la ESED en las variables sexo, edad y región.

Fuente: estimaciones en base a la ESED y ECH

El siguiente gráfico muestra la densidad de los ingresos personales según el status de tratamiento. En primer lugar se observa un traslado en la densidad hacia la derecha, lo que da cuenta del crecimiento de los ingresos laborales entre 2012 y 2014. Entre 2012 y 2013 los ingresos medios crecieron un 15% y entre 2013 y 2014 un 17% en términos nominales. La submuestra del grupo de tratamiento presenta una evolución particular en el año 2014 al mostrar un crecimiento de la densidad en el tramo de ingresos anuales superiores a $ 300 mil. Como fuera señalado previamente, esto último se explica por una evolución particular de los ingresos por beneficios.

Figura40. Densidad de los ingresos personales anuales según tratamiento

Nota: se excluyen las personas con ingresos menores a $1000

Fuente: estimaciones en base a la ESED

La Figura 41 muestra la densidad estimada de los ingresos laborales de 2014 en la ESED y en la submuestra intencionada de la ECH. Esta última fue seleccionada de modo tal de obtener una distribución similar a la ESED en las variables sexo, edad, educación y región de residencia. La cantidad de observaciones de la ECH utilizadas para la estimación de la densidad de los ingresos fue de 7410, mientras que la densidad de los ingresos en la ESED se estimó con 379 observaciones.

La ESED presenta una distribución de los ingresos laborales más dispersa que la submuestra comparable de la ECH. Su densidad es mayor en valores bajos (inferiores a $ 10 mil), menor en valores que van entre $ 10 mil y $ 40 mil, y presenta una mayor concentración de casos en valores altos (superiores a $ 40 mil).

La distribución acumulada (Figura 42) es otra forma de ver la discrepancia entre ambas muestras. El mayor peso relativo de los valores bajos y altos determina que la función de distribución en la ESED presente valores más altos en un primer tramo (por debajo de la media) y valores más bajos en un segundo tramo (por encima de la media).

Es importante señalar que la discrepancia entre ambas distribuciones no es en sí una prueba de la validez de la ESED. Las diferencias entre ambas encuestas son muy importantes, pero quizás valga la pena subrayar una diferencia no trivial en la forma de relevar el ingreso laboral.   Mientras en la ESED se consultan los montos anuales, en la ECH se preguntan los montos mensuales (el del mes anterior). Al comparar montos entre la ESED y la ECH hemos calculado el ingreso mensual equivalente en la ESED simplemente como un doceavo del ingreso anual reportado. Ahora bien, sólo en caso de que la persona hubiera estado ocupada durante todo el año, el promedio mensual de los ingresos es una aproximación razonable al ingreso que recibiría por un mes de trabajo. Es decir, los ingresos derivados de la ESED están sometidos a una fuente de variabilidad adicional que es la duración del empleo de cada uno de los encuestados durante cada uno de los años relevados. Esta fuente de variabilidad puede ser relevante en la población analizada por tratarse de una población joven con mayor intermitencia laboral (i.e. mayores transiciones ente el empleo, el desempleo y la inactividad).

Por otro lado, si bien hemos seleccionado una submuestra de la ECH con determinadas características que mejoran la comparabilidad con la ESED, es esperable que aún persistan diferencias inobservables debido a que los encuestados de la ESED son una población claramente seleccionada. En particular es esperable una selección en atributos que pueden ser determinantes del desempeño laboral. Esta última sospecha afianza la idea de que la ESED debería ser la base de datos para construir el grupo de comparación a los efectos de estimar el impacto del PAFE en los ingresos y en condición laboral.

Figura 41. Densidad kernel de los ingresos laborales: ESED (equiv. mensual) vs ECH

Notas: Los resultados de la ECH corresponden a una submuestra balanceada con la ESED en las variables sexo, edad, educación y región. Las líneas verticales corresponden a la media muestral en el caso de la ECH y a la media recortada al 5% en el caso de la ESED.

Fuente: estimaciones en base a la ESED y ECH 2014.

Figura 42. Distribución acumulada ingresos laborales: ESED (equiv. mensual) vs ECH

Fuente: estimaciones en base a la ESED y ECH 2014.

    - Desempeño de las empresas

Todos los individuos de la ESED son interrogados sobre el desempeño de sus negocios en los años 2012 a 2014. En particular se les pregunta sobre los ingresos por ventas, el porcentaje de ventas al exterior y el personal ocupado. Veamos a continuación algunas estadísticas de estas variables.

En estas variables se realizaron imputaciones con criterios muy similares a los realizados en las variables de ingresos personales. El principal objetivo fue identificar a los ceros dentro de los missings de modo de incrementar el número de observaciones válidas para el análisis.

En la Tabla 49 se observa que es posible identificar en 555 casos los ingresos por ventas. De todos modos en una amplia mayoría de los mismos, aproximadamente en un 80%, los ingresos son iguales a cero.

La Tabla 50 presenta algunas estadísticas de estas variables para los casos en que se reportan valores no nulos. La principal observación es la misma que para los ingresos personales, la presencia de observaciones atípicas. La media excluyendo el 5% en ambos extremos de la distribución de dichas variables, devuelve un valor que es prácticamente la cuarta parte que el promedio muestral. En el panel de la izquierda de la Figura 43 se muestra la densidad de las ventas en los tres años considerados constatándose un cambio en el año 2014, disminuyendo el peso de los valores más bajos y ensanchándose la cola derecha de la distribución.

Tabla 49. Reporte de los casos válidos de las variables “ingresos anuales por ventas” en 2012, 2013 y 2014.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| casos válidos | =0 | 458 | 447 | 431 |
|  | > 0 | 98 | 108 | 124 |
|  | total | 556 | 555 | 555 |
| casos no válidos |  | 272 | 273 | 273 |
| Total |  | 828 | 828 | 828 |

Fuente: elaboración en base a la ESED.

Tabla 50. Estadísticas descriptivas de las variables “ingresos anuales por ventas” en 2012, 2013 y 2014 en la ESED (se excluyen los ceros)

|  | Total |  |  | Controles |  |  | Tratamientos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| n | 98 | 108 | 124 | 79 | 86 | 96 | 19 | 22 | 28 |
| p5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| p10 | 1 | 1 | 30 | 120 | 6000 | 7000 | 1 | 1 | 1 |
| p50 | 325000 | 400000 | 355000 | 480000 | 529388 | 520467.5 | 70000 | 175000 | 213000 |
| p90 | 15000000 | 6000000 | 11000000 | 30900000 | 33400000 | 25000000 | 1400000 | 900000 | 2300000 |
| p95 | 70300000 | 71500000 | 59600000 | 148000000 | 124000000 | 122000000 | 2080000 | 2400000 | 3400000 |
| max | 3.63E+08 | 3.59E+08 | 4.51E+08 | 3.63E+08 | 3.59E+08 | 4.51E+08 | 2.08E+06 | 2.70E+06 | 5.86E+06 |
| Mean | 1.21E+07 | 1.27E+07 | 1.31E+07 | 1.50E+07 | 1.58E+07 | 1.68E+07 | 2.81E+05 | 4.21E+05 | 6.47E+05 |
| Trimmed 5% | 3392436 | 3135285 | 2792520 | 6140687 | 5410242 | 5516273 | 280791 | 327950 | 471583 |
| Trimmed 10% | 1133065 | 921857 | 1196819 | 2096126 | 1846083 | 1981528 | 191472 | 231056 | 369215 |

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Al igual que con los ingresos personales, estas variables pueden utilizarse para identificar la presencia o ausencia de actividad empresarial (o de actividad como trabajador independiente). Se puede aproximar la existencia de una actividad empresarial como aquella situación en la que se reportan ventas mayores a cero. La siguiente tabla muestra la media de esta variable dicotómica para la muestra total, los controles y los tratamientos. El porcentaje de personas que reportan ventas creció entre el 2012 y el 2014 del 18% al 22%. Cabe destacar que esta variable así construida es muy similar a la variable dicotómica indicadora de la existencia de ingresos por beneficios, que fuera comentada más arriba cuando se analizaron los ingresos personales. Cabe recordar que en 2014 aproximadamente el 23% de las personas de la ESED recibieron ingresos por negocios, una cifra cercana a la estimada en la muestra de comparación de la ECH (21%).

Tabla 51. Porcentaje de personas que reportan ingresos por ventas positivos en 2012, 2013 y 2014 según status de tratamiento

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | n | 556 | 555 | 555 |
|  | % | 17.6 | 19.5 | 22.3 |
| Controles | n | 481 | 480 | 480 |
|  | % | 16.4 | 17.9 | 20.0 |
| Tratamientos | n | 75 | 75 | 75 |
|  | % | 25.3 | 29.3 | 37.3 |

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Las siguientes Tablas presentan las estadísticas para las variables de personal ocupado. El número de missings en estas variables, luego de imputar los ceros, es algo superior al de las variables de ventas.

El número medio de personal ocupado, considerando la media recordada, asciende a unas 4 personas en el total de la ESED en 2014. A su vez el número medio de ocupados es mayor en el grupo de control (5.5) en relación al grupo de tratamiento (2.7).

Tabla 52. Reporte de los casos válidos de las variables “personal ocupado” en 2012, 2013 y 2014.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| casos válidos | =0 | 395 | 385 | 366 |
|  | > 0 | 143 | 153 | 172 |
|  | total | 538 | 538 | 538 |
| casos no válidos |  | 290 | 290 | 290 |
| Total |  | 828 | 828 | 828 |

Fuente: elaboración en base a la ESED.

Tabla 53. Estadísticas descriptivas de las variables “personal ocupado” en 2012, 2013 y 2014 en la ESED (se excluyen los ceros)

|  | Total |  |  | Controles |  |  | Tratamientos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| N | 143 | 153 | 172 | 115 | 118 | 128 | 28 | 35 | 44 |
| p5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| p10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| p50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 |
| p90 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| p95 | 40 | 20 | 30 | 75 | 75 | 85 | 6 | 8 | 10 |
| Max | 35000 | 33200 | 40000 | 35000 | 33200 | 40000 | 8 | 14 | 18 |
| Mean | 259.6 | 231.5 | 277.8 | 322.3 | 299.4 | 372.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 |
| Trimmed 5% | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 |
| Trimmed 10% | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 2.5 |

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Figura43. Densidad de los ingresos por ventas y del personal ocupado

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Para finalizar, cabe hacer referencia a las variables indicadoras del porcentaje de exportaciones. Luego de imputar ceros en algunos missings de estas variables, construimos una variable dicotómica indicadora de ventas al exterior con valores válidos en 538 casos (Tabla 54). En 2014 aproximadamente un 7% de los encuestados reportó ventas al exterior, siendo del 6% en el grupo de control y del 13% en el grupo de tratamiento (Tabla 55).

Tabla 54. Reporte de los casos válidos de las variables “porcentaje de exportaciones” en 2012, 2013 y 2014.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| casos válidos | =0 | 395 | 385 | 366 |
|  | > 0 | 143 | 153 | 172 |
|  | total | 538 | 538 | 538 |
| casos no válidos |  | 290 | 290 | 290 |
| Total |  | 828 | 828 | 828 |

Fuente: elaboración en base a la ESED.

Tabla 55. Porcentaje de personas dueñas o socias de empresas exportadoras según status de tratamiento

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | n | 556 | 556 | 556 |
|  | % | 5.6 | 6.5 | 7.2 |
| Controles | n | 481 | 481 | 481 |
|  | % | 4.8 | 5.6 | 6.2 |
| Tratamientos | n | 75 | 75 | 75 |
|  | % | 10.7 | 12.0 | 13.3 |

Fuente: estimaciones en base a la ESED

El análisis precedente permitió analizar la cantidad de observaciones válidas en un conjunto de variables claves para la evaluación de impacto. La siguiente tabla muestra un resumen de la cantidad de observaciones válidas al tratar cada una de estas variables según el status de tratamiento. En general algo más de 500 observaciones de la ESED pueden ser utilizadas para evaluar el impacto en dimensiones tales como el ingreso laboral, condición de actividad laboral, ventas y personal ocupado. Dentro de estas, aproximadamente unas 75 observaciones corresponden al grupo de tratamiento, es decir a personas que han recibido algún tipo de apoyo del componente II. Por lo tanto, la pérdida de muestra, por omisión en las respuestas a preguntas utilizadas para la construcción de estas variables, es claramente menor dentro del grupo de tratamiento.

Tabla 56. Número de observaciones válidas en potenciales variables de resultado

|  | Ingreso laboral | Ingreso por ventas | Ocupado (ingreso laboral0) | Dueño o socio de negocio |  | Personal ocupado | Exportadora (% export. 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | beneficios0 | ventas0 |  |  |
| Total | 520 | 555 | 520 | 612 | 555 | 538 | 556 |
| Ctrl | 448 | 480 | 448 | 532 | 480 | 463 | 481 |
| Trat | 72 | 75 | 72 | 80 | 75 | 75 | 75 |

Nota: el reporte de casos válidos corresponde a las variables del año 2014, sin embargo los resultados son muy similares si se considera el año 2013 o el año 2012.

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Del análisis descriptivo de estas variables y en algunos casos de la comparación con otras fuentes como la ECH, no se advierten graves inconsistencias que invaliden el uso de las mismas. La principal advertencia tiene que ver con la presencia de valores extremos en las variables de ingresos. Por esta razón se sugiere que en la evaluación de impacto se analice la robustez de los resultados a la exclusión de este tipo de observaciones (i.e. al recorte de la muestra).

    - Análisis del poder de la muestra

Una vez identificadas las observaciones disponibles para realizar el análisis, cabe preguntarse si las mismas son suficientes para evaluar el impacto en algunas de las variables señaladas. A pesar de no tratarse de una muestra experimental presentaremos algunos resultados de cálculo de poder a los efectos de tener alguna referencia sobre la relación entre el tamaño muestral y el efecto mínimo detectable en las variables consideradas. Para esto asumiremos que dentro de las observaciones del grupo de control seremos capaces de obtener una muestra con características similares a las observaciones del grupo de tratamiento excepto por el hecho de que no recibieron apoyo del componente II del PAFE, de modo que la asignación al tratamiento puede asumirse como aleatoria al igual que en un estudio experimental.

El poder es la probabilidad de encontrar un impacto cuando este realmente existe. El objetivo de la evaluación de impacto es someter a contraste la hipótesis nula de que el programa no tiene impacto sobre el valor medio de una determinada variable de resultado. Al fijar el nivel de significación de dicho contraste, generalmente en el 5%, nos aseguramos un límite al error tipo I, es decir, a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando el tratamiento no tiene impacto. Sin embargo, al establecer el nivel de significación no estamos acotando el error tipo II, es decir, no fijamos un valor a la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa, o sea cuando el tratamiento realmente tiene un efecto causal. El poder del contraste se mide precisamente como la probabilidad de no cometer el error tipo II, es decir como la probabilidad de identificar un efecto (distinto de cero) cuando el tratamiento efectivamente tiene impacto en la variable de resultado. En general se considera razonable que el poder estadístico sea de al menos el 80% (Bloom, 2006; Dueloet al., 2006). De este modo, en el diseño de las evaluaciones, el cálculo de poder se utiliza para definir el tamaño muestral del experimento que permita identificar un determinado impacto con un poder de al menos el 80%. Alternativamente dicho análisis permite establecer cuál es el impacto mínimo que podemos identificar con un poder suficiente dado un determinado tamaño muestral.

A continuación nos preguntaremos cuál es el efecto mínimo detectable (expresado en desvíos estándar de la variable de resultado) para distintos tamaños de muestra con un poder de al menos 80%.

El siguiente gráfico muestra la relación entre el efecto mínimo detectable y tamaño muestral asumiendo que las observaciones del grupo de tratamiento son la mitad de la muestra. Teniendo en cuenta que en nuestro caso el máximo número de tratamientos es 87, el tamaño muestral máximo con igual peso de tratamientos y controles es igual a 180. Luego volveremos sobre este punto dado que en principio disponemos de un número mayor de controles (unos 400). Los resultados para tamaños de muestra menores de 180 pueden ser vistos como situaciones donde, por diversas razones, tenemos una pérdida de muestra en el grupo de tratamiento (por ejemplo un tamaño muestral de 120 tiene implícitos 60 tratamientos y por lo tanto una attrition de aproximadamente 30%).

La línea continua de color azul indica para cada tamaño muestral el efecto mínimo detectable (en desvíos estándar) con un poder del 80% asumiendo que no tenemos información de línea de base sobre la variable de resultado. Es como si quisiéramos inferir el impacto a partir de la comparación expost de la variable de resultado entre los tratamientos y los controles. Suponiendo que contamos con todos los tratamientos (87) y por lo tanto la muestra es igual a 180, el efecto mínimo detectable es igual a 0.42 SD. Este último es un efecto bastante grande; si consideramos el ingreso laboral en 2014 esto implica un impacto del 37% sobre la media de dicha variable. Si consideramos la variable binaria “ser dueño o socio de un negocio” esto implica un impacto del 17.4%.

Ahora bien, otro elemento importante en el cálculo del poder es la inclusión de variables de control (no afectadas por el tratamiento) que expliquen parte de la varianza de la variable de resultado. Cuanto mayor sea la varianza explicada por dichas variables menor será el efecto mínimo detectable o mayor el poder de la muestra. Un caso particular de variable de control es la propia variable de resultado medida en línea de base, en particular cuando la variable en cuestión tiene alta persistencia como sucede con las variables de ingreso. Dado que la ESED ha sido diseñada para disponer de información longitudinal sobre los individuos, en general se dispondrá de la variable de resultado antes del tratamiento, además de otras variables de control como el sexo, la edad, la educación, la región residencia, etc. Las líneas punteadas de la Figura 44 muestran el efecto mínimo detectable para cada tamaño muestral bajo dos supuestos sobre el porcentaje de la varianza explicada por las variables de control es 90% y 50%. El primer caso es más apropiado para analizar las variables de ingresos, ya que por ejemplo cuando realizamos una regresión entre el ingreso laboral en 2014 y el ingreso laboral de 2013 el R2 obtenido es superior al 90%. El segundo caso aplica mejor a variables dicotómicas como “tener un negocio”, “estar ocupado”, etc. Con 180 observaciones somos capaces de identificar un efecto de 0.145 SD en el primer caso y de 0.30 SD en el segundo caso. Si traducimos estos efectos en términos de la variable ingreso, en el primer caso el impacto mínimo es del 12% y en el segundo del 26%. Si consideramos la variable “tener un negocio” el impacto mínimo es del 6% y 12% respectivamente.

Figura44. Tamaño del efecto mínimo detectable (en desvíos estándar) vs Tamaño muestral

Nota: se supone que el tamaño del grupo de tratamiento es la mitad de la muestra

Fuente: elaboración propia

Por último veamos qué sucede si consideramos una muestra no balanceada en el número de tratamientos y controles. Recordemos que en la ESED tenemos una cantidad mucho mayor de observaciones del grupo de control que del grupo de tratamiento. Supongamos que el número de controles duplica al número de tratamientos, esto implica un tamaño muestral de 270 observaciones (90 tratamientos y 180 controles). En este caso el efecto mínimo detectable cae a 0.36 SD en ausencia de la variable de resultado en línea de base, a 0.26 SD en caso de que logremos explicar 50% de la varianza con la información pre-tratamiento y 0.11 SD en caso de que logremos explicar el 90% de la varianza. Si suponemos un tamaño muestral de 360 observaciones (90 tratamientos y 270 controles) los efectos detectables son respectivamente 0.34 SD, 0.24 SD y 0.11 SD.

En síntesis, asumiendo que se utilizará información de línea de base sobre las variables de resultado la ESED permitirá identificar un impacto entre 0.11 SD y 0.30 SD con un poder del 80%. En principio parecen efectos razonables, o al menos no son demasiado grandes como para invalidar la utilidad de la ESED. De todos modos, para juzgar si el efecto detectable es razonable deberíamos conocer el valor del impacto a partir del cual el programa se vuelve costo-efectivo. Sin una referencia sobre esto último, lo que sí podemos analizar preliminarmente es si estos tamaños de impactos son plausibles a la luz de los datos de la actual ESED. Los ejercicios del apartado 6.3 ofrecen algunos resultados en este sentido.

  - Estrategia de identificación y fuentes de datos

Lasbases de datos atienen un atributo que es clave para la evaluación del impacto, esto es, su naturaleza longitudinal. Tanto la ESED como las fuentes complementarias que se proponen más adelante, permiten observar el comportamiento de una muestra de personas/empresas beneficiarias y no beneficiarias a lo largo varios años.

En general la identificación del impacto del PAFE estará basada en el supuesto de que la participación en el programa depende tanto de características observables de las personas y de las firmas como de características inobservables persistentes en el tiempo. Por lo tanto el efecto medio del programa se puede identificar a partir del método de diferencias en diferencias, es decir, estimando por efectos fijos la siguiente ecuación para la variable de resultado Yit:

Yit=βDit+γXit+δt+ui+eit		(1)

Donde Dit vale 1 a partir del momento en que la persona/empresarecibe el beneficio del programa y 0 en caso contrario, Xit es un vector de variables de control no afectadas por el programa, δt es el efecto temporal, ui es la heterogeneidad no observada correlacionada con los restantes regresores (en particular con Dit), y eit es un error independiente de los restantes regresores.

El supuesto clave para que β sea un estimador consistente del efecto tratamiento, es que las tendencias de las variables de resultado, en ausencia de tratamiento, sean las mismas entre los individuos del grupo de tratamiento y los del grupo de control. Si se observan importantes diferencias entre el grupo de control y del grupo de beneficiarios en el período previo al tratamiento, existe un indicio de dicho supuesto no es creíble.

Otra variante a considerar es la utilizada en Castillo et al. (2014). Suponemos que el valor esperado del resultado potencial en ausencia de tratamiento, condicional al valor de la variable de resultado rezagada y a los otros observables, es independiente de la participación en el programa. En este caso seimpone un supuesto más restrictivo quees la incorrelación entre ui y la variable de tratamiento. Esto supone estimar la siguiente ecuación mediante efectos aleatorios:

Yit=kαiYit-k+βDit+γXit+δt+ui+eit		(2)

AngristyPischke (2009) muestran que el estimador de βmediante efectos aleatorios en (2) provee un límite inferior del efecto del programa, es decir que ofrece una estimación conservadora del mismo, por lo que igualmente es informativo aún cuando el supuesto de incorrelación entre Di y ui no se cumpla.

La validez de la estrategia de identificación puede ser reforzada restringiendo (o reponderando) la muestra de no beneficiarios para que esta se parezca más a la muestra de beneficiarios. Esto se puede realizar emparejando los tratamientos y controles en base alas características observadas previas al tratamiento en base alPropensity Score Matching (PSM). En este caso la estrategia de identificación combina el estimador de diferencias en diferencias y el PSM. Esto último implica estimar (1) para la muestra emparejada o alternativamente obtener el estimador no paramétrico de matching para la variación de la variable de resultado (dobles diferencias emparejadas).

    - Evaluación de impacto para un subgrupo de beneficiarios

A continuación plantearemos algunos ejemplos de uso de la información de la ESED para evaluar el impacto del PAFE. Tengamos en cuenta que la primera ola de la ESED es una encuesta que relevó información longitudinal para los años 2012, 2013 y 2014 sobre algunas variables claves sobre las cuales nos interesa evaluar el impacto del programa.

Como se mostró en la Tabla 40, la mayoría de las personas del grupo de tratamiento, 48 de los 86, recibieron apoyo del componente II y comenzaron a ejecutar el proyecto en el año 2015. Para estos toda la información relevada en la ESED corresponde al período anterior al tratamiento. Luego tenemos 10 personas que recibieron apoyo antes del año 2013, por lo cual la información disponible para estas personas corresponde al período posterior al tratamiento. Finalmente tenemos 27 beneficiarios que recibieron apoyo (i.e. comenzaron a ejecutar el proyecto) en el año 2013 (10 casos) y en el año 2014 (17 casos). Por lo tanto para este subgrupo de tratamiento la ESED ofrece información del momento previo al tratamiento (2012 y 2012-2013 según el caso) e información posterior al tratamiento (2013-2014 y 2014 según el caso).

Lo que haremos a continuación es explotar la información de este último subgrupo de personas beneficiarias para ejemplificar el posible uso de la ESED para la evaluación del impacto del PAFE. A los efectos del presente ejercicio estos conformarán nuestro grupo de tratamiento y son 21 personas ya que perdemos 6 casos por valores omitidos en las variables de ingresos.

Trabajaremos con 4 variables de resultados: i) el ingreso laboral, ii) la variable dicotómica indicadora de que la persona percibe ingresos laborales (i.e. está ocupado), iii) la variable indicadora de que la personas percibe beneficios (i.e. tiene un negocio) y iv) los ingresos por ventas.

Tomaremos el año 2012 como el año pre-tratamiento, es decir el momento en que ningún individuo ha recibido apoyo del PAFE. Luego en el año 2014 compararemos a los beneficiarios que recibieron apoyo durante 2013 y 2014 con los no beneficiarios. Cabe destacar que dentro de los no beneficiarios incluimos a las personas que recibieron tratamiento en 2015 pero excluimos a los que recibieron tratamiento antes de 2013 para asegurarnos de que ninguna persona del grupo de comparación haya recibido el apoyo durante el período de análisis. Por lo tanto estaremos evaluando el impacto en personas que a lo sumo llevan 2 años desde que comenzaron a ejecutar el proyecto financiado por el PAFE. Esto implica que estaremos analizando el impacto a corto plazo y sobre un grupo de beneficiarios con diverso grado de exposición al programa, ya que puede haber transcurrido entre un mes y dos años desde que comenzaron a recibir el apoyo.

La siguiente tabla presenta las diferencias en la línea de base (año 2012) entre los beneficiarios y los no beneficiarios para algunas variables seleccionadas. Se puede observar que en el grupo de beneficiarios hay una mayor presencia de hombres, la edad promedio es 2 años menor, el nivel educativo es mayor y hay mayor presencia de residentes en la capital del país. Finalmente aparecen los valores medios en el año base de las tres variables de resultado que vamos a analizar. Los beneficiarios presentan un ingreso medio que es casi la mitad del ingreso medio de los no beneficiarios, pero tienen una tasa de ocupación mayor y un porcentaje más alto de los mismos recibe ingresos por un negocio propio. Estos resultados sugieren la necesidad de utilizar algún método para controlar estas diferencias y minimizar el sesgo de selección que estaría implícito en la simple comparación de los promedios de las variables de resultado luego del tratamiento.

Tabla 57. Valores medios de las variables de control en la muestra total

|  | Beneficiarios | No beneficiarios |
| --- | --- | --- |
| Sexo (hombre=1) | 0.62 | 0.57 |
| Edad | 30.3 | 32.3 |
| Educ. terciaria | 0.33 | 0.39 |
| Maestría/doctorado/especialización | 0.52 | 0.21 |
| Región (mdeo=1) | 0.81 | 0.75 |
| Ingreso en 2012 (miles de $ mensuales) | 16.0 | 30.4 |
| Ocupado en 2012 (si ingresos0 =1) | 0.76 | 0.69 |
| Negocio en 2012 (si beneficios0 =1) | 0.24 | 0.14 |

Nota: Excepto el Ingreso, todas las variables están expresadas como proporción.

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Veamos en primer lugar los resultados para el ingreso laboral. La tabla 57 presenta distintas estimaciones que van desde la diferencia simple entre el grupo de tratamiento y el grupo de control hasta la estimación de la doble diferencia emparejada. La primera fila indica que los beneficiarios presentan un ingreso laboral medio inferior a los no beneficiarios en el año 2014 (unos 23 mil pesos mensuales menos), aunque dicha diferencia no es estadísticamente significativa. Este es el resultado de una regresión simple entre el ingreso de 2014 y la dummy indicadora del tratamiento. El coeficiente de dicha dummy es la diferencia de medias entre los beneficiarios y los no beneficiarios. Dadas las diferencias observadas entre los dos grupos en el año base, podemos estimar dicha regresión incluyendo las variables de control (sexo, edad, educación, región) y la propia variable de resultado en el 2012. Si hacemos esto la diferencia de medias entre ambos grupos se reduce notablemente y sigue siendo no significativa. La principal explicación de esta caída del coeficiente es la inclusión de la variable dependiente rezagada.

Las últimas cuatro filas de la tabla presentan el estimador de diferencias en diferencias ya que en lugar de comparar el ingreso en el año 2014, comparamos la variación del ingreso 2013-2014 entre grupo de tratamiento y el grupo de control. Este estimador relaja los supuestos de identificación ya que permite la presencia de heterogeneidad inobservada. Para que la tasa de crecimiento esté definida aún cuando los ingresos de 2013 fueran iguales a 0, se trabajó con la siguiente tasa de variación modificada: (yt-yt-1)/0.5(yt+yt-1). El estimador de dobles diferencias se obtuvo tanto para la muestra sin emparejar, como para la muestra emparejada a partir del Propensity Score Matching utilizando el algoritmo del vecino más cercano con 1, 5 y 10 vecinos.

El estimador de dobles diferencias sin emparejar indica que la variación del ingreso en el año 2014 en el grupo de beneficiarios fue un 24% superior a la del grupo de no beneficiarios. Sin embargo esta diferencia no resultó significativa. Un resultado similar se obtuvo con la muestra emparejada, el impacto estimado es superior (entre 37-39%), pero al reducir el número de controles el error de la estimación también se incrementa y la diferencia no es estadísticamente significativa.

Tabla 58. Estimación del impacto del componente II. Variable de resultado: ingreso laboral

|  |  |  | Nº tratam. | Nº controles | ATT | S.E | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diferencia simple (miles $ mensual) | Sin controles |  | 21 | 486 | -23 | 54 | -0.43 |
|  | Con controles |  | 21 | 486 | -4 | 8 | -0.49 |
| Dobles diferencias (variación tanto por uno 2014/2013) | Sin emparejar |  | 21 | 486 | 0.24 | 0.16 | 1.50 |
|  | Emparejadas | 10 vecinos | 21 | 135 | 0.37 | 0.25 | 1.46 |
|  |  | 5 vecinos | 21 | 79 | 0.39 | 0.26 | 1.50 |
|  |  | 1 vecino | 21 | 19 | 0.39 | 0.30 | 1.31 |

Notas: Se consideran sólo los beneficiarios que recibieron apoyo durante 2013 y 2014. Los que recibieron apoyo antes de 2013 se excluyen también del grupo de control, mientras que los que recibieron apoyo en 2015 forman parte del grupo de control. Las variables de control y de emparejamiento son las siguientes: ingreso laboral en 2012, sexo, edad, educación, región de residencia.

*/**/*** indican nivel de significación al 10/5/1%.

Fuente: estimaciones en base a la ESED

La siguiente tabla muestra los valores medios de las variables de control en el grupo de tratamiento y el grupo de comparación luego del emparejamiento (con 10 vecinos). Allí se observa cómo el emparejamiento permite seleccionar un subconjunto de los no beneficiarios de manera de tener un balance entre estos y el grupo de tratamiento en las características observables.

Tabla 59. Valores medios de las variables de control en la muestra emparejada

|  | Beneficiarios | Controles |
| --- | --- | --- |
| Sexo (hombre=1) | 0.62 | 0.62 |
| Edad | 30.3 | 30.9 |
| Educ. terciaria | 0.33 | 0.32 |
| Maestría/doctorado/especialización | 0.52 | 0.53 |
| Región (mdeo=1) | 0.81 | 0.81 |
| Ingreso en 2012 (miles de $ mensuales) | 16.0 | 18.0 |
| Ocupado en 2012 (si ingresos0 =1) | 0.76 | 0.75 |
| Negocio en 2012 (si beneficios0 =1) | 0.24 | 0.28 |

Nota: Los controles corresponden al matching con 10 vecinos.

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Es importante señalar que las estimaciones precedentes incluyen los datos censurados o ceros. Esto significa que estamos identificando un efecto combinado sobre el margen extensivo (tener ingresos) y el margen intensivo (tamaño de los ingresos). Una alternativa es excluir los datos censurados y estimar el efecto sólo con las personas con ingresos positivos en el año base o en todos los años.

Por lo tanto, para los beneficiarios que recibieron apoyo en los años 2013 y 2014, no encontramos evidencia de un efecto significativo del programa sobre los ingresos a corto plazo.

A continuación evaluamos el efecto sobre dos variables binarias indicadoras de la condición laboral. En primer lugar la variable indicadora de que la persona tiene ingresos laborales en el año 2014, lo que consideramos como un indicador de ocupación. En segundo lugar analizaremos el efecto sobre una variable binaria que indica que la persona percibió ingresos por negocio, lo que consideramos un indicador de posesión de un negocio propio.

Las siguientes tablas presentan las estimaciones para estas dos variables de resultado. Los estimadores refieren a la diferencia simple entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el año 2014, ya que no está definida la tasa de crecimiento para las variables binarias. Sin embargo la inclusión de la variable dependiente en la línea de base como control, se aproxima bastante a una estimación con efectos fijos o de diferencias en diferencias. Veamos esto con la variable ocupación. El estimador de diferencias sin controles nos indica que la tasa de ocupación de los beneficiarios (76%) es 3 puntos superior a la de los no beneficiarios (73%) en 2014. Obsérvese que ya en el año 2012, es decir antes del tratamiento, existía una diferencia de 7 puntos a favor del grupo de beneficiarios, 76% contra 69% (ver Tabla 57). Por lo tanto la diferencia simple sin controles es un estimador sesgado del tratamiento porque desconoce la diferencia (heterogeneidad) en el punto de partida. El estimador de diferencias en diferencias aplicado al promedio de las muestras diría que el impacto del programa es igual a la diferencia actual de 3 puntos menos la diferencia previa de 7 puntos, es decir -4 puntos. Obsérvese que este resultado es exactamente el opuesto; dando cuenta de un efecto negativo sobre la tasa de ocupación. Este es aproximadamente el resultado que muestra el estimador de diferencias con controles en la segunda línea de la Tabla 60. Los estimadores de emparejamiento también utilizan la información de la variable en la línea de base. De ahí que estos últimos arrojen resultados similares. De todos modos los efectos del programa sobre la probabilidad de estar ocupado en ningún caso resultaron significativos.

Tabla 60. Estimación del impacto del componente II. Variable de resultado: tener ingresos laborales (ocupación)

|  |  |  | Nº tratam. | Nº controles | ATT | S.E | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diferencia simple | Sin controles |  | 21 | 486 | 0.03 | 0.10 | 0.32 |
|  | Con controles |  | 21 | 486 | -0.03 | 0.07 | -0.47 |
| Diferencia simple | Emparejadas | 10 vecinos | 21 | 137 | -0.02 | 0.10 | -0.19 |
|  |  | 5 vecinos | 21 | 80 | -0.04 | 0.11 | -0.38 |
|  |  | 1 vecino | 21 | 20 | -0.07 | 0.13 | -0.57 |

Notas: Se consideran sólo los beneficiarios que recibieron apoyo durante 2013 y 2014. Los que recibieron apoyo antes de 2013 se excluyen también del grupo de control, mientras que los que recibieron apoyo en 2015 forman parte del grupo de control. Las variables de control y de emparejamiento son las siguientes: dummy “ocupado” en 2012, ingreso laboral en 2012, sexo, edad, educación, región de residencia.

*/**/*** indican nivel de significación al 10/5/1%.

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Si realizamos el mismo ejercicio para la probabilidad de tener un negocio propio (Tabla 61) encontramos diferencias fuertes a favor de los beneficiarios. Los resultados son bastante similares si en lugar de utilizar la condición sobre los beneficios se utiliza la condición de que los ingresos por ventas sean distintos de cero. Basándonos en los resultados de la muestra emparejada (con más de un vecino) podemos afirmar que recibir apoyo del componente II aumenta entre un 23-27% la probabilidad de poner en marcha un negocio, por lo que existe una generación genuina de nuevas firmas por efecto del programa. Es decir, entre un 23-27% de los emprendimientos de los beneficiarios no se hubiesen llevado delante de no existir el apoyo del PAFE. Otra lectura de este resultado es que a lo sumo un 77% aproximadamente de los emprendimientos apoyados por el programa se hubieran llevado adelante aún sin apoyo del PAFE (deadweight).

Tabla 61. Estimación del impacto del componente II. Variable de resultado: tener ingresos por beneficios (negocio)

|  |  |  | Nº tratam. | Nº controles | ATT | S.E | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diferencia simple | Sin controles |  | 21 | 486 | 0.33*** | 0.09 | 3.63 |
|  | Con controles |  | 21 | 486 | 0.27*** | 0.07 | 4.07 |
| Diferencia simple | Emparejadas | 10 vecinos | 21 | 133 | 0.23* | 0.12 | 1.91 |
|  |  | 5 vecinos | 21 | 84 | 0.27** | 0.12 | 2.21 |
|  |  | 1 vecino | 21 | 21 | 0.33** | 0.14 | 2.38 |

Notas: Se consideran sólo los beneficiarios que recibieron apoyo durante 2013 y 2014. Los que recibieron apoyo antes de 2013 se excluyen también del grupo de control, mientras que los que recibieron apoyo en 2015 forman parte del grupo de control. Las variables de control y de emparejamiento son las siguientes: dummy “negocio” en 2012, ingreso laboral en 2012, sexo, edad, educación, región de residencia. */**/*** indican nivel de significación al 10/5/1%.

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Hay una serie de dificultades que los emprendedores deben superar para desarrollar con éxito un negocio. Las fricciones financieras son las barreras más evidentes y quizás más importantes, pero también la falta de información y los altos costos fijos de la puesta en marcha también podrían ser relevantes. Unprimer objetivo de este tipo de programas es generar las condiciones para que las buenas ideas de negocio se implementen y se conviertan en empresas rentables. El resultado encontrado es interesante como prueba de la validez de la ESED. A priori era esperable encontrar un efecto a corto plazo del programa en la creación de empresas ya que en general el proyecto por el cual se recibe apoyo implica la puesta en marcha de un emprendimiento.

Sin embargo este es sólo un efecto a corto plazo y sería interesante contrastar si este efecto persiste al analizar un horizonte de medio y largo plazo. Es decir, un segundo aspecto a evaluar es la supervivencia de los emprendimientos. Esto es precisamente lo que permitiría la ESED de seguimiento. Naturalmente, esta última encuesta también es necesaria para confirmar si el efecto que hemos encontrado se mantiene al considerar una muestra más grande de tratamientos (y no sólo los que recibieron apoyo en 2013-2014).

Por último veamos el efecto en la variable ventas. En este caso se restringió la estimación a aquellos emprendedores que no tuvieran un negocio en el año base, es decir que no reportaron ventas en el año 2012. La Tabla 62 presenta los mismos estimadores que para el ingreso laboral. Se constata un efecto positivo del programa en el monto de las ventas; considerando los estimadores de diferencias en diferencias se obtiene un impacto del 40%, excepto cuando se utiliza un solo vecino donde el efecto es del 28% pero no significativo.

Tabla 62. Estimación del impacto del componente II Variable de resultado: ventas

|  |  |  | Nº tratam. | Nº controles | ATT | S.E | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diferencia simple (miles $ mensual) | Sin controles |  | 15 | 433 | 19.4*** | 6.27 | 3.10 |
|  | Con controles |  | 15 | 433 | 19.3*** | 6.41 | 3.01 |
| Dobles diferencias (variación tanto por uno 2014/2013) | Sin emparejar |  | 15 | 433 | 0.45*** | 0.11 | 4.04 |
|  | Emparejadas | 10 vecinos | 15 | 102 | 0.43** | 0.22 | 1.96 |
|  |  | 5 vecinos | 15 | 59 | 0.40* | 0.22 | 1.76 |
|  |  | 1 vecino | 15 | 14 | 0.28 | 0.25 | 1.11 |

Notas: Estimación restringida a las personas sin negocio en 2012. Se consideran sólo los beneficiarios que recibieron apoyo durante 2013 y 2014. Los que recibieron apoyo antes de 2013 se excluyen también del grupo de control, mientras que los que recibieron apoyo en 2015 forman parte del grupo de control. Las variables de control y de emparejamiento son las siguientes:sexo, edad, educación, región de residencia.

*/**/*** indican nivel de significación al 10/5/1%.

Fuente: estimaciones en base a la ESED

Los resultados anteriores muestran la utilidad de la ESED para la evaluación de impacto del PAFE. Para la evaluación final es necesario tener en cuenta algunos elementos.

En primer lugar es necesario disponer de un seguimiento de los encuestados que permita levantar la misma información para al menos los años 2015 y 2016. Hay quetener en cuenta que algo más de la mitad de los beneficiarios recibieron el apoyo del componente II en al año 2015 y por lo tanto no tenemos información post tratamiento en la actual ESED. Con dicha información podrá realizarse un análisis del impacto a un horizonte mayor para algunos de los beneficiarios.

En segundo lugar, al analizar la creación de negocios es interesante evaluar el impacto en la duración o tasa de supervivencia de las empresas. Tendremos empresas que se crean en distintos momentos, observaremos que algunas dejan de existir en algún año y otras no, por lo tanto tendremos duraciones completas e incompletas (o censuradas por la derecha). Para analizar la supervivencia de las empresas se puede trabajar con un modelo de duración que hace uso de esta información, es decir de la censura. Una posibilidad es el modelo de riesgo proporcional de Cox, que establece una relación entre la tasa de riesgo h en el momento t y un conjunto de características exógenas X y la variable de tratamiento D: ht,X,D=h0texp⁡(θ'X, βD) , siendo h0 el riesgo base (común a todas las firmas) que depende de la duración pero no de las características de las empresas y emprendedores. La tasa de riesgo refiere a la probabilidad de “muerte” de la firma dado que ha sobrevivido hasta el momento t. Las tasas de mortalidad de las Start-Ups suelen ser altas, no necesariamente por una falla en los proyectos sino por restricciones de liquidez, inadecuada escala inicial o por problemas transitorios (técnicos o del mercado). Si el programa es exitoso en mitigar algunos de estos factores cabría esperar un β de signo negativo, es decir que el apoyo del programa disminuye el riesgo de salida y aumenta la tasa de sobrevivencia y duración de las firmas.

En tercer lugar, teniendo en cuenta la posibilidad de pérdida de muestra en los actuales tratamientos se recomienda aplicar la ESED de seguimiento a todos los futuros beneficiarios del PAFE (2016 y 2017) aunque no estén incluidos en la actual ESED. A su vez los futuros beneficiarios pueden formar parte del grupo de control si el horizonte de la evaluación es anterior al momento en que estos reciben el apoyo, tal como se mostró en el análisis previo (por ejemplo los beneficiarios de 2017 pueden ser muy buenos controles si analizamos el impacto hasta 2016).

En cuarto lugar se sugiere que en todos los casos se analice la sensibilidad de los resultados a la exclusión de las observaciones extremas, por ejemplo recortando el 5% de las observaciones inferiores y superiores. La validez de los resultados se verá fortalecida si encontramos efectos robustos a la muestra recortada.

En cuarto lugar, la información disponible permite tener una medida de la intensidad del tratamiento. Por ejemplo tenemos el monto del apoyo recibido, tal como se presenta en la siguiente tabla. Esto permite analizar la existencia de un impacto diferencial según la magnitud del apoyo. Deberá analizarse la manera de incorporar esta información en la evaluación de impacto, por ejemplo definiendo tramos para dicho monto (e.g. agrupando a los proyectos con apoyos inferiores a los 20 mil USD, a los proyectos con apoyos entre 20 mil y 30 mil USD y por último a los proyectos con montos de 40 mil USD). También podrá discutirse la posibilidad de utilizar una magnitud relativa, por ejemplo el monto recibido en relación a las ventas iniciales.

Tabla 63. Distribución de los beneficiarios del componente II según monto del apoyo

| Monto aprobado (dólares corrientes) | Nro. de casos | % |
| --- | --- | --- |
| 3690 | 1 | 1.2 |
| 5000 | 4 | 4.7 |
| 6000 | 3 | 3.5 |
| 13090 | 2 | 2.3 |
| 20650 | 1 | 1.2 |
| 22000 | 4 | 4.7 |
| 25000 | 36 | 41.9 |
| 27500 | 25 | 29.1 |
| 28500 | 1 | 1.2 |
| 40000 | 9 | 10.5 |

Fuente: elaboración en base a información de la ESED y ANII

A continuación haremos referencia a la posibilidad de analizar el impacto del PAFE en el comportamiento innovador de las empresas y a la posibilidad de ampliar el conjunto de información a analizar mediante fuentes secundarias.

    - El impacto en el comportamiento innovador

El objetivo general del programa es estimular la inversión privada en actividades de innovación y el objetivo específico es incrementar la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores y exitosos en Uruguay. La ESED contempló la aplicación de un módulo sobre actividades y resultados de la innovación en el período 2010-2012 a aquellos encuestados que reportaron tener un negocio funcionando en el año 2012. La tasa de respuesta varía según la pregunta pero en general está en el entorno del 50%. El número de personas del grupo de tratamiento que deberían responder este módulo del cuestionario es muy pequeño (6 casos). Esto es razonable dado que teóricamente la mayoría de los beneficiarios recibieron apoyo luego del 2012 y por lo tanto todavía no habían puesto en marcha su emprendimiento.

Por lo tanto la evaluación en el comportamiento innovador de las empresas deberá basarse en una fuente de información para un período posterior, donde podamos observar la actuación de las firmas (beneficiarias y no beneficiarias) luego del tratamiento. Para esto existen dos posibilidades. La primera es utilizar la ESED de seguimiento en donde naturalmente el cuestionario de innovación se aplicará a la mayoría de los beneficiarios (y no a una mínima cantidad como en la actual ESED).

La segunda posibilidad es aplicar la próxima edición (2013-2015) de la Encuesta de Actividades de Innovación a las empresas beneficiarias (EAI-ampliada). La limitación a superar en este caso es la identificación del grupo de control en la EAI. Este grupo debería estar conformado por empresas de reciente creación (Start-Ups), con características de la firma (tamaño inicial, sector) y de sus dueños o socios (edad, educación) similar a las empresas beneficiarias. Por lo tanto, la validez de la EAI-ampliada para la evaluación de impacto del PAFE depende del ajuste del cuestionario para recoger esta información. A su vez es fundamental evaluar previamente si la muestra de la próxima EAI comprende una cantidad razonable de potenciales empresas del grupo de control (en particular si incluye Start-Ups).

Ya sea con la ESED de seguimiento o con la EAI-ampliada (o con ambas), se podrá evaluar el efecto del programa en la realización de actividades de innovación, en el monto de la inversión en dichas actividades así como en los resultados de la innovación (nuevos productos, procesos, innovación organizacional, etc.).

    - Base de datos de DGI (BPS)

Se sugiere complementar el análisis con información de la Dirección General Impositiva (DGI). En este caso se analizará el impacto en la performance de las empresas en aquellos beneficiarios que lograron llevar adelante un emprendimiento.

Para la construcción de esta base se requiere lo siguiente: 1º) disponer del identificador fiscal (RUT) de una muestra de beneficiarios del componente II del PAFE y, 2º) establecer un criterio para seleccionar un grupo de comparación en los registros de la DGI.

El primer punto exige superar algunas limitaciones de la información actual. Concretamente se debe disponer de una muestra de beneficiarios con su respectivo número RUT. En la ESED se procuró el levantamiento de esta información solicitando el RUT a aquellos emprendedores que hayan tenido un negocio en el año 2012. Se obtuvieron 53 respuestas aparentemente válidas en este campo, de las cuales 5 corresponden a beneficiarios del componente II del PAFE. Esto significa una tasa de respuesta del 44.5%, ya que esta pregunta sólo se formulaba a los encuestados con negocio funcionando en 2012 (53casos/119 casos). Dentro de los tratamientos (i.e. beneficiarios del componente 2) la tasa de respuesta fue alta (5 en 6 casos, 83%). Por lo tanto la poca cantidad de RUTsde los beneficiarios se explica por el hecho de que tan sólo una pequeña cantidad de ellos tenía un negocio funcionando en 2012 (6 casos). Ahora bien, si utilizamos nuestro indicador “tener un negocio en 2014”, construido a partir del reporte de ingresos por negocio en el año 2014, obtenemos que 28 de los 86 beneficiarios del componente II tendrían una empresa funcionando en dicho año. Si la ESED de seguimiento sigue una lógica similar a la presente, la mayoría de estas personas que en 2014 tenía una empresa funcionando (pero no en 2012) deberían responder la pregunta sobre el número de RUT en dicha instancia. Por lo tanto, asumiendo que los RUTs reportados son correctos, y la tasa de respuesta en la ESED de seguimiento no cambia significativamente, dicha encuesta sería suficiente para disponer de un listado de RUTs como marco para solicitar información a la DGI. Lo que sí se recomienda es preguntar por el  RUT (de la empresa asociada al proyecto) a todos los encuestados y no sólo a los que tengan un negocio funcionando en un año determinado. Esto último se sugiere especialmente a los encuestados que recibieron apoyo de instrumentos del componente II.

Una estrategia complementaria para obtener los RUTs es exigir el reporte del mismo a los futuros beneficiarios del programa. Es decir, recolectar los RUTs como parte de los registros administrativos del componente II. La obtención de esta información permite disponer de un listado de RUTs al menos para los beneficiarios 2016-2017 e independientemente del éxito de la ESED de seguimiento para obtener esta información. A la vez, esto permitirá chequear la consistencia de la información levantada en dicha encuesta. La recolección de esta información por la vía administrativa podría prever un mecanismo para registrar los cambios de RUT cuando los titulares de las empresas, por alguna razón, modifiquen su información fiscal.

El segundo punto tiene que ver con el grupo de comparación. Aquí existen dos alternativas no excluyentes. La primera es utilizar los RUTs de los no beneficiarios de la ESED. Actualmente tenemos 48 casos con RUTs aparentemente válidos. Con la ESED de seguimiento este número va a ser mayor, si se sigue la sugerencia de preguntar el RUT a todos los encuestados y no sólo a los que tengan un negocio funcionando en un año determinado. Hagamos el supuesto de que en el grupo de control no se crean nuevas empresas luego de 2014. Según podemos inferir de la actual ESED al menos 148 personas tienen una empresa funcionando en 2014 (i.e. cobran beneficios). Si la tasa de respuesta en la pregunta “número de RUT” es similar a la que se obtuvo entre quienes tenían una empresa funcionando en 2012 (que fue del 42.5% en el grupo de control), entonces cabría esperar unos 60 casos del grupo de control con número de RUT. Probablemente esta es una estimación conservadora ya que seguramente el número de empresas dentro del grupo de control será bastante mayor. De cualquier manera, independientemente de que el número de controles con RUTs sea suficiente o no, se recomienda incluirlos en el pedido de información a DGI.

La segunda alternativa es generar un grupo de comparación a partir de los propios registros de la DGI. Para aquellas empresas beneficiarias que se registran en DGI en el año T, el grupo de comparación debe salir de las empresas del mismo sector (alguna agregación del código CIIU) que también se dieron de alta en la DGI en el año T.

El tamaño de la empresa (e.g. ventas) también es una variable a considerar para construir el grupo de control, dada la evidencia sobre la relación positiva entre esta variable y la supervivencia de las empresas en los estudios de demografía empresarial (e.g. Audretsch y Mahmood, 1995; Wagner, 1994). De todas maneras, si bien esta dimensión debería considerarse en la etapa de análisis para construir el grupo de control efectivo, no necesariamente deba condicionar el pedido de información a la DGI.

En suma, la solicitud de datos a DGI debería generase de la siguiente manera:

- Aplicar la pregunta sobre el número de RUT a todos los encuestados en la segunda ola de la ESED (seguimiento)

- Generar el listado de RUTs que surge de la ESED.

- Aplicar un relevamiento (permanente) de los RUTs de los nuevos proyectos como parte del sistema de información de los proyectos presentadosal componente II del PAFE.

- Analizar la consistencia entre los RUTs relevados en la ESED y los registros administrativos.

- Generar un listado definitivo de los RUTs (listado 1)

- Generar un listado con los pares de código CIIU y año de creación de las empresas de todos los beneficiariosque figuran en el listado 1 (listado 2).

El pedido a DGI consistirá en la información anual histórica de los ingresos operativos, las exportaciones y el valor de los activos de las siguientes empresas: i) las empresas del listado 1 yii) las empresas registradas en DGI comprendidas en cada uno de los pares de código CIIU y fecha de alta que figuran en el listado 2 (excluyendo a las empresas del listado 1).

Por último vale señalar que la base de DGI puede ser ampliada con información del BPS. En ese caso se podrá adicionar información anual sobre la cantidad promedio de trabajadores, las horas de trabajo promedio y los salarios promedio. A su vez, combinando la información de DGI sobre los ingresos operativos y la información del BPS sobre utilización del factor trabajo (cantidad de trabajadores, horas) es posible disponer de una medida de la productividad aparente del trabajo.

Para el emparejamiento de lainformación del BPS y DGI se podría proceder de la siguiente manera. Se realiza el pedido de información a DGI para las empresas que se derivan de los listados 1 y 2. La DGI envía al BPS la base de datos con el RUT para que el BPS adicione las restantes variables. El BPS es el encargado de sustituir el número de RUT por un identificador interno de modo de garantizar el anonimato de los registros liberados. La base final es un panel de empresas beneficiarias y no beneficiariasque como mínimo tendrá una variable indicadora del tratamiento y del año en que se recibió el apoyo del PAFE.

Para finalizar, la Tabla 64 presenta un resumen de las variables sobre las cuales se puede evaluar el impacto del PAFE con la ESED y con las fuentes complementarias sugeridas. Vale destacar que en general las fuentes complementarias no agregan nuevas variables sino que permiten evaluar el impacto sobre las mismas variables que la ESED. Dependiendo de momento en que se solicite la información a DGI, la base de datos que se genere a partir de la misma puede comprender un período de tiempo mayor que la ESED, en cuyo caso tendrá un atractivo adicional. De todas maneras las fuentes complementarias tienen como principal objetivo analizar la robustez de los resultados al uso de distintos tipos de información.

Tabla 64. Bases de datos, dimensiones y variables de resultado de la evaluación de impacto del PAFE

| Dimensión | Base de datos | Variables de resultado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación laboral | ESED | Ocupación | ItIngresost>0 |
|  |  | Ingresos laborales | Ingresost=Salariost+Beneficiost |
| Desempeño emprendimientos |  | Tiene negocio | ItBeneficiost>0 ó ItIng.porventast>0 |
|  |  | Ventas | Ingresosporventast |
|  |  | Exportaciones | Ingr.ventast*%Exportt |
|  |  | Propensión a exportar | It%Exportt>0 |
|  |  | Empleo | Pesonalocupadot |
|  |  | *Actividades de innovación | Indicador de activ. I+D, Adquis. de capital, TICs, Diseño organizacional y gestión, Capacitación, Estudio mercado, etc. |
|  |  | *Inversión en actividades de innovación | Monto de la inversión en actividades de innovación |
|  |  | *Resultado innovación | Indicador de innovación organizacional, comercialización, proceso, producto. |
|  | DGI | Ventas | Ingresosoperativost |
|  |  | Propensión a exportar | ItExportt>0 |
|  |  | Exportaciones | Exportacionest |
|  | BPS | Empleo | Pesonalocupadot |
|  |  | Salarios medios | Salariot |
|  |  | Horas semanales promedio | Horast |
|  | DGI-BPS | Productividad aparente | Ingresos operativos/empleo(horas) |

Nota: Las variables indicadas con * puede ser analizadas con una versión ampliada de la Encuesta de Actividades de Innovación 2013-2015.

Fuente: elaboración propia

# Elementos para contribuir a la discusión sobre la política de apoyo al emprendimiento en Uruguay

El propósito de esta evaluación intermedia no es extraer conclusiones fuertes de política, el programa se encuentra aún en fase de ejecución lo que impide extraer lecciones taxativas a partir del análisis de esta experiencia. Sin embargo, la revisión efectuada permite identificar algunas áreas sobre las cuales parece conveniente comenzar a reflexionar con vistas tanto a introducir perfeccionamientos de las acciones de apoyo al emprendimiento como respecto de la formulación de una política en la materia. De hecho, no hay que perder de vista que el diseño de una política de emprendimiento es parte de los objetivos del programa.

Las consideraciones que se presentan a continuación tienen entonces el objetivo de estimular la discusión y no pretenden ser planteamientos taxativos. En algunos casos tienen más bien el carácter de interrogantes, mientras que en otros se trata de recomendaciones que surgen del estudio efectuado y que a juicio de los autores  vale la pena considerar con detención. Para efectos de su discusión se han organizado en cinco áreas:

- Información para la evaluación

- Retos relacionados con el escalamiento de los negocios

- Foco de las acciones y de la política de apoyo al emprendimiento

- Proyección y sustentabilidad de las incubadoras

- Introducción de análisis de costo-beneficio comparado de los esquemas de apoyo.

A  continuación se aborda  cada una de ellas.

  - Información para la evaluación

Obtener datos fiables es crucial para realizar evaluaciones sobre el impacto de las intervenciones. En general el recurso habitual para levantar información es el uso de encuestas. Sin embargo, esto tiene un conjunto de inconvenientes. En primer lugar, salvo para el caso de las que son oficiales, contestar encuestas es voluntario, por lo que la tasa de respuesta es en general baja. En segundo lugar, la disposición a contestar puede estar asociada a un sesgo de selección, ya sea a favor de la intervención o en contra dela misma. En tercer lugar, la encuesta se basa en el recuerdo de los entrevistados, lo cual introduce una fuente adicional de ruido en la información. Obviamente, mientras más alejado en el tiempo el momento sobre el que se consulta, mayor imprecisión es esperable.

Los argumentos anteriores apuntan a privilegiar la obtención de datos por la vía administrativa. Idealmente, todo aquel postulante al beneficio público debiera entregar un conjunto de datos básicos sobre su empresa o su condición personal (en el caso de los emprendedores). Esta ficha debiera ser homogénea entre los instrumentos, de modo de facilitar comparabilidad. El incluir a todos los postulantes, obtengan o no el beneficio, permite además disponer de una población “no tratada” que puede servir para efectos de comparar el impacto de las intervenciones. Variables obvias de consultar son las referidas a empleo, ventas, inversión, innovación, exportaciones, sector de actividad, año de creación, etc. Lo importante es que no sea una demanda excesiva de información, pero que sea útil para el análisis posterior.

El problema es cómo asegurar que las empresas entreguen esa información no sólo al inicio, sino que a lo largo del programa e incluso con posterioridad. Un caso en que este problema se ha resuelto es el del programa de los Small Business Center organizado por la Small Business Administration (SBA) de Estados Unidos. En este caso, todos los postulantes no sólo están obligados a entregar un conjunto de información básica al momento en que se aproximan a los centros de atención, sino que se comprometen a entregar información hasta dos años después de la última vez que mantuvieron contacto con el programa. Esto ha permitido disponer de una amplia base de datos que puede ser usada para estudios de diversa índole. Ciertamente, esta información se complementa con aquella que proviene de encuestas oficiales de acuerdo a las necesidades y objetivos de los estudios.

En consecuencia, se propone evaluar la posibilidad de establecer la obligación de proveer información básica a los postulantes a los programas de apoyo públicosal emprendimiento. Esta condición debería ser analizada en el marco de la elaboración de política nacional de emprendimiento. Dependiendo de su efectividad, podría luego extenderse a otros programas públicos, o al menos a aquellos que maneje la ANII.

  - Escalamiento de los negocios

Es bastante habitual que la atención de quienes promueven la innovación y el emprendimiento dinámico se concentre justamente en los aspectos relacionados con el surgimiento de nuevas empresas y en el grado de novedad que ofrecen. Sin duda, buena parte del valor potencial que ofrecen los emprendimientos se relaciona justamente con el grado de innovación que ofrecen al mercado. Sin embargo, el verdadero aporte que hacen las empresas se produce cuando logran crecer. Y lo cierto es que la evidencia internacional indica que son sólo unas pocas las que logran hacerlo en magnitudes significativas. Evidentemente, en principio mientras mayor sea la cantidad de nuevos emprendimientos innovadores que emerjan, mayores posibilidades existen que alguno de ellos tenga un crecimiento importante. Sin embargo, hay que prestar también atención a las condiciones que permiten su escalamiento comercial.

El hecho de que una empresa sea exitosa en producir una innovación no necesariamente significa que esté en condiciones de obtener provecho de ella. Todo depende de si logra transformar esa novedad en una ventaja competitiva en el mercado. Y ello demanda insumos complementarios -como financiamiento para inversión, acceso a redes de distribución, conocimiento de mercados, etc.– que pueden ser muy difíciles de obtener para una empresa determinada, particularmente si se encuentra comenzando. De hecho, un estudio del BID sobre el rendimiento de la inversión en I+D en las empresas, muestra que la rentabilidad del esfuerzo está directamente relacionada con el tamaño de las empresas (BID, 2013). Más aún para las empresas muy pequeñas se detectan rentabilidades negativas y para las pequeñas, rentabilidades positivas muy leves (5%). Ello contrasta con las empresas muy grandes que logran retornos de un 90% en promedio.

La mayor parte de las entidades que participan en la RAFE, así como los instrumentos de apoyo que se han puesto al servicio del fomento de la actividad emprendedora, tienen su foco de atención en el estimulo al surgimiento de nuevos emprendimientos. Menos atención se observa en las fases posteriores del ciclo de vida esperado de las empresas. Esta situación es coherente con la necesidad de promover una cultura más favorable a asumir el riesgo de iniciar un negocio, así como con ayudar a que las empresas nacientes puedan superar las etapas tempranas de su desarrollo. Sin embargo, particularmente en un contexto en que justamente se busca mostrar que se trata de una opción atractiva, será preciso ocuparse también de que dichos negocios dispongan de las condiciones para crecer. Ello significa atender aspectos como el acceso al financiamiento para inversiones, proveer apoyo para la exploración de mercados externos, y en general entender mejor los activos complementarios de forma de que quienes han tenido éxito en las etapas tempranas puedan continuar progresando.

Dado el tamaño del mercado uruguayo, el acceso a mercados extranjeros es un aspecto que puede ser crucial para que las empresas puedan crecer. El programa reconoce este hecho y plantea que las nuevas incubadoras apoyadas se concentren preferentemente en fomentar negocios con perspectiva exportadora. Sin embargo, en este contexto, vale la pena notar que una reciente evaluación del desempeño de la Incubadora Ingenio muestra que en materia de exportaciones su aporte no es significativo al menos en el corto plazo (Rivero, 2015). No es claro, en consecuencia, que las nuevas incubadoras que están siendo apoyadas tengan capacidades para llenar este vacío.

La recomendación es que durante el diseño de la política de emprendimiento se preste debida consideración a estos aspectos.

  - Foco de las acciones de apoyo y de la política de emprendimiento

Existen buenos argumentos para justificar intervenciones públicas que ayuden a superar fallas de mercado que afectan el surgimiento y despliegue de emprendimientos innovadores. Ellos fueron expuestos al inicio de este informe. No es tan claro que existan razones poderosas para extender la justificación al conjunto de los nuevos emprendimientos. Como bien argumentan Wagner y Stein (2014), una política que se concentre en bajar las barreras que todo emprendedor debe superar para lograr su propósito puede ser contraproducente desde el punto de vista de una eficiente asignación de recursos, pues incentiva la entrada de negocios de baja rentabilidad.

Dado lo anterior, llama la atención que el programa y la RAFE trabajen con entidades cuyo objetivo es estimular la actividad emprendedora de manera amplia. Aun cuando puede haber argumentos poderosos para promover el emprendimiento desde un punto de vista de inclusión social, ello requiere un tipo de capacidades y de aproximación distintas a las demandadas en el caso de las intervenciones que buscan fomentar los emprendimientos dinámicos.

Es posible que esta situación se explique por laausencia en este momento de una entidad que asuma como objetivo de política el fomento general de la actividad emprendedora. En tal circunstancia, la ANII se ve compelida a llenar este vacío, aun cuando no esté en su naturaleza trabajar ese segmento de actividad. Sin perjuicio de ello, sería conveniente asegurar que al momento de diseñar la política de emprendimiento se produzca una distinción clara entre los distintos tipos de actividad emprendedora, la justificación de las intervenciones en cada caso y el tipo de capacidades institucionales y humanas requerido.

Más aún, se recomienda comenzar desde ya a elaborar una propuesta de política que se concentre exclusivamente en los emprendimientos dinámicos o innovadores, en el entendido que ese es el foco principal de este programa, así como también debiera serlo de parte de la ANII.

  - Proyección y sustentabilidad de las incubadoras

La instalación de incubadoras de negocios es una de las herramientas centrales del programa. Aunque la cantidad de este tipo de entidades se ha expandido con fuerza en el mundo en las últimas décadas, aun la evidencia sobre los factores que inciden en sus resultados es poco conclusiva (EuropeanCourt of Auditors, 2014;Tavoletti, 2013; Stokan et al. 2015).

En ese marco, uno de los retos más complejos que enfrentan las incubadoras es el de la sustentabilidad financiera. Este no es un objetivo que sea evidente de alcanzar y menos en un corto plazo. En principio, se ve muy difícil lograr que las incubadoras que se han establecido con apoyo del programase sustenten por sus propios medios hacia el año 2017. Una excesiva presión hacia lograr este objetivo puede hacer perder foco a las incubadoras, pues en la búsqueda de recursos financieros para sobrevivir pueden relajar sus criterios de selección de ocupantes y derivar hacia un negocio inmobiliario más que de agregación de valor. La experiencia en esta materia en Chile es decidora; con más de 10 años de existencia, la red de incubadoras que existe en dicho país aún se sustenta en el apoyo público.

Estas dudas son también aplicables para el caso de incubadoras que buscan obtener su rentabilidad en base a la generación de spin-off de alto valor, como lo plantean los directivos del Instituto Pasteur. Una amplia revisión de la experiencia de creación de spin-off universitarios muestra que son muy pocos los casos de éxito, incluso en universidades de clase mundial cuyos presupuestos de I+D superan con creces los de todo Uruguay (Valdivia, 2013).

En consecuencia, parece conveniente sincerar desde ya las perspectivas que tienen las incubadoras apoyadas y definir con claridad cuál es el aporte que se espera de ellas y si tiene sentido continuar apoyándolas en caso de no lograr alcanzar su auto sustentación. En dicho análisis es importante tener en cuenta que parte significativa de los ingresos que perciben estas entidades proviene indirectamente de los programas de apoyo a los emprendimientos que dispone la ANII, los cuales para todos los efectos deben considerarse recursos públicos.

Tal como se indicó, la literatura no ofrece certidumbre respecto a los elementos que inciden en el éxito de una incubadora. Sin embargo, uno de los aspectos que parece contribuir a su sustentación y a la agregación de valor es disponer de una amplia red de empresas e instituciones asociadas. Este es el caso, por ejemplo,  de la incubadora 3IE de la Universidad Federico Santa María en Chile, la cual se encuentra entre las 20 mejores incubadoras del mundo de acuerdo al ranking internacional elaborado por UBI (institución sueca que monitorea globalmente esta actividad: http://ubi-global.com). La efectiva constitución de redes con grandes compañías da la posibilidad a los incubados de tener retroalimentación oportuna sobre cómo orientar sus productos y también potenciales clientes y acceso a redes comerciales internacionales. En el caso de 3IE compañías como 3M, Aguas Andina (filial de Aguas Barcelona), CISCO y Microsoft, son verdaderos acompañantes de la gestión de la incubadora y de las empresas incubadas. De las entrevistas mantenidas para este trabajo, Khem dentro del Polo Tecnológico de Pando puede ser un buen ejemplo de este tipo de sinergias.

Otro aspecto ya mencionado previamente, es que la tendencia internacional apunta a favorecer las incubadoras especializadas, lo cual es contrario al perfil multipropósito que caracteriza a algunas de las incubadoras financiadas por el programa. La especialización es un fenómeno que también se observa en la actuación de los Fondos de Capital de Riesgo en Estados Unidos y es coherente con el hecho de que para poder competir en sectores sofisticados se requiere un conocimiento muy profundo de las redes de especialistas tecnológicos y de los canales comerciales de tales sectores. Obviamente, el reducido tamaño del mercado uruguayo, y su falta de densidad tecnológica (a diferencia de otro país pequeño como Israel), conspiran contra la posibilidad de contar con incubadoras especializadas. Evaluar las implicancias de esta situación debe ser parte también de la discusión sobre la futura política de emprendimiento.

Aprendiendo a manejar incentivos: la experiencia chilena de apoyo a las incubadoras

El fomento a la labor de incubación tiene una larga trayectoria en Chile. A lo largo de ella se puede apreciar una evolución en la política de apoyo a las incubadoras que ha apuntado tanto a elevar las exigencias de base que deben cumplir las entidades para operar con recursos públicos, como a establecer incentivos para orientarlas hacia mayores niveles de impacto. Cabe notar que la evolución que ha experimentado el apoyo a la incubación no ha sido autónoma o independiente de la forma en que ha ido avanzando el desarrollo del ecosistema emprendedor chileno. Más bien, se puede plantear que a medida que dicho ecosistema ha ido adquiriendo mayor complejidad y sofisticación, las exigencias de la política pública hacia las incubadoras se han incrementado por que las condiciones en que ellas operan también les permiten obtener mejores resultados. Obviamente, el propio desarrollo de las incubadoras ha sido un agente del proceso de cambio del ecosistema.

Gruesamente es posible distinguir tres grandes etapas en la política de apoyo a la incubación en Chile. En una primera etapa, que se inicia el 2001,  CORFO generó llamados públicos para la constitución y fortalecimiento de incubadoras. El llamado involucraba el otorgamiento de recursos para contratar y capacitar personal y cubrir gastos de operación de las incubadoras por un periodo de tiempo. Inicialmente, la idea era que luego de este estimulo inicial las incubadoras apoyadas podrían pasar a autofinanciar su operación. Al poco tiempo, las incubadoras obtuvieron también la posibilidad de constituirse como patrocinadores del programa de capital semilla que CORFO inició en la misma época. Esto abrió una nueva fuente de ingresos a las incubadoras, lo cual fue rápidamente aprovechado por las mismas constituyéndose en los patrocinadores más relevantes del sistema. La expansión de las operaciones de capital semilla generó presiones desde los gobiernos regionales para que en cada región existiera al menos una incubadora. De este modo, hacia 2005 se habían constituido 25 incubadoras en el país, la mayoría albergadas en universidades.

En su carácter de entidades patrocinadoras, las incubadoras obtenían sus ingresos fundamentalmente a través de la colocación de los recursos de capital semilla, recibiendo un monto al momento de que CORFO aprobaba una operación, ya sea a nivel de idea de negocio (fase 1) o de escalamiento del negocio (fase 2). La aprobación la fase inicial del negocio les reportaba cerca de USD 2,000, mientras que la aprobación del escalamiento cerca de USD 12,000.

El año 2009, luego de un conjunto de estudios, CORFO decide cambiar la operación del capital semilla. Para tales efectos, dispuso que este instrumento fuera manejado exclusivamente por incubadoras, pero previo un proceso de fortalecimiento de capacidades conducido en convenio con IC2 de Austin Texas. Solo las incubadoras debidamente acreditadas pasaron a operar el capital semilla, pero sin cambios en el esquema de incentivos. Cabe notar que este programa de fortalecimiento fue financiado por el sector público.

La última etapa en la evolución del esquema de apoyo a la incubación se inicia el año 2012, cuando CORFO decide introducir un cambio fundamental en el esquema de incentivos asociado al instrumento de capital semilla. A partir de ese momento, se estableció una modalidad de remuneración de acuerdo a los resultados alcanzados por las empresas apoyadas antes que por el cumplimiento de las fases definidas por CORFO. El modelo establece tres posibles logros: inicio de ventas (con un mínimo de USD 100,000); incremento de ventas por sobre un 50% en proyección anual logrado en seis meses (tomando como base lo logrado en el primer año de operación); y levantamiento de capital desde inversionistas privados. En cada uno de estos casos la cantidad a pagar al patrocinador se define por una formula relacionada con el porcentaje de cumplimiento de la meta que se ha logrado. El monto máximo a obtener es de cerca de USD 120,000, y disponen de 48 meses para lograr las metas.

A pesar de que este esquema de incentivos fue establecido en un gobierno de distinta orientación política, las actuales autoridades de CORFO lo han mantenido, pues consideran que está arrojando resultados positivos. Las cifras indican que desde que comenzó a operar ha habido una progresión ascendente de premios otorgados y de incubadoras que los han recibido. Tal como se puede apreciar en el cuadro, al año 2015 se habían entregado ya 49 premios, incluyendo 7 por aumentos significativos de ventas y 10 por haber levantado capital de terceros. Al 2015, 7 incubadoras habían obtenido algún premio.

Premios entregados a incubadoras 2013-2015

| Año | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Premios | 8 | 16 | 25 | 49 |
| M1 (inicio ventas) | 6 | 10 | 16 | 32 |
| M2 (aumento ventas) |  | 2 | 5 | 7 |
| M3 (capital levantado) | 2 | 4 | 4 | 10 |

Fuente: CORFO.

En la práctica, el marco de incentivos ha movido a las entidades a jugar un rol que combina la incubación con la aceleración de negocios.

Es importante subrayar dos elementos que no deben perderse de vista al buscar sacar conclusiones de la experiencia chilena en esta materia. En primer lugar, hace largo rato que, en la práctica, la meta de que las incubadoras puedan autofinanciarse ha perdido relevancia como objeto de la política. El objetivo de este esquema de incentivos es alinear el funcionamiento de las incubadoras con la generación de impactos efectivos en el desarrollo de nuevos negocios. Se entiende que en el mundo son escasas las situaciones en que las incubadoras lograr sostenerse financieramente de manera autónoma. Pero, dado que existe un subsidio público, con mayor razón la política debe velar por que se produzcan impactos reales. En segundo lugar, no hay que perder de vista que este modelo supone la existencia de un adecuado flujo de buenos proyectos y de condiciones del ecosistema de emprendimiento que posibiliten el crecimiento rápido de los negocios, incluyendo en esas condiciones la disponibilidad de inversión complementaria.

  - Introducción de análisis de costo-beneficio comparado de los esquemas de apoyo

Un elemento que debiera tenerse en cuenta al momento de hacer la evaluación de la experiencia, es que las entrevistas permitieron documentar que hay Fondos de Inversión que se encuentran apoyando a emprendimientos desde el origen. Dado que en ese caso se trata de recursos manejados con criterios estrictamente privados, pueden representar un elemento de comparación interesante respecto del desempeño de las incubadoras.

# Referencias Bibliográficas

Aboal, D., P. Angelelli, G. Crespi, A. Lopez y M. Vairo (2014). Innovación en Uruguay: Diagnóstico y Propuestas de Política. Red Sur, Documento de Trabajo 12/2014.

Aboal, D., Perera, M. and F. Rovira (2015). Cluster Development Policies and Firms´ Performance: An Impact Evaluation. Documento no publicado del BID.

Aboal, D. y F. Veneri (2016). Entrepreneurs in Latin America.Small Business Economics 46(3), 503-525.

Angrist, J.D., y J-S. Pischke.(2009). Mostly harmless econometrics: An empiricist’s companion. Princeton, UnitedStates of America: Princeton UniversityPress.

ANII (2012) Programa de Apoyo a Futuros Empresarios. Reglamento Operativo. Versión 01.03.13

ANII (2014) Plan de Acción para la Promoción del Emprendimiento. Red de Apoyo a Futuros Empresarios.

Audretsch, D.B. y Mahmood, T. (1995). “New Firm Survival: New Results Using a Hazard Function”. Review of Economics and Statistics, 77(1), pp. 97-103.

Baum, J. R. and Locke, E. A. (2004).“The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth”, Journal of Applied Psychology, 89 (4), 587–598.

Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive. Journal of Political Economy 98(5): 893-921.

Bennett, A. (2008). Process Tracing: A Bayesian Perspective, in The Oxford Handbook of Political Methodology, J.M. Box-Steffensmeier, H.E. Brady, and D. Collier, Editors. Oxford University Press: Oxford.

Bloom H. (2006). “The Core Analytics of Randomized Experiments of Social Research”, MDRC Working Papers on Research Methodology.

BID (2014). ¿Cómo Repensar el desarrollo productivo? Políticas e Instituciones Solidas para el Desarrollo Productivo. Desarrollo en las Américas 2014, BID, Washington DC.

BID (2012). Plan de Seguimiento y Evaluación. Documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Uruguay. Documento elaborado por la Unidad de Evaluación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Programa de Apoyo a Futuros Empresarios. UR-L1071.

BID (2013). Chile. Nota Sectorial sobre Competitividad e Innovación: Hacia un Sistema de Innovación Inclusivo. División de Competitividad e Innovación (IFD/CTI). Santiago, 2013.

CAF (2013). Emprendimientos en América Latina dese la subsistencia hacia la transformación productiva, CAF, Bogotá, Colombia.

Caliendo, M. y Kritikos, A. (2012). Searching for the Entrepreneurial Personality: New Evidence and Avenues for Further Research. Journal of Economic Psychology, 33(2), 319-324.

Caliendo, M.,  S. Künn y M. Weißenberger (2016). “Personality Traits and the Evaluation of Start-Up Subsidies”, IZA Discussion Paper Series, IZA DP No. 9628, January

Carbajal F., Rovira, F. (2012). “Análisis de la Evaluación del Programa Emprender. (Uruguay). Informe Final. 9 de Agosto de 2012.Cinve.

Carter, N.M., Gartner, W.B., Shaver, K.G., Gatewood, E.J. (2003).“The career reasons of nascent entrepreneurs”, Journal of Business Venturing 18, 13-39.

Castillo, V., Giuliodori, D., Maffioli, A., Rodriguez, A., Rojo, S. y Stucchi, R (2014). “El impacto del apoyo al cluster TIC de la ciudad argentina de Córdoba”. Documento de Trabajo del BID, IDB-WP-460.

Castillo, F (2012). “Valoración de las capacidades existentes en Uruguay para la generación de nuevos negocios de biotecnología y las condiciones que deberían darse para que un programa de apoyo a la creación de nuevas empresas biotecnológicas tuviera éxito”. Preparado para el BID

Cepal (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. SerieManuales # 42. Julio, 2005.

Chell, E., Harworth, J. and Brearley, S. (1991). “The search for entrepreneurial traits”, In E. Chell, J. Harworth and S. Brearley (eds.), The Entrepreneurial Personality: Concepts, Cases and Categories, Routledge Small Business Series, London: Thomson Learning, pp. 29– 53.

Costa, P.T. y R.R. McCrae (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, FL: PAR

Cowan, R., &Jonard, N. (2004). Network structure and the diffusion of knowledge. Journal of economic Dynamics and Control, 28(8), 1557-1575.

Duflo E., Glennerster R. & M. Kremer (2006).“Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit”, NBER Technical Working Papers 0333, National Bureau of Economic Research, Inc.

Davis, Steven J., John C. Haltiwanger and Scott Schuh (1996). Job Creation and Destruction,  Cambridge: MIT Press.

European Court of Auditors (2014). Has the ERDF successfully supported the development ofbusiness incubators? Special Report, 07. Luxembourg.

Feldman, D.C., Bolino, M.C. (2000).“Career patterns of the self-employed: career motivations and career outcomes”, Journal of Small Business Management 38(3), 53-68.

George, A. and Bennett , A. (2005).Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (Belfer Center Studies in International Security).The MIT Press.

Granovetter, M. (1973).The strength of weak ties. American Journal of Sociology 78, 1360–1380.

Hackett, S.M., Dilts, D.M. (2004). A systematic review of business incubation literature. Journal of Technology Transfer 29, 55–82

Heunks, F. J. (1998).“Innovation, creativity and success”, Small Business Economics, 10 (3), 263–272.

Hughes, K. and Hutchings, C. (2011). Can we obtain the required rigour without randomization? Oxfam GB’s non-experimental Global Performance Framework. International Initiative for Impact Evaluation Working Paper 13, August 2011

Lazear, E.P. (2004). “Balanced Skills and Entrepreneurship”, American Economic Review, Papers and Proceedings 94, 208-211.

Lovgren, A., Ross, R. B., & Peterson, H. C. (2012).Overcoming Selection Bias in Measuring the Effect of Entrepreneurial Assistance Programs.In 2012 Annual Meeting, August 12-14, 2012, Seattle, Washington (No. 124815).Agricultural and Applied Economics Association.

Mandell, M. and R. L. Keast (2008).Evaluating the Effectiveness of Interorganizational Relations through Networks.Public Management Review. 11/2008; 10(6):715-731.

McClelland, D. C. (1965). “Need achievement and entrepreneurship: A longitudinal study”,  Journal of Personality and Social Psychology, 1 (4), 389–392.

Mole, K., Hart, M., Roper, S. and Saal, D. (2008). Assessing the effectiveness of business support services in England: evidence from a theory based evaluation. Working Paper. Coventry: Warwick Business School. Centre for Small and Medium Sized Enterprises. CSME Working Paper Series (No.93).

Naudé, W. (2009). Out with the Sleaze, In with the Ease: Insufficient for Entrepreneurial Development? WIDER Research Paper RP 2009/01.

Newman, M. E. J. (2002). Assortative mixing in networks.Physical review letters.89:208701.

OECD (2007).OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes. Paris, OECD.

Parker, S. (2009).The Economics of Entrepreneurship.Cambridge University Press.

Provan, K. and H. Milward. (1995). A preliminary theory of network effectiveness: A comparative study of four community mental health systems. Administrative Science Quarterly 40:1–33.

Provan, K. and H. Milward. (2001). ‘Do Networks ReallyWork? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks.’ Public Administration Review 61(4):414–423.

Provan K., M. Veazia, L. Staten and N. TeufelShone. (2005). ‘The Use of Network Analysis to Strengthen Community Partnerships.’ Public Administration Review 65(5):603–614.

Provan, K. G., &Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of public administration research and theory, 18(2), 229-252.

Quatraro, F. and Vivarelli, M. (2013).Entrepreneurship in a Developing Country Context.Department of Economics and Statistics COGNETTI DE MARTIIS Working Paper Series 14/13.

Reilly, R.C. (2010). Process Tracing, in Encyclopedia of Case Study Research, A.J. Mills, G. Durepos, and E. Wiebe, Editors.  Sage Publications, Inc: Thousand Oaks.

Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., Lopez-Garcia, P. & Chin, N. (2005). Global Entrepreneurship Monitor: Data collection design and implementation 1998- 2003. Small Business Economics, 24(3), 205-231.

Rivas, G. (2014). El fomento al emprendimiento dinámico en países del Cono Sur de América Latina. Documento Para Discusión # IDB-DP-363, BID, Washington, DC.

Rivas, G. (2013). “Chile’s Seed Capital Programme” enAn International benchmarking analysis of public programmes for high-growth firms.Final Report. OECD.

Rivas, G., Ródriguez, J. y Seeman, A. (2014). Plataforma integrada de manejo de la información para mejorar las políticaspúblicas El caso de las políticas de desarrollo productivo en Chile.  Documento para discusión IDB –DP-365. Washington, DC.

Rivero, J. (2015).Impact of incubation on innovative firms.Departamento de Economía Facultad de Ciencias Sociales  Universidad de la República. Documento No. 03/15. Abril 2015

Rotter, J. (1966). “Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement”, Psychological Monographs, 80 (1), 1–28.

Shannon P, Markiel A, Ozier O, Baliga NS, Wang JT, Ramage D, Amin N, Schwikowski B, Ideker T. (2003).Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. Genome Res, 13:11 (2498-504). 2003 Nov.

Skelcher, C., A. McCabe, V. Lowndes and P. Nanton.(1996). Community Networks in Urban Regeneration. Bristol: The Policy Press

Stam, E., and Van Stel, A. (2009).Types of Entrepreneurship and Economic Growth. In Szirmai, A., Naudé, W.,.andGoedhuys, M. (Ed.) Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development. New York: Oxford University Press.

Stokan, E. ,Thompson, L. Mahu, R. (2015). Testing the Differential Effect of Business  Incubators on Firm Growth Economic Development Quarterly November 2015 29: 317-327

Storey, D.J. (2000). Six Steps to Heaven: Evaluating the Impact of Public Policies to Support Small Businesses in Developed Economies. In D.L. Sexton and H. Landstrom [eds.], “Handbook of Entrepreneurship”, Blackwell, Oxford.

Schwartz,M., C. Hornych (2008). Specialization as strategy for business incubators: An assessment of the Central German Multimedia Center. Technovation28 (2008) 436–449

Schwartz, M., C. Hornych (2010). Cooperation patterns of incubator firms and the impact of incubator specialization: Empirical evidence from Germany. Technovation 30 (2010) 485–495

Tavoletti, E (2013). Business Incubators: Effective Infrastructures or Waste of Public Money? Looking for a Theoretical Framework, Guidelines and Criteria, Journal of the Knowledge Economy, Springer, vol. 4(4), December.

Valdivia, W. (2013). University Start-Ups: Critical for Improving Technology Transfer. Brooking center for technological innovation.

http://www.brookings.edu/research/papers/2013/11/university-start-ups-technology-transfer-valdivia

Van Praag, C. M., and Versloot, P. H. (2007). What Is the Value of Entrepreneurship? A Review of Recent Research. Small Business Economics 29 (4): 351-382.

Vinchur, A.J., J.S. Schippmann, F.S.I. Switzer, y P.L. Roth (1998).“A Meta-Analytic Review of Predictors of Job Performance for Salespeople”.Journal of AppliedPsychology 83, 586-597.

Wagner, R. y Stein, E. (2014). Nacimiento y crecimiento de empresas de alta productividad. En Crespi, G., Fernandez-Arias, E. y Stein, E. ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica. BID, Washington, DC.

Wagner, J., (1994).“The post-entry performance of new small firms in German manufacturing industries”.The Journal of Industrial Economics, XLII (2), pp.141-154.

Wennekers, S., van Stel, A., Thurik, A., & Reynolds, P. (2005). Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic Development. Small Business Economics 24 (3): 293-309.

Williamson, O. (1985). The economic institutions of capitalism.The Free Press.

Yammal, C. y Bello, M. (2012). Estudio sobre Generación de Capacidades de Incubación en Uruguay. Cooperación Técnica: Análisis de necesidades prioritarias del sector de ciencia y tecnología del Uruguay (UR‐T1075; ATN/KF‐12871‐UR. Informe de consultoría proporcionado por ANII.

# Acrónimos

AJE 		Asociación de Jóvenes Empresarios

ANDE 		Agencia Nacional de Desarrollo Económico

ANII 		Agencia Nacional de Investigación e Innovación

BID 		Banco Interamericano de Desarrollo

BPS    		Banco de Previsión social

BROU 		Banco de la República Oriental del Uruguay

C2 		Componente II del PAFE

CAF 		Cooperativas Agrarias Federadas

CIE- ORT 	Centro de innovación y Emprendimientos - ORT

CIU 		Cámara de Industrias del Uruguay

CLAEH 	Centro Latinoamericano de Economía Humana

CND 		Corporación Nacional para el Desarrollo

CORFO	Corporación de Fomento de la Producción (Chile)

CUTI 		Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información

CV 		Curriculum Vitae

DGI   		Dirección General Impositiva

DINAPYME 	Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas

EAI 		Encuesta de Actividades de Innovación

ECH 		Encuesta Continua de Hogares

EM 		Emprendedores en la Mira

ESED 		Encuesta Socio Económico Demográfica

FOMIN 	Fondo Multilateral de Inversiones

GEM  		Global Entrepreneurship Monitor

JE 		Jóvenes Emprendedores

JCI 		Junior Chamber Internacional

ID 		Identificación

I+D 		Investigación y Desarrollo

IMM 		Intendencia Municipal de Montevideo

INACOOP 	Instituto Nacional de Cooperativismo

INEFOP 	Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional

IP 		Institución Patrocinadora

LATU 		Laboratorio Tecnológico del Uruguay

NCM 		Nomenclatura Común del Mercosur

OCDE 		Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ONG 		Organización no Gubernamental

OPP 		Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PAFE 		Programa de Apoyo a Futuros Empresarios

PIN 		Preincubados

PYMES 	Pequeñas y Medianas Empresas

RAFE  		Red de Apoyo a Futuros Empresarios

RUT  		Registro Único Tributario

SEN 		Sensibilizados por el PAFE

SNA		Social Network Analysis (análisis de redes sociales)

TEA 		Total early-stage Entrepreneurial Activity

UCU 		Universidad Católica del Uruguay

UDELAR 	Universidad de la República

UTU 		Universidad del Trabajo del Uruguay

VIN 		Validación de Ideas de Negocios

# Anexosal Capítulo 4

Anexo 4. 1. Encuesta a instituciones de la RAFE

| Tabla 1. Información general sobre el actor entrevistado |  |
| --- | --- |
| i. Nombre de la organización |  |
| ii. E-mail |  |
| iii. Nombre del encuestado |  |
| iv. Su rol en la organización |  |
| v. Tipo de institución | 1. Universidad |
|  | 2. Institución de formación técnica |
|  | 3. Agencia o instituciones públicas |
|  | 4. Laboratorios |
|  | 5. Institución de investigación |
|  | 6. Asociaciones gremiales |
|  | 7. ONG / Fundaciones |
|  | 8. Institución subsidiaria de organización internacional |
|  | 9. Otros |
| vi.a Año de creación |  |
| vi.b Año de fundación en Uruguay (si es distinto al punto vi.a) |  |
| vii.a Antigüedad de su institución en la red (en años) |  |
| vii.b Ya integraba la Red Emprender? |  |
| viii. Cantidad de personas trabajando en emprendimientos en la institución en 2015 (incluyendo personal fijo y contratado) |  |
| ix. Tipo de actividad (elegir de la lista desplegable tantas como sea necesario, en orden descendiente de importancia) | Financiamiento |
|  | Mentoría y tutoría |
|  | Capacitación |
|  | Networking empresarial |
|  | Preincubación |
|  | Incubación |
|  | Aceleración |
|  | Otros |

| Tabla 2. Vinculaciones dentro de la red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En la tabla que se presenta abajo, indique con una cruz si ha mantenido algunos de los siguientes vínculos con alguna de las organizaciones en la lista (instituciones de la RAFE). Indique: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - el tipo de vínculo (cada vínculo de interés se encuentra en las celdas verdes). Si no mantuvo ninguno de los vínculos con la institución deje vacía la fila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - direccionalidad (RECIBIO: por ejemplo la institución de la fila i promovió la participación de su Institución en la Red. DIO: SU institución promovió la participación de la institución de la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fila i en la RED). En algunos casos las relaciones pueden ser tanto RECIBIO como DIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - frecuencia. Indique con una cruz si las actividades relacionadas a los puntos e. y f. se realizan con una frecuencia promedio de una vez al año o 2 o más veces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIONES DE LA RAFE | a. Promoción de la participación en la red |  | b. Derivación emprendedores |  | c. Asistencia Técnica |  | d. Transferencia de conocimientos/ experiencia |  | e. Organización de eventos conjuntos |  | f. Co-organización de un proyecto /plan de trabajo concreto/Idea concreta |  | g. Año en que se generó el vínculo | h. Importancia del RAFE en la intensificación el vínculo (1=baja, 2=media, 3=alta) | i. Año en que se terminó el vínculo |
|  | Dirección |  | Dirección |  | Dirección |  | Dirección |  | Frecuencia |  | Frecuencia |  |  |  |  |
|  | R | D | R | D | R | D | R | D | una vez al año | 2 o más veces | una vez al año | 2 o más veces |  |  |  |
| 1- Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 3. Vínculos con otras instituciones en el marco del fomento al emprendedurismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En la tabla que se presenta abajo liste otras instituciones que realicen actividades para fomento a emprendimientos que no formen parte de la RAFE con las cuales haya mantenido vínculos desde el año 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marque con una cruz en cada tipo de vínculo que haya mantenido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Intercambios informales |  | b. Intercambios Formales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b.1. Firma de convenio de colaboracióhn | b.2 Organización de Ferias /Eventos | b.3 Apoyo económico/ esponsoreo | b.4 Apoyo no económico | b.5 Transferencias de conocimiento/ experiencia |  | b.6 Otros (escribir) |
|  | Frecuencia |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |
|  | una vez al año | 2 o más veces |  |  |  |  | RECIBIO | DIO |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 4. Vínculos con emprendedores |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste de forma exhaustiva los emprendedores que han recibido apoyo de su institución en el marco del Programa de Apoyo a Futuros Emprendedores (desde el año 2013). |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique con una “X” en el tipo de vínculo (apoyo) que fue dado por su institución a dicho emprendedor |  |  |  |  |  |  |  |
| Si es posible, informe el sector de actividad asociado al emprendimiento y el año en el que comenzó y finalizó el vínculo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Cédula de Identidad (si cuenta con el dato) | T2. Diseño, Testación (ejemplo: Laboratorio / I+D, capacitación) | T3. Puesta en marcha (ejemplo Capital Semilla) | T4. Desarrollo inicial (ejemplo Incubación) | Sector de Actividad de Empresa | Año en que se origina vínculo | Año en que finaliza vínculo |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Preguntas relacionadas a la propia institución o agencia

1) En el caso que su institución cuente con personal/asesores dedicados en exclusividad al emprendedurismo, mencionar el perfil de la / las personas asignadas.

2) El plan de acción de RAFE se tradujo en algún Plan de Acción concreto para su institución?  De al menos un ejemplo (y tantos como se le ocurran).

3)El Plan de Acción del RAFE tuvo algún efecto en su institución (distinto al preguntado en el punto 2)?

4) Ha realizado actividades de sensibilización en forma independiente de otras instituciones de la RAFE y sin apoyo económico de ésta? Explicite su opinión sobre el impacto de las mismas sobre el emprendedurismo

Respuesta:

Preguntas relacionadas a la RAFE

1) Cuáles son a su criterio las áreas en las que ha tenido mayor efectividad la RAFE, en términos de sus cometidos? Por cometidos entendemos:

Apoyo a la cultura emprendedora (mediante actividades de sensibilización, concursos de ideas y planes de negocio, conovocatoria a proyectos, etc.)

Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos (mediante apoyos financieros a incubación, emprendedores innovadores, emprendedores del exterior, investigadores emprendedores, etc)

2) Qué actividades llevadas a cabo por su institución u otras de la RAFE considera fueron claves para fomentar la cultura emprendedora?

3) Ha realizado campañas de sensibilización en forma coordinada con otros actores de la Red en los últimos 2 años? Explicite su percepción sobre el impacto en el emprendedurismo de estas acciones, y en particular si encuentra diferencias en relación a actividades que pueda haber desarrollado su institución en forma independiente.

4)      Entiende que existen áreas de oportunidad para mejorar la efectividad de la RAFE para alcanzar sus cometidos? (por ejemplo existirían áreas en las que debería focalizarse?)

5)      Cree que la RAFE es sostenible en el tiempo? Identifica condicionantes para su continuidad?

6)    Explicite otros comentarios y sugerencias sobre la RAFE

Anexo 4.2. Instituciones de la RAFE según respondieron o no la encuesta semi-estructurada

| Instituciones que respondieron | Instituciones que no respondieron |
| --- | --- |
| BIOESPINN - Institut Pasteur de Montevideo | Angels Club |
| CIE - ORT | Cámara de Diseño |
| CIU/CEGETEC | Cámara Nacional Comercio y Servicios |
| C-Emprendedor - Dinapyme | OPP Microfinanzas |
| CLAEH | SOCIALAB |
| Consejo Económico Social Paysandú | Tokai |
| CUTI | Unión de Exportadores del Uruguay |
| DESEM | Universidad de Montevideo |
| Emprenur - CCEEmprende | YABT |
| EMPRETEC | AIESEC |
| ENDEAVOR | Universidad de la Empresa (UDE) |
| Fondo Ideas | OMEU |
| Fundación DaVinci y DaVinciLabs |  |
| FUNDACIÓN RICALDONI |  |
| Fundasol |  |
| IICA |  |
| Incubadora Idear Maldonado |
| Incubadora Khem |
| INGENIO |
| Intendencia de Montevideo - Unidad Mypes |
| Emprecrea - Kolping |
| Red de Espacio Emprendedor - Colonia |
| Salto Emprende (GEPIAN) |
| Sinergia Co-work |
| Universidad Católica |
| UTU - Jóvenes Emprendedores |
| Xeniors |
| CPUED |
| Instituto Tecnológico CTC Colonia |
| JCI |
| OPP Microfinanzas |
| AJE |

Anexo 4.3.

Figura A4.3.1. Promoción de participación en la RAFE (respuestas sin igualar)

Figura A4.3.2. Derivación de emprendedores en la RAFE (respuestas sin igualar)

Anexo 4.4. Comparación de la heterogeneidad entre redes dentro de la red central.

En los gráficos siguientes se muestra la distribución de la cantidad de vínculos directos de los nodos (abscisas) y el promedio de conexiones que tienen os vecinos de dichos nodos (ordenadas), y la centralidad de los nodos. En el caso de organización de proyectos y planes de trabajo, la primera relación es fuertemente negativa, lo que muestra que los nodos más influyentes por la cantidad de vínculos directos que tienen están conectados a nodos más periféricos, poniendo en riesgo la integración de la red ante una eventual desaparición o disminución en su actividad. Esto se traduce en que los nodos centrales están despegados del resto tanto por la cantidad de contactos como por el valor de su centralidad. En el caso de organización de eventos, si bien las tendencias se mantienen son menos acentuadas, lo que significa que existe menos dependencia de unas pocas instituciones para asegurar la unidad de la red.

Organización de proyectos y planes de trabajo

Coorganización de Eventos

Una lectura similar puede realizarse al comparar la red a partir de transmisión de conocimientos con la que se genera por asesoramiento técnico entre instituciones.

Asistencia técnica

Transferencia de conocimiento

Figura A4. 4. Máximo Clique de la red completa

Figura A4.5. Relaciones de instituciones de RAFE con otras fuera de la red. Estructura general considerando antigüedad en la red.

Extranjera

N/S

Interior

Montevideo

RAFE

Anexo 4.6Red de apoyo a emprendedores dentro de la RAFE

Solo 18 instituciones encuestadas brindaron información sobre los emprendedores apoyados, y sólo doce de éstas lo hicieron con algún documento de identificación que permitiera vincular con precisión a la base de personas. En el resto de los casos se hizo un pareamiento por nombre, lo que eventualmente puede tener errores. Dados estos inconvenientes, sólo se realiza un análisis superficial y descriptivo de esta red en el informe, y se toma la decisión de incorporarlo al Anexo.

Para poder realizar un análisis más interesante, debería contarse con más y mejor información de parte de las instituciones.

En la Figura A.5.1 se muestra la red completa de instituciones (18) y emprendedores apoyados (1.857), en la cual se verifica que existe un componente integrado y dos islas, correspondientes a instituciones para las que ninguno de sus emprendedores ha sido apoyado por otra institución de la red.

Figura A.5.1 Red de apoyo de instituciones de la RAFE a emprendedores

A continuación se muestra la subred que incluye sólo los vínculos con emprendedores compartidos por más de una institución. Esta red está compuesta por 67 emprendedores y 16 instituciones, y cada vínculo se caracteriza por la etapa del desarrollo empresarial en la que se dio el apoyo (T2: Diseño, Testación (ejemplo: Laboratorio / I+D, capacitación);	T3: Puesta en marcha (ejemplo Capital Semilla); T4: Desarrollo inicial (ejemplo Incubación)).

CUTI es la institución con mayor cantidad de emprendedores (42) apoyados en común por otras instituciones. NEXO, Ingenio y CIU también tienen un alto grado de conectividad con 29 y 16 y 11 emprendedores compartidos con otras instituciones, respectivamente.

Algunas instituciones se especializan en unaúnica etapa (al menos en esta subred), por ejemplo NEXO, F. Ricaldoni y CLAEH en la etapa T2, CIU en la etapa T3, e INGENIO, ORT y Fundasol en la etapa T4.

Se observa además que en algunos de los casos los emprendedores son apoyados en la misma etapa por varias de las instituciones (como caso extremo un emprendedor es apoyado por seis agencias distintas en la etapa T2). En otros casos, que pueden resultar más interesantes, parece haber un flujo de los emprendedores por cadena de escalamiento. Por ejemplo, la existencia de varios emprendedores apoyados en T2 o T3 por CUTI y en T4 por INGENIO o por F. Davinci. Otro ejemplo es la cadena entre CIU con CUTI, NEXO y F.Ricaldonihacia abajo, con INGENIO hacia arriba.

Figura A.5.2. Emprendedores apoyados por más de una institución de la RAFE

Nota: el color celeste corresponde a emprendedores

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Anexo 4.7. Actividades citadas en la encuesta a instituciones de la RAFE como de alta efectividad.

- El Concurso Anual abierto a Iniciativas de mayores de 50 años, Tecnología, El valor de la Experiencia, la convocatoria entre Xenior y AJE a un panel con tres generaciones de emprendedores, los espacios de networking que generan sinergias entre los participantes.

- Ingeniería de Muestra. Mega experiencia Endeavor. 24 horas de innovación, Rally de la innovación. Evento Lean Startup Machine

- El desarrollo del mapa emprendedor llevado a cabo por Endeavor con el apoyo de las instituciones de RAFE, concurso Emprendedores en la Mira, charlas de empresarios en Facultad de Ciencias Económicas (actividad realizada entre CIU y Emprenur)

- Actividades de sensibilización con investigadores de la Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina e IIBCE.

- Jornadas de detección de oportunidades en la Comunidad Agraria sur y norte

- Llamados de Ideas para emprender. Talleres sobre creatividad e innovación.

- El programa "Empresas juveniles" es clave para el desarrollo de la cultura emprendedora, ya que trabaja con jóvenes de 15 a 17 años, durante todo un año y a nivel práctico, sobre cómo llevar a cabo una empresa.

- Emprendedores en la Mira es una actividad importante a nivel de sensibilización y creatividad

- Seminario Bioemprendedurismo 2014

- Proyecto de apoyo emprendedor para el CEE 2015

- Todas las actividades relacionadas a la Semana Emprendedora

- MEGA Experiencia Endeavor

- Talleres de generación de ideas, charlas motivacionales, charlas con emprendedores /empresarios locales, programa C-emprendedor, actividades de fortalecimiento de la Red Espacio Emprendedor, talleres de gestión para emprendedores, talleres para emprendimientos familiares, presentación de proyectos de fomento

- Los diferentes talleres realizados, así como el intercambio permanente con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, quienes han comprendido y apoyado las actividades propuestas por nuestra institución.

- Los talleres de formación en la metodología emprendedora de ORT financiados por RAFE posibilitan que personas externas a ORT se formen gratis en esta metodología en la Universidad. esto es muy valorado por emprendedores que de otra forma no podrían acceder a esta formación.

- La semana emprendedora

- Pitch Night

- www.MonrevideoValley.uy // programa Emprende Turismo // programa www.EMPRENDETON.UY

- + emprendedora

Anexo 4. 8 Lista de entrevistados para análisis cualitativo del componente II

| Institución | Área de actividad | Entrevistado |
| --- | --- | --- |
| Softlanding | Coordinadora Softlanding | Eleonora Repetto |
| APARTMINT | Emprendimiento vinculado a tecnología de la información | Ignacio Mongrel |
| Rutear | Emprendimiento vinculado a tecnología de la información | Carolina Estivill |
| Khem | Incubadora especializada del interior (farmacéutica, veterinaria, ciencia) | Cristina Montero |
| Pasteur | Incubadora especializada (biotecnología) | Luciana Balseiro |
| Gepían | Incubadora multipropósito del interior | Roxana Oliveri |
| Lucia Spangenberg | Plataforma de telemedicina | Lucia Spangenberg |
| Franco Finozi | Emprendimiento para desarrollo de suplementos alimenticios veterinarios | Franco Finozzi |
| Sinergia | Incubadora multiproósito de Montevideo | Paola Rapetti |
| Maido Uruguay | Emprendimiento en biotecnología | Cynthia Bruzone |
| Mejor Lo Alquilo | Emprendimiento en servicios vinculados a tecnología de información | Mauricio Perrone |
| Fondo Ideas | Fondo de Inversión | MayidSader |
| Fondo Tokai | Fondo de Inversión | Antonella Montes de Oca |
| Arabanlabs | Emprendimiento farmacéutica | Ana Laura MaccióBetancurt |
| CIU | Institución Patrocinadora | Amelia Duran |

# Anexos al Capítulo 5.

Anexo 5.1. Versión final de la encuesta ESED y actividades de innovación a emprendedores sensibilizados y apoyados por el PAFE.

Anexo 5.2. - Rasgos de personalidad.

Figura 5.2.1 Distribución de la respuesta en la escala Likert, individuos entre 18 y 64 años según etapa 2012.

Notas:  AUT_1: Quiero tener más flexibilidad; AUT_2: Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas; AUT_3: Me siento incómodo cuando otros deciden por mí; MULTI_1: Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola; MULTI_2: Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea; PEN _1: Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina; OL_1: Prefiero desafíos antes que tareas simples; OL_2: No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno; LOC_1: Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones; LOC_2: Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte; AE_1: Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo; AE_2: Si hago una promesa la cumplo

Figura 5.2.2 Distribución de la respuesta en la escala Likert, individuos entre 18 y 64 años según origen de la idea de negocios

Notas:  AUT_1: Quiero tener más flexibilidad; AUT_2: Me cuesta empezar desde cero con tareas nuevas; AUT_3: Me siento incómodo cuando otros deciden por mí; MULTI_1: Prefiero ser bueno en muchas cosas que muy bueno en una sola; MULTI_2: Me molesto cuando alguien me interrumpe en el medio de una tarea; PEN _1: Encuentro más fácil adaptarme al cambio que seguir la rutina; OL_1: Prefiero desafíos antes que tareas simples; OL_2: No me importa tener un trabajo rutinario o poco desafiante si el sueldo es bueno; LOC_1: Los resultados que obtengo en mi vida dependen de mis acciones/decisiones; LOC_2: Obtener lo que yo quiero tiene poco que ver con la suerte; AE_1: Soy capaz de aprender lo que haga falta si me lo propongo; AE_2: Si hago una promesa la cumplo

Anexo 5.3- MANOVA y Regresión multivariante

Tabla 5.3.1. MANOVA, origen de la idea de negocio

Tabla 5.3.2. MANOVA, según etapa  en 2012.

Tabla 5.3.3. MANOVA, según género.

Tabla 5.3.4 MANOVA, tramo etario.

Tabla 5.3.5. Coeficiente de regresión origen de la idea de negocio, categoría de base Oportunidad

|  | Coef. | Std. Err. | t | P>t | [95% Conf. | Interval] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT_1 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | 0.00 | 0.15 | -0.03 | 0.98 | -0.30 | 0.29 |
| Constante | 3.22 | 0.06 | 54.40 | 0.00 | 3.10 | 3.33 |
| AUT_2 |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.03 | 0.16 | -0.18 | 0.86 | -0.34 | 0.29 |
| Constante | 3.21 | 0.06 | 50.69 | 0.00 | 3.09 | 3.34 |
| AUT_3 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.09 | 0.17 | -0.51 | 0.61 | -0.43 | 0.25 |
| Constante | 2.88 | 0.07 | 41.99 | 0.00 | 2.74 | 3.01 |
| MULTI_1 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.14 | 0.17 | -0.80 | 0.43 | -0.48 | 0.20 |
| Constante | 2.65 | 0.07 | 38.61 | 0.00 | 2.52 | 2.79 |
| MULTI_2 |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.04 | 0.15 | -0.27 | 0.79 | -0.33 | 0.25 |
| Constante | 2.68 | 0.06 | 45.84 | 0.00 | 2.56 | 2.79 |
| PEN_1 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.19 | 0.14 | -1.34 | 0.18 | -0.46 | 0.09 |
| Constante | 3.28 | 0.06 | 59.11 | 0.00 | 3.17 | 3.39 |
| OL_1 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.14 | 0.12 | -1.15 | 0.25 | -0.38 | 0.10 |
| Constante | 3.56 | 0.05 | 74.47 | 0.00 | 3.47 | 3.66 |
| OL_2 |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.29 | 0.14 | -2.03 | 0.04 | -0.56 | -0.01 |
| Constante | 3.26 | 0.06 | 58.08 | 0.00 | 3.15 | 3.37 |
| LOC_1 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | 0.11 | 0.12 | 0.90 | 0.37 | -0.13 | 0.34 |
| Constante | 3.62 | 0.05 | 76.27 | 0.00 | 3.53 | 3.71 |
| LOC_2 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.21 | 0.15 | -1.39 | 0.17 | -0.51 | 0.09 |
| Constante | 3.09 | 0.06 | 50.95 | 0.00 | 2.97 | 3.21 |
| AE_1 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.06 | 0.12 | -0.53 | 0.59 | -0.29 | 0.17 |
| Constante | 3.70 | 0.05 | 79.60 | 0.00 | 3.61 | 3.79 |
| AE_2 |  |  |  |  |  |  |
| Necesidad | -0.17 | 0.10 | -1.71 | 0.09 | -0.37 | 0.03 |
| Constante | 3.53 | 0.04 | 89.01 | 0.00 | 3.46 | 3.61 |

Nota: Se toma como categoría de baseel emprendedor por oportunidad

Tabla 5.3.6. Coeficiente de regresión etapa del proceso emprendedor, categoría de base Negocio

|  | Coef. | Std. Err. | t | P>t | [95% Conf. | Interval] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT_1 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.44 | 0.13 | 3.47 | 0.00 | 0.19 | 0.69 |
| Potencial | 0.38 | 0.11 | 3.34 | 0.00 | 0.15 | 0.60 |
| Constante | 2.96 | 0.11 | 28.13 | 0.00 | 2.75 | 3.16 |
| AUT_2 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.15 | 0.14 | 1.02 | 0.31 | -0.14 | 0.43 |
| Potencial | -0.12 | 0.13 | -0.90 | 0.37 | -0.37 | 0.14 |
| Constante | 3.13 | 0.12 | 26.17 | 0.00 | 2.89 | 3.36 |
| AUT_3 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.09 | 0.15 | 0.63 | 0.53 | -0.19 | 0.38 |
| Potencial | 0.24 | 0.13 | 1.87 | 0.06 | -0.01 | 0.50 |
| Constante | 2.77 | 0.12 | 22.71 | 0.00 | 2.53 | 3.01 |
| MULTI_1 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.14 | 0.16 | 0.92 | 0.36 | -0.16 | 0.45 |
| Potencial | 0.20 | 0.14 | 1.41 | 0.16 | -0.08 | 0.47 |
| Constante | 2.49 | 0.13 | 19.21 | 0.00 | 2.23 | 2.74 |
| MULTI_2 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | -0.17 | 0.13 | -1.36 | 0.18 | -0.43 | 0.08 |
| Potencial | -0.18 | 0.11 | -1.57 | 0.12 | -0.40 | 0.04 |
| Constante | 2.79 | 0.11 | 26.15 | 0.00 | 2.58 | 3.00 |
| PEN_1 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.08 | 0.13 | 0.62 | 0.53 | -0.17 | 0.33 |
| Potencial | -0.08 | 0.11 | -0.72 | 0.47 | -0.31 | 0.14 |
| Constante | 3.21 | 0.11 | 30.21 | 0.00 | 3.00 | 3.42 |
| OL_1 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.05 | 0.11 | 0.46 | 0.65 | -0.17 | 0.27 |
| Potencial | -0.03 | 0.10 | -0.27 | 0.79 | -0.22 | 0.17 |
| Constante | 3.55 | 0.09 | 38.66 | 0.00 | 3.37 | 3.73 |
| OL_2 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | -0.39 | 0.13 | -2.99 | 0.00 | -0.65 | -0.13 |
| Potencial | -0.50 | 0.12 | -4.33 | 0.00 | -0.73 | -0.28 |
| Constante | 3.53 | 0.11 | 32.51 | 0.00 | 3.32 | 3.75 |
| LOC_1 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.06 | 0.11 | 0.51 | 0.61 | -0.16 | 0.27 |
| Potencial | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.83 | -0.17 | 0.21 |
| Constante | 3.60 | 0.09 | 40.18 | 0.00 | 3.42 | 3.77 |
| LOC_2 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.00 | 0.13 | -0.02 | 0.98 | -0.27 | 0.26 |
| Potencial | -0.02 | 0.12 | -0.16 | 0.87 | -0.25 | 0.22 |
| Constante | 3.11 | 0.11 | 27.83 | 0.00 | 2.89 | 3.33 |
| AE_1 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.07 | 0.09 | 0.76 | 0.45 | -0.11 | 0.26 |
| Potencial | 0.14 | 0.08 | 1.62 | 0.11 | -0.03 | 0.30 |
| Constante | 3.62 | 0.08 | 45.91 | 0.00 | 3.46 | 3.77 |
| AE_2 |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | 0.07 | 0.10 | 0.69 | 0.49 | -0.12 | 0.26 |
| Potencial | -0.05 | 0.09 | -0.54 | 0.59 | -0.22 | 0.12 |
| Constante | 3.49 | 0.08 | 43.10 | 0.00 | 3.33 | 3.65 |

Tabla 5.3.7. Coeficiente de regresión etapa del proceso emprendedor , categoría de base Proceso

|  | Coef. | Std. Err. | t | P>t | [95% Conf. | Interval] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT_1 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.44 | 0.13 | -3.47 | 0.00 | -0.69 | -0.19 |
| Potencial | -0.06 | 0.08 | -0.78 | 0.44 | -0.22 | 0.10 |
| Constante | 3.40 | 0.07 | 48.52 | 0.00 | 3.26 | 3.53 |
| AUT_2 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.15 | 0.14 | -1.02 | 0.31 | -0.43 | 0.14 |
| Potencial | -0.26 | 0.09 | -2.84 | 0.01 | -0.44 | -0.08 |
| Constante | 3.27 | 0.08 | 41.13 | 0.00 | 3.12 | 3.43 |
| AUT_3 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.09 | 0.15 | -0.63 | 0.53 | -0.38 | 0.19 |
| Potencial | 0.15 | 0.09 | 1.61 | 0.11 | -0.03 | 0.33 |
| Constante | 2.86 | 0.08 | 35.25 | 0.00 | 2.70 | 3.02 |
| MULTI_1 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.14 | 0.16 | -0.92 | 0.36 | -0.45 | 0.16 |
| Potencial | 0.05 | 0.10 | 0.54 | 0.59 | -0.14 | 0.25 |
| Constante | 2.63 | 0.09 | 30.51 | 0.00 | 2.46 | 2.80 |
| MULTI_2 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | 0.17 | 0.13 | 1.36 | 0.18 | -0.08 | 0.43 |
| Potencial | -0.01 | 0.08 | -0.07 | 0.94 | -0.17 | 0.16 |
| Constante | 2.61 | 0.07 | 36.81 | 0.00 | 2.47 | 2.75 |
| PEN_1 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.08 | 0.13 | -0.62 | 0.53 | -0.33 | 0.17 |
| Potencial | -0.16 | 0.08 | -1.98 | 0.05 | -0.32 | 0.00 |
| Constante | 3.29 | 0.07 | 46.50 | 0.00 | 3.15 | 3.43 |
| OL_1 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.05 | 0.11 | -0.46 | 0.65 | -0.27 | 0.17 |
| Potencial | -0.08 | 0.07 | -1.10 | 0.27 | -0.22 | 0.06 |
| Constante | 3.60 | 0.06 | 58.88 | 0.00 | 3.48 | 3.72 |
| OL_2 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | 0.39 | 0.13 | 2.99 | 0.00 | 0.13 | 0.65 |
| Potencial | -0.11 | 0.08 | -1.36 | 0.18 | -0.28 | 0.05 |
| Constante | 3.14 | 0.07 | 43.42 | 0.00 | 3.00 | 3.28 |
| LOC_1 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.06 | 0.11 | -0.51 | 0.61 | -0.27 | 0.16 |
| Potencial | -0.03 | 0.07 | -0.50 | 0.62 | -0.17 | 0.10 |
| Constante | 3.65 | 0.06 | 61.27 | 0.00 | 3.53 | 3.77 |
| LOC_2 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.98 | -0.26 | 0.27 |
| Potencial | -0.02 | 0.09 | -0.19 | 0.85 | -0.19 | 0.15 |
| Constante | 3.10 | 0.07 | 41.75 | 0.00 | 2.96 | 3.25 |
| AE_1 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.07 | 0.09 | -0.76 | 0.45 | -0.26 | 0.11 |
| Potencial | 0.07 | 0.06 | 1.08 | 0.28 | -0.05 | 0.18 |
| Constante | 3.69 | 0.05 | 70.32 | 0.00 | 3.59 | 3.79 |
| AE_2 |  |  |  |  |  |  |
| Negocio | -0.07 | 0.10 | -0.69 | 0.49 | -0.26 | 0.12 |
| Potencial | -0.11 | 0.06 | -1.84 | 0.07 | -0.24 | 0.01 |
| Constante | 3.56 | 0.05 | 65.98 | 0.00 | 3.45 | 3.66 |

Tabla 5.3.8. Coeficiente de regresión género, categoría de base hombre.

|  | Coef. | Std. Err. | t | P>t | [95% Conf. | Interval] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT_1 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | 0.08 | 0.07 | 1.11 | 0.27 | -0.06 | 0.21 |
| Constante | 3.28 | 0.04 | 73.89 | 0.00 | 3.19 | 3.36 |
| AUT_2 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.98 | -0.15 | 0.15 |
| Constante | 3.08 | 0.05 | 61.32 | 0.00 | 2.98 | 3.18 |
| AUT_3 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | 0.03 | 0.08 | 0.43 | 0.67 | -0.12 | 0.19 |
| Constante | 2.94 | 0.05 | 57.56 | 0.00 | 2.84 | 3.04 |
| MULTI_1 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.10 | 0.08 | -1.19 | 0.23 | -0.26 | 0.06 |
| Constante | 2.70 | 0.05 | 49.90 | 0.00 | 2.59 | 2.80 |
| MULTI_2 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | 0.08 | 0.07 | 1.16 | 0.25 | -0.05 | 0.21 |
| Constante | 2.59 | 0.04 | 58.28 | 0.00 | 2.51 | 2.68 |
| PEN_1 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.19 | 0.07 | -2.78 | 0.01 | -0.32 | -0.05 |
| Constante | 3.26 | 0.04 | 73.74 | 0.00 | 3.17 | 3.34 |
| OL_1 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.12 | 0.06 | -1.99 | 0.05 | -0.23 | 0.00 |
| Constante | 3.60 | 0.04 | 94.16 | 0.00 | 3.52 | 3.67 |
| OL_2 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.07 | 0.07 | -0.99 | 0.32 | -0.21 | 0.07 |
| Constante | 3.13 | 0.05 | 67.90 | 0.00 | 3.04 | 3.22 |
| LOC_1 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.10 | 0.06 | -1.82 | 0.07 | -0.21 | 0.01 |
| Constante | 3.67 | 0.04 | 98.62 | 0.00 | 3.59 | 3.74 |
| LOC_2 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.20 | 0.07 | -2.81 | 0.01 | -0.34 | -0.06 |
| Constante | 3.18 | 0.05 | 68.86 | 0.00 | 3.09 | 3.27 |
| AE_1 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.09 | 0.05 | -1.73 | 0.09 | -0.18 | 0.01 |
| Constante | 3.76 | 0.03 | 114.57 | 0.00 | 3.70 | 3.83 |
| AE_2 |  |  |  |  |  |  |
| Mujer | -0.09 | 0.05 | -1.74 | 0.08 | -0.19 | 0.01 |
| Constante | 3.51 | 0.03 | 104.02 | 0.00 | 3.44 | 3.58 |

Tabla 5.3.9. Coeficiente de regresión, tramo etario categoría de base 18 a 24 años.

|  | Coef. | Std. Err. | t | P>t | [95% Conf. | Interval] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT_1 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.06 | 0.08 | 0.76 | 0.45 | -0.10 | 0.23 |
| 35-44 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.92 | -0.20 | 0.22 |
| 45-54 | 0.17 | 0.12 | 1.47 | 0.14 | -0.06 | 0.40 |
| 55-64 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 0.93 | -0.34 | 0.38 |
| Constante | 3.26 | 0.06 | 50.93 | 0.00 | 3.14 | 3.39 |
| AUT_2 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.33 | 0.09 | 3.58 | 0.00 | 0.15 | 0.51 |
| 35-44 | 0.36 | 0.12 | 3.09 | 0.00 | 0.13 | 0.59 |
| 45-54 | 0.27 | 0.13 | 2.13 | 0.03 | 0.02 | 0.53 |
| 55-64 | 0.26 | 0.20 | 1.29 | 0.20 | -0.14 | 0.67 |
| Constante | 2.85 | 0.07 | 39.82 | 0.00 | 2.71 | 2.99 |
| AUT_3 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | -0.04 | 0.09 | -0.38 | 0.71 | -0.22 | 0.15 |
| 35-44 | -0.28 | 0.12 | -2.31 | 0.02 | -0.51 | -0.04 |
| 45-54 | -0.07 | 0.13 | -0.50 | 0.62 | -0.32 | 0.19 |
| 55-64 | -0.31 | 0.21 | -1.47 | 0.14 | -0.72 | 0.10 |
| Constante | 3.03 | 0.07 | 41.40 | 0.00 | 2.89 | 3.17 |
| MULTI_1 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | -0.09 | 0.10 | -0.86 | 0.39 | -0.29 | 0.11 |
| 35-44 | -0.12 | 0.13 | -0.94 | 0.35 | -0.37 | 0.13 |
| 55-54 | -0.04 | 0.14 | -0.29 | 0.77 | -0.32 | 0.23 |
| 55-64 | -0.45 | 0.22 | -2.03 | 0.04 | -0.89 | -0.01 |
| Constante | 2.73 | 0.08 | 35.07 | 0.00 | 2.58 | 2.88 |
| MULTI_2 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.23 | 0.08 | 2.78 | 0.01 | 0.07 | 0.39 |
| 35-44 | 0.16 | 0.10 | 1.52 | 0.13 | -0.05 | 0.37 |
| 45-54 | 0.18 | 0.11 | 1.55 | 0.12 | -0.05 | 0.40 |
| 55-64 | 0.25 | 0.18 | 1.34 | 0.18 | -0.11 | 0.61 |
| Constante | 2.48 | 0.06 | 38.79 | 0.00 | 2.35 | 2.60 |
| PEN_1 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.15 | 0.08 | 1.82 | 0.07 | -0.01 | 0.31 |
| 35-44 | 0.14 | 0.10 | 1.30 | 0.20 | -0.07 | 0.34 |
| 45-54 | -0.02 | 0.12 | -0.14 | 0.89 | -0.24 | 0.21 |
| 55-64 | 0.25 | 0.18 | 1.36 | 0.18 | -0.11 | 0.61 |
| Constante | 3.08 | 0.06 | 48.23 | 0.00 | 2.96 | 3.21 |
| OL_1 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.14 | 0.07 | 1.98 | 0.05 | 0.00 | 0.28 |
| 35-44 | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.76 | -0.15 | 0.20 |
| 55-54 | -0.03 | 0.10 | -0.27 | 0.79 | -0.22 | 0.17 |
| 55-64 | -0.10 | 0.16 | -0.66 | 0.51 | -0.41 | 0.21 |
| Constante | 3.49 | 0.06 | 63.44 | 0.00 | 3.38 | 3.60 |
| OL_2 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.09 | 0.09 | 1.04 | 0.30 | -0.08 | 0.26 |
| 35-44 | 0.06 | 0.11 | 0.51 | 0.61 | -0.16 | 0.27 |
| 45-54 | -0.03 | 0.12 | -0.23 | 0.82 | -0.26 | 0.21 |
| 55-64 | -0.01 | 0.19 | -0.03 | 0.98 | -0.38 | 0.37 |
| Constante | 3.06 | 0.07 | 45.93 | 0.00 | 2.93 | 3.19 |
| LOC_1 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.05 | 0.07 | 0.68 | 0.50 | -0.09 | 0.18 |
| 35-44 | -0.17 | 0.09 | -1.92 | 0.06 | -0.34 | 0.00 |
| 55-54 | 0.07 | 0.10 | 0.69 | 0.49 | -0.12 | 0.26 |
| 55-64 | -0.01 | 0.15 | -0.08 | 0.94 | -0.31 | 0.29 |
| Constante | 3.62 | 0.05 | 67.72 | 0.00 | 3.52 | 3.73 |
| LOC_2 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.10 | 0.09 | 1.15 | 0.25 | -0.07 | 0.27 |
| 35-44 | 0.00 | 0.11 | -0.04 | 0.97 | -0.22 | 0.21 |
| 55-54 | 0.09 | 0.12 | 0.75 | 0.46 | -0.15 | 0.33 |
| 55-64 | 0.30 | 0.19 | 1.57 | 0.12 | -0.07 | 0.68 |
| Constante | 3.03 | 0.07 | 45.23 | 0.00 | 2.90 | 3.16 |
| AE_1 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.04 | 0.06 | 0.63 | 0.53 | -0.08 | 0.16 |
| 35-44 | -0.06 | 0.08 | -0.71 | 0.48 | -0.21 | 0.10 |
| 55-54 | -0.08 | 0.09 | -0.88 | 0.38 | -0.24 | 0.09 |
| 55-64 | -0.06 | 0.14 | -0.47 | 0.64 | -0.33 | 0.20 |
| Constante | 3.73 | 0.05 | 78.58 | 0.00 | 3.64 | 3.82 |
| AE_2 |  |  |  |  |  |  |
| 25-34 | 0.02 | 0.06 | 0.38 | 0.70 | -0.10 | 0.15 |
| 35-44 | 0.20 | 0.08 | 2.49 | 0.01 | 0.04 | 0.35 |
| 55-54 | 0.19 | 0.09 | 2.14 | 0.03 | 0.02 | 0.36 |
| 55-64 | 0.21 | 0.14 | 1.52 | 0.13 | -0.06 | 0.48 |
| Constante | 3.40 | 0.05 | 70.28 | 0.00 | 3.30 | 3.50 |

Agradecemos la colaboración prestada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII) para la realización de este trabajo y muy especialmente de Elisa Hernandez, Martin Peralta y Ximena Usher. Agradecemos los comentarios proporcionados por la ANII y Gustavo Crespi a este informe. Todos los errores y limitaciones son de nuestra responsabilidad.

INGENIO es la incubadora del LATU, un Ente Autónomo del Estado.

Se utiliza la metodología de Cepal (2005) para la reconstrucción del marco lógico, y los documentos del préstamo BID y Reglamento operativo del programa, así como referencias teóricas para elaborar los encadenamientos.

Mientras la Red Emprender provenía de una cooperación técnica (FOMIN), cuyo monto generalmente es menor, el PAFE y su componente RAFE es un préstamo para emprendedurismo.Esto lo convierte en el primero de este tipo en América Latina según una de las personas entrevistadas.

De acuerdo a información del Estado de Inversiones del Programa al 31/12/2015.

Aunque saliendo de la esfera de programas de emprendedurismo, algunos ejemplos en la literatura sobre evaluación de programas mediante SNA son: Skelcher et al. (1996); Provan y Milwad (1995), Provan et al. (2005).

2 Las técnicas de análisis de redes han sido utilizadas en estudios de eficiencia de las redes institucionales, utilizando distintas medidas para evaluar las dimensiones de eficiencia. Por ejemplo Provan y Milwad (1995) utilizan analizan la: Naturaleza y calidad de los lazos, Multiplicidad de lazos, Centralidad (evidencia de existencia de organización administrativa nuclear), Resultado y percepción en los clientes, Percepción de satisfacción sobre la forma de trabajo en red. En este trabajo, mediante la aplicación de SNA y las respuestas a  preguntas abiertas analizaremos éstas y otras dimensiones de la RAFE.

Por ejemplo, de acuerdo a información proporcionada por la ANII (Base de Actividades de Sensibilización, con actividades al 2014), de las instituciones que forman parte de la RAFE, un 68% participaron de las jornadas anuales, un 60% del boletín, un 63% de actividades de fomento, 45%  colabora en concursos y un 35% en el plan de acción. Es decir que al menos a partir de este registro no todas las instituciones han tenido la misma intensidad en las actividades de la Red, el mismo acceso a información y por consecuencia la misma influencia en la toma de decisiones.

Si bien el estudio de campo consultó a las instituciones sobre los emprendedores a los que han dado apoyo, con el objetivo de encontrar complementariedades entre instituciones en cuanto al apoyo directo en las fases de diseño, puesta en marcha y desarrollo inicial de emprendimientos (tabla 4 de la encuesta), la falta de respuestas a esta pregunta determinó que su análisis se excluyera de este informe final. De todas formas, en el Anexo 4.6  se presentan algunos resultados.

En el Anexo 4.1 se presenta el formulario enviado a las instituciones, donde se pueden apreciar en detalle todas las dimensiones consultadas, tanto en la parte estructurada (bloques 1 a 4) como no estructuradas en los dos bloques finales de opinión.

Los términos: conexiones, vínculos, lazos se utilizan indiferentemente en este estudio.

Se define este concepto en la Tabla 7.

Dentro de estas últimas se encuentran por ejemplo Co-work Montevideo, la cual mantiene vínculos con 13 de las 33 instituciones y 8 de éstas informan que el rol de la RAFE es de media y alta importancia para dicho vínculo. Universidad de Montevideo y Angel Club tienen vínculos con 9 instituciones de las 33 que respondieron y ambas fueron indicadas como vínculos iniciados o potenciados por la RAFE por 4 de estas instituciones. En el caso de ANII fue decidido estratégicamente su no participación, para contar con una visión objetiva de su rol dentro de la red según el resto de las instituciones.

Este cuadro muestra el caso de la red centrada. En el caso de la red secundaria que vincula a actores de la RAFE con externos, la única relación que se consulta tomando en cuenta dirección es la de Transferencias de Conocimientos. Ver Anexo 4.1.

En el Anexo 4.2 se listan las instituciones que respondieron y las que no respondieron y que forman parte de la RAFE. Dentro de las 33 se considera la respuesta de la OPP, que sin embargo no fue incluida en el análisis de red como integrante de la RAFE sino como institución externa.

Con base en Provan et al. (2005) y otras definiciones que se consideraron necesarias.

De esta forma se cumple con la actividad 1 de las TDR sobre análisis cualitativo del componente I: “Análisis de las instituciones participantes de la RAFE especificando, si existieran, particularidades por tamaño, sector, localización geográfica”.

De esta forma se cumple con la actividad (ii) de los TDR sobre el análisis cualitativo del Componente 1: establecer una tipología o caracterización de las instituciones participantes de la RAFE según focalización en las etapas del proceso emprendedor

Sólo una de las instituciones no realiza ninguna de las actividades de la lista, su única respuesta fue Otros.

Se utilizó como fuente de información los registros que la ANII proporciono a CINVE sobre actividades de sensibilización en el marco de la RAFE.

Ideas para emprender 2013 y 2014, y emprendedores en la mira 2014

Es decir el bloque 2 de la encuesta.

En el Anexo 3, Figura A3.1, se presenta la estructura resultante si se consideran todas las conexiones informadas por las instituciones (aunque estas no sean reivindicadas por su dupla en cada caso). Puede verse que de los 16 actores presentes en esta estructura, si no se validan los lazos se pasaría a 47, y a 345 conexiones en lugar de las 33 que se muestran en este caso. La red sin validación, podría entenderse como intenciones de promover la participación, pero se entiende que no es la más adecuada para aproximarse al fenómeno.

Si bien el objetivo original de la pregunta era analizar la atracción de nuevas instituciones a la RAFE, dados los resultados se sospecha que esta pregunta puede haber tenido otras interpretaciones por parte de los respondientes. Por ejemplo, mientras Endeavor ha formado parte de la red desde sus inicios, esta institución ha declarado haber recibido promoción de tres incubadoras, vínculo que fue confirmado por estas instituciones. Una posible explicación es que ese tipo de conexión refleje la promoción de participación en actividades específicas dentro de la Red, al menos en algunas de las respuestas.

De las 1980 relaciones bidireccionales posibles entre los 45 nodos de la red, existen 282 vínculos efectivos.

Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas. Esta institución tiene la característica de que también se destaca en la red de afinidad como receptora y emisora de emprendedores dentro de la RAFE.

Lo que hemos llamado definido como clique en la tabla 7.

La centralidad de intermediación, o betweenesscentrality, da cuenta de la relevancia que tiene un nodo en su rol de conector de la red,  al considerar cuántos caminos cortos entre cualesquiera dos nodos de la red deben pasar por él. El valor de centralidad de Endeavor en esta red es 0,5 y el de ANII es 0,07. En el Anexo 4.4  se muestran gráficamente estas diferencias.

En el Anexo 4.4 se comparan las estadísticas de conectividad que confirman esta afirmación

En el caso de considerar respuestas recíprocas o validadas, la red se restringe a 22 instituciones con 33 conexiones, frente a 44 instituciones con 216 conexiones en el caso de tomar todas las respuestas.

Previamente se realizó un análisis caracterizando a las instituciones por pertenecer o no a la Red Emprender (es decir, por su experiencia de trabajo en red) pero no se encontraron patrones que puedan explicar estructuras a través de esta característica. Es decir no son las de mayor experiencia las que transfieren más conocimientos.

Mayor out-degree

Estas tres instituciones presentan los mayores valores de centralidad de intermediación.

El coeficiente de correlación entre los puntajes de out-degree (cantidad de vínculos generados por cada institución para transferir conocimiento) y los puntajes de in-degree (cantidad de vínculos generados por cada institución para recibir transferencia de conocimiento) es de 0,63.

El valor de la densidad es 0.05, siendo esta la menor entre todas las redes analizadas.

Algunas de ellas se presentan en la sección de síntesis.

Ver Anexo 4.4.

Vale señalar que previo a la unión se supone que todas las redes son no dirigidas. En estos casos, la densidad de la red se calcula como el número efectivo de conexiones dividido (N*N)/2-N. En el caso de redes dirigidas el denominador es mayor debido a la falta de simetría: N*(N-1)

Si bien la pregunta hacía referencia al rol en la intensificación, se entiende que, en caso que los actores no estuvieran previamente conectados, la importancia de la RAFE estaría en la creación del vínculo.

El coeficiente de correlación entre el puntaje asignado individualmente en ambas dimensiones es cercano a 0,2.

Lo que se había llamado multiplexity o multiplicidad de las relaciones.

Coeficiente de correlación de -0.18

Se advierte que el no contar con todas las respuestas de las instituciones introduce sesgos en la interpretación de este indicador, así como al resto de los indicadores. Si bien se supone que las principales relaciones entre los actores missing y los que respondieron han sido captadas por estos últimos, los vínculos entre los missing no pueden ser recuperados, de allí viene el principal sesgo. De todas formas, para poder realizar conclusiones y recomendaciones, se parte del supuesto de que estos sesgos no modifican sustancialmente la estructura generales de la red.

De acuerdo a los registros provistos por ANII sobre actividades de sensibilización, muchas de las instituciones periféricas no han participado de la definición del plan de acción de la RAFE.

Un clique en la red refiere a un grupo de nodos que forman una subred totalmente conectada en la que cada uno interactúa directamente con todo el resto.

El concepto de pequeño mundo es muy utilizado en la literatura SNA y se atribuye al trabajo de Granovetter (1973).

Ver Tabla 12

Se llama indefinidos a aquéllas para las que no se pudo confirmar su localización, y que puede incluir también alguna organización extranjera

El máximo valor de las conexiones entre una institución RAFE y una externa es 7, excepto en este caso, dado que BROU engloba las dependencias BROU-Mypes y BROU-Microfinanzas, y el valor es igual a la suma de las conexiones de ambas dependencias.

Es el Programa de Desarrollo Local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Provan y Kenis (2008).

44% de las respuestas afirmativas condicionales. El apoyo institucional y la internalización de trabajo tuvieron 22% de respuestas cada uno, y cambios en la gestión, 11%.

Si bien en el corto plazo el apoyo institucional externo parece depender de decisiones administrativas, pensando en la continuidad a largo plazo el respaldo institucional se supone dependerá de que la RAFE sea reconocida como una entidad en sí misma frente a terceros.

En particular argumentan que el rol de una agencia que funcione como bróker o coordinador sobre la eficiencia de la red aumenta a medida que: la confianza no es tan alta, el número de participantes es alto, el objetivo de la red no cuenta con total consenso y se requieren mayores competencias de gestión de redes para su manejo debido a la complejidad del tema a resolver.

El listado de instituciones y personas entrevistadas se presenta en el Anexo 5

Si se aceptaran proyectos extranjeros (en el segundo llamado quedaron preseleccionados dos de Argentina y uno de México) seguramente sí utilicen la infraestructura física ya que es prerrequisito que se instalen en el país.

Debido a temas internos del programa, la coordinadora ingresó luego de que se habían elegido los proyectos a incubar pero no estaban todavía incubadas. En estos casos se encargó de la comunicación y de ayudar al ingreso de los emprendedores pero no estuvo a cargo de las etapas previas.

Actualmente están siendo incubados 13 emprendimientos.

Como ya fue mencionado, se apoyaron tres fondos pero sólo se renovó el apoyo a dos de ellos, que fueron los entrevistados.

Total early-stage Entrepreneurial Activity

Adult Population Survey

EM: Emprendedores en la Mira, JE: Jóvenes Emprendedores, VIN: Validación de Ideas de Negocios, PIN: Preincubación

Los postulantes a EM y Concursos de Ideas corresponden al componente I, pero fueron tratados como postulantes a programas, el igual que los postulantes a instrumentos del componente II. .

Si computásemos como TEA solo a aquellos que quieren aprovechar una oportunidad, la tasa en la población adulta alcanzaría al 14,9%. Aplicando el mismo procedimiento en el caso de los empresarios establecidos, esta se reduciría a 7,6%.

La inclusión de rasgos personales en la evaluación de un programa de apoyo al emprendimiento es una novedad de creciente uso. Caliendo et al (2016) desarrolla una justificación de su necesidad, a la vez que resume algunos hallazgos en relación a los rasgos personales que permitirían a individuos desempleados convertirse en emprendedores (en nuestra definición, estos individuos sería considerados emprendedores por necesidad).

En este sentido, sería muy interesante comparar estas respuestas con las de la población en general. Aboal y Veneri (2016) presentan información general para la región sobre los rasgos de personalidad para individuos en diversos estadíos del proceso de creación de negocios.Utilizando una definición estricta de emprendedor, Aboal y Veneri (2016) encuentran –en lo que se refiere a rasgos personales- que los emprendedores se caracterizan por estar orientados a los resultados, alto grado de autonomía, multitarea y alta tolerancia al riesgo. Por su parte, aquellos en proceso de ser emprendedores, presentan menores niveles de control interno, y una menor tolerancia al riesgo.

Aboal y Veneri (2016) en su estudio regional mostraban que los emprendedores tienden a ser hombres, quienes muestran valores más altos en las diversas características estudiadas.

86 casos si se excluye un beneficiario programa de Emprendedores en la Universidad de Berkeley (convenio ANII y Embajada de Estados Unidos), un programa que consiste en realizar visitas a startups, incubadoras, aceleradoras y otros actores del ecosistema emprendedor de California, Estados Unidos.

4 de estos no fueron aprobados por el comité de evaluación, 2 se consideraron no elegibles y 2 fueron desistidos por el beneficiario.

Este grupo además puede ser abierto entre los no finalistas, finalistas y ganadores.

Junto a este informe se adjunta un dofile con las correcciones/imputaciones realizadas a la ESED original.

En general, las observaciones con missing en esta variable se corresponden a personas que completaron parcialmente la encuesta según surge del reporte del sistema.

El equivalente mensual es un doceavo del valor anual reportado.

El 90% de los encuestados en la ESED tiene como mínimo educación terciaria incompleta. Este resultado no cambia si además se obtiene una submuestra aleatoria en la ECH de modo de balancear las variables sexo (57% de hombres), región (74% de Montevideo) y grupos de edad (16% con hasta 19 años, y 21% en los grupos 20-25, 26-30, 31-35, más de 35).

La prueba de igualdad entre ambas distribuciones (contraste de Kolmogorov-Smirnov) es claramente rechazada.

Bloom H. (2006). “The Core Analytics of Randomized Experiments of Social Research”, MDRC Working Papers on Research Methodology.

Duflo E., Glennerster R. & M. Kremer (2006).“Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit”, NBER Technical Working Papers 0333, National Bureau of Economic Research, Inc.

Hay que recordar que la actual ESED es un relevamiento de línea de base en el que disponemos de 87 observaciones del grupo de tratamiento, 75 de las cuales tienen valores válidos en la mayoría de las variables de resultado.

Esto surge de multiplicar 0.42*300, donde 300 es el desvío estándar del ingreso laboral en 2014 (en miles de $) excluyendo el 5% de las observaciones extremas inferiores y superiores. El valor obtenido equivale al 37% de la media muestral que es igual a $ 340 mil (para la muestra recortada al 5%).

El 22% de las personas de la ESED en 2014 son identificadas como perceptoras de ingresos por beneficios. Teniendo en cuenta la varianza de una variable binaria, el efecto mínimo es igual a 0.42*[(0.22*(1-0.22))^0.5]=0.174.

Que se justifica no sólo por la ganancia de poder  sino fundamentalmente para controlar el sesgo selección en inobservables.

Castillo, V., Giuliodori, D., Maffioli, A., Rodriguez, A., Rojo, S. y Stucchi, R (2014) “El impacto del apoyo al cluster TIC de la ciudad argentina de Córdoba”. Documento de Trabajo del BID, IDB-WP-460.

Angrist, J.D., y J-S. Pischke. 2009. Mostly harmless econometrics: An empiricist’s companion. Princeton, UnitedStates of America: Princeton UniversityPress.

De hecho nos interesa especialmente que este grupo de personas, que serán beneficiarios a partir de  2015, forme parte del potencial grupo de control.

Además estima el impacto sobre la variación porcentual y esto es preferible para las variables de ingresos. Si quisiéramos trabajar con el equivalente porcentual en el estimador por diferencias simples deberíamos utilizar la variable en logaritmos. Sin embargo esto implica excluir de la muestra las observaciones con ingresos iguales a 0.

Davis, HaltiwangerySchuh (1996). Esta tasa de crecimiento modificada es simétrica y está acotada entre 2 y -2.

Opción “con reemplazo” de modo que una persona no beneficiaria puede conformar el grupo de control de más de un beneficiario. Además todos los vecinos “empatados” en el Propensity Score fueron considerados en el grupo de comparación (i.e. se impuso la opción “ties” en el comando psmatch2 del paquete Stata). Si bien se presenta la opción de 1 vecino, se sugiere utilizar más de un vecino para la conformación del contrafactual (véase Caliendo y Kopeinig, 2005).

Si se excluyen las personas con ingresos iguales a 0 en 2012 los resultados son muy similares a los anteriores (impacto positivo pero no significativo). Si se excluyen todas las observaciones con ingreso igual a 0 en todos los años la magnitud del impacto es algo  mayor (entre 30-40%) y resulta significativa en algunas estimaciones. De todos modos se optó por no presentar estos resultados dada la pequeña cantidad de casos del grupo de tratamiento luego de restringir la muestra.

Dado que la mayoría de los tratamientos no reportan ventas en el año 2012. Esto implica imponer un matching exacto en esta variable. Los resultados son muy similares si se estima para el total de muestra (i.e. tengan o no negocio en 2012) y se consideran las ventas en 2012 como una variable de control/matching.

De todos modos se sugiere considerar más de un vecino (“oversampling”).

La expresión exp(β) es la medida del riesgo relativo entre ser apoyado o no ser apoyado por el programa. Una alternativa al modelo de Cox es utilizar una versión paramétrica, o sea asumir una determinada distribución de la duración (e.g. Weibull, Log-Logística).

No obstante a los efectos del relevamiento de la información de los beneficiarios del PAFE, la EAI-ampliada es naturalmente superior en calidad a la ESED.

En principio el marco de la EAI excluye unidades económicas pequeñas.

La consistencia entre la información administrativa (al momento del registro del proyecto) y la ESED de seguimiento podría dar una idea de este problema. Si el RUT administrativo no coincide con el RUT reportado en la ESED se podría hacer la consulta directa al beneficiario. Otra posibilidad es contactar a los beneficiarios cuyas empresas figuren sin operaciones comerciales a partir de un determinado año en los registros de la DGI para distinguir entre emprendimientos cerrados de emprendimientos que cambiaron su información fiscal o transitaron a la informalidad (i.e. información censurada).  Este dato es de por sí valioso con independencia de si luego se podrá obtener de la DGI la información de la empresa asociada al “nuevo” RUT.

Para tener una referencia el número de personas con negocio (i.e. reportó beneficios) dentro del grupo de control en la ESED fue 130 en 2012, 154 en 2013 y 176 en 2014.

Parte del trabajo es codificar las respuestas a la pregunta “¿qué actividad desarrolla la empresa? (preguntas 22, 34 y 62 de la actual ESED) en términos de la revisión CIIU utilizada en los registros de DGI.

Audretsch, D.B. y Mahmood, T. (1995): “New Firm Survival: New Results Using a Hazard Function”. Review of Economics and Statistics, 77(1), pp. 97-103.

Wagner, J., (1994): “The post-entry performance of new small firms in German manufacturing industries”. TheJournal of Industrial Economics, XLII (2), pp.141-154.

La posibilidad de adicionar otra información sobre las empresas beneficiarios (por ejemplo monto del apoyo recibido) depende del criterio de DGI y BPS respecto de si dicha información permite indirectamente identificar al contribuyente. Por ejemplo, es muy importante saber el año en que las empresas recibieron apoyo pero es posible que se tenga que resumir esta información para su inclusión en la base de datos de DGI. Por ejemplo, dado que en la muestra tenemos sólo 2 proyectos ejecutados en el año 2010, podríamos renunciar a esta información de manera que en la base sólo identifiquemos que los proyectos fueron ejecutados antes de 2013.

Ciertas sugerencias ya han sido mencionadas en el texto, pero se recogen igualmente en esta sección para efectos de resaltar su importancia.

Para másdetallessobrelasnecesidades y usos de informaciónparapolíticas y programas de desarrollo productivo, incluyendo un análisis de experienciasinternacionalesver Rivas, G. et al (2014)

Ver Tabla9, donde se muestraque de las 32 entidades 13 se especializan en Mentoría y Tutoría y 10 en Capacitación, mientras que sólo 2 lo hacen en financiamiento.

Ver Rivas (2013).

Por ejemplo si el segundo apellido o segundo nombre difieren entre dos emprendedores que comparten igual nombre y apellido en las listas. Si se pretenderealizar un análisis análogo más adelante, sería importante insistir a las instituciones sobre la necesidad de dar información de documentos de identidad, asegurando la confidencialidad de los datos brindados.