EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Contrato de Préstamo Nº 1698/OC-PR

Tercer Informe de Avance

Empresa Consultora

ASUNCIÓN – 18 de diciembre de 2013

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

1.	Resumen Ejecutivo	4

2.	Introducción	6

3.	El PROCIT y su contexto económico e institucional	9

3.1	Contexto económico y sectorial	9

3.2	Contexto institucional	19

3.3	Los desafíos que motivaron el programa	21

3.4	Aspectos destacados del PROCIT: Caracterización del programa	24

4.	Marco conceptual y metodológico	30

4.1	Marco conceptual	30

4.2	Consideraciones metodológicas	36

5.	Logros del PROCIT	42

5.1	Logros en investigación científica y tecnológica	42

5.1.1	Características del subcomponente	42

5.1.2	Alcance	43

5.1.3	Resultados	48

5.1.4	Conclusiones y recomendaciones	58

5.2	Logros en innovación empresarial	63

5.2.1	Características del subcomponente	63

5.2.2	Alcance	65

5.2.3	Resultados	72

5.2.4	Conclusiones y recomendaciones	84

5.3	Logros en fortalecimiento de postgrados	89

5.3.1	Características del subcomponente	89

5.3.2	Alcance	91

5.3.3	Resultados	94

5.3.4	Conclusiones y recomendaciones	101

5.4	Logros en formación de capital humano	103

5.4.1	Características del subcomponente	103

5.4.2	Alcance	105

5.4.3	Resultados	109

5.4.4	Conclusiones y recomendaciones	114

5.5	Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación (SNI)	116

5.5.1	Características del subcomponente	116

5.5.2	Alcance	116

5.5.3	Resultados	120

5.5.4	Conclusiones y recomendaciones	121

6.	La gestión del PROCIT	123

6.1	Análisis de procesos	123

6.2	Análisis organizacional	135

7.	Conclusiones y recomendaciones	138

8.	Bibliografía	143

9.	Anexos	145

# Resumen Ejecutivo

El presente informe presenta la evaluación final del “Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación” (PROCIT), con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de las metas establecidas para el mismo y de acuerdo con los indicadores de resultado establecidos en el programa. Asimismo, se plantea analizar los desvíos y sus posibles causas, medir el impacto del PROCIT y analizar la estrategia adoptada para su implementación y posterior divulgación de resultados, a los fines de extraer enseñanzas que permitan realizar ajustes al diseño y proceso de implementación de futuros programas, tendientes a incrementar su efectividad e impacto.

Para realizar esta valoración se diseñó una estrategia metodológica de triangulación de métodos, considerando que tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son necesarios para realizar una valoración integral del PROCIT. Para ello, se diseñaron e implementaron instrumentos para recolectar y analizar la información desde ambas perspectivas: encuestas, grupos focales, análisis documental, visitas y observación directa, entrevistas y análisis econométricos.

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2013 se aplicaron estos instrumentos y se recolectó, procesó y analizó la información obtenida.

Este trabajo permitió valorar el PROCIT tanto desde la perspectiva de su funcionamiento, como de los principales logros y resultados obtenidos, en general y para cada uno de sus componentes, a partir de cinco criterios guía: relevancia, eficacia, eficiencia, efectos e impacto, y sostenibilidad.

El PROCIT es reconocido como la iniciativa más relevante para el logro del desarrollo científico tecnológico de Paraguay. Asimismo, ha permitido identificar a CONACYT como institución referente en materia de políticas públicas de ciencia y tecnología, en un marco de solidez y transparencia.

Antes del PROCIT existía una investigación esporádica y autofinanciada. A partir del Programa, se crearon laboratorios, centros de investigación y nuevos grupos de investigadores con títulos de posgrado. En algunos casos, se reutilizaron espacios en desuso para el montaje de laboratorios y oficinas aumentando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

También se avanzó en relación a la formación de recursos humanos, tanto en lo que refiere a la ampliación de la oferta de formación de postgrado orientada a la investigación y docencia, como así también en propiciar oportunidades de crecimiento y desarrollo a investigadores y docentes a través del otorgamiento de becas de estudio, investigación y/o práctica profesional.

Respecto de la innovación, el beneficio básico del PROCIT ha sido estimular la actividad de emprender proyectos e iniciar una cultura de innovación en el tejido industrial de Paraguay.

Sin embargo, estos logros aún son incipientes y no logran consolidar el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Paraguay. La sostenibilidad financiera de los proyectos aparece como una de las principales preocupaciones entre los beneficiarios de los diferentes subcomponentes del PROCIT, ya que aún los proyectos no han logrado la autosustentabilidad y demandan recursos al CONACYT para garantizar su continuidad y el mantenimiento y mejora de los resultados que se están alcanzando.

Asimismo, aún quedan desafíos por abordar en términos de la articulación de actores vinculados a este sistema y de generación de redes, de manera tal de generar sinergias que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos y un mayor desarrollo de estos mismos actores. En este sentido, una mayor difusión de los logros y resultados alcanzados en el marco del PROCIT contribuirían a una mejor utilización de los mismos.

# Introducción

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es el organismo encargado de dirigir y coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad de Paraguay, asesorar al gobierno, y apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país mediante políticas y programas específicos, los cuales son impulsados por el sector público y coordinados con el sector privado.

Creado en el año 1997 por la Ley 1028 -General de Ciencia y Tecnología-, CONACYT funciona como una institución autárquica dependiente de la Presidencia de la República, aunque de composición mixta, integrado por representantes de ministerios del Poder Ejecutivo, gremios industriales, universidades estatales y privadas, centrales sindicales y la Sociedad Científica.

Es a partir del año 2006 que se desarrollan los primeros proyectos importantes con apoyo de organismos multilaterales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un esfuerzo nacional basado en alianzas público – privadas.

El 7 de diciembre del 2005 el Directorio del BID aprueba el “Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación” (PROCIT) y en abril de 2006 se firma el Convenio de Financiamiento. A finales de 2007 comenzó la fase piloto de preparación, produciéndose el primer desembolso en octubre de 2008. En diciembre de ese mismo año se realizó el lanzamiento oficial del Programa, fijándose como fecha de finalización del mismo diciembre de 2013.

El PROCIT se planteó como objetivo general contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación (SNI) de Paraguay. Los objetivos específicos definidos para este Programa fueron:

- Generar conocimiento científico en el país y aumentar la innovación en las empresas beneficiarias.

- Fortalecer las capacidades y aumentar la disponibilidad de recursos humanos dedicados a la generación de nuevos conocimientos y al desarrollo tecnológico e innovación.

- Fortalecer y articular a los actores del Sistema Nacional de Innovación Paraguayo (SNIP), bajo el principio que distintos actores deben interactuar y lograr la articulación entre la generación de conocimiento y su aplicación a necesidades existentes para que la innovación, la ciencia y la tecnología tengan el impacto esperado en una sociedad.

Estos objetivos se alcanzarían a través de tres componentes, desagregados además en subcomponentes:

(1a) apoyo financiero para proyectos de Investigación, con la participación de universidades, centros académicos, laboratorios y centros de investigación públicos y privados, por un lado;

(1b) apoyo financiero para proyectos de Innovación Tecnológica, dirigidos a empresas, con la participación de instituciones públicas y privadas de apoyo al desarrollo del sector productivo, por el otro;

(2a) fortalecimiento de postgrados nacionales;

(2b) otorgamiento de becas de estudios de postgrado en el país, de corta duración para formación no conducente a títulos y apoyos complementarios para estudiantes de postgrado con estadía en el extranjero; y

(3) acciones de fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación (SNI) del Paraguay.

El monto global del PROCIT se estableció en 7.300.000 dólares estadounidenses, según se estipuló en el Contrato de Préstamo Nro. 1698/0C-PR entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (2006), de los cuales 6.500.000U$S serían aportados por el BID (89%) y 800.000U$S aportados localmente (11%). Estos montos estaban distribuidos en los diferentes componentes del Programa y en actividades de administración, costos concurrentes, imprevistos y una partida específica para la fase piloto (FAPEP – Facilidad de Anticipo para la Preparación de la Ejecución del Programa).

La primera evaluación del PROCIT se realizó en abril de 2011. Se trató de una evaluación intermedia del Programa, donde se presentaron algunos avances de sus logros y se realizaron una serie de recomendaciones de mejora para la continuidad de desarrollo del mismo.

El presente informe presenta la evaluación final del PROCIT, con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de las metas establecidas para el mismo, y de acuerdo con los indicadores de resultado establecidos en el programa. Asimismo, pretende analizar el alcance, los resultados y el impacto del PROCIT, así como también la estrategia adoptada para su implementación y posterior divulgación de resultados, a los fines de extraer enseñanzas que permitan realizar ajustes al diseño y proceso de implementación de futuros programas.

Específicamente, se plantearon tres objetivos para valorar este Programa:

a. Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el PROCIT y analizar los desvíos y sus posibles causas a nivel de cada uno de sus componentes e instrumentos, así como el impacto real y potencial de los mismos, especificando, si existieran, particularidades por sectores de producción y/o áreas del conocimiento.

b. Realizar un análisis crítico de la metodología aplicada para implementar y gestionar el PROCIT y de su coherencia y adecuación con los resultados e impactos que promueven, a nivel de cada uno de sus subcomponentes. En particular, realizar un análisis de los sistemas de información, seguimiento y evaluación del PROCIT.

c. Identificar lecciones aprendidas y recomendaciones de política a partir de la evaluación del PROCIT. Proponer correcciones y/o ajustes para los procesos de diseño y mejora en la implementación de este tipo de Programas y en los sistemas de información seguimiento y evaluación tendientes a incrementar su eficiencia, eficacia e impacto.

Para alcanzar estos objetivos, se diseñó una estrategia metodológica de triangulación de métodos, considerando que tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son necesarios para realizar una valoración integral del PROCIT. Para ello, se diseñaron e implementaron instrumentos para recolectar y analizar la información desde ambas perspectivas.

A los fines de propiciar una mejor organización y comprensión de los resultados obtenidos, el presente informe se estructura de la siguiente manera:

En primer lugar, se presenta el contexto económico e institucional de la creación del PROCIT, incluyendo un análisis de los desafíos que motivaron el Programa y una caracterización del mismo.

En segundo lugar, se desarrolla el marco conceptual a partir del cual se realiza la evaluación del PROCIT, y se desarrolla la estrategia metodológica llevada a cabo para la recolección de información, y para su procesamiento y análisis.

A continuación se presentan los logros del programa por componentes y subcomponentes. Para cada uno de ellos se realiza una descripción de sus objetivos, características, montos a financiar y destinatarios, para luego analizar su alcance, resultados y plantear algunas recomendaciones de mejora.

Seguidamente se analizan los logros del PROCIT desde la perspectiva de los procesos y del diseño organizacional de la Unidad Ejecutora.

Finalmente, se presentan las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones.

# El PROCIT y su contexto económico e institucional

En este apartado se presenta una descripción y valoración del contexto económico y sectorial de Paraguay, de manera comparada con algunos países de la región, así como también el contexto político-institucional en el cual se desarrolló el programa. A continuación, se presentan los principales desafíos que motivaron el PROCIT, para finalmente describir el programa tal como fue diseñado y puesto en funcionamiento.

## Contexto económico y sectorial

Los principales indicadores económicos de Paraguay ponen en evidencia un importante grado de avance del país en los últimos años, principalmente a partir del año 2007, coincidiendo esto con el inicio del PROCIT. Esto indica que el programa se dio en un contexto de crecimiento en el país. El gráfico 3.1 muestra la variación del PBI real en el período 2003 – 2012. El incremento del PBI en los años 2007 y 2008 fue del 5,4% y el 6,4% respectivamente, observándose una caída en 2009, la cual fue rápidamente recuperada en 2010 con una fuerte tasa de crecimiento de 13,1%. Este avance en los niveles de producto bruto fue acompañado por un buen contexto macroeconómico que muestra estabilidad en las tasas de inflación en el período 2007 – 2012, fluctuando entre el 2% y el 8% (gráfico 3.2), y reducciones en la tasa de desempleo. Sin embargo, cabe destacar que Paraguay cuenta con uno de los productos per cápita más bajos de la región, por debajo de Chile, Perú, Uruguay y Panamá (países seleccionados para realizar el análisis comparativo).

Gráfico 3.1: Variación del PBI real

Fuente: Innovos Group, en base a CEI (Centro de Economía Internacional) - Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina

Gráfico 3.2: Evolución de la inflación medida por el IPC

Fuente: Innovos Group en base a Banco Central del Paraguay

El crecimiento fue impulsado, entre otros factores, por el crecimiento en las exportaciones (destacándose las materias primas) y la inversión extranjera directa, estos indicadores muestran un incremento del 208% y del 350% entre 2001 y 2012 respectivamente, tal como se observa en el gráfico 3.3 y el gráfico 3.4.

Gráfico 3.3: Evolución de las exportaciones (en millones de U$S)

Fuente: Innovos Group en base a CEI (Centro de Economía Internacional) - Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina

Gráfico 3.4: Evolución de la inversión extranjera directa (en millones de U$S)

Fuente: Innovos Group en base a CEI (Centro de Economía Internacional) - Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina

Por último es importante destacar que este desempeño macroeconómico favorable ayudó a mejorar la situación social del país, en términos de que se observa una reducción importante en la tasa de desempleo, la cual pasó de valores del 19% en el año 2003 a valores que fluctúan entre el 5% y el 8% en el período 2007-2012.

Gráfico 3.5: Evolución de la tasa de desempleo

Fuente: Innovos Group en base a CEI (Centro de Economía Internacional) - Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina

Las oportunidades macroeconómicas favorables brindan una oportunidad para una mayor inversión en el Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad, el cual a su vez contribuye a sostener las mejoras macroeconómicas en el futuro.

Este Sistema en Paraguay se encuentra constituido fundamentalmente por universidades, institutos de investigación, y empresas que invierten en innovación tecnológica. Estas instituciones desarrollan actividades de investigación, innovación y formación de capital humano avanzado. Inicialmente estos actores no contaban con financiamiento externo para el desarrollo de estas actividades y las realizaban con recursos propios. El PROCIT se destaca por promover el desarrollo de estas actividades, las cuales logra financiar en conjunto con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Estado. Este proyecto es reconocido como la iniciativa más relevante para el logro del desarrollo científico tecnológico del país.

Históricamente, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Paraguay ha sido la débil articulación entre los diferentes actores y funciones del sistema. A partir del PROCIT y de la ejecución del programa a través de CONACYT, se han generado los primeros esfuerzos para avanzar en la coordinación y articulación de los actores.

Respecto a los indicadores, se observa que el gasto público en Ciencia y Tecnología (CyT) y el gasto en investigación y desarrollo (I+D) se ha incrementado en el período 2005-2008 (el primero pasó de U$S46,49 millones a U$S68,91 millones, y el segundo, de U$S6,56 millones a U$S10,14 millones), sin embargo las tasas de crecimiento de éstos son inferiores a la tasa de crecimiento del PBI, tal como se observa en el gráfico 3.6. A partir de esta información se puede concluir que el incremento en el gasto en CyT y en I+D acompañan la tendencia del PBI, pero a ritmos más lentos, generando así una reducción en el gasto CyT y el gasto en I+D como porcentaje del PBI, que fueron 0,63% y 0,09% respectivamente en el año 2005 y 0,41% y 0,06% en 2008.

Gráfico 3.6: Crecimiento del PBI, el gasto en CyT y el gasto en I+D

Fuente: Innovos Group, en base RICYT

Resulta relevante además, analizar la evolución en los indicadores de competitividad que mostró Paraguay en el período 2004-2012. Para ello se analizaron: el índice de competitividad global del Global Competitiveness Report, y dos de sus componentes, el entorno macroeconómico y el componente de tecnología. El gráfico 3.7, muestra que Paraguay ha presentado una evolución favorable en los tres indicadores, destacándose la mejora en los indicadores macroeconómicos, que muestran un avance del índice del 87% en el período 2004-2012.

Gráfico 3.7: Evolución de los indicadores de competitividad y sus componentes (entorno macroeconómico y tecnología) en Paraguay

Fuente: Innovos Group en base a Global Competitiveness Report. Corresponde a todos los indicadores la escala de 0 a 7

Si se analiza la posición relativa de Paraguay en el ranking en estos tres indicadores, (gráfico 3.8), se puede observar que la mejora absoluta no se ve reflejada en un mejora en la posición relativa. Paraguay pasa de ocupar el puesto 95 en 2003 a ocupar el puesto 116 en 2012 en el índice global, una evolución similar se observa en el ranking de tecnología que pasa de ocupar el puesto 91 en 2003 a ocupar el 107 en 2012. Una situación diferente se observa en el ranking del componente de entono macroeconómico, que muestra fluctuaciones en el período y presenta una importante mejora en 2012.  El cambio, la posición relativa que muestra Paraguay se debe a que el resto de los países incluidos en el ranking presentan mejoras que superan a las de éste, ubicándolo por debajo de algunas economías que lograron crecimiento y desarrollo más rápido.

Gráfico 3.8: Evolución del ranking de Paraguay en los indicadores de competitividad y sus componentes (entorno macroeconómico y tecnología)

Fuente: Innovos Group en base a Global Competitiveness Report

Específicamente en lo que refiere a los indicadores macroeconómicos e indicadores relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, es útil analizarlos de manera comparada entre Paraguay, Chile, Uruguay, Panamá y Perú.

Con respecto al entorno macroeconómico, de los países seleccionados, Paraguay es el que tiene la economía más pequeña, con marcada dependencia de sus vecinos. Sin embargo, en los últimos años (2003 – 2010) se observó una importante evolución de su PBI per cápita.

Se puede observar una evolución similar para todos los países, mostrando estos una tendencia de crecimiento sostenido, con la excepción del año 2009, en que la crisis financiera internacional golpeó a la economía latinoamericana. Luego de Uruguay, Paraguay es el país con el mayor crecimiento en el período indicado (2003 – 2010), multiplicando su producto nominal per cápita por casi tres veces (incremento del 199%).

En lo referente al ámbito de la ciencia y tecnología, el Gráfico 3.9 muestra la evolución del gasto en este sector para cada país como porcentaje de su PBI. Tal como se mencionó, Paraguay muestra un incremento en el gasto de CyT en valores absolutos, pero el incremento en el PBI es superior dando como resultado una disminución en este indicador. Otro país que tuvo una caída en este período fue Panamá. Sin embargo, a pesar de estar por debajo de Paraguay en el año 2002, lo superó en 2005 y 2008. Por otro lado, Uruguay mostró un crecimiento en este indicador en ese período. Estos datos permiten destacar que Paraguay tiene una importante oportunidad de mejora en este sentido. El sector de CyT en Paraguay es marcadamente dependiente del apoyo público, por lo que un incremento del gasto en ese sector contribuiría a mejorar las redes entre sector público y privado necesarias para el crecimiento en el ámbito de la CyT. Esto repercutiría de manera positiva en el producto nacional, generando de esta manera un círculo virtuoso, al crear los incentivos adecuados para la inversión en el sector por parte de las empresas y para la investigación en el país por parte de los recursos humanos altamente calificados.

Gráfico 3.9. Evolución del gasto en CyT como porcentaje del PBI

Fuente: Innovos Group en base RICYT

Nota: No se consideró la totalidad de países bajo análisis debido a falta de disponibilidad de datos

Por otro lado, siguiendo la tendencia del resto de los países, Paraguay mostró una mejora en el gasto en I+D por investigador, tal como se observa en el Gráfico 3.10 a continuación. Si bien no lo hizo al ritmo de Uruguay (incremento del 419%), el incremento en Paraguay fue considerable para el período 2002–2008, superior al 75%. Panamá se destaca sobre el resto de los países, con un gasto anual superior a U$S103.000 promedio por investigador en el año 2008. En un segundo escalón para este año se ubica Chile, con U$S63.000, seguido por Uruguay (U$S43.000) y Paraguay (U$S12.000).

Gráfico 3.10 Gasto en I+D por investigador (miles de dólares)

Fuente: Innovos Group en base RICYT.

Nota: No se consideró la totalidad de países bajo análisis debido a falta de disponibilidad de datos

Estos últimos indicadores, tanto el gasto en CyT como porcentaje del PBI como el gasto en I+D por investigador, resultan variables significativas a la hora de analizar el desarrollo y fortalecimiento de este sector en un país. Para lograr este desarrollo y fortalecimiento, los mecanismos de financiamiento son una pieza clave, y Paraguay muestra niveles incipientes, propios de un sistema de ciencia y tecnología que se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, destacándose el importante esfuerzo que representa el PROCIT en este sentido.

Otros indicadores de desarrollo del sector de CyT son aquellos referidos a la producción científica. El Gráfico 3.11 muestra el total de publicaciones en Science Citation Index (SCI) para Chile, Paraguay, Perú y Uruguay en los años 2002, 2005 y 2008.

Gráfico 3.11. Total de publicaciones en SCI cada 100 investigadores

Fuente: Innovos Group en base a RICYT

* Por falta de datos, en Uruguay se tomó el indicador del año 2006 y en Perú el año 2004.

Nota: No se consideró la totalidad de países bajo análisis debido a falta de disponibilidad de datos

Como se observa, en el período 2002 – 2008, tanto los investigadores uruguayos como los paraguayos incrementaron sus publicaciones en SCI. Para Perú y Chile se cuenta sólo con datos de un año, los cuales fueron incluidos para mostrar la importancia relativa de cada uno de ellos. Se destaca el caso de Chile, con más de 40 publicaciones en SCI cada 100 investigadores.

Por otro lado, como medida del grado de innovación, resulta relevante analizar el coeficiente de invención, que señala el total de patentes solicitadas por residentes del país cada 100.000 habitantes. Para este indicador, nuevamente sobresale Chile sobre el resto, seguido por Perú, Uruguay, Paraguay y Panamá (que muestra valores relativamente insignificantes), posicionamientos que se mantienen para los años seleccionados a pesar de la evolución dispar para cada país (ver Gráfico 3.12).

Gráfico 3.12. Patentes solicitadas cada 100.000 habitantes

Fuente: Innovos Group en base a RICYT

Con respecto a los graduados de carreras de grado, además de Chile, se destaca Perú, con un incremento a lo largo del período 2002 – 2008. Paraguay y Uruguay muestran valores inferiores, pero también crecientes. En lo que respecta a los posgrados, el caso chileno sobresale más aún, mostrando valores casi tres veces superiores a los de Paraguay en 2005 y más de 5 veces superiores en 2008. Paraguay sigue en orden de importancia, mostrando para el período un fuerte incremento tanto en los graduados de maestría como en los de doctorado (ver Gráfico 3.13).

Gráfico 3.13. Títulos de grado, maestría y doctorado

Fuente: Innovos Group en base a RICYT

Nota: No se consideró la totalidad de países bajo análisis debido a falta de disponibilidad de datos

Estos indicadores, al igual que los expuestos anteriormente, muestran la importante evolución del sector de ciencia y tecnología en Paraguay, pero a la vez denotan cierto rezago del país con respecto al resto de la región.

## Contexto institucional

Es importante considerar, en este análisis de contexto del PROCIT, el marco institucional en el cual se diseñó y comenzó a ejecutar el Programa. El CONACYT, órgano rector del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad de Paraguay, está conducido por un Presidente que es designado por el Presidente de la República, de una terna propuesta de entre sus miembros por el CONACYT, y dura dos años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.

En el año 2008, inicio de la ejecución del PROCIT, el Ing. Guillermo Stanley ocupaba la Presidencia de CONACYT, permaneciendo en este cargo hasta febrero de 2009, cuando asume como Presidente Interino la Dra. Fátima Mereles. En octubre del mismo año se produce un nuevo recambio, y se hace cargo de la Presidencia de CONACYT el Dr. Juan Carlos Rolón. Seguidamente, entre julio de 2011 y marzo de 2012 se designa un Encargado de Despacho, el Dr. Luis Alberto Dávalos Dávalos, quien luego asume como Presidente, hasta junio de 2013. En ese momento, se designa al Ing. Forestal César José Cardozo Román como Encargado de Despacho hasta noviembre de 2013, cuando asume la Presidencia de CONACYT el Ing. Luis Alberto Lima Morra, quien se encuentra en funciones a diciembre de 2013, fecha de finalización del PROCIT.

En términos del desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad del Paraguay, PROCIT fue el primer programa en otorgar subsidios para la investigación y desarrollo en forma sistémica y sistemática en el Paraguay.

El gráfico 3.14 muestra que el PROCIT sirvió para fondear al CONACYT más allá de un presupuesto básico de operaciones a partir del año 2007. Más importante aún, la ejecución del PROCIT evidenció la existencia de una demanda de calidad por este tipo de recursos y catalizó un incremento sustancial del presupuesto propio del CONACYT que en el año 2011 quintuplicó el presupuesto del año 2010. Si bien a partir del 2011 la ejecución presupuestaria del CONACYT ha ido disminuyendo, aún en el 2013 habrá sido el doble de la correspondiente al año 2010. De cualquier manera es muy probable que el presupuesto propio del CONACYT vuelva a aumentar pronto en forma significativa a partir de la eventual aprobación de fondeo para el programa PROCIENCIA.

Gráfico 3.14: Presupuesto total de CONACYT y financiamiento BID para PROCIT

* ¿Proyectado?

Fuente: Innovos Group, en base a CONACYT e informes de monitoreo del BID

La experiencia y metodologías de trabajo acumuladas durante la implementación del PROCIT fueron utilizadas para el diseño e implementación de programas adicionales desarrollados en el marco de CONACYT. Uno de ellos es el DETIEC (Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de Conformidad), creado en el año 2009 y financiado por el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR. Tiene como principal objetivo mejorar la competitividad de los productos y servicios del Paraguay, superando los obstáculos técnicos al comercio regional y asegurando la satisfacción de requerimientos cambiantes de los mercados a través de la calidad y la innovación, a través del desarrollo de dos componentes. El primero es el fortalecimiento del sistema nacional de calidad y el segundo, el fortalecimientos del sistema nacional de innovación.

Otro de los programas destacados es el PRONNI (Programa Nacional de Incentivo al investigador), creado en el año 2011, y cuyo principal objetivo es identificar y categorizar a todos los profesionales paraguayos dedicados a la ciencia en el país o en el exterior, otorgando incentivos económicos a quienes demuestren una sostenida producción científica tecnológica y a quienes promuevan la formación de jóvenes científicos. Esta iniciativa busca fomentar la carrera del investigador en el Paraguay, mediante su categorización, evaluación de su producción científica y tecnológica, así como a través del otorgamiento de incentivos económicos.

## Los desafíos que motivaron el programa

Las primeras políticas orientadas a promocionar la ciencia, tecnología e innovación en Paraguay crearon la Secretaría Técnica de Planificación en el año 1962, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización en 1963 y la Secretaría Nacional de Tecnología en 1976.  Sin embargo, el verdadero impulso a la investigación y la creación un sistema nacional de ciencia y tecnología no se concretó sino unas décadas después en el año 1997 cuando se promulgó la ley 1028 “Ley General de ciencia y tecnología” en donde se determinó que “la coordinación, orientación y evaluación general del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema Nacional de Calidad estarán a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organizado como institución pública, autárquica, de composición mixta, dependiente de la Presidencia de la República”, reglamentada por Decreto Nº 19.007/2002.

La creación del CONACYT supuso un quiebre en el sistema institucional que caracterizaba al país en materia de ciencia y tecnología. Este proceso supuso la creación de un marco legal de acción que permitiera articular las políticas que se venían desarrollando por los distintos actores involucrados (ministerios, universidades, gremios, institutos de investigación, entre otros).

Según se expresa en el documento Política Nacional de Ciencia y Tecnología del año 2002, elaborado por CONACYT, “…las actividades científicas y tecnológicas en Paraguay no han sido notables en la historia, así como tampoco ha tenido su tratamiento un peso gravitante en las políticas públicas. (…) Esto ha contribuido para que el país haya ampliado la brecha de conocimiento no solamente con los países más desarrollados del mundo, sino también con la mayor parte de los demás países sudamericanos.

El hecho de que exista ese rezago comparativo en la generación, profundización y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos en el país produce no solamente un efecto directo en sí (por ejemplo, el escasísimo desarrollo de las ciencias básicas), en el sentido de llevar al país a los últimos lugares en cuanto a producción científica, sino también afecta directamente a la capacidad de innovación productiva, la competitividad de la producción nacional, el nivel y la calidad de vida de la población, la productividad y la capacidad de producción de bienes exportables con alto valor agregado. En la actualidad, el hecho de dejar un lugar marginal para la Investigación y Desarrollo (I+D) constituye un obstáculo para el crecimiento cultural, social y económico de los países.” (CONACYT, 2002:4)

Esta Política Nacional de Ciencia y Tecnología se fundamentó, además, en cuatro factores de gran relevancia e impacto en este ámbito. En primer lugar, la globalización económica exige un desarrollo económico y social que tenga como base la innovación productiva, lo cual implica la existencia de condiciones favorables para la generación, mejoramiento, transferencia, aplicación o adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos. En segundo lugar, el escaso desarrollo de las ciencias básicas en Paraguay se plantea como un impedimento para impulsar proyectos de investigación con potencial de éxito y de rigor científico. En tercer lugar, el CONACYT posee la atribución otorgada por Ley para formular y proponer la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, en concordancia con la política de desarrollo económico y social. Finalmente, y en cuarto lugar, el gobierno paraguayo aprobó un Plan Estratégico Económico y Social, de cumplimiento obligatorio, en el cual se manifiesta la importancia de la ciencia y tecnología, y se le da un lugar destacado. (CONACYT, 2002).

Asimismo, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología se constituyó como eje rector del uso racional de los recursos disponibles en el país y los que provinieran de la cooperación internacional, teniendo un carácter indicativo respecto de las actividades y servicios científicos y tecnológicos que se desarrollen en organismos e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

Para el logro de estos objetivos fue creado el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT), “ente del CONACYT responsable del financiamiento de los programas y proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico, a la adaptación de nuevas tecnologías y a la difusión de las mismas.”

Sin embargo, hacia el año 2005, desde la perspectiva sectorial de ciencia y tecnología, aún esta política nacional no había logrado plasmarse en acciones y resultados concretos de mejora de este sector.

El Informe de Estadísticas e Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay del año 2005, elaborado por CONACYT, señala que Paraguay presenta “…uno de los porcentajes de gastos para actividades de I+D más bajos de la región (0,086), posicionándose muy por debajo del promedio de América latina y el Caribe, que está en el orden de 0,57 % y más aún considerado el umbral de 1% que orientan la UNESCO y los países de la OCDE.” Comenta además que este gasto se enfoca al sector agropecuario, relacionado estrechamente con la actividad preponderante de Paraguay, pero a su vez la que posee menor valor agregado. Respecto de los investigadores, menciona que en su mayoría pertenecen a este sector, así como también el objetivo socioeconómico al cual apuntan los trabajos de investigación realizados en Paraguay. A partir de estas conclusiones, sugiere el desarrollo o fortalecimiento de otras áreas científicas tales como la biotecnología y las ingenierías y tecnologías.

Finalmente, valora el indicador de patentes, que si bien es un reflejo “imperfecto” de la actividad innovadora, da una imagen de una baja tasa de autosuficiencia y una elevada tasa de dependencia del Paraguay.

Estos indicadores de bajo desempeño sin duda constituyeron un gran desafío a mejorar. Y este desafío se presentaba en un contexto económico-institucional favorable, ya que Paraguay contaba con marcos normativos de políticas públicas de ciencia y tecnología, y un contexto económico, hacia el año 2007, como ya se mencionó, de oportunidades macroeconómicas favorables y de crecimiento. Además, la posibilidad de conseguir financiamiento externo para desarrollar y potenciar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Paraguay, constituyeron un primer gran paso para construir las bases de las capacidades nacionales en este ámbito y conformaron un contexto general favorable para la creación del PROCIT.

## Aspectos destacados del PROCIT: Caracterización del programa

El PROCIT fue aprobado por el Directorio del BID el día 7 de diciembre de 2005 y se firmó el convenio el día 10 de abril de 2006. El primer desembolso ocurrió con fecha 28 de octubre de 2008. La tabla a continuación muestra los días transcurridos entre estos hitos.

Tabla 3.1. Hitos destacados del PROCIT

| Hito | Fecha | Demora | Demora acumulada |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobación Directorio BID | 07/12/2005 |  |  |
| Firma Convenio de Financiamiento | 10/04/2006 | 124 |  |
| Primer desembolso | 28/10/2008 | 932 | 1056 |
| Primer pago a beneficiarios | 10/11/2009 | 378 | 1434 |

Fuente: Innovos Group en base a datos proporcionados por CONACYT

La demora entre la aprobación por parte del directorio del Banco y la firma del convenio equivale a poco más de 4 meses; no obstante, la correspondiente al momento en que se realizó el primer desembolso (932 días) es ligeramente superior a los dos años y medio. Si este hecho se combina con las dificultades en plazos y gestión que resultaron del cambio gubernamental del año 2009, los meses de dificultades institucionales representan una parte importante del período de ejecución de PROCIT.

Finalmente, entre el momento del primer desembolso (octubre 2008) y el primer pago a un beneficiario transcurrieron 378 días; si la demora se considera desde la aprobación por el Directorio del BID, la demora en entregar un beneficio a un integrante del grupo objetivo fue casi de 4 años (faltaron 26 días para que así fuera). Son plazos que desafían a cualquier institución, pues la razón de ser de los programas es transferir recursos a los beneficiarios para que, por medio de las inversiones aprobadas, puedan desarrollar proyectos de mejora.

Presupuesto planeado y ejecutado

La Tabla 3.2 muestra el presupuesto y los fondos ejecutados por componente. Como se puede observar, al 30 de junio de 2013 se había ejecutado el 87% del presupuesto, y según manifestaron autoridades del CONACYT, a diciembre de 2013, fecha de finalización del Programa, el presupuesto se habrá ejecutado en su totalidad.

Tabla 3.2. Presupuesto y fondos comprometidos y ejecutados (BID)

(en dólares estadounidenses)

|  | Presupuesto BID | Ejecutado al 30 de junio de 2013 (en U$S y en %) |
| --- | --- | --- |
| 1. COSTOS DIRECTOS | 4.920.000,00 | 4.386.945,81 ( 89%) |
| 1.1. Investigación e Innovación | 2.900.000,00 | 2.378.908,34 ( 82%) |
| 1.2. Fortalecimiento de Recursos Humanos | 1.450.000,00 | 1.618.174,16 (111%) |
| 1.3. Fortalecimiento del SNIP | 570.000,00 | 389.863,31 ( 68%) |
| 2. ADMINISTRACION | 660.000,00 | 637.732,58 ( 97%) |
| 3. COSTOS CONCURRENTES | 120.000,00 | 40.656,18 ( 33%) |
| 4. IMPREVISTOS | 50.000,00 | 0,00 ( 0%) |
| 5. FAPEP | 750.000,00 | 621.926,26 ( 83%) |
| TOTAL | 6.500.000,00 | 5.687.260,84 ( 87%) |

Fuente: Innovos Group en base al Anexo 1 del Informe Semestral de Progreso – Estado de Inversiones – CONACYT

Descripción del programa y sus componentes e instrumentos

El objetivo general del Programa fue contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay. El objetivo específico, aumentar la capacidad de investigación e innovación en el país.

En términos de resultados, se esperaba alcanzar los siguientes:

- Incremento de la inversión nacional pública y privada en Investigación y Desarrollo, con una gestión más eficaz y eficiente, aumentando por ende la exportación y el empleo.

- Aumento del número de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. En el momento de inicio del Programa se desarrollaban menos de 30 proyectos y se buscaba aumentar el número a 80.

- Mejora de la competitividad y visibilidad en el mercado regional y global de aproximadamente 100 empresas paraguayas.

- Inserción laboral y profesional en áreas de Ciencia y Tecnología de la población joven del país (mayoritaria en nuestra pirámide poblacional). Se aprovecharía la relación natural existente entre la juventud y las nuevas tecnologías.

- De los fondos disponibles, el 83% de los mismos serían transferidos a beneficiarios directos (52% a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en empresas y universidades paraguayas; el 31% a Capacitación de Actores Institucionales y la Formación de Recursos Humanos de alta calificación) y 17% sería destinado a gastos de gestión del proyecto y fortalecimiento institucional.

- El Programa se manejaría bajo reglamentos claros, estables y validados por los actores nacionales. Estaría sujeto a mecanismos de revisión, auditorias y el control de la rendición de cuentas sobre la gestión por parte de auditores independientes y autoridades competentes, con la estrecha cooperación del BID. Los procesos de selección de proyectos contarían con la participación de evaluadores y jurados independientes nacionales e internacionales.

Componente I

El objetivo del Componente I fue generar conocimiento científico en el país y aumentar la innovación en las empresas beneficiarias, mediante el financiamiento parcial no reembolsable para dos líneas de proyectos: (i) investigación en universidades y centros educativos; e (ii) innovación tecnológica en empresas. Mientras la primera línea estuvo destinada a apoyar a universidades e institutos en iniciativas de investigación básica, aplicada y pre-competitiva, la segunda línea apoyó a empresas con proyectos innovadores, de mejora de productos y procesos que aumenten su competitividad, ya sea individualmente o en conjunto con universidades y centros técnicos. Las metas para este componente se presentan en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Metas para el Componente I

| Subcomponente | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| Investigación en universidades y centros académicos | Proyectos | 37 |
| Innovación tecnológica en empresas | Proyectos | 24 |

Fuente: Innovos Group en base a datos proporcionados por CONACYT

- Subcomponente 1.1: Proyectos de Investigación en universidades y centros educativos.

El objetivo de este subcomponente fue fortalecer la capacidad de investigación y la generación de conocimientos relevantes mediante el financiamiento no reembolsable de proyectos de investigación. Los beneficiarios del subcomponente fueron entidades jurídicas legalmente constituidas, con capacidad para ejecutar proyectos cuyo principal propósito fuera el avance del conocimiento en diferentes campos de ciencia y tecnología.

El mecanismo de entrega seleccionado para el funcionamiento de este subcomponente fue la convocatoria a investigadores e instituciones de investigación para presentar proyectos según un formato pre-establecido.

- Subcomponente 1.2: Proyectos de innovación tecnológica en empresas

El objetivo de este subcomponente fue promover la innovación tecnológica en empresas privadas, por medio de la provisión de asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de proyectos de innovación (para el desarrollo o mejoramiento de productos y procesos, incluyendo la adaptación de tecnologías limpias).

El componente comenzó a funcionar durante la prueba piloto por medio de una convocatoria. Posteriormente, con el Programa en régimen, se inició el funcionamiento a través de una ventanilla abierta permanente para la recepción de proyectos de innovación de empresas paraguayas. La meta establecida para el subcomponente fue de 24 proyectos de innovación.

Componente II

El objetivo de este componente fue fortalecer las capacidades y aumentar la disponibilidad de recursos humanos dedicados a la generación de nuevos conocimientos y al desarrollo tecnológico e innovación. Se financiaron planes de fortalecimiento de programas de postgrados nacionales (doctorados y maestrías), becas para estudiantes de esos mismos postgrados y para complementar otras becas de estudios de postgrado en el extranjero; asimismo se debía incentivar la atracción y vinculación de científicos e investigadores paraguayos que residen en el exterior.

Las metas para los diferentes subgrupos de este componente se encuentran en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Metas para el Componente II

| Subcomponentes | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| Estudios postgrado (maestría y doctorado) en el país | Becas | 30 |
| Formación no conducente a títulos | Becas corta duración | 30 |
| Apoyo complementario para becarios en el extranjero | Becas complementarias | 20 |
| Fortalecimiento de postgrados nacionales | Proyectos | 8 |

Fuente: Innovos Group en base a datos proporcionados por CONACYT

Para el logro de los objetivos del Componente II, el mismo se estructuró en los siguientes subcomponentes:

- Subcomponente 2.1: Fortalecimiento de postgrados nacionales

El objetivo de este subcomponente fue apoyar la creación o el fortalecimiento de programas de postgrado de nivel de maestría o doctorado con el fin de formar investigadores en disciplinas prioritarias de ciencias, tecnologías, y/o gestión tecnológica.

- Subcomponente 2.2: Becas para estudio de postgrado (maestría-doctorado) en el país

El objetivo de este subcomponente fue promover estudios de postgrado de ciudadanos paraguayos con título de grado en una disciplina relacionada, que estuvieran iniciando sus estudios de postgrado o realizando su tesis de postgraduación. La meta del subcomponente era otorgar 30 becas.

- Subcomponente 2.3: Becas de corta duración no conducentes a títulos y becas de apoyo complementario para becarios en el extranjero

El objetivo de este subcomponente fue facilitar la interacción de los investigadores con las instituciones paraguayas y sus pares en la región y el mundo, mediante el financiamiento de treinta becas.

El grupo objetivo lo constituyeron investigadores con nivel de postgrado interesados en actividades en el extranjero no conducentes a título. Entre las actividades elegibles se encontraban: pasantías cortas de investigación, asistencia a cursos de entrenamiento; y seminarios y talleres de postgrado para reforzar la formación y desempeño en investigación científica y tecnológica, en disciplinas prioritarias de ciencia y tecnología, así como en gestión tecnológica.

Componente III

El Componente III se orientó a fortalecer y articular a los actores del Sistema Nacional de Innovación Paraguayo, bajo el principio que distintos actores deben interactuar y lograr la articulación entre la generación de conocimiento y su aplicación a necesidades existentes para que la innovación, la ciencia y la tecnología tengan el impacto esperado en una sociedad.

Tabla 3.5. Metas para el Componente III

| Subcomponente | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| Vinculación académica | Actividades | 40 |
| Red ARANDU | Red en funcionamiento | 100% ejecutado al 2do año |
| Construcción y mejora de provisión de información de Ciencia, tecnología e Información | Actividades | 8 (2 por año) |
| Difusión del Programa y las actividades de ciencia, tecnología e innovación | Plan de Comunicación | 1 |

Fuente: Innovos Group en base a datos proporcionados por CONACYT

Las actividades del Componente III se organizaron en tres subcomponentes:

- Subcomponente 3.1: Fortalecimiento de capacidades de gestión de la innovación y vinculación actores del SNIP

Este subcomponente financió: (i) formación en gestión de la innovación para actores clave en universidades, entes públicos relacionados, cámaras empresariales y ONGs; incluyendo la formación en temas ambientales; (ii) cursos y talleres sobre formulación y gestión de proyectos para usuarios del Programa y consultores con capacidades para apoyar la formulación de proyectos de innovación de empresas y de I+D; (iii) seminarios, foros, reuniones para difundir casos de éxitos de proyectos y experiencias de innovación (nacionales e internacionales); (iv) divulgación y difusión a los usuarios potenciales de las capacidades tecnológicas de las instituciones de CyT, incluyendo los temas de tecnologías limpias y sustentabilidad ambiental; y (v) fortalecimiento (charlas, cursos, eventos, congresos) de las unidades de vinculación tecnológica de las universidades y de estructuras de interface entre capacidades de I+D y empresas.

- Subcomponente 3.2: Conectividad e infraestructura de tecnologías de información y comunicación para universidades y acceso a información científica

El objetivo de este subcomponente fue facilitar el acceso de las universidades paraguayas a Internet II, para que los investigadores del país puedan interactuar con sus pares nacionales e internacionales mediante tecnologías de información y comunicación. Una actividad importante fue la creación de la red nacional ARANDÚ (“sabiduría” en guaraní), con el fin de integrarla a la red regional CLARA (Consorcio Latinoamericano de Redes Avanzadas).

Con ese fin, el Programa debía cofinanciar: (i) compra de equipamientos informáticos; (ii) interconexión física de las Universidades (instrumentación, montaje y operación de la infraestructura de comunicación de las universidades asociadas al proyecto); y (iii) costos del enlace internacional.

- Subcomponente 3.3: Difusión del programa y las actividades de ciencia, tecnología e innovación

Este sub-componente se orientó a difundir los servicios del Programa y sensibilizar a la población y a los actores del SNIP sobre las acciones que se realizaron en el sector y la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Las actividades debían enfocarse en la promoción, talleres, cursos, premios y publicaciones para difundir el Programa y la ciencia, tecnología e innovación. Podían participar del subcomponente: (i) potenciales usuarios del Programa; (ii) población de Paraguay en general; y (iii) socios estratégicos como el Parlamento, gobernaciones, municipalidades, periodistas, asociaciones gremiales.

# Marco conceptual y metodológico

## Marco conceptual

Habiendo presentado y descripto el contexto económico e institucional en el que se diseñó y comenzó a desarrollar el PROCIT, así como también los objetivos, resultados esperados y componentes del Programa, este apartado tendrá como objetivo la presentación de un modelo conceptual de ciencia y tecnología que permita analizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Paraguay, a partir de un marco teórico que sustenta las políticas de innovación en el país y en la región latinoamericana, tanto desde la perspectiva de su formulación como desde la perspectiva de su evaluación.

Desde mediados de la década de los 90 las políticas de ciencia, tecnología e innovación recuperaron importancia en la agenda de los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, este proceso había comenzado a desarrollarse en los años 50, fuertemente propulsado por los organismos internacionales de crédito, y con la mirada puesta en la creación de capacidades científicas endógenas como estrategia de soporte a la industrialización. Ese modelo procuraba responder a las fallas de mercado o externalidades. De este “…modelo lineal de oferta (…) los países de la región han avanzado hacia modelos más sofisticados centrados en las asociaciones público-privadas para la innovación, pasando en los años 80 y 90 por una fase de modelos lineales de demanda en los cuales las políticas públicas jugaban un papel marginal y simplemente ofrecían incentivos para la dinamización del sector privado”. (OCDE; 2011) En este sentido, el caso Paraguayo estuvo ligado a la estructura de producción agraria, es decir, la estructura productiva vigente en aquel entonces.

Como mencionábamos, en la última década la innovación ocupa un papel central en las agendas públicas de desarrollo en casi todos los países de la región, no quizás desde el punto de vista de asignación de recursos, pero sí a nivel conceptual si lo mirásemos desde la óptica de políticas públicas. La incorporación del concepto de “Sistema Nacional de Innovación” ha servido como un marco referencial para el desarrollo e implementación de políticas públicas de ciencia y tecnología. A partir del mismo, se ha generado un esquema de interacción o trabajo en redes de actores de diferente naturaleza. La lógica del modelo no es lineal ni determinista, sino que necesita de la interacción de actores (de diferentes sectores y con diversos niveles de agregación) como ser universidades, empresas, centros tecnológicos, incubadoras de empresas, centros de investigación, investigadores, doctores, becarios, entre otros.

“La dinámica de la innovación no depende por ende sólo del esfuerzo de una determinada empresa, o centro de investigación sino también de la interacción entre ellos y de la capacidad sistémica de generar condiciones e incentivos para la innovación. En este contexto las políticas públicas juegan un papel determinante para apoyar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, especialmente en contextos donde la especialización productiva está orientada hacia sectores intensivos en recursos naturales, o mano de obra, que operan con bajo contenido tecnológico y que de por sí demandan poco conocimiento.” (CEPAL, 2004; Cimoli, Ferraz y Primi, 2009)

En este sentido, los esfuerzos de los países de América Latina por elaborar políticas de ciencia y tecnología en un mismo sentido, y a partir de la revalorización del rol del Estado en la puesta en marcha de estas políticas, ha generado que se pongan en juego recursos públicos y de la cooperación internacional para financiar estas políticas. Por esta razón, se hace necesario evaluar su efectividad, tanto ex ante (previamente a la adopción de las iniciativas respectivas) como ex post (evaluando el resultado concreto de las políticas).  (López, 2009)

Para analizar el alcance y resultados de este programa paraguayo, se llamó a licitación la “Evaluación final del PROCIT” cuyo principal objetivo es “analizar el grado de cumplimiento de las metas establecidas para el mismo, de acuerdo con los indicadores de resultado del Programa, según la información que figura en el marco lógico y la matriz de resultados. También analizar los desvíos y sus posibles causas, medir el impacto del Programa y analizar la estrategia adoptada para su implementación y posterior divulgación de resultados, de forma de extraer enseñanzas que permitan realizar ajustes al diseño y proceso de implementación del Programa tendientes a incrementar su efectividad e impacto”.

Es importante destacar que la evaluación de políticas públicas ha comenzado en los últimos tiempos a tomar relevancia como una herramienta para la gestión estratégica de las políticas y de allí la importancia de articular técnicas de evaluación tanto cuantitativas como cualitativas para tener una visión integral del marco de un programa o política. Una evaluación es “una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, se han realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando la extensión y el grado en el que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados”.  En ese sentido la evaluación supone elaborar juicios de valor basados en la información obtenida a través de diversas técnicas con el objetivo de (i) mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas, (ii) producir conocimiento sobre las distintas experiencias, (iii) diseminar y difundir las lecciones aprendidas a partir de modelos en marcha, y (iv) fortalecer lazos y entendimiento entre los diversos actores involucrados.

Los criterios guía para la presente evaluación son tomados de la “dirección de cooperación al desarrollo” (DAC por sus siglas en inglés) y servirán para dilucidar respecto de la relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sustentabilidad del Programa.

Valorar la relevancia de una política implica dilucidar en qué medida las actividades responden a las prioridades y políticas del grupo objetivo, receptores y donantes.

La eficacia, en cambio, refiere a la capacidad de un programa o de alguno de sus componentes para alcanzar sus objetivos en el tiempo esperado. Contempla el cumplimiento de objetivos en tiempo, sin importar el costo o el uso de recursos, y tiene relación fundamentalmente con la capacidad organizativa, de flexibilidad y adaptación frente a la situación de cambio a la que están sometidos generalmente los programas. Con el análisis de eficacia se indaga sobre la capacidad de gestión de un programa, más allá de cómo fue diseñado y teniendo en cuenta incluso la posibilidad de logro de efectos que no estaban señalados en los objetivos.

En tercer lugar, la eficiencia se define como la relación entre los productos o resultados esperados de un programa y los costos de los insumos o procesos de apoyo o funcionamiento que implica. Esta valoración debe brindar elementos de juicio para identificar alternativas de acción que permitan obtener mejores resultados con igual cantidad de recursos o bien los mismos resultados con una mejor combinación o utilización de los recursos existentes. La eficiencia tiene relación con la maximización del impacto del gasto público, el que siempre enfrenta desafíos asociados al costo de oportunidad de asignar recursos a determinados programas en relación a otros, en un contexto de variadas y complejas necesidades sociales no satisfechas. Es importante aclarar que la eficiencia no se logra sencillamente minimizando costos. La eficiencia obliga a poner un estándar a la minimización de costos: cumplir el objetivo, a mínimo costo o generar el mayor logro, para un determinado costo. (Neirotti, 2007)

El impacto, refiere a los cambios positivos y negativos producidos por una intervención de desarrollo, directa o indirectamente, con o sin intención. Se trata de los principales impactos y los efectos resultantes de la actividad en los indicadores locales de desarrollo social, económico, ambiental y otros. El examen debe estar relacionado con ambos resultados deseados y no deseados y también debe incluir el impacto positivo y negativo de los factores externos, tales como cambios en los términos de intercambio y las condiciones financieras.

En este punto podemos hacer una distinción entre evaluación de “efectos” o de “impacto”. Por evaluación de efectos se entiende aquélla que indaga sobre los cambios en la realidad producidos por el programa, es decir, nuevos estados o condiciones en las personas, en las cosas o en las instituciones que son producto de la intervención del programa, ya sea que respondan o no a los objetivos planteados.

La evaluación de impactos busca analizar los cambios producidos por el programa en un período mayor de tiempo (mediano y largo plazo) conjuntamente con otros factores intervinientes. A esta evaluación se la llama “sumativa”, si se tiene en cuenta el alcance de la misma, puesto que al finalizar la vida de un programa o una etapa del mismo se logra contar con un cúmulo de conocimientos que resultan de lo que se aprendió antes del inicio y durante todo el proceso de implementación. (Neirotti, 2007)

Dadas las características de este tipo de evaluación –de impactos–, medir el impacto que produjo el PROCIT tiene algunas limitaciones debido a que la cantidad y calidad de datos necesarios para realizar una evaluación de este tipo surgen de proyectos con un nivel de financiamiento mayor, y como consecuencia de una serie de programas similares previos. En este sentido Paraguay recién comienza a transitar por estas etapas y realizar un análisis de este tipo no permitiría apreciar de manera correcta los logros del PROCIT.  Por estas razones se eligió realizar una evaluación de los efectos que ha producido el programa realizando algunas aproximaciones respecto a los indicadores que deberán ser tomados de referencia para posteriores evaluaciones de impacto una vez que se haya cumplido un tiempo prudencial que permita generar una mirada con perspectiva para este tipo de análisis.

Por último, valorar la sostenibilidad implica medir si es probable que los beneficios de una actividad continúen después de financiación de los donantes ha sido retirada. Los proyectos deben ser ambiental y económicamente sostenibles.

En lo que respecta a la relevancia y la eficacia específicamente en el fomento a la innovación, para los fines del análisis existen dos conceptos claves que son el grado de innovación y el grado de riesgo.

Para identificar el grado de innovación de cada proyecto, se han utilizado las categorías del Manual de Oslo que distingue entre:

- Un producto tecnológicamente nuevo.

- Un producto tecnológicamente mejorado.

- Una innovación tecnológica de proceso.

Estas categorías se han desagregado en los niveles que se describen en la Tabla a continuación:

Tabla 4.1. Grados de innovación

| Nivel | Definición |
| --- | --- |
| Innovación de producto, de proceso o de servicio: | Puesta en el mercado de un proceso o producto que incorpora al menos un componente que no ha sido utilizado en ninguna otra parte o que organiza los componentes de una manera inédita. “Un producto tecnológicamente nuevo es un producto cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren significativamente de los correspondientes a productos anteriores. Tales innovaciones pueden incluir tecnologías radicalmente nuevas, pueden basarse en combinar tecnologías existentes dándoles nuevos usos o bien pueden derivar del uso de un conocimiento nuevo” |
| Nivel | Definición |
| Mejora de producto, de proceso o de servicio: | Cambios en un producto, proceso o servicio que lo hacen más eficiente o eficaz, sin cambiar los componentes fundamentales o la manera en que éstos se organizan, “Un producto tecnológicamente mejorado es un producto existente cuyo desempeño ha sido mejorado o perfeccionado en gran medida. Se puede mejorar un producto simple (es decir, lograr un mejor desempeño o un costo menor) mediante el uso de componentes o materiales de mayor rendimiento. A un producto complejo, que consta de una cantidad de subsistemas técnicos integrados, se lo puede mejorar mediante cambios parciales en uno de los subsistemas” |
| Adaptación de proceso o de servicio: | Un proceso o servicio que ha sido desarrollado y que está en el mercado en otro lugar, se adapta a condiciones locales. |
| Transferencia de tecnología: | Adquisición de bienes de capital, sistemas, conocimiento, para reproducir productos, procesos o servicios que están siendo comercializados en otra parte. |

Fuente: Innovos Group basado en Manual de Bogotá, 2001

Un segundo concepto recurrente en los sistemas de innovación es el de riesgo, que constituye una de las falla de mercado que fundamentan la necesidad de una intervención pública.

El riesgo de los proyectos de innovación se ha catalogado para los fines de esta evaluación en dos dimensiones, no excluyentes entre sí.

Riesgo Tecnológico: Una propuesta innovadora tiene riesgo tecnológico cuando existe incertidumbre respecto de la factibilidad de lograr que el producto o proceso funcione de la manera deseada, incluso a nivel de prototipo de laboratorio.

Riesgo de Mercado: El riesgo de mercado se refiere a la incertidumbre de que exista una demanda real por parte de los consumidores, así como la falta de seguridad respecto a la disposición a pagar por parte del mercado. Se incluye en este riesgo la incógnita respecto de contar con el financiamiento para el escalamiento productivo.

A continuación se mencionarán preguntas guía, que ayudarán a estructurar el informe y los objetivos de la evaluación utilizando los criterios referenciados anteriormente.

- ¿En qué medida los objetivos del programa siguen siendo válidos?  ¿Están las actividades y los resultados del programa en consonancia con el objetivo general y el logro de los objetivos específicos?  ¿Son las actividades y productos del programa compatibles con los impactos y efectos esperados?

- ¿Hasta qué punto fueron alcanzados los objetivos / metas? ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en el logro o imposibilidad de alcanzar los objetivos?

- ¿Eran actividades rentables? ¿Se alcanzaron los objetivos en el tiempo estipulado? ¿Fue el programa o proyecto realizado de la manera más eficiente en comparación con las alternativas?

- ¿Qué ha ocurrido como resultado del programa o proyecto? ¿Qué diferencia aportó el proyecto a los beneficiarios? ¿Cuántas personas fueron beneficiadas con el programa?

- ¿Hasta qué punto los beneficios del programa continúan después del cese del financiamiento? ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en la sostenibilidad del programa o proyecto?

## Consideraciones metodológicas

A los fines de la evaluación del PROCIT, se diseñó una estrategia metodológica de triangulación de métodos, considerando que tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son necesarios para realizar una valoración integral del Programa. Para ello, se diseñaron e implementaron instrumentos para recolectar y analizar la información desde ambas perspectivas.

Para cada componente del PROCIT se asignó un/dos consultor/es responsables, y se especificaron todas las actividades que cada uno debía realizar, tanto en lo que refiere al trabajo de campo, como al análisis de los resultados y elaboración de recomendaciones de mejora.

En la semana del 5 al 9 de agosto un equipo de cinco consultores realizó visitas a los beneficiarios de proyectos de investigación y proyectos de innovación, y a beneficiarios de carreras de postgrado que habían recibido apoyo institucional del PROCIT. También se realizaron grupos focales a beneficiarios y no beneficiarios de algunos de los subcomponentes y entrevistas en profundidad a actores relevantes.

Las herramientas metodológicas utilizadas en la presente evaluación incluyen: (i) encuestas; (ii) análisis de carpetas; (iii) visitas a beneficiarios, grupo focales y entrevistas en terreno; y (iv) análisis econométrico. La tabla a continuación incluye un resumen de las mismas por cada componente y subcomponente.

Tabla 4.2. Herramientas de evaluación por instrumento

Fuente: Elaboración propia

Durante todo el estudio se realizó un análisis de fuentes secundarias. Se relevó información cuantitativa (planillas de datos de actividades de cada componente y datos económicos) y cualitativa (documentos, normativas, carpetas de proyectos, curriculum vitae de investigadores, etc.) solicitada directamente y provista por CONACYT.

Se realizaron encuestas a beneficiarios y no beneficiarios de cada uno de los subcomponentes. En este sentido, se diseñaron un total de ocho formularios de encuestas diferentes, según los instrumentos y los tipos de encuestados. La tabla a continuación presenta un resumen de las características de las encuestas, incluyendo el número de casos sobre el cual se aplicó la encuesta y el subcomponente sobre el cual relevaron información.

Tabla 4.3. Características de las encuestas

| Nº | Subcomponente | Encuestado | Nº de casos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyectos de investigación en universidades y centros educativos | Beneficiarios de los proyectos | 46 |
|  | Proyectos de investigación en universidades y centros educativos | No beneficiarios de los proyectos | 296 |
|  | Proyectos de innovación en empresas | Beneficiarios de los proyectos | 19 |
|  | Proyectos de innovación en empresas | No beneficiarios de los proyectos | 58 |
|  | Becas para estudio de posgrado (maestría-doctorado) en el país | Beneficiarios de las becas | 51 |
|  | Becas para estudio de posgrado (maestría-doctorado) en el país | No beneficiarios de las becas | 25 |
|  | Becas de corta duración no conducentes a título en el extranjero | Beneficiarios de las becas | 73 |
|  | Becas de corta duración no conducentes a título en el extranjero | No beneficiarios de las becas | 32 |
|  | Becas de apoyo complementario a becarios en el extranjero | Beneficiarios de las becas | 82 |
|  | Becas de apoyo complementario a becarios en el extranjero | No beneficiarios de las becas | 84 |
|  | Proyectos de fortalecimiento de postgrados nacionales | Beneficiarios de los proyectos | 11 |
|  | Proyectos de fortalecimiento de postgrados nacionales | No beneficiarios de los proyectos | 15 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PROCIT

Las encuestas se enviaron a todo el universo de postulantes (indistintamente de si sus proyectos se aprobaron o no). La misma fue de aplicación on-line, a través de la plataforma Survey Monkey. A los fines de garantizar una alta tasa de representatividad en las respuestas, las encuestas se enviaron con una carta oficial del PROCIT firmada por el presidente del CONACYT y se contrató un asistente destinado a realizar un seguimiento vía e- mail y telefónico de las encuestas durante un mes y medio.  Se insistió en la respuesta al menos tres veces por postulante.

Respecto del diseño de la encuesta, y a los fines de garantizar la recolección de toda la información necesaria para el análisis, se elaboró un esquema de apartados y categorías para cada subcomponente a partir del cual se construyeron las correspondientes preguntas.

Como resultado de esta actividad, se enviaron encuestas a 591 personas, y se obtuvieron 212 respuestas. Respondieron a las encuestas 141 beneficiarios y 71 no beneficiarios (un 47,8% y 24% respectivamente).

Para complementar la información obtenida mediante encuestas se realizaron visitas a las instituciones y organizaciones beneficiarias de proyectos seleccionados, para observar en terreno los productos y resultados alcanzados, y a su vez, indagar sobre las dificultades de implementación. Asimismo, se realizaron una serie de grupos focales con beneficiarios y no beneficiarios (según subcomponente) y entrevistas con informantes clave, fundamentalmente personas que conocían los proyectos o quienes eran considerados referentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad, a los fines de indagar en profundidad sobre las características de las líneas de acción del PROCIT y el impacto de los proyectos. Se realizaron 22 visitas a empresas, centros de investigación y universidades; 10 grupos focales a beneficiarios y no beneficiarios de cada uno de los subcomponentes y se entrevistaron 10 actores relevantes del mencionado sistema.

Las entidades a visitar se seleccionaron en acuerdo con el PROCIT, considerando los siguientes criterios:

Para proyectos de investigación y fortalecimiento de postgrados:

Se visitaron ocho proyectos de investigación y cuatro de fortalecimiento de postgrados. Los criterios de selección de la muestra fueron: (i) heterogeneidad de disciplinas en los proponentes; (ii) diversidad en las instituciones a quienes fueron adjudicados los proyectos, es decir, asociaciones, fundaciones, institutos, etc.; (iii) instituciones de gestión pública y de gestión privada; (iv) proyectos de tipo asociativo y no asociativo; (v) proyectos ubicados en el Gran Asunción; (vi) diversidad respecto al sector al que pertenecen; (vii) proyectos que hayan realizado la firma de contrato hace tiempo y proyectos que hayan firmado contrato recientemente; (viii) proyectos muy exitosos y proyectos menos exitosos en relación con los resultados alcanzados.

Para proyectos de Innovación:

Se seleccionaron los diez proyectos con mayor impacto económico para estudiar en detalle, usando la metodología de esperanza de impacto económico. Para la realización de las mismas se les envió a las autoridades del CONACYT un protocolo de visita por cada componente.

Los grupos focales se realizaron según el siguiente detalle:

Tabla 4.4. Cantidad de grupos focales a realizar según tipo de participante y subcomponente

| Subcomponente | Tipo de participante |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiario | No beneficiarios |
| Proyectos de investigación | -- | 1 |
| Proyectos de innovación | -- | 1 |
| Postgrados | -- | 1 |
| Becas para estudio de postgrados nacionales | 1 | 1 |
| Becas de corta duración no conducentes a título en el extranjero | 1 | 1 |
| Becas de apoyo complementario a becarios en el extranjero | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia

Para la realización de los grupos focales y entrevistas en profundidad se elaboró un guión temático con las principales categorías a relevar. La finalidad de este instrumento era obtener información más detallada y con mayor profundidad a los fines de complementar la información volcada en la encuesta. Respecto de las entrevistas, en la Tabla a continuación se detallan los subcomponentes evaluados bajo esta modalidad y las personas que fueron entrevistadas.

Tabla 4.5. Personas entrevistadas según componente y subcomponente

| Subcomponente | Informante clave | Institución a la que pertenece |
| --- | --- | --- |
| Proyectos de investigación en universidades y centros educativos | Secretario ejecutivo del CONACYT | CONACYT |
| Proyectos de investigación en universidades y centros educativos | Rector de la UCA | Universidad Católica de Nuestra Señora de Asunción |
| Proyectos de investigación en universidades y centros educativos | Rector de la UNA | Universidad Nacional de Asunción |
| Proyectos de innovación en empresas | Ricardo Horacio Felippo Solares | Federación de la Producción, Industria y el Comercio |
| Proyectos de innovación en empresas | Ricardo Díaz Martínez | Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas |
| Proyectos de innovación en empresas | Gustavo Adolfo María Volpe Martínez | Unión Industrial Paraguaya |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PROCIT

Por último, para el análisis del subcomponente 1.1, de Investigación, se utilizaron técnicas econométricas para medir el impacto del programa.

El método utilizado fue el de diferencias en diferencias, el cual se basa en comparar los cambios a lo largo del tiempo en la variable de interés entre una población afectada por un programa o evento (el grupo de tratamiento) y una población no afectada (el grupo control). La estimación del impacto se computa de la siguiente manera:

- Se calcula la diferencia del resultado (Y) entre las situaciones antes y después para el grupo de tratamiento (B − A).

- Se calcula la diferencia del resultado (Y) entre las situaciones antes y después para el grupo control (D − C).

- A continuación, se calcula la diferencia entre la diferencia en los resultados del grupo de tratamiento (B − A) y la diferencia del grupo de comparación (D − C), o DD = (B − A) − (D − C).

Gráfico 4.1. El método de diferencias en diferencias

Fuente: Gertler et al (2011)

Una ventaja del método es que los grupos de tratamiento y de control no tienen que contar necesariamente con las mismas condiciones previas a la intervención. Tampoco requiere que se especifiquen las reglas para la asignación del tratamiento. El modelo supone que, en ausencia del programa, el resultado del grupo de tratamiento habría evolucionado paralelamente al grupo control (supuesto de “igualdad de tendencias”).

Se pretende estimar el impacto del programa PROCIT en la producción bibliográfica y técnica de los investigadores paraguayos beneficiados. El programa fue aplicado durante los años 2008-2012 y se consideraron todos los beneficiarios de los cuales se tenían datos. Además, se disponen datos de producción bibliográfica y técnica para el período 2003-2012.

Respecto de las decisiones metodológicas adoptadas, se consideraron seis variables de resultados para evaluar si el programa tuvo impacto sobre las mismas. Las variables son:

- Producción Bibliográfica: Capítulos en libros, Libros, Publicaciones en revistas arbitradas, Publicaciones en revistas no arbitradas.

- Producción Técnica.

Luego de haber desarrollado el marco conceptual y metodológico a partir del cual se realizó la evaluación del PROCIT, se presentan y analizan a continuación los principales logros del Programa por subcomponentes.

# Logros del PROCIT

El análisis en profundidad de cada uno de los componentes del Programa resulta fundamental para poder hacer una valoración del mismo: investigación científica y tecnológica, fortalecimiento de postgrados, formación en recursos humanos, innovación, y fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación (SNI) del Paraguay.

Para ello, en primer lugar se presentan las características del subcomponente, luego se analiza el alcance de la implementación del mismo, para luego analizar sus resultados y, a partir de toda esta información, poder presentar algunas conclusiones y recomendaciones para orientar futuras acciones de mejora.

## Logros en investigación científica y tecnológica

### Características del subcomponente

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco del Contrato de Préstamo 1698/OC-PR “Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación", suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 10 de abril de 2006 convocó a los interesados a presentar propuestas de proyecto para su cofinanciación.

El objetivo general de este subcomponente, fue fortalecer la capacidad de investigación y la generación de conocimientos relevantes para el sector productivo o para mejorar la calidad de vida de los paraguayos mediante el financiamiento no reembolsable de proyectos de investigación cuyo principal propósito fue el avance del conocimiento en diferentes áreas de la ciencia. Para ello se financió la realización de proyectos de investigación científica, siempre y cuando tuvieran como finalidad buscar un progreso en el estado del conocimiento con aplicación a la solución de problemas específicos de la sociedad paraguaya.

La convocatoria a presentación de proyectos de investigación buscaba cofinanciar con fondos públicos, propuestas en las cuales intervinieran una o más de las siguientes áreas de la ciencia con sus metodologías y técnicas respectivas: (i) Ciencias naturales y exactas; (ii) Ciencias médicas y de la salud; (iii) Ciencias agropecuarias (iv) Ingenierías y tecnologías (v) Las ciencias sociales y; (vi) las humanidades.

En este sentido, en cada convocatoria, se buscaba cofinanciar proyectos de investigación totalizando una cartera con un monto máximo de USD 400.000 (dólares americanos cuatrocientos mil). El Programa podía financiar hasta un máximo de USD 50.000 (dólares americanos cincuenta mil) por proyecto en cada convocatoria.

Los beneficiarios de este subcomponente fueron entidades jurídicas legalmente constituidas ya sean universidades, entidades educativas, institutos, centros de investigación, y organismos no gubernamentales, quienes ejecutaron los proyectos cofinanciados.

A continuación se describirá el alcance del programa, es decir, los proyectos y montos aprobados, los proyectos aprobados según área/disciplina, institución, región, etc.

### Alcance

Respecto al alcance del programa puede decirse que, como meta original, se fijó el financiamiento parcial no reembolsable a 47 proyectos. En 2011, la meta original fue ajustada y se determinó que el subsidio se otorgaría a un total de 37 proyectos. Hacia el año 2012, con la finalización del programa se observa que esta meta ajustada fue ampliamente superada acercándose a la meta original con un total de 46 proyectos adjudicados, como se presenta en el gráfico 5.1, a continuación. Para alcanzar la meta fijada se realizaron cinco convocatorias (2007, 2008, 2009, 2010 y 2012). En todos los casos hubo más de 60 proyectos de investigación presentados.  La adjudicación rondó entre el 8% y el 18% de todos los proyectos presentados en las cinco convocatorias.

En general, la cantidad de proyectos presentados en todas las convocatorias fue bastante constante con un máximo de 76 proyectos presentados en 2008 y un mínimo de 60 proyectos presentados en la primera convocatoria en 2007 (como es de esperar por ser la primera experiencia).  Asimismo, esta convocatoria tuvo la menor tasa de adjudicación en relación a los demás años (con un total de sólo 5 proyectos adjudicados).

Gráfico 5.1. Análisis de metas del subcomponente de Investigación

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

*Los indicadores fueron ajustados en la Misión de Supervisión, llevada a cabo en Asunción del 28/02/2011 al 03/03/2011, y constan en la Ayuda Memoria de la Misión

Por otra parte, en lo que respecta a este subcomponente, la demanda del subsidio fue muy alta y se lograron cumplir las metas fijadas originalmente obteniendo resultados muy satisfactorios. Estos valores, desagregados por convocatoria, se presentan a continuación. Es necesario destacar, que la convocatoria de 2012, fue realizada con recursos propios (sin fondos internacionales) lo que resulta meritorio para el crecimiento del país.

Gráfico 5.2. Análisis de demanda del subcomponente de Investigación

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

La mayoría de los proyectos de investigación beneficiarios del PROCIT fueron adjudicados a la Universidad Nacional de Asunción, que obtuvo un 46% del total de los proyectos adjudicados. En segundo lugar, se encuentra la Universidad Católica de Asunción con un 17% de proyectos adjudicados y en tercer lugar una organización de la sociedad civil (Fundación Moisés Bertoni) con un total de 9% de proyectos adjudicados. La distribución de proyectos por institución se puede observar en el gráfico 5.3 a continuación.

Gráfico 5.3. Cantidad de proyectos adjudicados por institución

Nota: A continuación se detallan las siglas correspondientes a cada institución. Centro de Análisis y difusión de la economía (CADE); Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (FCIRD); Centro Unificado de Sociología y Politología para la investigación docencia y extensión (CUSPIDE); Instituto Desarrollo (ID); Instituto Superior de Educación (ISE); Mingara asociación para el Desarrollo Sustentable (MINAGRA); Organización multidisciplinaria de apoyo a profesores y alumnos (OMAPA); Universidad Iberoamericana (UI); Asociación Guyra Paraguay (AGP); Universidad Nacional del Este (UNE); Fundación Moisés Bertoni (FMB); Universidad Católica de Asunción (UCA); Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Gráfico 5.4. Cantidad de proyectos por sector

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

El total de proyectos adjudicados, fue similar en todas las convocatorias. El máximo de proyectos adjudicados fueron 12 en la convocatoria del año 2010. El mínimo fue en 2007, con un total de 5 proyectos adjudicados.

Gráfico 5.5. Cantidad de investigadores por convocatoria

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

En este sentido, la mayoría de los proyectos han sido adjudicados en el radio urbano metropolitano de Asunción. Como se observa en el gráfico 5.6 que muestra la distribución geográfica de los proyectos el 86% de los mismos se financiaron en Asunción y Gran asunción. A diferencia del subcomponente de fortalecimiento de posgrados, en investigación no se hicieron convocatorias diferenciales para el interior del país.

Gráfico 5.6. Distribución geográfica por proyecto

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Si observamos la distribución de proyectos adjudicados por disciplina se obtiene que, en primer lugar, fueron financiados un 35% de los proyectos que correspondían al área de Ciencias médicas y de la salud y en segundo lugar con un 22% se financiaron proyectos de las áreas de Ciencias naturales y exactas e ingenierías y tecnología. Por último se observan proyectos correspondientes a las Ciencias sociales (13%) y a las ciencias agropecuarias (9%).

Gráfico 5.7. Análisis de los proyectos adjudicados por disciplina

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

El monto total de los 46 proyectos fue de U$S 1.591.657 (16.718.906.490 guaraníes) y en promedio se gastó U$S 34.601 (363.454.489 guaraníes) por proyecto. Ahora bien, en las bases de la convocatoria se estableció como requisito de la cofinanciación que “la/s institución/es beneficiaria/s deberá/n aportar al menos un 10% del costo total del proyecto, como contrapartida”. En este sentido, el mínimo de aporte propio debía ser de un 10% y el máximo de un 90%, el monto restante fue lo financiado por CONACYT. En el gráfico 6.8 se presentan los rangos porcentuales del aporte del CONACYT en los proyectos. Como se puede observar, en 32 de 46 proyectos el aporte del CONACYT fue mayor al 50%; 11 proyectos recibieron un financiamiento entre el 30% y 50% y sólo 3 proyectos recibieron un aporte del 10% al 30%.

Gráfico 5.8. Análisis de porcentaje de financiamiento del CONACYT

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Nota: los rangos incorporan decimales, es decir, que de un rango a otro se tomarán en cuenta dos decimales. Ej.: 10,00%- 30,00% a 30,01% - 50, 00%

### Resultados

Tanto beneficiarios como no beneficiarios de los proyectos valoran positivamente el otorgamiento de los subsidios y reconocen al PROCIT como una oportunidad importante para el desarrollo del país.

“…el hecho de que se iniciara este programa ha sido un cambio radical en el país, nosotros no teníamos casi inversión en investigación, la investigación era considerada casi un pasatiempo y nuestras autoridades no veían que la investigación era la palanca para el desarrollo del país.”

(Investigador beneficiario)

El PROCIT ha permitido identificar a CONACYT como institución referente en materia de políticas públicas de ciencia y tecnología, siendo actualmente receptora de las demandas de la población, y teniendo así un panorama más certero de la realidad de los investigadores, becarios y empresarios del país. Además, este reconocimiento como entidad rectora de la ciencia, tecnología e innovación en Paraguay, sumado a avances en términos de una mayor claridad y solidez en la definición de políticas, ha impactado positivamente en la decisión de regresar a Paraguay de algunos investigadores que se encontraban en el extranjero.

Valoraremos a continuación los principales resultados del programa, teniendo en cuenta los cinco criterios guía definidos en el marco conceptual para la evaluación de políticas públicas: relevancia, eficacia, eficiencia, efectos e impacto, y sostenibilidad.

Respecto de la relevancia

En la percepción tanto de beneficiarios como no beneficiarios, antes del PROCIT “…no existía la cultura de la investigación”. Este programa estaría desarrollando acciones sin precedentes en Paraguay, impulsando la implementación y difusión de proyectos que sin el apoyo económico del PROCIT no podrían haberse desarrollado.  Es importante destacar, que este tipo de iniciativas, como se mencionó en el marco conceptual, han venido desarrollándose en la región desde hace ya algunas décadas. La incorporación de Paraguay a este sistema de subsidios cofinanciados tiene una gran relevancia para el desarrollo de las políticas de Ciencia y Tecnología en el país, sin embargo, los montos financiados aún resultan escasos en comparación con otros fondos.   Tal es el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico (FONDECYT) en Chile que tiene presupuesto de U$S 158.000.000. Otro ejemplo de un programa muy similar es el FINCYT en Perú cuyo presupuesto para el componente de investigación fue de U$S 11.048.411 a repartir entre 77 proyectos durante un período de 5 años.

Antes de la implementación del PROCIT, y bajo el esquema de autofinanciamiento, la actividad principal de los investigadores era la docencia. Con la implementación del PROCIT se posibilitó la combinación de las actividades de investigación y docencia y, en algunos casos, la dedicación exclusiva a la investigación.

Para evaluar la relevancia del subsidio a la investigación, es necesario, dilucidar en qué medida el financiamiento y actividades propuestas en el PROCIT responden a las prioridades de los beneficiarios. En este sentido, el 90% de los beneficiarios de proyectos de investigación encuestados por el equipo consultor respondió que su proyecto no se habría llevado a cabo (o se habría llevado a cabo pero en un tiempo más prolongado y de manera más reducida) si no se hubiese contado con el subsidio. Esta información se presenta en el gráfico 5.9 a continuación.

Gráfico 5.9. Opinión sobre la viabilidad del proyecto de investigación si no se hubiera contado con el financiamiento del PROCIT

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por las encuestas realizadas a proyectos de investigación beneficiarios del PROCIT

Respecto de las actividades realizadas por el PROCIT, en lo que refiere a convocatorias, ejecución y presentación de resultados, en general y como se especificará en el apartado 6.1 de los procesos, los encuestados han valorado positivamente los objetivos y actividades del PROCIT. Para el subcomponente de investigación, de los 21 beneficiarios que respondieron la encuesta, el 76% respondieron que su proyecto estaba finalizado. Asimismo el 100% valoró la difusión de los objetivos y características del componente como adecuada (80%) y muy adecuado (20%).

Respecto de la gestión administrativa, en los casos que ha habido asociación con fundaciones y empresas se agilizó este proceso y se realizaron inversiones más significativas. A partir de esta inversión las instalaciones fueron más adecuadas para el desarrollo de los proyectos. Asimismo, se generaron redes de cooperación y vinculación de intereses entre todas las partes.

“Somos tres instituciones que formamos un consorcio (…) la fundación se dedica a la parte administrativa y la empresa nos donó el lugar con todas las divisiones, mamparas y nos pagan la luz y el teléfono (…) La fundación nos hace gratis la administración y nosotros les damos otro tipo de apoyo. Los ayudamos en sus investigaciones y han ganado algunos proyectos con nuestra ayuda.”

(Investigador beneficiario)

Al no haber obtenido recursos (solo algunos muy esporádicos o poco significativos) para comprar equipamiento antes del inicio del PROCIT, las primeras adquisiciones que realizaron los proyectos con el subsidio han sido de utilidad para llevar a cabo las primeras metas, pero no han llegado a las últimas fases de desarrollo. Aún faltan herramientas para desarrollar tecnología de punto y generar innovación significativa en el país.

“El PROCIT I nos ayudó para adquirir los conocimientos básicos pero recién en el PROCIT II va a haber innovación cuando contemos con mayores fuentes de financiamiento. Hay equipamiento básico que sale muy caro, necesario para investigaciones y aún no podemos comprar. El PROCIT II debería permitirnos comprar equipamiento de punta. Desarrollo de nanotecnología.”

(Investigador beneficiario)

Respecto al proceso de convocatoria y, específicamente, al aprendizaje en la presentación de los proyectos, la mayoría de los investigadores valora como muy importante la retroalimentación de las evaluaciones para el momento de la formulación del proyecto.

Respecto de la eficacia

Tal como se especificó en el marco conceptual, con el análisis de eficacia se indaga sobre la capacidad de un programa o de alguno de sus componentes para alcanzar sus objetivos en el tiempo esperado. En este subapartado se indagará sobre los resultados de los proyectos respecto a sus objetivos y respecto al logro de efectos que no estaban señalados en los objetivos.

Según la información relevada en la visita a Paraguay, los informantes clave manifestaron que antes del PROCIT existía una investigación esporádica y autofinanciada. A partir del programa, se crearon laboratorios, centros de investigación y nuevos grupos de investigadores con títulos de posgrado. En algunos casos, se reutilizaron espacios en desuso para el montaje de laboratorios y oficinas aumentando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

También se observa un aumento en el número de doctores con dedicación exclusiva, fortaleciendo la participación en eventos internacionales y congresos, la generación de redes con otros investigadores para trabajar en conjunto, y la incorporación de nuevos conocimientos y técnicas a partir de viajes al extranjero. En este sentido, de acuerdo a los datos relevados en las encuestas, a partir del PROCIT, los investigadores tuvieron la posibilidad de participar en 320 congresos nacionales y 18 congresos internacionales.

Tabla 5.1. Cantidad de presentaciones en congresos

| Presentación en congresos | Cantidad |
| --- | --- |
| Presentaciones en congresos nacionales (cantidad de congresos) | 320 |
| Presentación en congresos internacionales (cantidad de congresos) | 18 |

Fuente: Innovos Group en base a encuestas a beneficiarios de proyectos de investigación

Algunos casos exitosos han obtenido premios y menciones de honor en conferencias internacionales y han logrado la concreción de sus objetivos y la proliferación de nuevos proyectos atrayendo inversores a partir de la difusión de estos resultados. Estas acciones otorgan visibilidad en materia de ciencia y tecnología, posicionando al país como referente de la temática.

“Los resultados preliminares de la investigación, los hemos presentado en el congreso, en el decimotercer congreso de pediatría en el año 2012 y obtuvo una mención de honor al mejor trabajo.”

(Investigador beneficiario)

Inclusive, se fortaleció la incorporación de investigadores formados en el extranjero aportando así al crecimiento del conocimiento. Además, a partir de la incorporación en grupos de investigación, algunos investigadores han logrado incorporarse y categorizar en el Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII).

Respecto al alcance de los objetivos de los proyectos de investigación, un 63% de los beneficiarios encuestados que respondieron la encuesta indicaron que los objetivos del proyecto se alcanzaron totalmente y un 21% respondió que los mismos se superaron. Sólo un 11% respondió que se alcanzaron parcialmente. A continuación se presenta esta información en el gráfico 5.10.

Gráfico 5.10. Alcance de los objetivos de proyectos beneficiarios

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por las encuestas realizadas a proyectos de investigación beneficiarios del PROCIT

Respecto a los tipos de resultados que se obtuvieron de los proyectos, un 47% de los encuestados manifestó que el resultado de su proyecto fue una metodología, un 26% respondió que se trataba de un servicio tecnológico y un 42% indicó tratarse de otro tipo de resultados. Ente la categoría “otros” se incluyen patentes, y conocimiento sobre el sector ambiental y salud.

Gráfico 5.11. Tipos de resultados de los proyectos beneficiarios de investigación

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por las encuestas realizadas a proyectos de investigación beneficiarios del PROCIT

A pesar de que, en términos generales y atendiendo a alcance de los objetivos propuestos para los proyectos de investigación, se ha logrado un buen nivel de eficacia en los proyectos que fueron adjudicados, es necesario destacar algunos aspectos a mejorar. En este sentido, la creación de laboratorios y espacios de trabajo de los investigadores ha fortalecido la capacidad de investigación entre los investigadores senior, el involucramiento de jóvenes estudiantes al proceso ha sido en la mayoría de los casos que se relevaron durante la visita muy escaso.

Otro aspecto interesante para destacar respecto a la eficacia del alance de los objetivos propuestos tiene que ver con el involucramiento y seguimiento o monitoreo de los proyectos radicados en el interior que son aquellos que pueden encontrar mayores dificultades en el alcance de sus objetivos durante todo el proceso (ya sea desde la presentación de las propuestas hasta la evaluación final de la ejecución de los proyectos).

Respecto de la eficiencia

En lo que refiere a la eficiencia, si bien los montos ejecutados U$S 1.591.657 en el componente de investigación casi alcanzaron el presupuesto original de U$S 1.700.000 los tiempos de desembolsos han presentado dificultades (como se analizará en los procesos) y de acuerdo a la información de las visitas, la mayoría de los informantes manifestó que el presupuesto de cada proyecto fue demasiado rígido.

Si bien con los montos que se financiaron se alcanzaron los objetivos planteados, muchos de los informantes expresaron la necesidad de aumentar el subsidio para el alcance de objetivos más amplios y la mejora de los resultados de los proyectos en lo que refiere principalmente a la generación de conocimientos relevantes para el sector productivo. En este sentido, y como observaremos en el análisis de los resultados del proyecto, la mayoría de los proyectos no podrá alcanzar fases superiores de desarrollo del proyecto que generen un impacto cuantitativo en el nivel de producción científico (patentes, registros de marca y propiedad, etc.) o incorporación al mercado. Los proyectos aún están en fases incipientes y con objetivos acotados al presupuesto. El desarrollo de las fases sucesivas sólo puede generarse a partir de nuevos subsidios para comprar los insumos necesarios e incorporar mayor cantidad de recursos humanos formados.

Atendiendo a las dificultades en la ejecución de los proyectos algunos comentarios o recomendaciones de los beneficiarios de los proyectos de investigación indicaron que una nueva convocatoria que exprese deseos de continuar fortaleciendo la investigación en Paraguay debería:  “Aumentar la línea de financiamiento”; “Financiar los costos reales de implementación de un proyecto con exigencia de contrapartidas pero en su total dimensión”; “mayor cantidad de fondos que permita asociaciones de universidades y centros de investigación”; “que los montos de los proyectos sean mayores”.

Respecto de los efectos e impacto

Como se expresó en el marco conceptual, el estudio de impacto presenta algunas dificultades dado el contexto, el tiempo transcurrido desde el inicio del programa y características del mismo. Al tratarse de la primera iniciativa, modelo y referente en el país, de un subsidio no reembolsable a la ciencia y la tecnología hablar de impacto sería muy incipiente. Se presentarán a continuación algunos resultados e indicadores que deben tomarse como referencia para futuras evaluaciones.

En este sentido, a partir del PROCIT ha habido, un cambio cualitativo en materia de preparación y elaboración de proyectos y procesos de evaluación que han dejado enseñanzas muy valiosas para los investigadores. Algunos proyectos, por ejemplo, ya califican para la presentación en protocolos internacionales lo que les permitiría acceder a financiamiento internacional de importancia.

La importancia de los subsidios se manifiesta cuando analizamos los casos de los proyectos no beneficiarios. Los entrevistados, manifestaron que el 56% de los proyectos rechazados no se ha llevado a cabo y un 36% se ha llevado a cabo pero parcialmente. De aquellos proyectos que fueron implementados sin el apoyo del PROCIT la mayoría respondió que utilizaron recursos propios y de otras instituciones (de manera conjunta). Esta información se presenta en el gráfico 5.12 a continuación.

Gráfico 5.12. Tasa de implementación de proyectos no beneficiarios del subsidio

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por las encuestas realizadas a proyectos de investigación beneficiarios del PROCIT

Respecto a la formación de recursos humanos, el 14 % de los proyectos manifestó haber contado con la participación de un alumno de doctorado en el equipo. Asimismo, el 33% de los proyectos contó con al menos un alumno de master y el 62% con alumnos de pre- grado.  Además el 86% de los proyectos contó con un miembro del equipo técnico que participara de talleres o cursos de formación. Esta información se detalla en la Tabla 5.2 a continuación.  Sin embargo, muchos de los proyectos visitados expresaron la importancia de retener los recursos humanos del país que hasta entonces se habían erradicado para desarrollarse en lo académico y profesional en el exterior.

“Algo que aún hoy tenemos pendiente es la formación de recursos humanos. Formarlos y recuperarlos después es difícil…”

(Investigador beneficiario)

Tabla 5.2. Porcentaje de proyectos que formaron capital humano en distintos niveles

| Formación de recursos | Porcentaje de proyectos que formaron capital humano en los distintos niveles |
| --- | --- |
| Cantidad de miembros del equipo técnico que han participado en talleres o cursos cortos de formación | 86% |
| Cantidad de pasantes que han participado del proyecto | 62% |
| Cantidad de alumnos de pregrado que han participado en el proyecto | 62% |
| Cantidad de alumnos de master que han participado en el proyecto | 33% |
| Cantidad de alumnos de doctorado que han participado en el proyecto | 14% |

Fuente: Innovos Group en base a encuestas

En lo que refiere a la mejora en el conocimiento científico y desarrollo tecnológico, es decir, generación de nuevas publicaciones, patentes, libros, etc., los encuestados manifestaron que a partir del PROCIT han generado 64 nuevas publicaciones referidas a los resultados de los proyectos adjudicados. Es necesario aclarar que las cantidades refieren a las publicaciones que realizaron los 21 proyectos beneficiarios de investigación que respondieron a las encuestas, sin embargo, los demás beneficiarios pueden haber realizado publicaciones que no están siendo relevadas en el estudio. Entre las nuevas publicaciones se pueden mencionar libros, capítulos de libros y artículos en revistas sin arbitraje y con arbitraje. En el gráfico 5.13 se presentan estas categorías desagregadas. Además se elaboraron 43 nuevos documentos de trabajo según lo manifestado en las encuestas.

Gráfico 5.13. Cantidad de publicaciones de los proyectos

Fuente: Innovos Group en base a encuestas

En lo que refiere a patentamiento, según la información relevada solo uno de los proyectos beneficiarios ha conseguido una patente. Estos resultados, se deben en parte a las etapas o fases de desarrollo de los proyectos, pero además se observa la existencia de obstáculos para el patentamiento de los productos a comercializar.  Hay una falta de conocimiento sobre la normativa de patentamiento y en general una valoración negativa y reticente a estos procesos.

“Necesitamos un asesoramiento sobre patentes (…) para valorar de antemano potencialidades y dificultades…”

(Investigadora beneficiaria)

Respecto a la vinculación y transferencia de tecnología los datos de las encuestas muestran que ha habido nueve empresas receptoras de transferencia de tecnología. La Tabla 5.3 presenta información sobre la transferencia de tecnología a terceros, la cantidad de seminarios dictados a partir del PROCIT, la cantidad de artículos o notas de prensa que generaron los proyectos beneficiarios y la cantidad de disertaciones y presentaciones de posters.

Tabla 5.3. Vinculación y transferencia de tecnología

| Vinculación y transferencia de tecnología | Cantidad |
| --- | --- |
| Transferencia de tecnología a terceros (cantidad empresas receptoras de transferencia) | 9 |
| Seminarios (cantidad) | 12 |
| Artículos o notas de prensa (cantidad) | 14 |
| Disertaciones y presentaciones de posters (cantidad) | 36 |

Fuente: Innovos Group en base a encuestas.

Si bien se han dado los primeros pasos en relación a la vinculación entre los proyectos de investigación y las redes o mecanismos de vinculación con empresas los entrevistados manifestaron que aún les resulta complejo conseguir apoyo de empresas u otros mecanismos de financiamiento que les permitan generar redes a la vez de impulsar nuevas tecnologías para el sector privado. De hecho, muchos investigadores no se muestran interesados por la salida al mercado lo que refuerza aún más la idea de asociación de los distintos sectores con intereses diversos pero complementarios como ocurre en los diferentes programas similares al PROCIT en otras partes de la región.

Respecto de la sostenibilidad

Como se explicitó en el marco conceptual la sostenibilidad implica identificar si es probable que los beneficios del programa continúen después de financiación de los donantes ha sido retirada. Tal como se expresó en el gráfico 5.9 sobre la opinión de la viabilidad del proyecto de investigación si no se hubiera contado con el financiamiento del PROCIT de los beneficiarios, como en el gráfico 5.12 de la tasa de implementación de proyectos no beneficiarios del subsidio, la sostenibilidad de los proyectos no será viable por un período prolongado sin el aporte de otros subsidios. En este sentido, aquellos investigadores que hayan conseguido subsidios de otras instituciones o consigan de nuevos fondos se mantendrán en el tiempo pero de lo contrario las posibilidades de ser sostenibles en estas fases de los proyectos son muy bajas.

Durante las visitas la información relevada de los informantes clave indicaba que en los casos en que se consiguieron nuevos o diversos financiamientos se continúan las actividades con expectativas de avanzar en nuevos proyectos con objetivos más amplios. En los demás casos que no contaban con otro financiamiento tras la consecución de los objetivos planteados en los fondos las actividades habrían disminuido considerablemente o parado por tiempo indeterminado hasta conseguir nuevos fondos.

### Conclusiones y recomendaciones

La implementación de este sub-componente le ha permitido a CONACYT comenzar a cumplir con su función básica, entendida como el establecimiento de condiciones adecuadas para la realización de actividades científico-tecnológicas en el Paraguay. Claramente, con la implementación del PROCIT se abrió una etapa de oportunidad para investigar en el país, dándose ahora las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo profesional de la investigación científica, llenándose un claro vacío institucional.

Se han dado los primeros pasos hacia la creación de una cultura de la investigación, donde la investigación es valorada a través del otorgamiento de subsidios periódicos y donde se da importancia a la investigación colaborativa a través de proyectos conjuntos entre varias instituciones. El mecanismo de financiamiento por concursos anuales funcionó bien, con un nivel de demanda estable, de calidad y una selectividad muy alta, lo que garantiza el futuro uso responsable de recursos adicionales, a través de un mayor número de proyectos como de proyectos de mayor envergadura. Se han conformado nuevos núcleos de investigación, principalmente alrededor de científicos recientemente regresados del exterior y de investigadores residentes en Paraguay que se encuentran iniciando su trayectoria científica. Estos núcleos de investigación tienen un fuerte liderazgo científico, similar al de otros países de la región. Con un financiamiento sustancial y continuado en el tiempo, dichos núcleos pueden evolucionar hasta transformarse en centros de excelencia en investigación.

La distribución de proyectos aprobados refleja las capacidades de investigación previas a PROCIT, tanto a nivel institucional y geográfico, como de temáticas de investigación. El número de proyectos financiados y los montos correspondientes han sido adecuados como comienzo de un proceso que debe ampliarse en el tiempo y ya en PROCIENCIA se contemplan montos mucho mayores a los financiados hasta el momento, lo cual es muy positivo.

Teniendo en cuenta las características de este subcomponente, sus principales logros y resultados, se sugieren algunas acciones para mejorar futuras convocatorias:

Eficacia

Incentivar a los jóvenes investigadores. Los casos de involucramiento de jóvenes investigadores/estudiantes que participan como becarios en los centros y laboratorios instalados son muy pocos. Sería positivo considerar incentivos a los estudiantes para que participen de los proyectos, generen sus propias líneas de investigación y puedan en un futuro tener publicaciones o ampliar sus conocimientos.

Efectuar un trato diferencial a los proyectos provenientes del interior. Teniendo en cuenta las dificultades temporales y espaciales para la presentación de los mismos en los plazos establecidos, una convocatoria a proyectos del interior exclusivamente facilitaría el contacto y la participación de los aspirantes a concursar.

Eficiencia

Generar nuevas líneas de financiamiento. Estas líneas deberían estar canalizadas por el CONACYT, pero con el presupuesto del estado y a largo plazo. Aún falta una figura estatal que sirva como receptor de las demandas y que financie los proyectos a largo plazo. Falta una política pública en materia de innovación sostenida con presupuesto del estado.

Otorgar subsidios directamente al investigador. Es recomendable evaluar los proyectos que han tenido éxito y cuyos resultados demuestran un avance significativo, y otorgar el subsidio directamente al investigador, quien podría utilizar esos fondos a su discreción, facilitando los procesos administrativos y rindiendo cuentas claras y transparentes al organismo financiador.  Un buen ejemplo del uso de este procedimiento es la Iniciativa Científica del Milenio (ICM) en Chile, que lo ha estado implementando por más de 10 años.

Ampliar los fondos de subsidios. En general los proyectos surgidos del PROCIT han alcanzado la fase de prueba piloto pero, para llegar al patentamiento/publicación del producto/investigación, es necesaria la continuidad de los proyectos, la compra de equipos y la incorporación de estudiantes, particularmente de doctorado.

Resultados e impacto

Ampliar la formación de recursos humanos. Especialmente en el país y en carreras específicas de alta tecnología para evitar la migración de los investigadores y generar incentivos para repatriar a aquellos que residan en otros países.

Formular estrategias de incentivo al patentamiento/publicación de los productos/ investigaciones. Una de ellas podría ser la capacitación de los investigadores sobre las cuestiones normativas de patentamiento en Paraguay. En este sentido, se debería buscar otra forma de generar la protección de los resultados en las investigaciones. Se recomienda explorar opciones como derechos de autor, registros de marca u otros menos problemáticos.

Reforzar asociaciones con empresas. Los proyectos más exitosos han sido aquellos en los que el subsidio permitió alcanzar algunos resultados que sirvieron como disparadores para nuevas alianzas y búsqueda de fondos alternativos, generándose la posibilidad de seguir adelante con nuevas técnicas y perfeccionamiento.

Asesorar con expertos en planes de negocios y estudios de mercado a los investigadores. De esta manera se podrían generar incentivos para conocer las características y posibilidades de inserción/ innovación de su producto en el mercado al que se desee apuntar.

Sostenibilidad

Financiar la compra de equipamiento mediano y mayor. Este tipo de inversiones, además de ser muy necesarias en este momento en Paraguay, dotan de una infraestructura básica a los grupos de investigación que les permite realizar investigaciones futuras con menor costo adicional relativo. También, contar con equipamiento adecuado les facilita a los investigadores conseguir financiamiento de fuentes diferentes del CONACYT, ya sea de organizaciones internacionales (haciendo propuestas de proyectos más ambiciosas) o del sector privado (ofreciendo servicios pagos). El equipamiento mediano puede ser un gasto elegible en proyectos individuales o asociativos, mientras que el equipamiento mayor se puede financiar a través del establecimiento de centros de equipamiento de uso compartido.

Apalancar recursos a nivel nacional para la realización de proyectos internacionales. Por ejemplo a través de la realización de convenios de cofinanciamiento con países limítrofes, permitiendo el acceso a know-how e infraestructura existente en dichos países. Además, convenios con organizaciones como Fullbright permite que los beneficios de la formación de recursos de alto nivel se extiendan en el tiempo al insertarse los beneficiarios en redes de carácter internacional.

Título del proyecto: Mejorar la sobrevida de los niños con cáncer en Paraguay mediante la correcta caracterización diagnostica por inmunofenotipaje

El cáncer es una enfermedad un poco precoz en pediatría pero se estima que siempre hay entre un 0,5 % y 1% en niños de 9 a 15 años. Con esta incidencia, en Paraguay existen entre 12 y 14 casos de cáncer pediátrico por cada 100 mil niños, es decir, 300 nuevos casos por año.

La Leucemia es el cáncer más común que se diagnostica en niños y en adolescentes (23%), el 80% de los casos de leucemia son leucemias linfoblásticas agudas, sin embargo, las características morfológicas y clínicas resultan insuficientes para la correcta clasificación de las leucemias agudas y otras neoplasias Hematológicas. Por esta razón, el Inmunofenotipaje por Citometría de Flujo es fundamental en el diagnóstico, clasificación, pronóstico y tratamiento de pacientes con estas patologías

¿Cuál fue el objetivo del proyecto? En primer lugar, mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los niños con patologías oncológicas (pacientes pediátricos con leucemias agudas) mediante la implementación de un laboratorio de citometría de flujo y, en segundo lugar, conocer mejor las patologías y poder identificar los grupos de riesgo, es decir, caracterizar las leucemias por Inmunofenotipo en los pacientes pediátricos

Gracias al aporte del PROCIT el laboratorio de oncología pediátrica se inauguró el 15 de febrero de 2012 y la adquisición de insumos, reactivos y algunos de los equipamientos se compraron con el financiamiento.  Asimismo, otro de los resultados esperados, era obtener y contratar recursos humanos capacitados y actualmente el equipo cuenta con tres profesionales para el laboratorio dos de ellos capacitados en el hospital del niño Jesús de Madrid para poder aprender la técnica.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?  Se estudiaron 50 pacientes con leucemia aguda. Se observó que el 88 % (44/50) eran de linaje linfoide y 12 % (6/50) de linaje mieloide. De las leucemias agudas linfoblásticas 86% (38/44) eran de células B precursoras y el 14 % (6/44) de células T. A partir de este descubrimiento, los pacientes fueron clasificados en grupos de riesgo y se les pudo dar el tratamiento adecuado. Un 66% de pacientes fueron de riesgo estándar y un 34% con riesgo alto y lo que es más importante, es que la mortalidad temprana en pacientes con leucemia linfoblastica aguda se redujo del 22% al 11%, lo que significó salvar una vida más por año.  Los resultados preliminares de la investigación, fueron presentados en el decimotercer congreso de pediatría en el año 2012 y obtuvo una mención de honor al mejor trabajo.

“Conseguimos establecer y estandarizar la técnica de citometria de flujo así con este proyecto. Pudimos ver la prevalencia de los distintos tipos de leucemias linfoblásticas agudas y sobre todo, el conocimiento de este inmunofenotipo nos permitió clasificar de forma correcta y adecuada a los tiempos, actualmente verdad, a las leucemias, mejorando la sobrevida de los niños con cáncer y sobre todo disminuyendo la mortalidad. Eso es lo que, agradecemos al CONACYT”

(Dra. Angelica Jimenez de Samudio. Responsable del proyecto y beneficiaria de los fondos del PROCIT para investigación)

## Logros en innovación empresarial

### Características del subcomponente

El subcomponente “Proyectos de innovación tecnológica en empresas” define como objetivo: “Promover la innovación tecnológica en empresas privadas. El Programa otorgará asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable a proyectos de innovación presentados por empresas para el desarrollo o mejoramiento de productos y procesos, incluyendo la adopción de tecnologías limpias. Los proyectos podrán ser ejecutados por una empresa con su propio personal, un grupo de empresas asociadas, una empresa (o grupo) en asociación con instituciones de investigaciones sin fines de lucro, o subcontratando servicios con empresas o consultores especializados. Se financiarán proyectos de innovación que tengan como objetivo mejorar la competitividad, productividad y rentabilidad de las empresas, mediante la investigación y desarrollo de nuevos productos y/o procesos, para satisfacer necesidades y oportunidades de mercado, así como el mejoramiento de sus productos y/o procesos existentes.”

Las bases establecen que el subsidio ofrecido exige un cofinanciamiento de parte del beneficiario. El porcentaje de apoyo se establecería en función del modelo de vinculación del beneficiario.

Se definió un subsidio de hasta un 70% del monto total del proyecto cuando se trate de proyectos en los que el beneficiario sea una empresa que no esté vinculada a un centro de investigación y desarrollo; y hasta un 80% del monto total del proyecto cuando exista una vinculación entre empresa y centro de investigación y desarrollo, así como también cuando el proyecto sea presentado por grupos de al menos cuatro empresas.

Al comenzar el Programa, el subsidio máximo por proyecto fue fijado en el equivalente de 100.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, luego el monto máximo de subsidio fue fijado en el equivalente de 40.000 dólares estadounidenses.

El subcomponente de innovación ha funcionado con la modalidad de ventanilla abierta permanente.

El proceso general comprendía nueve pasos:

- Recepción de la Propuesta.

- Evaluación preliminar, por parte del Equipo Técnico del CONACYT, del cumplimento de requisitos mínimos establecidos.

- Evaluación final de la solicitud a través de Evaluadores Individuales y aprobación por el Comité.

- Aclaraciones.

- Selección final.

- Firma de Contrato en el caso de aprobación.

- Desembolsos.

- Informes de Avance.

- Informe Final.

El proceso es semejante al de los otros componentes del Programa. La parte más específica del proceso está en la evaluación de las propuestas, ya que esta evaluación comprende dos etapas, la de “evaluación de perfiles” y la de “evaluación de proyectos”.

La fase de identificación y evaluación de perfiles se llevaría a cabo según los criterios siguientes: “(i) existencia de una innovación identificable según estándares internacionales (definición Manual de Oslo)”; “(ii) justificación e impacto esperado”; “(iii) situación económico-financiera de la empresa”; “(iv) probabilidad de explotación comercial y/o impacto social de los resultados”.

Las propuestas cuyos perfiles fueran aprobados, pasarían a la siguiente etapa que consistía en la elaboración de un “proyectos detallado”. Esta evaluación del proyecto se haría en base a los siguientes criterios: “(i) viabilidad técnica (alcance del proyecto, plan de trabajo y recursos a asignar)”; “(ii) aportes financieros (disponibilidad de recursos por parte de la empresa / contrapartida)”; “(iii) evaluación de la situación financiera de las entidades participantes una vez recibido el subsidio”); “(iv) anteproyecto productivo (incluyendo un modelo / plan de negocios elaborado para la innovación)”; “(v) capacidad de ejecución (fortalezas de orden técnico, administrativo y de gestión que presenta la empresa para ejecutar el proyecto en calidad, costo y plazo)”.

En ambas instancias, “perfil” y “proyectos detallado”, el Comité Ejecutivo del Programa debería validar las evaluaciones y las elevaría al Presidente del CONACYT, quien las presentaba al Consejo del CONACYT para su aprobación final.

Los beneficiarios de este subcomponente, de acuerdo a las bases, eran “empresas radicadas en la República del Paraguay, cuyas actividades innovativas permitan establecer y desarrollar capacidades en el país de manera sustentable. Las empresas podrán presentarse individualmente o asociadas a otras empresas y/o a instituciones de investigación.”

“Las demás podrán cumplir el rol de instituciones beneficiarias asociadas, las cuales podrán ser: universidades o centros académicos; institutos y centros de investigación; y organismos no gubernamentales y gubernamentales; nacionales, regionales o internacionales con actividades afines al desarrollo tecnológico del Paraguay. El ejecutor deberá contar con los Memorandos de Entendimiento correspondientes, que demuestren la intención de los demás beneficiarios, de ser parte del proyecto, en el caso de que se obtenga el co-financiamiento. Personas individuales con especialización notoria también firmarán Memorandos de Entendimiento para participar a través de una de las entidades beneficiarias”.

El Reglamento Operativo del PROCIT distingue entre ejecutores y beneficiarios. Los ejecutores serían quienes reciben y administran los recursos transferidos por CONACYT. Los beneficiarios serían todos aquellos que reciben financiamiento de CONACYT. Podían ser tanto empresas como personas naturales e instituciones extranjeras.

### Alcance

Se aprobaron en total 20 proyectos. De ellos, el proyecto PR9-INN06 “Aplicación de microsatélites de ADN para la identificación biológica de ganado bovino” no se concretó. Por tanto, los proyectos realmente ejecutados son 19.

Tabla 5.4. Listado de proyectos de innovación aprobados por convocatoria.

| Convocatoria |  | Nombre del Proyecto |  | Proponente |  | Asociados |  | Sector |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAPEP |  | Innovación en procesos de packaging |  | PY TEAS SRL |  | N/A |  | Ciencias Agrícolas |  |
| FAPEP |  | Selección de cepas locales de Bradyrhizobium para nodulación de soja en Paraguay |  | CHEMTEC SAE |  | CEMIT; Rectorado UNA |  | Ciencias Agrícolas |  |
| FAPEP |  | Sistema de Supervisión del Cobro de Pasaje y Localización de Flota |  | DEI-LED UCA |  | TEX SRL |  | Servicios |  |
| FAPEP |  | Desarrollo de un protocolo estandarizado de producción sustentable de fitofármacos antidepresivos a partir de partes aéreas de burrito (Aloysiapolystachya) cultivado en Paraguay |  | Vicente Scavone&Cía - Laboratorios Lasca |  | Fac. Ciencias Químicas UNA; IICS UNA |  | Salud |  |
| Ventanilla 2009 |  | Aplicación de microsatélites de ADN para la identificación biológica de ganado bovino |  | ARP/IICS |  | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (UNA) |  | Ciencias Naturales |  |
| Ventanilla 2009 |  | Planta Industrial de Biorreactores para la producción de inoculante nativo para soja en Paraguay. |  | CHEMTEC S.A.E |  | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) |  | Ciencias Agrícolas |  |
| Ventanilla 2009 |  | Refinación, recuperación de aceites usados de motor para coadyuvante agrícola. |  | AGROFUTURO |  | - |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2009 |  | Incorporación de tecnología avanzada para procesar carne de cerdo de músculo entero. |  | FRIGORIFICO GUARANI |  | - |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2009 |  | Proceso mejorado de producción de plantas ornamentales para exportación |  | CEDIAL |  | Embassy Flores |  | Ciencias Agrícolas |  |
| Ventanilla 2009 |  | Plataforma de señalización SS7 para prestación de servicios de valor agregado VAS en operaciones de telefonía celular |  | MULTICONT S.A |  | SS7 Solutions S.R.L. |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2009 |  | Incorporación de tecnología para el desarrollo del negocio de fabricación de vehículos aéreos no tripulados VANT |  | CASA BOLLER |  | - |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2009 |  | Solución Tecnológica para digitalización de archivos |  | DATA SYSTEMS |  | - |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2010 |  | Generación de biogás por estabilización de contacto anaeróbica de la industria alcoholera |  | DESTILERIA MUSSI |  | ALPASA |  | Ciencias Naturales |  |
| Ventanilla 2010 |  | Manufactura integrada por Computadora (CIM) |  | ACHON |  | - |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2010 |  | Tratamiento térmico de aceros en atmósfera gaseosa |  | FABRIPAR S.A |  | - |  | Ciencias Naturales |  |
| Ventanilla 2010 |  | Servicio de Compensación, control y archivo digitalizado de cheques |  | COMPUTER PLUS |  | - |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2010 |  | Servicio de Información Agroclimática por Telefonía Móvil |  | UNICOOP-UCA/CTA |  | - |  | Ingeniería y Tecnología |  |
| Ventanilla 2011 |  | Sistema de Adquisición y Gestión de dato meteorológico. |  | ENVING S.R.L |  | Facultad Politécnica (UNA) |  | Ingenierías y Tecnologías |  |
| Ventanilla 2011 |  | Prototipo y Fabricación de Vehículo Eléctrico para usuarios en silla de ruedas |  | MOTOPAR |  | - |  | Ingenierías y Tecnologías |  |
| Convocatoria Especial 2012* |  | Sistema de postulación a instrumentos del CONACYT |  | SIMGIA |  |  |  | Ingenierías y Tecnologías |  |

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

*Nota: A los fines del análisis de los logros en innovación empresarial, este proyecto no se considerará por tratarse de una subcontratación del PROCIT. Por lo tanto, el número de proyectos sobre el cual se referencia es de 19 proyectos aprobados y 18 proyectos efectivamente ejecutados.

Desde un punto de vista estricto del número de proyectos que fueron ejecutados en relación a la meta original, el cumplimiento de la meta es de un 74%.

Se ejecutaron 18 proyectos de innovación de empresas (de 19 aprobados). Si bien la meta original fue de 35 proyectos, esta meta fue ajustada en la Misión de Supervisión siendo fijada en 24 proyectos, como se presenta en el gráfico a continuación.

Gráfico 5.14. Análisis de metas del subcomponente de Proyectos de Innovación

Fuente: Innovos Group en base a datos de proyectos provistos por CONACYT

*Los indicadores fueron ajustados en la Misión de Supervisión, llevada a cabo en Asunción del 28/02/2011 al 03/03/2011, y constan en la Ayuda Memoria de la Misión

En este subcomponente, se presentaron 75 propuestas, lo que corresponde a una tasa de rechazo del 75%.

Gráfico 5.15. Análisis de demanda del subcomponente de Proyectos de Innovación

Fuente: Innovos Group en base a datos de proyectos provistos por CONACYT

*Corresponde a Fase Piloto en el marco de la Facilidad de Anticipo para la Preparación de la Ejecución del Programa (FAPEP)

En lo que respecta a los montos aprobados, la tabla siguiente resume los totales en moneda local.

Tabla 5.5. Montos aprobados de proyectos de innovación en moneda local

| Costo Total de proyectos en el subcomponente (Guaraníes) | Aporte total de ejecutores (Guaraníes) | Aporte Total del CONACYT (Guaraníes) |
| --- | --- | --- |
| 15.420.932.385 | 10.993.894.814 | 4.427.037.571 |

Fuente: Innovos Group en base a datos de proyectos provistos por CONACYT

(No incluye proyecto PR9-INN06, aprobado pero no ejecutado)

Para calcular estos valores en dólares norteamericanos, se hizo una conversión de la moneda local, utilizando el valor promedio del dólar en el año de adjudicación de proyecto. Los montos totales se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 5.6. Montos aprobados de proyectos de innovación en dólares estadounidenses

| Costo U$S | Aporte Ejecutor U$S | Aporte CONACYT U$S | % Aporte CONACYT |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.015.880 | 2.111.863 | 904.017 | 30% |

Fuente: Innovos Group en base a datos de proyectos provistos por CONACYT

(No incluye proyecto PR9-INN06, aprobado pero no ejecutado)

Se da el caso de que un sólo proyecto afecta fuertemente estos resultados. Se trata del Proyecto “PR-09-INN-20, “Incorporación de tecnología más avanzada para el procesamiento de la carne, con especial énfasis en los productos cárnicos cocidos y marinados” de la empresa Frigorífico Guaraní S.A.

Se trata de un proyecto cuyo monto total, de 1.350.758 dólares, recibió un subsidio de 89.530 dólares, lo que representa un 7% del subsidio. El costo de este solo proyecto es del 45% del total del costo de todos los proyectos ejecutados. Si este proyecto no se considerara en el total, el aporte del Fondo sería de un 49% del total del costo de los proyectos.

Gráfico 5.16. Monto total colocado en dólares estadounidenses

Fuente: Innovos Group en base a datos de proyectos provistos por CONACYT

(No incluye proyecto PR9-INN06, aprobado pero no ejecutado)

La clasificación por áreas indica un predominio de proyectos en el área de Ingeniería y Tecnología, seguido por Ciencias Agrícolas y Ciencias Naturales, como se presenta en la tabla a continuación.

Tabla 5.7. Distribución de proyectos de innovación por área del conocimiento.

| Área | Cantidad de proyectos |
| --- | --- |
| Salud | 1 |
| Servicios | 1 |
| Ciencias Agrícolas | 4 |
| Ciencias Naturales | 2 |
| Ingenierías y Tecnologías | 11 |

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT.

(No incluye proyecto PR9-INN06, aprobado pero no ejecutado)

Sin embargo, dos de los proyectos clasificados como ciencias naturales entrarían con mayor propiedad en la categoría de “ingenierías y tecnologías”.

Se trata de los proyectos “Generación de biogás por estabilización de contacto anaeróbica de la industria alcoholera” y “Tratamiento térmico de aceros en atmósfera gaseosa” que pertenecen a la ingeniería de procesos y a la ingeniería metalúrgica respectivamente.

Dos de los proyectos están encadenados. Se trata de los proyectos de la empresa CHEMTEC S.A.E “Selección de cepas locales de Bradyrhizobium para nodulación de soja en Paraguay” y “Planta Industrial de Biorreactores para la producción de inoculante nativo para soja en Paraguay”. El segundo proyecto es la aplicación de la cepa identificada en el primer proyecto.

Caracterización de empresas ejecutoras

Se clasificaron las empresas ejecutoras de acuerdo a su tamaño, utilizando las categorías de Paraguay de número de empleados (Pequeña: menos de 25 empleados, Mediana: entre 25 y 100 empleados, Grande: más de 100 empleados).

De esta manera, se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 5.8. Tamaño de la empresa ejecutora de proyectos aprobados

| Tamaño de la empresa | Cantidad |
| --- | --- |
| Grande | 3 |
| Mediana | 5 |
| Pequeña | 10 |
| Total general | 18 |

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT.

(No incluye proyecto PR9-INN06, aprobado pero no ejecutado)

Se realizó una corrección respecto del proyecto PR-09-INN-27, “Incorporación de tecnología para el desarrollo del negocio de fabricación de vehículos aéreos no tripulados VANT”. Desde el punto de vista formal, este proyecto fue ejecutado por la empresa “Casa Boller S.A.”, empresa representante de los grandes laboratorios Roche y Novatis. Esta empresa factura del orden de los 7 millones de dólares anuales. Sin embargo, la realidad es que esta empresa solamente actúa como ejecutor formal ya que el proyecto es ejecutado por un grupo de personas que, no teniendo una empresa con el tiempo de existencia necesario para postular, consiguieron el patrocinio de Casa Boller. En la realidad se trata por tanto de un emprendimiento que se ha catalogado como empresa pequeña para los fines del análisis.

Se destaca que la mitad de los proyectos aprobados tienen como ejecutor a una empresa pequeña.

Para la caracterización de las empresas ejecutoras como “innovadoras” o “tradicionales” se utilizó una subdivisión de la calificación de innovadora en dos categorías, basadas en el Manual de Bogotá.

Dicho Manual distingue en la empresa entre, por una parte, la innovación “I+D” que implica un trabajo creativo de desarrollo de productos y procesos y por otra parte, los “esfuerzos de innovación” que implican incorporación en la empresa de tecnologías desarrolladas por terceros.

En la tabla siguiente, las empresas que realizan innovación con desarrollo creativo interno se catalogan como “innovadora desarrolladora”. Las empresas que incorporan innovación cuyo desarrollo es externo, se catalogan como “innovadora adoptiva”, independientemente si dicho desarrollo fue contratado ad hoc para la empresa o si forma parte de un paquete tecnológico pre-existente.

Tabla 5.9. Apreciación del tipo de empresas innovadora

| Empresa | Código del Proyecto | Tipo de empresa innovadora |
| --- | --- | --- |
| ACHON | PR-10-INN-34 | innovadora adoptiva |
| AGROFUTURO | PR-09-INN-17 | innovadora desarrolladora |
| CASA BOLLER | PR-09-INN-27 | innovadora desarrolladora |
| CEDIAL | PR-09-INN-21 | innovadora adoptiva |
| CHEMTEC S.A.E | PR-09-INN-13 | innovadora desarrolladora |
| COMPUTER PLUS | PR-10-INN-39 | innovadora adoptiva |
| DATA SYSTEMS | PR-09-INN-28 | innovadora desarrolladora |
| DESTILERIA MUSSI | PR-10-INN-33 | innovadora adoptiva |
| ENVING S.R.L | PR-11-INN-41 | innovadora desarrolladora |
| FABRIPAR S.A | PR-10-INN-35 | innovadora desarrolladora |
| FRIGORIFICO GUARANI | PR-09-INN-20 | innovadora adoptiva |
| MOTOPAR | PR-11-INN-51 | innovadora desarrolladora |
| MULTICONT S.A | PR-09-INN-25 | innovadora desarrolladora |
| PY TEAS SRL | PR-09-INN-16 | innovadora desarrolladora |
| UNICOOP | PR-10-INN-42 | innovadora adoptiva |
| Vicente Scavone & Cía - Laboratorios Lasca | PR-09-INN-23 | innovadora desarrolladora |

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT.

Nota: no se considera en esta tabla la empresa TEX S.R.L. asociada en el proyecto INN-08 “Sistema de Supervisión del Cobro de Pasaje y Localización de Flota” ya que dicho proyecto fue formulado y ejecutado por la Universidad Católica de Asunción. De acuerdo a los antecedentes recopilados, la participación de la empresa en el proyecto no ha sido efectiva

De acuerdo a esta apreciación, todas las empresas son innovadoras, lo cual resulta normal considerando su interés por ejecutar este tipo de proyectos. No obstante, esta calificación está basada en los resultados de las entrevistas personales con las empresas y, para aquellas empresas que no fueron entrevistadas, se utilizaron datos históricos contenidos en las carpetas del CONACYT así como complementos de información resultantes de la búsqueda en Internet.

De las 17 empresas, 6 empresas son “innovadoras adoptivas”, es decir que han incorporado desarrollos realizados por universidades o han transferido tecnologías desde empresas extranjeras. Se destaca que 11 empresas, el 65% de las empresas ejecutoras, son “innovadoras desarrolladoras” y que estos desarrollos se ha llevado a cabo liderados por los propietarios o altos ejecutivos de las empresas ejecutoras. De los 18 proyectos, sólo 4 de ellos están asociados con instituciones académicas y uno de ellos ha sido completamente ejecutado por una universidad (PR-09-INN-27).

### Resultados

Mejora y desarrollo de productos/procesos (tipo y riesgo de las innovaciones)

En base a las visitas a empresas y al análisis de carpetas, se realizó una apreciación del grado de innovación de acuerdo a las categorías indicadas en el marco conceptual. Asimismo, se evaluó si la innovación tiene un nivel nacional o un nivel mundial. La tabla siguiente resume las apreciaciones.

Tabla 5.10. Apreciación del tipo de innovaciones

| Código del Proyecto | Grado de Innovación | Nivel |
| --- | --- | --- |
| INN-23 | Innovación de Producto y Proceso | Mundial |
| PR-09-INN-13 | Innovación de Producto y Proceso | Mundial |
| PR-09-INN-17 | Adaptación de proceso | Nacional |
| PR-09-INN-20 | Transferencia de tecnología | Nacional |
| PR-09-INN-27 | Mejora de producto | Nacional |
| PR-10-INN-33 | Mejora de proceso | Nacional |
| PR-10-INN-35 | Mejora de proceso | Nacional |
| PR-10-INN-39 | Transferencia de proceso | Empresa |
| PR-11-INN-41 | Mejora de producto | Nacional |
| INN-16 | Innovación de Proceso | Nacional |
| INN-24 | Innovación de Producto | Mundial |
| INN-08 | No se realizaron mejoras | No innovativo |
| PR-09-INN-21 | Mejora de producto | Nacional |
| PR-09-INN-25 | Mejora de servicio | Nacional |
| PR-09-INN-28 | Mejora de servicio | Nacional |
| PR-10-INN-34 | Mejora de servicio | Nacional |
| PR-10-INN-42 | Adaptación de Servicio | Nacional |
| PR-11-INN-51 | Mejora de producto | Nacional |

Fuente: Innovos Group en base a las visitas a empresas y al análisis de carpetas

Cuatro proyectos desarrollan un nuevo producto o un nuevo proceso, claramente diferenciado respecto de otros productos o procesos del mismo tipo en Paraguay o en otros países. Nueve proyectos introducen mejoras a productos o a procesos que ya están en operación en Paraguay o en otros países. Dos proyectos son adaptaciones, a una realidad particular, de productos o procesos que ya existen y dos proyectos consisten en la adquisición de bienes de capital y transferencia de tecnología para implementar un nuevo proceso o servicio en Paraguay.

Tabla 5.11. Resumen de apreciación del tipo de innovaciones

| Tipo de innovación | Cantidad |
| --- | --- |
| Adaptación | 2 |
| Desarrollo de Producto o de Proceso | 4 |
| Mejora de producto, proceso o servicio | 9 |
| Transferencia de tecnología | 2 |
| Sin innovación ni mejoras | 1 |
| Total | 18 |

Fuente: Innovos Group en base a las visitas a empresas y al análisis de carpetas.

En lo que respecta al grado de innovación, tres proyectos no tienen réplica a nivel mundial. Se trata de proyectos que están relacionados con especies nativas de Paraguay. La mayor parte de los proyectos, 13 en total, se pueden clasificar como innovación a nivel nacional según las categorías del Manual de Oslo. Uno de los proyectos, titulado “Servicio de Compensación, control y archivo digitalizado de cheques” es una innovación a nivel de la empresa ya que dicho servicio ya existe en Paraguay.

Tabla 5.12. Resumen de apreciación del grado de innovación

| Grado de innovación | Cantidad |
| --- | --- |
| No innovativo | 1 |
| Innovación en la Empresa | 1 |
| Innovación Nacional | 13 |
| Innovación Mundial | 3 |
| Total general | 18 |

Fuente: Innovos Group en base a las visitas a empresas y al análisis de carpetas

La apreciación del riesgo se ha diferenciado en riesgo tecnológico y riesgo de mercado, según se ha descrito en el marco conceptual. El riesgo tecnológico se relaciona con la factibilidad de lograr un producto o proceso “funcione” mientras que el riesgo de mercado se refiere a la factibilidad de que un proceso o producto que ha sido validado en su funcionamiento, tenga éxito comercial.

Tabla 5.13. Apreciación del riesgo

| Código del Proyecto | Riesgo tecnológico | Riesgo de mercado |
| --- | --- | --- |
| INN-23 | alto | alto |
| PR-09-INN-13 | mediano | mediano |
| PR-09-INN-17 | bajo | mediano |
| PR-09-INN-20 | bajo | bajo |
| PR-09-INN-27 | bajo | alto |
| PR-10-INN-33 | mediano | bajo |
| PR-10-INN-35 | bajo | mediano |
| PR-10-INN-39 | bajo | bajo |
| PR-11-INN-41 | bajo | mediano |
| INN-16 | mediano | bajo |
| INN-24 | alto | mediano |
| INN-08 | bajo | bajo |
| PR-09-INN-21 | mediano | bajo |
| PR-09-INN-25 | bajo | mediano |
| PR-09-INN-28 | bajo | mediano |
| PR-10-INN-34 | bajo | mediano |
| PR-10-INN-42 | bajo | mediano |
| PR-11-INN-51 | mediano | mediano |

Fuente: Innovos Group en base a las visitas a empresas y al análisis de carpetas

En general, se trata de proyectos de moderado nivel tecnológico y moderado impacto económico, lo cual es esperable dados los bajos montos de los subsidios.

Once proyectos tienen un riesgo tecnológico bajo, al tratarse de adaptaciones o mejoras de productos o procesos existentes. Dos proyectos, uno de ellos que consiste en el desarrollo de un fitofármaco y otros que consiste en el desarrollo de un inoculante para soja, se estiman de riesgo alto ya que consisten en tomar especies nativas para desarrollar un nuevo producto. Respecto del riesgo de mercado, la mayoría de los proyectos tiene un riesgo mediano o alto.

Tabla 5.14. Riesgo tecnológico y riesgo de mercado

|  | Riesgo de mercado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo tecnológico |  | Bajo | Mediano | Alto |
|  | Bajo | 3 | 7 | 1 |
|  | Mediano | 3 | 2 | 0 |
|  | Alto | 0 | 1 | 1 |
|  | TOTAL | 6 | 10 | 2 |

Fuente: Innovos Group en base a las visitas a empresas y al análisis de carpetas

Gráfico 5.17. Riesgo tecnológico y riesgo de mercado

Fuente: Innovos Group en base a las visitas a empresas y al análisis de carpetas

Impactos organizacionales

De la encuesta realizada, las respuestas a la pregunta sobre el impacto de la implementación del proyecto a nivel organizacional indican un impacto que en general es muy bajo. Dos empresas califican el impacto del proyecto como “alto” o “muy alto” (Tabla 5.15). Solamente tres empresas declaran un impacto en el desarrollo de nuevos canales de comercialización mientras que respecto de los otros impactos organizacionales solamente dos empresas les otorgan una calificación “alta” o “muy alta”.

Tabla 5.15. Impacto de la implementación del proyecto a nivel organizacional

| Impacto | Muy alto | Alto | Bajo | Muy Bajo | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de nuevos canales de comercialización | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Disminución de los costos administrativos y/o de comercialización | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Creación de nuevas unidades en la empresa o asociación | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Obtención de financiamiento para nuevos proyectos de innovación | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Obtención de regulaciones o estándares nacionales en materia de calidad | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Obtención de regulaciones o estándares internacionales en materia de calidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Estos datos de la encuesta han sido verificados cualitativamente en las entrevistas a las empresas ejecutoras visitadas. En esas visitas a las empresas se identificaron varios casos en que el financiamiento del proyecto logró obtener solamente resultados parciales, faltando recursos para validaciones, escalamiento productivo y/o comercialización, lo que resulta coherente con las respuestas a la encuesta.

Por consiguiente, una de las razones que puede explicar las pocas calificaciones altas son los reducidos montos del subsidio otorgado así como los reducidos tiempos de desarrollo.

Formación de recursos humanos

El impacto del proyecto en la formación de recursos humanos es uno de los parámetros que mayor número de respuestas positivas recibe de los encuestados. Solamente 3 empresas no indican un impacto positivo. Se destaca la cantidad de personas que han realizado pasantías o que han participado en talleres o cursos de formación.

Tabla 5.16. Resumen de apreciación del grado de innovación

| Tipo de actividad | Cantidad |
| --- | --- |
| Pasantías | 14 |
| Talleres o cursos cortos de formación | 35 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Merece destacar que en varias de las empresas visitadas, se considera muy importante el financiamiento para pasantías breves en países extranjeros. Esto permitió adquirir conocimientos y minimizar la probabilidad de errores para el logro de los resultados del proyecto, así como aumentar el nivel de capacitación y formación de profesionales que trabajan en la empresa.

Vinculación con empresas e instituciones de conocimiento

De los 18 proyectos, sólo 4 de ellos están asociados con instituciones académicas y uno de ellos ha sido completamente ejecutado por una universidad (PR-09-INN-27).

Tabla 5.17. Asociatividad de proyectos aprobados

| Tipo de asociatividad | Cantidad |
| --- | --- |
| No asociados | 10 |
| Asociados con Instituciones Académicas | 4 |
| Ejecutado completamente por una institución académica | 1 |
| Asociados con Instituciones no Académicas | 3 |
| Total general | 18 |

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

(No incluye proyecto PR9-INN06, aprobado pero no ejecutado)

Si bien los estímulos para presentar proyectos asociativos están presentes en las bases, en el universo de proyectos aprobados, 18 proyectos, sólo la mitad de ellos, es decir 9 proyectos son asociativos.

En lo que respecta a las respuestas de la encuesta respecto de la vinculación con terceros, 6 empresas declaran haber establecido vinculaciones con otras empresas y 5 declaran vinculaciones con entidades académicas, gracias al proyecto.

Tabla 5.18. Impacto de la implementación del proyecto a nivel de vinculación

| Impacto | Muy alto | Alto | Bajo | Muy Bajo | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinculación con otras empresas | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Vinculación con Universidades, Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación y Desarrollo | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Otro | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Estas respuestas respecto de la vinculación con entidades académicas son coherentes con la apreciación de estas empresas respecto de la importancia de la vinculación, según lo que se presenta en la Tabla 5.19 que resume la importancia le otorgan las empresas a la vinculación con agentes o instituciones para el desarrollo de actividades de innovación. Sin embargo, solamente un encuestado califica de importante la vinculación con otras empresas.

La importancia de una vinculación con los clientes recibe calificación alta solamente en 4 empresas. Si bien en algunas empresas esto se explica porque el proyecto desarrolla procesos internos que no modifican sustancialmente los bienes o servicios que comercializa la empresa, sería importante una profundización de este aspecto en futuras evaluaciones.

Tabla 5.19. Importancia de la vinculación con agentes o instituciones para el desarrollo de actividades de innovación

| Agente o Institución | Muy alto | Alto | Bajo | Muy Bajo | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centro tecnológico | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Instituto de formación técnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Laboratorios / empresas de I+D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Entidades de vinculación tecnológica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Proveedores | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Clientes | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Casa matriz | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Empresas del mismo grupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Otras empresas | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Consultores | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Agencias o programas gubernamentales de promoción de Ciencia y Tecnología | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Obstáculos a la innovación

Es importante mencionar también cuáles son, para las empresas, los principales factores obstaculizadores de la innovación. Los factores fueron agrupados en económicos, organizacionales y relativos a la vinculación.

En lo que respecta a los factores económicos, la siguiente tabla entrega la síntesis de los resultados.

Tabla 5.20. Factores económicos que han obstaculizado la innovación en las empresas

| Factores | Muy alto | Alto | Bajo | Muy Bajo | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo económico excesivo | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tamaño de mercado al que apunta la innovación | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Dificultades de acceso al financiamiento privado | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Facilidad de imitación por terceros | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Las dificultades de acceso al financiamiento privado se identifican como importantes, seguidas por el riesgo económico y la facilidad de imitación por terceros. Estas respuestas coinciden con la experiencia mundial de fallas de mercado, que presentan como los principales obstáculos las asimetrías de información que limitan el acceso al financiamiento privado, el alto riesgo y la incierta apropiabilidad (facilidad de imitación por terceros). Solamente 4 respuestas indican el tamaño de mercado como un obstáculo.

Respecto de los factores organizacionales obstaculizadores de la innovación, el único que aparece con un número suficiente de menciones es la escasez de personal capacitado, como se observa en la tabla a continuación.

Tabla 5.21. Factores organizacionales que han obstaculizado la innovación en las empresas

| Factores | Muy alto | Alto | Bajo | Muy Bajo | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escasez de personal capacitado | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Rigidez organizacional | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Infraestructura física | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Los obstáculos a la innovación que identifican los encuestados relativos a la vinculación tienen una frecuencia de calificaciones “alta” y “muy alta” que no difiere significativamente entre las diferentes alternativas. Levemente menos frecuente son las respuestas que identifican al sistema de propiedad intelectual y a la legislación vigente como obstáculos. La insuficiente información sobre tecnologías aparece con un número de 6 menciones.

Tabla 5.22. Factores organizacionales que han obstaculizado la innovación en las empresas

| Factores | Muy alto | Alto | Bajo | Muy Bajo | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escaso dinamismo del cambio tecnológico del sector | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas/instituciones | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Insuficiente información sobre tecnologías | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Falencias en las políticas públicas de promoción de Ciencia y Tecnología | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Escaso desarrollo de instituciones relacionadas con Ciencia y Tecnología | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sistema de propiedad intelectual | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Obstáculos derivados de la legislación vigente (normas, reglamentos, estándares, impuestos) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Impacto económico de los procesos

En la Tabla 5.23 se puede observar la valoración de las empresas respecto del impacto económico que ha tenido el proyecto de innovación.

Las empresas declaran haber desarrollado nuevos productos o procesos así como haber aumentado su capacidad productiva. Respecto del impacto del proyecto para conservar o ampliar el mercado, así como de la apertura de nuevos mercados, solamente 4 empresas han calificado este impacto como “alto” o “muy alto”. De igual manera, solamente 4 empresas han calificado el impacto en el empleo como “alto” o “muy alto”.

Tabla 5.23. Impacto económico de la implementación del proyecto

| Impacto | Muy alto | Alto | Bajo | Muy Bajo | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de nuevos productos o servicios | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Desarrollo de nuevos procesos productivos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aumento de la capacidad productiva | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Conservación de la participación en el mercado | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ampliación de la participación en el mercado | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Apertura de nuevos mercados | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Otro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Desarrollo de nuevos procesos productivos | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Incremento de la productividad de la empresa | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Creación de nuevos empleos | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Aun teniendo en cuenta que las respuestas no tienen significación estadística, se advierte al menos que en este grupo de empresas los impactos económicos no se califican como importantes salvo en el desarrollo de nuevos productos que 6 de 9 empresas consideran importante.

La cuantificación de los beneficios económicos para el Paraguay no es posible, ya que la información que las mismas empresas manejan es insuficiente e imprecisa.

En las visitas se contrastó el cálculo de indicadores económicos que habían sido incluidos en el proyecto detallado, con la opinión de los propietarios o altos ejecutivos de las empresas que estuvieron en las entrevistas.

Solamente en una empresa, Chemtec S.A.E., se verificó una coherencia entre las proyecciones contenidas en el proyecto detallado y las proyecciones al momento de la visita. Este proyecto estima una facturación anual de 6 millones de dólares gracias al proyecto ejecutado.

De acuerdo a los antecedentes recogidos tanto en las visitas como en la información en carpetas y archivos del CONACYT, se estima que al menos cuatro proyectos tendrán un impacto económico verificable, con alta probabilidad:

- “Planta Industrial de Biorreactores para la producción de inoculante nativo para soja en Paraguay”: el producto ha sido conseguido, el proceso es eficiente y el mercado está bien identificado. La empresa tiene una imagen corporativa en el mercado de Paraguay.

- “Incorporación de tecnología avanzada para procesar carne de cerdo de músculo entero”: el proyecto fue la transferencia de una nueva línea de producción desde España, fue comprobado su funcionamiento. La empresa tiene una alta participación en el mercado de Paraguay y solidez financiera.

- “Proceso mejorado de producción de plantas ornamentales para exportación”: se mejoró un proceso que permite ahorrar costos. No existe riesgo de mercado.

- “Innovación en procesos de packaging”: se mejoró un proceso que permite ahorrar costos. No existe riesgo de mercado.

Adicionalidad del subcomponente

El concepto de adicionalidad se ha establecido como una herramienta para la evaluación de la efectividad de las políticas públicas de apoyo a la innovación, investigación y desarrollo. La adicionalidad, en este contexto, es la pregunta acerca de si los subsidios públicos entregados a las empresas hacen una diferencia respecto de lo que habría ocurrido en ausencia del dicho subsidio.

La adicionalidad se clasifica en tres categorías:

Adicionalidad de insumos: la proporción de insumos que no habrían sido asignados en ausencia del apoyo público. Estrictamente, se mide como el monto gastado por la empresa en I+D como respuesta al subsidio provisto.

Adicionalidad de resultados: la proporción de resultados que no se hubieran obtenido en ausencia del apoyo público. Resultados en términos de papers y patentes, o efectos finales como ventas de nuevos productos o aplicaciones de procesos y servicios.

Adicionalidad de comportamiento: la diferencia en el comportamiento que resulta de la intervención, que no se habría generado por recursos alternativos del mercado. Por ejemplo, alentando a las empresas para que tomen riesgos.

Estas categorías admiten nueve subcategorías, de acuerdo al siguiente esquema:

Fuente: Carlos Aggio y Darío Milesi, Estudios de Caso de Empresas e Instituciones Apoyadas por Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica  en Argentina y Uruguay, Borrador para comentarios, Marzo 2009.

El análisis que se presenta a continuación se basa en las entrevistas realizadas a nueve empresas ejecutoras de proyectos. Para cada empresa, el resultado de la visita se sintetizó en una ficha que se entregan como anexo a este informe.

Adicionalidad de insumos

Para ocho de las nueve empresas visitadas, el proyecto no se hubiera realizado sin el subsidio, por lo que se considera totalmente relevante esta adicionalidad.

La excepción es el proyecto de la empresa Frigorífico Guaraní, para la cual el subsidio habría solamente adelantado en meses la decisión del directorio. Este proyecto consistió en la instalación de una línea de producción adquirida en España. El monto del subsidio en este caso fue de solamente un 7% del costo total del proyecto, por lo que resulta marginal para las decisiones de llevar a cabo la inversión.

Dentro de la adicionalidad de insumo se considera la adicionalidad de aceleración, también denominada como efecto adelantamiento, que consiste en que el proyecto se realiza de manera más rápida gracias al subsidio, así como la adicionalidad de escala que permite ingresar a mercados más amplios o a tecnologías más extendidas. En la muestra visitada no se identificó con claridad este efecto.

Adicionalidad de resultados

Dos proyectos de la muestra no tuvieron los resultados técnicos esperados:

- “Desarrollo de un protocolo estandarizado de producción sustentable de fitofármacos antidepresivos a partir de partes aéreas de burrito (Aloysia polystachya) cultivado en Paraguay”: el presupuesto no fue suficiente para hacer las pruebas clínicas.

- “Incorporación de tecnología para el desarrollo del negocio de fabricación de vehículos aéreos no tripulados VANT”: el prototipo desarrollado no cumplió con las especificaciones, pero el proyecto fue el comienzo de otros desarrollos que, en lo técnico, sí respondieron a las expectativas de la empresa.

Cuatro proyectos de la muestra tuvieron resultados técnicos satisfactorios, pero se estima que tienen grandes dificultades para obtener resultados comerciales:

- “Refinación, recuperación de aceites usados de motor para coayudante agrícola”. El resultado es un aceite refinado, pero sin la calidad para ser reutilizado en vehículos. La aplicación es como coayudante para el mercado agrícola, pero aún no hay una validación en terreno de esta función.

- “Generación de biogás por estabilización de contacto anaeróbica de la industria alcoholera”. Se cuenta con un prototipo, pero se requieren inversiones para el escalamiento productivo.

- “Tratamiento térmico de aceros en atmósfera gaseosa”. Se cuenta con un prototipo, pero se requieren inversiones para el escalamiento productivo.

- “Sistema de Adquisición y Gestión de datos meteorológicos”. El producto está técnicamente logrado, pero falta definir mercado y moldeo de negocio.

Tres proyectos de la muestra no presentan problemas para la comercialización de los resultados:

- Incorporación de tecnología avanzada para procesar carne de cerdo de músculo entero.

- Servicio de Compensación, control y archivo digitalizado de cheques.

- Selección de cepas locales de Bradyrhizobium para nodulación de soja en Paraguay.

Adicionalidad de comportamiento

En la adicionalidad de comportamiento, se incluyen tres conceptos: adicionalidad de red, cuando el subsidio ayuda a la creación de redes; adicionalidad “de seguimiento” (Follow-up), cuando el subsidio ayuda a establecer la continuidad de proyectos; y adicionalidad de gestión, cuando el subsidio ayuda a mejorar las rutinas de gestión de la empresa.

En las empresas visitadas, se aprecia que en la mitad de ellas se verifica la adicionalidad de red. En efecto, gracias al subsidio, empresas y profesionales de las empresas entraron en contactos con universidades nacionales o extranjeras. No obstante, el establecimiento de redes entre empresas es más bien bajo.

No se identificaron casos de adicionalidad de gestión. Esto pude explicarse por la baja complejidad de los proyectos en general. El proyecto más complejo fue el de Frigorífico Guaraní, que ocupó capacidades de gestión que existían en la empresa previamente a recibir el subsidio.

### Conclusiones y recomendaciones

A partir del análisis realizado, se presentan una serie de conclusiones que valoran el subcomponente de proyectos de innovación a partir de los cinco criterios guía descriptos en el marco conceptual.

Relevancia

El subcomponente de innovación subsidió proyectos de distintos contenidos innovativos, con preponderancia de innovaciones nacionales. Las innovaciones basadas en especias nativas de Paraguay tienen novedad mundial. Diez de las 19 empresas que recibieron subsidio son pequeñas empresas. Se concluye que de manera general las actividades responden a las prioridades y políticas. A excepción de un proyecto que se hubiera realizado de igual manera por las fuerzas del mercado, la adicionalidad de insumos se verifica en 17 de 18 proyectos.

Eficacia

Los montos máximos del subsidio son bajos y más aún, durante la ejecución del programa se redujeron a 40.000 dólares. Esto limita el tipo de proyectos que es posible subsidiar y reduce el alcance de éstos a etapas de prototipo de laboratorio.

Adicionalmente, los trámites administrativos resultan lentos y en ocasiones injustificados, como por ejemplo las declaraciones ambientales de proyectos de software. Se sugiere, en este caso, hacer un convenio con la SEAM.

Se estima que la eficacia del programa se verifica en el hecho de estimular la formulación de proyectos y la asociación universidad – empresa. En esta etapa del sistema de innovación, el efecto demostrativo es el más importante.

Eficiencia

Existe mucho espacio para mejorar la eficiencia de los programas. Uno de los aspectos más importantes es la coordinación entre los distintos actores del proceso de evaluación y de selección de proyectos. En efecto, han existido casos de diferencias de apreciación entre evaluadores externos, profesionales del CONACYT y miembros del Consejo. Se aprecia la necesidad de mejorar la coordinación.

Efectos e impacto

El impacto en la formación de recursos humanos aparece como el beneficio que ha conseguido alcanzar la mayor parte de las empresas que ejecutaron proyectos de innovación. La escasez de personal capacitado es frecuentemente mencionada por las empresas.

Se observa que la importancia de los impactos económicos para las empresas es menor de lo que se espera en proyectos de innovación empresarial. Destaca que menos de la mitad de las empresas declaran impactos en conservar o ampliar el mercado como consecuencia del proyecto de innovación.

Respecto de la vinculación con otras empresas para la innovación, solamente un encuestado la considera importante, si bien seis de nueve empresas ha establecido vínculos con otras empresas como consecuencia del proyecto.

Se advierte una baja coherencia entre las proyecciones económicas de las propuestas versus las proyecciones que se desprenden de las entrevistas y de los informes finales. En general, las empresas no tienen claridad respecto de las inversiones necesarias, las proyecciones de mercado, los planes de marketing, para comercializar los resultados de los proyectos.

Las fallas de mercado que la mayor parte de los proyectos de innovación han tenido como barrera son la falta de financiamiento y el riesgo. En segundo lugar, el acceso a recursos y al conocimiento. Algunos de los proyectos financiados por el PROCIT responden a lógicas de mercado normales, sin que se adviertan fallas de mercado.

Desde el punto de vista del impacto económico, la mayor parte de los proyectos tiene dificultades para la etapa de escalamiento y de diseminación, excepto aquellos proyectos que responden estrictamente a una lógica de mercado.

Finalmente, es importante destacar que el beneficio básico del programa ha sido estimular la actividad de emprender proyectos e iniciar una cultura de innovación en el tejido industrial de Paraguay.

Sostenibilidad

Este es el aspecto de mayor debilidad que se aprecia en la ejecución del programa. Una cantidad no menor de los proyectos queda en etapas tempranas de desarrollo. Para conseguir que los proyectos que son técnicamente exitosos lleguen al mercado, se requiere un diseño de instrumentos complementarios tales como apoyo en empaquetamiento, patentes, estudios de mercado.

Los montos del subsidio, como se ha señalado, son bajos para los desafíos que se quiere abordar.

Se presentan a continuación una serie de recomendaciones que podrán orientar futuras toma de decisiones sobre este tipo de políticas:

Mantener las bases durante todo el proceso. El PROCIT ha introducido cambios luego de la convocatoria y en particular ha reducido los montos máximos de subsidio. Se recomienda establecer los criterios centrales de las bases tales como montos máximos, porcentajes de cofinanciamiento, duración, al comienzo de la convocatoria y mantener estos criterios.

Involucrar a la instancia de decisión final (Consejo) en la aprobación de perfiles. En la etapa del PROCIT que fue evaluada, el proceso contemplaba primeramente la presentación de un perfil que fue evaluado y aprobado por una instancia ejecutiva para que luego el proponente preparara una propuesta detallada que sería aprobada o rechazada en última instancia por el Consejo. En las entrevistas se ha señalado que esta operatoria debe ser optimizada involucrando al Consejo en la aprobación de los perfiles. Ello permitiría rechazar a tiempo proyectos que a juicio del Consejo no son pertinentes y evita trabajos innecesarios.

Reasignar funciones de los Comités integrados por miembros del Consejo para la etapa final de adjudicación de fondos. Teniendo en cuenta que en el Consejo hay miembros con conocimiento y experiencia en distintas áreas, se propone reasignar funciones a los Comités por áreas temáticas, eventualmente incorporando especialistas externos, para la discusión de aprobación de los perfiles y de los proyectos.

Agilizar los procesos de evaluación y aprobación de los proyectos. Se sugiere revisar los principales cuellos de botella del proceso y diseñar formas de hacer más rápido el proceso. Por ejemplo, la aprobación ambiental se solicita de manera indiferenciada para proyectos del área TIC como para proyectos de las áreas químicas o metalúrgicas. Esto puede llevar a una demora innecesaria.

Aumentar los montos de subsidios. Se aprecia que los montos asignados a los proyectos solamente en pocos casos permiten el desarrollo de proyectos de alto grado de innovación con al menos un prototipo a las puertas del mercado. En algunos casos, no se ha logrado la llegada al mercado no por falta de méritos técnicos del proyecto sino por la falta de fondos para ensayos, para asesorías externas, para empaquetamiento y/o para patentamiento.

Crear espacios para empresas emergentes. Los criterios de elegibilidad actuales no permiten que surjan emprendimiento innovadores (salvo que los emprendedores utilicen el paraguas de una empresa que lleva los años de existencia necesarios, lo cual distorsiona los fundamentos de la línea). Se sugiere crear una línea específica para profesionales o empresas sin historia que incentive el surgimiento de empresas jóvenes con proyectos innovadores.

Dar mayor peso en la evaluación a la causalidad del subsidio. Se aprecia en algunos proyectos que el subsidio solamente ayuda a que inversiones que se harían de todas maneras por la lógica del mercado, se adelanten algunos meses en su decisión. En un contexto de fondos escasos, el sistema de evaluación podría explicitar criterios que den mayor peso a la causalidad del subsidio, es decir que éste sea determinante para que un proyecto se lleve a cabo.

PROYECTO: Planta Industrial de Biorreactores para la producción de inoculante nativo para soja en Paraguay.

Empresa CHEMTEC S.A.E

Ventanilla 2009

La empresa Chemtec, con el apoyo del PROCIT, ha desarrollado un fertilizante biológico para las plantaciones de soja en Paraguay, producto que permite reducir la utilización de fertilizantes químicos.

El producto es un inoculante en base de cepas bacterianas locales. Estas bacterias fueron identificadas en un proyecto anterior, contrato N° 05/2007 del CONACYT. Este encadenamiento entre proyectos es un buen ejemplo de gestión del proceso de innovación que reduce el riesgo y optimiza los recursos.

Se trata de una innovación “basada en ciencia aplicada” que introduce una cepa endógena del Paraguay en un producto biofertilizante y que tiene un mercado claramente identificado con ventas esperadas del orden de los 6 millones de dólares anuales.

El producto se encuentra registrado en SEVAVE como NODUFIX soja. La propiedad intelectual alcanza al registro de la semia que significa identificar el ADN de esa bacteria por biotecnología molecular.

La empresa CHEMTEC S.A.E trabaja en equipo con el Laboratorio de Biotecnología de CEMIT (UNA).

El proyecto tiene un nivel de riesgo moderado gracias a que la cepa más adecuada había sido identificada previamente también con el apoyo del PROCIT.

Este nivel de riesgo, si bien es mediano, junto al hecho de que la empresa no cuenta con la capacidad financiera para desarrollar el proyecto por sí sola, significa que el incentivo del PROCIT ha sido determinante para llevar a cabo el proyecto.

Se destaca que este proyecto tiene externalidades positivas ya que permitiría reducir la utilización de fertilizantes químicos en las plantaciones de soja y se protegen las napas subterráneas.

## Logros en fortalecimiento de postgrados

### Características del subcomponente

Otro de los desafíos que abordó el PROCIT fue el fortalecimiento y el desarrollo de recursos humanos, a los fines de fortalecer las capacidades y aumentar la disponibilidad de profesionales dedicados a la generación de nuevos conocimientos y al desarrollo tecnológico e innovación. Para ello, se financiaron planes de fortalecimiento de programas de postgrado nacionales (doctorados y maestrías), becas para estudiantes de esos mismos postgrados y para complementar otras becas de estudios de postgrado en el extranjero, y se incentivó la atracción y vinculación de científicos e investigadores paraguayos que residen en el exterior.

En este apartado describiremos una de estas líneas de acción, el fortalecimiento de posgrados. Este subcomponente tenía por objetivo fortalecer mecanismos para la formación y atracción de recursos humanos dedicados a la generación de nuevos conocimientos, el desarrollo tecnológico y la innovación. En particular, fortalecer programas de postgrado que condujeran a la formación de investigadores en disciplinas prioritarias de ciencia, tecnología, así como en gestión tecnológica.

Para alcanzarlo, se asignó un monto de financiamiento de 600.000 dólares estadounidenses, con un máximo de 100.000 dólares estadounidenses por proyecto, aportando el PROCIT un 90% de estos recursos, y el 10% restante estaría a cargo de la institución beneficiaria.

Según se expresa en el Anexo A del Contrato de Préstamo Nro. 1698/0C-PR entre la república del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 10 de abril de 2006, CONACYT sería el organismo encargado de evaluar la calidad de los postgrados orientados a la formación de investigadores y, en función de esa evaluación, podrá otorgar financiamiento a las propuestas que soliciten recursos para: equipamiento e insumos para la investigación y enseñanza a nivel de postgrado; contratación por períodos cortos de docentes-investigadores de alto nivel académico y probada experiencia, tanto nacionales como extranjeros; adquisición de libros especializados que permitan complementar los existentes; soporte técnico y de software para las redes de información; y gastos de laboratorio relacionados con la elaboración de tesis de postgrado. Los gastos relacionados con actividades que incorporen participación de académicos paraguayos residentes en el exterior se ponderarán positivamente en los procedimientos de evaluación.

Estos recursos se otorgarían mediante procedimientos competitivos, a través de concursos abiertos y con mecanismos de evaluación por parte de comités de expertos en cada área.

A los fines de la evaluación de las propuestas, CONACYT establecería una Comisión de Precalificación de Postgrados (CPP) que evaluaría los programas de maestría y de doctorado en el país orientados a la formación de investigadores para decidir si son elegibles para el programa de becas. Esta comisión estaría integrada por profesores y académicos de reconocida experiencia en la formación de investigadores. Para definir los criterios y exigencias mínimas que deberán cumplir los programas elegibles, la comisión recurriría al asesoramiento de organismos similares de evaluación de postgrados en otros países de la región.

Para los casos de creación de nuevos postgrados debía presentarse un Plan Prospectivo (que debía incluir, entre otros aspectos, un estudio de demanda que asegure un flujo mínimo de estudiantes y un plan de negocios a mediano -y largo plazo).

Durante la ejecución del Programa se realizarían dos convocatorias para la presentación de proyectos de dos años de duración para el fortalecimiento de postgrados, las cuales podrían ser renovables dependiendo de la evaluación que realizara el CONACYT, con base en los informes intermedios y final que deberían presentarse.

Las instituciones interesadas en obtener apoyo institucional de CONACYT presentarían una descripción de sus programas de conformidad con las instrucciones y los criterios incluidos en el Reglamento Operativo del Programa. La CPP evaluaría según estos criterios y para el dictamen final de evaluación de los programas de doctorado y maestría que serán apoyados con el Programa, el CONACYT trabajaría coordinadamente con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES.

Los programas que fueran precalificados favorablemente podrían presentar propuestas de financiamiento institucional, las cuales serían calificadas en función de los criterios expuestos anteriormente (operarían tanto como umbral de elegibilidad durante la pre-calificación como sistema de puntaje para la calificación), así como también de acuerdo a la relevancia y calidad del programa propuesto y debida justificación de la demanda según el Plan Prospectivo. Se estimaba que se podría financiar la mejora y/o creación de seis nuevos programas de postgrado durante la ejecución del Programa. Esta meta luego fue ajustada a ocho programas de postgrado, en la Misión de Supervisión, llevada a cabo en Asunción del 28/02/2011 al 03/03/2011, y constan en la Ayuda Memoria de la Misión.

Los potenciales beneficiarios de este subcomponente del PROCIT eran Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, legalmente constituidas según el marco regulatorio de la Educación Superior del Paraguay.

### Alcance

El fortalecimiento de carreras de postgrado constituyó uno de los ejes del PROCIT, tendiente a fomentar el desarrollo de la cultura de investigación científico-tecnológica en el ámbito de las universidades, fijándose una meta de ocho carreras fortalecidas.

Gráfico 5.18. Análisis de metas del subcomponente de Fortalecimiento de Postgrados

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

*Los indicadores fueron ajustados en la Misión de Supervisión, llevada a cabo en Asunción del 28/02/2011 al 03/03/2011, y constan en la Ayuda Memoria de la Misión

Para alcanzar esta meta, se realizaron dos convocatorias (2009 y 2011), de las cuales fueron evaluadas positivamente once propuestas de fortalecimiento de carreras para recibir el apoyo institucional y económico, superando la meta fijada. Estas carreras debían conducir a la formación de investigadores en disciplinas prioritarias de ciencias, tecnologías, y/o gestión tecnológica.

En ambas convocatorias, la demanda (postulaciones realizadas) superó ampliamente la meta fijada y también superó el resultado obtenido –en mayor medida en la primera convocatoria–, como se puede observar en el gráfico 5.19. En el caso de la segunda convocatoria, se realizó exclusivamente para el interior del país, lo cual explica los valores más reducidos en cada indicador (meta, postulaciones y resultados).

Gráfico 5.19. Análisis de demanda del subcomponente de Fortalecimiento de Postgrados

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Los resultados alcanzados en este subcomponente han sido muy satisfactorios respecto de la meta fijada.

Las carreras de postgrado fortalecidas, incluyendo el monto del financiamiento, son las detalladas en la Tabla 5.24.

Tabla 5.24. Listado de carreras de postgrado fortalecidas por facultad y universidad, incluyendo monto aprobado

|  | Universidad | Facultad / Instituto | Carrera | Monto aprobado (en miles de USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª convocatoria | UNA | Facultad de Ingeniería | Maestría en Ingeniería Civil | 100.000 |
|  | UNA | Facultad de Ciencias Químicas | Doctorado en Ciencias Farmacéuticas | 18.496 |
|  | UNA | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | 100.000 |
|  | UNA | Facultad de Ciencias Agrarias | Maestría en Ciencias del Suelo y ordenamiento territorial | 100.000 |
|  | UNA | Facultad Politécnica | Maestría y Doctorado en Informática | 100.000 |
|  | UNA | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud | Maestría en Ciencias Biomédicas | 100.000 |
| 2ª convocatoria | Universidad Nacional de Pedro Juan Caballero) | Facultad de Ciencias Agrarias | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | 99.487,5 |
|  | UNE | Facultad Politécnica | Maestría en Informática y Computación | 100.000 |
|  | UNI | Escuela de Postgrados, Filial Encarnación | Maestría en Gestión Ambiental | 69.105,1 |
|  | UNE | Facultad de Ciencias de la Salud | Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas | 100.000 |
|  | Universidad Nacional de Asunción (Filial Villa Rica) | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría en Estadística y Metodología de la Investigación científica, básica y aplicada | 100.000 |
|  |  |  | TOTAL | 987.088,6 |

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

El monto asignado al subcomponente de fortalecimiento de postgrados se ejecutó en su totalidad, implicando un desembolso de casi un millón de dólares estadounidenses, como se puede observar en la Tabla 5.24.

Las carreras fortalecidas se desarrollaron, respecto del cursado, en el plazo de dos años estipulado en el Reglamento Operativo del PROCIT. Se evidencias demoras en la presentación de tesis y/o trabajos finales, que han excedido este plazo –como se observa en el Gráfico 5.21, aún hay un 67% de estudiantes de la primera convocatoria sin graduarse. Es importante destacar que frente a esta problemática, se han incorporado a las carreras mecanismos de apoyo y seguimiento de los estudiantes para facilitar la finalización de la carrera.

Otra característica importante de señalar a los fines de la valoración de los resultados es la cantidad de estudiantes que han cursado estas carreras de postgrado, 79 estudiantes en la primera convocatoria, y 149 estudiantes en la segunda, totalizando 228 estudiantes.

Gráfico 5.20. Cantidad de estudiantes de Postgrados fortalecidos por convocatoria.

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

También es destacado el indicador de graduación de estas carreras (estudiantes que ya han finalizado y defendido su tesis). En el caso de la primera convocatoria (ya que la segunda convocatoria aún se encuentra en ejecución a septiembre de 2013), la tasa de graduación es del 43%, como se observa en el gráfico a continuación.

Gráfico 5.21. Cantidad de estudiantes y graduados de Postgrados fortalecidos de la 1ª convocatoria y tasa de graduación

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Respecto de la estructura organizativa de las carreras, tanto el coordinador académico como el coordinador administrativo han tenido un papel muy importante en la consecución de los objetivos. En este sentido, el perfil del coordinador significó un aporte fundamental para el desarrollo de las carreras de postgrado, tanto respecto de la faceta académica como de la administrativa. En el caso del perfil académico, obtuvieron mejores resultados aquellas carreras cuyo coordinador era una persona con una destacada formación académica, partícipe de redes internacionales, con experiencia en investigación y docencia, y con una alta proactividad. Respecto de la faz administrativa, pudieron alcanzar mayores niveles de eficiencia respecto de los recursos proporcionados por el PROCIT aquellas carreras cuyos coordinadores fueron creativos y flexibles a la hora de cumplir un procedimiento rígido y complejo, especialmente en lo que refiere a la ejecución presupuestaria.

### Resultados

El principal aspecto a destacar es que se amplió la oferta de formación de postgrado orientada a la investigación y docencia en Paraguay.

Valoraremos a continuación los principales resultados del programa, teniendo en cuenta los cinco criterios guía definidas en el marco conceptual para la evaluación de políticas públicas: relevancia, eficacia, eficiencia, efectos e impacto, y sostenibilidad.

Respecto de la relevancia

Los beneficiarios valoran como muy positivo el apoyo institucional y económico del PROCIT, como se observa en el gráfico a continuación. En todos los casos se indicó que los proyectos no se podrían haber llevado a cabo con el mismo alcance si no se hubiera contado con este fortalecimiento. En este sentido, el 78% señaló que el proyecto sólo se podría haber llevado a cabo con un alcance más reducido, ya sea en el mismo tiempo o en un tiempo más prolongado. Finalmente, un 22% opinó que el proyecto no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo del PROCIT.

Gráfico 5.22. Opinión sobre la viabilidad del proyecto de postgrado si no se hubiera contado con el financiamiento del PROCIT

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta

“El PROCIT posibilitó cambiar el esquema de funcionamiento del postgrado mejorando la admisión, los planes de estudio, introduciendo asignaturas y seminarios orientados a la investigación a lo largo de toda la carrera.”

(Coordinador de carrera de postgrado fortalecida)

Respecto de la eficacia

Por primera vez en Paraguay se pudo contar con programas de postgrado con estudiantes con dedicación a tiempo completo, lo cual es fundamental para las carreras con orientación en investigación y docencia. En general, el perfil de los estudiantes de las carreras fortalecidas que ya tenían cohortes anteriores era a tiempo parcial, y la mayoría combinaba la actividad laboral –principalmente en el sector privado- con el cursado de la carrera de postgrado.

Además, se mejoraron paulatinamente los cuerpos docentes (elevando la formación de los docentes ya incorporados a las universidades y se incorporaron nuevos docentes y orientadores/tutores). El 100% de los encuestados valora alto y muy alto el impacto del fortalecimiento de carreras de postgrado en la formación de recursos humanos, como se puede observar en el gráfico a continuación.

Gráfico 5.23. Impacto del fortalecimiento de la carrera de postgrado en la formación de recursos humanos

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta

Asimismo, la incorporación de estas actividades en el curriculum vitae de los docentes mejora sus perfiles para el PRONII.

Respecto de la eficiencia

El 100% de los beneficiarios de las carreras de postgrado fortalecidas consideraron que el monto recibido efectivamente contribuyó al fortalecimiento del postgrado, lo cual indicaría que los recursos asignados estuvieron orientados a los objetivos propuestos. Estos recursos se destinaron a compra de equipamiento e insumos para la investigación y enseñanza a nivel de postgrado, contratación por períodos cortos de docentes-investigadores de alto nivel académico y probada experiencia, tanto nacionales como extranjeros, adquisición de libros especializados que permitan complementar los existentes, soporte técnico y de software para las redes de información, y gastos de laboratorio relacionados con la elaboración de tesis de postgrado.

Además, las convocatorias indicaban que los gastos relacionados con actividades que incluyeran participación de académicos paraguayos residentes en el exterior se ponderarían positivamente en los procedimientos de evaluación. En este sentido, todos los postgrados incorporaron a su planta docente profesores del extranjero, y en algunos casos llegando al 100% de la planta docente.

Es importante destacar que se crearon y/o equiparon laboratorios en los cuales los estudiantes pudieron desarrollar sus trabajos de campo a los fines del desarrollo de sus tesis de maestría y/o doctorado. También se mejoraron algunas instalaciones edilicias y equipamiento áulico.

A los fines de una óptima utilización de los recursos, los coordinadores de postgrados visitados señalaron que los diferentes, complejos y rígidos procedimientos administrativos para llamados a licitaciones y para autorizaciones y rendiciones de gastos, tanto los propios de la universidad (específicamente de la UNA), como así también del Ministerio de Hacienda, dificultaron bastante la mejor utilización de los recursos.

Respecto de los efectos e impacto

El fortalecimiento de los postgrados constituyó un disparador de una serie de efectos, es decir, nuevos estados o condiciones en las personas, en las cosas o en las instituciones que son producto de la intervención del programa, ya sea que respondan o no a los objetivos planteados.

En este sentido, la creación y/o desarrollo de carreras de postgrado posibilitó el desarrollo de nuevos equipos de investigación y se fortalecieron los ya existentes. En menor medida, se abrieron nuevas líneas de investigación.

Gráfico 5.24. Impacto del fortalecimiento de la carrera de postgrado en el desarrollo de la investigación

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta

Como se observa en el gráfico 5.24, el 100% de los encuestados valora alto y muy alto el impacto del fortalecimiento de postgrados, tanto en la mejora de la calidad de los proyectos de investigación existentes, como en el desarrollo de nuevos proyectos de investigación. En el caso del desarrollo de nuevas líneas de investigación, la valoración del impacto también es positiva, sin bien en un porcentaje menor (67%).

Sin embargo, y a pesar de la ser la orientación de las carreras de postgrado fortalecidas la investigación y la docencia, aún no se logró una articulación fluida de estas carreras con proyectos y equipos de investigación de los mismos centros/unidades académicas, en los cuales podrían participan docentes y estudiantes.

Se amplió el intercambio de docentes y estudiantes con instituciones del extranjero, facilitando, en muchos casos, el desarrollo y culminación de las tesis de los estudiantes.

Se incrementó el reconocimiento de investigadores y graduados de universidades paraguayas en el extranjero y a nivel local –especialmente en la participación en congresos y eventos científicos y en las actividades de redes de temáticas específicas.

“Todo lo que se hizo (…) genera un resultado que en principio no es cuantificable a nivel económico, pero sí en lo que refiere al marketing país (…). Por ejemplo, en términos de publicaciones –en informática- en el 2008 había una sola publicación y ahora son varias las que podemos encontrar (…)”

(Coordinador de carrera de postgrado fortalecida)

Gráfico 5.25. Impacto del fortalecimiento de la carrera de postgrado en la vinculación con el extranjero

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta

El 100% de los encuestados valora como alto y muy alto este impacto en el incremento de los vínculos con docentes en el extranjero. También esta valoración es muy positiva respecto de la generación de redes de investigación con instituciones del extranjero (78%) y respecto de la generación de redes de postgrados con instituciones del extranjero (89%).

Si bien se han realizado algunas acciones de difusión, se considera aún insuficiente la difusión de las actividades y resultados en ciencia y tecnología, no sólo desde la perspectiva de la generación de redes y de transferencia tecnológica, sino también en relación a la sociedad en su conjunto, aumentando la visibilidad del uso de recursos públicos, mejorando así también la eficiencia del programa.

Para algunas carreras que ya se encontraban en funcionamiento antes de recibir el fortalecimiento del PROCIT, la participación en esta convocatoria implicó la realización de mejoras en los programas de las carreras de postgrado en cuanto a su currículo y sistema de admisión, por ejemplo.

La información relevada señala también algunos efectos del subcomponente que podrían derivarse de una adecuada implementación del mismo, y que aún son insuficientes o muy incipientes. Uno de ellos es el impacto en el número de las dedicaciones a tiempo completo, que aún no se percibe. Se plantea la necesidad, también de reforzar, dentro del rol docente, la función de orientadores y tutores de tesis, ya que en muchas carreras son insuficientes.

Si bien estas carreras forman profesionales con orientación a la investigación y a la docencia, aún se presentan dificultades a la hora de lograr la retención de los graduados de estas carreras.

“Nuestros estudiantes que terminaron van a ser docentes, y eso hay que fortalecerlo… Hay que generar mecanismo de retención…”

(Coordinador de carrera de postgrado fortalecida)

Además, aún es incipiente la política de propiedad intelectual en Paraguay, tanto en lo que refiere a la relevancia de este tema, como respecto de una normativa específica –la UNA recién está dando sus primeros pasos en este sentido.

También se observa, a partir de la información relavada, que aún queda un camino por recorrer respecto de la articulación de las carreras de postgrado con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, etc., a los fines de posibilitar un mayor impacto de este subcomponente.

Respecto de la sostenibilidad

Existe aún, en general, una baja institucionalización de varios aspectos de las carreras: cuerpo docente, perfiles de estudiantes de dedicación a tiempo completo, articulación con proyectos de investigación e innovación, demanda de la formación ofrecida, recursos propios, entre otros. Esto implicaría que frente a la ausencia del apoyo institucional y económico del PROCIT, así como también de coordinadores con trayectoria y de docentes e investigadores fuertemente comprometidos, estas carreras no podrían ser sostenibles en el tiempo. Como ejemplo, varias facultades han demorado sus convocatorias a nuevas cohortes hasta tanto no tengan certeza de un nuevo apoyo institucional y económico del CONACYT.

Esta baja sostenibilidad en el tiempo de las carreras de postgrado (sólo se dictan dos o tres cohortes y pierden regularidad y/o continuidad) impactaría negativamente en la generación de carreras prestigiosas y de calidad con alta demanda. Esto también implicaría una cierta imagen negativa de las universidades/facultades que dictan estas carreras.

En los casos de algunas universidades/facultades más jóvenes, y que han iniciado su funcionamiento y gestión con claras líneas estratégicas de investigación y sólidos equipos de gestión administrativa y económico-financiera, el PROCIT ha facilitado alcanzar más rápidamente los objetivos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos propios.

Finalmente, algunos beneficiarios sugieren que en próximas convocatorias se incluya una valoración de resultados y de la situación de acreditación de las carreras, además de otros ítems ya evaluados en estas convocatorias, y asociar el financiamiento a estas valoraciones, a los fines de ir mejorando la calidad de la oferta de postgrado en Paraguay.

### Conclusiones y recomendaciones

El PROCIT contribuyó fuertemente a ampliar la oferta de formación de postgrado orientada a la investigación y docencia en Paraguay, posibilitando que diferentes universidades pudieran desarrollar carreras de postgrado que sin el financiamiento del PROCIT no podrían haber llevado a cabo.

Como síntesis, y luego de analizar las once carreras de postgrado fortalecidas, se observa que el mejor aprovechamiento del financiamiento, y los mejores resultados (en calidad y cantidad) se obtuvieron en aquellas carreras de postgrado en las cuales ya había previamente un desarrollo de ciertas capacidades, tales como la participación en redes nacionales y/o internacionales, equipos de docentes-investigadores con trayectoria y equipos de investigación con un cierto grado de desarrollo.

Por lo tanto, habiendo contribuido el PROCIT a desarrollar estas capacidades a través de sus diferentes componentes, es de esperar una continuidad del apoyo económico a los fines de que estas carreras puedan consolidarse en el tiempo.

Para ello, es fundamental valorar en profundidad el perfil de los graduados de cada carrera, poniendo énfasis en aquellas que tendrían una demanda constante, y en menor medida en aquellas carreras que responden únicamente a una demanda puntual, específica y acotada en el tiempo.

A partir de la caracterización de este componente, y de los logros y resultados alcanzados, se plantean a continuación una serie de sugerencias de mejora:

Relevancia y Eficacia

Regularidad y continuidad de las convocatorias. Esto permite consolidar los programas de postgrado, generando un mejor posicionamiento y reconocimiento de los mismos.

“Hay que fomentar nuevos postgrados pero no en detrimento de los que están funcionando muy bien (…) Hay que mantener la continuidad…”

(Coordinador de carrera de postgrado fortalecida)

Eficiencia

Facilitar los procesos administrativos. Mejorar el aspecto administrativo de las convocatorias y su implementación, especialmente en lo que refiere a la articulación entre normas presupuestarias del Ministerio de Hacienda y de las universidades –especialmente en el caso de la UNA.

Efectos e impacto

Aumentar las dedicaciones a tiempo completo. Ampliar la dedicación a tiempo completo de docentes y estudiantes de postgrado, mejorando el acceso a becas por parte de los estudiantes. En este sentido, la incorporación de investigadores al PRONII puede realizar un aporte importante desde la perspectiva de los incentivos, pero no suple completamente esta recomendación.

Generar incentivos para retener a los graduados. Mejorar posibilidades de retención de graduados, especialmente referido a líneas de financiamiento para investigadores junior o en formación.

Mayor vinculación con actividades de investigación. Siendo la orientación de las carreras de postgrado fortalecidas la investigación y la docencia, es fundamental que estas carreras interactúen y se vinculen de manera fluida con proyectos y equipos de investigación, en los cuales puedan participan docentes y estudiantes.

Ampliar la difusión de las actividades y resultados en ciencia y tecnología. No sólo desde la perspectiva de la generación de redes y de transferencia tecnológica, sino también en relación a la sociedad en su conjunto, aumentando la visibilidad del uso de recursos públicos.

Contribuir a mejorar la política de propiedad intelectual en Paraguay. A los fines de proteger el conocimiento que se produce en el marco de las carreras de postgrado, es necesario sensibilizar y capacitar respecto de este aspecto. Además, desarrollar una normativa específica –recién se cuenta con una legislación incipiente en la UNA.

Promover una mayor articulación con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, etc. Para la realización de actividades conjuntas que revaloricen el rol de las universidades como productoras de conocimiento y como prestadoras de servicios. Además, es importante propiciar un mayor reconocimiento y valoración de los títulos de postgrado en los ámbitos mencionados. Esto incidiría en una mejor inserción laboral de los graduados de carreras fortalecidas, en diversos ámbitos laborales (tanto en lo que refiere a tipo de puestos de trabajo como de la remuneración asignada a los mismos).

Sostenibilidad

Articular el financiamiento a valoración de resultados y acreditación de carreras, de manera articulada con la ANAEAS (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior). En este sentido, la creación de un órgano evaluador y acreditador de la calidad de las carreras de postgrado resulta fundamental.

## Logros en formación de capital humano

### Características del subcomponente

Las becas en todas sus modalidades forman parte del componente de fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos, cuya finalidad era fortalecer las capacidades y aumentar la disponibilidad de recursos humanos dedicados a la generación de nuevos conocimientos y al desarrollo tecnológico e innovación.

Incluía dos modalidades de becas: becas para estudios de postgrado (maestría y doctorado) en el país y becas de corta duración para formación no conducente a títulos y apoyos complementarios para becarios en el extranjero.

El objetivo de las becas para postgrados nacionales era promover estudios de postgrado de ciudadanos paraguayos o extranjeros residentes en el país que posean un título de grado en una disciplina afín al postgrado que desean cursar, que estén iniciando sus estudios de postgrado o realizando su tesis de postgraduación. Las becas de maestría tendrían una duración máxima de dos años y en el caso de doctorado serían renovables por dos años más, totalizando cuatro años.

Para la asignación y administración de estas becas se contaría con el apoyo del Consejo Nacional de Becas (CONABE). Se estimaba realizar tres convocatorias de becas, siendo evaluadas las presentaciones por un Comité Asesor de Becas de Postgrado creado en el marco del convenio con el CONABE.

Las becas sólo podrían ser otorgadas a estudiantes de programas previamente acreditados por CONACYT.

El Reglamento Operativo del PROCIT define los criterios que se debían seguir en el proceso de selección, así como los rubros financiables y no financiables de los proyectos. Respecto de este último punto, se preveían los siguientes rubros: (i) costos de matrícula y de derechos académicos; (ii) estipendio mensual de mantenimiento; (iii) gastos involucrados en la realización de las tesis; y (iv) gastos de viaje para el desarrollo de trabajos de campo. Las becas para estudio de postgrado en instituciones de educación superior de Paraguay cubrirán los costos de matrícula y de derechos académicos y un estipendio mensual de hasta el equivalente de US$ 600 para Maestría y de US$ 800 para Doctorado.

En el caso de las becas de corta duración para formación no conducente a títulos y apoyos complementarios para becarios en el extranjero, su objetivo era el de facilitar la interacción de los investigadores con las instituciones paraguayas y sus pares en la región y el mundo. Se preveía financiar un total de aproximadamente treinta (30) becas, con una duración media de cuatro meses.

Los destinatarios de estas convocatorias eran investigadores con nivel de postgrado para actividades en el extranjero no conducentes a título, tales como: pasantías cortas de investigación; asistencia a cursos de entrenamiento; y seminarios y talleres de postgrado, con una duración mínima de cuarenta (40) horas, y en disciplinas prioritarias de ciencia y tecnología, incluyendo la gestión tecnológica.

Los candidatos debían ser presentados por instituciones para apoyar sus programas de formación de personal de investigación.

En casos especiales de candidatos que hubieran obtenido becas con financiamiento externo para realizar estudios de post grado en el extranjero en áreas prioritarias, el Programa podría financiar apoyos complementarios necesarios para la realización de esos estudios, cuando éstos fueran exigencias de los financiadores externos.

Para alcanzarlo, se asignó un monto de financiamiento de 600.000 dólares estadounidenses para las becas para postgrados nacionales, y 250.000 dólares estadounidenses para las becas cortas y complementarias en el extranjero.

Se preveía financiar el 100% del monto solicitado por el postulante, con un máximo de financiamiento según se observa en la tabla a continuación.

Tabla 5.25. Montos máximos financiados por el PROCIT para el subcomponente de Becas

|  | Montos Máximos de Financiamiento del Programa (U$S) | Relación de Aporte del Programa / Aporte de Contrapartida (%) |
| --- | --- | --- |
| Becas de Estudio – Postgrado | 400 (estipendio mensual) (Además, se cubrirán costos de matrícula y de derechos académicos) | Hasta el 100% |
| Becas de Corta Duración en el país - no conducentes a títulos | 7.000 | Hasta el 100% |
| Apoyos complementarios para becas de postgrado en el extranjero | 4.000 | -- |

Fuente: Reglamento Operativo del PROCIT

### Alcance

Como se puede observar en los gráficos a continuación, la meta (ajustada) fijada para este subcomponente fue ampliamente superada. La meta para becas nacionales fue de 30 becas, habiéndose otorgado 51 becas (45 para carreras de maestría y 6 para carreras de doctorado). Para el caso de las becas de corta duración y complementarias, la meta fue de 55 becas, y se otorgaron a lo largo del programa 171 becas.

Gráfico 5.26. Análisis de metas del subcomponente de Becas Nacionales

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

*Los indicadores fueron ajustados en la Misión de Supervisión, llevada a cabo en Asunción del 28/02/2011 al 03/03/2011, y constan en la Ayuda Memoria de la Misión

Gráfico 5.27. Análisis de metas del subcomponente de Becas de corta duración y complementarias en el extranjero

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

*Los indicadores fueron ajustados en la Misión de Supervisión, llevada a cabo en Asunción del 28/02/2011 al 03/03/2011, y constan en la Ayuda Memoria de la Misión

Siendo la primera vez que se otorgaba este tipo de becas desde CONACYT, tuvo una gran demanda, especialmente para las becas de corta duración y complementarias en el extranjero, la cual se trató de satisfacer ampliando la cantidad de convocatorias anuales y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. Para las becas nacionales se realizaron tres convocatorias, y para las becas cortas y complementarias en el extranjero, siete convocatorias.

Gráfico 5.28. Análisis de demanda del subcomponente de Becas nacionales

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Gráfico 5.29. Análisis de demanda del subcomponente de Becas de corta duración y complementarias en el extranjero

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Podemos analizar también las becas otorgadas por área de conocimiento, lo cual presenta una distribución como se observa en los gráficos a continuación.

Gráfico 5.30. Becas nacionales según área de conocimiento

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Gráfico 5.31. Becas cortas y complementarias en el extranjero según área de conocimiento

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Como se observa en el Gráfico 5.30 para el caso de las becas nacionales, las áreas de Ciencias Médicas y de la Salud, e Ingeniería y Tecnología concentran el mayor número de becarios (65%), siguiendo luego Ciencias Naturales con un 26%. Finalmente, Ciencias Agrícolas con un 9%; no habiendo becarios en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.

En el caso de las becas cortas y complementarias en el extranjero, la distribución de las mismas por área de conocimiento es algo diferente: Ciencias Médicas y de la Salud, y Ciencias Naturales son las áreas del conocimiento que más becarios han tenido (62%), mientras que Ingeniería y Tecnología se ubica en tercer lugar con el 17% de los becarios. Luego le sigue Ciencias Agrícolas con el 13%, y finalmente Ciencias Sociales y Humanidades con el 8% (Gráfico 5.31).

Respecto de los montos financiados, el monto total aprobado para becas nacionales fue de 878.400 dólares estadounidenses, mientras que para las becas cortas y complementarias, este monto asciende a 597.222 dólares estadounidenses.

En general, se trató de satisfacer la alta demanda que tuvo este subcomponente. Al tratarse de una iniciativa que se desarrollaba por primera vez en Paraguay, se postularon desde los docentes e investigadores con una larga trayectoria, hasta los jóvenes recientemente graduados que estaban iniciando su carrera académica.

Esta situación implicó que los jóvenes graduados fueran los menos favorecidos en el caso de las becas cortas y de apoyo complementario en el extranjero, mientras que por el requisito de edad máxima, los beneficiarios de las becas para postgrados nacionales fueran en su mayoría jóvenes de reciente graduación.

### Resultados

Valoraremos a continuación los principales resultados del programa, teniendo en cuenta los cinco criterios guía definidas en el marco conceptual para la evaluación de políticas públicas: relevancia, eficacia, eficiencia, efectos e impacto, y sostenibilidad.

Respecto de la relevancia

En general hay un alto grado de satisfacción con la formación recibida y una valoración positiva del aporte del financiamiento recibido al desarrollo académico y profesional. Específicamente en las becas para postgrados nacionales se valora positivamente la posibilidad de estudiar con dedicación a tiempo completo.

Gráfico 5.32. Opinión sobre la viabilidad de la realización del postgrado/curso/pasantía si no se hubiera contado con el financiamiento del PROCIT

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Un 64,58% de los becarios encuestados manifestó que no podría haber podido cursar el postgrado, curso o pasantía, de no haber contado con el financiamiento del PROCIT. Sólo un 12,5% respondió que habría podido cursar estos estudios sin el aporte de la beca.

Respecto de la eficacia

Un 97% de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo con la afirmación “Mi paso por el postgrado/curso/pasantía contribuyó de manera importante a mi desarrollo profesional y académico”, como se observa en el gráfico a continuación.

Gráfico 5.33. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación

“Mi paso por el postgrado/curso/pasantía contribuyó de manera importante a mi desarrollo profesional y académico”

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Respecto de la eficiencia

Respecto del monto de la beca, se valora como adecuado en términos generales para las becas cortas y de apoyo complementario en el extranjero. Sin embargo, hay opiniones diferentes respecto de su valor en el caso de las becas para postgrados nacionales. Comparativamente con sueldos en el sector privado, algunos becarios consideran que se trató de un monto adecuado (Ciencias Agrarias, FACEN) mientras que otros lo consideran insuficiente (Politécnica). Pero sí se coincide en general en que no permite alcanzar una mínima independencia económica del becario.

Respecto de los efectos e impacto

El otorgamiento de becas en todas sus modalidades facilitó el intercambio y la difusión de las investigaciones y actividades científicas que se desarrollan en Paraguay, ya sea integrando equipos de investigación o presentando ponencias en congresos internacionales, incluso representando oficialmente a Paraguay (en un caso). Los becarios encuestados manifestaron haber realizado más de 60 presentaciones en eventos científicos nacionales, y más de 70 presentaciones en eventos científicos internacionales.

“CONACYT ha dado un salto cuali-cuantitativo impresionante… en términos del programa que ofrece es muy valorado por la solidez, la trasparencia, y las posibilidades de difusión del conocimiento, en términos de producción y de formación de recursos humanos…”

(Beneficiaria de beca corta)

Además, se posibilitó la realización y/o finalización del trabajo de campo de tesis, acortando los tiempos de su presentación y defensa (incremento de la tasa de graduación). Esto se debió a la disponibilidad de laboratorios y reactivos para trabajar, así como también la posibilidad de interactuar con investigadores referentes en la temática.

Se incrementaron también las publicaciones en revistas científicas. A partir de las respuestas de los becarios encuestados, la formación/actividad académica para la cual se recibió la beca posibilitó la realización de más de 30 publicaciones en revistas con arbitraje, más de 20 publicaciones en revistas sin arbitraje, más de 5 libros, más de 10 capítulos de libros y más de 130 documentos de trabajo.

Se desarrollaron redes (para proyectos de investigación, para intercambio de otros estudiantes), no sólo regionales e internacionales, sino también entre paraguayos (frente a un sistema de trabajo más bien solitario del investigador paraguayo).

Se obtuvo formación respecto de teorías, metodologías, procedimientos, construcción y manejo de bases de datos. A partir de estos aprendizajes, se incorporaron nuevas áreas de trabajo/investigación en las instituciones donde se encontraba radicado el becario.

Asimismo, se mejoraron los perfiles de docentes, incrementando su desarrollo académico y posibilidades de postular al PRONII. Un 84% de los becarios encuestados manifiesta su intención de postular al PRONII.

Gráfico 5.34. Porcentaje de becarios con intención de postularse al PRONII

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Sin embargo, y según manifiestan los becarios, aún son muchos los aprendizajes y experiencias de los becarios –en todas sus modalidades– que aún no han tenido el suficiente aprovechamiento y difusión.

En relación con la articulación del subcomponente de becas con otros componentes del PROCIT, si bien en el gráfico 5.35 un 78,5% de los becarios encuestados manifestó haber participado en un proyecto de investigación, un 56% en alguna actividad docente y, en menor medida, un 15,5% en un proyecto de innovación tecnológica, así mismo la mayoría de los encuestados recomienda una mayor articulación entre todos los actores involucrados: universidades y facultades, sector privado, centros de investigación, ONG’s, organismos gubernamentales, etc., para un mayor aprovechamiento de estos programas y mejores resultados en términos del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Paraguay.

Gráfico 5.35. Posibilidades de participación en otras actividades académicas, científicas y de innovación a partir de la obtención de la beca

Fuente: Innovos Group en base a resultados de la encuesta

Respecto de la sostenibilidad

Los estudiantes en general esperaban mejorar sus posibilidades de inserción laboral en el medio académico luego de completar su formación de postgrado.

En este sentido, los becarios presentan diferente tipo de situaciones:

- Algunos de ellos han conseguido insertarse de manera incipiente en el medio académico en Paraguay –realizando actividades docentes y como orientadores de tesis y, en menor medida, en equipos de investigación (principalmente en el IICS-UNA).

- Otros becarios han logrado insertarse en el medio académico en universidades del extranjero, con mejores condiciones en algunos casos –por ejemplo, becarios de programas de doctorado en CONICET (Argentina), en equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), en universidades en Uruguay, entre otras.

- Otro grupo de becarios han retornado al sector privado u organismos gubernamentales (Laboratorio de Productos Eticos C.E.I.S.A., Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Obligado, Sección de Informática de la Corte Suprema de Justicia, Laboratorio Central de Salud Pública, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, entre otros);

- Finalmente, un 16% de los becarios encuestados manifestó que actualmente se encuentran sin trabajo.

No se perciben, por parte de los becarios, políticas claras y efectivas en cuanto a la retención e inserción laboral de los becarios (según la encuesta, el 16% no está trabajando), lo cual repercute en una subutilización de la formación recibida o bien en la inserción académica y profesional en el extranjero, debilitando el fortalecimiento del desarrollo científico-tecnológico en Paraguay. Esta percepción se incrementa en el caso de los becarios de postgrados nacionales.

### Conclusiones y recomendaciones

Las becas para postgrados nacionales principalmente permitieron la dedicación exclusiva de los estudiantes a la formación de postgrado con orientación a investigación y docencia.

Para el caso de becas cortas no conducentes a título en el extranjero, la beca recibida contribuyó principalmente a fortalecer un área específica de su formación y/o actividad profesional. En general, se trató de aprovechar la beca para fortalecer el perfil de docente, investigador o profesional, tanto en universidades como en empresas. Se buscaba principalmente formación y práctica en diferentes temáticas, así como también la posibilidad de generar redes y/o producción científica (escritura y publicación de tesis, artículos, etc.)

Respecto de las becas de apoyo complementario para formación de postgrado en el extranjero, en general la postulación se realizó para conseguir financiamiento parcial o bien un apoyo a otro financiamiento ya obtenido para la realización de carreras de postgrado en el extranjero. Este financiamiento parcial complementó el financiamiento con recursos propios de algunos de los becarios. En otros casos ya se contaba con alguna beca de otra institución y el financiamiento se solicitó para finalizar tesis, compra de bibliografía y compra de pasajes aéreos.

A partir del análisis realizado, se presentan a continuación una serie de recomendaciones para acciones a futuro vinculadas a la política de becas para la formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación.

Relevancia y eficacia

Revisión de requisitos y criterios de evaluación. Esta sugerencia propiciaría una mayor inclusión en el subcomponente de becas de personas más jóvenes. Otra alternativa sería destinar específicamente recursos y/o oferta de convocatorias para jóvenes en formación/recién graduados.

Eficiencia

Incrementar el número de becas. Para ello, sería importante tener en cuenta alguna segmentación de la demanda por grado de desarrollo de la carrera académica y/o profesional. Además, sería recomendable incrementar el monto de las becas, para el caso de las becas para postgrados nacionales.

Efectos e impacto

Mayor difusión de información respecto de convocatorias, actividades, etc. y también de los logros alcanzados. Son muchos los aprendizajes y experiencias de los becarios que aún no han tenido el suficiente aprovechamiento y la difusión.

Propiciar la conformación de redes de ex becarios. Esto posibilitaría mayores y mejores intercambios y la posibilidad de generar nuevas fuentes de recursos para formación e investigación.

“…es importante para generar sinergias entre los becarios y así conseguir más fondos de diferentes fuentes para las becas de apoyo complementario…”

(Beneficiario de beca de apoyo complementario)

Propiciar una mayor articulación para el trabajo en red. Vinculando a becarios con equipos de investigación, actividades docentes y proyectos de innovación. En el caso de articulación con equipos de investigación, se realizó principalmente para la realización de la tesis, pero con escaso mantenimiento de la vinculación con posterioridad a la finalización de los estudios de postgrado.

“Podría haber una mayor difusión de lo que se produce a partir de las becas, de manera institucional y regular desde CONACYT, para fortalecer los programas, no sólo entre los becarios sino hacia toda la sociedad, a través de los medios de comunicación…”

(Beneficiaria becas de apoyo complementario)

Sostenibilidad

Propiciar acciones para la retención de los becarios. No sólo respecto de incentivos económicos, sino también respecto de la generación de espacios donde aplicar lo aprendido.

## Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación (SNI)

### Características del subcomponente

El Componente III se focaliza en el SNIP y sus integrantes, con el fin de incrementar sus relaciones, orientándolas a relacionar la generación con el uso de conocimientos. En este sentido, mientras los restantes componentes se organizan a nivel de las unidades de diferentes subgrupos vinculados a la CyT, el Componente III se orienta a construir viabilidad social para el SNIP, fortaleciendo la presencia y visibilidad de la CyT y las relaciones entre diferentes grupos entre sí y entre ellos y la sociedad.

En ese sentido, los esfuerzos del componente han estado concentrados en la realización de eventos de vinculación académica, la difusión del programa y la CyT, y la inversión en generar información y vínculos entre investigadores mediante el diseño de la Red ARANDÚ.

Los destinatarios de las actividades han sido la sociedad civil paraguaya, miembros (empresarios, investigadores y docentes) y decisores de organizaciones del sector público, académico y empresarial.

### Alcance

Se analiza el componente desde la perspectiva de la conectividad e infraestructura para universidades y acceso a información científica, esto es la Red ARANDÚ, y desde la perspectiva de la difusión de las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Conectividad e infraestructura de TICs para universidades y acceso a información científica: Red ARANDÚ

La Red ARANDÚ fue el instrumento propuesto para facilitar el contacto de investigadores locales con colegas internacionales, así como la conexión con redes extranjeras de conocimiento. A través de una consultoría se realizó una propuesta de estatuto para la Red, que incluía un diseño del “negocio”. El equipo evaluador tuvo acceso a la propuesta original de estatuto y a los comentarios realizados por algunos actores clave del sistema nacional de CyT.

Los hechos salientes del estatuto son:

- Se establece el carácter de asociación civil sin fines de lucro para la Red Académica Nacional para la Ciencia, la Educación y la Tecnología.

- Se fijan los objetos y las facultades de la Red y se identifican las fuentes para constituir su patrimonio.

- Se identifican los organismos de gobierno y control de la asociación y se establecen sus funciones y mecanismos de integración y funcionamiento.

Los comentarios a la propuesta de estatuto tienden a realizar recomendaciones en los siguientes sentidos:

- Ampliar el alcance de la Red, para que no se enfoque exclusivamente en universidades, docentes o investigadores o en actividades académicas y científicas.

- Propone la instrucción de la figura de un director general, como un medio de lograr mayor ejecutividad en las actividades de la Red.

- Ajustar las funciones y facultades de los organismos de gobierno de la Red.

Un elemento importante que surge de los comentarios a la propuesta de estatuto es el rol de CONACYT en la Red. Se señala que de acuerdo con la versión original del estatuto, CONACYT no puede ser parte de ARANDÚ; la propuesta que se realiza es no restringir la participación a universidades (la ampliación debería incluir también institutos de investigación, entre otros).

El diseño de la Red nunca se implementó. Entre otros aspectos debería considerarse que en este tipo de iniciativas, donde los beneficios del compromiso y las inversiones quizás no son plenamente percibidos por las partes, tienden a requerir un impulso inicial proveniente del sector público. La realización de las inversiones iniciales (equipamiento y recursos humanos para administrar los sistemas on line) quizás debió requerir el aporte del sector público, así como el liderazgo durante al menos los dos años de constitución y funcionamiento.

Sin embargo no puede ignorarse que iniciativas como el fondo para el financiamiento de la carrera de investigador recibió un activo respaldo desde las universidades, en tanto un proyecto para el fomento de un intangible como la información y el desarrollo de redes (nacionales e internacionales) no logró romper la etapa de diseño. Al respecto, quizás es razonable que existan incentivos a la creación de una renta desde el sector de los investigadores (aunque el programa demostró que el mundo científico paraguayo responde a esquemas de fondos competitivos), pero el desarrollo de mediano y largo plazo del sector (y su capacidad para apoyar la transformación de la sociedad paraguaya) requerirán la creación de grupos de investigación que integren partes locales e internacionales (una tendencia para la cual la Red ARANDÚ era funcional).

Difusión de las actividades de ciencia, tecnología e innovación

El diseño del programa incluyó actividades y fondos para la realización de actividades de difusión en dos frentes: i) actividades del programa; y ii) desarrollo de la CyT en Paraguay. Se trata de dos tipos de iniciativas complementarias que responden a una lógica de intervención tradicional en iniciativas de fomento de la CyT en países con escasa tradición en estos temas.

En primer lugar, fue necesario “instalar” la CyT como un factor importante de desarrollo en la actual economía, sensibilizando e involucrando tanto “jugadores” claves (del gobierno y el sector privado) como a la sociedad civil. En este sentido, se busca introducir la CyT en la agenda social y asegurar la continuidad de los esfuerzos.

En segundo lugar, fue necesario difundir la existencia del programa y sus actividades, como un instrumento destinado a fortalecer la CyT en el país. Este hecho es importante por diferentes razones: i) busca brindar igualdad de oportunidades a cualquier miembro de los grupos objetivos para participar en los beneficios del programa; ii) busca asegurar una demanda amplia y variada a los diferentes instrumentos del programa, todos ellos relacionados con áreas clave para el desarrollo de la CyT (recursos humanos calificados, innovación empresarial, instituciones de investigación fortalecidas, posgrados mejorados).

Se realizaron 30 eventos durante la ejecución del programa (ver Tabla 5.26). El marco de referencia de estas actividades lo dio un plan de comunicación cuya preparación fue financiada con fondos de PROCIT. Las actividades se concentraron fundamentalmente en el lanzamiento y rendición de cuentas de los diferentes instrumentos del programa; en segundo lugar se destacan eventos de promoción de CyT (en particular mediante premios y participación en ferias y eventos).

La difusión de los principales hitos de los diferentes instrumentos del programa constituyen actividades previsibles que es necesario realizar, tanto para convocar a la participación abierta de los diferentes grupos objetivos, como para informar de los avances y resultados de las inversiones realizadas.

La participación en eventos y los concursos de premiación se orientan a fortalecer la presencia del CONACYT y la CyT en la sociedad, así como a promover y recompensar el desarrollo de temas considerados estratégicos por la política nacional de CyT.

La revisión de la lista, asimismo, permite identificar un evento destinado a promover la CyT (y la política para fomentarla) entre decisores clave de los sectores público y privado (Taller de “Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Social y Económico”; evento 4 en la Tabla 5.26 del año 2009). Es posible que la situación de la CyT en el país haya demandado una mayor inversión en este sentido.

Tabla 5.26. Eventos de difusión

| Nº | Tipo de evento |
| --- | --- |
| 1 | Evento de Lanzamiento de la Convocatoria 2008 “Ciencia y Tecnología para un Desarrollo con Inclusión Social” – 10/12/2008 |
| 2 | Muestra de posters de proyectos de investigación científica Fase Piloto – Sede Sociedad Científica – Julio de 2009 |
| 3 | Lanzamiento de 2ª Convocatoria de I+D – 3/12/2009 |
| 4 | Seminario Internacional “Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Social y Económico” – 3/12/2009 |
| 5 | Inauguración de la nueva sede del CONACYT – 12/05/2010 |
| 6 | Presentación de Avances del Programa Procit y Lanzamiento de Convocatoria de Becas y Postgrados – 19/07/2010 |
| 7 | Stand del Procit/CONACYT en el Congreso Paraguayo de Medio Ambiente – 30/07/2010 |
| 8 | Presentación de la Ventanilla de Innovación en la EXPO 2010 – 23/07/2010 |
| 9 | Conferencia sobre Innovación Tecnológica en Empresas con Diego Vallarino – 17/08/2010 |
| 10 | Curso de proyectos de innovación para jóvenes universitarios – 2/09/2010 |
| 11 | Stand del Procit/CONACYT en la Expoferia ETYC 2010 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción – 21 al 25 de setiembre de 2010 |
| 12 | Lanzamiento del Libro Indicadores de CT+i – 2/10/2010 |
| 13 | Premiación del Concurso de Periodismo Científico 2010 – 8/10/2010 |
| 14 | Taller con Ganadores de Proyectos de Investigación – Sede CONACYT – 22/10/2010 |
| 15 | Acto de Adjudicación de Proyectos de Investigación 2010 – Sede del BID – 28/10/2010 |
| 16 | Seminario “Nuevas Oportunidades de Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación” – 20/12/2010 |
| 17 | Reunión de Capacitación Postgrados Fortalecidos 1ºConvocatoria – 17/03/2011 |
| 18 | Primer Seminario de Periodismo Científico y Divulgación - 5/05/2011 |
| 19 | Lanzamiento de Becas Cortas y Complementarias en Coronel Oviedo – 3/06/2011 |
| 20 | Acto de Adjudicación de 3 Proyectos de Innovación – Sede CONACYT – 30/06/2011 |
| 21 | Taller sobre Riesgos para Postgrados Fortalecidos – 14/07/2011 |
| 22 | Lanzamiento de Becas Cortas y Complementarias den Ciudad del Este – 2/09/2011 |
| 23 | Stand del Procit/CONACYT en la Expoferia ETYC de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción – 19 al 23 de setiembre de 2011 |
| 24 | Taller de Capacitación Postgrados Fortalecidos Convocatoria Interior – Sede CONACYT – 03/10/2011 |
| 25 | Charla de Divulgación de Experiencias- 3 Becarios CONACYT/Procit Sede UNA – 17/10/2011 |
| 26 | Charla de Divulgación de Experiencias- 4 Becarios CONACYT/Procit – Sede UNA 18/10/2011 |
| 27 | Taller sobre Divulgación de CTI, para Postgrados Fortalecidos – Sede UNA – 24/10/2011 |
| 28 | Premiación de Concurso de Periodismo Científico y Fotografía 2011 – 31/10/2011 |
| 29 | Expo-Seminario “Hacia Una Cultura Científica. Arte, debate y música para divulgar la ciencia” – 31/10/2011 |
| 30 | Acto de Adjudicación de Proyectos de Investigación 2011 – 09/11/2011 |

Fuente: Innovos Group en base a datos provistos por CONACYT

Para construir viabilidad y sostenibilidad a la naciente política de CyT hubiera debido considerarse captar y desarrollar un conjunto de figuras públicas y privadas relacionadas con la ciencia, la tecnología o la innovación. En ese sentido, la realización de una serie de eventos encabezados por figuras internacionales y regionales de referencia, así como visitas a instituciones de países vecinos o de otros continentes, hubiera sido aconsejable.

El objetivo subyacente de tales actividades es construir una red que tienda a proteger a la política de CyT de los altibajos institucionales que afecten al sector público, fortaleciendo su presencia en la agenda de los gobiernos (actual y por venir).

### Resultados

El 78,4% de los beneficiarios y no beneficiarios de los diferentes instrumentos consultados durante el trabajo de campo del equipo evaluador, señalaron que la difusión de los objetivos y actividades de CONACYT es adecuada y muy adecuada, tal como se menciona en el apartado 6.1. Gestión de los Procesos.

La situación es similar cuando la pregunta se refiere al PROCIT: tres cuartos de los consultados califican como adecuada o muy adecuada la difusión. Es posible que las diferencias respecto a los valores de CONACYT deban a que el Programa tiene una presencia institucional con menor historia y alcance.

Respecto al alcance de las actividades de difusión, la búsqueda de menciones al PROCIT en Internet indica 33 casos en el período 2009-2012, con un máximo de 15 en el año 2011 (Gráfico 5.36). Se trata en su mayoría de artículos publicados por diarios, universidades y ONG nacionales, así como por organismos y sitios internacionales, que reproducen gacetillas de prensa de CONACYT. Es una señal sobre el interés que existe a nivel del país y en el exterior respecto a la oferta, resultados y evolución de la política de apoyo a la ciencia y la tecnología en Paraguay.

Gráfico 5.36. Menciones al PROCIT en Internet (2009-2012)

Fuente: Innovos Group en base a búsqueda de información en Internet

Para la muestra de beneficiarios y no beneficiarios consultada, el conocimiento de las oportunidades de apoyo llegó a través de diversos medios: el sitio en internet de CONACYT tuvo el mayor alcance (26,5% de las respuestas) para difundir las convocatorias, seguido por las universidades y otras instituciones de educación superior, los eventos organizados por el propio CONACYT, los boletines por correo electrónico y el medio laboral (jefes, supervisores y compañeros de trabajo). Se destaca la escasa incidencia de los medios masivos de comunicación. Estos datos pueden observarse en la Tabla a continuación.

Tabla 5.27. Acceso a información sobre las convocatorias de PROCIT según tipo de medio de difusión

| Medio | Total | Investigación | Innovación | Becas | Posgrados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otro (especifique) | 1.5 | 2.0 | 9.5 | 0.9 | 0.0 |
| Radio y/o televisión | 1.0 | 2.0 | 4.8 | 0.4 | 0.0 |
| Periódicos, semanarios, revistas | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 1.7 | 2.8 |
| Sitio web de la institución en la que trabaja | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 4.4 | 8.3 |
| Sitio web del CONACYT | 26.5 | 26.5 | 23.8 | 26.2 | 30.6 |
| Boletín electrónico a su correo | 12.9 | 18.6 | 0.0 | 10.0 | 22.2 |
| Supervisor, jefe, coordinador, compañero trabajo | 11.6 | 6.9 | 0.0 | 15.7 | 5.6 |
| Persona ajena a su lugar de trabajo | 6.2 | 4.9 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| Evento de organización diferente del CONACYT | 2.6 | 1.0 | 4.8 | 2.6 | 5.6 |
| Evento organizado por el CONACYT | 13.7 | 19.6 | 47.6 | 7.4 | 16.7 |
| Universidad, Inst. educación superior, Centro I+D | 17.8 | 13.7 | 4.8 | 22.3 | 8.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Innovos Group en base a datos de las encuestas a beneficiarios y no beneficiarios

Al observar el impacto de los diferentes medios de difusión por instrumento, el sitio en internet de CONACYT continúa siendo el principal canal de información en todos los casos. Sin embargo, mientras las redes internas de comunicación en universidades resultan adecuadas para investigación, becas y posgrados (un hecho previsible dado que todas estas actividades ocurren en el mundo académico o muy vinculado a él), no tienen impacto sobre las empresas que buscan innovar. Para estas últimas, el medio de mayor llegada son los eventos organizados por CONACYT. Una posible hipótesis para explicar este hecho es que la innovación representa un área nueva de la política pública y de la economía en general; para las empresas puede ser importante presenciar eventos para lograr mayor familiaridad con el tema y con los responsables de la política.

### Conclusiones y recomendaciones

A manera de síntesis de la valoración del Componente III se puede inferir que la estrategia de difusión realizada por el PROCIT ha permitido transmitir novedades e información tanto sobre CONACYT, como sobre la política de ciencia, tecnología e innovación y sobre sus convocatorias. Alrededor de tres de cada cuatro beneficiarios y no beneficiarios de los distintos grupos tienen una opinión favorable sobre la difusión realizada desde el Programa; esta valoración se relaciona con la difusión de aspectos generales (rol y funciones de CONACYT, la importancia de una política nacional de apoyo a la CTI), así como elementos más específicos (como la existencia de PROCIT, sus componentes y características). El tipo de medio que se utiliza para difundir información y novedades tiene relevancia al formular la estrategia de comunicación: el sitio en Internet de CONACYT, las redes de comunicación internas de las universidades y otras instituciones de educación superior y los eventos organizados por el propio CONACYT son las vías más importantes para alcanzar a los interesados. Asimismo, surgen algunas evidencias de que la estrategia de comunicación debe realizar algunos ajustes según el grupo objetivo; en el caso de las empresas innovadoras, los eventos organizados por CONACYT son de gran importancia.

Finalmente, se debe destacar que, para un organismo que no posee una plataforma territorial de contacto con los interesados distribuida en centros importantes del país (hay concentración en Asunción), la política de difusión es un elemento clave para ampliar el alcance de la acción de CONACYT y establecer contacto con interesados y beneficiarios.

A partir de los resultados valorados en este componente, se pueden plantear algunas recomendaciones tendientes a fortalecer y articular el Sistema Nacional de Innovación (SIN).

Fortalecer el rol de la comunicación a lo largo del ciclo de trabajo de los diferentes instrumentos de apoyo. En general ese ciclo está constituido por las etapas: i) prospección; ii) preparación de una solicitud de apoyo; iii) evaluación; iv) entrega de beneficios; y v) supervisión. La comunicación asociada a prospección debería orientarse a ampliar la base de potenciales interesados en participar de la política de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, las evidencias de esta evaluación final indican que mientras algunos medios (sitio web) impactan sobre todos los grupos objetivo, algunos sectores requieren actividades focalizadas. La comunicación en las fases de preparación, evaluación, firma convenio, entrega de beneficios y supervisión se beneficiarían si la institución contara con un sistema de gestión accesible por Internet que permita el tipo de interacción con el interesado/beneficiario.

Combinar acciones de difusión generales (relacionadas con el rol de CONACYT y la política de CTI) con actividades focalizadas en grupos objetivos específicos (investigadores, empresas, instituciones de investigación). Las primeras pueden basar su difusión en medios masivos tradicionales, pero las acciones específicas deben considerar que los diferentes grupos llegan a las convocatorias mediante las nuevas tecnologías (sitios en Internet, Intranets o correo electrónico) y/o eventos de lanzamiento o explicativos.

# La gestión del PROCIT

El análisis de la gestión de los procesos vinculados a la puesta en funcionamiento de todos los componentes y subcomponentes del PROCIT, así como también del diseño organizacional de la Unidad Ejecutora del Programa, que se desarrollan a continuación, son aspectos muy relevantes para comprender y valorar este Programa desde una perspectiva integral.

## Análisis de procesos

En esta sección se realizará el Análisis de los Procesos, donde se registran las actividades y etapas que componen el proceso en forma consolidada y agregada. El objetivo es tener una visión general, e identificar posibles cuellos de botella, logros y actividades que agregan valor al proceso, así como tiempos muertos o de espera, supervisiones y verificaciones, entre otros. El esquema 6.1 a continuación, contiene los principales procesos estipulados por el reglamento operativo del CONACYT.

Esquema 6.1: Flujograma de los procesos del PROCIT

Fuente: Innovos Group en base al Reglamento Operativo del PROCIT

Difusión del programa

El objetivo de esta etapa es la promoción del programa. Sin embargo, el equipo consultor considera relevante evaluar la difusión de las actividades y objetivos del CONACYT como complemento al análisis de la difusión del PROCIT. Esto refiere a las actividades y los medios de difusión más efectivos.

Respecto a los medios por los cuales, tanto beneficiarios como no beneficiarios, se enteraron de las convocatorias se consideró relevante realizar el análisis específico por subcomponente. En el caso de investigación, los beneficiarios respondieron que los tres medios de difusión más efectivos fueron el sitio web del CONACYT (58%), un evento organizado por la institución (53%) y la universidad o instituto (42%). Los no beneficiarios, valoraron como efectivos el sitio web del CONACYT, los eventos realizados con el CONACYT y el boletín oficial que llegó a sus correos.  Respecto a innovación, los dos medios de mayor difusión, tanto para beneficiarios como no beneficiarios, fueron la página web del CONACYT y los eventos realizados. En becas y posgrados las respuestas fueron similares a las de investigación predominando los medios como el sitio web, los boletines oficiales, los eventos organizados, y las universidades o centros de investigación y formación. En todos los componentes la difusión entre pares ha sido relativamente baja (entre 0% y 27%).

Respecto a la difusión de los objetivos y características de cada subcomponente, en general los beneficiarios consideran que fue adecuada o muy adecuada. Para el caso de investigación el 100% de los encuestados manifestó esto, mientras que para innovación lo hicieron el 78%, y los becarios y postgrado un 84% y un 85% respectivamente.  En el caso de los no beneficiarios, llaman la atención los casos de innovación y becas en los que el 50% (en ambos casos) valoraron esta difusión como escasa o muy escasa. En los demás componentes, los no beneficiarios respondieron que la difusión fue adecuada y muy adecuada.

Respecto a la difusión de los objetivos y actividades tanto del CONACYT como del PROCIT el 60% de los encuestados calificó a la misma como adecuada y un 19% y 16 % respectivamente la consideró muy adecuada. Estos resultados se presentan en el gráfico a continuación.

Gráfico 6.1: Calificación de la difusión de objetivos y características del PROCIT y del CONACYT

- Difusión de objetivos  del CONACYT                    B) Difusión de objetivos del PROCIT

Fuente: Innovos Group. Elaboración propia en base a los datos de las encuestas realizadas a beneficiarios y no beneficiarios del programa.

Nota: el primer gráfico corresponde a la difusión del CONACYT y el segundo a la difusión del PROCIT

Recepción

El CONACYT recibió las propuestas que fueron presentadas. Posteriormente, se realizó una evaluación preliminar, consistente en la verificación, por parte del equipo técnico del CONACYT, del cumplimento de requisitos mínimos establecidos en las guías de cada componente del Programa. Por último se realizó la evaluación final de la solicitud a través de Evaluadores Individuales y/o Comités Técnicos ad hoc (expertos y asesores seleccionados de acuerdo a cada componente) propuestos por el Equipo Técnico del CONACYT y aprobados por el Comité Ejecutivo del Programa (CEP). Antes de terminar con la etapa de Evaluación de proyectos el equipo técnico del CONACYT podía pedir a los responsables de cada solicitud cualquier aclaración que sea requerida por los evaluadores. A este respecto, un 91% de los beneficiarios de los programas considera que el formulario de postulación fue entre claro y muy claro. Un 25% de los no beneficiarios de los programas indicó que estos formularios eran confusos. Un 89% de los encuestados consideró que las guías de bases y condiciones eran claras, sin embargo, durante la etapa de entrevistas y grupos focales se valoró como negativos y confusos algunos criterios de las bases. Es decir, en algunos casos, se tuvieron en cuenta determinados aspectos para la adjudicación de los proyectos que no fueron solicitados en las bases y en otros, existieron incoherencias entre el objetivo del componente, el monto del financiamiento y los requisitos presupuestarios (por ejemplo, los tres últimos balances). En este sentido, con un tipo de financiamiento relativamente bajo para proyectos de ciencia y tecnología, o se apunta a nuevos emprendimientos o el efecto que tendrá este subsidio en empresas o instituciones mayores será de adelantamiento de inversión.

Otro ejemplo de criterios que podrían ser excluidos de algunos componentes es el impacto ambiental que, a pesar de ser un cumplimiento legal, muchos de los proyectos valoraron como poco útil y un gasto innecesario para la presentación de propuestas.  Se recomienda discriminar los proyectos en los que la evaluación de este impacto es estrictamente necesaria.

Ahora bien, en la etapa de preparación del proyecto, el 80% de los beneficiarios manifiestan que tuvieron la posibilidad de recibir consultas y asesoramiento en la etapa de preparación por parte del PROCIT. En el caso de los no beneficiarios (exceptuando innovación) un 60% manifestó no haber tenido acceso a este asesoramiento. En el gráfico a continuación se presentan estos datos.

Gráfico 6.2: Posibilidad de realizar consultas y recibir asesoramiento por parte del PROCIT en la etapa de preparación de los proyectos

Fuente: Innovos Group en base a datos obtenidos de las encuestas a beneficiarios y no beneficiarios del PROCIT

Desde el punto de vista cuantitativo, las evidencias indican que el ciclo de trabajo promedio ronda el año de duración. El 59% de los beneficiarios consultados calificó como apropiado el plazo transcurrido desde la presentación de su solicitud hasta la respuesta oficial como muy extensa y extensa. Estos plazos resultaron extensos o muy extensos para el 38% de los consultados. Ambos indicadores son levemente superiores para el grupo de no beneficiarios.

Gráfico 6.3: Plazos transcurridos entre las presentaciones de los proyectos y las comunicaciones oficiales sobre los resultados

Fuente: Innovos Group en base a datos obtenidos de las encuestas a beneficiarios y no beneficiarios del PROCIT

Aunque la responsabilidad primaria sobre los procesos es de CONACYT, algunas actividades de procesos centrales como la firma de convenios y la entrega de beneficios responden a normativa administrativa nacional o requieren participación de otras instituciones, lo que constituyen condiciones que CONACYT debe asumir con bajas posibilidades de cambio o incidencia. La alternativa para la organización es trabajar en la mejora continua de las actividades de los procesos que ocurren internamente, fortaleciendo el uso de TIC para gestionar, y tratar de incidir en la reforma de normativas más generales.

Selección de propuestas

En esta etapa se seleccionaron los proyectos a financiar por parte del CEP o CPP según componente, en base a las recomendaciones surgidas en la fase de evaluación de las solicitudes. Una vez aprobada la propuesta, se procedió a la comunicación de resultados a los solicitantes, para luego formalizar el contrato entre el CONACYT, el ejecutor y el (los) (demás) beneficiario(s).

Respecto a la comunicación de los resultados, durante las visitas los beneficiarios entrevistados en grupos focales o entrevistas en profundidad, indicaron que fue difícil realizar el seguimiento de la convocatoria, y que hubiese resultado de utilidad poder hacer un seguimiento on-line. De los no beneficiarios de investigación, es necesario distinguir entre la primera convocatoria, en la que además de publicar los resultados, se les envió las evaluaciones de sus proyectos. No sucedió lo mismo en las demás convocatorias y componentes en las que los no beneficiarios debían solicitar ir a buscar su evaluación y en muchos casos no se logró hacerlo, lo que generó desconfianza sobre la imparcialidad y transparencia del proceso como se observa en los datos de las encuestas explicados a continuación.

El 80% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el proceso de evaluación fue transparente, para el caso de los beneficiarios el 92% respondió positivamente respecto a esto. Para el caso de los no beneficiarios de innovación el 57% manifestó estar en desacuerdo, para el componente de posgrados el 50% mostró desacuerdo, mientras que para becas el porcentaje de desacuerdo alcanzó el 48%. Como es de esperar, el 94% de los beneficiarios encuestados indicó que consideraba el proceso de evaluación como imparcial y objetivo. De los no beneficiarios un 42% estuvo en desacuerdo con esa afirmación. Un ejemplo de esta valoración negativa se manifestó en los grupos focales de no beneficiarios de becas (nacionales y cortas). En este subcomponente (becas nacionales y cortas), se consideró que el proceso no fue transparente, ya que en los requisitos para postular no se especificaba que el postulante tuviera que tener experiencia en investigación y publicaciones, pero luego se solicitaba esa información en el formulario y se restaba en el puntaje final si no se contaba con estos antecedentes. Este requisito va en detrimento del otorgamiento de becas a jóvenes en reciente formación. En este sentido, los criterios establecidos en las bases eran poco específicos, a saber, se establecía como criterio para abarcar la cantidad de publicaciones las competencias (académica; experiencia profesional; experiencia en actividades de Innovación; capacitación y actualización). También se cuestiona la valoración del promedio (tomar un promedio general y no fijar una media en relación a la carrera de la cual se trate).

Esta información se encuentra desagregada en el gráfico 6.4 a continuación.

Gráfico 6.4: Opinión sobre la imparcialidad y objetividad del proceso de evaluación

Fuente: Innovos Group en base a datos obtenidos de las encuestas a beneficiarios y no beneficiarios del PROCIT

Respecto al proceso de evaluación en general, durante las visitas, entrevistas y grupos focales, se manifestó la importancia de realizar procesos de evaluación a través de Internet, desde la difusión de la convocatoria, hasta la presentación de documentos y comunicación de resultados. Esta herramienta, como puede ser la creación de una plataforma on line (con un número de usuario y contraseña personal) y redes sociales (Facebook, twitter, foros, entre otros) permitirán no sólo mejorar el alcance de la convocatoria sino además facilitar el proceso administrativo y técnico que será más complejo a medida que se avance en la incorporación de beneficiarios a partir de otros fondos.

Desembolsos

Los desembolsos se debían realizar una vez aprobados (i) los informes de avance por parte del Equipo Técnico del Programa y (ii) las rendiciones de gastos por parte de la Administración del Programa. De acuerdo a la guía de bases y condiciones el adjudicado y el CONACYT firmarían contratos para la ejecución de los proyectos a ser cofinanciados, formalizando todas las garantías y documentación de respaldo jurídico de la institución y del proyecto. En el contrato, se establecerían las obligaciones y condiciones para la ejecución del proyecto, el cual debía ser ajustado de acuerdo a posibles recomendaciones del Comité Ejecutivo del Programa (CEP) y en función a la necesidad de implementación del seguimiento y control de la ejecución de los mismos.

Los desembolsos, preferentemente no más de 3 (tres) además de un anticipo que entregaría CONACYT, ocurrirían en forma parcelada y previa evaluación favorable del Informe de Avance (técnico y administrativo-financiero) remitido por el ejecutor. En este sentido, antes de la realización de los siguientes desembolsos, el ejecutor debía presentar un informe técnico de las tareas realizadas, junto con un informe financiero que actualizaba al CONACYT sobre la rendición de gastos de los fondos anticipados en desembolsos previos.

Los desembolsos se retrasaron en algunos casos, por un lado debido al retraso o incumplimiento de los informes por parte de los proyectos y por el otro, debido a factores exógenos al CONACYT. En este sentido, es importante destacar que el CONACYT actúa solamente como ordenador de gastos, es decir, además de presupuestar anualmente la aplicación de los fondos provenientes de organismos financieros internacionales, debe generar una Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) con cargo a las mencionadas partidas presupuestarias. Este proceso, al estar sujeto a los tiempos del Tesoro Nacional, puede ocasionar demoras. Las mismas, deberían ser contrarrestadas con la mejora de los procesos internos. Sin embargo, el nivel interno está sujeto a los informes de avance y a las rendiciones de cuentas que debían ser presentados por los beneficiarios. Los Informes de Avance debían exponer el progreso de las actividades establecidas en el contrato.

Uno de los problemas o cuellos de botella que dificulta la puesta en marcha de las actividades de los proyectos tiene que ver con la rigidez de los presupuestos y la compra de equipamiento a través de licitaciones.

Informe Final

Cada proyecto presentó el informe final una vez concluido el lapso estipulado para cada proyecto o actividad. El o los informe/s de avance e informe final de los proyectos de investigación cofinanciados debían ser presentados dentro del lapso establecido en los contratos respectivos y utilizando las guías y el formato elaborados para el efecto por el CONACYT, a través de las unidades organizacionales asignadas y de las coordinaciones técnica y de monitoreo del Programa.

Versiones preliminares de estos informes serían presentadas y consideradas previamente a los vencimientos correspondientes, con la finalidad de garantizar la continuidad en el flujo de los fondos y de las actividades. De esta manera, el CONACYT podría verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ejecutor y el (los) beneficiario(s) para su aprobación final y el banco realizar revisiones ex post para el control de los informes técnicos y rendiciones de gastos.

Durante las visitas se observó que en muchos casos, si bien los informes finales ya se habían enviado, el CONACYT se demoró en el cierre de los proyectos.

Incumplimientos Contractuales

En el caso de no cumplirse debidamente los compromisos asumidos, el CONACYT podía realizar acciones para la corrección, intervención o cancelación del proyecto antes del plazo estipulado en el contrato. De no entregarse o ser aplazados el Informe final, y comprobada las faltas, el CONACYT podía sancionar a los proyectos beneficiarios.

Principales conclusiones y aspectos a mejorar

El Programa estructuró sus actividades en procesos de trabajo que son los habituales para este tipo de iniciativas.

En general, puede decirse que la valoración de los procesos ha sido muy positiva. La percepción de los beneficiarios, en la mayoría de los componentes y de acuerdo a la información recogida durante el trabajo de campo, ha sido positiva en lo que refiere a transparencia, difusión, posibilidad de hacer consultas y apoyo del CONACYT. Los aspectos a mejorar tienen que ver con cuestiones de tipo administrativo que podrían resolverse con la incorporación de mayor personal y con algunos factores que exceden a las funciones (al menos aquellas que se designan hasta el momento) del CONACYT. Es necesario destacar, que el PROCIT fue una de las primeras experiencias de este tipo de financiamiento, y por lo tanto, es importante mantener y destacar los aspectos positivos de los procesos implementados e incorporar conocimientos para mejorar los aspectos menos sobresalientes. De acuerdo a la experiencia del equipo consultor en otros procesos similares en otros países de la región se puede decir que los resultados concretos y mejoras en los procesos comienzan a verse tras un proceso continuo de aprendizaje que debería ser fomentado a través de nuevos fondos.

Desde el punto de vista cuantitativo, los procesos tendieron a entregar, para cada instrumento del Programa, la cantidad de productos esperados. Las características propias de algunos grupos objetivos como investigadores, becarios y facultades facilitaron el trabajo del Programa. Los principales desafíos se asociaron con el subcomponente de apoyo a la innovación. En particular, se registraron inconvenientes para identificar la cantidad suficiente de empresas interesadas que asegurara disponer de un lote amplio y diversificado de proyectos de innovación. Mientras en buena parte de América Latina el trabajo con empresas innovadoras es el nicho más dinámico de la política de desarrollo productivo, lo ocurrido en el Programa indica que se requiere ajustar los procesos iniciales del ciclo (difusión y preparación/formulación de proyectos). Asimismo, es posible que exista la necesidad de fortalecer el gerenciamiento de los procesos de trabajo vinculados a innovación (un área de trabajo novedosa para el país).

Luego de una etapa en que los procesos de trabajo se han mostrado adecuados para entregar los niveles de productos requeridos por el Programa; es posible plantear algunas alternativas de mejora que permitan lograr una mayor escala con plazos menores de entrega.

Existen evidencias del tipo de medio de difusión que logra mayor impacto en cada grupo objetivo; por lo tanto, la estrategia de difusión debería desarrollar instrumentos específicos para becarios, empresas innovadoras, estudiantes de posgrado, investigadores y entidades de educación superior. Aunque las nuevas tecnologías funcionan para todos los grupos, las empresas innovadoras manifiestan que los eventos de CONACYT son el medio de mayor impacto.

La evaluación de proyectos por medio de expertos internacionales ha sido un desafío importante para el Programa. Corresponde evaluar si mayores niveles de actividad (más planes para evaluar) y un sistema de ventanilla abierta permanente demandarían ajustes a este mecanismo.

Asimismo, para contrarrestar el impacto de las normativas y participación de entidades nacionales en el proceso de entrega de beneficios, se podría analizar si es posible simplificar y mejorar las actividades internas de CONACYT.

De manera transversal a todos los procesos, una alternativa que debe considerarse es introducir un sistema integrado de gestión que permita administrar convocatorias y sistemas de ventanilla permanente. Esta herramienta debe ser concebida como un medio interno para facilitar la gestión, pero también como un canal de comunicación y trabajo on line con los diferentes beneficiarios e interesados. En particular, un sistema de este tipo debería permitir:

- La presentación de propuestas de proyectos y solicitudes vía formularios on line (las evaluaciones preliminares y finales constituyen actividades que consumen más cantidad de tiempo en todo el proceso). Dado que la legislación exige documentos firmados se podría incorporar la opción de firma digital.

- El registro de interesados para simplificar o reemplazar la necesidad actual de recibir documentos impresos y firmados por los aplicantes (procesos de registro electrónico) y validación de toda la información introducida.

- Informes de Avance y Rendición de Cuentas, necesarios para justificar el financiamiento concedido. Estas rendiciones pueden ser introducidas de manera individual (becarios) o mediante un formulario prediseñado de carga masiva que puede contener la justificación de gastos de todos los proyectos de un mismo organismo beneficiario (universidades, empresas).

- Informes de ejecución y seguimiento de cada proyecto, lo que facilitaría notablemente los procesos de desembolsos, la administración encontrará unificación y estandarización en la recepción de informes, eliminando la recepción individual y en forma impresa.

- La presentación de resultados de las convocatorias y las evaluaciones correspondientes. Si se realizaran a través de la creación de una cuenta con nombre de usuario y contraseña se acortarían los tiempos y se generaría confidencialidad en el proceso. Asimismo, se debería considerar la creación de un área interna de control: una unidad de apoyo que promueva el proceso de evaluación y seguimiento institucional.

Se recomienda re-evaluar los criterios de las bases para que sean claros y específicos de cada componente. En este sentido, las evaluaciones deberían coincidir con los criterios establecidos en las bases y las mismas deben establecer indicadores claros dentro de cada criterio. Además pueden considerarse requisitos “excluyentes” y “no excluyentes” para cada componente en particular.

Por último, deberían establecerse y registrarse por escrito en el reglamento operativo los tiempos estipulados para cada etapa del proceso para poder generar una planificación adecuada y ajustarse a los plazos establecidos. Si bien, como se mencionó anteriormente, los fondos del programa se ejecutaron casi en su totalidad y no hubo mayores demoras en los procesos es importante que estos períodos se establezcan previamente y se registren para poder obtener datos objetivos de los tiempos de ejecución.

A continuación se presenta una línea que indica gráficamente las instancias o etapas de los procesos de cada componente mostrando algunas de sus particularidades.

Esquema 6.2. Descripción gráfica de procesos por subcomponente.

Fuente: Innovos Group en base a documentos proporcionados por CONACYT

## Análisis organizacional

El capítulo III del Reglamento Operativo del PROCIT (2010), referido a la organización para la ejecución del Programa, en su artículo 6, señala que “el programa será ejecutado por CONACYT a través de una estructura organizativa que incluye personal de planta de CONACYT, consultores contratados, comités y comisiones conformados por expertos.”  Asimismo, asignaba roles y funciones a cada uno de los actores de la estructura organizativa.

En primer lugar, el PROCIT estuvo a cargo de un Director Nacional del Programa, quien tuvo la vinculación directa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Presidencia de la República (PE) y el Ministerio de Hacienda (MH), así como el relacionamiento permanente con la Gerencia de Proyectos.

En segunda línea, la Gerencia de Proyectos, dependiendo del Director  Nacional,  es  la responsable  de:  (i) supervisar la marcha general del Programa, manteniendo las relaciones de alto nivel con la Presidencia, el Consejo del CONACYT, Comité Ejecutivo del Programa, Equipo Técnico del Programa y el BID; (ii) gerenciar la interfase entre la estructura permanente del CONACYT y los consultores externos de acuerdo a un esquema matricial de ejecución;(iii) asegurar el adecuado cumplimiento de los procedimientos del BID aplicables para la ejecución de los respectivos componentes, en materia de adquisiciones, contrataciones de consultores y desembolsos; (iv)  gestionar la elaboración, aprobación y difusión de los planes operativos, informes de avance y estados contables y financieros; (v) gestionar las solicitudes de desembolsos; (vi) dirigir y coordinar las tareas del personal asignado a la UEP; (vii) administrar los riesgos del Programa y proponer alternativas de solución cuando estos se presenten; y (viii) impulsar el cumplimiento de la ejecución de las actividades previstas en los informes de seguimiento del Programa.

A su vez, el Director Nacional del programa designó el Equipo Técnico del Programa, responsable de la coordinación y ejecución de los componentes del Programa. Incluye a los consultores externos (Coordinador/a Técnico/a de Proyectos, Coordinador/a de Relaciones Interinstitucionales y Oficiales de Proyectos) y al personal de planta de CONACYT (Secretario/a Ejecutivo/a Ciencia y Tecnología, Director/a de Gestión Tecnológica e Innovación y Director/a de Desarrollo Científico y de Formación de RRHH).

Se estableció además un Coordinador/a de Monitoreo y Evaluación, responsable de evaluar la calidad, ejecución, emitir alertas y recomendaciones sobre la ejecución del programa de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco, a través del monitoreo y seguimiento. Será el enlace del Programa con los especialistas contratados para realizar las evaluaciones intermedias y de cierre del Programa.

Todos los aspectos concernientes a la evaluación los proyectos y propuestas postuladas en los diferentes componentes del PROCIT estuvo a cargo de los Evaluadores de Proyectos, especialistas nacionales y/o internacionales sugeridos a instancias del Equipo Técnico y aprobado por el Comité Ejecutivo del Programa, para el juzgamiento y evaluación de los proyectos y actividades, realizadas en el marco del Programa 1698/OC-PR. Podían actuar de manera individual o conformando comités ad hoc.

Específicamente para el subcomponente de fortalecimiento de postgrados, se asignaron Expertos Evaluadores de Postgrados, quienes se encargaron de evaluar los programas de Postgrado que le fueron asignados por el CONACYT, aplicando los estándares y criterios preestablecidos por la Comisión de Precalificación de Postgrados. Sus integrantes provenían de un registro de expertos.

Una Comisión de Precalificación de Postgrados, designada y nombrada por Resolución de Consejo del CONACYT, tuvo por función aprobar: (i) Bases y Condiciones de participación de beneficiarios para el fortalecimiento de postgrados, (ii) Proceso de designación de evaluadores de postgrados, (iii) Procesos de selección de los programas de Maestría y Doctorados para fortalecimiento.

Asimismo, la Comisión de Adjudicación verificó la correcta aplicación de procedimientos utilizados para la selección de postulantes a Becas en los Postgrados Nacionales fortalecidos por el CONACYT y aprobó el orden de mérito.

En el marco de las convocatorias de los diferentes componentes del PROCIT se realizó un llamado a inscripción de “evaluadores”, con el objetivo principal la conformación de una base de datos que permitiera disponer de información actualizada sobre profesionales locales, y de esta manera poder “mapear la oferta de evaluadores” nacionales y extranjeros, radicados en Paraguay, para las distintas disciplinas técnico-científicas con miras a la evaluación de proyectos. Se estableció también un proceso de selección de evaluadores.

El rol de los Evaluadores consistió en revisar y calificar proyectos presentados al CONACYT en el marco de los concursos, utilizando las pautas de evaluación oficialmente aprobadas por el Comité Ejecutivo del Programa. El Equipo Técnico se encargó de direccionar los perfiles de proyectos a los evaluadores cuyos perfiles técnico-científicos sean los más apropiados, acordes a las disciplinas correspondientes.

Un equipo Administrador del Programa fue responsable de la coordinación y supervisión de la ejecución de las actividades administrativas/financieras-contables del programa, de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco, conformado por consultores externos (Coordinador(a) Administrativo(a) Financiero(a), Especialista en Contrataciones y Adquisiciones y Auxiliares Administrativos/Financieros) y personal de planta de CONACYT (Director Administrativo/Financiero, Responsable del área de Presupuesto y Contabilidad-Finanzas y Responsable Unidad Operativa de Contrataciones o UOC).

El órgano colegiado más relevante desde la perspectiva del programa en su totalidad fue el Comité Ejecutivo del Programa, instancia designada y nombrada por Resolución del Consejo del CONACYT, cuya función fue la de aprobar: (i) Bases y Condiciones de participación de beneficiarios, (ii) Proceso de designación de Evaluadores de Proyectos, (iii) Procesos de Selección de Proyectos a ser financiados, (iv) otras decisiones requeridas por el Programa, e (v) informes de los avances del Programa. El comité estuvo compuesto por 5 miembros: el Presidente del CONACYT en su carácter del Director Nacional del Programa, un representante del Ministerio de Hacienda y tres miembros del Consejo del CONACYT.

Desde la perspectiva de los beneficiarios, y habiendo sido consultados en la encuesta –y manteniéndose esta tendencia de opinión en las visitas y en los grupos focales-, la valoración de la organización de la Unidad Ejecutora y su funcionamiento es muy positiva.

Respecto del rol de los Oficiales de Proyecto, quienes tuvieron el principal contacto directo con los beneficiarios, un 75% de los beneficiarios estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación “La interacción con el Oficial del PROCIT asignado fue fluida”, y un 73% estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación “El tiempo dedicado por el Oficial del PROCIT a su proyecto fue suficiente”, como se observa en el gráfico a continuación.

Gráfico 6.5. Porcentaje de beneficiarios que estuvieron “totalmente de acuerdo” con las afirmaciones sobre la vinculación con el Oficial del PROCIT

Fuente: Innovos Group en base a datos obtenidos de las encuestas a beneficiarios del PROCIT.

Nota: Los becarios beneficiarios no respondieron la segunda afirmación

También se valora muy positivo el rol de los evaluadores, como se observa en el Gráfico 6.6. Un 70% de los beneficiarios está totalmente de acuerdo con la afirmación “El proceso de evaluación fue imparcial y objetivo”, y un 67% está totalmente de acuerdo con la afirmación “El proceso de evaluación fue transparente, con reglas claras, y adecuada difusión”.

Gráfico 6.6. Porcentaje de beneficiarios que estuvieron “totalmente de acuerdo” con las afirmaciones sobre la vinculación con el Oficial del PROCIT

Fuente: Innovos Group en base a datos obtenidos de las encuestas a beneficiarios del PROCIT

# Conclusiones y recomendaciones

Si bien CONACYT fue creado en el año 1997, y en el año 2002 se estableció la Política Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, no fue sino hasta la puesta en marcha del PROCIT cuando se comenzaron a desarrollar acciones de mayor envergadura, articuladas entre sí y con recursos económicos propios, y cuando realmente comenzó a tomar forma el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad.

El principal aporte del PROCIT fue dotar a CONACYT de recursos económicos propios para llevar a cabo actividades de investigación, formación de recursos humanos e innovación, dando un salto cuantitativo y cualitativo de envergadura en los años de duración del programa.

Desde la perspectiva del diseño del Programa, su formulación claramente se ubica en la lógica del desarrollo de Sistemas Nacionales de Innovación que plantea como eje central la interacción de actores (de diferentes sectores y con diversos niveles de agregación) como ser universidades, empresas, centros tecnológicos, incubadoras de empresas, centros de investigación, investigadores, doctores, becarios, entre otros.  Esta perspectiva es superadora de modelos anteriores lineales y deterministas basados en enfoques de demanda y/o de oferta.

Asimismo, el PROCIT ha incorporado el concepto de Sistema Nacional de Innovación, ya reflejado en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, el cual ha servido como un marco referencial para el desarrollo e implementación de políticas públicas de ciencia y tecnología, generando un esquema de interacción o trabajo en redes de actores de diferente naturaleza.

Estos avances se visualizan tanto desde la perspectiva de desarrollo de la demanda y la generación de redes, con una alta valoración por parte de los beneficiarios de todos los componentes del Programa, como así también desde la perspectiva de los resultados, aunque con algunas diferencias respecto de efectos e impacto.

Desde la perspectiva de la relevancia, el PROCIT fue muy importante a los fines de satisfacer una demanda en ciencia, tecnología e innovación, que se encontraba fragmentada, desarticulada y con escasos recursos para su funcionamiento y, por ende, para alcanzar sus objetivos. En términos generales, las actividades del Programa han respondido a las prioridades y políticas definidas en Paraguay para este sector. Asimismo, todos los actores involucrados en el Programa coinciden en señalar el gran aporte que ha significado el PROCIT en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país.

Desde la perspectiva de la eficacia, y teniendo en cuenta las metas establecidas en el programa, fueron alcanzadas plenamente, excepto en el subcomponente de innovación, donde el número de proyectos ejecutados fue inferior a la meta. Podemos decir que los objetivos planteados en el Programa fueron alcanzados en todos sus componentes y subcomponentes, teniendo en cuenta si bien existía un contexto macroeconómico favorable para el desarrollo del Programa, el contexto político-institucional sufrió momentos de inestabilidad, a pesar de los cuales el Programa continuó su desarrollo. Siendo la primera experiencia de este tipo en Paraguay, el PROCIT permitió el establecimiento de condiciones adecuadas para la realización de actividades científico-tecnológicas en el país.

El Programa se desarrolló en el tiempo previsto, y alcanzando una completa ejecución presupuestaria a diciembre de 2013, fecha de finalización del Programa. La disponibilidad de recursos, el establecimiento de pautas claras de funcionamiento para el Programa, una alta demanda de sus líneas de apoyo y/o fortalecimiento, la difusión de sus actividades y algunas redes de articulación con universidades, investigadores, empresas, centros de investigación, etc., facilitaron el poder alcanzar los objetivos.

Por otro lado, algunas demoras en los desembolsos, procedimientos rígidos y complejos (que en algunos casos excedían a CONACYT), la escasa articulación entre los componentes (excepto en algunos casos entre becas y postgrados, y entre investigación e innovación), la falta de una mayor difusión y transferencia del conocimiento generado a partir de estas convocatorias, son algunos de los factores que de alguna manera han incidido en la manera en la cual se han alcanzado estos objetivos.

En cuanto a la valoración a partir del criterio de eficiencia, podemos decir que el sector de CyT en Paraguay es marcadamente dependiente del apoyo público, por lo que un incremento del gasto en ese sector contribuiría a mejorar las redes entre sector público y privado necesarias para el crecimiento en el ámbito de la CyT.

Si bien los beneficiarios de todos los componentes y subcomponentes han manifestado, en términos generales, un acuerdo respecto del monto del financiamiento en relación a los objetivos propuestos, la posibilidad de tomar en cuenta las recomendaciones que se realizan a cada uno de ellos y al programa de manera integral, podría hacer un uso más eficiente de los recursos públicos destinados a CyT, respecto de futuros programas.

Esto repercutiría de manera positiva en el producto nacional, generando de esta manera un círculo virtuoso, al crear los incentivos adecuados para la inversión en el sector por parte de las empresas y para la investigación en el país por parte de los recursos humanos altamente calificados.

Si bien aún es muy pronto para valorar el impacto del PROCIT, ciertamente podemos concluir que de no haberse llevado a cabo el PROCIT Paraguay no habría logrado mejorar ninguno de sus indicadores de CyT, continuando quizás con la emigración de investigadores y docentes al extranjero. Sí se pueden valorar algunos de sus efectos, a partir de los resultados obtenidos. Sin duda alguna que el principal efecto del Programa fue de motivación y estímulo para todos los actores de este sector, colocando en el sistema recursos económicos para desarrollar y fortalecer estas actividades. Asimismo, el Programa ha facilitado avanzar en una incipiente institucionalización de los instrumentos del PROCIT, que han repercutido no sólo en las actividades de investigación, formación, innovación, de las instituciones y personas beneficiarias, sino además en términos de mejoras en la gestión de dichas instituciones.

El desarrollo y consolidación de redes nacionales e internacionales –no sólo desde el extranjero hacia Paraguay, sino también de Paraguay hacia la región y el mundo–, la generación y publicación de nuevos conocimientos, cierta transferencia de tecnología de universidades a empresas, el desarrollo de nuevos equipos y líneas de investigación, la mejora de los perfiles de los docentes paraguayos, son algunos de los principales efectos del Programa.

Específicamente respecto del componente de innovación, el beneficio básico del programa ha sido estimular la actividad de emprender proyectos e iniciar una cultura de innovación en el tejido industrial de Paraguay. Sin embargo, se observa que la importancia de los impactos económicos para las empresas es menor de lo que se espera en proyectos de innovación empresarial.

Respecto del quinto criterio valorado, el de sostenibilidad, se puede concluir que es uno de los factores más críticos del PROCIT. Si evaluamos la posibilidad de que todas las actividades realizadas puedan continuar si se retira el financiamiento del CONACYT, esta valoración será muy baja, debido a la escasa institucionalización de los resultados de estas actividades. Como ya se mencionó el PROCIT inició un camino, con muy buenos resultados, pero que aún no han logrado consolidarse de manera autónoma. Por lo tanto, aún se requiere tanto de una continuidad respecto de la asignación de recursos económicos, como así también respecto de acciones que permitan interconectar actores, de manera interdisciplinaria, y así generar redes que puedan dar soporte al Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad de Paraguay, eje de las funciones asignadas al CONACYT.

El programa demostró que los diferentes grupos que integran el sistema nacional de CyT responden positivamente a instrumentos de fomento basados en mecanismos competitivos tales como convocatorias y ventanilla única. Se trata de un hecho importante que coloca a la política de CONACYT en sintonía con prácticas ya establecidas en América Latina y el Mundo, donde el uso de mecanismos “rentistas” (que remuneran a los agentes por participar de un determinado grupo y no por la relevancia de sus proyectos/actividades) ha tendido a desaparecer frente a iniciativas que aseguran la competencia entre ellos.

El apoyo a la innovación constituye el nicho más dinámico de la política CyT en América Latina; el crecimiento de la cantidad de empresas innovadoras y los recursos que a ellas se destinan son un fenómeno relativamente nuevo en la agenda pública. En el caso de Paraguay, el Programa encontró dificultades para que se manifieste el mismo dinamismo en el sector productivo. Aunque no resulta sencillo identificar los factores detrás de este comportamiento, debe mencionarse que el uso de aportes no reembolsables a través de una ventanilla abierta permanente ha resultado un instrumento eficaz en la región para promover la innovación en empresas. Asimismo, el país cuenta con una base de empresas en sectores que han reaccionado positivamente a la política de apoyo en países vecinos. Por lo tanto, es posible que existan restricciones en los recursos humanos adecuados para promover y desarrollar una cartera de proyectos de innovación. En el futuro debería favorecerse la conformación y desarrollo de una plataforma de fomento a la innovación con oficiales cuya preparación complemente una formación académica con prácticas (mediante pasantías, entre otros instrumentos) en plataformas de países regionales.

La valoración integral del PROCIT nos permite afirmar que la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad de Paraguay se ha puesto en marcha, conducida por su órgano rector, el CONACYT. Se ha empezado a recorrer un camino, y esto implica que la brecha para llegar a los objetivos formulados se está achicando, pero aún queda por hacer.

En este sentido, la principal recomendación es la continuidad de las acciones emprendidas desde el sector gubernamental, no sólo en cuanto a diseño de programas y proyectos, sino manteniendo una partida presupuestaria acorde a las necesidades de inversión que esta planificación requiere.

Y, además, que las lecciones aprendidas puedan ser fuentes de información para una mejor toma de decisiones respecto de las políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y calidad en Paraguay.

Contribuyendo en este sentido, presentamos a continuación, y como cierre de este informe, un decálogo de recomendaciones para el camino que deberá recorrer de ahora en adelante Paraguay:

- Institucionalización de los instrumentos probados por PROCIT, de manera que CONACYT tenga áreas de política en innovación, formación de recursos humanos y fortalecimiento de instituciones de investigación y formación. En ese sentido, la continuidad del equipo de trabajo formado a través de PROCIT es un elemento de enorme importancia para que la política se mantenga en el país.

- Fortalecimiento del uso de instrumentos que aseguren la competencia por los fondos de CONACYT entre empresas, investigadores e instituciones. El uso de proyectos y propuestas, y los procesos de identificación, preparación, evaluación, entrega de beneficios y supervisión se han demostrado como herramientas pertinentes y aceptadas por los diferentes grupos de beneficiarios.

- Articulación de todos los actores del sistema, a los fines de generar sinergias que puedan facilitar la consecución de los objetivos y generar recursos económicos que permitan ir financiando el sistema.

- Generación de recursos para el sostenimiento de los programas de manera autónoma, propiciando la comercialización de los resultados y/o prestación de servicios para todos los sectores de la sociedad paraguaya.

- Desarrollo de programas y proyectos multidisciplinarios que permitan abordar problemáticas actuales y necesidades de la sociedad paraguaya con el grado de complejidad que requieren, y que sólo desde un área del conocimiento no se pueden alcanzar.

- Simplificación y digitalización de procesos, a los fines de facilitar la accesibilidad al sistema por parte de todos los actores, y que además se pueda disminuir la proporción de recursos económicos destinados a procesos y gestión administrativa, en beneficio de mejores resultados.

- Orientación de un mayor número de actividades tendientes a abordar problemáticas de interés para los paraguayos: sustentabilidad del medio ambiente, enfermedades endémicas, desempleo, entre otras que se puedan valorar desde los diferentes organismos que definen las políticas públicas del país.

- Desarrollo y fortalecimiento de la vinculación investigación – innovación, tendiendo a que la generación de conocimiento tenga una clara orientación a la resolución de los problemas de la sociedad paraguaya.

- Generación de acciones que faciliten y potencien la divulgación de resultados, tanto para los actores del sistema como para la sociedad en general, de tal manera que se pueda valorar mejor el uso de los recursos públicos.

- Fortalecimiento de redes internacionales, en un contexto globalizado, para potenciar la imagen de Paraguay en el sector de la CyT, y además conseguir recursos económicos, tecnológicos, humanos, etc. que permitan fortalecer el sistema.

# Bibliografía

Aguilar, M. J. y Ander-Egg, E. (1992). Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid: Siglo XXI.

CEPAL (2004). Desarrollo Productivo en economías abiertas, CEPAL, Santiago, Chile.

Cimoli, M.; Ferraz J.C. y Primi, A. (2009).Science and technology policies in global open economies, reflections from Latin America and the Caribbean, Globalization, Competitiveness and Governability Journal, Georgetown University, Universia, 2009 vol. 3 num. 1, 32-60.

CONACYT (2002). Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Asunción, Paraguay.

CONACYT (2005). Informe de Estadísticas e Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay. Asunción, Paraguay.

Foro Mundial Económico (2011). Global Competitiveness Report 2011-2012.

Georghiou, Clarysse, Steurs, Bilsen y Larosse (2004). ’Making the Difference'. The Evaluation of 'Behavioural Additionality' of R&D Subsidies. En: IWT-STUDIES 48, June 2004.

Gertler et al (2011).  La evaluación de impacto en la práctica. Banco Mundial.

IWT, IDEA Consult (2006). Study and Evaluation of the Behavioural Additionality of R&D subsidies, Final report. Brussels.

López, A. (2009). La evaluación de programas públicos de apoyo al fomento y desarrollo de la tecnología y la innovación en el sector productivo en América Latina. Una revisión crítica. Diálogo Regional de Política Red de Innovación, Ciencia y Tecnología. Washington: BID.

Neirotti (2007). Elementos conceptuales y metodológicos para la evaluación de políticas y programas sociales. IIPE – Buenos Aires Sede Regional del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. 10º Curso Regional sobre “Planificación y Formulación de Políticas Educativas”

OCDE (2011). Hacia un mecanismo para el diálogo de políticas de innovación: Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe. París, Francia.

OECD/Eurostat (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD: Paris. En: http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en.

RICYT / OEA / CYTED, COLCIENCIAS/OCYT (2001). Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe. MANUAL DE BOGOTÁ.

Stephen Martin, John y T. Scott (1999). The Nature of Innovation Market Failure and the Design of Public Support for Private Innovation. Denmark: Centre for Industrial Economics, University of Copenhagen.

# Anexos

Se adjunta al presente informe el Anexo 8.1, correspondiente al Análisis Econométrico del Subcomponente de Investigación (1.1).

El resto de los anexos que se detallan a continuación fueron ya entregados en formato digital con el Segundo Informe:

- Base de datos de la demanda.

- Base de datos de las encuestas: respuestas de las encuestas clasificadas por tipo encuestado (beneficiarios y no beneficiarios de cada subcomponente), gráficos y tablas elaboradas para el análisis de la información, y datos de seguimiento de las encuestas.

- Agendas de actividades y visitas efectivamente realizadas en Paraguay en la semana del 5 al 9 de agosto de 2013.

- Grabaciones de entrevistas, grupos focales y visitas a universidades, empresas y centros de investigación.

- Desgrabaciones de algunas de las actividades mencionadas a los fines de realizar un análisis cualitativo.

- Toma de notas de grupos focales.

- Fichas descriptivo-analíticas de una muestra de empresas.

- Fotos de las visitas.

El “Índice Global de Competitividad” es un índice elaborado por el Foro Mundial Económico desde 2005 como una herramienta para medir de manera global los fundamentos de macro y micro económicos de la competitividad nacional. En dicho índice, la competitividad se define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Foro Mundial Económico. Global Competitiveness Report 2011-2012 (2011).

El motivo de elección de estos países radica fundamentalmente en el tamaño de sus economías, ingresos per cápita similares para algunos casos y cantidad de habitantes. A su vez, se seleccionó a Panamá y Perú por encontrarse en etapas similares a Paraguay en el desarrollo científico y tecnológico, y a Uruguay y Chile, como países más adelantados en este sentido. Estos últimos podrían servir de parámetro a mediano plazo.

Se tomaron los años 2002, 2005 y 2008 debido a la disponibilidad existente de datos.

Extraídos de http://secit.conacyt.gov.py/mejora-de-las-capacidades-de-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n-procit/resultados-esperados

Con una duración media de cuatro meses cada una.

Aguilar, M. J. y Ander-Egg, E., Evaluación de servicios y programas sociales, Madrid, Siglo XXI, 1992, p. 18.

OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en.

Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe. MANUAL DE BOGOTÁ, RICYT / OEA / CYTED, COLCIENCIAS/OCYT, Marzo 2001, pág. 37.

Ibid.

Stephen Martin, John T. Scott, The Nature of Innovation Market Failure and the Design of Public Support for Private Innovation, Centre for Industrial Economics, University of Copenhagen, Denmark, 1999.

La división por disciplinas se realizó de acuerdo a las bases de las convocatorias como sigue a continuación: A) Ciencias naturales y exactas: Matemáticas y ciencias de la computación, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y relacionadas con el medio ambiente, biología; B) Ciencias Médicas y de la Salud: Medicina fundamental (anatomía, citología, fisiología, genética, farmacia, farmacología, toxicología, inmunología e inmunohematología, química clínica, microbiología clínica, patología); Medicina clínica (anestesiología, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, estomatología, neurología, psiquiatría, radiología, terapéutica, otorrinolaringología, oftalmología); Ciencias de la salud (salud pública, higiene del trabajo, higiene del medio ambiente); C) Ciencias agropecuarias: Agricultura, silvicultura, pesca, veterinaria y ciencias afines (agronomía, zootecnia, pesca, horticultura, otras disciplinas afines). D) Ingenierías y tecnologías: Ingeniería civil, electricidad, electrónica, mecánica, arquitectura, ciencia e ingeniería de los edificios, ingeniería de la construcción, ingeniería municipal, ingeniería estructural y otras disciplinas afines. E) Ciencias sociales (psicología, economía, educación, antropología, geografía, derecho, sociología, otras) y F) humanidades (historia, lengua y literatura, otras como filosofía, arte) se incluyeron pero siempre y cuando actuaran en forma complementaria a las áreas A. a D.

Estos fondos tienen por objetivo brindar apoyo financiero a la investigación individual en todas las áreas del conocimiento y en distintos períodos de la carrera de un investigador. Trabaja con tres instrumentos: proyectos regulares, proyectos de iniciación a la investigación y proyectos de postdoctorado.

Con significativa nos referimos a resultados de tipo cuantitativo en esquemas econométricos donde se tengan en consideración indicadores tales como: cantidad de patentes, cantidad de registro de marcas, publicaciones, derechos de autor, etc.

Esta información se relevó de las preguntas abiertas incluidas en las encuestas a beneficiarios del componente de investigación del PROCIT atendiendo a aquellos comentarios que se repitieran entre los beneficiarios indicando un nivel de acuerdo respecto a las afirmaciones. En este sentido se incorporaron los comentarios considerados más “representativos” de la percepción.

Esta necesidad surge de las fuertes restricciones presupuestarias. En algunos casos, debido a la rigidez de los fondos presupuestados no pudo re- utilizarse el dinero excedente de las licitaciones por no estar contemplado en el presupuesto original.

Contrato de Préstamo No. 1698/0C-PR entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 10 de abril de 2006.

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 1698/OC-PR, Reglamento Operativo del Programa, Aprobado según Acta de Reunión del Consejo N° 261/08 del 16 de Julio de 2008.

Ibíd.

Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe. MANUAL DE BOGOTÁ, RICYT / OEA / CYTED, COLCIENCIAS/OCYT, Marzo 2001.

“Desarrollo de investigación y experimentación: comprende el trabajo creativo que se emprende sobre una base sistemática con el fin de incrementar el stock de conocimiento. La mayoría de las veces, la fase experimental más importante es la construcción y prueba de un prototipo, esto es, un modelo original que incluye todas las características y realizaciones técnicas de un nuevo producto o proceso” Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe, MANUAL DE BOGOTÁ, RICYT / OEA / CYTED, COLCIENCIAS/OCYT, Marzo 2001, pág. 34.

“Adquisición de tecnología no incorporada y conocimiento: incluye la adquisición de tecnología externa en forma de patentes, inventos no patentados, licencias, divulgaciones de know-how, diseños, marcas de fábrica, patrones, como también servicios de computación y otros servicios científicos y técnicos relacionados con la implementación de innovaciones TPP, además de la adquisición de paquetes de software no clasificados en otra parte. Adquisición de tecnología incorporada: adquisición de maquinaria y equipo en procura de mejoras en el desempeño tecnológico de la firma, tanto en procesos como en productos.” Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe, MANUAL DE BOGOTÁ, RICYT / OEA / CYTED, COLCIENCIAS/OCYT, Marzo 2001, pág. 34.

L. Georghiou, B. Clarysse, G. Steurs, V. Bilsen, J. Larosse, 'Making the Difference'. The Evaluation of 'Behavioural Additionality' of R&D Subsidies, IWT-STUDIES 48, June 2004.

Study and Evaluation of the Behavioural Additionality of R&D subsidies, Final report. On behalf of: IWT, IDEA Consult, in cooperation with Prof. Dr. Bart Clarysse, Brussels, Noviembre de 2006.

Por resultados en cuanto a la cantidad, valoramos la tasa de graduación y por resultados en cuanto a la calidad valoramos las actividades de difusión de la producción científica realizadas (publicaciones, participación en eventos científicos, registro de propiedad intelectual –patentes–, estancias de estudiantes en el extranjero). Los instrumentos utilizados para realizar esta valoración fueron los indicados en la introducción respecto de la metodología utilizada.

Fuente: Encuesta a beneficiarios de becas en todas sus modalidades.

Fuente: Encuesta a beneficiarios de becas nacionales.

Cabe aclarar que los encuestados podían seleccionar más de un medio de difusión, por lo que el porcentaje indica respuestas positivas sobre el total de encuestados.