## PA de novembro 2015
BRASIL
Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau
Contrato de Empréstimo: 2746/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: novembro/2015
Atualização Nº: 07
Atualizado por: Ritta de Cássia Bruel Antonio
Nº | Descrição do Contrato | Nº Compon. Associado | Custo Estimado (US$ 1.000) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | PRISM | Comentário
[6 empty] | BID | Local | Publicação | Término
|  |  |  | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Gerenciamento do Programa BID | 1.2 | 5299.587 | SBQ | EXA | 100 | 0 | 16/dez/11 | out/17 | A | A-9955 |  | Observação
1.2 | Supervisão R. Humb. Campos e Terminais N e O | 2.3.1 | 880.8002 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 20/dez/12 | fev/16 | A | BR-10459 |  | Custo Estimado:
1.3 | Projetos de Engenharia | 1.1 | [7 empty] | C |  | Cancelado no PA de jun/2014 | - ou é o valor contratual
1.4 | Projeto do Corredor Fonte - Garcia | 1.1 | [7 empty] | C |  | Cancelado no PA de nov/2013 | - ou é a estimativa no início da licitação (publicação no UNDB)
1.5 | Plano de Mobilidade Urbana | 3.1 | 3498.189 | SBQ | EXA | 100 | 0 | 16/dez/13 | dez/16 | EP | BR-11028 |  | - ou é a estimativa no início do programa
1.6 | Plano de Segurança Viária | 3.2 | 977.9177 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 29/abr/15 | mai/17 | EP |  | Data de Publicação de Anúncio incorreto no PA de ago/2015
1.7 | Gestão de Contratos | 3.3.1 | 706.0225 | SBQC | EXA | 100 | 0 | set/15 | nov/17 | P
1.8 | Auditoria Contábil | 1.3 | [7 empty] | C |  | Cancelado no PA de nov/2013
1.9 | Supervisão do 2º Grupo de Obras | 2.3.2 | 1387 | SBQC | EXA | 100 | 0 | out/15 | ago/18 | P
1.10 | Supervisão do 3º Grupo de Obras | 2.3.3 | 1236 | SBQC | EXA | 100 | 0 | fev/16 | mar/19 | P
1.11 | Projeto Executivo dos Terminais Norte e Oeste | 1.1.1 | 507.8054 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 20/dez/12 | out/15 | A | BR-10672 | PRISM incorreto no PA de nov/2014
1.12 | Proj. Exec. Binário Rua Chile - R. Rep. Argentina | 1.1.2 | 163.3506 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 20/dez/12 | set/15 | A | BR-10461
1.13 | Projeto Executivo do Corredor Estrutural Norte | 1.1.3 | 887.5676 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 20/dez/12 | nov/15 | A | BR-10538
1.14 | Projeto Executivo do Corredor Estrutural Oeste | 1.1.4 | 498.2161 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 20/dez/12 | nov/15 | A | BR-10460
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 16042.4561
2. OBRAS
2.1 | Constr. Terminal Integrado Norte (Itoup. Centr.) | 2.1.1 | 1998 | LPI | EXA | 80 | 20 | dez/15 | mai/17 | P
2.2 | Constr. Terminal Integrado Oeste (Água Verde) | 2.1.2 | 1569 | LPI | EXA | 80 | 20 | dez/15 | mai/17 | P
2.3 | Imp. e pav. do Prol. da R. Humberto de Campos | 2.2.1 | 13127.3546 | LPI | EXA | 100 | 0 | 20/dez/12 | mar/16 | A | A-6536
2.4 | Construção da Ponte na R. Rodolfo Freygang | 2.2.2 | [7 empty] | C |  | Cancelado no PA de jun/2014
2.5 | Constr. da Passarela do Circuito Ciliar Centro | 2.2.3 | [7 empty] | C |  | Cancelado no PA de jun/2014
2.6 | Imp. e pav. ligação R. Chile - R. Rep. Argentina | 2.2.4 | 1094 | LPI | EXA | 80 | 20 | out/15 | nov/17 | P
2.7 | Melh. e ampl. do Corredor Estrutural Norte | 2.2.5 | 7406 | LPI | EXA | 67 | 33 | fev/16 | ago/18 | P
2.8 | Adeq. e melhoram. do Corredor Fonte - Garcia | 2.2.6 | [7 empty] | C |  | Cancelado no PA de ago/2015
2.9 | Implantação do Corredor Estrutural Oeste | 2.2.7 | 16820 | LPI | EXA | 67 | 33 | fev/16 | ago/18 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 42014.3546
3. BENS
3.1 | Equip. p/central de Ctrole. de Tráfego em Área | 3.2.1 | 972 | LPI | EXA | 80 | 20 | set/16 | ago/17 | P
3.2 | Equip. p/central de Ctrole. de Operações | 3.2.2 | 494 | LPI | EXA | 80 | 20 | set/16 | nov/17 | P
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 1466
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | Não há previsão
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | –
VALOR TOTAL |  |  | 59522.8107
PERCENTUAL POR FONTE (%) |  |  | 100 |  |  | 84.5102 | 15.4898
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA = ex ante e EXP = ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado/Contratado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## Informações do Programa
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE BLUMENAU
PLANO DE AQUISIÇÕES
NOVEMBRO DE 2015
Informação Geral
País: Brasil
Mutuário: Município de Blumenau
Executor: Município de Blumenau
Projeto: Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau
Número do Projeto: BR-L1272
Número do Contrato de Empréstimo: 2746/OC-BR
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 25 de junho de 2012
Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 22 de agosto de 2012
Data estimada para o último desembolso: 22 de agosto de 2017
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Município de Blumenau
Responsável: Napoleão Bernardes Neto
Prefeito Municipal de Blumenau
Coordenador: Ritta de Cássia Bruel Antonio
Gerente Especial de Programas Internacionais
Endereço: Praça Victor Konder, 2 – Centro
CEP: 89.010-904 – Blumenau/SC, Brasil
Tel: +55 47 3381-6322
e-mail: programasinternacionais@blumenau.sc.gov.br
Portal: http//:www.blumenau.sc.gov.br
A – Introdução
As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.
B – O Plano de Aquisições
O Plano de Aquisições do Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau, que cobre o período de dezembro de 2011 a setembro de 2016, foi acordado entre o Banco e o Município de Blumenau.
O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.
C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex post”.
D – Aquisições para o Projeto
D.1 – Aquisição de Bens
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.2 – Aquisições de Obras
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.
D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria
Nos quadros apresentados em anexo estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

## Folha anexa
FOLHA ANEXA
Não há observações a apresentar nesta Folha anexa.