## Plan1
BRASIL
Programa de Desenvolvimento da Administração Fazendária - PROFISCO-MT
Contrato de Empréstimo: 2324/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES (2017)
Atualizado em: 01/03/18 (enviado ao BID através do Oficio 010/UPRP/SARP/SEFAZ, de 01 de março de 2018)
Atualização Nº: 12
Atualizado por: UCP PROFISCO-MT
1. OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SEFAZ-MT | 1.1. Serviço de reforma | Reforma do Posto Fiscal Benedito Corbelino, P. F Correntes - entrada e saída do Estado | Sistema Nacional | 1 |  | 360190.88 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-02-01 | Tomada de preços. |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 1.2 Serviço de reforma | Adequação física, de segurança, e de iluminação na Unidade PF - PF XII de Outubro | Sistema Nacional | 1 |  | 412698.4127 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Tomada de preços. |  | Previsto
SEFAZ-MT | 1.3 Serviço de adequação física | Adequação física - elétrica, hidráulica, predial do Posto Flávio Gomes, e melhora na cobertura da rampa de inspeção de cargas. | Sistema Nacional | 1 |  | 75000 | 100% | 0% | II - (produto 3.9) | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Tomada de preços. |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 1.4 Serviço de Reforma | Reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto, P.F Araguaia - entrada e saida do Estado | Sistema Nacional | 1 |  | 623704.26 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Concorrência Pública. |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 1.5 Serviço de reforma | Reforma e Adequação da Agência Fazendária de Cuiabá | Comparação de Preços | 1 | 358594/2015 | 127639.56 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Ex-Post | 2015-08-01 | 2016-02-01 |  |  | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 1524233.1127
2. BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimada |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SEFAZ-MT | 2.1 Equipamentos de TI | Microcomputador com LCD, Windows e Office; Notebook | Sistema Nacional | 1 | 600061/2013; 713400/2013 | 250703.7 | 100% | 0% | II - (produtos: 4.1; 3.9; 4.2; 3.2) | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-04-01 | Adesão à Ata de Registro de preços | BRB 2483; BRB 2484 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.4 Equipamento de TI | Impressoras portáteis - térmicas | Sistema Nacional | 1 |  | 15562 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico. |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.5 Equipamento de sinalização | equipamentos integrados de controle de trânsito - identificação e rastreamento | Sistema Nacional | 1 |  | 15562 | 100% | 0% | III - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 2.6 Equipamento para fiscalização de trânsito | Empilhadeiras Manuais (6) | Sistema Nacional | 1 | 617171/2013 | 8658.04 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-05-01 | Pregão Eletrônico | BRB 2485 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.10 Equipamento de Tecnologia da Informação | equipamentos para TI e infraestrutura física e tecnologíca | Sistema Nacional | 1 | diversos | 3000000 | 0% | 100% | III - (produto 7.1) | Sistema Nacional | 2014-01-01 |  | contrapartida |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.11 Equipamentos e softwares | solução integrada de hardware e software de armazenamento de dados | Sistema Nacional | 1 | 129430/2015 | 1560042.85 | 100% | 0% | II - (produto 4.2) | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2016-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.13 Mobiliário para agência Fazendária | baias para call center, cadeiras giratórias, cadeiras interlocur fixa, armarios, mesas, headset | Sistema Nacional | 2 | 593332/2016 | 44448 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.14 Sala-segura | Fornecimento e Instalação completa de Solução de Container Data Center (CDC) seguro, modular, escalável e móvel para implantação de infraestrutura de Data Center | Sistema Nacional | 1 |  | 1587301.5873 | 100% | 0% | II - (produto 4.2) | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônio |  | Previsto
SEFAZ-MT | 2.15 quipamentos de TI | micromputadores, perfil usuário avançado e intermediário | Sistema Nacional | 1 |  | 378918.16 | 100% | 0% | II - (produtos: 3.8; 3.9; 5.1) | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-02-01 | Adesão à Ata de Registro de preços. |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.17 Licenças pérpetuas | licenças perpétuas de solução analítica integrada de estatística e mineração de dados, serviços de implantação, suporte técnico na solução, atualização de versões e serviços de treinamento para administração da solução. | Sistema Nacional | 1 |  | 550000 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-10-01 | Adesão a Ata de registro de preços 07/2016 (TCU - Pregão Eletrônico nº 11/2016). |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 2.18 Hardware e software | Solução (Hiperconvergência) contendo recursos de hardware e software para processamento e armazenamento de dados para a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso | Sistema Nacional | 1 |  | 1437669.23 | 100% | 0% | II - (produto 4.2) | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-09-01 | Adesão a Ata de registro de preços nº 024/2016, referente ao Pregão Eletrônico nº 041/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 2.19 Software | Subscrição, treinamento e consultoria para implantação de ferramentas de BIG Data Cloudera Enterprise. | Sistema Nacional | 1 |  | 783502.5806 | 100% | 0% | II - (produto 3.9) | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-02-01 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 2.20 Mobiliário e equipamentos para os Postos Fiscais | Aquisição de mobiliarios (diversos) e equipamentos (diversos) para os Postos Fiscais | Sistema Nacional | 8 |  | 261531.6129 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-03-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
SEFAZ-MT | 2.21 Software e treinamento técnico | Contratação de empresa para "aquisições de subscrição de produtos de software da linha Red Hat Enterprise Linux, JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite, contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados mediante Ordem de Serviço, nas mesmas linhas de produtos", por um período de 12 meses. (TR 81/2017) | Sistema Nacional | 1 |  | 556250 | 100% | 0% | II - (produto 4.2) | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-02-01 | Adesão Carona a Ata RP 05/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20160016/ Etice - Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, com vigência até 20/02/2018 |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 2.22 Software e treinamento técnico | Contratação de empresa para fornecimento de "solução para redimensionamento e otimização da infraestrutura tecnológica dos serviços de rede e sistemas voltados às aplicações web, baseada em software livre Enterprise Red Hat: Red Hat Enterprise Linux e Red Hat JBoss Enterprise Application Platform; incluindo atualizações de versões, serviços de suporte técnico, operação assistida e transferência de conhecimento", (TR 088/2017) | Sistema Nacional | 1 |  | 172812.5 | 100% | 0% | II - (produto 4.2) | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Carona por meio de Carona à ARP 28/2017 PREGÃO SRP Nº 14/2017/ MI - Ministério da Integração Nacional, por um período de 12 meses. |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 2.23 Equipamentos e software | Contratação de solução de proteção de dados, contemplando o fornecimento de software de backup, appliances de backup em disco (tipo 1 e tipo 2) e módulos de expansão, incluindo os serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento, garantia do fabricante e serviços de atualização e suporte técnico | Sistema Nacional | 1 |  | 257419.3548 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Adesão Carona a Ata RP 05/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017/CJF - Conselho da Justiça Federal |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 2.24 equipamentos | Contratação de Empresa especializada para fornecimento e instalação de solução de vídeo wall (Solução visual de monitoramento/gerenciamento) para a criação de uma Sala de situação para a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso | Sistema Nacional | 1 |  | 209000 | 100% | 0% | III - (produto 4.2) | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
SEFAZ-MT | 2.25 Equipamentos | Contratação de empresa para a aquisição de equipamentos (switchs) e de pontos de acesso para rede sem fio para unidades internas e externas com serviço de instalação, suporte técnico e garantia | Sistema Nacional | 1 |  | 596774.1935 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
SEFAZ-MT | 2.26 Software de rastreamento de veiculos/documentos fiscais eletrônicos | Aquisição de software para integrar sistema de monitoramento de trânsito de veiculos de cargas/documentos fiscais | Sistema Nacional | 1 |  | 355451.6129 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
SEFAZ-MT | 2.27 equipamentos | Aquisição e instalação de equipamentos de ar-condicionado | Sistema Nacional | 2 |  | 133870.9677 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-02-01 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 2.28 equipamentos | Impressoras térmicas | Sistema Nacional | 1 |  | 15436.5645 | 100% | 0% | II - (produto 3.8) | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
[5 empty] | Total | 9175352.9544
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
SEFAZ-MT | 3.1 Serviço de infraestrutura para workshop | Workshops de disseminação e de avaliação do PE | Comparação de Preços | 1 |  | 16000 | 100% | 0% | I - (produto 1.1) | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 3.2 Serviço de infraestrutura para seminário | Seminários de Divulgação de Boas Práticas | Comparação de Preços | 1 |  | 10000 | 100% | 0% | I - (produto 2.1) | Ex-Post | 2017-10-01 | 2017-11-01 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 3.3 Serviço de infraestrutura para evento | Eventos para Alinhamento do Planejamento estratégico/PROFISCO | Comparação de Preços | 1 |  | 8000 | 100% | 0% | I - (produto 1.1) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 3.4 Serviço de fábrica de software | Fábrica de software para aperfeiçoamento, customização de sistemas fazendários relacionados aos produtos PROFISCO | Sistema Nacional | 1 | 58969/2014 | 47446.87 | 100% | 0% | II - (produtos 3.3; 3.7; 4.1; 4.2; 3.8) | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-09-01 |  | BR 1086 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 3.5 Visita Técnicas, participações em GT | Fornecimento de Passagens e Diárias | Sistema Nacional | 1 | 375678/2015 | 150000 | 100% | 0% | I; II; III - (diversos produtos conforme PAI/Plano de Capacitação) | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 01/10/2014 01/10/2015 01/10/2016 | Pregão eletrônico | BR 2488 BR 11140 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 3.6 Fábrica de Software | Fábrica de software para evolução/customização/integrações de sistemas fazendários | Sistema Nacional | 1 |  | 453125 | 100% | 0% | II - III (diversos produtos) | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-01 | Adesão ARP (PE nº 017/2016/SEGES/MT,Sistema Banco do Brasil) |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 3.7 Solução de relacionamento com o Cliente | Contratação de serviços técnicos para implantação de sistema informatizado para o serviço de atendimento ao cliente utilizando o conceito de Gestão de Relacionamento com o Cidadão (CzRM), em soluções de software livre, incluindo serviços de desenvolvimento, implantação, suporte, configuração, customização e integrações aos sistemas da SEFAZ. | Sistema Nacional | 1 |  | 577258.0645 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-09-01 | Pregão eletronico. |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 3.8 Serviços gráficos | Contratação de serviços gráficos e aquisição de materiais de promoção e divulgação do Programa de Cidadania Fiscal | Sistema Nacional | 1 |  | 47000 | 100% | 0% | III - (produto 6.2) | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-10-01 | Pregão eletronico. |  | Processo em curso
SEFAZ-MT | 3.9 Serviços técnicos especializados | Contratação de Serviço Técnico Especializado em Análise e Modelagem de Negócio utilizando notação BPMN para modelagem de Processos de Negócio, Documentação e Prototipação da Novo Módulo de Gestão Financeira para o Sistema FIPLAN | Sistema Nacional | 1 |  | 161290.3226 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Cancelado, conforme justificativa da área técnica responsável, em virtude de não haver tempo hábil para contratação e execução do projeto, e por não haver Ata de Registro de Preços compatível com o objeto desejado. |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 3.10 Visita Técnicas, participações em GT | Fornecimento de Passagens e Diárias | Sistema Nacional | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | I; II; III - (diversos produtos conforme PAI/Plano de Capacitação) | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Adesão à ARP 34/2017 Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Pregão Eletrônico 27/2017 - TJ-MT) |  | Processo em curso
[5 empty] | Total | 1324829.9345
4. CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SEFAZ-MT | 4.1 Planejamento Estratégico | Avaliar as iniciativas estratégicas em curso e elaborar o Plano Estratégico da SEFAZ-MT período 2015 a 2020 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 571501/2013 | 105152.51 | 100% | 0% | I - (produto 1.1) | Ex-Post | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | BR 10642 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 4.2 Modelo Regionalizado ICMS | desenvolver e implantar o Modelo Regionalizado de Previsão de Arrecadação de ICMS, elaborar e implantar o Sistema de Matriz Insumo-Produto regionalizada em nível dos municípios de MT para análise de pleitos fiscais e impactos de projetos de investimento. | Seleção Baseada na Qualidade | 1 | 647574/2013 | 269860.71 | 100% | 0% | I - (produto 1.2) | Ex-Ante | 2013-10-01 | 2015-04-01 |  | BR 10984 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 4.4 Metodologia de gestão | Construção de metodologia de gestão, controle e acompanhamento das operações sujeitas ao ICMS substituição tributária | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 290046/14 | 0 | 100% | 0% | II - (produto 3.3) | Ex-Post | 2013-11-01 | 2014-11-01 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 4.6 Solução eletrônica de Inteligência de dados | sistematizar, catalogar e automatizar a auditoria de estabelecimentos, com o fornecimento, customização e implantação solução eletrônica de Inteligência Analítica de dados | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 | 2921/14 | 1689526.99 | 100% | 0% | II - (produto 3.9) | Ex-Ante | 2013-10-01 | 2015-07-01 |  | BR 11137 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 4.7 Auditoria externa | Auditoria Externa do Projeto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 91600 | 100% | 0% | ADM - (A2) | Ex-Ante | 2014-02-01 | 2014-09-01 |  | BR 10687 | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 4.11 Modelo de Gestão de documentos | Modelo de Gestão eletrônica de documentos | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 | 617267/2013 | 187363.83 | 100% | 0% | III - (produto 7.2) | Ex-Post | 2013-10-01 | 2014-09-01 |  | BR 10641 | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 4.13 Modelo de Gestão de Pessoas | Implantação de um modelo de gestão de pessoas focado em competências | Seleção Baseada na Qualidade | 1 | 573422/2013 | 344286.55 | 100% | 0% | III - (produto 8.2) | Ex-Ante | 2013-10-01 | 2015-06-01 |  | BR 11138 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 4.16 Modelo de Gestão de Conhecimento | Implantação de Modelo de Gestão do Conhecimento | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 58068 | 100% | 0% | III - (produto 9.1) | Ex-Post | 2016-05-01 | 2017-05-01 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 4.17 Metodologia de pesquisa de satisfação | Proposição de metodologia e implementação da pesquisa de satisfação do usuário dos serviços fazendários da SEFAZ-MT | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 150000 | 100% | 0% | III - (produto 6.2) | Ex-Post | 2016-07-01 | 2018-11-01 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 4.18 Solução informatizada para serviço de atendimento ao cliente | Implantação na SEFAZ de um serviço de atendimento ao cliente baseado no conceito de Gestão do Relacionamento com os Cidadãos, serviços de treinamento e fornecimento gratuito de licenças de uso de solução informatizada customizada | Seleção Baseada na Qualidade | 1 |  | 1100000 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Ex-Post | 2016-08-01 |  |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 4.19 Modelo de cobrança administrativa do crédito tributário | Modelo de gestão e cobrança administrativa de créditos tributários inscritos e não inscritos na Divida Ativa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 190000 | 100% | 0% | II - (produto 5.1) | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 4.20 Disseminação e desdobramento do Planejamento Estratégico da SEFAZ | Contratação de consultoria para apoiar a implantação do modelo de Gestão para Resultados na SEFAZ | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100% | 0% | I - (produto 1.1) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2018-02-01 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 4.21 Plano Diretor de Tecnologia da Informação | Consultoria para elaborar e implementar um Plano Diretor de Tecnologia da Informação na SEFAZ-MT | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 125000 | 100% | 0% | I - (produto 6.1) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 4.22 Projetos básicos de engenharia de segurança | Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo para Implantação de Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio na Sede Administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 32258.0645 | 100% | 0% | III - (produto 6.1) | Ex-Post | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  |  | Processo em curso
SEFAZ-MT | 4.23 Consultoria em formação gerencial, enfoque planejamento e visão sistêmica | Contratação de consultoria para propor e implementar um Programa de Formação de Líderanças adaptado para as necessidades da SEFAZ-MT, conforme as diretiras do modelo de gestão para resultados e do modelo de gestão por competências, estruturado para orientar e capacitar servidores ocupantes de funções de confiança, com proposição de conteúdos para aulas presenciais e videos-aula para mídia digital e cursos online. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 200000 | 100% | 0% | III - (produto 8.3) | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 3228116.6545
5. CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
SEFAZ-MT | 5.1 Assessor UCP | Consultor individual para treinamento e assessoramento da equipe da UCP e líderes de produtos | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 355470/2015 | 54752.99 | 100% | 0% | 1 | ADM - (A1) | Ex-Post |  | 2014-02-01 |  | BR 10633 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 5.2 Elaborar TDR e apoio na execução dos serviço de instalação da sala cofre | Engenheiro Consultor para elaborar o projeto básico da Sala-cofre da SEFAZ-MT, e apoiar técnico no acompanhamento da licitação e da execução e recebimento da sala-cofre | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 36474 | 100% | 0% | 1 | II - (produto 4.2) | Ex-Post | 2016-08-01 | 2017-01-01 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 5.3 Elaborar e implementar um Plano de Comunicação para a SEFAZ | Consultor individual para elaborar e implementar um Plano de Comunicação interna e externa da SEFAZ-MT | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 23000 | 100% | 0% | 1 | II - (produto 6.2) | Ex-Post | 2017-07-01 | 2018-03-01 |  |  | Contrato em Execução
|  |  |  | Total | 114226.99
6. CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SEFAZ-MT | 6.1 Curso in companny | Legislação, enfase ST | Comparação de Preços | 1 | 568969 /2013 | 9950.23 | 100% | 0% | II - (produto 3.3) | Ex-Post | 2013-11-01 |  |  | BR 10640 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 6.2 Curso in companny | Aperfeiçoamento em Auditoria Contábil de Empresas | Comparação de Preços | 1 |  | 22000 | 100% | 0% | III (novo produto contratual - 8.3 Programa de capacitação) | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 6.3 Compra direta em curso de mercado | inscrições em cursos/eventos relacionados com os conteúdos do Plano de Capacitação 2013-2015 | Sistema Nacional | 1 | 180554/2014;570282/2013; outros a celebrar | 3893.72 | 100% | 0% | II- (diversos produtos conforme Plano de Capacitação/PAI) | Sistema Nacional | 2013-10-01 |  |  | BR 10643 BR 11139 | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 6.4 Curso in companny | Capacitação nos procedimentos de aquisições e contratos regidos pela legislação nacional | Comparação de Preços | 1 |  | 31500 | 100% | 0% | ADM - (A1) | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-MT | 6.5 Curso in companny | Capacitação em Direito Tributário | Comparação de Preços | 1 |  | 139513 | 100% | 0% | III (novo produto contratual - 8.3 Programa de capacitação) | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-MT | 6.6 Compra direta em cursos de mercado de curta duração | Capacitação - Compra de vagas/inscrições em cursos/eventos relacionados com os conteúdos do Plano de Capacitação | Sistema Nacional | 1 |  | 20000 | 100% | 0% | I; II; III - (diversos produtos conforme PAI/Plano de Capacitação) | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-11-01 | Dispensa ou inexigibilidade de licitação. |  | Previsto
SEFAZ-MT | 6.7 Curso com a ENAP | Capacitação - Formação em compras públicas | Contratação Direta | 1 |  | 18709.6774 | 100% | 0% | III (novo produto contratual - 8.3 Programa de capacitação) | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 6.8 Serviços de suporte/apoio para o Curso com a ENAP | Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de suporte necessário para a realização de 21 eventos de capacitação do "Programa de Formação em Compras Públicas para servidores do Poder Executivo Estadual de Mato Grosso”, em Cuiabá/MT. | Comparação de Preços | 1 |  | 35750 | 100% | 0% | III ( 8.3 Programa de capacitação) | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-MT | 6.9 Curso in companny | Capacitação - Relações interpessoais e comportamental | Comparação de Preços | 1 |  | 40000 | 100% | 0% | III produto - 8.3 Programa de capacitação) | Ex-Post | 2017-11-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 249816.6274
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 15616576.2735
Revisão / Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional