## Sheet1
Plan de Ejecución del Programa
Productos y Actividades |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2016
|  |  | Responsable | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Componente 1: Encuesta de Juventud de la Provinica de Buenos Aires
Producto 1.1: Seminario sobre brechas de conocimiento
| Elaboración de nota conceptual |  | DPOM | bar: 2014 A
| Identificación de participantes |  | DPOM | bar: 2014 S
| Contratación de logística |  | DPOM | bar: 2014 S
| Realización del seminario |  | DPOM | bar: 2014 O
| Elaboración de informe técnico |  | DPOM | bar: 2014 N
Producto 1.2: Taller de viabilidad técnica sobre encuestas de juventud
| Elaboración de nota conceptual |  | DPE | bar: 2014 O
| Identificación de participantes |  | DPE | bar: 2014 O
Contratación de consultor externo
|  | Elaboración de Términos de Referencia | DPE
|  | Contratación | DPOM | bar: 2014 S
Contratación de consultores internos
|  | Elaboración de Términos de Referencia | DPE
|  | Contratación | DPOM | bar: 2014 S
| Contratación de logística |  | DPOM | bar: 2014 S
| Realización del taller |  | DPE | bar: 2014 N
| Elaboración de Nota Técnica |  | DPE | bar: 2014 D
Producto 1.3: Taller de análisis de métodos de administración
| Identificación de participantes |  | DPE | bar: 2014 S
| Realización del taller |  | DPE | bar: 2014 N
| Elaboración de Nota Técnica |  | DPE | bar: 2014 D
Producto 1.4: Encuesta de Juventud de la Provinica de Buenos Aires
| Diseño del instrumento de recolección |  | DPE | bar: 2014 N to 2015 F
| Diagramación del instrumento de recolección |  | DPE | bar: 2015 F
| Diseño muestral |  | DPE | bar: 2014 N to 2015 F
| Manuales para el trabajo de campo |  | DPE | bar: 2015 E to 2015 M
Contratación de firma consultora
Especificaciones técnicas | bar: 2014 O to 2014 N
Contratación | bar: 2014 N to 2015 F
| Capacitación de encuestadores |  | DPE | bar: 2015 M to 2015 A
| Prueba de instrumentos |  | DPE | bar: 2015 A
| Levantamiento de información |  | DPE | bar: 2015 M to 2015 J
| Depuración de datos y estimación |  | DPE | bar: 2015 A to 2015 O
| Desarrollo de base usuaria |  | DPE | bar: 2015 N to 2015 D
| Impresión de informes |  | DPOM | bar: 2015 D to 2016 E
Componente 2: Diseño de programas piloto de juventud con base territorial
Producto 2.1: Taller de expertos en programas y políticas de juventud
Nota Conceptual | bar: 2014 O
Identificación de participantes | bar: 2014 N
Contratación de logística | bar: 2014 N
Realización de taller | bar: 2014 D
Elaboración de Nota Técnica | bar: 2015 E
Producto 2.2: Plan Operativo de los proyectos piloto
Contratación de firma consultora
Términos de Referencia | bar: 2014 D
Contratación | bar: 2015 E to 2015 M
Elaboración del Plan
Producto 2.3: Diseño de esquema de monitoreo y evaluación de pilotos
Contratación de consultor
Términos de Referencia | bar: 2015 E
Contratación | bar: 2015 F
Elaboración de Nota Técnica | bar: 2015 M to 2015 A
Diseminación | bar: 2016 F
Auditoría | bar: 2016 M
Términos de Referencia | bar: 2015 S
Contratación | bar: 2015 O to 2015 D
Realización de auditoría | bar: 2016 F to 2016 M