## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4696/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1519 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 03 Aug 2022 - 03 Feb 2024
Executing Agency | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Goods and Services Total | $ 43,955,066.32
Works Total | $ 15,791,054.50
Consulting Services Total | $ 35,738.67
Version | 2022-4
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1519-P22993 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PARA OS CENTROS DE REFEREENCIA EM REABILITACAO |  | $ 2,919.74 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Oct 2020 | 10 Jan 2021
BR-L1519-P22994 | AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSORES PARA O HOB |  | $ 30,074.49 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 25 Mar 2020 | 20 Jun 2020
BR-L1519-P22995 | AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E MACAS PARA O HOB |  | $ 333,426.44 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 14 Sep 2020 | 10 Dec 2020
BR-L1519-P22996 | AQUISICAO DE CADINHOS, SACA BROCAS E OUTROS INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL |  | $ 7,343.95 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Aug 2020 | 29 Oct 2020
BR-L1519-P22997 | AQUISICAO DE DISCO STORAGES E SERVIDORES | Aquisição atende também ao item 3.4 | $ 645,383.30 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Aug 2020 | 29 Oct 2020
BR-L1519-P22998 | AQUISICAO DE CARROS MACA (SIMPLES E AVANCADOS) E CAMAS HOSPITALARES ELETRICAS (TIPO FAWLER) | Atende também aos itens 2.6, 2.7 e 2.10 | $ 77,471.85 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 11 Feb 2020 | 11 May 2020
BR-L1519-P22999 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA O HOB |  | $ 12,551.21 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 19 Mar 2021 | 14 Jun 2021
BR-L1519-P23000 | AQUISICAO DE BIOMBOS, POLTRONAS, BRACADEIRAS E ESCADAS DE DOIS DEGRAUS PARA TODA A REDE | Esta aquisição atende também aos itens 1.3; 2.1;2.6;2.7 | $ 18,442.16 | Bienes | Pregao | Contrato en Ejecución | 1 | 12 Mar 2020 | 10 Jun 2020
BR-L1519-P23001 | AQUISICAO DE TELEVISORES 32'' | Aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6 e 2.7 | $ 4,846.67 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23002 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE GINASTICA E MUSCULACAO PARA OS SERVICOS DE REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE | atende também às academias da cidade( 1.2) e aos CREABS (2.10) | $ 119,961.13 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23003 | AQUISICAO DE MOBILIARIO COMUM PARA O HOB |  | $ 19,348.10 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jun 2020 | 10 Sep 2020
BR-L1519-P23004 | AQUISICAO DE GRAMPOS, ESPATULAS, SERINGAS E OUTROS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAO PRIMARIA |  | $ 29,881.49 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Oct 2020 | 10 Jan 2021
BR-L1519-P23005 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAO PRIMARIA E REDE ESPECIALIZADA | Aquisição atende também ao item 2.10 | $ 46,759.77 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P23006 | AQUISICAO DE INSUMOS FOTOCONDUTOR |  | $ 61,523.44 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P23007 | AQUISICAO DE APARELHOS DE ULTRASSOM PARA CARDIOLOGIA |  | $ 59,022.61 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Dec 2019 | 12 Mar 2020
BR-L1519-P23008 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ACADEMIAS DA CIDADE E REDE ESPECIALIZADA | Aquisição atende também aos itens 1.3 e 2.10 | $ 26,441.67 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jan 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1519-P23009 | AQUISICAO DE TERMOMETROS, ESTETOSCOPIOS, LARINGOSCOPIOS, AMBUS, ESFIGMOMANOMETROS E LANTERNAS CLINICAS PARA A REDE DE URGENCIA E REDE ESPECIALIZADA | Aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6; 2.7;2.8 | $ 10,698.85 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jun 2020 | 10 Sep 2020
BR-L1519-P23010 | AQUISICAO DE SOFTWARE STATA |  | $ 9,311.33 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Sep 2020 | 11 Dec 2020
BR-L1519-P23011 | AQUISICAO DE PINCAS E PORTA AGULHAS PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  | $ 12,572.53 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Aug 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1519-P23012 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A REDE ESPECIALIZADA (SAUDE MENTAL) E PROMOCAO DA SAUDE | Aquisição atende também ao item 1.2 | $ 1,351.59 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Mar 2021 | 10 Jun 2021
BR-L1519-P23013 | AQUISIÇÃO DE RAIO X ODONTOLOGICO DIGITAL PARA O HOB |  | $ 87,310.99 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 22 Sep 2020 | 18 Dec 2020
BR-L1519-P23014 | AQUISICAO DE HARDWARES E SERVICO DE INSTALACAO |  | $ 22,568.34 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Feb 2021 | 01 May 2021
BR-L1519-P23015 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE GINASTICA E REABILITACAO | Aquisição atende também ao item 2.10 | $ 82,010.47 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P23016 | AQUISICAO DE BARRAS PARALELAS E CAMAS ELASTICAS PARA OS SERVICOS DE REABILITACAO |  | $ 1,528.57 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Dec 2019 | 12 Mar 2020
BR-L1519-P23017 | AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS 200X120 | Aquisição atende também ao item 2.7 | $ 710.12 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23018 | AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO PARA O HOB |  | $ 483,309.12 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Feb 2020 | 10 May 2020
BR-L1519-P23019 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REABILITACAO (SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E CENTROS DE REFERENCIA EM REABILITACAO) |  | $ 10,147.35 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23020 | AQUISICAO DE NEGATOSCOPIOS E SIMETROGRAFOS PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Esta aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6 e 2.7 | $ 1,747.26 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Dec 2019 | 12 Mar 2020
BR-L1519-P23021 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MEDICO-HOSPITALAR PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | Aquisição atende também ao item 2.1 | $ 22,713.11 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Aug 2020 | 10 Nov 2020
BR-L1519-P23022 | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES 43" | Aquisição atende também aos itens 2.7 e 2.10 | $ 157,342.30 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Apr 2021 | 29 Jun 2021
BR-L1519-P23023 | AQUISICAO DE PONTAS PARA APARELHO JET SONIC PARA SERVICOS DE SAUDE BUCAL |  | $ 1,952.60 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 18 Apr 2019 | 02 Aug 2019
BR-L1519-P23024 | AQUISICAO DE BALANCAS PARA A REDE DE URGENCIA, REDE ESPECIALIZADA E SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | Esta aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6; 2.7; 2.8 e 2.10 | $ 7,646.45 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23025 | AQUISICAO DE POLIAS, MULETAS E TABUAS DE PROPRIOCEPCAO PARA OS SERVICOS DE REABILITACAO E PARA OS NUCLEOS DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA | Aquisição atende também ao item 2.10 | $ 6,112.71 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P23026 | AQUISICAO DE PONTOS DE ACESSO INTERNO |  | $ 39,760.24 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 27 Sep 2018 | 26 Dec 2018
BR-L1519-P23027 | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE ESPECIALIZADA, REDE DE URGENCIA E ACADEMIAS DA CIDADE | Aquisição atende também aos itens 1.2; 2.6;2.7 e 2.9 | $ 51,728.36 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Dec 2019 | 12 Mar 2020
BR-L1519-P23028 | AQUISICAO DE LICENCAS RED HAT |  | $ 165,026.25 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Feb 2021 | 01 May 2021
BR-L1519-P23029 | AQUISICAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS E OXIMETROS DE PULSO PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6 e 2.7 | $ 330,118.49 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Jul 2020 | 11 Oct 2020
BR-L1519-P23030 | AQUISICAO DE SWITCH DATA CENTER PRODABEL (TROCA SERVIDOR) |  | $ 97,952.42 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 Dec 2020 | 01 Mar 2021
BR-L1519-P23031 | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO PARA O HOB |  | $ 12,998.14 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 19 Mar 2021 | 14 Jun 2021
BR-L1519-P23032 | AQUISICAO DE FORCEPS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAO PRIMARIA |  | $ 26,451.77 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Aug 2020 | 10 Nov 2020
BR-L1519-P23033 | AQUISICAO DE CARDIOVERSORES E DESFIBRILADORES PARA TODA A REDE | Aquisição atende também ao item 2.9 e 2.10 | $ 223,144.29 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P23034 | AQUISICAO DE CAMARAS PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | Aquisição atende também aos itens 2.1;2.7 e 2.9 | $ 112,195.43 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23035 | AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA A REDE ESPECIALIZADA |  | $ 6.03 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jun 2020 | 10 Sep 2020
BR-L1519-P23036 | AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS E SWITCH 48 PORTAS |  | $ 92,894.35 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jun 2020 | 10 Sep 2020
BR-L1519-P23037 | AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA O HOB |  | $ 15,325.88 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Apr 2020 | 01 May 2020
BR-L1519-P23038 | AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA |  | $ 43,296.09 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 11 Feb 2020 | 11 May 2020
BR-L1519-P23039 | AQUISIÇÃO DE CPAP DE BOLHAS NEONATAL, RESSUSCITADOR NEONATAL PARA O HOB |  | $ 70,875.47 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 09 Nov 2020 | 04 Feb 2021
BR-L1519-P23040 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  | $ 17,787.36 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 11 Feb 2020 | 11 May 2020
BR-L1519-P23041 | AQUISICAO DE LIXEIRAS (PEQUENAS), BANQUETAS E PALETES (ESTRADOS) PARA AS FARMACIAS E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Aquisição atende também ao item 2.10 | $ 24,066.07 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 11 Feb 2020 | 11 May 2020
BR-L1519-P23042 | AQUISICAO DE CARROS DE CURATIVOS, CARROS DE EMERGENCIA E MESAS AUXILIARES PARA TODA A REDE | Aquisição atende também aos itens 1.3;2.1;2.6 e 2.7 | $ 45,440.48 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23043 | AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA O HOB |  | $ 22,843.70 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Aug 2020 | 08 Nov 2020
BR-L1519-P23044 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Aquisição atende também ao item 2.1 | $ 32,009.39 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Feb 2021 | 01 May 2021
BR-L1519-P23045 | AQUISIÇÃO DE FREEZER (BANCO DE SANGUE) PARA O HOB |  | $ 2,607.08 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Aug 2020 | 08 Nov 2020
BR-L1519-P23046 | AQUISICAO DE CARROS DE TRANSPORTE DE ROUPAS E CONTENEDORES |  | $ 727.70 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 17 Jun 2020 | 04 Aug 2020
BR-L1519-P23047 | AQUISICAO DE ARMARIOS VITRINE E ESTANTES DE ACO PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Esta aquisição tende também ao item 2.1; 2.6 e 2.7 | $ 7,646.45 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23048 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E PROJECAO | Aquisição atende aos itens 2.9 e 3.1 | $ 130,056.72 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Apr 2021 | 29 Jun 2021
BR-L1519-P23049 | AQUISIÇÃO DE GUINCHO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOB |  | $ 13,966.48 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 23 Feb 2021 | 21 May 2021
BR-L1519-P23050 | AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE TRANSPORTE E SONAR PARA O HOB |  | $ 11,117.32 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Jan 2021 | 12 Jan 2021
BR-L1519-P23051 | AQUISICAO DE ELEVADORES PARA USO EM PISCINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA EM REABILITACAO |  | $ 8,491.62 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P23052 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMOMAR E NEONATAL ALTA FREQUENCIA PARA O HOB |  | $ 39,686.00 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Nov 2020 | 20 Jan 2021
BR-L1519-P23053 | AQUISICAO DE TERMO-HIGROMETRO DIGITAL DE PAREDE PARA O LABORATORIO DE ZOONOSES |  | $ 375.53 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Feb 2021 | 11 May 2021
BR-L1519-P23054 | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A REDE ESPECIALIZADA E FARMACIAS REGIONAIS | Aquisição atende também ao item 1.3 | $ 17,749.64 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 15 Jul 2021 | 15 Nov 2021
BR-L1519-P23055 | AQUISICAO DE APARELHOS DE RAIO X DIGITAL PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Aquisição atende também aos itens 2.6; 2.7 e 2.10 | $ 1,086,261.04 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Jul 2020 | 11 Oct 2020
BR-L1519-P23056 | AQUISICAO DE HEADSETS VOIP E PAINEIS DE CHAMADA (MINI PC) | Aquisição atende também ao item 1.6 | $ 107,813.32 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Apr 2021 | 29 Jun 2021
BR-L1519-P23057 | AQUISIÇÃO DE MESAS DE REFEIÇÃO E POLTRONAS PARA O HOB |  | $ 54,336.11 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Sep 2020 | 27 Nov 2020
BR-L1519-P23058 | AQUISICAO DE MOBILIARIO COMUM PARA SAMU, SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E REDE ESPECIALIZADA | Esta aquisição atende também ao item 1.6 | $ 5,069.13 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23059 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS FARMACIAS REGIONAIS |  | $ 13,632.40 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jan 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1519-P23060 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E OUTROS ITENS PARA O HOB |  | $ 480,491.27 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 22 Jun 2021 | 17 Nov 2021
BR-L1519-P23061 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DA UPA NORTE |  | $ 9,921.32 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Aug 2020 | 10 Nov 2020
BR-L1519-P23062 | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E NITROGENIO | Aquisição atende também ao item 2.1 | $ 5,749.57 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jan 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1519-P23063 | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA OS SERVICOS DE CONTROLE DE ZOONOSES |  | $ 20,304.41 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Apr 2021 | 29 Jun 2021
BR-L1519-P23064 | AQUISIÇÃO DE VENTILÔMETRO, MONOVACUÔMETRO E MÁQUINA DE TOSSE PARA O HOB |  | $ 98,044.69 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Sep 2020 | 27 Nov 2020
BR-L1519-P23065 | AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E MOTOR ELETRICO PARA O HOB |  | $ 1,195.17 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 02 Jul 2020 | 27 Sep 2020
BR-L1519-P23066 | AQUISIÇÃO DE PERFURADOR CIRURGICO PARA O HOB |  | $ 54,841.71 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 11 Mar 2020 | 06 Jun 2020
BR-L1519-P23067 | AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA OS LABORATORIOS MUNICIPAIS E REDE ESPECIALIZADA |  | $ 17,462.76 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23068 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE | Aquisição atende também aos itens 1.3; 2.1; 2.6; 2.7 e 2.10 | $ 10,031.62 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Nov 2020 | 10 Feb 2021
BR-L1519-P23069 | AQUISICAO DE KITS EPAP PARA TERAPIA (REABILITACAO) |  | $ 496.36 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Jan 2021 | 10 Apr 2021
BR-L1519-P23070 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMPLEXOS PARA SERVICOS ORTOPEDICOS E ODONTOLOGICOS | Aquisição atende também ao item 1.3 | $ 1,151,743.12 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Feb 2021 | 01 May 2021
BR-L1519-P23071 | AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS POR INFRAVERMELHO PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  | $ 1,051.45 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Sep 2020 | 29 Nov 2020
BR-L1519-P23072 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA |  | $ 26,639.29 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Dec 2019 | 12 Mar 2020
BR-L1519-P23073 | AQUISICAO DE LEITORAS MICROCHIP PARA IDENTIFICACAO DE ANIMAIS (CONTROLE DE ZOONOSES) |  | $ 960.69 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jan 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1519-P23074 | AQUISIÇÃO DE US PORTATIL E SISTEMA DE LAPAROSCOPIA PARA O HOB |  | $ 283,673.74 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jan 2021 | 09 Apr 2021
BR-L1519-P23075 | AQUISIÇÃO DE CARRINHO TERMICO SND,LAVADORA DE MAMADEIRAS NT 46, ORDENHADEIRA MECANICA BANCO DE LEITE, PASTEURIZADOR BANCO DE LEITE, REFRIGERADOR PARA LACTARIO 4 PORTAS INOX E REFRIGERADOR SND 4 PORTAS INOX PARA O HOB |  | $ 47,392.92 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Feb 2021 | 07 May 2021
BR-L1519-P23076 | AQUISICAO DE ESTEIRAS ELETRONICAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA EM REABILITACAO |  | $ 35,824.30 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jan 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1519-P23077 | AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIA (DATASHOW) |  | $ 17,291.85 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jun 2020 | 10 Sep 2020
BR-L1519-P23078 | AQUISIÇÃO DE GERADORES PARA O HOB |  | $ 180,633.15 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 05 Dec 2020 | 25 Feb 2021
BR-L1519-P23079 | AQUISICAO DE ESCULPIDORES, ESPATULAS, ALAVANCAS, GENGIVOTOMOS E OUTROS INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL | Esta aquisição atende também ao item 2.10 | $ 59,432.33 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 Dec 2020 | 01 Mar 2021
BR-L1519-P23080 | AQUISICAO DE DETECTORES FETAIS, ASPIRADORES DE SECRECOES ELETRICOS E ELETROCAUTERIOS | Aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6 e 2.7 | $ 35,677.98 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23081 | AQUISICAO DE BALANCAS PARA LABORATORIOS, UPAS E SERVICOS DE REABILITACAO | Aquisição atende também aos itens 2.6, 2.7 e 2.1 | $ 3,050.96 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jan 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1519-P23082 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIDROTERAPIA E HIDROGINASTICA |  | $ 23,336.95 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Mar 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P23083 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MOBILIDADE, REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE | Aquisição atende também aos itens 1.2; 2.1; 2.6;2.7 | $ 16,987.67 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Jul 2020 | 11 Oct 2020
BR-L1519-P23084 | AQUISICAO DE SONDAS, PLACAS DE VIDRO, PINCAS, AFASTADORES E DESCOLADORES PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS NA ATENCAO PRIMARIA |  | $ 109,658.05 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Aug 2020 | 10 Nov 2020
BR-L1519-P23085 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6 e 2.7 | $ 7,677.70 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jun 2020 | 10 Sep 2020
BR-L1519-P23086 | AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA O HOB |  | $ 5,307.26 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 03 May 2021 | 29 Jul 2021
BR-L1519-P23087 | AQUISICAO DE LAVADORAS DE ALTA PRESSAO E REFRIGERADORES PARA A VIGILANCIA EM SAUDE |  | $ 7,630.34 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Dec 2020 | 13 Mar 2021
BR-L1519-P23088 | AQUISICAO DE MOCHOS, APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO E MOTORES ENDODONTICOS | Aquisição atende também aos itens 1.3 | $ 20,272.27 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Jun 2020 | 10 Sep 2020
BR-L1519-P23089 | AQUISICOES DE ESPATULAS, INSTRUMENTOS DE ESCULTURA, LAMPARINAS E OUTROS INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL | Aquisição atende também ao item 2.10 | $ 1,843.95 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Oct 2020 | 10 Jan 2021
BR-L1519-P23090 | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA O HOB |  | $ 1,784.92 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 05 Mar 2020 | 31 May 2020
BR-L1519-P23091 | AQUISICAO DE TELEVISORES 65'' |  | $ 5,014.52 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 12 Apr 2020 | 11 Jul 2020
BR-L1519-P23092 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA AMBIENTE SIGRAH | Atende também ao item 2.10 | $ 1,578,950.62 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 25 Apr 2020 | 17 Jul 2020
BR-L1519-P23093 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALUGUEL DE TABLET 10" |  | $ 594,336.36 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2021 | 13 May 2021
BR-L1519-P23094 | 1ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR - QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE (CONCURSO DE PROJETOS TÉCNICOS) | Item também atende ao componente 2.10 | $ 558,659.22 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 01 Jan 2019 | 01 Jun 2019
BR-L1519-P23095 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA SAFF |  | $ 200,789.35 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 25 Jul 2019 | 16 Oct 2019
BR-L1519-P23096 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALUGUEL DE TABLET 7" |  | $ 456,982.79 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2021 | 13 May 2021
BR-L1519-P23097 | IMPLANTAÇÃO DA PPP DO HOSPITAL METROPOLITANO DR CÉLIO DE CASTRO (CONTRAPARTIDA) |  | $ 14,000,000.00 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 02 Feb 2011 | 26 Mar 2012
BR-L1519-P23098 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (DIAGNÓSTICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) |  | $ 29,773.74 | Bienes | Pregao | Previsto |  | 01 Jan 1900 | 05 Oct 2022
BR-L1519-P23100 | REESTRUTURAÇÃO USF OSWALDO CRUZ - OBRA |  | $ 300,647.46 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 01 May 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1519-P23101 | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - AVALIACAO INTERMEDIARIA DO PROGRAMA. |  | $ 16,294.23 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Previsto |  | 01 Jan 1900 | 13 Dec 2021
BR-L1519-P23102 | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - AVALIACAO FINAL DO PROGRAMA. |  | $ 19,444.44 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Previsto |  | 01 Jan 1900 | 13 Nov 2023
BR-L1519-P23103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (DIAGNÓSTICO E MODELO DE TRANSPORTE DA SMSA) |  | $ 20,506.87 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Nov 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1519-P23104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (DIAGNÓSTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) |  | $ 34,369.06 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 05 Jan 2023 | 05 Apr 2023
BR-L1519-P23105 | REESTRUTURAÇÃO USF CARLOS CHAGAS - OBRA |  | $ 965,623.84 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 30 Mar 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23106 | CONSTRUÇÃO REDE DE FRIO - OBRA |  | $ 287,430.17 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 30 Nov 2022 | 30 Mar 2023
BR-L1519-P23107 | CONTRUÇÃO UPA PAMPULHA - OBRA |  | $ 2,477,627.77 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 30 Nov 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1519-P23108 | REESTRUTURAÇÃO USF PADRE EUSTÁQUIO - OBRA |  | $ 1,152,311.11 | Obras | National Competive Bidding | Cancelado | 1 | 30 Mar 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23109 | CONSTRUÇÃO CERSAM OESTE - OBRA |  | $ 499,581.01 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 30 May 2023 | 30 Aug 2023
BR-L1519-P23110 | REESTRUTURAÇÃO USF MARIA GORETI - OBRA |  | $ 1,152,311.11 | Obras | National Competive Bidding | Cancelado | 1 | 30 Mar 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23111 | REESTRUTURAÇÃO USF CAMPO ALEGRE - OBRA |  | $ 1,152,311.11 | Obras | National Competive Bidding | Cancelado | 1 | 30 Mar 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23112 | REESTRUTURAÇÃO USF PRIMEIRO DE MAIO - OBRA |  | $ 1,152,311.11 | Obras | National Competive Bidding | Cancelado | 1 | 30 Mar 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23113 | REESTRUTURAÇÃO USF SÃO GABRIEL - OBRA |  | $ 1,152,311.11 | Obras | National Competive Bidding | Cancelado | 1 | 01 Jun 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23114 | REFORMA DA UPA VENDA NOVA - OBRA | Método é pregão eletrônico, porém não está aparecendo o Método de Revisão adequado ao selecionar esta função. | $ 908,985.10 | Bienes | International Competitive Bidding | Previsto | 1 | 30 Apr 2023 | 30 Aug 2023
BR-L1519-P23115 | REESTRUTURAÇÃO USF GRANJA DE FREITAS - OBRA |  | $ 1,152,311.11 | Obras | National Competive Bidding | Cancelado | 1 | 30 Mar 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23116 | REESTRUTURAÇÃO USF CONJUNTO SANTA MARIA - OBRA |  | $ 1,152,311.11 | Obras | National Competive Bidding | Cancelado | 1 | 30 Mar 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1519-P23117 | REFORMA BLOCO CIRÚRGICO HOB - OBRA |  | $ 1,862,197.39 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 30 Dec 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1519-P23118 | CONSTRUÇÃO CERSAM VENDA NOVA - OBRA |  | $ 651,769.09 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 30 Jan 2023 | 30 May 2023
BR-L1519-P23119 | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - 2º AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA |  | $ 85,555.56 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelado |  | 13 Jul 2023 | 13 Nov 2023
BR-L1519-P23120 | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA (FASES 1 E 2) |  | $ 136,871.51 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Previsto |  | 01 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1519-P23123 | CONTRAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILE SERVER | Aquisição atende também ao item 2.10 | $ 15,644.44 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 28 Apr 2022 | 11 Jul 2022
BR-L1519-P23124 | AQUISIÇÃO DE CAIXA AQUECEDORA DE SORO PARA O HOB |  | $ 55,865.92 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 09 Jul 2021 | 12 Mar 2022
BR-L1519-P23125 | AQUISICAO DE GLICOSIMETROS PARA A REDE ESPECIALIZADA |  | $ 86,666.67 | Bienes | Pregao | Cancelado | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23126 | AQUISIÇÃO DE PASS THROUGH E REFRESQUEIRA BANCO DE LEITE PARA O HOB |  | $ 3,165.74 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23127 | AQUISICAO DE FREEZERS VERTICAIS PARA A REDE ESPECIALIZADA |  | $ 2,383.61 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23128 | AQUISICAO DE LICENCAS OFFICE E LICENCAS WINDOWS 10 |  | $ 1,035,008.75 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23129 | AQUISICAO DE ECO COM DOPPLER PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  | $ 39,012.99 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23130 | AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PARA O HOB |  | $ 9,310.99 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23131 | AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR E LUPA PARA O HOB |  | $ 19,217.88 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23133 | AQUISICAO DE AMBIENTE BACKUP HMDCC |  | $ 1,230,813.88 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23136 | AQUISICAO DE APARELHOS DE SOM PARA ATIVIDADES COLETIVAS |  | $ 11,542.99 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23137 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE CABEAMENTO DE INFORMATICA |  | $ 268,156.42 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23138 | AQUISICAO DE APARELHO DE AVALIACAO DE ATENDIMENTO E SOFTWARE (TOTEM) |  | $ 156,000.00 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 03 Oct 2022 | 05 Oct 2022
BR-L1519-P23141 | AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA A REDE | Esta aquisição atende também aos itens 1.3; 2.6; 2.7; 2.8 e 2.10 | $ 54,487.75 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23142 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O AUMENTO DA DEMANDA DE ENERGIA NA SUBESTACAO 02 DO HOB |  | $ 235,470.38 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 21 May 2021 | 15 Aug 2021
BR-L1519-P23143 | AQUISICAO DE CAMERAS WEB (WEBCAM) |  | $ 42,383.61 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23144 | 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR - QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE (CONCURSO DE PROJETOS TÉCNICOS) |  | $ 931,098.70 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 01 Jan 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1519-P23147 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCACAO E/OU ADMINISTRACAO DE MAQUINAS COPIADORAS | Aquisição atende também aos itens 2.10 e 3.1 | $ 2,472,916.67 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23148 | AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE FRIO |  | $ 52,030.21 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Feb 2024 | 24 Apr 2024
BR-L1519-P23151 | AQUISIÇÃO DE BERÇO PEDIATRICO PARA O HOB |  | $ 38,547.49 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23152 | AQUISICAO DE NEBULIZADORES PORTATEIS PARA O SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  | $ 349.58 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23153 | AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA UPA VENDA NOVA |  | $ 406,101.11 | Bienes | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 01 Feb 2025 | 25 Apr 2025
BR-L1519-P23155 | AQUISICAO DE ASSINATURA DIGITAL |  | $ 372,439.48 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1519-P23156 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALACAO E CAPACITACAO |  | $ 3,556.80 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 01 Sep 2021 | 12 Jan 2022
BR-L1519-P23158 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PACS |  | $ 11,865.92 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 06 May 2021 | 30 Aug 2022
BR-L1519-P23159 | AQUISICAO DE (TOTEM) MONITOR TOUCH E PLACA SERIAL 4 PORTAS |  | $ 148,572.50 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jun 2021 | 29 Aug 2021
BR-L1519-P23160 | AQUISICAO DE CAPAS E PELICULAS PARA TABLET |  | $ 104,868.22 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 07 Jun 2021 | 29 Aug 2021
BR-L1519-P23161 | AQUISICAO DE SUPORTES, CARRINHOS, ESCADAS, LIXEIRAS (COMUNS E INFECTANTES) E OUTROS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODA A REDE | Aquisição atende também aos itens 1.6; 2.1; 2.6; 2.7 | $ 39,896.60 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23162 | AQUISICAO DE PROGRAMA (LICENCA) CITRIX VIRTUAL E PROGRAMA DE SUPORTE (LICENCA) CITRIX VIRTUAL |  | $ 52,075.98 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 Jul 2021 | 29 Sep 2021
BR-L1519-P23163 | AQUISICAO DE PROGRAMA (LICENCA) CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020 ESD |  | $ 4,090.63 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 Jul 2021 | 29 Sep 2021
BR-L1519-P23164 | AQUISICAO DE RACK PARA TOTEM E RACK PARA NOTEBOOK |  | $ 69,508.44 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23165 | AQUISIÇÃO DE US PORTATIL PARA O HOB |  | $ 162,011.17 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 17 Jun 2020 | 12 Sep 2020
BR-L1519-P23166 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE PARA A REDE ESPECIALIZADA, ACADEMIAS DA CIDADE E NUCLEOS DE ATENCAO À SAUDE DA FAMILIA | Aquisição atende também aos itens 1.3 e 2.10 | $ 85,373.43 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23167 | AQUISICAO DE BOMBA A VACUO PARA OS SERVICOS DE SAUDE BUCAL | Atende também ao item 2.10 | $ 50,273.44 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23168 | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA EQUIPES DO SAMU |  | $ 214,839.24 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 10 Jun 2021 | 29 Sep 2021
BR-L1519-P23169 | AQUISICAO DE PIPETAS AUTOMATICAS MULTICANAIS PARA O LABORATORIO DE ZOONOSES |  | $ 3,173.83 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23170 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REABILITACAO MOTORA E RESPIRATORIA E MATERIAIS PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Aquisição atende também ao item 2.10 | $ 13,243.32 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23171 | CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE TV E INSTALACAO DE MINI PC | Aquisição atende também ao item 1.3 | $ 43,227.68 | Servisios distintos de consultoría | Pregao | Previsto | 1 | 07 Apr 2021 | 29 Jun 2021
BR-L1519-P23172 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OTORRINOLARIGOLOGICOS, CARDIOLOGICOS, ORTOPEDICOS E DERMATOLOGICOS PARA TODA A REDE | Aquisição atende também aos itens 2.1; 2.6;2.7; 2.8; 2.9 | $ 30,586.69 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1519-P23173 | AQUISICAO DE VENTILADORES PULMONARES ELETRONICOS PARA UPAS | Aquisição atende também ao item 2.1 | $ 62,500.00 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 08 Jul 2021 | 29 Sep 2021
BR-L1519-P23174 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | Item atende também a ao componente 3 | $ 3,791,632.85 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 17 Apr 2021 | 10 Aug 2021
BR-L1519-P23175 | AQUISICAO DE LICENCA POWER BI PRO, LICENCA SQL SERVER E WINDOWS SERVER |  | $ 182,654.36 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 05 May 2021 | 02 Sep 2021
BR-L1519-P52943 | AQUISICAO DE CARDIOVERSORES E DESFIBRILADORES PARA TODA A REDE | Aquisição atende também aos itens 1.3; 1.2; 2.1;2.6 e 2.9 | $ 50,000.00 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 05 Apr 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1519-P62818 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA TODA A REDE |  | $ 26,651.17 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Jun 2022 | 22 Aug 2022
BR-L1519-P62819 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS REGIONAIS E LOCAIS (REDE DE URGENCIA E ZOONOSES) | Aquisição atende também aos itens 1.6 e 2.6 | $ 233,763.87 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 28 Oct 2021 | 01 Mar 2022
BR-L1519-P62820 | AQUISICAO DE CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTACAO PARA A ATENCAO PRIMARIA |  | $ 812,996.49 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Aug 2021 | 15 Dec 2021
BR-L1519-P62821 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A REDE ESPECIALIZADA, REDE DE URGENCIA, SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E ACADEMIAS | Aquisição atende também aos itens 1.2; 2.1;2.6;2.7;2.8;2.9 | $ 138,445.62 | Bienes | Pregao | Previsto |  | 13 Dec 2019 | 12 Mar 2020
BR-L1519-P62822 | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS MÉDICOS PARA TODA A REDE DE SAÚDE | Aquisição atende também ao item 1.3 | $ 131,799.23 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62966 | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ESPECIAIS PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  | $ 358.10 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62967 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO UNIDADE DE REFERENCIA SECUNDARIA |  | $ 427,957.73 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62968 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE |  | $ 1,295,207.19 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62969 | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES PARA OS SERVIÇOS DE ZOONOSES |  | $ 18,621.97 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Jul 2022 | 22 Sep 2022
BR-L1519-P62970 | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA A REDE DE URGÊNCIA | Aquisição atende também ao item 2.7 | $ 1,050.28 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62971 | AQUISIÇÃO DE FREEZER, REFRIGERADORES E MICROONDAS PARA TODA A REDE | Aquisição atende também ao itens 1.3; e 2.9 | $ 30,157.40 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62972 | AQUISICÃO DE CARROS PARA TRANSPORTE E ITENS DIVERSOS PARA TODA A REDE | Aquisição atende também aos itens 2.1 2.6 2.7 e 2.10 | $ 24,292.86 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62973 | AQUISIÇÃO DE PLACAS CONTROLADORAS PARA TODA A REDE |  | $ 17,827.71 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P62974 | REFORMAS PREDIAIS NO HOB - OBRA |  | $ 680,000.00 | Obras | National Competive Bidding | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 12 Dec 2023
BR-L1519-P62975 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E OFTALMOLOGICOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, URGENCIA E REDE ESPECIALIZADA | Aquisição atende também ao item 1.6 | $ 144,225.74 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1519-P62976 | AQUISICAO DE TERMOMETROS E GELOS REUTILIZAVEIS PARA OS LABORATORIOS REGIONAIS |  | $ 15,376.91 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Sep 2021 | 03 Dec 2021
BR-L1519-P62977 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACAO PARA A INFRAESTRUTURA DE TODA A REDE ATENCAO A SAUDE | Aquisição atende também aos itens 1.6; 2.1; 2.7;2.9 e 3.1 | $ 205,194.09 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 15 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1519-P62978 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ZOONOSES |  | $ 1,523.31 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Aug 2021 | 02 Nov 2021
BR-L1519-P62979 | AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA |  | $ 5,192.18 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 06 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1519-P62980 | AQUISICAO DE COLCHOES, CADEIRAS E MESAS PARA A REDE ESPECIALIZADA E REDE DE URGENCIA | Aquisição atende também aos itens 2.1 2.7 | $ 5,838.19 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1519-P62981 | AQUISICAO DE ESCADAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS ASSISTENCIAIS E DE APOIO A REDE | Aquisição atende também ao item 2.1 | $ 13,041.07 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Sep 2021 | 03 Dec 2021
BR-L1519-P62982 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO |  | $ 18,424.22 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1519-P62983 | AQUISIÇÃO DE LEITORA E LAVADORA DE MICROPLACAS PARA OS LABORATORIOS MUNICIPAIS |  | $ 13,716.72 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1519-P62984 | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - 2º AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA |  | $ 71,694.60 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelado | 1 | 21 Mar 2022 | 01 Aug 2022
BR-L1519-P62985 | CAPACITACAO - METODOLOGIA AGIL |  | $ 9,310.99 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 28 Apr 2022 | 11 Jul 2022
BR-L1519-P62986 | CAPACITACAO - DESENHO DE SOLUCAO TECNOLOGICA |  | $ 7,448.79 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Aug 2022 | 05 Oct 2022
BR-L1519-P67115 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA OS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA | Aquisição atende também aos itens 2.6 e 2.7 | $ 14,306.55 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 15 Jul 2021 | 15 Nov 2021
BR-L1519-P67116 | AQUISICAO DE TOMOGRAFO DE COERENCIA OPTICA |  | $ 32,600.87 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 16 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1519-P67122 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, ELETROCAUTÉRIO, FOCO CIRÚRGICO DE TETO, MESAS CIRÚRGICAS E PERFURADORES CIRÚRGICOS PARA O HOB |  | $ 379,515.83 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 15 Dec 2021 | 12 Jul 2022
BR-L1519-P67123 | AQUISICAO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS |  | $ 792.69 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 13 Dec 2020 | 01 Jun 2021
BR-L1519-P67124 | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA TOMOGRAFIA PARA O HOB |  | $ 558,665.92 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 15 Dec 2021 | 01 Jun 2022
BR-L1519-P67125 | AQUISIÇÃO DE CUFÔMETROS PARA O HOB |  | $ 3,724.39 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 15 Dec 2021 | 01 Jun 2022
BR-L1519-P67126 | AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS DE TRANSPORTE PARA O HOB |  | $ 18,621.97 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 15 Dec 2021 | 01 Jun 2022
BR-L1519-P67127 | AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ENDODONTICO | Esta aquisição atende também à aquisição 2.10 | $ 9,832.09 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2021 | 22 May 2022
BR-L1519-P67128 | AQUISIÇÃO DE CARROS MACAS PARA O HOB |  | $ 21,955.31 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 Jun 2022
BR-L1519-P67129 | AQUISIÇÃO DE FREEZER (BANCO DE LEITE), DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL E CUTTER PARA O HOB |  | $ 1,750.47 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 31 Mar 2022 | 22 Jun 2022
BR-L1519-P67130 | AQUISIÇÃO DE GERADOR ELETROCIRURGICO |  | $ 16,387.34 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P67131 | AQUISIÇÃO DE FOCO CIRURGICO DE TETO |  | $ 48,417.13 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 23 May 2022
BR-L1519-P67132 | AQUISIÇÃO DE MESAS CIRURGICAS |  | $ 111,731.84 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 01 Mar 2022 | 22 May 2022
BR-L1519-P67133 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILE SERVER |  | $ 13,109.87 | Bienes | Pregao | Previsto | 1 | 28 Apr 2022 | 11 Jul 2022