## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 5193/OC-CO | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | CO-L1242 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | COLOMBIA | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 03 Feb 2023 - 03 Aug 2024
Executing Agency | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Goods and Services Total | $ 497,097.52
Works Total | $ 99,539,762.00
Consulting Services Total | $ 634,078.38
Version | 2023-16
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
CO-L1242-P13876 | Contratación de Entidad Fiduciaria |  | $ 8,823.52 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract finished | 1 | 27 Dec 2021 | 28 Feb 2022 | FIDUCIARIA POPULAR S.A. (A) | COLOMBIA | Finished | 16 Sep 2022 | 16 Jan 2023 | 2,394.45
CO-L1242-P13877 | Mobilidad de la UCP |  | $ 36,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Contract under execution | 1 | 06 Sep 2021 | 06 Sep 2021
CO-L1242-P13878 | Contratación del Coordinador General de la UCP |  | $ 25,784.30 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 25 Feb 2021 | 22 Jul 2021
CO-L1242-P13879 | Contratación del Especialista de Adquisiciones/Legal de la UCP |  | $ 23,647.05 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 05 Mar 2021 | 05 Mar 2021
CO-L1242-P13880 | Contratación del Especialista Financiero/Administrativo de la UCP |  | $ 23,647.05 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 05 Mar 2021 | 05 Mar 2021
CO-L1242-P13881 | Contratación del Especialista en M&E de la UCP |  | $ 23,647.05 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 05 Mar 2021 | 05 Mar 2021
CO-L1242-P13882 | Contratación de Especialista Técnico de la UCP |  | $ 19,705.88 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 15 Jul 2021 | 05 Aug 2021
CO-L1242-P13883 | Contratación de Ingeniero Civial para viabilizador del programa en el MVCT |  | $ 23,647.05 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 05 Mar 2021 | 05 Mar 2021
CO-L1242-P13884 | Diseños de ingeniería de detalle y construcción de las obras contempladas en el plan de choque (Fase III) del proyecto de optimización hidráulica del sistema de distribución - POHSD para el acueducto de Riohacha, La Guajira |  | $ 10,865,941.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelled | 1 | 28 Mar 2022 | 08 Aug 2022
CO-L1242-P13885 | Contratos de obras de otras obras de agua potable (será abierto en varios procesos dependiendo de los proyectos que sean viabilizados para el programa) |  | $ 19,439,195.00 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled | 1 | 03 Feb 2025 | 17 Jul 2025
CO-L1242-P13886 | Adquisición de estaciones pluviométricas, instrumentos de medición de caudal, para fortalecimiento de Corpo Guajira. |  | $ 102,156.00 | Goods | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Ex-ante | Cancelled | 1 | 30 Jul 2022 | 18 Aug 2022
CO-L1242-P13887 | Adquisición de la Unidad Móvil de Asistencia Técnica para la Empresa Departamental de la Guajira |  | $ 204,312.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Mar 2023 | 03 Aug 2023
CO-L1242-P13888 | Contrato de obras para la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Fonseca. |  | $ 3,345,792.00 | Works | International Competitive Bidding - With Prequalification | Ex-ante | Cancelled | 1 | 31 Jan 2023 | 16 Sep 2023
CO-L1242-P13889 | Contrato de obra para la optimización del acueducto de Urumita. |  | $ 2,057,248.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 10 May 2022 | 11 Oct 2022
CO-L1242-P13890 | Contratos de obras de otras obras de alcantarillado (será abierto en varios procesos dependiendo de los proyectos que sean viabilizados para el programa) |  | $ 4,592,805.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelled | 1 | 03 Feb 2025 | 10 Jul 2025
CO-L1242-P13891 | Contrato de firma consultora para la elaboración del estudio y diseño final de obras para la optimización de las redes Riohacha. |  | $ 286,614.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Apr 2022 | 30 Sep 2022
CO-L1242-P13892 | Contrato de firma consultora para la interventoria de las obras de optimización del acueducto en Urumita y la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Fonseca. |  | $ 840,157.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 31 Aug 2022 | CONSORCIO INTERFONSECA 2022 (A) | COLOMBIA | Pending Signature
CO-L1242-P13893 | Contrato de firma consultora para la interventoria de las obras de optimización de las redes de Riohacha. |  | $ 622,683.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 31 Aug 2022 | Estudios Tecnicos y Construcciones SAS (A) | COLOMBIA | Pending Signature
CO-L1242-P13894 | Contrato de firma consultora para el desarrollo de la campalña con enfoque de género para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso. |  | $ 306,468.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 04 Apr 2023 | 30 Sep 2023
CO-L1242-P13895 | Contrato de firma consultora para la elaboración del estudio y diseño final de obras de agua potable diferentes a la muestra (una vez definidos los proyectos a ser financiados por el programa este proceso podrá abrirse en varios contratos) |  | $ 239,420.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Feb 2023 | 02 Oct 2023
CO-L1242-P13896 | Contrato de firma consultora para interventoria de las obras diferentes a la muestra. |  | $ 1,503,712.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Jan 2025 | 01 Sep 2025
CO-L1242-P13897 | Contrato de firma consultora para la Gerencia Integral del Programa. |  | $ 6,106,397.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2020 | 29 Apr 2021
CO-L1242-P13898 | Contrato de firma consultora para la elaboración del estudio y diseño final de obras para la optimización del acueducto de Urumita. |  | $ 92,565.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Apr 2022 | 10 Aug 2022
CO-L1242-P13899 | Contrato de firma consultora para el desarrollo e implementación de Sistemas de gestión comercial y ERP, y actualización del catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS. |  | $ 204,312.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 03 Apr 2023 | 15 Jul 2023
CO-L1242-P13900 | Contrato de firma consultora para el desarrollo e implementación del Plan de Comunicación del programa. |  | $ 204,311.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Jun 2023 | 19 Oct 2023
CO-L1242-P13901 | Contrato de firma consultora para la elaboración del estudio y diseño final de obras de alcantarillado diferentes a la muestra (una vez definidos los proyectos a ser financiados por el programa este proceso podrá abrirse en varios contratos) |  | $ 210,938.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 03 Apr 2023 | 17 Jul 2023
CO-L1242-P13902 | Contrato de firma para auditoria externa del programa |  | $ 286,545.00 | External Audit | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 11 Mar 2022 | 06 Apr 2022 | E&Y (A) | COLOMBIA | Finished | 18 Apr 2022 | 30 Apr 2022 | 18,152.28
CO-L1242-P13903 | Contrato de firma consultora para Evaluación de Medio Término |  | $ 57,274.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected | 1 | 03 Jan 2023 | 07 Mar 2023
CO-L1242-P13904 | Contrato de firma consultora para Evaluación Final |  | $ 57,274.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected | 1 | 14 Apr 2025 | 30 Jun 2025
CO-L1242-P13905 | Adquisición de equipamiento informático para la UCP |  | $ 116,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Cancelled | 1 | 22 Jan 2022 | 01 Feb 2022
CO-L1242-P39884 | Contrato de obras para la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable de Fonseca. |  | $ 11,004,084.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelled |  | 18 Apr 2022 | 15 Aug 2022
CO-L1242-P39885 | Contrato de obra para la ampliación y optimización del alcantarillado de Fonseca |  | $ 3,345,792.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelled |  | 18 Apr 2022 | 15 Aug 2022
CO-L1242-P60264 | Contrato de diseños de ingeniería de detalle y construcción de obras contempladas en el plan de choque (Fase III) del proyecto de optimización hidráulica del sistema de distribución -POHSD para el acueducto de Riohacha, La Guajira |  | $ 9,900,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 06 Jun 2022 | 07 Oct 2022 | CONSORCIO RHA (R) | COLOMBIA
CO-L1242-P60264 | Contrato de diseños de ingeniería de detalle y construcción de obras contempladas en el plan de choque (Fase III) del proyecto de optimización hidráulica del sistema de distribución -POHSD para el acueducto de Riohacha, La Guajira |  | $ 9,900,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 06 Jun 2022 | 07 Oct 2022 | CONSORCIO AGUAS DE RIOHACHA (A) | COLOMBIA | Pending Signature
CO-L1242-P60265 | Contrato de obras para la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable de Fonseca. |  | $ 9,900,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 22 Jun 2022 | 21 Oct 2022 | CONSORCIO REDES FONSECA (A) | COLOMBIA
CO-L1242-P60265 | Contrato de obras para la ampliación y optimización de los sistemas de agua potable de Fonseca. |  | $ 9,900,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 22 Jun 2022 | 21 Oct 2022 | CONSORCIO AGUAS DE FONSECA (P) | COLOMBIA
CO-L1242-P69768 | Contrato de firma para auditoria externa del programa |  | $ 25,250.00 | External Audit | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 29 Jul 2022 | 31 Aug 2022 | Ernst and Young Audit S.A.S. (A) | COLOMBIA | Finished | 06 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 18,511.47
CO-L1242-P70950 | Contrato de firma consultora para la elaboración de la evaluación y/o ajuste a los diseños de la línea de conducción del acueducto de Distracción, departamento de La Guajira. | Contrato de firma consultora para la elaboración de la evaluación y/o ajuste a los diseños de la línea de conducción del acueducto de Distracción, departamento de La Guajira. | $ 20,060.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 08 Aug 2022 | 09 Sep 2022
CO-L1242-P79323 | Contrato de obra para la optimización del acueducto de Distracción. | Contrato de obra para la optimización del acueducto de Distracción. | $ 5,124,365.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 13 Jun 2024 | 27 Nov 2024
CO-L1242-P79324 | Contrato de obra para la optimización del acueducto de El Molino. | Contrato de obra para la optimización del acueducto de El Molino. | $ 4,468,590.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 13 Jun 2024 | 27 Nov 2024
CO-L1242-P79325 | Contrato de obra para la optimización del acueducto de Villanueva. | Contrato de obra para la optimización del acueducto de Villanueva. | $ 4,825,145.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 13 Jun 2024 | 27 Nov 2024
CO-L1242-P79326 | Contrato de obra para la optimización del alcantarillado de El Molino. | Contrato de obra para la optimización del alcantarillado de El Molino. | $ 3,248,564.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 13 Jun 2024 | 27 Nov 2024
CO-L1242-P79327 | Contrato de obra para la optimización del alcantarillado de Villanueva. | Contrato de obra para la optimización del alcantarillado de Villanueva. | $ 4,076,442.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 13 Jun 2024 | 27 Nov 2024
CO-L1242-P79328 | Contrato de firma consultora para la elaboración de los diseños a detalle de las obras de acueduto y alcantarillado de los municipios de El Molino y Villanueva. | Contrato de firma consultora para la elaboración de los diseños a detalle de las obras de acueduto y alcantarillado de los municipios de El Molino y Villanueva. | $ 716,960.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 07 Oct 2022 | 11 Apr 2023
CO-L1242-P80534 | Alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios El Carmen y El Cerrejón del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira | Alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios El Carmen y El Cerrejón del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira | $ 3,345,799.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 28 Oct 2022 | 01 Feb 2023
CO-L1242-P82890 | Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción | Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción | $ 10,000.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | National System | Contract finished | 1 | 12 Oct 2022 | 16 Dec 2022 | DM SURVEY (P) | COLOMBIA
CO-L1242-P82890 | Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción | Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción | $ 10,000.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | National System | Contract finished | 1 | 12 Oct 2022 | 16 Dec 2022 | DRAWCON (A) | COLOMBIA | Finished | 02 Jan 2023 | 01 Feb 2023 | 6,378.68
CO-L1242-P82890 | Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción | Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción | $ 10,000.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | National System | Contract finished | 1 | 12 Oct 2022 | 16 Dec 2022 | TOPOGRAFIA Y GEODESIA SAS (P) | COLOMBIA
CO-L1242-P82961 | Elaborar el manual de imagen del programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira (logo y eslogan) | Elaborar el manual de imagen del programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira (logo y eslogan) | $ 20,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 03 Oct 2022 | 14 Oct 2022
CO-L1242-P88123 | Avalúo comercial de los predios objeto del proyecto de acueducto de Fonseca | Avalúo comercial de los predios objeto del proyecto de acueducto de Fonseca | $ 15,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 11 Oct 2022 | 04 Nov 2022
CO-L1242-P94609 | Plan de Comunicaciones - Fase 1 | Plan de Comunicaciones - Fase 1 | $ 19,806.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 15 Nov 2022 | 13 Dec 2022 | GRUPO 13 S.A.S. (A) | COLOMBIA | Execution | 01 Feb 2023 | 28 Apr 2023 | 14,771.48
CO-L1242-P103851 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | $ 230,000.00 | Individual Consultants | Consultores Individuales | National System | Contract finished |  | 03 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | OSCAR CORTES (A) | COLOMBIA | Finished | 21 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 38,220.30
CO-L1242-P103851 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | $ 230,000.00 | Individual Consultants | Consultores Individuales | National System | Contract finished |  | 03 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | MARIO MORENO (A) | COLOMBIA | Finished | 21 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 34,143.47
CO-L1242-P103851 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | $ 230,000.00 | Individual Consultants | Consultores Individuales | National System | Contract finished |  | 03 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | OSWALDO CHAPARRO (A) | COLOMBIA | Finished | 21 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 34,143.47
CO-L1242-P103851 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | $ 230,000.00 | Individual Consultants | Consultores Individuales | National System | Contract finished |  | 03 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | PEDRO SERRANO (A) | COLOMBIA | Finished | 21 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 34,143.47
CO-L1242-P103851 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | $ 230,000.00 | Individual Consultants | Consultores Individuales | National System | Contract finished |  | 03 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | GILMA MATEUS (A) | COLOMBIA | Finished | 21 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 34,143.47
CO-L1242-P103851 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | Contratar los servicios de consultoría de los integrantes de la UCP vigencia 2022 | $ 230,000.00 | Individual Consultants | Consultores Individuales | National System | Contract finished |  | 03 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | CLAUDIA BUITRAGO (A) | COLOMBIA | Finished | 22 Jan 2022 | 01 Jan 2023 | 36,199.28
CO-L1242-P104202 | Contratación de servicios de consultoría del Coordinador General de la UCP | Contratación de servicios de consultoría del Coordinador General de la UCP | $ 48,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 09 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | OSCAR CORTES (A) | COLOMBIA | Pending Signature | 19 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | 42,952.87
CO-L1242-P104204 | Contratación de los servicios de consultoría de la Especialista Financiera de la UCP | Contratación de los servicios de consultoría de la Especialista Financiera de la UCP | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 09 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | GILMA MATEUS (A) | COLOMBIA | Pending Signature | 20 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | 38,371.23
CO-L1242-P104206 | Contratación de los servicios de consultoría del Especialista en Planeación y Evaluación | Contratación de los servicios de consultoría del Especialista en Planeación y Evaluación | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 09 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | MARIO MORENO (A) | COLOMBIA | Pending Signature | 19 Jan 2023 | 31 Dec 2031 | 37,726.39
CO-L1242-P104207 | Contratación de los servicios de consultoría del Especialista Técnico de la UCP | Contratación de los servicios de consultoría del Especialista Técnico de la UCP | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 09 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | OSWALDO CHAPARRO (A) | COLOMBIA | Execution | 19 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | 38,371.23
CO-L1242-P104208 | Contratación del Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UCP | Contratación del Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UCP | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 09 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | PEDRO SERRANO (A) | COLOMBIA | Pending Signature | 20 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | 37,726.39
CO-L1242-P104209 | Contratación de los servicios de consultoría de la Especialista de Adquisiciones de la UCP | Contratación de los servicios de consultoría de la Especialista de Adquisiciones de la UCP | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 09 Jan 2023 | 16 Jan 2023 | CLAUDIA BUITRAGO (A) | COLOMBIA | Pending Signature | 24 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | 37,726.39
CO-L1242-P104544 | Contratación de Especialista Social de la UCP | Contratación de Especialista Social de la UCP | $ 27,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Feb 2023 | 28 Feb 2023
CO-L1242-P104545 | Contratación de Apoyo Administrativo de la UCP | Contratación de Apoyo Administrativo de la UCP | $ 9,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Feb 2023 | 28 Feb 2023
CO-L1242-P115761 | Contrato de firma para auditoria externa del programa | Realizar la Auditoría Externa del Programa Agua Potable y Saneamiento para el Departamento de La Guajira. | $ 25,250.00 | External Audit | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Expected |  | 15 Feb 2023 | 28 Feb 2023