## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4925/OC-PR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | PR-L1162 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | PARAGUAY | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 08 Nov 2022 - 08 May 2024
Executing Agency | INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
Goods and Services Total | $ 682,139.00
Works Total | $ 0.00
Consulting Services Total | $ 0.00
Version | 2022-5
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
PR-L1162-P87099 | ADQUSICION DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA PR-L1162 |  | $ 470,000.00 | Bienes | Subasta a la Baja Electrónica | Previsto | 3 | 04 Oct 2022 | 24 Nov 2022 | CUEVAS HERMANOS SAS (A) | PARAGUAY | Firma pendiente
PR-L1162-P87099 | ADQUSICION DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA PR-L1162 |  | $ 470,000.00 | Bienes | Subasta a la Baja Electrónica | Previsto | 3 | 04 Oct 2022 | 24 Nov 2022 | TOYOTOSHI SA (A) | PARAGUAY | Firma pendiente
PR-L1162-P87099 | ADQUSICION DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA PR-L1162 |  | $ 470,000.00 | Bienes | Subasta a la Baja Electrónica | Previsto | 3 | 04 Oct 2022 | 24 Nov 2022 | GARDEN AUTOMOTORES SA (R) | PARAGUAY
PR-L1162-P90546 | Servicio de Internet y VPN para la Oficina de la UEP | Proceso de Convenio con COPACO, Entre Entidades con UEP IPTA, para la provisión de servicio de internet y VPN a las oficinas de la UEP IPTA BID PR-L1162 | $ 3,710.00 | Servisios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Previsto | 1 | 15 Nov 2022 | 05 Dec 2022
PR-L1162-P90995 | Convenio Entre Entidades con PETROPAR para la Provisión de Combustibles y Lubricantes | El presente proceso de adquisición se realiza dentro del marco de la necesidad de proveer de insumos (combustibles y lubricantes) a los vehículos y maquinarias que serán adquiridos para la UEP para la obtención de los resultados para los diversos productos consignados en el Contrato de Préstamo. | $ 71,429.00 | Bienes | Direct Contracting/Selection | Proceso en Curso | 1 | 28 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | PETROPAR (A) | PARAGUAY | Firma pendiente | 07 Nov 2022 | 31 Dec 2023 | 69,182.13
PR-L1162-P90996 | Locación de Inmueble Determinado, para Oficinas de la UEP IPTA PR-L1162 | El presente proceso de contratación es realizada a fin de disponer de oficinas para las tareas técnicas y administrativas para la planta de funcionarios de la UEP IPTA PR-L1162, bajo la modalidad de Contratación Directa de Locación de Inmueble invocando el párrafo 3.7. de la Política GN-2349-15, inciso c) | $ 137,000.00 | Servisios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Previsto | 1 | 26 Oct 2022 | 15 Nov 2022