## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4961/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1534 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 18 Oct 2021 - 18 Apr 2023
Executing Agency | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL
Goods and Services Total | $ 17,593,774.07
Works Total | $ 980,100.00
Consulting Services Total | $ 442,134.26
Version | 2021-3
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1534-P7864 | Plano de Saúde e Qualidade de Vida | Suproduto 1.2.3. Sistema Nacional | $ 5,400.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7865 | Plano de Gestão Estratégica da Receita, da CAGE e do DTIC | Os produtos que serão atendidos por esta aquisição são: 1.1, 1.3.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.5.1, 2.6, 2.7. | $ 1,916,666.60 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 May 2022
BR-L1534-P7866 | Mentoria e consultoria em Ciencia de Dados | Subproduto 2.3.1 | $ 2,887,680.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 26 Oct 2021 | 01 Apr 2022
BR-L1534-P7867 | Diagnóstico e construção de proposta de atualização do modelo de gestão | Subproduto 1.1 | $ 180,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 26 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7868 | CoLABora (Catálogo de serviços digitais do TE) | Produto 3.7 | $ 240,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 29 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7869 | Projeto para Modernização da Central de Climatização (Prédio Mauá) | Subproduto 1.2.3 | $ 45,280.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 28 Sep 2021 | 12 Dec 2021
BR-L1534-P7870 | Comunicação institucional | Subproduto 1.2.4 | $ 99,360.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7871 | Programa de desenvolvimento de Gestão de Pessoas por propósito e inovação – lideranças | Subproduto 1.2.1 | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7872 | Escritório de Projetos e Processos (CAGE) |  | $ 266,666.60 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled |  | 02 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1534-P7873 | Serviços técnicos de desenvolvimento do ambiente Qlik Sense | Subproduto 3.6.2. Reconhecimento de contrato com a NET7 (o Valor total do contrato: R$ 836.500,36. Valores que serão reconhecidos: -R$ 441.034,30 referente a reconhecimento de despesas pra reembolso; -R$ 228.590,06 reconhecimento de contrato vigente para financiamento do empréstimo; -Total a ser reconhecido: R$ 669.624,36 (USD 133.924,87)) | $ 133,924.87 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 12 Dec 2018 | 12 Feb 2019
BR-L1534-P7874 | Plano Diretor de Comunicação | Subproduto 1.5.1 | $ 27,168.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 06 Aug 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1534-P7875 | Metodologia de gestão de compras e contratos | Subproduto 1.4 | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7876 | PDTI da PGE | Subproduto 2.4.2 | $ 116,640.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7877 | Projeto Climatização do Espaço Inovação | Subproduto 1.2.3. | $ 2,400.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 27 Oct 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7878 | Projeto de PPCI (APF de Torres) |  | $ 5,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled |  | 12 Apr 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1534-P7879 | Aconselhamento tático e operacional em TI | Subproduto 1.3.1. GARTNER; valor total do contrato: US$ 369.000,00 | $ 72,040.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 24 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1534-P7880 | Metodologia de Monetização | Produto 3.7. Contratação direta da UFRGS | $ 106,400.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7881 | Estudos econômicos de Política Tributrária | Subproduto 2.1.1. Contratação direta: CIAT | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 02 Nov 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P7882 | Modelo de Avaliação da Estrutura Produtiva (MAEP) | Subproduto 3.5. Contratação direta UFRJ | $ 101,453.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7883 | Soluções integradas de TI para os produtos da Receita | Subprodutos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.5.2, 2.6, 2.7. Contratação direta PROCERGS | $ 1,827,786.17 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 12 Oct 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P7884 | Equipamentos especiais de fotofilmagem | Subproduto 2.3.2. | $ 36,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7885 | Parque de servidores (sistemas corporativos) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 243,018.90 | Goods | Pregao | Expected |  | 02 Aug 2021 | 29 Oct 2021
BR-L1534-P7886 | Equipamentos Salas de reuniões PGE (Televisor 55 polegadas, Suporte para TV com rodízios, Webcams com microfone e Microfones de conferência) | Subproduto 2.4.2. | $ 55,199.01 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7887 | Switch gerenciavel 24 portas PoE | Subproduto 2.4.2 | $ 15,258.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7888 | Parque de servidores (Hadoop - licenças RedHat) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 540,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7889 | Computadores PGE (com 2 monitores 23") | Subproduto 2.4.2. Pregão Eletrônico / Adesão à ata de Registro de Preços | $ 1,268,632.20 | Goods | Pregao | Expected | 2 | 01 Jun 2021 | 06 Aug 2021
BR-L1534-P7890 | Solução de Firewall | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 600,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7891 | Ativos de Rede | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 1,400,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7892 | Solução hiperconvergente para VDI | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 2,400,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7893 | Solução de backup e recovery (Storage Modular) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 331,876.82 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Jun 2021 | 26 Aug 2021
BR-L1534-P7894 | Nobreak 6Kva | Subproduto 2.4.2 | $ 45,513.44 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P7895 | Equipamentos para tele/videoconferência | Subprodutos 1.3.3 e 2.1.1 | $ 42,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7896 | Mobiliário solto (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 10,736.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P7897 | Softwares para análise de processos administrativos | Subproduto 2.4.1 | $ 78,080.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P7898 | Licenças do Qlik Analytics Platform | Subproduto 1.3.3 | $ 96,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7899 | Plataforma de BI | Subprodutos 3.6.2 e 1.3.3. | $ 267,200.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 2 | 11 Oct 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1534-P7900 | Climatização (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 5,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7901 | Frota de viaturas volantes SUV | Subproduto 2.3.3 | $ 450,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Jan 2022
BR-L1534-P7902 | Soluções integradas de TI para o processo de planejamento e execução da fiscalização |  | $ 18,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1534-P7903 | Equipamentos para o PPCI (APF de Torres) | Subproduto 2.5.1 | $ 45,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7904 | Gerador de Energia (APF de Torres) | Subproduto 2.5.1 | $ 50,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 18 Feb 2022
BR-L1534-P7905 | Fragmentadora de papéis | Subproduto 2.1.1. | $ 562.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 12 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P7906 | Mobiliário (Salas de Reunião CAGE) | Subproduto 1.2.3 | $ 41,800.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7907 | Melhorias no Barômetro Fiscal | Subproduto 3.5 | $ 23,040.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Jun 2021 | 23 Aug 2021
BR-L1534-P7908 | Atualização do plano de educação fiscal (avaliação de efetividade e revisão) | Subproduto 1.5.2 | $ 25,280.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 09 Nov 2021 | 18 Dec 2021
BR-L1534-P7909 | Diagnóstico do Impacto da eliminação da escrituração de DF-e | Subproduto 2.2.1 | $ 2,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 13 Nov 2021 | 18 Dec 2021
BR-L1534-P7910 | Assessoria Especializada em projetos de infra de TIC | Subproduto 1.3.3. | $ 73,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 05 Jul 2021 | 27 Aug 2021
BR-L1534-P7911 | Elaboração Especificação Técnica da Receita Orientada da Dados |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1534-P7912 | Assessor de Aquisições | Produto A1. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 25 Jun 2021 | 09 Aug 2021
BR-L1534-P7913 | Coaching de grupo e orientações em Gestão de Pessoas (TE) | Subproduto 1.2.1 | $ 14,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Nov 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7914 | Solução tecnológica para a Central de Informações de Servidores | Subproduto 3.2.1 | $ 23,694.26 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 Nov 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1534-P7915 | Elaboração de TDRs para contratações relacionadas à sistemática de gestão de pessoas e competências | Subproduto 1.2.1 | $ 12,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 Nov 2021 | 15 Dec 2021
BR-L1534-P7916 | Especialista para atualização do microssimulador estático | Subproduto 2.1.1 | $ 28,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 12 Nov 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1534-P7917 | Definição de Modelo de Fomento |  | $ 44,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 01 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1534-P7918 | Assessor de TIC | Produto A1 | $ 73,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 14 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1534-P7919 | Desenvolvimento do RHE PREV | Subproduto 3.2.2. | $ 586,104.64 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 05 Nov 2021 | 11 Feb 2022
BR-L1534-P7920 | Solução de Gerenciamento de Bases de Conhecimento com Inteligencia Artificial e "chatboot" | Pregão Eletrônico | $ 336,284.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled |  | 12 Apr 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1534-P7921 | Solução de Gestão de Serviços de TI (ITSM) | Subproduto 1.3.1. Pregão Eletrônico | $ 864,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 04 Feb 2022
BR-L1534-P7922 | Serviço de segurança TI (SoC) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 672,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 25 Feb 2022
BR-L1534-P7923 | Licenciamento para solução de gerenciamento de projetos e portfólio | Subproduto 1.3.3. Reconhecimento de contrato com a Microsoft assinado em 2019 com valor total de R$ 23.745.128,50, equivalente nessa data a US$ 4.749.025,70. | $ 72,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7924 | Desenvolvimento de sistemas e aplicativos voltados à transparência | Subproduto 1.5.3 | $ 182,400.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 21 Feb 2022
BR-L1534-P7925 | Serviços gráficos (Impressão de materiais de Educação Fiscal) | Subproduto 1.5.2 | $ 30,794.40 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Nov 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P7926 | Recuperação Pavimentação Posto Fiscal de Vacaria | Subproduto 2.3.1. Concorrência | $ 800,100.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 02 Feb 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1534-P7927 | Espaço Inovação | Subproduto 1.2.3 | $ 60,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7928 | Modernização das instalações da DTIF | Subproduto 2.5.1 | $ 60,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7929 | Modernização dos ambientes de trabalho | Subproduto 1.2.3 | $ 60,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P17087 | Assinatura de livros virtuais 2021 | Subproduto 1.2.1. Licenças da biblioteca virtual “Minha Biblioteca” e "JusBrasil". | $ 11,190.40 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 13 Nov 2021 | 22 Jan 2022
BR-L1534-P17088 | Cursos in company SEFAZ 2021 | Subprodutos 1.2.1 e A1. Cursos de até US$ 30mil, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. Cursos planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da Sefaz. | $ 28,123.56 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 2 | 01 Mar 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P17089 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino da SEFAZ para 2021 | Subprodutos 1.1, 1.2.1 e A1. Seminários, workshops e cursos de pequena duração planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da Sefaz. | $ 47,188.44 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 01 Mar 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P17090 | MPA (Master Public Administration) - Inovação e o novo setor público | Subproduto 1.2.1. Compra de vagas na rede formal de ensino, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. | $ 115,600.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 28 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P17091 | Incentivo à pós-graduação na rede formal 2021 | Subproduto 1.2.1. | $ 149,027.89 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 02 Apr 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P17092 | Plataforma de e-books | Subrproduto 1.2.4. | $ 6,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P19071 | Solução de armazenamento sistemas departamentais | Subproduto 1.3.3 | $ 700,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P19072 | Mobiliário (Sala UGCP) | Subproduto 1.2.3 | $ 8,200.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P19073 | Marcenaria (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 31,464.40 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P19074 | Cortinas (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 7,238.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 26 Nov 2021 | 04 Feb 2022
BR-L1534-P19075 | Frota de viaturas volantes Pick ups | Subproduto 2.3.3. Adesão à Ata de Registro de Preço | $ 287,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P19076 | Plataforma moderna de BI e Analytics (Greenplum) | Subprodutos 1.3.3 e 2.3.1 | $ 5,000,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 15 Nov 2021 | 24 Jan 2022
BR-L1534-P19077 | Solução de atendimento do programa Devolve-ICMS via Contact Center | Subproduto 2.5.1 | $ 600,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 15 Oct 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1534-P19078 | Desenvolvimento de Sistema de Gestão das Consignações - SGCONSIG | Subproduto 3.2.1. | $ 120,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 30 Nov 2021 | 27 Jan 2022
BR-L1534-P19079 | RHE Nova Geração | Subproduto 3.2.1 | $ 540,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P19080 | Programa de Desenvolvimento de Gestores | Subproduto 1.2.4. Será realizada contratação direta da empresa Brain. | $ 80,600.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P19081 | Desenvolvimento de sistema para a operacionalização do Programa Devolve-ICMS | Subproduto 2.5.1. Contratação direta da Procergs. | $ 160,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 18 Feb 2022
BR-L1534-P19083 | Aplicativo mobile para relacionamento com servidores | Subproduto 3.2.1. Contratação direta da Procergs. Produto do Tesouro. | $ 740,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P19310 | Solução tecnológica para gestão de assinaturas digitais | Será realizado cotação eletrônica de preço. | $ 1,200.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 14 Jan 2022
BR-L1534-P20118 | Suporte Especializado aos Municípios no Âmbito do Programa de Integração Tributária (PIT) | Subproduto 1.5.2 | $ 24,720.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 Nov 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P20123 | Modelo de Precificação Nfe | Produto 3.7. Contratação direta da UFRGS | $ 273,600.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P20485 | Solução de backup e recovery (Drives LTO-8) | Subproduto 1.3.3 | $ 148,085.30 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Nov 2021 | 14 Jan 2022
BR-L1534-P21513 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino da PGE para 2021 | Subproduto 1.2.4. Seminários, workshops e cursos de pequena duração planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da PGE. | $ 30,300.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 16 Mar 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1534-P21514 | Cursos in company PGE 2021 | Subproduto 1.2.4. Cursos de até US$ 30mil, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. Cursos planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da PGE. | $ 39,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 2 | 09 Mar 2021 | 01 Jan 2022