## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4961/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1534 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 16 May 2022 - 16 Nov 2023
Executing Agency | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL
Goods and Services Total | $ 23,486,623.72
Works Total | $ 980,100.00
Consulting Services Total | $ 1,413,760.85
Version | 2022-6
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1534-P7864 | Plano de Saúde e Qualidade de Vida | Suproduto 1.2.3. Sistema Nacional | $ 5,400.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Contract under execution |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7865 | Plano de Gestão Estratégica da Receita, da CAGE e do DTIC | Os produtos que serão atendidos por esta aquisição são: 1.1, 1.3.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.5.1, 2.6, 2.7. | $ 1,916,666.60 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing |  | 30 Nov 2021 | 31 May 2022
BR-L1534-P7866 | Mentoria e consultoria em Ciencia de Dados | Subproduto 2.3.1 | $ 2,887,680.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled |  | 25 Oct 2021 | 31 Mar 2022
BR-L1534-P7867 | Diagnóstico e construção de proposta de atualização do modelo de gestão | Subproduto 1.1 | $ 180,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 26 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7868 | CoLABora (Catálogo de serviços digitais do TE) | Produto 3.7 | $ 240,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 29 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7869 | Projeto para Modernização da Central de Climatização (Prédio Mauá) | Subproduto 1.2.3 | $ 45,280.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 28 Sep 2021 | 12 Dec 2021
BR-L1534-P7870 | Comunicação institucional | Subproduto 1.2.4 | $ 99,360.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7871 | Programa de desenvolvimento de Gestão de Pessoas por propósito e inovação – lideranças | Subproduto 1.2.1 | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7872 | Escritório de Projetos e Processos (CAGE) |  | $ 266,666.60 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled |  | 02 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1534-P7873 | Serviços técnicos de desenvolvimento do ambiente Qlik Sense | Subproduto 3.6.2. Reconhecimento de contrato com a NET7. Valor total do contrato: R$ 836.500,36. Valores que serão reconhecidos: R$ 528.321,34 (US$ 101,159.72) referente a reconhecimento de despesas pra reembolso. | $ 101,159.72 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 11 Dec 2018 | 11 Feb 2019
BR-L1534-P7874 | Plano Diretor de Comunicação | Subproduto 1.5.1 | $ 36,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 05 Aug 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1534-P7875 | Metodologia de gestão de compras e contratos | Subproduto 1.4 | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7876 | PDTI da PGE | Subproduto 2.4.2 | $ 116,640.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7877 | Projeto Climatização do Espaço Inovação | Subproduto 1.2.3. | $ 2,400.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Cancelled |  | 27 Oct 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7878 | Projeto de PPCI (APF de Torres) |  | $ 5,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled |  | 12 Apr 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1534-P7879 | Aconselhamento tático e operacional em TI | Subproduto 1.3.1. GARTNER; valor total do contrato: US$ 369.000,00 | $ 72,040.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contract under execution |  | 24 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1534-P7880 | Metodologia de Monetização | Produto 3.7. Contratação direta da UFRGS | $ 106,400.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7881 | Estudos econômicos de Política Tributrária | Subproduto 2.1.1. Contratação direta: CIAT | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Cancelled |  | 01 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7882 | Modelo de Avaliação da Estrutura Produtiva (MAEP) | Subproduto 3.5. Contratação direta UFRJ | $ 101,453.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7883 | Soluções integradas de TI para os produtos da Receita - Migração do AUL-DAT | Subprodutos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.5.2, 2.6, 2.7. Contratação direta PROCERGS | $ 144,716.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 11 Oct 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P7884 | Equipamentos para Inteligência Fiscal | Subproduto 2.3.2. | $ 36,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P7885 | Parque de servidores (sistemas corporativos) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 243,018.90 | Goods | Pregao | Contract under execution |  | 02 Aug 2021 | 29 Oct 2021
BR-L1534-P7886 | Equipamentos Salas de reuniões PGE (Televisor 55 polegadas, Suporte para TV com rodízios, Webcams com microfone e Microfones de conferência) | Subproduto 2.4.2. | $ 55,199.01 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 3 | 12 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P7887 | Switch gerenciavel 24 portas PoE | Subproduto 2.4.2 | $ 15,258.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7888 | Parque de servidores (Hadoop - licenças RedHat) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 540,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7889 | Computadores PGE (com 2 monitores 23") | Subproduto 2.4.2. Pregão Eletrônico / Adesão à ata de Registro de Preços | $ 1,268,632.20 | Goods | Pregao | Contract under execution | 2 | 01 Jun 2021 | 06 Aug 2021
BR-L1534-P7890 | Solução de Firewall | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 800,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P7891 | Ativos de Rede | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 1,400,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7892 | Solução hiperconvergente para VDI | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 2,400,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P7893 | Solução de backup e recovery (Storage Modular) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 152,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 02 Jun 2021 | 27 Aug 2021
BR-L1534-P7894 | Nobreak 6Kva | Subproduto 2.4.2 | $ 45,513.44 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P7895 | Componente para tele/videoconferência (Headsets) | Subprodutos 1.3.3 e 2.1.1 | $ 46,696.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Mar 2022
BR-L1534-P7896 | Mobiliário solto (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 10,736.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P7897 | Softwares para análise de processos administrativos | Subproduto 2.4.1 | $ 78,080.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P7898 | Licenças do Qlik Analytics Platform | Subproduto 1.3.3 | $ 96,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7899 | Plataforma de BI | Subprodutos 3.6.2 e 1.3.3. | $ 325,919.18 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 2 | 12 Oct 2021 | 18 Dec 2021
BR-L1534-P7900 | Climatização (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 5,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7901 | Frota de viaturas volantes SUV | Subproduto 2.3.3 | $ 450,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Jan 2022
BR-L1534-P7902 | Soluções integradas de TI para o processo de planejamento e execução da fiscalização |  | $ 18,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1534-P7903 | Equipamentos para o PPCI (APF de Torres) | Subproduto 2.5.1 | $ 4,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P7904 | Gerador de Energia (APF de Torres) | Subproduto 2.5.1 | $ 19,429.37 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Dec 2021 | 19 Feb 2022
BR-L1534-P7905 | Fragmentadora de papéis | Subproduto 2.1.1. | $ 900.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7906 | Mobiliário (Salas de Reunião CAGE) | Subproduto 1.2.3 | $ 41,800.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7907 | Melhorias no Barômetro Fiscal | Subproduto 3.5 | $ 23,040.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Jun 2021 | 23 Aug 2021
BR-L1534-P7908 | Atualização do plano de educação fiscal (avaliação de efetividade e revisão) | Subproduto 1.5.2 | $ 25,280.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 09 Nov 2021 | 18 Dec 2021
BR-L1534-P7909 | Diagnóstico do Impacto da eliminação da escrituração de DF-e | Subproduto 2.2.1 | $ 11,546.59 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 13 Nov 2021 | 18 Dec 2021
BR-L1534-P7910 | Assessoria Especializada em projetos de infra de TIC | Subproduto 1.3.3. | $ 73,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 05 Jul 2021 | 27 Aug 2021
BR-L1534-P7911 | Elaboração Especificação Técnica da Receita Orientada da Dados |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1534-P7912 | Assessor de Aquisições | Produto A1. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 25 Jun 2021 | 09 Aug 2021
BR-L1534-P7913 | Coaching de grupo e orientações em Gestão de Pessoas (TE) | Subproduto 1.2.1 | $ 14,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Nov 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7914 | Solução tecnológica para a Central de Informações de Servidores | Subproduto 3.2.1 | $ 23,694.26 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 11 Nov 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1534-P7915 | Elaboração de TDRs para contratações relacionadas à sistemática de gestão de pessoas e competências | Subproduto 1.2.1 | $ 12,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 11 Nov 2021 | 15 Dec 2021
BR-L1534-P7916 | Especialista para atualização do microssimulador estático | Subproduto 2.1.1 | $ 4,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 12 Nov 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1534-P7917 | Definição de Modelo de Fomento |  | $ 44,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 01 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1534-P7918 | Assessor de TIC | Produto A1 | $ 73,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 14 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1534-P7919 | Desenvolvimento do RHE PREV | Subproduto 3.2.2. | $ 586,104.64 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 05 Nov 2021 | 11 Feb 2022
BR-L1534-P7920 | Solução de Gerenciamento de Bases de Conhecimento com Inteligencia Artificial e "chatboot" | Pregão Eletrônico | $ 336,284.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled |  | 12 Apr 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1534-P7921 | Solução de Gestão de Serviços de TI (ITSM) | Subproduto 1.3.1. Pregão Eletrônico | $ 864,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution |  | 30 Nov 2021 | 04 Feb 2022
BR-L1534-P7922 | Serviço de segurança TI (SoC) | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 672,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 25 Feb 2022
BR-L1534-P7923 | Contratação de serviços técnicos de desenvolvimento de PPM com apoio de metodologia de projetos | Subproduto 1.3.3. Reconhecimento de contrato com a Microsoft assinado em 2019 com valor total de R$ 23.745.128,50, equivalente nessa data a US$ 4.749.025,70. | $ 72,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 31 Mar 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1534-P7924 | Desenvolvimento de sistemas e aplicativos voltados à transparência | Subproduto 1.5.3. Reconhecimento de contrato com a DRG TECNOLOGIA. Valor total do contrato 20/04/014: R$ 2.973.734,40. Valores que serão reconhecidos: R$ 156.771,90 (US$ $29.129,83). Valor previsto para reconhecimento em 2022: R$ 37.000,00 (US$ 7.400). | $ 182,400.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 12 Mar 2020 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P7925 | Serviços gráficos (Impressão de materiais de Educação Fiscal) | Subproduto 1.5.2 | $ 30,794.40 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Nov 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P7926 | Recuperação Pavimentação Posto Fiscal de Vacaria | Subproduto 2.3.1. Concorrência | $ 800,100.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 02 Feb 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1534-P7927 | Espaço Inovação | Subproduto 1.2.3 | $ 60,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7928 | Modernização das instalações da DTIF | Subproduto 2.5.1 | $ 60,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P7929 | Modernização dos ambientes de trabalho | Subproduto 1.2.3 | $ 60,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P17087 | Assinatura de livros virtuais | Subproduto 1.2.1. Licenças da biblioteca virtual “Minha Biblioteca” e "JusBrasil". | $ 11,190.40 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 2 | 12 Nov 2021 | 21 Jan 2022
BR-L1534-P17088 | Cursos in company SEFAZ 2021 | Subprodutos 1.2.1 e A1. Cursos de até US$ 30mil, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. Cursos planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da Sefaz. | $ 28,123.56 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 2 | 01 Mar 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P17089 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino da SEFAZ para 2021 | Subprodutos 1.1, 1.2.1 e A1. Seminários, workshops e cursos de pequena duração planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da Sefaz. | $ 47,188.44 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 01 Mar 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P17090 | MPA (Master Public Administration) - Inovação e o novo setor público | Subproduto 1.2.1. Compra de vagas na rede formal de ensino, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. | $ 115,600.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 27 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P17091 | Incentivo à pós-graduação na rede formal 2021 | Subproduto 1.2.1. | $ 149,027.89 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 02 Apr 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P17092 | Plataforma de e-books | Subrproduto 1.2.4. | $ 18,192.96 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P19071 | Solução de armazenamento sistemas departamentais | Subproduto 1.3.3 | $ 899,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Mar 2022
BR-L1534-P19072 | Mobiliário (Sala UGCP) | Subproduto 1.2.3 | $ 8,200.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1534-P19073 | Marcenaria (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 31,464.40 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 11 Oct 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P19074 | Cortinas (Espaço Inovação) | Subproduto 1.2.3 | $ 7,238.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 27 Nov 2021 | 05 Feb 2022
BR-L1534-P19075 | Frota de viaturas volantes Pick ups | Subproduto 2.3.3. Adesão à Ata de Registro de Preço | $ 287,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P19076 | Plataforma moderna de BI e Analytics (Greenplum) | Subprodutos 1.3.3 e 2.3.1 | $ 5,000,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 15 Nov 2021 | 24 Jan 2022
BR-L1534-P19077 | Solução de atendimento do programa Devolve-ICMS via Contact Center | Subproduto 2.5.1 | $ 600,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 15 Oct 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1534-P19078 | Desenvolvimento de Sistema de Gestão das Consignações - SGCONSIG | Subproduto 3.2.1. | $ 170,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 01 Dec 2021 | 28 Jan 2022
BR-L1534-P19079 | RHE Nova Geração | Subproduto 3.2.1 | $ 540,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1534-P19080 | Programa de Desenvolvimento de Gestores | Subproduto 1.2.4. Será realizada contratação direta da empresa Brain. | $ 80,600.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P19081 | Desenvolvimento de sistema para a operacionalização do Programa Devolve-ICMS | Subproduto 2.5.1. Contratação direta da Procergs. | $ 160,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 18 Feb 2022
BR-L1534-P19083 | Aplicativo mobile para relacionamento com servidores | Subproduto 3.2.1. Contratação direta da Procergs. Produto do Tesouro. | $ 740,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1534-P19310 | Solução tecnológica para gestão de assinaturas digitais | Será realizado cotação eletrônica de preço. | $ 1,200.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Expected |  | 30 Nov 2021 | 31 May 2022
BR-L1534-P20118 | Suporte Especializado aos Municípios no Âmbito do Programa de Integração Tributária (PIT) | Subproduto 1.5.2 | $ 24,720.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 Nov 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1534-P20123 | Modelo de Precificação Nfe | Produto 3.7. Contratação direta da UFRGS | $ 273,600.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1534-P20485 | Solução de backup e recovery (Drives LTO-8) | Subproduto 1.3.3 | $ 148,085.30 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Nov 2021 | 14 Jan 2022
BR-L1534-P21513 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino da PGE para 2021 | Subproduto 1.2.4. Seminários, workshops e cursos de pequena duração planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da PGE. | $ 30,300.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 16 Mar 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1534-P21514 | Cursos in company PGE 2021 | Subproduto 1.2.4. Cursos de até US$ 30mil, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. Cursos planejados para o ano 2021, constantes no Plano de Capacitação da PGE. | $ 39,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 2 | 09 Mar 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1534-P35500 | Cursos in company SEFAZ 2022 | Subprodutos 1.2.1 e A1. Cursos de até US$ 30mil, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. Cursos planejados para o ano 2022, constantes no Plano de Capacitação da Sefaz. | $ 25,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 2 | 29 Apr 2022 | 31 Dec 2022
BR-L1534-P35501 | Cursos in company PGE 2022 | Subproduto 1.2.4. Cursos de até US$ 30mil, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. Cursos planejados para o ano 2022, constantes no Plano de Capacitação da PGE. | $ 108,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 2 | 01 Feb 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P35502 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino da SEFAZ para 2022 | Subprodutos 1.1, 1.2.1 e A1. Seminários, workshops e cursos de pequena duração planejados para o ano 2022, constantes no Plano de Capacitação da Sefaz. | $ 234,400.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 01 Feb 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P35503 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino da PGE para 2022 | Subproduto 1.2.4. Seminários, workshops e cursos de pequena duração planejados para o ano 2022, constantes no Plano de Capacitação da PGE. | $ 84,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 29 Apr 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P35504 | Cursos in company TCE 2022 | Subproduto A.1. Cursos de até US$ 30mil, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. Cursos planejados para o ano 2022, constantes no Plano de Capacitação do TCE. | $ 39,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 2 | 29 Apr 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P39552 | Desenvolvimento de sistemas e aplicativos voltados à Receita | Subprodutos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.5.1 e 2.6. Reconhecimento de gastos como contrapartida dos contratos com a Procergs. Valor total dos contratos: 19/04/067 = R$ 48.346.964,76 e 20/04/047 = R$ 49.216.463,76. Valores que serão reconhecidos: R$ 1.891.536,37 (US$ 351.734,90). Estimativa para reconhecimento em 2022: R$ 1.020.000,00 (US$ 204.000,00) | $ 555,734.90 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Expected |  | 20 Sep 2019 | 03 Dec 2019
BR-L1534-P39553 | Desenvolvimento de sistemas e aplicativos voltados ao Tesouro: App Servidor e FPE Mobile | Subproduto 3.2.1. Reconhecimento de gastos como contrapartida dos contratos com a Procergs. Valor total dos contratos: 19/04/067 = R$ 48.346.964,76 e 20/04/047 = R$ 49.216.463,76. Valores que serão reconhecidos: R$ 509.139,21 (US$ 93,925.76). | $ 93,925.76 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Expected |  | 20 Sep 2019 | 03 Dec 2019
BR-L1534-P39554 | Desenvolvimento de sistemas e aplicativos voltados ao Tesouro: App Servidor e SGConsig | Subproduto 3.2.1. Reconhecimento de gastos como contrapartida do contrato com a NUMERIA. Valor total do contrato 17/04/015: R$ 1.755.660,60. Valores que serão reconhecidos: R$ 578.290,48 (US$ 105.317,71). | $ 105,317.71 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 22 Dec 2016 | 23 Feb 2017
BR-L1534-P42646 | Parque de servidores (Hadoop - Data Warehouse) | Subproduto 1.3.3 – Plataformas de TIC Implantadas | $ 1,301,796.37 | Goods | Pregao | Expected |  | 29 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1534-P43435 | Pós- Graduação Lato Sensu em Direito Tributário (Latin Legum Magister - LLM) | Subproduto 1.2.1. Compra de vagas na rede formal de ensino, constantes do Plano de Capacitação que deverá ser aprovado previamente pelo Banco. | $ 476,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 31 Mar 2022 | 31 May 2022
BR-L1534-P43436 | Incentivo à pós-graduação na rede formal 2022 | Subproduto 1.2.1. | $ 54,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 04 Apr 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1534-P43438 | Diagnóstico da gestão do conhecimento e elaboração de proposta de metodologia | Subproduto 1.2.2. | $ 40,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 29 Jul 2022 | 31 Oct 2022
BR-L1534-P43439 | Plataforma de biblioteca jurídica digital | Subrproduto 1.2.4. | $ 20,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 31 Mar 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1534-P43440 | Licenças Escola da PGE (ESAE) | Subproduto 1.2.4. | $ 1,720.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 29 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1534-P43441 | Livros e e-books jurídicos | Subproduto 1.2.4. | $ 47,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 29 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1534-P43442 | Assinatura de periódicos jurídicos | Subproduto 1.2.4. | $ 23,280.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 2 | 31 May 2022 | 15 Jul 2022
BR-L1534-P43443 | Projeto de modernização da Biblioteca da PGE | Subproduto 1.2.4. | $ 65,988.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 30 Sep 2022 | 31 Dec 2022
BR-L1534-P43444 | Consultor especializado em Governança Estratégica de TI | Subproduto 1.3.1. | $ 72,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 29 Jul 2022 | 02 Sep 2022
BR-L1534-P43445 | Solução de backup e recovery | Subproduto 1.3.3. Pregão Eletrônico | $ 1,300,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 31 Aug 2022 | 31 Oct 2022
BR-L1534-P43446 | Equipamentos para tele/videoconferência | Subprodutos 1.3.3 e 2.1.1. | $ 132,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Jun 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1534-P43447 | Parque de servidores (Hadoop - licenças e serviços) | Subproduto 1.3.3. | $ 1,200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 31 May 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1534-P43448 | Modernização da infraestrutura de TI da SEFAZ (Desktops) | Subproduto 1.3.3. Adesão a ata de registro de preço | $ 79,730.20 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Jul 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1534-P43449 | Modernização da infraestrutura de TI da SEFAZ (Monitores) | Subproduto 1.3.3. Adesão a ata de registro de preço | $ 35,600.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Jun 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1534-P43450 | Modernização da infraestrutura de TI da SEFAZ (Notebooks) | Subproduto 1.3.3. Adesão a ata de registro de preço | $ 216,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Jun 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1534-P43451 | Consultoria de comunicação para planejamento, modelagem e produção de conteúdo para melhoria de canais e plataformas multimídias da Sefaz (site, carta de serviços e aplicativos) | Subproduto 1.5.1. | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 30 Apr 2022 | 02 Aug 2022
BR-L1534-P43452 | Consultoria de comunicação para reestruturação e gestão de mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp) | Subproduto 1.5.1. | $ 196,800.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 31 May 2022 | 16 Sep 2022
BR-L1534-P43453 | Consultor especializado em EAD e plataforma moodle para Educação Fiscal e PIT | Subproduto 1.5.2. | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 May 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1534-P43486 | Soluções integradas de TI para os produtos da Receita - Simplificação EFD / Apuração Assistida | Subprodutos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.5.2, 2.6, 2.7. Contratação direta PROCERGS | $ 43,047.04 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 01 Aug 2022 | 31 Oct 2022
BR-L1534-P43489 | Soluções integradas de TI para os produtos da Receita - Ambiente Integrado de Fiscalização (AIF) | Subprodutos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.5.2, 2.6, 2.7. Contratação direta PROCERGS | $ 59,732.32 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 01 Aug 2022 | 31 Oct 2022
BR-L1534-P43490 | Receita Orientada a Dados - ROD (IA-machine learning) | Produtos relacionados: 2.1, 2.3, 2.4.1, 2,5, 2.6, 2.7. | $ 8,097,600.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing |  | 01 Apr 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1534-P43491 | Licenças Assessoria de Informática | Subproduto 2.4.2. | $ 12,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 15 Jul 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1534-P43492 | Tablets | Subproduto 2.4.2. Será realizado cotação eletrônica de preço. | $ 600.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 30 Jun 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1534-P43493 | Gestão da Informação e do Conhecimento (ECM/Documental) | Subproduto 2.4.2. | $ 71,280.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 15 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1534-P43494 | Desenvolvimento e integrações de sistemas utilizados pela PGE | Subproduto 2.4.2. Contratação direta da Procergs. | $ 23,870.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 18 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P43495 | Sistema de Inteligência Fiscal e Jurídica | Subproduto 2.4.2. Contratação direta da Procergs | $ 26,132.40 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 18 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P43496 | Módulo de Cobrança do Sistema Único de Procuradorias Públicas | Subproduto 2.4.2. Contratação direta da Procergs. | $ 24,202.85 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 18 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P43497 | Gestão estratégica de processos de negócio e da inovação | Subproduto 2.4.2. Contratação direta da Gartner. | $ 138,454.29 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 29 Apr 2022 | 08 Jul 2022
BR-L1534-P43498 | Jurimetria para avaliação analítica do potencial de recuperação e gestão de riscos | Subproduto 2.4.2. Contratação Direta da Gartner. | $ 26,132.40 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 29 Apr 2022 | 08 Jul 2022
BR-L1534-P43500 | Licenças de Sistema de Business Intelligence | Subproduto 2.4.2. Contratação Direta Qlik Sense | $ 38,940.40 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 01 Jul 2022 | 09 Sep 2022
BR-L1534-P43501 | Consultoria para apoio a Migração AUL/DAT | Produto 2.6. | $ 70,120.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 02 May 2022 | 08 Jul 2022
BR-L1534-P43502 | Modernização do sistema Finanças Públicas do Estado (FPE) - SIAC - Migração e revisão | Produto 3.1. Contratação direta da Procergs. | $ 330,699.60 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 02 May 2022 | 08 Jul 2022
BR-L1534-P43503 | Modernização do sistema Finanças Públicas do Estado (FPE) - diárias | Produto 3.1. Contratação Direta da Procergs. | $ 121,822.80 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 01 Apr 2022 | 08 Jul 2022
BR-L1534-P43504 | Programa de Pesquisa Aplicada em Finanças Públicas – PAFP | Produto 3.5. Convênio com a FAPERGS - Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do RS | $ 400,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Cancelled |  | 01 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1534-P43505 | Softwares de Estatística para execução dos modelos fiscais | Produto 3.5. | $ 25,600.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 02 Jun 2022 | 22 Jul 2022
BR-L1534-P43506 | Migração para a versão atual do sistema AAF (Audit Automation Facilities) e implementação de novos módulos | Subproduto 3.6.1. | $ 41,066.67 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 02 May 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1534-P43507 | Serviços técnicos de desenvolvimento do ambiente Qlik Sense (reconhecimento contrato) | Subproduto 3.6.2. Reconhecimento de contrato em execução. | $ 80,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 11 Dec 2018 | 11 Feb 2019
BR-L1534-P43508 | Modelo de Precificação Nfe - Fase 2 | Produto 3.7. Convênio com a FAURGS - Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. | $ 24,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 30 Jun 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1534-P44810 | Sistema de Controle de Programas de Integridade (SCPI) (reconhecimento contrapartida) | Subproduto 3.6.3. Reconhecimento de contrato com a DRG TECNOLOGIA. Valor total do contrato 20/04/014: R$ 2.973.734,40. Valores que serão reconhecidos: R$ 164.980,12 (US$ 30.417,16). | $ 30,417.16 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 12 Mar 2020 | 28 Apr 2020
BR-L1534-P52501 | Novos canais de comunicação (boletins especializados) | Subproduto 1.5.1. | $ 107,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 31 May 2022 | 09 Sep 2022
BR-L1534-P55491 | Consultor Analista em Infraestrutura Pleno I | Subproduto 1.3. | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55492 | Consultor Analista em Infraestrutura Pleno II | Subproduto 1.3. | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55493 | Consultor Analista em Infraestrutura Sênior | Subproduto 1.3. | $ 58,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55494 | Consultor Analista em Segurança Pleno | Subproduto 1.3. | $ 36,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55495 | Consultor Analista em Segurança Sênior | Subproduto 1.3. | $ 58,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55496 | Consultor Analista de Negócios Sênior (FPE) I | Subproduto 3.1. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55497 | Consultor Analista de Negócios Sênior (FPE) II | Subproduto 3.1. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55498 | Consultor Analista de Negócios Sênior (FPE) III | Subproduto 3.1. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55499 | Consultor Analista de Negócios Sênior (FPE) IV | Subproduto 3.1. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55500 | Consultor Analista de negócios - Sistema RHE Nova Geração I | Subproduto 3.2. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55501 | Consultor Analista de negócios - Sistema RHE Nova Geração II | Subproduto 3.2. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55502 | Consultor Analista de negócios - Sistema RHE Nova Geração III | Subproduto 3.2. | $ 57,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55503 | Consultor Engenheiro de Dados (CIA) | Subproduto 2.3. | $ 57,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55504 | Consultor Desenvolvedor SQL sênior (STIC DTIF) | Subproduto 2.3.1. | $ 53,760.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55505 | Consultor Desenvolvedor de Software (Malhas Fiscais) DTIF | Subproduto 2.3.1. | $ 33,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P55506 | Consultor Analista de negócios - Sistema RHE Nova Geração III | Subproduto 3.2. | $ 28,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P56396 | Gerador de Energia Posto Fiscal Goio-Ên | Subproduto 2.5.1 | $ 26,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 29 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P56397 | Gerador de Energia Posto Fiscal Passo do Socorro | Subproduto 2.5.1 | $ 19,600.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 29 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P56398 | Gerador de Energia Posto Fiscal Barracão | Subproduto 2.5.1 | $ 18,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 29 Jul 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P56399 | Evento Reunião do ENCAT - Aluguel do espaço e alimentação | Subproduto 1.2.1 | $ 15,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 30 Jun 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1534-P56400 | Evento Reunião do ENCAT - Estrutura do evento (Gravação, projeção, luz e som) | Subproduto 1.2.1 | $ 7,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 30 Jun 2022 | 31 Aug 2022