## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4404/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1491 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 18 Apr 2022 - 18 Oct 2023
Executing Agency | CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
Goods and Services Total | $ 218,387,783.69
Works Total | $ 208,824,916.05
Consulting Services Total | $ 81,626.40
Version | 2022-14
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1491-P1721 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 (NSE 06) (Relicitação 19/00186 - Lotes 02) |  | $ 2,110,971.53 | Works | National Competive Bidding | Contract under execution | 1 | 12 Apr 2019 | 18 Jun 2021
BR-L1491-P1722 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 6 (NSE 08, 13 e 14) |  | $ 8,442,203.08 | Works | National Competive Bidding | Expected | 3 | 01 Apr 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1491-P1723 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 9 (NSE 11 e 19) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 2 | 01 Jun 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1491-P1724 | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) |  | $ 414,569.59 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution | 3 | 13 Jun 2018 | 28 Sep 2018
BR-L1491-P1725 | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais | $ 301,559.02 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 3 | 06 Feb 2018 | 05 May 2020
BR-L1491-P1726 | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) |  | $ 2,096,659.08 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 3 | 13 Jun 2018 | 28 Sep 2018
BR-L1491-P1727 | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras |  | $ 568,250.14 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 08 Feb 2019 | 02 Jul 2020
BR-L1491-P1728 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 (NSE-04) |  | $ 959,714.74 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 20 Dec 2017 | 22 Jun 2018
BR-L1491-P1729 | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 01; 02; 04 | 18/00087 | $ 1,212,488.58 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 02 Mar 2018 | 26 Mar 2018
BR-L1491-P1730 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - (Lotes (01+12); (02); (04); (06); (07); (08+09); (10); (11); (13)) |  | $ 1,201,313.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 13 | 06 Apr 2018 | 29 Jun 2018
BR-L1491-P1731 | Implantação de Nova Subestação GRUPO 1 (NSE 01) |  | $ 359,990.08 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 11 Oct 2017 | 19 Mar 2018
BR-L1491-P1732 | Equipamentos (Transformadores de Força) para NSE 03; 05 |  | $ 1,135,997.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 08 Jun 2018 | 26 Jul 2018
BR-L1491-P1733 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 (NSE 06) |  | $ 2,103,915.27 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 12 Apr 2019 | 18 Jun 2021
BR-L1491-P1734 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 7 (NSE 16; 18; 20; 21) |  | $ 2.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 4 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021
BR-L1491-P1735 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 8 (NSE 22) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 01 Jan 2022 | 01 Feb 2022
BR-L1491-P1736 | Equipam. (Disjuntores e outros) para NSE 01; 02; 03; 04; 05 - (Lotes 03 e 05) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 13 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1737 | 2a Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - (Relicitação 18/00409 - Lotes 01) e para AMP 06; 08 e 09 - (Relicitação 17/00922 - Lote 01) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 3 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1738 | 2a Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - (Relicitação 18/00409 - Lotes 03) e para AMP 06; 07 - (Relicitação 17/00922 - Lote 03) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 3 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1739 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 2 (NSE-03) |  | $ 827,752.49 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 20 Dec 2017 | 03 Sep 2018
BR-L1491-P1740 | Implantação de Nova Subestação GRUPO 2 (NSE-02) |  | $ 899,460.10 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 20 Dec 2017 | 03 Sep 2018
BR-L1491-P1741 | Implantação de Nova Subestação do GRUPO 3 (NSE 05) |  | $ 715,207.49 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution | 1 | 12 Jun 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1491-P1742 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 4 (NSE 07) |  | $ 4,137,496.20 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 16 Apr 2019 | 30 Apr 2020
BR-L1491-P1743 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5 (NSE 09; 15) |  | $ 4,857,946.22 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 16 Jun 2020 | 30 Dec 2020
BR-L1491-P1744 | Obra de Contenção de Talude na Nova Subestação do GRUPO 2 (NSE-02) |  | $ 0.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 22 Oct 2020 | 16 Feb 2021
BR-L1491-P1745 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 10 (NSE 10, 17, 24 e 25) |  | $ 11,753,508.49 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing | 4 | 09 Feb 2022 | 02 May 2022
BR-L1491-P1746 | Ampliação de Subestações GRUPO 2 (AMP 05; 06; 07; 08; 09) |  | $ 1,193,962.05 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 5 | 19 Jun 2018 | 09 Jan 2019
BR-L1491-P1747 | Equipamentos (Programa de Reatores) para AMP 04 |  | $ 347,472.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 03 Aug 2017 | 26 Sep 2017
BR-L1491-P1748 | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 03; 08; 09 | 18/00087 | $ 894,859.29 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 02 Feb 2018 | 26 Mar 2018
BR-L1491-P1749 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 02; 03 - (Lotes (01+12); (02); (04); (07); (08+09); (10)) | 18/00409 | $ 217,490.99 | Goods | Pregao | Contract finished | 13 | 06 Apr 2018 | 29 Jun 2018
BR-L1491-P1750 | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 07; 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 20 | 18/00772 | $ 4,956,611.11 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 08 Jun 2018 | 26 Jul 2018
BR-L1491-P1751 | 2a Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - (Relicitação 18/00409 - Lotes 02 e 03) e para AMP 06; 07 - (Relicitação 17/00922 - Lote 02 e 03) - (Lotes (02); (03)) | 18/01550 | $ 35,137.59 | Goods | Pregao | Contract finished | 3 | 09 Nov 2018 | 21 Dec 2018
BR-L1491-P1752 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 (AMP 04) - Programa de Reatores |  | $ 1.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Cancelled | 5 | 07 May 2018 | 08 Oct 2018
BR-L1491-P1753 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 (AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Rejection of bids | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1754 | Ampliação de Subestação GRUPO 1 (AMP 04) - Programa de Reatores - (Relicitação 18/00565) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 03 Feb 2020 | 03 Aug 2020
BR-L1491-P1755 | Ampliação de Subestações GRUPO 6 (AMP 29; 35; 37) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 3 | 01 Sep 2020 | 01 Jan 2021
BR-L1491-P1756 | Ampliação de Subestações GRUPO 7 (AMP 24; 38) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 2 | 01 Jun 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1491-P1757 | Ampliação de Subestações GRUPO 4 (AMP 10; 11; 13; 15; 16; 18 a 23) e GRUPO 5 (AMP 12; 25; 30; 31; 42; 43) |  | $ 9,384,291.72 | Works | National Competive Bidding | Expected | 7 | 01 Oct 2019 | 23 Mar 2020
BR-L1491-P1758 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - (Lotes (08+10+12); (09)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 6 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1759 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - (Lote 11) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 11 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1760 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - (Lotes (07+08); (10)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 11 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1761 | Equipamentos para Ampliação de Transformação de Subestações |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1762 | 2a Convocatória Equipamentos (Disjuntores e outros) para NSE 01 - (Relicitação 18/00409 - Lotes 01) e para AMP 06; 07 - (Relicitação 17/00922 - Lote 01) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 3 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1763 | Ampliação de Subestações GRUPO 8 (AMP 44; 52) |  | $ 8,515,714.60 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 16 Jun 2020 | 30 Dec 2020
BR-L1491-P1764 | Ampliação de Subestações GRUPO 9 (AMP 26; 28; 40 e 41) |  | $ 4,583,348.77 | Works | National Competive Bidding | Expected | 4 | 01 Oct 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1491-P1765 | Ampliação de Subestações GRUPO 10 (AMP 46 e 47) |  | $ 2,360,271.15 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 09 Feb 2022 | 02 May 2022
BR-L1491-P1766 | Ampliação de Subestações GRUPO 11 (AMP 36 e 50) |  | $ 1,814,255.90 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 01 Jun 2022 | 01 Aug 2022
BR-L1491-P1767 | Equipamentos (Transformadores de Força) para AMP 01; 02; 06 |  | $ 1,580,816.53 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 16 May 2017 | 13 Jul 2017
BR-L1491-P1768 | Equipamentos (Religadores e outros) para AMP 06; 07 - (Lotes (07); (11)) | 17/00918 | $ 156,479.47 | Goods | Pregao | Contract finished | 6 | 14 Jul 2017 | 24 Aug 2017
BR-L1491-P1769 | Equipamentos (Disjuntores e outros) para AMP 06; 07 - (Lotes (01); (02+06); (03+04); (05); (09)) | 17/00922 | $ 174,336.25 | Goods | Pregao | Contract finished | 11 | 03 Aug 2017 | 15 Mar 2018
BR-L1491-P1770 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 3 (ILD 07) | 1901729 | $ 4,429,931.87 | Works | National Competive Bidding | Contract under execution | 1 | 10 Jan 2019 | 05 Sep 2019
BR-L1491-P1771 | 2a Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - (Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)) |  | $ 270,613.64 | Goods | Pregao | Expected | 6 | 11 Sep 2018 | 11 Dec 2018
BR-L1491-P1772 | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais) |  | $ 855,237.50 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 3 | 13 Jun 2018 | 28 Sep 2018
BR-L1491-P1773 | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Elaboração de estudos ambientais, Projetos de Engenharia e Supervisão Ambiental) | SBQC 19/00416 | $ 1,119,276.35 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 3 | 05 Feb 2018 | 04 May 2020
BR-L1491-P1774 | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Projetos de engenharia) | 18/00680 | $ 488,732.10 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 3 | 13 Jun 2018 | 28 Sep 2018
BR-L1491-P1775 | Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais (Supervisão ambiental) |  | $ 2,417,831.29 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 3 | 13 Jun 2018 | 28 Sep 2018
BR-L1491-P1776 | Contratação de Empresa de Consultoria para Supervisão Técnica de Obras |  | $ 911,161.40 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 08 Feb 2019 | 02 Jul 2020
BR-L1491-P1777 | Implantação de Linha de Distribuição GRUPO 1 (ILD 01) | 17/02438 | $ 1,469,371.13 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 18 Jan 2018 | 15 Jun 2018
BR-L1491-P1778 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 2 (ILD 02; 03; 04; 05) | 18/00400 | $ 794,988.38 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 4 | 17 Apr 2018 | 24 Oct 2018
BR-L1491-P1779 | Equipamentos (Isoladores) para ILD 01 a 07 - (Lotes (04); (01+02); (03)) | 18/01007 | $ 236,479.71 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 20 Jun 2018 | 15 Aug 2018
BR-L1491-P1780 | Equipamentos (Postes) para ILD 01 a 05 - (Lotes (01+02+06+07+11+12+13); (03+08+10+14); (04+09); (05)) | 18/01151 | $ 1,498,397.97 | Goods | Pregao | Contract finished | 14 | 11 Jul 2018 | 13 Sep 2018
BR-L1491-P1781 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4 (ILD 06) |  | $ 1,664,797.12 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 27 Feb 2019 | 02 Mar 2020
BR-L1491-P1782 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Liberação e Constituição de Faixa de Servidão de Passagem |  | $ 135,551.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished | 1 | 26 Sep 2018 | 18 Dec 2018
BR-L1491-P1783 | 2a Convocatória Aquisição de Créditos de Reposição Florestal (Relicitação 18/01685) - Lote ((03)) |  | $ 103,668.09 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 19 Mar 2019 | 11 Jun 2019
BR-L1491-P1784 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B (ILD 08; 09 (lote 2 da LPN)) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Unsuccessful Process | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1785 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 (ILD 13; 14 (lotes 2 e 3 da LPN)) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Unsuccessful Process | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1786 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 (ILD 20 (lote 1 da LPN) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Rejection of bids | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1787 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 8 (ILD 18; 19; 23) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 3 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1788 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 9 (ILD 15; 24; 26; 27; 29) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 5 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1789 | Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - (Lotes 01; 02; 05 a 12) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 12 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1790 | Aquisição de Créditos de Reposição Florestal |  | $ 2.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 17 Jan 2019 | 17 Feb 2019
BR-L1491-P1791 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 5 (ILD 10; 11) |  | $ 6,048,905.18 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 08 Jun 2020 | 07 Oct 2020
BR-L1491-P1792 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 6 (ILD 08; 09) e (32; 33) | Lotes desertos. | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Unsuccessful Process | 3 | 07 Oct 2020 | 17 Feb 2021
BR-L1491-P1793 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 (ILD 13; 14) - (Relicitação 20/00010 - Lotes 02 e 03) | Declaração de licitação deserta. LPN 20/00785 | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 2 | 22 Jan 2021 | 05 Mar 2021
BR-L1491-P1794 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 16 [ILD 22] |  | $ 6,538,481.43 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 01 Jan 2022 | 01 Mar 2022
BR-L1491-P1795 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 14 [ILD 35] - [Relicitação 21/00675] |  | $ 3,691,478.09 | Works | Pregao | Cancelled | 1 | 05 Jan 2022 | 05 May 2022
BR-L1491-P1796 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 12 [ILD 34; 36; 37] - [Lote (02); (01)] | 21/00464 | $ 1,498,753.82 | Works | Pregao | Expected | 3 | 23 Jul 2021 | 08 Nov 2021
BR-L1491-P1797 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 (ILD 20) - (Relicitação 20/00010 - Lote 01) | Licitação PLE 20/00724 | $ 2,331,347.30 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 13 Nov 2020 | 04 Feb 2021
BR-L1491-P1798 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - (Lotes (01); (02)) |  | $ 947,839.34 | Works | National Competive Bidding | Contract finished | 2 | 29 Mar 2019 | 10 Sep 2019
BR-L1491-P1799 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G2) | LPN 20/00247 | $ 1,693,424.38 | Works | National Competive Bidding | Expected | 3 | 04 Jun 2020 | 31 May 2021
BR-L1491-P1800 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) |  | $ 4,871,736.68 | Works | National Competive Bidding | Contract finished | 3 | 03 Oct 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1491-P1801 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações |  | $ 1.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 26 May 2020 | 22 Jun 2021
BR-L1491-P1802 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G1) - (Lote (03)) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Unsuccessful Process | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1803 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores de Rede Monofásica para Trifásica - (Lotes (04); (03)) |  | $ 385,207.33 | Works | Tomada de Preços -1 | Contract under execution | 2 | 31 Jul 2018 | 30 Aug 2018
BR-L1491-P1804 | Aquisição de Transformadores para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (01+02); (03); (04)) |  | $ 3,309,841.29 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 13 Feb 2019 | 03 May 2019
BR-L1491-P1805 | Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes 01 e 02) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1806 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) (L 03; 04; 05; 06) |  | $ 2.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 10 | 26 Apr 2018 | 26 May 2018
BR-L1491-P1807 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) (L 03; 04; 05; 06) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 10 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1808 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - (Lotes (07+08)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 10 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1809 | Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 4 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1810 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes 01; 02; 05 a 12) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 12 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1811 | Cabos para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (03+04)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 12 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1812 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - (Lotes 01; 04 a 10) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 10 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1813 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - (Lotes 17 e 18) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 20 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1814 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - (Lotes 02 a 15) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 15 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1815 | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 148,120.47 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 28 Feb 2019 | 22 Apr 2019
BR-L1491-P1816 | Placas e Postes de concreto p/Redes de Distr. (DIS G1-III) - (Lote 01) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 15 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1817 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - (Lotes 01 a 03) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 5 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1818 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes 05 a 10) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 10 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1819 | 3a Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00566 |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1820 | 2a Convocatória Cruzetas Poliméricas para Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00758 |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 6 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1821 | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (03+05)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1822 | 2a Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT (Relicitação 19/00001) - (Lotes (02)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1823 | Chaves Fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1824 | Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 4 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1825 | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1826 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores | 19/00082 | $ 193,896.01 | Goods | Pregao | Contract under execution | 4 | 05 Feb 2019 | 22 Apr 2019
BR-L1491-P1827 | Aquisição de Postes para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1828 | 4a Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - (Lote (03)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Rejection of bids | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1829 | 4a Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - (Lote (04)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1830 | Aquisição de Cabos Nus para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1831 | Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1832 | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1833 | Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1834 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 02 Jan 1900 | 02 Jan 1900
BR-L1491-P1835 | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1836 | Chaves fusíveis Religadoras para Redes de Distribuição |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1837 | 2a Convocatória Aquisição de Chaves para Redes de Distribuição de MT e BT (Relicitação 19/00131) - Lotes ((05+06); (01+02)) |  | $ 477,763.40 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 28 Jun 2019 | 14 Aug 2019
BR-L1491-P1838 | Aquisição de Cabos Protegidos - (Lote (14)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1839 | Aquisição de Chaves (Lotes (02+06)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 4 | 18 Jul 2020 | 31 Jul 2020
BR-L1491-P1840 | Aquisição de Reguladores - (Lotes (01+02)) |  | $ 985,747.85 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 23 Oct 2019 | 22 Nov 2019
BR-L1491-P1841 | Aquisição de Banco de Capacitores - (Lotes (01+02+03); (04)) | 19/00852 | $ 215,168.09 | Goods | Pregao | Contract under execution | 4 | 23 Oct 2019 | 17 Dec 2019
BR-L1491-P1842 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - (Lotes (01); (02); (03+04)) |  | $ 94,693.89 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 22 Oct 2019 | 02 Dec 2019
BR-L1491-P1843 | Aquisição de Religadores Trifásicos - (Lotes (01); (02); (03); (04)) |  | $ 1,969,638.49 | Goods | Pregao | Contract finished | 6 | 23 Oct 2019 | 02 Dec 2019
BR-L1491-P1844 | Aquisição de Transformadores Monof. para Redes de Distribuição de MT e BT | 20/00807 | $ 258,370.67 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 29 Dec 2020 | 01 Feb 2021
BR-L1491-P1845 | 4a Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/01058 - (Lotes (01); (02); (05); (06)) |  | $ 387,591.01 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 16 Dec 2019 | 06 Feb 2020
BR-L1491-P1846 | 2a Convocatória Equipamentos (Cabos) para ILD 01 a 07 - (Relicitação 18/00590 - Lotes (01+02); (03+05); (04); (06)) |  | $ 1,159,414.53 | Goods | Pregao | Expected | 6 | 11 Sep 2018 | 11 Dec 2018
BR-L1491-P1847 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 15 kV para Redes de MT e BT (Lotes (01); (02); (01)) | 20/00065 | $ 1,528,651.39 | Goods | Pregao | Expected | 2 | 30 Jan 2020 | 18 Mar 2020
BR-L1491-P1848 | Aquisição de Transformadores Trifásicos 25 kV para Redes de MT e BT (Lotes (01); (02); (01)) | 20/00066 | $ 886,009.56 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 03 Feb 2020 | 18 Mar 2020
BR-L1491-P1849 | 5a Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 19/01043 |  | $ 68,555.11 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 12 Mar 2020 | 30 May 2020
BR-L1491-P1850 | Aquisição de Religadores Monofásicos - [Lotes (01); (01+02)] |  | $ 3,083,876.84 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 08 Jan 2020 | 07 Feb 2020
BR-L1491-P1851 | 2a Convocatória: Aquisição de Cabos Isolados para Redes de Distribuição de MT e BT - (Lote (01) e (02)) | 20/00297 | $ 933,473.69 | Goods | Pregao | Contract terminated | 2 | 15 May 2020 | 12 Aug 2020
BR-L1491-P1852 | Aquisição de Reguladores - [Lote 01] |  | $ 1,446,528.30 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 16 Nov 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1491-P1853 | Aquisição de Religadores Trifásicos - [Lote 03] |  | $ 382,792.45 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 20 Sep 2021 | 26 Oct 2021
BR-L1491-P1854 | Aquisição de Rádio para Religadores |  | $ 128,302.36 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1491-P1855 | Aquisição de Cabos Protegidos - (Lotes (06+08+10+12); (03); (01+02+04); (07+11+13)) | 20/00347 | $ 749,072.29 | Goods | Pregao | Contract terminated | 11 | 03 Jun 2020 | 23 Jul 2020
BR-L1491-P1856 | 2a Convocatória: Aquisição de Chaves - (Lotes (06); (03+05)) | 20/00581 | $ 243,830.09 | Goods | Pregao | Contract terminated | 2 | 01 Oct 2020 | 27 Nov 2020
BR-L1491-P1857 | 2a Convocatória Cabos Nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G1) - Relicitação 18/00732 - (Lotes (11+12); (13); (14+15+16)) |  | $ 1,048,306.70 | Goods | Pregao | Contract finished | 6 | 14 Mar 2019 | 24 Jun 2019
BR-L1491-P1858 | Instalação de Equipamentos para Redes de Média e Baixa Tensão (Lotes 1 a 51) | 16/03937 | $ 52,618,841.88 | Non-Consulting Services | Tomada de Preços -1 | Expected | 51 | 20 Oct 2016 | 20 Jul 2017
BR-L1491-P1859 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID | 20/00247 | $ 1,248,227.51 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 6 | 24 Sep 2020 | 11 Jun 2021
BR-L1491-P1860 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARRSL - TIO4 | 17/02204 | $ 654,567.03 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 2 | 08 Jan 2018 | 21 Jun 2018
BR-L1491-P1861 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARBLU - BRB11 Botuverá | 17/01428 | $ 309,460.50 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 15 Mar 2018 | 14 Aug 2018
BR-L1491-P1862 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARMAF (Lotes 01; 02) | 18/00176 | $ 1,149,191.20 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 2 | 03 Apr 2018 | 14 Aug 2018
BR-L1491-P1863 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARITA - PBO 07 | 18/01002 | $ 106,786.83 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 26 Jun 2018 | 22 Oct 2018
BR-L1491-P1864 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARJOI - Praia do Ervino | 18/01004 | $ 279,226.85 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 13 Jul 2018 | 23 Oct 2018
BR-L1491-P1865 | Cabos nus de cobre para Redes de Distribuição (DIS E-G0) | 17/00474 | $ 8,747.98 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 28 Mar 2017 | 11 May 2017
BR-L1491-P1866 | Cabos nus de alumínio p/Redes de Distrib. (DIS E-G0) - (Lotes (01+03+05+07); (04+06+08)) | 17/00473 | $ 240,259.87 | Goods | Pregao | Contract finished | 8 | 29 Mar 2017 | 05 Jun 2017
BR-L1491-P1867 | Cabos protegidos para Redes de Distribuição (DIS C-G0) - (Lotes (03+06); (01); (02+05); (04+07)) | 17/00477 | $ 1,674,033.28 | Goods | Pregao | Contract finished | 7 | 30 Mar 2017 | 04 Jul 2017
BR-L1491-P1868 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (02); (04+08+11); (05); (01); (14); (16); (17); (03+06); (07+10+12+15); (09); (13)) |  | $ 976,589.25 | Goods | Pregao | Contract finished | 17 | 31 Jan 2019 | 25 Mar 2019
BR-L1491-P1869 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - (Lotes (04); (12); (01+03+07+08+11); (02)) | 17/00475 | $ 1,248,687.40 | Goods | Pregao | Expected | 12 | 31 Mar 2017 | 07 Aug 2017
BR-L1491-P1870 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - (Lotes (06); (04); (03+05+07)) | 18/00563 | $ 714,466.79 | Goods | Pregao | Contract finished | 7 | 18 Apr 2018 | 15 Jun 2018
BR-L1491-P1871 | Transform. trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lotes (01+02)) | 17/00579 | $ 1,478,923.82 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 19 Apr 2017 | 30 May 2017
BR-L1491-P1872 | Transform. trifásicos (25KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lotes (01+02)) | 17/00580 | $ 1,365,907.08 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 20 Apr 2017 | 30 May 2017
BR-L1491-P1873 | Transform. monofásicos p/Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lotes (01+02)) | 17/00636 | $ 795,401.66 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 24 Apr 2017 | 01 Jun 2017
BR-L1491-P1874 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lotes (03); (04); (02)) | 17/00706 | $ 172,372.97 | Goods | Pregao | Expected | 4 | 04 May 2017 | 03 Aug 2017
BR-L1491-P1875 | Chaves seseccionadoras/Fusíveis para Redes de Distribuição (DIS-G0) -(Lotes (01+02+03+05+06+07+08); (04)) | 17/00705 | $ 150,103.84 | Goods | Pregao | Contract finished | 8 | 05 May 2017 | 26 Jun 2017
BR-L1491-P1876 | Isoladores para Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lotes (04); (01); (02+06); (03+05)) | 17/00707 | $ 625,739.06 | Goods | Pregao | Contract finished | 6 | 16 Jun 2017 | 18 Jul 2017
BR-L1491-P1877 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lotes (01 a 05 + 07+08)) | 17/00878 | $ 238,824.05 | Goods | Pregao | Contract finished | 8 | 01 Jun 2017 | 28 Jul 2017
BR-L1491-P1878 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-I) - (Lotes (08); (03+05+09+10); (02); (04+06); (11+12+13); (01+07)) | 17/01008 | $ 571,622.38 | Goods | Pregao | Contract finished | 13 | 03 Jul 2017 | 24 Aug 2017
BR-L1491-P1879 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (09); (22); (01+03+15+19+24); (02+07+17+23+26); (04+06+08+10+21); (05+11+12+14+20); (13); (16+18); (25)) |  | $ 932,629.81 | Goods | Pregao | Contract finished | 26 | 31 Jan 2019 | 13 Mar 2019
BR-L1491-P1880 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-II) - (Lotes (20); (17); (07); (16); (01+06+19); (02+05+08+09+10+12+13+15); (21); (03+04+11+14+18+22+23)) | 17/01009 | $ 637,485.10 | Goods | Pregao | Contract finished | 23 | 03 Jul 2017 | 24 Aug 2017
BR-L1491-P1881 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - (Lotes (02+05+07+08+15); (01+03+04+06+09+10+12+13+14+16+17)) | 17/01010 | $ 399,855.28 | Goods | Pregao | Contract finished | 17 | 11 Jul 2017 | 11 Oct 2017
BR-L1491-P1882 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - (Lotes (06+11); (04); (02+03+07+08); (01); (10); (09)) | 17/01019 | $ 362,695.89 | Goods | Pregao | Contract finished | 11 | 12 Jul 2017 | 01 Nov 2017
BR-L1491-P1883 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - (Lotes (01); (02)) |  | $ 48,116.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 8 | 07 Aug 2017 | 25 Oct 2017
BR-L1491-P1884 | Transformad. Trifásicos (25KV) p/Redes de Distrib. (DIS-G1-I) - (Lotes 01+02) |  | $ 1,573,069.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 09 Jan 2018 | 17 Apr 2018
BR-L1491-P1885 | Transform. monofásicos para Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes 01+02) |  | $ 453,237.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 09 Jan 2018 | 13 Mar 2018
BR-L1491-P1886 | Transform. Trifásicos (15KV) p/Redes de Distribuição (DIS-G1-I) - (Lotes 01+02) |  | $ 1,789,180.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 08 Jan 2018 | 26 Apr 2018
BR-L1491-P1887 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes 01+02) |  | $ 242,628.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 05 Feb 2018 | 23 Apr 2018
BR-L1491-P1888 | Religadores trifásicos 25 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes (01); (02; (03); (04)) |  | $ 1,183,468.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 08 Mar 2018 | 02 May 2018
BR-L1491-P1889 | Reguladores de Tensão para Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes 01+02) |  | $ 940,033.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 08 Mar 2018 | 26 Apr 2018
BR-L1491-P1890 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (09); (01+11+19); (02+05); (03+07+14+17); (06); (08+13+15+18); (10+12+16+20); (04)) |  | $ 601,241.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 31 Jan 2019 | 18 Apr 2019
BR-L1491-P1891 | Religadores trifásicos 15 KV para Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes (03); (04); (02); (01)) |  | $ 665,357.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 12 Mar 2018 | 09 Jul 2018
BR-L1491-P1892 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 25 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - (Lotes (01+02); (03+04)) | 18/00523 | $ 1,165,924.72 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 04 Apr 2018 | 17 May 2018
BR-L1491-P1893 | Transformadores Monofásicos e Trifásicos 15 kV p/Redes de Distribuição (DIS-G1 - II) - (Lotes (01+02); (03+04)) |  | $ 726,598.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 09 Apr 2018 | 07 Jun 2018
BR-L1491-P1894 | Bcos de Capacitores p/Redes de Distribuição G1 - (Lotes (01); (02); (03+04)) |  | $ 251,824.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 12 Apr 2018 | 25 Jun 2018
BR-L1491-P1895 | Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - (Lotes (01+02+09+10)) |  | $ 795,184.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 10 | 26 Apr 2018 | 19 Jun 2018
BR-L1491-P1896 | Isoladores p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - (Lotes (01); (02+03); (04); (05)) |  | $ 814,888.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 5 | 08 May 2018 | 31 Aug 2018
BR-L1491-P1897 | Postes de concreto p/Redes de Distribuição (DIS G1-IV) - (Lotes (03); (02)) |  | $ 53,826.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 10 | 22 May 2018 | 18 Jul 2018
BR-L1491-P1898 | Postes de concreto p/Redes Distr. (DIS-G1-I) - (Lotes (01+02+08+10+12+14+16); (06); (19); (07+11+15); (09); (03+04); (05+13+20)) |  | $ 408,077.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 20 | 23 May 2018 | 27 Jul 2018
BR-L1491-P1899 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS G1-V) - (Lotes (04); (01+02+03+05+06+07+08+09+10+11)) |  | $ 232,181.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 11 | 24 May 2018 | 10 Jul 2018
BR-L1491-P1900 | Postes de concreto p/Redes de Distrib. (DIS-G1-II) - (Lotes (06+10+11+12+13+15); (04+05+14+16+17+18+19); (02); (20+21); (01+09); (03+07+08)) |  | $ 603,826.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 21 | 25 May 2018 | 25 Jul 2018
BR-L1491-P1901 | Aquisição de Cabos Protegidos para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (12); (14); (13); (10+11+15); (16+17)) |  | $ 1,185,376.82 | Goods | Pregao | Contract finished | 8 | 19 Feb 2019 | 14 May 2019
BR-L1491-P1902 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G1) - (Lotes (04); (05)) |  | $ 1,215,079.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 5 | 06 Jun 2018 | 21 Aug 2018
BR-L1491-P1903 | Cruzetas de Aço para Redes de Distribuição (DIS-G1) - (Lotes (01+02); (03+04)) |  | $ 406,648.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 10 | 13 Jun 2018 | 15 Aug 2018
BR-L1491-P1904 | 2a Convocatória Religadores monofásicos 25 KV p/Redes de Distribuição (DIS-G1) - Relicitação 18/00332 |  | $ 543,219.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 20 Jun 2018 | 19 Jul 2018
BR-L1491-P1905 | 2a Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00816 | Processo 18/01285 | $ 461,563.85 | Goods | Pregao | Contract finished | 13 | 10 Sep 2018 | 09 Nov 2018
BR-L1491-P1906 | 2a Convocatória Postes de Concreto p/Redes de Distribuição - Relicitação 18/00817 |  | $ 168,268.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 9 | 05 Sep 2018 | 25 Oct 2018
BR-L1491-P1907 | 2a Convocatória Chaves fusíveis e seccionad. p/Redes de Distrib. (DIS-G1) - Relicitação 18/00591 |  | $ 154,205.18 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 10 Sep 2018 | 07 Nov 2023
BR-L1491-P1908 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (02+12); (10); (01+08); (03); (04+06+11); (05+09); (07)) |  | $ 386,065.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 12 | 31 Jan 2019 | 02 Apr 2019
BR-L1491-P1909 | Aquisição de postes para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (06); (12); (01+05+16); (03+14); (07); (02+04+09+10+11+13+15)) | 19/00062 | $ 456,570.07 | Goods | Pregao | Contract finished | 15 | 31 Jan 2019 | 08 Apr 2019
BR-L1491-P1910 | Aquisição de Radios para Religadores (DIS-G2) (Lotes (01+02)) |  | $ 416,015.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 12 Dec 2018 | 01 Apr 2019
BR-L1491-P1911 | Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT |  | $ 29,444.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1912 | Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT (Lotes (01+02+04+06); (07+08+11+12); (09)) |  | $ 962,472.26 | Goods | Pregao | Contract finished | 9 | 11 Feb 2019 | 07 May 2019
BR-L1491-P1913 | Aquisição de Religadores Monofásicos - (Lotes (01+02)) |  | $ 802,231.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 07 Dec 2018 | 12 Feb 2019
BR-L1491-P1914 | Aquisição de Reguladores e Banco de Capacitores |  | $ 1,147,072.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 24 Jan 2019 | 15 Mar 2019
BR-L1491-P1915 | Aquisição de Religadores Trifásicos - (Lotes (03+04); (05); (06)) |  | $ 1,459,197.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 07 Dec 2018 | 12 Feb 2019
BR-L1491-P1916 | Aquisição de Cruzetas para Redes de Distribuição de MT e BT - (Lotes (03); (02)) |  | $ 340,835.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 22 Feb 2019 | 17 Jun 2019
BR-L1491-P1917 | 2a Convocatória Aquisição de Para-raios para Redes de Distribuição de MT e BT - (Lotes (01); (02)) |  | $ 441,205.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 28 Feb 2019 | 10 Apr 2019
BR-L1491-P1918 | Aquisição de Religadores Monofásicos - (Lotes (01+02)) |  | $ 1,320,544.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 02 Aug 2019 | 11 Sep 2019
BR-L1491-P1919 | Aquis. e Instal. Equipam. p/substit. e renovação em Subestações (SRE G3) |  | $ 1.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Cancelled | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1920 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na ARLAG - Morrinhos (Lotes 01 a 03) |  | $ 1.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Cancelled | 3 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1921 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores na Ilha Sul ISL 07 |  | $ 1.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Rejection of bids | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1922 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - (Lotes 05; 06) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 12 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1923 | 2a Convocatória Aquisição de cabos isolados para Redes de Distribuição de MT e BT (Relicitação 19/00001) - (Lotes (01); (04+05)) |  | $ 144,567.43 | Goods | Pregao | Contract finished | 3 | 06 May 2019 | 05 Jul 2019
BR-L1491-P1924 | Cabos isolados para Redes de Distribuição (DIS D-G0) - (Lotes (09+10)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 12 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1925 | Cabos protegidos p/Redes de Distribuição (DIS C-G1) - (Lotes 01; 02) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 7 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1926 | Para-raios para Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lote 01) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 4 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1927 | Postes de madeira para Redes de Distribuição (DIS-G0) - (Lote 06) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 8 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1928 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-III) - (Lote 11) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 17 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1929 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-V) - (Lote 05)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 11 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1930 | Cruzeta madei, polimér., aço carb. e bases pré-mold. (Lotes 03; 04; 07; 08) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 8 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1931 | Cruzetas madeira, polimér., aço carb. e bases pré-mold. - (Lotes (05); (06)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 8 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1932 | Rádio para Religadores (DIS-G1) - (Lotes 01 e 02) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1933 | 2a Convocatória Rádio para Religadores (DIS-G1) - Relicitação 18/00195 - (Lotes 01 e 02) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1934 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - (Lotes (02+07); (05+06+08+09)) | 19/00261 | $ 5,040,651.32 | Works | National Competive Bidding | Contract under execution | 6 | 22 Apr 2019 | 01 Sep 2019
BR-L1491-P1935 | Instalação Medidores de Consumo - Aquis. Antecipadas (MED-G0) - (Lotes (01); (02); (03; (04)) | 17/02061 | $ 2,932,271.65 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 4 | 14 Nov 2017 | 16 Jan 2018
BR-L1491-P1936 | 2a Convocatória Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - (Relicitação 20/00042) | 20/00274 | $ 104,034.79 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 2 | 14 May 2020 | 29 Jul 2020
BR-L1491-P1937 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica | 20/00591 | $ 137,349.62 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 5 | 21 Oct 2020 | 25 Mar 2021
BR-L1491-P1938 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica |  | $ 3,452,830.19 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 4 | 23 Nov 2022 | 18 Jan 2023
BR-L1491-P1939 |  |  | $ 2,112,648.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 14 | 03 Feb 2017 | 16 May 2017
BR-L1491-P1940 |  |  | $ 2,682,474.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 19 | 17 Jul 2017 | 22 Sep 2017
BR-L1491-P1941 |  |  | $ 1,013,612.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 6 | 16 Oct 2017 | 08 Dec 2017
BR-L1491-P1942 |  |  | $ 111,659.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 3 | 13 Dec 2017 | 25 Jan 2018
BR-L1491-P1943 |  |  | $ 4,332,541.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 26 | 15 Mar 2018 | 11 Jun 2018
BR-L1491-P1944 |  |  | $ 225,581.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 10 | 02 Jul 2018 | 05 Nov 2018
BR-L1491-P1945 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 01 - (Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)) | 19/00396 | $ 4,422,771.26 | Works | National Competive Bidding | Contract under execution | 13 | 01 Jul 2019 | 04 May 2020
BR-L1491-P1946 |  |  | $ 113,838.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 9 | 04 Jul 2018 | 28 Sep 2018
BR-L1491-P1947 |  |  | $ 208,061.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 18 Sep 2018 | 09 Nov 2018
BR-L1491-P1948 |  |  | $ 229,075.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 6 | 08 May 2019 | 24 Jun 2019
BR-L1491-P1949 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - (Lotes (02+06+08+09); (07); (03+04+05); (01+10+13)) |  | $ 2,432,377.74 | Goods | International Competitive Bidding | Contract finished | 12 | 25 Jan 2019 | 25 Jul 2019
BR-L1491-P1950 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - (Lotes (01+12+15); (03+04+05+06+07+09+10+11)) |  | $ 3,248,579.32 | Goods | International Competitive Bidding | Contract under execution | 9 | 16 Mar 2020 | 24 Nov 2020
BR-L1491-P1951 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G4) |  | $ 1.00 | Goods | International Competitive Bidding | Expected | 0 | 02 May 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1491-P1952 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G6) - [Lote (03); (06); (05) e (04)] | 21/00557 | $ 1,437,621.15 | Goods | Pregao | Expected | 4 | 17 Aug 2021 | 21 Oct 2021
BR-L1491-P1953 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 01 |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 6 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1954 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - (Lotes 01, 03 e 04) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Unsuccessful Process | 3 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1955 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 02 - (Relicitação 19/00261 - Lotes 01, 03 e 04) |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 3 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1956 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019/2020 - [Lotes (01+08); (02); (03+09); (04+05+06) e (07)] |  | $ 8,030,298.29 | Works | National Competive Bidding | Expected | 9 | 18 Aug 2020 | 16 Aug 2021
BR-L1491-P1957 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 III) - (Lote 01) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 6 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1958 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 V) - (Lotes 03; 04; 07; 08; 19; 20; 21; 22; 23; 24) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 26 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1959 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VI) - (Lotes 03; 05; 06; 07 e 08) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 10 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1960 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VIII) - (Lote 01) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 9 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1961 | Aquisiçãode Medidores de Energia Elétrica (MED-G0 VII) - (Lotes (03+04)) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Unsuccessful Process | 4 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1962 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G2) - (Lote (11)) |  | $ 1.00 | Goods | International Competitive Bidding | Rejection of bids | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1963 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3) - [Lotes (02+07+08+11+13+14)] |  | $ 1.00 | Goods | International Competitive Bidding | Rejection of bids | 4 | 17 Mar 2020 | 25 Nov 2020
BR-L1491-P1964 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica |  | $ 1.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Unsuccessful Process | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1965 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 01 - [Lotes (01+03); (02) e (04)] | LPN 20/00330 | $ 1,763,087.53 | Works | National Competive Bidding | Contract under execution | 4 | 25 Aug 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1491-P1966 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2020 - Etapa 02 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 03 |  | $ 7,547,169.81 | Works | National Competive Bidding | Expected | 3 | 13 May 2022 | 31 Jul 2022
BR-L1491-P1967 | Aquisição de Medidores de Energia Elétrica (MED-G3-Complem.) - Lotes (01+02+03+05+06+07+08); (04) | 20/00546 | $ 270,294.65 | Goods | Pregao | Contract finished | 8 | 15 Sep 2020 | 04 Nov 2020
BR-L1491-P1968 | Instalação de Medidores de Consumo - Aquisições Antecipadas |  | $ 64,588.88 | Non-Consulting Services | Tomada de Preços -1 | Contract finished | 1 | 12 Jan 2015 | 17 Mar 2015
BR-L1491-P1969 | Instalação de Medidores de Consumo - Aquisições Antecipadas |  | $ 174,779.74 | Non-Consulting Services | Tomada de Preços -1 | Contract finished | 1 | 07 Mar 2015 | 09 Jun 2015
BR-L1491-P1970 | Instalação de Medidores de Consumo - Aquisições Antecipadas - (Lotes (01); (02); (03); (04); (05)) | 16/03011 | $ 2,670,583.47 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 5 | 23 Aug 2016 | 16 Nov 2016
BR-L1491-P1971 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT - Obras de Alimentadores 2019 - Grupo 03 e Obras de Melhoria de Rede - Grupo 01 - (Lotes (01,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12); (02); (03) e (13)) | 19/00396 | $ 7,876,636.08 | Works | National Competive Bidding | Expected | 13 | 01 Jul 2019 | 04 May 2020
BR-L1491-P1972 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Redes de MT e BT – Obras de Melhoria de Rede - Grupo 02 - [Lotes (01+02) e (03+04)] | 19/00482 | $ 1,787,615.24 | Works | National Competive Bidding | Contract under execution | 4 | 28 Aug 2019 | 26 Feb 2020
BR-L1491-P1973 | Construção do Data Center | 18/01481 | $ 1,501,140.74 | Works | National Competive Bidding | Contract finished | 1 | 31 Jan 2019 | 15 Aug 2019
BR-L1491-P1974 | Aquisição de Servidores Tipo Rack |  | $ 139,211.14 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 03 Dec 2019 | 27 Mar 2020
BR-L1491-P1975 |  |  | $ 271,896.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 08 Oct 2019 | 02 Dec 2019
BR-L1491-P1976 |  |  | $ 88,408.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 09 Oct 2019 | 05 Nov 2019
BR-L1491-P1977 | Aquisição de Monitores - (Lotes (01); (02)) |  | $ 96,727.29 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 23 Oct 2020 | 21 Dec 2020
BR-L1491-P1978 |  |  | $ 138,448.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 18 Sep 2018 | 23 Nov 2018
BR-L1491-P1979 |  |  | $ 63,451.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 11 Dec 2018 | 15 Apr 2019
BR-L1491-P1980 |  |  | $ 35,834.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 23 Oct 2019 | 17 Dec 2019
BR-L1491-P1981 | Servidores Blade (ETI-G2) - (Lote 02) |  | $ 1.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 2 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1491-P1982 |  |  | $ 594,149.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 16 May 2017 | 24 Jul 2017
BR-L1491-P1983 |  |  | $ 1,132,240.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 11 Sep 2017 | 29 Sep 2017
BR-L1491-P1984 |  |  | $ 550,272.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 24 Oct 2017 | 27 Nov 2017
BR-L1491-P1985 |  |  | $ 540,775.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 09 Nov 2017 | 29 Dec 2017
BR-L1491-P1986 |  |  | $ 551,806.00 | Goods | Pregao | Expected | 2 | 15 Mar 2018 | 26 Apr 2018
BR-L1491-P1987 |  |  | $ 1,031,673.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 19 Jun 2018 | 10 Jul 2018
BR-L1491-P1988 |  |  | $ 219,656.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 24 Oct 2018 | 30 Nov 2018
BR-L1491-P1989 |  |  | $ 721,111.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 4 | 18 Sep 2018 | 23 Nov 2018
BR-L1491-P1990 | Aquisição de Tablet 10' |  | $ 72,764.14 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 11 Mar 2021 | 08 Aug 2021
BR-L1491-P1991 | Aquisição de Notebooks - [Lotes (01)] | 20/00692 | $ 472,104.06 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 23 Oct 2020 | 21 Dec 2020
BR-L1491-P1992 |  |  | $ 249,795.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 2 | 25 Apr 2019 | 06 Jun 2019
BR-L1491-P1993 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade |  | $ 60,257.85 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 01 Oct 2019 | 23 Dec 2019 | Kerr, Cristina (A) | BRAZIL | Pending Signature
BR-L1491-P1993 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade |  | $ 60,257.85 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 01 Oct 2019 | 23 Dec 2019 | Soares, Daniela Nogueira (P) | BRAZIL
BR-L1491-P1993 | Elaboração da Estratégia de Gênero e Diversidade |  | $ 60,257.85 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 0 | 01 Oct 2019 | 23 Dec 2019 | Remor, Viviani Bleyer (P) | BRAZIL
BR-L1491-P1994 | Ações para Implementação da Estratégia de Gênero e Diversidade | 19/0239707 - Comparação de Qualificações (3 CV's) | $ 2,493,928.96 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 05 Dec 2018 | 27 Jan 2020
BR-L1491-P1995 | Capacitação do Jovem Aprendiz |  | $ 24,286.47 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract finished | 1 | 01 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (A) | BRAZIL | Finished | 08 Oct 2020 | 04 Aug 2021 | 25,451.91
BR-L1491-P1996 |  |  | $ 25,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 0 | 01 Nov 2020 | 30 Nov 2020
BR-L1491-P1997 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | 21/00262 | $ 21,368.55 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 May 2021 | 23 Jun 2021 | Rodrigo Speziali de Carvalho (A) | BRAZIL
BR-L1491-P1997 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | 21/00262 | $ 21,368.55 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 May 2021 | 23 Jun 2021 | Antônio Carlos Tatit Holtz (P) | BRAZIL
BR-L1491-P1997 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | 21/00262 | $ 21,368.55 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 May 2021 | 23 Jun 2021 | José Wilton Ferreira do Nascimento (P) | BRAZIL
BR-L1491-P1997 | Contratação de Serviços para Avaliação Intermediária do Programa | 21/00262 | $ 21,368.55 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 May 2021 | 23 Jun 2021 | Lucas Neves Peiter (R) | BRAZIL
BR-L1491-P1998 | Aquisição de Créditos de Reposição Florestal |  | $ 1.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Unsuccessful Process | 1 | 17 Jan 2019 | 21 Jan 2019
BR-L1491-P8193 | Relicitação - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações |  | $ 1.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Unsuccessful Process | 1 | 17 Feb 2021 | 17 Mar 2021
BR-L1491-P8194 | Contratação de Serviços e Materiais Complementares para Instalação de Materiais e Equipamentos BID |  | $ 57,086,430.15 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 31 Aug 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1491-P8195 | Relicitação - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comissionamento de Subestações - [Lote (01)] |  | $ 862,829.36 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 25 Jun 2021 | 19 Oct 2021
BR-L1491-P8196 | Aquisição de Banco de Capacitores - [Lotes (03+04); (01+02)] |  | $ 274,169.81 | Goods | Pregao | Expected | 4 | 16 Nov 2021 | 05 Jan 2022
BR-L1491-P8198 | Aquisição de Chaves [Lotes (01+03)] |  | $ 18,927.96 | Goods | Pregao | Expected | 4 | 17 Jul 2020 | 16 Sep 2020
BR-L1491-P8201 | Ampliação de Subestações GRUPO 12 [AMP 49 e 51] |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Expected |  | 01 Feb 2022 | 30 Apr 2022
BR-L1491-P8262 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 [ILD 31 (Lote 02 da LPN) | Lote contratado | $ 3,451,021.71 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 07 Oct 2020 | 22 Feb 2021 | ECE - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA (P) | BRAZIL
BR-L1491-P8262 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 [ILD 31 (Lote 02 da LPN) | Lote contratado | $ 3,451,021.71 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 07 Oct 2020 | 22 Feb 2021 | PROELT ENGENHARIA LTDA. (A) | BRAZIL | Pending Signature | 07 Oct 2020 | 01 Dec 2021 | 3,462,889.17
BR-L1491-P8263 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 7 [ILD 08; 09]; e [14] - [Relicitação LPN 20/00504 - Lotes 01 e 04 e LPN 20/00010 - Lote 02] | LPN 21/00538 | $ 10,696,942.68 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 10 Aug 2021 | 01 Feb 2022 | ECE - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRCIDADE LTDA (P) | BRAZIL
BR-L1491-P8263 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 7 [ILD 08; 09]; e [14] - [Relicitação LPN 20/00504 - Lotes 01 e 04 e LPN 20/00010 - Lote 02] | LPN 21/00538 | $ 10,696,942.68 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 10 Aug 2021 | 01 Feb 2022 | CONSÓRCIO BIDSCK 2021 (A) | BRAZIL | Pending Signature | 07 Mar 2022 | 02 Mar 2023 | 4,258,629.41
BR-L1491-P8263 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 7 [ILD 08; 09]; e [14] - [Relicitação LPN 20/00504 - Lotes 01 e 04 e LPN 20/00010 - Lote 02] | LPN 21/00538 | $ 10,696,942.68 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 10 Aug 2021 | 01 Feb 2022 | CONSÓRCIO BIDSCK 2021 (A) | BRAZIL | Pending Signature | 27 Jan 2022 | 30 Jun 2022 | 7,032,596.77
BR-L1491-P8263 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 7 [ILD 08; 09]; e [14] - [Relicitação LPN 20/00504 - Lotes 01 e 04 e LPN 20/00010 - Lote 02] | LPN 21/00538 | $ 10,696,942.68 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 10 Aug 2021 | 01 Feb 2022 | CONSÓRCIO BIDSCK 2021 (A) | BRAZIL
BR-L1491-P8263 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 4B e 7 [ILD 08; 09]; e [14] - [Relicitação LPN 20/00504 - Lotes 01 e 04 e LPN 20/00010 - Lote 02] | LPN 21/00538 | $ 10,696,942.68 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 10 Aug 2021 | 01 Feb 2022 | CONSÓRCIO BIDSCK 2021 (A) | BRAZIL
BR-L1491-P8264 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00785 - Lote 03] | Linha inserida para a relicitação da ILD 13 | $ 3,749,526.11 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 18 May 2021 | 28 Feb 2022 | SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. (P) | BRAZIL
BR-L1491-P8264 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00785 - Lote 03] | Linha inserida para a relicitação da ILD 13 | $ 3,749,526.11 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 18 May 2021 | 28 Feb 2022 | CONTREL CONSTRUÇÕES EIRELI (P) | BRAZIL
BR-L1491-P8264 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00785 - Lote 03] | Linha inserida para a relicitação da ILD 13 | $ 3,749,526.11 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 18 May 2021 | 28 Feb 2022 | PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇOES ELÉTRICAS LTDA. (R) | BRAZIL
BR-L1491-P8264 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00785 - Lote 03] | Linha inserida para a relicitação da ILD 13 | $ 3,749,526.11 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 18 May 2021 | 28 Feb 2022 | BSBLUX ENGENHARIA LTDA. (P) | BRAZIL
BR-L1491-P8264 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 7 [ILD 13] - [Relicitação 20/00785 - Lote 03] | Linha inserida para a relicitação da ILD 13 | $ 3,749,526.11 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 18 May 2021 | 28 Feb 2022 | CONSÓRCIO PROELT SOLUÇÕES (A) | BRAZIL | Pending Signature | 04 Feb 2022 | 01 Nov 2022 | 3,974,934.92
BR-L1491-P8266 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 17 [ILD 12, 16, 21 e 32] | Grupo de Obras reprogramado. | $ 24,142,617.99 | Works | National Competive Bidding | Expected | 4 | 01 Apr 2022 | 01 Aug 2022
BR-L1491-P8268 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 14 [ILD 35] | Inserida nova linha | $ 1.00 | Works | Pregao | Expected | 1 | 23 Sep 2021 | 23 Sep 2021
BR-L1491-P12497 | Aquisição e Instalação de Equipamento para redes de MT e BT - Obras de Melhoria de Rede - Grupo 04 | 2.3.3/1/002 | $ 8,800,000.00 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 01 Feb 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1491-P17601 | Postes de concreto para Redes de Distribuição (DIS G0-IV) - (Lotes (04+05+06+08+10+11); (02+07+09); (01+03)) | 17/01022 | $ 262,944.18 | Goods | Pregao | Expected | 11 | 12 Jul 2017 | 16 Oct 2017
BR-L1491-P31952 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 5B (NSE 23) |  | $ 2,420,178.11 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 01 Jul 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1491-P31953 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 6 e 13 [ILD 33] e [ILD 25] |  | $ 1.00 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 20 Dec 2021 | 15 Feb 2022
BR-L1491-P31954 | Implantação de Linhas de Distribuição GRUPO 15 [ILD 38] |  | $ 920,689.67 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 03 Jan 2022 | 02 May 2022
BR-L1491-P33975 | Capacitação do Jovem Aprendiz - Segundo Ciclo | Seleção direta para contratação de consultoria para ministrar curso de capacitação para jovens do Programa Jovem Aprendiz. | $ 19,607.66 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 03 Jan 2022 | 01 Apr 2022
BR-L1491-P43266 | Aquisição e Instalação de Equipamentos para Ampliação de Subestações Existentes |  | $ 7,710,915.96 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 01 Jun 2022 | 03 Oct 2022
BR-L1491-P43434 | Contratação de empresa para prestação de serviços referente as obras/serviço engenharia referentes as linhas de distribuição | Contratação de empresa para prestação de serviços referente as obras/serviço engenharia referentes as linhas de distribuição, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: Lote 1 -LD 138 kV Jaraguá do Sul RB ¿ Seccionamento (Jaraguá do Sul ¿ Malwee); Lote 2 - LD 138 kV Guaramirim II ¿ Seccionamento (Joinville ¿ Weg Fundição). De acordo com as especificações técnicas, constantes do Projeto Básico/Termo de Referência | $ 3,640,631.14 | Works | National Competive Bidding | Expected |  | 05 Jan 2022 | 03 May 2022
BR-L1491-P51224 | Aquisição e Instalação Equipamentos para substituição e renovação em Subestações (SRE G4) |  | $ 1,437,492.07 | Works | National Competive Bidding | Expected | 2 | 30 Apr 2022 | 31 Aug 2022