# BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

# PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS – TRECHO NORTE

# PLANO DE AQUISIÇÕES

# DEZEMBRO DE 2013

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Estado de São Paulo

Executor: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

# Projeto: Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte

Número do Projeto: BR-L1296

Número do Contrato de Empréstimo: 2618/OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 08 de novembro de 2011

Data da assinatura do Contrato de Empréstimo: 14 de junho de 2012

Data estimada para o último desembolso: 14 de junho de 2017

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

Benjamim Venâncio de Melo Júnior

Diretor Administrativo e Financeiro

Coordenador Geral da UCP-RTN

Evandro Biacarelli

Coordenador Técnico da UCP-RTN

Rua Iaiá, 126

Itaim Bibi

CEP: 04542-906 - São Paulo - SP

Fax: (55 11) 3702-8482

e-mail: Evandro.biancarelli@dersa.sp.gov.br

Portal: http//:www.dersa.sp.gov.br

A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Projeto Rodoanel Mario Covas, que cobre o período de dezembro de 2013 a novembro de 2014, foi acordado entre o Banco e a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “Ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “Ex-post”.

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de Licitação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID | Local |  |  |  |
|  |  |  |  | % | % |  |  |  |
| 1 – Bens |
| Equipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão | 788.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 10-jun-14 | a licitar |
| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de Licitação | Situação |
|  |  |  |  | BID | Local |  |  |  |
|  |  |  |  | % | % |  |  |  |
| 2 – Obras |
| Obras de Implantação | 1.974.678.000 | LPI | ex-ante | 33% | 67% | Sim | 13-set-11 | Contratado |
| Elétrica e Iluminação de Túneis | 60.270.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 14-jul-15 | a licitar |
| Elétrica e Iluminação das Obras Complementares | 10.911.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 13-nov-15 | a licitar |
| Recuperação de Edificações Afetadas pela Obra | 7.200.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 10-jun-15 | a licitar |
| Plantio Compensatório | 10.800.000 | LPN | ex-post | 50% | 50% | Não | 11-set-14 | a licitar |
| Obras de Convênios com Prefeituras | 26.087.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 26-ago-15 | a licitar |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de Licitação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID | Local |  |  |  |
|  |  |  |  | % | % |  |  |  |
| 3 – Serviços de Consultoria |
| Gerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID) | 17.751.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 21-out-11 | contratado |
| Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento | 15.011.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 05-dez-11 | contratado |
| Apoio à Coordenação das Ações Ambientais | 9.901.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 05-dez-11 | contratado |
| Apoio à Coordenação das Ações Sociais | 9.603.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 05-dez-11 | contratado |
| Detalhamento Executivo do Projeto de Engenharia / A.T.O. | 58.049.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 26-jan-12 | contratado |
| Supervisão Técnica de Obras | 66.785.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | 18-abr-12 | contratado |
| Supervisão Ambiental | 11.464.000 | LPI/SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não | 19-abr-12 | contratado |
| Publicação / Divulgação | 4.800.000 | LPN/SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | fev/13 | cancelada |
| Avaliação de Imóveis para Desapropriação | 2.607.000 | LPN/SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 17-fev-12 | contratado |
| Cadastro de Imóveis para Desapropriação | 7.754.000 | LPN/SBQC | ex-post | 0% | 100% | Não | 31-jan-12 | contratado |
| Auditoria Contábil do Projeto | 752.000 | LIL | ex-ante | 100% | 0% | Não | 05-out-12 | contratado |
| Redesenho da Estrutura Administrativa | 5.915.000 | LPI/SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 10-jun-14 | a licitar |
| Serviços de Gerenciamento de Plantios Compensatórios e Resgate da Flora | 1.083.000 | CD | ex-post | 0% | 100% | Não | - | contratado |
| Monitoramento Ambiental da Qualidade da Água | 488.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 24-ago-12 | contratado |
| Resgate e Afugentamento da Fauna e Monitoramento | 1.198.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 10-ago-12 | contratado |
| Gerenciamento de Áreas Contaminadas | 480.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 26-dez-12 | contratado |
| Consultoria em Geologia e Geotecnia | 1.435.000 | CD | ex-post | 0% | 100% | Não | - | contratado |
| Avaliação das Condições Estruturais dos Imóveis | 1.443.000 | CD | ex-post | 0% | 100% | Não | - | contratado |
| Monitoramento da Tendência Demográfica | 711.000 | CD | ex-post | 0% | 100% | Não | - | contratado |
| Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo | 949.000 | CD | ex-post | 0% | 100% | Não | - | contratado |

Métodos de Aquisição:

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.