## PA de novembro 2015
BRASIL
Projeto Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte
Contrato de Empréstimo: 2618/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: novembro/2015
Atualização Nº: 06
Atualizado por: Evandro Biancarelli
Nº | Descrição do Contrato | Nº Compon. Associado | Custo Estimado (US$ 1.000) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | PRISM | Comentário
[6 empty] | BID | Local | Publicação | Término
|  |  |  | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Gerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID) | 1.2.2 | 17751 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 21/out/11 | fev/17 | A | A-9740
1.2 | Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento | 1.2.3 | 15011 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 05/dez/11 | set/16 | A | A-9876
1.3 | Apoio à Coordenação das Ações Ambientais | 1.2.4 | 9901 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 05/dez/11 | jul/16 | A | A-9812
1.4 | Apoio à Coordenação das Ações Sociais (2 Lotes) | 1.2.5 1.2.6 | 9603 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 05/dez/11 | 04/ago/14 | A | A-9816 A-9814
1.5 | Apoio à Coordenação das Ações Sociais - complemento (2 Lotes) | 1.2.7 1.2.8 | 9861 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 23/dez/13 | jan/17 | A | BR-10670
1.6 | Detalhamento Executivo do Projeto de Engenharia / A.T.O. (6 Lotes) | 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 | 58049 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 26/jan/12 | abr/16 | A | A-9901 A-9902 A-9903 A-9904 A-9905 A-9913
1.7 | Supervisão Técnica de Obras (6 Lotes) | 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 | 66785 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 18/abr/12 | jul/16 | A | A-10130 A-10132 A-10133 A-10134 A-10135 A-10136
1.8 | Supervisão Ambiental (6 Lotes) | 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 | 11464 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 19/abr/12 | jul/16 | A | A-10137 A-10138 A-10139 A-10140 A-10141 A-10142
1.9 | Publicação / Divulgação | 1.1.4 | 4800 | SBQC | EXP | 0 | 100 | fev/13 | - | C |  | Cancelado
1.10 | Avaliação de Imóveis para Desapropriação | 1.1.6.2 | 2607 | CPN | EXP | 0 | 100 | 17/fev/12 | dez/14 | A
1.11 | Cadastro de Imóveis para Desapropriação | 1.1.6.1 | 7754 | CPN | EXP | 0 | 100 | 31/jan/12 | dez/14 | A
1.12 | Auditoria Contábil do Projeto | 1.3.1 | 752 | LIL | EXA | 100 | 0 | 05/out/12 | dez/17 | A
1.13 | Redesenho da Estrutura Administrativa | 3.1 | 5915 | SBQ | EXA | 90 | 10 | mar/16 | dez/17 | P
1.14 | Serviços de Gerenciamento de Plantios Compensatórios e Resgate da Flora | 4.2.5 | 1083 | CD | EXP | 0 | 100 | - | ago/16 | A
1.15 | Monitoramento Ambiental da Qualidade da Água | 4.2.6 | 488 | LPN | EXP | 0 | 100 | 24/ago/12 | nov/15 | A
1.16 | Resgate e Afugentamento da Fauna e Monitoramento | 4.2.7 | 1198 | LPN | EXP | 0 | 100 | 10/ago/12 | jul/15 | A
1.17 | Gerenciamento de Áreas Contaminadas | 4.2.8 | 480 | LPN | EXP | 0 | 100 | 26/dez/12 | jan/16 | A
1.18 | Consultoria em Geologia e Geotecnia | 1.1.7.1 | 1435 | CD | EXP | 0 | 100 | - | jan/16 | A
1.19 | Avaliação das Condições Estruturais dos Imóveis | 1.1.7.2 | 1443 | CD | EXP | 0 | 100 | - | abr/16 | A
1.20 | Monitoramento da Tendência Demográfica | 4.2.2.1 | 711 | CD | EXP | 0 | 100 | - | abr/16 | A
1.21 | Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo | 4.2.2.2 | 949 | CD | EXP | 0 | 100 | - | abr/16 | A
1.22 | Avaliação Técnica do Acidente Ocorrido no Túnel 501 | 1.1.7.3 | 1206 | CD | EXP | 0 | 100 | - | mai/16 | A
1.23 | Apoio à Coordenação das Ações Sociais | 1.2.9 | 6000 | SBQ | EXA | 90 | 10 | jan/16 | jun/18 | EP
1.24 | Cadastro dos Imóveis para Desapropriação | 1.1.6.3 | 555 | CPN | EXP | 0 | 100 | 10/out/15 | jul/16 | EP
1.25 | Laudos da Avaliação Estrutural de Imóveis | 1.1.7.4 | 313 | CD | EXP | 0 | 100 | mar/16 | jul/17 | p
1.26 | Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento | 1.2.10 | 4787 | SBQ | EXA | 90 | 10 | fev/16 | jun/18 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 236101
2. OBRAS
2.1 | Obras de Implantação (6 lotes de obras) | 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 | 1975000 | LPI | EXA | 33 | 67 | 15/set/11 | dez/16 | A | A-6450 A-6451 A-6452 A-6453 A-6454 A-6455
2.2 | Elétrica e Iluminação de Túneis | 2.1.7 | 46170 | LPN | EXP | 0 | 100 | jul/16 | dez/17 | P
2.3 | Elétrica e Iluminação das Obras Complementares | 2.2.1 | 6208 | LPN | EXP | 0 | 100 | jul/16 | jun/17 | P
2.4 | Recuperação de Edificações Afetadas pela Obra | 2.2.2 | 7200 | LPN | EXP | 0 | 100 | mar/16 | out/16 | P
2.5 | Plantio Compensatório | 4.2.1 | 16172 | LPN | EXP | 0 | 100 | jun/16 | jun/18 | P
2.6 | Obras de Convênios com Prefeituras | 2.2.3 | 6521 | LPN | EXP | 0 | 100 | jun/16 | jun/17 | P
2.7 | Praça de Pedágio - CCR | 2.2.2.2 | 3188 | CPN | EXP | 0 | 100 | jul/16 | dez/17 | P
2.8 | Cerca / Portaria Sabesp | 2.2.2.3 | 261 | TP | EXP | 0 | 100 | jun/16 | jul/17 | P
2.9 | Polícia Federal e BSO - Lote 4 | 2.2.2.4 | 211 | TP | EXP | 0 | 100 | jun/16 | jun/17 | P
2.10 | Adutora - 2 de 300mm Av. Benjamin Hunnicutt | 2.2.4.1.3 | 470 | CPN | EXP | 0 | 100 | fev/16 | set/16 | P
2.11 | Remanejamento Adutora SABESP - Av. Sezefredo | 2.2.4.1.4 | 470 | CPN | EXP | 0 | 100 | 26/out/15 | jun/16 | EP
2.12 | Remanejamento Adutora SAEE - Sitio da Candinha | 2.2.4.1.5 | 1748 | CPN | EXP | 0 | 100 | fev/16 | jan/17 | P
2.13 | Remanejamento Esgoto (Estrada Guarulhos Nazare) | 2.2.4.1.6 | 430 | CPN | EXP | 0 | 100 | fev/16 | set/16 | P
2.14 | Remanejamento Adutora SAEE - Acesso Aeroporto | 2.2.4.1.7 | 470 | CPN | EXP | 0 | 100 | abr/16 | mar/17 | P
2.15 | Implantação de sinalizadores nos linhões CETEP / Furnas | 2.2.4.2.4 | 652 | CPN | EXP | 0 | 100 | fev/16 | set/16 | P
2.16 | Remanejamento Fibra Óptica-Fernão Dias - L04 | 2.2.4.3.2 | 939 | CPN | EXP | 0 | 100 | 22/out/15 | jun/16 | EP
2.17 | Remanejamento Telefonia | 2.2.4.3.3 | 783 | CPN | EXP | 0 | 100 | mar/16 | out/16 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 2066893
3. BENS
3.1 | Equipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão | 3.6 | 788 | LPN | EXP | 0 | 100 | jun/16 | jan/17 | P
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 788
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | Não há previsão
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | –
VALOR TOTAL |  |  | 2303782
PERCENTUAL POR FONTE (%) |  |  | 100 |  |  | 35 | 65
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA = ex ante e EXP = ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado/Contratado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas