## POA
Plan de Ejecución del Programa (PEP) - Primera Operación de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor AR-L1279
Nº | Línea de trabajo | Fuente de Financiamiento (US$) |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Costo Total US$
|  | BID | Local
1 | Componente 1. Obras Civiles | 194500000 | 15000000 | 16190000 | 68920000 | 81400000 | 36990000 | 6000000 | 209500000
1.1 | RNNº7 Tramo: San Martín - Int. RNNº7 y RNNº40; Sección: Variante Palmira. Provincia de Mendoza | 150308115 | 11591885 | 16190000 | 64760000 | 64760000 | 16190000 | 0 | 161900000
1.2 | RNNº7 obras de seguridad Tramo: Lujan de Cuyo - Potrerillos y otros tramos del CSCR. Provincia de Mendoza | 21600000 | 0 | 0 | 2160000 | 8640000 | 10800000 | 0 | 21600000
1.3 | RNNº7 Tercer Trocha y Banquinas Tramo: Lujan de Cuyo - Potrerillos. Provincia de Mendoza | 16591885 | 3408115 | 0 | 2000000 | 8000000 | 10000000 | 0 | 20000000
1.4 | RNNº7 cobertizos Tramo del CSCR | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
2 | Componente 2. Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión | 5000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 250000 | 250000 | 5000000
2.1 | Estudios de Pre inversión y Apoyo Supervisión de Obras Civiles | 5000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 250000 | 250000 | 5000000
2.2 | Auditoría y evaluación | 500000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
| TOTAL GENERAL | 200000000 | 15000000 | 18290000 | 71020000 | 82000000 | 37340000 | 6350000 | 215000000

## PEP
Plan de Ejecución del Programa (PEP) - Primera Operación de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor AR-L1279
Nº | Línea de trabajo | Fecha estimada de cumplimiento | Plazo Ejecución (meses) | Cantidad días | Duración |  | Costo Total US$ | % | Fuente de Financiamiento (US$) |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Costo Total
|  |  |  | Días | Inicio | Fin |  |  | BID | Local | [5 empty] | General
1 | Componente 1. Obras Civiles | [5 empty] | 209500000 | 97.44% | 194500000 | 15000000 | 16190000 | 68920000 | 81400000 | 36990000 | 6000000 | 209500000
1.1 | RNNº7 Tramo: San Martín - Int. RNNº7 y RNNº40; Sección: Variante Palmira. Provincia de Mendoza | 2021 | 30 | 900 | 2018 | 2021 | 161900000 | 0.77279 | 150308115 | 11591885 | 16190000 | 64760000 | 64760000 | 16190000 | 0 | 161900000
1.2 | RNNº7 obras de seguridad Tramo: Lujan de Cuyo - Potrerillos y otros tramos del CSCR. Provincia de Mendoza | 2021 | 20 | 600 | 2019 | 2021 | 21600000 | 0.1031 | 21600000 | 0 | 0 | 2160000 | 8640000 | 10800000 | 0 | 21600000
1.3 | RNNº7 Tercer Trocha y Banquinas Tramo: Lujan de Cuyo - Potrerillos. Provincia de Mendoza | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 20000000 | 0.095465 | 16591885 | 3408115 | 0 | 2000000 | 8000000 | 10000000 | 0 | 20000000
1.4 | RNNº7 cobertizos Tramo del CSCR | 2021 | 12 | 360 | 2022 | 2022 | 6000000 | 0.02864 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
2 | Componente 2. Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión | [5 empty] | 5000000 | 2.326% | 5000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 250000 | 250000 | 5000000
2.1 | Estudios de Pre inversión y Apoyo Supervisión de Obras Civiles | 2022 | 60 | 1800 | 2018 | 2022 | 5000000 | 100% | 5000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 250000 | 250000 | 5000000
2.2 | Auditoría y evaluación | 2022 | 60 | 1800 | 2018 | 2022 | 500000 | 0.2326% | 500000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 215000000 | 100% | 200000000 | 15000000 | 18290000 | 71020000 | 82000000 | 37340000 | 6350000 | 215000000