## Charts (hidden)
EJECUCIÓN FÍSICA CARTERA |  | Avance Planeado a la Fecha | Avance Actual
Avance Físico de Obra | CORFO (Buenos Aires) | 100% | 100%
| Riego Rincón (Catamarca) | 100% | 95%
| Riego Andaluca II (Catamarca) | 0% | 0%
| Riego Belén y Pomán (Catamarca) | 10% | 95%
| Riego Red Terciaria 5ta Zona (Mendoza) | 100% | 100%
| Riego Red Secundaria (San Juan) | 100% | 100%
| Caminos Zona VII C (Entre Ríos) | 100% | 100%
| Gasoducto (Entre Ríos) | 100% | 100%
| Bosques Andinos - Centrales (Río Negro) | 100% | 100%
| Unidad Agroalimentaria - Plataforma (Chubut) | 100% | 100%
| Electrificación II (Chaco) | 100% | 90%
| Riego Red Terciaria 6ta Zona (Mendoza) | 100% | 95%
EJECUCIÓN FÍSICA COMPETITIVIDAD |  | Avance Planeado a la Fecha | Avance Actual
Apoyo a Cadenas - PN Asistidos |  | 300 | 647
Apoyo a Clusters - PMC Financiados |  | 28 | 26
EJECUCIÓN FINANCIERA CARTERA |  | Avance Planeado a la Fecha | Avance Actual
C.1 | Proyectos de Infraestructura Rural y Ss. | 92.85% | 87.2%
C.2 | ANR - Clusters | 86.82% | 94.81%
Emergencia | Sin Asignar | 88% | 88.89%
Adm. y Coord. | UEC - FI - PP | 167.2% | 169.3%
Costos Conc. | MyE - Auditorías | 300.9% | 290%
EJECUCIÓN FINANCIERA CARTERA |  | Avance Planeado a la Fecha | Avance Actual
| Planeado a la fecha | 98.07%
| Ejecutado a la fecha | 94.54%

## datos (hidden)
DATOS PARA EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO
IDENTIFICACIÓN PROYECTO | Nombre Programa: | AR-L1120 CCLIP 2da Etapa: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP III)
| Nº Préstamo: | 2573/OC-AR
| Nº Proyecto: | AR-L1120
| Nombre Ejecutor: | Unidad para el Cambio Rural (UCAR) - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)
| Plazo de ejecución: | 4 años
| Objetivo: | Contribuir al desarrollo de las economías rurales regionales, mediante el aumento en la competitividad y las exportaciones agropecuarias en dichas economías regionales. Mejorar la productividad, la disminución de pérdidas y/o el aumento de ventas de los productores agropecuarios beneficiados a través de los proyectos intervenidos en las áreas de infraestructura productiva, servicios agrícolas y negocios agroalimentarios
|  | día | mes | año | [8 empty] | Label | Baseline | Ghost | Duration | Evento | Fecha | Fecha Anterior | Duracion en meses
FECHAS PROYECTO E INFORME | Aprobación | 29 | diciembre | 2011 |  | Aprobación | 29 de diciembre de 2011 | 29 | dic | 2011 | 29-dic-2011 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Vigencia | 29 | diciembre | 2011 |  | Efectividad del contrato | 29 de diciembre de 2011 | 29 | dic | 2011 | 29-dic-2011 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Elegibilidad | 5 | junio | 2012 |  | Elegibilidad | 5 de junio de 2012 | 5 | jun | 2012 | 5-jun-2012 | 41065 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 41065 |  | #VALUE!
| Primer Desembolso | 5 | septiembre | 2012 |  | Primer Desembolso | 5 de septiembre de 2012 | 5 | sep | 2012 | 5-sep-2012 | 41157 | Primer Desembolso: 5-Sep-2012 (3.1 meses) | #VALUE! | #VALUE! | 92 |  | 41157 |  | 3.0667
| Plazo de desembolso original: | 29 | diciembre | 2015 |  | Plazo de desembolso original: | 29 de diciembre de 2015 | 29 | dic | 2015 | 29-dic-2015 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Plazo de desembolso modificado: | 29 | junio | 2017 |  | Plazo de desembolso modificado: | 29 de junio de 2017 | 29 | jun | 2017 | 29-jun-2017 | 42915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 42915 |  | #VALUE!
| Fecha de corte de este informe: | 31 | diciembre | 2016 |  | Fecha de corte de este informe: | 31 de diciembre de 2016 | 31 | dic | 2016 | 31-dic-2016 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Tiempo transcurrido de ejecución: | 25 | febrero | 2013 |  | Tiempo transcurrido de ejecución: | 25 de febrero de 2013 | 25 | feb | 2013 | 25-feb-2013 | 41330
DATOS FINANCIEROS |  | GASTOS JUSTIFICADOS | GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR | SALDO DISPONIBLE
| APORTE BID | 193.7428 | 13.7339 | 22.5233
| APORTE LOCAL | 48.3182 | 16.186 | -7.0042
| TOTAL | 242.061 | 29.92 | 15.5191
| DESEMBOLSOS BID (MM US$) | Desembolsos
|  | Planificado según Propuesta de Préstamo | Plan Vigente | Desembolsado | Desembolsado Acumulado
| 2012 | 30 | 7.0123 | 7.0123 | 7.0123
| 2013 | 60 | 38.2 | 38.1825 | 45.1948
| 2014 | 70 | 85.5 | 85.5 | 130.6948
| 2015 | 70 | 43 | 43 | 173.6948
| 2016 |  | 42 | 56.3052 | 230
| 2017 |  | 14.3
2018
| DESEMBOLSOS CONTRAPARTIDA LOCAL (MM US$) | Según Propuesta de Préstamo
|  | Planificado | Ejecutado | Planificado | Ejecutado
| 2012 | 9.5
| 2013 | 14
| 2014 | 17
| 2015 | 17
2016
2017
2018
AVANCE PROYECTO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO PRODUCTOS | % PLANEADO | % EJECUTADO
AVANCE DESEMBOLSOS BID
TIEMPO TRANSCURRIDO

## portada
Informe Semestral de Progreso (ISP)
Semestre I 2017
Préstamo 2573 / OC-AR
Contenidos
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
IV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS
V. EJECUCION DE PRINCIPALES ADQUISICIONES Y OBRAS
VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)
VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
VIII. SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
IX. RIESGOS
X. TEMAS Y ACCIONES GENERALES
XI. AVANCE POR PROVINCIA y PROYECTO
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP III)
Diciembre 2016

## I
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
PRÉSTAMO | 2573/OC-AR |  | MONTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN US$)
| AR-L1120 CCLIP 2da Etapa: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP III) |  | TOTAL | 287500000 | PARIPASSU
PROYECTO | AR-L1120 |  | FONDOS BID | 230000000 | 80%
ORGANISMO EJECUTOR | Unidad para el Cambio Rural (UCAR) - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) |  | APORTE LOCAL | 57500000 | 20%
TÉRMINOS Y CONDICIONES |  |  | TOTAL BID DESEMBOLSADO | 230000000 | 76.29%
|  |  | TOTAL APORTE LOCAL RENDIDO | 71473644.71 | 23.71%
PLAZO DE EJECUCIÓN (años) | 4 años
|  |  | % DE DESMBOLSOS BID | 100%
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO | 29 de diciembre de 2011 |  | % DE DESEMBOLSOS LOCAL | 124.3%
PLAZO DE DESEMBOLSO ORIGINAL | 29 de diciembre de 2015
Semestre I 2016 | 29 de junio de 2017 |  | INTERESES Y COMISIONES AL 31/12/16
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FIRMA | #VALUE! |  | DETALLE | MONTO | % PRESTAMO
|  |  | COMISIÓN DE COMPROMISO | 1807479.04 | 0.7859%
RESTRUCTURACION/REFORMULACION (fecha) |  |  | INTERESES | 13989577.77 | 6.082%
TOTAL
OBJETIVO DEL PROYECTO
Contribuir al desarrollo de las economías rurales regionales, mediante el aumento en la competitividad y las exportaciones agropecuarias en dichas economías regionales. Mejorar la productividad, la disminución de pérdidas y/o el aumento de ventas de los productores agropecuarios beneficiados a través de los proyectos intervenidos en las áreas de infraestructura productiva, servicios agrícolas y negocios agroalimentarios
ESTRUCTURA VIGENTE DEL PROYECTO
PROBLEMAS A LOS QUE RESPONDE |  | OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS | LÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES) | PRODUCTOS ESPERADOS
Existe un proceso de subinversión en materia de infraestructura y servicios públicos rurales, especialmente en la Agricultura no pampeana (ANP). Un indicador de ello es el bajo nivel de gasto público asignado al sector agropecuario en las provincias de (ANP): en el 2009, sólo recibió el 2,2% del gasto público de los respectivos gobiernos provinciales. Fuente: Propuesta de Préstamo |  | Incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura rural de las provincias, mediante la construcción de obras para rehabilitación o ampliación de: i) caminos rurales terciarios; ii) redes de electrificación rural; iii) sistemas de riego y drenaje destinados a la mejora de gestión integrada de recursos hídricos; iv) obras menores de infraestructura para el desarrollo rural; y v) reactivación productiva en zonas afectadas por desastres naturales. Asimismo, el componente comprende proyectos de servicios agroalimentarios que apoyan a los productores en la superación de los elementos que limitan su competitividad, en la concreción de sus aportes al incremento de las exportaciones y la generación de empleo. Las áreas de intervención de dicho proyectos incluyen: i) control de incendios forestales; ii) desarrollo comercial integral; y iii) promoción de exportaciones agropecuarias. | I. Infraestructura y servicios agroalimentarios
|  |  | a. Infraestructura | Área con mejor dotación de riego y tecnología transferida a los productores en producción
Tránsito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado
|  |  | b. Proyectos de servicios agroalimentarios | Producción de carne ovina provincial comercializada con calidad diferenciada
Inserción internacional de las PyMEs agroindustriales incrementada
2016-08-01

## Resultados desagregados (hidden)
ID | RESULTADO 1 | Área Irrigada en Producción - Administración de recusos hídricos
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
1.1 | Hectáreas en Producción con acceso a riego mejorado | Has | 2009 | 0 | Estudios y mediciones realizadas por direcciones o departamentos específicos de los Estados Provinciales | #REF!
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
ID | RESULTADO 2 | Accesibilidad Rural Mejorada
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
2.1 | Tránsito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado | Vehículos/día | 2012 | 285 | Informes de la Dirección Provincial de Vialidad | 356
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 356
ID | RESULTADO 3 | Prevención Desastres Naturales
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
3.1 | Tiempo de respuesta a focos de incendio disminuído | Minutos | 2012 | 30 | Registros de los organismos Provinciales competentes en manejo del Fuego | 16
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 16
ID | RESULTADO 3 | Desarrollo Tecnológico y Comercial
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
4.1 | Producción de carne ovina provincial comercializada con calidad diferenciada | % | 2012 | 0% | Registros de Organismos Competentes | 10%
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 10%
4.2 | Inserción internacional de las PyMEs agroindustriales incrementada | # PyMES exportan por primera vez | 2009 | 0 | Base de datos de la Unidad de Monitoreo de Exportaciones, Ministerio de Economía, con información de la Administración General de Aduanas. | 1000
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 1000
4.3 | Producción Frutihortícola Comercializada | kg | 2013 | 15589000 | Estimación provincial de la producción en base a encuestas y mapeo satelital | 27080000
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 27080000
4.4 | Volúmenes comercializados en el mercado interno de alimentos diferenciados y con Valor Agregado | $/año | 2013 | 2135036 | INDEC y Fundación Observatorio PyMES | 2156386
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 2156386
ID | RESULTADO 4 | Acceso a Fuentes de Energía
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
5.1 | Explotaciones Agropecuarias (EAPs) conectadas | EAPs | 2012 | 0 | Estadísticas anuales de consumo de empresas proveedoras | 3128
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 2196
| #REF! |  |  |  |  | 932 | "Se consideran beneficiarios directos del proyecto a las 12 agroindustrias" // "Además 920 usuarios residenciales y comerciales deben ser tenidos en cuenta"
ID | RESULTADO 6 | Infraestructura para pequeños y medianos productores
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
6.1 | Pequeñas obras y mejoras de infraestructura productiva | Obras | 2014 | 0 | Certificados de obras emitidos por las empresas constructoras | 15
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 15
ID | RESULTADO 7 | Proyectos para recuperación de capacidades productivas
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
7.1 | Proyectos ejecutados en las Provincias | Proyectos | 2014 | 0 | Documentos de proyectos aprobados | 19
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 19
ID | RESULTADO 5 | Competitividad mejorada
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO
8.1 | Agricultores a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones | Personas | 2014 | 0 |  | 3820
Proyectos | #REF! |  |  |  |  | 2220
| #REF! |  |  |  |  | 1600
Note on D48: fmateos: El año base para los valores del gasoducto es 2007

## II
II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
RESULTADO 1: Mejora en las características físicas y operativas de las entidades institucionales del PROSAP a nivel provincial
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Mejora en las características físicas y operativas de las entidades institucionales del PROSAP a nivel provincial | % | 2010 | 63% | Encuesta realizada por el Área de Desarrollo Insitucional | 90% | 90% | De acuerdo a un relevamiento realizado y comparable con la línea de base relevada, se logro incrementar las capacidades técnicas y operativas al 90% en las provincias adheridas (el % mencionado representa un índice multidimensional con un valor máximo de 100%)
RESULTADO 2: Entidades de enlace fortalecidas en sus capacidades técnicas y operativas
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Entidades que completaron más del 90% de las actividades de sus planes de fortalecimiento | Cantidad | 2010 | 0 | Informes realizado por el Área de Desarrollo Institucional | 18 | 18 | Todas las provincias adheridas al PROSAP completaron las actividades planificadas en términos de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de sus capacidades operativas
RESULTADO 3:Rendimiento por hectárea incrementado para producto principal
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Rendimiento promedio por hectárea incrementado para Mendoza (5º zona) | qq/ha | 2012 | 170 | Estudios y mediciones realizadas por direcciones o departamentos específicos de los Estados Provinciales | 194 | - | No es posible evaluar el indicador dado el escaso tiempo transcurrido desde la finalización de las obras de riego. No obstante lo anterior, estudios de evaluación de impacto en proyectos similares ejecutados en las provincias de Mendoza y San Juan, muestran un impacto promedio del 7% en el rendimiento entre los años 2002 y 2015, entre los distritos de riego beneficiarios con obras del PROSAP, y en resto de distritos no tratados.
Rendimiento promedio por hectárea incrementado para San Juan (Red Secundaria) | tn/ha | 2011 | 21 | Estudios y mediciones realizadas por direcciones o departamentos específicos de los Estados Provinciales | 26 | -
RESULTADO 4: Eficiencia de conducción del sistema mejorada
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Eficiencia de conducción del Sistema en Mendoza (5ta zona) | % | 2012 | 42% | Estudios y mediciones realizadas por direcciones o departamentos específicos de los Estados Provinciales | 57% | 57% | De acuerdo a lo manifestado por los técnicos, una vez finalizadas las obras, la eficiencia de conducción estimada en la factibilidad se logra una vez terminadas las mismas, por el hecho de las pérdidas evitadas debido al revestimiento de los canales
Eficiencia de conducción del Sistema en San Juan (Red Secundaria) | % | 2011 | 48% | Estudios y mediciones realizadas por direcciones o departamentos específicos de los Estados Provinciales | 57% | 57%
RESULTADO 5: Accesibilidad rural mejorada a través de obras de infraestructura en caminos
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Días de intransitabilidad reducido | Días | 2011 | 100 | Informes de la Dirección Provincial de Vialidad | 0 | 0 | Informe técnico de Vialidad Provincial de Entre Ríos Junio 2017
Tránsito diario medio estimado (TDME) incrementado | Cant. Vehiculos | 2012 | 285 | Informes de la Dirección Provincial de Vialidad | 356 | 452 | Informe técnico de Vialidad Provincial de Entre Ríos Junio 2017
RESULTADO 7: Tiempo de atención de incendios reducido
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Tiempo de respuesta la atención de incendios | Minutos | 2012 | 30 | Registros de los organismos Provinciales competentes en manejo del Fuego | 16 | - | Dada la reciente finalización del proyecto, un correcto análisis de los tiempos de respuesta al ataque del fuego podrá efectuarse a partir de las próximas temporadas
RESULTADO 8: Clusters consolidados con mejoras en su acceso a mercados
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Producción del Cluster Quesero de Villa María | Tn | 2012 | 95173 | Registros del Área de Competitividad | 99931 |  | En elaboración
Producción del Cluster de Frutos Secos de Río Negro | Tn | 2012 | 900 | Registros del Área de Competitividad | 945 |  | En elaboración
RESULTADO 9: Cobertura mejorada de servicios a agricultores
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO DE LA LÍNEA DE BASE | VALOR DE LA LÍNEA DE BASE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | META DE FIN DE PROYECTO | Valor actual | Comentarios
Beneficiarios directos del PROSAP, a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agropecuarias | Beneficiarios | 2010 | 0 | Registros de los proyectos financiados por el Préstamo | 18000 | 18775 | Informes de cierre de proyectos
Note on D15: fmateos: Se incrementa la productividad Media por ha cultivada en vid en 5 Tn (ponderado entre los cuatro tipos: vino básico-mosto, vino fino, mesa y pasa ). La línea base es 21 Tn
Note on D18: fmateos: 1qq -->0,1 Tn Promedio de la producción de vid - Vid Tintas A de 100 qq/ha (S/P) a 120qq/ha (C/P) - Vid Tintas B de 180 qq /ha (S/P) a 200qq/ha (C/P) - Vid Blancas A de 110qq/ha (S/P) a 130qq/ha (C/P) -Vid Blancas B 230qq/ha (S/P) a 260qq/ha (C/P) -Vid Común de 230qq/ha (S/P) a 26.000 kg/ha (C/P)
Note on F52: Mariano Poledo: Si tomamos en cuenta las obras menores el todo
Note on H52: Mariano Poledo: a esta cifra podemos incorporar 25.000 productores de Clusters con más de 40% del PMC ejecutado, y 667 beneficiarios de obras menores

## III
III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
ID | COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RURAL Y SERVICIOS
| PRODUCTO / HITO | UNIDAD DE MEDIDA | META DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem
1.1 | Optimización de la Infraestructura de Riego del Valle bonaerense del Río Colorado -CORFO I, II, III (Buenos Aires) | has. de riego rehabilitadas | 130000 | 130000 | Plan Original |  |  | 123500 |  | 6500 | [8 empty] | 130000 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 13000 | 32500 | 32500 | 32500 | 13000 | 65000 | [5 empty] | 130000
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 33800 | 14300 | 16900 | 0 | 65000 | [5 empty] | 130000
1.1.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 95% |  | 5% | [8 empty] | 100% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 10% | 19% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 26% | 11% | 44% | 0% | 19% | [5 empty] | 100%
1.1.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 1155 | 318 | Plan Original |  |  | 462 |  | 462 |  | 231 | [6 empty] | 1155 | 300 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 160 | 208 | 208 | 160 | 160 | 300 |  |  |  |  | 618
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 108 | 162 | 0 | 0 |  |  |  | 318
1.1.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 128 | 82 | Plan Original |  |  | 51 |  | 51 |  | 26 | [6 empty] | 128 | 80 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 40 | 52 | 52 | 40 | 40 | 80 |  |  |  |  | 162
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 |  |  |  | 82
1.2 | Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón (Catamarca) | has. de riego rehabilitadas | 450 | 450 | Plan Original |  |  | 270 |  | 180 | [8 empty] | 450 | -0.5 | 0.5
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 45 | 90 | 51 | 276 | 112.5 | 112.5 | 13.5 |  |  |  |  | 449
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 45 | 18 | 36 | 22.5 | 68 | 246 | 14 |  |  |  |  | 449.5
1.2.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 60% |  | 40% | [7 empty] | 5% | 100% | 0.05 | 99.05
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 10% | 20% | 10% | 60% | 25% | 25% | 3% | 9% | 20% |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 10% | 4% | 8% | 5% | 15% | 6% | 23% | 9% | 15% |  |  | 95%
1.2.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 83 | 464 | Plan Original |  |  | 33 |  | 33 |  | 17 | [6 empty] | 83 | -7 | -7
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 20 | 21 | 89 | 141 | 39 |  |  |  |  | 464
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 197 | 89 | 37 | 102 | 31 | 15 |  |  |  | 471
1.2.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 28 | 159 | Plan Original |  |  | 11 |  | 11 |  | 6 | [6 empty] | 28 | -6 | -6
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 7 | 7 | 31 | 49 | 4 |  |  |  |  | 159
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 66 | 31 | 13 | 45 | 4 | 6 |  |  |  | 165
1.3 | Desarrollo del Área Irrigada Andaluca - Cerro Negro, 2ª Etapa (Catamarca) (1) | has. de riego rehabilitadas | 1146 | 1146 | Plan Original |  |  | 573 |  | 573 | [8 empty] | 1146 | 0 | 1146
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 350 | 350 | 223 | 223 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ejecutado | [13 empty] | 0
1.3.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 50% |  | 50% | [8 empty] | 100% | 0 | 100
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [13 empty] | 0%
1.3.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 200 | 200 | Plan Original |  |  | 66 |  | 66 |  | 68 | [6 empty] | 132 | 0 | 200
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Ejecutado | [13 empty] | 0
1.3.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 22 | 22 | Plan Original |  |  | 7 |  | 7 |  | 8 | [6 empty] | 14 | 0 | 22
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 11 | 11 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Ejecutado | [13 empty] | 0
1.3 | Aportes al Desarrollo de los distritos de Riego de Belén y Pomán (Catamarca) | has. de riego rehabilitadas | 1570 | 777 | Plan Original |  |  | 942 |  | 628 | [7 empty] | 3 | 1570 | 3 | 3
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 185 | 185 | 350 | 350 | 150 | 710 | 627 |  |  | 777
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 624 |  |  | 774
1.3.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 60% |  | 40% | [7 empty] | 5% | 100% | -0.85 | 99.05
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 45% | 90% |  |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 85% |  |  | 95%
1.3.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 958 | 852 | Plan Original |  |  | 383 |  | 383 |  | 192 | [6 empty] | 958 | 732 | 822
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 100 | 100 | 120 | 120 | 300 | 432 |  |  |  | 762
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30
1.3.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 107 | 212 | Plan Original |  |  | 43 |  | 43 |  | 21 | [6 empty] | 107 | 182 | 202
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 25 | 25 | 30 | 30 | 75 | 107 |  |  |  | 192
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10
1.4 | Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza-5ta Zona (Mendoza) | has. de riego rehabilitadas | 28650 | 28650 | Plan Original |  |  | 14325 |  | 14325 | [7 empty] | 0 | 28650 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 4297.5 | 4298 | 5686 | 6016.5 | 4297.5 | 3437.5 |  | 1432 |  |  | 28650
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 6303 | 7735.5 | 6590 | 4584 | 1146 | 859.5 | 1432 |  |  | 28650
1.4.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 50% |  | 50% | [7 empty] | 0% | 100% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 21% | 15% | 6% | 6% | 5% |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0% | 22% | 27% | 23% | 16% | 4% | 3% | 5% |  |  | 100%
1.4.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 1144 | 1144 | Plan Original |  |  | 320 |  | 412 |  | 412 | [6 empty] | 1144 | 660 | 946
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 320.32 | 206 | 206 | 330 | 330 | 240 | 574 |  |  |  | 858
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 88 | 66 |  |  |  | 198
1.4.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 156 | 156 | Plan Original |  |  | 42 |  | 57 |  | 57 | [6 empty] | 156 | 82 | 121
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 43.68 | 28 | 28 | 45 | 45 | 20 | 91 |  |  |  | 117
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 |  |  |  | 35
ID | COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RURAL Y SERVICIOS
| PRODUCTO / HITO | UNIDAD DE MEDIDA | META DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem
1.5 | Red Secundaria Canal del Norte y 25 de Mayo (San Juan) | has. de riego rehabilitadas | 19671 | 19671 | Plan Original |  |  | 9639 |  | 10032 | [8 empty] | 19671 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 3934.2 | 5132.0152 | 10211.3648 | [7 empty] | 19671
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 1967.1 | 2753.94 | 14949.96 | [7 empty] | 19671
1.5.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 49% |  | 51% | [8 empty] | 100% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 20% | 26.09% | 51.91% | [7 empty] | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 10% | 14% | 76% | [7 empty] | 100%
1.5.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 196 | 246 | Plan Original |  |  | 65 |  | 70 |  | 61 | [6 empty] | 196 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 60 | 60 | 168 | 137 | [5 empty] | 246
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 78 | 31 | 137 | [5 empty] | 246
1.5.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 4 | 69 | Plan Original |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 15 | 15 | 47 | 39 | [5 empty] | 69
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 22 | 8 | 39 | [5 empty] | 69
1.6 | Caminos Zona VII C (Entre Ríos) | km de Caminos rehabilitados | 49.37 | 49.37 | Plan Original | 4.94 |  | 24.68 |  | 19.75 | [8 empty] | 49.37 | 2 | 3.4582
[5 empty] | Plan Vigente |  | 4.94 | 4.935 | 4.935 | 14 | 15 | 11 | 15.4582 | 3 | 3 |  |  |  | 47.9118
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 6.9118 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 |  |  |  | 45.9118
1.6.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 20% |  | 80% | [7 empty] | 0% | 100% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 20% | 29% | 29% | 26% | 30% | 6% | 7% | 2% |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 14% | 15% | 19% | 22% | 17% | 7% | 4% | 2% |  |  | 100%
1.6.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 351 | 500 | Plan Original |  |  | 175 |  | 176 | [8 empty] | 351 | 0 | 500
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.6.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 359 | 210 | Plan Original |  |  | 180 |  | 179 | [8 empty] | 359 | 0 | 210
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.7 | Gasoducto en Áreas Productivas (Entre Ríos) | km de cañerías instaladas | 31 | 34.1 | Plan Original | 1.55 |  | 29.45 | [10 empty] | 31 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  | 1.55 | 6 | 22 | 9 | [8 empty] | 34.1
[5 empty] | Ejecutado |  | 3.1 | 0 | 21.76 | 9.24 | [8 empty] | 34.1
1.7.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original | 0% |  | 90% | [10 empty] | 90% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 45% | 45% | 10% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  | 10% | 0% | 69% | 21% | [8 empty] | 100%
1.7.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 839 | 746 | Plan Original |  |  | 839 | [10 empty] | 839 | 0 | 746
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 224 | 373 | 746 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.7.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 93 | 186 | Plan Original |  |  | 93 | [10 empty] | 93 | 0 | 186
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 55.8 | 93 | 186 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.8 | Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos Rionegrinos (Río Negro) | Centrales/Sub central de operaciones construidas /remodeladas | 3 | 4 | Plan Original |  |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 4
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 4
1.8.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 17.1% |  | 50% |  | 30% |  | 3% |  |  |  | 0% | 100.1% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 0% | 17.1% | 25% | 25% | 50% | 30% | 30% | 28% | 4% |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 32% | 24% | 30% | 4% |  |  | 100%
1.8.2 | Servicio Fortalecido | % Equipamiento Adquirido | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 50% |  | 50% | [8 empty] | 100% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 0% | 37.9% | 25% | 25% | 50% | 90% | 20% | 17% |  |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 53% | 37% | 0% |  |  |  | 100%
1.8.3 | Trabajadores del SPLIF y el SFA capacitados | Cant. de Personas | 130 | 240 | Plan Original |  |  | 65 |  | 65 | [8 empty] | 130 | 100 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 0 | 33 | 40 | 40 | 183 | 57 | 50 | 50 |  |  |  | 340
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 240
1.8.4 | Trabajadoras del SPLIF y el SFA capacitadas | Cant. de Personas | 32 | 60 | Plan Original |  |  | 16 |  | 16 | [8 empty] | 32 | 33 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 0 | 8 | 10 | 10 | 45 | 25 | 25 | 8 |  |  |  | 93
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60
1.9 | Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola (Chubut) | Plataforma Agroalimentaria construida | 1 | 1 | Plan Original | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
1.9.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  | 10% |  | 36% |  | 54% | [6 empty] | 100% | 0 | 99
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 10% | 18% | 18% | 21% | 23% | 5% | 5% |  |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 10% | 17% | 32% | 18% | 13% | 8% | 2% |  |  |  | 100%
1.9.2 | Invernáculos construidos | Cant. de invernáculos | 4 | 4 | Plan Original |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
1.9.3 | Productores y Técnicos Capacitados | Cant. de Personas | 173 | 168 | Plan Original |  |  | 21 |  | 83 |  | 69 | [6 empty] | 173 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 20.16 | 52 | 52 | 5 | [6 empty] | 168
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 168
1.9.4 | Productoras y Técnicas Capacitadas | Cant. de Personas | 43 | 62 | Plan Original |  |  | 5 |  | 21 |  | 17 | [6 empty] | 43 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 7.44 | 10 | 10 | [7 empty] | 62
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62
ID | COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RURAL Y SERVICIOS
| PRODUCTO / HITO | UNIDAD DE MEDIDA | META DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem
1.10 | Promoción de Exportaciones de Agroalimentos Argentinos-PROARGEX II (MAGyP) | Empresas asesoradas en adecuación de productos y posicionamiento en mercados | 300 | 1305 | Plan Original | 30 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | [6 empty] | 300 | -655 | -730
[5 empty] | Plan Vigente |  | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | 40 | 35 |  |  |  | 1380
[5 empty] | Ejecutado |  | 30 |  | 570 | 120 | 270 | 285 | 30 | 730 | 0 |  |  |  | 2035
1.11 | Electrificación II (Chaco) | km de Tendido Eléctrico instalado | 1684.9 | 1684.9 | Plan Original | [6 empty] | 1200 |  | 485 |  |  |  |  | 1685 | 34 | 33.9
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 421.225 | 421 | 684 | 681 |  |  |  | 1685
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0 | 320 | 1331 |  |  |  |  | 1651
1.11.1 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original | [6 empty] | 70% |  | 30% |  |  |  | 10% | 100% | 0.1 | 99.1
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 25% | 30% | 40% | 4% | 39% |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 19% | 42% | 0% | 29% |  |  | 90%
1.11.2 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 362 | 362 | Plan Original | [6 empty] | 300 |  | 62 |  |  |  |  | 362 | 250 | 250
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 90 | 90 | 130 | 232 |  |  |  | 362
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 62 |  |  |  | 112
1.11.3 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 550 | 550 | Plan Original | [6 empty] | 400 |  | 150 |  |  |  |  | 550 | 443 | 443
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 125 | 125 | 210 | 340 |  |  |  | 550
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 94 |  |  |  | 107
1.12 | Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona | has. de riego rehabilitadas | 9219 | 9219 | Plan Original |  |  |  |  | 1000 |  | 4000 |  | 4219 |  |  |  | 219 | 9219 | 219 | 219
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 1000 | 1843.8 | 1843.8 | 553 | 554 | 407 |  |  | 9219
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0 | 921 | 7191 | 200 | 500 | 188 |  |  | 9000
1.12.1 | Avance Físico de Obra | Km | 40 | 40 | Plan Original |  |  |  |  | 5 |  | 20 |  | 15 |  |  |  | 0 | 40 | 0 | -1
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 |  |  | 41
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 |  |  | 41
1.12.2 | Avance Físico de Obra | % | 100 | 100 | Plan Original |  |  |  |  | 10% |  | 50% |  | 40% |  |  |  | 5% | 100% | 0.05 | 99.05
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 6% | 6% | 12% |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0% | 10% | 33% | 27% | 18% | 7% |  |  | 95%
1.12.3 | Productores que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 510 | 510 | Plan Original |  |  |  |  | 50 |  | 360 |  | 100 |  |  |  |  | 510 | 250 | 250
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 250 | 260 |  |  |  | 510
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 182 | 78 |  |  |  | 260
1.12.4 | Productoras que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 90 | 90 | Plan Original |  |  |  |  | 10 |  | 60 |  | 20 |  |  |  |  | 90 | 44 | 44
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 40 | 50 |  |  |  | 90
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 |  |  |  | 46
1.13 | Componente Obras Menores | Cant. de obras | 15 | 10 | Plan Original |  |  |  |  | 2 |  | 7 |  | 6 |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |  |  | 10
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 10
1.13.1 | Número de proyectos aprobados con no objeción del Banco | Proyectos | 15 | 15 | Plan Original |  |  |  |  | 6 |  | 7 | [6 empty] | 13 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 1 | [5 empty] | 15
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | [5 empty] | 15
1.13.2 | Productores beneficiados | Cant. de Personas | 1050 | 1050 | Plan Original |  |  |  |  | 150 |  | 600 |  | 300 |  |  |  |  | 1050 | 782.5 | 783
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 150 | 140 | 280 | 391.5 | 391 |  |  |  | 1049.5
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 112 | 0 | 155 | [5 empty] | 267
1.13.3 | Productoras beneficiadas | Cant. de Personas | 450 | 450 | Plan Original |  |  |  |  | 50 |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  | 450 | 336 | 336
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 50 | 60 | 120 | 168 | 168 |  |  |  | 450
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 66 | [5 empty] | 114
1.14 | PROCAL III | Emprendedores formados en el período de ejecución | 400 | 1034 | Plan Original |  |  |  |  | 80 |  | 200 |  | 120 |  |  |  |  | 400 | 280 | -600
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 80 | 600 | 320 | 440 | 440 |  |  |  | 1914
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 200 | 514 | 0 | 320 | 0 | 600 |  |  |  | 1634
1.14.1 | Empresarios que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 290 | 2175 | Plan Original |  |  |  |  | 60 |  | 180 |  | 50 |  |  |  |  | 290 | -93 | -93
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 60 | 544 | 621 | 225 | 225 |  |  |  | 2175
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 145 | 942 | 467 | 171 | 285 | 258 |  |  |  | 2268
1.14.2 | Empresarias que reciben Capacitación | Cant. de Personas | 110 | 825 | Plan Original |  |  |  |  | 20 |  | 70 |  | 20 |  |  |  |  | 110 | -35 | -35
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 20 | 206 | 236 | 86 | 85 |  |  |  | 825
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 55 | 358 | 176 | 65 | 86 | 120 |  |  |  | 860
1.15 | Proyectos de Infraestructura ejecutados en las Provincias afectadas por el Volcán Peyehue (Post-Emergencia) | Proyectos | 15 | 12 | Plan Original |  |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 15 | 3 | 0
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |  |  |  | 15
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 12
1.15.1 | Proyectos de desarrollo productivo asistidos financieramente para inversiones colectivas | Proyectos | 60 | 78 | Plan Original |  |  |  |  | 1 |  | 29 |  | 30 |  |  |  |  | 60 | -5 | -5
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 1 | 24 | 10 | 7 | 6 |  |  |  | 78
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 0 | 16 | 49 | 0 | 18 |  |  |  | 83
1.15.2 | Centro de mejoramiento genético ovino construido y equipado | Centro | 1 | 1 | Plan Original | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Ejecutado | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ID | COMPONENTE 2: COMPETITIVIDAD DE AGRONEGOCIOS
| PRODUCTO / HITO | UNIDAD DE MEDIDA | META DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem
2.1 | Apoyo a Cadenas | Planes de Negocios financiados (Cant. de PN finalizados por año) | 150 | 300 | Plan Original |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [6 empty] | 150 | -347 | -347
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 150 | 150 | 112 | 112 |  |  |  | 300
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 83 | 73 | 415 |  |  | 647
2.2 | Apoyo a Clusters | Planes de Mejora Competitiva Implementados | 9 | 32 | Plan Original |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 2 | 6
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |  | 10 |  |  |  | 28
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 |  |  |  | 26
2.2.1 | Planes de Mejora Competitiva Formulados | Cant. de Planes | 9 | 32 | Plan Original |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | 12 | -2 | -1
[5 empty] | Plan Vigente | [5 empty] | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 |  |  |  | 31
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 7 | 11 | 0 | 3 | 11 | 1 |  |  |  | 33
ANALISIS DEL AVANCE PLANEADO Y EL REAL POR PRODUCTO
EXPLICACION DE DIFERENCIAS ENTRE PLAN Y EJECUCION, LOGROS Y DIFICULTADES ENFRENTADAS
PRODUCTO |  | DESCRIPCION DEL TEMA |  |  |  |  | IMPACTO EN EL PROYECTO |  |  |  |  | FECHA DE IDENTIFICACION DEL TEMA | [5 empty] | REQUIERE ACCION? (si/no)
Optimización de la Infraestructura de Riego del Valle bonaerense del Río Colorado -CORFO I, II, III (Buenos Aires) |  | No se registran desvios
Productores que reciben Capacitación
Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón (Catamarca) |  | No se registran desvios
Productores que reciben Capacitación
Desarrollo del Área Irrigada Andaluca - Cerro Negro, 2ª Etapa (Catamarca) (1) |  | El proyecto no se ejecutará
Productores que reciben Capacitación
Aportes al Desarrollo de los distritos de Riego de Belén y Pomán (Catamarca) |  | Se está trabajando en el replateo de la obra original
Productores que reciben Capacitación
Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza-5ta Zona (Mendoza) |  | El desvio corresponde a la demora en la presentación de los certificados de obra
Productores que reciben Capacitación
Red Secundaria Canal del Norte y 25 de Mayo (San Juan) |  | No se registran desvios
Productores que reciben Capacitación
Caminos Zona VII C (Entre Ríos) |  | La obra se encuentra finalizada y falta certificar el 2% restante
Productores que reciben Capacitación
Gasoducto en Áreas Productivas (Entre Ríos) |  | El proyecto finalizó
Productores que reciben Capacitación
Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos Rionegrinos (Río Negro) |  | No se registran desvios
Servicio Fortalecido
Trabajadores del SPLIF y el SFA capacitados
Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola (Chubut) |  | El proyecto finalizó
Invernáculos construidos
Productores y Técnicos Capacitados
Promoción de Exportaciones de Agroalimentos Argentinos-PROARGEX II (MAGyP) |  | Finalizó la ejecución del programa
Electrificación II (Chaco) |  | Se encontraba mal cargado el contrato plurianual en UEPEX, lo que reflejaba un % de ejecución incorrecto al medir el avance de la obra. Se ha corregido este problema en el 2do semestre de 2016 y actualmente se reflejan los valores correctos de la obra.
Productores que reciben Capacitación
Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona |  | Se superó la meta prevista
Productores que reciben Capacitación
Apoyo a Cadenas |  | El número informado refleja el 49% de las inversiones que entraron para pagar, el 51% restante se encuentra en evaluación.
Apoyo a Clusters |  | En los informes anteriores se habían superado las metas.
Componente Obras Menores |  | La meta actual es finalizar 10 obras, de las cuales ya lo hicieron 7
Productores que reciben Capacitación
PROCAL III |  | El proyecto finalizó
Empresarios que reciben Capacitación
Proyectos de Infraestructura ejecutados en las Provincias afectadas por el Volcán Peyehue (Post-Emergencia) |  | La meta actual es finalizar 12 subproyectos, de los cuales ya lo hicieron 4
Productores financiados
CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS ORIGINAL
PRODUCTO |  | CAMBIO ACORDADO |  |  |  |  | MOTIVO O FUNDAMENTO |  |  |  |  | FECHA DE IDENTIFICACION DEL TEMA
AVANCE FINANCIERO POR PRODUCTO (BID + LOCAL en miles de US$)
ID | COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RURAL Y SERVICIOS
| PRODUCTO |  | PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL | Ejecución registrada al 31/12/2016
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem |  |  |  |  | Ap. Banco | Ap. Local
1.1 | Optimización de la Infraestructura de Riego del Valle bonaerense del Río Colorado -CORFO I, II, III (Buenos Aires) |  | 6607560 | 11040040.5 | Plan Original |  |  | 3646325 |  | 2961235 | [7 empty] | 2666444.2354 | 6607560 | 2666444.2354 | 4506791.6989 | 4948960.4142 | 1584288.3869
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 1104004.05 | 2906033.95 | 1603790 | 1603790 | 3121489.4999 | 3121489.4999 | 1265558.4286 | 1757142.8571 | 2666444.2354 |  |  | 9199693.0365
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 744534 | 324648.3262 | 2138817.6986 | 28218.6924 | 1878765.9001 | 1214774.2596 | 203489.9242 | 0 |  |  | 6533248.8011
1.2 | Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón (Catamarca) |  | 3434487 | 4445077.6 | Plan Original |  |  | 2013880 |  | 1420607 | [7 empty] | 886416.4536 | 3434487 | 1620166.295 | 1091850.0164 | 2500312.193 | 736537.9596
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 1533863.5843 | 1815121.8392 | 1000000 | 1000000 | 1778532.7738 | 1778532.7738 | 1287400.7001 | 792839.4283 | 1002794.1176 |  |  | 4973393.8786 |  |  |  |  | 3236850.1526 | -116377.431
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 677413 | 58705 | 431888.5215 | 426574.6198 | 607504 | 553650.8587 | 481113.9196 | 116377.664 |  |  | 3353227.5836
1.3 | Desarrollo del Área Irrigada Andaluca - Cerro Negro, 2ª Etapa (Catamarca) |  | 2687500 | 0 | Plan Original |  |  | 2015625 |  | 671875 | [8 empty] | 2687500 | 0 | 0
[5 empty] | Plan Vigente | [6 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.4 | Aportes al Desarrollo de los distritos de Riego de Belén y Pomán (Catamarca) |  | 12074133 | 15587132.7 | Plan Original |  |  | 8451893 |  | 3622240 | [7 empty] | 5901428.4089 | 12074133 | 5901428.4089 | 9399056.5253 | 3605453.923 | 14952.4983
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 1018533.5 | 1018533.5 | 4901582.809 | 4901582.809 | 2002750.7993 | 1167730.7849 | 8469098 |  |  | 12089504.5836 |  |  |  |  | 3620406.4213 | -2567669.7534
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 73 | 0 | 0 | 5929.38 | 1971083.1495 | 92195.3662 | 1551125.6879 | 2567669.5911 |  |  | 6188076.1747
1.5 | Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza-5ta Zona (Mendoza) |  | 55000000 | 43416433.54 | Plan Original |  |  | 24750000 |  | 24750000 |  | 5500000 | [5 empty] | 326028.9801 | 55000000 | 326028.9801 | -4769644.3384 | 38385685.3558 | 7804594.6808
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 6512465.031 | 6283576 | 6283576 | 12863079.2273 | 12863079.2273 | 3618484.8008 | 3160619.717 | 2321826.8383 |  |  | 48512106.8585 |  |  |  |  | 46190280.0366 | -1995797.8418
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 7505030.0201 | 10054252.6083 | 12285104.3462 | 7519116.2316 | 6050135.4071 | 2776641.4069 | 1995797.8582 |  |  | 48186077.8784
1.6 | Red Secundaria Canal del Norte y 25 de Mayo (San Juan) |  | 6379823 | 5857738.5 | Plan Original |  |  | 3029949 |  | 2828335 |  | 521539 | [5 empty] | 295010.3366 | 6379823 | 295010.3366 | 295010.3366 | 4378971.7329 | 998206.6734
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 909577.6549 | 3839284.4647 | 688322.935 | 3311813.815 | 644105.2634 | 644105.2634 | 297000 | 334142.8571 | 480560.2178 |  |  | 5857738.5 |  |  |  |  | 5377178.4063 | -185549.7571
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 0 | 1066146.508 | 2996531.3739 | 598274.4213 | 358477.3521 | 149943.2008 | 207805.4261 | 185549.8812 |  |  | 5562728.1634
1.7 | Caminos Zona VII C (Entre Ríos) |  | 38428871 | 44104826.9 | Plan Original |  |  | 3842887 |  | 18982618 |  | 15603366 | [5 empty] | -340877.9914 | 38428871 | -340877.9914 | -4982585.0696 | 40542602.7621 | 7380166.5102
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 3825 | 12051513.4863 | 6500000 | 6500000 | 15368859.8597 | 14626059.9794 | 5386007.0714 | 2301064.2857 | 823764.7059 |  |  | 48746533.9782 |  |  |  |  | 47922769.2723 | -1164642.6973
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 6220058 | 4315407.4074 | 6481721.7207 | 12461579.7925 | 8429537.5204 | 7852247.4162 | 2162217.4151 | 1164642.6973 |  |  | 49087411.9696
1.8 | Gasoducto en Áreas Productivas (Entre Ríos) |  | 4652406 | 6115682 | Plan Original | 697861 |  | 3954545 | [9 empty] | 230264.0502 | 4652406 | 235711.7141 | 1642645.1188 | 3581525.4871 | 891511.3436
[5 empty] | Plan Vigente |  | 697861 | 519719.3333 | 4148036.3118 | 612683.0077 | 315441.9923 | 218736.8421 | 218736.8421 | 235749.9999 | 35.7142 | 278988.2352 |  |  | 4708748.5953 |  |  |  |  | 4473036.8307 | -0.0505
[5 empty] | Ejecutado |  | 462504 | 5792.1285 | 2773470.8715 | 1033369 | 197742.8812 | 0 | 84 | 74 | 0 | 48724.185 |  |  | 4473036.8812
1.9 | Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos Rionegrinos (Río Negro) |  | 3801986 | 5272330 | Plan Original |  |  | 1962626 |  | 1839360 | [7 empty] | -309787.7336 | 3801986 | -309787.7336 | -392772.9589 | 3834402.9598 | 1116932.5563
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 46269 | 1582987 | 1000000 | 1000000 | 2509145.6842 | 2509145.6842 | 1671728.5713 | 1303785.3571 | 403979.4257 |  |  | 5355315.2253 |  |  |  |  | 4951335.5161 | -713767.4428
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0 | 0 | 0 | 38909.7054 | 1022763.8784 | 2054304 | 810948.024 | 1024410.1918 | 713767.1593 |  |  | 5665102.9589
1.10 | Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola (Chubut) |  | 12690797 | 12690796 | Plan Original |  |  | 1269079.7 |  | 6135631 |  | 5293083 | [5 empty] | 1160963.8402 | 12697793.7 | 1160963.8402 | -1737357.5699 | 5838935.2219 | 8206550.486
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 1269079.6 | 3067815.5 | 3067815.5 | 4346814.3719 | 3964575.3045 | 2119677.6788 | 988650.8219 | 1543632.0001 |  |  | 15589117.4101 |  |  |  |  | 14045485.7079 | -382667.862
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 1262083 | 1279944.944 | 4052187.1141 | 2132005.6374 | 3141003.3173 | 1297653.6917 | 880607.7055 | 382668.1599 |  |  | 14428153.5699
1.11 | Promoción de Exportaciones de Agroalimentos Argentinos-PROARGEX II (MAGyP) |  | 11834300 | 16642922 | Plan Original | 1183430 |  | 3550290 |  | 3550290 |  | 3550290 | [5 empty] | 1702.9786 | 11834300 | 1702.9786 | 3359138.2553 | 10560707.7161 | 2724778.78
[5 empty] | Plan Vigente |  | 1183430 | 1800000 | 1800000 | 1750000 | 1750000 | 2400520 | 2400520 | 527132.4286 | 0 | 0 |  |  | 13285486.7233 |  |  |  |  | 13285486.4961 | 1702.7514
[5 empty] | Ejecutado |  | 842031 | 2163461.2962 | 2031353.7038 | 1859468 | 2495219.5182 | 1939217.2495 | 1615634.4301 | 333616.652 | 5484.8735 | -1702.9786 |  |  | 13283783.7447
1.12 | Electrificación Rural en áreas productivas de la Provincia del Chaco II |  | 36789840 | 32445359.8 | Plan Original |  |  |  |  | 3600000 |  | 18000000 |  | 15189840 |  |  |  | 3114073.657 | 36789840 | 3114073.657 | 13701305.3402 | 11721228.5578 | 931810.9719
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 1800000 | 1800000 | 8069473.6844 | 8069473.6844 | 4987445.7861 | 6129977.9289 | 9205088.2352 |  |  | 21858128.1168 |  |  |  |  | 12653039.5297 | -6091014.9301
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 3181606.6444 | 699879.5084 | 3332042.8163 | 5439510.9125 | 6091014.5782 |  |  | 18744054.4598
1.13 | Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona |  | 23156667 | 39147023.77 | Plan Original |  |  |  |  | 2000000 |  | 8000000 |  | 13156667 |  |  |  | 809559.8599 | 23156667 | 809559.8599 | 6975388.261 | 19102975.3937 | 9150590.0562
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 12258263.1579 | 12258263.1579 | 3492709.9679 | 4698496.4563 | 4727630.1176 |  |  | 32981195.3689 |  |  |  |  | 28253565.4499 | -3918070.0591
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 7077700.8815 | 6498205.9463 | 5694809.8798 | 8982848.5437 | 3918070.2577 |  |  | 32171635.509
1.14 | Componente Obras Menores |  | 10000000 | 10000000 | Plan Original |  |  |  |  | 1000000 |  | 4000000 |  | 5000000 |  |  |  | -262949.6047 | 10000000 | -262949.6047 | 1788758.4236 | 6403400.2472 | 5046.1712
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 0 | 1000000 | 3137476.3157 | 3137476.3157 | 2530015.8569 | 897319.3571 | 1539845.8236 |  |  | 7948291.9717 |  |  |  |  | 6408446.4184 | -1802795.158
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 25230.8599 | 296557.5173 | 1316224.0556 | 2055759.6357 | 1170715.9511 | 1543958.1285 | 1802795.4283 |  |  | 8211241.5764
1.15 | PROCAL III |  | 6576724 | 6698103 | Plan Original |  |  |  |  | 1576724 |  | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | -176681.6473 | 6576724 | -176681.6473 | 1607203.367 | 4270855.557 | 137007.7375
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 788362 | 788362 | 853948.9466 | 853948.9466 | 828600.0004 | 651457.1433 | 506354.2941 |  |  | 4914217.9857 |  |  |  |  | 4407863.2945 | -683036.3385
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 13506.957 | 141005.9816 | 1180218.4935 | 1599512.4524 | 287725.2626 | 1185894.5445 | 683035.9414 |  |  | 5090899.633
TOTAL COMPONENTE 1 |  |  | 234115094 | 253463466.31 | Plan Original | 1881291 |  | 58487099.7 |  | 74938915 |  | 62968278 |  | 35846507 |  | 0 |  | 14301595.8235 | 234122090.7 | 14301595.8235 | 32436063.2213 | 159676017.5216 | 41682974.8119
[5 empty] | Plan Vigente |  | 1881291 | 5917258.6225 | 35924521.683 | 27113082.9427 | 30439332.8073 | 74472028.4357 | 73346989.488 | 30250262.0901 | 24183262.7089 | 33970006.2465 | 0 |  | 235328998.9122
[5 empty] | Ejecutado |  | 1304535 | 2169253.4247 | 13708985.5753 | 17481457.0226 | 29324834.6408 | 43655418.0925 | 38428867.4439 | 28840532.7861 | 26445108.6798 | 19668410.423 | 0 |  | 221027403.0887
ID | COMPONENTE 2: COMPETITIVIDAD DE AGRONEGOCIOS
| PRODUCTO |  | PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL | Ejecución registrada al 31/12/2016
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem |  |  |  |  | Ap. Banco | Ap. Local
2.1 | Apoyo a Cadenas |  | 13500000 | 10785991 | Plan Original |  |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 | [5 empty] | -1755478.5607 | 13500000 | -1755478.5607 | -2849025.0915 | 2491981.4225 | 2522043.5271
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 3600000 | 2250000 | 2250000 | 2464947.3686 | 2464947.3686 | 2174501.5711 | 4813288.7139 | 6865512.2765 |  |  | 11879537.5308 |  |  |  |  | 5014024.9496 | -8620991.1419
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 55591.5728 | 129070.9202 | 356177.0732 | 771886.7948 | 1622203.0198 | 2079095.8735 | 8620990.8372 |  |  | 13635016.0915
2.2 | Apoyo a Clusters |  | 7500000 | 12206000 | Plan Original |  |  | 2197080 |  | 2500000 |  | 2500000 | [5 empty] | -81637.5028 | 7197080 | -81637.5028 | 4041868.48 | 4876936.2269 | 281095.8444
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 1800000 | 1453514 | 1453514 | 1482437.9092 | 1482437.9092 | 1714892.4289 | 857037.9283 | 2924461.8824 |  |  | 8082494.0172 |  |  |  |  | 5158032.0713 | -3006099.4487
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 18212 | 155365.4889 | 544847.5485 | 677867.5252 | 1419154.3411 | 673947.5271 | 1668637.704 | 3006099.3852 |  |  | 8164131.52
TOTAL PRODUCTOS COMPONENTE 2 |  |  | 21000000 | 22991991 | Plan Original |  |  | 6697080 |  | 7000000 |  | 7000000 |  | 0 |  | 0 |  | -1837116.0635 | 20697080 | -1837116.0635 | 1192843.3885 | 7368917.6494 | 2803139.3715
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 5400000 | 3703514 | 3703514 | 3947385.2778 | 3947385.2778 | 3889394 | 5670326.6422 | 9789974.1589 |  |  | 19962031.548
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 18212 | 210957.0617 | 673918.4687 | 1034044.5984 | 2191041.1359 | 2296150.5469 | 3747733.5775 | 11627090.2224 | 0 |  | 21799147.6115
ID | PROYECTOS DE EMERGENCIA
| PRODUCTO |  | PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR EJECUTAR | Ejecución registrada al 31/12/2016
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem |  |  |  |  | Ap. Banco | Ap. Local
| Proyectos de Post-Emergencia ejecutados en las Provincias afectadas por el Volcán Peyehue |  | 30000000 | 27505043 | Plan Original |  |  |  |  | 3550000 |  | 8450000 |  | 18000000 |  |  |  | -245832.0549 | 30000000 | -245832.0549 | 3055622.7641 | 18371098.0418 | 345068.8352
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  |  | 1625000 | 1925000 | 8324864.3158 | 8324864.3158 | 4969955.1966 | 3878134.3597 | 5487420.8825 |  |  | 24203588.181 |  |  |  |  | 18716166.877 | -5733253.3589
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 473 | 1254944.3355 | 3845055.5913 | 7936429 | 2807182.1948 | 2872083.1769 | 5733252.9374 |  |  | 24449420.2359
TOTAL PROYECTOS DE EMERGENCIA |  |  | 30000000 | 27505043 | Plan Original |  |  | 0 |  | 3550000 |  | 8450000 |  | 18000000 |  | 0 |  | -245832.0549 | 30000000 | -245832.0549 | 3055622.7641 | 18371098.0418 | 345068.8352
[5 empty] | Plan Vigente |  |  |  | 0 | 1625000 | 1925000 | 8324864.3158 | 8324864.3158 | 4969955.1966 | 3878134.3597 | 5487420.8825 |  |  | 24203588.181
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0 | 473 | 1254944.3355 | 3845055.5913 | 7936429 | 2807182.1948 | 2872083.1769 | 5733252.9374 | 0 |  | 24449420.2359
ID | PROYECTOS DE EMERGENCIA
| PRODUCTO |  | PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2016
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y SERVICIOS SIN ASIGNAR | [11 empty] | 0 | 24268388
ID | ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
| Área |  | PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL | Ejecución registrada al 31/12/2016
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem |  |  |  |  | Ap. Banco | Ap. Local
3.1 | UEC |  | 11075000 | 13000000 | Plan Original | 2225000 |  | 3000000 |  | 3125000 |  | 2725000 | [5 empty] | 246471.4269 | 11075000 | 246471.4269 | -9171649.7043 | 10405995.4237 | 10089676.5799
[5 empty] | Plan Vigente |  | 2225000 | 1950000 | 1950000 | 1000000 | 1000000 | 2656120.0526 | 2435860.3142 | 1272704.2869 | 1405482.1439 | 1922449.353 |  |  | 22418121.1312 |  |  |  |  | 20495672.0036 | -1675977.7007
[5 empty] | Ejecutado |  | 2003207 | 3549701.4936 | 1976429.5064 | 1927864 | 1598594.0706 | 3444925.8087 | 2435860.3142 | 1781729.9344 | 1777359.6503 | 1675977.9261 |  |  | 22171649.7043
3.2 | Fortalecimiento Institucional |  | 3466667 | 4000000 | Plan Original | 466667 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | [5 empty] | 7497.2105 | 3466667 | 7497.2105 | -4386863.9039 | 3989866.574 | 4219788.9416
[5 empty] | Plan Vigente |  | 466667 | 500000 | 700000 | 850000 | 850000 | 1564257.2107 | 2022665.1298 | 461245.6429 | 331605.9285 | 184705.8823 |  |  | 8394361.1144 |  |  |  |  | 8209655.5156 | -177208.3883
[5 empty] | Ejecutado |  | 790980 | 608282.1158 | 1771308.8842 | 612290 | 1234514.9136 | 1105849.2916 | 1316379.7316 | 418564.7605 | 351485.5348 | 177208.6718 |  |  | 8386863.9039
3.3 | Preparación de Proyectos |  | 8490302 | 9172052 | Plan Original | 1990302 |  | 2500000 |  | 2000000 |  | 2000000 | [5 empty] | -812423.2503 | 8490302 | -812423.2503 | -4584533.6319 | 7427662.6364 | 4898852.3095
[5 empty] | Plan Vigente |  | 1990302 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 685768 | 1824968.3684 | 1971073.7457 | 915381.4287 | 735869.8574 | 617647.0587 |  |  | 12944162.3816 |  |  |  |  | 12326514.9459 | -1430070.686
[5 empty] | Ejecutado |  | 1267573 | 1710591.6019 | 2367464.3981 | 968603 | 1168395.2721 | 1678862.9911 | 1142854.9001 | 772931.7874 | 1249238.3722 | 1430070.309 |  |  | 13756585.6319
TOTAL ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN |  |  | 23031969 | 26172052 | Plan Original | 4681969 |  | 6500000 |  | 6125000 |  | 5725000 |  | 0 |  | 0 |  | -558454.6129 | 23031969 | -558454.6129 | -18143047.2401 | 21823524.6341 | 19208317.831
[5 empty] | Plan Vigente | 0 | 4681969 | 3950000 | 4150000 | 2850000 | 2535768 | 6045345.6316 | 6429599.1897 | 2649331.3585 | 2472957.9298 | 2724802.294 |  |  | 43756644.6272
[5 empty] | Ejecutado | 0 | 4061760 | 5868575.2113 | 6115202.7887 | 3508757 | 4001504.2563 | 6229638.0914 | 4895094.9459 | 2973226.4823 | 3378083.5573 | 3283256.9069 |  |  | 44315099.2401
ID | COSTOS CONCURRENTES
| ACTIVIDAD |  | PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO |  |  | AÑO 2012 |  | AÑO 2013 |  | AÑO 2014 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL | Ejecución registrada al 31/12/2016
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem |  |  |  |  | Ap. Banco | Ap. Local
4.2 | Seguimiento y Evaluación |  | 1500000 | 252647.52 | Plan Original |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | -208.7343 | 1500000 | -208.7343 | -361651.76 | 232784.984 | 359877.2905
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 475042.8444 | 475042.8444 | 80955.2143 | 101756.8571 | 21428.2352 |  |  | 614090.5457 |  |  |  |  | 592662.2745 | -21637.0055
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 63446.5426 | 163099.4574 | 23128 | 172403.0717 | 79319.5122 | 66291.695 | 0 | 24974.0316 | 21636.9695 |  |  | 614299.28
4.2 | Auditorías |  | 1500000 | 4361.48 | Plan Original |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | 28266.8369 | 1500000 | 28266.8369 | -126567.2852 | 4361.4896 | 104857.642
[5 empty] | Plan Vigente |  |  | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 11052.6316 | 11052.6316 | 52035.7156 | 6428.5729 | 49976.4705 |  |  | 159195.6021 |  |  |  |  | 109219.1316 | -21709.6336
[5 empty] | Ejecutado |  | 10640.1089 | 0 | 9276 | 5099.8911 | 18439.7162 | 0 | 32308.6377 | 5178.7892 | 28275.9885 | 21709.6336 |  |  | 130928.7652
TOTAL COSTOS CONCURRENTES |  |  | 3000000 | 257009 | Plan Original | 0 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 28058.1026 | 3000000 | 28058.1026 | -488219.0452 | 237146.4736 | 464734.9325
[5 empty] | Plan Vigente | 0 | 0 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 486095.476 | 486095.476 | 132990.9299 | 108185.43 | 71404.7057 | 0 |  | 773286.1478
[5 empty] | Ejecutado | 0 | 10640.1089 | 63446.5426 | 172375.4574 | 28227.8911 | 190842.7879 | 79319.5122 | 98600.3327 | 5178.7892 | 53250.0201 | 43346.6031 | 0 |  | 745228.0452
AVANCE FINANCIERO TOTAL |  |  | PRESUPUESTO TOTAL DE FIN DE PROYECTO |  |  | EJECUCIÓN AÑO 2012 |  | EJECUCIÓN AÑO 2013 |  | EJECUCIÓN AÑO 2014 |  | EJECUCIÓN AÑO 2015 |  | AÑO 2016 |  | AÑO 2017 |  | DIFERENCIA PLANEADO -EJECUTADO DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - EJECUTADO | REMANENTE POR ENTREGAR HASTA EL FINAL | Ejecución registrada al 31/12/2016
|  |  | ORIGINAL | VIGENTE |  | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem |  |  |  |  | Ap. Banco | Ap. Local
|  |  | 311147063 | 330389561.31 | Plan Original | 6563260 |  | 72684179.7 |  | 92613915 |  | 85143278 |  | 53846507 |  | 0 |  | 11688251.1948 | 310851139.7 | 11688251.1948 | 18053263.0886 | 207476704.3205 | 64504235.7821
[5 empty] | Plan Vigente | 0 | 6563260 | 10342258.6225 | 45949521.683 | 35766596.9427 | 39078614.8073 | 93275719.137 | 92534933.7474 | 41891933.5751 | 36312867.0706 | 52043608.2876 | 0 |  | 324024549.4162
[5 empty] | Ejecutado | 0 | 5376935.1089 | 8101275.1786 | 20014775.8214 | 21229871.9754 | 35446044.4892 | 54843475.8858 | 53550032.8584 | 36922270.7993 | 36496259.0116 | 40355357.0928 | 0 |  | 312336298.2214
[22 empty] | 76.28% | 23.72%
|  | Sobreasignado |  | -42889561.31
Note on F106: fmateos: Son 3 obras en una licitación y 1 obra aparte

## IV
IV. ANALISIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS
AVANCE FISICO, FINANCIERO Y DE TIEMPO: PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO VERSUS ALCANZADO
EJECUCIÓN FÍSICA CARTERA | EJECUCIÓN FINANCIERA CARTERA
Semestre I 2016
EJECUCIÓN FÍSICA COMPETITIVIDAD | EJECUCIÓN FINANCIERA CARTERA
2016-08-01

## V
V. EJECUCION DE PRINCIPALES ADQUISICIONES Y OBRAS
PRINCIPALES ADQUISICIONES (POR PROYECTO)
15.7
PROYECTO | DESCRIPCION DE LA ADQUISICION | ID |  | MONTO TOTAL ESTIMADO U$D (TC 15,7 AR$/U$D 19-02-2017) | EJECUCIÓN % | FECHA APERTURA | FECHA ADJUDICACION | FECHA FIRMA DE CONTRATO | FECHA FINALIZACION | COMENTARIOS
Optimización de la Infraestructura de Riego del Valle bonaerense del Río Colorado -CORFO I, II, III (Buenos Aires) | Bienes: Sistema de información Hidrometeoreológica (LPI BD-BAP-2573-008-B-01/12) |  | Plan Original | 808917.1975 | 9.653% | 2015-05-07 | 2015-08-19 | 2015-11-16 | - | Adjudicado Firma ASEAGRO SRL
|  |  | Plan Vigente | 1987288.2166
|  |  | Ejecutado | 191824.8968
| Obra: Remodelación de las obras de tomas y reconstrucción de puentes de hormigón (LPI BD-BAP-1956-018-O-01/11) |  | Plan Original | 1908054.2395 | 99.93% | 2011-07-07 | 2011-11-22 | 2012-01-20 | - | Adjudicado Firma CEOSA // Duración estimada obra: 18 meses
|  |  | Plan Vigente | 3491310.8917
|  |  | Ejecutado | 3488928.9414
Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón (Catamarca) | Obra: Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón (LPN BD-CAP-2573-003-O-001/12.) |  | Plan Original | 1646435.8191 | 81.3% | 2012-10-16 | 2012-12-09 | 2013-06-01 | - | Adjudicado a Empresa CEOSA
|  |  | Plan Vigente | 2152083.6943
|  |  | Ejecutado | 1749608.1242
Desarrollo del Área Irrigada Andaluca-Cerro Negro- 2º etapa | Obra: Desarrollo del Área Irrigada Andaluca-Cerro Negro- 2º etapa (BD-CAP-2573-005-O-001/12) |  | Plan Original | 1927925.0318 | x | - | - | - | - | El proyecto no se ejecutará
|  |  | Plan Vigente | 1927925.0318
|  |  | Ejecutado | 0
Aportes al Desarrollo de los distritos de Riego de Belén y Pomán (Catamarca) | Obra: Aportes al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán |  | Plan Original | 3460738.758 | 23.91% | 2014-09-09 | 2014-10-31 | 2015-07-01 | - | Obra adjudicada a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA)
|  |  | Plan Vigente | 10649570.7643
|  |  | Ejecutado | 2545811.0006
Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza-5ta Zona (Mendoza) | Obra: Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza (LPI BD-MDZ-2573-013-O-01/13) |  | Plan Original | 19862909.1873 | 95.37% | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-01 | - | Empresas Adjudicadas: Lote 1: CEO SA - Lote 2: José Cartellone Construcciones Civiles SA - Lote 3: CEO SA
|  |  | Plan Vigente | 28756388.6529
|  |  | Ejecutado | 27424740.465
Red Secundaria Canal del Norte y 25 de Mayo (San Juan) | Obra: Mejora de la Red Secundaria de Riego del Canal del Norte-25 de Mayo (LPN BD-SJP-2573-004-O-001/12) |  | Plan Original | 1780311.6739 | 98.44% | 2012-12-19 | 2013-07-26 | 2013-11-01 | - | Empresas Adjudicadas: Lote 1: AUVIAL SA - Lote 2: Construcciones Electromecánicas del Oeste SA
|  |  | Plan Vigente | 2423348.286
|  |  | Ejecutado | 2385664.2777
Caminos Zona VII C (Entre Ríos) | Obra: Mejoramiento de Caminos Rurales en Áreas Productivas - Zona VII C (LPI BD-ERP-2573-013-O-001/12) |  | Plan Original | 16204093.3611 | 98.53% | 2013-03-22 | 27/05/213 | 2013-10-01 | - | Empresas Adjudicadas: Empresa U.T.E. Lemiro Pietroboni S.A. - Constructora Dos Arroyos S.A. - Covimer S.A.
|  |  | Plan Vigente | 28024354.8465
|  |  | Ejecutado | 27612308.7522
Gasoducto en Áreas Productivas (Entre Ríos) | Obra: Gasoducto (LPI BD-ERP-D0-010-O-01/09) |  | Plan Original | 1251326.4898 | 92.29% | 2011-09-28 | 2011-11-23 | 2012-05-14 | - | En ejecución. Adjudicado: MILICIC SA - COARCO SA - UTE
|  |  | Plan Vigente | 1850648.0892
|  |  | Ejecutado | 1707877.9484
Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos Rionegrinos (Río Negro) | Construcción de la Subcentral del SPLIF El Foyel, Remodelación de la Subcentral SPLIF El Bolsón y Remodelación de la sede del Servicio Forestal Andino El Bolsón (LPN BD-RNP-2573-017-O-01/14) |  | Plan Original | 418765.1414 | 98.59% | 2014-10-28 | 2015-01-19 | 2015-03-12 | - | Empresa Adjudicada: BACPA SA
|  |  | Plan Vigente | 536670.414
|  |  | Ejecutado | 529101.2045
| Construcción de la Central Operativa SPLIF Bariloche (LPN BD-RNP-2573-017-O-01/15) |  | Plan Original | 4230719.21 | 94.31% | 2015-06-10 | 2015-08-12 | 2015-11-10 | - | Empresa Adjudicada: COINAL SA
|  |  | Plan Vigente | 1739663.8369
|  |  | Ejecutado | 1640622.5771
| Adquisición de Vehículos (LPI BD-RNP-2573-017-B-01/14) |  | Plan Original | 329336.3057 | 100% | 2014-08-01 | 2014-10-01 |  |  | Autos del Sur SA // Igarreta SACI
|  |  | Plan Vigente | 329336.3057
|  |  | Ejecutado | 329336.3057
| Adquisición de Vehículos Especiales (LPI BD-RNP-2573-017-B-05/14) |  | Plan Original | 647089.714 | 100% | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-03-01 |  | EMEBESUR / TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS SA / CAMBA
|  |  | Plan Vigente | 647089.714
|  |  | Ejecutado | 647089.714
| Adquisición de Vehículos Utilitarios (LPN BD-RNP-2573-017-B-11/14) |  | Plan Original | 130178.3439 | 100% | 2014-12-01 | 2015-04-01 |  |  | R1 Bahía Blanca SA
|  |  | Plan Vigente | 130178.3439
|  |  | Ejecutado | 130178.3439
Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola (Chubut) | Obra: Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola (LPI BD-CBP-2573-009-O-001/12) |  | Plan Original | 4959331.0783 | 99.66% | 2013-07-26 | 2013-10-04 | 2013-12-01 | - | Empresa Adjudicada: Sudelco SA
|  |  | Plan Vigente | 7960443.7204
|  |  | Ejecutado | 7933086.6268
Promoción de Exportaciones de Agroalimentos Argentinos-PROARGEX II (MAGyP) | No contempla obras |  | Plan Original |  | - | - | - | - | -
Plan Vigente
Ejecutado
Electrificación II (Chaco) | Obra: Electrificación Rural en Áreas Productivas - Segunda Fase (LPI BD-CDP-2573-022-O-01/14) |  | Plan Original | 14780768.0713 | 60.73% | 2014-10-29 | 2015-04-01 | 2015-06-25 | - | Empresas Adjudicadas: Chacobras SA; UTE Rovella Carranza - Sitelec Ingeniería SA; Montelectro SA; Proyección Electroluz SRL
|  |  | Plan Vigente | 19270803.9318
|  |  | Ejecutado | 11703164.9236
| Adquisición de Vehículos (LPN BD-CHP-2573-022-B-01/15) |  | Plan Original | 209224.2038 | 100% | 2015-11-05 | 2016-01-01 | - | - | Finalizado
|  |  | Plan Vigente | 227267.5159
|  |  | Ejecutado | 227267.5159
Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona | Obra: Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona (6ta) Zona (LPI BD-MZP-2573-13-O-01/14) |  | Plan Original | 23156668 | 88.5% | 2014-08-29 | 2014-10-23 | 2014-12-18 | - | Obra adjudicada a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA)
|  |  | Plan Vigente | 24084773.6268
|  |  | Ejecutado | 21314344.4146
PROCAL III | No contempla obras |  | Plan Original |  | -
Plan Vigente
Ejecutado
UEC | Bienes: 4 camionetas 4x4 Doble Cabina (LPN BD-NAC-2573-UEC-B-01/13) |  | Plan Original | 84012.7389 | 100% | 2013-02-26 | 2013-03-08 | 2013-04-15 | 2013-07-01 | Empresa Adjudicada: Igarreta S.A
|  |  | Plan Vigente | 84012.7389
|  |  | Ejecutado | 84012.7389
Obras Menores | Obra: Nueva Represa Subsistencia Muñoz - Tucumán (LPN BD-NAC-2573-016-O-002/13) |  | Plan Original | 128564.8866 | 98.7% | 2014-01-17 | 2014-04-01 | 2014-05-08 | - | Empresa Adjudicada: CONSTRUCTORA BETON
|  |  | Plan Vigente | 168588.428
|  |  | Ejecutado | 166393.1376
| Obra: Obras Hidráulicas del Plan Hortícola para la Inclusión Socio-Productiva en el Ingenio La Esperanza - Jujuy (LPN BD-UEC-2573-016-O-001/14) |  | Plan Original | 63631.465 | 98.55% | 2014-04-28 | 2014-07-22 | 2014-09-25 | - | Empresa Adjudicada: Empresa Constructora Comercial e Industrial (E.C.C.I) SRL
|  |  | Plan Vigente | 708834.2758
|  |  | Ejecutado | 698581.7567
| Obra: Reconstrucción Canal Principal de Manantiales perteneciente al Sistema de Riego Alijilán-Manantiales (LPN BD-NAC-2573-016-O-004/14) |  | Plan Original | 274135 | 100% | 2014-12-09 | 2015-01-23 | 2015-06-16 | - | Constructora Beton SRL solicitó se neutralice por un plazo prudencial o el que estime sugerir el Ente Provincial de Catamarca, para dar inicio a los trabajos una vez terminada la época de lluvias.
|  |  | Plan Vigente | 338590.0637
|  |  | Ejecutado | 338590.0637
| Obra: Mejoramiento del Riego en el Sistema de Pichao (LPN BD-NAC-2573-016-O-003/14) |  | Plan Original | 676160 | 100% | 2014-09-18 | 2014-10-30 | 2014-12-03 | - | Empresa Adjudicada: NEOCON SA
|  |  | Plan Vigente | 552476.3694
|  |  | Ejecutado | 552476.3694
| Obra: Represa sobre Margen Izquierda del Río Belén - Catamarca (LPN BD-NAC-2573-016-O-001/13) |  | Plan Original | 375149.62 | - | 2014-01-16 | - | - | - | BID acusó de recibo de que se ha declarado fracasado el concurso de precios.
|  |  | Plan Vigente | 116477.5478
Ejecutado
| Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego de Entre Ríos (LPN BM-NAC-2573-016-001/15) |  | Plan Original | 661308.96 | - | 2015-08-03 | - | - | - | BID solicitó información complementaria para manifestarse sobre el proyecto
|  |  | Plan Vigente | 661308.96
Ejecutado
| Obra: Electrificación Rural - Algarrobo del Águila - Árbol Sólo |  | Plan Original | 992545.56 | 100% | 2015-08-24 | - | 2015-11-11 | - | Empresa Adjudicada PROA S.A.
|  |  | Plan Vigente | 115743.8949
|  |  | Ejecutado | 115743.8949
| Obra: Colector e Hijuela en el distrito de Vista Flores, Tunuyán (LPI BD-NAC-2573-016-O-002/15) |  | Plan Original | 233762.31 | 99.82% | 2015-04-10 | - | - | - | BID remitió observaciones ya que se trata de una operatoria novedosa dentro del Programa de Obras Menores
|  |  | Plan Vigente | 285093.7713
|  |  | Ejecutado | 284568.7694
| Obra: Nueva Nave de Productores en el Mercado Concentrador del Neuquén |  | Plan Original | 986120 | - | - | - | - | - | BID remitió comentarios para poder aprobar el proyecto
|  |  | Plan Vigente | 986120
Ejecutado
| Obra: Optimización Captaciones para el Riego de la localidad de Valcheta |  | Plan Original | 748540.33 | - | - | - | - | - | BID remitió No Objeción al financiamiento del Proyecto
|  |  | Plan Vigente | 376654.051
Ejecutado
| Obra: Proyecto de Remodelación de Frigorífico, Frías, Departamento de Choya |  | Plan Original | 998887 | 32.54% | 2016-01-01 | 2016-02-01 | - | - | Constructora Venetto SA
|  |  | Plan Vigente | 896786.4516
|  |  | Ejecutado | 291781.0981
| Obra: Sistema de Riego Las Mojarras |  | Plan Original | 936997.89 | - | - | - | - | - | BID informa que toma conocimiento del Acta de Donación y Cesión de Derechos.
|  |  | Plan Vigente | 498339.6178
Ejecutado
| Obra: Mejoramiento Sistema de Riego de Angulo |  | Plan Original | 734021 | - | - | - | - | - | BID remitió No Objeción al financiamiento del Proyecto
|  |  | Plan Vigente | 734021
Ejecutado
| Obra: Mejoramiento de caminos rurales de la indicación geográfica Paraje Altamira |  | Plan Original | 897021.18 | 100% | 2015-08-12 | 2015-08-30 | 2015-10-19 | - | Empresa adjudicada: LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A.
|  |  | Plan Vigente | 710976.8592
|  |  | Ejecutado | 710976.8592
| Obra: Propuesta de Conectividad Rural de Tunuyán |  | Plan Original | 810228 | 100% | 2015-11-12 | 2016-01-01 | - | - | Cabletelevisoracolor SA
|  |  | Plan Vigente | 186596.7032
|  |  | Ejecutado | 186596.7032
| Obra: Mejora de Camino Rural Colector Este Barreal |  | Plan Original | 356827 | 99.52% | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-09-15 | - | AYFRA SRL
|  |  | Plan Vigente | 394282.4841
|  |  | Ejecutado | 392404.9484
| Obra: Mejoramiento de Riego en Colalao del Valle |  | Plan Original | 964945 | - | - | - | - | - | BID remitió No Objeción al financiamiento del Proyecto
|  |  | Plan Vigente | 507671.9745
Ejecutado
Proyectos de Post-Emergencia ejecutados en las Provincias afectadas por el Volcán Peyehue | Laboratorio de Biotecnología Ovina - Chascomús (LPN BD-NAC-2573-020-O-001/14) |  | Plan Original | 584640.0624 | 100% | 2014-09-11 | 2014-09-16 | 2014-11-03 | - | Empresa Adjudicada: OIKOS SA
|  |  | Plan Vigente | 716315.2229
|  |  | Ejecutado | 716315.2229
| Aprovisionamiento de agua a productores ganaderos de Chubut, Etapa 1. Zona centro norte del Departamento de Gastre y Noreste del Departamento de Cushamen (LPN BD-NAC-2573-020-O-02/15) |  | Plan Original | 476218.2166 | 99.58% | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-10-05 | - | Empresa Adjudicada: PERFORACIONES D Y H S.R.L
|  |  | Plan Vigente | 499010.9159
|  |  | Ejecutado | 496901.4057
| Revestimiento de canal secundario - Etapa I del sistema de riego La Picacita - Picún Leufú (LPI BD-NAC-2573-020-O-001/15) |  | Plan Original | 501045.7962 | 100% | 2015-05-20 |  | 2015-08-24 | - | Empresa Adjudicada: SERVIOBRAS SRL
|  |  | Plan Vigente | 501045.7962
|  |  | Ejecutado | 501045.7962
| Sistema de agua potable - Paraje Newen Antug - Comunidad Curruhuinca (LPN BID-UEC-2573-020-O-003/15) |  | Plan Original | 374869.5541 | 100% | 2015-08-21 |  | 2015-10-19 | - | Empresa Adjudicada: CN SAPAG S.A.
|  |  | Plan Vigente | 374869.6025
|  |  | Ejecutado | 374869.6025
| Caminos y Accesos Vecinales de la Meseta Central - Telsen Norte (LPN BD-NAC-2573-020-O-02/16) |  | Plan Original | 1070021.7268 | 10% | 2015-10-22 | 2016-05-01 | 2016-11-04 | - | Se encuentra en proceso de evaluación de ofertas
|  |  | Plan Vigente | 1070021.7268
|  |  | Ejecutado | 107002.1726
| Reacondicionamiento del Canal Principal Paso Aguerre - Margen Derecha - Picún Leufú (LPN BD-NAC-2573-020-O-01/16) |  | Plan Original | 1000148.3554 | 31.32% | 2015-06-26 |  |  | - | Se declaró fracasado el primer llamado. BID remitió NO a la ampliación del monto de financiamiento.
|  |  | Plan Vigente | 1000148.3554
|  |  | Ejecutado | 313244.0503
| Remodelación y ampliación del sistema de riego del Valle de Río Chico (LPN BM-NAC-2573-020-O-03/16). |  | Plan Original | 338590.0975 | 100% |  | 2016-09-08 |  |  | CONSTRUCTORA BETON S.R.L
|  |  | Plan Vigente | 338590.0975
|  |  | Ejecutado | 338590.0975

## VI
VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)
CATEGORIA | PRESUPUESTO ORIGINAL (1) |  | PRESUPUESTO VIGENTE (2) |  | GASTOS JUSTIFICADOS (3) |  | GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (4) |  | TOTAL GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD DEL EJECUTOR (5) = (3)+(4) |  | SALDO DISPONIBLE (6) = (2)-(5)
| BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL
01-ADMINISTRACION Y COORDINACION | 22000000 | 3500000 | 22672052 | 3500000 | 22095257.6632 | 20435539.0724 | 496260.5913 | 1144332.8755 | 22591518.2545 | 21579871.9479 | 80533.7455 | -18079871.9479
01.01-UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) | 10500000 | 2500000 | 10500000 | 2500000 | 10472207.0506 | 10963791.6565 | 22729.76 | 580680.603 | 10494936.8106 | 11544472.2595 | 5063.1894 | -9044472.2595
01.02-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 3981749.4484 | 4339128.8858 | 16267.282 | 38250.2612 | 3998016.7304 | 4377379.147 | 1983.2696 | -4377379.147
01.03-PREPARACION DE PROYECTOS | 7500000 | 1000000 | 8172052 | 1000000 | 7641301.1642 | 5132618.5301 | 457263.5493 | 525402.0113 | 8098564.7135 | 5658020.5414 | 73487.2865 | -4658020.5414
02-COSTOS DIRECTOS EN PROYECTOS | 204000000 | 54000000 | 207070939 | 54000000 | 202325420.6085 | 50550600.8929 | 4763177.7773 | 6999464.4711 | 207088598.3858 | 57550065.364 | -17659.3858 | -3550065.364
02.01-PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | 186000000 | 44000000 | 194078948 | 44000000 | 189855370.9683 | 43079597.5324 | 4265938.364 | 6467657.1426 | 194121309.3323 | 49547254.675 | -42361.3323 | -5547254.675
BUENOS AIRES-Optimización de la infraestructura de riego del Valle bonaerense del Río Colorado (CORFO) | 4955670.1 | 1651890.1 | 8269186 | 2770854 | 4948960.4142 | 1584288.3869 | 0 | 0 | 4948960.4142 | 1584288.3869 | 3320225.5858 | 1186565.6131
CATAMARCA-Aportes al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán | 13172305.68 | 12530837.32 | 13172305.68 | 2414827 | 5455695.2122 | 19442.8252 | 491327.4592 | 216398.7016 | 5947022.6714 | 235841.5268 | 7225283.0086 | 2178985.4732
CATAMARCA-Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón | 4496518 | 1419558 | 3025520 | 1419558 | 2444397.4307 | 595540.3372 | 82105.6524 | 161036.8878 | 2526503.0831 | 756577.225 | 499016.9169 | 662980.775
CHACO-Electrifcación Rural en Áreas Productivas – Segunda Fase | 22046049.6 | 10399310.2 | 22046049.6 | 10399310.2 | 15112824.4894 | 1989689.8914 | 576398.1814 | 1149364.5065 | 15689222.6708 | 3139054.3979 | 6356826.9292 | 7260255.8021
CHUBUT-Desarrollo de Unidad Alimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola | 9033686 | 3657110 | 9033686 | 3657110 | 5904147.0897 | 8198175.5601 | 55482.3575 | 270348.8605 | 5959629.4472 | 8468524.4206 | 3074056.5528 | -4811414.4206
ENTRE RIOS-Caminos Rurales Zona VIIc | 32021690 | 8002927 | 36101900 | 8002927 | 40181490.8948 | 7003882.9787 | 1129074.1819 | 772963.9142 | 41310565.0767 | 7776846.8929 | -5208665.0767 | 226080.1071
ENTRE RIOS-Gasoducto en Áreas Productivas | 3731795.06 | 920610.94 | 4905328 | 1210354 | 3620504.8356 | 653334.857 | 0 | 247921.3231 | 3620504.8356 | 901256.1801 | 1284823.1644 | 309097.8199
MENDOZA-Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Rio Mendoza (5ta zona) | 42404776.26 | 18173475.54 | 25242958 | 18173476 | 39290249.2829 | 7532593.4498 | -49182.7791 | 1067374.2928 | 39241066.5038 | 8599967.7426 | -13998108.5038 | 9573508.2574
MENDOZA-Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Rio Mendoza (6ta zona) | 19077041.25 | 20069982.52 | 19077041.25 | 20069982.52 | 20001077.066 | 9017436.3041 | 396322.7075 | 1570901.4314 | 20397399.7735 | 10588337.7355 | -1320358.5235 | 9481644.7845
RIO NEGRO-Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos Rionegrinos | 4228614.4 | 1043715.6 | 4228614 | 1043716 | 3411117.1396 | 862774.202 | 700275.2702 | 483669.841 | 4111392.4098 | 1346444.043 | 117221.5902 | -302728.043
SAN JUAN-Red Secundaria Canal del Norte y 25 de Mayo | 5100576 | 1279246.8 | 4578491 | 1279247 | 4429614.1395 | 1002823.2256 | 75654.1814 | 54633.4569 | 4505268.3209 | 1057456.6825 | 73222.6791 | 221790.3175
MAGYP-Promoción de Exportaciones de Agroalimentos Argentinos (PROARGEX II) | 9467440 | 2366860 | 10956040 | 5686882 | 10550281.5453 | 2719639.4841 | 8723.1922 | 5139.2959 | 10559004.7375 | 2724778.78 | 397035.2625 | 2962103.22
Componente Obras Menores | 8000000 | 2000000 | 8000000 | 2000000 | 7476313.339 | 5046.1712 | 523392.7534 | 183897.3128 | 7999706.0924 | 188943.484 | 293.9076 | 1811056.516
Recuperación Productiva Post Emergencia | 30019671 | 7505043 | 20000000 | 7505043 | 22476669.1077 | 1765382.5777 | 167629.666 | 31380.3406 | 22644298.7737 | 1796762.9183 | -2644298.7737 | 5708280.0817
PROCAL III | 5241501 | 1335223 | 5362880 | 1335223 | 4552028.9817 | 129547.2814 | 108735.54 | 252626.9775 | 4660764.5217 | 382174.2589 | 702115.4783 | 953048.7411
SALDO DISPONIBLE | -26997334.35 | -48355790.02 | 78948.47 | -42968509.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78948.47 | -42968509.72
02.02-COMPETITIVIDAD AGRONEGOCIOS | 18000000 | 10000000 | 12991991 | 10000000 | 12470049.6402 | 7471003.3605 | 497239.4133 | 531807.3285 | 12967289.0535 | 8002810.689 | 24701.9465 | 1997189.311
02.02.01-ANR EN CADENAS PRODUCTIVAS | 10000000 | 5500000 | 5285991 | 5500000 | 4983307.5415 | 7171240.3252 | 296486.5083 | 397858.7165 | 5279794.0498 | 7569099.0417 | 6196.9502 | -2069099.0417
02.02.02-COMPETITIVIDAD CLUSTERS | 8000000 | 4500000 | 7706000 | 4500000 | 7486742.0987 | 299763.0353 | 200752.905 | 133948.612 | 7687495.0037 | 433711.6473 | 18504.9963 | 4066288.3527
03-COSTOS CONCURRENTES | 4000000 | 0 | 257009 | 0 | 241403.388 | 487504.7475 | 15606.0563 | 713.8174 | 257009.4443 | 488218.5649 | -0.4443 | -488218.5649
03.01-SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 2000000 | 0 | 252647.52 | 0 | 237041.8984 | 360937.4719 | 15606.0563 | 713.8174 | 252647.9547 | 361651.2893 | -0.4347 | -361651.2893
03.02-AUDITORIAS EXTERNAS | 2000000 | 0 | 4361.48 | 0 | 4361.4896 | 126567.2756 | 0 | 0 | 4361.4896 | 126567.2756 | -0.0096 | -126567.2756
86.00.00-ANTICIPO DE FONDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 36257228.82 | 0 |  | 0
87.00.00-CAPITALIZATION CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87.01.00-F. I. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87.01.01-F. I. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87.02.00-INTEREST CAPITALIZATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87.02.01-CAPITALIZATION OF INTEREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.00.00-PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 230000000 | 57500000 | 230000000 | 57500000 | 224662081.6597 | 71473644.7128 | 5275044.4249 | 8144511.164 | 229937126.0846 | 79618155.8768 | 62873.9154 | -22118155.8768
PARI PASSU | 80% | 20% | 80% | 20% | 75.86% | 24.14% | 39.31% | 60.69% | 74.28% | 25.72% | -0.2851% | 100.3%
Notas:
* La desagregación por proyecto del Presupuesto Original (Col.1), Categoría 2.1. Proyectos Infraestructura y Servicios, se realizó conforme las no objeciones recibidas del BID. Se encuentra pendiente la reasignación de presupuestos vigentes de proyectos la categoría.
GASTOS EJECUTADOS SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE, en millones de USD (BID y LOCAL) | [5 empty] | RESUMEN ESTADO DE FONDOS BID, en millones de USD
| Aporte Local | Aporte BID |  |  | ESTE GRAFICO REPITE LA INFORMACIÓN DEL ANTERIOR
Gastos Justificados | 71.4736 | 224.6621 | [5 empty] | Aporte BID
Gastos Pendientes de Justificar | 8.1445 | 5.275 |  |  |  | Gastos Justificados |  | 224.6621
Saldo disponible | -22.1182 | 0.062874 |  |  |  | Gastos Pendientes de Justificar |  | 5.275

## VII
VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONÓSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
DESEMBOLSOS ANUALES (BID, en millones US$)
CATEGORIA |  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO VIGENTE |  | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AVANCE ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADA PLANEADO - DESEMBOLSADO
TOTAL |  | 230 | 230 | Plan Original (*) | 30 | 60 | 70 | 70 |  |  | 230 | 0
|  |  |  | Plan Vigente | 7.0123 | 38.2 | 85.5 | 43 | 42 | 0 | 230
|  |  |  | Desembolsado | 7.0123 | 38.1825 | 85.5 | 43 | 56.3052 | 0 | 230
(*) Datos relevados de la propuesta de contrato de préstamo
ACUMULADO BID: DESEMBOLSOS PROGRAMADO VERSUS EJECUTADOS (en millones de US$)
Semestre I 2016
PRONÓSTICO DE DESEMBOLSOS Y RENDICIONES POR TRIMESTRE (en miles US$)
PRÉSTAMO | AÑO DE REPORTE |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM | TOTAL
2573/OC-AR | 2017 | PRONOSTICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESEMBOLSADO | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIFERENCIA US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIFERENCIA %
|  | JUSTIFICADO | 10.252 | 20.6673 | 0 | 0
PRESUPUESTO NACIONAL (en millones de $)
FUENTE | MONTO APROBADO | MONTO VIGENTE | MONTO UTILIZADO (devengado) | REMANENTE POR UTILIZAR
11 | 39.11 | 50.1 | 50.1
22 | 504.4 | 647.9 | 610.7
TOTAL | 543.51 | 698 | 660.8

## VIII
VIII. SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
AÑO FISCAL | ESTADO | FECHA DE ENTREGA | OPINIÓN DEL AUDITOR | COMENTARIOS
CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
ESTADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA Y DEL BID
AÑO FISCAL | ORGANISMO QUE OBSERVÓ (BID o auditor) | DESCRIPCION DE LA OBSERVACION |  |  | ESTADO (levantado o pendiente)
2016-08-01

## IX
IX. RIESGOS
EJECUCION DE PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS
ACUERDOS TALLER GRP Y NUEVOS RIESGOS IDENTIFICADOS
No. | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo |  | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
[5 empty] | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable |  | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (31.12.12) |  | Observaciones
|  |  | Valor | Nivel | [5 empty] | Nombre | Institución |  | Agencia Ejecutora | BID
1 | Monitoreo y Rendición de Cuentas | Deficiencias en el monitoreo del Programa | 2 | Medio | Monitoreo continuo - Implementar programa de capacitación en aquellas UE con déficits detectados | Plan de Capacitación y Plan de Fortalecimiento | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación y a FCOP | 2012-08-01 | 2014-08-31 | USE - UCAP - ADI | - | # de Cursos y Asistencias Técnicas en S&E a realizar | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Monitoreo continuo - Implementar programa de capacitación en aquellas UE con déficits detectados | Plan de Capacitación UCAR | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2016-12-01 | USE - UCAP | - | # de Cursos y Asistencias Técnicas en S&E a realizar | - |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización. Jornada de Trabajo en herramientas y procedimientos operativos para el seguimiento y evaluación
2 | Monitoreo y Rendición de Cuentas | Retrasos y/o errores en la información sobre flujo de fondos en las unidades ejecutoras | 2 | Medio | Implementar Cursos de UEPEX y Manual de Procedimientos Administrativos | Plan de Capacitación | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ACF - UCAP | - | # de Cursos y /o talleres en UEPEX y aplicación del Manual de Procedimientos administrativos a realizar | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Implementar UEPEX en los organismos que tienen convenios de ejecución con PROSAP (OEI, IICA, ARGENINTA, etc.) | Soporte y Capacitación desde la UEC hacia las Provincias y Organismos intervinientes | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ACF | - | 100% de subejecutores provinciales y los Convenios son contabilizados a través de UEPEX | -
[5 empty] | Implementar Cursos de UEPEX y Manual de Procedimientos Administrativos | Plan de Capacitación UCAR | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2016-12-01 | ACF - UCAP |  | # de Cursos y /o talleres en UEPEX y aplicación del Manual de Procedimientos administrativos a realizar |  |  | 3 Talleres de UEPEX y SIIG. Asistencia permanente.
3 | Monitoreo y Rendición de Cuentas | Informes financieros extemporáneos | 2 | Medio | Asistencia Técnica focalizada según el nivel de capacidad operativa de las EE, UEPs, EPAF, EPDAs u Organismos intervinientes | Monitoreo continuo | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación y al Presupuesto UEC | - | - | - | - | # de Cursos y/o AT a realizar según relevamiento | - |  | Intervención Finalizada
Semestre I 2016 | Monitoreo y Rendición de Cuentas | Pérdida de información generada fuera del Sistema | 2 | Medio | Aplicación del Manual de Procedimientos Administrativos - ROP | Control continuo de Flujo de información en el UEPEX y SIIG | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | - | - | UEC - UEPs | - | - | - |  | Actividad permanente
5 | Monitoreo y Rendición de Cuentas | Debilidad en la aplicación de nuevos instrumentos o herramientas del Programa (Manuales, Reglamentos y Sist. informáticos) | 2 | Medio | Difundir y capacitar en la aplicación de nuevas herramientas, instrumentos y sistemas del Programa | Talleres de difusión y capacitación | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | UCAP - DICOM | - | # de Talleres de difusión y sensibilización realizados. | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Difundir y capacitar en la aplicación de nuevas herramientas, instrumentos y sistemas del Programa | Plan de Capacitación UCAR. Talleres de difusión y capacitación | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2015-03-01 | 2016-12-01 | UCAP - DICOM | - | # de Talleres de difusión y sensibilización realizados. |  |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización. Diplomado.
6 | Sostenibilidad | Debil coordinación inter institucional entre los organismos ejecutores del Programa | 2 | Medio | Se realiza monitoreo continuo, en el marco de las actividades diarias de la UEC y la Coordinación del PROSAP
7 | Sostenibilidad | Bajo nivel de compromiso del Prestatario y del Ejecutor del Programa | 2 | Medio | Monitoreo continuo | Monitoreo continuo | - | - | - | - | - | - | - |  | Actividad permanente
8 | Sostenibilidad | Bajo nivel de compromiso del Ejecutor de los Proyectos | 2 | Medio | Definir acciones de la UEC ante Autoridades para el cumplimiento de las EPSA´s | Documento EPSA | - | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ADI | - | - | -
9 | Sostenibilidad | Ajustes presupuestarios que pueden afectar la ejecución del programa | 2 | Medio | Negociar adecuaciones con las autoridades competentes en materia presupuestaria | Las actividades se definirán en caso que se presente dicha instancia | - | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ACF | - | - | - |  | Se definirá en caso que se presente la instancia de negociación
10 | Sostenibilidad | Pérdida de los recursos humanos que ocupan puestos claves para el Programa o para los proyectos | 2 | Medio | Implementar un sistema de capacitación, fortalecimiento y actualización de los recursos disponibles para los profesionales que se desempeñan en el Programa | Plan de Capacitación; Cursos de Perfeccionamiento; etc | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ARRHH - UCAP | - | Cursos de Idiomas; Posgrados, Maestrías, Diplomados; Perfeccionamiento en el Exterior; Perfeccionamiento Técnico- | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Implementar un sistema de capacitación, fortalecimiento y actualización de los recursos disponibles para los profesionales que se desempeñan en el Programa | Plan de Capacitación; Cursos de Perfeccionamiento; etc | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ARRHH - UCAP | - | Cursos de Idiomas; Posgrados, Maestrías, Diplomados; Perfeccionamiento en el Exterior; Perfeccionamiento Técnico- | - |  | Intervención Finalizada | ç
[5 empty] | Implementar un sistema de capacitación, fortalecimiento y actualización de los recursos disponibles para los profesionales que se desempeñan en el Programa | Cursos de Perfeccionamiento y especialización | Los recursos están asignados al Programa de Becas | 2015-03-01 | 2016-12-01 | ARRHH - UCAP | - | Cursos de Idiomas; Posgrados, Maestrías, Diplomados; Perfeccionamiento en el Exterior; Perfeccionamiento Técnico- |  |  | Diplomado. 46 becas de Posgrado, Especialización y Maestría. 68 cursos de perfeccionamiento.
11 | Gobernabilidad | Oposición política/comunidad en los Proyectos | 2 | Medio | Involucrar a los beneficiarios en todo el ciclo de los proyectos | Talleres de sensibilización y difusión | Los recursos para desarrollar esta actividad se encuentran presupuestados en el funcionamiento de APREP | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP | - | Talleres realizados | -
12 | Desarrollo | Deficiente diseño del programa | 1 | Bajo | Monitoreo continuo | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Actividad permanente
13 | Desarrollo | Deficiente diseño de los proyectos | 2 | Medio | Brindar asistencia técnica a las Provincias y Organismos Nacionales para la presentación de perfiles de proyectos | Consultorías - Asistencia Técnica | Presupuesto de APREP | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP | - | Asistencia técnica brindada | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Implementar la Guía de preparación de proyectos, que incluya la participación activa de los ejecutores | Guías metodológicas provistas por la APREP |  | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP | - | Documento confeccionado y distribuido | -
[5 empty] | Brindar asistencia técnica a las Provincias y Organismos Nacionales para la preparación de los proyectos a nivel de factibilidad | Plan de Capacitación | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP-UCAP | - | # de Cursos de capacitación dictados | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Brindar asistencia técnica a las Provincias y Organismos Nacionales para la presentación de perfiles de proyectos | Consultorías - Asistencia Técnica | Presupuesto de APREP | 2015-03-01 | 2016-12-01 | APREP | - | Asistencia técnica brindada | - |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización.
14 | Ambientales y Sociales | Escasa observancia de las normas ambientales y sociales | 2 | Medio | Fortalecer las capacidades profesionales en la etapa de preparación de los proyectos | Consultorías - Asistencia Técnica focalizada | Presupuesto de APREP - VER | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP | - | Asistencias y Consultorías brindadas a demanda de los interesados | -
[5 empty] | Implementar programa de capacitación para evaluación de impactos ambientales y sociales de proyectos | Plan de Capacitación | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP - UCAP | - | # de Cursos de capacitación dictados | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Implementar programa de capacitación para evaluación de impactos ambientales y sociales de proyectos | Plan de Capacitación UCAR | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2016-12-01 | APREP - UCAP | - | # de Cursos de capacitación dictados | - |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización. Curso de Aspectos Ambientales en la Formulación de Proyectos Sustentables.
15 | Ambientales y Sociales | Deficiente evaluación de impactos ambientales y sociales de los proyectos | 2 | Medio | Actualizar procedimientos y metodologías para supervisión de proyectos | Consultorías - Asistencia Técnica - Sistema de Monitoreo (Información Semestral) | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | UAS | - | Manual Ambiental Actualizado / Informes Semestrales presentados | -
[5 empty] | Implementar programa de capacitación para la supervisión de proyectos en ejecución | Plan de Capacitación | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | UAS - UCAP | - | # de Cursos de capacitación dictados | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Implementar programa de capacitación para la supervisión de proyectos en ejecución | Plan de Capacitación UCAR | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2016-12-01 | UAS - UCAP | - | # de Cursos de capacitación dictados | - |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización. 2 Talleres de Capacitación sobre las prácticas de intervención en los procesos de Desarrollo productivo: “El enfoque de Género en el desarrollo territorial: Retos y oportunidades”. Taller para la Supervisión Ambiental y Social de Proyectos PROSAP. Curso de Aspectos Ambientales en la Formulación de Proyectos Sustentables.
16 | Ambientales y Sociales | Desastres naturales y otras contingencias | 2 | Medio | Fuera del control del Programa | - | - | - | - | - | - | - | -
2016-08-01 | Reputación | Credibilidad Institucional | 1 | Bajo | Plan de difusión de las actividades desarrolladas; Aplicación del ROP y Manual de Procedimientos Administrativos; Sistema de Aditoría Externa y Evaluación Independiente constante | Monitoreo continuo de la aplicación del ROP y del Manual de Procedimientos Administrativos | - | - | - | - | - | - | - |  | Actividad permanente
[6 empty] | Contratación de Sistema de Auditoría Externa y de Consultores o firmas consultoras externas para garantizar un Sistema de Evaluación Independiente | Presupuesto asignado a Auditoría y Evaluación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | UEC - USE | - | Auditoría Externa Contratada - Evaluaciones independientes realizadas | - |  | Las evaluaciones se realizan mediante la contratación de consultores externos
18 | Reputación | Informes financieros no confiables | 2 | Medio | Sistema de Auditoría y Control Interno permanente | Monitoreo continuo | Presupuesto asignado a Auditoría | 2012-08-01 | 2014-08-01 | - | - | Auditoría Externa Contratada - Control interno constante | - |  | Actividad cumplida
19 | Reputación | Actos Fraudulentos | 2 | Medio | Sistema de Auditoría y Control permanente | Monitoreo continuo | Presupuesto asignado a Auditoría | 2012-08-01 | 2014-08-01 | - | - | Auditoría Externa Contratada - Control interno constante | - |  | Actividad permanente
20 | Macroeconómicos | Inestabilidad macroeconómica | 1 | Bajo | Fuera del control del Programa | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Macroeconómicos | Inestabilidad macroeconómica | 1 | Bajo | Fuera del control del Programa | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | Fiduciarios | Retrasos en la presentación de los POA/PAC y deficiencias en la calidad de los mismos | 2 | Medio | Actualizar los procedimientos y metodologías para la confección de los POAs y del Plan de Adquisiciones | Guías metodológicas provistas por las áreas competentes | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | AGP | - | Asistencia a demanda |  |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Entrenar sistemáticamente a los responsables de proporcionar la información para la preparación del presupuesto | Plan de Capacitación 2010 / 2011 |  | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ACG - UCAP | -
[5 empty] | Entrenar sistemáticamente a los responsables de proporcionar la información para la preparación del presupuesto | Plan de Capacitación UCAR | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2016-12-01 | ACG - UCAP | - |  |  |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización. Seminario de Administración Financiera.
[5 empty] | Reformular periódicamente los POAs para tener bases realistas para ajustar el presupuesto | Monitoreo continuo - Soporte, Asistencia Técnica y Capacitación desde la UEC hacia las Provincias y Organismo intervinientes | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2014-08-01 | 2014-08-01 | ACG | - | 100% de los POAs cargados y actualizados en el sistema UEPEX | -
23 | Fiduciarios | Retraso en el Flujo de Fondos de Contrapartida - Nacional | 2 | Medio | Prever negociaciones con las autoridades competentes en materia presupuestaria | Es una actividad rutinaria dentro de las competencias del área responsable | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | - | - | ACF | - | - | - |  | Actividad permanente
24 | Fiduciarios | Retraso en el Flujo de Fondos de Contrapartida - Provincial | 2 | Medio | Prever en el ámbito local el cumplimiento de las clausulas contractuales de aportes de contrapartida establecidas en el CMPS | El cumplimiento de las cláusulas es una actividad rutinaria dentro de las competencias del área responsable | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | ACF | - | Fondos de Contrapartida Provincial Ejecutados en tiempo y forma | -
25 | Fiduciarios | Retrasos en las adquisiciones | 2 | Medio | Implementar un Plan de Capacitación y SEPA | Plan de capacitación | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | AAD | - | # de Cursos de capacitación dictados | - |  | intervencion finalizada
26 | Sostenibilidad | Déficits en la institucionalidad provincial y falta de experiencia y/o cultura para la gestión de nuevas áreas de intervención. | 1 | Bajo | Promover el desarrollo de un marco normativo acorde para la nueva área de intervención, colaborando con una asistencia técnica puntual y formación de especialistas en la materia. | Asistencia técnica focalizada. | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | Asesoría Legal - ADI - | - | Asistencia técnica brindada | -
27 | Sostenibilidad | Debil compromiso de los beneficiarios para afrontar la operación y mantenimiento de las obras de infraestructura | 1 | Bajo | Establecer compromisos entre el gobierno provincial y las asociaciones de beneficiarios. Desarrollar talleres de sensibilización desde el inicio de la ejecución del proyecto. | Talleres de difusión, sensibilización y Buenas Prácticas | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | AGP | - | # Talleres de difusión, sensibilización y Buenas Prácticas dictados | -
28 | Gobernabilidad | Incompatibilidad y/o inconsistencia entre marco normativo provincial y las normas que rigen al Programa | 2 | Medio | Control de homogeneidad de criterios desde la preselección del Perfil | Control constante en el ámbito de Preparación de Proyectos y/o Comité Técnico Evaluador | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC - Asesoría Legal, UAS y APREP | - | - | APREP - CTE - Asesoría Legal - UAS | - | - | - |  | Actividad permanente
29 | Desarrollo | Deficiente diseño de los proyectos en nuevas áreas de intervención | 1 | Bajo | Procesos participativos con los beneficiarios y autoridades | Talleres, encuestas, entrevistas | Presupuesto de APREP | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP, Contraparte provincial | - | Relevamiento de conformidad e interés de los beneficiarios realizado para cada proyecto | -
| Gobernabilidad | Incompatibilidad y/o inconsistencia entre marco normativo provincial y las normas que rigen al Programa |  |  | Formación de capacidades profesionales | Plan de Capacitación | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | UCAP, APREP | - | # de Talleres de formación de capacidades profesionales realizados | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Formación de capacidades profesionales | Plan de Capacitación UCAR | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2016-12-01 | UCAP, APREP | - | # de Talleres de formación de capacidades profesionales realizados |  |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización. Talleres. Diplomado
| Gobernabilidad | Incompatibilidad y/o inconsistencia entre marco normativo provincial y las normas que rigen al Programa |  |  | Identificación de profesionales idóneos | Procesos de selección | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | - | - | APREP, RRHH | - | - | - |  | Actividad permanente
30 | Desarrollo | Deficiente ejecución de los proyectos en nuevas áreas de intervención | 2 | Medio | Formación de capacidades profesionales | Plan de Capacitación | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2012-08-01 | 2014-08-01 | AGPPU, UCAP, UAS y UEPs | - |  | - |  | Intervención Finalizada
[5 empty] | Formación de capacidades profesionales | Plan de Capacitación UCAR | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación | 2015-03-01 | 2016-12-01 | AGPPU, UCAP, UAS y UEPs | - |  | - |  | Asistencia permanente. Jornadas de actualización. Cursos. Diplomado.
| Gobernabilidad | Incompatibilidad y/o inconsistencia entre marco normativo provincial y las normas que rigen al Programa |  |  | Identificación de profesionales idóneos | Procesos de selección | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | AGPPU, RRHH UAS y UEPs | - |  | - |  | Actividad permanente
| Gobernabilidad | Incompatibilidad y/o inconsistencia entre marco normativo provincial y las normas que rigen al Programa |  |  | Identificar lecciones aprendidas | Realizar evaluaciones de medio término, informes de cierre, evaluaciones de impacto | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | USE | - | # de EMT, ICR, EI realizadas | - |  | Intervención Finalizada
31 | Ambientales y Sociales | Deficiente implementación y seguimiento de los planes de gestión ambiental y social (PGAS) | 2 | Medio | Fortalecer las capacidades institucionales en UEPs y UEC | Plan de Capacitación y Plan de Fortalecimiento Institucional | Los recursos están asignados al Plan de Capacitación y a FCOP | 2012-08-01 | 2014-08-01 | UCAP, ADI, UAS, UEPs | - | # de Talleres, Asesorías o AT realizadas | - |  | Intervención Finalizada
32 | Sostenibilidad | Bajo empoderamiento de las acciones / actividades de los Proyectos por parte de los beneficiarios | 2 | Medio | Sensibilización y difusión de buenas prácticas | Talleres de sensibilización y difusión de buenas prácticas | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | APREP - AGP | - | # de Talleres de difusión y sensibilización realizados. | -
33 | Desarrollo | Demoras en los procesos de elegibidad de los proyectos provinciales (firmas de la autorización de endeudamiento, Convenio Marco y Anexo) | 2 | Medio | Fortalecer las instancias políticas de diálogo | Reuniones mantenidas en el ámbito del MAGyP, MECON y Organismos Provinciales Intervinientes | Los recursos para desarrollar las actividades se encuentran dentro del presupuesto de la UEC | 2012-08-01 | 2014-08-01 | UEC | - |  | -
PROPUESTA DE AJUSTES (ELIMINACION DE RIESGOS, REVALUO, NUEVAS ACCIONES, ETC.)
Nº | DESCRIPCIÓN | TIPO DE RECOMENDACIÓN (eliminar, revaluar, cambio de acción, cambio de de descripcion) |  | DESCRIPCION DE LA RECOMENDACION
Se iniciaron las actividades de obra.

## X
X. TEMAS Y ACCIONES GENERALES Y LECCIONES APRENDIDAS
ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y OTRAS ACCIONES GENERALES
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ACORDADAS EN LA REVISIÓN ANTERIOR (excluidas las de riesgos)
TEMA O PROBLEMA | ACCIONES | FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Plan de Evaluación de Impacto (PEI) | Mediante Nota PROSAP 5006-17 del 18 de septiembre de 2013 se envió el Plan de Evaluación de Impactos, actualizado y modificado en función a lo solicitado por el Banco en su nota CAR 3044/2013. La muestra de proyectos seleccionados es la siguiente: 1. San Juan: Mejora de la Red Secundaria de Riego del Canal del Norte-25 de Mayo 2. Entre Ríos: Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zona VII-Lote C 3. Mendoza: Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza, 5ta zona 4. Chaco: Electrificación Rural en Áreas Productivas - 2ª Fase 5. Chubut: Desarrollo de Unidad Alimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola 6. Chubut: Mejoramiento del Servicio de Prevención y Control de Incendios Forestales II 7. Entre Ríos: Gasoducto en Áreas Productivas (con línea de base realizada) 8. Catamarca: Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán |  | 2015-06-30 | Área de Control de Gestión | Se encuentran finalizados los siguientes informes de Evaluación de Líneas de Base, en el marco del PEI: 1. San Juan: Mejora de la Red Secundaria de Riego del Canal del Norte-25 de Mayo 2. Entre Ríos: Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zona VII-Lote C 3. Mendoza: Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza, 5ta zona 4. Entre Ríos: Gasoducto en Áreas Productivas (con línea de base realizada) 5. Chaco: Electrificación Rural en Áreas Productivas - 2ª Fase 6. Chubut: Desarrollo de Unidad Alimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola 7. Catamarca: Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán
Diseño Metodológico de los proyectos seleccionados en el Plan de Evaluación de Impactos | Al cierre del 2º semestre de 2013, se culminó con el análisis de todos los proyectos de la muestra, y se cuenta con todos los diseños metodológicos. |  | 2013-12-31 | Área de Control de Gestión | Finalizado
Relevamiento de Campo e Informes de Línea de base | Se cuenta con los informes finales de los relevamientos de línea de base de los proyectos: Mejora de la Red Secundaria de Riego del Canal del Norte-25 de Mayo (San Juan) y Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza, 5ta zona (Mendoza). Se estima comenzar en el mes de marzo de 2014, con los relevamientos de encuestas de los proyectos: Electrificación Rural en Áreas Productivas - 2ª Fase (Chaco) y Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zona VII-Lote C (Entre Ríos). | 31/03/2014 para envío formal de informes definitivos. 01/04/2014 para inicio de relevamientos en campo. |  | Área de Control de Gestión | Finalizado
Evaluación del Medio Término del Préstamo BID 2573/OC-AR | Cláusula 5.02 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo: Evaluación de Medio Término (EMT) | 2015-03-31 | 2015-04-22 | Área de Control de Gestión | Finalizado

## XI (hidden)
XI. AVANCE POR PROVINCIA y PROYECTO
Para mayor información sobre las actividades del proyecto ingresar a www.ucaronline.com