## 3B. Plan passation de marchés
|  | Agence d'Exécution | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
|  | Unité d'Exécution | Unité Centrale d'Execution (UCE)
|  | Numéro et nom du programme | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS EN HAITI III
|  | Date de préparation | Février 2018
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à décembre 2018
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B) | [11 empty] | National System
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Ex-Post
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Ex-Ante
Cancelled
Contract in Execution
Contract Terminated
TOTAL
Ongoing
TRAVAUX (T) | [11 empty] | Planned
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Rejection of all Bids
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat |  |  | Re-Tendering
AON-T/3085/2018/001-PAV | Composante 3/ Activité 9.4 | Pavage de rues urbaines (Vieux Bourg d'Aquin) | Limited Competitive Bidding |  | 800000 | 100% |  | avril 2018 | 2018-07-01 | entreprises diverses | en attente | National Competitive Bidding
TOTAL | [11 empty] | Direct Contracting
National System
SERVICES NON CONSULTATIFS (S) | [11 empty] | Limited Competitive Bidding
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Prequalification
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Two-envelope International Competitive Bidding
International Competitive Bidding by Lots
Quality and Cost Based Selection
TOTAL | [11 empty] | Quality Based Selection
Selection Based on the Consultants' Qualifications
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF) | [11 empty] | Single Source Selection
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | National System
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Least cost Selection
SFQC/2018/001-audit | Composante II P8: Audit financiere - Activité 8.2 | Audit financiere | Quality and Cost Based Selection | Ex Ante | 35000 | 100% |  | Mars 2018 | mai 2018 |  | En attente | CP
QCNI/2018/001-Eval | Composante 2 / Activité 2.4 | Evaluation intermédiaire du Programme | Selection Based on the Consultants' Qualifications | Ex Ante | 30000 | 100% |  | Mars 2018 | 2018-09-01 |  | En attente
SED/3085/2018/001-secu | Composante IV P14: Campagne Communication sur la securite routiere,- Activité 14.1 | Campage de communication sur la securite | Single Source Selection | Ex Ante | 50000 | 100% |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | Consia Consultants Clause 3.10 (a) | En attente
SED/3085/2017/001 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | Audit Technique RN1 | Single Source Selection | Ex Ante | 100000 | 100% |  |  | Mars 2018 | Clause 3.10 (a) des GN-2350-9 | En attente (Plusieurs contrats, Smi, audit tech))
CP-EQ/3085/2018/001 | Composante 4 / Activité 12.3 | Achat d'équipements pour entretien | CP | Ex Ante | 800000 | 100% |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 |  | En attente | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
CP/3085/2018/002-veh | Composante 2/ Activité 5.2 | Acquisition de vehicules Pickup pour la MDC | CP | Ex Ante | 80000 | 100% |  | fev 2018 | 2018-04-01 |  | En attente
TOTAL | [11 empty] | Turnkey | Goods
[12 empty] | Unit Prices | Goods
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI) | [11 empty] | Lump-Sum | Goods
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Turnkey | Works
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat |  |  | Unit Prices | Works
ED-CI/3085/2017/001 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | 0 | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 16 | fev.17 | Caviglia | Adjugé | Lump-Sum | Works
[12 empty] | Lump-Sum | Non-Consulting Services
TOTAL | [11 empty] | Lump-Sum | Consulting Firms
[12 empty] | Lump-Sum + Reimbursable Expenses | Consulting Firms
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO) | [11 empty] | Time-Based | Consulting Firms
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) |  | Individual Consultants
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat |  |  |  | Individual Consultants
[12 empty] | Procurement of Goods | Goods
TOTAL | [11 empty] | Procurement of Health Sector Goods | Goods
[12 empty] | Price Comparison for Goods | Goods
TOTAL | [11 empty] | Technical Specifications | Goods
[12 empty] | Procurement of plant Design , Supply and Installation | Goods
[12 empty] | Procurement of IT Products and/or Services | Goods
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
[12 empty] | Price Comparison for Works | Works
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels. | [11 empty] | Procurement for Works | Works
[12 empty] | Procurement for Smaller Works | Works
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté | [11 empty] | Prequalification for Procurement of Works | Works