## POA
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ
EMPRÉSTIMO A DEFINIR
QUADRO DE CONTROLE DOS DESEMBOLSOS
(em equivalentes de US$)
CONFORME CONTRATO FIRMADO EM XX.XXX.XX
| 6.95% |  |  | 31.89% |  |  | 34.71% |  |  | 13.84% |  |  | 7.94% |  |  | 4.672% |  |  | 100%
CATEGORIA DE INVERSÃO | ANO 0 |  |  | ANO 1 |  |  | ANO 2 |  |  | ANO 3 |  |  | ANO 4 |  |  | ANO 5 |  |  | TOTAL GERAL
| TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR
COMP 1. ENGENHARIA | 0 | 0 | 0 | 3179737 | 2371165 | 808572 | 4810841 | 3871059 | 939782 | 3572153 | 2848617 | 723536 | 3321458 | 2687701 | 633757 | 959811 | 741458 | 218353 | 15844000 | 12520000 | 3324000
1.1. ESTUDOS E PROJETOS |  | 0 | 0 | 3179737 | 2371165 | 808572 | 4810841 | 3871059 | 939782 | 3572153 | 2848617 | 723536 | 3321458 | 2687701 | 633757 | 959811 | 741458 | 218353 | 15844000 | 12520000 | 3324000
COMP 2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS | 28938940 | 0 | 28938940 | 128476614 | 47453358 | 81023256 | 136213061 | 80713716 | 55499345 | 52122076 | 41910253 | 10211823 | 26389220 | 23420217 | 2969003 | 15994089 | 14210456 | 1783633 | 388134000 | 207708000 | 180426000
2.1. OBRAS CIVIS | 28584809 | 0 | 28584809 | 125047548 | 44660518 | 80387030 | 132487785 | 77624666 | 54863119 | 48386593 | 38812739 | 9573854 | 22663944 | 20331167 | 2332777 | 13552321 | 12153910 | 1398411 | 370723000 | 193583000 | 177140000
2.1.1 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE RODO E FERROVIÁRIA | 27148554 | 0 | 27148554 | 56812931 | 5557344 | 51255587 | 60236237 | 29520955 | 30715282 | 23003816 | 20664647 | 2339169 | 22663944 | 20331167 | 2332777 | 13552321 | 12153910 | 1398411 | 203417803 | 88228023 | 115189780
2.1.2. PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 1436255 | 0 | 1436255 | 52404243 | 31104228 | 21300015 | 52821160 | 36943822 | 15877338 | 14864028 | 10268405 | 4595623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121525686 | 78316455 | 43209231
2.1.3. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 | 15830374 | 7998946 | 7831428 | 19430388 | 11159889 | 8270499 | 5468749 | 4429687 | 1039062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40729511 | 23588522 | 17140989
2.1.4. OBRAS DE REPOTENCIALIZAÇÃO DE TERMINAIS DE CARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 3450000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 3450000 | 1600000
2.2. SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS | 354131 | 0 | 354131 | 3429066 | 2792840 | 636226 | 3725276 | 3089050 | 636226 | 3735483 | 3097514 | 637969 | 3725276 | 3089050 | 636226 | 2441768 | 2056546 | 385222 | 17411000 | 14125000 | 3286000
COMP 3. APOIO PARA O PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 2336942 | 1622206 | 714736 | 5116058 | 3509794 | 1606264 | 0 | 0 | 0 | 2954673 | 1961346 | 993327 | 1715327 | 1138654 | 576673 | 12123000 | 8232000 | 3891000
3.1. SISTEMAS DE PLANEJAMENTO MULTIMODAL | 0 | 0 | 0 | 1818442 | 1282206 | 536236 | 2889558 | 2049794 | 839764 | 0 | 0 | 0 | 2954673 | 1961346 | 993327 | 1715327 | 1138654 | 576673 | 9378000 | 6432000 | 2946000
3.2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DER | 0 | 0 | 0 | 518500 | 340000 | 178500 | 2226500 | 1460000 | 766500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745000 | 1800000 | 945000
COMP 4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 1178870 | 0 | 1178870 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2626986 | 0 | 2626986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780000 | 0 | 9780000
4.1 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 1178870 | 0 | 1178870 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2626986 | 0 | 2626986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780000 | 0 | 9780000
5. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 113854 | 0 | 113854 | 1725573 | 1220930 | 504643 | 1873797 | 1369154 | 504643 | 1878931 | 1372906 | 506025 | 1873797 | 1369154 | 504643 | 1653048 | 1207856 | 445192 | 9119000 | 6540000 | 2579000
TOTAL DO PROGRAMA | 30231664 | 0 | 30231664 | 138705938 | 52667659 | 86038279 | 151000829 | 89463723 | 61537106 | 60200146 | 46131776 | 14068370 | 34539148 | 29438418 | 5100730 | 20322275 | 17298424 | 3023851 | 435000000 | 235000000 | 200000000
| ANO 0 |  |  | ANO 1 |  |  | ANO 2 |  |  | ANO 3 |  |  | ANO 4 |  |  | ANO 5 |  |  | TOTAL
TOTAL BID | 0 |  |  | 52667659 |  |  | 89463723 |  |  | 46131776 |  |  | 29438418 |  |  | 17298424 |  |  | 235000000
TOTAL ESTADO DO PARANÁ | 30231664 |  |  | 86038279 |  |  | 61537106 |  |  | 14068370 |  |  | 5100730 |  |  | 3023851 |  |  | 200000000
TOTAl GERAL | 30231664 |  |  | 138705938 |  |  | 151000829 |  |  | 60200146 |  |  | 34539148 |  |  | 20322275 |  |  | 435000000
% BID | 0% |  |  | 37.97% |  |  | 59.25% |  |  | 76.63% |  |  | 85.23% |  |  | 85.12% |  |  | 54.02%
% APORTE LOCAL | 100% |  |  | 62.03% |  |  | 40.75% |  |  | 23.37% |  |  | 14.77% |  |  | 14.88% |  |  | 45.98%
% ANUAL | 6.95% |  |  | 31.89% |  |  | 34.71% |  |  | 13.84% |  |  | 7.94% |  |  | 4.672% |  |  | 100%

## Quadro custo
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ
EMPRÉSTIMO A DEFINIR
QUADRO DE CONTROLE DOS DESEMBOLSOS
(em equivalentes de US$)
CONFORME CONTRATO FIRMADO EM XX.XXX.XX
CATEGORIA DE INVERSÃO | TOTAL | TOTAL BID | % BID | ESTADO DO PR | % ESTADO DO PR
COMP 1. ENGENHARIA | 15844000 | 12520000 | 79.02% | 3324000 | 20.98%
1.1. ESTUDOS E PROJETOS | 15844000 | 12520000 | 79.02% | 3324000 | 20.98%
COMP 2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS | 388134000 | 207708000 | 53.51% | 180426000 | 46.49%
2.1. OBRAS CIVIS | 365673000 | 190133000 | 52% | 175540000 | 48%
2.1.1 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE RODO E FERROVIÁRIA | 203417803 | 88228023 | 43.37% | 115189780 | 56.63%
2.1.2. PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 121525686 | 78316455 | 64.44% | 43209231 | 35.56%
2.1.3. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 40729511 | 23588522 | 57.92% | 17140989 | 42.08%
2.1.4. OBRAS DE REPOTENCIALIZAÇÃO DE TERMINAIS DE CARGAS | 5050000 | 3450000 | 68.32% | 1600000 | 31.68%
2.2. SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS | 17411000 | 14125000 | 81.13% | 3286000 | 18.87%
COMP 3. APOIO PARA O PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA | 12123000 | 8232000 | 67.9% | 3891000 | 32.1%
3.1. SISTEMAS DE PLANEJAMENTO MULTIMODAL | 9378000 | 6432000 | 68.59% | 2946000 | 31.41%
3.2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DER | 2745000 | 1800000 | 65.57% | 945000 | 34.43%
COMP 4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 9780000 | 0 | 0% | 9780000 | 100%
4.1 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 9780000 | 0 | 0% | 9780000 | 100%
5. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 9119000 | 6540000 | 71.72% | 2579000 | 28.28%
TOTAL DO PROGRAMA | 435000000 | 235000000 | 54.02% | 200000000 | 45.98%

## POA PSA
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ
EMPRÉSTIMO A DEFINIR
QUADRO DE CONTROLE DOS DESEMBOLSOS
(em equivalentes de US$)
CONFORME CONTRATO FIRMADO EM XX.XXX.XX
| 6.95% |  |  | 31.89% |  |  | 34.71% |  |  | 13.84% |  |  | 7.94% |  |  | 4.672% |  |  | 100%
CATEGORIA DE INVERSÃO | ANO 0 |  |  | ANO 1 |  |  | ANO 2 |  |  | ANO 3 |  |  | ANO 4 |  |  | ANO 5 |  |  | TOTAL GERAL
| TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR | TOTAL | BID | ESTADO PR
COMP 1. ENGENHARIA | 0 | 0 | 0 | 3179737 | 2371165 | 808572 | 4810841 | 3871059 | 939782 | 3572153 | 2848617 | 723536 | 3321458 | 2687701 | 633757 | 959811 | 741458 | 218353 | 15844000 | 12520000 | 3324000
1.1. ESTUDOS E PROJETOS |  | 0 | 0 | 3179737 | 2371165 | 808572 | 4810841 | 3871059 | 939782 | 3572153 | 2848617 | 723536 | 3321458 | 2687701 | 633757 | 959811 | 741458 | 218353 | 15844000 | 12520000 | 3324000
COMP 2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS | 28938940 | 0 | 28938940 | 128476614 | 47453358 | 81023256 | 136213061 | 80713716 | 55499345 | 52122076 | 41910253 | 10211823 | 26389220 | 23420217 | 2969003 | 15994089 | 14210456 | 1783633 | 388134000 | 207708000 | 180426000
2.1. OBRAS CIVIS | 28584809 | 0 | 28584809 | 125047548 | 44660518 | 80387030 | 132487785 | 77624666 | 54863119 | 48386593 | 38812739 | 9573854 | 22663944 | 20331167 | 2332777 | 13552321 | 12153910 | 1398411 | 370723000 | 193583000 | 177140000
2.1.1 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE RODO E FERROVIÁRIA | 27148554 | 0 | 27148554 | 56812931 | 5557344 | 51255587 | 60236237 | 29520955 | 30715282 | 23003816 | 20664647 | 2339169 | 22663944 | 20331167 | 2332777 | 13552321 | 12153910 | 1398411 | 203417803 | 88228023 | 115189780
2.1.2. PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 1436255 | 0 | 1436255 | 52404243 | 31104228 | 21300015 | 52821160 | 36943822 | 15877338 | 14864028 | 10268405 | 4595623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121525686 | 78316455 | 43209231
2.1.3. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 | 15830374 | 7998946 | 7831428 | 19430388 | 11159889 | 8270499 | 5468749 | 4429687 | 1039062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40729511 | 23588522 | 17140989
2.1.4. OBRAS DE REPOTENCIALIZAÇÃO DE TERMINAIS DE CARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 3450000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 3450000 | 1600000
2.2. SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS | 354131 | 0 | 354131 | 3429066 | 2792840 | 636226 | 3725276 | 3089050 | 636226 | 3735483 | 3097514 | 637969 | 3725276 | 3089050 | 636226 | 2441768 | 2056546 | 385222 | 17411000 | 14125000 | 3286000
COMP 3. APOIO PARA O PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 2336942 | 1622206 | 714736 | 5116058 | 3509794 | 1606264 | 0 | 0 | 0 | 2954673 | 1961346 | 993327 | 1715327 | 1138654 | 576673 | 12123000 | 8232000 | 3891000
3.1. SISTEMAS DE PLANEJAMENTO MULTIMODAL | 0 | 0 | 0 | 1818442 | 1282206 | 536236 | 2889558 | 2049794 | 839764 | 0 | 0 | 0 | 2954673 | 1961346 | 993327 | 1715327 | 1138654 | 576673 | 9378000 | 6432000 | 2946000
3.2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DER | 0 | 0 | 0 | 518500 | 340000 | 178500 | 2226500 | 1460000 | 766500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745000 | 1800000 | 945000
COMP 4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 1178870 | 0 | 1178870 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2626986 | 0 | 2626986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780000 | 0 | 9780000
4.1 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 1178870 | 0 | 1178870 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2987072 | 0 | 2987072 | 2626986 | 0 | 2626986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780000 | 0 | 9780000
5. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 113854 | 0 | 113854 | 1725573 | 1220930 | 504643 | 1873797 | 1369154 | 504643 | 1878931 | 1372906 | 506025 | 1873797 | 1369154 | 504643 | 1653048 | 1207856 | 445192 | 9119000 | 6540000 | 2579000
TOTAL DO PROGRAMA | 30231664 | 0 | 30231664 | 138705938 | 52667659 | 86038279 | 151000829 | 89463723 | 61537106 | 60200146 | 46131776 | 14068370 | 34539148 | 29438418 | 5100730 | 20322275 | 17298424 | 3023851 | 435000000 | 235000000 | 200000000
| ANO 0 |  |  | ANO 1 |  |  | ANO 2 |  |  | ANO 3 |  |  | ANO 4 |  |  | ANO 5 |  |  | TOTAL
TOTAL BID | 0 |  |  | 52667659 |  |  | 89463723 |  |  | 46131776 |  |  | 29438418 |  |  | 17298424 |  |  | 235000000
TOTAL ESTADO DO PARANÁ | 30231664 |  |  | 86038279 |  |  | 61537106 |  |  | 14068370 |  |  | 5100730 |  |  | 3023851 |  |  | 200000000
TOTAl GERAL | 30231664 |  |  | 138705938 |  |  | 151000829 |  |  | 60200146 |  |  | 34539148 |  |  | 20322275 |  |  | 435000000
% BID | 0% |  |  | 37.97% |  |  | 59.25% |  |  | 76.63% |  |  | 85.23% |  |  | 85.12% |  |  | 54.02%
% APORTE LOCAL | 100% |  |  | 62.03% |  |  | 40.75% |  |  | 23.37% |  |  | 14.77% |  |  | 14.88% |  |  | 45.98%
% ANUAL | 6.95% |  |  | 31.89% |  |  | 34.71% |  |  | 13.84% |  |  | 7.94% |  |  | 4.672% |  |  | 100%

## Cronog Detalhado
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ
INVESTIMENTOS POR CATEGORIAS DE INVERSÃO -Revisão 4
Data de atualização: 25/08/2017 | [36 empty] | NÃO MEXER - ESPAÇO PARA COLAGEM DO PROJECT
CATEGORIAS DE INVERSÃO | BID |  | ESTADO |  | TOTAL |  | Ano 2017 |  | Ano 2018 (1) Assinatura Contrato |  |  |  | Ano 2019 (2) |  |  |  | Ano 2020 (3) |  |  |  | ANO 2021 (4) |  |  |  | ANO 2022 (ANO 5) |  |  |  | Total |  |  |  | Total Geral (US$) |  |  | ESTADO | [6 empty] | BID
|  | % |  | % |  | % | ESTADO () | % | BID () | % | ESTADO () | % | BID () | % | ESTADO () | % | BID () | % | ESTADO () | % | BID () | % | ESTADO () | % | BID () | % | ESTADO () | % | BID () | % | ESTADO () | % |  | BID () | ESTADO () | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
COMP 1. ENGENHARIA | 12520000 | 79.0204 | 3324000 | 20.9796 | 15844000 | 3.6423 | 0 | 0% | 2371165 | 14.97% | 808572 | 5.103% | 3871059 | 24.43% | 939782 | 5.931% | 2848617 | 17.98% | 723536 | 4.567% | 2687701 | 16.96% | 633757 | 4% | 741458 | 4.68% | 218353 | 1.378% | 12520000 | 79.02% | 3324000 | 20.98% | 15844000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.1. ESTUDOS E PROJETOS | 12520000 | 79.0204 | 3324000 | 20.9796 | 15844000 | 3.6423 | 0 | 0% | 2371165 | 14.97% | 808572 | 5.103% | 3871059 | 24.43% | 939782 | 5.931% | 2848617 | 17.98% | 723536 | 4.567% | 2687701 | 16.96% | 633757 | 4% | 741458 | 4.68% | 218353 | 1.378% | 12520000 | 79.02% | 3324000 | 20.98% | 15844000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.1.1 Estudos e Projetos de Engenharia | 10510000 | 81.4284 | 2397044 | 18.5716 | 12907044 | 2.9671 | 0 | 0% | 1878843 | 14.56% | 379329 | 2.939% | 2627500 | 20.36% | 599240 | 4.643% | 2634699 | 20.41% | 600882 | 4.655% | 2627500 | 20.36% | 599240 | 4.643% | 741458 | 5.745% | 218353 | 1.692% | 10510000 | 81.43% | 2397044 | 18.57% | 12907044 | 0 | 0 |  | 379329 | 599240 | 600882 | 599240 | 218353 | 2397044 | 1878843 | 2627500 | 2634699 | 2627500 | 741458 | 10510000
1.1.2 Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental | 640000 | 63.5579 | 366956 | 36.4421 | 1006956 | 0.23148 | 0 | 0% | 152548 | 15.15% | 87466 | 8.686% | 213333 | 21.19% | 122319 | 12.15% | 213918 | 21.24% | 122654 | 12.18% | 60201 | 5.979% | 34517 | 3.428% | 0 | 0% | 0 | 0% | 640000 | 63.56% | 366956 | 36.44% | 1006956 | 0 | 0 |  | 87466 | 122319 | 122654 | 34517 |  | 366956 | 152548 | 213333 | 213918 | 60201 |  | 640000
1.1.3 Estudos do Modal Aquaviário | 90000 | 39.1304 | 140000 | 60.8696 | 230000 | 0.052874 | 0 | 0% | 78000 | 33.91% | 121333 | 52.75% | 12000 | 5.217% | 18667 | 8.116% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90000 | 39.13% | 140000 | 60.87% | 230000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 121333; ESTADO 2019: 18667 | 140000 | 78000 | 12000 |  |  |  | 90000
1.1.4 Estudos dos Centros Logísticos Multimodais | 380000 | 54.2857 | 320000 | 45.7143 | 700000 | 0.16092 | 0 | 0% | 261774 | 37.4% | 220444 | 31.49% | 118226 | 16.89% | 99556 | 14.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 380000 | 54.29% | 320000 | 45.71% | 700000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 220444; ESTADO 2019: 99556 | 320000 | 261774 | 118226 |  |  |  | 380000
1.1.5. Estudos para Concessões e PPP | 900000 | 90 | 100000 | 10 | 1000000 | 0.22989 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 900000 | 90% | 100000 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 900000 | 90% | 100000 | 10% | 1000000 | 0 | 0 | ESTADO 2019: 100000 | 100000 |  | 900000 |  |  |  | 900000
COMP 2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS | 207708000 | 53.5145 | 180426000 | 46.4855 | 388134000 | 89.2262 | 28938940 | 7.456% | 47453358 | 12.23% | 81023256 | 20.88% | 80713716 | 20.8% | 55499345 | 14.3% | 41910253 | 10.8% | 10211823 | 2.631% | 23420217 | 6.034% | 2969003 | 0.7649% | 14210456 | 3.661% | 1783633 | 0.4595% | 207708000 | 53.51% | 180426000 | 46.49% | 388134000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2.1. OBRAS CIVIS | 193583000 | 52.2177 | 177140000 | 47.7823 | 370723000 | 85.2237 | 28584809 | 7.711% | 44660518 | 12.05% | 80387030 | 21.68% | 77624666 | 20.94% | 54863119 | 14.8% | 38812739 | 10.47% | 9573854 | 2.582% | 20331167 | 5.484% | 2332777 | 0.6293% | 12153910 | 3.278% | 1398411 | 0.3772% | 193583000 | 52.22% | 177140000 | 47.78% | 370723000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2.1.1 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE RODO E FERROVIÁRIA | 88228023 | 43.3728 | 115189780 | 56.6272 | 203417803 | 46.7627 | 27148554 | 13.35% | 5557344 | 2.732% | 51255587 | 25.2% | 29520955 | 14.51% | 30715282 | 15.1% | 20664647 | 10.16% | 2339169 | 1.15% | 20331167 | 9.995% | 2332777 | 1.147% | 12153910 | 5.975% | 1398411 | 0.6875% | 88228023 | 43.37% | 115189780 | 56.63% | 203417803 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2.1.1.1 Reabilitação e Ampliação Capacidade de Rodovias | 82163256 | 42.2435 | 112335780 | 57.7565 | 194499036 | 44.7124 | 27148554 | 13.96% | 4583333 | 2.356% | 50797235 | 26.12% | 27892822 | 14.34% | 29949104 | 15.4% | 19333428 | 9.94% | 1712713 | 0.8806% | 19003586 | 9.771% | 1708033 | 0.8782% | 11350087 | 5.836% | 1020141 | 0.5245% | 82163256 | 42.24% | 112335780 | 57.76% | 194499036 | 0 | 0 | 27148636 | 50797234 | 29949023 | 1712713 | 1708033 | 1020141 | 112335780
2.1.1.1.1. PR-417: Curitiba - Colombo (Lote 1) | 15000000 | 100 | 0 | 0 | 15000000 | 3.4483 | 0 | 0% | 4583333 | 30.56% | 0 | 0% | 10138889 | 67.59% | 0 | 0% | 277778 | 1.852% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000000 | 100% | 0 | 0% | 15000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4583333 | 10138889 | 277778 |  |  | 15000000
2.1.1.1.2. PR-415: Curitiba – Pinhais – Piraquara | 0 | 0 | 28511814 | 100 | 28511814 | 6.5544 | 19292994 | 67.67% | 0 | 0% | 9218820 | 32.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28511814 | 100% | 28511814 | 0 | 0 | ESTADO 2017: 19292994; ESTADO 2018: 9218820 | 28511814 | [5 empty] | 0
2.1.1.1.3. PR- 090: Curitiba - Campo Magro | 0 | 0 | 4506023 | 100 | 4506023 | 1.0359 | 4506023 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4506023 | 100% | 4506023 | 0 | 0 | ESTADO 2017: 4506023 | 4506023 | [5 empty] | 0
2.1.1.1.4. PR-417: Curitiba - Colombo (Lote 2) | 0 | 0 | 10937500 | 100 | 10937500 | 2.5144 | 708912 | 6.481% | 0 | 0% | 7392940 | 67.59% | 0 | 0% | 2835648 | 25.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10937500 | 100% | 10937500 | 0 | 0 | ESTADO 2017: 708912; ESTADO 2018: 7392940; ESTADO 2019: 2835648 | 10937500 | [5 empty] | 0
2.1.1.1.5. PR-417: Curitiba - Colombo (Lote 2) - OAE | 0 | 0 | 1562500 | 100 | 1562500 | 0.3592 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1562500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1562500 | 100% | 1562500 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 1562500 | 1562500 | [5 empty] | 0
2.1.1.1.6. PRC-466: Ampliação de Capacidade em Guarapuava | 0 | 0 | 12031250 | 100 | 12031250 | 2.7658 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7909433 | 65.74% | 0 | 0% | 4121817 | 34.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12031250 | 100% | 12031250 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 7909433; ESTADO 2019: 4121817 | 12031250 | [5 empty] | 0
2.1.1.1.7. PR-092: Curitiba - Almirante Tamandaré | 0 | 0 | 48750000 | 100 | 48750000 | 11.2069 | 2640625 | 5.417% | 0 | 0% | 24713542 | 50.69% | 0 | 0% | 21395833 | 43.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48750000 | 100% | 48750000 | 0 | 0 | ESTADO 2017: 2640625; ESTADO 2018: 24713542; ESTADO 2019: 21395833 | 48750000 | [5 empty] | 0
2.1.1.1.8. Demais Obras | 67163256 | 91.7531 | 6036693 | 8.2469 | 73199949 | 16.8276 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17753933 | 24.25% | 1595806 | 2.18% | 19055650 | 26.03% | 1712713 | 2.34% | 19003586 | 25.96% | 1708033 | 2.333% | 11350087 | 15.51% | 1020141 | 1.394% | 67163256 | 91.75% | 6036693 | 8.247% | 73199949 | 0 | 0 |  |  | 1595806 | 1712713 | 1708033 | 1020141 | 6036693 |  | 17753933 | 19055650 | 19003586 | 11350087 | 67163256
2.1.1.2 Tratamento de Pontos Críticos em Rodovias | 4692000 | 68 | 2208000 | 32 | 6900000 | 1.5862 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1229377 | 17.82% | 578530 | 8.384% | 1331219 | 19.29% | 626456 | 9.079% | 1327581 | 19.24% | 624744 | 9.054% | 803823 | 11.65% | 378270 | 5.482% | 4692000 | 68% | 2208000 | 32% | 6900000 | 0 | 0 |  |  | 578530 | 626456 | 624744 | 378270 | 2208000 |  | 1229377 | 1331219 | 1327581 | 803823 | 4692000
2.1.1.3 Tratamento de Pontos Críticos na Linha Ferrea - FERROESTE | 1372767 | 68.0003 | 646000 | 31.9997 | 2018767 | 0.46408 | 0 | 0% | 974011 | 48.25% | 458352 | 22.7% | 398756 | 19.75% | 187648 | 9.295% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1372767 | 68% | 646000 | 32% | 2018767 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 458352; ESTADO 2019: 187648 | 646000 | 974011 | 398756 |  |  |  | 1372767
2.1.2. PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 78316455 | 64.4444 | 43209231 | 35.5556 | 121525686 | 27.9369 | 1436255 | 1.182% | 31104228 | 25.59% | 21300015 | 17.53% | 36943822 | 30.4% | 15877338 | 13.07% | 10268405 | 8.45% | 4595623 | 3.782% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78316455 | 64.44% | 43209231 | 35.56% | 121525686 | 0 | 0 | 1436254 | 21300016 | 15877339 | 4595622 |  |  | 43209231 | 31104228 | 36943823 | 10268404 |  |  | 78316455
2.1.2.1. Pavimentação de Rodovias | 78316455 | 64.4444 | 43209231 | 35.5556 | 121525686 | 27.9369 | 1436255 | 1.182% | 31104228 | 25.59% | 21300015 | 17.53% | 36943822 | 30.4% | 15877338 | 13.07% | 10268405 | 8.45% | 4595623 | 3.782% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78316455 | 64.44% | 43209231 | 35.56% | 121525686 | 0 | 0 | 1436254 | 21300016 | 15877339 | 4595622 |  |  | 43209231 | 31104228 | 36943823 | 10268404 |  |  | 78316455
2.1.2.1.1. PR-090: Acesso Contorno de Castro | 3660734 | 65.6513 | 1915295 | 34.3487 | 5576029 | 1.2818 | 95765 | 1.717% | 3660734 | 65.65% | 1819530 | 32.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3660734 | 65.65% | 1915295 | 34.35% | 5576029 | 0 | 0 | ESTADO 2017: 95765; ESTADO 2018: 1819530 | 1915295 | 3660734 |  |  |  |  | 3660734
2.1.2.1.2. PR-912: Entr. PR-449 - Coronel Domingos Soares | 15848438 | 69.0516 | 7103151 | 30.9484 | 22951589 | 5.2762 | 177579 | 0.7737% | 8716641 | 37.98% | 4321084 | 18.83% | 7131797 | 31.07% | 2604488 | 11.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15848438 | 69.05% | 7103151 | 30.95% | 22951589 | 0 | 0 | ESTADO 2017: 177579; ESTADO 2018: 4321084; ESTADO 2019: 2604488 | 7103151 | 8716641 | 7131797 |  |  |  | 15848438
2.1.2.1.3. PR-364: São Mateus do Sul -Irati | 30159725 | 68.7084 | 13735508 | 31.2916 | 43895233 | 10.0909 | 0 | 0% | 8461478 | 19.28% | 3853573 | 8.779% | 15289305 | 34.83% | 6963140 | 15.86% | 6408942 | 14.6% | 2918795 | 6.649% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30159725 | 68.71% | 13735508 | 31.29% | 43895233 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 3853573; ESTADO 2019: 6963140; ESTADO 2020: 2918795 | 13735508 | 8461478 | 15289305 | 6408942 |  |  | 30159725
2.1.2.1.4. PR-691: Porto Rico - Porto São José (Estrada Beira Rio) | 0 | 0 | 8008724 | 100 | 8008724 | 1.8411 | 1162911 | 14.52% | 0 | 0% | 6845813 | 85.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8008724 | 100% | 8008724 | 0 | 0 | ESTADO 2017: 1162911; ESTADO 2018: 6845813 | 8008724 | [5 empty] | 0
2.1.2.1.5. PR-239: Pitanga – Mato Rico | 28647558 | 69.7121 | 12446553 | 30.2879 | 41094111 | 9.4469 | 0 | 0% | 10265375 | 24.98% | 4460015 | 10.85% | 14522720 | 35.34% | 6309710 | 15.35% | 3859463 | 9.392% | 1676828 | 4.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28647558 | 69.71% | 12446553 | 30.29% | 41094111 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 4460015; ESTADO 2019: 6309710; ESTADO 2020: 1676828 | 12446553 | 10265375 | 14522720 | 3859463 |  |  | 28647558
2.1.3. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 23588522 | 57.9151 | 17140989 | 42.0849 | 40729511 | 9.3631 | 0 | 0% | 7998946 | 19.64% | 7831428 | 19.23% | 11159889 | 27.4% | 8270499 | 20.31% | 4429687 | 10.88% | 1039062 | 2.551% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23588522 | 57.92% | 17140989 | 42.08% | 40729511 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 7831427; ESTADO 2019: 8270498; ESTADO 2020: 1039064 | 17140989 | 7998945 | 11159889 | 4429688 |  |  | 23588522
2.1.3.1. Construção de Contornos de Cidades | 23588522 | 57.9151 | 17140989 | 42.0849 | 40729511 | 9.3631 | 0 | 0% | 7998946 | 19.64% | 7831428 | 19.23% | 11159889 | 27.4% | 8270499 | 20.31% | 4429687 | 10.88% | 1039062 | 2.551% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23588522 | 57.92% | 17140989 | 42.08% | 40729511 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 7831427; ESTADO 2019: 8270498; ESTADO 2020: 1039064 | 17140989 | 7998945 | 11159889 | 4429688 |  |  | 23588522
2.1.3.1.1. Construção: Contorno de Mal. Cândido Rondon | 0 | 0 | 6658899 | 100 | 6658899 | 1.5308 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3872027 | 58.15% | 0 | 0% | 2786872 | 41.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6658899 | 100% | 6658899 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 3872027; ESTADO 2019: 2786872 | 6658899 | [5 empty] | 0
2.1.3.1.2. Construção: Contorno de Francisco Beltrão | 5460297 | 45.9814 | 6414703 | 54.0186 | 11875000 | 2.7299 | 0 | 0% | 2386352 | 20.1% | 2803463 | 23.61% | 3073945 | 25.89% | 3611240 | 30.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5460297 | 45.98% | 6414703 | 54.02% | 11875000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 2803463; ESTADO 2019: 3611240 | 6414703 | 2386352 | 3073945 |  |  |  | 5460297
2.1.3.1.3. Construção: Contorno Castro | 15187500 | 81 | 3562500 | 19 | 18750000 | 4.3103 | 0 | 0% | 3058594 | 16.31% | 717448 | 3.826% | 7699219 | 41.06% | 1805990 | 9.632% | 4429687 | 23.62% | 1039062 | 5.542% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15187500 | 81% | 3562500 | 19% | 18750000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 717448; ESTADO 2019: 1805990; ESTADO 2020: 1039062 | 3562500 | 3058594 | 7699219 | 4429687 |  |  | 15187500
2.1.3.1.4. Construção: Contorno Wenceslau Braz | 2940725 | 85.347 | 504887 | 14.653 | 3445612 | 0.79209 | 0 | 0% | 2554000 | 74.12% | 438490 | 12.73% | 386725 | 11.22% | 66397 | 1.927% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2940725 | 85.35% | 504887 | 14.65% | 3445612 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 438490; ESTADO 2019: 66397 | 504887 | 2554000 | 386725 |  |  |  | 2940725
2.1.4 OBRAS DE REPOTENCIALIZAÇÃO DE TERMINAIS DE CARGAS | 3450000 | 68.3168 | 1600000 | 31.6832 | 5050000 | 1.1609 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3450000 | 68.32% | 1600000 | 31.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3450000 | 68.32% | 1600000 | 31.68% | 5050000 | 0 | 0 | ESTADO 2020: 1600000 | 1600000 |  |  | 3450000 |  |  | 3450000
2.1.4.1 Acessos Internos | 2870000 | 68.0095 | 1350000 | 31.9905 | 4220000 | 0.97011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2870000 | 68.01% | 1350000 | 31.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2870000 | 68.01% | 1350000 | 31.99% | 4220000 | 0 | 0 | ESTADO 2020: 1350000 | 1350000 |  |  | 2870000 |  |  | 2870000
2.1.4.2 Construção Silo | 580000 | 69.8795 | 250000 | 30.1205 | 830000 | 0.1908 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 580000 | 69.88% | 250000 | 30.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 580000 | 69.88% | 250000 | 30.12% | 830000 | 0 | 0 | ESTADO 2020: 250000 | 250000 |  |  | 580000 |  |  | 580000
2.2. SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS | 14125000 | 81.1269 | 3286000 | 18.8731 | 17411000 | 4.0025 | 354131 | 2.034% | 2792840 | 16.04% | 636226 | 3.654% | 3089050 | 17.74% | 636226 | 3.654% | 3097514 | 17.79% | 637969 | 3.664% | 3089050 | 17.74% | 636226 | 3.654% | 2056546 | 11.81% | 385222 | 2.213% | 14125000 | 81.13% | 3286000 | 18.87% | 17411000 | 0 | 0 | 354131 | 636226 | 636226 | 637969 | 636226 | 385222 | 3286000 | 2792840 | 3089050 | 3097514 | 3089050 | 2056546 | 14125000
COMP 3. APOIO PARA O PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA | 8232000 | 67.904 | 3891000 | 32.096 | 12123000 | 2.7869 | 0 | 0% | 1622206 | 13.38% | 714736 | 5.896% | 3509794 | 28.95% | 1606264 | 13.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1961346 | 16.18% | 993327 | 8.194% | 1138654 | 9.393% | 576673 | 4.757% | 8232000 | 67.9% | 3891000 | 32.1% | 12123000 | 0 | 0
3.1. SISTEMAS DE PLANEJAMENTO MULTIMODAL | 6432000 | 68.5861 | 2946000 | 31.4139 | 9378000 | 2.1559 | 0 | 0% | 1282206 | 13.67% | 536236 | 5.718% | 2049794 | 21.86% | 839764 | 8.955% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1961346 | 20.91% | 993327 | 10.59% | 1138654 | 12.14% | 576673 | 6.149% | 6432000 | 68.59% | 2946000 | 31.41% | 9378000 | 0 | 0
3.1.1 Plano Estratégico de Logística e Transportes | 3100000 | 66.3812 | 1570000 | 33.6188 | 4670000 | 1.0736 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1961346 | 42% | 993327 | 21.27% | 1138654 | 24.38% | 576673 | 12.35% | 3100000 | 66.38% | 1570000 | 33.62% | 4670000 | 0 | 0 | ESTADO 2021: 993327; ESTADO 2022: 576673 | 1570000 |  |  |  | 1961346 | 1138654 | 3100000
3.1.2 Plano Diretor Rodoviário | 2746000 | 69.1645 | 1224245 | 30.8355 | 3970245 | 0.9127 | 0 | 0% | 1045006 | 26.32% | 465893 | 11.73% | 1700994 | 42.84% | 758352 | 19.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2746000 | 69.16% | 1224245 | 30.84% | 3970245 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 465893; ESTADO 2019: 758352 | 1224245 | 1045006 | 1700994 |  |  |  | 2746000
3.1.3 Planos Diretores Aeroportuários | 586000 | 79.4302 | 151755 | 20.5698 | 737755 | 0.1696 | 0 | 0% | 237200 | 32.15% | 70343 | 9.535% | 348800 | 47.28% | 81412 | 11.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 586000 | 79.43% | 151755 | 20.57% | 737755 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 70343; ESTADO 2019: 81372 | 151715 | 237200 | 348800 |  |  |  | 586000
3.1.3.1. Atualização Plano Aeroviário do Estado | 150000 | 75 | 50000 | 25 | 200000 | 0.045977 | 0 | 0% | 150000 | 75% | 50000 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000 | 75% | 50000 | 25% | 200000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 50000 | 50000 | 150000 |  |  |  |  | 150000
3.1.3.2. Plano Aeroportuário de Cascavel | 87200 | 81.0838 | 20343 | 18.9162 | 107543 | 0.024723 | 0 | 0% | 87200 | 81.08% | 20343 | 18.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87200 | 81.08% | 20343 | 18.92% | 107543 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 20343 | 20343 | 87200 |  |  |  |  | 87200
3.1.3.3. Demais Planos Aeroportuários | 348800 | 81.0763 | 81412 | 18.9237 | 430212 | 0.098899 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348800 | 81.08% | 81412 | 18.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348800 | 81.08% | 81412 | 18.92% | 430212 | 0 | 0 | ESTADO 2019: 81412 | 81412 |  | 348800 |  |  |  | 348800
3.2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DER | 1800000 | 65.5738 | 945000 | 34.4262 | 2745000 | 0.63103 | 0 | 0% | 340000 | 12.39% | 178500 | 6.503% | 1460000 | 53.19% | 766500 | 27.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000 | 65.57% | 945000 | 34.43% | 2745000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 178500; ESTADO 2019: 766500 | 945000 | 340000 | 1460000 |  |  |  | 1800000
3.2.1 Integração de Sistemas do DER | 1300000 | 65 | 700000 | 35 | 2000000 | 0.45977 | 0 | 0% | 245556 | 12.28% | 132222 | 6.611% | 1054444 | 52.72% | 567778 | 28.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1300000 | 65% | 700000 | 35% | 2000000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 132222; ESTADO 2019: 567778 | 700000 | 245556 | 1054444 |  |  |  | 1300000
3.2.2 Reestruturação e Padronização de Processos (Licitações, Ambiental, Auditoria) | 500000 | 67.1141 | 245000 | 32.8859 | 745000 | 0.17126 | 0 | 0% | 94444 | 12.68% | 46278 | 6.212% | 405556 | 54.44% | 198722 | 26.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000 | 67.11% | 245000 | 32.89% | 745000 | 0 | 0 | ESTADO 2018: 46278; ESTADO 2019: 198722 | 245000 | 94444 | 405556 |  |  |  | 500000
COMP 4. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 0 | 0 | 9780000 | 100 | 9780000 | 2.2483 | 1178870 | 12.05% | 0 | 0% | 2987072 | 30.54% | 0 | 0% | 2987072 | 30.54% | 0 | 0% | 2626986 | 26.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9780000 | 100% | 9780000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
4.1 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES | 0 | 0 | 9780000 | 100 | 9780000 | 2.2483 | 1178870 | 12.05% | 0 | 0% | 2987072 | 30.54% | 0 | 0% | 2987072 | 30.54% | 0 | 0% | 2626986 | 26.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9780000 | 100% | 9780000 | 0 | 0 | 1178870 | 2987072 | 2987072 | 2626986 |  |  | 9780000 | [5 empty] | 0
5. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 6540000 | 71.7184 | 2579000 | 28.2816 | 9119000 | 2.0963 | 113854 | 1.249% | 1220930 | 13.39% | 504643 | 5.534% | 1369154 | 15.01% | 504643 | 5.534% | 1372906 | 15.06% | 506025 | 5.549% | 1369154 | 15.01% | 504643 | 5.534% | 1207856 | 13.25% | 445192 | 4.882% | 6540000 | 71.72% | 2579000 | 28.28% | 9119000 | 0 | 0 | 114754 | 504643 | 504643 | 506025 | 504643 | 445192 | 2579900
5.1 Apoio à Administração do Programa | 6140000 | 70.4209 | 2579000 | 29.5791 | 8719000 | 2.0044 | 113854 | 1.306% | 1159235 | 13.3% | 504643 | 5.788% | 1282073 | 14.7% | 504643 | 5.788% | 1285585 | 14.74% | 506025 | 5.804% | 1282073 | 14.7% | 504643 | 5.788% | 1131034 | 12.97% | 445192 | 5.106% | 6140000 | 70.42% | 2579000 | 29.58% | 8719000 | 0 | 0 | 113854 | 504643 | 504643 | 506025 | 504643 | 445192 | 2579000 | 1159235 | 1282073 | 1285585 | 1282073 | 1131034 | 6140000
5.2 Auditoria Externa | 300000 | 100 | 0 | 0 | 300000 | 0.068966 | 0 | 0% | 48582 | 16.19% | 0 | 0% | 64716 | 21.57% | 0 | 0% | 64894 | 21.63% | 0 | 0% | 64716 | 21.57% | 0 | 0% | 57092 | 19.03% | 0 | 0% | 300000 | 100% | 0 | 0% | 300000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 48582 | 64716 | 64894 | 64716 | 57092 | 300000
5.3 Monitoramento e Avaliação | 100000 | 100 | 0 | 0 | 100000 | 0.022989 | 0 | 0% | 13113 | 13.11% | 0 | 0% | 22365 | 22.36% | 0 | 0% | 22427 | 22.43% | 0 | 0% | 22365 | 22.36% | 0 | 0% | 19730 | 19.73% | 0 | 0% | 100000 | 100% | 0 | 0% | 100000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13113 | 22365 | 22427 | 22365 | 19730 | 100000
TOTAL DO PROGRAMA | 235000000 | 54.023 | 200000000 | 45.977 | 435000000 | 100 | 30231664 | 6.95% | 52667659 | 12.11% | 86038279 | 19.78% | 89463723 | 20.57% | 61537106 | 14.15% | 46131776 | 10.61% | 14068370 | 3.234% | 29438418 | 6.767% | 5100730 | 1.173% | 17298424 | 3.977% | 3023851 | 0.6951% | 235000000 | 54.02% | 200000000 | 45.98% | 435000000 | 0 | 0
VALORES TOTAIS | ANO 0 | % | ANO 1 | % | ANO 2 | % | ANO 3 | % | ANO 4 | % | ANO 5 | % | TOTAL | %
TOTAL BID | 0 | 0 | 52667659 | 0.22412 | 89463723 | 38.07% | 46131776 | 19.63% | 29438418 | 12.53% | 17298424 | 7.361% | 235000000 | 100%
TOTAL ESTADO PR | 30231664 | 0.15116 | 86038279 | 0.43019 | 61537106 | 30.77% | 14068370 | 7.034% | 5100730 | 2.55% | 3023851 | 1.512% | 200000000 | 100%
TOTAl GERAL | 30231664 | 0.069498 | 138705938 | 0.31886 | 151000829 | 34.71% | 60200146 | 13.84% | 34539148 | 7.94% | 20322275 | 4.672% | 435000000 | 100%