## Plan Adq
Proyecto: COMPONENTE HIDROELÉCTRICO MISICUNI
Número de Proyecto (BO-L1043) y contrato de Préstamo (2238/BL-BO)
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Septiembre/2010 hasta Mayo/2015
| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
| 1 | BIENES
| 2 | OBRAS
| 2.1 | Construcción del Camino de Acceso a Molle Molle y mejoramiento del camino al Campamento Calio. | 1500 | LPN | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2010-09-01 | 2011-05-01 | PENDIENTE | El costo estimado de esta obra es preliminar y se esta actualizando, por lo que puede cambiar.
| 2.2 | Componente Hidroeléctrico Misicuni - CHM (Obras Civiles, Suministro de Equipos y Puesta en Operación) | 81500 | LPI | EX-ANTE | 100% |  | SI | 2010-09-01 | 2014-07-01 | PENDIENTE | El costo estimado de esta obra es preliminar y se esta actualizando, por lo que puede cambiar.
| 2.3 | Subestación Misicuni: Obras Civiles, Suministro, Montaje, Pruebas y Puesta en Operación | 6700 | LPI | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2011-04-01 | 2014-06-01 | PENDIENTE | El costo estimado de esta obra es preliminar y se esta actualizando, por lo que puede cambiar.
| 2.4 | Línea de Transmisión Misicuni - Vilomilla: Obras Civiles, Suministro, Montaje, Pruebas y Puesta en Operación | 3500 | LPI | EX-ANTE | 100% |  | SI | 2011-04-01 | 2014-06-01 | PENDIENTE | El costo estimado de esta obra es preliminar y se esta actualizando, por lo que puede cambiar.
| 3 | SERVICIOS
| 4 | CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LÍNEA
| 4.1 | Coordinador Técnico | 60 | CCIN | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2011-07-01 | 2014-07-01 | PENDIENTE
| 4.2 | Especialista en Adquisiciones | 60 | CCIN | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2011-08-01 | 2014-08-01 | PENDIENTE
| 4.3 | Especialista en Gestión y Administración | 60 | CCIN | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2011-08-01 | 2014-08-01 | PENDIENTE
| 4.4 | Especialista Financiero | 45 | CCIN | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2011-08-01 | 2014-08-01 | PENDIENTE
| 5 | CONSULTORIAS DE FIRMA
5.1 | 5.1 | Supervisión de Camino de acceso a Molle Molle | 162 | SBCC | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2010-09-01 | 2011-08-01 | PENDIENTE
| 5.2 | Supervisión de Componente Hidroeléctrico Misicuni | 5000 | SBCC | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2010-09-01 | 2014-09-01 | PENDIENTE
| 5.3 | Supervisión de Subestación | 360 | SBCC | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2010-11-01 | 2014-02-01 | PENDIENTE
| 5.4 | Supervisión de Línea de Transmisión | 150 | SBCC | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2010-11-01 | 2014-02-01 | PENDIENTE
| 5.5 | Auditoria Financiera Externa | 200 | SBCC | EX-ANTE | 100% |  | NO | 2011-11-01 | 2015-05-01 | PENDIENTE
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.