## PA TOTAL
BRASIL
Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa
Contrato de Empréstimo: BR-L 1421
|  | Plano de Aquisições (PA) |  |  |  | Atualizado por: PMJP
PLANO DE AQUISIÇÕES - TOTAL - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL VERSÃO 21.05.2021 US$ 1.00 = R$ 5,00
Item | Item | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Produto Associado no PEP e no POA | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Número PRISM | Status | Status visual
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Status visual
1 | 1 | OBRAS | [6 empty] | 130738732.51 | [10 empty] | NA
1.1 | 1.1 | UEP | Obras de infraestrutura e implantação de Parque Linear | Obras de Infraestrutura nas Comunidades do Complexo Beira Rio, com urbanização e implantação de um Parque Linear. | Produto I.1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 0 | 29238040.51 | 29.97% | 70.03% | 1 | Ex-Ante | 2022-05-31 | 2022-08-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
1.2 | 1.2 | UEP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 565 Unidades habitacionais e dos equipamentos comunitários (Espaços Comerciais, CRAS, CREI, Escola Fundamental I e CRJ). | Produto I.1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 14601563 | 46.4% | 53.6% | 1 | Ex-Post | 2022-02-28 | 2022-05-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
1.3 | 1.3 | UEP | Obras do Parque Socioambiental e recuperação do Lixão do Roger | Obras de recuperação ambiental e construção de um Parque Ambiental no antigo Lixão do Roger. | Produto I.1.3.3 - Recuperação do Lixão do Roger | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 11806248 | 60.3% | 39.7% | 1 | Ex-Post | 2022-03-30 | 2022-08-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
1.4 | 1.4 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura que permita o fluxo de veículos, máquinas e equipamentos. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 156250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-08-28 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
1.5 | 1.5 | UEP | Implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (construção da edificação). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 3347855 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-09-30 | 2021-11-30 | - | 0 | 0 | Nova Licitação | Ação não iniciada
1.6 | 1.6 | UEP | Conjuntos Habitacionais Integrais para Famílias Vulneráveis | Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame, Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura), Conjunto Habitacional São José com infraestrutura, Implantação do Residencial Vista Alegre e Contrapartida A identificar (complementar aos conjuntos). | Produto I.1.2.1 - Conjunto Habitacional - Colinas de Gramame; Produto I.1.2.2 - Saturnino de Brito (habitação + infraestrutura); Produto I.1.2.3 - Conjunto Habitacional São José com infraestrutura; Produto I.1.2.4 - Implantação do Residencial Vista Alegre; Produto I.1.2.5 - A identificar - Contrapartida (complementar aos conjuntos). | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 57562500 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | N/A | - | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrapartida
2.15 | 1.7 | UEP | Execução de Obras | Adequação de espaços físicos da Sala Segura, Data Center. | Produto I.2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup no Paço Municipal. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 0 | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-31 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 1.8 | UEP | PAC Jaguaribe | Implantação de iluminação em LED e Intervenções (obras) nas vias públicas localizadas nas cercanias do Complexo Beira Rio. | Produto I.1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 1.9 | UEP | Obras de construção de Unidades Habitacionais | Obras de construção das 110 Unidades habitacionais pelo Reassentamento Rotativo. | Produto I.1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 2234374.5 | 46.4% | 53.6% | 1 | Ex-Post | 2022-09-30 | 2022-12-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 1.10 | UEP | Implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Obras e equipamentos da implantação). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 11000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-08-30 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 1.11 | UEP | Obra do programa de desassoreamento do Rio Jaguaribe - Programa 9 do MGAS | Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe (MGAS). | Produto II.1.3.4 - Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-08-30 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 1.12 | UEP | Aquisições gerais | Intervenções de emergência do Plano de Contingencia - Programa 17 do MGAS. | Produto II.1.3.11 - Planos de Contingência | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 0 | 60000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-03-01 | 2024-06-15 | - | 0 | 0 | Previsto
| 1.13 | UEP | A identificar - Contrapartida (substituição ao PAC Jaguaribe) | A identificar - Contrapartida (substituição ao PAC Jaguaribe) | Aquisição I.1.3.1.1.3 - A identificar - Contrapartida (substituição ao PAC Jaguaribe) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 631901.5 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | N/A | - | 0 | 0 | Previsto | Contrapartida
NA
2 | 2 | BENS | [6 empty] | 22396933.05 | [10 empty] | NA
2.1 | 2.1 | UEP | Aquisição de móveis e utensílios | Aquisição de móveis e utensílios para Secretaria de Gestão Governamental. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 100000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-08-01 | 2021-10-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.2 | 2.2 | UEP | Aquisição de equipamento | Aquisição de equipamento para o setor de veterinária do Zooparque. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 93942 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-08-01 | 2021-10-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.3 | 2.3 | UEP | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Meio Ambiente | Aquisição de infraestrutura (transporte) de fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-10-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.4 | 2.4 | UEP | Aquisição de equipamentos para laboratório da Secretaria de Meio Ambiente | Estruturação do laboratório de efluentes na Secretaria de Meio Ambiente. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 125000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-08-01 | 2021-10-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.5 | 2.5 | UEP | Software para elaboração de projetos de engenharia para a Prefeitura Municipal de João Pessoa | Adquirir software para elaboração de projetos de engenharia para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 143500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.6 | 2.6 | UEP | Aquisição de ferramenta tecnológica | Aquisição de ferramenta de business inteligence moderna e que opere em ambiente WEB. | Produto I.2.1.1 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 393787 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-05-30 | 2021-06-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
2.7 | 2.7 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria da Receita Municipal (SEREM). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 40000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-10-31 | 2021-04-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
2.8 | 2.8 | UEP | Aquisição de ferramenta informatizada de GED | Aquisição de ferramenta informatizada de GED. | Produto I.2.2.5 - Sistema Eletrônico de Tramitação de Documentos na PMJP Implementado | Contratação Direta (CD) | 1 | 0 | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-10-31 | 2020-12-30 | - | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
2.9 | 2.9 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática | Aquisição de equipamentos de informática. | Produto I.2.2.6 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 559375 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-06-30 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.10 | 2.10 | UEP | Aquisição de equipamentos para Defesa Civil | Equipamentos de preparação e respostas aos desastres: veículos 4x4, pequenas embarcações fluviais, rádio de comunicação e drone. | Produto I.2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 80000000% | 100% | 0 | 2 | Sistema Nacional | 2021-11-01 | 44560 | Pregão eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.11 | 2.11 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Aquisição de um DRONE para Defesa Civil. | Produto I.2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-08-30 | 2020-09-30 | Pregão eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
2.12 | 2.12 | UEP | Aquisição de equipamentos para defesa civil | Equipamentos de proteção individual para os Técnicos da Defesa Civil. | Produto I.2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-08-30 | 2020-09-30 | Pregão eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
2.13 | 2.13 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos de informática (Switcher de acesso, Ponto de acesso de rede sem fio, Controladora de rede Lan e Wlan , Rack, Equipamentos para implantação da Plataforma de segurança de rede (soluções de firewall, IPS, Antivírus, VPN, filtro de conteúdo, controle de aplicação e filtragem web). | Produto I.2.2.8 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 1337500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-06-30 | 2021-08-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.14 | 2.14 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | (Servidores, Storage, Switcher de Data Center, Ferramentas de BK, Ferramentas de Monitoramento, Notebooks, UPS, Sofware de Virtualização (licenças) Banco de Dados (Licenças), Sistema Operacional (Licenças), Delphi (licenças), Ferramenta de Design Gráfico, Software de aplicativos. | Produto I.2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup no Paço Municipal. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 1812500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-07-30 | 2021-08-30 | Pregão eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.15 | 2.15 | UEP | Aquisição de Equipamentos de Informática | Sala Segura, Data Center. | Produto I.2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup no Paço Municipal. | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 1951250 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-07-30 | 2021-08-30 | Pregão eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
2.16 | 2.16 | UEP | Desapropriação de Terrenos | Desapropriação de Terrenos para construção dos Conjuntos Habitacionais. | Produto I.1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 2800000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2020-03-31 | 2021-06-30 | Desapropriação de utilidade pública | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
1.2 | 2.17 | UEP | Aquisição de Imóveis/ Indenizações. | Aquisição de Imóveis / Indenizações - Item 6 (Aquisição de imóveis (235 imóveis) + ( 26 indenizações). | Produto I.1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 5301562 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2021-09-30 | 2021-12-30 | Indenizações | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 2.18 | UEP | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos. | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para a Administração do Programa João Pessoa Sustentável - UEP (Aparelhos e equipamentos de comunicação). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 2 | 0 | 853 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-01-30 | 2021-04-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Contrato Concluído | Contrato Concluído
| 2.19 | UEP | Aquisição de software | Aquisição de software e implantação de sistema de informações georreferenciadas (PGV). | Produto I.2.1.2 - Planta PGV atualizada | Contratação Direta (CD) | 1 | 0 | 492500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2021-05-30 | 2021-08-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
| 2.20 | UEP | Aquisição de Imóveis / Indenizações. | Desapropriação/Indenização da área do antigo Lixão do Roger. | Produto I.1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 982802 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Desapropriação de utilidade pública | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 2.21 | UEP | Aquisição de bens de consumo imediato para o Piloto Gestão de Crise Coronavírus do Centro de Cooperação da Cidade. | Aquisição de 20.882 cestas básicas, kits de higiene e de limpeza para distribuição à população em situação de vulnerabilidade social afetada pela pandemia da COVID-19. | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) | 3 | 0 | 466467.05 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2020-04-30 | 2020-06-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Contrato Concluído | Contrato Concluído
| 2.22 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Planejamento (SEPLAN). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEPLAN | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-11-30 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
3 | 2.23 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Administração (SEAD). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEAD | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-03-31 | 2022-05-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
3.1 | 2.24 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEDURB | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-03-31 | 2022-05-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
3.2 | 2.25 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEMAM | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-03-31 | 2022-05-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
3.3 | 2.26 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDES). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - SEDES | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-03-31 | 2022-05-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
3.4 | 2.27 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Escola de Governo (EAD). | Produto I.2.2.2 - Escola de Governo EAD Implantada | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 125000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-08-01 | 2021-10-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
3.5 | 2.28 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Defesa Civil. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados - Defesa Civil | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-03-31 | 2022-05-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
3.6 | 2.29 | UEP | Aquisição de insumos e equipamentos para controle de vetores - Programa 12 do MGAS | Aquisição de insumos e equipamentos visando evitar e controlar pragas e vetores de doenças, principalmente através de medidas profiláticas. | Produto II.1.3.6 - Programa de Controle de vetores de doenças | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 60000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 2.30 | UEP | Implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Equipamentos da Edificação: tecnologia da informação, mobiliário, etc.). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 2777145 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-08-30 | 2022-01-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 2.31 | UEP | Aquisição de utensílios e equipamentos. | Aquisição de utensílios e equipamentos de informática e ferramentas para trabalho de campo destinados à Administração do Programa João Pessoa Sustentável (Aparelhos e equipamentos de comunicação). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-10-31 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 2.32 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEINFRA). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-03-31 | 2022-05-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 2.33 | UEP | Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos de informática e Software | Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos de informática e software para a Administração do Programa João Pessoa Sustentável. (Notebook, Câmera, Celular, Scanner, TV, Tela projeção, Storage e mouse) - UEP | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 8 | 0 | 30000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-07-30 | 2021-08-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
| 2.34 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática e softwares | Aquisição de equipamentos de informática e softwares para as Secretarias com plano de reestruturação no âmbito da Prefeitura Municipal | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 6 | 0 | 1860000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-08-30 | 2021-09-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
NA
3.7 | 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [6 empty] | 18982251 | [10 empty] | NA
3.11 | 3.1 | UEP | Serviços de adequação da rede elétrica e lógica nas secretarias da Administração e Receita | Adequação da rede elétrica e lógica do Centro Administrativo para atender as novas demandas nas Secretarias da Administração e Receita. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 1750856 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-31 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
3.12 | 3.2 | UEP | Contratação de fábrica de software | Contratação de fábrica de software. | Produto I.2.1.4 - Novo sistema de administração tributária implantado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 3071875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.20 | 3.3 | UEP | Serviços de digitalização de processos de licitação | Empresa para digitalização de processos de licitação. | Produto I.2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais Implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 100000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-02-28 | 2022-04-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.36 | 3.4 | UEP | Serviço de desenvolvimento de software | Contratação de empresa para desenvolver software que permita aprimorar o programa de educação fiscal. | Produto I.2.1.5 - Programa de Educação Fiscal implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 50000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2022-01-31 | 2022-03-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.37 | 3.5 | UEP | Serviços de melhoria organizacional | Serviços de melhoria organizacional do sistema de atuação da Defesa Civil implementada. | Produto I.2.2.7 - Sistema de atuação da Defesa Civil implementado | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 250000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-10-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 3.6 | UEP | Serviços de desenvolvimento de gerenciamento de serviços de TI | Ferramenta de gerenciamento de serviços de TI. | Produto I.2.2.9 - Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 93750 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-08-30 | 2021-09-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 3.7 | UEP | Serviços para realizar as atividades sociais de reassentamento através do plano de desenvolvimento comunitário do Complexo Beira Rio - CBR | Implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário para acompanhamento das ações sócio-urbanísticas, ambientais e econômicas do território, com foco nas atividades de reassentamento involuntário e melhoria do bem-estar de toda população das oito comunidades. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 0 | 2600000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2020-09-30 | 2021-06-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
| 3.8 | UEP | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia | Elaboração de Estudo de Geotecnia e Topografia para os terrenos dos Conjuntos Habitacionais do CBR. | Produto I.1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Sistema Nacional (SN) | 3 | 0 | 21000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2020-09-30 | 2021-06-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
| 3.9 | UEP | Regularização Fundiária (Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária de 8 comunidades. Previsão de beneficiar 1109 famílias) | Elaboração e Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana nas comunidades do Complexo Beira Rio. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 3012945 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-10-30 | 2022-01-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 3.10 | UEP | Serviço para atualização da Planta Genérica de Valores - PGV | Contratação de Empresa para efetuar serviço de atualização de cadastro multifinalitário (imobiliário), implantação do SIG e PGV. | Produto I.2.1.2 - Planta PGV atualizada | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 3818125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-09-30 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
4 | 3.11 | UEP | Serviço para implantação e desenvolvimento de Sistema | Contratação para implantação e desenvolvimento do Sistema financeiro e contábil. | Produto I.2.2.6 - Sistema de Gestão Financeira e Contábil Implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 1700000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-03-31 | 2020-05-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
3.8 | 3.12 | UEP | Serviço para desenvolver Sistema | Contratação para implantação e desenvolvimento do Sistema de acompanhamento da Dívida Pública e de Contratos e Convênios. | - | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
3.9 | 3.13 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa para prestação de apoio técnico à UEP. | Produto II.1.1.2 - Apoio ao Gerenciamento PJ Financeiro | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 500000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Sistema Nacional | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
3.10 | 3.14 | UEP | Locação de imóvel | Locação de imóveis para sediar a UEP. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 200000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-31 | 2020-07-31 | Dispensa de Licitação (Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993) | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
4.9 | 3.15 | UEP | Serviço de desenvolvimento de software | Contratação de empresa para desenvolver ferramenta de planejamento, monitoramento e auditoria dos tributos municipais. | Produto I.2.1.1 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 500000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-10-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.10 | 3.16 | UEP | Serviço de desenvolvimento de software | Contratação de empresa para desenvolver módulo específico para cobrança dos créditos tributários. | Produto I.2.1.3 - Novo Modelo de cobrança implantado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 200000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-10-30 | Pregão Eletrônico | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.14 | 3.17 | UEP | Implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Serviços). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-09-30 | 2022-03-30 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 3.18 | UEP | Contratação de Empresa Especializada para execução do trabalho técnico social do Antigo Lixão do Roger e Centro de Cooperação da Cidade | Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas, Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS, Programa de Controle e Mitigação de Impactos Econômicos Temporários e Serviços, Mecanismos para Consulta Pública. | Produto II.1.3.1 - Programas 4,5,14 e 15 do MGAS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 0 | 337000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2021-06-30 | 2021-10-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 3.19 | UEP | Serviço de desassoreamento do Rio Jaguaribe - Programa 9 do MGAS | Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe (MGAS). | Produto II.1.3.4 - Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 776700 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
NA
4.16 | 4 | CONSULTORIAS PESSOA JURÍDICA | [6 empty] | 17810455 | [10 empty] | NA
4.17 | 4.1 | UEP | Serviço para atualização e revisão do Plano Diretor Municipal e legislações complementares | Atualização e Revisão Plano Diretor Municipal e legislações complementares. | Produto I.1.1.1 - Plano Diretor Municipal atualizado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 1074076 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2020-04-30 | 2021-04-30 | - | 0 | 0 | Contrato em Execução | Processo em Curso
4.19 | 4.2 | UEP | Serviço elaboração do Plano Municipal de Descarbonização e Adaptação Climática | Plano Municipal de Descarbonização e Adaptação Climática. | Produto I.1.1.2 - Plano de economia de Baixo Carbono elaborado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 846875 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-10-20 | 2021-06-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
4.24 | 4.3 | UEP | Serviço elaboração de Plano de Risco e Desastre | Plano Municipal de redução de riscos e desastres. | Produto I.1.1.3 - Plano Municipal de redução de riscos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 214625 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-10-30 | 2022-03-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.25 | 4.4 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de modelos de gestão | Consultoria especializada para elaborar o plano estratégico, definir o modelo de gestão por resultados, redesenhar os processos de trabalho, definir a estrutura organizacional das secretarias envolvidas e implantar programa de qualidade na Secretaria da Receita. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 496875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-01-30 | 2022-06-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.26 | 4.5 | UEP | Consultoria para atualização de processos | Consultoria para atualização (processos) de fiscalização de obras. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-01-31 | 2022-06-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.27 | 4.6 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de banco de dados | Consultoria para Reestruturação dos banco de dados da Secretaria de Habitação incluindo os arquivos digitalizados e dados das comunidades. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 78125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-01-31 | 2022-06-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.29 | 4.7 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para realizar estudo e redefinição do modelo de gestão do Zooparque (BICA) visando sua sustentabilidade. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-31 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.30 | 4.8 | UEP | Consultoria para desenvolver modelos de gestão | Consultoria para definição do modelo de gestão dos materiais para descarte que podem contaminar o meio ambiente (Secretaria de Meio Ambiente). | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 37500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.31 | 4.9 | UEP | Consultoria para o desenvolvimento de sistema | Consultoria para desenvolvimento do sistema de contratos. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 62500 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-01-31 | 2022-03-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.32 | 4.10 | UEP | Consultoria desenvolvimento de sistemas | Contratação de consultoria especializada para escrever o novo sistema de administração tributária, em plataforma WEB, inclusive com treinamento do corpo funcional. | Produto I.2.1.4 - Novo sistema de administração tributária implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-02-01 | 2020-07-31 | - | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
4.33 | 4.11 | UEP | Consultoria para desenvolvimento de sistemas | Consultoria especializada objetivando: análise e diagnóstico situacional do patrimônio municipal, sistema informatizado único que viabilize a integração das informações entre os entes municipais, oportunizando meios, equipamentos e práticas modernas de tombamento. | Produto I.2.2.3 - Modelo de Gestão do Patrimônio Municipal Implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 656250 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-07-31 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.34 | 4.12 | UEP | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Consultoria para elaboração da proposta pedagógica da Escola de Governo e Gestão Pública e definição modelo de EAD. | Produto I.2.2.2 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 75000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-05-01 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.35 | 4.13 | UEP | Consultoria para elaboração do Plano de Capacitação do Município | Consultoria para levantamento das necessidades de capacitação e elaboração do Plano de Capacitação do Município. | Produto I.2.2.2 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 68750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-06-30 | 2022-10-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.38 | 4.14 | UEP | Consultoria para definição do modelo de compras. | Consultoria para definição do modelo de compras e seus manuais: contendo - políticas municipal de compras, diretrizes, preços, qualidade e padronização dos bens e serviços. | Produto I.2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
4.39 | 4.15 | UEP | Criação do Portal de Compras da PMJP | Criação do Portal de Compras da PMJP. | Produto I.2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
4.40 | 4.16 | UEP | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado | Consultoria para implementação do banco de preços centralizado. | Produto I.2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
4.42 | 4.17 | UEP | Consultoria para aprimoramento da legislação. | Consultoria para aprimoramento da legislação e normatização com regulamentações que determinem, sobretudo metas e padronizações. | Produto I.2.2.4 - Modelo de Gestão de Compras Municipais implantado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
4.43 | 4.18 | UEP | Consultoria para a elaboração de material didático | Contratação de consultoria para a elaboração de material didático destinado à formação de disseminadores. | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-11-01 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
4.44 | 4.19 | UEP | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver sistemas | Consultoria em tecnologia da informação para desenvolver: ferramenta de planejamento e monitoramento da ação fiscal; ferramenta de monitoramento e auditoria do ISS. | Produto I.2.1.1 - Modelo de Gestão dos Contribuintes implantado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
4.45 | 4.20 | UEP | Consultoria para Informatização de processos administrativo | Consultoria para Informatização / virtualização dos processos administrativo. Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. | Produto I.2.2.5 - Sistema Eletrônico de Tramitação de Documentos na PMJP Implementado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 93750 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2021-07-31 | 2021-11-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.46 | 4.21 | UEP | Consultoria em gestão administrativa | Consultoria redefinição do modelo de assistência social no município (planejamento estratégico, sistema integrado de informações e revisão da estrutura organizacional.) | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 153125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-02-28 | 2022-05-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.48 | 4.22 | UEP | Consultoria para elaboração de Plano | Consultoria para elaboração do Plano Diretor de Informática. | Produto I.2.2.9 - Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 109375 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2022-02-28 | 2022-05-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.47 | 4.23 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa (GERENCIADORA) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP. | Produto II.1.1.1 - Apoio ao Gerenciamento PJ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 2500000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | 2019-10-30 | 2020-05-01 | - | 0 | PRISM- BR 12101 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
4.48 | 4.24 | UEP | Consultoria em Supervisão de Obras e Serviços de Engenharia | Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviço em supervisão de obras. | Produto II.1.1.5 - Supervisão de Obras | 0 | 1 | 0 | 2500000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | 2020-10-30 | 2021-08-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
4.50 | 4.25 | UEP | Consultoria para Monitoramento e Avaliação | Atividades de Monitoramento e Avaliação. | Produto II.1.2.2 - Sistema de Monitoramento Componente I e do Componente II | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 469000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-01-30 | 2022-06-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
4.51 | 4.26 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de Infraestrutura | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos de infraestrutura do Complexo Beira Rio. | Produto I.1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 870000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-02-28 | 2021-06-30 | - | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
3.11 | 4.27 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos do Complexo Linha Férrea. | Produto I.1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | Ex-Ante | - | - | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 4.28 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos para remediação do Lixão do Roger. | Produto I.1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 266198 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-12-31 | 2021-06-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
| 4.29 | UEP | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável | Consultoria para elaboração do Projeto de Habitação Sustentável (Projeto Conjuntos Habitacionais do CBR). | Produto I.1.3.4 - Estudos e Projetos desenvolvidos | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | 1 | 0 | 544506 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2020-02-28 | 2021-06-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
5 | 4.30 | UEP | Consultoria para elaboração de Plano de Gestão do Parque Linear do Rio Jaguaribe - Programa 7 do MGAS | Consultoria para criação de normas de gestão e uso do Parque Linear, com diretrizes para a realização de eventos, preservação do bem público, conservação dos recursos naturais, manutenção do corpo hídrico mais importante da capital do Estado da Paraíba, o Rio Jaguaribe e das atividades a serem desenvolvidas na área. | Produto II.1.3.2 - Plano de Gestão de Parque Linear | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 60000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2023-12-01 | 2024-05-01 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
5.1 | 4.31 | UEP | Consultoria ambiental para elaboração de planos de ação ambiental - Programa 10 do MGAS | Consultoria para elaboração de plano que garanta a correta recuperação das áreas degradadas decorrentes do passivo formado pelas ações do Programa João Pessoa Sustentável, em particular, o Lixão do Roger, atualmente desativado, e as áreas de intervenção para desassoreamento do rio Jaguaribe. | Produto II.1.3.5 - Proteção e Recuperação de Área Degradada (PRAD) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 60000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-08-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
5.2 | 4.32 | UEP | Plano de ação para desenvolvimento econômico das Comunidades da Região do Beira Rio (Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3) | Consultoria para elaborar e executar o Plano de Desenvolvimento Econômico das Comunidades do Beira Rio. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-01-01 | 2022-04-01 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
5.3 | 4.33 | UEP | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado | Consultoria para definição e implantação do projeto de cabeamento estruturado. | Produto I.2.2.8 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-07-31 | 2021-01-31 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
5.4 | 4.34 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos de Reurbanização para reassentamento rotativo | Projeto de Reurbanização para reassentamento rotativo - Item 3. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 234375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-09-30 | 2022-01-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
5.5 | 4.35 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos. | Consultoria para elaboração dos projetos básicos e executivos. | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-11-30 | 2020-01-01 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
5.6 | 4.36 | UEP | Consultoria Ambiental e Social para implementação de ações dos Programas 4,5,14 e 15 do MGAS | Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas, Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS, Programa de Controle e Mitigação de Impactos Econômicos Temporários e Serviços, Mecanismos para Consulta Pública. | Produto II.1.3.1 - Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas; Produto II.1.3.3 - Educação Ambiental e Sanitária - PEAS; Produto II.1.3.8 - Programa de Controle e Mitigação de Impactos Econômicos Temporários e Serviços; Produto II.1.3.9 - Mecanismo para Consulta Pública. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
5.7 | 4.37 | UEP | Consultoria para Monitoramento Ambiental do Rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (MGAS). | Produto II.1.3.12 - Programa de Monitoramento da Qualidade da Água | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 0 | 0 | 100000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-04-30 | 2022-07-30 | - | 0 | 0 | Previsto | #N/A
5.8 | 4.38 | UEP | Consultoria para elaboração de estudos arqueológicos e culturais - Programa 13 do MGAS | Programa de Monitoramento, Preservação e Resgate Fortuito (MGAS). | Produto II.1.3.7 - Programa de Monitoramento, Preservação e Resgate Fortuito | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 0 | 0 | 72000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-11-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
3.11 | 4.39 | UEP | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico - Inicial | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação na fase inicial com indicadores chaves durante a execução do Programa. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 62500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-06-30 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 4.40 | UEP | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico - Intermediária | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação na fase intermediária com indicadores chaves durante a execução do Programa. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 0 | 0 | 62500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-06-30 | 2022-12-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 4.41 | UEP | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico - Final | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação Final com indicadores chaves no período de encerramento da execução do Programa. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 0 | 0 | 62500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2023-10-31 | 2023-12-31 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 4.42 | UEP | Consultoria para implantação do CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Consultorias para desenvolver solução sistêmica). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 3031250 | 53.61% | 46.39% | 1 | Ex-Ante | 2021-08-30 | 2022-02-28 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 4.43 | UEP | Consultoria para Implantação do CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Serviços de Consultoria para Normatização). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 2559375 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-09-30 | 2022-03-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 4.44 | UEP | Consultoria para elaboração dos projetos de desassoreamento do Rio Jaguaribe - Programa 9 do MGAS | Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe (MGAS). | Produto II.1.3.4 - Programa de Mitigação de Acúmulo de Lixo e Sedimentos no Rio Jaguaribe | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 96300 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2021-08-30 | 2021-11-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 4.45 | UEP | Consultoria para Elaboração de diagnóstico Ambiental do Rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (MGAS). | Produto II.1.3.12 - Programa de Monitoramento da Qualidade da Água | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 150000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-10-01 | - | 0 | 0 | Previsto | #N/A
| 4.46 | UEP | Consultoria para recuperação Ambiental do Rio Jaguaribe - Programa 8 do MGAS | Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (MGAS). | Produto II.1.3.12 - Programa de Monitoramento da Qualidade da Água | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 90000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-04-30 | 2022-07-30 | - | 0 | 0 | Previsto | #N/A
NA
| 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [6 empty] | 584369.44 | [10 empty] | NA
| 5.1 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Meio Ambiente | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades ambientais do Programa. | Produto II.1.1.3 - Consultores individuais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2023-06-30 | 2023-12-30 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 5.2 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de sociais | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades sociais do Programa. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 21384.07 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-11-30 | 2020-01-31 | - | 0 | PRISM BR 12093 | Contrato Concluído | Contrato Concluído
| 5.3 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC. | Produto II.1.1.3 - Consultores individuais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 81398 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2019-10-30 | 2019-12-31 | - | 0 | PRISM BR 12094 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
| 5.4 | UEP | Consultor Individual de Aquisições | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades gerais do Programa. | Produto II.1.1.3 - Consultores individuais | Contratação Direta (CD) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | 2019-03-31 | 2019-04-30 | - | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
| 5.5 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação intermediária do Programa. | Produto II.1.1.3 - Consultores individuais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 134104 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2022-01-30 | 2022-06-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
6 | 5.6 | UEP | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa | Consultor Individual para realizar a avaliação Final do Programa. | Produto II.1.1.3 - Consultores individuais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 152707 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2023-06-30 | 2023-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
6.1 | 5.7 | UEP | Consultor Individual para elaboração de TDR do Plano Diretor | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano Diretor. | Produto I.1.1.1 - Plano Diretor Municipal atualizado | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 6720.76 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-08-01 | 2019-10-01 | - | 0 | 0 | Contrato Concluído | Contrato Concluído
6.2 | 5.8 | UEP | Consultor Individual para elaboração de TDR do Plano de Risco e Desastre | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de revisão do Plano de Risco e Desastre. | Produto I.1.1.3 - Plano Municipal de redução de riscos | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 20000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-11-07 | 2021-08-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
6.3 | 5.9 | UEP | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação na fase intermediária com indicadores chaves durante a execução do Programa. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-10-31 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
6.4 | 5.10 | UEP | Consultor individual de Viabilidade econômica. | Consultor individual para elaborar proposta de introdução de espaços comerciais nos conjuntos habitacionais de baixa renda do complexo beira rio - Programa João Pessoa sustentável. | Produto I.1.3.1 - Urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira Rio | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 0 | 13055.61 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-11-30 | 2019-12-31 | - | 0 | 0 | Contrato Concluído | Contrato Concluído
6.5 | 5.11 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de Tecnologia da Informação. | Produto I.2.1.6 - Data Center implantado com redundância do tipo sala segura, com certificações e padrões de segurança regidos pelas normas internacionais, sendo um principal locado no Centro Administrativo Municipal, e outro de backup no Paço Municipal. | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 0 | 30000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-07-31 | 2021-06-30 | - | 0 | 0 | Processo em Curso | Processo em Curso
4.41 | 5.12 | UEP | Consultor Individual elaboração de TDR do Plano de Economia de Baixo Carbono | Consultor para apoiar e assessorar a UEP nas atividades para contratar empresa de elaboração do Plano de economia de baixo carbono. | Produto I.1.1.2 - Plano de economia de Baixo Carbono elaborado | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 5.13 | UEP | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação na 2ª fase intermediária com indicadores chaves durante a execução do Programa. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2022-05-31 | 2022-07-31 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
7 | 5.14 | UEP | Consultoria para o Sistema de Monitoramento do processo de reassentamento involuntário e desenvolvimento socioeconômico | Ferramenta para Estudo / Monitoramento e Avaliação Final com indicadores chaves no período de encerramento da execução do Programa. | Produto I.1.3.2 - Reassentamento e atividade sociais | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2023-05-31 | 2023-07-31 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
7.1 | 5.15 | UEP | Consultoria para elaboração de estudos ambientais - Programa 16 do MGAS | Programa de Elaboração AAS/PGAS, para situações especificas definidas pela UEP (MGAS). | Produto II.1.3.10 - Programa de Elaboração AAS/PGAS, para situações especificas definidas pela UEP | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 0 | 50000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | #N/A
7.2 | 5.16 | UEP | Implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Consultorias). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 0 | 0 | 53.61% | 46.39% | 1 | Ex-Post | 2020-10-31 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
7.2 | 5.17 | UEP | Consultor Individual de apoio a UEP nas atividades de implantação do CCC - Segunda Etapa | Consultor para acompanhar e orientar a UEP nas atividades de implantação do CCC. | Produto II.1.1.3 - Consultores individuais | Contratação Direta (CD) | 1 | 0 | 75000 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Ex-Ante | 2021-07-30 | 2021-09-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
NA
| 6 | CAPACITAÇÃO | [6 empty] | 1565812 | [10 empty] | NA
| 6.1 | UEP | Capacitação de fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente | Qualificação dos fiscais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em legislação, pericia e melhores formas de comunicação. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-09-01 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 6.2 | UEP | Execução do Plano de Capacitação do Município | Execução do Plano de Capacitação do Município | Produto I.2.2.2 - Escola de Governo EAD implementada | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 884562 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2023-02-28 | 2023-07-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 6.3 | UEP | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes | Execução do Programa de cursos em alimentação e nutrição utilizando os equipamentos das cozinhas comunitárias/restaurantes. | Produto I.2.2.1 - Secretarias com plano de reestruturação implementados | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2020-01-01 | 2020-04-01 | - | 0 | 0 | Processo cancelado | Cancelado
| 6.4 | UEP | Capacitação em gerenciamento de rede | Capacitação em gerenciamento de rede e implantação de cabeamento estruturado. | Produto I.2.2.8 - Infraestrutura física de TI aperfeiçoada | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 15625 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-09-30 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 6.5 | UEP | Cursos de Capacitação Profissional | Cursos de COBIT e ITIL, Gestão de Projetos (PMBOK). | Produto I.2.2.9 - Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 1 | 0 | 25000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 6.6 | UEP | Apoio ao Gerenciamento do Programa Financeiro (SISTEMA FINANCEIRO) | Contratação de empresa de consultoria para prestação de apoio técnico à UEP. | Produto II.1.1.2 - Apoio ao Gerenciamento PJ Financeiro | Sistema Nacional (SN) | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | Adm. do Programa | Sistema Nacional | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | Processo Cancelado | Cancelado
| 6.7 | UEP | Capacitação para implantação CCC | Implantação do Centro de Cooperação da Cidade - CCC (Capacitação). | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 0 | 625000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-08-30 | 2021-12-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
NA
| 7 | DESPESAS COM PESSOAL LOCAL | [6 empty] | 6211656 | [10 empty] | NA
| 7.1 | UEP | Equipe Local Administração | Equipe Local da Unidade Executora do Programa. | Produto II.1.1.4 - Equipe local | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 1923000 | 0% | 100% | Adm. do Programa | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2024-06-01 | - | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
| 7.2 | UEP | Equipe Local CCC | Equipe Local do CCC. | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 4168000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2021-11-30 | 2022-04-30 | - | 0 | 0 | Previsto | Ação não iniciada
| 7.3 | UEP | Equipe Local CCC | Contratação de 3 profissionais para gestão do CCC. | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 77156 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2020-07-31 | 2020-07-31 | - | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
| 7.4 | UEP | Equipe Local CCC | Contratação de profissionais para elaboração dos projetos complementares do prédio do Centro. | Produto I.1.1.4 - Centro de Cooperação da Cidade - CCC | Sistema Nacional (SN) | 0 | 0 | 43500 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-01-01 | - | 0 | 0 | Contrato em Execução | Contrato em Execução
NA
| 8 | DESPESAS DE CONTIGENCIAMENTO | [6 empty] | 1709791 | [10 empty] | NA
| 8.1 | UEP | Contingenciamento | Recursos dos saldos remanescentes do Componente 3 (Administração do Programa) | Produto II.1.1.2 - Apoio ao Gerenciamento PJ Financeiro | - | 0 | 0 | 1709791 | 100% | 0% | 3 | 0 | - | - | - | 0 | - | Previsto | Ação não iniciada
|  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 52
[6 empty] | Valor total programa |  |  | 200000000
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
|  |  | Ex-Post |  |  | Valor total estimado (A) |  |  | 200000000 | 0
Ex-Ante
|  | Status | Previsto |  |  | Contrapartida
|  |  | Processo em Curso |  |  | Cancelado
|  |  | Nova Licitação |  | Identificação Visual Status | Processo em Curso
|  |  | Processo Cancelado |  |  | Contrato em Execução
|  |  | Declaração de Aquisição Deserta |  |  | Contrato Concluído
|  |  | Recusa de Propostas |  |  | Ação não iniciada
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)