## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4554/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1501 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 23 Feb 2023 - 23 Aug 2024
Executing Agency | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Goods and Services Total | $ 40,118,577.01
Works Total | $ 24,509.80
Consulting Services Total | $ 442,935.15
Version | 2023-8
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1501-P9884 | Consultoria para auditoria do Projeto |  | $ 56,862.75 | Consulting Firms | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Expected |  | 11 Sep 2020 | 27 Jan 2021
BR-L1501-P9885 | Contratação de Fabrica de Software - NOVA | 1500000193.000484/2020-23 | $ 4,182,777.35 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 04 Jan 2020 | 21 Oct 2021
BR-L1501-P9886 | Contratação de Consultoria para Modelagem e Redesenho dos Processos do Tesouro Estadual |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Jan 1900 | 12 Jan 2020
BR-L1501-P9887 | Construção e implementação das Trilhas de Aprendizagem | 1500000233.000214/2021-80 | $ 73,708.52 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 May 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1501-P9888 | Consultoria para apoio à implementação de novo modelo de lançamento do ICMS Antecipado (058-2), com serviços de desenho do novo processo de declaração, mapeamento da jornada do contribuinte, apoio na entrega ágile na especificação de Sistemas |  | $ 190,588.24 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 May 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1501-P9889 | Contratação de empresa para desenvolvimento de ambiente de armazenamento de dados corporativos (data lake) e módulos de BI selecionados, em plataforma escalável e de código aberto |  | $ 79,705.88 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 10 Aug 2021 | 22 Nov 2021
BR-L1501-P9890 | Contratação de empresa especializada para construção Novo Modelo de Gestão de TI da Sefaz |  | $ 196,078.43 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 02 Jan 2020 | 12 Jan 2020
BR-L1501-P9891 | Contratação de Consultoria para apoio à definição do modelo de cálculo da dívida pública |  | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 May 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1501-P9892 | Contratação de Consultoria para Revisão do Planejamento Estratégico e apoio à execução de Produtos do Profisco | 1500000191.000139/2019-76 | $ 98,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract finished |  | 22 Nov 2019 | 03 Feb 2020
BR-L1501-P9893 | Consultoria para implantação do Novo Modelo de Fiscalização e Monitoramento dos Contribuintes |  | $ 186,614.13 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 30 Dec 2019 | 09 Jan 2020
BR-L1501-P9894 | Consultoria para modelagem da régua de cobrança |  | $ 196,078.43 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 02 Jan 2020 | 05 Jan 2020
BR-L1501-P9895 | Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Precatórios e integrado com SAJ, E-fisco e sistema do TJPE E Desenvolvimento de Sistema de Gestão de RPVS integrado com SAJ, E-fisco |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 May 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1501-P9896 | Contratação de consultoria para apoio ao estabelecimento das unidades setoriais de custos, com o fim de implantar um modelo de registro para controle de custos. |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 May 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1501-P9897 | Contratação de Serviço de Consultoria na Área Educacional para Concepção e Modelagem da Unidade de Educação Corporativa | 1500000233.000562/2020-76 | $ 135,265.86 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 20 Aug 2021 | 10 Feb 2022
BR-L1501-P9898 | Contratação de Consultoria para definição da Metodologia de avaliação e dimensionamento da força de trabalho fazendária |  | $ 166,176.47 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 09 Jan 2020 | 01 Mar 2021
BR-L1501-P9899 | Contratação de Fabrica de Software - Consórcio (Pitang + IVIA + Policentro) |  | $ 554,508.62 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 03 Dec 2018 | 04 Jan 2019
BR-L1501-P9900 | Serviço de integração do sistema SAJ com o processo administrativo tributário eletrônico (ePAT) e com o GPF. - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda (PGE) | 3700000962.000285/2020-18 | $ 257,648.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 22 Jul 2021 | 22 Sep 2021
BR-L1501-P9901 | Consultoria, para apoiar à SPE no monitoramento da Estratégia e Profisco | 1500000191.000147/2021-37 | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 05 Aug 2021 | 18 Oct 2021
BR-L1501-P9902 | Integração de Prefeituras ao REDESIM - PROSOLUTION Consultoria e Sistemas Informáticos |  | $ 249,136.05 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Jan 1900 | 01 Aug 2021
BR-L1501-P9903 | software de governança e gestão de riscos Módulo Risk Manager | 1500000204.000090/2019-65 | $ 72,313.72 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Contract under execution |  | 14 May 2020 | 06 Mar 2021
BR-L1501-P9904 | Solução de atendimento virtualizado para manutenção do projeto piloto de Atendimento ao Contribuinte por meio de tecnologia de chatbot (atendente virtual) por meio de canais de troca de mensagens (web chat e whatsapp) em ambiente de nuvem, por 1 ano | 1500000193.000716/2020-43 | $ 30,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected |  | 16 Jan 2021 | 02 Feb 2021
BR-L1501-P9905 | Serviço de consultoria para aplicação de teste e análise de perfil comportamental utilizando a Metodologia DISC com feedback e apoio na elaboração do plano de desenvolvimento comportamental | 1500000233.000520/2021-16 | $ 58,130.74 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 07 Dec 2021 | 18 Jan 2022
BR-L1501-P9906 | Solução tecnológica integrada, para suportar os processos de gestão financeira e contábil de RH no âmbito estadual |  | $ 5,682,956.00 | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract under execution |  | 19 Nov 2020 | 08 Jul 2021
BR-L1501-P9907 | Adequação de ambiente para instalação de estação de trabalho de monitoramento à distância. |  | $ 5,265.26 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9908 | Aquisição de 05 câmeras digitais de 16 megapixels com lente zoom ótico de 60x |  | $ 1,862.75 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 25 Aug 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1501-P9909 | Migração do uso das ferramentas de escritório para nuvem |  | $ 2,549,020.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 15 Feb 2022 | 21 Jun 2022
BR-L1501-P9910 | Aquisição de veículos para operações externas da DIF |  | $ 242,021.43 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 29 Jul 2022 | 23 Sep 2022
BR-L1501-P9911 | Aquisição de uma viatura para o Laboratório de Auditoria Digital |  | $ 15,686.27 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 26 Aug 2021 | 26 Oct 2021
BR-L1501-P9912 | Customização mecânica e eletrônica de viaturas |  | $ 58,823.53 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 25 Aug 2021 | 15 Oct 2021
BR-L1501-P9913 | Aquisição de desktops, notebooks e Tablet (LOTE 3) | 1500000209.000036/2020-11; 1500000209.000065/2021-56 | $ 2,205,864.47 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 2 | 04 Oct 2020 | 31 Aug 2021
BR-L1501-P9914 | Aquisição de Equipamento para o DataCenter do Nucleo de Ciencia de Dados da SEPLAG (Servidores, Switches, Storage, serviço de Implantação e configuração, Licença Windows, Windows Server, No break, solução de backup e cameras) |  | $ 214,898.17 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 10 Sep 2020 | 10 Oct 2021
BR-L1501-P9915 | Aquisição de Servidores X86 para grandes prédios e Postos Fiscais |  | $ 738,725.24 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 13 Dec 2021 | 28 Jan 2022
BR-L1501-P9916 | Aquisição de Servidor de Banco de Dados para Suporte a Rede interna DIF |  | $ 26,315.79 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 25 Aug 2021 | 25 Nov 2021
BR-L1501-P9917 | Aquisição de equipamentos digitais para a DIF |  | $ 6,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 25 Aug 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1501-P9918 | Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro |  | $ 53,845.10 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 15 Sep 2021 | 15 Nov 2021
BR-L1501-P9919 | Equipamentos de medição para a DIF | 1500000298.000018/2020-70 | $ 429.41 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 25 Aug 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1501-P9920 | Aquisição de 02 tablets |  | $ 1,176.47 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 05 Sep 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1501-P9921 | Aquisição de equipamentos de videoconferência para as reuniões de monitoramento no âmbito da Sefaz |  | $ 23,529.41 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 02 Jan 2023 | 02 Mar 2023
BR-L1501-P9922 | Certificados digitais padrão ICP – brasil |  | $ 11,372.54 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 11 Mar 2020 | 29 May 2020
BR-L1501-P9923 | Aquisição de sistemas e equipamentos de filmagens |  | $ 26,315.79 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 14 Jun 2021 | 18 Oct 2021
BR-L1501-P9924 | Aquisição de softwares e de equipamentos de informática para suportar os processos de gestão financeira e contábil de RH no âmbito estadual | 0001200188.000102/2021-41; 0001200153.000242/2021-17 | $ 421,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 04 Mar 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1501-P9925 | Aquisição de 02 licença de software para análise de vínculos |  | $ 66,666.67 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 10 Sep 2021 | 15 Nov 2021
BR-L1501-P9926 | Aquisição de Equipamentos para Implantação do Núcleo de negociação da SEFAZ |  | $ 247,058.82 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 15 Sep 2021 | 20 Nov 2021
BR-L1501-P9927 | Aquisição de Licença de Software para reconhecimento fácial e por biometria por 4 anos | Atualização tecnológica do sistema de controle de acesso | $ 18,421.05 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Cancelled |  | 30 Jan 2022 | 21 Feb 2022
BR-L1501-P9928 | Aquisições de Equipamentos para Studio EAD Esafaz |  | $ 58,823.53 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 02 Jan 2020 | 30 Jun 2022
BR-L1501-P9929 | Aquisição de 7 computadores com monitor com capacidade de processar aplicações técnico-científicas para Monitoramento do CAUC |  | $ 18,421.05 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 05 Sep 2021 | 10 Nov 2021
BR-L1501-P9930 | Aquisição de equipamentos para modernização das salas de monitoramento do planejamento estratégico da SEFAZ |  | $ 58,223.70 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 19 Mar 2021 | 29 Apr 2021
BR-L1501-P9931 | Ferramentas e Serviços de Implementação e Capacitação para Monitoramento de Desempenho das Aplicações |  | $ 304,384.51 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 08 Mar 2020 | 30 Jul 2021
BR-L1501-P9932 | Aquisição de 2 estações de trabalho compreendendo todos os utensílios de pleno funcionamento para monitoramento à distância, inclusive com controle de acesso e 15 fechaduras com controle biométrico. |  | $ 23,684.21 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 15 Sep 2021 | 20 Nov 2021
BR-L1501-P9933 | Fornecimento e instalação de um elevador privativo para o Edf. Sede | 1500000165.000466/2020-89 | $ 46,274.51 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 15 Dec 2020 | 12 Apr 2021
BR-L1501-P9934 | Contratação de Solução informatizada para Gestão da Prestação de Contas das OSS |  | $ 446,936.32 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract under execution |  | 16 Feb 2022 | 14 Mar 2022 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (A) | BRAZIL | Execution with Amendments | 01 Apr 2022 | 31 Mar 2023 | 336,422.00
BR-L1501-P9935 | Aquisição de equipamentos para modernização da Biblioteca e Memorial da Secretaria da Fazenda |  | $ 490,196.08 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9936 | Aquisição de Licenças de Software para análise forense computacional |  | $ 126,114.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 20 Aug 2021 | 20 Oct 2021
BR-L1501-P9937 | Aquisição de Switches (core e borda) , pontos wi-fi com consultoria/treinamento de uso (para 4 anos) |  | $ 686,274.51 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 10 Sep 2021 | 10 Dec 2021
BR-L1501-P9938 | Ampliação da capacidade de armazenamento |  | $ 411,764.71 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 19 Jan 2021 | 15 Mar 2022
BR-L1501-P9939 | Aquisição de equipamentos de sanitização digital de mídias (wipe) |  | $ 13,725.49 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 25 Aug 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1501-P9940 | Aquisição de veículos para operações externas do LAUD/COE |  | $ 45,098.04 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 10 Feb 2021 | 07 Apr 2021
BR-L1501-P9941 | Servidor com tecnologia de processamento 64 bits, software, garantias do fabricante e serviço de implementação |  | $ 332,848.04 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Dec 2020 | 20 Oct 2021
BR-L1501-P9942 | Contratação de licenças de Solução de Videoconferência para atendimento a diretorias da Sefaz (4 anos) | 1500000230.000270/2020-63; 1500000193.000649/2021-48 | $ 10,000.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 18 Dec 2020 | 22 Jan 2021
BR-L1501-P9943 | Solução de infraestrutura para monitoramento do Data Center – CCO |  | $ 38,431.37 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 10 Sep 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1501-P9944 | Aquisição de Equipamentos de Comunicação Móvel |  | $ 26,315.79 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 15 Sep 2021 | 15 Nov 2021
BR-L1501-P9945 | Aquisição de Sistema corporativo de controle de acesso às áreas por reconhecimento de imagens. |  | $ 31,578.16 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 06 Sep 2021 | 25 Nov 2021
BR-L1501-P9946 | Aquisição de desktops, notebooks e Tablet (LOTES 4 e 5) |  | $ 706,140.95 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2022 | 15 Apr 2023
BR-L1501-P9947 | Aquisição de veículos para operações externas da DOE |  | $ 165,659.62 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 29 Jul 2022 | 16 Sep 2022
BR-L1501-P9948 | Aquisição de 02 mini aeronaves tipo drone |  | $ 6,860.78 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 12 Jun 2021 | 21 Jul 2021
BR-L1501-P9949 | Aquisição de Servidor e Notebooks para suporte à Sistema de Gestão de Riscos (AGATHA) desenvolvido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 1500000193.000466/2020-41; 4600000130.000041/2020-19; 4600000130.000002/2021-01 | $ 28,816.37 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 31 Oct 2020 | 04 Nov 2020
BR-L1501-P9950 | Licenças BI Home and Business para equipes executivas do Núcleo de Ciência de Dados da SEPLAG |  | $ 120,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 15 Sep 2021 | 20 Nov 2021
BR-L1501-P9951 | Aquisição de 05 licenças de Power BI para o escritório de projetos estratégicos |  | $ 2,941.18 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9952 | Ampliação da capacidade de processamento (Blades) |  | $ 114,705.88 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 Mar 2021 | 20 May 2021
BR-L1501-P9953 | Aquisição de Equipamentos (Duplicadores de Mídia, Servidores, Storages, Impressoras, Fitas LTO e outros equipamentos) |  | $ 379,596.08 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 10 Aug 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1501-P9954 | Aquisição de equipamentos para implantação da Régua na PGE |  | $ 356,862.75 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 20 Aug 2021 | 20 Oct 2021
BR-L1501-P9955 | Aquisições de Cursos Prontos para o portal Esafaz | Aquisição de diversos cursos prontos para serem disponibilzados no Portal da ESAFAZ. | $ 96,784.31 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 10 Jan 2021 | 10 Jun 2024
BR-L1501-P9956 | Aquisição de 20 scanners |  | $ 9,803.92 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9957 | Aquisições de Softwares para Desenvolvimento de aulas |  | $ 19,607.84 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 15 Sep 2021 | 10 Dec 2021
BR-L1501-P9958 | Aquisição de 02 veículos tipo minivan para a DIF |  | $ 40,156.86 | Goods | Pregao | National System | Contract terminated |  | 10 Feb 2021 | 07 Apr 2021
BR-L1501-P9959 | Aquisição de mobiliário para atendimento das necessidades da Sefaz - Área Meio, Área Tributária e Tesouro Estadual |  | $ 294,117.65 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9960 | Aquisição e inst. de equip. eletrônicos de filmagens digitais e sensores de presença e Inst. de equipamentos de armazenamento de imagens digitais, com possibilidade de recuperação e transmissão contínua, em meios eletrônicos |  | $ 51,315.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Oct 2021 | 05 Dec 2021
BR-L1501-P9961 | Licenças de Software de BI para a SPE |  | $ 9,411.76 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 15 Sep 2021 | 20 Nov 2021
BR-L1501-P9962 | Aquisição e instalação de câmaras, servidores e sensores de presença em prédios da SEFAZ PE – região Metropolitana do Recife. |  | $ 21,052.11 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 10 Sep 2021 | 20 Nov 2021
BR-L1501-P9963 | Aquisição de solução para proteção e recuperação de dados fazendários - Switches SAN e Licenças de software para backup Spectrum Protect | 1500000201.000072/2020-47; 1500000195.000068/2020-13 | $ 863,211.76 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 05 Aug 2020 | 10 Dec 2021
BR-L1501-P9964 | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Básicos para as Equipes Executivas do Nucleo de Ciencia de Dados da SEPLAG |  | $ 160,000.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 10 Jun 2020 | 15 Oct 2020
BR-L1501-P9965 | Aquisição de Equipamentos de Informática específicos com capacidade de processamento de evidência digitais e analise de vínculos |  | $ 39,473.68 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 12 Jun 2021 | 15 Oct 2021
BR-L1501-P9966 | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Avançados para as Equipes Executivas do Nucleo de Ciencia de Dados da SEPLAG |  | $ 187,152.94 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 10 Jun 2020 | 15 Oct 2020
BR-L1501-P9967 | Aquisição de conjunto de Equipamentos eletrônicos para filmar, gravar e recuperar imagens digitais. Para (32 ambientes +16 ambientes), com capacidade de gravação contínua de 24 horas por dia durante 365 dias. Capacidade de armazenamento 30 dias |  | $ 123,013.42 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 25 Sep 2021 | 20 Nov 2021
BR-L1501-P9968 | Licença de Software e Automação de Processos da Área Meio Sefaz e Atendimento ao Contribuinte |  | $ 1,464,323.10 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 27 Dec 2021 | 24 Jan 2022
BR-L1501-P9969 | Ferramenta para monitoramento e controle de acessos indevidos |  | $ 235,294.12 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 Jun 2021 | 15 Oct 2021
BR-L1501-P9970 | Contratação de Instrutores e técnicos de capacitação (CI) (previsão de 15 contratos) |  | $ 273,529.41 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 1900 | 01 Jul 2021
BR-L1501-P9971 | Consultoria individual para elaboração de manuais de aquisições personalizados aos ritos e processos da SEFAZ-PE e PROFISCO |  | $ 11,764.71 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 1900 | 01 Aug 2021
BR-L1501-P9972 | Consultoria individual para apoio na redefinição das entregas do subproduto Sistemática e Sistema de Gestão dos Tetos de Gastos |  | $ 44,617.51 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 1900 | 01 Mar 2021
BR-L1501-P9973 | Programa de Negociação de Harvard (Empresa fornecedora - CMI Interser) | 3700000940.000659/2020-53 | $ 58,585.78 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 1900 | 02 Jan 2020
BR-L1501-P9974 | Compras de Vagas e inscrições em Seminários, Congressos e fóruns. | 1500000144.000939/2020-96; 1500000229.000818/2020-12; 1500000326.000035/2021-11 | $ 25,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 30 Sep 2019 | 30 Sep 2024
BR-L1501-P9975 | Atualização tecnológica do ambiente do Big Data da versão Cloudera Data Hub |  | $ 70,588.24 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 1900 | 01 Sep 2021
BR-L1501-P9976 | Cursos externos de curta duração. |  | $ 13,725.49 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 02 Jan 2020 | 31 Aug 2024
BR-L1501-P9977 | Contratação de empresa para efetuar digitalização de processos funcionais (CEPE - Companhia Editora de Pernambuco) |  | $ 61,182.31 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Jan 1900 | 01 Mar 2021
BR-L1501-P9978 | Contratação de Empresa para fornecimento de Passagens aereas (1 ano) |  | $ 24,509.80 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9979 | Programa de formação continuada implantado - Cursos Diversos + Congressos, diarias + Contratação instrutores |  | $ 895,347.75 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing | 10 | 06 Jan 2020 | 23 Nov 2020
BR-L1501-P9980 | Contratação de Empresa para fornecimento de cofee break em eventos de capacitação promovidos pela ESAFAZ. |  | $ 6,862.75 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9981 | Contratação de empresa especializada em serviços de análise, extração de dados e automação de procedimentos para acompanhamento da regularidade estadual perante o CAUC |  | $ 156,862.75 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1501-P9982 | Contratação de Empresa para desenvolvimento de Ferramenta para acompanhamento em tempo real do planejamento estratégico e execução fisica e financeira dos projetos da Sefaz |  | $ 127,450.98 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution |  | 19 Nov 2019 | 02 Jan 2020
BR-L1501-P9983 | Execução de projeto de arquitetura do estúdio EAD da ESAFAZ |  | $ 54,901.96 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing |  | 02 Aug 2021 | 02 Nov 2021
BR-L1501-P9984 | Diárias para servidores em eventos de capacitação |  | $ 24,509.80 | Works | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Contract under execution |  | 30 Sep 2019 | 30 Sep 2024
BR-L1501-P9985 | Contratação de serviço de identificação veicular |  | $ 4,736,841.97 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing |  | 09 Nov 2021 | 16 Dec 2021
BR-L1501-P9986 | Contratação de pessoa jurídica para elaborar o projeto executivo customizado as necessidades da Escola Fazendária |  | $ 1,098.04 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing |  | 16 Aug 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1501-P9987 | Serviço de avaliação de imóveis | 0001200200.001961/2020-61 | $ 51,487.45 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Apr 2021 | 15 Oct 2021
BR-L1501-P9988 | Serviço de elaboração de memoriais descritivos | 0001200183.000585/2020-43 | $ 192,270.59 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Apr 2021 | 15 Oct 2021
BR-L1501-P9989 | Contratação de Serviços nas Áreas Editorial Impressa e Digital para Registro da Passagem dos 130 Anos Secretaria da Fazenda | 1500000024.001443/2021-87; 1500000228.000050/2021-60; 1500000226.000006/2021-70 | $ 68,627.45 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 03 May 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1501-P9990 | Eventos apoio à gestão do Projeto Profisco (reuniões, missões com o BID e Cogef) |  | $ 11,764.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 1900 | 12 Jan 2021
BR-L1501-P9991 | Impressão de material gráfico para eventos de apoio à gestão do Projeto Profisco |  | $ 5,882.35 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 31 Jul 2020 | 05 Aug 2020
BR-L1501-P9992 | Memorial Sefaz - Contratação de consultor para elaborar Projeto Executivo e de Curadoria Digital | 1500000181.000172/2021-30 | $ 19,509.80 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Contract finished |  | 02 Aug 2021 | 20 Sep 2021
BR-L1501-P14879 | Memorial Sefaz - Contratação de empresa para reforma com serviços de requalificação do térreo e 1º pavimento do Edf. Sede | 1500000165.000265/2022-43 | $ 137,255.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1501-P14881 | Memorial Sefaz - Contratação de Serviços de Expógrafia | 1500000181.000377/2022-04 | $ 294,118.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 24 Jun 2022 | 22 Jul 2022
BR-L1501-P14882 | Contratação de obras e fornecimento de equipamentos de climatização do Edf. Sede |  | $ 980,392.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 18 Oct 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1501-P14884 | Aquisição de licenças do Gerenciador de Bancos de Dados IBM DB2 Enterprise para o sistema GOF – 400 PVUs |  | $ 115,896.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 10 Aug 2021 | 29 Oct 2021
BR-L1501-P14885 | Aquisição de Memória para expansão do ambiente Big Data |  | $ 54,902.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 10 Aug 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1501-P14904 | Contratação de Empresa para criação de maquete virtual para apresentação Institucional do Memorial da Sefaz |  | $ 5,882.35 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 16 Aug 2021 | 20 Sep 2021
BR-L1501-P28991 | Aquisição de Equipamentos (Duplicador de disco) |  | $ 59,191.56 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 10 Jan 2022 | 14 Feb 2022
BR-L1501-P28992 | Serviço de Consultoria na Área Educacional - Implantação do Programa de Formação e Desenvolvimento de Líderes e Sucessores |  | $ 114,549.01 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 13 Dec 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1501-P28993 | Contratação de Consultoria para Reestruturação / Remodelação da Área Meio da Sefaz (SCI) |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 14 Feb 2022 | 24 Mar 2022
BR-L1501-P28996 | Aquisição de Equipamentos Nobreak para apoiar implantação dos sistemas de gestão de transferências e prestação de contas |  | $ 156,862.74 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 Dec 2021 | 27 Jan 2022
BR-L1501-P39583 | Fornecimento de passagens aéreas para atividades do Profisco | 1500000023.000125/2022-90 | $ 25,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 20 Jan 2022 | 15 Feb 2022
BR-L1501-P39584 | Atualização tecnológica do sistema de controle de acesso aos edifícios da SEFAZ (Reconhecimento Facial) | Atualização tecnológica do sistema de controle de acesso aos edifícios da SEFAZ, passando a controlar o acesso por reconhecimento facial. | $ 13,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 30 Jan 2022 | 28 Feb 2022
BR-L1501-P39590 | Assessoria técnica para definição de concepção, licitação e acompanhamento dos projetos de climatização. | 1500000163.000502/2021-13 | $ 8,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Jun 2022 | 11 Jul 2022
BR-L1501-P41207 | Aquisição e instalação de 1 Grupo Diesel Gerador de 230 KVA |  | $ 77,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 14 Feb 2022 | 15 Mar 2022
BR-L1501-P43254 | Memorial Sefaz - Aquisição de software para a Biblioteca |  | $ 2,321.96 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 03 Aug 2022 | 05 Oct 2022
BR-L1501-P43255 | Software de Banco de Dados para suportar Solução da Folha de Pagamentos do Estado | 0001200153.000242/2021-17 | $ 418,823.53 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 02 Feb 2022 | 28 Feb 2022
BR-L1501-P43256 | Contratação de assinatura de licenças de software para Modernização da Arquitetura do Sistema Corporativo do Estado (E-Fisco) |  | $ 106,737.98 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 29 Jan 2022 | 01 Mar 2022
BR-L1501-P43257 | Serviço de avaliação de imóveis - lote 04 |  | $ 20,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 13 Dec 2022 | 10 Feb 2023
BR-L1501-P43258 | Renovação de licenças de software para sistemas operacionais e banco de dados do E-Fisco |  | $ 183,450.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 14 Mar 2022 | 20 Apr 2022
BR-L1501-P43259 | Fornecimento, instalação e modernização dos elevadores da SEFAZ |  | $ 352,941.18 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 08 Mar 2023 | 11 Jul 2023
BR-L1501-P43260 | Contratação de empresa para elaboração de projetos e fiscalização de obras nos Elevadores do Edf. San Rafael |  | $ 19,607.84 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 04 May 2022 | 05 Sep 2022
BR-L1501-P43261 | Aquisição de equipamentos contra incêndio (SAFI) |  | $ 392,156.86 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 12 Jul 2022 | 13 Sep 2022
BR-L1501-P43262 | Contratação de consultor individual para apoiar o desenvolvimento e a inovação do sistema contábil na Contadoria Geral do Estado (CGE) |  | $ 73,513.72 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 04 Apr 2022 | 06 Jun 2022 | Jacira Santos da Silva (A) | BRAZIL
BR-L1501-P43487 | Aquisição e instalação de gradil para a segurança de acesso no Edf. Sede |  | $ 40,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 08 Apr 2022 | 17 Jun 2022
BR-L1501-P43488 | Aquisição de veículos para a SAFI |  | $ 140,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 05 Aug 2022 | 14 Oct 2022
BR-L1501-P43509 | Consultoria de Avaliação de Meio Termo - Profisco |  | $ 12,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Cancelled |  | 06 May 2022 | 08 Jul 2022
BR-L1501-P43740 | Reforma da sala cofre para suporte à infraestrutura para implantação do SRP | 2.3.1; | $ 58,823.53 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 28 Mar 2022 | 10 May 2022
BR-L1501-P55188 | Serviços especializados em impressão, cópia e digitalização e gerenciamento departamental centralizada |  | $ 172,549.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 20 May 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1501-P59440 | Aquisição de 38 (trinta e oito) impressoras térmicas e 38 (trinta e oito) leitores óticos para impressão de cupons e coleta de dados nas diversas unidades da SEFAZ-PE. |  | $ 26,190.19 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 30 May 2022 | 15 Jul 2022
BR-L1501-P59441 | Aquisição de 30 impressoras portáteis com impressão a jato de tinta, do tipo Mobile, de tamanho compacto e peso reduzido | 1500000347.000009/2022-18 | $ 19,562.88 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 May 2022 | 12 Jul 2022
BR-L1501-P68716 | Contratação de consultoria para elaboração de Projeto Executivo de climatização do Edf. Sede |  | $ 35,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 Nov 2022 | 06 Feb 2023
BR-L1501-P68721 | Solução para proteção e recuperação de dados fazendários - Aquisição de software para backup do ambiente Big Data |  | $ 150,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 02 Aug 2022 | 19 Sep 2022
BR-L1501-P68722 | Memorial Sefaz - Catalogação e digitalização do acervo da biblioteca | 1500000181.000142/2022-12 | $ 28,426.04 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 08 Jun 2022 | 12 Jul 2022
BR-L1501-P71175 | Atualização e aquisição de licenças dos módulos Caseboard e Caseboard Designer, que compõem o software CASEBOARD, para coleta, análise, inter-relacionamento de dados e investigação |  | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 13 Jan 2023 | 26 May 2023
BR-L1501-P71176 | Aquisição de licença do software de Backup para o LAUD |  | $ 20,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2022 | 01 Jun 2023
BR-L1501-P71177 | Aquisição de computadores e monitores para pessoal de sistemas de cobrança da PGE |  | $ 60,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2022 | 19 Aug 2022
BR-L1501-P71178 | Renovação de licenças de uso da ferramenta de acesso remoto TeamViewer Corporate para continuidade do provimento de suporte remoto aos usuários da Sefaz |  | $ 5,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 11 Aug 2022 | 28 Sep 2022
BR-L1501-P76807 | cursos de operações fazendárias, segurança orgânica e de proteção de dados |  | $ 60,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 22 Aug 2022 | 05 Sep 2022
BR-L1501-P82398 | Aquisição de 01 gravador IP |  | $ 3,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 09 Mar 2023 | 09 Jun 2023
BR-L1501-P82403 | Aquisição de equipamentos de videoconferência |  | $ 4,372.55 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 17 Feb 2023 | 27 Jul 2023
BR-L1501-P82404 | Aquisição de bens para modernização das salas de monitoramento do planejamento estratégico da SEFAZ |  | $ 173,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 28 Oct 2022 | 16 Dec 2022
BR-L1501-P87613 | Contratação Serpro, do acesso as cópias Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ). |  | $ 8,886.27 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 01 Nov 2022 | 20 Dec 2022
BR-L1501-P90031 | Computadores de alto desempenho, softwares e impressoras DIENG |  | $ 252,791.15 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 14 Nov 2022 | 20 Mar 2023
BR-L1501-P90220 | Solução para proteção e recuperação de dados fazendários - Aquisição de servidores e storages para backup |  | $ 541,687.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 23 Jan 2023 | 19 Jun 2023
BR-L1501-P92872 | ADOBE ACROBAT PRO DC |  | $ 1,107.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 30 Nov 2022 | 21 Feb 2023
BR-L1501-P96342 | Contratação de Solução de Software para o sistema CAT - TATE | Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de soluções de software, para a SEFAZ/PE | $ 1,550,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 07 Mar 2023 | 09 Aug 2023
BR-L1501-P96803 | Atualização do layout do Data Center |  | $ 15,428.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 09 Feb 2023 | 15 Aug 2023
BR-L1501-P96804 | Modernização de sala, equipamentos e solução backup - SEPLAG |  | $ 327,451.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 15 Feb 2023 | 16 Aug 2023
BR-L1501-P96805 | Software Cloudera Hadoop |  | $ 352,941.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 16 Feb 2023 | 18 Aug 2023
BR-L1501-P107724 | Aquisição de Equipamentos de Storage e Rack para o LAUD e LABLD |  | $ 166,667.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 02 Feb 2023 | 10 Jun 2023
BR-L1501-P107735 | Fornecimento de Passagens Aéreas para atividades do Profisco 2023 |  | $ 58,824.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 05 Jan 2023 | 19 May 2023
BR-L1501-P110932 | Aquisição de Software Zoom Business e Zoom Meetings para o TATE |  | $ 7,122.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 16 Feb 2023 | 17 Aug 2023
BR-L1501-P114858 | Digitalização de Documentos |  | $ 492,157.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 04 May 2023 | 02 Oct 2023
BR-L1501-P114859 | Contratação de Solução Automatizada - Processos de Atendimento |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Apr 2023 | 01 Sep 2023
BR-L1501-P114860 | Contratação de Solução Automatizada - GMF - ADAPTACAO AO SPED |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 02 May 2023 | 01 Oct 2023
BR-L1501-P114861 | Contratação de Solução Automatizada - JST |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 May 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P114862 | Contratação de Solução Automatizada - AAJ |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 May 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P114863 | Contratação de Solução Automatizada - DEF - SPED |  | $ 30,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 03 May 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P114865 | Contratação de Solução Automatizada - AFS WEB |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 May 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P114866 | Contratação de Serviços de avaliação de imóveis para ICD |  | $ 590,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 06 Apr 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P114867 | Motocicletas para Transporte Administrativo |  | $ 10,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 08 Feb 2023 | 10 May 2023
BR-L1501-P114868 | Computadores CTE compatíveis BI |  | $ 60,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 04 Apr 2023 | 05 Sep 2023
BR-L1501-P114869 | Licenças BI - CTE |  | $ 16,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 11 Apr 2023 | 04 Jul 2023
BR-L1501-P114870 | Nova Ferramenta de visualização e extração de dados dos documentos fiscais eletrônicos em ambiente web |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 11 Apr 2023 | 12 Sep 2023
BR-L1501-P114871 | Desenvolvimento de ajustes no GNA |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 11 Apr 2023 | 15 Aug 2023
BR-L1501-P114872 | Novo Modelo COFIMP - Módulo de Assessoria do Sistema de Ação Fiscal |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 16 May 2023 | 10 Oct 2023
BR-L1501-P114873 | Desenvolvimento do Manual do e-fisco por vídeo |  | $ 106,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 16 May 2023 | 19 Sep 2023
BR-L1501-P114874 | Desenvolvimento associado ao Selo da água mineral |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 Apr 2023 | 12 Sep 2023
BR-L1501-P114875 | Desenvolvimento associado a reestruturaçao do IPVA |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 11 Apr 2023 | 12 Sep 2023
BR-L1501-P114876 | Aquisição de licenças do software de auditoria associado ao IRF |  | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 11 Apr 2023 | 15 Aug 2023
BR-L1501-P114877 | Parametrização para criação e alteração dos eventos da RDC |  | $ 50,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 Apr 2023 | 05 Sep 2023
BR-L1501-P114878 | Sistema EPR - Cofimp para GCPCAF |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 11 Apr 2023 | 12 Sep 2023
BR-L1501-P114879 | Novas reestruturações do GPF |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 11 Apr 2023 | 15 Aug 2023
BR-L1501-P114881 | Ajuste Sistema Malha Fina para permitir leitura do SEF e SPED. (GMF) |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 09 May 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P114882 | Parametrização para Incorporar os arquivos das instituições de meio de pagamento e consultas pelo DW e AFS. (GOC) |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 11 Apr 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P114883 | Contratação de Solução para Desenvolvimento do Sistema do ICD |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 Apr 2023 | 19 Sep 2023
BR-L1501-P114884 | Automação da Restituição de Tributos Integrado com GRS |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 Apr 2023 | 05 Sep 2023
BR-L1501-P114885 | Treinamento de Servidores Efetivos CTE 92¦2/UGC |  | $ 20,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 Apr 2023 | 05 Sep 2023
BR-L1501-P114886 | Notebooks do tipo \workstations mobile\ de alto desempenho para viabilização dos trabalhos em campo do LAUD |  | $ 33,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 09 May 2023 | 03 Oct 2023
BR-L1501-P115674 | Cursos externos de curta duração 23 |  | $ 40,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 03 Jan 2023 | 07 Mar 2023
BR-L1501-P115675 | Livros para o acervo da CTE |  | $ 4,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 04 Apr 2023 | 04 Jul 2023
BR-L1501-P115778 | Higienização e Catalogação acervo Memorial |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 04 Apr 2023 | 06 Jun 2023
BR-L1501-P115779 | Capacitação em Ciência de Dados |  | $ 90,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 06 Jun 2023 | 14 Nov 2023
BR-L1501-P115781 | Revisão do Modelo de Gestão de Projetos PROFISCO |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-post | Expected |  | 04 Apr 2023 | 05 Dec 2023
BR-L1501-P118614 | Consultoria para adequação ao rito de contratação da nova lei de licitações |  | $ 40,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 04 Sep 2023 | 12 Dec 2023
BR-L1501-P118615 | Solução para integração dos precatórios (Sefaz, PGE, TJ) |  | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 07 Jun 2023 | 15 Aug 2023
BR-L1501-P118617 | Curso de Media Training |  | $ 60,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 04 Apr 2023 | 19 Sep 2023