## PA - PLANO DE AQUISIÇÕES
BRASIL
Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estadodo Ceará - PROMOJUD (BR-L1560)
Contrato de Empréstimo: Nº 5248/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 60 MESES
Atualizado em: 05/08/2022
Versão Nº: 0003
Atualizado por: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Não iniciada
| INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO) | [21 empty] | Em elaboração
1 | OBRAS | [21 empty] | Aprovada pelo BID
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica | ENVIO DE TRS/NÃO OBJEÇÕES PARA BID (ROBERTA) | UNIDADE GESTORA DO CONTRATO | NECESSÁRIO CONTRATO?
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1
[6 empty] | Total | 0
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica | ENVIO DE TRS/NÃO OBJEÇÕES PARA BID (ROBERTA) | UNIDADE GESTORA DO CONTRATO | NECESSÁRIO CONTRATO?
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | TJCE | Licença microsoft - Lanlink | Adequação/atualização do parque computacional em termos de licenças ou subscrições de softwares de aplicativos e de sistemas operacionais. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8502627-38.2020.8.06.0000 | 167372.42 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-05-26 | 2020-10-01 | ARP/Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.1 | TJCE | Licença microsoft - Pisontec | Adequação/atualização do parque computacional em termos de licenças ou subscrições de softwares de aplicativos e de sistemas operacionais. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8502627-38.2020.8.06.0000 | 53001.66 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-05-26 | 2020-08-20 | ARP/Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.2 | TJCE | Solução tecnológica de switches e tranceiver | Substituição equipamentos tecnicamente obsoletos, por equipamentos mais modernos e seguros; aumento da quantidade de portas para conexões; e aumento o trafego de dados em 10 vezes | Sistema Nacional (SN) | 2 (cota Principal e cota reservada) | 8515685-11.2020.8.06.0000 | 105761.8104 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2019-12-13 | 2020-11-03 | Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.3 | TJCE | Solução tecnológica de VMWare | Ferramentas que visam adequar o uso da tecnologia de virtualização na infraestrutura de TI do TJCE | Sistema Nacional (SN) | 2 (cota Principal e cota reservada | 8516798-97.2020.8.06.0000 | 222761.5602 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2019-12-10 | 2020-11-04 | Pregão eletrônico Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.4 | TJCE | Aquisição de Caixas de som - Agem Tecnologia | Aquisição de caixas de som para computadores, com o objetivo de atender às necessidades do Judiciário Cearense. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8508092-91.2021.8.06.0000 | 30019.05 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-02-12 | 2021-05-19 | Pregão eletrônico Reembolso de execução |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.4 | TJCE | Aquisição de Webcam - Maryleide | Aquisição de WEBCAMs, com o objetivo de atender às necessidades do Judiciário Cearense. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8519302-42.2021.8.06.0000 | 38485.96 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-02-12 | 2021-12-06 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.5 | TJCE | Solução tecnológica de armazenamento - Storage | Empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de equipamentos para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados (Storages, Switch SAN e Placas FC), incluindo serviços de instalação e garantia | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8516940-67.2021.8.06.0000 | 394288.67 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-07-06 | 2021-10-15 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído | Aprovada pelo BID |  | SETIN | X
2.5 | TJCE | Solução tecnológica de armazenamento - Placas de rede | Empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de equipamentos para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados (Storages, Switch SAN e Placas FC), incluindo serviços de instalação e garantia | Sistema Nacional (SN) | 2 | 8501447-50.2021.8.06.0001 | 17490.89 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-07-06 | 2021-09-22 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID |  | SETIN | X
2.6 | TJCE | Solução tecnológica de Backup (Fitas) | Empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de cartuchos de fita magnética LTO8 e cartuchos de limpeza para drives de gravação de fita padrão LTO | Sistema Nacional (SN) | 2 (cota Principal e cota reservada) | 8503461-07.2021.8.06.0000 | 13508.5727 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-06-17 | 2021-08-11 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID |  | SETIN | X
2.7 | TJCE | Solução tecnológica de Backup |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 962149.0561 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2023-02-02 | 2023-08-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Em elaboração |  | SETIN | Contrato
2.8 | TJCE | Solução tecnológica de Redhat | Ferramenta que vai auxiliar o TJCE na implantação e gerenciamento de aplicativos e sistemas baseados na tecnologia de container | Sistema Nacional (SN) |  | 8518442-75.2020.8.06.000 | 442674.7744 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2020-02-12 | 2020-11-30 | Pregão eletrônico n° 20190011 ETICE Adesão à ARP Financiamento Retroativo |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.9 | TJCE | Solução tecnólogica para ampliação da solução de hiper convergência | Aquisição de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente, com armazenamento distribuído definido por software e respectivo licenciamento de softwares de gerenciamento de nuvem privada, virtualização de servidores de rede e de segurança | Sistema Nacional (SN) |  | 8510618-31.2021.8.06.0000 | 568042.92 |  | 100% | 0% | 1.2.1; 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2021-07-20 | Pregão Eletrônico Adesão a ARP Reembolso de execução |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.1 | TJCE | Aquisição de Processamento (servidores) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 269401.7357 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2023-06-04 | 2023-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | Não iniciada |  | SETIN | Contrato
2.11 | TJCE | Solução tecnológica de Virtualização de Servidores |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 538803.4714 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-10-03 | 2023-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | Em elaboração |  | SETIN | Contrato
2.12 | TJCE | Aquisição de Computadores de Alto Desempenho (workstations) | Para uso pela engenharia, desenvolvimento e manutenção do Pje, assistência militar, e imprensa | Sistema Nacional (SN) | 4 | 8500927-27.2020.8.06.0000 | 266775.02 | 229060.8771 | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-11-30 | 2022-02-22 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID |  | SETIN | X
2.13 | TJCE | Solução de Gerenciamento de Service Desk | Empresa especializada no fornecimento de licenças da Solução Integrada de Gestão de TI Axios Assyst Enterprise e do módulo de controle de ativos de TI Assyst ITOM, ambas as licenças de uso perpétuo, bem como os serviços de suporte técnico, atualizações de versão capacitação para operação e administração dos softwares | Sistema Nacional (SN) |  | 8519276-44.2021.8.06.0000 | 847429.6015 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-08-01 | 2022-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Aprovada pelo BID |  | SETIN | Contrato
2.14 | TJCE | Solução tecnológica de Antivirus 2020 | Empresa para o fornecimento da renovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licenças do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo) do mesmo software | Sistema Nacional (SN) |  | 8508614-55.2020.8.06.0000 | 77861.91 |  | 0% | 100% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2020-09-03 | 2020-10-26 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.14 | TJCE | Solução tecnológica de Antivirus 2021 | Empresa para o fornecimento da renovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licenças do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo) do mesmo software | Sistema Nacional (SN) |  | 8500899-25.2021.8.06.0000 | 29946.89 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2020-09-03 | 2021-03-02 | Pregão eletrônico Reembolso de execução |  | Contrato Concluído |  |  | SETIN | X
2.15 | TJCE | Solução tecnológica de Gestão Estratégica Brisk | Aquisição de solução integrada de sistema de gestão estratégica e projetos, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, implantação, parametrização e integração com sistemas legados. | Sistema Nacional (SN) |  | 8518675-09.2019.8.06.0000 | 32979.4331 |  | 0% | 100% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2019-12-11 | 2020-05-14 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato em Execução |  |  | SETIN | X
2.16 | TJCE | Licenças, suporte e capacitação do Brisk |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 33719.1371 |  | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2022-11-02 | 2023-01-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | SETIN | Contrato
2.17 | TJCE | Solução tecnológica de Folha/RH | Aquisição de solução integrada de software de gestão de pessoas, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução | Sistema Nacional (SN) |  | 8508605-30.2019.8.06.0000 | 1038329.8555 |  | 100% | 0% | 2.5.1 | Sistema Nacional | 2019-06-17 | 2019-09-18 | Pregão eletrônico - O que foi gasto entre 20.09.20 e 07.04.21 está como financiamento retroativo. E, após 07.04.21, reembolso de execução |  | Contrato em Execução |  |  | SETIN | X
2.18 | TJCE | Solução tecnológica de Omni Channel |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 477973.3312 |  | 100% | 0% | 1.4.1 | Sistema Nacional | 2023-02-21 | 2023-08-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Não iniciada |  | SETIN | Contrato
2.19 | TJCE | Solução tecnológica de busca de julgados, jurisprudências, atos normativos e pareceres normativos em bases internas |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 1.5.2 | Ex-Post |  |  | Será contratado consultor individual (linha 5,15) |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SETIN | Contrato
2.2 | TJCE | Aquisição Nobreaks de rack |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional |  |  | Será avaliado se será incluído, posteriormente, após a Seadi orçar |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SEADI | Contrato
2.21 | TJCE | Aquisição computadores |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8510553-02.2022.8.06.0000 | 914618.8928 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-05-11 | 2022-06-20 | Pregão eletrônico Adesão a ARP |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID | 06/06 - Bid deu o Ok no TR | SETIN | Contrato
2.22 | TJCE | Aquisição Notebook |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8501505-19.2022.8.06.0000 | 462697.4811 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2021-10-22 | 2022-02-23 | Pregão eletrônico Adesão a ARP |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID | 30/05 - Bid deu o Ok no TR | SETIN | X
2.23 | TJCE | Solução tecnológica de armazenamento - Switch |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 538803.4714 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2022-05-24 | 2022-11-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Em elaboração |  | SETIN | Contrato
2.24 | TJCE | Plataforma de banco de preços |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 4233.45 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Ante | 2022-08-02 | 2022-09-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | UGP | Nota de Empenho
2.25 | TJCE | Aquisição de bens para adequar os espaços ao modelo híbrido de capacitação |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 184183.63 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-09-02 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
TJCE
[6 empty] | Total | 8733314.6547
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica | ENVIO DE TRS/NÃO OBJEÇÕES PARA BID (ROBERTA) | UNIDADE GESTORA DO CONTRATO | NECESSÁRIO CONTRATO?
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | TJCE | Solução tecnológica de Serviços Integrados para Solução de Colaboração | Solução de ambiente de colaboração, integração e comunicação corporativa em nuvem, a fim de atender as necessidades do TJCE | Sistema Nacional (SN) |  | 8507994-09.2021.8.06.0000 | 512688.43 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-11-03 | 2021-06-04 | Pregão eletrônico n° PE0215/2020 SEADI SE Adesão à ARP Reembolso de execução |  | Contrato em Execução |  |  | SETIN | X
3.2 | TJCE | Solução tecnológica de manutenção de servidores | Empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva e serviço de telesuporte a Servidores HPE ProLiant DL560 Gen9 | Sistema Nacional (SN) |  | 8500597-93.2021.8.06.0000 | 11939.9734 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2021-03-01 | Pregão eletrônico Reembolso de execução |  | Contrato em Execução |  |  | SETIN | X
3.3 | TJCE | Subscrição de Segurança GLOBALPROTECT | Para Firewall Palo Alto PA5220 | Sistema Nacional (SN) |  | 8500917-12.2022.8.06.0000 | 40666.2189 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2022-08-05 | 2023-02-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID | 06/06 - Bid deu o Ok no TR | SETIN | Contrato
3.4 | TJCE | Analistas de negócio | Empresa especializada no fornecimento de mão de obra para a prestação de serviços terceirizados, cujo escopo é a especialização das rotinas de trabalho de diversas unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará em virtude da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe | Sistema Nacional (SN) |  | 8504231-97.2021.8.06.0000 | 821675.12 |  | 0% | 100% | 1.5.6 | Sistema Nacional | 2021-06-02 | 2021-09-10 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato em Execução |  |  | SGP | X
3.5 | TJCE | Empresa para prestar serviços técnicos continuados de sustenção/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda | Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas | Sistema Nacional (SN) |  | 8520080-46.2020.8.06.0001 | 1604144.16 |  | 0% | 100% | 1.5.6; 1.1.1 | Sistema Nacional | 2021-04-06 | 2021-05-19 | Pregão eletrônico Contrapartida |  | Contrato em Execução |  |  | SETIN | X
3.6 | TJCE | Serviço especializado em gerenciamento de projetos | Empresa especializada no serviço de Gerenciamento de Projetos para atuação no âmbito do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (PROMOJUD). | Sistema Nacional (SN) |  | 8511806-59.2021.8.06.0000 | 429170.81 |  | 100% | 0% | 1.1.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.6.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.6.1 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2021-11-22 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID |  | SEPLAG | X
3.7 | TJCE | Aquisição de Suporte Técnico para Balanceadores de Carga |  | Comparação de Preços (CP) |  | 8517627-44.2021.8.06.0000 | 63055.1696 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Ex-Ante | 2022-05-10 | 2022-10-01 |  |  | ReLicitação | Aprovada pelo BID |  | SETIN | Contrato
3.8 | TJCE | Empresa para prestar serviço em ambiente de nuvem (Cloud Broker) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 277098.9282 |  | 100% | 0% | 1.2.1 | Sistema Nacional | 2023-10-02 | 2023-12-01 | Pregão ou adesão |  | Previsto | Não iniciada |  | SETIN | Contrato
3.9 | TJCE | Contratação de eventos | Incluindo logística, materiais, transporte, alimentação, hospedagem | Comparação de Preços (CP) |  |  | 70000 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Post | 2022-08-02 | 2022-09-01 | Diversas CPs para atender aos eventos do Promojud |  | Previsto | Não iniciada |  | UGP | Nota de Empenho
3.1 | TJCE | Serviços especializados de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis, compreendendo os inventários, as reavaliações e o saneamento do sistema |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 289645.3519 |  | 100% | 0% | 2.2.4 | Ex-Post | 2022-10-02 | 2022-12-01 |  |  | Previsto | Aprovada pelo BID | 30/06 - Bid deu o Ok no TR Será reenviado após ajustes da contratação | SEADI | Contrato
3.11 | TJCE | Serviço para executar o curso de lideranças femininas do BID |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 2.6.1 | Ex-Post |  |  | Será substituída pela contratação de consultoria (linha 4,11) |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | ESMEC | Contrato
3.12 | TJCE | Serviço de Suporte e Sustentação da Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no TJCE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Post |  |  | O planejamento da contratação está programado apenas para 2024.1 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SEPLAG | Contrato
3.13 | TJCE | Serviços para implantação do SOC (Centro de operações de segurança ) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 501234.137 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Sistema Nacional | 2023-05-04 | 2023-10-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto | Em elaboração |  | SETIN | Contrato
3.14 | TJCE | Empresa para prestar serviços de comunicação ao Promojud |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Post |  |  | A contratação será reavaliada em novembro de 2022 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | UGP | Contrato
3.15 | TJCE | MBA em Gestão Pública e Inovação no Poder Judiciário |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 140881.0938 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-07-03 | 2022-09-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
3.16 | TJCE | Diárias e passagem | Para eventos e visitas técnicas | Sistema Nacional (SN) |  |  | 70000 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Sistema Nacional | 2022-08-01 | 2022-10-01 | Será usado contrato vigente do TJCE para passagens e legislação nacional para diárias |  | Previsto | Não iniciada
TJCE
[6 empty] | Total | 4832199.3929
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica | ENVIO DE TRS/NÃO OBJEÇÕES PARA BID (ROBERTA) | UNIDADE GESTORA DO CONTRATO | NECESSÁRIO CONTRATO?
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | TJCE | Consultoria especializada em implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Soluções tecnológicas para Governança da Privacidade e Proteção de Dados | Contratação de fornecedor de serviços de Consultoria para atender às necessidades de adequação do Poder Judiciário do Estado do Ceará à Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 211962.0548 |  | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Post | 2021-12-01 | 2023-01-01 |  |  | Processo em curso |  | 05/07 - enviado para análise do BID | SEPLAG | Contrato
4.2 | TJCE | Consultoria especializada para identificar as tecnologias necessárias ao aprimoramento da prestação jurisdicional | Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em Tecnologia da informação no tema Arquitetura Corporativa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 8506081-55.2022.8.06.0000 |  | 400227.1807 |  | 100% | 0% | 1.4.2 | Ex-Ante | 2022-07-04 | 2022-12-01 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID | 13/06 - Bid deu a não objeção | SETIN | Contrato
4.3 | TJCE | Consultoria para definição do modelo de atendimento | Consultoria especializada em humanização do atendimento nos meios presenciais e eletrônicos (remodelação do atendimento presencial e eletrônico, aprimoramento dos fluxos, avaliação das atuais ferramentas e estruturas de atendimento, definição do programa de capacitação, avaliação da demanda, melhoria da qualidade no atendimento,definição de metodologias etc.) | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 8506432-25.2022.8.06.0001 |  | 200000 |  | 100% | 0% | 1.4.1 | Ex-Post | 2021-12-01 | 2022-08-01 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID |  | FCB? | Contrato
4.4 | TJCE | Consultoria especializado em Gestão de Processos ou Business Process Management (BPM), Gestão da Qualidade, Gestão Estratégica e Projetos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 8514803-78.2022.8.06.0000 |  | 455000 |  | 100% | 0% | 1.1.1, 2.1.1, 2.4.1 | Ex-Ante | 2021-12-01 | 2022-11-01 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID | 30/05 - Bid deu o Ok no TR | SEPLAG | Contrato
4.5 | TJCE | Consultoria especializada em aprimoramento da gestão patrimonial |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 2.2.4 | Ex-Post |  |  | Será reavaliado em 2023 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SEADI | Contrato
4.6 | TJCE | Consultoria especializada em mapeamento de competências e levantamento de perfis dos cargos | Contratação de fornecedor de serviços de Consultoria para atender às necessidades de requalificação dos servidores do TJCE, de acordo com o mapeamento das competências a ser realizado, para que possam operar nos novos padrões criados pela transformação digital | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 133158.9278 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  |  | Previsto | Aprovada pelo BID | 30/05 - Bid deu o Ok no TR | SGP | Contrato
4.7 | TJCE | Consultoria especializada em gestão de mudanças | Contratação de fornecedor de serviços de Consultoria para atender às necessidades de apoiar tecnicamente a alta administração, as lideranças e os servidores em geral do TJCE, para que possam operar nos novos padrões criados pela transformação digital | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 298908.4708 |  | 100% | 0% | 2.5.2 | Ex-Ante | 2022-07-18 | 2023-02-01 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID | 30/05 - Bid deu o Ok no TR | SGP | Contrato
4.8 | TJCE | Consultoria técnica especializada no âmbito de Gestão de Licitações e Contratações Públicas |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 53733.7926 |  | 100% | 0% | 2.2.1 | Ex-Post | 2022-06-03 | 2022-09-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | CONJUR? | Contrato
4.9 | TJCE | Contratação de empresa de auditoria externa |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 150000 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Ante | 2022-08-21 | 2022-10-20 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | UGP | Contrato
4.1 | TJCE | Consultoria para realização de oficinas de design thinking |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 37947.6803 |  | 100% | 0% | 2.1.3 | Ex-Post | 2022-09-02 | 2022-12-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
4.11 | TJCE | Consultoria para realizar diagnóstico, treinamento e definir plano de ação para desenvolvimento de mulheres líderes |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 97649.5661 |  | 100% | 0% | 2.6.1 | Ex-Post | 2022-08-03 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
TJCE
| TJCE | [15 empty] | Previsto
[6 empty] | Total | 2038587.6729
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica | ENVIO DE TRS/NÃO OBJEÇÕES PARA BID (ROBERTA) | UNIDADE GESTORA DO CONTRATO | NECESSÁRIO CONTRATO?
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | TJCE | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Implantação da Lei Geral de Proteção dos Dados |  | Contratação Direta (CD) |  | 30000 | 100% |  | 0% | 1 | 1.3.2 | Ex-Ante | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Fabiani Oliveira Borges da Silva |  | Previsto | Não iniciada |  | SEPLAG | Contrato
5.2 | TJCE | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade dos Projetos Humanização do Atendimento e Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação jurisdicional |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 0 | 100% |  | 0% | 1 | 1.4.1; 1.4.2 | Ex-Post |  |  | Não será necessário consultor de qualidade para o projeto de humanização. Para o projeto de identificação de soluções será usado o Gartner |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SETIN | Contrato
5,3.1 | TJCE | Contratação de consultoria (assessores de aquisição para apoio à UGP) | Consultoria para apoiar a gestão de aquisições, contratações e outras áreas de interesse para a gestão do programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 55604.51 | 100% |  | 0% | 1 | Comp 3 | Ex-Post | 2022-07-02 | 2022-08-01 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID | 01/07 - Bid deu o Ok no TR | UGP | Contrato
5,3.2 | TJCE | Contratação de consultoria (assessor de aquisição para apoio à UGP) | Consultoria para apoiar a gestão de aquisições, contratações e outras áreas de interesse para a gestão do programa | Contratação Direta (CD) | 8512042-74.2022.8.06.0000 | 55604.51 | 100% |  | 0% | 1 | Comp 3 | Ex-Ante | 2022-05-16 | 2022-06-30 |  |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID | 26/05 - Bid deu a não objeção | UGP | Contrato
5,4.1 | TJCE | Consultoria individual especializada em IA e automação | Consultoria individual para atuar no projeto de processos | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 138549.46 | 100% |  | 0% | 3 | 1.1.1; 1.5.1 | Ex-Post | 2022-07-02 | 2022-08-01 |  |  | Processo em curso | Aprovada pelo BID | 30/06 - Bid deu o Ok no TR | SETIN | Contrato
5,4.2 | TJCE | Consultoria individual especializada em automação |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 77196.39 | 100% |  | 0% | 2 | 1.1.1 | Ex-Post | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | SETIN | Contrato
5.5 | TJCE | Consultor individual para realizar capacitação em privacidade e proteção de dados | Capacitação técnica para o comitê gestor da LGPD e grupo técnico de apoio | Contratação Direta (CD) |  | 0 | 100% |  | 0% | 1 | 1.3.2 | Ex-Post |  |  | Contratação contemplada na linha 5,1 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SEPLAG | Contrato
5.6 | TJCE | Consultoria individual para apoiar na definição de escopo do projeto de Desenvolvimento de mulheres líderes |  | Contratação Direta (CD) |  | 0 | 100% |  | 0% | 1 | 2.6.1 | Ex-Post |  |  | Será substituída pela contratação de consultoria (linha 4,11) |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | ESMEC | Contrato
5.7 | TJCE | Consultor individual para atuar na avaliação experimental de Harvard (Pesquisador local) |  | Contratação Direta (CD) |  | 46183.15 | 100% |  | 0% | 1 | Comp 3 | Ex-Ante | 2022-08-26 | 2022-10-10 |  |  | Previsto | Não iniciada |  | UGP | Contrato
5.8 | TJCE | Consultoria individual para desenvolvimento de jogo (Java Script) |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 64218.8716 | 100% |  | 0% | 1 | 2.1.3 | Ex-Post | 2022-10-02 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
5.9 | TJCE | Consultoria individual para desenvolvimento de jogo (Designer 3D) |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 53182.3138 | 100% |  | 0% | 1 | 2.1.3 | Ex-Post | 2022-10-02 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
5.1 | TJCE | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Programa de desenvolvimento de pessoas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 16627.452 | 100% |  | 0% | 1 | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-12-02 | 2023-01-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
5.11 | TJCE | Palestrante 1 do Humaniza Jus |  | Contratação Direta (CD) |  | 7697.1924 | 100% |  | 0% | 1 | 1.4.1 | Ex-Ante | 2022-09-01 | 2022-11-01 | Rossandro Klinjey |  | Previsto | Não iniciada
5.12 | TJCE | Palestrante 2 do Humaniza Jus |  | Contratação Direta (CD) |  | 7793.4074 | 100% |  | 0% | 1 | 1.4.1 | Ex-Ante | 2022-09-01 | 2022-11-01 | Braulio Bessa |  | Previsto | Não iniciada
5.13 | TJCE | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Implantação da gestão de custos |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 30000 | 100% |  | 0% | 1 | 2.3.1 | Ex-Post | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | Previsto | Em elaboração
5.14 | TJCE | Consultoria individual para preparação de TRs, avaliação de propostas e controle de qualidade do Projeto Intensificação da justiça restaurativa |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 30000 | 100% |  | 0% | 1 | 1.5.5 | Ex-Post | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
5.15 | TJCE | Consultor individual especialista em elastic search para desenvolvimento da ferramenta de busca de jurisprudências |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 34637.366 | 100% |  | 0% | 1 | 1.5.2 | Ex-Post | 2022-12-02 | 2023-01-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
TJCE
[5 empty] | Total | 647294.6232
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status da contratação | Status da documentação técnica | ENVIO DE TRS/NÃO OBJEÇÕES PARA BID (ROBERTA) | UNIDADE GESTORA DO CONTRATO | NECESSÁRIO CONTRATO?
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | TJCE | Plano de capacitação em SI (subproduto 1.3.1) | Capacitações em políticas e ferramentas de segurança da informação voltadas à alta gestão e aos servidores | Comparação de Preços (CP) |  |  | 67350.4339 |  | 100% | 0% | 1.3.1 | Ex-Post | 2022-12-31 | 2023-03-01 |  |  | Previsto | Não iniciada |  | SETIN | Contrato
6.2 | TJCE | Plano de capacitação em LGPD (subproduto 1.3.2) | Capacitações voltadas aos gestores quanto ao seu papel como comissão da LGPD e demais pontos referentes a implantação da LGPD no TJCE | Comparação de Preços (CP) |  |  | 11394.2156 |  | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Post | 2023-06-02 | 2023-08-01 |  |  | Previsto | Não iniciada |  | SEPLAG | Contrato
6.3 | TJCE | Plano de capacitação para o plano estratégico (subproduto 2.1.1) | Capacitação dos servidores no Programa de Desenvolvimento em Gestão Estratégica Orientada para Resultados | Sistema Nacional (SN) | 8502232-46.2020.8.06.0000 |  | 107021.4598 |  | 0% | 100% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2020-03-27 | 2020-03-13 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.4 | TJCE | Plano de capacitação em gestão ágil (subproduto 2.1.1) | Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de capacitação através de contratação do curso Abordagens Híbridas de Gerenciamento de Projetos | Sistema Nacional (SN) | 8505263-40.2021.8.06.0000 |  | 9621.4906 |  | 0% | 100% | 2.1.1 | Sistema Nacional | 2021-08-27 | 2021-08-19 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato em Execução |  |  | SGP | X
6.5 | TJCE | Organização de workshops | Organização de workshops trimestrais ou semestrais para monitoramento do Programa | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | Comp 3 | Ex-Post |  |  | A contratação será reavaliada em 2023 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | UGP | Nota de Empenho
6.6 | TJCE | Capacitação - Avançado Em Direito Processual Penal - Turma 1 e Turma 2 (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513803-48.2019.8.06.0000 |  | 2617.045 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2019-08-28 | 2019-10-04 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.7 | TJCE | Seminário Online De Comunicação E Justiça (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512478-04.2020.8.06.0000 |  | 282.87 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-25 | 2020-10-01 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.8 | TJCE | Capacitação em Design Thinking Aplicado Ao Setor Público (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512436-52.2020.8.06.0000 |  | 3848.596 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-23 | 2020-09-29 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.9 | TJCE | Capacitação em Auditoria Operacional - Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna e Palestra Modelo das 3 Linhas do The IIA (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513540-79.2020.8.06.0000 |  | 962.149 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-10-09 | 2020-10-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X | OBS: a data da manifestação de interesse será a data do parecer jurídico nos casos de não publicação do extrato
6.1 | TJCE | Capacitação em Depoimento Especial: Aspectos Teóricos E Práticos (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513494-90.2020.8.06.0000 |  | 6157.753 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-10 | 2020-10-08 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.11 | TJCE | Capacitação em Reforma Da Previdência Social Do Servidor Público (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8513392-68.2020.8.06.0000 |  | 1347.008 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-09-22 | 2020-09-30 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.12 | TJCE | Capacitação - Qual É O Seu Everest? (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8501122-12.2020.8.06.0000 |  | 1731.868 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-08-31 | 2020-11-12 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.13 | TJCE | Capacitação em Execução Da Pena Após Condenação Em Segunda Instância (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8516917-58.2020.8.06.0000 |  | 192.429 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-11-11 | 2020-11-17 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.14 | TJCE | Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8510621-20.2020.8.06.0000 |  | 3915.946 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-10-13 | 2021-01-25 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.15 | TJCE | Capacitação em Planejamento nas Contratações Públicas e em Contratação de Serviços Terceirizados (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8510982-37.2020.8.06.0000 |  | 14393.749 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2020-10-06 | 2020-10-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.16 | TJCE | Contratação Direta no Regime Atual e Nova Lei de Licitações (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8505544-93.2021.8.06.0000 |  | 727.38 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-05-11 | 2021-05-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.17 | TJCE | Dimensionamento de Prazos de Obras Públicas (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8505060-78.2021.8.06.0000 |  | 558.04 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-05-14 | 2021-05-20 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.18 | TJCE | O Novo Significado do Trabalho (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8504277-86.2021.8.06.0000 |  | 3810.11 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-05-11 | 2021-05-21 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.19 | TJCE | Como Estruturar um Planejamento Anual de T&D e Entrevistas e Seleção por Competências (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8506251-61.2021.8.06.0000 |  | 2787.53 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-06-02 | 2021-06-10 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.2 | TJCE | Liderança Officeless (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512983-58.2021.8.06.000 |  | 2697.55 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-08-06 | 2021-08-09 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.21 | TJCE | Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8510490-11.2021.8.06.0000 |  | 693.57 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-07-07 | 2021-07-12 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.22 | TJCE | Consultoria em Auditoria (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512654-46.2021.8.06.0000 |  | 1520.19 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-14 | 2021-09-23 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.23 | TJCE | Formação Cientista de Dados e Formação Análise Estatística para Cientista de Dados (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8512696-95.2021.8.06.0000 |  | 1624.87 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.24 | TJCE | Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8514887-16.2021.8.06.0000 |  | 783.72 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-24 | 2021-09-28 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.25 | TJCE | II Seminário Online de Comunicação e Justiça (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8515146-11.2021.8.06.0000 |  | 425.26 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.26 | TJCE | Workshop "Os 5 Desafios das Equipes" (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8515069-02.2021.8.06.0000 |  | 5772.89 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2022-02-08 | 2022-03-18 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato Concluído |  |  | SGP | X
6.27 | TJCE | Nova lei de licitações (subproduto 2.5.3) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas | Sistema Nacional (SN) | 8519132-70.2021.8.06.0000 |  | 79021.85 |  | 0% | 100% | 2.5.3 | Sistema Nacional | 2021-12-02 | 2021-12-15 | Inexigibilidade Contrapartida |  | Contrato em Execução |  |  | SGP | X
6.28 | TJCE | Prover Soluções de TIC Inovadora e Integradoras e para a prestação jurisdicional (plataforma Alura) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Contratação Direta (CD) | 8502805-16.2022.8.06.0000 |  | 14528.45 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-03-15 | 2022-04-20 | Compra de licença de curso de mercado |  | Contrato em Execução | Aprovada pelo BID |  | SGP | Nota de Empenho
6.29 | TJCE | Curso de Excel Básico ao Avançado | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) | 8506830-72.2022.8.06.0000 |  | 19622.45 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-06-02 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | SGP | Nota de Empenho
6.3 | TJCE | Curso de libras | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) | 8506807-29.2022.8.06.0000 |  | 5772.89 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-06-02 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | SGP | Nota de Empenho
6.31 | TJCE | Balance Scorecard - BSC | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post |  |  | Saiu do plano de capacitação 2022. Será reavaliada no plano de capacitação 2023 |  | Processo Cancelado | Não iniciada | Contratação será retirada do PA | SGP | Nota de Empenho
6.32 | TJCE | Gestão completa e eficiente do patrimônio público | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Contratação Direta (CD) |  |  | 3202.03 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-07-03 | 2022-09-01 | Compra de inscrição. Empresa Consultre |  | Previsto | Aprovada pelo BID | 10/06 - Bid deu o Ok no TR | SGP | Nota de Empenho
6.33 | TJCE | Curso de métodos ágeis no setor público | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) | 8513616-35.2022.8.06.0000 |  | 5338.03 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-06-02 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Aprovada pelo BID | 30/05 - Bid deu o Ok no TR | SGP | Nota de Empenho
6.34 | TJCE | Power BI Básico ao Avançado | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) | 8506799-52.2022.8.06.0000 |  | 18963.96 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-06-02 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | SGP | Nota de Empenho
6.35 | TJCE | Curso de Formação de Gestão da Qualidade | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post |  |  | Saiu do plano de capacitação 2022. Será reavaliada no plano de capacitação 2023 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SGP | Nota de Empenho
6.36 | TJCE | Curso Prático para Operacionalizção da Calibração na Avaliação de Desempenho | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post |  |  | Saiu do plano de capacitação 2022. Será reavaliada no plano de capacitação 2023 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SGP | Nota de Empenho
6.37 | TJCE | Programa de Desenvolvimento de Gestores com foco em Gestão e Comunicação | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 246328.87 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-09-02 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | SGP | Nota de Empenho
6.38 | TJCE | Curso de IA: Machine/ Deep Learning; Ciência de Dados; Processamento de linguagem Natural (PLN); Robot Process Automation (rpa) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 19242.98 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-09-02 | 2022-11-01 |  |  | Previsto | Em elaboração |  | SGP | Nota de Empenho
6.39 | TJCE | Curso de aprimoramento de Planejamento Orçamentário | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post |  |  | Saiu do plano de capacitação 2022. Será reavaliada no plano de capacitação 2023 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SGP | Nota de Empenho
6.4 | TJCE | Execução Orçamentária, Financeira e Contábil com Base no MCASP | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post |  |  | Saiu do plano de capacitação 2022. Será reavaliada no plano de capacitação 2023 |  | Processo Cancelado | Não iniciada |  | SGP | Nota de Empenho
6.41 | TJCE | Black Belt Lean Six Sigma (melhoria de processos de negócios por meio da metodologia Lean Six Sigma) | Capacitações ligadas ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas 2022 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 18473.26 |  | 100% | 0% | 2.5.3 | Ex-Post | 2022-08-02 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | Não iniciada
TJCE
[6 empty] | Total | 682732.8928
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Contratado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[6 empty] | Total | 0
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Datas Estimadas* = [Assinatura do Contrato]-180