## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4424/OC-CO | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | CO-L1166 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | COLOMBIA | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 20 Oct 2021 - 20 Apr 2023
Executing Agency | FONDO COLOMBIA EN PAZ
Goods and Services Total | $ 4,121,659.00
Works Total | $ 0.00
Consulting Services Total | $ 4,238,437.00
Version | 2021-11
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
CO-L1166-P8483 | Roster de Estructuración de proyectos de restauración de ecosistemas e implementación de esquemas alternativos de conservación y PSA; y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios. |  | $ 9,000,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished | 1 | 17 Aug 2018 | 09 Nov 2018
CO-L1166-P8484 | Realizar la interventoría a los Roster de Estructuración de proyectos de restauración de ecosistemas e implementación de esquemas alternativos de conservación y PSA; y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios. |  | $ 1,000,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished | 1 | 17 Aug 2018 | 13 Nov 2018
CO-L1166-P8485 | Generar capacidades técnicas en los municipios PDET en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte sostenible (mejoramiento vías terciarias, puentes, muelles fluviales, entre otros) para acceder a recursos del OCAD PAZ y otros fon |  | $ 955,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 02 Jul 2019 | 18 Oct 2019
CO-L1166-P8486 | Generar capacidades técnicas en los municipios PDET en la estructuración de proyectos de infraestructura productiva sostenible (centros de acopio, centros de consolidación, entre otros) para acceder a recursos del OCAD PAZ y otros fondos |  | $ 409,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 02 Jul 2019 | 18 Oct 2019
CO-L1166-P8487 | Roster de Estructuración de proyectos de restauración de ecosistemas e implementación de esquemas alternativos de conservación y PSA. |  | $ 500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 13 Mar 2020 | 13 Jul 2020
CO-L1166-P8488 | Roster de Estructuración de proyectos productivos Sostenibles bajos en emisiones de carbono y con medidas de adaptación al cambio climático del sector agropecuario. |  | $ 3,850,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 13 Mar 2020 | 13 Jul 2020
CO-L1166-P8489 | Roster de Estructuración de proyectos de negocios verdes tales como productos biotecnológicos, artesanías, productos no maderables del bosque, entre otros. |  | $ 650,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 05 Jun 2020 | 24 Aug 2020
CO-L1166-P8490 | Construir la línea de base del Programa Colombia Sostenible, que permita medir los impactos esperados en las áreas de intervención definidas para la operación. |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 14 Sep 2018 | 31 Jan 2020
CO-L1166-P8491 | Realizar la interventoría a los Roster de Estructuración de Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales - PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y n |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 15 Sep 2020 | 16 Nov 2020
CO-L1166-P8492 | copia de Realizar la interventoría a los Roster de Estructuración de Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales - PSA y proyectos agropecuarios sosten |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 15 Sep 2020 | 16 Nov 2020
CO-L1166-P8493 | copia de copia de Realizar la interventoría a los Roster de Estructuración de Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales - PSA y proyectos agropecuari |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 15 Sep 2020 | 16 Nov 2020
CO-L1166-P8494 | Suministro de pasajes o tiquetes aéreos en diferentes rutas nacionales o internacionales garantizando el desplazamiento de los consultores individuales contratados por el programa Colombia Sostenible. |  | $ 30,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 21 Aug 2019 | 23 Aug 2019
CO-L1166-P8495 | Suministro de Viáticos |  | $ 30,000.00 | Goods | Comparación de Precios | Contract under execution | 1
CO-L1166-P8496 | Realizar la migración, pruebas, actualización de herramientas y garantizar el dominio, hosting, certificados de seguridad, IP fija y soporte técnico del portal web de Colombia Sostenible. |  | $ 33,333.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution | 1 | 30 Oct 2020 | 02 Apr 2020
CO-L1166-P8497 | Apoyo administrativo y operativo a la Unidad Técnica Coordinadora del Programa Colombia Sostenible. |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 31 Jan 2020 | 31 Jan 2020
CO-L1166-P8498 | Especialista de Adquisiciones del préstamo 4424/OC-CO y el Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 51,071.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Jul 2020 | 01 Jul 2020
CO-L1166-P8499 | Especialista de Planeación y Monitoreo del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 51,071.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Jul 2020 | 01 Jul 2020
CO-L1166-P8500 | Especialista Financiero/contable del préstamo 4424/OC-CO y el Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 51,071.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Jul 2020 | 01 Jul 2020
CO-L1166-P8501 | Prestar apoyo en las actividades relacionadas con las adquisiciones y procesos de convocatorias que realice la Unidad Técnica de Coordinación UTC del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible |  | $ 14,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 03 Jul 2021 | 03 Sep 2021
CO-L1166-P8502 | Estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y las tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los territorios priorizados por el Programa. |  | $ 120,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 31 Jan 2020 | 31 Jan 2020
CO-L1166-P8503 | Realizar la coordinación general del equipo de supervisión de la generación de capacidades técnicas en estructuración de proyectos de infraestructura sostenible (transporte y productiva). |  | $ 37,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 02 Sep 2019 | 02 Sep 2019
CO-L1166-P8504 | Realizar la supervisión/interventoría (técnica, jurídica, ambiental, social y financiera) con énfasis en gestión y administración geográfica y territorial, el seguimiento y monitoreo de los proyectos incluidos en los contratos suscritos para la gener |  | $ 21,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 19 Mar 2020 | 19 Mar 2020
CO-L1166-P8505 | Realizar la supervisión / interventoría (técnica, jurídica, ambiental, social y financiera) con énfasis en infraestructura verde, adaptada al cambio climático y desarrollo sostenible (salvaguardas socio – ambientales de Banca Multilateral y normativa |  | $ 18,667.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 19 Mar 2020 | 19 Mar 2020
CO-L1166-P8506 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conse |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8507 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8508 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8509 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8510 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8511 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8512 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8513 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8514 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8515 | copia de Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8516 | Realizar la coordinación del equipo de supervisores de los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles y de la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternati |  | $ 41,666.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 30 Dec 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8517 | Realizar la coordinación de la Unidad Técnica (UTC) del préstamo 4424/OC-CO y el Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 344,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8518 | Especialista de Adquisiciones del préstamo 4424/OC-CO y el Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 219,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8519 | Especialista Financiero/contable del préstamo 4424/OC-CO y el Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 235,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8520 | Especialista de Planeación y Monitoreo del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 219,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8521 | Realizar el apoyo técnico en los temas de agricultura y desarrollo rural a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 231,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8522 | Realizar el apoyo técnico en los temas relacionados con la gestión ambiental y cambio climático a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del préstamo 4424 / OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 231,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8523 | Realizar el apoyo técnico en los temas relacionados con la gestión social a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 188,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8524 | Realizar el apoyo te´cnico en los temas relacionados con la gestión de evaluacio´n de proyectos y planes de negocios a la Unidad Te´cnica de Coordinacio´n (UTC) del pre´stamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible. |  | $ 231,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 15 Nov 2018 | 03 Dec 2018
CO-L1166-P8525 | Realizar la redacción y gestión de contenidos periodísticos, elaboración e implementación de estrategias de comunicación y manejo de redes sociales para Colombia Sostenible. |  | $ 32,700.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 29 Jan 2020 | 03 Feb 2020
CO-L1166-P8526 | Apoyo administrativo y operativo a la Unidad Técnica Coordinadora del Programa Colombia Sostenible. |  | $ 4,688.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 27 Aug 2018 | 05 Oct 2018
CO-L1166-P8527 | Realizar la coordinación de la UTC del préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible |  | $ 73,542.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 21 Jul 2020 | 30 Apr 2021
CO-L1166-P8528 | Realizar el apoyo técnico en los temas de agricultura y desarrollo rural a la UTC del préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible |  | $ 55,157.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 21 Jul 2020 | 30 Apr 2021
CO-L1166-P8529 | Realizar el apoyo técnico en los temas relacionados con la gestión ambiental y cambio climático a la UTC del préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible |  | $ 55,157.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 21 Jul 2020 | 30 Apr 2021
CO-L1166-P8530 | Realizar el apoyo técnico en los temas de evaluación de proyectos y planes de negocio a la UTC del préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible |  | $ 55,157.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 21 Jul 2020 | 30 Apr 2021
CO-L1166-P8531 | Realizar el apoyo técnico en los temas relacionados con la gestión social a la UTC del préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible |  | $ 44,125.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 21 Jul 2020 | 30 Apr 2021
CO-L1166-P8532 | Realizar la redacción y gestión de contenidos periodísticos, elaboración e implementación de estrategias de comunicación y manejo de redes sociales para Colombia Sostenible. |  | $ 24,360.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 21 Jul 2020 | 30 Apr 2021
CO-L1166-P8533 | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la evaluación de los perfiles de proyectos de la convocatoria 01 para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y para prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en |  | $ 148,750.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 12 Sep 2019 | 23 Sep 2019
CO-L1166-P8534 | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la evaluación de los perfiles de proyectos de la convocatoria 01 para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y para prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en |  | $ 89,250.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 27 Aug 2019 | 09 Sep 2019
CO-L1166-P8535 | Estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y las tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los territorios priorizados por el Programa. |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2020 | 06 Jul 2020
CO-L1166-P8536 | Estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y las tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los territorios priorizados por el Programa. |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2020 | 06 Jul 2020
CO-L1166-P8537 | Estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y las tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los territorios priorizados por el Programa. |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2020 | 06 Jul 2020
CO-L1166-P8538 | Estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y las tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los territorios priorizados por el Programa. |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2020 | 06 Jul 2020
CO-L1166-P8539 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conse |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing | 1 | 14 Dec 2020 | 15 Apr 2021
CO-L1166-P8540 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conse |  | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing | 1 | 14 Dec 2020 | 15 Apr 2021
CO-L1166-P8541 | Desarrollo Sostenible y conservación de los bosques con comunidades de los Núcleos de Reconciliación con la Naturaleza del programa Naturamazonas en los municipios de Mocoa, Villa Garzón y Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo. |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8542 | Siembra y sostenimiento de cacao mediante sistema agroforestal bajo los lineamientos de mitigación y/o adaptación al cambio climático para el aumento de ingresos a los cacaocultores del municipio de Valencia en el departamento de Córdoba |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8543 | Incentivos a la conservación y producción sostenible en el departamento del Caquetá (ICOPOS). - 2019-2580004462 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8544 | Implementación de un sistema silvopastoril para el mejoramiento nutricional y la productividad del hato ganadero |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8545 | Mejoramiento de la competitividad en la cadena de producción de Sacha Inchi como opción de diversificación productiva mediante la implementación de un sistema sostenible de producción, transformación y comercialización en el Departamento del Caquetá |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8546 | Fortalecimiento de la cadena productiva de la cadena de cacao en el municipio de turbo a través del fomento del cultivo, la aplicación de prácticas productivas sostenibles, el fortalecimiento organizacional y comercial e implementación de técnicas de |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8547 | “Saber del Monte: Fortalecimiento de cadenas de valor agri´colas y de la apicultura a partir del enriquecimiento y cuidado de la estructura ecolo´gica del Bosque seco tropical en los Montes de Mari´a” |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8548 | Mejoramiento de la productividad y competitividad de 150 has de cacao bajo sistema agroforestal multiestrato como estrategia para el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales de los productores de la organización ASPAEMERC en | Financiación de proyecto (antes "Transferencias" en SEPA) | $ 0.00 | Works | Direct Contracting/Selection | Cancelled | 1 | 26 Oct 2020 | 13 Apr 2021 | Fedecacao (A) | COLOMBIA | Pending Signature | 13 Apr 2021 | 26 Feb 2023 | 357,884.47
CO-L1166-P8549 | Mejoramiento de la sostenibilidad de la producción agropecuaria, desarrollo de mercados verdes y reducción de la presión de la expansión de la frontera agropecuaria en áreas social y ambientalmente prioritarias del departamento del Guaviare. - 2019-2 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8550 | Conformación de Huertos Productivos para la Paz a través de la Fundación Salva Terra, con el fin de beneficiar a 125 familias campesinas y víctimas del conflicto en el municipio de Briceño, Antioquia |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8551 | Fortalecimiento de las capacidades de producción agroecológica y comercialización de pequeños productores de café especial en Caldono, Cauca |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8552 | 'Generación de capacidades medioambientales y productivos sostenibles en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco' |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8553 | Mejoramiento de la productividad, calidad y sostenibilidad del cultivo de café de 100 familias asociadas a la cooperativa de caficultores del Catatumbo Ltda. De los municipios del Carmen y Hacarí Norte de Santander - 2019-2560004152 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8554 | Mejoramiento de la competitividad y aseguramiento de la comercialización de café orgánico mediante un proceso sostenible de reconversión de la caficultura a 100 productores del municipio de Ataco asociados a CAFISUR |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8555 | Mejoramiento de la competitividad y aseguramiento de la comercialización de café orgánico mediante un proceso sostenible de reconversión de la caficultura a 100 productores del municipio de Rioblanco Tolima asociados a CAFISUR |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8556 | Proyecto productivo agrícola para generación de ingresos de 100 familias de la zona media de El Carmen de Bolívar en el corredor Punta de Plancha- Salitral, pertenecientes a la asociación Aspromontes de María. |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8557 | Producción y comercialización de cafés especiales certificados como estrategia de incremento de ingresos, protección ambiental y prevención de cultivos de uso ilícito en fincas de familias campesinas asociadas a ASOPROA, del municipio de Argelia Cauc |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8558 | Fortalecimiento de la producción y comercialización de limón Tahití para 73 familias de la asociación agropecuaria san francisco del municipio El Rosario Nariño |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8559 | Proyecto de fortalecimiento técnico-productivo, empoderamiento social, conservación ambiental y desarrollo comercial asociativo, para la asociación de productores de cafés especiales del alto Atá -ASOATÁ- |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8560 | Desarrollo territorial sostenible y construcción de paz mediante el fortalecimiento alternativo de la cadena productiva de cacao y la recuperación de especies forestales de alto valor ecológico y comercial en el consejo comunitario bajo mira y fronte |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8561 | Desarrollo de una economía forestal integral del Atrato medio, valorizando los múltiples productos de los bosques con cultivos de sostenibilidad y legalidad en Vigía del Fuerte - 2019-4400044232 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8562 | Fortalecimiento de las capacidades asociativas para el mejoramiento de la cadena de valor del caucho natural del Bajo Cauca Antioqueño (El Bagre, Caucasia, Tarazá, Cáceres Nechí, Zaragoza) y sur de Córdoba (Montelíbano, San José de Ure) y a través de |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8563 | Mitigación de impactos ambientales e incremento de la productividad en los procesos asociativos de cultivo y transformación de yuca industrial en veredas de Santander de Quilichao y Buenos Aires, departamento del Cauca - 2019-2520006132 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8564 | Fortalecimiento técnico y financiero de pequeños productores piscícolas de región del Bajo Cauca Antioqueño con la Asociación ASOAGRALLANA - 2019-2500004782 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8565 | Mejoramiento de la producción de leche y de café especial sobre la base de la producción existente en las fincas, y se implementaran prácticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se aumenta la captura de carbono en las fincas, |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8566 | 'Fortalecimiento de las capacidades técnicas y productivas y de sostenibilidad ambiental y económica a través de la entrega e implementación de unidades de transformación de/ fique, orientado a la producción sostenible y el mejoramiento de los ingres |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8567 | Establecimiento de 160 hectáreas de cacao en arreglo agroforestal, como alternativa productiva sostenible para beneficiar 80 familias de la etnia Embera Katío del alto Sinú en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba - 2019-2540006822 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8568 | Cocreación de alternativas sostenibles silvopastoriles biodiversas en el Consejo Comunitario de Negritudes de la vereda Caño Bodega en el municipio de Yondo (Antioquia) para mitigación y adaptación al cambio climático con estrategias de producción ef |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8569 | Valle rural productivo y sostenible Esquemas alternativos de conservación y fortalecimiento agro industrial en la producción limpia del plátano banano y sistemas silvo pastoriles en zona rural del municipio de Florida Valle del Cauca - 2019-252000389 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8570 | Diseño e implementación de una ruta etnoecoturística, que promueva el reconocimiento de la comunidad indígena Zenú, su cultura, cosmovisión y medios de vida, generando ingresos a los beneficiarios en las distintas comunidades donde se desarrollará el |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8571 | 'Mejoramiento de las capacidades técnicas, tecnológicas y comerciales a través de nutrición y mejoramiento en la calidad del café' - 2019-2570003872 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8572 | Turismo Agroecológico compartido en el municipio de Florida Valle del Cauca |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8573 | Implementación de sistemas productivos integrales para el fortalecimiento de la cadena productiva apícola, bajo alternativas de manejo agroecológico y saberes tradicionales que garanticen la sostenibilidad económica social y ambiental de familias cam |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8574 | Caficultura responsable en campesinos asociados a AMUP municipio de Piendamó |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8575 | Desarrollo de la ruta ecoturística por la vida y la paz en la Fosa del Patía, municipio de El Rosario, Nariño |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8576 | Estrategias de sostenibilidad socioeconómica y ambiental, con enfoque de territorio para el sistema productivo de caña de azúcar; para producción de panela orgánica en el municipio de Cajibio |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8577 | Fortalecimiento económico de pequeños productores de café, resilientes y constructores de paz y recuperación de sus zonas de vida en el municipio de El Rosario Nariño |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8578 | Adopción de prácticas sostenibles, bajas en carbono y con medidas de adaptación al cambio climatico en 74 fincas cafeteras |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8579 | Fincas integrales sostenibles para la producción y exportación de café orgánico certificado de alta calidad con 170 productores en la zona centro del departamento del Cauca |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8580 | Sostenimiento de cultivos de ají de las variedades habanero y tabasco producidas con un esquema de agricultura limpia/tipo exportación y con agricultura por contrato para mejorar condiciones sociales de 74 familias productoras de los municipios de Mo |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8581 | Conservación de la Biodiversidad y apicultura sostenible con familias campesinas del corregimiento La Victoria de San Isidrio, municpio de La Jagua de Ibirico como estrategia colectiva de resiliencia al cambio climático |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8582 | Emancipación económica sostenible de campesinos de la subregion del San Jorge a partir de la cadena de valor del sacha inchi, mediante la inclusion de pequeños productores a los eslabones de siembra, transformació y comercializacion |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8583 | Bosques de vida: recuperación y conservación de bosques en ecosistemas estratégicos del municipio de Tame Arauca |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8584 | Fortalecimiento de la producción de café especial de 110 familias mediante sistema sostenible que mejore las condiciones socio - económicas, ambientales y de adaptabilidad al cambio climático |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8585 | Establecimiento de unidades sostenibles y ambientales con enfoque ganadero para el desarrollo de una estrategia carbónicamente neutral en el Municipio de Cartagena del Chaira, Departamento del Caquetá |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8586 | Implementación de Sistemas Agroforestales cacaoteros como alternativa de producción sostenible para familias campesinas de tres municipios del departamento del Caquetá |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8587 | Mejoramiento de la sostenibilidad y competitividad del sector ganadero bovino de doble propósito, a través de la implementación de sistemas silvopastoriles en el municipio de El Paujil, departamento del Caquetá. |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8588 | Implementación de un modelo sostenible de producción de limón tahití como estrategía a la mitigación del cambio climático en el municipio de San Vicente del Caguan |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8589 | Fortalecimiento de las capacidades productivas de especies amazónicas cultivadas por familias campesinas del municipio de Florencia, Caquetá |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8590 | Recuperación de áreas degradadas en la cuenca alta del rio Sinú como estrategia adaptativa frente al cambio climático y acuerdo intercultural para el manejo ambiental de la zona de traslape PNN Paramillo — Resguardo Alto Sinú y Esmeralda de Urrá. |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8591 | Mejoramiento productivo y comercial de 500 familias productoras de cacaos especiales como una apuesta sostenible transformando la marca region en el minicipio de Tumaco, Nariño |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8592 | Restauración ecológica de las áreas degradadas presentes en las riveras del río Jiguamiandó y sus ciénagas aledañas área de influencia directa del rio Atrato |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8593 | Restablecimiento y recuperación de áreas de manglar que han sido aprovechadas en el proceso de tala, disminuyendo su capacidad de oferta de servicios ambientales a las comunidades de piangueros y pescadores del municipio de Tumaco, Nariño. |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8594 | Plan de sostenimiento de frutales nativos como alternativa para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generación de ingresos de las mujeres afrodescendientes rurales vereda tulmo y panal (candelillas) T |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8595 | Solares tradicionales integrales sostenibles: sotis apuesta y estrategia autónoma por la reactivación económica rural solidaria, la autonomía y seguridad alimentaria familiar, el rescate de la identidad cultural, la conservación de la biodiversidad y |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8596 | 'Mujeres de río, mar y manglar' mejoramiento de las prácticas para la recuperación de ecosistemas de manglar y el buen aprovechamiento de productos marino - costeros y agrícolas sostenibles que generan ingresos y el buen vivir a mujeres pescadoras de |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8597 | Implementación de estrategias de restauración ecológica en zonas de manglar y 'ecosistemas transitorios asociados al Naidi (euterpe oleacera) como estrategia de conservación; y aprovechamiento forestal persistente sostenible en áreas de vocación fore |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8598 | Establecimiento y mantenimiento de 72 hectáreas de Asai y cedro rosado en agroforestería en el municipio de Orito, departamento del Putumayo. |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8599 | Bosques con Alas de Yondó |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8600 | Implementación de acciones de restauración activa y pasiva para la regulación del ciclo hídrologico de microcuencas abastecedoras de acueductos locales en el municipio de Ricaurte, Departamento de Nariño |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8601 | Establecimiento de núcleos de vegetación, conservación de bosques y producción sostenible de jagua como estrategia para mitigar la perdida y degradación de bosques en la Serrania de Abibe, contribuir con el mantenimiento de sus servicios ecosistémico |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8602 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales sostenibles para el mejoramiento de la soberanía alimentaria de 100 familias en 19 cabildos indígenas Zenú en san Antonio de palmito. |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8603 | Fortalecimiento y generación de unidades apícolas como un modelo de negocios para fortalecer la economía local con las asociaciones ASIGEBUSLU y la Asociación del acueducto comunitario de puerto lopez en el municipio El Bagre, Antioquia |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8604 | Mejoramiento de las prácticas productivas sostenibles, con medidas de adaptación al cambio climático para la producción de cafés especiales, en el municipio de Florida departamento de Valle del Cauca |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8605 | Sistemas Agricolas caucheros resilientes a eventos climaticos extremos en el Departamento del Caqueta |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8606 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y productivas y de sostenibilidad ambiental y económica a través de la entrega e implementación de unidades productivas de mora, orientado a la producción sostenible y el mejoramiento de los ingresos de las |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8607 | Pervivencia de cultivos frutales nativos a través del manejo y aprovechamiento sostenible del fruto de naídi de forma agroecológica para la transformación y comercialización del fruto en el Municipio de El Charco, Nariño |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8608 | Fortalecimiento industrial y comercial de la cadena apícola en el Bajo Cauca antioqueño a través de Campo Dulce SAS |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8609 | Con Piscicultura desde las orillas del Tuluni con diversificación productiva en la vereda cortes, corregimiento de Amoya de Chaparral Tolima |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Comparación de Precios | Cancelled | 1
CO-L1166-P8610 | Realizar la Auditoría al Programa Colombia Sostenible |  | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract finished | 1 | 06 Aug 2018 | 28 Sep 2018
CO-L1166-P8611 | Prestar los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los bienes y servicios conexos y complementarios para la Unidad Técnica de Coordinación de Colombia Sostenible. | Alquiler de equipos de cómputo y software para la UTC | $ 33,333.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Process ongoing | 1 | 15 Sep 2021 | 20 Oct 2021 | Impretics EICE (A) | COLOMBIA | Pending Signature
CO-L1166-P8612 | Contratar el suministro de elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio, a través de la modalidad de outsourcing y/o proveeduría integral para la Unidad Técnica de Coordinación de colombia Sostenible. |  | $ 3,333.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020
CO-L1166-P8613 | Divulgar los avances y resultados del Préstamo 4424/OC-CO – Programa Colombia Sostenible a través del medio impreso y medio digital de la revista Semana Sostenible en su edición conmemorativa “100 maneras de construir un país sostenible |  | $ 1,985.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract finished | 1 | 18 Aug 2020 | 26 Aug 2020
CO-L1166-P8614 | Auditoría de Estados Financieros de propósito especial y aseguramiento razonable sobre los procesos de adquisiciones del Programa Colombia Sostenible |  | $ 134,731.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 09 Nov 2020 | 30 Dec 2020
CO-L1166-P8615 | Roster de Estructuración de proyectos en el marco del programa Colombia Sostenible. |  | $ 703,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2020 | 24 Jun 2020
CO-L1166-P8616 | Roster de Estructuración de proyectos en el marco del programa Colombia Sostenible. |  | $ 668,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2020 | 24 Jun 2020
CO-L1166-P8617 | Roster de Estructuración de proyectos en el marco del programa Colombia Sostenible. |  | $ 533,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2020 | 24 Jun 2020
CO-L1166-P8618 | Roster de Estructuración de proyectos en el marco del programa Colombia Sostenible. |  | $ 529,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2020 | 24 Jun 2020
CO-L1166-P8619 | Roster de Estructuración de proyectos en el marco del programa Colombia Sostenible. |  | $ 667,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2020 | 24 Jun 2020
CO-L1166-P8620 | Roster de Estructuración de proyectos en el marco del programa Colombia Sostenible. |  | $ 498,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2020 | 24 Jun 2020
CO-L1166-P16359 | Suministro de material impreso parareuniones con beneficiarios y actores clave | Se realizará una comparación de precios con unas características habilitantes para seleccionar la mejor propuesta de precio | $ 6,944.00 | Goods | Comparación de Precios | Expected |  | 06 Sep 2021 | 05 Oct 2021
CO-L1166-P17428 | Prestación de servicios profesionales como apoyo en el proceso de contratación o desarrollo de la herramienta tecnológica de gestión de proyectos que implementara el PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE para el seguimiento, control y monitoreo de los proyect | Prestación de servicios profesionales como apoyo en el proceso de contratación o desarrollo de la herramienta tecnológica de gestión de proyectos que implementara el PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE para el seguimiento, control y monitoreo de los proyectos financiados con recursos del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 39,016.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Sep 2021 | 24 Sep 2021
CO-L1166-P17429 | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 Aug 2021 | 06 Sep 2021 | Héctor Puello (R) | COLOMBIA
CO-L1166-P17429 | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 Aug 2021 | 06 Sep 2021 | José Maldonado (R) | COLOMBIA
CO-L1166-P17429 | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 Aug 2021 | 06 Sep 2021 | Nancy Castro (R) | COLOMBIA
CO-L1166-P17429 | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 Aug 2021 | 06 Sep 2021 | José Paternostro (A) | COLOMBIA | Pending Signature
CO-L1166-P17429 | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 Aug 2021 | 06 Sep 2021 | Julieta Díaz (P) | COLOMBIA
CO-L1166-P17429 | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 Aug 2021 | 06 Sep 2021 | Claudia Camacho (P) | COLOMBIA
CO-L1166-P17429 | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | Prestación de servicios profesionales como apoyo financiero a la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Préstamo 4424/OC-CO y del Fondo Colombia Sostenible | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 Aug 2021 | 06 Sep 2021 | Clara Guerrero (P) | COLOMBIA
CO-L1166-P17430 | Realizar la evaluación de medio término del Préstamo 4424/OC-CO “Programa Colombia Sostenible”, respecto del logro de los objetivos alcanzados, y de ser el caso recomendar posibles medidas correctivas de índole técnico y operativo que se puedan imple | Realizar la evaluación de medio término del Préstamo 4424/OC-CO “Programa Colombia Sostenible”, respecto del logro de los objetivos alcanzados, y de ser el caso recomendar posibles medidas correctivas de índole técnico y operativo que se puedan implementar hasta fines del proyecto | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Sep 2021 | 29 Oct 2021
CO-L1166-P21025 | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la realización de los estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los t |  | $ 11,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 15 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | Diego Arévalo (A) | COLOMBIA
CO-L1166-P21026 | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la realización de los estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los t | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la realización de los estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los territorios priorizados por el programa con énfasis en el análisis y evaluación de resultados agregados de huella hídrica para todos los proyectos de la fase 1 y 2 de estructuración. Contratación directa de GERMÁN MONSALVE SAENZ | $ 11,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 15 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | Nora Belén González (A) | COLOMBIA
CO-L1166-P21027 | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la realización de los estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los t | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la realización de los estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico para conocer el estado actual, la dinámica y tendencias de los sistemas hídricos regionales para la toma de decisiones en los territorios priorizados por el programa con énfasis en el análisis y evaluación de resultados agregados de huella hídrica para todos los proyectos de la fase 1 y 2 de estructuración. Contratación directa de DIEGO AREVALO URIBE | $ 11,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 15 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | José Agustín Herrera (A) | COLOMBIA
CO-L1166-P21028 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (1 de 20). | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21029 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (2 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21030 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (3 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21031 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (4 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21032 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (5 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21033 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (6 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21034 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (7 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21035 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (8 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21036 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (9 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21037 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (10 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21038 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (11 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21039 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (12 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21040 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (13 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21041 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (14 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21042 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (15 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21043 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (16 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21044 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (17 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21045 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (18 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21046 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (19 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P21047 | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alter | Realizar la supervisión integral tanto a los contratos suscritos con las Entidades Ejecutoras Elegibles como a la implementación y ejecución de la Segunda Fase los Proyectos de restauración de ecosistemas degradados e implementación de esquemas alternativos de conservación y Pago por Servicios Ambientales-PSA y proyectos agropecuarios sostenibles y negocios verdes no agropecuarios en las Zonas PDET, correspondientes a los componentes 1 y 2 del Préstamo BID 4424/OC-CO, Programa Colombia Sostenible en los proyectos que le sean asignados (20 de 20) | $ 33,333.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 13 Dec 2021
CO-L1166-P22253 | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la realización de los estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico con énfasis en el análisis y evaluación de resultados agregados de huella hídrica para todos los proyectos de la fase 1 y 2 de | Apoyar al Programa Colombia Sostenible en la realización de los estudios técnicos ambientales asociados al recurso hídrico con énfasis en el análisis y evaluación de resultados agregados de huella hídrica para todos los proyectos de la fase 1 y 2 de estructuración (JOSÉ AGUSTÍN HERRERA) | $ 11,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 13 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | Germán Monsalve (A) | COLOMBIA