## Sheet1
BRASIL
Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns
Contrato de Empréstimo: 1980/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 10/12/2013
Atualização Nº: 6
Atualizado por: Coordenação da Unidade Executora do Programa
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Custo |  | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (US$ =R$ 2,25) | (1) | (2) |  |  | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Gerenciamento e apoio à UEP | 1.2 | 3536 | CPI | EXA | 2652 | 884 | 75% | 25% | 2004-11-01 | 2014-09-01 | A
1.2 | Elaboração de projetos (básico e executivo) e supervisão de obras dos Parques (linear e urbanos) | 1.2 / 1.3 | 4726 | SBQC | EXA | 4489.7 | 236.3 | 95% | 5% | 2009-11-01 | IV Trim. / 2016 | A | Término prorrogado de ago/2014 para IV Trim. /2016 face disponibilidade de quantitativos e recursos no contrato para supervisão (paralisada em decorrência de encerramento do contrato de obras - item 2.2 deste PA)
1.3 | Serviços especializados de auditoria contábil independente | 3.1 | 194 | SBQC | EXA | 194 | 0 | 100% | 0% | 2010-09-01 | 2015-03-01 | A
1.4 | Serviços especializados de sondagem de solo | 2.1.1 | 31 | C | EXP | 0 | 31 | 0% | 100% | 2011-10-01 | 2013-11-01 | A
1.5 | Sistema de informatização para monitoramento de informações da SEMOB | 2.3.3 | 111 | CP | EXA |  |  | 100% | 0% | 2014-01-15 | 2014-10-12 | C
1.6 | Elaboração de projetos executivos de arquitetura, de implantação e complementares de engenharia para unidades habitacionais | 1.3 | 130 | SQC | EXA | 130 | 0 | 100% | 0% | II Trim. / 2014 | II Trim. / 2015 | P
1.7 | Gerenciamento e apoio à Unidade Executora do Programa - 2ª etapa | 1.2 | 3300 | SBQC | EXA | 3300 | 0 | 100% | 0% | II Trim. / 2014 | IV Trim. / 2016 | P
1.8 | Supervisão de obras dos Parques Lineares, Parques Urbanos e Unidades Habitacionais- 2ª etapa | 1.2 | 1333 | SBQC | EXA |  |  | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2018-03-01 | C
1.9 | Apoio Socio Ambiental | 2.3.2 | 1400 | SBQC | EXA | 840 | 560 | 60% | 40% | I Trim. / 2014 | IV Trim. / 2016 | P
2.0 | Elaboração do Plano de Manejo | 2.3.1 | 180 | SQC | EXA | 180 | 0 | 100% | 0% | I Trim. / 2014 | I Trim. / 2015 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 13497
2. OBRAS
2.1 | Implantação de vias asfaltadas, drenagem pluvial e iluminação | 2.2.1 | 4000 | TP e CPN | EXP | 0 | 4000 | 0% | 100% | 2006-11-06 | 2009-08-12 | E
2.2 | Obras do Parque Linear e do Parque Urbano Macambira, incluindo equipamentos, recuperação dos canais e margens (macro e micro drenagem) e construção de unidades habitacionais com reassentamento de população | 2.1.1 e 2.1.2 | 1899.7694 | LPI | EXA | 567.4611 | 1332.3083 | 29.87% | 70.13% | 2011-11-01 | 2013-06-01 | E | Previsto: US$ 106.286.000; Contratado: US$ 82.250.000; Pago: US$ 1.899.769,43 Rescisão contratual em 29/06/2013
2.3 | Contrução de: EMTI Itamaracá UABSF Bairro Rodoviário UABSF Bairro São Francisco | 2.2.2 e 2.2.3 | 2846 | LPN | EXA | 2846 | 0 | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2014-05-28 | A
2.4 | Construção de: CMEI Cidade Verde UABSF Três Marias | 2.2.2 e 2.2.3 | 1418 | LPN | EXA |  |  | 100% | 0% | 2013-09-03 | 2014-07-29 | C
2.5 | Construção de: CMEI Goiânia II CMEI Parque Oeste Industrial EMTI Três Marias UABSF Vila Canaã | 2.2.2 e 2.2.3 | 3666 | LPN | EXA |  |  | 100% | 0% | 2013-10-03 | 2014-07-30 | C
2.6 | Obras do Parque Linear (S1, S2 e S3), do Parque Ambiental Macambira (PAM) e travessias da Avenida César Lates, Avenida Joaquim Pedro Dias e Avenida Egerineu Teixeira | 2.1.1 e 2.1.2 | 54500 | LPI | EXA | 40875 | 13625 | 75% | 25% | IV Trim. / 2013 | III Trim. / 2016 | P
2.7 | Construção de: Instalações para laboratório de asfalto, concreto e solos da SEMOB | 2.3.3 | 89 | CP | EXA |  |  | 100% | 0% | 2014-01-15 | 2014-10-12 | C
2.8 | Lançamento de cabo ótico para implantação de sistema de transmissão digital de alta confiabilidade | 2.3.3 | 222 | CP | EXA |  |  | 100% | 0% | 2014-01-15 | 2014-10-12 | C
2.9 | Construção de: EMTI Cidade Verde | 2.2.2 | 1522 | LPN | EXA |  |  | 65% | 35% | 2014-06-03 | 2015-05-29 | C
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 63245.7694
3. BENS
3.1 | Aquisição de equipamentos de informática (computadores e monitores) | 1.1 | 15 | ARP | EXP | 0 | 15 | 0% | 100% | 2010-01-01 | 2011-01-01 | E
3.2 | Aquisição de mobiliário para a UEP | 1.1 | 14 | ARP | EXP | 0 | 14 | 0% | 100% | 2010-02-01 | 2010-12-09 | E
3.3 | Equipamentos e mobiliário para: UABSF Bairro Rodoviário UABSF Bairro São Francisco | 2.2.3 | 888 | LPN | EXA |  |  | 0% | 100% | 2013-11-29 | 2014-06-28 | C
3.4 | Equipamentos e mobiliário para: EMTI Itamaracá | 2.2.2 | 356 | LPN | EXA |  |  | 0% | 100% | 2014-01-27 | 2014-07-27 | C
3.5 | Equipamentos e mobiliário para: UABSF Três Marias UABSF Vila Canaã | 2.2.3 | 888 | LPN | EXA |  |  | 0% | 100% | 2014-02-28 | 2014-09-27 | C
3.6 | Equipamentos e mobiliário para: CMEI Cidade Verde CMEI Goiânia II CMEI Parque Oeste Industrial | 2.2.2 | 534 | LPN | EXA |  |  | 0% | 100% | 2014-02-28 | 2014-09-27 | C
3.7 | Equipamentos e mobiliário para: EMTI Três Marias | 2.2.2 | 356 | LPN | EXA |  |  | 0% | 100% | 2014-02-28 | 2014-09-27 | C
3.8 | Equipamentos e mobiliário para: EMTI Cidade Verde | 2.2.2 | 356 | LPN | EXA |  |  | 0% | 100% | 2014-11-30 | 2015-06-30 | C
3.9 | Aquisição de equipamentos de informática para SEMOB | 2.3.3 | 16 | CP | EXA |  |  | 100% | 0% | 2013-11-15 | 2014-04-14 | C
3.10 | Aquisição de máquinas e equipamentos para laboratório de asfalto, laboratório de concreto, laboratório de solos e rede de pluviógrafos para a SEMOB | 2.3.3 | 600 | LPI | EXA | 600 | 0 | 100% | 0% | I Trim. / 2014 | IV Trim. / 2014 | P
3.11 | Aquisição de máquinas e equipamentos para laboratório de qualidade das águas da AMMA | 2.3.1 | 110 | LPN | EXA | 110 | 0 | 100% | 0% | I Trim. / 2014 | IV Trim. / 2014 | P
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 739
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
4.1 | Monitoramento da qualidade das águas (análises físico-químicas e microbiológicas de água para o Córrego Macambira e o Ribeirão Anicuns) | 3.1 | 35 | CP | EXA | 35 | 0 | 100% | 0% | 2012-04-01 | 2014-05-01 | EP | Será providenciado o cancelamento do processo
4.2 | Monitoramento da qualidade das águas (análises físico-químicas e microbiológicas) para as águas do Córrego Macambira, ao longo do Parque Linear (S1, S2 e S3) e do Parque Ambiental Macambira | 3.1 | 50 | CP | EXA | 50 | 0 | 100% | 0% | I Trim. / 2014 | IV Trim. / 2016 | P
4.3 | Digitalização do cadastro de galerias de águas pluviais da SEMOB | 2.3.3 | 50 | CP | EXA | 50 | 0 | 100% | 0% | II Trim. / 2014 | I Trim. / 2015 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 100
VALOR TOTAL |  |  | 77581.7694 |  |  | 56919.1611 | 20697.6083
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100% |  |  |  |  | 73.37% | 26.63%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta; CPI: Concorrência Pública Internacional
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C ); Encerrado (E)
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Formulas:
Término = [Datas Estimadas]+30*9