REPÚBLICA DE HONDURAS

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

HONDURAS

PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 – HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

BORRADOR INICIAL

HONDURAS

PROYECTO  INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

BORRADOR INICIAL

INDICE

Página

- AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

- Objetivo

- Aplicación y Alcance

- Usuarios

- Modificaciones

- Marco Legal

- Estructura y Contenido

- ANTECEDENTES DEL PROYECTO

- Objetivos

- Componentes

    - Componente 1:  Desarrollo Productivo Sostenible

    - Componente 2:  Acceso a Financiamiento

    - Componente 3:  Sistema de Monitoreo y Evaluación

- Co	stos y Financiamiento

- MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

- Prestatario

- Organismo Ejecutor del Proyecto

- Marco Legal

- Funciones

- Estructura Organizacional

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROYECTO

- Funciones y Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Proyecto

- Coordinación, Planificación y Monitoreo

- Administración Financiera

- Gesti|ón Técnica y Administrativa

- Estructura Interna de Ejecución del Proyecto

- Estruc|tura del Personal

cont.

HONDURAS

PROYECTO  INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

BORRADOR INICIAL

INDICE, CONT.

Página

- COMPRAS Y CONTRATACIONES

- Responsabilidad

- Normas

- Lineamientos Básicos

- Prácticas Prohibidas

- Plan de Adquisiciones

- Modalidades de Compras y Contrataciones

- Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría

- Servicios de Consultoría

- |Gastos Recurrentes

- Modalidades de Revisión de las Adquisiciones

- Financiamiento Retroactivo

- Procesos Base de las Adquisiciones

- Comité de Evaluación y Selección

- Comisiones de Recepción

- Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones

- Archivos y Registros

- ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL INTERNO Y EXTERNO

- Responsabilidades

- Administración Financiera y Control Interno

- Sistema de Administración Financiera

- Manual de Cuentas

- Desembolsos

- Fuentes de Fondos y Administración	38

- Designación de Funcionarios para el Manejo de Cuentas	39

- Modificación de Firmas Autorizadas	39

- Procedimientos	39

cont.

HONDURAS

PROYECTO  INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

BORRADOR INICIAL

INDICE, CONT.

Página

- Programación y Presupuesto	41

- Contabilidad y Estados Financieros	41

- Responsabilidad	41

- Moneda	42

- Tipo de Cambio	42

- Auditoría Interna	42

- Auditoría| Externa	43

- Requerimientos	43

- Contratación	43

- Supervisión	44

- EJECUCION TECNICA DEL PROYECTO	44

- SEGUIMIENTO Y EVALUACION	45

- Responsabilidades	45

- Monitoreo e Indicadores de Producto	45

- Informes	46

- Informes Semestrales de Seguimiento	46

- Planes Operativos Anuales	47

- Informe Final	48

- Evaluación del Desempeño	48

- Evaluación de Medio Término	48

- Evaluación Final	50

- Análisis Costo Beneficio	50

- Evaluación de Impacto	51

- GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	54

- Objetivos	54

- Clasificación del Proyecto	55

- Condiciones Contractuales	56

- Condiciones Especiales	56

cont.

HONDURAS

PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

BORRADOR INICIAL

INDICE, CONT.

Página

- Condiciones Especiales de Ejecución	56

- Disposiciones Adicionales	57

- Otros Aspectos	59

- PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA	59

ANEXOS	61

ANEXO I:	MATRIZ DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

ANEXO II:	ORGANIGRAMA Y ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA

ANEXO III:	PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA

ANEXO IV:	PRODECIMIENTOS DE GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA

ANEXO VI:	PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

ANEXO VII:	MODELOS DE FORMULARIOS DE GESTION DE PROYECTOS DEL BID

HONDURAS

PROYECTO  INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR INICIAL

SIGLAS Y AREVIATURAS

APR 				Informe Anual del Proyecto

BCH 				Banco Central de Honduras

BID 				Banco Interamericano de Desarrollo

CD				Contratación Directa

CGR				Contraloría General de la República

CO				Capital Ordinario

CP				Comparación de Precios

CUT				Cuenta Unica del Tesoro

DBC				Documentos Base de Contratación

DEL				Documentos Estándar de Licitaciones

ERP				Planificación de Recursos Empresariales

GdH				Gobierno de Honduras

IFAC				Federación Internacional de Contadores

IGAS				Informe de Gestión Ambiental y Social

LMS				Sistema de Administración de Préstamos

LPI				Licitación Pública Internacional

cont.

HONDURAS

PROYECTO  INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR INICIAL

SIGLAS Y AREVIATURAS, CONT.

LPN				Licitación Pública Nacional

MdR				Matriz de Resultados

NIA				Normas Internacionales de Auditoría

NICP				Normas Internacionales de Contabilidad Pública

PA				Plan de Adquisiciones

PCR				Project Completion Report

PEP				Plan de Ejecución del Programa

PGAS				Plan de Gestión Ambiental y Social

PMR				Informe de Seguimiento de Progreso

POA				Plan Operativo Anual

SEP				Solicitud Estándar de Propuestas

SEPA				Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones

SIAFI				Sistema de Administración Financiera Integrada

SNIP				Sistema Nacional de Inversión Pública

cont.

HONDURAS

PROYECTO  INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR INICIAL

SIGLAS Y AREVIATURAS, CONT.

TdR				Términos de Referencia

TIC				Tecnologías de la Información y Comunicación

UNDB				United Nations Development Business

US$				Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

HONDURAS

PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(HO-L1201 y HO-L1211)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

BORRADOR INICIAL

- AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

- Objetivo

  - El presente Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) constituye el instrumento básico de lineamientos, normas y procedimientos del “Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad” (HO-L1201 y HO-L1211), así como de los mecanismos de ejecución del mismo.  El documento establece las políticas generales y los términos y condiciones aplicables a las actividades del programa según lo establece el Contrato de Préstamo firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Honduras (GdH).  Para los efectos del presente ROP, se establecen las definiciones y siglas que constan al inicio de este documento.

  - Específicamente, el objetivo del presente ROP es: (a) establecer la estructura organizacional y el correspondiente mecanismo de ejecución del programa; (b) delimitar las actividades y responsabilidades de los distintos actores del programa incluyendo Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), en calidad de organismo ejecutor del programa, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y otras dependencias del Estado, así como entidades privadas, no-gubernamentales, entes fiduciarios y beneficiarios, entre otros; (c) establecer las principales áreas de trabajo que contribuyan a una ejecución efectiva, eficiente y transparente del programa y el correspondiente logro de los objetivos del mismo, en particular, en materia de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, y gestión técnica, administrativa, financiera, de control, y ambiental y social; (d) definir las relaciones entre los distintos actores del programa; y (e) definir las bases y acciones de mitigación de riesgos administrativos, fiduciarios y de gestión técnica y operativa, entre otros.

  - En materia de coordinación intra e interinstitucional, el presente ROP establece los mecanismos de coordinación e interacción entre las distintas dependencias internas de INVEST-Honduras, los organismos públicos pertinentes a nivel central, regional y local—incluyendo gobernaciones y municipalidades--, contratistas y entes fiduciarios, asociaciones productivas y de desarrollo local, entidades financieras, beneficiarios y otros.  Asimismo, define los procedimientos técnicos, administrativos y de control a ser adoptados por el Organismo Ejecutor del Proyecto, los organismos fiduciarios y otros, de acuerdo a las características, objetivos estratégicos y alcance de las actividades del Préstamo, y tomando en cuenta las responsabilidades y alcance de los componentes del programa a nivel central y local.

  - La aprobación y entrada en vigencia del presente ROP en los términos y condiciones previamente acordados entre el Prestatario y el Banco representa una condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos del financiamiento.

- Aplicación y Alcance

  - El ROP regirá, conjuntamente con el Contrato de Préstamo No., la ejecución del programa y es dictado de acuerdo a la Cláusula No., inciso.. de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo.  No obstante, de existir contradicciones entre las disposiciones del Contrato de Préstamo y las estipulaciones del ROP, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Contrato.  Las normas y procedimientos contenidos en el ROP deben aplicarse a la totalidad de las actividades elegibles de operación, inversión, asistencia técnica y fortalecimiento institucional contenidos en el programa, y financiadas por el Banco en el marco del Contrato de Préstamo.

- Usuarios

  - Los principales usuarios del presente ROP incluyen a INVEST-Honduras, SEFIN, SCGG, entes fiduciarios/contratistas, entidades financieras y otras.  Su aplicación abarca también a otras entidades del GdH en materia de desarrollo regional/local, de planificación, evaluación y control estatal, entre otras.

- Modificaciones

  - El ROP tendrá vigencia durante todo el período de ejecución del programa.  De requerirse modificaciones al Reglamento que le den una mayor flexibilidad, eficiencia y transparencia al programa durante el período de implementación, se procederá de acuerdo a lo establecido en las “Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo”.  Cambios al contenido del ROP serán sometidos a consideración del BID y realizados a través de “addenda” a los numerales específicos del documento, manteniendo inalterados los renglones no tratados.  Los mismos pasarán a formar parte integral del ROP a partir de la fecha de aprobación de los cambios por parte del BID.  Será responsabilidad de INVEST-Honduras, evaluar de manera periódica el nivel de aplicación y cumplimiento con el ROP por parte del MHCP como Organismo Ejecutor del Proyecto y por los organismos subejecutores del programa, realizar los ajustes que sean necesarios, y mantener la versión actualizada del presente documento.

- Marco Legal

  - Constituye el marco legal para la elaboración del presente ROP, las disposiciones que se detallan a continuación:

  - Contrato de Préstamo No., suscrito el ….. de 2019, entre el Gobierno de la República de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo.

  - Ley No. …… de ……. de 2019, que aprueba el Contrato de Préstamo…

  - Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto No. 83-2004) del 21 de junio de 2004.

  - Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74-2002) del 15 de mayo de 2002.

  - Ley General de la Administración Pública (Decreto No. 146-86) del 29 de octubre de 1986.

- Estructura y Contenido

  - El Cuadro No. I-1 muestra el resumen de la estructura y contenido del ROP de acuerdo a cada una de las secciones que lo componen.

CUADRO NO. I-1

ESTRUCTURA DEL RELAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO

| SECCION | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Antecedentes | El Préstamo, objetivos y componentes del programa, costos y fuentes de financiamiento. |
| Mecanismo y Estructura de Ejecución del programa | Estructura institucional para la implementación del programa y descripción de las funciones del prestatario, organismo ejecutor, organismos subejecutores, otros organismos pertinentes y beneficiarios, y coordinación interinstitucional. |
| Esquema y Gobernabilidad | Planificación estratégica; gestión administrativa y financiera del programa; políticas y normas de administración, control interno, compras y contrataciones, mantenimiento de los activos; y otros; procedimientos de desembolsos; preparación de los estados financieros; sistemas contables y de administración financiera; y auditoría externa independiente. |
| Ejecución Técnica del programa | Normas y procedimientos técnicos específicos aplicables a cada uno de los componentes del programa, incluyendo delegación de funciones técnicas, coordinación intra e interinstitucional, normativas técnicas y otros. |
| Gestión Ambiental y Social | Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto. |
| Seguimiento y Evaluación | Informes iniciales, de avance y seguimiento, y evaluación intermedia y final del proyecto. |

- ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

      - Objetivos

  - El objetivo general consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

  - Se espera beneficiar de forma directa a 30.000 hogares rurales ubicados en los siete clústeres seleccionados. De ellos, 15.000 se espera que puedan salir de la situación de pobreza. Para ello se atenderán las necesidades de desarrollo productivo de la población beneficiaria la cual está conformada por: (i) productores agropecuarios de la zona de intervención del proyecto correspondientes a los siete clústeres, a través del acceso a tecnologías, información, asistencia técnica, y crédito; (ii) MiPyME lideradas por mujeres, a través de asistencia técnica para el acceso a nuevos productos y mercados; y (iii) emprendimientos liderados por jóvenes, a través del acceso a asistencia técnica y a la provisión de servicios

      - Componentes

  - El programa se encuentra estructurado en tres componentes que se describen a continuación.

- Componente 1:  Fortalecimiento del desarrollo productivo

  - Este componente está orientado a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de cadenas de valor con enfoque de mercado y consideraciones climáticas. Serán atendidos principalmente productores, organizaciones y MiPyME bajo los siguientes criterios: (i) el productor debe contar con ingresos arriba de la pobreza extrema y debajo de la pobreza moderada (siguiendo la definición del Banco Mundial de US$1,90 y US$3,20 por persona por día, respectivamente); (ii) organizaciones, conformadas sen su mayoría por productores elegibles que cumplen los criterios de elegibilidad del proyecto; y (iii) MiPyME, con mayoría de miembros elegibles, o cuyo plan de inversión se enfoque primordialmente en proveer servicios, comprar productos y/o generar empleo. La ejecución de este componente contempla el desarrollo de planes de asistencia técnica abarcando el cofinanciamiento de inversiones productivas.  Incluye los siguientes subcomponentes:

  - Subcomponente 1.1. Adopción de tecnologías Climáticamente Inteligentes (CI).

Entre otros proporcionará apoyo no reembolsable a productores y grupos de productores, fomentando la participación de mujeres y jóvenes productores, con el objetivo de cofinanciar inversiones para la mejora de la productividad y competitividad (generación de valor agregado, diferenciación, mejora de la calidad, innovacion y desarrollo de nuevos productos, y encadenamientos productivos, entre otros) mediante la implementación de tecnologías CI. Las inversiones se plantearán por un monto máximo de apoyo de 60% del total de la inversión o hasta US$2.000 por productor. Asimismo, se requerirá contrapartida por parte del beneficiario (especie y/o efectivo) incluyendo la opción de aporte por parte de aliados estratégicos o entidades elegibles de dispersión de crédito (intermediarios financieros y empresas anclas del Componente 2, y municipalidades). El Plan de Inversión se enfocará en atender la problemática del productor, con base en la demanda del mercado. Las tecnologías serán definidas de acuerdo con las necesidades de los productores según: (i) condiciones locales y de mercado; (ii) viabilidad técnica, económica y financiera; y (iii) contribución a la adaptación y/o mitigación al cambio climático.

  - Subcomponente 1.2. Asistencia técnica integral. Provee asistencia técnica integral a productores elegibles, proporcionada por equipos de técnicos con presencia local contratados por la firma implementadora, consistente en asesoría y capacitaciones en temas productivos, gestión empresarial y de mercado, gestión del crédito y nutrición. Se fomentará la participación de mujeres y jóvenes como parte de las actividades del subcomponente haciendo énfasis en el contenido de las capacitaciones y en la identificación de beneficiarios (mujeres y jóvenes) para hacerlas parte del proyecto.

    - Producción y mercado. Orientada a: (i) mejorar las prácticas de manejo y tecnologías CI para la producción agropecuaria dirigidas al aumento de la productividad, uso de los recursos naturales, y diversificación de la producción; y (ii) mejorar el acceso al mercado, los vínculos comerciales y con proveedores de insumos/servicios, y las capacidades empresariales.

    - Gestión del crédito. Abarca asistencia para el acceso a financiamiento de productores (dirigida a cooperativas, asociaciones de productores y cajas rurales, ayudándolas a ser elegibles para el Componente 2).

    - Nutrición. Con enfoque en el hogar rural, se proporcionarán capacitaciones en temas nutricionales, higiene alimentaria, huertos familiares y mejoramiento de condiciones de vida.

  - Subcomponente 1.3. Manejo y conservación de microcuencas. Se trabajará con municipalidades, mancomunidades y organizaciones locales para la aprobación, e implementación de planes de manejo de las microcuencas; así como, actividades de inversión para mejorar el manejo y conservación de microcuencas críticas para el abastecimiento de agua en la zona de intervención

  - Subcomponente 1.4. Fortalecimiento de servicios.  El OE firmará convenios con organizaciones públicas, privadas y academia que fortalezcan la cobertura y calidad de los servicios, tales como: investigación, inteligencia de mercados y de negocios, certificación, sanidad, inocuidad y desarrollo de nuevos productos. Estos acuerdos derivarán en el desarrollo de metodología y programas de capacitación para la provisión de asistencia técnica a productores y/o organizaciones y MiPyME de la zona de intervención que conduzcan a la adopción de las TIC.

  - Elegibilidad de beneficiarios. Productores, organizaciones y MiPyME bajo los criterios: (i) el productor cuente con ingresos arriba de la pobreza extrema y debajo de la pobreza moderada (siguiendo la definición del Banco Mundial de US$1,90 y US3,20 por persona por día); (ii) organizaciones, conformadas con un 80% de productores elegibles; y (iii) MiPyME donde el 80% de los miembros de la empresa participando en el plan de inversión sean elegibles, o el plan de inversión se enfoque primordialmente en proveer servicios, comprar productos y/o generar empleo.

  - Cadenas priorizadas:

- Hortícola: tomate, repollo, chile dulce, cebolla, plátano, camote, maíz dulce, chile jalapeño

- Frutícolas: aguacate Hass, rambután, y críticos en pequeñas parcelas

- Café y cacao: especialmente para mercados especiales

- Ganadería: leche, carne, doble propósito, especies menores en sistemas silvopastoriles y pasto de corte

- Procesamiento: plátanos, leche, carne, miel

  - Inversiones elegibles. Inversiones para la mejora de la productividad y competitividad (generación de valor agregado, diferenciación de producto, mejora de calidad, desarrollo de nuevos productos y encadenamientos productivos, entre otros) mediante la implementación de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes (denominadas “tecnologías CI” en el resto del documento).  Estas tecnologías CI son aquellas que contribuyen al aumento de la productividad mientras aumentan la resiliencia climática y/o reducen emisiones. Se incluyen dentro de estas, por ejemplo:

Prácticas Agrícolas Climáticamente Inteligentes:

•	Preparación y manejo del suelo

•	Uso de barreras vivas y muertas

•	Incorporación de aboneras y restos de leguminosas

•	Buena calidad de semillas

•	Sistemas agro-forestales

•	Labranza mínima

•	Cero quema de rastrojos

•	Asociación de cultivos

•	Manejo de la microcuenca

•	Prácticas para mejorar la eficiencia en el uso de insumos (incluyendo recursos naturales) y/o aumentar productividad en producción, generación de valor agregado y/o comercialización

•	Certificaciones

Tecnologías Agrícolas Climáticamente Inteligentes:

•	Riego por goteo y fertirrigación

•	Macro y micro túneles

•	Uso de agribón

•	Estructuras tipo invernadero

•	Diagnóstico móvil de enfermedades y plagas

•	Sistemas de enfriamiento a energía solar

•	Variedades mejoradas resistentes a la sequía

•	Beneficiado y secado ecológico de café

•	Plataformas de información (p.ej. clima y precios)

•	Tecnologías de información y comunicación para la provisión de insumos, servicios, información y toma de decisiones

•	Herramienta GIS-AGRI para identificar fuentes de agua y rutas de riego

•	Contenedores refrigerados con energía solar

•	Tecnologías para mejorar la eficiencia en el uso de insumos (incluyendo recursos naturales) y/o aumentar productividad/competitividad en producción, generación de valor agregado y/o comercialización

•	Certificaciones

  - Asistencia técnica. Con enfoque de mercado, proporcionada por equipos multidisciplinarios con presencia local y asistencia técnica diferenciada a las MiPyME. Proporcionada de manera grupal semanalmente, e individualmente de acuerdo a la necesidad. El enfoque de implementación será de Finca Modelo, que agrupa los hogares de cultivos específicos de las mismas comunidades y le enseña a cada grupo con la metodología "aprender haciendo" al menos una vez por semana e individualmente según sea necesario. Al menos 10,000 productores estarán inscritos bajo este programa organizados en pequeños grupos de 10˗30 hogares. Dependiendo del cultivo, cada técnico de los restadores de servicio será responsable de 10 Fincas Modelo o 100 a 300 productores cada uno. Cada productor deberá implementar el número básico de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes durante al menos dos temporadas de cosecha con el fin de ser considerado con capacidad suficiente para estar conectado con el mercado en forma sostenible.

  - En cada clúster se identificarán asociaciones de productores que ya están operando pero que entre otras dificultades tienen limitado acceso al mercado por no estar legalizados. Además de apoyarles con financiamiento y orientación técnica para la legalización de sus organizaciones, también se les capacitará sobre la normativa vigente del Servicio de Administración de Rentas (SAR), valor agregado a la producción, entre otros.

  - Estrategia de intervención diferenciada: Considera factores como atención previa por programas similares, avance en la implementación de tecnologías y prácticas de manejo, disponibilidad de recursos para la inversión y nivel de formalización de la organización.

  - Los productores viviendo en extrema pobreza que no hayan sido asistidos por otro proyecto y que no estén organizados formalmente recibirán asistencia técnica para implementar buenas prácticas agropecuarias básicas y donaciones puntuales para cultivos básicos. Los productores seleccionados viviendo en extrema pobreza pero que hayan sido asistidos por algún proyecto y estén organizados, recibirán por parte de este programa asistencia técnica para cultivos básicos, cadenas de valor y planes de inversión; e inversiones productivas para promover diversificación.

  - Por su parte, los productores viviendo en pobreza que no hayan sido asistidos por otro proyecto y que no estén organizados formalmente, recibirán asistencia técnica especializada y apoyo técnico y financiero para su organización, legalización y capacitación en aspectos organizacionales. Los productores que se encuentran en pobreza pero que hayan sido asistidos por algún proyecto y estén organizados, recibirán asistencia técnica especializada, y apoyo técnico y financiero para la elaboración e implementación de planes de inversión. Finalmente, los productores viviendo por arriba de la línea de pobreza que hayan sido asistidos previamente por otro proyecto y que estén organizados, recibirán asistencia técnica especializada, y apoyo técnico y financiero para la elaboración e implementación de planes de inversión.

  - La meta es que al finalizar este programa los productores atendidos formarán parte de organizaciones sólidas, con capacidad de gestión de recursos y nuevos mercados, competitivas, y que implementan prácticas y tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes que las convierten en organizaciones de productores resilientes al cambio climático. De especial forma se apoyarán las mujeres y los jóvenes en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades que les faciliten la identificación y establecimiento de las MiPyME para actividades basadas en el mercado y la conservación ambiental.

  - Inclusión de Género y Consideración de la Juventud. El proyecto deberá proporcionar sus servicios de asistencia y capacitación ajustándose a las necesidades, horario, limitaciones, e intereses de las mujeres y jóvenes atendidos para mejorar la generación de ingresos, la seguridad alimentaria, y la calidad de vida en general bajo un enfoque de trabajo con toda la familia en el contexto de un sistema de mercado y de microcuenca.  El principio fundamental deberá ser que haya igualdad entre hombres y mujeres para todas las actividades en la provisión de asistencia técnica y promoción de tecnologías climáticamente inteligentes.  Asimismo, se reconocerá las funciones, roles, y responsabilidades diferentes de los hombres, mujeres, y jóvenes en cada una de las etapas de las cadenas de valor de acuerdo con su condición social, geográfica, económica y cultural. Para un buen funcionamiento y seguimiento de estos principios será necesario establecer una estrategia de inclusión de género y juventud, así como como un plan para la implementación de esta estrategia y la capacitación a todos los actores involucrados en la implementación del proyecto. Se deberán establecer algunos indicadores de impacto y desempeño claves desagregados por género y juventud incluidos en el Plan de Monitoreo y Evaluación del proyecto.  Para lograr los resultados del proyecto se deberá principalmente enfocar en las siguientes áreas:

A.	Asistencia técnica y capacitación con consideración de género e inclusión de la juventud

  - La asistencia técnica y las capacitaciones deberán intencionalmente ser dirigidas a las mujeres y los jóvenes adaptándolas a sus necesidades específicas y enfrentado directamente las barreras que se hayan identificado en cada una de las comunidades que impiden su activa participación en el proceso de toma de decisiones en la economía local. Se deberá poner especial atención a los grupos de mujeres y jóvenes que tradicionalmente no asisten a las reuniones informativas, las consultas, las capacitaciones, grupos focales debido a sus responsabilidades en el hogar o en los estudios. Estas son las actividades básicas que deben tomarse en cuenta para la capacitación y prestación de servicios de asistencia técnica para asegurar una adecuada inclusión de las mujeres y los jóvenes:

1.	El lugar de capacitación deberá ser accesible para los jóvenes y las mujeres

  - Debido a sus ocupaciones y responsabilidades de estudio y en el hogar es muy común que los jóvenes y las mujeres no pueden asistir a alas capacitaciones o presentarse a los sitios para recibir asistencia técnica.  El proyecto deberá utilizar el enfoque grupal de finca demostrativa y visitas de campo individuales, y días de campo específicamente para jóvenes y mujeres. Este proyecto deberá facilitar el acceso a la asistencia para todos, pero sobre todo se hará énfasis con los técnicos de tener en cuenta a las mujeres y los jóvenes al seleccionar lugares para la formación. Los grupos focales de jóvenes y mujeres deberán servir para informar de sus intereses y preferencias.

2.	Crear materiales de capacitación sensibles al género y a los jóvenes

  - Los materiales de capacitación deberán ser adecuados para hombres y mujeres que no puedan leer y escribir adecuadamente. La creación de materiales de formación para agricultores con poca o ninguna educación garantizará que toda la familia tenga acceso a los servicios. Por otra parte, se deberá asegurar que los temas son consecuentes con la realidad local, atractivos, y de formación integral para los jóvenes en cada comunidad.

3.	Invitar a los jóvenes y mujeres a las capacitaciones

  - Varios proyectos |en Honduras han demostrado que cuando se hacen invitaciones directas a grupos meta se ha mejorado su participación significativamente. El proyecto deberá organizar eventos específicamente para invitar y presentar el proyecto a jóvenes y mujeres.  Los técnicos se capacitarán adecuadamente para que en cada gira de campo aprovechen para hacer invitaciones a estos grupos.

4.	Capacitaciones sobre temas más relevantes para jóvenes y mujeres sin hacer discriminación de ningún tipo.

  - Si bien los hombres, las mujeres y los jóvenes tienden a especializarse en diferentes tareas del ciclo de producción el proyecto deberá tener apertura a la participación de todos en cada una de las actividades. Se debe tener en mente que por lo general los hombres se involucran más en la maquinaria o tecnología y las mujeres y los jóvenes se inclinan por el manejo de los viveros, cosecha, acopio, y procesamiento.  Este proyecto llevará a la práctica capacitaciones especializadas en las áreas en las que las mujeres y jóvenes participan más e integrará estas tareas con habilidades empresariales, contabilidad, finanzas, manejo de préstamos, manejo de inventario e inversión y valor agregado.

5.	Selección de cultivos a medida

  - Se deberán seleccionar cultivos con el mejor potencial de participación de mujeres y jóvenes para servir como puntos de entrada para la participación de estos grupos en las visitas iniciales de asistencia técnica y capacitación.  El proyecto también se dirigirá a los cultivos en los que las mujeres y jóvenes participan o podrían participar masivamente en postcosecha y procesamiento para crear más actividades de empleo y aumentar aún más los ingresos de los hogares.

6.	Integración de mensajes de género y juventud

  - Como una práctica generalizada todos los técnicos estarán capacitados para entregar mensajes específicos que inviten y persuadan a los jóvenes y las mujeres sobre su participación en el proyecto en los diferentes temas. Se capacitará al personal para hacer hincapié en los beneficios de la participación de toda la familia en las actividades generadoras de ingresos utilizando practicas climáticamente inteligentes.

7.	Crear un plan de capacitación y sensibilización para todos los involucrados

  - Desde el inicio el proyecto deberá contar con un plan de capacitación continua de los técnicos, gerentes, y todo el personal que tenga una relación directa con la población meta. El plan de capacitación deberá contar con mensajes claves para abordar los temas de inclusión específicos, así como las capacidades para que todos puedan interactuar con jóvenes y las mujeres en un ambiente de equidad y apertura.

B.	Promoción de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes sensibles al género y juventud:

  - Es fundamental el involucramiento de toda la familia en la selección, implementación, y adopción de las tecnologías. También deben seleccionarse tecnologías basadas en su potencial de incrementar la productividad y de tener un impacto positivo en la vida de los jóvenes y mujeres.  Debe hacerse un análisis a lo largo de las cadenas de valor y determinar el tipo de tecnologías y las capacidades que se necesitan para su funcionamiento. En ese sentido, por ejemplo, la correcta implementación de sistemas de riego por goteo, los invernaderos, los secadores solares, tostadoras de café y cacao, las plataformas de información climática y precios, las plantas de acopio y procesamiento, los sistemas de enfriamiento, tecnologías TIC, etc.  presentan una excelente oportunidad para mejorar la participación y empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, aumentar la producción del hogar, reducir las cargas de trabajo y mejorar la seguridad alimentaria de todo el hogar. Se buscará que por lo menos haya una participación de estos grupos de 30 – 40 porciento.

1.	Sistemas de riego por goteo y fertiirrigación:

  - Es importante el proyecto ponga atención al involucramiento de los jóvenes y las mujeres desde la selección, preparación del suelo, diseño e implementación del sistema. Debido a las diferentes funciones que desempeñan los hombres y las mujeres en la agricultura, sus preferencias y prioridades para los usos del agua también son distintas. Los análisis previos de incorporación de género realizados en CSH han encontrado que las mujeres son responsables de proporcionar agua para el consumo familiar, pero a menudo tienen poco que decir sobre cómo se utiliza esta agua ya sea para el uso de la familia o para riego. La instalación de sistemas de riego aumenta la producción y la seguridad alimentaria en el hogar, a la vez que disminuye el desperdicio de agua y garantiza que haya suficiente y adecuado uso para toda la familia y la comunidad.  Los sistemas de riego por goteo son fundamentales para la estrategia de la incorporación de las mujeres y los jóvenes porque permiten la producción durante todo el año, lo que lleva a más empleos para estos grupos meta sobre todo en la cosecha, procesamiento, transporte y comercialización de los productos.  Además, estos sistemas también mejoran la gestión del agua, liberando a las mujeres y los jóvenes del hogar de la tarea de recolectar agua.

2.	 Invernaderos, micro túneles, y macro túneles:

  - Estas tecnologías ayudan a proteger los cultivos contra las plagas y enfermedades, controlar las temperaturas y la humedad y por consiguiente se aumenta la probabilidad de cosechas exitosas y aumentar la posibilidad de mejorar la productividad, el ingreso, y el bienestar de toda la familia. Estas tecnologías son adecuadas para que sean manejadas por mujeres y jóvenes por lo que los técnicos del proyecto deberán planificarlo en sus planes de trabajo con mucha anticipación y enfrentar con diligencia las limitaciones que por generaciones han impedido a estos grupos a participar en estas innovaciones tecnológicas. Estas tecnologías permiten una amplia gama de usos para ajustarse al horario y capacidades de grupos de jóvenes o mujeres. Por ejemplo, la producción de plántulas de cultivos de alto valor que no requieren de grandes espacios y mucha inversión y que representan una buena fuente de ingresos para estos grupos.

3.	Secadoras solares, beneficiado ecológico, y tostadoras de café y cacao:

  - Se debe coordinar con las empresas prestadoras de servicios para asegurarse que uno de los criterios para la adquisición de estas tecnologías sea la posibilidad de inclusión del mayor número posible de jóvenes y mujeres en su instalación, manejo, operación y mantenimiento.  Este proyecto seleccionara las comunidades y las juntas productoras de café y coordinara con las juntas y grupos de irrigantes para determinar el uso y alcance de estas tecnologías que han demostrado aumentar el rendimiento, mejorar el precio, calidad de los productos, y accesos al mercado, reducción de aguas contaminantes, y al mismo tiempo facilitar una mayor inclusión de jóvenes y mujeres.

Plan de Alianzas Estratégicas:

  - Para abordar los retos de desarrollo y lograr los resultados anticipados del proyecto se deben establecer alianzas estratégicas en la forma de convenios de colaboración interinstitucional, subcontratos para la provisión de servicios y bienes, subvenciones, y alianzas de negocios con el sector privado. En principio todas las formas de alianzas estratégicas estarán regidas por las leyes y regulaciones que gobiernan la implementación del proyecto y todas estarán sujetas al estricto cumplimiento de las mismas. Las alianzas deberán ser refrendadas por un documento en las que se establezcan los compromisos contenidos en un plan de trabajo, contrapartida, costos compartidos, y los roles de estas organizaciones después que se termina el proyecto. Entre los diferentes mecanismos a considerar se encuentran los siguientes:

a.	Alianzas o convenios de subvención con las ONG: Se establecerán alianzas de cooperación interinstitucional con aquellas entidades sin fines de lucro y que comparten los objetivos de desarrollo del proyecto. En estos casos se podrá establecer un mecanismo de reembolso de costos e inversiones y una contribución al pago de costos indirectos negociados caso por caso y de acuerdo con las actividades de dicha alianza para el logro de los resultados del proyecto. Una contrapartida no menor de 30 por ciento deberá ser incluida en el presupuesto de la alianza.  Las entidades que preliminarmente se han identificado para este efecto incluyen, pero no se limita a estas:

1.	Mancomunidad MUNASBAR

2.	Mancomunidad MANCORSARIC

3.	Mancomunidad HIGUITO

4.	Mancomunidad MANCOSUR

5.	Mancomunidad AMUPROLAGO

6.	Mancomunidad CHORTI

7.	Instituto Hondureño del Café – IHCAFE

8.	Proyecto Aldea Global – PAG

b.	Convenios de cooperación con entidades del Gobierno: Se establecerán convenios de cooperación interinstitucional con organizaciones del gobierno con el propósito de fortalecer sus capacidades para asegurar que estas puedan continuar con la provisión del mismo nivel de servicios a la población meta después de terminado el proyecto. En estos casos se podrá establecer un mecanismo de liquidación de costos e inversiones totales basados en un plan de trabajo y presupuesto previamente acordado y que es parte del convenio. En este caso también se requerirá una contrapartida no menor de 30 por ciento deberá ser incluida en el presupuesto de la alianza. Las entidades que preliminarmente se han identificado para este efecto incluyen, pero no se limita a estas:

1.	Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología – COHCIT

2.	Dirección de Ciencia y Tecnología – DICTA/SAG

3.	Dirección de Información Agrícola – INFOAGRO/SAG

4.	Instituto de Conservación Forestal – ICF/MiAmbiente

c.	Alianzas de negocios con el sector privado: También se proponen alianzas con socios estratégicos del sector privado como los proveedores de insumos y servicios financieros que tienen un objetivo de negocios en común con el proyecto. Estas son empresas locales, nacionales, o corporaciones internacionales que aportaran conocimientos, servicios de certificación, productos financieros adecuados a los productores meta, oportunidades de mercado, descuentos significativos en los insumos y equipos, financiamiento alternativo de hasta seis meses, capacitaciones especializadas, financiamiento de días de campo, mejores prácticas y diferentes perspectivas y experiencias para promover un impacto en el desarrollo sostenible. En el caso de estas empresas se negociarán caso por caso y los costos se basará en la provisión de un servicio o insumo especifico necesario para la implementación del proyecto y cuyo impacto y expansión en la población será multiplicado por efecto de esta alianza.  En este caso estamos hablando de proveedores de sistemas y equipos de riego, fertilizantes, otros productos químicos y orgánicos especializados, equipo agrícola, capacitaciones y certificaciones, etc. Se espera que estas empresas tengan un interés económico directo y que su participación represente un beneficio directo en la expansión de su clientela, ventas, y/o proyección social. En esta lista se incluyen algunas empresas como: Supermercados La Colonia, Supermercados Colonial, Supermercados Los Andes, Delicias El Carmen, Walmart, Banco de Occidente, BanRural, NetaFim, Inversiones del Campo, etc.

d.	Subcontratos con prestadores de servicios locales: Finalmente, los proveedores de servicios locales que son los subcontratistas responsables de la implementación de actividades para el logro de los objetivos del proyecto. Estos serán identificados en base a sus capacidades específicas para la prestación de un servicio directo o la adquisición de un producto necesario para el logro de resultados del proyecto. Por ejemplo, el proyecto podrá subcontratar para la provisión de servicios de certificación de fincas de café, capacitaciones de productores, adquisición e instalación de equipos especializados de beneficiado, secado, tostado, y mercadeo de café y cacao, etc. Entre estas organizaciones ya bien establecidas y de reconocida reputación y experiencia se han identificado entre otras: Heifer International, Montaña Verde, Fundación Hondureña de Desarrollo Empresarial Rural – FUNDER, CoHonducafe, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola – FHIA, COAGRICSAL, CAPUCAS, Zamorano, CATIE, etc.

- Componente 2:  Acceso a financiamiento

  - Se atenderá la expansión del financiamiento a pequeños productores mediante intermediación financiera orientada a su vinculación a cadenas de valor y a promover fuentes de ingreso estables. Este componente incluye dos subcomponentes según el producto financiero ofrecido, y cuyos recursos serán administrados a través de dos fideicomisos donde INVEST-Honduras será el fideicomitente.

  - Subcomponente 2.1. Acceso a Crédito. Se constituirá un fideicomiso, el cual permitirá a productores beneficiarios del Componente 1 y otros ubicados en los clústeres seleccionados y con Planes de Inversión orientado a mercados, acceder a financiamiento de activo fijo y capital de trabajo (para la producción y diversificación, generación de valor agregado, transformación, comercialización, apertura de nuevos mercados y/o la resiliencia). El financiamiento de activo fijo servirá para impulsar nuevas inversiones o ampliación de aquellas ya existentes. Las condiciones de los préstamos tendrán períodos de gracia para el pago de capital durante el período en que la inversión no genera ingresos, plazos acordes con el potencial de rentabilidad del cultivo y la generación de ingresos con montos acordes con las inversiones planificadas.

  - Asimismo, estos productos incorporarán metodologías de análisis crediticio y alternativas para analizar a beneficiarios sin historial crediticio. Para el uso de fondos se hará énfasis en actividades que contemplen un enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático. Para la conexión de los pequeños productores con el mercado se contempla trabajar a través de entidades elegibles para la dispersión del crédito (acopiadores, procesadores, comercializadores y exportadores) que puedan integrarlos en su cadena de valor. Las entidades elegibles para la dispersión del crédito de este componente serán las siguientes:

  - Intermediarios financieros (cooperativas de crédito y producción, financieras y microfinancieras): cuyos beneficiarios sean pequeños productores que requieran financiamiento de largo plazo para capital de trabajo y activo fijo para mejorar su productividad, acceder al mercado y diversificarse. Estos beneficiarios recibirán asistencia técnica, que vendrá asociada al crédito en temas relacionados a emprendedurismo, asociatividad, administración y manejo de crédito (en Componente 1). De esta forma se espera que aquellos beneficiarios que hasta el momento no habían tenido acceso al crédito, mejoren sus condiciones y puedan conocer sus obligaciones, responsabilidades y oportunidades que les ofrece acceder a recursos.

  - Empresas ancla (o de modelo de negocio inclusivo): que se encuentren operando o tengan planes de establecer sus negocios en la zona. Los préstamos a esas empresas serán de largo plazo. Estas empresas deberán demostrar que poseen un modelo de negocio donde, mediante la inversión, puedan articular e incluir a pequeños productores de la zona.

  - Subcomponente 2.2. Acceso a Garantías. Se constituirá un fondo de garantías que permita apalancar recursos del sector financiero local mediante la reducción de los niveles de riesgo percibidos de los proyectos de inversión en infraestructura productiva y adopción de tecnología, para promover una mayor articulación en las cadenas productivas. El fondo de garantías: (i) satisfará necesidades de crédito de productores sin acceso a crédito, o con acceso limitado, que cuenten con planes de negocio sostenibles; y (ii) minimizará su costo a través de un manejo prudente de la cartera y de las condiciones de acceso. El fondo garantizará carteras de crédito a Instituciones de Intermediación Financiera (IFI) reguladas y/o supervisadas. Se establecerá un fideicomiso el cual tendrá a su cargo el seguimiento y monitoreo de la cartera generada.

  - Al menos el 20% del monto total del Componente 2 habrá de ser dirigido a las MiPyME lideradas o de propiedad de mujeres. Se considerarán para este caso empresas propiedad o lideradas por mujeres, o aquellas en la que la mayoría de sus miembros sean mujeres.

- Componente 3:  Sistema de Monitoreo y Evaluación

  - Este componente busca implementar un sistema de monitoreo de los hogares para el CSH con indicadores de seguimiento de este proyecto y de las operaciones de otros donantes. Se partirá de la experiencia de INVEST-Honduras en el CSH y de las líneas de base de las actividades de monitoreo de otras agencias en la zona de intervención para desarrollar una plataforma digital de integración de la información. Este sistema hará un seguimiento por hogar rural y permitirá conocer el estado en cuanto a su situación de pobreza, bienestar, actividades productivas y financiamiento. Mediante nuevas tecnologías digitales se podrán monitorear periódicamente los indicadores. Aquellos indicadores de las operaciones complementarias (del Banco u otros donantes) serán incluidos en un mismo sistema, por lo que se contará con información social y productiva de los hogares. Además, se monitoreará la participación en el proyecto de diferentes colectivos como el de indígenas. Se espera que este sistema pueda generar información integrada acerca de la efectividad de las intervenciones y sirva para el diseño de políticas públicas más allá de los proyectos específicos. El Componente 3 será ejecutado directamente por el OE ya que el mismo cuenta con una unidad de monitoreo que será fortalecida para desarrollar el sistema de monitoreo del CSH (Componente 3). El monitoreo se realizará en coordinación con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), entidad encargada de la coordinación de los programas de desarrollo social y reducción de pobreza en el conjunto del país

  - Asimismo, se realizará un estudio empleando metodologías experimentales de economía del comportamiento, para evaluar y obtener un mejor entendimiento de los factores que influencian la toma de decisiones en: la adopción de tecnologías, asistencia técnica y comportamiento del deudor en la amortización de los créditos.

  - Costo y Financiamiento

  - El costo total del proyecto asciende a US$90 millones. El proyecto se financiará mediante los siguientes instrumentos: (i) un Préstamo Global de Crédito (GCR), donde el BID aportará US$21,1 millones (US$7,385 millones de Capital Ordinario (CO) y US$13,715 millones de CO Concesional), y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) estaría cofinanciando US$13,4 millones ‒el cual abarca los Componentes 1, 2 y 3 incluyendo actividades para asistencia técnica productiva, el desarrollo del sistema de monitoreo y gastos de administración‒; y (ii) un Préstamo de Inversión Específica (ESP), donde el BID aportará US$33,9 millones (US$11,865 millones de CO y US$22,035 millones de CO Concesional), y FONPRODE estaría cofinanciando US$21,6 millones ‒el cual abarca el Componente 2, previendo actividades destinadas a proveer créditos y garantías a los beneficiarios del proyecto. Se escogió esta estructura para el proyecto, a fin de diferenciar el alcance y la naturaleza de cada componente así como realizar un seguimiento más ordenado por instrumento de financiamiento. El período de desembolso será de cinco años.

CUADRO NO. II-1

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

(en US$ y porcentajes)

| Componentes | BID | FONPRODE | Total | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente1. Fortalecimiento del Desarrollo Productivo | 28,1 | 17,9 | 46 | 51,1 |
| Subcomponente 1.1: Adopción de tecnologías CI | 12,2 | 7,8 | 20,0 | 22,2 |
| Subcomponente 1.2: Asistencia técnica integral | 13,8 | 8,7 | 22,5 | 25,0 |
| Subcomponente 1.3: Manejo y conservación de microcuencas | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 2,2 |
| Subcomponente 1.4: Fortalecimiento de servicios | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1,7 |
| Componente 2. Acceso a Financiamiento | 21,1 | 13,4 | 34,5 | 38,4 |
| Subcomponente 2.1: Acceso a Crédito | 18,0 | 11,5 | 29,5 | 32,8 |
| Subcomponente 2.2: Acceso a Garantías | 3,1 | 1,9 | 5,0 | 5,6 |
| Componente 3. Sistema de Monitoreo y Evaluación | 1,8 | 1,2 | 3,0 | 3,3 |
| Administración u otros gastos contingentes | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 7,2 |
| Total | 55 | 35 | 90 | 100% |
| Porcentaje | 61.1% | 39.9% | 90 |  |

  - El proyecto ha sido estructurado en dos operaciones: un Préstamo Global de Crédito (GCR) y un préstamo de inversión específico (ESP) a ser ejecutado en un período de cinco años (60 meses) de acuerdo al cronograma acordado entre el GdH y el BID.

- MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

      - Prestatario

  - El Banco Interamericano de Desarrollo--en calidad de organismo de financiamiento--y el Gobierno de la República de Honduras--en calidad de “Prestatario”--suscribieron en fecha ….. de 2019, el Contrato de Préstamo No. …. para la ejecución del “Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad” (HO-L1201 y HO-L1211).  El Prestatario designó a INVEST-Honduras como Organismo Ejecutor del Programa.

      - Organismo Ejecutor del Proyecto

      - Marco Legal

  - INVEST-Honduras fue establecida en 2005 como la Unidad Implementadora del programa de la Cuenta del Milenio – Honduras (MCA-Honduras), luego que la Nación se haga acreedora a fondos de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.  En particular, como ente ejecutor de programas dirigidos al fortalecimiento de la infraestructura vial del país y la asistencia e incentivos al desarrollo rural en las zonas con potencial productivo de Honduras.

      - Funciones

  - INVEST-Honduras se ha consolidado como una unidad de gestión (planeación, administración e implementación de proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del país, adscrita a la Coordinación General de Gobierno.  Su objetivo es proveer una gestión eficaz y transparente de proyectos y programas de desarrollo con fondos internacionales y nacionales, bajo un modelo eficiente y moderno de gerenciamiento. Como tal, representa una organización multidisciplinaria de gestión de programas y proyectos de desarrollo, que mediante el uso eficiente y transparente de recursos públicos y la aplicación de procesos de gestión de alta calidad, busca contribuir en forma sostenida al desarrollo económico, social y ambiental de Honduras.

  - INVEST-Honduras cuenta con un ámbito de acción en todo el territorio nacional, buscando beneficiar a miles de familias a lo largo del país, buscando promover el desarrollo social y económico de las poblaciones locales.

      - Estructura Organizacional

FIGURA NO. III-1

INVEST-H

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE EJECUCION DEL PROYECTO

  - En calidad de Organismo Ejecutor del Proyecto, INVEST-Honduras será responsable de las funciones de coordinación general, planificación y seguimiento integral, gestión financiera, mantenimiento de registros de los activos, consolidación de planes, evaluaciones y reportes de ejecución física y financiera, gestión administrativa, gestión ambiental y social, y ejecución, coordinación y seguimiento técnico del Proyecto.

  - De tal manera, serán responsable de llevar a cabo la implementación técnica del programa incluyendo:  (a) la gestión plena del Componente 1; (b) la coordinación y seguimiento de las acciones de gestión crediticia y de garantía por parte de los organismos fiduciarios/financieros en el marco del Componente 2; y (c) el seguimiento y coordinación de/con la SCGG como parte de las acciones de implementación y operación del sistema de monitoreo comprendido en el Componente 3 del programa.  INVEST-Honduras será responsable de la planificación y ejecución física y financiera del programa, las compras y contrataciones, la gestión ambiental y social, el seguimiento a las actividades de inversión y crediticias, y la preparación, consolidación y entrega de informes periódicos al BID y los organisms públicos pertinentes.

      - Funciones y Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Proyecto

  - INVEST-Honduras representa el eje institucional central para la ejecución del programa y, para tal efecto, deberá asegurar el cumplimiento efectivo de las responsabilidades directamente ligadas a la planificación y ejecución administrativa y financiera del programa, el monitoreo y control, el seguimiento a la gestión técnica y administrativa por parte de los organismos subejecutores, la coordinación interinstitucional, y la consolidación de resultados integrales.

  - A continuación, se describen las responsabilidades de INVEST-Honduras en calidad de organismo ejecutor del programa, la cuales se llevarán a cabo a través de estructura una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) a ser establecida bajo el Director General de la CGPP, y en coordinación con las instancias de planificación, financieras, administrativas, y otras del MHCP/CGPP.

            - Coordinación, Planificación y Monitoreo

  - Las funciones incluyen, entre otras:

- Asegurar el cumplimiento de las Condiciones Previas establecidas en el Contrato de Préstamo suscrito entre el BID y el GdH.

- Establecer y hacer efectivos los mecanismos de coordinación interinstitucional con los organismos públicos relacionados al programa incluyendo a INVEST-Honduras, SCGG, SEFIN, entes fiduciarios/financieros, entes públicos regionales y locales, organizaciones locales y otros.

- Llevar a cabo la promoción y diseminación del programa a nivel central, regional y local.

- Diseñar e implementar los instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación del programa en su conjunto, de acuerdo a los requerimientos del Banco y el GdH.

- Desarrollar e implementar los sistemas de control de gestión, de acuerdo a los procedimientos del BID y las normas nacionales pertinentes.

- Desarrollar las actividades de planificación estratégica y operativa consolidadas del programa, incluyendo la preparación y actualización periódica de: (i) el Plan de Ejecución Plurianual (PEP)--o Plan de Ejecución del Programa--; (ii) el Plan Operativo Anual (POA); (iii) el Plan de Adquisiciones (PA); (iv) la Matriz de Riesgos; y (v) otra documentación pertinente de acuerdo a los requerimientos del BID, SEFIN y la SCGG.

- Llevar a cabo el monitoreo y seguimiento a las actividades de inversión, crediticias, operativas/técnicas y administrativas del programa, en cumplimiento con los objetivos globales del Préstamo y sus tres componentes individuales de inversión, así como con las metas de mediano y corto plazo establecidas en el PEP y POA, respectivamente, y en concordancia con la Matriz de Resultados (MdR) del programa.

- Preparar los informes periódicos consolidados de avance físico y contable/financiero del programa en su conjunto, sobre la base de los insumos y reportes a ser presentados a la UEP/CGPP por los organismos subejecutores, a ser sometidos al BID y comunicados a otros organismos que así lo requieran incluyendo al propio MHCP y la CGR.

            - Preparar los informes periódicos de avance físico y contables/financieros a ser sometidos al BID y comunicados a otros organismos que así lo requieran incluyendo a la propia SCGG, SEFIN, la Contraloría General de la República (CGR), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y otras instituciones.

- Proveer al Banco la información semestral necesaria para mantener actualizado de Informe de Seguimiento de Progreso (PMR por su sigla en inglés) del programa.

- Presentar al Banco los datos, informes, estudios y otros productos de los distintos componentes y consolidados del programa, según lo establezca el Contrato de Préstamo.

            - Administración Financiera

  - Las funciones incluyen, entre otras:

      - Administrar de manera efectiva y transparente, los recursos financieros y técnicos del programa.

      - Registrar la gestión presupuestaria y contable, de acuerdo al Plan de Cuentas del Programa desarrollado sobre la base de la estructura programática del mismo, en concordancia con los lineamientos de SEFIN para propósitos de contabilidad pública integrada.

      - Llevar los registros contables y presupuestarios del programa en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de acuerdo a los lineamientos de administración financiera integrada de SEFIN, siguiendo los requerimientos y aplicabilidad de sistemas nacionales de administración financiera.  Esto al interno del módulo especial de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX), así como la herramienta/plataforma paralela de Planificación de Recursos Empresariales (ERP por su sigla en inglés), en particular, “Management Information System” de INVEST-Honduras, con la respectiva interfase al SIAFI.

      - Adoptar las acciones correspondientes, para contar oportunamente con los recursos financieros para la ejecución del programa y cumplimiento con contratistas y proveedores de bienes y servicios.

      - Adoptar las acciones correspondientes, para contar oportunamente con los recursos financieros, para la ejecución del programa.

      - Preparar el Plan Anual de Caja, así como el presupuesto anual de inversiones y administrativo según fuentes y usos de fondos y de acuerdo al PEP, POA y PA, tanto a nivel de componente como consolidado y administrativo.

      - Siguiendo los procedimientos internos de pago de INVEST-Honduras de acuerdo con las normas nacionales aplicables y acordadas con el BID, efectuar los desembolsos y transferencias de recursos del programa por pagos a contratistas, entes fiduciarios/financieros/crediticios, consultores y proveedores de bienes y servicios del programa, para la ejecución de las acciones de transferencia tecnológica, colocación de créditos productivos, implementación de los sistemas de monitores, administrativos, y otros.

      - Preparar y someter a consideración del Banco, los estados de ejecución presupuestaria semestrales, así como los estados financieros del programa a nivel de componente, producto y consolidado, bajo los formatos, normas y procedimientos del BID y SEFIN, de manera anual, y en los plazos previstos en el Contrato de Préstamo …/OC-HO.

      - Preparar, para presentación al Banco, los reportes periódicos de ejecución física y financiera del programa por componentes y consolidado, y dar respuesta oportuna a los comentarios, aclaraciones, requerimientos y consultas correspondientes.

      - Preparar y someter al BID los estados de gastos y correspondientes solicitudes de anticipos de fondos, incluyendo la documentación de respaldo, y dar seguimiento a los desembolsos correspondientes.

      - Contratar las auditorías financieras externas independientes anuales, en base a la aplicación de normas y procedimientos de contratación del BID.

      - Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementación de las recomendaciones de auditoría interna y interna.

            - Gestión Técnica y Administrativa

  - Las funciones incluyen, entre otras:

- De acuerdo al alcance del programa en general y, sus componentes específicos, así como el marco estratégico nacional, las políticas de desarrollo sectorial y social y otros, llevar a cabo el seguimiento estratégico a las actividades técnicas, operativas, administrativas y de control del proyecto.

- Guiar las actividades de inversión en transferencia tecnológica, activos fijos (infraestructura, equipamiento, sistemas y otros), capacitaciones, fortalecimiento institucional, crédito, gestión social y ambiental, y otras actividades a nivel regional y local en el CSH, de acuerdo al contenido del PEP y el POA, en el marco de responsabilidades contenidas en los tres componentes del proyecto.

- Liderar los procesos de compras y contrataciones y, en particular, levar a cabo la preparación de términos de referencia, pliegos de especificaciones técnicas y documentos de base de contratación, entre otros, como parte de los procesos de licitación, selección, evaluación, y adjudicación, correspondientes a la compra de bienes y servicios, la contratación de las firmas responsables de la transferencia tecnológica, la contratación de los entes fiduciarios/financieros para la gestión las actividades crediticias y de garantía, y la contratación de consultorías técnicas especializadas contempladas en el programa.  Esto de acuerdo al POA y PA arriba descritos.

- Sobre la base del punto anterior, dar cumplimiento a las normas y procedimientos de compras y contrataciones del BID y cuando aplique, en concordancia con el marco normativo que regula la contratación pública en Honduras.

- Interactuar con el BID durante los procesos de compras y contrataciones, incluyendo las solicitudes de no-objeción a términos de referencia, especificaciones técnicas, pliegos, documentos de contratación, publicaciones y otros, de acuerdo a los procedimientos de revisión acordados entre el Banco y el GdH, y contenidos en Contrato de Préstamo y el presente ROP.

- Asegurar el desarrollo e implementación oportuna de talleres y actividades de capacitación, entrenamiento y difusión financiadas con recursos del programa y que conllevan la participación del personal de INVEST-Honduras, conjuntamente con funcionarios de organismos públicos locales, intermediarios financieros, empresas, asociaciones de productores, comunidades locales, productores y otros beneficiarios del CSH.

- Asegurar la dotación oportuna de recursos financieros para propósitos operativos, administrativos y logísticos de dichas actividades.

- Velar por el cumplimiento con las normas de calidad de los paquetes tecnológicos y de asistencia técnica agrícola, los equipos, aplicaciones y otros, así como de los servicios financieros (crédito y garantía), productos, procesos de gestión, capacitaciones y otros servicios adquiridos con recursos del Préstamo, de acuerdo a los lineamientos técnicos de cada uno de los componentes y actividades del programa.

- Proveer y asegurar la presencia continua de las actividades de supervisión de obras, velando por el cumplimiento de metas, plazos y estándares de calidad, entre otros, de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes.

- Velar por la implementación efectiva de las actividades de inversión, tomando en cuenta indicadores concretos contenidos en la MdR del programa.  En particular, de acuerdo al alcance del programa en general y, sus componentes específicos, así como el marco estratégico nacional, las políticas de desarrollo sectorial y social y otros, guiar y dar seguimiento estratégico a las actividades institucionales, de inversión y operación en el marco de los objetivos de corto, mediano y largo plazo del programa, sobre la base de la MdR del programa.

- Mantener una presencia continua en los sitios del programa en el CSH, de manera de proveer el relacionamiento público e informativo necesario con los organismos públicos, privados y de la sociedad civil, poblaciones locales y beneficiarios, en materia de objetivos, alcance, progreso y otros aspectos del proyecto.

- Asegurar la efectiva implementación de las actividades contenidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

  - De acuerdo a dichas actividades y, tomando en cuenta el liderazgo de coordinación interinstitucional e intersectorial de INVEST-Honduras para la presente operación, será su responsabilidad asegurar la elaboración efectiva y oportuna por parte de los organismos contratistas y fiduciarios de los insumos necesarios para la preparación de los informes de seguimiento físico y financiero de los componentes técnicos del programa.  Esto para la correspondiente evaluación, análisis, y preparación y presentación de informes consolidados de gestión y sobre la base del cumplimiento de metas globales del proyecto.

      - Estructura Interna de Ejecución del Proyecto

  - La ejecución del programa se llevará a cabo sobre la base de la estructura interna de INVEST-Honduras, con el apoyo directo de la Dirección Administrativa Financiera, la Dirección de Adquisiciones, la Dirección de Monitoreo, la Unidad de Comunicación, y la Unidad Legal, entre otros.  Por su parte, el programa financiará los servicios de un equipo de profesionales con dedicación exclusiva al programa, y trabajará en coordinación directa con dichas áreas administrativas, financieras, técnicas y de planificación de INVEST-Honduras.  Bajo el liderazgo de un Coordinador General (bajo el Despacho de la Dirección Adjunta), apoyará al OE en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en el marco del Préstamo, y servirá como enlace con las distintas dependencias INVEST-Honduras, el BID, instituciones del GdH, y otros.

      - Estructura del Personal

  - En base al punto anterior, con cargo al presupuesto del programa, se financiarán los costos del personal contractual que formará parte de la estructura organizacional de INVEST-H, y el cual proveerá apoyo a tiempo completo y plena dedicación al proyecto en materia de coordinación general, planificación y seguimiento, y gestión técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, entre otros.

  - A continuación, se describen los cargos/personal contractual a ser financiados con recursos del programa para todo el período de ejecución.

  - Coordinación.  Comprende al Coordinador de Proyecto, cuya función principal será liderar la implementación del programa sobre la base del PEP, orientado al cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.  Será responsable de facilitar la gestión de los contratos con la empresa implementadora del Componente 1 y con el ente financiero implementador del Componente 2, brindando el seguimiento, control de calidad, definición de estrategias, análisis y definición de rutas de trabajo, generación de lecciones aprendidas y buenas prácticas para la consolidación de los beneficios del programa para los hogares y empresas participantes.  Su principal producto es velar por el cumplimiento del ROP y sus documentos vinculantes.

  - Gestión y soporte técnico.  Incluye:

            - Especialista en Asistencia Técnica e Innovación (Coordinador Componente 1), cuya función principal será liderar la implementación del componente de Desarrollo Productivo Sostenible orientado al cumplimiento de sus metas e indicadores, brindando apoyo y control de calidad.  Asegurará que la empresa contratada por el programa para la prestación de servicios de asesoría técnica consolide una metodología para la adopción de tecnologías, buenas prácticas agrícolas, acceso al mercado, mejoramiento de la nutrición de las familias, y el establecimiento de alianzas productivas en el marco de las cadenas de valor.  Coordinará sus funciones con el Especialista en Microcuencas y Ambiental para el manejo y conservación de las microcuencas prioritarias y fortalecimiento institucional de servicios para la productividad y competitividad.  Su principal producto es la implementación del Componente 1 del programa.

            - Especialista en Microcuencas y Ambiental, cuya función principal, en coordinación con la empresa prestadora de servicios de asistencia técnica y contrapartes locales, regionales y nacionales, será liderar la gestión ambiental del proyecto cumpliendo la normativa nacional e internacional, asegurando la implementación de las salvaguardas ambientales, buenas prácticas agrícolas, manejo/conservación y restauración del ambiente, formulación e implementación de los planes simplificados de manejo de las microcuencas, resiliencia de los sistemas productivos y la formación de capacidades con los actores participantes en el programa.  Su principal producto es la implementación de las salvaguardas ambientales y de los planes de manejo de las microcuencas.

            - Especialista en Infraestructura Productiva Rural, cuya función principal será brindar control de calidad a las inversiones en infraestructura productiva rural, asegurando el cumplimiento de la normativa del sector y los objetivos de las inversiones.  Coordinará sus funciones con el Especialista Ambiental para la implementación de las medidas de salvaguardas ambientales en cada inversión. Su principal producto es las inversiones con control de calidad cumpliendo sus propósitos para el cual fueron diseñadas.

            - Especialista en Servicios Financieros (Coordinador Componente 2), cuya función principal será liderar la implementación del Componente de Acceso a Financiamiento del programa, orientado al cumplimiento de sus metas e indicadores en coordinación con la entidad financiera contratada por el programa para la implementación de los productos de crédito y garantía.  En coordinación con el Especialista en Monitoreo y Evaluación, deberá diseñar e implementar el sistema de seguimiento del Componente.  Asimismo, deberá actuar como facilitador de los vínculos entre actores para la generación de alianzas productivas para sus inversiones y respectivos financiamientos. Asimismo, deberá facilitar los nexos necesarios con el equipo técnico del programa para garantizar la estructuración de inversiones por parte de productores y empresas competitivas en inversiones físicas y de capital de trabajo que puedan beneficiarse de manera efectiva con recursos crediticios o instrumentos de garantía.  Su principal producto es la implementación del Componente 2 del programa.

            - Especialista Social y Género, cuya función principal será la implementación del plan de participación de los pueblos indígenas presentes en el área de influencia del programa y facilitar los mecanismos para la participación de los jóvenes y mujeres rurales.  Deberá coordinar sus actividades con los especialistas de la empresa implementadora del Componente 1, así como con la entidad financiera implementadora del Componente 2, para el diseño de productos y servicios adecuados a los diferentes grupos sociales en la zona de influencia del programa.  Su principal producto es la implementación del plan de participación de los pueblos indígenas y mecanismos para participación de los jóvenes y mujeres rurales.

            - Especialista en Comunicaciones, cuya su principal función será facilitar el desarrollo e implementación del plan de comunicaciones del Prorama, incluyendo el manejo de las redes sociales, documentos divulgables, estudios de caso, boletines y otros que se consideren estratégicos para el cumplimiento de los objetivos del programa. Deberá coordinar con los especialistas en comunicación de la empresa implementadora del Componente 1 para generar la información de campo y trasladarla a los diferentes instrumentos de comunicación del programa. Su principal producto se deriva del plan de comunicación y el seguimiento a los mismos con los interlocutores correspondientes.

  - Planificación, Monitoreo y Evaluación.  Incluye:

- Especialista en Monitoreo y Evaluación, cuya función principal función será diseñar e implementar el Plan de Monitoreo y Evaluación del programa de acuerdo al Marco de Resultados (MdR).  Deberá coordinar sus actividades con los especialistas en M&E de la Empresa implementadora del Componente 1 y realizar el control de calidad a las actividades M&E que realiza la empresa a nivel de campo. También deberá coordinar con el Especialista en Servicios Financieros (Componente 2) para definir el marco de M&E de este componente, así como su implementación en el campo.  Su principal producto representa el sistema M&E del programa como medio de seguimiento de su progreso en impacto en, entre otros, las poblaciones participantes.  Asimismo, proveerá insumos específicos sobre buenas prácticas, lecciones aprendidas y resultados de impacto de los componentes individuales y consolidado del programa.

- Programador en Monitoreo y Evaluación, cuya función principal será diseñar e implementar el programa de M&E el cual servirá para el manejo de la información, cálculo de indicadores, avances físicos, avances financieros y otros requeridos por el programa.  Coordinará con el Especialista en Monitoreo y Evaluación para el diseño de una aplicación/plataforma que permita la disponibilidad de la información en el momento oportuno de acuerdo a las TICs disponibles.  Su principal producto es sistema en operación.

  - Gestión administrativa y financiera.  Incluye:

            - Especialista Financiero, cuya función principal será la gestión administrativa financiera del programa, alimentando y brindando seguimiento a los sistemas administrativos requeridos y proporcionando el apoyo al equipo técnico según la evolución en la implementación del programa. Su principal producto es el manejo eficiente, adecuado y oportuno de todas las operaciones financieras del programa.

            - Especialista en Adquisiciones, cuya principal función será la elaboración e implementación de los planes de adquisiciones anuales del programa facilitando la vinculación entre el equipo técnico y los procesos de adquisiciones a manera de brindar los servicios, bienes u otros requeridos en el momento oportuno y siguiendo los pasos de acuerdo a la normativa del BID y normativa nacional, y en cumplimiento con las estipulaciones del presente ROP.  Su principal producto es el plan anual de adquisiciones aprobado e implementado.

- COMPRAS Y CONTRATACIONES

- Responsabilidad

- Normas

- Lineamientos Básicos

- Plan de Adquisiciones

- Modalidades de Compras y Contrataciones

            - Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría

            - Servicios de Consultoría

- Modalidades de Revisión de las Adquisiciones

- Procesos Base de las Adquisiciones

- Comisiones de Evaluación

- Comisiones de Recepción

- Gestión y Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones

- Archivos y Registros

- ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL INTERNO Y EXTERNO

- Normas y Responsabilidades

- Sistema de Administración Financiera

- Desembolsos

- Fuentes de Fondos y Administración

- Designación de Funcionarios para el Manejo de Cuentas

- Modificación de Firmas Autorizadas

- Procedimientos

- Programación y Presupuesto

- Contabilidad y Estados Financieros

            - Responsabilidad

            - Moneda

            - Tipo de Cambio

- Auditoría Interna

- Auditoría Externa

- Requerimientos

- Contratación

- Supervisión

- EJECUCION TECNICA DEL PROGRAMA

- SEGUIMIENTO Y EVALUACION

- Responsabilidades

- Monitoreo e Indicadores de Producto

- Informes

## Informes Semestrales de Seguimiento

## Planes Operativos Anuales

- Informe Final

- Evaluación del Desempeño

      - Evaluación de Medio Término

      - Evaluación Final

      - Análisis Costo Beneficio

      - Evaluación de Impacto

- GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA (Marco de Gestión Ambiental y Social ‘MAGAS’)

Características y condiciones ambientales y sociales de los proyectos

INVEST-Honduras se comprometerá a sólo financiar con recursos de este programa subproyectos que cumplan con las características siguientes:

1.	Cumplimiento con los criterios de elegibilidad descritos en este ROP. Si INVEST-Honduras quisiera financiar un subproyecto que no cumple con estos criterios, deberá obtener la no-objeción del Banco.

2.	Cumplimiento con la lista de exclusión en Anexo X.

3.	Cumplimiento con la regulación local aplicable.

Manejo y seguimiento de Aspectos Socioambientales

1.	Plan de Participación Indígena (PPI). INVEST-Honduras, con el apoyo de un consultor externo contratado por el Banco, deberá diseñar el PPI que, una vez que reciba la no objeción del BID, se integra a este ROP. Este PPI será construido colectivamente y con el aporte de diferentes segmentos de la población indígena gracias a una ronda de consultas previas.  El PPI establecerá las formas y maneras sugeridas de cómo pueden tomar parte y participar en el programa las poblaciones indígenas, y definirá las modalidades de un diálogo permanente de buena fe con las institucionalidades indígena para informar de manera periódica los avances del programa. INVEST-Honduras será responsable de la implementación del PPI.

2.	El sistema de monitoreo financiado con recursos del Componente 3 de este programa incluirá monitoreo de la participación indígena.

3.	INVEST-Honduras asignará y mantendrá un coordinador ambiental y un coordinador social para velar al cumplimiento de los requerimientos socioambientales del programa.

4.	INVEST-Honduras será responsable de velar por el cumplimiento del programa con el ROP, así como de coordinar el seguimiento de los requerimientos de monitoreo y evaluación. En particular, deberá presentar – dentro de las fechas limites establecidas para el ingreso del Progress Monitoring Report (PMR) – un Informe de Cumplimiento de Gestión de Riesgos Socioambientales con información sobre los proyectos financiados, los riesgos identificados y sus medidas de mitigación ambientales y sociales si fuera relevante y el estado de cumplimiento del programa con el ROP. Los Intermediarios Financieros tendrán que reportar a INVEST-Honduras sobre el desempeño socioambiental de su portafolio financiado con recursos del Programa.

5.	El BID supervisará la aplicación del SARAS para proyectos financiados con el uso de recursos del programa, según sea necesario por un especialista del BID o un consultor externo contratado por el BID. Para este fin, INVEST-Honduras proveerá y facilitará acceso al BID a toda la documentación relevante, personal y proyectos.

6.	Si fuera necesario, el BID e INVEST-Honduras acordarán acciones o medidas correctivas necesarias para solventar impactos y riesgos adversos y/o para mejorar su gestión.

- Calificación del Programa

- Condiciones Contractuales

            - Condiciones Especiales

            - Condiciones Especiales de Ejecución

            - Disposiciones Adicionales

- Otros Aspectos

- PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

ANEXOS

Anexo 1. Lista de exclusión

No se podrá financiar con recursos del Programa proyectos o actividades que: (i) incluyan financiamiento para la producción directa, el comercio o el uso final (incluido en proyectos) de productos, sustancias o actividades enumeradas a continuación; o (ii) cuyos beneficiarios directos sean personas naturales o jurídicas cuyas actividades que tengan que ver con los productos, las sustancias o las actividades enumeradas a continuación:

- Los que sean ilegales conforme a las leyes o reglamentos del país receptor, o conforme a convenciones y tratados internacionales ratificados por éste.

- Armas y municiones.

- Tabaco.

- Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes.

- Animales y plantas silvestres o productos derivados de ellos reglamentados conforme a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

- Materiales radioactivos.

- Fibras de amianto no aglutinado.

- Proyectos u operaciones forestales que no sean congruentes con la Política de medio ambiente y observancia de salvaguardias del Banco (documento GN-2208-20).

- Compuestos de bifenilo policlorado.

- Productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional.

- Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional.

- Sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación gradual internacional.

- Pesca en el entorno marítimo con redes de arrastre superiores a 2,5 km de longitud.

- Movimientos transfronterizos de desechos y productos de desecho, excepto desechos no peligrosos destinados a reciclaje.

- Contaminantes Orgánicos Persistentes.

- Incumplimiento de los principios fundamentales de los trabajadores y de los derechos en el trabajo.

- Actividades o proyectos que impliquen reasentamiento involuntario físico o económico.

- Actividades o proyectos que puedan dañar sitios culturales o sitios culturales críticos.

- Actividades o proyectos que puedan dañar áreas de Alto Valor de Conservación.

- Actividades o proyectos que involucren el uso de especies invasivas.

- Compañías que hayan tenido demandas ambientales (tales como multas, sanciones, costos de limpieza, costos de respuesta gubernamental, pagos por daños y perjuicios, encarcelación de los principales directivos de la compañía, disminución en el valor de las garantías debido a los daños o pasivos ambientales, etc.) en los últimos tres años.

MANUAL DEL COMPONENTE DE CRÉDITO

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

(HO-L1201 y HO-L1211)

No Objeción del BID el XX XX 2019

Tegucigalpa, noviembre de 2019

### SIGLAS

| BCH | Banco Central de Honduras |
| --- | --- |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CI CPA CSH | Climáticamente inteligente Contadores Públicos Autorizados Corredor Seco de Honduras |
| EIE | Entidades Intermediarias Elegibles |
| OGM OPDF´s | Organismo Genéticamente Modificados Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero |
| PMP | Pequeños y Medianos Productores |
| RedMicroh | Red de Microfinancieras de Honduras |
| ROP | Reglamento Operativo del Programa |
| CNBS | Comisión Nacional de Bancos y Seguros |
| UAT | Unidad de Asistencia Técnica |

## Antecedentes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaria de Finanzas de Honduras suscribieron un contrato de crédito para financiar el Programa Integral de Desarrollo Rural y Productividad (en adelante “programa”), el cual tiene por objetivo incrementar de manera sostenible los ingresos de las familias beneficiarias del programa en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo sostenible y el acceso al financiamiento de la población beneficiaria. Se espera beneficiar a 30,000 hogares rurales ubicados en clústeres seleccionados. El programa hará especial énfasis en conectar a los productores con los mercados como una estrategia de generación de ingresos constante.

El programa está compuesto por tres componentes:

- El primer componente es un fondo para el Fortalecimiento del Desarrollo Productivo Sostenible por USD 46.0  millones para fortalecer la competitividad y sostenibilidad, orientado principalmente a lograr el acceso de los productores a los mercados incluyendo consideraciones climáticas, de cadenas de valor mediante:  la adopción de tecnologías CI, asistencia técnica integral, manejo y conservación de microcuencas prioritarias, y el fortalecimiento institucional de servicios para la productividad y competitividad

- El segundo componente es un Fondo USD 34.5 millones para promover el Acceso al Financiamiento a través de:

  - Fondo de Crédito por US$29,5 millones, el cual será utilizado para el otorgamiento de préstamos a entidades intermediarias elegibles (en adelante “EIE”), para su canalización a PMP que estén ubicados en el CSH; o bien para financiar inversiones productivas, planes de asistencia técnica, capital de trabajo u otras necesidades de financiamiento de las EIE que redunden en mejoras en los servicios ofertados a los PMP.

  - Fondo de Garantía por US$5,0 millones, cuyo propósito es el de emitir garantías parciales de crédito a operaciones de crédito otorgadas por EIE a PMP elegibles dentro del programa.

- Un tercer componente que incorpora sistemas de monitoreo y evaluación por un monto de US$3,0 millones.

## Objetivo del manual

El presente documento tiene por objetivo establecer los criterios que normarán la ejecución del Componente de Crédito del Programa Integral de Desarrollo Rural y Productividad (en adelante “Programa”), a través del cual se financiarán iniciativas productivas que fomenten una mayor productividad de pequeños y medianos (en adelante “PMP”) productores ubicados en el Corredor Seco de Honduras (en adelante “CSH”).

El presente manual forma parte integral del Reglamento Operativo del Programa (ROP) y debe ser utilizado en conjunto con éste y con los demás manuales que lo conforman.

## Ejecución del Programa

El Programa será ejecutado mediante la creación de un Fideicomiso administrado por un banco comercial, en adelante el “Fiduciario”. El organismo ejecutor y Fideicomitente será INVEST-H conforme lo establecido en el contrato de préstamo XXXXX. El contrato de fideicomiso será firmado entre el organismo ejecutor y el Fiduciario, esto conforme las leyes y normativas aplicables en el país.

## Unidad de asistencia técnica (UAT) para la ejecución del componente de crédito

Para garantizar una adecuada ejecución del componente de crédito, INVEST-Honduras contratará personal con experiencia en la gestión y análisis de crédito, con el fin de apoyar al Fideicomiso en la prospección y evaluación de las solicitudes de créditos, de emisión de garantías y asistencia técnica solicitadas por las EIE. Este personal formará parte una unidad coordinadora del Programa que será creada por el organismo ejecutor.

## Entidades de intermediación financiera elegibles (EIE)

Podrán participar en el Programa como entidades de intermediación elegibles (EIE) todas las entidades debidamente establecidas en la República de Honduras que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el presente Manual. Las EIE podrán ser bancos comerciales, sociedades financieras, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF), cooperativas, asociaciones de productores, cajas rurales y empresas comerciales que otorguen préstamos y/o asistencia técnica a los PMP del sector rural.

## Mecanismo de elegibilidad

Los requisitos generales que debe cumplir una entidad intermediaria para ser declarada elegible son los siguientes:

- Estar en cumplimiento de las leyes y normativas que regulen su operatividad;

- Tener una antigüedad de constitución no menor a tres (3) años;

- No tener adeudos en mora en instituciones financieras reguladas y no reguladas (incluyendo al Fiduciario);

- Tener experiencia en otorgamiento de crédito y/o prestación de asistencia técnica a PMP. En caso de que las entidades posean una experiencia limitada en el otorgamiento de crédito, estas podrán acceder a los fondos del Fideicomiso siempre y cuando la entidad haya sido atendida por el programa a través de asistencia técnica (por al menos 6 meses). En todo caso, el acceso a fondos estará sujeto a avances medibles en su fortalecimiento institucional.

Los bancos, sociedades financieras y las OPDF bajo la regulación y supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) son entidades elegibles de manera automática y, por lo tanto, no necesitan presentar una solicitud de elegibilidad.

El resto de las entidades que no califiquen de manera automática deberán presentar una solicitud de elegibilidad conforme el formato del Anexo 1, la cual deberá ser acompañada de la documentación descrita en el Anexo 1 A, y presentarla al Fiduciario para su análisis.

Una vez recibida la solicitud, el Fiduciario tendrá un lapso de una semana para declarar elegible o no a dichas entidades. EL fiduciario deberá comunicar por escrito a la entidad (con copia a INVEST-H) su decisión. En caso de denegar una elegibilidad, el Fiduciario tendrá la obligación de indicarle a la entidad las razones que motivaron dicha decisión; en caso de que sea factible, el Fiduciario deberá ofrecer asesoramiento a la entidad para subsanar las debilidades encontradas.

## Beneficiarios finales del Fideicomiso

Los beneficiarios finales serán pequeños y medianos productores del CSH; los cuales deberán contar con una finca propia o alquilada con un máximo de (50) manzanas de tierra; no obstante, de manera excepcional se podrán considerar productores con explotaciones de mayor tamaño, cuando se justifique por sus ingresos operativos, empleo o tamaño efectivo de la explotación; no obstante, las EIE deberán solicitar autorización al Fiduciario de manera previa al otorgamiento del crédito.

El monto máximo a financiar con fondos del Fideicomiso, por productor, no podrá ser mayor de US$20.000.

## Solicitudes de préstamos y metodologías de evaluación

Una vez que las EIE sean declaradas elegibles, cuando aplique, éstas deberán presentar sus solicitudes de préstamo al área de Fideicomisos del Fiduciario, siguiendo los procedimientos establecidos a continuación.

  - Entidades bancarias reguladas y supervisadas por CNBS

Los bancos deberán presentar sus solicitudes de préstamo de conformidad con el formato establecido en el Anexo 2 A, las cuales serán evaluadas siguiendo la metodología descrita en el Anexo 3 A.

  - Sociedades financieras y organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF)

Las sociedades financieras y OPDF deberán presentar sus solicitudes de préstamo de conformidad con el formato establecido en el Anexo 4 A, las cuales serán evaluadas conforme lo establecido en el Anexo 5 A.

  - Cooperativas, asociaciones de productores y cajas rurales

Estas entidades presentarán sus solicitudes de préstamo de conformidad con el formato establecido en el Anexo 6 A; y su evaluación será conforme lo establecido en el Anexo 7 A.

  - Empresas Comerciales

Las empresas comerciales que sean declaradas elegibles presentarán las solicitudes de préstamo de conformidad con el formato establecido en el Anexo 8 A; la cual será evaluada conforme lo establecido en el Anexo 9 A.

## Propuestas de financiamiento

Una vez recibida las solicitudes de préstamos, el Fiduciario contará con (1) semanas calendario para analizar la misma; siempre y cuando la EIE entregue la documentación financiera completa.

Una vez efectuado el análisis de la solicitud, el Fiduciario deberá proceder a elaborar la propuesta de financiamiento, la cual deberá elaborar en un lapso de dos (4) semanas calendario, acorde a lo establecido a continuación:

  - Entidades bancarias reguladas y supervisadas por la CNBS

En el anexo 3 B se describe a detalle el contenido de la misma. A continuación se presenta un resumen:

- Descripción del proyecto a financiarse, así como los resultados esperados.

- Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto

- Descripción del prestatario y de las garantías propuesta

- Propuesta de financiamiento y, si aplica, cronograma de desembolsos

  - Sociedades financieras y OPDF

En el anexo 5 B se describe a detalle el contenido de la misma. A continuación se presenta un resumen:

- Descripción del proyecto a financiarse, así como los resultados esperados.

- Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto

- Descripción del prestatario y de las garantías propuesta

c.1 Análisis cualitativo

c.2. Análisis cuantitativo

- Propuesta de financiamiento y, si aplica, cronograma de  desembolsos

  - Cooperativas, asociaciones de productores y cajas rurales

El contenido de la propuesta se detalla en el Anexo 7 B, la cual se resume a continuación:

    - Descripción del proyecto a financiarse, así como los resultados esperados.

    - Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto

    - Descripción del prestatario y de las garantías propuesta

      - Análisis cualitativo

c.2. Análisis cuantitativo

    - Propuesta de financiamiento y, si aplica, cronograma de desembolsos

  - Empresas comerciales

El contenido de la propuesta para este tipo de entidades se detalla en el Anexo 9 B. A continuación se resume su contenido:

    - Descripción del proyecto a financiarse, así como los resultados esperados.

    - Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto

    - Descripción del prestatario y de las garantías propuesta

      - Análisis cualitativo

c.2. Análisis cuantitativo

    - Propuesta de financiamiento y, si aplica, cronograma de desembolsos

## Términos y condiciones de la propuesta de financiamiento

  - Número de solicitudes de préstamos y límites de exposición

Las EIE podrán presentar el número de solicitudes de préstamo que consideren necesario; sin embargo, el importe máximo de exposición crediticia con una entidad no podrá exceder los siguientes parámetros:

| Tipo de entidad | Límite máximo individual | Límite máximo sector | Límite máximo en base a patrimonio |
| --- | --- | --- | --- |
| Bancos comerciales y Sociedades Financieras | 10% del componente de crédito | 50% del componente de crédito | 30% del patrimonio |
| OPDF y Cooperativas | 5.0% del componente de crédito | No aplica | 30% del patrimonio |
| Empresas anclas o de comercialización | USD 1.0 millón | No aplica | 30% del patrimonio |
| Cajas rurales | USD 100 mil | No aplica | 40% del patrimonio |

  - Moneda de desembolso

Los financiamientos a las entidades financieras podrán realizarse en Lempiras o en Dólares Estadounidenses; esto conforme solicitud de la entidad. No obstante, los créditos a los beneficiarios finales deberán efectuarse en Lempiras.

  - Plazo de los desembolsos

El plazo de los desembolsos a las entidades no deberá ser menor a los seis (6) meses, así como tampoco mayor a los 120 meses, incluyendo posibles períodos de gracia en el pago de principal. En todo caso, el plazo del crédito estará determinado por el tipo de inversiones que serán financiados a través de los fondos del Fideicomiso; es decir, se espera que exista una relación pari passu por parte de las entidades a los beneficiarios finales.

  - Formas de pago

Los planes de pago de los créditos otorgados a las EIE deberán ser congruentes con la generación de ingresos de los planes de inversión a ser financiados. En este sentido, los créditos podrán ser otorgados con períodos de pago mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o irregulares; esto, conforme lo solicitado por las EIE y los planes de inversión a ser financiados.

  - Período de gracia en el pago de principal

Las EIE podrán solicitar el otorgamiento de un período de gracia en el pago de principal, siempre y cuando los planes de inversión así lo requieran. Los períodos se establecerán en base al período de gracia requerido por las inversiones más un máximo de tres (3) meses para cubrir el tiempo requerido para la colocación de los fondos. Será una obligación contractual de la entidad otorgar a los beneficiarios un período de gracia equivalente al que le otorgue el Fideicomiso.

No obstante lo anterior, el período máximo de gracia para el pago de principal será de 60 meses.

  - Tasa de interés corriente

Las tasas de interés que cobrará el Fideicomiso por los financiamientos otorgados a las entidades serán establecidas en base al mercado; entendiéndose, que estás deberá ser comparables a las tasas de interés a las cuáles las entidades acceden en los plazos y condiciones ofertadas por el Programa.

A continuación, se describe el esquema general para determinar los niveles de tasas de interés que devengarán los financiamientos otorgados por el Fideicomiso. No obstante, queda entendido que esta metodología es referencial, por lo que el comité de crédito del Fideicomiso (a propuesta del Fiduciario) podrá otorgar una tasa diferente a la obtenida por la metodología descrita para efectos de mantener la competitividad de los fondos; o bien, si se estima que el impacto social del financiamiento lo justifica. En todo caso, toda decisión de este tipo deberá ser razonada en la resolución del comité de crédito.

10.6.1 Entidades con calificaciones de riesgo

Las tasas de interés a otorgar a entidades que cuenten con calificaciones de riesgo emitidas por empresas calificadoras de riesgo reconocida internacionalmente (y autorizada por la CNBS), serán determinadas por la siguiente fórmula:

Tasa de interés = Tasas de interés pasiva ponderada en Lempira o en Dólares a más de 360 días publicada por la CNBS (promedio móvil 12 meses) +/- diferencial por riesgo (acorde con tabla adjunta) – 1,0% si los fondos son colocados en inversiones con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático

Diferencial de tasa de interés a aplicar por calificación de riesgo

| Calificación | Diferencial por riesgo (%) |
| --- | --- |
| AAA | Menos 1.0% |
| AA | Menos 0.50% |
| A | 0 |
| BBB | Más 0.50% |
| BB o menos | No aplica |

10.5.2 Entidades sin calificaciones de riesgo

En el caso de las entidades que no tengan una calificación de riesgo, el método determinar la tasa de interés será el siguiente:

Tasa de interés = Tasa de interés promedio ponderada de los financiamientos otorgados por los acreedores financieros de la EIE con plazo mayores a un año (excluyendo fondos en administración o concesionales) + diferencial por riesgo (acorde a tabla anexa) – 1,0% si los fondos son colocados en inversiones con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático

| Calificación Sociedades Financieras, OPDF | Diferencial por riesgo (%) | Calificación Cooperativas, Asociaciones de Productores, Cajas Rurales | Diferencial por riesgo (%) | Calificación Empresa anclas / comercialización | Diferencial por riesgo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA |  | AAA |  | AAA |  |
| AA |  | AA |  | AA |  |
| A |  | A |  | A |  |
| BBB |  | BBB |  | BBB |  |
| BB o menos |  | BB o menos |  | BB o menos |  |

10.5.3 Entidades sin calificaciones de riesgo, y sin operaciones de deudas

En aquellos casos en los cuales las entidades no tengan una calificación de riesgo, así como tampoco mantengan deudas con tres (3) o más entidades financieras, el método para determinar la tasa de interés será el siguiente:

Tasa de interés = Tasas de interés pasiva ponderada en Lempira o Dólares a más de 360 días publicada por la CNBS  (promedio móvil 12 meses) + prima por riesgo (OPDF: 2.0%; Cooperativas, Asociaciones de Productores y empresas anclas o de comercialización: 3.0%; Cajas Rurales: 4.0%) – 1,0% si los fondos son colocados en inversiones con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático

  - Tipo de tasa de interés

Las tasas de interés de los préstamos serán fijas durante toda la vida del préstamo; por lo que no serán sujetas a variaciones. Este beneficio deberá ser trasladado por las entidades a los beneficiarios finales.

  - Comisiones por desembolsos

El Fiduciario no cargará comisiones a las entidades por los desembolsos que efectúe; no obstante, los gastos, impuestos y honorarios notariales que se causen por las operaciones de crédito serán pagados por los deudores. Estos cargos deberán ser incorporados en los contratos celebrados con el Fiduciario, y se deberán cobrar al momento del desembolso del préstamo.

  - Tasa de Interés Moratoria

La tasa de interés moratoria será igual a 2.0% anual, y se aplicará en caso de mora sobre el principal vencido de la obligación, desde la fecha del vencimiento hasta la fecha del pago del principal vencido más intereses acumulados. Los pagos parciales se aplicarán primero a los intereses acumulados y luego al principal, o bien conforme los procedimientos del Fiduciario.

## Aprobación de las propuestas de préstamos

11.1 Comité de crédito

Para las aprobaciones de las propuestas de préstamo, el Fiduciario, atendiendo las normas que regulan las operaciones de Fideicomiso, y el contrato de Fideicomiso Público de Administración, creará un Comité de Crédito para aprobar o denegar las operaciones de crédito del Fideicomiso, en adelante “Comité de Fideicomiso”, el cual estará conformado por: Director de INVEST-Honduras (quien deberá ostentar el cargo de Presidente del Comité), coordinadores de los componentes 1 y 2, representante del Fiduciario y el analista de crédito del Fiduciario responsable del análisis de la operación de préstamo.

11.2 Proceso de aprobación o denegación de las solicitudes de préstamo

Una vez que el Fiduciario finalicé el análisis y evaluación de las operaciones de crédito, deberá convocar al comité para que analicé las propuestas de préstamos. Las decisiones de aprobar o denegar las solicitudes serán basadas por mayoría; en caso de empate, el Presidente del comité de crédito tendrá voto dirimente.

El comité de crédito tendrá la potestad de solicitar aclaraciones o ampliaciones de información, así como el de incorporar sugerencias a las propuestas de crédito; por lo que la decisión sobre el préstamo podrá postergarse hasta que sea provista la información solicitada.

En caso de que el comité de crédito autorice el financiamiento, el Fiduciario deberá proceder con la formalización de la operación. En caso de que el comité de crédito rechace la propuesta, el Fiduciario deberá notificar al cliente la decisión del comité, y explicarle a la entidad las razones que motivaron la decisión del comité.

En aquellos casos en donde el o los funcionarios del Fiduciario otorgue su voto negativo a una operación, el comité podrá autorizar la operación de crédito si se cuentan con los votos necesarios; no obstante, en la resolución del comité se deberá especificar claramente los argumentos que han motivado su decisión; así como las medidas que deberán ser tomadas para mitigar los riesgos identificados por el Fiduciario, tales como: solicitar mayores niveles de cobertura de garantía, desembolsos parciales basados en cumplimientos de condicionalidades u otras medidas que ayuden a disminuir los niveles de riesgo crediticio.

## Formalización de los préstamos

Una vez autorizado un financiamiento, el Fiduciario procederá a elaborar el contrato de crédito, para lo cual deberá comparecer en dicho instrumento en su carácter de Fiduciario. Es importante, que los contratos de crédito sean lo suficientemente amplios, en el contexto del programa, para facilitar la ejecución de la operación.

En la medida de lo posible, las operaciones deberán ser formalizadas a través de líneas de crédito revolventes, con plazos lo suficientemente amplios para permitir la modalidad y frecuencia esperada de los desembolsos, los cuales deberán formalizarse a través de pagarés a la orden causal. En aquellos casos, que, por el tipo de garantías a constituirse, no sea factible formalizar los préstamos a través de líneas de crédito, los desembolsos parciales, deberán ser formalizados en contratos individuales, en función de las garantías aceptadas para cada desembolso.

## Valuación y tipos de garantías aceptables en el Fideicomiso

13.1 Valuación de garantías

Las garantías hipotecarias y mobiliarias sobre maquinaria, vehículos, inventarios y similares deberán contar con avalúos realizados por peritos valuadores adscritos a la CNBS, y deberán tener menos de seis (6) meses de antigüedad con respecto a la formalización de la operación.

Una vez, formalizadas las operaciones, los avalúos deberán ser actualizados con una periodicidad de tres (3) años para las hipotecas, y anual para las garantías mobiliarias.

13.1 Nivel de cobertura

Para efectos de garantizar las operaciones de crédito, las entidades deberán otorgar bienes con valor suficiente para cubrir al menos el 100% del valor del préstamo. Los valores a utilizar para calcular el nivel de cobertura de las garantías será el valor de realización en los bienes; mientras que en los créditos será el valor del principal de los mismos.

13.2. Tipos de garantías aceptables para el Fideicomiso

Cesión de Cartera

La cesión de cartera será una garantía aceptable para todas las entidades elegibles para acceder a los fondos del Fideicomiso; no obstante, en el caso de las entidades supervisadas por la CNBS, los créditos que otorguen en garantía deberán contar con una categoría de riesgo I o II; esto acorde con las normas de clasificación de activos emitida por el ente regulador.

Para el caso de las entidades que no son supervisadas por la CNBS, estas deberán ofrecer garantías adicionales a la constitución de la prenda sobre la cartera. Asimismo, mientras se formaliza la cesión de los créditos, se requerirá que el Consejo de Administración o Junta Directiva (según corresponda), otorgue fianza solidaria por el monto de la operación. Esta fianza tendrá carácter temporal, y será liberada una vez que se perfeccione la prenda sobre los contratos de crédito, y el Fiduciario compruebe que los créditos han sido otorgados de manera satisfactoria. Esta condición se hará constar en los contratos de crédito del Fideicomiso con la EIE.

Por otra parte, las entidades no supervisadas por la CNBS, estarán obligadas a utilizar en las operaciones que efectúe con fondos del Fideicomiso, los modelos de contrato y otros instrumentos legales complementarios proporcionados por el Fiduciario. Esta obligación, deberá ser claramente establecida en el contrato de crédito.

Las entidades que ofrezcan al Fideicomiso este tipo de garantías deberán reportar al Fiduciario de manera mensual la calidad de los créditos otorgados con sus fondos. Asimismo, de manera trimestral, cuando existan créditos que no cumplan con el requisito de calificación de riesgo, las entidades deberán sustituir los mismos por créditos que cumplan los requerimientos del Fideicomiso; estos no deberán tener restricciones legales para su cesión.

En el caso que una entidad no posea créditos con los cuales sustituir los créditos deteriorados, deberá cancelar al Fideicomiso el monto de principal los mismos; o bien, si no cuenta con la liquidez necesaria para hacerlo, podrá solicitar que dicho saldo sea refinanciado; para lo cual deberán remitir una solicitud al Fiduciario para su análisis.

  - Hipotecas y garantías mobiliarias

El Fideicomiso aceptará garantías sobre bienes inmuebles, maquinarias industriales o agrícolas, vehículos, cosechas agrícolas, ganado, contratos de compra/venta (comercialización); siempre y cuando las mismas no tengan un impedimento legal para su constitución y sean registrables.

En el caso de los contratos de abastecimiento o comercialización, la empresa compradora contraparte de la EIE en el contrato de abastecimiento o comercialización, deberá comprometerse a realizar la retención parcial o total del importe de la transacción comercial para ser enterado a la EIE o el Banco (según aplique). Por otra parte, el Fiduciario deberá analizar la calidad crediticia de la empresa comercializadora a través de sus EE.FF. (si fuese posible), o de las centrales de riesgo.

Otras garantías

El Fideicomiso aceptará otro tipo de garantías, tales como: instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno de Honduras o el BCH, preferentemente desmaterializados, en la Bolsa de Valores de Honduras, u otra garantía que a juicio del Fiduciario, constituya un respaldo suficiente y, en caso de incumplimiento, razonablemente sea realizable por el valor imputado.

El Fiduciario determinará el procedimiento a seguir y la documentación necesaria para la constitución de la garantía.

13.3 Formalización de garantías

Las garantías deberán ser constituidas en los contratos de crédito, o en contratos posteriores en la medida que se disponga de la documentación suficiente (por ejemplo, en el caso de las cesiones de crédito) que permita su formalización.

Cuando la garantía de los financiamientos, sea garantía mobiliaria sobre los contratos de crédito otorgados con fondos del Fideicomiso, se procederá de la manera siguiente:

- Los contratos de crédito que firme la EIE con el banco incluirá una cláusula de pre-constitución de la garantía mobiliaria.

- Una vez que los créditos, financiados con fondos del Fideicomiso, hayan sido otorgados y legalmente sea susceptibles de ser cedidos en garantía, se deberá formalizar la cesión de los créditos mediante el contrato correspondiente.

  - Sustitución y Liberación de Garantías

Con el propósito de facilitar el acceso a nuevas operaciones de crédito, las entidades podrán sustituir o liberar garantías comprometidas con el Fideicomiso en la medida que el monto del principal disminuya; siempre y cuando el crédito se encuentre en situación corriente y la entidad no muestre signos de deterioro en sus finanzas. No obstante, el comité de crédito tendrá la potestad de denegar la liberación si considera que existe mala fe por parte de la EIE, o existe un riesgo potencial en la operación.

La sustitución de garantías podrá ser solicitada por las entidades, ofreciendo una nueva garantía que constituya un respaldo suficiente y, en caso de incumplimiento, razonablemente sea realizable por el valor imputado del préstamo. Toda sustitución de garantías deberá ser autorizada o denegada por el Comité de Fideicomiso.

13.5 Adjudicación de garantías

Los contratos de crédito deberán incluir una cláusula que describa expresamente que la entidad que recibe financiamiento por parte del Fideicomiso acepta que, en ningún caso, la constitución de las garantías releva a la entidad de su obligación como principal pagador de la obligación contratada, y que la entrega en pago de esas garantías no será una opción para cancelar sus adeudos; excepto cuando la entidad se encuentre en proceso de liquidación, o mediante un proceso judicial promovido por el fiduciario.

## Desembolsos

Una vez firmado los contratos, y se hayan constituido las garantías (cuando aplique), el Fiduciario procederá a realizar el desembolso conforme lo establecido en la resolución del comité de crédito; para lo cual la EIE deberá remitir al Fiduciario una solicitud de desembolso conforme el formato descrito en el Anexo 10; en el cual la EIE deberá indicar las instrucciones operativas correspondientes, así como se deberá detallar el uso de los fondos

En el caso de desembolsos parciales, para realizar el segundo y subsiguientes desembolsos, las entidades deberán remitir al Fiduciario una solicitud de desembolso conforme el Anexo 10, y deberán presentar una justificación del uso de los fondos, conforme lo siguiente:

14.1 Desembolsos para el otorgamiento de préstamos

Las EIE deberán entregar un listado de los clientes financiados con los fondos del Fideicomiso, conforme tabla anexa.

14.2 Desembolsos para el financiamiento de inversiones

Las entidades deberán entregar al Fiduciario comprobante de las erogaciones realizadas, esto conforme las practicas del Fiduciario.

## Justificación de uso de fondos

Las EIE deberán presentar al Fiduciario comprobantes del uso de los fondos en un plazo de 3 meses para los financiamientos otorgados para el otorgamiento de crédito. Para el caso del financiamiento de bienes o servicios, la justificación deberá ser presentada conforme el avance en su ejecución. No obstante, cuando este período exceda de los 3 meses, la EIE deberá presentarle al Fiduciario informes de avance en la ejecución de los fondos de manera trimestral.

En caso de que una EIE, requiera un plazo adicional al acá especificado, el Fiduciario deberá presentar dicha solicitud al comité de crédito para que este tome la decisión de autorizar o no la ampliación del plazo. Esta decisión deberá ser reflejada en una resolución de crédito, y deberá ser anexada al expediente de la EIE.

## Gestión de recuperación

El Fiduciario deberá efectuar la gestión de recuperación de los fondos del Fideicomiso, utilizando sus procedimientos internos. En todo caso, a partir del primer día en mora el Fiduciario deberá iniciar las gestiones de recuperación correspondientes, para lo cual podrá hacer uso de llamadas por teléfono, emails, cartas, visitas, entre otras medidas que estime conveniente.

Independientemente de lo anterior, el Fiduciario deberá realizar visitas in situ al negocio del cliente, a más tardar a los 30 días de mora, Esto, con el objetivo de verificar la operatividad del negocio, indagar con la administración las razones de la mora, analizar esquemas de recuperación y efectuar arreglos de pago. Estas gestiones deberán quedar reflejadas en un informe que deberá ser incorporado al expediente del deudor.

Queda entendido, que el Fiduciario podrá ofrecer a las entidades facilidades de pago que permitan recuperar los fondos del Fideicomiso, y apoyar a la misma en la reestructuración de sus operaciones. En este sentido, el Fiduciario podrá ofrecer a las entidades en mora refinanciamientos, prórrogas o reestructuraciones de sus adeudos cuando así se estime conveniente e incremente las posibilidades de recuperación. Estas operaciones deberán ser autorizadas por el comité de crédito, y deberán cumplir con las normas emitidas para estos efectos por la CNBS.

Asimismo, cuando el Fiduciario estime conveniente se podrá ofrecer a las entidades en mora la dispensa de intereses corrientes y moratorios; siempre y cuando, con esto se incremente la capacidad de negociación, y por ende, las posibilidades de recuperar el capital del crédito otorgado por el Fideicomiso. Estas dispensas deberán ser ratificadas por el comité de crédito del Fideicomiso.

Es importante, que todo comportamiento de pago negativo, por parte de las entidades, sea reportado por el Fiduciario a las centrales de riesgo privadas existentes en el país.

## Supervisión y control

Con la finalidad de verificar del uso de los recursos del Programa, el Fiduciario realizará por lo menos una vez por año, y por cada institución, visitas de supervisión a las entidades que mantengan obligaciones con el Programa y, de manera selectiva, a los beneficiarios de los recursos.

Durante dure la vigencia del contrato de préstamo, las entidades deberán permitir la inspección de los registros y documentos relativos a los préstamos otorgados con los recursos del Programa; así como facilitar las inspecciones in-situ a los beneficiarios. Esta condición deberá incluirse en el Contrato de Préstamo; en caso de incumplimiento, por parte de la entidad, el Fiduciario podrá solicitar la cancelación anticipada de los préstamos.

## Actualización de las evaluaciones

El Fiduciario deberá efectuar una actualización de la evaluación de las entidades prestatarias del Programa con una periodicidad no mayor a los doce (meses) calendarios contados a partir de la fecha del primer desembolso. Para esta finalidad, la EIE deberá tener la obligación contractual de suministrar la información actualizada que se encuentra contenida en el anexo correspondiente a la solicitud de préstamo por tipo de entidad. Esta condición deberá incluirse en el Contrato de Préstamo.

No obstante lo anterior, las entidades deberán remitir de manera trimestral copia de sus estados financieros al Fiduciario. Se exceptúa de esta disposición a las entidades supervisadas por CNBS; dado que sus estados financieros son publicados de manera periódica por el ente regulador.

## Pagos anticipados

Cuando una entidad reciba un pago anticipado de un beneficiario final, el monto podrá colocarlo en nuevas operaciones de crédito, o bien deberá ser enterado al Fiduciario en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles. En caso, que la entidad decida utilizar los fondos para nuevas operaciones de crédito, deberá realizar una solicitud formal al Fiduciario, quien deberá informar al comité de crédito sobre dicha solicitud, para efectos de que autorice o deniegue la misma. Lo anterior, deberá quedar establecido en el contrato de crédito, y en caso de incumplimiento, por parte de la entidad, el Fiduciario podrá solicitar la cancelación anticipada de los préstamos.

No existirá ninguna restricción para que la entidad pueda realizar pagos anticipados, ya sea por pagos anticipados de los beneficiarios finales o cualquier otra razón.

## Aspectos ambientales

Las entidades asegurarán que los fondos del Fideicomiso no financien actividades, productos o compañías dedicadas a los sectores o subsectores enumerados a continuación:

a.	Actividades que involucren la introducción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) al medio natural o el comercio de OGM para ser introducidos al medio natural.

b.	Generación de energía: hidroeléctrica, térmica o nuclear.

c.	Manejo y disposición de desechos sólidos.

d.	Procesamiento de cueros.

e.	Producción, almacenaje o transporte de productos químicos incluyendo fertilizantes y pesticidas.

f.	Producción de carbón.

g.	Irrigación y embalses.

h.	Nuevas plantas o complejos industriales.

i.	Otros sectores y actividades que requieran EIA de acuerdo con la legislación de Honduras.

j.	Actividades que tengan un nivel alto o mediano de riesgo según la Clasificación de la cartera de créditos por Riesgo Ambiental y por Actividad Económica de acuerdo con el Documento “Guías para el Análisis de Impacto Ambiental y Social para Operaciones del Banco para la Microempresa” del BID, que se incluyen en el Anexo 11 del presente Manual.

La entidad deberá solicitar a los clientes, copia de las licencias, permisos o autorizaciones ambientales requeridas para la realización de su actividad; esto conforme las leyes y normas de la República de Honduras.

## Suspensiones, reversión de recursos y penalidades

El incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por parte de las entidades, estará sujeto a la reversión de las operaciones correspondientes y suspensión de elegibilidad de financiamiento por tres meses o indefinidamente en dependencia de la naturaleza del incumplimiento. Asimismo, el Fideicomiso deberá poder aplicar una penalidad equivalente a la tasa de interés moratoria durante el período en que persista el incumplimiento.

## Modificación del reglamento

El presente reglamento podrá ser modificado por el Coordinador del Programa; y tal como lo establece el Contrato de Préstamo XXXXXXX toda modificación al mismo deberá contar con la No Objeción final del BID.

Toda modificación al presente manual deberá ser notificadas por INVEST-Honduras al Fiduciario, una vez que se haya obtenido la No Objeción del BID.

## ANEXOS

Anexo 1 A: Formato de solicitud de elegibilidad

Señores

Departamento de Fideicomiso

Banco X

Presente

Ref.: Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

:

Declaración de Elegibilidad

De nuestra consideración:

En el marco del proyecto de la referencia solicitamos que la entidad que represento (representamos)……………………………………………. sea declarada elegible para solicitar los productos y servicios del Programa.

Declaramos que la entidad a la que represento (representamos) cumple con los requisitos establecidos para ser declarados elegibles dentro del Programa.

Se adjunta copia de la escritura de constitución y del poder del (de los) representante(s). Aprovecho (Aprovechamos) la oportunidad para saludarlos atentamente.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Nombre (s): Cargo:

Anexo 1B: Documentación necesaria para análisis de elegibilidad

Copia notariada de los siguientes documentos, cuando aplique:

- Escritura de Constitución o Acta Constitutiva, incluyendo sus modificaciones (si hubiere)

- Estatutos de la empresa (originales al momento de constitución), incluyendo sus modificaciones y/o  actualizaciones de los mismos, si lo hubiere y su publicación en la Gaceta

- Registro tributario nacional (RTN)

- Tarjetas de identidad los integrantes de la Junta Directiva o Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, en el caso de las cooperativas.

- Certificación de la Junta Directiva o Consejo de Administración  vigente.

- Poder del Representante Legal debidamente inscrito

- Permisos de operación extendidos por las autoridades correspondientes

- Nómina actualizada de Accionistas, Consejo de Administración, principales funcionarios y representantes legales de la empresa.

- Descripción de la experiencia en otorgamiento de crédito de la  organización

- Descripción de la experiencia en prestación o contratación de Asistencia Técnica

- Estados Financieros anuales de los últimos tres períodos, debidamente firmados y auditados si estuvieren disponibles.

- Estado financiero del último mes disponible.

- Última Calificación de Riesgo disponible.

Anexo 2 A: Solicitud de préstamo de entidades bancarias reguladas por CNBS

Señores

Departamento de Fideicomiso

Banco

Presente

Ref.: Programa Integral de Desarrollo Rural y Productividad

Solicitud de Préstamo

De nuestra consideración:

En el marco del Programa de la referencia solicitamos un Préstamo por un monto de…………………… Lempiras, a un plazo de……………. (meses/años), el que tiene por objetivo atender necesidades de financiamiento de aproximadamente……..  productores.

Como garantía a nuestro crédito ofrecemos dar en garantía……………………..

Declaramos que nuestra solicitud adjunta, con los detalles del proyecto y nuestra entidad, cumple con los requisitos del Programa; así como también declaramos que la información física y en formato digital que la acompaña, es veraz y fidedigna.

Se adjunta copia de documentos que soportan la solicitud. Aprovecho la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA

Nombre: Cargo:

# “Nombre del Proyecto”

### INFORMACION GENERAL:

    - Nombre de la entidad solicitante:

    - Importe solicitado (en Lempiras):

    - Plazo total (en meses):

    - Periodo de gracia en el pago de capital (en meses):

    - Número de prestatarios finales (estimado):

    - Cadena(s) de valor a ser atendidas:

    - Área(s) geográfica(s):

    - Solicita asistencia técnica:	SI ___ NO ___

    - Representante(s) legal y cargo(s):

  - DESCRIPCION DEL PROYECTO

Información sobre los objetivos del proyecto, destino del financiamiento a otorgarse (cadena de valor que será atendida), descripción del acceso al o a los mercados por parte de los PMP, disponibilidad de insumos y manos de obra, tiempo de maduración del proyecto, consistencia con el plazo de financiamiento solicitado, entre otros.

  - BENEFICIARIOS FINALES

Número estimado de beneficiarios finales (monto promedio del crédito), ubicación y tamaño promedio de las fincas; grado de integración del productor a su cadena de valor, y cómo el proyecto contribuirá a incrementar o mantener la integración del PMP a la cadena de valor.

### RESULTADOS ESPERADOS EN LOS PMP

Detallar el impacto esperado del Proyecto en los PMP, en términos de:

- Productividad y volumen de producción (estimado versus actual)

- Implementación de nuevos procesos tecnológicos o productivos; describir el plan de inversión típico a financiar.

Adjuntar:

a) Flujo de Caja anualizado que evidencie la rentabilidad de la inversión a realizar por parte de los PMP, así como la  capacidad de pago a partir de la misma;

b) Memoria de cálculo del flujo de caja, incluyendo: tabla de amortización del préstamo, variables e indicadores que dan origen al flujo de caja.

### PROYECCION FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Presentar el impacto del proyecto en el flujo de caja de la entidad; es decir, se deberá consolidar los flujos caja de los PMP, y el plan de pago propuesto al Fideicomiso.

### Adjuntar:

- Estado de Situación Financiera más reciente.

- Informe de Auditoría Externa de los tres últimos períodos anuales

- Informe de calificación de riesgo (si aplica)

Anexo 3 A: Metodología de evaluación de entidades bancarias reguladas por CNBS

### Objetivo de la Evaluación

La evaluación de la EIE tiene por objetivo determinar la tasa de interés aplicable a la misma, con base en una calificación de riesgo otorgada a partir del análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos.

### Método para la evaluación de entidades sin calificación de riesgo

El método para evaluar a las entidades que no cuenten con calificación de riesgo consistirá en una evaluación ponderada de indicadores cuantitativos, para lo cual se utilizará la siguiente formula:

CR i  =   IQ i  * pq j

Donde:

CR i 	= Calificación de la entidad i-esima

IQ j,i 	= Valor del indicador cuantitativo de la entidad i-esima

pq j 	= Ponderación del indicador cuantitativo j-esimo

### Procedimiento de cálculo Indicador Cuantitativo (IQ).

Para obtener el puntaje del índice IQi, se deberá calcular los promedios móviles (12 meses) de los indicadores financieros detallados en tabla anexa. Una vez calculados los mismos se deberá encontrar los siguientes momentos o valores estadísticos: media, máximo y mínimo para cada indicador observado en el sistema bancario.

Con estos valores se calculará el IQi de cada entidad siguiendo las siguientes fórmulas:

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por encima del promedio:

IQ i =  ∑ (Indice j,i / Max(Indice j)) * pq j               para j=1,4,7,10,11,12

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por debajo del promedio:

IQ i =  ∑ ( Min(Indice j) / Indice j,i ) * pq j             para j=2,3,5,6,8,9,13

Tabla para cálculo del indicador cuantitativo

ANEXO 3 B: Propuesta de crédito para entidades bancarias reguladas por CNBS

- Información general de la entidad

Breve reseña histórica de la entidad y del grupo económico al que pertenece (si aplica), análisis de su cartera de crédito (principales sectores atendidos, evolución reciente de su cartera, calidad y perspectivas), análisis de los principales indicadores financieros (cartera, solvencia, rentabilidad y eficiencia) en términos comparativos con el promedio del sistema.

Red de oficinas y sucursales de la entidad, principales riesgos del prestatario (calificación de riesgo) y nombre de la empresa calificadora.

| # | Indicador | Año previo | Ultimo Año | Último Mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIE | SFN | EIE | SFN | EIE | SFN |
| 1 | Disponibilidad sobre captaciones del público |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartera |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Créditos vencidos/ cartera bruta |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cartera en riesgo / cartera bruta |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cobertura de la cartera de Créditos Bruta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Total activos improductivos brutos/ Activo Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Solvencia |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasivo con costo/Activo total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adecuación de capital |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Apalancamiento Financiero (número de veces) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | (Cartera en riesgo+ bienes adjudicados netos) /patrimonio |  |  |  |  |  |  |
|  | Rentabilidad |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rentabilidad media del Activo Productivo |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rentabilidad sobre el Patrimonio |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Margen de Intermediación |  |  |  |  |  |  |
|  | Eficiencia |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Costo medio del pasivo con Costo |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gastos de Transformación como % Activo Total Promedio |  |  |  |  |  |  |

| Concepto | Montos por Antigüedad de saldo |
| --- | --- |
| Actividad Financiada | Número de Créditos | Saldo total cartera (Lp) | Corriente (0 días) | 1 - 30 días | 31 - 90 días | Total 1 – 90 días | 91 – 180 días | Más de 180 días | Total |
| Agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agroindustria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal / Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- El proyecto

Descripción de los objetivos del proyecto, destino de los recursos solicitados (cadenas productivas), número, localización y tamaño promedio de las fincas de los beneficiarios finales, tipo de inversión a ser financiada (montos promedios), grado de integración al mercado por parte de los PMP, impacto esperado en términos de producción y productividad, y riesgos del proyecto.

- Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto

Incluir cálculos de la TIR, valor actual neto y periodo de recuperación del capital

| Concepto | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | …. | Periodo x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ingreso 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 1 |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad |  |  |  |  |  |  |

### La propuesta:

Prestatario:	Nombre de la entidad regulada y supervisada por la CNBS

Financiamiento:	Importe en Lempiras

Co financiamiento	Importe en Lempiras (si aplica)

Condiciones (si aplica)	Especificar la o las condiciones que deben ser cumplidas para otorgar el préstamo

Plazo:	# de meses

Periodo de gracia:	# de meses

Tasa de interés:	% anual y periodo de vigencia

Amortización:	Trimestral o semestral

Garantía:	Descripción de la garantía propuesta

Valor:	En Lempiras y cómo % del importe del financiamiento

Anexo 4 A: Solicitud de préstamo de sociedades financieras y OPDF reguladas por CNBS

Señores

Departamento de Fideicomiso

Banco

Presente

Ref.: Programa Integral de Desarrollo Rural y Productividad

Solicitud de Préstamo

De nuestra consideración:

En el marco del Programa de la referencia solicitamos un Préstamo por un monto de…………………… Lempiras, a un plazo de……………. (meses/años), el que tiene por objetivo atender necesidades de financiamiento de aproximadamente……..  productores.

Como garantía a nuestro crédito ofrecemos dar en garantía……………………..

Declaramos que nuestra solicitud adjunta, con los detalles del proyecto y nuestra entidad, cumple con los requisitos del Programa; así como también declaramos que la información física y en formato digital que la acompaña, es veraz y fidedigna.

Se adjunta copia de documentos que soportan la solicitud. Aprovecho la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA

Nombre: Cargo:

# Nombre del Proyecto

### INFORMACION GENERAL:

  - Nombre de la entidad solicitante:

  - Importe solicitado (en Lempiras):

  - Plazo total (en meses):

  - Periodo de gracia en el pago de capital (en meses):

  - Número de prestatarios finales (estimado):

  - Cadena(s) de valor a ser atendidas:

  - Área(s) geográfica(s):

  - Solicita asistencia técnica:  	SI ___ NO ___

  - Representante(s) legal y cargo(s):

- INFORMACION DE LA INSTITUCION:

  - Dirección de la oficina principal, teléfonos y pagina web:

  - Tipo de organización:

  - Reseña histórica de la institución:

  - Principales accionistas (para sociedades anónimas):

  - Conformación de la Junta Directiva / Consejo de Administración:

| Nombre | Cargo en la Junta Directiva | # Años en la Junta |
| --- | --- | --- |

  - Administración y gerencia

| Cargo | Nombre | Profesión | # Años de experiencia | # Años en la institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General |  |  |  |  |
| Gerencia de Crédito |  |  |  |  |
| Gerencia Financiera |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| Auditor interno |  |  |  |  |
| Jefe de Operaciones |  |  |  |  |
| Responsable tecnología |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |

  - Manuales y políticas

|  | Manual | Política |
| --- | --- | --- |
| Crédito |  |  |
| Control interno |  |  |
| Contabilidad |  |  |
| Tasas de interés y comisiones |  |  |
| Provisiones |  |  |
| Tesorería y caja |  |  |
| Compras |  |  |
| …… |  |  |

  - Oficinas y sucursales

| Ubicación | # personal | Cobertura geográfica | Servicios que se ofrecen |
| --- | --- | --- | --- |

  - Cartera de crédito

| Concepto | Montos por Antigüedad de saldo |
| --- | --- |
| Actividad Financiada | Número de Créditos | Saldo total cartera (C$) | Corriente (0 días) | 1 - 15 días | 16 - 30 días | 31 - 60 días | 61 - 90 días | Más de 90 días | Sub- total 1 a más de 90 días |
| Agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agroindustria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIPYMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Principales fuentes de recursos

| Institución | Saldo actual | Condiciones (plazo, tasa, garantías) |
| --- | --- | --- |

  - Experiencia con recursos de cooperación

| Institución | Importe | Año | Objetivos de Desarrollo |
| --- | --- | --- | --- |

  - Servicios que ofrecen a sus clientes.

Crédito, capacitación, comercialización, organización, asistencia técnica de manera directa o mediante convenios con organizaciones especialistas en el tema, etc. En el caso de crédito explicar los diferentes sectores que atienden (agrícola, ganadero, educativo, consumo, etc.)

  - Sistemas de información.

Nombre y descripción de los programas utilizados, relación de equipos, personal a cargo de los sistemas, planes de expansión, etc.)

  - Otra información que considere relevante

### DESCRIPCION EL PROYECTO.

Explicación resumida pero completa de los objetivos del proyecto y de los medios para alcanzarlos, destino del financiamiento a otorgarse, la participación del cofinanciamiento (si lo hubiera), cadena de valor que se estará financiando, análisis del acceso al o a los mercados por parte de los PMP, disponibilidad de insumos y manos de obra, tiempo de maduración del proyecto, la complementariedad con la asistencia técnica solicitada (si la hubiera), entre otros.

### BENEFICIARIOS FINALES.

Número y características socioeconómicas de los PMP (niveles de ingreso o grado de pobreza, ubicación y tamaño promedio de las fincas); grado de integración del productor a la cadena de valor, descripción de cómo el proyecto o el financiamiento contribuirá a fortalecer integración del PMP a la cadena de valor.

### RESULTADOS ESPERADOS EN LOS PMP

Detallar el impacto esperado del Proyecto en los PMP, en términos de:

- Productividad y volumen de producción (estimado versus actual).

- Implementación de nuevos procesos tecnológicos o productivos; describir el plan de inversión a financiar.

Adjuntar:

- Flujo de Caja anualizado que evidencie la rentabilidad de la inversión a realizar por parte de los PMP, así como la capacidad de pago a partir de la misma;

- Memoria de cálculo del flujo de caja, incluyendo: tabla de amortización del préstamo, variables e indicadores que dan origen al flujo de caja.

### PROYECCION FINANCIERA DE LA EIE

Presentar el impacto del proyecto en el flujo de caja de la entidad; es decir, se deberá consolidar los flujos caja de los PMP, y el plan de pago propuesto al Fideicomiso.

### Adjuntar:

- Estado de Situación Financiera más reciente.

- Informe de Auditoría Externa de los tres últimos períodos anuales

- Informe de calificación de riesgo (si aplica)

- Estado de Situación Financiera más reciente.

- Informe de Auditoría Externa de los dos últimos períodos anuales

- Informe de calificación de riesgo (de tenerla)

Anexo 5 A: Metodología de evaluación de entidades bancarias reguladas por CNBS

### Objetivo de la Evaluación

La evaluación de la EIE tiene por objetivo determinar la tasa de interés aplicable a la misma, con base en una calificación de riesgo otorgada a partir del análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos.

### Método para la evaluación de entidades sin calificación de riesgo

El método para evaluar a las entidades que no cuenten con calificación de riesgo consistirá en una evaluación ponderada de indicadores cuantitativos, para lo cual se utilizará la siguiente formula:

CR i  =   IQ i  * pq j + Ci x pc

Donde:

CR i 	= Calificación de la entidad i-esima

IQ i 	= Valor del indicador cuantitativo de la entidad i-esima

pq  	= Ponderación del indicador cuantitativo (70%)

Ci	= Calificación de los criterios cualitativos de la entidad i-esima

pc	= Ponderación de la calificación cualitativa (30%)

### Procedimiento de cálculo Indicador Cuantitativo (IQ).

Para obtener el puntaje del índice IQi, se deberá calcular los promedios móviles (12 meses) de los indicadores financieros detallados en tabla anexa. Una vez calculados los mismos se deberá encontrar los siguientes momentos o valores estadísticos: media, máximo y mínimo para cada indicador observado en el sistema bancario.

Con estos valores se calculará el IQi de cada entidad siguiendo las siguientes fórmulas:

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por encima del promedio:

IQ i =  ∑ (Indice j,i / Max(Indice j)) * pq j       para j=1,4,5,6,9,10,11

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por debajo del promedio:

IQ i =  ∑ ( Min(Indice j) / Indice j,i ) * pq j      para j=2,3,7,8,12,13,14

Tabla para cálculo del indicador cuantitativo

### Procedimiento de cálculo indicador cualitativo (IC).

Los indicadores cualitativos dependerán del resultado de la visita a la entidad y la debida diligencia realizada, su valorización y su ponderación se presentan en la siguiente tabla:

| Indicador | ICij | Ponderación pcj |
| --- | --- | --- |
|  | Alto 30 | Medio 20 | Bajo 10 |  |
| Experiencia y conocimientos de los directores |  |  |  | 15 |
| Experiencia y tiempo de servicios de los gerentes |  |  |  | 15 |
| Experiencia y tiempo del auditor interno |  |  |  | 10 |
| Existencia de manuales y políticas |  |  |  | 10 |
| Existencia y aplicación de política/manual de supervisión y recuperación de cartera |  |  |  | 5 |
| Red de oficinas y sucursales |  |  |  | 10 |
| Grado de diversificación de fuentes de recursos |  |  |  | 10 |
| Experiencia con recursos de cooperación |  |  |  | 10 |
| Diversificación de servicios |  |  |  | 5 |
| Calidad del sistema de información |  |  |  | 10 |
| Total |  |  |  | 100 |

Anexo 5 B: Propuesta de crédito para sociedades financieras y OPDF reguladas por CNBS

- Información general de la entidad

Análisis cualitativo:

Breve reseña histórica de la entidad y del grupo económico al que pertenece (si aplica), fecha de registro ante la CNBS, comentarios de los principales accionistas y del personal gerencial; red de oficinas y sucursales de la entidad; comentarios sobre la capacidad de atender a los beneficiarios del proyecto; organigrama y gobierno corporativo (grado de separación de la junta directiva de la administración, existencia de manuales y procedimientos de control interno); comentarios sobre la auditoría interna; comentarios sobre el sistema contable utilizado y la calidad del soporte informático; experiencia en administración de fondos de crédito y de cooperación; riesgos del prestatario, calificación de riesgo y empresa calificadora (si la hubiere).

Análisis cuantitativo

Análisis de su cartera de crédito (principales sectores atendidos, evolución reciente de su cartera, calidad y perspectivas), análisis de los principales indicadores financieros (cartera, solvencia, rentabilidad y eficiencia) en términos comparativos con el promedio de sus pares.

| # | Indicador | Año previo | Ultimo Año | Último Mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIE | SFN | EIE | SFN | EIE | SFN |
| 1 | Disponibilidad sobre captaciones del público |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartera |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Créditos vencidos/ cartera bruta |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cartera en riesgo / cartera bruta |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cobertura de la cartera de Créditos Bruta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Total activos improductivos brutos/ Activo Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Solvencia |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasivo con costo/Activo total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adecuación de capital |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Apalancamiento Financiero (número de veces) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | (Cartera en riesgo+ bienes adjudicados netos) /patrimonio |  |  |  |  |  |  |
|  | Rentabilidad |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rentabilidad media del Activo Productivo |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rentabilidad sobre el Patrimonio |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Margen de Intermediación |  |  |  |  |  |  |
|  | Eficiencia |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Costo medio del pasivo con Costo |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gastos de Transformación como % Activo Total Promedio |  |  |  |  |  |  |

| Concepto | Montos por Antigüedad de saldo |
| --- | --- |
| Actividad Financiada | Número de Créditos | Saldo total cartera (Lp) | Corriente (0 días) | 1 - 30 días | 31 - 90 días | Total 1 – 90 días | 91 – 180 días | Más de 180 días | Total |
| Agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agroindustria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal / Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- El proyecto

Descripción de los objetivos del proyecto, destino de los recursos solicitados (cadenas productivas), número, localización y tamaño promedio de las fincas de los beneficiarios finales, tipo de inversión a ser financiada (montos promedios), grado de integración al mercado por parte de los PMP, impacto esperado en términos de producción y productividad, y riesgos del proyecto.

- Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto

Incluir cálculos de la TIR, valor actual neto y periodo de recuperación del capital

| Concepto | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | …. | Periodo x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ingreso 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 1 |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad |  |  |  |  |  |  |

### La propuesta:

Prestatario:	Nombre de la entidad regulada y supervisada por la CNBS

Financiamiento:	Importe en Lempiras

Co financiamiento	Importe en Lempiras (si aplica)

Condiciones (si aplica)	Especificar la o las condiciones que deben ser cumplidas para otorgar el préstamo

Plazo:	# de meses

Periodo de gracia:	# de meses

Tasa de interés:	% anual y periodo de vigencia

Amortización:	Trimestral o semestral

Garantía:	Descripción de la garantía propuesta

Valor:	En Lempiras y cómo % del importe del financiamiento

ANEXO 6 A: Solicitud de préstamo para Cooperativas, Asociaciones de Productores o Cajas Rurales

Señores:

Fideicomiso

BANCO X

Presente.-

Ref.: Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad:

Solicitud de Préstamo

De nuestra consideración:

En el marco del Proyecto de la referencia solicitamos un Préstamo por un monto de…………………… Lempiras, a un plazo de……………. (meses/años), el que tiene por objetivo atender necesidades de financiamiento de aproximadamente……..  productores.

Como garantía a nuestro crédito ofrecemos dar en garantía……………………..

Declaramos que nuestra solicitud adjunta, con los detalles del proyecto y nuestra entidad, cumple con los requisitos del Proyecto; así como también declaramos que la información física y en formato digital que la acompaña, es veraz y fidedigna.

Se adjunta copia de documentos que soportan la solicitud. Aprovecho la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA

Nombre: Cargo:

# Nombre del Proyecto

### INFORMACION GENERAL:

  - Nombre de la entidad solicitante:

  - Importe para préstamos a PMP (en Lempiras):

  - Plazo total y periodo de gracia:

  - Importe para la entidad (en Lempiras):

  - Plazo total y periodo de gracia:

  - # de prestatarios finales (estimado):

  - Cadena(s) de valor:

  - Área(s) geográfica(s):

  - Solicita asistencia técnica:		Si ____   No ____

  - Representante y cargo:

  - Presenta EEFF conforme norma

- RESUMEN INSTITUCIONAL:

  - Dirección de la oficina principal y teléfonos:

  - Tipo de cooperativa, asociación o caja rural22:

  - Reseña histórica de la institución:

  - Número de socios a la fecha:

  - Conformación del Consejo de Administración:

| Nombre | Profesión / Ocupación | Cargo en el Consejo | # Años en el Consejo |
| --- | --- | --- | --- |

  - Equipo gerencial:

| Cargo | Nombre | Profesión / Ocupación | # Años en la cooperativa | # Años de experiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente |  |  |  |  |
| Contador |  |  |  |  |
| Administrador |  |  |  |  |
| Auditor |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |

  - Manuales y políticas (existencia de manuales, procedimientos y/o políticas)

|  | Manual | Política |
| --- | --- | --- |
| Crédito |  |  |
| Control interno |  |  |
| Contabilidad |  |  |
| Tasas de interés y comisiones |  |  |
| Provisiones |  |  |
| Tesorería y caja |  |  |
| Compras |  |  |
| …… |  |  |

  - Activos fijos propiedad de la cooperativa, asociación o caja rural

| Tipo | Ubicación | Área | Titulación |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficinas |  |  |  |
| Almacén |  |  |  |
| Terrenos |  |  |  |
| Instalaciones |  |  |  |
| Equipos |  |  |  |

  - Cartera de crédito

| Concepto | Montos por Antigüedad de saldo |
| --- | --- |
| Actividad Financiada | Número de Créditos | Saldo total cartera (Lp) | Corriente (0 días) | 1 - 15 días | 16 - 30 días | 31 - 60 días | 61 - 90 días | Más de 90 días | Sub- total 1 a más de 90 días |
| Agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agroindustria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Préstamos o financiamientos recibidos

| Institución | Importe | Año | Condiciones (plazo, tasa, garantías o en administración) |
| --- | --- | --- | --- |

  - Mercados y comercialización26 (adjuntar copia de los contratos de abastecimiento, si aplica)

| Productos | Cantidad | Medida | Frecuencia | Comprador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Café |  | Quintal | Anual, semestral, mensual | Coffee Plantet, Cisa Exportadora, Atlantic, otros |
| Cacao |  | Quintal | Mes | Ritter Sport, |
| Banano |  |  |  |  |
| Hortalizas |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

  - Servicios que ofrecen a sus socios: Crédito, capacitación, comercialización, organización, asistencia técnica, etc.

  - Sistemas de información: Descripción de los equipos y programas informáticos utilizados

  - Otra información que considere relevante

### DESCRIPCION EL PROYECTO

Explicación resumida pero completa de los objetivos del proyecto y de los medios para alcanzarlos,  destino del financiamiento a otorgarse, la participación del cofinanciamiento (si lo hubiera), cadena de valor que se estará financiando, análisis del acceso al o a los mercados por parte de los PMP, disponibilidad de insumos y manos de obra, tiempo de maduración del proyecto, la complementariedad con la asistencia técnica solicitada (si la hubiera), entre otros.

### BENEFICIARIOS FINALES

Número y características socioeconómicas de los PMP (niveles de ingreso o grado de pobreza, ubicación y tamaño promedio de las fincas); grado de integración del productor a la cadena de valor, descripción de cómo el proyecto o el financiamiento contribuirá a fortalecer integración del PMP a la cadena de valor.

- MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO (si aplica):

Descripción de la cadena de valor que se financiará, acceso al o a los mercados de destino final de la producción del proyecto, existencia de contratos de abastecimiento o comercialización con empresas comerciales o agroindustriales.

### RESULTADOS ESPERADOS EN LOS PMP

Detallar el impacto esperado del Proyecto en los PMP, en términos de:

- Productividad y volumen de producción (estimado versus actual).

- Implementación de nuevos procesos tecnológicos o productivos; describir el plan de inversión a financiar.

Adjuntar:

- Flujo de Caja anualizado que evidencie la rentabilidad de la inversión a realizar por parte de los PMP, así como la  capacidad de pago a partir de la misma;

- Memoria de cálculo del flujo de caja, incluyendo: tabla de amortización del préstamo, variables e indicadores que dan origen al flujo de caja.

### PROYECCION FINANCIERA DE LA EIE

Presentar el impacto del proyecto en el flujo de caja de la entidad; es decir, se deberá consolidar los flujos caja de los PMP, y el plan de pago propuesto al Fideicomiso.

Adjuntar:

- Contratos de abastecimiento o comercialización si están mencionados en el proyecto

- Estado financiero de situación más reciente

- Informe de Auditoría de los dos años previos conforme norma (si aplica)

Anexo 7 A: Metodología de evaluación de Cooperativas, Asociaciones de Productores y Cajas Rurales

### Objetivo de la Evaluación

La evaluación de la EIE tiene por objetivo determinar si la entidad puede acceder a los fondos del Fideicomiso, monto máximo al cual puede acceder y determinar la tasa de interés aplicable a la misma. Esto, en base en una calificación de riesgo otorgada a partir del análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos.

### Método para la evaluación de la entidad

El método para evaluar a las entidades consiste en una evaluación ponderada de indicadores cuantitativos y criterios cualitativos aplicando la siguiente formula:

CRi = Qi * pq + Ci * pc

Donde:

CRi	= Calificación ponderada de la entidad i-esima

Qi	= Calificación de los indicadores cuantitativos de la entidad i-esima Ci	= Calificación de los criterios cualitativos de la entidad i-esima

pq	= Ponderación de la calificación cuantitativa pc	= Ponderación de la calificación cualitativa

### Procedimiento de cálculo indicador cuantitativo.

La calificación cuantitativa será igual a la suma ponderada de los valores imputados a los indicadores cualitativos, de acuerdo a la siguiente formula:

Qi = ∑ IQji x pqj

| Donde | IQji | = Valor de indicador cuantitativo j-esimo de la entidad i-esima |
| --- | --- | --- |
|  | pqj | = Ponderación del indicador cuantitativo j-esimo |

Los  indicadores  cuantitativos y  su  ponderación se presentan en la siguiente tabla:

| # | Indicador | Valor esperado (VEj) | IQij | Ponderación piqj | IQi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Disponibilidades + Inversiones Temporales) . (Obligaciones con el Público + Obligaciones Financieras) | ≥ 20% |  | 10 |  |
|  | Cartera |  |  |  |  |
| 2 | Créditos vencidos / Cartera de crédito bruta | ≤ 10% |  | 15 |  |
| 3 | Cartera en riesgo / Total de cartera | ≤ 15% |  |  |  |
| 4 | Provisiones para cartera/ cartera en riesgo | ≥ 90% |  | 15 |  |
| 5 | Bienes adjudicados /Cartera de crédito bruta | ≤ 5% |  | 10 |  |
|  | Solvencia |  |  |  |  |
| 6 | Patrimonio/ activo total | ≥ 20% |  | 10 |  |
| 7 | Pasivo total / patrimonio | 2 |  | 10 |  |
| 8 | (Cartera en riesgo + bienes adjudicados – provisiones) / patrimonio | ≤ 50% |  | 10 |  |
|  | Rentabilidad |  |  |  |  |
| 9 | Excedentes del período / Ingresos financieros | ≥ 10% |  | 10 |  |
| 10 | Excedentes del período / Patrimonio | ≥ 10% |  | 10 |  |
|  | Total |  |  | 100 |  |

El cálculo del Qi de cada entidad se realizará utilizando las siguientes fórmulas:

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por encima del valor esperado:

IQ i =  ∑ ( IQ j,i / VE j) * pq j           para j=1,4,6,9,10

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por debajo del promedio:

IQ i =  ∑ ( VE j / IQ j,i ) * pq j          para j=2,3,5,7,8

### Procedimiento de cálculo indicador cualitativo (IC).

La calificación cuantitativa será igual a la suma ponderada de los valores imputados a los indicadores cualitativos, de acuerdo a la siguiente formula:

Ci = ∑ ICji x pcj

|  | ICji | = Valor de indicador cualitativo j-esimo de la entidad i-esima |
| --- | --- | --- |
|  | pcj | = Ponderación del indicador cualitativo j-esimo |

Los indicadores cualitativos y su ponderación se presentan en la siguiente tabla, los cuales serán valorados por el analista de crédito:

| Indicador | ICij | Pondera- ción |
| --- | --- | --- |
|  | Alto 30 | Medio 20 | Bajo 10 |  |
| Experiencia y conocimientos de los integrantes del Consejo de Administración |  |  |  | 20 |
| Experiencia y tiempo de servicios de los gerentes |  |  |  | 8 |
| Experiencia y tiempo de servicio del auditor interno (si existe) |  |  |  | 7 |
| Existencias y aplicación de manuales y políticas para evaluar, autorizar, desembolsar, supervisar y recuperar crédito |  |  |  | 10 |
| Existencia y aplicación de manual de control interno |  |  |  | 5 |
| Inmuebles e instalaciones de propiedad de la cooperativa o asociación |  |  |  | 5 |
| Calidad de la cartera de crédito |  |  |  | 10 |
| Experiencia con financiamientos externos |  |  |  | 5 |
| Integración a las cadenas de valor |  |  |  | 15 |
| Diversificación de servicios |  |  |  | 5 |
| Calidad del sistema de información |  |  |  | 10 |
| Total |  |  |  | 100 |

### Cálculo de la Calificación de Riesgo (CRi)

Para calcular la calificación de riesgo final de las entidades, se deberá ajustar los indicadores basado en los niveles de confiabilidad de los estados financieros. De esta forma, la calificación de riesgo final de la entidad será la siguiente:

CRi = Qi x pq + Ci x pc

Donde	pq = 0.70 y pc = 0.30; cuando los EE.FF. sean efectuados por una firma de auditores inscritos en la CNBS

pq = 0.50 y pc = 0.50; cuando los EE.FF. sean efectuados por una firma de auditores no inscrita en la CNBS o por un CPA independiente

pq = 0.30 y pc = 0.70;

ANEXO 7 B: Propuesta de crédito de Cooperativas, Asociaciones o Cajas Rurales

- Información general de la entidad

Análisis cualitativo:

Breve reseña histórica de la entidad y del grupo económico al que pertenece (si aplica), fecha de registro ante el ente regulador, comentarios de los principales accionistas / socios y del personal gerencial; red de oficinas y sucursales de la entidad; comentarios sobre la capacidad de atender a los beneficiarios del proyecto; organigrama y gobierno corporativo (grado de separación de la junta directiva de la administración, existencia de manuales y procedimientos de control interno); comentarios sobre la auditoría interna; comentarios sobre el sistema contable utilizado y la calidad del soporte informático; experiencia en administración de fondos de crédito y de cooperación; riesgos del prestatario, calificación de riesgo y empresa calificadora (si la hubiere).

Análisis cuantitativo

Análisis de su cartera de crédito (principales sectores atendidos, evolución reciente de su cartera, calidad y perspectivas), análisis de los principales indicadores financieros (cartera, solvencia, rentabilidad y eficiencia) en términos comparativos con el promedio de sus pares.

| No | Indicador | Previo anual | Anterior anual | Último mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Disponibilidades + Inversiones Temporales) / (Obligaciones con el Público + Obligaciones Financieras) |  |  |  |
|  | Cartera |  |  |  |
| 2 | Créditos vencidos / Cartera de crédito bruta |  |  |  |
| 3 | Cartera en riesgo / Total de cartera |  |  |  |
| 4 | Provisiones para cartera/ cartera en riesgo |  |  |  |
| 5 | Bienes adjudicados /Cartera de crédito bruta |  |  |  |
|  | Solvencia |  |  |  |
| 6 | Patrimonio/ activo total |  |  |  |
| 7 | Pasivo total / patrimonio |  |  |  |
| 8 | (Cartera en riesgo + bienes adjudicados – provisiones) / patrimonio |  |  |  |
|  | Rentabilidad |  |  |  |
| 9 | Excedentes del período / Ingresos financieros |  |  |  |
| 10 | Excedentes del período / Patrimonio |  |  |  |

| Concepto | Montos por Antigüedad de saldo |
| --- | --- |
| Actividad Financiada | Número de Créditos | Saldo total cartera (Lp) | Corriente (0 días) | 1 - 30 días | 31 - 90 días | Total 1 – 90 días | 91 – 180 días | Más de 180 días | Total |
| Agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agroindustria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal / Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- El proyecto

Descripción de los objetivos del proyecto, destino de los recursos solicitados (número, niveles de ingreso o pobreza y localización de los socios y beneficiarios finales), grado de integración al mercado, cadena de valor y mercado de destino, resultados esperados en términos de producción y productividad, importe y servicios de asistencia técnica (si la hubiera) y su relación con el préstamo.

En caso que el crédito sea destinado para inversiones en la Cooperativa, Asociación o Caja Rural, se deberá describir el impacto esperado de las operaciones de la misma, así como la contribución a los objetivos del Proyecto. Asimismo, se deberá presentar un análisis de los riesgos del proyecto.

- Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto de los beneficiarios finales y del proyecto con la cooperativa o asociación.

Incluir cálculos de la TIR, valor actual neto y periodo de recuperación del capital)

| Concepto | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | …. | Periodo x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ingreso 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 1 |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad |  |  |  |  |  |  |

### La propuesta:

Prestatario:		Nombre de la cooperativa o asociación

Condiciones (si aplica)		Especificar la o las condiciones que debe ser cumplidas para otorgar el préstamo

Financiamiento para préstamos: 	Importe en Lempiras

Plazo:		Número de meses

Periodo de gracia:		Número de meses

Financiamiento para la organización solicitante: Importe en Lempiras

Plazo:		Número de meses

Periodo de gracia:		Número de meses

Tasa de interés:		% anual y periodo de vigencia

Amortización:		Trimestral, semestral o anual

Garantía:		Hipoteca, garantía mobiliaria (industrial, agraria, otra)

Valor:		En Lempiras y cómo % del importe del financiamiento

Anexo 8 A : Solicitud de préstamo empresa comercial

Señores:

Área de Fideicomiso

Banco XXX

Presente.-

Ref.: Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad:

Solicitud de Préstamo

De nuestra consideración:

En el marco del Proyecto de la referencia solicitamos un Préstamo por un monto de…………………… Lempiras, a un plazo de……………. (meses/años), el que tiene por objetivo atender necesidades de financiamiento de aproximadamente……..  productores.

Como garantía a nuestro crédito ofrecemos dar en garantía……………………..

Declaramos que nuestra solicitud adjunta, con los detalles del proyecto y nuestra entidad, cumple con los requisitos del Proyecto; así como también declaramos que la información física y en formato digital que la acompaña, es veraz y fidedigna.

Se adjunta copia de documentos que soportan la solicitud. Aprovecho la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA

Nombre: Cargo:

### INFORMACION GENERAL:

Nombre del Proyecto

  - Nombre de la entidad solicitante:

  - Importe solicitado para préstamos (en Lempiras):

  - Plazo total:

  - Periodo de gracia:

  - Importe para la entidad (en Lempira):

  - Aporte al plan de inversión (en Lempiras):

- Número de prestatarios finales (estimado):

- Cadena(s) de valor:

- Área(s) geográfica(s):

- Solicita asistencia técnica:	SI   _____	NO  _____

- Representante y cargo:

### INFORMACION DE LA INSTITUCION:

  - Dirección de la oficina principal, teléfonos y página web:

  - Grupo económico y empresas que lo conforman.

  - Organigrama de la empresa solicitante

  - Reseña histórica del grupo económico o de la empresa:

  - Principales accionistas y % de participación:

  - Conformación de la Junta Directiva:

| Nombre | Cargo en la Junta Directiva |
| --- | --- |

  - Principales ejecutivos y organigrama de la empresa o del grupo económico

  - Oficinas y establecimientos

| Tipo | Ubicación | Área |
| --- | --- | --- |
| Oficina |  |  |
| Almacén |  |  |
| Centro de acopio |  |  |
| …….. |  |  |

  - Principales fuentes de recursos

| Institución | Saldo actual | Condiciones (plazo, tasa, garantías o en administración) |
| --- | --- | --- |

  - Cartera de crédito

| Concepto | Montos por Antigüedad de saldo |
| --- | --- |
| Actividad Financiada | Número de Créditos | Saldo total cartera (Lp) | Corriente (0 días) | 1 - 15 días | 16 - 30 días | 31 - 60 días | 61 - 90 días | Más de 90 días | Sub- total 1 a más de 90 días |
| Agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agroindustria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Mercados y comercialización

| Productos | Cantidad | Medida | Frecuencia | Comprador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cacao |  | Quintal | Mes | Exportación |
| Ajonjolí |  | Quintal | Mes | Exportación |
| Yuca |  | Quintal | Mes | Empresa X |
| ……. |  |  |  |  |

  - Servicios que ofrecen a sus proveedores (crédito, capacitación, comercialización, organización, asistencia técnica, etc.).

  - Sistemas de información: (descripción de los equipos y programas informáticos utilizados)

  - Otra información que considere relevante

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Explicación resumida pero completa de los objetivos del proyecto y de los medios para alcanzarlos: destino del financiamiento a otorgarse, participación en el cofinanciamiento (si lo hubiera), cadena de valor que se financiará, la facilidad del acceso al o a los mercados; disponibilidad de insumos y manos de obra, tiempo de maduración del proyecto, la complementariedad con la asistencia técnica solicitada (si la hubiera), entre otros.

### BENEFICIARIOS FINALES:

Número y características socioeconómicas de los beneficiarios finales (niveles de ingreso o grado de pobreza, ubicación y tamaño promedio de las fincas); grado de integración del productor a la cadena de valor, describa como el proyecto contribuye a fortalecer  la integración del productor a la cadena de valor.

### RESULTADOS ESPERADOS EN LOS PMP

Detallar el impacto esperado del Proyecto en los PMP, en términos de: a) Productividad y volumen de producción (esperado versus actual); b) implementación de procesos tecnológicos y productivos (describir los paquetes de inversión a ser financiados) y su impacto en la productividad.

Adjuntar:

- Flujo de Caja anualizado del PMP promedio, según sea el caso, que evidencie la rentabilidad de la inversión a realizar y su capacidad de pago del préstamo

- Memoria de cálculo, que incluye: tabla de amortización del préstamo, variables e indicadores que dan origen al flujo de caja.

### Resultados esperados del proyecto en la entidad

En el caso de que el Fideicomiso este financiando inversiones propias de la entidad se deberá detallar el impacto esperado del proyecto en la entidad, o bien la productividad o volumen de producción actual de los socios.

Adjuntar:

- Flujo de Caja anualizado del proyecto, que evidencie la rentabilidad de la inversión a realizar y la capacidad de pago de la misma;

- Memoria de cálculo, que incluye: tabla de amortización del  préstamo, variables e indicadores que dan origen al flujo de caja.

### PROYECCION FINANCIERA DE LA EIE

Presentar el Flujo de Caja marginal esperado del Proyecto en la entidad, proveniente de la consolidación de los Flujos de Caja anualizados de los PMP, de la inversión propia de la entidad, y el plan de pago propuesto al Fideicomiso.

### Adjuntar:

  - Contratos de abastecimiento o comercialización si están mencionados en el proyecto

  - Estado de Situación Financiera más reciente.

  - Informe de Auditoría Externa de los dos últimos períodos anuales

Anexo 9 A: Metodología de evaluación de Empresas Comerciales

    - Objetivo de la Evaluación

La evaluación de la entidad tiene por objetivo la tasa de interés aplicable a la misma, con base en una calificación de riesgo otorgada a partir del análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos.

### Método para la evaluación de EIE

El método para evaluar a las entidades consiste en una evaluación ponderada de indicadores cuantitativos y criterios cualitativos aplicando la siguiente formula:

CRi = Qi * pq + Ci * pc

Donde:

CRi	= Calificación ponderada de la entidad i-esima

Qi	= Calificación de los indicadores cuantitativos de la entidad i-esima Ci	= Calificación de los criterios cualitativos de la entidad i-esima

pq	= Ponderación de la calificación cuantitativa pc	= Ponderación de la calificación cualitativa

### Procedimiento de cálculo indicador cuantitativo.

La calificación cuantitativa será igual a la suma ponderada de los valores imputados a los indicadores cualitativos, de acuerdo a la siguiente formula:

Qi = ∑ IQji x pqj

| Donde | IQji | = Valor de indicador cuantitativo j-esimo de la entidad i-esima |
| --- | --- | --- |
|  | pqj | = Ponderación del indicador cuantitativo j-esimo |

Los  indicadores  cuantitativos y  su  ponderación se presentan en la siguiente tabla:

| # | Indicador | Valor esperado (VEj) | Valor EIEij | IQij | Ponderación piqj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estructura |  |  |  | 20 |
| 1 | Activo corriente/ pasivo corriente | ≥ 1 |  |  | 20 |
|  | Cartera |  |  |  | 30 |
| 2 | Cuentas por cobrar vencidas / cuentas por cobrar brutas | ≤ 5% |  |  | 20 |
| 3 | Provisiones para cuentas incobrables Cuentas por cobrar vencidas | ≥ 100% |  |  | 10 |
|  | Solvencia |  |  |  | 35 |
| 4 | Patrimonio/ Activo Total | ≥ 20% |  |  | 20 |
| 5 | Pasivo total / Patrimonio | ≤ 2 veces |  |  | 15 |
|  | Rentabilidad |  |  |  | 15 |
| 6 | Utilidad neta / Patrimonio promedio del período | ≥10% |  |  | 10 |
| 7 | Utilidad neta / Activo total promedio del período | ≥ 2% |  |  | 5 |
|  | Total |  |  |  | 100 |

El cálculo del Qi de cada entidad se realizará utilizando las siguientes fórmulas:

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por encima del valor esperado:

IQ i =  ∑ ( IQ j,i / VE j) * pq j           para j=1,4,6,9,10

Cuando sea deseable que el indicador se encuentre por debajo del promedio:

IQ i =  ∑ ( VE j / IQ j,i ) * pq j          para j=2,3,5,7,8

### Procedimiento de cálculo indicador cualitativo (IC).

La calificación cuantitativa será igual a la suma ponderada de los valores imputados a los indicadores cualitativos, de acuerdo a la siguiente formula:

Ci = ∑ ICji x pcj

|  | ICji | = Valor de indicador cualitativo j-esimo de la entidad i-esima |
| --- | --- | --- |
|  | pcj | = Ponderación del indicador cualitativo j-esimo |

Los indicadores cualitativos y su ponderación se presentan en la siguiente tabla, los cuales serán valorados por el analista de crédito:

| Indicador | ICij | Pondera ción pcj |
| --- | --- | --- |
|  | Alto 30 | Medio 20 | Bajo 10 |  |
| Respaldo de los principales accionistas |  |  |  | 10 |
| Experiencia y conocimientos de los directores y principales funcionarios |  |  |  | 15 |
| Infraestructura de activos |  |  |  | 10 |
| Capacidad de gestión de créditos |  |  |  | 15 |
| Calidad de la cartera de créditos |  |  |  | 10 |
| Acceso a mercados / canales de comercialización |  |  |  | 25 |
| Servicios a proveedores |  |  |  | 10 |
| Calidad del sistema de información |  |  |  | 10 |
| Total |  |  |  | 100 |

### Cálculo de la Calificación de Riesgo (CRi)

Para calcular la calificación de riesgo final de las entidades, se deberá ajustar los indicadores basado en los niveles de confiabilidad de los estados financieros. De esta forma, la calificación de riesgo final de la entidad será la siguiente:

CRi = Qi x pq + Ci x pc

Donde	pq = 0.70 y pc = 0.30; EE.FF. elaborados por una firma de auditores inscritos en la CNBS

pq = 0.50 y pc = 0.50; EE.FF. elaborados por una firma de auditores no inscrita en la CNBS, pero compuesta por CPA; o bien si son elaborados por un CPA independiente

pq = 0.30 y pc = 0.70; estados financieros elaborados por otro tipo de profesional

ANEXO 9 B: Propuesta de crédito de empresa comercial

- Información general de la entidad

Análisis cualitativo:

Breve reseña histórica de la entidad y del grupo económico al que pertenece (si aplica), fecha de registro ante el ente regulador, comentarios de los principales accionistas / socios y del personal gerencial; red de oficinas y sucursales de la entidad; comentarios sobre la capacidad de atender a los beneficiarios del proyecto; organigrama y gobierno corporativo (grado de separación de la junta directiva de la administración, existencia de manuales y procedimientos de control interno); comentarios sobre la auditoría interna; comentarios sobre el sistema contable utilizado y la calidad del soporte informático; experiencia en administración de fondos de crédito y de cooperación; riesgos del prestatario, calificación de riesgo y empresa calificadora (si la hubiere).

Análisis cuantitativo

Análisis de su cartera de crédito (principales sectores atendidos, evolución reciente de su cartera, calidad y perspectivas), análisis de los principales indicadores financieros (solvencia, rentabilidad y eficiencia).

| No | Indicador | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estructura |  |  |  |
| 1 | Activo corriente/ pasivo corriente |  |  |  |
|  | Cartera |  |  |  |
| 2 | Cuentas por cobrar vencidas / cuentas por cobrar brutas |  |  |  |
| 3 | Provisiones para cuentas incobrables / cuentas por cobrar vencidas |  |  |  |
|  | Solvencia |  |  |  |
| 4 | Patrimonio/ Activo Total |  |  |  |
| 5 | Pasivo total / Patrimonio |  |  |  |
|  | Rentabilidad |  |  |  |
| 6 | Utilidad neta / Patrimonio promedio del período |  |  |  |
| 7 | Utilidad neta / Activo total promedio del período |  |  |  |

| Concepto | Montos por Antigüedad de saldo |
| --- | --- |
| Actividad Financiada | Número de Créditos | Saldo total cartera (Lp) | Corriente (0 días) | 1 - 30 días | 31 - 90 días | Total 1 – 90 días | 91 – 180 días | Más de 180 días | Total |
| Agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agroindustria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal / Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- El proyecto

Descripción de los objetivos del proyecto, destino de los recursos solicitados (número, niveles de ingreso o pobreza y localización de los socios y beneficiarios finales), grado de integración al mercado, cadena de valor y mercado de destino, resultados esperados en términos de producción y productividad, importe y servicios de asistencia técnica (si la hubiera) y su relación con el préstamo.

En caso que el crédito sea destinado para inversiones en la Cooperativa, Asociación o Caja Rural, se deberá describir el impacto esperado de las operaciones de la misma, así como la contribución a los objetivos del Proyecto. Asimismo, se deberá presentar un análisis de los riesgos del proyecto.

- Proyecciones financieras y retorno económico del proyecto de los beneficiarios finales y del proyecto con la cooperativa o asociación.

Incluir cálculos de la TIR, valor actual neto y periodo de recuperación del capital)

| Concepto | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | …. | Periodo x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ingreso 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 1 |  |  |  |  |  |  |
| Gasto 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad |  |  |  |  |  |  |

### La propuesta:

Prestatario:		Nombre de la cooperativa o asociación

Condiciones (si aplica)		Especificar la o las condiciones que debe ser cumplidas para otorgar el préstamo

Financiamiento para préstamos: 	Importe en Lempiras

Plazo:		Número de meses

Periodo de gracia:		Número de meses

Financiamiento para la organización solicitante: Importe en Lempiras

Plazo:		Número de meses

Periodo de gracia:		Número de meses

Tasa de interés:		% anual y periodo de vigencia

Amortización:		Trimestral, semestral o anual

Garantía:		Hipoteca, garantía mobiliaria (industrial, agraria, otra)

Valor:		En Lempiras y cómo % del importe del financiamiento

Señor(a)

Anexo 10: Formato de solicitud de desembolso

Lugar y fecha

……………………

Gerente de Fideicomiso

Banco YYYY

Referencia: Contrato de préstamo entre (nombre de la entidad) y

Banco XX por XXX Lempiras (importe del préstamo)

Estimado Señor(a) ……..

Con relación al contrato de préstamo de la referencia, solicito (solicitamos) formalmente por medio de la presente se efectúe el desembolso de (cantidad en letras de Lempiras) Lp (cantidad en número)) con cargo al importe del referido contrato.

El importe deberá ser abonado en nuestra cuenta corriente No………………… en el Banco……………………… Asimismo, declaramos que los fondos solicitados serán utilizados para:

- Otorgamiento de X número de créditos a clientes de la entidad. A continuación se detallan las cadenas a ser atendidas:

- Compra de bienes y servicios, conforme tabla anexaDescriba y detalle los bienes o servicios que serán adquiridos con el financiamiento (si aplica).

Aprovecho (Aprovechamos) la oportunidad para saludarlos atentamente.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Nombre (s): Cargo:

Anexo 11: Lista de exclusión de actividades no elegibles para ser financiados con fondos del Fideicomiso

No se podrá financiar con recursos del Proyecto proyectos o actividades que: (i) incluyan financiamiento para la producción directa, el comercio o el uso final (incluido en proyectos) de productos, sustancias o actividades enumeradas a continuación; o (ii) cuyos beneficiarios directos sean personas naturales o jurídicas cuyas actividades que tengan que ver con los productos, las sustancias o las actividades enumeradas a continuación:

- Los que sean ilegales conforme a las leyes o reglamentos del país receptor, o conforme a convenciones y tratados internacionales ratificados por éste.

- Armas y municiones.

- Tabaco.

- Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes.

- Animales y plantas silvestres o productos derivados de ellos reglamentados conforme a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

- Materiales radioactivos.

- Fibras de amianto no aglutinado.

- Proyectos u operaciones forestales que no sean congruentes con la Política de medio ambiente y observancia de salvaguardias del Banco (documento GN-2208-20).

- Compuestos de bifenilo policlorado.

- Productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional.

- Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional.

- Sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación gradual internacional.

- Pesca en el entorno marítimo con redes de arrastre superiores a 2,5 km de longitud.

- Movimientos transfronterizos de desechos y productos de desecho, excepto desechos no peligrosos destinados a reciclaje.

- Contaminantes Orgánicos Persistentes.

- Incumplimiento de los principios fundamentales de los trabajadores y de los derechos en el trabajo.

- Actividades o proyectos que impliquen reasentamiento involuntario físico o económico.

- Actividades o proyectos que puedan dañar sitios culturales o sitios culturales críticos.

- Actividades o proyectos que puedan dañar áreas de Alto Valor de Conservación.

- Actividades o proyectos que involucren el uso de especies invasivas.

- Compañías que hayan tenido demandas ambientales (tales como multas, sanciones, costos de limpieza, costos de respuesta gubernamental, pagos por daños y perjuicios, encarcelación de los principales directivos de la compañía, disminución en el valor de las garantías debido a los daños o pasivos ambientales, etc.) en los últimos tres años.

### Manual del componente de garantía

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

(HO-L1201)

No objeción del BID XXX

Tegucigalpa, XX de noviembre de 2019

Siglas y Abreviaturas

AT	Asistencia Técnica

BCH	Banco Central de Honduras

BID	Banco Interamericano de Desarrollo

CNBS 	Comisión Nacional de Bancos y Seguros

OPDF	Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero

CPA	Contadores Públicos Autorizados

EIE	Entidades Intermediarias Elegibles

OGM	Organismo Genéticamente Modificados

PMP	Pequeños y Medianos Productores

PMP	Reglamento Operativo del Proyecto

UAT	Unidad de Asistencia Técnica

## Antecedentes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaria de Finanzas de Honduras suscribieron un contrato de crédito para financiar el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (en adelante “Proyecto”), el cual tiene por objetivo incrementar de manera sostenible los ingresos de las familias beneficiarias del Proyecto en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo sostenible y el acceso al financiamiento de la población beneficiaria. Se espera beneficiar a 30,000 hogares rurales ubicados en clústeres seleccionados. El Proyecto hará especial énfasis en conectar a los productores con los mercados como una estrategia de generación de ingresos constante.

El Proyecto está compuesto por tres componentes:

- El primer componente es un fondo para el Fortalecimiento del Desarrollo Productivo Sostenible por USD 46.0 millones para fortalecer la competitividad y sostenibilidad, orientado principalmente a lograr el acceso de los productores a los mercados incluyendo consideraciones climáticas, de cadenas de valor mediante:  la adopción de tecnologías CI, asistencia técnica integral, manejo y conservación de microcuencas prioritarias, y el fortalecimiento institucional de servicios para la productividad y competitividad

- El segundo componente es un Fondo USD 34.5 millones para promover el Acceso al Financiamiento a través de:

  - Fondo de Crédito por USD 29.5 millones, el cual será utilizado para el otorgamiento de préstamos a entidades intermediarias elegibles (en adelante “EIE”), para su canalización a PMP que estén ubicados en el CSH; o bien para financiar inversiones productivas, planes de asistencia técnica, capital de trabajo u otras necesidades de financiamiento de las EIE que redunden en mejoras en los servicios ofertados a los PMP.

  - Fondo de Garantía por USD 5.0 millones, cuyo propósito es el de emitir garantías parciales de crédito a operaciones de crédito otorgadas por EIE a PMP elegibles dentro del Proyecto.

- Un tercer componente que incorpora sistemas de monitoreo y evaluación por un monto de USD 3.0 millones.

## Objetivo del manual

El presente manual tiene por objeto establecer los términos y condiciones que normarán la ejecución del Fondo de Garantía del Proyecto. El Fondo será ejecutado mediante la creación de un Fideicomiso administrado por una entidad financiera regulada que cuente con la experiencia necesaria en la administración de Fondos de Garantías, en adelante “el Fiduciario”; mediante la suscripción de un contrato de fideicomiso con Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras) quien será el organismo ejecutor y “Fideicomitente” de conformidad con lo establecido en el contrato de préstamo XXXX.

## Propósito del Fondo de Garantía

El Fondo de Garantía tiene como objetivo el de promover operaciones de crédito a pequeños y medianos productores del corredor seco de Honduras; para lo cual otorgará garantías parciales a PMP que por su perfil de riesgo, o la carencia de garantías no son sujetos de financiamiento por parte del sistema financiero.

Los fondos de este componente serán utilizados para otorgar coberturas de riesgo crediticio a entidades de intermediación elegibles (con fondos ajenos a los del Proyecto), que otorguen préstamos a PMP ubicados en el corredor seco de Honduras que ejecuten planes de inversión que promuevan la mitigación y adaptación al cambio climático, a través de fomentar una mayor productividad, implementación de mejores prácticas o la diversificación de ingresos. A continuación, se detallan a algunos ejemplos de los planes de inversión susceptibles de ser garantizados:

- Implementación de sistemas de riesgo.

- Sistemas de almacenamiento de agua (tanques de agua, pilas, pequeñas lagunas, entre otros)

- Construcción de invernaderos o túneles

- Implementación de certificaciones en plantaciones de café, tales como: Fair Trade, Rain Forest Alliance, entre otras certificaciones.

- Establecimiento de plantaciones de frutales, tales como: Cacao, aguacate, cítricos, bananos, plátanos, guayaba, entre otros cultivos.

- Capital de trabajo para la siembra de hortalizas, tubérculos, frutas, entre otros cultivos.

- Entre otras inversiones

## PRINCIPIOS OPERATIVOS DEL FONDO DE GARANTIA

El Fondo de Garantía deberá ejecutar sus operaciones en un marco operativo ágil, que le permita cumplir con los siguientes principios:

- Agilidad. El Fondo de Garantía procurará operar con requisitos mínimos que permitan dar respuesta oportuna a la demanda de los clientes.

- Adicionalidad. El Fondo de Garantía tiene como objetivo “facilitar” el acceso al crédito, al proveer un mecanismo financiero  que disminuirá el riesgo crediticio de los PMP localizados en el corredor seco de Honduras. Este componente permitirá incorporar un mayor número de PMP al Proyecto, con lo cual se potenciará el crecimiento y el desarrollo de los mismos.

- Complementariedad. El Fondo de Garantía no está diseñado para eliminar el proceso de evaluación crediticia, en las EIE, sino que más bien será un producto financiero que disminuirá la percepción de riesgo en las entidades bancarias, al tiempo de facilitar la gestión de riesgo de las mismas.

- Adecuada selección de beneficiarios. El Fondo de Garantía será usado exclusivamente para garantizar operaciones de clientes que cuenten con un adecuado historial crediticio; es decir, bajo ninguna perspectiva los fondos del Fondo podrán ser utilizados para otorgar créditos a PMP que mantengan créditos con una categoría de riesgo menor a II o que tengan saldos saneados o insolutos con entidades del sector financiero, en los últimos cinco años, aun cuando la EIE haya declarado como sujeto de crédito a dicho cliente.

- Sostenibilidad (cobertura de costos). La emisión de las garantías tendrá un costo que permita la sostenibilidad financiera y operativa del Fondo. Por otra parte, el Fiduciario deberá implementar una estrategia de inversión que permita obtener adecuados niveles de rentabilidad de los Fondos del Fideicomiso.

- Extinción de la garantía. La cobertura del fondo se extinguirá con anticipación a la cancelación del crédito por parte del PMP (para operaciones con plazos mayores a los 2 años); es decir, que la garantía no será ofertada durante la totalidad de la vigencia del crédito.

- Eficiencia (tiempos de respuesta). El Fondo deberá diseñar procesos operativos que permitan dar respuesta “automáticas” a las solicitudes de cobertura de préstamos provenientes de las entidades elegibles al Fondo. Para disminuir el riesgo, el Fondo deberá efectuar supervisiones aleatorias a las carteras garantizadas, con el objetivo de cerciorarse que los fondos están siendo correctamente gestionados por las entidades.

- Pagos oportunos. El proceso de reclamo por créditos fallidos deberá ser ágil, y transparente para los clientes del Fondo.

## Entidades intermediarias elegibles (EIE) para acceder al Fondo de Garantía

Podrán ser elegibles todas las entidades de intermediación reguladas por la CNBS, que cumplan con los siguientes requisitos:

- Presentar una solicitud al Fideicomiso, conforme el Anexo 4.

- Tener al menos tres (3) años de experiencia en el otorgamiento de créditos para las cadenas productivas solicitadas. Esto, deberá ser verificado por el Fiduciario a través de la información estadística publicada por CNBS, o informes internos de la entidad; así como por una evaluación efectuada por el Fiduciario referente a las capacidades de la entidad.

- Mantener una calificación de riesgo, otorgada por una agencia calificadora adscrita a la CNBS, mayor a BBB – (o equivalente); la cual no deberá tener una antigüedad mayor a los 12 meses.

- Cumplir con los siguientes indicadores financieros:

  - La cartera vencida (vencida + cobro judicial) como porcentaje de la cartera total no deberá exceder a 1.5 veces el promedio del sistema financiero. Esto, conforme los datos más recientes publicados por CNBS.

  - La cartera vencida (vencida + cobro judicial), en el sector que soliciten acceder a coberturas, no deberá exceder a 2.0 veces al indicador promedio en el sistema financiero en la misma actividad. Esto, conforme los datos más recientes publicados por CNBS.

## Prestatarios y préstamos a ser garantizados

## Prestatarios elegibles a ser garantizados

Los prestatarios o beneficiarios elegibles serán PMP del corredor seco de Honduras, que cuenten con finca propia o alquilada con un máximo de (50) manzanas de tierra destinados a la explotación de café, ganadería, cacao, aguacate, frutas, raíces y tubérculos, hortalizas, entre otros cultivos.

No serán elegibles aquellos PMP que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

  - Estén impedidos por ley expresa.

  - Sean insolventes o tengan una capacidad de pago ajustada, lo cual se corroboraría a través de:

- PMP que hayan sido declarados en situación de insolvencia ante autoridad competente.

- PMP que posean créditos con categorías de riesgo menor a II, según la normativa aplicable.

- PMP que presenten saldos de crédito saneados en el sistema financiero nacional, durante los últimos cinco años previos a la consulta en la Central de Riesgos.

- PMP que tengan créditos saneados contra los recursos del Fondo, independientemente de la antigüedad de la operación.

## Préstamos elegibles para ser garantizados

Los préstamos a ser garantizados por el Fondo serán créditos otorgados para financiar capital de trabajo o activos fijos en el sector agropecuario, siempre y cuando estos sean otorgados a PMP del corredor seco de Honduras. En ningún caso, el Fondo podrá ser utilizado para cubrir créditos que tengan su origen en una prórroga, restructuración o refinanciamiento de operaciones de crédito; se exceptúan aquellas operaciones en donde el crédito refinanciado represente menos del 25% del monto del crédito a ser garantizado.

Los créditos, sujetos de cobertura, deberán ser créditos aprobados por las entidades y presentados al Fiduciario en un plazo no mayor a los treinta (30) posterior a su aprobación; así como deberán ser créditos otorgados posterior a la firma del contrato de garantía entre el Fiduciario y la entidad elegible.

Conforme las políticas crediticias del BID, el Fondo no podrán ser utilizados para garantizar actividades, productos o compañías dedicadas a los sectores o subsectores enumerados a continuación:

  - Actividades que involucren la introducción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) al medio natural o el comercio de OGM para ser introducidos al medio natural.

  - Generación de energía: hidroeléctrica, térmica o nuclear.

  - Manejo y disposición de desechos sólidos.

  - Procesamiento de cueros.

  - Producción, almacenaje, comercialización o transporte de productos químicos incluyendo fertilizantes y pesticidas.

  - Producción de carbón.

  - Irrigación y embalses.

  - Nuevas plantas o complejos industriales.

  - Otros sectores y actividades que requieran EIA de acuerdo con la legislación de Honduras.

  - Actividades que tengan un nivel alto o mediano de riesgo según la Clasificación de la cartera de créditos por Riesgo Ambiental y por Actividad Económica de acuerdo con el Documento “Guías para el Análisis de Impacto Ambiental y Social para Operaciones del Banco  para  la  Microempresa” del BID,  que se incluyen en el Anexo 3 del presente Manual.

## Términos y condiciones de las garantías emitidas

6.1 Monto de cobertura a nivel de entidad y prestatario.

Los montos de cartera de crédito que podrán ser garantizados por el Fondo dependerán de la calificación de riesgo de la EIE; no obstante, no podrá ser mayor al 20% de los recursos del componente. En el Anexo 5 se establecen criterios para determinar estos montos.

A nivel de prestatario o beneficiario finales, el Fondo garantizará hasta un máximo del 50% del capital de un préstamo; no obstante, la exposición máxima con un beneficiario o deudor (independiente del número de préstamos que mantenga con la entidad) cubierto por el Fondo será de USD 20,000.

6.2 Comisiones por servicios

El Fondo cobrará una comisión anual  por los servicios de cobertura, la cual será determinada en base al nivel de riesgo de la entidad, acorde a lo descrito en Anexo 5. Las comisiones serán calculadas y cobradas de manera mensual. A continuación se detalla el esquema de cálculo:

Pago por comisión = Monto de principal garantizado * (Comisión EIE / 12)

Las comisiones serán pagadas por las entidades de manera mensual, en un término de 5 días hábiles posterior a recibir la notificación de cobro por porte del Fiduciario. La falta de pago de la comisión, por parte de la EIE, conllevará a la suspensión de la cobertura para los créditos garantizados por el Fondo, así como la incapacidad de incorporar nuevos clientes al Fondo. Esto, deberá ser incluido de manera explícita en el contrato de garantía, y en las notificaciones de cobro remitidas a la entidad.

6.3 Plazo de coberturas

El plazo mínimo de los créditos que pueden ser incorporados en el Fondo será de seis (6) meses, sin restricción en el plazo máximo. En el caso de créditos, con plazos mayores a los 24 meses, el Fondo de Garantía garantizará los mismos por un plazo no mayor al 50% del plazo otorgado al cliente.

En el caso de créditos destinados para el establecimiento de plantaciones u de inversiones que requieran de más de tres (3) años de gracia en el pago de capital, el Fondo podrá garantizar los créditos hasta un plazo máximo de cinco (5).

6.4 Moneda de cobertura

Todas las garantías, independientemente de la moneda del crédito, serán otorgadas y reclamadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

## Aprobación de la incorporación de una EIE al Fondo de Garantía

Una vez que una entidad presente su solicitud de elegibilidad, el Fiduciario deberá analizar la solicitud y elaborar una propuesta conforme lo establecido en el Anexo 6, la cual deberá efectuarla en un plazo que no exceda las dos (2) semanas.

Una vez concluido el análisis, el Fiduciario deberá remitir la propuesta a un comité (en adelante “Comité del Fideicomiso”), conformado por: Director de INVEST-Honduras (quien deberá ostentar el cargo de Presidente del Comité), coordinadores de los componentes 1 y 2, representante del Fiduciario y el analista de crédito del Fiduciario responsable del análisis.

El Comité del Fideicomiso tomará sus decisiones de aprobar o denegar las solicitudes de incorporación por parte de las entidades, basadas por mayoría. En caso de empate, el Presidente del comité de crédito tendrá voto dirimente. Este órgano de decisión podrá solicitar al Fiduciario aclaraciones o ampliaciones de información, así como incorporar sugerencias a las propuestas; por lo que la decisión sobre la incorporación de una entidad al Fondo podrá postergarse hasta que sea provista la información solicitada.

En aquellos casos en donde el o los funcionarios del Fiduciario otorgue su voto negativo a una operación, el comité podrá autorizar la operación de crédito si se cuentan con los votos necesarios; no obstante, en la resolución del comité se deberá especificar claramente los argumentos que han motivado su decisión; así como las medidas que deberán ser tomadas para mitigar los riesgos identificados por el Fiduciario, tales como: solicitar mayores niveles de cobertura de garantía, desembolsos parciales basados en cumplimientos de condicionalidades u otras medidas que ayuden a disminuir los niveles de riesgo crediticio.

Independientemente de la decisión del comi0074é, el Fiduciario deberá comunicar a la EIE la decisión del mismo. En caso que la resolución sea positiva, el Fiduciario deberá proceder con la formalización de la operación.

## Formalización del contrato de garantía

Una vez que el comité ha autorizado la elegibilidad de una entidad, el Fiduciario deberá elaborar el contrato y procederá a formalizarlo en las condiciones y términos autorizados. En el Contrato de Garantía se deberá especificar el procedimiento que se seguirá para ejercer una garantía, así como las obligaciones que tendrá la EIE hacia el Fiduciario en cuanto a la remisión de reportes, información financiera, entre otras obligaciones y derechos.

Los contratos se firmarán sin una fecha de vencimiento específica; no obstante, se deberán establecer las causales para su rescisión.

## Actualizaciones del análisis de elegibilidad

El Fiduciario deberá de manera anual actualizar la evaluación de las EIE participante en el Fideicomiso. En caso, que durante la evaluación se encuentre que una entidad no puede seguir siendo elegible, no se autorizarán nuevas operaciones para dicha EIE, pero se mantendrán la cobertura de los créditos garantizados previo a la suspensión. Esta situación será comunicada por escrito a la EIE por el Fiduciario.

## Redención de garantías por créditos insolutos

## 10.1.	Período de Gestión de Recuperación de Crédito

Una vez declarado el vencimiento de un crédito garantizado por el Fideicomiso, las EIE dispondrán de 180 días calendario para iniciar la recuperación del crédito por la vía judicial. La EIE no podrá solicitar el reembolso de fondos, si no se ha cumplido el plazo antes señalado, y no logra comprobar que se agotaron todas las etapas de recuperación.

## Solicitud de Reembolso de la EIE al Fondo de Garantía

Una  vez agotadas todas las medidas administrativas, la EIE podrá efectuar su reclamo al Fideicomiso, para lo cual deberá adjuntar la siguiente información:

    - Copia de la liquidación del crédito insoluto, desagregando los elementos que lo integren

    - Evidencia documentada de la gestión administrativa realizada, describiendo los resultados.

    - Copia de la demanda judicial presentada con el sello de recibido de la instancia correspondiente, la cual deberá ser razonada.

## Reembolso del Saldo de Crédito Insoluto a la EIE

Una vez recibida la solicitud de reembolso, el Fiduciario deberá verificar la documentación remitida y, en caso de estar conforme, procederá a realizar el pago por el saldo de principal del crédito cubierto por el Fondo.

El pago deberá efectuarse vía transferencia bancaria a las cuentas que sean designadas por la EIE para este fin.

## Requerimientos de información a las EIE

Las EIE deberán asignar a un funcionario dentro de su entidad, que deberá ser la contraparte y la persona de contacto para administrar la relación con el Fondo de Garantía. Este funcionario tendrá dentro de sus responsabilidades:

    - Responder a los requerimientos de información emitidos por el Fiduciario en el marco de las obligaciones asumidas en el contrato;

    - Informar al Fiduciario sobre cualquier situación que dificulte o impida el normal desarrollo de los términos y condiciones establecidos en los convenios celebrados.

Dentro de los requerimientos de información, las EIE deberán remitir al Fiduciario de manera mensual información referente a los créditos garantizados por el Fondo, así como de los nuevos créditos a ser incorporados.

Dentro del informe antes mencionado, se deberá identificar a aquellos clientes que han incumplido con sus cuotas, y se deberá informar sobre el monto de capital vencido, días de mora y gestiones de cobro realizadas; esto, con el fin de que el Fondo tenga el tiempo suficiente para provisionar los fondos necesarios para cubrir la posible solicitud de pago por parte de la EIE. El detalle de la información requerida se encuentra en el Anexo 7.

## Supervisión y Control

Las EIE deberán permitir al Fiduciario la inspección de los registros y documentos relativos a los préstamos cubiertos con los recursos del Proyecto, así como facilitar inspecciones in-situ a los negocios de los beneficiarios. Estas facultades deberán incluirse en el contrato correspondiente.

## Suspensiones, Reversión de Coberturas

El incumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato por parte de las EIE, provocará la suspensión de la cobertura de las garantías, hasta tanto no sean subsanados los incumplimientos.

## Políticas de Inversión Recursos del Fondo de Garantía

Una vez formalizado un contrato de garantía con la EIE, este instrumento será considerado como justificación suficiente del uso de fondos ante el BID, al tiempo que se deberá registrar la contingencia como un fondo no disponible por el Fiduciario. Estos fondos se depositarán en una cuenta de ahorro (especialmente habilitada para este propósito), con el objetivo de realizar inversiones que rentabilicen los fondos del fideicomiso.

El Fiduciario podrá efectuar inversiones en entidades financieras supervisadas por la CNBS y que cuenten con una calificación de riesgo AA- o superior. Asimismo, podrán efectuar inversiones en instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central de Honduras o por la Secretaria de Finanzas de la República de Honduras.

En términos de instrumentos financieros, las inversiones podrán invertirse en:

  - Depósitos a plazo, cuentas de ahorro, certificados a plazo en instituciones bancarias.

  - Operaciones secundarias de reporto garantizadas con bonos emitidos por el Banco Central de Honduras o emisiones del Estado.

  - Operaciones primarias con títulos emitidos por el Banco Central de Honduras o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las inversiones deberán realizarse a plazos que permitan la correcta administración de los fondos, y permita al Fideicomiso cumplir en todo momentos con sus obligaciones. Asimismo, se deberá garantizar que la duracion del portafolio de inversiones no exceda un año de plazo.

## Modificaciones del Reglamento

El presente reglamento podrá ser modificado por el Coordinador del Proyecto; y tal como lo establece el Contrato de Préstamo YYYYYYY toda modificación al mismo deberá contar con la No Objeción final del BID.

Toda modificación al presente manual deberá ser notificada por INVEST-Honduras al Fiduciario, una vez que se haya obtenido la No Objeción del BID. Las modificaciones no serán retroactivas a las operaciones contratadas de manera previa por parte de las EIE.

## ANEXOS

Anexo 1: Formato de solicitud de elegibilidad

Lugar y Fecha

Señores:

Área de Fideicomisos

Banco X

Presente

Ref.: Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad:

Solicitud de Elegibilidad

De nuestra consideración:

En el marco del Proyecto de la referencia solicitamos que la entidad que represento (representamos)………………………………………………. sea declarada como elegible para solicitar cobertura de crédito, con recursos del componente de garantía del Proyecto.

Declaramos que la entidad a la que represento (representamos) cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Garantía del Reglamento Operativo del Proyecto.

Se adjunta la información requerida y copia del poder del (de los) representante(s) legal. Aprovecho (Aprovechamos) la oportunidad para saludarlos atentamente.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Nombre (s): Cargo:

Anexo 1 A: Documentación legal que deberá ser adjuntada a la solicitud de elegibilidad (si acaso la entidad no es cliente del Fideicomiso)

Copia notariada de los siguientes documentos, cuando aplique:

- Escritura de Constitución o Acta Constitutiva, incluyendo sus modificaciones (si hubiere)

- Estatutos de la empresa (originales al momento de constitución), incluyendo sus modificaciones y/o  actualizaciones de los mismos, si lo hubiere y su publicación en la Gaceta

- Registro tributario nacional (RTN)

- Tarjetas de identidad los integrantes de la Junta Directiva o Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, en el caso de las cooperativas.

- Certificación de la Junta Directiva o Consejo de Administración  vigente.

- Poder del Representante Legal debidamente inscrito

- Permisos de operación extendidos por las autoridades correspondientes

- Nómina actualizada de Accionistas, Consejo de Administración, principales funcionarios y representantes legales de la empresa.

- Descripción de la experiencia en otorgamiento de crédito de la  organización en las actividades o sectores en los cuales solicita cobertura

- Descripción de la experiencia en prestación o contratación de Asistencia Técnica

- Estados Financieros anuales de los últimos tres períodos, debidamente firmados y  auditados si estuvieren disponibles.

- Estado financiero del último mes disponible.

- Última Calificación de Riesgo disponible.

## Anexo 2: Información adjunta a la solicitud de elegibilidad

Información sobre la cartera de crédito total, así como de los sectores en los que las EIE deseen cobertura por parte del Fondo. A continuación se detalla la información requerida:

| Datos sobre la cartera de crédito (miles de Lempira) | Año anterior | Año previo | Último cierre disponible |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartera Bruta Total | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |
| Cartera Agrícola Total | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |
| Cartera Ganadera Total | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |

## Anexo 3: Lista de exclusión para actividades no elegibles para ser garantizadas con

## Fondos del Proyecto

- Producción o actividades en las que se recurre a formas dañinas o el uso de trabajo forzoso o trabajo infantil perjudicial.

- Producción o comercio de cualquier producto o actividad considerada ilegal bajo las leyes o reglamentos de Honduras o en virtud de convenios o acuerdos internacionales.

- Producción o comercio de armas y municiones.

- Producción o comercio de bebidas alcohólicas ilegales.

- Apuestas, casinos y negocios equivalentes.

- Comercio no autorizado de fauna y flora silvestre o productos de fauna y flora silvestre reguladas por los órganos competentes.

- Producción o comercio de materiales radioactivos

- Producción o comercio o utilización de fibras de asbesto.

- Producción o comercio de productos que contienen PCB.

- Producción, comercio, almacenamiento o transporte no reglamentado de volúmenes importantes de sustancias químicas peligrosas o uso a escalas comercial de sustancias químicas peligrosas.

- Producción o comercio de productos farmacéuticos sujetos a eliminación o prohibición internacional.

- Producción   o   comercio   de   pesticidas/   herbicidas   sujetos   a   alimentación   o   prohibición internacional.

- Producción o comercio de sustancias que dañan la capa de ozono sujetas a eliminación internacional.

- Producción o actividades que afecten a las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas o reclamadas bajo adjudicación sin el consentimiento pleno documentado de esos pueblos.

## Anexo 4: Solicitud de apertura de contrato de Garantía

Lugar y Fecha

Señores

Área de Fideicomisos

Banco x

Presente

Señores:

Por este medio, y en nuestra condición de entidad elegible, solicitamos sea analizada nuestra solicitud de cobertura de créditos en los sectores de ……… por un monto de hasta USD xxxxxxxxx.

Sin más a que hacer referencia, estaremos pendientes de proporcionar cualquier información que se considere necesaria, en complemento a lo descrito en la documentación adjunta a la solicitud.

Atentamente,

XXXXXXXXXXXX

Gerente General XXXXXXXXXXXXX

Solicitud de Ingreso al Fondo de Garantía

### Información general

  - Nombre de la entidad solicitante	:

  - Importe de la cartera a garantizar (en Lp)	     :

  - Importe solicitado en garantía (en Lp)       :

  - No de prestatarios finales (estimado)	:

  - Cadena(s) de valor	:

  - Área(s) geográfica(s)	:

  - Solicita  asistencia  técnica	:	SI ____ NO ____

  - Co financiamiento (en Lp)	:

  - Representante(s) y cargo(s)	:

### Descripción de la cartera a garantizarse

En esta sección deberán detallar información sobre los objetivos del proyecto, justificación de la solicitud, los conceptos de financiamiento a ser cubiertos por el Fondo, cadena de valor que se está apoyando, la facilidad del acceso al o a los mercados por parte del PMP, tiempo de maduración de los proyectos a financiarse, entre otra información que permita conocer las características y los riesgo de los créditos que serán cubiertos por el Fondo.

### Experiencia en la gestión de la cartera solicita a ser garantizada por el Fondo

Detalle la estructura organizacional destinada a atender el tipo de cartera que será cubierta por el Fondo, niveles de aprobación, cualidades técnicas de los ejecutivos/analistas de crédito, perspectivas de crecimiento en el sector agropecuario del corredor seco de Honduras, entre otra información relevante.

Adjunte la siguiente información:

| Datos sobre la cartera de crédito (miles de Lempira) | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año previo | Último cierre disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera Bruta Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Agrícola Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Ganadera Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |

Saldos de cartera por tipo de cultivo y estatus

(miles de Lempiras)

| ACTIVIDAD ECONOMICA | Vigente | Prorro-gado | Reestructu-rado | Vencido | Cobro Jud | Total | Monto de saneamiento (últimos 12 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Café |  |  |  |  |  |  |  |
| Palma africana |  |  |  |  |  |  |  |
| Caña de azúcar |  |  |  |  |  |  |  |
| Hortalizas |  |  |  |  |  |  |  |
| Papas y otros tubérculos |  |  |  |  |  |  |  |
| Piña |  |  |  |  |  |  |  |
| Frutas |  |  |  |  |  |  |  |
| Maíz |  |  |  |  |  |  |  |
| Frijoles |  |  |  |  |  |  |  |
| Arroz |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros cultivos |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de cría y engorde |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de leche |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros créditos de ganado |  |  |  |  |  |  |  |

### BENEFICIARIOS FINALES

Describa el número estimado de beneficiarios finales, ubicación y tamaño promedio de las fincas; grado de integración del productor a la cadena de valor, y cómo el proyecto ayudará a fortalecer la cadena de valor.

### RESULTADOS ESPERADOS

Describir el impacto estimado sobre los ingresos, productividad o niveles de producción en los pequeños y medianos productores del corredor seco de Honduras.

Firma, sello y fecha

### Adjuntar:

- Estados financieros auditados de los tres (3) últimos años

- Estados financieros más recientes

- Informe de calificación de riesgo.

- Copia del poder o poderes, debidamente inscritos, del funcionario facultado para esta gestión

## Anexo 5: Metodología de evaluación de solicitudes de elegibilidad

- Objetivo de la Evaluación

La evaluación de la EIE tiene por objetivo determinar el monto máximo que garantizará el Fondo a una EIE, así como la comisión aplicable a la misma; para lo cual se utilizará como base una calificación de riesgo otorgada por una agencia calificadora reconocida internacionalmente y registrada en el CNBS.

- Método para la asignación de monto y comisión para las EIE con Calificación de Riesgo

En el caso de las entidades supervisadas por la CNBS y que cuenten con un calificación de riesgo emitida por una empresa clasificadora reconocida y registrada en la CNBS, el monto a asignarse y las comisiones se establecerán en base a la calificación, como se describe en la tabla siguiente:

Monto máximo de cobertura y comisión

| Calificación de riesgo | Monto máximo (USD Millones) | Comisión anual (%) |
| --- | --- | --- |
| AAA | El monto menor entre: 20% del tamaño del Fondo de Garantía, o el 10% de cartera agropecuaria de EIE | Comisión base - 0.75% |
| AA |  | Comisión base - 0,50% |
| A | El monto que resulte menor entre: 15% del tamaño del Fondo de Garantía, o el 7.25% de cartera agropecuaria de EIE | Comisión base - 0,25% |
| BBB | El monto que resulte menor entre: 10% del tamaño del Fondo de Garantía, o el 5% de cartera agropecuaria de EIE | Comisión base |
| BB | No califica | No califica |
| B | No califica | No califica |
| C | No califica | No califica |
| D | No califica | No califica |
| E | No califica | No califica |

Nota:

1. Las calificaciones incluyen las subcategorías "+" y "-"

La comisión base que cobrará el Fondo de Garantía a las EIE será igual a la prima cobrada por la Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca (Confianza SA-FGR), por la emisión de garantías bajo los fondos FAGRE. No obstante, el comité del fideicomiso podrá, en base a un análisis de riesgo, establecer comisiones superiores o inferiores a las detalladas previamente.

Anexo 6: Propuesta para la declaración de elegibilidad de una entidad de intermediación

Información general de la entidad

Breve reseña histórica de la entidad intermediaria y del grupo económico, análisis de los principales indicadores de cartera, principales riesgos del prestatario, calificación de riesgo, tipo de cartera que será cubierta con los fondos del Fideicomiso (tipos de cultivo, áreas geográficas, montos promedios de crédito, entre otra información relevante).

Datos generales de la cartera crediticia de EIE

(Miles de Lempiras)

| Datos sobre la cartera de crédito (miles de Lempira) | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año previo | Último cierre disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera Bruta Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Agrícola Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Ganadera Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |

Saldos de cart

Cartera por tipo de cultivo y estatus

(Participación %)

| ACTIVIDAD ECONOMICA | Vigente | Prorrogado | Reestructurado | Vencido | Cobro Judicial | Total | Monto de saneamiento (últimos 12 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Café |  |  |  |  |  |  |  |
| Palma africana |  |  |  |  |  |  |  |
| Caña de azúcar |  |  |  |  |  |  |  |
| Hortalizas |  |  |  |  |  |  |  |
| Papas y otros tubérculos |  |  |  |  |  |  |  |
| Piña |  |  |  |  |  |  |  |
| Frutas |  |  |  |  |  |  |  |
| Maíz |  |  |  |  |  |  |  |
| Frijoles |  |  |  |  |  |  |  |
| Arroz |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros cultivos |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de cría y engorde |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de leche |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros créditos de ganado |  |  |  |  |  |  |  |

Propuesta

Nombre de la entidad solicitante	:

Importe de la cartera a garantizar (en USD)	:

Importe solicitado en garantía (en USD)	:

Número de prestatarios finales (estimado)	:

Cadena(s) de valor	:

Área(s) geográfica(s)	:

Solicita  asistencia  técnica	:   SI ___    NO ___ Co financiamiento (en USD y % del financiamiento)	:

Representante(s) y cargo(s)	:

Evaluación de la calidad de la cartera del solicitante	: Adecuada, o no adecuada

Comisión	: % anual y periodo de vigencia

Condiciones (si aplica)	: Especificar la o las condiciones que deben ser cumplidas para otorgar la garantía

Vigencia del contrato	: Número de meses

## Anexo 7: Reportes de cartera de crédito

- Reporte mensual de créditos garantizados

La EIE proporcionará al Fiduciario, de manera mensual, una matriz con información de  los  créditos incorporados al Fondo de Garantía durante el mes. A continuación se detalla la información requerida:

  - Nombre del cliente

  - Número de identificación

  - Número de identificación o código del crédito

  - Monto de crédito otorgado

  - Tipo de garantía ofrecida por el cliente

  - Fecha de desembolso

  - Plazo del crédito en meses

  - Plazo del periodo de gracia, si le fuere otorgada

  - Tasa de interés corriente del crédito

  - Sector atendido (agricultura, ganadería, otro)

  - Tipo de cultivo o actividad

  - Plan de inversión financiado

  - Sexo del cliente

  - Tamaño de la finca del cliente

  - Número de animales (si aplica)

  - Volumen de producción estimada

  - Productividad por manzana

Asimismo, de manera mensual, la EIE deberá remitir información concerniente a los clientes garantizados con fondos del Fideicomiso. A continuación se detalla la información requerida:

- Nombre del cliente

- Número de identificación

- Número de identificación o código del crédito

- Monto de crédito otorgado

- Saldo de principal

- Plazo original

- Plazo remanente

- Estatus del crédito: vigente o vencido

- Días mora

- Estatus de recuperación: Normal, cobro administrativo, cobro judicial

### Manual del componente de garantía

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

(HO-L1201)

No objeción del BID XXX

Tegucigalpa, XX de noviembre de 2019

Siglas y Abreviaturas

AT	Asistencia Técnica

BCH	Banco Central de Honduras

BID	Banco Interamericano de Desarrollo

CNBS 	Comisión Nacional de Bancos y Seguros

OPDF	Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero

CPA	Contadores Públicos Autorizados

EIE	Entidades Intermediarias Elegibles

OGM	Organismo Genéticamente Modificados

PMP	Pequeños y Medianos Productores

PMP	Reglamento Operativo del Proyecto

UAT	Unidad de Asistencia Técnica

## Antecedentes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaria de Finanzas de Honduras suscribieron un contrato de crédito para financiar el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (en adelante “Proyecto”), el cual tiene por objetivo incrementar de manera sostenible los ingresos de las familias beneficiarias del Proyecto en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo sostenible y el acceso al financiamiento de la población beneficiaria. Se espera beneficiar a 30,000 hogares rurales ubicados en clústeres seleccionados. El Proyecto hará especial énfasis en conectar a los productores con los mercados como una estrategia de generación de ingresos constante.

El Proyecto está compuesto por tres componentes:

- El primer componente es un fondo de Desarrollo Productivo Sostenible por USD 47.0  millones para fortalecer la competitividad y sostenibilidad, orientado principalmente a lograr el acceso de los productores a los mercados incluyendo consideraciones climáticas, de cadenas de valor mediante:  la adopción de tecnologías CI, asistencia técnica integral, manejo y conservación de microcuencas prioritarias, y el fortalecimiento institucional de servicios para la productividad y competitividad

- El segundo componente es un Fondo USD 33.0 millones para promover el Acceso al Financiamiento a través de:

  - Fondo de Crédito por USD 28.0 millones, el cual será utilizado para el otorgamiento de préstamos a entidades intermediarias elegibles (en adelante “EIE”), para su canalización a PMP que estén ubicados en el CSH; o bien para financiar inversiones productivas, planes de asistencia técnica, capital de trabajo u otras necesidades de financiamiento de las EIE que redunden en mejoras en los servicios ofertados a los PMP.

  - Fondo de Garantía por USD 5.0 millones, cuyo propósito es el de emitir garantías parciales de crédito a operaciones de crédito otorgadas por EIE a PMP elegibles dentro del Proyecto.

- Un tercer componente que incorpora sistemas de monitoreo y evaluación por un monto de USD 3.0 millones.

## Objetivo del manual

El presente manual tiene por objeto establecer los términos y condiciones que normarán la ejecución del Fondo de Garantía del Proyecto. El Fondo será ejecutado mediante la creación de un Fideicomiso administrado por un Banco u otro tipo de entidad financiera que tenga experiencia en la administración de Fondos de Garantías, en adelante “el Fiduciario”, mediante la suscripción de un contrato de fideicomiso con el organismo ejecutor, de conformidad con las leyes y normativas aplicables.

## Propósito del Fondo de Garantía

El Fondo de Garantía tiene como objetivo el de promover operaciones de crédito a pequeños y medianos productores del corredor seco de Honduras; para lo cual otorgará garantías parciales a PMP que por su perfil de riesgo, o la carencia de garantías no son sujetos de financiamiento por parte del sistema financiero.

Los fondos de este componente serán utilizados para otorgar coberturas de riesgo crediticio a entidades de intermediación elegibles (con fondos ajenos a los del Proyecto), que otorguen préstamos a PMP ubicados en el corredor seco de Honduras que ejecuten planes de inversión que promuevan una mayor productividad, implementación de mejores prácticas o la diversificación de ingresos. A continuación, se detallan a algunos ejemplos de los planes de inversión susceptibles de ser garantizados:

- Implementación de sistemas de riesgo

- Construcción de invernaderos

- Implementación de certificaciones en plantaciones de café, tales como: Fair Trade, Rain Forest Alliance, entre otras certificaciones.

- Establecimiento de plantaciones de frutales, tales como: Cacao, aguacate, cítricos, bananos, plátanos, guayaba, entre otros cultivos.

- Capital de trabajo para la siembra de hortalizas, tubérculos, frutas, entre otros cultivos.

## PRINCIPIOS OPERATIVOS DEL FONDO DE GARANTIA

El Fondo de Garantía deberá ejecutar sus operaciones en un marco operativo ágil, que le permita cumplir con los siguientes principios:

- Agilidad. El Fondo de Garantía procurará operar con requisitos mínimos que permitan dar respuesta oportuna a la demanda de los clientes.

- Adicionalidad. El Fondo de Garantía tiene como objetivo “facilitar” el acceso al crédito, al proveer un mecanismo financiero  que disminuirá el riesgo crediticio de los PMP localizados en el corredor seco de Honduras. Este componente permitirá incorporar un mayor número de PMP al Proyecto, con lo cual se potenciará el crecimiento y el desarrollo de los mismos.

- Complementariedad. El Fondo de Garantía no está diseñado para eliminar el proceso de evaluación crediticia, en las EIE, sino que más bien será un producto financiero que disminuirá la percepción de riesgo en las entidades bancarias, al tiempo de facilitar la gestión de riesgo de las mismas.

- Adecuada selección de beneficiarios. El Fondo de Garantía será usado exclusivamente para garantizar operaciones de clientes que cuenten con un adecuado historial crediticio; es decir, bajo ninguna perspectiva los fondos del Fondo podrán ser utilizados para otorgar créditos a PMP que mantengan créditos con una categoría de riesgo menor a II o que tengan saldos saneados o insolutos con entidades del sector financiero, en los últimos cinco años, aun cuando la EIE haya declarado como sujeto de crédito a dicho cliente.

- Sostenibilidad (cobertura de costos). La emisión de las garantías tendrá un costo que permita la sostenibilidad financiera y operativa del Fondo. Por otra parte, el Fiduciario deberá implementar una estrategia de inversión que permita obtener adecuados niveles de rentabilidad de los Fondos del Fideicomiso.

- Extinción de la garantía. La cobertura del fondo se extinguirá con anticipación a la cancelación del crédito por parte del PMP (para operaciones con plazos mayores a los 2 años); es decir, que la garantía no será ofertada durante la totalidad de la vigencia del crédito.

- Eficiencia (tiempos de respuesta). El Fondo deberá diseñar procesos operativos que permitan dar respuesta “automáticas” a las solicitudes de cobertura de préstamos provenientes de las entidades elegibles al Fondo. Para disminuir el riesgo, el Fondo deberá efectuar supervisiones aleatorias a las carteras garantizadas, con el objetivo de cerciorarse que los fondos están siendo correctamente gestionados por las entidades.

- Pagos oportunos. El proceso de reclamo por créditos fallidos deberá ser ágil, y transparente para los clientes del Fondo.

## Entidades intermediarias elegibles (EIE) para acceder al Fondo de Garantía

Podrán ser elegibles todas las entidades de intermediación reguladas por la CNBS, que cumplan con los siguientes requisitos:

- Presentar una solicitud al Fideicomiso, conforme el Anexo 4.

- Tener al menos tres (3) años de experiencia en el otorgamiento de créditos para las cadenas productivas solicitadas. Esto, deberá ser verificado por el Fiduciario a través de la información estadística publicada por CNBS, o informes internos de la entidad; así como por una evaluación efectuada por el Fiduciario referente a las capacidades de la entidad.

- Mantener una calificación de riesgo, otorgada por una agencia calificadora adscrita a la CNBS, mayor a BBB – (o equivalente); la cual no deberá tener una antigüedad mayor a los 12 meses.

- Cumplir con los siguientes indicadores financieros:

  - La cartera vencida (vencida + cobro judicial) como porcentaje de la cartera total no deberá exceder a 1.5 veces el promedio del sistema financiero. Esto, conforme los datos más recientes publicados por CNBS.

  - La cartera vencida (vencida + cobro judicial), en el sector que soliciten acceder a coberturas, no deberá exceder a 2.0 veces al indicador promedio en el sistema financiero en la misma actividad. Esto, conforme los datos más recientes publicados por CNBS.

## Prestatarios y préstamos a ser garantizados

## Prestatarios elegibles a ser garantizados

Los prestatarios o beneficiarios elegibles serán PMP del corredor seco de Honduras, que cuenten con finca propia o alquilada con un máximo de (50) manzanas de tierra destinados a la explotación de café, ganadería, cacao, aguacate, frutas, raíces y tubérculos, hortalizas, entre otros cultivos.

No serán elegibles aquellos PMP que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

  - Estén impedidos por ley expresa.

  - Sean insolventes o tengan una capacidad de pago ajustada, lo cual se corroboraría a través de:

- PMP que hayan sido declarados en situación de insolvencia ante autoridad competente.

- PMP que posean créditos con categorías de riesgo menor a II, según la normativa aplicable.

- PMP que presenten saldos de crédito saneados en el sistema financiero nacional, durante los últimos cinco años previos a la consulta en la Central de Riesgos.

- PMP que tengan créditos saneados contra los recursos del Fondo, independientemente de la antigüedad de la operación.

## Préstamos elegibles para ser garantizados

Los préstamos a ser garantizados por el Fondo serán créditos otorgados para financiar capital de trabajo o activos fijos en el sector agropecuario, siempre y cuando estos sean otorgados a PMP del corredor seco de Honduras. En ningún caso, el Fondo podrá ser utilizado para cubrir créditos que tengan su origen en una prórroga, restructuración o refinanciamiento de operaciones de crédito; se exceptúan aquellas operaciones en donde el crédito refinanciado represente menos del 25% del monto del crédito a ser garantizado.

Los créditos, sujetos de cobertura, deberán ser créditos aprobados por las entidades y presentados al Fiduciario en un plazo no mayor a los treinta (30) posterior a su aprobación; así como deberán ser créditos otorgados posterior a la firma del contrato de garantía entre el Fiduciario y la entidad elegible.

Conforme las políticas crediticias del BID, el Fondo no podrán ser utilizados para garantizar actividades, productos o compañías dedicadas a los sectores o subsectores enumerados a continuación:

  - Actividades que involucren la introducción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) al medio natural o el comercio de OGM para ser introducidos al medio natural.

  - Generación de energía: hidroeléctrica, térmica o nuclear.

  - Manejo y disposición de desechos sólidos.

  - Procesamiento de cueros.

  - Producción, almacenaje, comercialización o transporte de productos químicos incluyendo fertilizantes y pesticidas.

  - Producción de carbón.

  - Irrigación y embalses.

  - Nuevas plantas o complejos industriales.

  - Otros sectores y actividades que requieran EIA de acuerdo con la legislación de Honduras.

  - Actividades que tengan un nivel alto o mediano de riesgo según la Clasificación de la cartera de créditos por Riesgo Ambiental y por Actividad Económica de acuerdo con el Documento “Guías para el Análisis de Impacto Ambiental y Social para Operaciones del Banco  para  la  Microempresa” del BID,  que se incluyen en el Anexo 3 del presente Manual.

## Términos y condiciones de las garantías emitidas

6.1 Monto de cobertura a nivel de entidad y prestatario.

Los montos de cartera de crédito que podrán ser garantizados por el Fondo dependerán de la calificación de riesgo de la EIE; no obstante, no podrá ser mayor al 20% de los recursos del componente. En el Anexo 5 se establecen criterios para determinar estos montos.

A nivel de prestatario o beneficiario finales, el Fondo garantizará hasta un máximo del 50% del capital de un préstamo; no obstante, la exposición máxima con un beneficiario o deudor (independiente del número de préstamos que mantenga con la entidad) cubierto por el Fondo será de US$20,000.

6.2 Comisiones por servicios

El Fondo cobrará una comisión anual  por los servicios de cobertura, la cual será determinada en base al nivel de riesgo de la entidad, acorde a lo descrito en Anexo 5. Las comisiones serán calculadas y cobradas de manera mensual. A continuación se detalla el esquema de cálculo:

Pago por comisión = Monto de principal garantizado * (Comisión EIE / 12)

Las comisiones serán pagadas por las entidades de manera mensual, en un término de cinco días hábiles posterior a recibir la notificación de cobro por porte del Fiduciario. La falta de pago de la comisión, por parte de la EIE, conllevará a la suspensión de la cobertura para los créditos garantizados por el Fondo, así como la incapacidad de incorporar nuevos clientes al Fondo. Esto, deberá ser incluido de manera explícita en el contrato de garantía, y en las notificaciones de cobro remitidas a la entidad.

6.3 Plazo de coberturas

El plazo mínimo de los créditos que pueden ser incorporados en el Fondo será de seis meses, sin restricción en el plazo máximo. En el caso de créditos, con plazos mayores a los 24 meses, el Fondo de Garantía garantizará los mismos por un plazo no mayor al 50% del plazo otorgado al cliente.

En el caso de créditos destinados para el establecimiento de plantaciones u de inversiones que requieran de más de tres (3) años de gracia en el pago de capital, el Fondo podrá garantizar los créditos hasta un plazo máximo de cinco (5).

6.4 Moneda de cobertura

Todas las garantías, independientemente de la moneda del crédito, serán otorgadas y reclamadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

## Aprobación de la incorporación de una EIE al Fondo de Garantía

Una vez que una entidad presente su solicitud de elegibilidad, el Fiduciario deberá analizar la solicitud y elaborar una propuesta conforme lo establecido en el Anexo 6, la cual deberá efectuarla en un plazo que no exceda las dos semanas.

Una vez concluido el análisis, el Fiduciario deberá remitir la propuesta a un comité (en adelante “Comité de Fideicomiso”), conformado por: Coordinador del Proyecto (quien deberá ostentar el cargo de Presidente del Comité), Especialista de Financiamiento Rural del Proyecto, Representante del Fiduciario y el analista de crédito del Fiduciario, para que este evalúe si la entidad puede ser incorporada al Fondo o no. Las decisiones de aprobar o denegar las solicitudes serán basadas por mayoría; en caso de empate, el Presidente del comité de crédito tendrá voto dirimente.

El comité de crédito tendrá la potestad de solicitar aclaraciones o ampliaciones de información, así como el de incorporar sugerencias a las propuestas de crédito; por lo que la decisión sobre el préstamo podrá postergarse hasta que sea provista la información solicitada.

En aquellos casos en donde el o los funcionarios del Fiduciario otorgue su voto negativo a una operación, el comité podrá autorizar la operación de crédito si se cuentan con los votos necesarios; no obstante, en la resolución del comité se deberá especificar claramente los argumentos que han motivado su decisión; así como las medidas que deberán ser tomadas para mitigar los riesgos identificados por el Fiduciario, tales como: solicitar mayores niveles de cobertura de garantía, desembolsos parciales basados en cumplimientos de condicionalidades u otras medidas que ayuden a disminuir los niveles de riesgo crediticio.

Independientemente de la decisión del comité, el Fiduciario deberá comunicar a la EIE la decisión del mismo. En caso que la resolución sea positiva, el Fiduciario deberá proceder con la formalización de la operación.

## Formalización del contrato de garantía

Una vez que el comité ha autorizado la elegibilidad de una entidad, el Fiduciario deberá elaborar el contrato y procederá a formalizarlo en las condiciones y términos autorizados. En el Contrato de Garantía se deberá especificar el procedimiento que se seguirá para ejercer una garantía, así como las obligaciones que tendrá la EIE hacia el Fiduciario en cuanto a la remisión de reportes, información financiera, entre otras obligaciones y derechos.

Los contratos se firmarán sin una fecha de vencimiento específica; no obstante, se deberán establecer las causales para su rescisión.

## Actualizaciones del análisis de elegibilidad

El Fiduciario deberá de manera anual actualizar la evaluación de las EIE participante en el Fideicomiso. En caso, que durante la evaluación se encuentre que una entidad no puede seguir siendo elegible, no se autorizarán nuevas operaciones para dicha EIE, pero se mantendrán la cobertura de los créditos garantizados previo a la suspensión. Esta situación será comunicada por escrito a la EIE por el Fiduciario.

## Redención de garantías por créditos insolutos

## 10.1.	Período de Gestión de Recuperación de Crédito

Una vez declarado el vencimiento de un crédito garantizado por el Fideicomiso, las EIE dispondrán de 180 días calendario para iniciar la recuperación del crédito por la vía judicial. La EIE no podrá solicitar el reembolso de fondos, si no se ha cumplido el plazo antes señalado, y no logra comprobar que se agotaron todas las etapas de recuperación.

## Solicitud de Reembolso de la EIE al Fondo de Garantía

Una vez agotadas todas las medidas administrativas, la EIE podrá efectuar su reclamo al Fideicomiso, para lo cual deberá adjuntar la siguiente información:

    - Copia de la liquidación del crédito insoluto, desagregando los elementos que lo integren

    - Evidencia documentada de la gestión administrativa realizada, describiendo los resultados.

    - Copia de la demanda judicial presentada con el sello de recibido de la instancia correspondiente, la cual deberá ser razonada.

## Reembolso del Saldo de Crédito Insoluto a la EIE

Una vez recibida la solicitud de reembolso, el Fiduciario deberá verificar la documentación remitida y, en caso de estar conforme, procederá a realizar el pago por el saldo de principal del crédito cubierto por el Fondo.

El pago deberá efectuarse vía transferencia bancaria a las cuentas que sean designadas por la EIE para este fin.

## Requerimientos de información a las EIE

Las EIE deberán asignar a un funcionario dentro de su entidad, que deberá ser la contraparte y la persona de contacto para administrar la relación con el Fondo de Garantía. Este funcionario tendrá dentro de sus responsabilidades:

    - Responder a los requerimientos de información emitidos por el Fiduciario en el marco de las obligaciones asumidas en el contrato;

    - Informar al Fiduciario sobre cualquier situación que dificulte o impida el normal desarrollo de los términos y condiciones establecidos en los convenios celebrados.

Dentro de los requerimientos de información, las EIE deberán remitir al Fiduciario de manera mensual información referente a los créditos garantizados por el Fondo, así como de los nuevos créditos a ser incorporados.

Dentro del informe antes mencionado, se deberá identificar a aquellos clientes que han incumplido con sus cuotas, y se deberá informar sobre el monto de capital vencido, días de mora y gestiones de cobro realizadas; esto, con el fin de que el Fondo tenga el tiempo suficiente para provisionar los fondos necesarios para cubrir la posible solicitud de pago por parte de la EIE. El detalle de la información requerida se encuentra en el Anexo 7.

## Supervisión y Control

Las EIE deberán permitir al Fiduciario la inspección de los registros y documentos relativos a los préstamos cubiertos con los recursos del Proyecto, así como facilitar inspecciones in-situ a los negocios de los beneficiarios. Estas facultades deberán incluirse en el contrato correspondiente.

## Suspensiones, Reversión de Coberturas

El incumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato por parte de las EIE, provocará la suspensión de la cobertura de las garantías, hasta tanto no sean subsanados los incumplimientos.

## Politicas de Inversión Recursos del Fondo de Garantía

Una vez formalizado un contrato de garantía con la EIE, este instrumento será considerado como justificación suficiente del uso de fondos ante el BID, al tiempo que se deberá registrar la contingencia como un fondo no disponible por el Fiduciario. Estos fondos se depositarán en una cuenta de ahorro (especialmente habilitada para este propósito), con el objetivo de realizar inversiones que rentabilicen los fondos del fideicomiso.

El Fiduciario podrá efectuar inversiones en entidades financieras supervisadas por la CNBS y que cuenten con una calificación de riesgo AA- o superior. Asimismo, podrán efectuar inversiones en instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central de Honduras o por la Secretaria de Finanzas de la República de Honduras.

En términos de instrumentos financieros, las inversiones podrán invertirse en:

  - Depósitos a plazo, cuentas de ahorro, certificados a plazo en instituciones bancarias.

  - Operaciones secundarias de reporto garantizadas con bonos emitidos por el Banco Central de Honduras o emisiones del Estado.

  - Operaciones primarias con títulos emitidos por el Banco Central de Honduras o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las inversiones deberán realizarse a plazos que permitan la correcta administración de los fondos, y permita al Fideicomiso cumplir en todo momentos con sus obligaciones. Asimismo, se deberá garantizar que la duracion del portafolio de inversiones no exceda un año de plazo.

## Modificaciones del Reglamento.

El presente reglamento podrá ser modificado por el Coordinador del Proyecto; y tal como lo establece el Contrato de Préstamo YYYYYYY toda modificación al mismo deberá contar con la No Objeción final del BID.

Toda modificación al presente manual deberá ser notificada por INVEST-Honduras al Fiduciario, una vez que se haya obtenido la No Objeción del BID. Las modificaciones no serán retroactivas a las operaciones contratadas de manera previa por parte de las EIE.

## ANEXOS

Anexo 1: Formato de solicitud de elegibilidad

Lugar y Fecha

Señores:

Área de Fideicomisos

Banco X

Presente

Ref.: Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad:

Solicitud de Elegibilidad

De nuestra consideración:

En el marco del Proyecto de la referencia solicitamos que la entidad que represento (representamos)………………………………………………. sea declarada como elegible para solicitar cobertura de crédito, con recursos del componente de garantía del Proyecto.

Declaramos que la entidad a la que represento (representamos) cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Garantía del Reglamento Operativo del Proyecto.

Se adjunta la información requerida y copia del poder del (de los) representante(s) legal. Aprovecho (Aprovechamos) la oportunidad para saludarlos atentamente.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Nombre (s): Cargo:

Anexo 1 A: Documentación legal que deberá ser adjuntada a la solicitud de elegibilidad (si acaso la entidad no es cliente del Fideicomiso)

Copia notariada de los siguientes documentos, cuando aplique:

- Escritura de Constitución o Acta Constitutiva, incluyendo sus modificaciones (si hubiere)

- Estatutos de la empresa (originales al momento de constitución), incluyendo sus modificaciones y/o  actualizaciones de los mismos, si lo hubiere y su publicación en la Gaceta

- Registro tributario nacional (RTN)

- Tarjetas de identidad los integrantes de la Junta Directiva o Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, en el caso de las cooperativas.

- Certificación de la Junta Directiva o Consejo de Administración  vigente.

- Poder del Representante Legal debidamente inscrito

- Permisos de operación extendidos por las autoridades correspondientes

- Nómina actualizada de Accionistas, Consejo de Administración, principales funcionarios y representantes legales de la empresa.

- Descripción de la experiencia en otorgamiento de crédito de la  organización en las actividades o sectores en los cuales solicita cobertura

- Descripción de la experiencia en prestación o contratación de Asistencia Técnica

- Estados Financieros anuales de los últimos tres períodos, debidamente firmados y  auditados si estuvieren disponibles.

- Estado financiero del último mes disponible.

- Última Calificación de Riesgo disponible.

## Anexo 2: Información adjunta a la solicitud de elegibilidad

Información sobre la cartera de crédito total, así como de los sectores en los que las EIE deseen cobertura por parte del Fondo. A continuación se detalla la información requerida:

| Datos sobre la cartera de crédito (miles de Lempira) | Año anterior | Año previo | Último cierre disponible |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartera Bruta Total | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |
| Cartera Agrícola Total | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |
| Cartera Ganadera Total | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |

## Anexo 3: Lista de exclusión para actividades no elegibles para ser garantizadas con

## Fondos del Proyecto

- Producción o actividades en las que se recurre a formas dañinas o el uso de trabajo forzoso o trabajo infantil perjudicial.

- Producción o comercio de cualquier producto o actividad considerada ilegal bajo las leyes o reglamentos de Honduras o en virtud de convenios o acuerdos internacionales.

- Producción o comercio de armas y municiones.

- Producción o comercio de bebidas alcohólicas ilegales.

- Apuestas, casinos y negocios equivalentes.

- Comercio no autorizado de fauna y flora silvestre o productos de fauna y flora silvestre reguladas por los órganos competentes.

- Producción o comercio de materiales radioactivos

- Producción o comercio o utilización de fibras de asbesto.

- Producción o comercio de productos que contienen PCB.

- Producción, comercio, almacenamiento o transporte no reglamentado de volúmenes importantes de sustancias químicas peligrosas o uso a escalas comercial de sustancias químicas peligrosas.

- Producción o comercio de productos farmacéuticos sujetos a eliminación o prohibición internacional.

- Producción   o   comercio   de   pesticidas/   herbicidas   sujetos   a   alimentación   o   prohibición internacional.

- Producción o comercio de sustancias que dañan la capa de ozono sujetas a eliminación internacional.

- Producción o actividades que afecten a las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas o reclamadas bajo adjudicación sin el consentimiento pleno documentado de esos pueblos.

## Anexo 4: Solicitud de apertura de contrato de Garantía

Lugar y Fecha

Señores

Área de Fideicomisos

Banco x

Presente

Señores:

Por este medio, y en nuestra condición de entidad elegible, solicitamos sea analizada nuestra solicitud de cobertura de créditos en los sectores de ……… por un monto de hasta USD xxxxxxxxx.

Sin más a que hacer referencia, estaremos pendientes de proporcionar cualquier información que se considere necesaria, en complemento a lo descrito en la documentación adjunta a la solicitud.

Atentamente,

XXXXXXXXXXXX

Gerente General XXXXXXXXXXXXX

Solicitud de Ingreso al Fondo de Garantía

### Información general

  - Nombre de la entidad solicitante	:

  - Importe de la cartera a garantizar (en Lp)	     :

  - Importe solicitado en garantía (en Lp)       :

  - No de prestatarios finales (estimado)	:

  - Cadena(s) de valor	:

  - Área(s) geográfica(s)	:

  - Solicita  asistencia  técnica	:	SI ____ NO ____

  - Co financiamiento (en Lp)	:

  - Representante(s) y cargo(s)	:

### Descripción de la cartera a garantizarse

En esta sección deberán detallar información sobre los objetivos del proyecto, justificación de la solicitud, los conceptos de financiamiento a ser cubiertos por el Fondo, cadena de valor que se está apoyando, la facilidad del acceso al o a los mercados por parte del PMP, tiempo de maduración de los proyectos a financiarse, entre otra información que permita conocer las características y los riesgo de los créditos que serán cubiertos por el Fondo.

### Experiencia en la gestión de la cartera solicita a ser garantizada por el Fondo

Detalle la estructura organizacional destinada a atender el tipo de cartera que será cubierta por el Fondo, niveles de aprobación, cualidades técnicas de los ejecutivos/analistas de crédito, perspectivas de crecimiento en el sector agropecuario del corredor seco de Honduras, entre otra información relevante.

Adjunte la siguiente información:

| Datos sobre la cartera de crédito (miles de Lempira) | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año previo | Último cierre disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera Bruta Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Agrícola Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Ganadera Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |

Saldos de cartera por tipo de cultivo y estatus

(miles de Lempiras)

| ACTIVIDAD ECONOMICA | Vigente | Prorrogado | Reestructurado | Vencido | Cobro Jud | Total | Monto de saneamiento (últimos 12 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Café |  |  |  |  |  |  |  |
| Palma africana |  |  |  |  |  |  |  |
| Caña de azúcar |  |  |  |  |  |  |  |
| Hortalizas |  |  |  |  |  |  |  |
| Papas y otros tubérculos |  |  |  |  |  |  |  |
| Piña |  |  |  |  |  |  |  |
| Frutas |  |  |  |  |  |  |  |
| Maíz |  |  |  |  |  |  |  |
| Frijoles |  |  |  |  |  |  |  |
| Arroz |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros cultivos |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de cría y engorde |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de leche |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros créditos de ganado |  |  |  |  |  |  |  |

### BENEFICIARIOS FINALES

Describa el número estimado de beneficiarios finales, ubicación y tamaño promedio de las fincas; grado de integración del productor a la cadena de valor, y cómo el proyecto ayudará a fortalecer la cadena de valor.

### RESULTADOS ESPERADOS

Describir el impacto estimado sobre los ingresos, productividad o niveles de producción en los pequeños y medianos productores del corredor seco de Honduras.

Firma, sello y fecha

### Adjuntar:

- Estados financieros auditados de los tres (3) últimos años

- Estados financieros más recientes

- Informe de calificación de riesgo.

- Copia del poder o poderes, debidamente inscritos, del funcionario facultado para esta gestión

## Anexo 5: Metodología de evaluación de solicitudes de elegibilidad

- Objetivo de la Evaluación

La evaluación de la EIE tiene por objetivo determinar el monto máximo que garantizará el Fondo a una EIE, así como la comisión aplicable a la misma; para lo cual se utilizará como base una calificación de riesgo otorgada por una agencia calificadora reconocida internacionalmente y registrada en el CNBS.

- Método para la asignación de monto y comisión para las EIE con Calificación de Riesgo

En el caso de las entidades supervisadas por la CNBS y que cuenten con un calificación de riesgo emitida por una empresa clasificadora reconocida y registrada en la CNBS, el monto a asignarse y las comisiones se establecerán en base a la calificación, como se describe en la tabla siguiente:

Monto máximo de cobertura y comisión

| Calificación de riesgo | Monto máximo (USD Millones) | Comisión anual (%) |
| --- | --- | --- |
| AAA | El monto menor entre: 20% del tamaño del Fondo de Garantía, o el 10% de cartera agropecuaria de EIE | Comisión base - 0.75% |
| AA |  | Comisión base - 0.50% |
| A | El monto que resulte menor entre: 15% del tamaño del Fondo de Garantía, o el 7.25% de cartera agropecuaria de EIE | Comisión base - 0.25% |
| BBB | El monto que resulte menor entre: 10% del tamaño del Fondo de Garantía, o el 5% de cartera agropecuaria de EIE | Comisión base |
| BB | No califica | No califica |
| B | No califica | No califica |
| C | No califica | No califica |
| D | No califica | No califica |
| E | No califica | No califica |

Nota:

1. Las calificaciones incluyen las subcategorías "+" y "-"

La comisión base que cobrará el Fondo de Garantía a las EIE será igual a la prima cobrada por la Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca (Confianza SA-FGR), por la emisión de garantías bajo los fondos FAGRE. No obstante, el comité del fideicomiso podrá, en base a un análisis de riesgo, establecer comisiones superiores o inferiores a las detalladas previamente.

Anexo 6: Propuesta para la declaración de elegibilidad de una entidad de intermediación

Información general de la entidad

Breve reseña histórica de la entidad intermediaria y del grupo económico, análisis de los principales indicadores de cartera, principales riesgos del prestatarios, calificación de riesgo, tipo de cartera que será cubierta con los fondos del Fideicomiso (tipos de cultivo, áreas geográficas, montos promedios de crédito, entre otra información relevante).

Datos generales de la cartera crediticia de EIE

(Miles de Lempiras)

| Datos sobre la cartera de crédito (miles de Lempira) | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año anterior | Año previo | Último cierre disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera Bruta Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Agrícola Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Ganadera Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Vigente |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Prorrogada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Reestructurada |  |  |  |  |  |  |
| Cartera Vencida |  |  |  |  |  |  |
| Cartera en Cobro Judicial |  |  |  |  |  |  |
| Saneamiento de cartera |  |  |  |  |  |  |

Saldos de cart

Cartera por tipo de cultivo y estatus

(Participación %)

| ACTIVIDAD ECONOMICA | Vigente | Prorrogado | Reestructurado | Vencido | Cobro Judicial | Total | Monto de saneamiento (últimos 12 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Café |  |  |  |  |  |  |  |
| Palma africana |  |  |  |  |  |  |  |
| Caña de azúcar |  |  |  |  |  |  |  |
| Hortalizas |  |  |  |  |  |  |  |
| Papas y otros tubérculos |  |  |  |  |  |  |  |
| Piña |  |  |  |  |  |  |  |
| Frutas |  |  |  |  |  |  |  |
| Maíz |  |  |  |  |  |  |  |
| Frijoles |  |  |  |  |  |  |  |
| Arroz |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros cultivos |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de cría y engorde |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganado de leche |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros créditos de ganado |  |  |  |  |  |  |  |

Propuesta

Nombre de la entidad solicitante	:

Importe de la cartera a garantizar (en USD)	:

Importe solicitado en garantía (en USD)	:

Número de prestatarios finales (estimado)	:

Cadena(s) de valor	:

Área(s) geográfica(s)	:

Solicita  asistencia  técnica	:   SI ___    NO ___ Co financiamiento (en USD y % del financiamiento)	:

Representante(s) y cargo(s)	:

Evaluación de la calidad de la cartera del solicitante	: Adecuada, o no adecuada

Comisión	: % anual y periodo de vigencia

Condiciones (si aplica)	: Especificar la o las condiciones que deben ser cumplidas para otorgar la garantía

Vigencia del contrato	: Número de meses

## Anexo 7: Reportes de cartera de crédito

- Reporte mensual de créditos garantizados

La EIE proporcionará al Fiduciario, de manera mensual, una matriz con información de  los  créditos incorporados al Fondo de Garantía durante el mes. A continuación se detalla la información requerida:

  - Nombre del cliente

  - Número de identificación

  - Número de identificación o código del crédito

  - Monto de crédito otorgado

  - Tipo de garantía ofrecida por el cliente

  - Fecha de desembolso

  - Plazo del crédito en meses

  - Plazo del periodo de gracia, si le fuere otorgada

  - Tasa de interés corriente del crédito

  - Sector atendido (agricultura, ganadería, otro)

  - Tipo de cultivo o actividad

  - Plan de inversión financiado

  - Sexo del cliente

  - Tamaño de la finca del cliente

  - Número de animales (si aplica)

  - Volumen de producción estimada

  - Productividad por manzana

Asimismo, de manera mensual, la EIE deberá remitir información concerniente a los clientes garantizados con fondos del Fideicomiso. A continuación se detalla la información requerida:

- Nombre del cliente

- Número de identificación

- Número de identificación o código del crédito

- Monto de crédito otorgado

- Saldo de principal

- Plazo original

- Plazo remanente

- Estatus del crédito: vigente o vencido

- Días mora

- Estatus de recuperación: Normal, cobro administrativo, cobro judicial

# Footnotes

Tales como sistemas de riego por goteo, instalación de túneles e invernaderos, tanques de agua y fertirriego, para reducir la vulnerabilidad de los cultivos ante el clima.

El Banco cobrará una tasa de servicio según lo negociado con FONPRODE para sufragar los costos de administración del proyecto, según el Acuerdo Marco de Cofinanciamiento. Se espera que este cofinanciamiento sea aprobado en diciembre de 2019.

Los términos de referencia específicos se encuentran contenidos en el Anexo II del presente ROP.

No se aplica a los patrocinadores de proyectos que no estén sustancialmente involucrados en estas actividades. “No sustancialmente involucrados” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del patrocinador del proyecto.

No se aplica a los patrocinadores de proyectos que no estén sustancialmente involucrados en estas

actividades. “No sustancialmente involucrados” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del patrocinador del proyecto.

Ver http://www.cites.org

No se aplica a la compra de equipo médico, equipos de control de calidad (medición) ni otros equipos en los que pueda demostrarse que la fuente radiactiva es insignificante y/o se encuentra debidamente revestida.

No se aplica a la compra y uso de fibrocemento de amianto aglutinado en el cual el contenido de amianto sea <20%.

Productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición en Naciones Unidas, Banned Products: Consolidated List of Products Whose Consumption and/or Sale Have Been Banned, Withdrawn, Severely Restricted or not Approved by Governments (última versión 2008). http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharm_restrictions/en/index.html)

Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación gradual o prohibición incluidos en los Convenios de Rotterdam (http://www.pic.int) y de Estocolmo (http://www.pops.int).

Las sustancias que agotan la capa de ozono son compuestos químicos que reaccionan con el ozono estratosférico y lo agotan, lo que da como resultado los ampliamente difundidos “agujeros de ozono”. El Protocolo de Montreal enumera dichas sustancias y sus fechas previstas de reducción y eliminación gradual. Los compuestos químicos reglamentados por el referido protocolo incluyen los aerosoles, refrigerantes, agentes sopladores para espumas, solventes y agentes extintores de fuego. (http://ozone.unep.org/Publications/6ii_publications%20handbooks.shtml).

Definidos por el Convenio de Basilea (http://www.basel.int).

Definidos por el Convenio Internacional sobre reducción y eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (de septiembre de 1999) que actualmente incluye los pesticidas aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex y toxafeno, así como los clorobencenos químicos de uso industrial (http://chm.pops.int/).

Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo significan: i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; ii) la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; iii) la prohibición del trabajo infantil, incluida, sin que suponga limitación, la prohibición de que personas menores de 18 años trabajen en condiciones peligrosas (incluidas las actividades de 	construcción), realicen trabajos nocturnos y sean declaradas aptas para trabajar en base a un examen médico; y iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, en la cual la discriminación se define como cualquier diferencia, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política u origen nacional o social. (Organización Internacional del Trabajo, http://www.ilo.org).

A ser comprobado durante la evaluación de la solicitud de elegibilidad. En el caso particular de las Cajas Rurales, se deberá verificar que poseen una experiencia mayor a los 3 años en el otorgamiento de crédito.

Siempre y cuando la misma no tenga más de 12 meses de antigüedad.

La tasa de interés a utilizar dependerá de la moneda en que se otorgará el financiamiento a la EIE. Asimismo, por tasa de interés ponderada se deberá entender la tasa ponderada total.

Por ejemplo: Sistemas de riego por goteo, introducción de nuevos cultivos en las fincas, utilización de energía renovable, instalación de túneles o invernaderos, sistemas de almacenamiento de agua (tanques, pilas, pequeñas lagunas artificiales, etc.), entre otras inversiones.

En las calificaciones se incluyen los signos (+), (-).

Esto metodología aplicará cuando las entidades posean tres (3) o más deudas con entidades financieras locales o internacionales no vinculadas.

Por ejemplo: Sistemas de riego por goteo, introducción de nuevos cultivos en las fincas, utilización de energía renovable, instalación de túneles o invernaderos, sistemas de almacenamiento de agua (tanques, pilas, pequeñas lagunas artificiales, etc.), entre otras inversiones.

La tasa de interés a utilizar dependerá de la moneda en que se otorgará el financiamiento a la EIE. Asimismo, por tasa de interés ponderada se deberá entender la tasa ponderada total.

Por ejemplo: Sistemas de riego por goteo, introducción de nuevos cultivos en las fincas, utilización de energía renovable, instalación de túneles o invernaderos, sistemas de almacenamiento de agua (tanques, pilas, pequeñas lagunas artificiales, etc.), entre otras inversiones.

Este funcionario deberá contar con experiencia en el otorgamiento y autorización de operaciones de crédito

Es entendible que el número final de beneficiarios, planes de inversión, ubicaciones y tamaño de sus explotaciones agropecuarias podrá variar durante la ejecución de la operación de la EIE, respecto al proyecto presentado. No obstante, las EIE deben garantizar que dichas variaciones se den en el marco de los parámetros del Programa.

Los valores mostrados en esta tabla son una referencia. La evaluación se hará usando como referencia los últimos indicadores publicados por la CNBS disponibles en su página web, tanto para el sistema como para la EIE sujeta de la evaluación.

Incluye cartera vencida, restructurada y en cobro judicial

Sociedad anónima, organización no gubernamental, fundación, etc.,

Incluir porcentaje de participación

Indicar si la entidad cuenta o no con dicho documento

Incluyendo fondos en administración

Incluir donaciones a la entidad

Los valores mostrados en esta tabla son una referencia. La evaluación se hará usando como referencia los últimos indicadores publicados por la CNBS disponibles en su página web, tanto para el sistema como para la EIE sujeta de la evaluación.

Incluye cartera vencida, restructurada y en cobro judicial

Solo para los inmuebles

Titulo registrado, titulo sin registrar, titulo de reforma agraria, contrato de venta, documento posesorio, etc.

No aplica para cajas rural,  cooperativas de ahorro y crédito, entre otras entidades

No aplica para asociaciones. Para estos casos, usar solamente Obligaciones Financieras a plazo hasta un año

La cartera en riesgo incluye: créditos prorrogados + créditos reestructurados + créditos vencidos + créditos en cobro judicial

Neto de provisiones

Cuando el IQ j,i exceda el valor esperado, el índice tomará un valor de 1

Cuando el IQ j,i sea menor al valor esperado, el índice tomará un valor de 1

No aplica para asociaciones. Para estos casos, usar solamente Obligaciones Financieras a plazo hasta un año

La cartera en riesgo incluye: créditos prorrogados + créditos reestructurados + créditos vencidos + créditos en cobro judicial

Neto de provisiones

Cuando el IQ j,i exceda el valor esperado, el índice tomará un valor de 1

Cuando el IQ j,i sea menor al valor esperado, el índice tomará un valor de 1

No se aplica a los patrocinadores de proyectos que no estén sustancialmente involucrados en estas actividades. “No sustancialmente involucrados” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del patrocinador del proyecto.

No se aplica a los patrocinadores de proyectos que no estén sustancialmente involucrados en estas

actividades. “No sustancialmente involucrados” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del patrocinador del proyecto.

Ver http://www.cites.org

No se aplica a la compra de equipo médico, equipos de control de calidad (medición) ni otros equipos en los que pueda demostrarse que la fuente radiactiva es insignificante y/o se encuentra debidamente revestida.

No se aplica a la compra y uso de fibrocemento de amianto aglutinado en el cual el contenido de amianto sea <20%.

Productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición en Naciones Unidas, Banned Products: Consolidated List of Products Whose Consumption and/or Sale Have Been Banned, Withdrawn, Severely Restricted or not Approved by Governments (última versión 2008). http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharm_restrictions/en/index.html)

Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación gradual o prohibición incluidos en los Convenios de Rotterdam (http://www.pic.int) y de Estocolmo (http://www.pops.int).

Las sustancias que agotan la capa de ozono son compuestos químicos que reaccionan con el ozono estratosférico y lo agotan, lo que da como resultado los ampliamente difundidos “agujeros de ozono”. El Protocolo de Montreal enumera dichas sustancias y sus fechas previstas de reducción y eliminación gradual. Los compuestos químicos reglamentados por el referido protocolo incluyen los aerosoles, refrigerantes, agentes sopladores para espumas, solventes y agentes extintores de fuego. (http://ozone.unep.org/Publications/6ii_publications%20handbooks.shtml).

Definidos por el Convenio de Basilea (http://www.basel.int).

Definidos por el Convenio Internacional sobre reducción y eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (de septiembre de 1999) que actualmente incluye los pesticidas aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex y toxafeno, así como los clorobencenos químicos de uso industrial (http://chm.pops.int/).

Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo significan: i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; ii) la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; iii) la prohibición del trabajo infantil, incluida, sin que suponga limitación, la prohibición de que personas menores de 18 años trabajen en condiciones peligrosas (incluidas las actividades de 	construcción), realicen trabajos nocturnos y sean declaradas aptas para trabajar en base a un examen médico; y iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, en la cual la discriminación se define como cualquier diferencia, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política u origen nacional o social. (Organización Internacional del Trabajo, http://www.ilo.org).

En caso que el Fideicomiso encuentre operaciones que no cumplan con los criterios del Fondo, podrá excluirlos de su cobertura. Por otra parte, si esto llegase a convertirse en una práctica por parte de la entidad, el Fondo podrá excluirla del Programa o aplicar multas.

A menos que el prestatario presente evidencia de las licencias, permisos o autorizaciones ambientales requeridas para la realización de la actividad correspondiente.

Este funcionario deberá contar con experiencia en el otorgamiento y autorización de operaciones de crédito

Para esta finalidad, la EIE deberá suministrar la información actualizada que se encuentra contenida en el anexo 7 correspondiente a la solicitud de garantía. Esta condición deberá incluirse en el Contrato de Garantía.

La EIE deberá excluir de estos reportes los créditos cuyos saldos ya hayan sido cubiertos por el Fideicomiso.

Al momento de emitir la nota de cobro

En caso que el Fideicomiso encuentre operaciones que no cumplan con los criterios del Fondo, podrá excluirlos de su cobertura. Por otra parte, si esto llegase a convertirse en una práctica por parte de la entidad, el Fondo podrá excluirla del Programa o aplicar multas.

A menos que el prestatario presente evidencia de las licencias, permisos o autorizaciones ambientales requeridas para la realización de la actividad correspondiente.

Este funcionario deberá contar con experiencia en el otorgamiento y autorización de operaciones de crédito

Para esta finalidad, la EIE deberá suministrar la información actualizada que se encuentra contenida en el anexo 7 correspondiente a la solicitud de garantía. Esta condición deberá incluirse en el Contrato de Garantía.

La EIE deberá excluir de estos reportes los créditos cuyos saldos ya hayan sido cubiertos por el Fideicomiso.

Al momento de emitir la nota de cobro