## Sheet1
Anexo IV - PE-T1364
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Perú |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID |  |  |  | Sector Público
Número del Proyecto: PE-T1364 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo al Programa de Mejora de la Eficiencia del Gasto en Inversión Pública
Período del Plan: 2017-2019 | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 45,000 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): 255,000 |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) |  | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1 | [8 empty] | SBMC
|  | Consultoría de firma para para la identificación y valorización de brechas de cobertura y formulación de proyectos de inversión pública en un sector priorizado. | 100000 | SC <= $100K |  | 100 | 0 | 3T 2017 |  |  | SBPF
2 |  | Componente 2 | [8 empty] | Ex Post
|  | Consultoría individual para el diagnóstico de las necesidades de capacitación de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. | 50000 | IICQ |  | 100 | 0 | 3T 2017
|  | Consultoría individual para el desarrollo de los perfiles técnicos de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. | 25000 | IICQ |  | 100 | 0 | 3T 2017
3 |  | Componente 3
|  | Consultoría de firma para el desarrollo del modelo conceptual del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de las Inversiones | 80000 | SC <= $100K |  | 100 | 0 | 3T 2017
4 |  | Componente 4
Servicios diferentes a consultoría
|  | Gastos logísticos, de viajes, y de contenido temático para el desarrollo de seminarios de diseminación | 35000 | CP |  | 100 | 0 | 4T 2018
5 |  | Monitoreo y Evaluación | [8 empty] | Ex Post
Servicios diferentes a consultoría
|  | Gastos logísticos y de viajes para actividades de monitoreo y evaluación | 10000 | CP |  | 100 | 0 | 2T 2018
Total |  |  | 300000 | Preparado por: |  |  | Fecha: Junio 2017
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: Licitación Pública (LP); Comparación de Precios (CP); Contratación Directa (CD). Los procesos de selección deben realizarse conforme a la Política de Adquisiciones Institucionales del BID (GN-2303-20).
(2) Firmas de consultoria: Conforme a la Política GN-2765-1, los métodos de selección de Firmas Consultoras para operaciones ejecutadas por el Banco son: Selección de Fuente Única (SSS, por sus siglas en inglés); Selección Competitiva Simplificada <= 100K (SC por sus siglas en inglés <=100K); Selección Competitiva Simplificada >100K and <=250K (SC por sus siglas en inglés >100K and <=250K); Selección Competitiva Integral >250K and Framework Agreement Task Order (FWTO).
(2) Consultores Individuales: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual (IICQ por sus siglas en inglés); Selección Directa (SSS por sus siglas en inglés). Los procesos de selección deben realizarse en concordancia con la Política AM-650.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.