## Detalhe Plano de Aquisções
PLANO DE AQUISIÇÕES - Atualização Nº 34
Atualizado em: 04/02/2019
Item | Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$(x1000): | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % GERJ |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
OBRAS
1.1.1.2 | SEOBRAS | Museu da Imagem e do Som - MIS (Revestimentos e Instalações) |  | Licitação Pública Internacional | E-17.000.009/2012 | 9649.3904 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante | 2013-04-01 | 2013-04-30 | LPI | BR-B2164 | CONTRATO RESCINDIDO
1.1.1.3 | SEOBRAS | Museu da Imagem e do Som - MIS (Fachadas) |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001/81/2013 | 10368.293 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante | 2013-04-01 | 2013-06-18 | LPI | BR-B2212 | CONTRATO SUSPENSO
1.1.1.4 | SEOBRAS | Museu da Imagem e do Som - MIS (Revestimentos e Instalações) | Contratação das Obras de Conclusão - Novo Item | Licitação Pública Internacional | E-17.001/2719/2015 | 13155 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante | 2019-04-01 |  | LPI |  | OBRA A SER LICITADA
1.1.1.5 | SEOBRAS | Museu da Imagem e do Som - MIS (Divisórias Acústicas) | Novo Item | Comparação de Preços | E-17.001/018/2016 | 347 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Post | 2019-07-01 |  | CP |  | OBRA A SER LICITADA
1.1.4 | SEOBRAS | Implantação do Polo Gastronômico de Niterói |  | Sistema Nacional | E-17/001/636/2014 | 0 | 0% | 100% | 2.01 | Sistema Nacional | - |  | CN |  | AÇÃO CANCELADA
1.3.1.1 | SEOBRAS | Implantação de Centros de Memória e Museus - Obra da Estação de Juparanã |  | Sistema Nacional | E-17.001.297/2010 | 611.8407 | 0% | 100% | 2.01 | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2013-07-18 | CN | BR-B2456 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
1.4.1.1 | SEOBRAS | Urbanização de Visconde de Mauá - 2ª Etapa - Lote 10 |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001/2302/2013 | 672.0132 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante | 2015-01-15 | 2015-07-31 | LPI | BR-B2907 | CONTRATO RESCINDIDO
1.4.1.2 | SEOBRAS | Implantação da Urbanização de Maromba e Maringá |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001/1082/2013 | 7.8018 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante | 2016-06-01 |  | LPI | BR-B3426 | CONTRATO RESCINDIDO EM 12/07/2018
1.4.3 | SEOBRAS | Implantação da Urbanização de Lumiar e São Pedro - Nova Friburgo |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001.706/2013 | 1977.4414 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante | 2013-05-28 | 2014-02-19 | LPI | BR-B2383 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
1.4.4.4 | SEOBRAS | Implantação das Obras de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos - Implantação da Iluminação em Conservatória |  | Sistema Nacional | E-17.001.687/2010 | 327.7434 | 0% | 100% | 2.01 | Sistema Nacional | 2011-08-09 | 2012-10-20 | CN | BR-B1987 | CONTRATO RESCINDIDO
1.4.4.5.1 | SEOBRAS | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória - Reforma da Estação de Conservatória |  | Sistema Nacional | E-17.001.758/2011 | 204.8076 | 0% | 100% | 2.01 | Sistema Nacional | 2014-03-01 | 2012-10-20 | TP | BR-B2466 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
1.4.4.5.2 | SEOBRAS | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória - Reforma no Mirante da Serra da Beleza e Mirante da Ponte dos Arcos |  | Sistema Nacional | E-17/001/1493/2013 | 0 | 0% | 100% | 2.01 | Sistema Nacional | - |  | CN |  | AÇÃO CANCELADA
1.4.4.5.3 | SEOBRAS | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória - Construção de Plataforma e Cobertura p/ a Locomotiva do Trem 206, Reforma da Pça. Getúlio Vargas e Adequação do Túnel que Chora |  | Sistema Nacional | E-17/001.757/2011 | 478.7976 | 0% | 100% | 2.01 | Sistema Nacional | 2013-02-01 | 2013-04-09 | TP | BR-B2146 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
1.4.6 | SEOBRAS | Adequação da Rede de Iluminação Pública da Rua do Imperador |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001/2975/2013 | 948.6608 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Post | 2015-05-06 | 2016-03-28 | LPI | BR-B3200 | CONTRATO EM VIGOR
1.4.7 | SEOBRAS | Urbanização da Orla da Área Central de São Pedro da Aldeia |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001/2390/2014 | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Post |  |  |  |  | AÇÃO CANCELADA
4.1.1.1 | SEOBRAS | Obra da Estrada Parque Capelinha - Visconde de Mauá - Resende - RJ-163 |  | Sistema Nacional | E-17/201.783/09 | 34047.5257 | 0% | 100% | 2.04 | Sistema Nacional | 2009-05-03 | 2010-02-04 | CN | BR-B2115 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
4.1.1.2 | SEOBRAS | Estrada Parque Capelinha-Mauá (RJ-163) - Implantação dos Mirantes |  | Sistema Nacional | E-17/001/1019/2014 | 0 | 0% | 100% | 2.04 | Sistema Nacional |  |  | CN |  | AÇÃO CANCELADA
4.1.2 | SEOBRAS | Obra da Estrada Parque - Visconde de Mauá - Maringá - RJ-151 |  | Sistema Nacional | E-17/203.229/2011 | 4420.6019 | 0% | 100% | 2.04 | Sistema Nacional | 2012-05-01 | 2012-11-22 | CN | BR-B2070 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
4.1.3.1.2 | SEOBRAS | Estação / Píer e Centro de Atendimento ao Turista em Mangaratiba | Detalhamento de Projeto e Execução das Obras de Implantação | Licitação Pública Internacional | E-17/001/2773/2014 | 0 | 100% | 0% | 2.04 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-10-25 | LPI |  | CONTRATO RESCINDIDO EM 03/08/2018
4.2.1.2 | SEOBRAS | Drenagem do Centro Histórico, Urbanização da Orla e Cais dos Saveiros em Paraty | Detalhamento de Projeto e Execução das Obras de Implantação | Licitação Pública Internacional | E-17/001/567/2014 | 55.6871 | 100% | 0% | 2.04 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-31 | LPI | BR-A6647 | CONTRATO EM FASE DE RESCISÃO.
4.2.2 | SEOBRAS | Saneamento, Drenagem e Urbanização - Vila do Abraão-Ilha Grande-Angra dos Reis |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001/1083/2013 | 1063.7157 | 100% | 0% | 2.04 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2016-04-19 | LPI | BR-B3251 | CONTRATO RESCINDIDO EM 03/08/2018
5.1.6.2 | SEA | Implantação do Parque dos Três Picos |  | Licitação Pública Internacional | E-07/001/779/2013 | 449.1386 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Ante | 2014-03-01 | 2016-04-20 | LPI | BR-B3252 | CONTRATO EM FASE DE RESCISÃO.
5.1.9 | SEOBRAS | Implantação de Equipamento de Apoio à Visitação Pública no Parque de Itatiaia |  | Licitação Pública Internacional | E-17/001/565/2014 | 0 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Post | - |  | LPI |  | AÇÃO CANCELADA
[5 empty] | Total | 78785.4588
BENS
3.1.3.2 | SETUR | Aquisição de equipamentos e material permanente para as unidades públicas de gestão turística |  | Sistema Nacional | E-05/001/55/2015 | 470.1923 | 100% | 0% | 2.03 | Sistema Nacional | 2015-06-01 | 30/04/2015 29/05/2015 | ARP | BR-B2905 BR-B2906 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
[5 empty] | Total | 470.1923
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
2.1.2 | SETUR | Marketing - Publicidade |  | Comparação de Preços |  | 0 | 100% | 0% | 2.02 | Ex-Ante |  |  | CP |  | AÇÃO CANCELADA
2.1.3 | SETUR | Marketing - Eventos |  | Comparação de Preços |  | 0 | 100% | 0% | 2.02 | Ex-Ante |  |  | CP |  | AÇÃO CANCELADA
2.1.3 | SETUR | Marketing - Eventos ABAV |  | Comparação de Preços | E-05/003/31/2016 | 307.9342 | 100% | 0% | 2.02 | Ex-Ante | 2016-09-23 | 2016-09-23 | CP | BR-B3398 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
1.7.1.2.1 | SEOBRAS | Implantação da Sinalização Turística em Municípios Integrantes dos Polos Litoral e Serra |  | Licitação Pública Internacional |  | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante |  |  | LPI |  | AÇÃO CANCELADA
1.7.1.2.4 | SEOBRAS | Implantação da Sinalização Turística de Trilhas de Parques Estaduais (Ilha Grande, Três Picos, Serra da Tiririca e Pedra Selada) |  | Licitação Pública Internacional |  | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante |  |  | LPI |  | AÇÃO CANCELADA
5.1.10.1 | SEOBRAS | Atendimento as Condicionantes de Licenciamentos Ambientais de Obras do Programa |  | Licitação Pública Internacional |  | 0 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Post |  |  | LPI |  | AÇÃO CANCELADA
6.2.4 | SEOBRAS | Publicações |  | Comparação de Preços |  | 0 | 100% | 0% | 3.04 | Ex-Post |  |  | CP |  | AÇÃO CANCELADA
[5 empty] | Total | 307.9342
CONSULTORIAS FIRMAS
1.1.3.2 | SETUR | Planejamento e Implantação de Roteiros Temáticos para estímulo a pequenos negócios associados |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-005/001/178/2015 | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Post |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
1.3.2 | SEOBRAS | Plano de Gestão da Estação Barão de Juparanã |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Post |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
1.5.1 | SETUR | Fortalecimento na Gestão Empresarial da Economia do Turismo (Capacitação profissional e empresarial) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-005/001/33/2016 | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
1.5.3 | SETUR | Atualização do Plano Diretor Estadual de Turismo |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-005/001/179/2015 | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Ante |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
1.5.5.1 | SEOBRAS | Plano de Gestão do Polo Gastronômico de Niterói |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0 | 100% | 0% | 2.01 | Ex-Post |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
1.6.1.4 | SEOBRAS | Concurso Público para Contratação dos Projetos Executivos do Centros Culturais (IAB) |  | Sistema Nacional | E-17/001/1142/2013 | 335.7711 | 0% | 100% | 2.01 | Sistema Nacional | 2013-09-01 | 2013-09-16 | DL | BR-10402 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
3.1.1 | SETUR | Projeto de incentivo à formalização das atividades turísticas (Ilha Grande, Visconde de Mauá, Valença-Conservatória e Búzios) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-05/069/2012 | 522.4573 | 100% | 0% | 2.03 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2014-01-28 | SBQC | BR-10419 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
3.1.3.1 | SETUR | Implantação das ações de Fortalecimento Institucional do Turismo Estadual |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-005/001/186/2015 | 0 | 100% | 0% | 2.03 | Ex-Ante |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
3.2.2.1 | SETUR | Pesquisas nos Polos para monitoramento e avaliação do Programa (Ano 1) |  | Seleção Baseada na Qualidade | E-05/296/2012 | 288.5424 | 100% | 0% | 2.03 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2013-10-22 | SBQ | BR-10322 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
3.2.2.2 | SETUR | Pesquisas nos Polos para monitoramento e avaliação do Programa Considerando o ano final do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade |  | 0 | 100% | 0% | 2.03 | Ex-Post |  |  | SBQ |  | AÇÃO CANCELADA
3.2.3 | SETUR | Estudo de Demanda Atual e Potencial dos mercados emissores nacional e internacional para Destinos Turísticos dos Polos Litoral e Serra |  | Seleção Baseada na Qualidade | E-05/001/26/2013 | 1312.442 | 100% | 0% | 2.03 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2013-11-27 | SBQ | BR-10382 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
3.2.4 | SETUR | Estudo de Oferta dos Destinos Turísticos dos Polos Litoral e Serra |  | Seleção Baseada na Qualidade | E-05/287/2012 | 788.3814 | 100% | 0% | 2.03 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2014-12-22 | SBQ | BR-11067 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
3.2.5.2 | SETUR | Pesquisa de Ambiente Empresarial nos Polos Serra e Litoral - Analise do Clima Empresarial |  | Seleção Baseada na Qualidade | E-05/001/188/2013 | 328.3493 | 100% | 0% | 2.03 | Ex-Ante | 2013-09-01 | 2016-03-11 | SBQ | BR-11342 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
4.2.3 | SEOBRAS | Estudo de Viabilidade para Saneamento, Drenagem e Urbanização - Vila do Abraão - Ilha Grande - Angra dos Reis |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17/001.650/2012 | 171.8924 | 100% | 0% | 2.04 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2014-08-29 | SBQC | BR-10649 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
5.1.1 | SEOBRAS | Auditoria Ambiental de Obras selecionadas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17/001/2305/2013 | 60.7367 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2016-04-06 | SBQC | BR-11343 | CONTRATO RESCINDIDO
5.1.2 | SEA | Promoção e Fortalecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e Parques do Entorno com Potencial de Uso Turístico - RPPN | Recursos adicionais remanejados dos itens 5.1.1 e 5.1.10.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-07/001/315/2014 | 948.6608 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-09-30 | SBQC |  | CONTRATO EM VIGOR
5.1.5.1 | SEOBRAS | Programa de Gestão e Comunicação Social da Ilha Grande |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17/001/2301/2013 | 153.7685 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Ante | 2014-05-01 | 2016-07-14 | SBQC | BR-11493 | CONTRATO RESCINDIDO
5.1.7 | SEOBRAS | Modelagem de Gestão - Paraty/Cunha | Alterado Valor de acordo com execução | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17/001/1081/2013 | 294.3688 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Ante | 2013-06-01 | 2014-05-12 | SBQC | BR-10487 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
5.1.8 | SEOBRAS | Concepção do Sistema do Ordenamento Turístico Sustentável da Região de Visconde de Mauá |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-07/001/320/2013 | 0 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Ante |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
5.1.10.2 | SEOBRAS | Condicionantes Ambientais e Gestão Turística de Unidades de Conservação. Execução do Plano Básico Ambiental da Estrada Parque - Visconde de Mauá - Maringá RJ-151 | Alterado valor. Remanejado para o item 5.1.9 | Seleção Baseada na Qualidade |  | 0 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Post |  |  | SBQC |  | AÇÃO CANCELADA
5.1.10.3 | SEOBRAS | Condicionantes Ambientais e Gestão Turística de Unidades de Conservação. Plano de Gestão Turística do Parque Três Picos |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Post |  |  | SQC |  | AÇÃO CANCELADA
5.1.10.4 | SEOBRAS | PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada - Ilha Grande |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | E-17/001/2384/2014 | 40.5196 | 100% | 0% | 2.05 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-10-20 | SQC |  | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
6.1.1 | SEOBRAS | Gerenciamento do Programa | Alteração de Valor | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17/002.412/2010 | 14491.6778 | 100% | 0% | 1.00 | Ex-Ante | 2011-08-01 | 2012-05-17 | SBQC | BR-A9764 | CONTRATO EM VIGOR
6.2.1 | SEOBRAS | Auditoria Externa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17.002.806/2012 | 219.0986 | 100% | 0% | 3.01 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2014-05-12 | SBQC | BR-10486 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
6.2.2 | SEOBRAS | Supervisão de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17/001/2306/2013 | 1345.6 | 100% | 0% | 3.02 | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2016-08-31 | SBQC | BR-11537 | CONTRATO EM VIGOR
6.2.3 | SEOBRAS | Avaliação de Impacto do Programa | União dos itens 6.2.3.1 e 6.2.3.2 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | E-17/001/1644/2016 | 100 | 100% | 0% | 3.03 | Ex-Post | 2020-03-01 |  | SQC |  | SERVIÇO A SER LICITADO
6.2.5 | SEOBRAS | Auditoria Externa | Contratação do Complemento - Novo Item | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | E-17/001/100904/2018 | 69 | 100% | 0% | 3.01 | Ex-Ante | 2019-02-01 |  | SBQC |  | SERVIÇO A SER LICITADO
[5 empty] | Total | 21471.2668
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
3.2.1.1 | SETUR | Consultoria Individual para elaboração de Diagnóstico das Estatísticas de Turismo |  | Comparação de Qualificações (3 CV"s) | E-05/001/190/2013 | 11.8639 | 100% | 0% |  | 2.03 | Ex-Post | 2013-09-03 | 2014-01-17 | CQ | BR-10428 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS
[5 empty] | Total | 11.8639
CAPACITAÇÃO
Item | Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
[5 empty] | Total | 0
SUBPROJETOS
Item | Unidade Executora: | Objeto da Transferência: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | TOTAL COMPONENTES | 101046.716
[5 empty] | SALDO A REPROGRAMAR | 4152.284
[5 empty] | TOTAL PRODETUR | 105199
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV"s)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Note on H8: Romildo Rodrigues Santos: dolarizado pela taxa do dia da contratação = R$ 2,0011
Note on H25: Diego Ribas Moraes: Contrato dolarizado na data de assinatura correspondente a um trecho de 5,3 km de obra.
Note on J48: lucas: publicação e junho +30 dias apresentação das prop. +30 dias para rel. de julgamento e contratação + 360 de execução
Note on H51: Romildo Rodrigues Santos: remanejamento de $200 do item 1.6.1.3.1 em JUL/2012
Note on H57: Diego Ribas Moraes: Remanejados US$ 200 Mil do item 3.2.3 Estudo de Demanda para Estudo de Oferta. De acordo com SETUR

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2019-02-04 | 2020-01-31
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | revisão 34 - 2019
3. Tipos de Gasto (US$ X 1.000)
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 38694.1419 | 40091.3169 | 78785.4588
Bienes | 470.1923 | 0 | 470.1923
Servicios de No Consultoría | 307.9342 | 0 | 307.9342
Capacitación | 0 | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 21147.3596 | 335.7711 | 21483.1307
Saldo a Reprogramar | 4020.372 | 131.912 | 4152.284
Total | 64640 | 40559 | 105199
4. Componentes (US$ X 1.000)
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 37125.6006 | 1958.9604
Componente 2 - Descripción | 307.9342 | 0
Componente 3 - Descripción | 3722.2286 | 0
Componente 4 - Descripción | 1291.2952 | 38468.1276
Componente 5 - Descripción | 1947.193 | 0
Componente 6 - Descripción | 16225.3764 | 0
Saldo a Reprogramar | 4020.372 | 131.912
Total | 64640 | 40559 | 105199