## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4423/OC-PR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | PR-L1147 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | PARAGUAY | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 23 Aug 2022 - 23 Feb 2024
Executing Agency | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Goods and Services Total | $ 9,984,229.71
Works Total | $ 51,429.00
Consulting Services Total | $ 1,712,383.35
Version | 2022-16
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
PR-L1147-P7930 | Auditaría de Estados Financieros de Propósito Especial para el Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias- Plurianual |  | $ 80,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 10 Apr 2020 | 29 May 2020
PR-L1147-P7931 | Servicio Operativo de Campo | (Prueba piloto y 7500 encuestas en 2 ondas) | $ 598,046.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 13 Mar 2023 | 17 Jul 2023
PR-L1147-P7932 | Servicio de Evaluación por Muestreo de la Calidad de los Datos |  | $ 194,857.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 06 Jul 2021 | 13 Sep 2021
PR-L1147-P7933 | Evaluación Intermedia | El objetivo de la evaluación intermedia es valorar la pertinencia y el desempeño alcanzado por el Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias, correspondiente al periodo de mayo 2019 a noviembre 2021, para establecer decisiones que permitan asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos. | $ 26,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Sep 2021 | 10 Oct 2022
PR-L1147-P7934 | Evaluación Final |  | $ 26,571.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 08 Nov 2023 | 15 Feb 2024
PR-L1147-P7935 | Adquisición de Licencias para el CAN 2021 |  | $ 246,060.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 04 Jan 2021 | 19 Apr 2021
PR-L1147-P7936 | Adquisición de Combustible |  | $ 440,258.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 13 Mar 2020 | 20 Apr 2020
PR-L1147-P7937 | Adquisición de Licencias para el CAN 2021 - 2° convocatoria |  | $ 85.71 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 27 May 2021 | 01 Jul 2021
PR-L1147-P7938 | Adquisicion de Vehiculos |  | $ 603,369.00 | Goods | International Competitive Bidding | Contract under execution | 1 | 27 Mar 2020 | 22 May 2020
PR-L1147-P7939 | Adquisicion de Tablets para el Censo |  | $ 1,128,139.00 | Goods | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 30 Mar 2021 | 27 May 2021
PR-L1147-P7940 | ADQUISICIÓN DE EQUPOS INFOMATICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO AGROPECUARIO NACIONAL 2021 |  | $ 188,388.00 | Goods | National Competive Bidding | Contract finished | 1 | 25 Mar 2021 | 14 May 2021
PR-L1147-P7941 | Contratación de Servicios de Propaganda y Visibilidad |  | $ 122,143.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected | 1 | 26 Apr 2021 | 22 Jun 2021
PR-L1147-P7943 | Adquisición de Equipos Informáticos, Central Telefónica y Tablets |  | $ 186,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Unsuccessful Process | 15 | 14 Sep 2020 | 02 Nov 2020
PR-L1147-P7944 | Adquisición de Acondicionador de Aire |  | $ 8,468.00 | Goods | Subasta Electrónica Inversa | Contract finished | 1
PR-L1147-P7945 | Adquisición de Muebles de Oficina |  | $ 11,600.00 | Goods | Subasta Electrónica Inversa | Contract under execution | 1
PR-L1147-P7946 | Adquisición de Equipos Informáticos |  | $ 20,000.00 | Goods | Subasta Electrónica Inversa | Contract finished | 1
PR-L1147-P7947 | Adquisición de Útiles de Oficina y Toner |  | $ 17,500.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2020 | 30 Apr 2020
PR-L1147-P7948 | Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel |  | $ 32,637.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 23 Jul 2021 | 10 Aug 2021
PR-L1147-P7949 | Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel |  | $ 42,857.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 26 Apr 2022 | 02 May 2022
PR-L1147-P7950 | Adquisición de Equipos de Comunicación |  | $ 26,301.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 22 Apr 2021 | 10 May 2021
PR-L1147-P7951 | Adquisición de Licencias, antivirus, software |  | $ 85,714.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 22 Jul 2021 | 24 Aug 2021
PR-L1147-P7952 | Adquisición de Muebles de Oficina |  | $ 21,800.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 29 Jul 2021 | 31 Aug 2021
PR-L1147-P7953 | Adquisición de sensor de cultivos-especto radio metrico |  | $ 20,571.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 05 Jul 2021 | 26 Jul 2021
PR-L1147-P7954 | Adquisición de Generador Eléctrico |  | $ 24,750.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 21 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | FERRETOTTAL de Fernando Benegas (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P7954 | Adquisición de Generador Eléctrico |  | $ 24,750.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 21 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | M&G Bienes y Servicios de Federico Pereira (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P7954 | Adquisición de Generador Eléctrico |  | $ 24,750.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 21 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | RBM Montajes de Rudi Bukaczek (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P7955 | Tecnico en Adquisiciones |  | $ 7,543.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Sep 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1147-P7956 | Consultoría para la Gestión y Aprobación Municipal de Planos de Obras y Prevención de Incendios de la Sede de la DCEA |  | $ 8,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Dec 2021 | 01 Mar 2022
PR-L1147-P7957 | Especialista en Planificación y Monitoreo | 2° llamado a contratación | $ 61,714.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 23 Dec 2020 | 01 Apr 2021
PR-L1147-P7958 | TECNICO EN ADQUISICIONES |  | $ 8,643.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 29 Jan 2021 | 01 Apr 2021
PR-L1147-P7959 | Diseñador y Programador Web | 2° Convocatoria | $ 25,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021
PR-L1147-P7960 | Especialista de Gestion Ambiental | 2° Convocatoria | $ 1,786.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 14 Jun 2021 | 26 Jul 2021
PR-L1147-P7961 | Especialista en Seguridad de la Información |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 07 Jun 2021 | 31 Aug 2021 | Jorge Daniel Zunini Casamayouret (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P7961 | Especialista en Seguridad de la Información |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 07 Jun 2021 | 31 Aug 2021 | Diego Marcelo Meza Medina (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P7961 | Especialista en Seguridad de la Información |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 07 Jun 2021 | 31 Aug 2021 | Tito Adriano Ocampos Negreiros (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P7961 | Especialista en Seguridad de la Información |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 07 Jun 2021 | 31 Aug 2021 | Alexis Ramón Frutos Gallardo (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P7962 | Tecnico en gestion de platafoma vitual |  | $ 3,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Apr 2021 | 15 Jun 2021
PR-L1147-P7963 | Asistente de proyecto |  | $ 5,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Apr 2021 | 15 Jun 2021
PR-L1147-P7964 | Técnico en Gestión de Plataforma Virtual | EDT 1.2.4.10 | $ 3,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Apr 2021 | 01 Jul 2021
PR-L1147-P7965 | Especialista en Comunicación |  | $ 10,300.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 28 Apr 2021 | 01 Jul 2021
PR-L1147-P7966 | Especialista en Comunicación - 2° convocatoria | EDT 1.2.5.1 Consultoria individividual comunicacional | $ 10,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 May 2021 | 01 Jul 2021
PR-L1147-P7967 | Experto en análisis de datos con imágenes | EDT 2.1.1.2 | $ 7,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 13 Dec 2021 | 13 Dec 2021
PR-L1147-P7968 | Especialista en Adquisiciones | 2° Convocatoria | $ 28,543.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 17 May 2021 | 30 Jun 2021
PR-L1147-P7969 | Desarrollador de Sistema de monitoreo | EDT 3.1.13 | $ 10,469.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Jul 2021 | 16 Aug 2021
PR-L1147-P7970 | Especialista en Planificación y Monitoreo del Programa |  | $ 116,129.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 31 Oct 2019 | 15 Nov 2019
PR-L1147-P7971 | Técnico en SIG - Supervisor en Gabinete |  | $ 7,258.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Mar 2020 | 20 Jun 2020
PR-L1147-P7972 | Técnicos en SIG - Gabinete |  | $ 30,484.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Mar 2020 | 05 May 2020
PR-L1147-P7973 | Analista de Sistemas |  | $ 23,226.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Mar 2020 | 06 May 2020
PR-L1147-P7974 | Diseñador y Programador Web |  | $ 27,097.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Unsuccessful Process | 1 | 20 Mar 2020 | 06 May 2020
PR-L1147-P7975 | Especialista en Adquisiciones |  | $ 64,516.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 31 Oct 2019 | 01 Dec 2019
PR-L1147-P7976 | Analista de Datos |  | $ 23,710.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 27 Aug 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1147-P7977 | Especialista en Cartografia |  | $ 19,355.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 17 Mar 2020 | 18 May 2020
PR-L1147-P7978 | Especialista en Censo |  | $ 46,452.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 10 Apr 2020 | 10 Jun 2020
PR-L1147-P7979 | Especialista de Gestion Ambiental |  | $ 2,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Unsuccessful Process | 1 | 01 Sep 2020 | 02 Nov 2020
PR-L1147-P7980 | Especialista en Capacitación y Elaboración de Materiales |  | $ 6,774.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 13 Mar 2020 | 18 May 2020
PR-L1147-P7981 | Especialista en Comunicación |  | $ 29,032.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Unsuccessful Process | 1 | 18 Mar 2020 | 18 May 2020
PR-L1147-P7982 | Consultoría para la Sistematización y Análisis |  | $ 13,548.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 10 Dec 2021 | 15 Feb 2022
PR-L1147-P7983 | Asistente Técnico Administrativo |  | $ 43,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 11 Nov 2019 | 02 Dec 2019
PR-L1147-P7984 | Desarrollo de manual de control interno COSO |  | $ 10,714.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 09 Nov 2020 | 15 Feb 2021
PR-L1147-P7985 | Expertos en procesamiento de imágenes satelitales |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Feb 2022 | 15 May 2022
PR-L1147-P7986 | Consultoria para la Validación del Marco Muestral Maestro |  | $ 2,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Jul 2022 | 15 Oct 2022
PR-L1147-P7987 | Diseño de Contenido Conceptual de las Encuestas |  | $ 2,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 May 2022 | 15 Jul 2022
PR-L1147-P7988 | Consultoria para la Determinación de los critirios para definir instrumento de recolección |  | $ 2,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 May 2022 | 15 Jul 2022
PR-L1147-P7989 | Asistentes Administrativo |  | $ 61,935.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 09 Mar 2020 | 30 Apr 2020
PR-L1147-P7990 | Coordinador de Logística Censal |  | $ 19.35 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 04 Mar 2020 | 31 Jul 2020
PR-L1147-P7991 | Coordinador de Componente I |  | $ 81,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 04 Mar 2020 | 30 Jun 2020
PR-L1147-P7992 | Especialista en aplicación de dispositivos móviles de captura |  | $ 46,452.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 14 Jul 2020 | 01 Sep 2020
PR-L1147-P7993 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) |  | $ 69,677.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 27 Jul 2020 | 30 Sep 2020
PR-L1147-P7994 | Especialista Social (Género) |  | $ 34,839.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 27 Jul 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1147-P7995 | Consultoría individual para la Reglamentación de Salud y Seguridad Ocupacional |  | $ 1,771.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 28 Jul 2020 | 01 Sep 2020
PR-L1147-P7996 | Analista de Datos | Plan de Validación | $ 6,774.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 27 Aug 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1147-P7997 | Técnico (Soporte técnico de Gabinete y Campo) |  | $ 28,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 14 Jun 2021 | 02 Aug 2021
PR-L1147-P7998 | Técnico - monitoreo en gabinete |  | $ 24,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 27 May 2021 | 15 Jun 2021
PR-L1147-P7999 | Especialista en cursos virtuales |  | $ 7,543.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 21 Jul 2021 | 21 Jul 2021
PR-L1147-P8000 | Consultaría para la Evaluación y documentación del Operativo Censal |  | $ 6,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 10 Dec 2021 | 15 Feb 2022
PR-L1147-P8001 | Experto en diseño e implementación de la base de datos (REDATAN) |  | $ 5,806.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 10 Dec 2021 | 01 Mar 2022
PR-L1147-P8002 | Consultaría para el Diseño del Marco Muestral Maestro y Selección |  | $ 8,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 May 2022 | 15 Jul 2022
PR-L1147-P8003 | Selección y Capacitación del Personal de la Encuesta |  | $ 4,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Jan 2023 | 15 Mar 2023
PR-L1147-P8004 | Manual de metodología de preparación de la encuesta. |  | $ 2,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Aug 2022 | 01 Nov 2022
PR-L1147-P8005 | Análisis Temáticos y Evaluación de los resultados del Censo |  | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Mar 2023 | 15 Jun 2023
PR-L1147-P8006 | Especialista Financiero |  | $ 34,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 14 Jun 2021 | 01 Jul 2021
PR-L1147-P8007 | Análisis y evaluación de la cobertura censal |  | $ 16,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Jul 2021 | 15 Sep 2021
PR-L1147-P8008 | Actualizadores de Directorios |  | $ 51,613.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Sep 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1147-P8009 | Experto en Gestión de Calidad de Censo Agropecuario |  | $ 63,871.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 01 Apr 2021 | 01 Jun 2021
PR-L1147-P8010 | Técnco en Herramientas ESRI |  | $ 9,143.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing | 1 | 16 Apr 2021 | 02 May 2021
PR-L1147-P8011 | Consultoria Individual para la Adecuación del Sistema Contable para cumplimiento de condiciones previas | Proceso bajo la modalidad de Contratación Directa atendiendo al Numeral 5.4 Inciso (d) ...//..cuando la persona es la única calificada para la tarea....//... de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo | $ 5,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 08 Nov 2019 | 15 Nov 2019
PR-L1147-P8012 | Firma para contratación y gestión del personal para el trabajo de campo |  | $ 4,145,547.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Process ongoing | 1 | 22 Mar 2021 | 01 Jun 2021
PR-L1147-P8013 | Serivio de Limpieza del local de la DCEA |  | $ 90,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 14 Jun 2021 | 26 Jul 2021
PR-L1147-P8014 | SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO CENSAL |  | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 14 Jun 2021 | 02 Aug 2021
PR-L1147-P8015 | Servicio de Mantenimiento de Vehículos |  | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 05 Apr 2022 | 02 May 2022
PR-L1147-P8016 | Contratación de una agencia publicitaria y comunicacional |  | $ 201,613.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 15 Jun 2021 | 30 Jul 2021
PR-L1147-P8017 | Servicio de Internet y Control Remoto de Dispositivos Movil | Servicio de internet, VPN para Tablet EDT 2.1.14 | $ 73,977.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 05 Apr 2021 | 01 Jun 2021
PR-L1147-P8018 | Servicio de seguridad y vigilancia combinada |  | $ 50,286.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 24 Jun 2021 | 26 Jul 2021
PR-L1147-P8019 | Servicio de Alquiler de vehiculos |  | $ 71,429.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 23 Jun 2021 | 16 Aug 2021
PR-L1147-P8020 | Servicio de Mantenimiento de Vehículos |  | $ 111,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 31 Oct 2022 | 15 Feb 2023
PR-L1147-P8021 | Servicios de Impresiones |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 29 Mar 2021 | 17 May 2021
PR-L1147-P8022 | Seguro contra todo riesgo para la Tablet |  | $ 132,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 15 Jun 2021 | 12 Jul 2021
PR-L1147-P8023 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES | EDT 1.2.4.4 Diseño e Impresión de cuestionarios censales EDT 1.2.4.5 Impresión de Manuales EDT 1.2.5.3 Folletos informativos (tripticos, afiches, ordenes de trabajo, etc.) EDT 1.2.4.6 Identificador Personal (chalecos, mochila. quepis, remera con cuello, porta nombre) | $ 197,230.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 08 Jun 2021 | 09 Aug 2021
PR-L1147-P8024 | Seguro Patrimonial de Bienes (edificio y contenido) |  | $ 82,143.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 20 Sep 2021 | 06 Dec 2021
PR-L1147-P8025 | Servicios Técnicos Profesionales (Apoyo Logístico para Censo, alquiler o mantenimiento de subcentros operativos) |  | $ 255,573.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 12 Jul 2021 | 13 Sep 2021
PR-L1147-P8026 | Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior |  | $ 6,819.00 | Non-Consulting Services | Subasta Electrónica Inversa | Expected | 1
PR-L1147-P8027 | Servicio de publicación y difusión de resultados |  | $ 8,571.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 15 May 2023 | 16 Jun 2023
PR-L1147-P8028 | Servicio de Mantenimiento de Vehiculos |  | $ 50,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 16 Feb 2021 | 01 Mar 2021
PR-L1147-P8029 | SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA PRUEBA PILOTO DEL CENSO AGROPECUARIO |  | $ 75,540.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Process ongoing | 1 | 05 Apr 2021 | 19 Apr 2021
PR-L1147-P8030 | Seguros y Rastreo satelital | CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA DCEA y PISCEA | $ 41,778.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution | 1 | 15 Nov 2021 | 07 Dec 2021
PR-L1147-P8031 | Servicio de mantenimiento de equipos informaticos |  | $ 14,285.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 30 Nov 2021 | 07 Dec 2021
PR-L1147-P8032 | Servicio de Lavado de Vehículos |  | $ 6,429.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled | 1 | 27 Jul 2021 | 17 Aug 2021
PR-L1147-P8033 | Servicio de Instalación de Redes |  | $ 47,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 10 Nov 2020 | 30 Nov 2020
PR-L1147-P8034 | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | $ 35,714.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 20 May 2022 | PRINTEC SA (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P8034 | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | $ 35,714.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 20 May 2022 | DB GROUP NEGOCIOS CORPORATIVOS (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P8034 | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | $ 35,714.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 20 May 2022 | OPTIMUS SRL (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P8035 | ADECUACION DE SUB SEDES | EDT 2.1.3.9 | $ 51,429.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 16 Mar 2022 | 03 May 2022
PR-L1147-P45605 | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL | $ 35,714.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 20 May 2022
PR-L1147-P45869 | Experto en Gestión de Datos para el Censo Agropecuario 2022 |  | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | Luciano González (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jun 2022 | 31 Dec 2022 | 15,256.08
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | Lorenza Benítez Vargas (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | Benicia Almeida Insfránn (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | Manuel Molinas Villanueva (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | José Luis Rodas Núñez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | Roni Nicolás Paredes Ramos (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | Francisco Germán Fretes López (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45870 | Especialista Social (Pueblos Indígenas) | Se realiza una segunda convocatoria para 1 (un) Especialista, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 20,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 19 Apr 2022 | 02 May 2022 | Carlos Alberto Aliendre Cabañas (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45871 | Especialista Social (Enfoque en Género) para el CAN 2022 | Se realiza una segunda convocatoria, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | María Celsa Benavidez Cardozo (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 13 Jun 2022 | 31 Dec 2022 | 12,204.87
PR-L1147-P45871 | Especialista Social (Enfoque en Género) para el CAN 2022 | Se realiza una segunda convocatoria, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Lorenza Benítez Vargas (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45871 | Especialista Social (Enfoque en Género) para el CAN 2022 | Se realiza una segunda convocatoria, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Cinthia Noemí Cárdenas Jiménez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45871 | Especialista Social (Enfoque en Género) para el CAN 2022 | Se realiza una segunda convocatoria, modificando la modalidad (Por Producto). | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Yeni Valeria Rodríguez Duarte (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45872 | Analista de Datos en GIS |  | $ 9,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Christian José Justo López Ramírez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45872 | Analista de Datos en GIS |  | $ 9,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Andrea Belén Alarcón Martínez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45872 | Analista de Datos en GIS |  | $ 9,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Analia Adriana Ibañez Benítez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45872 | Analista de Datos en GIS |  | $ 9,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Araceli Ailén González Ferreira (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | María Guadalupe Uzabal Escurra (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 3,487.10
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Paola Leticia Hellman Godoy (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 3,487.10
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Cinthia Carolina Olazar Colina (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Diana Ramona Celeste Cardozo Cano (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | José Agustín Páez Giménez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Mirta Carolina Espínola Cáceres (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | César Francisco Benítez Ríos (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Martín Daniel Oesterreich Weiberlen (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Cristobal Irala Maciel (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Fátima Elizabeth Ayala Blanco (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Avilio Morel Pereira (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Juana Tere4sa Velázquez Rojas (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Oscar Santiago Lovera Paniagua (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Rodolfo David Vázquez Irala (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Sebastián David Giménez Vera (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Camila Gisela Aponte Alfonso (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45873 | Asistente Estadístico |  | $ 11,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Sofía Elizabeth Zaracho Giménez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45874 | Analista de Datos y Tabulación |  | $ 8,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Edith Priscila Escobar Miranda (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45874 | Analista de Datos y Tabulación |  | $ 8,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Diana Ramona Celeste Cardozo Cano (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P45874 | Analista de Datos y Tabulación |  | $ 8,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Gustavo Ignacio Rivas Martínez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P45874 | Analista de Datos y Tabulación |  | $ 8,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Diego Celestino Olmedo Ruiz Díaz (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P46174 | Especialista en Comunicación |  | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Francisco José Verón González (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 06 Jun 2022 | 31 Dec 2022 | 14,820.20
PR-L1147-P46174 | Especialista en Comunicación |  | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | María Laura Bado Estigarribia (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P46174 | Especialista en Comunicación |  | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Blas Alberto Aguero Ortigoza (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P46174 | Especialista en Comunicación |  | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Rosel Fernández (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P46174 | Especialista en Comunicación |  | $ 17,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Jully Klein (P) | BRAZIL
PR-L1147-P48990 | ADQUISICION DE LICENCIAS VARIAS PARA LA DCEA Y PISCEA |  | $ 85,715.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected | 1 | 15 Oct 2021 | 07 Dec 2021
PR-L1147-P48991 | Experto en Gestión de Calidad de Censo Agropecuario |  | $ 54,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 20 Jan 2022 | 16 Apr 2022
PR-L1147-P48992 | Evaluación por muestreo de la calidad de los datos |  | $ 116,907.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled |  | 18 Feb 2022 | 01 Jun 2022
PR-L1147-P48993 | Asistente en Sistema de Información Geográfica |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Apr 2022 | 02 May 2022
PR-L1147-P48994 | Desarrollo e Implementacion del Sistema de Gestión y Monitoreo Censal a traves de la plataforma ArcGis | Los consultores pueden ser seleccionados directamente siempre que se justifique en casos excepcionales como: (b) servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses. | $ 100,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 04 Mar 2022 | 28 Mar 2022
PR-L1147-P49420 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS MARCA HYUNDAI DEL PISCEA” – AD REFERENDUM – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL | El proyecto adquirió en el año 2020, mediante el llamado de LPI N° 1&#x2F;2020 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ID N° 379423, una totalidad de 15 vehículos, de las cuales 12 unidades corresponde a las marca NISSAN tipo FRONTIER, 3 marca HYUNDAI, 1 unidad del tipo CRETA y 2 Unidades del TIPO H 1, Contrato N° 46 &#x2F;2020 y Contrato N° 47&#x2F;2020. Los vehículos mencionados más arriba cuentan con una GARANTIA DE 3 AÑOS O 100.000 KM lo que se cumpla primero, establecida dentro de las Especificaciones Técnicas como así también DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LAS DISTINTAS FIRMAS ADJUDICADAS cuya copia se adjunta a la presente. | $ 14,286.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Process ongoing |  | 04 Apr 2022 | 29 Apr 2022
PR-L1147-P49422 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS MARCA NISSAN DEL PISCEA” – AD REFERÉNDUM – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL | El proyecto adquirió en el año 2020, mediante el llamado de LPI N° 1/2020 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ID N° 379423, una totalidad de 15 vehículos, de las cuales 12 unidades corresponde a las marca NISSAN tipo FRONTIER, 3 marca HYUNDAI, 1 unidad del tipo CRETA y 2 Unidades del TIPO H 1, Contrato N° 46 /2020 y Contrato N° 47/2020. Los vehículos mencionados más arriba cuentan con una GARANTIA DE 3 AÑOS O 100.000 KM lo que se cumpla primero, establecida dentro de las Especificaciones Técnicas como así también DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LAS DISTINTAS FIRMAS ADJUDICADAS cuya copia se adjunta a la presente. | $ 57,143.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Process ongoing |  | 08 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | NISSAN (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P49901 | Asistente de proyecto en implementación de Kronos |  | $ 9,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 02 May 2022 | 01 Jun 2022
PR-L1147-P49903 | Evaluación y documentación del Operativo Censal |  | $ 6,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 02 May 2022 | 31 May 2022
PR-L1147-P50823 | ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES PARA OFICINAS DE LA DCEA Y PISCEA |  | $ 14,572.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 02 May 2022 | 30 May 2022
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Carlo Giovanni Negri Snead (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Liliana Raquel Carosini Vera (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Christian José Justo López Ramírez (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Emilio David Villalba Manevy (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Nora Isabel Vázquez Zorrilla (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Andrea Belén Alarcón (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Mayra Fabiana Acosta (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Alan Gabriel López Pavón (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Gerardo Damián Rodas Amarilla (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Fiorella Pirovano Torras (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Juan Estefano Gamarra Valdez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Diana Fabiola Adorno Cabrera (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Mara Guadalupe Ramírez Lugo (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Hernán Valentín Giménez Cañete (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Aracelli Aylén González Ferreira (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Iván David Burgos Garcete (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P54432 | Técnico SIG Monitoreo - Segunda convocatoria | En la primera convocatoria realizada se solicitó la contratación de 7 (siete) Técnicos SIG Monitoreo, pero sólo 4 (cuatro) consultores llegaron al puntaje minimo requerido. | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 May 2022 | 01 Jul 2022 | Oscar Santiago Lovera Paniagua (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P57899 | ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DCEA y PISCEA |  | $ 4,429.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 2 | 30 Jun 2022 | 08 Jul 2022
PR-L1147-P58304 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA DCEA Y PISCEA |  | $ 30,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 22 Jul 2022 | 29 Jul 2022
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Luis Alfredo Morán Farina (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Maia Pilar Insfrán Franco (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Hernán Valentín Giménez Cañete (A) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Sebastián Brugada Grasso (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Cipriano José María Falcon Melgarejo (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Nora Isabel Vázquez Zorrilla (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Claudia Patricia Benítez Benítez (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Fiorella Mariel Celabe González (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Camila Gisela Aponte Alfonso (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Shirley Giselle Salinas Romero (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Clara Dennise Torres Fidabel (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Fulbio Zarate Oviedo (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P58850 | ASISTENTE EN SIG -SEGUNDA CONVOCATORIA |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | Aracely Lourdes Belén Rojas Leguizamón (P) | PARAGUAY
PR-L1147-P59594 | Soporte Técnico de Gabinete y Campo Segunda Convocatoria |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 20 Jun 2022 | 01 Jul 2022
PR-L1147-P60014 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y MAQUINARIAS PARA LA DCEA Y PISCEA |  | $ 43,198.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 15 Jul 2022 | 22 Jul 2022
PR-L1147-P61231 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN POR MUESTREO DE LA CALIDAD DE DATOS | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN POR MUESTREO DE LA CALIDAD DE DATOS | $ 157,500.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing |  | 18 Mar 2022 | 04 Jul 2022
PR-L1147-P61680 | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA DCEA Y PISCEA |  | $ 5,290.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Aug 2022 | 19 Aug 2022
PR-L1147-P61698 | Servicio de Lavado de Vehiculos para la DCEA y PISCEA - Contrato Abierto |  | $ 25,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Aug 2022 | 26 Aug 2022
PR-L1147-P65115 | Asistente de Proyecto en Planificación y Monitoreo |  | $ 18,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Jul 2022 | 10 Aug 2022
PR-L1147-P66679 | Adquisición de Licencias Varias para el Censo Agropecuario Nacional CAN 2022 |  | $ 13,888.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Aug 2022 | 19 Aug 2022
PR-L1147-P70410 | Servicio de Apoyo Logístico Para la Realización de Eventos de Concertación/Participación de Pueblos Indígenas, Para el Censo Agropecuario Nacional CAN 2022 |  | $ 48,572.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 24 Aug 2022 | 31 Aug 2022
PR-L1147-P71555 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - CONVENIO PETROPAR / PISCEA DCEA |  | $ 82,848.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 05 Aug 2022 | 26 Aug 2022
PR-L1147-P73837 | Asistente de Proyecto (Proveedores) |  | $ 9,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Sep 2022 | 20 Sep 2022