## Plan de Adquisiciones
ATN/OC-15403-ES Ciudad Mujer Joven: Apoyando el empoderamiento de las adolescentes en El Salvador
PLAN DE ADQUISICIONES
País: El Salvador
Número del Proyecto: ES-T1243
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: n/a | [5 empty] | Fecha: 12 de febrero de 2018
N. de Ref. | Descripción de las Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisi-ción | Método de Adquisi-ción | Revisión de Adquisición | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Fecha Estimada de Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación | Revisión Técnica del JEP | Comentarios
| -1 |  | -2 | (ex-ante o ex–post) | BID | Local/otro |  | -4
|  |  |  | -3 | % | %
COMPONENTE 1. Desarrollo del Modelo de intervención CMJ.
C1 | CONSULTORÍA 1. Diseño del modelo de orientación para las jóvenes/ adolescentes en CM | 10000 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex-ante
SDNC 1 | SERVICIO DE NO CONSULTORÍA. Servicios de alimentación para jornadas de trabajo | 3000 | CP | Ex post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex post
C2 | CONSULTORÍA 2.Diseño de modelo para habilidades para la vida, competencias socioemocionales y planes de vida | 0 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex-ante
C3 | CONSULTORÍA 3. Diseño de la orientación vocacional para las jóvenes (actividades ferias de empleo, visitas guiadas a universidades/ empresas) | 0 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex-ante
C4 | CONSULTORÍA 4. Diseño del modelo educativo para el desarrollo de competencias laborales y /o emprendedoras para las adolescentes | 30000 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex-ante
C5 | CONSULTORÍA 5. Diseño del modelo de consejería en Salud Sexual y Reproductiva de acuerdo a lineamientos del MINSAL | 0 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex-ante
C6 | CONSULTORÍA 6. Diseño del modelo de escuela para la familia | 20000 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex-ante
SDNC 2 | SERVICIO DE NO CONSULTORÍA 2. Estrategia de entrega de los servicios y de promoción de CMJ | 19000 | CP | ex–post | 100 | 0 | Q2 2018 | ex-ante
SDNC 3 | SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA 3. Socialización del Modelo de Ciudad Mujer Joven con enlaces institucionales | 1000 | CP | Ex post | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
C8 | CONSULTORÍA 8.Implementación del modelo integral de atención | 127000 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
C9 | CONSULTORÍA 9. Elaboración del manual operativo de CMJ | 10000 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q3 2017 | ex-ante
C19 | Consultoría para el desarrollo del sistema de registro de Ciudad Mujer Joven | 10000 | SD | ex-ante | 100 | 0 | Q2 2018 | ex-ante
C20 | Consultoría para el monitoreo de la implementación del programa Ciudad Mujer Joven | 15000 | SD | ex-ante | 100 | 0 | Q2 2018 | ex-ante
SUBTOTAL |  | 245000
COMPONENTE 2. Evaluación de la efectividad de CMJ
C10 | CONSULTORÍA 10. Levantamiento de datos de la evaluación de impacto | 56600 | SCC | ex–post | 100 | 0 | Q3 2018 | ex-ante
C11 | CONSULTORÍA 11. Apoyo técnico para la calidad de los datos | 30000 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q2 2018 | ex-ante
C12 | CONSULTORÍA 12. Apoyo técnico para el diseño y Análisis de datos | 30000 | CCIN | ex–post | 100 | 0 | Q2 2018 | ex-ante
SDNC7 | Metodólogo para el levantamiento de la línea base | 7000 | CD | ex-ante | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
SDNC8 | Programador para el levantamiento de la línea base | 7000 | CD | ex-ante | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
SDNC9 | Auxiliar de Campo para el levantamiento de la línea base | 2400 | CD | ex-ante | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
SDNC10 | Encuestadores para el levantamiento de la línea base | 32400 | CD | ex-ante | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
SDNC11 | Supervisor/a para el levantamiento de línea de base | 12600 | CD | ex-ante | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
SDNC 4 | Motoristas para el levantamiento de la línea base | 10800 | CD | ex-ante | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
SDNC12 | Digitadores para el levantamiento de la línea base | 16200 | CD | ex-ante | 100 | 0 | Q1 2018 | ex-ante
B1 | Papelería e insumos para el personal del levantamiento de la línea base | 5000 | CP | ex–post | 100 | 0 | Q1 2018 | ex post | Pendiente de solicitar. Se solicita cambio en el código de proceso, dado que son bienes y no servicios.
SUBTOTAL |  | 210000
Gestión y auditorías
C 13 | CONSULTORÍA 13. Coordinadora operativa del proyecto (2 años) | 36000 | CCIN | ex-ante |  | 0 | Q3 2017 | ex-ante
C 5 | CONSULTORÍA 14. Auditoría | 6000 | CCIN | ex-ante |  | 0 | Q1 2019 | ex-ante
SUBTOTAL |  | 42000
Imprevistos |  | 3000
TOTAL |  | 500000
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Hoja1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 13% | 100%
1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 910 | 7000
1 | 2 | 2.5
40% | 40% | 20% | 1
600 | 600 | 300 | 1500
1 | 2 | 2.5
40% | 40% | 20% | 100%
700 | 700 | 350 | 1750
1 | 2 | 3
33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
500 | 500 | 500 | 1500