## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4597/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1511 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 28 Oct 2021 - 28 Apr 2023
Executing Agency | SECRETARÍA DE ESTADO DA FAZENDA
Goods and Services Total | $ 28,001,864.95
Works Total | $ 3,499,334.67
Consulting Services Total | $ 124,500.00
Version | 2021-13
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1511-P5884 | Serviço de outsourcing (locação, manutenção e gerenciamento) de plataforma hiper convergente, sistema de armazenamento de dados all-flash e solução de copias de segurança para ambiente mainframe (Lote 001); Suporte, manutenção, evolução e desenvolvim | Pregão Eletrônico nº 001/2019 SEFAZ Valor total do pregão: RS 13.807.320,00 Lote 001: R$ 2.899.800,00 ; Aditivo: R$ 2.899.800,00; Contrato nº 009/2019. Lote 002: R$ 5.808.000,00; Contrato nº 010/2019 Lote 003: R$ 5.099.520,00; Aditivo: R$ 5.357.866,60; Contrato nº 011/2019 | $ 3,206,190.04 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution |  | 01 Apr 2019 | 01 Jun 2019
BR-L1511-P5885 | Aprimoramento do SGPM | Pregão Eletrônico | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Process ongoing |  | 01 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1511-P5886 | Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de fiscalização de trânsito de mercadorias - Parte 2 - Tratamento Virtual de Dfe | Pregão Eletrônico | $ 526,392.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5887 | Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de fiscalização de trânsito de mercadorias - Parte 1 - Sistema Alerta | Pregão Eletrônico | $ 173,608.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Process ongoing |  | 01 Apr 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1511-P5888 | Desenvolvimento de sistema de gestão de benefícios e incentivos fiscais | Pregão Eletrônico | $ 755,746.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Dec 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1511-P5889 | Desenvolvimento da Agência Virtual de Investimento (Portal Web) | Pregão Eletrônico | $ 70,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P5890 | Desenvolvimento de sistema integrado de planejamento, execução, controle e avaliação da ação fiscal - Parte 1 | Pregão Eletrônico | $ 851,492.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5891 | Desenvolvimento de sistema para a Inteligência Fiscal - Parte 1 - Classificação de produtos | Pregão Eletrônico | $ 312,322.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5892 | Aquisição de equipamentos e materiais para Postos Fiscais - 1ª Etapa | Pregão Eletrônico | $ 66,407.00 | Goods | Pregao | Process ongoing | 1 | 21 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5893 | Desenvolvimento de soluções de TI (Portal Transparência) | Pregão Eletrônico | $ 420,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5894 | Aquisição de Equipamentos de informática (desktop, monitor, notebook) - parte 1 | Ata de Registro de Preço | $ 1,005,699.64 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5895 | Desenvolvimento de soluções para o cadastro de contribuintes | Pregão Eletrônico | $ 670,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5896 | Aquisição de Equipamentos eletro-eletrônicos | Pregão Eletrônico | $ 194,300.00 | Goods | Pregao | Process ongoing | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5897 | Aquisição de Licenças Oracle | Pregão Eletrônico | $ 300,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5898 | Aquisição de ativos de rede |  | $ 140,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5899 | Licença de ferramenta de visualização de dados | Pregão Eletrônico | $ 355,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5900 | Consultoria para definição de novo modelo de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; Consultoria Especializada em Gestão do Custo Público |  | $ 261,800.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Process ongoing |  | 01 Mar 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5901 | Aquisição de equipamentos e materiais para Postos Fiscais - 2ª Etapa | Pregão Eletrônico | $ 66,407.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5902 | Aquisição de Licenças e serviços associados de sistema de tramitação de processos e plataforma de serviços | Pregão Eletrônico / Processo nº 11/008479/2021 | $ 1,660,000.00 | Goods | Pregao | Process ongoing | 1 | 02 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1511-P5903 | Ferramenta de modelagem de dados | Pregão Eletrônico | $ 225,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5904 | Contratação de Consultor Individual para treinamento e aplicação da metodologia de Value for Money |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1511-P5905 | Sistema de Governança Pública Digital |  | $ 280,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5906 | Aquisição de Mobiliários e equipamentos de apoio | Pregão Eletrônico | $ 120,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P5907 | Reforma da sede SEFAZ (Bloco II) e Bloco VI |  | $ 1,154,334.67 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5908 | Contratação de Consultor Individual para treinamento e aplicação da metodologia de Project Finance |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 May 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1511-P5909 | Certificado digital | Pregão Eletrônico | $ 80,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Nov 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1511-P5910 | Aquisição de Servidores, Switch SAN e Unidade de Distribuição de Energia - 2ª Etapa | Pregão Eletrônico | $ 1,200,000.00 | Goods | Pregao | Process ongoing | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5911 | Aquisição de Equipamentos de informática - leitor de código de barras com fio | Pregão Eletrônico | $ 20,000.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Nov 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5912 | Censo Previdenciário |  | $ 130,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 01 Jun 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1511-P5913 | Aquisição de licença de software para backup e restore | Pregão Eletrônico | $ 300,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5914 | Aquisição de servidores, storages, softwares correlatos | Ata de Registro de Preço COMPWIRE Informática LTDA. | $ 900,009.27 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 01 Jun 2020 | 01 Aug 2020
BR-L1511-P5915 | Reforma do Auditório SGI | Processo nº 11/008960/2021 - P 1.1 | $ 150,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P5916 | Contratação de Empresa especializada para revisão do arcabouço legal e elaboração de manual de procedimento | Fundação Getúlio Vargas | $ 106,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 01 Apr 2020 | 01 Jan 2021
BR-L1511-P5917 | Sistema Integrado Previdenciário | Pregão Eletrônico / Agenda Assessoria Planejamento e Informática | $ 691,300.00 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 01 Dec 2020 | 02 May 2021
BR-L1511-P5918 | Reforma de Posto Fiscais - Etapa 1 |  | $ 2,195,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P5919 | Consultor para análise de projetos de reforma |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Nov 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1511-P5920 | Desenvolvimento do Sistema de Planejamento e Finanças e Integração com sistemas corporativos do Estado; Implantação do Sistema de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios; Desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Bens Imóveis do Estado,Desenv |  | $ 5,314,200.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5921 | Consultoria para criação da Agência Virtual de Desenvolvimento | Dax Peres Goulart | $ 22,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5922 | Elaboração de projeto de reforma de edificações |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing |  | 01 Apr 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1511-P5923 | Remodelagem do ambiente de EAD | Antônio César Reis Barros | $ 12,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Apr 2020 | 01 Dec 2020
BR-L1511-P5924 | Modelagem e implantação de Inteligência Artificial PGE/UCJ/TAT | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P5925 | Consultoria para diagnóstico e proposta Novo modelo de Educação Fiscal | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PUBLICA S/S LTDA | $ 15,209.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5926 | Gestão da Estratégia e Processos | GD-Gestão e Desenvolvimento Empresarial LTDA.(STEINBEIS-SIBE DO BRASIL) | $ 167,500.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 03 May 2020 | 01 Feb 2021
BR-L1511-P5927 | Dimensionamento da força de trabalho | LEME Consultoria em Gestão de RH LTDA. | $ 178,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 03 Mar 2020 | 01 Jan 2021
BR-L1511-P5928 | Empresa de arquitetura para remodelagem de ambientes físicos | A3E Projetos LTDA ME | $ 59,165.77 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 01 Mar 2020 | 01 Nov 2020
BR-L1511-P5929 | Consultoria especializada em governança e segurança de TI |  | $ 146,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing |  | 03 Sep 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5930 | Aquisição de Licenças e serviços associados de sistema de gestão estratégica, projetos, processos e risco | Soft Expert | $ 300,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Process ongoing | 1 | 01 May 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1511-P5931 | Consultoria para o desenvolvimento de projeto do novo Portal da Transparência | FPS INFORMATICA LTDA | $ 25,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 03 Sep 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5932 | Consultoria Especializada de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação | Gartner Group | $ 390,671.53 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contract under execution |  | 01 Mar 2020 | 01 Aug 2020
BR-L1511-P5933 | Consultoria especializada em tecnologia da informação para definição de arquitetura de dados |  | $ 56,746.02 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing |  | 01 Mar 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5934 | Desenvolvimento do modelo de gestão da cobrança | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | $ 168,805.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 01 Dec 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P5935 | Avaliação do modelo de Gestão Estratégica de Compras |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing |  | 01 Mar 2020 | 01 May 2021
BR-L1511-P5936 | Consultoria para elaboração do projeto da Sala Segura, site backup e definição de estratégias de contingência | Fox Engenharia e Consultoria Ltda | $ 47,700.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution |  | 03 Sep 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P6863 | Aquisição de projetores multimídia | Pregão Eletrônico | $ 45,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P6864 | Aquisição de leitores de código de barras com leitura 1D e 2D/QRCode | Pregão Eletrônico | $ 35,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P6865 | Solução integrada de hardware e software de coleta, tratamento de imagens, processamento de dados, transmissão e integração com os sistemas da (Sefaz/MS) | Pregão Eletrônico | $ 2,300,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P10226 | Plano de capacitação baseado no plano de desenvolvimento individual (cursos de pequena duração in company) | Cursos de até US$ 100 mil. *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco. | $ 280,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P10227 | Treinamento sobre Previdência dos servidores públicos – Reforma da Previdência | Processo nº 11/009476/2020 | $ 1,568.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 01 Sep 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1511-P10228 | MBA em Gestão: Projetos | SubP 1.3.1 / Processo nº 11/006915/2020 | $ 4,575.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 01 Mar 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1511-P10229 | Pós-Graduação em Controle Externo da Administração Pública | SubP 1.3.1 / Processo nº 11/009770/2020 | $ 21,622.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 01 Mar 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1511-P10230 | Capacitação Especializada para Auditoria Geral do Estado | P 1.2 / Processo nº 11/004115/2021 (Supercia Capacitação e Marketing EIRELI) | $ 6,627.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021
BR-L1511-P10231 | Capacitação Especializada para Corregedoria Geral do Estado | Cursos de até US$ 100 mil. *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco. | $ 20,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P10232 | Passagens aéreas e diárias | GP / Processo nº 11/007341/2020 | $ 647,400.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 01 Apr 2020 | 01 Jun 2020
BR-L1511-P10233 | Plano de capacitação para desenvolvimento das competências da Gestão Fiscal (Cursos, especializações, treinamentos, seminários, workshops). | *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco. | $ 333,787.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 20 Sep 2001 | 24 Sep 2001
BR-L1511-P10234 | Treinamento no uso da Escrituração Contábil Digital (ECD) na fiscalização de ICMS | SubP 2.3.1 / Processo nº 11/002383/2021 | $ 3,313.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Apr 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P10235 | Capacitação Especializada Controladoria Geral do Estado (CGE) | Processo nº 11/008322/2021 - P 1.2 | $ 6,980.13 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 May 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1511-P10236 | Curso Aposentadorias, Pensões, Contribuições e Abono de Permanência | Curso In Company Instituto Tríade Capacitação e Consultoria | $ 3,630.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P12580 | Licenças de gestão de identidade, integração de sistemas, portal, automação de processos e monitoria de aplicações | P 1.5.2 / Item 2.27 | $ 1,000,000.00 | Goods | Mato Grosso del Sur - Pregao electronico | Expected | 1 | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P12581 | Contratação do UNIVERSAL Business Interface | Ação Sistemas | $ 196,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P12582 | Consultoria especializada em serviços de governança de dados | P 1.5.1 / Item 4.18 | $ 350,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P12583 | Consultoria para elaboração de projetos complementares da Reforma dos Blocos II e VI da SEFAZ | A3E PROJETOS LTDA ME / Item 4.19 | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P12584 | Consultoria para elaboração da tabela de referência de imóveis urbanos e rurais | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS (FIPE) / Item 4.20 | $ 840,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 02 Aug 2021 | 02 Oct 2021
BR-L1511-P12585 | Consultoria Catálogo de serviços compras | Item 4.21 / P 3.2 | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 29 Oct 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1511-P12586 | Capacitação especializada - Nas áreas orçamentária e financeira | Inscrição/ CD - P 3.1 / Item 5.12 - ESAFI ESCOLA | $ 40,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P15406 | Capacitação especializada - Nas áreas contábil e patrimonial | P3.1 - ESAFI ESCOLA | $ 25,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1511-P15407 | Treinamento e-Social | P 1.4 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | $ 16,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Sep 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1511-P25189 | Consultoria para a instituição do “Programa Estadual de Desestatização”, bem como para a definição da estrutura institucional do Escritório de Parcerias Estratégicas de MS | ISADORA CHANSKY COHEN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | $ 61,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 29 Oct 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1511-P26510 | Contratação de empresa para capacitação em consultas em banco de dados via linguagem SQL | Escola Britânica de Artes Criativas & Tecnologia | $ 10,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected | 1 | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1511-P26511 | Desenvolvimento do Sistema ITCD |  | $ 345,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 01 Nov 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1511-P26512 | Aquisição de Equipamentos de Informática - Notebooks | Ata de Registro de Preços | $ 270,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 31 Oct 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1511-P26514 | Aquisição de veículos scanner | Pregão Internacional | $ 2,705,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 30 Nov 2021 | 31 Jan 2022