## Relatório
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO | [21 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - BID
CO-L 1156
Última Actualización del PMR: 07/10/2015
Datos Básicos
Fondos Disponibles (US$) | [9 empty] | Fechas
[5 empty] | Préstamo |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | [16 empty] | Fecha de Expiración Original de Desembolso:
Monto Aprobado Actual |  |  |  |  | 231400000 |  |  |  |  | Fecha de Firma: | [16 empty] | Fecha de Expiración de Desembolso Actual:
Monto Desembolsado a la fecha | [9 empty] | Fecha de Efectividad del Contrato: | [16 empty] | Extensión Acumulativa (meses):
% Desembolsado | [9 empty] | Fecha de Elegibilidad: | [16 empty] | Extensiones Especiales (meses):
Saldo | [9 empty] | Fecha de Primer Desembolso:
Datos Básicos del Proyecto
0
Número(s) de Préstamo: |  |  | CO-L 1156
Agencia Ejecutora (AE): |  |  | UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
Jefe de Equipo: |  |  | Orellana Arevalo, Edgar R.
Tipo de Operación: |  |  | INV - Inversión | [14 empty] | Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación:
Instrumento de Crédito: |  |  | Investment
Prestatario: |  |  | REPUBLICA DE COLOMBIA
Sector: |  |  | WATER, SANITATION AND ENERGY
Etapa: | [17 empty] | Status de Proyecto:
IDB-8 Mandatos del Financiamiento | [17 empty] | Fuente
( ) Inversiones en zonas pobres | [17 empty] | BID Original: | [18 empty] | 231400000
( ) Refuerzo en igualdad social | [17 empty] | Actual BID: | [18 empty] | 231400000
Pari-passu:
IDB-9 Objetivos del Financiamiento | [17 empty] | Co-financiamiento/País:
Período de Amortización (meses):
( ) Países pequeños y vulnerables
( ) Reducción de la pobreza y aumento de la equidad | [17 empty] | Costo Total del Proyecto
( ) Cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental
( ) Cooperación e integración regionales | [17 empty] | Estimado Original: | [18 empty] | 231400000
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | [17 empty] | Reformulación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | [12 empty] | B |  |  |  |  | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
Fecha de aprobación por el Directorio:
Evaluación (importado del DEM)
Desempeño Económico
( ) Reflexiva (Antes/Después)
( ) Quasi experimental | [17 empty] | ( ) Efectividad de Costo
( ) Experimental | [17 empty] | ( ) Tasa de Retorno Económico (ERR)
Objetivo del Proyecto:
El programa contribuye a disminuir la brecha de acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico y electrificación en el Litoral del Pacífico Colombiano (LPC), considerados como lineas estrategicas del Plan Nacional de Desarrollo. Especificamente
Resultados
Impacto | Contribución a la mitigación del cambio climático
Supuesto: | Reducción de emisiones de CO2, por efecto de la disminución del consumo de diésel y leña.
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  | Año 6 | Fin de Proyecto
Emisiones de CO2 evitadas anualmente | [6 empty] | CO2 ton/año |  |  |  |  | 0 |  | 2014 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 1020429
A
Resultado 1: | Servicios de A&S en Quibdó incrementado y mejorado.
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  | Año 6 | Fin de Proyecto
Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Quibdó. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 30000 | 30000
A
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua potable mejorado en Quibdó | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 28500 | 28500
A
Hogares con conexión al sistema de agua potable en Quibdó | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 8200 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 12200 |  |  |  | 16200 |  |  | 202000 | 20200
A
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de agua potable en Quibdó. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 7790 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 11590 |  |  |  | 15390 |  |  | 19190 | 28500
A
Promedio de la disponibilidad del servicio de agua potable en Quibdó | [6 empty] | Horas por día |  |  |  |  | 8 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 18 | 18
A
Consumo de agua de usuarios beneficiarios en Quibdó. | [6 empty] | m3/hogar-mes |  |  |  |  | 4.6 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 16.6 | 16.6
A
Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Quibdó | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 3400 | 3400
A
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Quibdó. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 3230 | 3230
A
Hogares con conexión nueva al sistema de alcantarillado en Quibdó | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 4000 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 6900 | 6900
A
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de alcantarillado en Quibdó | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 3230 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 6555 | 6555
A
Calidad del agua de la quebrada El Caraño en la EBAR La Bombita mejorada. | [6 empty] | Coliformes Fecales (NMP/100 ml) |  |  |  |  | 20000 |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ˂5000 | ˂5000
Toneladas de residuos sólidos dispuestas en la celda transitoria en Quibdó | [6 empty] | Toneladas/año |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 26200 | 26200
Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en Quibdó | [6 empty] | Mujeres |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 25 | 25
Porcentaje de agua no contabilizada en Quibdó | [6 empty] | % |  |  |  |  | 70 |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 50 | 50
Modelo de gestión del operador de agua y saneamiento de Quibdó aprobado por el Gobierno | [6 empty] | Modelo |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 | 1
Resultado 2: | Servicios de A&S en Buenaventura incrementado y mejorado.
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  | Año 6 | Fin de Proyecto
Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Buenaventura. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 40000 | 40000
A
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua potable mejorado en Buenaventura. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 35200 | 35200
A
Hogares con conexión al sistema de agua potable en San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 100 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 600 | 600
A
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de agua potable en San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 88 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 528 | 528
A
Consumo de agua potable de usuarios beneficiarios en Buenaventura. | [6 empty] | m3/hogar-mes |  |  |  |  | 14.2 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 25 | 25
A
Promedio de la disponibilidad del servicio de agua potable en Buenaventura. | [6 empty] | Horas por día |  |  |  |  | 4 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 18 | 18
A
Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Buenaventura. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 5400 | 5400
A
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Buenaventura. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 4752 | 4752
A
Toneladas de residuos sólidos dispuestas en el relleno sanitario en Buenaventura. | [6 empty] | Toneladas/año |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 100000 | 100000
A
Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en Buenaventura. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 50 | 50
A
Porcentaje de agua no contabilizada en Buenaventura. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | 78 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 60 | 60
A
Resultado 3: | Cobertura de energía en los municipios del Litoral Pacífico incrementada.
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  | Año 6 | Fin de Proyecto
Cobertura del servicio de energía eléctrica en el Litoral Pacífico. | [6 empty] | % |  |  |  |  | 86.7 |  | 2014 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 89 | 89
A
Hogares afrocolombianos con conexión al servicio de energía eléctrica continuo beneficiados por el programa. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 13700 | 13700
A
Resultado 4: | Consumo de energía de los usuarios beneficiarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y con soluciones aisladas en las Zonas No interconectadas ( ZNI) incrementado
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  | Año 6 | Fin de Proyecto
Energía anual facturada por consumo de los usuarios beneficiados por el programa. | [6 empty] | MWh/año |  |  |  |  | 10607 |  | 2014 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 24800 | 24800
A
Resultado 5: | Disponibilidad del servicio de energia eléctrica en las ZNI del Litoral Pacifico mejorada
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  | Año 6 | Fin de Proyecto
Promedio de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica de nuevos usuarios conectados al SIN. | [6 empty] | Horas /día |  |  |  |  | 7.1 |  | 2014 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 24 | 24
A
Resultado 6: | Acceso al suministro de energía en establecimientos educativos mejorados.
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  | Año 6 | Fin de Proyecto
Escuelas con servicio eléctrico 24 horas al día conectadas al SIN en los municipios beneficiados. | [6 empty] | Escuela |  |  |  |  | 0 |  | 2014 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 210 | 210
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados
Resultado 1: | Servicios de A&S en Quibdó incrementado y mejorado.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Quibdó. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR | [15 empty] | Definición de mejorado: horas de continuidad del servicio de 18 horas por día (pasar de 8 a 18 horas por día) 7 días de la semana.
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua potable mejorado en Quibdó | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Hogares con conexión al sistema de agua potable en Quibdó | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de agua potable en Quibdó. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Promedio de la disponibilidad del servicio de agua potable en Quibdó | [7 empty] | Horas por dia |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Consumo de agua de usuarios beneficiarios en Quibdó. | [7 empty] | m3/hogar mes |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Quibdó | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR | [15 empty] | Definición de mejorado: Se entiende sistema de alcantarillado por redes mejoradas aquel que funciona por gravedad, sin reboses ni infiltraciones, salvo eventos fortuitos y de corta duración, y descarga en los lugares previstos en el diseño.
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Quibdó. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Hogares con conexión nueva al sistema de alcantarillado en Quibdó | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de alcantarillado en Quibdó | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Calidad del agua de la quebrada El Caraño en la EBAR La Bombita mejorada. | [7 empty] | Coliformes Fecales (NMP/100 ml) |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Toneladas de residuos sólidos dispuestas en la celda transitoria en Quibdó | [7 empty] | Toneladas/año |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en Quibdó | [7 empty] | Mujeres |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR
Porcentaje de agua no contabilizada en Quibdó | [7 empty] | % |  |  |  |  | Reporte Anual Operador a UNGR | [15 empty] | Definición: Agua facturadad/Agua Producida
Modelo de gestión del operador de agua y saneamiento de Quibdó aprobado por el Gobierno | [7 empty] | Modelo |  |  |  |  | Informe del Gobierno (SSPD o MVCT) aprobando el modelo
Resultado 2: | Servicio de A&S eb Buenaventura incrementado y mejorado.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Buenaventura. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR | [15 empty] | Definición de mejorado: horas de continuidad del servicio de 18 horas por día (pasar de 4 a 18 horas por día)
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua potable mejorado en Buenaventura. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Hogares con conexión al sistema de agua potable en San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de agua potable en San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Consumo de agua potable de usuarios beneficiarios en Buenaventura. | [7 empty] | m3/hogar-mes |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Promedio de la disponibilidad del servicio de agua potable en Buenaventura. | [7 empty] | Horas por día |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Buenaventura. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en Buenaventura. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Toneladas de residuos sólidos dispuestas en el relleno sanitario en Buenaventura. | [7 empty] | Toneladas/año |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en Buenaventura. | [7 empty] | Mujeres |  |  |  |  | Reporte UNGR
Porcentaje de agua no contabilizada en Buenaventura. | [7 empty] | % |  |  |  |  | Reporte Anual del Operador a UNGR
Resultado 3: | Cobertura de energia en los municipios del Litoral Pacifico incrementada
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Cobertura del servicio de energía eléctrica en el Litoral Pacífico. | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informe MME
Hogares afrocolombianos con conexión al servicio de energía eléctrica continuo beneficiados por el programa. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Informe MME
Resultado 4: | Consumo de energía de los usuarios beneficiarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y con soluciones aisladas en las Zonas No Interconectadas (ZNI) incrementado.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Promedio de la disponibilidad del servicio de energia eléctrica de nuevos usuarios conectados al SIN | [7 empty] | MWh/año |  |  |  |  | Energía total facturada (MWh/año) correspondiente al consumo de los usuarios conectados al SIN y atendidos con soluciones aisladas en las ZNI / Informe de terminación del proyecto.
Resultado 5: | Disponibilidad del servicio de energía eléctrica en las ZNI del Litoral Pacífico Colombiano
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Promedio de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica de nuevos usuarios conectados al SIN. | [7 empty] | Horas/día |  |  |  |  | Informe IPSE
Resultado 6: | Acceso al suministro de energía en establecimientos educativos mejorado.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Escuelas con servicio eléctrico 24 horas al día conectadas al SIN en los municipios beneficiados | [7 empty] | Escuela |  |  |  |  | Informe MME
Productos
Producto |  |  |  | Unidad de Medida | [7 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Año 6 |  |  |  | Fin del Proyecto | Avance a la Fecha
Subprograma 1. Proyectos de A&S
Título Componente: Mejoramiento de la provisión de A&S en Quibdó
ACUEDUCTO
Plantas potabilizadoras La Playita 1 y 2 ampliadas. |  |  |  | Plantas | [5 empty] | P | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 2
A
Redes de distribución de agua potable construidas |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 | [12 empty] | 30
A
Redes de distribución de agua potable rehabilitadas. |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | 6
A
Conexiones intradomiciliarias de agua potable construidas |  |  |  | Conexión | [5 empty] | P | [10 empty] | 2000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 12000
A
Diagnóstico y Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
ALCANTARRILLADO
Redes de alcantarillado rehabilitada |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [20 empty] | 13 |  |  |  | 10 |  |  |  | 23
A
Redes de alcantarillado construidas |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 10
A
Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) construidas |  |  |  | Estación | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
A
Linea de impulsión construida |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [15 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5
A
Conexiones intradomiciliarias de alcantarillado construidas |  |  |  | Conexión | [5 empty] | P | [20 empty] | 1000 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 3500
A
Equipamiento para O&M de redes de alcantarillado (equipo de presión - succión) adquirido. |  |  |  | Equipo | [5 empty] | P | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
A
RESIDUOS SOLIDOS
Botadero a cielo abierto Marmolejo cerrado |  |  |  | Botadero | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Celda transitoria construida |  |  |  | Celda | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
A
Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
A
Equipos de residuos sólidos adquiridos |  |  |  | Equipos | [5 empty] | P | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | [17 empty] | 6
A
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Modelo de Gestión del Operador de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó diseñado. |  |  |  | Modelo | [5 empty] | P | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
A
ESTUDIOS DE PREINVERSION
Estudios de drenaje en Quibdó elaborado. |  |  |  | Estudio | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Título Componente: Mejoramiento de la provisión de A&S en Buenaventura
ACUEDUCTO
Tanques de almacenamiento construidos |  |  |  | Tanques | [5 empty] | P | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 7
A
Acueductos/lineas de impulsión construdios |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [15 empty] | 10 |  |  |  |  | 12.5 | [7 empty] | 22.5
A
Diagnostico y Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado. |  |  |  | Programa | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
ALCANTARRILLADO
Redes de alcantarillado ampliada |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 10
A
Interceptores y/o colectores rehabilitados. |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [15 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 25
A
RESIDUOS SOLIDOS
Botadero a cielo abierto cerrado |  |  |  | Botadero | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Relleno Sanitario en Buenaventura construido |  |  |  | Relleno | [5 empty] | P | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
A
Plan macro y micro ruteo implementado |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Equipos de residuos sólidos adquiridos |  |  |  | Equipos | [5 empty] | P | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | 6
A
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Plan de Acción del modelo de gestión institucional implementado. |  |  |  | Modelo | [5 empty] | P | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
A
ESTUDIOS DE PREINVERSION
Estudios de drenaje en Buenaventura elaborado. |  |  |  | Estudio | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Subprograma 2. Energización Sostenible en el Litoral
Título Componente: Aumento de la Cobertura Eléctrica
Nuevos usuarios conectados al SIN |  |  |  | Usuarios | [5 empty] | P | [10 empty] | 3621 |  |  |  |  | 3621 |  |  |  |  | 3621 |  |  |  | 3621 |  |  |  | 14484
A
Nuevos usuarios atendidos con soluciones aisladas (soluciones ZNI) |  |  |  | Usuarios | [5 empty] | P | [10 empty] | 905 |  |  |  |  | 905 |  |  |  |  | 905 |  |  |  | 906 |  |  |  | 3621
A
Título Componente: Normalizació de Redes
Usuarios normalizados |  |  |  | Usuarios | [5 empty] | P | [5 empty] | 3245 |  |  |  |  | 3245 | [17 empty] | 6490
A
Título Componente: Estudios de preinversión y esquemas institucionale de operadores
Estudios de pre inversión realizados |  |  |  | Estudio | [5 empty] | P |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 8
A
Esquemas institucionales de operadores sostenibles diseñados e implementados. |  |  |  | Empresa | [5 empty] | P | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 3
A
Estudios de generación y expansión de cobertura elaborados. |  |  |  | Estudio | [5 empty] | P |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 6
A
Costos
(US$ 000)
Productos | [5 empty] | Costo Total US$ |  |  |  | Año 1 |  |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Año 6 |  |  |  | Fin del Proyecto
Subprograma 1. Proyectos de A&S
Título Componente: Mejoramiento de la provisión de A&S en Quibdó
ACUEDUCTO | [9 empty] | 1280000 |  |  |  |  | 6040000 |  |  |  |  | 5750769 |  |  |  |  | 1489231 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14560000
Plantas potabilizadoras La Playita 1 y 2 ampliadas. | [5 empty] | 5200000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 1758000 |  |  |  |  | 2432000 |  |  |  |  | 1010000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5200000
A
Redes de distribución de agua potable construidas | [5 empty] | 3180000 |  |  | P | 1280000 |  |  |  |  | 1900000 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3180000
A
Redes de distribución de agua potable rehabilitadas. | [5 empty] | 820000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 292000 |  |  |  |  | 528000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 820000
A
Conexiones intradomiciliarias de agua potable construidas | [5 empty] | 3360000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 1430000 |  |  |  |  | 1930000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3360000
A
Diagnóstico y Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado. | [5 empty] | 2000000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 660000 |  |  |  |  | 860769 |  |  |  |  | 479231 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000000
A
ALCANTARILLADO | [14 empty] | 1148000 |  |  |  |  | 8142439 |  |  |  |  | 7779561 |  |  |  |  | 7100000 |  |  |  | 4750000 |  |  |  | 28920000
Redes de alcantarillado rehabilitada | [5 empty] | 14720000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4742791 |  |  |  |  | 3139410 |  |  |  |  | 3227360 |  |  |  | 3610439 |  |  |  | 14720000
A
Redes de alcantarillado construidas | [5 empty] | 7760000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 880000 |  |  |  |  | 1657648 |  |  |  |  | 2657648 |  |  |  |  | 1785143 |  |  |  | 779561 |  |  |  | 7760000
A
Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) construidas | [5 empty] | 2964000 |  |  | P | [10 empty] | 642000 |  |  |  |  | 874503 |  |  |  |  | 1447497 | [7 empty] | 2964000
A
Linea de impulsión construida | [5 empty] | 2208000 |  |  | P | [10 empty] | 1100000 |  |  |  |  | 1108000 | [12 empty] | 2208000
A
Conexiones intradomiciliarias de alcantarillado construidas | [5 empty] | 1000000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 640000 |  |  |  | 360000 |  |  |  | 1000000
A
Equipamiento para O&M de redes de alcantarillado (equipo de presión - succión) adquirido. | [5 empty] | 268000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 268000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 268000
A
RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1392001 |  |  |  |  | 1481793 |  |  |  |  | 846206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3720000
Botadero a cielo abierto Marmolejo cerrado | [5 empty] | 1200000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 253001 |  |  |  |  | 545793 |  |  |  |  | 401206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1200000
A
Celda transitoria construida | [5 empty] | 1145000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 365000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1145000
A
Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado. | [5 empty] | 200000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200000
A
Equipos de residuos sólidos adquiridos | [5 empty] | 1175000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 699000 |  |  |  |  | 476000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1175000
A
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Modelo de Gestión del Operador de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó diseñado. | [5 empty] | 1600000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  |  | 1600000
A
ESTUDIOS DE PREINVIERSION
Estudios de drenaje en Quibdó elaborado. | [5 empty] | 1200000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  | 1035000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1200000
A
[6 empty] | 50000000 |  |  |  | 1280000 |  |  |  |  | 8580001 |  |  |  |  | 15940001 |  |  |  |  | 11549998 |  |  |  |  | 7500000 |  |  |  | 5150000 |  |  |  | 50000000
Título Componente: Mejoramiento de la provisión de A&S en Buenaventura
ACUEDUCTOS | [9 empty] | 140167 |  |  |  |  | 11381833 |  |  |  |  | 13778433 |  |  |  |  | 15692102 |  |  |  |  | 3740000 |  |  |  | 2947465 |  |  |  | 47680000
Tanques de almacenamiento construidos | [5 empty] | 9568000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 6952000 |  |  |  |  | 2616000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9568000
A
Acueductos/lineas de impulsión construdios | [5 empty] | 30912000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 4149499 |  |  |  |  | 6642767 |  |  |  |  | 13432269 |  |  |  |  | 3740000 |  |  |  | 2947465 |  |  |  | 30912000
A
Diagnostico y Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado. | [5 empty] | 7200000 |  |  | P | 140167 |  |  |  |  | 280334 |  |  |  |  | 4519666 |  |  |  |  | 2259833 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7200000
A
ALCANTARRILLADO | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7533167 |  |  |  |  | 7902698 |  |  |  |  | 4153200 |  |  |  | 1466935 |  |  |  | 21056000
Redes de alcantarillado ampliada | [5 empty] | 6400000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2666667 |  |  |  |  | 3200000 |  |  |  |  | 533333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6400000
A
Interceptores y/o colectores rehabilitados. | [5 empty] | 14656000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4866500 |  |  |  |  | 4702698 |  |  |  |  | 3619867 |  |  |  | 1466935 |  |  |  | 14656000
A
RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 739833 |  |  |  |  | 2898167 |  |  |  |  | 2489420 |  |  |  |  | 2136580 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 8464000
Botadero a cielo abierto cerrado | [5 empty] | 2688000 |  |  | P | 739833 |  |  |  |  | 1948167 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2688000
A
Relleno Sanitario en Buenaventura construido | [5 empty] | 4150000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  | 1708620 |  |  |  |  | 1891380 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4150000
A
Plan macro y micro ruteo implementado | [5 empty] | 976000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 780800 |  |  |  |  | 195200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 976000
A
Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado. | [5 empty] | 250000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 250000
A
Equipos de residuos sólidos adquiridos | [5 empty] | 400000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 400000
A
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  |  | 1600000
Plan de Acción del modelo de gestión institucional implementado. | [5 empty] | 1600000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  |  | 1600000
A
ESTUDIOS DE PREINVIERSION | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  | 1035000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1200000
Estudios de drenaje en Buenaventura elaborado. | [5 empty] | 1200000 |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  | 1035000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1200000
A
[6 empty] | 80000000 |  |  |  | 880000 |  |  |  |  | 14280000 |  |  |  |  | 24366020 |  |  |  |  | 27166380 |  |  |  |  | 8443200 |  |  |  | 4864400 |  |  |  | 80000000
Subprograma 2. Energización Sostenible en el Litoral
Título Componente: Aumento de la Cobertura Eléctrica
Nuevos usuarios conectados al SIN | [5 empty] | 67100000 |  |  | P | 3360000 |  |  |  |  | 13460000 |  |  |  |  | 13460000 |  |  |  |  | 13460000 |  |  |  |  | 13360000 |  |  |  | 10000000 |  |  |  | 67100000
A
Nuevos usuarios atendidos con soluciones aisladas (soluciones ZNI) | [5 empty] | 11700000 |  |  | P | 580000 |  |  |  |  | 2340000 |  |  |  |  | 2340000 |  |  |  |  | 2340000 |  |  |  |  | 2340000 |  |  |  | 1760000 |  |  |  | 11700000
A
Título Componente: Normalizació de Redes
Usuarios normalizados | [5 empty] | 3560000 |  |  | P | 1780000 |  |  |  |  | 1780000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3560000
A
Título Componente: Estudios de preinversión y esquemas institucionale de operadores
Estudios de pre inversión realizados | [5 empty] | 3500000 |  |  | P | 900000 |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  | 550000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3500000
A
Esquemas institucionales de operadores sostenibles diseñados e implementados. | [5 empty] | 3500000 |  |  | P | 900000 |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  | 550000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3500000
A
Estudios de generación y expansión de cobertura elaborados. | [5 empty] | 1640000 |  |  | P | 560000 |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1640000
A
[6 empty] | 91000000 |  |  |  | 8080000 |  |  |  |  | 19920000 |  |  |  |  | 17540000 |  |  |  |  | 16900000 |  |  |  |  | 16800000 |  |  |  | 11760000 |  |  |  | 91000000
Título Componente: Gestión del Programa
Seguimiento, Evaluación y Auditoría | [5 empty] | 850000 |  |  | P | 216200 |  |  |  |  | 105800 |  |  |  |  | 142600 |  |  |  |  | 87400 |  |  |  |  | 101000 |  |  |  | 197000 |  |  |  | 850000
A
Administración del Programa | [5 empty] | 9550000 |  |  | P | 1113537 |  |  |  |  | 1827300 |  |  |  |  | 1661700 |  |  |  |  | 1661700 |  |  |  |  | 1642882 |  |  |  | 1642881 |  |  |  | 9550000
A
[6 empty] | 10400000 |  |  |  | 1329737 |  |  |  |  | 1933100 |  |  |  |  | 1804300 |  |  |  |  | 1749100 |  |  |  |  | 1743882 |  |  |  | 1839881 |  |  |  | 10400000
Total | [5 empty] | 231400000 |  |  | P | 11569737 |  |  |  |  | 44713101 |  |  |  |  | 59650321 |  |  |  |  | 57365478 |  |  |  |  | 34487082 |  |  |  | 23614281 |  |  |  | 231400000
A
Desembolsos
Desembolsos |  | Financiamiento BID |  |  |  |  | Desembolso Total a la Fecha | [5 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 | [6 empty] | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Año 6
Total BID |  | 231400000 | [8 empty] | P |  | 11569737 |  |  |  | 44713101 |  |  |  |  | 59650321 | [6 empty] | 57365478 |  |  |  | 34487082 |  |  |  | 23614281
A