## PA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Programa: Segurança Cidadã no Espírito Santo Contrato de Empréstimo Nº 3279/OC-BR (BR-L1387)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Versão: Missão de Arranque - 05/04/2018
id. | Comp. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | FONTE |  | MÉTODO | REVISÃO |  |  |  |  | DATAS ESTIMADAS | [6 empty] | COMENTÁRIO
[5 empty] | BID | Local |  |  | TR ou especificações técnicas prontas | Não-objeção do BID (TR/Edital) | Montagem do processo licitatório | Tramitação na PGE | Publicação do Edital | Abertura da Licitação | Tramitação do processo licitatório | Adjudicação e assinatura do contrato | Emissão de ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | Termino do Contrato
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 | 1 | Elaboração de Projeto Executivo e Estudos para Obra do Centro Integrado de Policia Tecnico Cientifica | 2086956.5217 | 652173.913 | 100% | 0% | SBQC | Ex-post | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 2018-08-01 | 2018-08-11 | 2018-09-20 | 2018-09-30 | 2018-10-08 | 2 anos | 2018-11-01
2 | 1 | Certificação e controle interno e externo das policias - UNODC | 800000 | 250000 | 100% | 0% | CD | Ex-ante | 2018-08-01: 2018-08-01; 2018-08-11: 2018-08-11; 2018-09-20: 2018-09-20; 2018-09-30: 2018-09-30; 2018-10-08: 2018-10-08 | 2 anos | 2018-11-01
3 | 1 | Desenvolvimento de novos módulos da Delegacia Online (DEON) | 7970000 | 2490625 | 100% | 0% | SBQC | Ex-ante | 2018-08-01: 2018-05-01 |  | 2018-08-01
4 | 1 | Implementação do observatório da violência / SESP | 400000 | 125000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-08-01 |  | 2018-11-01
5 | 2 | Elaboração dos projetos executivos para os Centros de Cidadania | 320000 | 100000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-06-02; 2018-08-11: 2018-06-12; 2018-09-20: 2018-07-22; 2018-09-30: 2018-08-01; 2018-10-08: 2018-08-09 | 2 anos | 2018-08-02
6 | 2 | Contratação de empresa/organização da sociedade cívil para gestão dos Centros de Cidadania | 600000 | 187500 | 100% | 0% | SQC | Ex-ante | 2018-08-01: 2018-06-02; 2018-08-11: 2018-06-12; 2018-09-20: 2018-07-22; 2018-09-30: 2018-08-01; 2018-10-08: 2018-08-09 | 2 anos | 2018-08-02
7 | 2 | Contratação de consultores individuais conforme UGP | 2100000 | 656250 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-08-01: 2018-06-02; 2018-08-11: 2018-06-12; 2018-09-20: 2018-07-22; 2018-09-30: 2018-08-01; 2018-10-08: 2018-08-09 | 2 anos | 2018-08-02 | Varios contratos. Primeiro processo deve ser ex-ante e encaminhado ao Banco.
8 | 2 | Desenho e implantação do Plano de acompanhamento dos jovens dependentes de alcool e drogas - Programa Valorizacao da Vida | 100000 | 31250 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-07-02; 2018-08-11: 2018-07-12; 2018-09-20: 2018-08-21; 2018-09-30: 2018-08-31; 2018-10-08: 2018-09-08 | 2 anos | 2018-09-02
9 | 2 | Implantação de solução de mensageria sobre frequencia e desempenho dos alunos | 160000 | 50000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-07-02; 2018-08-11: 2018-07-12; 2018-09-20: 2018-08-21; 2018-09-30: 2018-08-31; 2018-10-08: 2018-09-08 | 2 anos | 2018-09-02
10 | 3 | Implantação da Justiça restaurativa no IASES | 128128 | 40040 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2016-11-05 | 2016-11-15 | 2016-11-20 | 2016-12-20 | mai-18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 anos | 2018-07-18
11 | 3 | Elaboração de proposta curricular | 15000 | 4687.5 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-08-01: 2019-02-02; 2018-08-11: 2019-02-12; 2018-09-20: 2019-03-24; 2018-09-30: 2019-04-03; 2018-10-08: 2019-04-11 | 2 anos | 2019-04-02
12 | 3 | Elaboração dos projetos executivos para Construcão Espaço para os Servidores | 84000 | 26250 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-08-01: 2019-01-02; 2018-08-11: 2019-01-12; 2018-09-20: 2019-02-21; 2018-09-30: 2019-03-03; 2018-10-08: 2019-03-11 | 2 anos | 2019-03-02
13 | 3 | Elaboração dos projetos executivos para Montanha da Esperança e Linhares | 640000 | 200000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2019-11-02; 2018-08-11: 2019-11-12; 2018-09-20: 2019-12-22; 2018-09-30: 2020-01-01; 2018-10-08: 2020-01-09 | 2 anos | 2020-01-02
14 | 3 | Fiscalização das obras do IASES | 640000 | 200000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2019-03-02; 2018-08-11: 2019-03-12; 2018-09-20: 2019-04-21; 2018-09-30: 2019-05-01; 2018-10-08: 2019-05-09 | 2 anos | 2019-06-02
TOTAL 1 |  |  | 16044084.5217 | 5013776.413
2. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (Q NÃO DE CONSULTORIA)
1 | 1 | Aquisição de 60 Bases Moveis Comunitarias equipadas | 15000000 | 4687500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 2014-12-19 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-08 | 2 anos | 2018-08-01
2 | 1 | Aquisição de 05 Microonibus | 2500000 | 781250 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-08 | 2 anos | 2018-08-01
3 | 1 | Aquisição de 03 Onibus | 2000000 | 625000 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-08 | 2 anos | 2018-08-01
4 | 1 | Aquisição de 33 Bases Moveis Comunitarias equipadas | 8250000 | 2578125 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 2014-12-19 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
5 | 1 | Aquisição de 05 Microonibus | 2500000 | 781250 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
6 | 1 | Aquisição de 02 Onibus | 1500000 | 468750 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
7 | 1 | Aquisição de equipamentos (computadores, wi-fi, scanner, webcan, servidor blade, tablets e outros) visando atender as necessidades das unidades da Polícia Cívil para operacionalizaçao do DEON. | 6547958.68 | 2046237.0875 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
8 | 1 | Aquisição Software de BI para GEAC-SESP | 2084188.8 | 651309 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2018-08-01 | 2018-08-11 | 2018-09-20 | 2018-09-30 | 2018-10-08 | 2 anos | 2018-11-01
9 | 1 | Contratação de serviços de manutenção da rede elétrica e de dados das unidades da Polícia Cívil objetivando a operacionalização do DEON | 300000 | 93750 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2019-06-01 | 2019-06-11 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2 anos | 2019-09-01
10 | 1 | Contratação de serviços de identificação Biometrica e Facial para aperfeiçoamento do DEON | 600000 | 187500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2019-06-01 | 2019-06-11 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2 anos | 2019-09-01
11 | 1 | Contratação Logistica para as reuniões dos Conselhos Comuniários de Segurança | 451776 | 141180 | 100% | 0% | CP | Ex-ante | 2019-06-01: 2018-08-01; 2019-06-11: 2018-08-11; 2019-07-21: 2018-09-20; 2019-07-31: 2018-09-30; 2019-08-08: 2018-10-08 | 2 anos | 2022-02-01 | Varios processos
12 | 2 | Equipamentos para os Centros de Cidadania | 1075200 | 336000 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-06-01: out-18 |  | dez-18 | Varios processos
13 | 2 | Aquisição de materiais de divulgação e promocional do programa | 339200 | 106000 | 0% | 100% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: ago-18 |  | dez-18
14 | 2 | Aquisição de veículo para transporte de apoio ao Centro de Cidadania | 300000 | 93750 | 0% | 100% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2018-06-18 |  | set-18
15 | 2 | Aquisição de Sonorização | 21000 | 6562.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | 2018-12-01
16 | 2 | Aquisição de equipamentos de TI para UGP | 30000 | 9375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-06-15: 2018-11-15; 2018-06-25: 2018-11-25; 2018-08-04: 2019-01-04; 2018-08-14: 2019-01-14; 2018-08-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
17 | 2 | Aquisição de molden 4G | 6000 | 1875 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-06-15: 2018-05-15; 2018-06-25: 2018-05-25; 2018-08-04: 2018-07-04; 2018-08-14: 2018-07-14; 2018-08-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2019-05-19
18 | 2 | Contratação de oficineiros | 30000 | 9375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-06-15: 2018-05-15; 2018-06-25: 2018-05-25; 2018-08-04: 2018-07-04; 2018-08-14: 2018-07-14; 2018-08-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2019-05-19
19 | 2 | Contratação de equipamentos e maquinários para cursos profissionalizantes | 100000 | 31250 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-06-15: 2018-05-15; 2018-06-25: 2018-05-25; 2018-08-04: 2018-07-04; 2018-08-14: 2018-07-14; 2018-08-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2018-12-19
20 | 2 | Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (lanche / almoço) | 200000 | 62500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-06-15: 2018-05-15; 2018-06-25: 2018-05-25; 2018-08-04: 2018-07-04; 2018-08-14: 2018-07-14; 2018-08-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2019-05-19
21 | 3 | Aquisição de Materiais pedagógicos | 771472 | 241085 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | set-18
22 | 3 | Aquisição de Materiais esportivos e laser | 133705 | 41782.8125 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | set-18
23 | 2 | Aquisição de Materiais esportivos | 500000 | 156250 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | 2018-12-01 | Varios processos
24 | 3 | Reestruturação da Rede elétrica do Conjunto de Cariacica | 495144 | 154732.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2015-08-10 | 2015-08-30 | 2015-09-04 | 2015-10-04 | 2019-01-15 | 2019-01-25 | 2019-03-06 | 2019-03-16 | 2019-03-24 | 2 anos | 2019-03-19 | Varios processos
25 | 3 | Aquisição de Geradores | 798000 | 249375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2015-11-01 | 2015-11-21 | 2015-11-26 | 2015-12-26 | 2018-11-15 | 2018-11-25 | 2019-01-04 | 2019-01-14 | 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
26 | 3 | Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES | 1269000 | 396562.5 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2016-02-03 | 2016-02-23 | 2016-02-28 | 2016-03-29 | 2018-11-15 | 2018-11-25 | 2019-01-04 | 2019-01-14 | 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
27 | 3 | Aquisição de Cilindros de extintores | 236000 | 73750 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
28 | 3 | Aquisição de 03 veículos | 292500 | 91406.25 | 0% | 100% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2019-09-15; 2018-11-25: 2019-09-25; 2019-01-04: 2019-11-04; 2019-01-14: 2019-11-14; 2019-01-22: 2019-11-22 | 2 anos | 2019-11-19
29 | 3 | Aquisição de equipamentos de TI | 1132775 | 353992.1875 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19 | Vão ser realizados dois processos 1 em 2018 e outro em 2019
30 | 3 | Aquisição de material de cama e banho | 636000 | 198750 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
31 | 3 | Aquisição de mesas e cadeiras | 84000 | 26250 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
32 | 3 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada | 6152947 | 1922795.9375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2019-02-15; 2018-11-25: 2019-02-25; 2019-01-04: 2019-04-06; 2019-01-14: 2019-04-16; 2019-01-22: 2019-04-24 | 2 anos | 2019-05-19
TOTAL 2 |  |  | 56336866.48 | 17605270.775
3. CAPACITAÇÃO
1 | 1 | Capacitação de Políciais para operaçionalização do DEON | 55120 | 17225 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-06-15; 2018-11-25: 2018-06-25; 2019-01-04: 2018-08-04; 2019-01-14: 2018-08-14; 2019-01-22: 2018-08-22 | 2 anos | 2018-12-01
2 | 2 | Contratação de empresa para qualificação profissional dos jovens dos Bairros do Ocupação Social | 5636363 | 1761363.4375 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-05-15; 2018-11-25: 2018-05-25; 2019-01-04: 2018-07-04; 2019-01-14: 2018-07-14; 2019-01-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2018-12-01
3 | 2 | Contratação de promotores para os Centros de Cidadania (bolsas) | 1152000 | 360000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-07-15; 2018-11-25: 2018-07-25; 2019-01-04: 2018-09-03; 2019-01-14: 2018-09-13; 2019-01-22: 2018-09-21 | 2 anos | 2018-12-01
4 | 3 | Promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedágogicas (Aquisição de material para os cursos) | 902385 | 281995.3125 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2018-06-15; 2018-11-25: 2018-06-25; 2019-01-04: 2018-08-04; 2019-01-14: 2018-08-14; 2019-01-22: 2018-08-22 | 2 anos | set-18 | Varios processos
5 | 3 | Capacitação servidores IASES | 2263722 | 707413.125 | 0% | 100% | Legislação Local | Ex-post | 2018-11-15: 2020-01-15; 2018-11-25: 2020-01-25; 2019-01-04: 2020-03-05; 2019-01-14: 2020-03-15; 2019-01-22: 2020-03-23 | 2 anos | 2022-03-20
6 | 3 | Participação de seminários, congressos e visitas tecnicas sobre boas praticas em socioeducação | 640000 | 200000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-06-15; 2018-11-25: 2018-06-25; 2019-01-04: 2018-08-04; 2019-01-14: 2018-08-14; 2019-01-22: 2018-08-22 | 2 anos | mai-22
TOTAL 3 |  |  | 10649590 | 3327996.875
4. OBRAS
1 | 1 | Construção do Centro de Perícia Técnico-Científica de ES | 34554000 | 10798000 | 100% | 0% | LPN | Ex-ante | 2015-04-02 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | 2019-07-15 | 2019-07-25 | 2019-09-03 | 2019-09-13 | 2019-09-21 | 2 anos | 2019-10-01
2 | 1 | Melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar, principalmente os espaços voltados a capacitação do efetivo em Policiamento Comunitário. | 1600000 | 500000 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-15: 2018-09-01; 2019-07-25: 2018-09-11; 2019-09-03: 2018-10-21; 2019-09-13: 2018-10-31; 2019-09-21: 2018-11-08 | 2 anos | 2018-12-01
3 | 2 | Construção de dois Centros de Referência para a Juventude | 4000000 | 1250000 | 100% | 0% | LPN | Ex-ante | 2019-07-15: 2018-05-19; 2019-07-25: 2018-05-29; 2019-09-03: 2018-07-08; 2019-09-13: 2018-07-18; 2019-09-21: 2018-07-26 | 3 anos | 2019-06-20
4 | 3 | Construção de cinco quadras poliesportivas | 5250000 | 1640625 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2015-04-02 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | 2019-01-19 | 2019-01-29 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-03-28 | 3 anos | Abr-19
5 | 3 | Reforma para troca da cobertura das Unidades Socioeducativas | 566447 | 177014.6875 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-01-19: 2018-06-01; 2019-01-29: 2018-06-11; 2019-03-10: 2018-07-21; 2019-03-20: 2018-07-31; 2019-03-28: 2018-08-08 | 2 anos | 2018-09-01
6 | 3 | Construcão Espaço para os Servidores | 1881000 | 587812.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-01-19: 2020-01-19; 2019-01-29: 2020-01-29; 2019-03-10: 2020-03-09; 2019-03-20: 2020-03-19; 2019-03-28: 2020-03-27 | 3 anos | 2020-03-20
7 | 3 | Pavimentação dos Espaços externos das Regionais Norte e Sul | 1388104 | 433782.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-01-19: 2019-01-19; 2019-01-29: 2019-01-29; 2019-03-10: 2019-03-10; 2019-03-20: 2019-03-20; 2019-03-28: 2019-03-28 | 3 anos | 2019-03-20
8 | 3 | Reforma do Centro Sócioeducativo (Montanha da Esperança) | 10395783 | 3248682.1875 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-01-19: 2021-01-19; 2019-01-29: 2021-01-29; 2019-03-10: 2021-03-10; 2019-03-20: 2021-03-20; 2019-03-28: 2021-03-28 | 3 anos | 2021-04-20
9 | 3 | Construção de uma unidade de internação provisória em Linhares | 3400000 | 1062500 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-01-19: 2020-01-19; 2019-01-29: 2020-01-29; 2019-03-10: 2020-03-09; 2019-03-20: 2020-03-19; 2019-03-28: 2020-03-27 | 3 anos | 2020-04-20
TOTAL 4 |  |  | 63035334 | 19698416.875
TOTAL GERAL |  |  | 146065875.0017 | 45645460.938

## Plan1
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Programa: Segurança Cidadã no Espírito Santo Contrato de Empréstimo Nº 3279/OC-BR (BR-L1387)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Versão: Missão de Arranque - 03/04/2018
id. | Comp. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | FONTE |  | MÉTODO | REVISÃO |  |  |  |  | DATAS ESTIMADAS | [6 empty] | COMENTÁRIO
[5 empty] | BID | Local |  |  | TR ou especificações técnicas prontas | Não-objeção do BID (TR/Edital) | Montagem do processo licitatório | Tramitação na PGE | Publicação do Edital | Abertura da Licitação | Tramitação do processo licitatório | Adjudicação e assinatura do contrato | Emissão de ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | Termino do Contrato
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 | 1 | Elaboração de Projeto Executivo e Estudos para Obra do Centro Integrado de Policia Tecnico Cientifica | 2086956.5217 | 652173.913 | 100% | 0% | SBQC | Ex-ante | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 2018-08-01 | 2018-08-11 | 2018-09-20 | 2018-09-30 | 2018-10-08 | 2 anos | 2018-11-01
2 | 1 | Certificação e controle interno e externo das policias - UNODC | 800000 | 250000 | 100% | 0% | CD | Ex-ante | 2018-08-01: 2018-08-01; 2018-08-11: 2018-08-11; 2018-09-20: 2018-09-20; 2018-09-30: 2018-09-30; 2018-10-08: 2018-10-08 | 2 anos | 2018-11-01
3 | 1 | Desenvolvimento de novos módulos da Delegacia Online (DEON) | 7970000 | 2490625 | 100% | 0% | SBQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-05-01 |  | 2018-08-01
4 | 1 | Implementação do observatório da violência / SESP | 400000 | 125000 | 100% | 0% | SQC | Ex-ante | 2018-08-01: 2018-08-01 |  | 2018-11-01
5 | 2 | Elaboração dos projetos executivos para os Centros de Cidadania | 320000 | 100000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-06-02; 2018-08-11: 2018-06-12; 2018-09-20: 2018-07-22; 2018-09-30: 2018-08-01; 2018-10-08: 2018-08-09 | 2 anos | 2018-08-02
6 | 2 | Contratação de empresa/organização da sociedade cívil para gestão dos Centros de Cidadania | 600000 | 187500 | 100% | 0% | SBQC | Ex-ante | 2018-08-01: 2018-06-02; 2018-08-11: 2018-06-12; 2018-09-20: 2018-07-22; 2018-09-30: 2018-08-01; 2018-10-08: 2018-08-09 | 2 anos | 2018-08-02
7 | 2 | Contratação de empresas de consultoria conforme UGP | 2100000 | 656250 | 100% | 0% | SBQC | Ex-ante | 2018-08-01: 2018-06-02; 2018-08-11: 2018-06-12; 2018-09-20: 2018-07-22; 2018-09-30: 2018-08-01; 2018-10-08: 2018-08-09 | 2 anos | 2018-08-02
8 | 2 | Desenho e implantação do Plano de acompanhamento dos jovens dependentes de alcool e drogas - Programa Valorizacao da Vida | 100000 | 31250 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-07-02; 2018-08-11: 2018-07-12; 2018-09-20: 2018-08-21; 2018-09-30: 2018-08-31; 2018-10-08: 2018-09-08 | 2 anos | 2018-09-02
9 | 3 | Implantação da Justiça restaurativa no IASES | 128128 | 40040 | 100% | 0% | SQC | Ex-ante | 2016-11-05 | 2016-11-15 | 2016-11-20 | 2016-12-20 | mai-18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 anos | 2018-07-18
10 | 3 | Elaboração de proposta curricular | 15000 | 4687.5 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-08-01: 2019-02-02; 2018-08-11: 2019-02-12; 2018-09-20: 2019-03-24; 2018-09-30: 2019-04-03; 2018-10-08: 2019-04-11 | 2 anos | 2019-04-02
11 | 3 | Elaboração dos projetos executivos para Construcão Espaço para os Servidores | 84000 | 26250 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-08-01: 2019-01-02; 2018-08-11: 2019-01-12; 2018-09-20: 2019-02-21; 2018-09-30: 2019-03-03; 2018-10-08: 2019-03-11 | 2 anos | 2019-03-02
12 | 3 | Elaboração dos projetos executivos para Montanha da Esperança e Linhares | 640000 | 200000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2019-11-02; 2018-08-11: 2019-11-12; 2018-09-20: 2019-12-22; 2018-09-30: 2020-01-01; 2018-10-08: 2020-01-09 | 2 anos | 2020-01-02
13 | 3 | Fiscalização das obras do IASES | 640000 | 200000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2019-03-02; 2018-08-11: 2019-03-12; 2018-09-20: 2019-04-21; 2018-09-30: 2019-05-01; 2018-10-08: 2019-05-09 | 2 anos | 2019-06-02
14 | 2 | Implantação de solução de mensageria sobre frequencia e desempenho dos alunos | 160000 | 50000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-08-01: 2018-07-02; 2018-08-11: 2018-07-12; 2018-09-20: 2018-08-21; 2018-09-30: 2018-08-31; 2018-10-08: 2018-09-08 | 2 anos | 2018-09-02
TOTAL 1 |  |  | 16044084.5217 | 5013776.413
2. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (Q NÃO DE CONSULTORIA)
1 | 1 | Aquisição de 60 Bases Moveis Comunitarias equipadas | 15000000 | 4687500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 2014-12-19 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-08 | 2 anos | 2018-08-01
2 | 1 | Aquisição de 05 Microonibus | 2500000 | 781250 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-08 | 2 anos | 2018-08-01
3 | 1 | Aquisição de 03 Onibus | 2000000 | 625000 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-08 | 2 anos | 2018-08-01
4 | 1 | Aquisição de 33 Bases Moveis Comunitarias equipadas | 8250000 | 2578125 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 2014-12-19 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
5 | 1 | Aquisição de 05 Microonibus | 2500000 | 781250 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
6 | 1 | Aquisição de 02 Onibus | 1500000 | 468750 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
7 | 1 | Aquisição de equipamentos (computadores, wi-fi, scanner, webcan, servidor blade, tablets e outros) visando atender as necessidades das unidades da Polícia Cívil para operacionalizaçao do DEON. | 6547958.68 | 2046237.0875 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-08-01
8 | 1 | Aquisição Software de BI para GEAC-SESP | 2084188.8 | 651309 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2018-08-01 | 2018-08-11 | 2018-09-20 | 2018-09-30 | 2018-10-08 | 2 anos | 2018-11-01
9 | 1 | Contratação de serviços de manutenção da rede elétrica e de dados das unidades da Polícia Cívil objetivando a operacionalização do DEON | 300000 | 93750 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2019-06-01 | 2019-06-11 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2 anos | 2019-09-01
10 | 1 | Contratação de serviços de identificação Biometrica e Facial para aperfeiçoamento do DEON | 600000 | 187500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2019-06-01 | 2019-06-11 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2 anos | 2019-09-01
11 | 1 | Contratação Logistica para as reuniões dos Conselhos Comuniários de Segurança | 451776 | 141180 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-06-01: 2018-08-01; 2019-06-11: 2018-08-11; 2019-07-21: 2018-09-20; 2019-07-31: 2018-09-30; 2019-08-08: 2018-10-08 | 2 anos | 2022-02-01
12 | 2 | Equipamentos para os Centros de Cidadania | 1075200 | 336000 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-06-01: out-18 |  | dez-18
13 | 2 | Aquisição de materiais de divulgação e promocional do programa | 339200 | 106000 | 0% | 100% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: ago-18 |  | dez-18
14 | 2 | Aquisição de veículo para tranporte | 300000 | 93750 | 0% | 100% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2018-06-18 |  | set-18
15 | 3 | Aquisição de Materiais pedagogicos | 771472 | 241085 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | set-18
16 | 3 | Aquisição de Materiais esportivos e laser | 133705 | 41782.8125 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | set-18
17 | 2 | Aquisição de Materiais esportivos | 500000 | 156250 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | 2018-12-01
18 | 2 | Aquisição de Sonorização | 21000 | 6562.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-08-04 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2 anos | 2018-12-01
19 | 3 | Reestruturação da Rede eletrica do Conjunto de Cariacica | 495144 | 154732.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2015-08-10 | 2015-08-30 | 2015-09-04 | 2015-10-04 | 2019-01-15 | 2019-01-25 | 2019-03-06 | 2019-03-16 | 2019-03-24 | 2 anos | 2019-03-19
20 | 3 | Aquisição de Geradores | 798000 | 249375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2015-11-01 | 2015-11-21 | 2015-11-26 | 2015-12-26 | 2018-11-15 | 2018-11-25 | 2019-01-04 | 2019-01-14 | 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
21 | 3 | Aquisição de eletrodomesticos | 1269000 | 396562.5 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2016-02-03 | 2016-02-23 | 2016-02-28 | 2016-03-29 | 2018-11-15 | 2018-11-25 | 2019-01-04 | 2019-01-14 | 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
22 | 3 | Aquisição de Cilindros de extintores | 236000 | 73750 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
23 | 3 | Aquisição de 03 veiculos | 292500 | 91406.25 | 0% | 100% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2019-09-15; 2018-11-25: 2019-09-25; 2019-01-04: 2019-11-04; 2019-01-14: 2019-11-14; 2019-01-22: 2019-11-22 | 2 anos | 2019-11-19
24 | 3 | Aquisição de equipamentos de TI | 1132775 | 353992.1875 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19 | Vão ser realizados dois processos 1 em 2018 e outro em 2019
25 | 2 | Aquisição de equipamentos de TI | 30000 | 9375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
26 | 2 | Aquisição de molden 4G | 6000 | 1875 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-05-15; 2018-11-25: 2018-05-25; 2019-01-04: 2018-07-04; 2019-01-14: 2018-07-14; 2019-01-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2019-05-19
27 | 3 | Aquisição de material de cama e banho | 636000 | 198750 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
28 | 3 | Aquisição de mesas e cadeiras | 84000 | 26250 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-25: 2018-11-25; 2019-01-04: 2019-01-04; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-22: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-01-19
29 | 3 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada | 6152947 | 1922795.9375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2019-02-15; 2018-11-25: 2019-02-25; 2019-01-04: 2019-04-06; 2019-01-14: 2019-04-16; 2019-01-22: 2019-04-24 | 2 anos | 2019-05-19
30 | 2 | Contratação de empresa especializada em serviços de recreação | 30000 | 9375 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-05-15; 2018-11-25: 2018-05-25; 2019-01-04: 2018-07-04; 2019-01-14: 2018-07-14; 2019-01-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2019-05-19
31 | 2 | Contratação de equipamentos e maquinários para cursos profissionalizantes | 100000 | 31250 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-05-15; 2018-11-25: 2018-05-25; 2019-01-04: 2018-07-04; 2019-01-14: 2018-07-14; 2019-01-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2018-12-19
32 | 2 | Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (lanche / almoço) | 200000 | 62500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-05-15; 2018-11-25: 2018-05-25; 2019-01-04: 2018-07-04; 2019-01-14: 2018-07-14; 2019-01-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2019-05-19
TOTAL 2 |  |  | 56336866.48 | 17605270.775
3. CAPACITAÇÃO
1 | 1 | Capacitação de Políciais para operaçionalização do DEON | 55120 | 17225 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-06-15; 2018-11-25: 2018-06-25; 2019-01-04: 2018-08-04; 2019-01-14: 2018-08-14; 2019-01-22: 2018-08-22 | 2 anos | 2018-12-01
2 | 2 | Contratação de empresa para qualificação profissional dos jovens dos Bairros do Ocupação Social | 5636363 | 1761363.4375 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-05-15; 2018-11-25: 2018-05-25; 2019-01-04: 2018-07-04; 2019-01-14: 2018-07-14; 2019-01-22: 2018-07-22 | 2 anos | 2018-12-01
3 | 2 | Contratação de promotores para os Centros de Cidadania (bolsas) | 1152000 | 360000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-07-15; 2018-11-25: 2018-07-25; 2019-01-04: 2018-09-03; 2019-01-14: 2018-09-13; 2019-01-22: 2018-09-21 | 2 anos | 2018-12-01
4 | 3 | Promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedágogicas (Aquisição de material para os cursos) | 902385 | 281995.3125 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2018-11-15: 2018-06-15; 2018-11-25: 2018-06-25; 2019-01-04: 2018-08-04; 2019-01-14: 2018-08-14; 2019-01-22: 2018-08-22 | 2 anos | set-18
5 | 3 | Capacitação servidores IASES | 2263722 | 707413.125 | 0% | 100% | Legislação Local | Ex-post | 2018-11-15: 2020-01-15; 2018-11-25: 2020-01-25; 2019-01-04: 2020-03-05; 2019-01-14: 2020-03-15; 2019-01-22: 2020-03-23 | 2 anos | 2022-03-20
6 | 3 | Participação de seminários, congressos e visitas tecnicas sobre boas praticas em socioeducação | 640000 | 200000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2018-11-15: 2018-06-15; 2018-11-25: 2018-06-25; 2019-01-04: 2018-08-04; 2019-01-14: 2018-08-14; 2019-01-22: 2018-08-22 | 2 anos | mai-22
TOTAL 3 |  |  | 10649590 | 3327996.875
4. OBRAS
1 | 1 | Construção do Centro de Perícia Técnico-Científica de ES | 34554000 | 10798000 | 100% | 0% | LPN | Ex-ante | 2015-04-02 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | 2019-07-15 | 2019-07-25 | 2019-09-03 | 2019-09-13 | 2019-09-21 | 2 anos | 2019-10-01
2 | 1 | Melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar, principalmente os espaços voltados a capacitação do efetivo em Policiamento Comunitário. | 2000000 | 625000 | 100% | 0% | CP | Ex-ante | 2019-07-15: 2018-09-01; 2019-07-25: 2018-09-11; 2019-09-03: 2018-10-21; 2019-09-13: 2018-10-31; 2019-09-21: 2018-11-08 | 2 anos | 2018-12-01
3 | 3 | Construção de cinco quadras poliesportivas | 5250000 | 1640625 | 100% | 0% | LPN | Ex-ante | 2015-04-02 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | 2019-01-19 | 2019-01-29 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-03-28 | 3 anos | Abr-19
4 | 3 | Reforma para troca da cobertura das Unidades Socioeducativas | 566447 | 177014.6875 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-01-19: 2018-06-01; 2019-01-29: 2018-06-11; 2019-03-10: 2018-07-21; 2019-03-20: 2018-07-31; 2019-03-28: 2018-08-08 | 2 anos | 2018-09-01
5 | 3 | Construcão Espaço para os Servidores | 1881000 | 587812.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-01-19: 2020-01-19; 2019-01-29: 2020-01-29; 2019-03-10: 2020-03-09; 2019-03-20: 2020-03-19; 2019-03-28: 2020-03-27 | 3 anos | 2020-03-20
6 | 3 | Pavimentação dos Espaços externos das Regionais Norte e Sul | 1388104 | 433782.5 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-01-19: 2019-01-19; 2019-01-29: 2019-01-29; 2019-03-10: 2019-03-10; 2019-03-20: 2019-03-20; 2019-03-28: 2019-03-28 | 3 anos | 2019-03-20
7 | 3 | Reforma Montanha da Esperança | 10395783 | 3248682.1875 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-01-19: 2021-01-19; 2019-01-29: 2021-01-29; 2019-03-10: 2021-03-10; 2019-03-20: 2021-03-20; 2019-03-28: 2021-03-28 | 3 anos | 2021-04-20
8 | 3 | Construção de uma unidade de internação provisória em Linhares | 3400000 | 1062500 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-01-19: 2020-01-19; 2019-01-29: 2020-01-29; 2019-03-10: 2020-03-09; 2019-03-20: 2020-03-19; 2019-03-28: 2020-03-27 | 3 anos | 2020-04-20
9 | 2 | Construção de dois Centros de Referência para a Juventude | 4000000 | 1250000 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-01-19: 2018-05-19; 2019-01-29: 2018-05-29; 2019-03-10: 2018-07-08; 2019-03-20: 2018-07-18; 2019-03-28: 2018-07-26 | 3 anos | 2019-06-20
TOTAL 4 |  |  | 63435334 | 19823416.875
TOTAL GERAL |  |  | 146465875.0017 | 45770460.938