## PA 07
Projeto de Revitalização Ambiental e Urbana do Município de Joinville –​ Projeto Viva Cidade 2 - OC-BR 3410
Atualização n.º07
Atualizado em 10/12/2020
1 | OBRAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número processo | Montante Estimado US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Publicação anúncio/ Convite | Assinatura Contrato | Comentários | Número PRISM | Status
1.1 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário das sub-bacia 44 e 46, pertencentes à bacia 9 (TC 103/2015) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 054/2015 | 2922 | 80% | 20% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  | Contrato em Execução
1.2 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Execução das obras de rede de esgoto da bacia 9: Pacote 2A (TC 123/2018) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 005/2018 | 1438 | 77% | 23% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-06-01 | 2018-10-01 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 8.1: Pacote 4 (TC 037/2019) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 004/2019 | 4903 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-02-01 |  |  | Contrato em Execução
1.4 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Implantação da segunda etapa da ETE Jarivatuba (TC 097/2015) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 048/2015 | 8167 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | Seinfra | Parque Piraí - Execução de obras | Melhoria da Qualidade Ambiental | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 0% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
1.6 | Seinfra | Rio Mathias - Contratação de empresa para serviços de engenharia, execução/construção galerias (TC 126/2014). | Redução dos Riscos de Inundações | Sistema Nacional (SN) |  | 139/2013 | 10932 | 21% | 79% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-03-01 |  |  | Contrato em Execução *
1.7 | Seinfra | Rio Itaum-Açu - Execução de obras de drenagem e pavimentação | Redução dos Riscos de Inundações | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  | 49958 | 66% | 34% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante | 2021-04-01 | 2021-07-01 |  |  | Previsto
1.8 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 9 - Pacote 2B | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1667 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2022-01-01 | 2022-06-01 |  |  | Previsto
1.9 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 9 - Pacote 3 | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4665 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2022-01-01 | 2022-06-01 |  |  | Previsto
1.10 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 8.1: Pacote 5. | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 029/2020 | 5841 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2020-12-01 | 2021-05-01 |  |  | Processo em Curso
1.11 | Seinfra | Bairro Vila Nova - Execução de obras de microdrenagem e pavimentação | Redução dos Riscos de Inundações | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 8038 | 96% | 4% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante | 2021-05-01 | 2021-09-01 |  |  | Previsto
1.12 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras de reforma na estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 068/2018) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 001/2018 | 1060 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 |  |  | Contrato Concluído
1.13 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras: adequação da casa de química, construção de reservatório elevado, reserva técnica de incêndio, rampa de acesso e abrigo de gás (TC 047/2019) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 005/2019 | 228 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-03-01 |  |  | Contrato Concluído
1.14 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras de ampliação e interligações da linha de recalque da EEE Florianópolis até a entrada da nova ETE Jarivatuba (TC 102/2019) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 017/2019 | 774 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | Contrato Concluído
1.15 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras para implantação do emissário final (TC 167/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 026/2019 | 492 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-08-01 |  |  | Contrato em Execução
1.16 | Seinfra | Rio Mathias - Contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem e pavimentação (TC 127/2014). | Redução dos Riscos de Inundações | Sistema Nacional (SN) |  | 139/2013 | 562 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-03-01 |  |  | Contrato em Execução *
1.17 | CAJ | Rio Mathias - Execução das obras e serviços de realocação da rede de esgoto, água (TC 099/2016). | Redução dos Riscos de Inundações | Sistema Nacional (SN) |  | 041/2016 | 360 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  | Contrato Concluído
1.18 | Seinfra | Rio Mathias - Ressarcimento das despesas das obras referentes ao remanejamento da rede de gás natural (TC 090/2018). | Redução dos Riscos de Inundações | Sistema Nacional (SN) |  | 179/2016 | 133 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Concluído
1.19 | CAJ | Rio Mathias - Execução de obras de realocação de redes de água e esgoto (TC 163/2018). | Redução dos Riscos de Inundações | Sistema Nacional (SN) |  | 005/2018 | 327 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2018-12-01 |  |  | Contrato Concluído
1.20 | CAJ | Rio Mathias - Execução de obras de realocação de redes de água e esgoto (TC 070/2019). | Redução dos Riscos de Inundações | Sistema Nacional (SN) |  | 008/2019 | 616 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-03-01 |  |  | Contrato Concluído
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número processo | Montante Estimado US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Publicação anúncio/Convite | Assinatura Contrato | Comentários | Número PRISM | Status
2.1 | SAP | Rede de monitoramento da quantidade de recursos hídricos - Aquisição de Equipamentos (TC 458/2020) | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Contratação Direta (CD) |  | 195/2020 | 90 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante | 2020-07-01 | 2020-09-01 |  | BRB4023 | Contrato em Execução
2.2 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de sistema de deságue de lodo (TC 195/2017). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 029/2017 | 454 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Equipamentos Sopradores (TC 197/2017) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 010/2017 | 356 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Concluído
2.4 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Sistema de Aeração dos Reatores (TC 029/2018) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 067/2017 | 2212 | 97% | 3% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2018-03-01 |  |  | Contrato em Execução
2.5 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Unidade de Tratamento Preliminar - UTP (TC 030/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 003/2018 | 560 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  |  | Contrato Concluído
2.6 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Motobombas da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Florianópolis (TC 031/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2018 | 209 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-03-01 |  |  | Contrato Concluído
2.7 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 014/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 090/2017 | 0.02 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.8 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 019/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 090/2017 | 6 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 020/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 090/2017 | 332 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.10 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 021/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 090/2017 | 155 | 95% | 5% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.11 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 023/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 090/2017 | 30 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.12 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 024/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 090/2017 | 99 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.13 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (TC 120/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 079/2018 | 49 | 94% | 6% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 |  |  | Contrato Concluído
2.14 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (TC 121/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 079/2018 | 20 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 |  |  | Contrato Concluído
2.15 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 072/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2019 | 35 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Contrato Concluído
2.16 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 073/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2019 | 116 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Contrato Concluído
2.17 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 074/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2019 | 16 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Contrato Concluído
2.18 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 075/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2019 | 38 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Contrato Concluído
2.19 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Subestação ETE Jarivatuba (TC 077/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2019 | 106 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Contrato Concluído
2.20 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de comportas de canal para o sistema hidráulico (TC 091/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 044/2019 | 31 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.21 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Materiais hidráulicos para a Linha de Recalque e Emissário Final - Lote 1 (TC 098/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 021/2019 | 1277 | 98% | 2% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.22 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Materiais hidráulicos para a Linha de Recalque e Emissário Final - Lotes 2 e 3 (TC 099/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 021/2019 | 353 | 85% | 15% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.23 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on, fixo, para instalação em tubulação de Ferro Fundido DN 900 (TC 100/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 048/2019 | 6 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.24 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Conjunto motobomba centrífugas submersíveis e acessórios para utilização em elevatória de esgoto bruto (TC 106/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 046/2019 | 9 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.25 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grupos motores geradores de energia elétrica (TC 108/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 034/2019 | 299 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  |  | Contrato Concluído
2.26 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento e instalação de trilhos e carrinhos para movimentação de resíduos (TC 161/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 091/2019 | 24 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-08-01 |  |  | Contrato em Execução
2.27 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grades de piso em aço inox (TC 174/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 098/2019 | 4 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-09-01 |  |  | Contrato Concluído
2.28 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição e instalação de tampas e grades de piso em PRFV (TC 179/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 104/2019 | 22 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-09-01 |  |  | Contrato Concluído
2.29 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de tampas de ferro fundido - ETE Jarivatuba (OC 734/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 195/2019 | 2 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-06-01 |  |  | Contrato Concluído
2.30 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de dispositivo de içamento (OC 737/2019) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 208/2019 | 2 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-06-01 |  |  | Contrato Concluído
2.31 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de combustível para gerador de energia (OC 1315/2019). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 368/2019 | 4 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-10-01 |  |  | Contrato Concluído
2.32 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grade de piso em aço galvanizado a fogo (TC 029/2020). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 022/2020 | 7 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  |  | Contrato Concluído
2.33 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Tubo JE2GS (TC 051/2017). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2017 | 16 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  | Contrato Concluído
2.34 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Tubo JTI E Curvas (TC 052/2017). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 011/2017 | 24 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  | Contrato Concluído
2.35 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos sub-bacia 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Monovias (TC 123/2017). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 046/2017 | 7 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  | Contrato Concluído
2.36 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos sub-bacia 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Gradeamento Mecanizado (TC 143/2017). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 026/2017 | 57 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-01 |  |  | Contrato Concluído
2.37 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Comportas (TC 148/2017). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 028/2017 | 13 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 |  |  | Contrato Concluído
2.38 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Tubo PVC DEFOFO (TC 215/2017). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 077/2017 | 50 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-10-01 |  |  | Contrato Concluído
2.39 | CAJ | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Grupo Motor Gerador de Energia Elétrica (TC 020/2018). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 034/2017 | 50 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  |  | Contrato Concluído
2.40 | SAP | Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) – Aquisição de software | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3173 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  |  | Previsto
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número processo | Montante Estimado US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Publicação anúncio/Convite | Assinatura Contrato | Comentários | Número PRISM | Status
3.1 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Provas de cargas nova ETE Jarivatuba (TC 259/2015) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 185/2015 | 39 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  | Contrato Concluído
3.2 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Ensaio das estacas (OC 751/2018) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 007/2018 | 3 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  | Contrato Concluído
3.3 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Ensaios de ultrassom em tubos de ferro fundido dúctil ( OC 013/2020). | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 005/2020 | 1 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  |  | Contrato Concluído
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número processo | Montante Estimado US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Publicação anúncio/Convite | Assinatura Contrato | Comentários | Número PRISM | Status
4.1 | SAP | Rio Itaum-Açu - Estudos ambientais para licenciamento das obras de drenagem e pavimentação (TC 137/2019) | Estudos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 028/2018 | 568 | 100% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Ante | 2018-04-01 | 2019-03-01 |  | BR11994 | Contrato em Execução
4.2 | SAP | Rio Itaum-Açu - Elaboração de projetos executivos de obras de drenagem e pavimentação (TC 223/2019) | Redução dos Riscos de Inundações | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 029/2018 | 797 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante | 2018-04-01 | 2019-03-01 |  | BR12002 | Contrato em Execução
4.3 | SAP | Parque Piraí - Estudos ambientais para licenciamento das obras de implantação do parque de lazer | Estudos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 0% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.4 | SAP | Parque Piraí - Elaboração de projetos executivos das obras | Melhoria da Qualidade Ambiental | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 0% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.5 | Sama | Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Atualização (TC 433/2018) | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Sistema Nacional (SN) |  | 101/2018 | 384 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  |  | Contrato em Execução *
4.6 | Sama | Mapa geológico e hidrogeológico do Município - Elaboração (TC 075/2019) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 084/2018 | 429 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-02-01 |  |  | Contrato em Execução
4.7 | SAP | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Elaboração (TC 603/2019) | Estudos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 316/2018 | 123 | 100% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-11-01 |  |  | Contrato Concluído
4.8 | SAP | Avaliação, concepção e estruturação da política de gestão dos dados georreferenciados do Município de Joinville (TC543/2019) | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 220/2018 | 380 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2018-10-01 | 2019-09-01 |  |  | Contrato em Execução
4.9 | SAP | Plano Viário - Atualização (TC 640/2019) | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 025/2019 | 655 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  | BR12053 | Contrato em Execução
4.10 | SAP | Plano de Gestão de Saneamento - Elaboração e implantação | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 650 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  |  | Previsto
4.11 | Seinfra | Rio Mathias - Supervisão de obras (TC 136/2014). | Supervisão | Sistema Nacional (SN) |  | 189/2013 | 505 | 0% | 100% |  | I. Engenharia e Administração | Sistema Nacional | 2013-12-01 | 2014-03-01 |  |  | Contrato Concluído
4.12 | SAP | Bairro Vila Nova - Elaboração de estudo de concepção e projetos executivos de microdrenagem e pavimentação sustentáveis (TC 389/2019) | Redução dos Riscos de Inundações | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 044/2019 | 193 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato em Execução
4.13 | Seinfra | Parque Piraí - Supervisão de obras | Supervisão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 100% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.14 | Seinfra | Rio Itaum-Açu - Supervisão de obras | Supervisão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3038 | 100% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Ante | 2021-03-01 | 2021-07-01 |  |  | Previsto
4.15 | SAP | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Estudos ambientais para licenciamento das obras de drenagem e pavimentação (TC 417/2020) | Estudos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 311/2019 | 372 | 100% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Post | 2019-09-01 | 2020-08-01 |  |  | Contrato em Execução
4.16 | SAP | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Elaboração de projetos executivos de obras de drenagem e pavimentação (TC 366/2020) | Redução dos Riscos de Inundações | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 310/2019 | 882 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato em Execução
4.17 | SAP | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Produção de material de divulgação | Estudos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 903 | 89% | 11% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  |  | Previsto
4.18 | SAP | Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) – Implementação | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1009 | 82% | 18% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  |  | Previsto
4.19 | SAP | Plano Municipal de Saneamento Básico - Revisão e Atualização | Fortalecimento Operacional do Município de Joinville | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 714 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  |  | Previsto
4.20 | Seinfra | Rio Mathias - Supervisão de obras 2 (TC 620/2019) | Supervisão | Sistema Nacional (SN) |  | 018/2019 | 325 | 0% | 100% |  | I. Engenharia e Administração | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-12-01 |  |  | Contrato em Execução
4.21 | CAJ | Complexo ETE Jarivatuba - Projeto de impermeabilização dos reservatórios de estação de tratamento de esgoto (TC 074/2020) | Melhoria da Qualidade Ambiental | Sistema Nacional (SN) |  | 029/2020 | 6 | 0% | 100% |  | II. Custos Diretos | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  |  | Contrato Concluído
4.22 | Seinfra | Bairro Vila Nova - Supervisão de Obras | Supervisão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 617 | 100% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-09-01 |  |  | Previsto
4.23 | SAP | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Atividades de educação socioambiental | Estudos e Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 233 | 100% | 0% |  | I. Engenharia e Administração | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  |  | Previsto
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número processo | Montante Estimado US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Publicação anúncio/Convite | Assinatura Contrato | Comentários | Número PRISM | Status
5.1 | SAP | Rio Itaum-Açu - Consultoria em hidrologia e hidráulica para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 402/2019) | Redução dos Riscos de Inundações | Seleção de Consultor Individual (CI) |  | 052/2019 | 12 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2019-07-01 |  | BR12020 | Contrato em Execução
5.2 | SAP | Rio Itaum-Açu - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 437/2019) | Redução dos Riscos de Inundações | Seleção de Consultor Individual (CI) |  | 051/2019 | 15 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-08-01 |  | BR12037 | Contrato em Execução
5.3 | SAP | Parque Piraí - Consultoria em instalações elétricas para revisão e avaliação dos projetos | Melhoria da Qualidade Ambiental | Seleção de Consultor Individual (CI) |  |  | 0 | 0% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.4 | SAP | Parque Piraí - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos projetos | Melhoria da Qualidade Ambiental | Seleção de Consultor Individual (CI) |  |  | 0 | 0% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
5.5 | SAP | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Consultoria em hidrologia e hidráulica para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 449/2020) | Redução dos Riscos de Inundações | Seleção de Consultor Individual (CI) |  | 115/2020 | 18 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato em Execução
5.6 | SAP | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos projetos (TC 402/2020) | Redução dos Riscos de Inundações | Seleção de Consultor Individual (CI) |  | 116/2020 | 19 | 100% | 0% |  | II. Custos Diretos | Ex-Post | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato em Execução
5.7 | SAP | Avaliação e Monitoramento do Projeto - Relatório Intermediário | Custos Concorrentes | Seleção de Consultor Individual (CI) |  |  | 10 | 100% | 0% |  | III. Custos Concorrentes | Ex-Post | 2021-02-01 | 2021-04-01 |  |  | Previsto
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número processo | Montante Estimado US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Publicação anúncio/Convite | Assinatura Contrato | Comentários | Número PRISM | Status
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número processo | Montante Estimado US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Publicação anúncio/Convite | Assinatura Contrato | Comentários | Número PRISM | Status
(*) Contrato rescindido (obra paralisada). Ver aba de comentários.
Método de Revisão | Ex-Ante
Ex-Post
Sistema Nacional
Status | Contrato em Execução
Previsto
Processo em Curso
Processo Cancelado
Contrato Concluído
Métodos | OBRAS | Sistema Nacional (SN)
Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
| BENS | Sistema Nacional (SN)
Contratação Direta (CD)
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| CONSULTORIAS FIRMAS | Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
| CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Seleção de Consultor Individual (CI)
CAPACITAÇÃO, SUBPROJETOS

## Comentários
1 | OBRAS | COMENTÁRIOS
Objeto
1.1 | Bacias 8.1 e 9 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário das sub-bacia 44 e 46, pertencentes à bacia 9 (TC 103/2015) | Atualizado número do processo, montante estimado, % BID e % contrapartida, publicação anuncio/convite.
1.2 | Bacias 8.1 e 9 - Execução das obras de rede de esgoto da bacia 9: Pacote 2A (TC 123/2018) | Atualizado número do processo, montante estimado, % BID e % contrapartida, publicação anuncio/convite.
1.3 | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a Bacia 8.1: Pacote 4 (TC 037/2019) | Atualizado número do processo, montante estimado.
1.4 | Complexo ETE Jarivatuba - Implantação da segunda etapa da ETE Jarivatuba (TC 097/2015) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite.
1.5 | Parque Piraí - Execução de obras | Informações excluídas, devido processo estar cancelado.
1.6 | Rio Mathias - Contratação de empresa para serviços de engenharia, execução/construção galerias (TC 126/2014). | Atualizado número do processo, montante estimado, % BID e % contrapartida, publicação anuncio/convite. Contrato rescindido. Aguardando nova contratação para dar continuidade a excução da obra.
1.7 | Rio Itaum-Açu - Execução de obras de drenagem e pavimentação | Atualizado montante estimado, % BID e % contrapartida, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato.
1.10 | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a Bacia 8.1: Pacote 5. | Atualizado publicação anuncio/convite, assinatura do contrato.
1.11 | Bairro Vila Nova - Execução de obras de microdrenagem e pavimentação | Atualizado publicação anuncio/convite, assinatura do contrato.
1.12 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras de reforma na estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 068/2018) | Item adicionado,obra necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
1.13 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras: adequação da casa de química, construção de reservatório elevado, reserva técnica de incêndio, rampa de acesso e abrigo de gás (TC 047/2019) | Item adicionado,obra necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
1.14 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras de ampliação e interligações da linha de recalque da EEE Florianópolis até a entrada da nova ETE Jarivatuba (TC 102/2019) | Item adicionado,obra necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
1.15 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras para implantação do emissário final (TC 167/2019). | Item adicionado,obra necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
1.16 | Rio Mathias - Contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem e pavimentação (TC 127/2014). | Item adicionado. Este contrato estava integrado ao item 1.6, nos Planos de aquisições anteriores, pois trata-se de Contrato para execução das obras do Rio Mathias. Contrato rescindido. Aguardando nova contratação para dar continuidade a excução da obra.
1.17 | Rio Mathias - Execução das obras e serviços de realocação da rede de esgoto, água (TC 099/2016). | Item adicionado, obra necessária para execução das obras relacionadas ao Rio Mathias.
1.18 | Rio Mathias - Ressarcimento das despesas das obras referentes ao remanejamento da rede de gás natural (TC 090/2018). | Item adicionado, obra necessária para execução das obras relacionadas ao Rio Mathias.
1.19 | Rio Mathias - Execução de obras de realocação de redes de água e esgoto (TC 163/2018). | Item adicionado, obra necessária para execução das obras relacionadas ao Rio Mathias.
1.20 | Rio Mathias - Execução de obras de realocação de redes de água e esgoto (TC 070/2019). | Item adicionado, obra necessária para execução das obras relacionadas ao Rio Mathias.
2 | BENS | COMENTÁRIOS
Objeto
2.1 | Rede de monitoramento da quantidade de recursos hídricos - Aquisição de Equipamentos (TC 458/2020) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato, n° PRISM e status.
2.2 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de sistema de deságue de lodo (TC 195/2017). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.3 | Complexo ETE Jarivatuba - Equipamentos Sopradores (TC 197/2017) | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.4 | Complexo ETE Jarivatuba - Sistema de Aeração dos Reatores (TC 029/2018) | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.5 | Complexo ETE Jarivatuba - Unidade de Tratamento Preliminar - UTP (TC 030/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.6 | Complexo ETE Jarivatuba - Motobombas da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Florianópolis (TC 031/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.7 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 014/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.8 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 019/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.9 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 020/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.10 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 021/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.11 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 023/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.12 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 024/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.13 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (TC 120/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.14 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (TC 121/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.15 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 072/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.16 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 073/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.17 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 074/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.18 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 075/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.19 | Complexo ETE Jarivatuba - Subestação ETE Jarivatuba (TC 077/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.20 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de comportas de canal para o sistema hidráulico (TC 091/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.21 | Complexo ETE Jarivatuba - Materiais hidráulicos para a Linha de Recalque e Emissário Final - Lote 1 (TC 098/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.22 | Complexo ETE Jarivatuba - Materiais hidráulicos para a Linha de Recalque e Emissário Final - Lotes 2 e 3 (TC 099/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.23 | Complexo ETE Jarivatuba - Medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on, fixo, para instalação em tubulação de Ferro Fundido DN 900 (TC 100/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.24 | Complexo ETE Jarivatuba - Conjunto motobomba centrífugas submersíveis e acessórios para utilização em elevatória de esgoto bruto (TC 106/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.25 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grupos motores geradores de energia elétrica (TC 108/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.26 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento e instalação de trilhos e carrinhos para movimentação de resíduos (TC 161/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.27 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grades de piso em aço inox (TC 174/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.28 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição e instalação de tampas e grades de piso em PRFV (TC 179/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.29 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de tampas de ferro fundido - ETE Jarivatuba (OC 734/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.30 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de dispositivo de içamento (OC 737/2019) | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.31 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de combustível para gerador de energia (OC 1315/2019). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba
2.32 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grade de piso em aço galvanizado a fogo (TC 029/2020). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
2.33 | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à Bacia 9: Tubo JE2GS (TC 051/2017). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da Bacia9.
2.34 | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à Bacia 9: Tubo JTI E Curvas (TC 052/2017). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da Bacia9.
2.35 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos sub-bacia 44 e 46, pertencentes à Bacia 9: Monovias (TC 123/2017). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da Bacia9.
2.36 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos sub-bacia 44 e 46, pertencentes à Bacia 9: Gradeamento Mecanizado (TC 143/2017). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da Bacia9.
2.37 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à Bacia 9: Comportas (TC 148/2017). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da Bacia9.
2.38 | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à Bacia 9: Tubo PVC DEFOFO (TC 215/2017). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da Bacia9.
2.39 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à Bacia 9: Grupo Motor Gerador de Energia Elétrica (TC 020/2018). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da Bacia9.
2.40 | Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) – Aquisição de software | Item adicionado, aquisição necessária para das continuidade ao item 4.8 do PA (valor subtraído do item 4.18).
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | COMENTÁRIOS
Objeto
3.1 | Complexo ETE Jarivatuba - Provas de cargas nova ETE Jarivatuba (TC 259/2015) | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
3.2 | Complexo ETE Jarivatuba - Ensaio das estacas (OC 751/2018) | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
3.3 | Complexo ETE Jarivatuba - Ensaios de ultrassom em tubos de ferro fundido dúctil ( OC 013/2020). | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
4 | CONSULTORIAS FIRMAS | COMENTÁRIOS
Objeto
4.1 | Rio Itaum-Açu - Estudos ambientais para licenciamento das obras de drenagem e pavimentação (TC 137/2019) | Atualizado número do processo.
4.2 | Rio Itaum-Açu - Elaboração de projetos executivos de obras de drenagem e pavimentação (TC 223/2019) | Atualizado número do processo.
4.3 | Parque Piraí - Estudos ambientais para licenciamento das obras de implantação do parque de lazer | Informações excluídas, processo cancelado.
4.4 | Parque Piraí - Elaboração de projetos executivos das obras | Informações excluídas, processo cancelado.
4.5 | Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Atualização (TC 433/2018) | Atualizado número do processo, montante estimado e status. Contrato suspenso. Será substituído pelo item 4.19 deste PA.
4.6 | Mapa geológico e hidrogeológico do Município - Elaboração (TC 075/2019) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite.
4.7 | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Elaboração (TC 603/2019) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite.
4.8 | Avaliação, concepção e estruturação da política de gestão dos dados georreferenciados do Município de Joinville (TC543/2019) | Atualizado número do processo, publicação anuncio/convite.
4.9 | Plano Viário - Atualização (TC 640/2019) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite.
4.10 | Plano de Gestão de Saneamento - Elaboração e implantação | Atualizado publicação anuncio/convite, assinatura do contrato.
4.11 | Rio Mathias - Supervisão de obras (TC 136/2014). | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite.
4.12 | Bairro Vila Nova - Elaboração de estudo de concepção e projetos executivos de microdrenagem e pavimentação sustentáveis (TC 389/2019) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato e status.
4.13 | Parque Piraí - Supervisão de obras | Informações excluídas, devido processo estar cancelado.
4.14 | Rio Itaum-Açu - Supervisão de obras | Atualizado publicação anuncio/convite, assinatura do contrato.
4.15 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Estudos ambientais para licenciamento das obras de drenagem e pavimentação (TC 417/2020) | Corrigido componente, atualizado número do processo, montante estimado, assinatura do contrato e status.
4.16 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Elaboração de projetos executivos de obras de drenagem e pavimentação (TC 366/2020) | Corrigido componente, atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato e status.
4.17 | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Produção de material de divulgação | Atualizado nome da ação, montante estimado, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato.
4.18 | Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) – Implementação | Atualizado nome da ação, montante estimado, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato.
4.19 | Plano Municipal de Saneamento Básico - Revisão e Atualização | Item adicionado. Nova Contratação pelas Politicas BID (valor subtraído do item 4.17). O contrato anterior, item 4.5, contratado pelo municipio foi cancelado.
4.20 | Rio Mathias - Supervisão de obras 2 (TC 620/2019) | Item adicionado.
4.21 | Complexo ETE Jarivatuba - Projeto de impermeabilização dos reservatórios de estação de tratamento de esgoto (TC 074/2020) | Item adicionado, aquisição necessária para o funcionamento do Complexo ETE Jarivatuba.
4.22 | Bairro Vila Nova - Supervisão de Obras | Item adicionado, aquisição necessária para supervisão e acompanhamento das obras do bairro Vila Nova (item 1.11).
4.23 | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Atividades de educação socioambiental | Item adicionado, aquisição necessária para das continuidade ao item 4.7 do PA (valor subtraído do item 4.17).
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | COMENTÁRIOS
Objeto
5.1 | Rio Itaum-Açu - Consultoria em hidrologia e hidráulica para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 402/2019) | Atualizado número do processo, publicação anuncio/convite.
5.2 | Rio Itaum-Açu - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 437/2019) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite.
5.3 | Parque Piraí - Consultoria em instalações elétricas para revisão e avaliação dos projetos | Informações excluídas, processo cancelado.
5.4 | Parque Piraí - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos projetos | Informações excluídas, processo cancelado.
5.5 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Consultoria em hidrologia e hidráulica para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 449/2020) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato e status.
5.6 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos projetos (TC 402/2020) | Atualizado número do processo, montante estimado, publicação anuncio/convite, assinatura do contrato e status.
5.7 | Avaliação e Monitoramento do Projeto | Item adicionado, conforme consta no Contrato de Empréstimo.