## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3410/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1405 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 18 May 2022 - 18 Nov 2023
Executing Agency | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Goods and Services Total | $ 8,111,140.00
Works Total | $ 97,534,452.00
Consulting Services Total | $ 146,113.00
Version | 2022-11
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1405-P7337 | Complexo ETE Jarivatuba - Projeto de impermeabilização dos reservatórios de estação de tratamento de esgoto (TC 074/2020) |  | $ 5,000.00 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 22 May 2020 | 28 May 2020
BR-L1405-P7338 | Rio Mathias - Supervisão de obras (TC 136/2014). |  | $ 505,000.00 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 06 Dec 2013 | 24 Mar 2014
BR-L1405-P7339 | Rio Mathias - Supervisão de obras 2 (TC 620/2019) |  | $ 325,000.00 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 13 May 2019 | 10 Dec 2019
BR-L1405-P7340 | Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Atualização (TC 433/2018) |  | $ 363,000.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished |  | 07 May 2018 | 06 Nov 2018
BR-L1405-P7341 | Mapa geológico e hidrogeológico do Município - Elaboração (TC 075/2019) |  | $ 406,000.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Contract under execution |  | 14 Feb 2019 | 14 Feb 2019
BR-L1405-P7342 | Rio Itaum-Açu - Estudos ambientais para licenciamento das obras de drenagem e pavimentação (TC 137/2019) |  | $ 597,242.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution |  | 03 Apr 2018 | 14 Mar 2019
BR-L1405-P7343 | Bairro Vila Nova - Supervisão de Obras |  | $ 995,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 03 Nov 2021 | 06 May 2022
BR-L1405-P7344 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Elaboração de projetos executivos de obras de drenagem e pavimentação (TC 366/2020) |  | $ 882,341.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution |  | 02 Feb 2019 | 26 Jun 2020
BR-L1405-P7345 | Rio Itaum-Açu - Elaboração de projetos executivos de obras de drenagem e pavimentação (TC 223/2019) |  | $ 852,339.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution |  | 03 Apr 2018 | 02 May 2019
BR-L1405-P7346 | Plano Viário - Atualização (TC 640/2019) |  | $ 676,071.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution |  | 30 Jan 2019 | 27 Nov 2019
BR-L1405-P7347 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Estudos ambientais para licenciamento das obras de drenagem e pavimentação (TC 417/2020) |  | $ 372,372.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution |  | 30 Sep 2019 | 05 Aug 2020
BR-L1405-P7348 | Avaliação, concepção e estruturação da política de gestão dos dados georreferenciados do Município de Joinville (TC 543/2019) |  | $ 336,544.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished |  | 18 Oct 2018 | 24 Sep 2019
BR-L1405-P7349 | Plano Municipal de Saneamento Básico - Revisão e Atualização |  | $ 733,653.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 08 Oct 2021 | 11 Mar 2022
BR-L1405-P7350 | Bairro Vila Nova - Elaboração de estudo de concepção e projetos executivos de microdrenagem e pavimentação sustentáveis (TC 389/2020) |  | $ 192,734.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished |  | 02 Jul 2019 | 10 Jul 2020
BR-L1405-P7351 | Plano de Gestão de Saneamento - Elaboração |  | $ 184,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 01 Jun 2023 | 24 Oct 2023
BR-L1405-P7352 | Rio Itaum-Açu - Supervisão de obras |  | $ 1,932,727.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 15 Mar 2023 | 28 Jul 2023
BR-L1405-P7353 | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Elaboração (TC 603/2019) |  | $ 123,385.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished |  | 10 Dec 2018 | 18 Nov 2019
BR-L1405-P7354 | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Produção de material de divulgação |  | $ 773,805.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 01 Dec 2021 | 25 May 2022
BR-L1405-P7355 | Plano estratégico de comunicação socioambiental do Projeto - Atividades de educação socioambiental |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Dec 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1405-P7356 | Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) – Implementação |  | $ 827,938.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing |  | 30 Sep 2021 | 05 Apr 2022
BR-L1405-P7357 | Rede de monitoramento da quantidade de recursos hídricos - Aquisição de Equipamentos (TC 458/2020) |  | $ 93,110.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Contract finished |  | 27 Jan 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1405-P7358 | Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) – Aquisição de software |  | $ 950,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Process ongoing |  | 02 Dec 2021 | 08 Jan 2022
BR-L1405-P7359 | Complexo ETE Jarivatuba - Materiais hidráulicos para a Linha de Recalque e Emissário Final - Lotes 2 e 3 (TC 099/2019). |  | $ 335,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 26 Apr 2019 | 16 May 2019
BR-L1405-P7360 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 024/2018). |  | $ 99,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 21 Dec 2017 | 03 May 2018
BR-L1405-P7361 | Complexo ETE Jarivatuba - Sistema de Aeração dos Reatores (TC 029/2018) |  | $ 2,207,000.00 | Goods | Pregao | Contract under execution |  | 20 Sep 2017 | 14 Mar 2018
BR-L1405-P7362 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 021/2018). |  | $ 155,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 22 Dec 2017 | 03 May 2018
BR-L1405-P7363 | Complexo ETE Jarivatuba - Materiais hidráulicos para a Linha de Recalque e Emissário Final - Lote 1 (TC 098/2019). |  | $ 1,273,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 26 Apr 2019 | 16 May 2019
BR-L1405-P7364 | Complexo ETE Jarivatuba - Unidade de Tratamento Preliminar - UTP (TC 030/2018). |  | $ 560,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 31 Jan 2018 | 22 Mar 2018
BR-L1405-P7365 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grupos motores geradores de energia elétrica (TC 108/2019). |  | $ 299,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 02 Apr 2019 | 17 Jun 2019
BR-L1405-P7366 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de sistema de deságue de lodo (TC 195/2017). |  | $ 454,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 20 Jul 2017 | 30 Aug 2017
BR-L1405-P7367 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (TC 120/2018). |  | $ 49,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 13 Sep 2018 | 23 Oct 2018
BR-L1405-P7368 | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Tubo JE2GS (TC 051/2017). |  | $ 15,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 16 Mar 2017 | 18 Apr 2017
BR-L1405-P7369 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 014/2018). |  | $ 30.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 21 Dec 2017 | 03 May 2018
BR-L1405-P7370 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (TC 121/2018). |  | $ 18,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 13 Sep 2018 | 22 Oct 2018
BR-L1405-P7371 | Complexo ETE Jarivatuba - Subestação ETE Jarivatuba (TC 077/2019). |  | $ 98,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 01 Feb 2019 | 10 Apr 2019
BR-L1405-P7372 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Grupo Motor Gerador de Energia Elétrica (TC 020/2018). |  | $ 50,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 21 Jun 2017 | 14 May 2018
BR-L1405-P7373 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grade de piso em aço galvanizado a fogo (TC 029/2020). |  | $ 6,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 13 Nov 2019 | 01 Sep 2020
BR-L1405-P7374 | Complexo ETE Jarivatuba - Motobombas da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Florianópolis (TC 031/2018). |  | $ 209,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 15 Feb 2018 | 22 Mar 2018
BR-L1405-P7375 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 075/2019). |  | $ 35,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 15 Feb 2019 | 16 Apr 2019
BR-L1405-P7376 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de tampas de ferro fundido - ETE Jarivatuba (OC 734/2019). |  | $ 2,000.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished |  | 06 Jun 2019 | 06 Jun 2019
BR-L1405-P7377 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos sub-bacia 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Gradeamento Mecanizado (TC 143/2017). |  | $ 57,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 24 May 2017 | 09 May 2018
BR-L1405-P7378 | Complexo ETE Jarivatuba - Equipamentos Sopradores (TC 197/2017) |  | $ 330,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 31 May 2017 | 31 Aug 2017
BR-L1405-P7379 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 020/2018). |  | $ 416,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 21 Dec 2017 | 03 May 2018
BR-L1405-P7380 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de dispositivo de içamento (OC 737/2019) |  | $ 2,000.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished |  | 06 Jun 2019 | 06 Jun 2019
BR-L1405-P7381 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 072/2019). |  | $ 35,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 15 Feb 2019 | 25 Apr 2019
BR-L1405-P7382 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 073/2019). |  | $ 116,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 15 Feb 2019 | 18 Apr 2019
BR-L1405-P7383 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de grades de piso em aço inox (TC 174/2019). |  | $ 4,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 08 Aug 2019 | 04 Sep 2019
BR-L1405-P7384 | Complexo ETE Jarivatuba - Medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on, fixo, para instalação em tubulação de Ferro Fundido DN 900 (TC 100/2019). |  | $ 6,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 15 Apr 2019 | 21 May 2019
BR-L1405-P7385 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento e instalação de trilhos e carrinhos para movimentação de resíduos (TC 161/2019). |  | $ 24,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 05 Jul 2019 | 12 Aug 2019
BR-L1405-P7386 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos sub-bacia 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Monovias (TC 123/2017). |  | $ 7,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 07 Jun 2017 | 29 Jun 2017
BR-L1405-P7387 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição de combustível para gerador de energia (OC 1315/2019). |  | $ 4,000.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished |  | 09 Oct 2019 | 09 Oct 2019
BR-L1405-P7388 | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Tubo PVC DEFOFO (TC 215/2017). |  | $ 15,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 29 Sep 2017 | 26 Oct 2017
BR-L1405-P7389 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 023/2018). |  | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 21 Dec 2017 | 03 May 2018
BR-L1405-P7390 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de equipamentos para reforma da estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 074/2019). |  | $ 15,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 15 Feb 2019 | 23 Apr 2019
BR-L1405-P7391 | Bacias 8.1 e 9 - Equipamentos para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Comportas (TC 148/2017). |  | $ 12,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 26 Apr 2017 | 17 Jul 2017
BR-L1405-P7392 | Complexo ETE Jarivatuba - Aquisição e instalação de tampas e grades de piso em PRFV (TC 179/2019). |  | $ 20,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 05 Aug 2019 | 13 Sep 2019
BR-L1405-P7393 | Bacias 8.1 e 9 - Materiais para sub-bacias 44 e 46, pertencentes à bacia 9: Tubo JTI E Curvas (TC 052/2017). |  | $ 22,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 16 Mar 2017 | 18 Apr 2017
BR-L1405-P7394 | Complexo ETE Jarivatuba - Tubos e conexões - ETE Jarivatuba (ARP 019/2018). |  | $ 7,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 21 Dec 2017 | 03 May 2018
BR-L1405-P7395 | Complexo ETE Jarivatuba - Fornecimento de comportas de canal para o sistema hidráulico (TC 091/2019). |  | $ 29,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 08 Apr 2019 | 06 May 2019
BR-L1405-P7396 | Complexo ETE Jarivatuba - Conjunto motobomba centrífugas submersíveis e acessórios para utilização em elevatória de esgoto bruto (TC 106/2019). |  | $ 10,000.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 11 Apr 2019 | 28 May 2019
BR-L1405-P7397 | Avaliação e Monitoramento do Projeto - Relatório Intermediário |  | $ 10,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 20 Oct 2021 | 10 Nov 2021
BR-L1405-P7398 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos projetos (TC 402/2020) |  | $ 20,039.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Jun 2020 | 15 Jul 2020
BR-L1405-P7399 | Rio Jaguarão, Rio Bucarein e trecho do Rio Cachoeira - Consultoria em hidrologia e hidráulica para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 449/2020) |  | $ 18,920.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 20 Jul 2020 | 14 Aug 2020
BR-L1405-P7400 | Rio Itaum-Açu - Consultoria em estruturas para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 437/2019) |  | $ 15,472.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 13 Jun 2019 | 12 Aug 2019
BR-L1405-P7401 | Rio Itaum-Açu - Consultoria em hidrologia e hidráulica para revisão e avaliação dos estudos e projetos (TC 402/2019) |  | $ 11,682.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 07 Jun 2019 | 25 Jul 2019
BR-L1405-P7402 | Complexo ETE Jarivatuba - Ensaios de ultrassom em tubos de ferro fundido dúctil ( OC 013/2020). |  | $ 1,000.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished |  | 08 Jan 2020 | 08 Jan 2020
BR-L1405-P7403 | Complexo ETE Jarivatuba - Provas de cargas nova ETE Jarivatuba (TC 259/2015) |  | $ 39,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished |  | 25 Nov 2015 | 10 Dec 2015
BR-L1405-P7404 | Complexo ETE Jarivatuba - Ensaio das estacas (OC 751/2018) |  | $ 3,000.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished |  | 09 Aug 2018 | 09 Aug 2018
BR-L1405-P7405 | Rio Itaum-Açu - Execução de obras de drenagem e pavimentação |  | $ 26,000,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected |  | 05 Jun 2023 | 22 Dec 2023
BR-L1405-P7406 | Bairro Vila Nova - Execução de obras de microdrenagem e pavimentação |  | $ 13,500,000.00 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing |  | 10 Nov 2021 | 29 Jul 2022
BR-L1405-P7407 | Rio Mathias - Contratação de empresa para serviços de engenharia, execução/construção galerias (TC 126/2014). |  | $ 11,194,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract terminated |  | 11 Sep 2013 | 21 Mar 2014
BR-L1405-P7408 | Bacias 8.1 e 9 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário das sub-bacia 44 e 46, pertencentes à bacia 9 (TC 103/2015) |  | $ 2,881,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 09 Apr 2015 | 18 May 2015
BR-L1405-P7409 | Bacias 8.1 e 9 - Execução das obras de rede de esgoto da bacia 9: Pacote 2A (TC 123/2018) |  | $ 1,423,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 12 Jun 2018 | 19 Oct 2018
BR-L1405-P7410 | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 8.1: Pacote 5. |  | $ 4,464,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 03 Dec 2020 | 16 Mar 2021
BR-L1405-P7411 | Rio Mathias - Ressarcimento das despesas das obras referentes ao remanejamento da rede de gás natural (TC 090/2018). |  | $ 168,000.00 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished |  | 23 May 2018 | 23 May 2018
BR-L1405-P7412 | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 9 - Pacote 3 (TC 215/2021) |  | $ 5,743,720.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 30 Jul 2021 | 29 Oct 2021
BR-L1405-P7413 | Complexo ETE Jarivatuba - Implantação da segunda etapa da ETE Jarivatuba (TC 097/2015) |  | $ 9,607,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 01 Apr 2015 | 12 May 2015
BR-L1405-P7414 | Rio Mathias - Execução das obras e serviços de realocação da rede de esgoto, água (TC 099/2016). |  | $ 360,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 06 May 2016 | 07 Jun 2016
BR-L1405-P7415 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras de ampliação e interligações da linha de recalque da EEE Florianópolis até a entrada da nova ETE Jarivatuba (TC 102/2019) |  | $ 777,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 11 Apr 2019 | 23 May 2019
BR-L1405-P7416 | Rio Mathias - Execução de obras de realocação de redes de água e esgoto (TC 070/2019). |  | $ 615,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 27 Feb 2019 | 29 Mar 2019
BR-L1405-P7417 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras para implantação do emissário final (TC 167/2019). |  | $ 504,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 15 Jul 2019 | 05 Aug 2019
BR-L1405-P7418 | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 8.1: Pacote 4 (TC 037/2019) |  | $ 5,104,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 15 Jan 2019 | 26 Feb 2019
BR-L1405-P7419 | Rio Mathias - Contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem e pavimentação (TC 127/2014). |  | $ 566,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract terminated |  | 11 Sep 2013 | 21 Mar 2014
BR-L1405-P7420 | Bacias 8.1 e 9 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a bacia 9 - Pacote 2B |  | $ 1,220,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected |  | 30 Mar 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1405-P7421 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras de reforma na estação elevatória de esgoto da rua Florianópolis (TC 068/2018) |  | $ 1,019,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 08 Feb 2018 | 21 Jun 2018
BR-L1405-P7422 | Complexo ETE Jarivatuba - Execução de obras: adequação da casa de química, construção de reservatório elevado, reserva técnica de incêndio, rampa de acesso e abrigo de gás (TC 047/2019) |  | $ 229,000.00 | Works | Pregao | Contract finished |  | 15 Jan 2019 | 19 Mar 2019
BR-L1405-P7423 | Rio Mathias - Execução de obras de realocação de redes de água e esgoto (TC 163/2018). |  | $ 368,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 06 Nov 2018 | 17 Dec 2018
BR-L1405-P15032 | Bacias 8.1 e 9 - Execução das obras de rede de esgotamento sanitário, que atenderá parcialmente a Bacia 8.1: Pacote 6. (TC 095/2021) |  | $ 3,591,732.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution |  | 26 Feb 2021 | 22 Jul 2021
BR-L1405-P18718 | Consultoria para implementar o Sistema BIM no Município de Joinville |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Jun 2022 | 22 Jul 2022
BR-L1405-P28539 | Plano Municipal de Mineração (PMM) - Elaboração |  | $ 307,563.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 29 Apr 2022 | 31 Oct 2022
BR-L1405-P29385 | Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres - Elaboração |  | $ 400,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 27 May 2022 | 14 Oct 2022
BR-L1405-P44813 | Rio Itaum-Açu - Revisão do anteprojeto e elaboração dos projetos executivos (etapas 1 e 2) para contratação de obras de macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação |  | $ 460,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 20 May 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1405-P44814 | Rio Águas Vermelhas - Obras para controle de inundações (macrodrenagem - intervenções em canais abertos) |  | $ 8,200,000.00 | Works | National Competive Bidding | Expected |  | 30 Jun 2022 | 11 Nov 2022
BR-L1405-P44815 | Rio Águas Vermelhas - Supervisão de obras |  | $ 727,273.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 21 Jun 2022 | 18 Nov 2022
BR-L1405-P44817 | Revisão e Atualização do Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU) |  | $ 900,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 15 Jul 2022 | 11 Nov 2022