## Sheet1
BRASIL
Programa de Saneamento Ambiental da CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 meses
Atualizado em: abril/2015
Atualização Nº: 3
Atualizado por: [indicar]
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (US$ =R$ 2,0328) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Elaboração de Projetos Técnicos | 1.2 | 4427.39 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2015-07-20 | 2018-01-14 | EP
1.2 | Apoio ao Gerenciamento do Programa BID | 1.3 | 4722.55 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2014-12-20 | 2019-10-24 | EP
1.3 | Serviços para elaboração de projeto piloto de telemetria de distritos de medição e controle na rede de distribuição | 2.2.1.1.3 | 233.17 | SBQC | EXP | 100 | 0 | 2015-10-05 | 2016-09-29 | EP
1.4 | Serviços para elaboração de projeto piloto de controle ativo de vazamentos | 2.2.1.2.4 | 221.65 | SBQC | EXP | 100 | 0 | 2015-10-05 | 2016-09-29 | EP
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 9604.76
2. OBRAS
2.1 | Implantação do subsistema de produção de água do Bananal | 2.1.1.1.1 | 8464.43 | CPN | EXA | 0 | 100 | 2015-07-29 | 2017-04-19 | EP
2.2 | Melhorias no sistema de água de sobradinho I, II e Fercal (Etapa 1/3) | 2.1.1.1.2 | 147.58 | CP | EXA | 100 | 0 | 2015-07-29 | 2016-10-21 | EP | Etapa 1
2.3 | Recuperação da tomada d'água da Barragem Santa Maria | 2.1.1.2.1 | 3463.7 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-07-29 | 2016-10-21 | EP
2.4 | Melhorias na Estação de Tratamento de Água do Paranoá (ETA-PR1) | 2.1.1.3.3 | 245.97 | CP | EXP | 100 | 0 | 2015-09-29 | 2017-01-21 | EP
2.5 | Melhorias na Estação de Tratamento de Água Vale do Amanhecer | 2.1.1.3.4 | 668.095 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-07-29 | 2016-10-21 | EP
2.6 | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto | 2.1.1.4.2 | 52.14 | CP | EXA | 100 | 0 | 2015-07-29 | 2016-07-23 | EP
2.7 | Recuperação de interceptores nas regiões de Sobradinho, Guará, Taguatinga e Zoológico (9 interceptores) - Etapa 1/2 | 2.1.2.2.6 | 4919.32 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2015-09-01 | 2018-08-16 | EP | Etapa 1
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 17961.235
3. BENS
3.1 | Aquisição de equipamentos de medição e controle de processos e laboratoriais para as ETE’s da Caesb - Etapa 1/2 | 2.1.2.2.1 | 491.93 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-07-01 | 2016-06-25 | EP
3.2 | Aquisição de sistema móvel para remoção de areia em ETEs e Elevatórias de esgotos | 2.1.2.2.3 | 368.95 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-07-01 | 2016-07-25 | EP
3.3 | Aquisição e instalação de 20 geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos e para polimentos finais nas ETEs Sul e Norte. | 2.1.2.2.8 e 2.1.2.2.9 | 1657.81 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-07-06 | 2017-06-25 | EP
3.4 | Aquisição de Centros de Dados Manejáveis (Container Data Center) com equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação. | 2.2.2.1.1 | 4919.32 | PE | EXA | 100 | 0 | 2015-06-01 | 2016-05-26 | EP
3.5 | Aquisição de 01 Motor Elétrico de 5.500 hp para a Elevatória do Descoberto (EAB RDE 001) | 2.1.1.2.4 | 983.8646 | PE | EXA | 100 | 0 | 2015-06-02 | 2016-05-27 | EP
3.6 | Retrofit na Subestação Elétrica contemplando a Substituição de 04 (quatro) Disjuntores e 08 (oito) Seccionadoras de 138.000 Volts - Elevatória do Descoberto (EAB RDE 001) | 2.2.1.3.4 | 836.2849 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2015-10-01 | 2016-12-01 | EP
3.7 | Aquisição de 01 (um) Inversor de Frequência de 800 HP / 2.300 Volts para a Elevatória do Pipiripal (EAB PIP 001) | 2.2.1.3.8 | 245.9662 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2015-10-01 | 2016-10-12 | EP
3.8 | Aquisição de Centrífuga Decanter – ETE Norte | 2.1.2.2.1 | 271.5466 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-07-01 | 2016-05-01 | EP
3.9 | Aquisição de Amostradores Automáticos (30 unidades) para monitoramento do processo das 16 ETEs da Caesb | 2.1.2.2.1 | 641.924 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-07-02 | 2015-12-01 | EP
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 10417.5963
4. SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA
4.1 | Implantação de Sistema Informatizado de Monitoring & Targeting para energia eléttrica | 2.2.1.3.3 | 245.97 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2015-10-05 | 2017-09-24 | EP
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 245.97
VALOR TOTAL |  |  | 38229.5613
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100 |  |  | 77.8589 | 22.1411
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas