## PAC
Proyecto de Eficiencia Energética en Edificios de Oficinas de la APF No. Proyecto ME-L1267 y Contrato de Préstamo No. 4513/OC-ME Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 12 meses por el periodo de Enero a Diciembre del 2020
CONSECUTIVO | CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETIVO | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CONTRATANTE | COSTO ESTIMADO (USD) | MÉTODO DE ADQUISICIÓN (Nota 1) | TIPO DE REVISIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE |  | PRE-CALIFICACIÓN (Nota 2) | FECHAS ESTIMADAS |  |  | ESTATUS (Nota 3) | COMENTARIOS
[9 empty] | BID (100%) | LOCAL (%) |  | PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES O INVITACIÓN | FIRMA DEL CONTRATO | TERMINACIÓN CONTRATO
BIENES, SU INSTALACION y OTRAS ACCIONES
EOAPF-04-LPN-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de iluminación - Bloque 1 | El objeto de estas contrataciones es la sustitución de equipos de iluminación ineficientes, por tecnologías de alta eficiencia en el consumo de energía eléctrica. Incluye la compra e instalación de equipos de iluminación, lámparas LED, así como el retiro de los equipos reemplazados, principalmente lámparas tipo T-8, y el manejo ambientalmente establecido de los mismos y de los residuos que generen, principalmente el mercurio. | I. Inversión | NA | SENER | 1600000 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | SI | Abril 2020 | Julio 2020 | Diciembre 2020 | PDN | El primer paquete a licitar será revisado ex-ante por el Banco, independientemente del monto, el importe estimado para esta licitación se modifico de acuerdo al resultado obtenido en los Proyectos Ejecutivos del importe de inversión para el cambio de tecnología, se realizara una inversión estimada de 31.4 millones de pesos en 99 edificios.
EOAPF-05-LPI-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de iluminación - Bloque 2 |  |  |  | SENER | 4147432 | LPI | ex-ante |  |  |  | Diciembre 2020 | Marzo 2021 | Agosto 2021 | PDN | El monto de la Licitación se modifico, debido a que el Bloque 2 será destinado al ISSTE para el cambio de tecnología de iluminación de sus tiendas y oficinas en toda la republica y SENER, determino asignar un monto de 100 millones de pesos para esta institución, la cual al tipo de cambio equivale a $4,1 millones de dólares. Esta cifra se ajustara a los montos que arroje el PE, Proyecto Ejecutivo. | 100000000 | 24 | 4166666.6667
EOAPF-06-LPI-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de iluminación - Bloque 3 |  |  |  | SENER | 4147432 | LPI | ex-ante |  |  |  | Diciembre 2020 | Marzo 2021 | Agosto 2021 | PDN | El monto de la Licitación se modifico, debido a que el Bloque 3 será destinado al IMSS para el cambio de tecnología de iluminación de sus oficinas en toda la republica y SENER, determino asignar un monto de 100 millones de pesos para esta institución, la cual al tipo de cambio equivale a $4,1 millones de dólares. Esta cifra se ajustara a los montos que arroje el PE, Proyecto Ejecutivo.
EOAPF-07-LPN-SENER | Sistema de medición y seguimiento del consumo y ahorros de energía de la Dependencia y Entidades de la Administración Publica Federal, | Consiste en una plataforma a distancia que permitirá monitorear en línea los consumos y ahorros de los Edificios de Oficinas de la Administración Pública Federal (EOPAF), con visualizaciones en un centro general de monitoreo y procesamiento de datos en Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE), así como centros de monitoreo en las Dependencias y Entidades (DyE) de mayor consumo de energía. | II. Fortalecimiento Capacidades | i | SENER | 1900000 | LPN | ex-post |  |  |  | Abril 2020 | Julio 2020 | Enero 2021 | PDN | El procedimiento estaba registrado con un método de adquisiciones de SBCC, en el PAC del ejercicio anterior con el identificados EOAPF-05-SBCC-SENER, por considerar que se trataba del desarrollo de un sistema de computo, al ajustar los TDRs del proceso se observo que el 80% corresponde a la compra de equipos que serán instalados en cada uno de los edificios para la medición del consumo de energía, motivo por el cual el procedimiento se cambio a LPN.
| Total |  |  |  |  | 11794864
SERVICIOS DE CONSULTORIA
EOAPF-08-SBCC-SENER | Consultoría para la elaboración de Proyectos Ejecutivo de eficiencia energética en edificios de oficinas de la Administración Publica federal Bloque 2, 3 y 4. | El objetivo de estas contrataciones consiste en contar con la especificación de los proyectos a implementar para la sustitución de equipos de aire acondicionado e iluminación, considerando el retiro y manejo ecológico de los equipos reemplazados y sus residuos; así como las inversiones necesarias, las especificaciones de los equipos y servicios a adquirir, los pliegos licitatorios correspondientes al conjunto de edificios contemplados en los proyectos. | I. Inversión | NA | SENER | 1350000 | SBCC | ex-ante | 100% | 0% | NO | Abril 2020 | Junio 2020 | Noviembre 2020 | PDN | El primer paquete a contratar será revisado ex-ante por el Banco, independientemente del monto. El importe de este procedimiento se incremento, debido a que se programo realizas 6 lotes de Proyectos Ejecutivos en lugar de realizar 3. Así mismo se agruparon los procesos con Número de Identificador EOAPF-01-SBCC-SENE, EOAPF-02-SBCC-SENE, EOAPF-03-SBCC-SENE, del PAC 2019.
EOAPF-04-SBCC-SENER | Consultoría para la elaboración de 3 lotes de proyectos ejecutivos de eficiencia energéticas en edificios de oficinas de la Administración Publica federal (AP)(PE - Bloque 5) |  |  |  | SENER | 450000 |  | ex-post |  |  |  | Julio 2020 | Octubre 2020 | Febrero 2021 | PDN | El monto de este procedimiento se incremento, debido a que se programo realizas 6 lotes de Proyectos Ejecutivos en lugar de realizar 3, y actualizaron la fecha de realización
EOAPF-09-SBCC-SENER | Consultoría para la elaboración de Proyecto Ejecutivo de eficiencia energética en edificios de oficinas de la Administración Publica federal Bloque 6. |  |  |  | SENER | 450000 |  | ex-post |  |  |  | Septiembre 2020 | Dieciembre 2020 | Abril 2021 | PDN | Proceso nuevo para realizar los estudios de Proyectos Ejecutivos del Bloque 6, el importe se retoma del costo establecido en el Bloque 5.
EOAPF-06-SBCC-SENER | Diseño de la estrategia de capacitación en eficiencia energética para funcionarios de la administración Pública Federal, | Consiste en: (i) definición de los temas a incluir, perfil de los destinatarios, esquema didáctico, y material de los cursos teórico-prácticos vivenciales; (ii) diseño conceptual de los curos en línea, incluyendo el esquema de evaluación, propuesta de eventos de mayor audiencia; (iii) elaboración de los términos de referencia para la convocatoria y selección de instructores de los cursos, y la elaboración de los cursos en línea y; (iv) elaboración de la guía interactiva para la determinación preliminar de potenciales de ahorro, medidas de eficiencia energética, inversiones y rentabilidad de las mismas | II. Fortalecimiento Capacidades | ii | SENER | 200000 | SBCC | ex-post | 100% | 0% | NO | Mayo 2020 | Julio 2020 | Diciembre 2020 | PDN | Se actualizaron la fecha de realización, en razón a lo programado en el ejercicio anterior.
| TOTAL |  |  |  |  | 2450000
| Gran Total del Periodo |  |  |  |  | 14244864
1) BIENES Y OBRAS. LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. FIRMAS CONSULTORAS. SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. CONSULTORES INDIVIDUALES. CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. Servicios de No Consultoría. CP. Comparación de Precios; CD: Contratación Directa
2) Aplicable para el caso de las Políticas nuevas sólo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
3) Pendiente: PND; En proceso: PRO; Adjudicado: ADJ; Cancelado: CAN
4) El tipo de cambio utilizado es de 24.1113 publicado en el Diario de la Federación el 23 de marzo del 2020
|  | Método de Contratación |  |  |  |  | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  | LPN | Menor de US$ | 15000000 | Menor de US$ | 3000000 | N/A
Información actualizada | [6 empty] | Mayor o igual de US$ | 500000 | Mayor o igual de US$ | 100000
Procesos cancelados |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  | CP | Menor de US$ | 500000 | Menor de US$ | 100000 | N/A
Procesos recién incorporados |  | AD | Adjudicación Directa |  |  | AD | Cualquier monto | Cualquier monto | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  | LPI | Mayor o igual de US$ | 15000000 | Mayor o igual de US$ | 3000000 | Todos
|  | METODOLOGIA DE SELECCIÓN |  |  |  |  | Techos/Limites (US$ EQUIV.) |  | Examen Previo
FIRMAS CONSULTORAS
|  | QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  | SBCC | Cualquier monto |  | Mayores a 500,000 USD
|  | QBS | Selección Basada en la Calidad |  |  | SBC | Cualquier monto |  | Mayores a 500,000 USD
|  | CQ | Selección Basada en la Calificación de los Consultores |  |  | SCC | 200,000 USD |  | N/A
|  | LCS | Selección Basada en Menor Costo |  |  | SBMC | 200,000 USD |  | N/A
|  | FBS | Selección Basada en Presupuesto Fijo |  |  | SBPF | 200,000 USD |  | N/A
|  | SSS | Selección Directa |  |  | SD | Cualquier monto |  | Todos
CONSULTORES INDIVIDUALES
|  | IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos |  |  | CI-3CVs | Cualquier monto |  | Mayor a 100,000 USD
|  |  | Selección Directa |  |  | SD | Cualquier monto |  | Todos
Fecha de emisión: | 2018-12-20
Fecha de No Objeción: | 2019-01-29
Fecha de esta actualización: | 2020-03-23
Fecha de No Objeción: