## POA Conso
| Año 1 | 6 meses Año 2
Componente 1 | 3466000 | 5650000
Componente 2 | 785000 | 1998000
Administración | 120000 | 58000
Evaluación y Monitoreo | 15000 | 0
Imprevistos y escalamiento | 0 | 0
TOTAL | 4386000 | 7706000

## POA c1
Localidad | Actividades | Año 1 | 6 meses Año 2
Pueblos Blancos
| Alcantarillado sanitario | 350000 | 1600000
| Agua potable | 420000 | 560000
Isla de Ometepe
| Alcantarillado sanitario | 75000 | 820000
| Agua potable | 0 | 1200000
Corinto
| Alcantarillado sanitario | 84000 | 15000
| Agua potable | 0 | 500000
Tola
| Alcantarillado sanitario | 620000 | 340000
| Agua potable | 217000 | 90000
San Juan del Sur
| Alcantarillado sanitario | 80000 | 65000
| Agua potable | 80000 | 10000
Wiwili Jinotega
| Alcantarillado sanitario | 410000 | 150000
| Agua potable | 320000 | 50000
Quilali
Alcantarillado sanitario
Agua potable
Las Sábanas
Alcantarillado sanitario
Agua potable
Estrategia Saneamiento |  | 750000 | 250000
Estudios ambientales y sociales |  | 60000
| TOTAL | 3466000 | 5650000

## POA c2
Categoria |  |  | Actividades | Año 1 | 6 meses Año 2
Producción |  |  |  | 370000 | 208000
| Macromedición (todo Managua) |  |  | 200000 | 30000
Elaboración croquis sartas
Desgloce material requeridos
TdRs equipos y material requeridos
Compra medidores
Compra accesorios
Obras instalación
| Medición de presiones (todo Managua) |  |  | 45000 | 8000
TdRs equipos y accesorios
Compra equipos y accesorios
Instalación
| Monitoro Acuifero (todo Managua) |  |  | 30000 | 20000
TdRs equipos y accesorios
Compra equipos
Instalación
| Mantenimiento Infraestructuras |  |  | 60000 | 100000
Levantamiento ficha situacional, TdR's Obras de rehabilitación y supervisión
Obras
| Mantenimiento Electromecánica |  |  | 35000 | 50000
Levantamiento ficha situacional y TdRs suministro/instalación mantenimiento
Suministro/instalación
| Modernización de Sistema de bombeo |  |  | 0 | 0
Elaboración de tdrs
Compra
Instalación
| Scada |  |  | 0 | 0
Inventario/diagnóstico
TdRs ampliación Scada
Suministro/instalación
Almacenamiento |  |  |  | 30000 | 105000
| Control de niveles |  |  | 5000 | 50000
Ficha levantamiento/Diagnóstico
TdRs suministro/instalación
Suministro/Instalación
| Mantenimiento Infraestructuras |  |  | 25000 | 55000
Ficha levantamiento/Diagnóstico + TdRs
Obras mantenimiento
Distribución |  |  |  | 45000 | 800000
| Sectorización (con macromedición punctual) |  |  | 45000 | 800000
Normalisación diseños/plataforma
Actualización de catastro de redes
Evaluación demanda
Medición caudal y presión
Modelo hidráulico (simulación/calibración)
Diseño sectorización
TdRs suministro
TdRs Obras
Suministro materiales
Obras de sectorización
Comercial |  |  |  | 140000 | 75000
Geolocalización de los usuarios
Definición Plataforma y normas de diseño/digitalización
|  |  | Programa levantamiento/digitalización | 30000 | 25000
Levantamiento/digitalización
| Rediseño de rutas de lectura |  |  |  | 5000
Definición normas de diseño
Diseño de rutas (incluye los lectores)
Implementación paulatina nuevas rutas
| Actualización de BdD de clientes |  |  | 10000 | 15000
|  | Datos de clientes, puntos suministro y de medición | Elaboración del manual de actualización
Colecta Información lectores/Digitalización
Colecta información Atención clientes
| Apoyo actualización informaciones técnicas y comerciales en ciudades de intervención |  |  |  | 5000
| Rehabilitación de acometidas |  |  | 100000 | 30000
Compra de material
Intervención
| Micromedición |  |  | 0 | 0
| Grandes Consumidores |  |  | 0 | 0
Infraestructuras de gestión |  |  |  | 200000 | 660000
| Oficinas comerciales y oficinas técnicas |  |  | 150000 | 600000
Identificación predios (de ENACAL)
Lineamientos para diseños
TdRs diseños/supervisión y equipamientos
Diseños
TdRs obras construcción
Supervisión
TdRs equipamientos
Obras construcción
Suministro equipamientos 1 (mobiliario)
Suministro equipamientos 1 (informática y redes)
| Vehículos |  |  | 20000 | 50000
Definición necesidades/TdRs
Compra vehículos
| Herramientas |  |  | 30000 | 10000
Definición necesidades/TdRs
Compra herramientas
Apoyo a la gestión |  |  |  | 0 | 150000
| Elaboración TdRs |  |  |  | 30000
Licitación
| Recursos humanos |  |  |  | 120000
Organigrama
Fichas de funciones
Sistema de Evaluación y desempeño
Gestión Administrativa y Financiera
Implementación de un SIPAR (Sistema Integrado de Planificación y Administración de Recursos)
Gestión de inventarios
Micromedición
Diagnóstico
Plan de gestión de la micromedición
Rehabilitación de acometidas/medidores
Gestión de las intervenciones
Organización
Ordenes de trabajo
Planificación Reporting
Control de calidad
Gestión comercial
Procedimientos (lectura, Análisis de consumo, Inspecciones, Intervenciones, facturación)
|  |  |  | 785000 | 1998000

## PEP
| Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Componente 1: Inversiones prioritarias en saneamiento urbano y periurbano
Sistemas de alcantarillado construidos | 26790500 | 1450000 | 4450500 | 7450000 | 9240000 | 4200000
Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y operadas | 8644000 | 1250000 | 1600000 | 2200000 | 3100000 | 494000
Planta de tratamiento de aguas residuales rehabilitadas | 490000 | 40000 | 150000 | 300000
Sistemas de agua rehabilitados | 19825000 | 650000 | 5500000 | 6000000 | 5740000 | 1935000
Estrategia de intervención social y de cambio de comportamiento para el uso del sistema de alcantarillado validada | 1000 | 1000
Estrategia de intervención social y de cambio de comportamiento para el uso del sistema de alcantarillado implementada | 199000 | 75000 | 70000 | 40000 | 14000 | 0
Subtotal Componente 1 | 55949500 | 3466000 | 11770500 | 15990000 | 18094000 | 6629000
Componente 2: Mejoramiento de la gestión técnica y comercial y obras de rápido impacto
Macromedidores instalados en los centros de producción de agua de Managua | 369500 | 200000 | 70000 | 69500 | 16000 | 14000
Equipos de medición de presión instalados en los centros de producción de agua de Managua | 84300 | 45000 | 20000 | 15000 | 2300 | 2000
Equipos de monitoreo de niveles del acuífero instalados para Managua | 126200 | 30000 | 45000 | 30000 | 16200 | 5000
Centros de producción de agua en Altamira conectados a Scada en Managua | 604000 |  | 150000 | 250000 | 200000 | 4000
Infraestructuras de los centros de producción de agua de Altamira, Managua rehabilitados | 320000 | 60000 | 200000 | 60000
Instalaciones electromecánicas rehabilitadas en los centros de producción de agua de Altamira, Managua | 75000 | 35000 | 15000 | 15000 | 10000
Bombas sustituidas en los centros de producción de agua de Altamira, Managua | 166500 |  | 120000 | 30000 | 16500
Equipos instalados para control de niveles en los tanques de almacenamiento de agua en Altamira, Managua | 21000 | 5000 | 15000 | 1000
Infraestructura de los predios de almacenamiento de agua en Altamira, Managua rehabilitados | 80000 | 25000 | 50000 | 5000
Red agua de Altamira, Managua sectorizada | 2829000 | 45000 | 1400000 | 800000 | 584000
Puntos de suministro geolocalizados, datos de clientes y de puntos medición de agua actualizados de Altamira, Managua | 98000 | 30000 | 68000
Rutas de lectura de Altamira rediseñadas e implementadas, Managua | 20000 |  | 15000 | 5000
Base de datos del catastro de redes de Altamira, Managua actualizada | 50000 | 10000 | 20000 | 15000 | 5000
Acometidas rehabilitadas en Altamira, Managua | 1200000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000
Micromedidores instalados en Altamira, Managua | 225000 |  | 120000 | 30000 | 30000 | 45000
Grandes consumidores en Altamira con un punto de medición normalizado | 350000 |  |  | 200000 | 75000 | 75000
Delegación de Altamira creada y dotada de infraestructuras y equipos | 1423000 | 200000 | 1000000 | 223000
La Delegación Altamira dispone de un stock de materiales de reparación | 500000 |  |  |  | 500000
Actualización realizada de catastro de redes de agua potable y usuarios de Altagracia, Moyogalpa, Catarina+San Juan de Oriente+Ninqionohomo,Tola, San Juan del Sur, Corinto | 128000 |  | 40000 | 88000
La Delegación de Altamira desarrolla procedimientos nuevos y es gestionada con un organigrama; con fichas de funciones; con un sistema de evaluación y desempeño; con una gestión al día de inventario; con un diagnóstico y plan de acción de micromedición; con una gestión de las intervenciones y con procesos comerciales nuevos | 1530000 |  | 250000 | 1000000 | 280000
Subtotal Componente 2 | 10199500 | 785000 | 3798000 | 3136500 | 2035000 | 445000
Administración | 940000 | 120000 | 190000 | 250000 | 220000 | 160000
Evaluación y Monitoreo | 376500 | 15000 | 40000 | 130000 | 80000 | 111500
Imprevistos y escalamiento | 5634500 | 0 | 0 | 1100000 | 2500000 | 2034500
TOTAL | 73100000 | 4386000 | 15798500 | 20606500 | 22929000 | 9380000
|  | 6% | 21.61% | 28.19% | 31.37% | 12.83%

## Componente 1
[11 empty] | Cambio Climático |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Categoria |  |  | Actividades | Ref Licitación | Quien | Unidades | Costos USD | Contraparte | Cooperación regional BID | Cooperación Técnica BID | Adaptación | Mitigación | Responsable Coordinador | time axis 2017-09-17 to 2022-12-17
|  | GRAN TOTAL |  |  |  |  | 55855500 | 94000 |  | 353000 |  |  |  | 2017-10-17: 4T 2017; 2018-01-17: 1T 2018; 2018-04-17: 2T 2018; 2018-07-17: 3T 2018; 2018-10-17: 4T 2018; 2019-01-17: 1T 2019; 2019-04-17: 2T 2019; 2019-07-17: 3T 2019; 2019-10-17: 4T 2019; 2020-01-17: 1T2020; 2020-04-17: 2T2020; 2020-07-17: 3T2020; 2020-10-17: 4T 2020; 2021-01-17: 1T 2021; 2021-04-17: 2T 2021; 2021-07-17: 3T 2021; 2021-10-17: 4T 2021; 2022-01-17: 1T 2022; 2022-04-17: 2T 2022; 2022-07-17: 3T 2022; 2022-10-17: 4T 2022
Pueblos Blancos | [6 empty] | 11066000
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 8966000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 166000
|  |  | Adquisición terreno planta |  |  |  |  | 20000
|  |  | Topografía (linea principal y predios) | N/A | [5 empty] | 2000 | bar: 2017-12-17
|  |  | Estudio de suelos (planta y red) | SBCC 1 |  |  | 6000 | bar: 2018-02-17
|  |  | Diseños básicos licitable |  | Condominium/Diagonal |  |  |  | X | bar: 2017-09-17 to 2017-10-17
|  |  | Pliegos |  | ENACAL |  |  | 2000 | bar: 2018-01-17 to 2018-03-17
|  |  | Levantamiento redes existentes Alcantarillado combinado | N/A | [5 empty] | 6000 | bar: 2018-04-17 to 2018-05-17
|  |  | Asistencia técnica especializada | Consultores individuales (COND) 2 |  |  | 80000 | bar: 2018-07-17 to 2019-09-17
|  |  | Campaña de comunicación para cambio de comportamiento | SBC 1 |  |  | 80000 | bar: 2018-01-17 to 2018-02-17; 2018-09-17 to 2019-12-17
|  | Obras |  |  |  |  | 8800000
|  |  | Planta | LPI 1 obras |  |  | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 | bar: 2018-07-17 to 2020-01-17
|  |  | Red Básica |  |  |  | 3400000 |  |  |  |  | 3400000 | bar: 2018-07-17 to 2020-01-17
|  |  | Red Condominial |  |  |  | 3400000 |  |  |  |  | 3400000 | bar: 2018-07-17 to 2020-01-17
|  |  | Diseños finales y Supervisión (técnica y social) | SBCC INT 1 Consultoria |  |  | 800000 | bar: 2018-07-17 to 2020-01-17
| Agua potable | [5 empty] | 2100000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 0
|  |  | Levantamiento infraestructuras existentes/Diseños finales rehabilitacion y sustitucion de la red | N/A | [5 empty] | 65000 | bar: 2018-01-17 to 2018-03-17
|  |  | Pliego refuerzo de la red | N/A | [5 empty] | 6000 | bar: 2018-01-17
|  | Obras |  |  |  |  | 2100000
|  |  | Rehabilitación y sustitución de redes | LPI 1 obras |  |  | 2000000 | bar: 2019-01-17 to 2019-12-17
|  |  | Supervisión | SBCC INT 2 Consultoria |  |  | 100000 | bar: 2019-01-17 to 2019-12-17
Isla de Ometepe | [6 empty] | 13920000
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 5520000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 120000
|  |  | Adquisición terreno planta |  |  |  |  | 20000
|  |  | Diseños básicos licitable |  | Condominium/Diagonal |  |  |  | X | bar: 2017-09-17 to 2018-01-17
|  |  | Pliegos | N/A | [5 empty] | 4000 | bar: 2018-02-17 to 2018-07-17
|  |  | Asistencia técnica especializada | Consultores individuales (COND) 1 |  |  | 60000 | bar: 2019-03-17 to 2020-08-17
|  |  | Campaña de comunicación para cambio de comportamiento | SBC 1 |  |  | 60000 | bar: 2018-09-17 to 2018-10-17; 2019-11-17 to 2020-10-17
|  | Obras |  |  |  |  | 5400000
|  |  | Plantas | LPI 2 Obras |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 | bar: 2019-05-17 to 2021-05-17
|  |  | Red Básica |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | bar: 2019-05-17 to 2021-05-17
|  |  | Red Condominial |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | bar: 2019-05-17 to 2021-05-17
|  |  | Diseños finales y Supervisión (técnica y social) | SBCC INT 1 Consultoria |  |  | 400000 | bar: 2019-05-17 to 2021-05-17
| Agua potable | [5 empty] | 8400000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 0
|  |  | Actualizacion de los diseños finales | N/A | [5 empty] | 80000 | bar: 2017-12-17 to 2018-03-17
Pliegos de licitacion | bar: 2018-04-17
|  | Obras |  |  |  |  | 8400000
|  |  | Construccion de las mejoras en el abastecimiento integral de agua potable de la isla de Ometepe | LPI 2 Obras |  |  | 8000000 | bar: 2019-01-17 to 2021-05-17
|  |  | Supervisión obras agua potable | SBCC INT 2 Consultoria |  |  | 400000 | bar: 2019-01-17 to 2021-05-17
Corinto | [6 empty] | 10375000
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 7750000
|  | Ingeneria |  |  |  |  | 400000
|  |  | Adquisición terreno |  |  |  |  | 20000
|  |  | Estudios de factibilidad y diseños finales para el saneamiento de las areas periurbanas | SBCC INT 3 Consultoria |  |  | 400000 | bar: 2019-06-17 to 2021-02-17
Pliegos obras de mejora
Pliego area periurbana
|  | Obras |  |  |  |  | 7350000
|  |  | Planta |  |  |  | 2500000 | bar: 2020-01-17 to 2022-05-17
|  |  | Red |  |  |  | 4500000 | bar: 2020-01-17 to 2022-05-17
|  |  | Supervision |  |  |  | 350000 | bar: 2020-01-17 to 2022-05-17
| Agua potable | [5 empty] | 2625000
|  | Ingeneria |  |  |  |  | 0
|  |  | Estudios y diseños | N/A | [5 empty] | 80000
Pliegos de licitacion
|  | Obras |  |  |  |  | 2625000 | bar: 2019-04-17 to 2020-10-17
|  |  | Construccion de las mejoras en el abastecimiento integral de agua potable | LPI 3 Obras |  |  | 2500000 | bar: 2019-04-17 to 2020-10-17
|  |  | Supervisión obras agua potable | SBCC INT 2 Consultoria |  |  | 125000
Tola | [6 empty] | 2420000
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 2000000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 240000
|  |  | Adquisición terreno |  |  |  |  | 20000
|  |  | Diseños básicos licitables |  | Carvajal&Vado |  | 120000
|  |  | Revision diseño planta de tratamiento | N/A | [5 empty] | 25000 | bar: 2017-09-17 to 2017-10-17
|  |  | Pliegos | N/A | bar: 2017-11-17
|  |  | Asistencia técnica especializada | Consultores individuales (COND) 1 |  |  | 60000 | bar: 2018-05-17 to 2019-04-17
|  |  | Campaña de comunicación para cambio de comportamiento | SBC 1 |  |  | 60000 | bar: 2018-01-17 to 2018-02-17; 2018-08-17 to 2019-07-17
|  | Obras |  |  |  |  | 1760000
|  |  | Planta | LPN 1 |  |  | 800000 | bar: 2018-07-17 to 2019-04-17
|  |  | Red Básica | LPN 2 |  |  | 400000 | bar: 2018-07-17 to 2019-04-17
|  |  | Red Condominial |  |  |  | 400000 | bar: 2018-07-17 to 2019-04-17
|  |  | Diseños finales y Supervisión (técnica y social) | SBCC INT 1 Consultoria |  |  | 160000 | bar: 2018-07-17 to 2019-04-17
| Agua potable | [5 empty] | 420000
Ingeneria adicional
|  |  | Adquisición terreno |  |  |  |  | 10000
|  |  | Levantamiento infraestructuras existentes/Diseños finales rehabilitacion y sustitucion de la red | N/A | [5 empty] | 25000
Pliego
Obras
|  |  | Rehabilitación y sustitución de redes | LPN 2 |  |  | 400000 | bar: 2019-01-17 to 2020-03-17
|  |  | Supervisión | SBCC INT 2 Consultoria |  |  | 20000 | bar: 2019-01-17 to 2020-03-17
San Juan del Sur | [6 empty] | 2034500
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 1744500
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 180000
|  |  | Pliegos para los diseños de la red de ampliacion |  | ENACAL |  |  | 2000 | bar: 2018-07-17
|  |  | Diseños finales de la ampliacion de la red de saneamiento | SBCC Nat 1 |  |  | 180000 | bar: 2018-08-17 to 2019-04-17
Disños finales de las mejoras en la operación de las estaciones de bombeo y la planta de tratamiento | bar: 2018-07-17 to 2018-10-17
Pliegos mejora | bar: 2018-11-17
|  | Obras |  |  |  |  | 1564500 | bar: 2019-05-17
|  |  | Pliegos ampliacion red de saneamiento | ENACAL | bar: 2019-06-17 to 2021-01-17
|  |  | Obras de ampliacion de la red de saneamiento | LPN 3Obras |  |  | 1000000 | bar: 2019-06-17 to 2020-03-17
|  |  | Obras de mejora de la operación de las estaciones de bombeo y planta de tratamiento |  |  |  | 490000 | bar: 2019-06-17 to 2020-03-17
|  |  | Supervision mejora de la operación de estaciones de bombeo | SBCC INT 1 Consultoria |  |  | 74500 | bar: 2019-06-17 to 2021-01-17
Supervisión de la ampliacion de la red de saneamiento | bar: 2019-06-17 to 2021-01-17
| Agua potable | [5 empty] | 290000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 0
|  |  | Diseños finales de las obras de mejora en la operación del sistema de abastecimiento de agua potable | N/A | [5 empty] | 60000 | bar: 2017-11-17 to 2018-02-17
Pliegos de las obras de mejora de agua potable | bar: 2018-03-17
|  | Obras |  |  |  |  | 290000
|  |  | Construccion de las mejoras del abastecimiento de agua potable de San Juan del Sur | LPN 4 Obras |  |  | 250000 | bar: 2018-04-17 to 2019-07-17
|  |  | Supervisión mejoras AP | SBCC INT 2 Consultoria |  |  | 40000 | bar: 2018-04-17 to 2019-07-17
Wiwili Jinotega | [6 empty] | 7260000
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 5160000
|  | Ingeneria |  |  |  |  | 0
|  |  | Adquisición terreno |  |  |  |  | 20000 | bar: 2017-11-17 to 2018-01-17
Diseños redes y Planta - Pliegos | bar: 2018-02-17 to 2018-07-17
|  | Obras |  |  |  |  | 5160000
|  |  | Planta |  |  |  | 1800000
|  |  | Red |  |  |  | 3200000
|  |  | Supervisión |  |  |  | 160000
| Agua potable | [5 empty] | 2100000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 0
|  |  | Inegeneria - Diseños- Pliegos |  |  |  | 0
|  | Obras |  |  |  |  | 2100000
|  |  | Rehabilitación y sustitución de redes |  |  |  | 2000000
|  |  | Supervisión |  |  |  | 100000
Quilali | [6 empty] | 6940000
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 4000000
|  | Ingeneria |  |  |  |  | 0
|  |  | Adquisición terreno |  |  |  |  | 20000
Diseños redes y Planta - Pliegos
|  | Obras |  |  |  |  | 4000000
|  |  | Planta |  |  |  | 900000
|  |  | Red |  |  |  | 2900000
|  |  | Supervisión |  |  |  | 200000
| Agua potable | [5 empty] | 2940000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 0
|  |  | Inegeneria - Diseños- Pliegos |  |  |  | 0
|  | Obras |  |  |  |  | 2940000
|  |  | Rehabilitación y sustitución de redes |  |  |  | 2800000
|  |  | Supervisión |  |  |  | 140000
Las Sábanas | [6 empty] | 1690000
| Alcantarillado sanitario | [5 empty] | 740000
|  | Ingeneria |  |  |  |  | 0
|  |  | Adquisición terreno |  |  |  |  | 5000
Diseños redes y Planta - Pliegos
|  | Obras |  |  |  |  | 740000
|  |  | Planta |  |  |  | 350000
|  |  | Red |  |  |  | 350000
|  |  | Supervisión |  |  |  | 40000
| Agua potable | [5 empty] | 950000
|  | Ingeneria adicional |  |  |  |  | 0
|  |  | Inegeneria - Diseños- Pliegos |  |  |  | 0
|  | Obras |  |  |  |  | 950000
|  |  | Rehabilitación y sustitución de redes |  |  |  | 900000
|  |  | Supervisión |  |  |  | 50000
Estudios ambientales y sociales | [6 empty] | 150000 | bar: 2018-01-17 to 2019-09-17
13000000
Recuperacion y quema metano en 3 plantas

## Componente 2
[10 empty] | Cambio Climático |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Categoria |  |  | Actividades | Ref Licitación | Quien | Costos USD | Contraparte |  | Programa cumplementario | Adaptación | Mitigación | Responsible Coordinador | time axis 2017-09-17 to 2022-12-17
Producción | [5 empty] | 1591500 | 154000 |  | 0 |  |  |  | 2017-10-17: 4T 2017; 2018-01-17: 1T 2018; 2018-04-17: 2T 2018; 2018-07-17: 3T 2018; 2018-10-17: 4T 2018; 2019-01-17: 1T 2019; 2019-04-17: 2T 2019; 2019-07-17: 3T 2019; 2019-10-17: 4T 2019; 2020-01-17: 1T2020; 2020-04-17: 2T2020; 2020-07-17: 3T2020; 2020-10-17: 4T 2020; 2021-01-17: 1T 2021; 2021-04-17: 2T 2021; 2021-07-17: 3T 2021; 2021-10-17: 4T 2021; 2022-01-17: 1T 2022; 2022-04-17: 2T 2022; 2022-07-17: 3T 2022; 2022-10-17: 4T 2022
| Macromedición (todo Managua) |  |  |  |  | 314500 | 55000 |  | 0 | 314500
|  |  | Elaboración croquis sartas |  | ENACAL |  | 11000 |  |  |  |  | JC | bar: 2017-09-17 to 2017-10-17
|  |  | Desgloce material requeridos |  | ENACAL |  | 1000 |  |  |  |  | JC | bar: 2017-11-17
|  |  | TdRs equipos y material requeridos |  | ENACAL |  | 500 |  |  |  |  | JC | bar: 2017-12-17
|  |  | Compra medidores | LPN 1 Bienes |  | 212500
|  |  | Compra accesorios | LPN 2 Bienes |  | 102000 | bar: 2018-01-17 to 2018-08-17
|  |  | Obras instalación |  | ENACAL |  | 42500
| Medición de presiones (todo Managua) |  |  |  |  | 48000 | 36300 |  | 0 | 48000
|  |  | TdRs equipos y accesorios |  | ENACAL |  | 300 |  |  |  |  | JC | bar: 2017-12-17
|  |  | Compra equipos y accesorios | CP 1 Bienes |  | 48000
|  |  | Instalación |  | ENACAL |  | 36000 | bar: 2018-09-17 to 2018-12-17
| Monitoro Acuifero (todo Managua) |  |  |  |  | 84000 | 42200 |  | 0
|  |  | TdRs equipos y accesorios |  | ENACAL |  | 200
|  |  | Compra equipos | CP 1 Bienes |  | 84000 | bar: 2017-12-17 to 2018-07-17
|  |  | Instalación |  | ENACAL |  | 42000
| Mantenimiento Infraestructuras |  |  |  |  | 320000 | 0 |  | 0
|  |  | Levantamiento ficha situacional, TdR's Obras de rehabilitación y supervisión | Consultoria individual 3CV 1 |  | 20000 | bar: 2018-01-17 to 2018-03-17
|  |  | Obras | CP 2 Obras |  | 300000
| Mantenimiento Electromecánica |  |  |  |  | 75000
|  |  | Levantamiento ficha situacional y TdRs suministro/instalación mantenimiento | Consultoria individual 3CV 1 |  | 15000
|  |  | Suministro/instalación | CP 3 suministro/instalación |  | 60000 | bar: 2018-04-17 to 2018-10-17
| Modernización de Sistema de bombeo |  |  |  |  | 150000 | 16500 |  | 0 |  | 150000
|  |  | Elaboración de tdrs |  | ENACAL | 0 | 1500
|  |  | Compra | LPI bienes 1 |  | 150000 | bar: 2019-01-17 to 2019-07-17
|  |  | Instalación |  | ENACAL |  | 15000
| Scada |  |  |  |  | 600000 | 4000 |  | 0
|  |  | Inventario/diagnóstico |  | ENACAL |  | 3000 | bar: 2018-05-17 to 2018-08-17
|  |  | TdRs ampliación Scada |  | ENACAL |  | 1000
|  |  | Suministro/instalación | LPI 2etapas servicios y bienes |  | 600000 | bar: 2018-12-17 to 2019-12-17
Almacenamiento | [5 empty] | 100000 | 1000 |  | 0
| Control de niveles |  |  |  |  | 20000 | 1000 |  | 0 | 20000
|  |  | Ficha levantamiento/Diagnóstico |  | ENACAL |  | 500
|  |  | TdRs suministro/instalación |  | ENACAL |  | 500 | bar: 2017-11-17 to 2017-12-17
|  |  | Suministro/Instalación |  |  | 20000
| Mantenimiento Infraestructuras |  |  |  |  | 80000 | 0 |  | 0
|  |  | Ficha levantamiento/Diagnóstico + TdRs | Consultoria individual 3CV 1 | bar: 2018-01-17 to 2018-03-17
|  |  | Obras mantenimiento | CP 2 Obras |  | 80000
Distribución | [5 empty] | 3284500 | 44500 |  | 10000000
| Sectorización (con macromedición punctual) |  |  |  |  | 2784500 | 44500 |  | 0 | 2784500
|  |  | Normalisación diseños/plataforma |  | CT BID/ENACAL
|  |  | Actualización de catastro de redes |  | ENACAL |  | 15000 |  |  |  |  | Dir.ANF | bar: 2018-01-17 to 2018-07-17
|  |  | Evaluación demanda |  | ENACAL |  | 4000 |  |  |  |  | Dir.ANF
|  |  | Medición caudal y presión |  | ENACAL |  | 15000 |  |  |  |  | Dir.ANF | bar: 2018-05-17 to 2018-07-17
|  |  | Modelo hidráulico (simulación/calibración) | Consultoria Internacional |  | 30000
|  |  | Diseño sectorización |  |  | 60000 | bar: 2019-01-17 to 2019-03-17
|  |  | TdRs suministro |  | ENACAL |  | 2500
|  |  | TdRs Obras |  | ENACAL |  | 8000 | bar: 2019-05-17 to 2019-06-17
|  |  | Suministro materiales |  |  | 1500000
|  |  | Obras de sectorización |  |  | 1194500 | bar: 2020-01-17 to 2020-08-17
| Reforzamiento/Sustitución de tramos problemáticos |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10000000
|  |  | Monitoreo reparaciones/extensiones |  | ENACAL
Ajustes modelo hidráulico | bar: 2018-08-17 to 2018-10-17
TdRs suministros y obras
|  |  | Suministro materiales | 2 LPI suministros |  |  |  |  | 6000000 | bar: 2019-01-17 to 2019-07-17
|  |  | Obras de reforzamiento | 3 LPN |  |  |  |  | 4000000
| Stock de materiales para intervenciones |  |  | 3 LPN |  | 500000
Comercial | [5 empty] | 2071000 | 0 |  | 0
Geolocalización de los usuarios
|  |  | Definición Plataforma y normas de diseño/digitalización |  | CT BID/ENACAL | bar: 2017-09-17
|  |  | Programa levantamiento/digitalización | 4 LPN servicios en 2 etapas |  | 98000
Levantamiento/digitalización | bar: 2018-05-17 to 2018-08-17
| Rediseño de rutas de lectura |  |  |  |  | 20000
Definición normas de diseño
Diseño de rutas (incluye los lectores) | bar: 2018-08-17 to 2018-10-17
Implementación paulatina nuevas rutas
| Actualización de BdD de clientes |  |  |  |  | 50000
|  | Datos de clientes, puntos suministro y de medición | Elaboración del manual de actualización
Colecta Información lectores/Digitalización | bar: 2018-06-17 to 2018-10-17
Colecta información Atención clientes
| Apoyo actualización informaciones técnicas y comerciales en ciudades de intervención |  |  |  |  | 128000
| Rehabilitación de acometidas |  |  |  |  | 1200000 | 0 |  | 0 | 1200000
|  |  | Compra de material |  |  | 390000 | bar: 2018-04-17 to 2018-11-17
|  |  | Intervención |  |  | 810000
| Micromedición |  |  |  |  | 225000 |  |  |  | 225000 | bar: 2018-12-17 to 2021-03-17
| Grandes Consumidores |  |  |  |  | 350000 |  |  |  | 350000 | bar: 2018-12-17 to 2021-03-17
|  |  |  | 4 LPN servicios en 2 etapas |  | 350000 | bar: 2018-12-17 to 2021-03-17
Infraestructuras de gestión | [5 empty] | 1423000 | 0 |  | 0
| Oficinas comerciales y oficinas técnicas |  |  |  |  | 850000
|  |  | Identificación predios (de ENACAL) |  | ENACAL | bar: 2017-09-17 to 2017-10-17
|  |  | Lineamientos para diseños |  | ENACAL
|  |  | TdRs diseños/supervisión y equipamientos |  | ENACAL | bar: 2018-01-17
|  |  | Diseños | 1 Consultoria individual nacional |  | 40000
TdRs obras construcción | bar: 2018-04-17 to 2018-05-17
Supervisión
TdRs equipamientos | bar: 2018-05-17 to 2018-06-17
|  |  | Obras construcción | LPN Obras |  | 700000
|  |  | Suministro equipamientos 1 (mobiliario) |  |  | 40000
|  |  | Suministro equipamientos 1 (informática y redes) |  |  | 70000
| Vehículos |  |  |  |  | 371500
|  |  | Definición necesidades/TdRs | 2 Consultoria individual nacional |  | 1500 | bar: 2018-11-17 to 2019-01-17
|  |  | Compra vehículos |  |  | 370000 | bar: 2019-04-17 to 2019-10-17
| Herramientas |  |  |  |  | 201500
|  |  | Definición necesidades/TdRs | 2 Consultoria individual nacional |  | 1500 | bar: 2018-11-17 to 2019-01-17
|  |  | Compra herramientas |  |  | 200000 | bar: 2019-04-17 to 2019-10-17
Apoyo a la gestión | [5 empty] | 1530000
| Elaboración TdRs |  |  | Consultoria Internacional |  | 30000
Licitación | bar: 2018-06-17 to 2018-12-17
| Recursos humanos |  |  | LPI servicios + Bienes en 2 etapas |  | 1500000
Organigrama
Fichas de funciones
Sistema de Evaluación y desempeño
Gestión Administrativa y Financiera
Implementación de un SIPAR (Sistema Integrado de Planificación y Administración de Recursos)
Gestión de inventarios
Micromedición
Diagnóstico
Plan de gestión de la micromedición
Rehabilitación de acometidas/medidores
Gestión de las intervenciones
Organización
Ordenes de trabajo
Planificación Reporting
Control de calidad
Gestión comercial
Procedimientos (lectura, Análisis de consumo, Inspecciones, Intervenciones, facturación)
[5 empty] | Total | 10000000 | 199500 | 0 | 10000000 | 4942000 | 150000
Cambio Climático

## Consolidado presupuesto
| BID | Aporte local | Total | % | BID (COR) | 43200000 | 59.1%
Componente 1 | 55855500 | 94000 | 55949500 | 76.54% | BID(COC) | 28800000 | 39.4%
Componente 2 | 10000000 | 199500 | 10199500 | 13.95% | Total BID | 72000000 | 98.5%
Subtotal | 65855500 | 293500 | 66149000 | 90.49% | Local | 1100000 | 1.505%
Administración | 210000 | 730000 | 940000 | 1.286% | Total | 73100000 | 100%
Evaluación y Monitoreo | 300000 | 76500 | 376500 | 0.515%
Imprevistos y escalamiento | 5634500 | 0 | 5634500 | 7.708%
TOTAL | 72000000 | 1100000 | 73100000 | 100%
[7 empty] | 55.85 | 0.09 | 55.94 | 76.53%
[7 empty] | 10 | 0.2 | 10.2 | 13.95%
[7 empty] | 0.51 | 0.81 | 1.32 | 1.806%
[7 empty] | 5.64 | 0 | 5.64 | 7.715%
[7 empty] | 72 | 1.1 | 73.1 | 100%
[7 empty] | 98.5% | 1.505% | 100%

## Prod presup anual (hidden)
Productos - Planeación Física
Componente 1: Inversiones prioritarias en saneamiento urbano y periurbano
Producto | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Fin de Proyecto | Comentarios/ Medios de verificación
Sistemas de alcantarillado construidos | Sistemas |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | Comentario: Pueblos Blancos, Tola, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur. Se define como sistema de alcantarillado al conjunto de redes y otras infraestructuras usadas para recoger y transportar aguas residuales. Medio de verificación: Actas de recepción de obra y Reporte de ENACAL
| 13946000 | 800000 | 4400000 | 2566000 | 6000000 | 180000
Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y operadas | Plantas |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | Comentario: operación se refiere a cuando la planta realiza su proceso de tratamiento de aguas residuales, que lleva a obtener un agua que cumple con los estándares de las normas nacionales. Corinto, Pueblos Blancos, Tola, Moyogalpa, Altagracia. Medio de verificación: Actas de recepción de obra y Reporte de ENACAL
| 3748500 | 200000 | 600000 | 400000 | 2000000 | 468500
Planta de tratamiento de aguas residuales rehabilitadas | Planta |  |  |  |  | 1 | 1 | Comentario: San Juan del Sur. Comentario: rehabilitación se refiere a componer las plantas de modo que puedan volver a su funcionamiento original. Medio de verificación: Actas de recepción de obra y Reporte de ENACAL
| 490000 | 40000 | 150000 | 300000
Sistemas de agua rehabilitados | Sistema |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | Comentario: Corinto, Pueblos Blancos, Tola, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur. Rehabilitación se refiere a componer los sistemas de modo que puedan volver a su funcionamiento original. Medio de verificación: Actas de recepción de obra y Reporte de ENACAL
| 13835000 | 400000 | 1500000 | 4000000 | 6000000 | 1935000
Estrategia de intervención social y de cambio de comportamiento para el uso del sistema de alcantarillado validada | Estrategia | 1 |  |  |  |  | 1 | Medio de verificación: Documento validado por el BID y ENACAL
| 1000 | 1000
Estrategia de intervención social y de cambio de comportamiento para el uso del sistema de alcantarillado implementada | Estrategia |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Medio de verificación: Reportes de ENACAL
| 199000 | 50000 | 70000 | 40000 | 20000 | 19000
Diseños del sistema de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales de Corinto aprobados | Estudio |  |  |  | 1 |  | 1 | Medio de verificación: Estudio de ingeniera aprobado por ENACAL y el BID
| 400000 |  | 150000 | 150000 | 100000
Componente 2: Mejoramiento de la gestión técnica y comercial y obras de rápido impacto
Macromedidores instalados en los centros de producción de agua de Managua | Macro medidor |  |  | 51 | 20 | 14 | 85 | Actas de recepción de obra. Reporte de ENACAL
| 369500 | 200000 | 70000 | 69500 | 16000 | 14000
Equipos de medición de presión instalados en los centros de producción de agua de Managua | Medidor de presión |  |  | 51 | 20 | 14 | 85 | Actas de recepción de obra. Reporte de ENACAL
| 84300 | 45000 | 20000 | 15000 | 2300 | 2000
Equipos de monitoreo de niveles del acuífero instalados para Managua | Sonda de nivel |  |  | 80 | 20 | 20 | 120 | Actas de recepción de obra. Reporte de ENACAL
| 126200 | 30000 | 45000 | 30000 | 16200 | 5000
Centros de producción de agua en Altamira conectados a Scada en Managua | Centro de producción |  |  |  | 20 |  | 20 | Reporte de ENACAL
| 604000 |  | 150000 | 250000 | 200000 | 4000
Infraestructuras de los centros de producción de agua de Altamira, Managua rehabilitados | Infraestructura |  |  | 45 |  |  | 45 | Medio de Verificación Reporte de ENACAL
| 320000 | 60000 | 200000 | 60000
Instalaciones electromecánicas rehabilitadas en los centros de producción de agua de Altamira, Managua | Centro de producción |  |  | 45 |  |  | 45 | Comentario: rehabilitación se refiere a componer las instalaciones de modo que puedan volver a su funcionamiento original. Reporte de ENACAL
| 75000 | 35000 | 15000 | 15000 | 10000
Bombas sustituidas en los centros de producción de agua de Altamira, Managua | Bomba |  |  |  | 10 |  | 10 | Actas de recepción de obra. Reporte de ENACAL
| 166500 |  | 120000 | 30000 | 16500
Equipos instalados para control de niveles en los tanques de almacenamiento de agua en Altamira, Managua | Tanque |  |  | 8 |  |  | 8 | Actas de recepción de obra. Reporte de ENACAL
| 21000 | 5000 | 15000 | 1000
Infraestructura de los predios de almacenamiento de agua en Altamira, Managua rehabilitados | Predio |  |  | 8 |  |  | 8 | Comentario: Predio es el terreno donde se encuentra ubicada la infraestructura de almacenamiento, que está bajo el control de ENACAL. Medio de verificación: Reporte de ENACAL
| 80000 | 25000 | 50000 | 5000
Red agua de Altamira, Managua sectorizada | Sector |  |  |  | 1 |  | 1 | Comentarios: Sectorización se refiere a la creación de una zona de distribución independiente donde se controla la presión en uno o varios puntos de ingreso. Verificación: Actas de recepción de obra. Reporte de ENACAL
| 2829000 | 45000 | 1400000 | 800000 | 584000
Puntos de suministro geolocalizados, datos de clientes y de puntos medición de agua actualizados de Altamira, Managua | Conexión |  | 42000 |  |  |  | 42000 | Base de datos de los puntos de suministro de Altamira
| 98000 | 30000 | 68000
Rutas de lectura de Altamira rediseñadas e implementadas, Managua | Conjunto de rutas |  |  | 1 |  |  | 1 | Base de datos de ruta de lectura rediseñada
| 20000 |  | 15000 | 5000
Base de datos del catastro de redes de Altamira, Managua actualizada | Base de datos CAD |  |  |  | 1 |  | 1 | Base de datos CAD
| 50000 | 10000 | 20000 | 15000 | 5000
Acometidas rehabilitadas en Altamira, Managua | Acometida |  |  | 500 | 500 | 2000 | 3000 | Reporte de ENACAL
| 1200000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000
Micromedidores instalados en Altamira, Managua | Micromedidor |  |  | 500 | 500 | 1500 | 2500 | Reporte de ENACAL
| 225000 |  | 120000 | 30000 | 30000 | 45000
Grandes consumidores en Altamira con un punto de medición normalizado |  |  |  | 100 | 150 | 150 | 400 | Comentario: Se define como Grandes Consumidores los 400 clientes de Altamira con el mayor consumo promedio anual. La normalización del punto de suministro incluye cambio de medidor y normalización hidráulica del punto de medición. Medio de verificación: Reportes de ENACAL
| 350000 |  |  | 200000 | 75000 | 75000
Delegación de Altamira creada y dotada de infraestructuras y equipos | Dotación | 1 |  |  |  |  | 1 | Comentario: Delegación oficialmente creada con oficinas, vehículos, herramientas de trabajo. Medios de verificación: resolución de de ENACAL
| 1423000 | 200000 | 1000000 | 223000
La Delegación Altamira dispone de un stock de materiales de reparación | stock |  |  |  | 1 |  | 1 | Medio de verificación: Inventario de materiales de la bodega de la Delegación ENACAL-Altamira
| 500000 |  |  |  | 500000
Actualización realizada de catastro de redes de agua potable y usuarios de Altagracia, Moyogalpa, Catarina+San Juan de Oriente+Ninqionohomo,Tola, San Juan del Sur, Corinto | Base de datos |  | 5 | 3 |  |  | 8 | Medio de verificación: Base de datos y archivo CAD
| 128000 |  | 40000 | 88000
La Delegación de Altamira desarrolla procedimientos nuevos y es gestionada con un organigrama; con fichas de funciones; con un sistema de evaluación y desempeño; con una gestión al día de inventario; con un diagnóstico y plan de acción de micromedición; con una gestión de las intervenciones y con procesos comerciales nuevos | Auditoria |  |  |  |  | 1 | 1 | Medio de verificación: Auditoria de la gestión Administrativa, financiera, técnica y comercial
| 1530000 |  | 250000 | 1000000 | 280000
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Componente 2 | 10199500 | 785000 | 3798000 | 3136500 | 2035000 | 445000
Componente 1 | 32619500 | 1491000 | 6870000 | 7456000 | 14120000 | 2602500
Administración | 940000 | 120000 | 158000 | 166000 | 186000 | 100000
Evaluación y Monitoreo | 376500 | 15000 | 40000 | 130000 | 80000 | 111500
Imprevistos y escalamiento | 5634500 | 0 | 0 | 220000 | 330000 | 1404500
TOTAL | 49770000 | 2411000 | 10866000 | 11108500 | 16751000 | 4663500
|  | 5.24% | 29.04% | 53.28% | 89.74% | 100%
|  | 5.24% | 23.8% | 24.24% | 36.46% | 10.26%
|  | 2.4 | 10.9 | 11.1 | 16.7 | 4.7 | 45.8
|  | 0.14 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.11 | 0.8
|  | 2.26 | 10.7 | 10.95 | 16.5 | 4.59 | 45
|  | 5.022% | 23.78% | 24.33% | 36.67% | 10.2%
|  | 5.022% | 28.8% | 53.13% | 89.8% | 100%

## Beneficios análisis
[14 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Categoria |  |  | Actividades | Ref Licitación | Quien | Costos USD | Contraparte | Inversiones que permitan generan disminución de producción y de roturas | Materiales y equipos | Mano de obra |  | Programa cumplementario | Responsible Coordinador | time axis 2017-09-17 to 2022-12-17
Producción | [5 empty] | 1591500 | 154000 | 390900 | 282715 | 108185 |  | 0 |  | 2017-10-17: 4T 2017; 2018-01-17: 1T 2018; 2018-04-17: 2T 2018; 2018-07-17: 3T 2018; 2018-10-17: 4T 2018; 2019-01-17: 1T 2019; 2019-04-17: 2T 2019; 2019-07-17: 3T 2019; 2019-10-17: 4T 2019; 2020-01-17: 1T2020; 2020-04-17: 2T2020; 2020-07-17: 3T2020; 2020-10-17: 4T 2020; 2021-01-17: 1T 2021; 2021-04-17: 2T 2021; 2021-07-17: 3T 2021; 2021-10-17: 4T 2021; 2022-01-17: 1T 2022; 2022-04-17: 2T 2022; 2022-07-17: 3T 2022; 2022-10-17: 4T 2022
| Macromedición (todo Managua) |  |  |  |  | 314500 | 55000 | 73900 | 59120 | 14780 |  | 0
|  |  | Elaboración croquis sartas |  | ENACAL |  | 11000 | [5 empty] | JC | bar: 2017-09-17 to 2017-10-17
|  |  | Desgloce material requeridos |  | ENACAL |  | 1000 | [5 empty] | JC | bar: 2017-11-17
|  |  | TdRs equipos y material requeridos |  | ENACAL |  | 500 | [5 empty] | JC | bar: 2017-12-17
|  |  | Compra medidores | LPN 1 Bienes |  | 212500
|  |  | Compra accesorios | LPN 2 Bienes |  | 102000 | bar: 2018-01-17 to 2018-08-17
|  |  | Obras instalación |  | ENACAL |  | 42500
| Medición de presiones (todo Managua) |  |  |  |  | 48000 | 36300 | 16860 | 13488 | 3372 |  | 0
|  |  | TdRs equipos y accesorios |  | ENACAL |  | 300 | [5 empty] | JC | bar: 2017-12-17
|  |  | Compra equipos y accesorios | CP 1 Bienes |  | 48000
|  |  | Instalación |  | ENACAL |  | 36000 | bar: 2018-09-17 to 2018-12-17
| Monitoro Acuifero (todo Managua) |  |  |  |  | 84000 | 42200 | 25240 | 20192 | 5048 |  | 0
|  |  | TdRs equipos y accesorios |  | ENACAL |  | 200
|  |  | Compra equipos | CP 1 Bienes |  | 84000 | bar: 2017-12-17 to 2018-07-17
|  |  | Instalación |  | ENACAL |  | 42000
| Mantenimiento Infraestructuras |  |  |  |  | 320000 | 0 | 160000 | 96000 | 64000 |  | 0
|  |  | Levantamiento ficha situacional, TdR's Obras de rehabilitación y supervisión | Consultoria individual 3CV 1 |  | 20000 | bar: 2018-01-17 to 2018-03-17
|  |  | Obras | CP 2 Obras |  | 300000
| Mantenimiento Electromecánica |  |  |  |  | 75000 |  | 15000 | 9000 | 6000
|  |  | Levantamiento ficha situacional y TdRs suministro/instalación mantenimiento | Consultoria individual 3CV 1 |  | 15000
|  |  | Suministro/instalación | CP 3 suministro/instalación |  | 60000 | bar: 2018-04-17 to 2018-10-17
| Modernización de Sistema de bombeo |  |  |  |  | 150000 | 16500 | 99900 | 84915 | 14985 |  | 0
|  |  | Elaboración de tdrs |  | ENACAL | 0 | 1500
|  |  | Compra | LPI bienes 1 |  | 150000 | bar: 2019-01-17 to 2019-07-17
|  |  | Instalación |  | ENACAL |  | 15000
| Scada |  |  |  |  | 600000 | 4000 |  |  |  |  | 0
|  |  | Inventario/diagnóstico |  | ENACAL |  | 3000 | bar: 2018-05-17 to 2018-08-17
|  |  | TdRs ampliación Scada |  | ENACAL |  | 1000
|  |  | Suministro/instalación | LPI 2etapas servicios y bienes |  | 600000 | bar: 2018-12-17 to 2019-12-17
Almacenamiento | [5 empty] | 100000 | 1000 | 101000 | 64800 | 36200 |  | 0
| Control de niveles |  |  |  |  | 20000 | 1000 | 21000 | 16800 | 4200 |  | 0
|  |  | Ficha levantamiento/Diagnóstico |  | ENACAL |  | 500
|  |  | TdRs suministro/instalación |  | ENACAL |  | 500 | bar: 2017-11-17 to 2017-12-17
|  |  | Suministro/Instalación |  |  | 20000
| Mantenimiento Infraestructuras |  |  |  |  | 80000 | 0 | 80000 | 48000 | 32000 |  | 0
|  |  | Ficha levantamiento/Diagnóstico + TdRs | Consultoria individual 3CV 1 | bar: 2018-01-17 to 2018-03-17
|  |  | Obras mantenimiento | CP 2 Obras |  | 80000
Distribución | [5 empty] | 3284500 | 44500 | 3229000 | 2097400 | 1131600 |  | 10000000
| Sectorización (con macromedición punctual) |  |  |  |  | 2784500 | 44500 | 2829000 | 1697400 | 1131600 |  | 0
|  |  | Normalisación diseños/plataforma |  | CT BID/ENACAL
|  |  | Actualización de catastro de redes |  | ENACAL |  | 15000 | [5 empty] | Dir.ANF | bar: 2018-01-17 to 2018-07-17
|  |  | Evaluación demanda |  | ENACAL |  | 4000 | [5 empty] | Dir.ANF
|  |  | Medición caudal y presión |  | ENACAL |  | 15000 | [5 empty] | Dir.ANF | bar: 2018-05-17 to 2018-07-17
|  |  | Modelo hidráulico (simulación/calibración) | Consultoria Internacional |  | 30000
|  |  | Diseño sectorización |  |  | 60000 | bar: 2019-01-17 to 2019-03-17
|  |  | TdRs suministro |  | ENACAL |  | 2500
|  |  | TdRs Obras |  | ENACAL |  | 8000 | bar: 2019-05-17 to 2019-06-17
|  |  | Suministro materiales |  |  | 1500000
|  |  | Obras de sectorización |  |  | 1194500 | bar: 2020-01-17 to 2020-08-17
| Reforzamiento/Sustitución de tramos problemáticos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000000
|  |  | Monitoreo reparaciones/extensiones |  | ENACAL
Ajustes modelo hidráulico | bar: 2018-08-17 to 2018-10-17
TdRs suministros y obras
|  |  | Suministro materiales | 2 LPI suministros | [7 empty] | 6000000 | bar: 2019-01-17 to 2019-07-17
|  |  | Obras de reforzamiento | 3 LPN | [7 empty] | 4000000
| Stock de materiales para intervenciones |  |  | 3 LPN |  | 500000 |  | 400000 | 400000 | 0
Comercial | [5 empty] | 2071000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Geolocalización de los usuarios
|  |  | Definición Plataforma y normas de diseño/digitalización |  | CT BID/ENACAL | bar: 2017-09-17
|  |  | Programa levantamiento/digitalización | 4 LPN servicios en 2 etapas |  | 98000
Levantamiento/digitalización | bar: 2018-05-17 to 2018-08-17
| Rediseño de rutas de lectura |  |  |  |  | 20000
Definición normas de diseño
Diseño de rutas (incluye los lectores) | bar: 2018-08-17 to 2018-10-17
Implementación paulatina nuevas rutas
| Actualización de BdD de clientes |  |  |  |  | 50000
|  | Datos de clientes, puntos suministro y de medición | Elaboración del manual de actualización
Colecta Información lectores/Digitalización | bar: 2018-06-17 to 2018-10-17
Colecta información Atención clientes
| Apoyo actualización informaciones técnicas y comerciales en ciudades de intervención |  |  |  |  | 128000
| Rehabilitación de acometidas |  |  |  |  | 1200000 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Compra de material |  |  | 390000 | bar: 2018-04-17 to 2018-11-17
|  |  | Intervención |  |  | 810000
| Micromedición |  |  |  |  | 225000 | bar: 2018-12-17 to 2021-03-17
| Grandes Consumidores |  |  |  |  | 350000 | bar: 2018-12-17 to 2021-03-17
|  |  |  | 4 LPN servicios en 2 etapas |  | 350000 | bar: 2018-12-17 to 2021-03-17
Infraestructuras de gestión | [5 empty] | 1423000 | 0 | 581800 | 479800 | 102000 |  | 0
| Oficinas comerciales y oficinas técnicas |  |  |  |  | 850000 |  | 255000 | 153000 | 102000
|  |  | Identificación predios (de ENACAL) |  | ENACAL | bar: 2017-09-17 to 2017-10-17
|  |  | Lineamientos para diseños |  | ENACAL
|  |  | TdRs diseños/supervisión y equipamientos |  | ENACAL | bar: 2018-01-17
|  |  | Diseños | 1 Consultoria individual nacional |  | 40000
TdRs obras construcción | bar: 2018-04-17 to 2018-05-17
Supervisión
TdRs equipamientos | bar: 2018-05-17 to 2018-06-17
|  |  | Obras construcción | LPN Obras |  | 700000
|  |  | Suministro equipamientos 1 (mobiliario) |  |  | 40000
|  |  | Suministro equipamientos 1 (informática y redes) |  |  | 70000
| Vehículos |  |  |  |  | 371500 |  | 185750 | 185750 | 0
|  |  | Definición necesidades/TdRs | 2 Consultoria individual nacional |  | 1500 | bar: 2018-11-17 to 2019-01-17
|  |  | Compra vehículos |  |  | 370000 | bar: 2019-04-17 to 2019-10-17
| Herramientas |  |  |  |  | 201500 |  | 141050 | 141050 | 0
|  |  | Definición necesidades/TdRs | 2 Consultoria individual nacional |  | 1500 | bar: 2018-11-17 to 2019-01-17
|  |  | Compra herramientas |  |  | 200000 | bar: 2019-04-17 to 2019-10-17
Apoyo a la gestión | [5 empty] | 1530000 | 0 | 229500 | 22950 | 206550
| Elaboración TdRs |  |  | Consultoria Internacional |  | 30000
Licitación | bar: 2018-06-17 to 2018-12-17
| Recursos humanos |  |  | LPI servicios + Bienes en 2 etapas |  | 1500000
Organigrama
Fichas de funciones
Sistema de Evaluación y desempeño
Gestión Administrativa y Financiera
Implementación de un SIPAR (Sistema Integrado de Planificación y Administración de Recursos)
Gestión de inventarios
Micromedición
Diagnóstico
Plan de gestión de la micromedición
Rehabilitación de acometidas/medidores
Gestión de las intervenciones
Organización
Ordenes de trabajo
Planificación Reporting
Control de calidad
Gestión comercial
Procedimientos (lectura, Análisis de consumo, Inspecciones, Intervenciones, facturación)
[5 empty] | Total | 10000000 | 199500 | 4532200 | 2947665 | 1584535 | 0 | 10000000

## Muestra
|  | BID | Contraparte
Ingenería y obras | Pueblos Blancos (AP+AS) | 11066000 | 22000
| Tola (AP+AS) | 2000000 | 30000
| Wiwili Jinotega (AP+AS) | 7260000 | 20000
Adquisición de equipos de medición | Medición - 30% | 1071750 | 1500
Asitencia Técnica | AT-30% | 459000 | 0
|  | 21856750 | 73500
| Total | 21930250
| % de la muestra | 30%